## Sheet1
SOURCE | Project group | Project ID | SalesProjectID_ContractNumber | ServiceID_Crid | Project Stage | Customer Account | Customer name | Project name | Project manager | Delivery Project Manager | SalesLevel OfferID | OfferID | Sales manager | Date signed | Dateofcreation_ContractApproved | Committed RFS | Planning complete date | Design complete date | Correct RFS | Actual RFS | Expected RFS | Deliveryconfirmationdate_Configsignoffdate | Customer Agreed RFS | SortField3 | ProjectTypeValue | CUSTOMERCONFIRMEDDELIVERYDATE | CUSTOMERDEFERREDDELIVERYDATE | LOCATIONA | Digging Distance Category | DELIVERYCATEGORY | PROJCONTRACT_SIDCRID | CRID_SID | OnHold Kategori | ReadyForBilling | REPLACEDBYSERVICEID | ACCOUNTMANAGERNOTES | FASTTRACK | DeliveryDate | EXPIDITE | PROJECTREFERENCE | ProductName | FiberPM
BO | SKI |  | 94451 | NKA-001372 | In Process | D19800 | Kalundborg kommune | SKI - Opgradering til 500Mbit + tilføjelse af 100Mbit logisk internet (Stor bestilling af den 12/02-2024) | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2012-08-31 | 2024-03-05 | [9 empty] | Change |  |  | Stationsvej 3 4470 Svebølle | Ingen Capex Category | Change | 94451_NKA001372 | NKA001372 |  |  | 87525_NKA001372 |  | 0 | 2012-08-31 | 0 | SKI - Skift CPE | 100 Mbps Logisk internetforbindelse - 50460221
BO | SKI |  | 91284 | NKA-001435 | In Process | D19770 | Techcollege | SKI - Opgradering af redundant setup fra 10G til 100G + tilføjelse af 25G logisk internet på begge ben | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Lasse Berglund | 2024-02-28 | 2024-01-30 | 2025-06-30 | 2024-03-01 09:04:00.000 | 2024-03-04 15:38:00.000 | 2024-12-09 |  | 2024-05-03 |  | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Øster Uttrup Vej 1 9000 Aalborg | On-net | Change | 91284_NKA001435 | NKA001435 |  |  | 86382_NKA001435 |  | 0 | 2024-05-03 | 0 | GC A/S (omlægning) | 100 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121 | Rasmus Kabel Mollerup
BO | SKI |  | 104557 | NKA-010029 | In Process | D20920 | Aarhus Business College | SKI - Ekstra VRF'er til NKA-010029 og NKA-053439 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Henrik Bech Andersen |  | 2025-03-24 | 2025-03-28 |  |  |  | 2025-03-28 |  | 2025-03-25 | 2025-03-28 |  | Change | 2025-03-28 |  | Sønderhøj 30 8260 Viby J | Ingen Capex Category | Change | 104557_NKA010029 | NKA010029 |  | 2025-03-25 00:00:00.000 | 93435_NKA010029 |  | 0 |  | 0 |  | Logisk netværksforbindelse - 50460121
BO | Fiberforbindelse |  | 101127 | NKA-010325 | In Process | D73902 | Væxthuset 3 ApS |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Michel Daniel Kracun | 2015-03-11 | 2024-12-05 | [9 empty] | Change |  |  | Baltic Kaj 3 4600 Kkøge | 3rd Party | Change | 101127_NKA010325 | NKA010325 |  |  | 73123_NKA010325 |  | 0 | 2015-05-27 | 0 | PP.G | 200 Mbps fiberforbindelse SDx
BO | Managed LAN |  | 74702 | NBM-039869 | On Hold | D47170 | Dwarf A/S |  | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Amel Voloder |  | 2022-01-13 | [9 empty] | New Sales |  |  | Bernhard Bangs Alle 25 2000 Frederiksberg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 74702_NBM039869 | NBM039869 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | Managed LAN
BO | SKI |  | 94451 | NKA-016769 | In Process | D19800 | Kalundborg kommune | SKI - Opgradering til 500Mbit + tilføjelse af 100Mbit logisk internet (Stor bestilling af den 12/02-2024) | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2016-12-06 | 2024-03-05 | [9 empty] | Change |  |  | Slagelsevej 35 B 4400 Kalundborg | 3rd Party | Change | 94451_NKA016769 | NKA016769 |  |  | 79884_NKA016769 |  | 0 | 2017-02-06 | 0 | SKI - Skift CPE | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460221
BO | Fiberforbindelse |  | 97023 | NKA-056375 | On Hold | D76538 | DANSKE KONCEPT RESTAURANTER A/S | Connectivity 100 Mbit fiber internet Danmark + 1GB internet HQ | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Robert Steen-Roed | 2024-10-14 | 2024-09-23 |  | 2024-10-22 13:43:00.000 | 2025-01-30 15:09:00.000 |  |  | 2025-01-10 |  |  |  | New Sales |  |  | Slipshavnsvej 5 5800 Nyborg | over 50m | Own with Digging | 97023_NKA056375 | NKA056375 | OH.OT |  |  |  | 0 | 2024-12-13 | 0 | OH.OT - PP.A - Sunset | 100 Mbps fiberforbindelse | Simon Ørum Albertsen
BO | Fiberforbindelse |  | 96037 | NKA-056865 | On Hold | D72224 | Fonden Dis - Danish Institute For Study Abroad | Blekholmstorget 20, 111 64 Stockholm Sweden, 5 Gbps | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Caspar Strandberg |  | 2024-10-22 | [9 empty] | New Sales |  |  | Blekholmstorget 20 111 64 Stockholm Sweden | 3rd Party | 3rd Party | 96037_NKA056865 | NKA056865 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | 10 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 98634 | NKA-056439 | On Hold | D76171 | Telebesparelse ApS | Teleplan: | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Casper Heinrich Roepstorff | 2024-10-01 | 2024-09-24 |  | 2024-10-16 07:50:00.000 | 2024-10-22 11:12:00.000 | 2024-12-13 |  | 2024-12-20 | 2024-10-31 |  |  | New Sales |  |  | Valby Langgade 47 2500 Valby | 0-15m | Own with Digging | 98634_NKA056439 | NKA056439 | OH.OS |  |  |  | 0 | 2025-01-10 | 0 | OH.OS | 100 Mbps fiberforbindelse | Stine Kildegaard Kristensen
BO | Fiberforbindelse |  | 98945 | NKA-056611 | On Hold | D78215 | Sparholt VVS ApS | Klc Erhverv Glostrup. Brønshøjvej 76 2700 Brønshøj | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Casper Heinrich Roepstorff | 2024-10-10 | 2024-10-03 | [9 empty] | New Sales |  |  | Kjeldsgårdsvej 42 1 TV 2500 Valby | 3rd Party | 3rd Party | 98945_NKA056611 | NKA056611 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C - TDC | 100 Mbps fiberforbindelse SDx
BO | Fiberforbindelse |  | 96115 | NKA-057285 | In Process | D78318 | SYGEFORSIKRINGEN "DANMARK" GS | 36 mdr. kr.56.900 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Flemming Steen Thomsen | 2024-11-22 | 2024-11-11 | 2025-05-30 | 2024-11-26 14:58:00.000 | 2024-12-12 10:41:00.000 | 2025-02-25 |  | 2025-01-31 | 2025-01-14 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Vesterbro 54 9000 Aalborg | 15-30m | Own with Digging | 96115_NKA057285 | NKA057285 |  |  |  |  | 0 | 2025-02-28 | 0 | PP.B | 100 Mbps fiberforbindelse | Rasmus Kabel Mollerup
BO | Intern Flytning |  | 105343 | NKA-057312 | In Process | D78321 | Filmkontakt Nord. Fonden For Nordiske Kort- og Dokumentarfilm |  | Line Skov | Line Skov |  |  | Mark Thygesen | 2024-11-21 | 2025-04-24 | 2025-05-30 | 2024-12-06 10:55:00.000 | 2024-12-10 10:51:00.000 | 2025-05-23 |  | 2025-01-10 | 2025-04-28 | 2025-05-30 |  | Change | 2025-05-30 |  | Vognmagergade 10 1 TV 1120 København K | On-net | Change | 105343_NKA057312 | NKA057312 |  |  | 100809_NKA057312 |  | 0 | 2025-01-17 | 0 | CH.EC | Intern Flytning Forespørgsel | Mathias Svare
BO | Fiberforbindelse |  | 100351 | NKA-057332 | In Process | D00980 | NIRAS A/S | nyt domicil i Aarhus med redundans | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Caspar Strandberg | 2024-11-13 | 2024-11-12 | 2025-06-27 | 2025-03-27 11:46:00.000 | 2025-03-27 11:46:00.000 | 2025-06-27 |  | 2024-02-14 |  | 2025-06-27 |  | New Sales | 2025-06-27 |  | Kalkværksvej 16 8 8000 Aarhus C | 30-50m | Own with Digging | 100351_NKA057332 | NKA057332 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-04 | 0 | PP.A | 10 Gbps fiberforbindelse | Torben Astrup Rasmussen
BO | Service |  | 100321 | NKA-057346 | In Process | D03880 | Horsens kommune | Flytning af logisk setup fra NKA-003645 + NSW-040211 til ny SDWAN forbindelse på ID: 100303 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Henrik Bech Andersen |  | 2024-11-06 | [9 empty] | Change |  |  | Østergade 120 A 8700 Horsens | 3rd Party | Change | 100321_NKA057346 | NKA057346 |  |  | 100303_NKA057346 |  | 0 |  | 0 | SKI - Intern Flytning. | Flytning af logisk setup
BO | Fiberforbindelse |  | 101579 | NKA-057900 | On Hold | D78490 | Efterskoleforeningen | spin:26127 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | William Rikard Bagge Chang | 2024-12-30 | 2024-12-16 | 2025-03-28 |  |  |  |  | 2025-03-07 |  | 2025-03-07 |  | New Sales | 2025-03-07 | 2025-03-28 | Farvergade 27 H 2 1463 København K | On-net | Own OnNet | 101579_NKA057900 | NKA057900 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - PP.B - Smartfiber 1000 Mbps. | 1 Gbps fiberforbindelse SDx | Mathias Svare
BO | Mobil Link |  | 102304 | NML-058724 | In Process | D73645 | Executive Cognito A/S | GF | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Karina Joan Andersen |  | 2025-01-31 | [9 empty] | New Sales |  |  | Gamle Carlsberg Vej 16 1799 København V | 3rd Party | 3rd Party | 102304_NML058724 | NML058724 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 100504 | NML-057998 | On Hold | D78513 | Gloube ApS Grønningen 5 kld. 1270 København.K | Gloube ApS samlet tilbud | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Ole Høholt Noesgaard | 2025-01-03 | 2024-12-19 | 2025-02-28 |  |  |  |  | 2025-02-28 |  | 2025-02-28 |  | New Sales | 2025-02-28 |  | Gunnar Nu Hansens Plads 9 2100 København Ø | 3rd Party | 3rd Party | 100504_NML057998 | NML057998 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - PP.B - Gloube | Mobil Link
BO | Fiberforbindelse |  | 105202 | NKA-027666 | In Process | D71715 | Prescriba A/S |  | Nikolaj Blicher Enegaard | Nikolaj Blicher Enegaard |  |  | Nikolaj Zeljko Miseljic | 2019-05-13 | 2025-04-15 |  | 2019-05-14 14:02:00.000 | 2019-06-12 14:03:00.000 |  |  | 2019-07-05 |  |  |  | Change |  |  | Hyskenstræde 6 1 1207 København K | over 50m | Change | 105202_NKA027666 | NKA027666 |  |  | 105080_NKA027666 |  | 0 | 2019-07-05 | 0 | CH.SC | 1 Gbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | SKI |  | 101158 | NKA-006159 | In Process | D27510 | Hjørring Gymnasium og HF-Kursus | SKI - Omlægning til SKI 50.46 + Opgradering til 2Gbit og Anti Ddos layer 7 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lars Trap | 2025-02-18 | 2024-12-03 | 2025-07-27 | 2025-02-25 07:50:00.000 |  | 2025-06-27 |  |  |  | 2025-07-27 |  | Change | 2025-07-27 |  | Skolevangen 23 9800 Hjørring | On-net | Change | 101158_NKA006159 | NKA006159 |  |  | 18394_NKA006159 |  | 0 |  | 0 |  | 2 Gbps Internetforbindelse med CPE - 50460121 | Rasmus Kabel Mollerup
BO | Adaptive DDoS Protection |  | 97010 | NDD-055045 | In Process | D77927 | Tønder Kommune | Tønder Kommune - WAN Udbud 2024 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lars Trap |  | 2024-06-25 | 2024-12-02 |  |  | 2024-09-26 | 2024-12-02 |  | 2024-11-05 | 2024-12-02 |  | New Sales | 2024-12-02 |  | Jomfrustien 2 6270 Tønder | Ingen Capex Category | Own OnNet | 97010_NDD055045 | NDD055045 |  | 2024-09-27 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 | PP.B - GC | Adaptive DDoS Protection ≤ 10 Gbps, Business, access
BO | EPL |  | 82580 | NNI-024424 | On Hold | D50270 | itm8 A/S | IT Relation flytning fra DC Silkeborg til nyt DC Søndervang, Viby J | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Henrik Bech Andersen | 2018-05-02 | 2023-01-11 |  | 2018-05-22 10:33:00.000 | 2018-05-22 10:34:00.000 | [6 empty] | Change |  |  | Søndervangs Allé 20 8260 Viby J | Ingen Capex Category | Change | 82580_NNI024424 | NNI024424 | OH.OT |  | 76403_NNI024424 |  | 0 |  | 0 | OH.OT | EPL Fleksibel Rute - VLAN
BO | Fiberforbindelse |  | 103075 | NOC-995822 | In Process | D70832 | Hoffmann A/S |  | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2025-04-04 | 2025-07-04 | 2016-09-14 14:21:00.000 | 2016-09-14 14:21:00.000 |  |  |  |  | 2025-07-04 |  | Change | 2025-07-04 |  | Fabriksparken 66 2600 Glostrup | Ingen Capex Category | Change | 103075_NOC995822 | NOC995822 |  |  | 97133_NOC995822 |  | 0 |  | 0 |  | 2 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 91764 | NKA-052665 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Københavnsvej 216 4600 Køge | 3rd Party | 3rd Party | 91764_NKA052665 | NKA052665 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 91764 | NKA-052666 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Københavnsvej 216 4600 Køge | 3rd Party | 3rd Party | 91764_NKA052666 | NKA052666 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 91200 | NKA-052842 | In Process | D77388 | Lokal Forsikring G/S | SmartConnect: WAN og SD-WAN | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Jesper Höilund Jensen | 2024-01-25 | 2024-01-10 | 2025-06-27 |  | 2025-05-12 12:48:00.000 |  |  |  | 2025-03-24 | 2025-06-27 |  | New Sales | 2025-06-27 |  | Algade 25 A ST 4660 Store Heddinge | 3rd Party | 3rd Party | 91200_NKA052842 | NKA052842 |  |  |  |  | 0 | 2024-04-05 | 0 | CA.LL - Fibia | 100 Mbps fiberforbindelse SDx
BO | SDx Access |  | 72014 | NOC-996346 | On Hold | D14400 | CFD | MPLS genforhandling med SD-WAN på Oktobervej, Søborg (Kontrakter 69300.1 og 71624.1 overdrages til nærværende aftale) | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Gutzon David Børglum |  | 2021-06-29 | 2022-06-30 | [6 empty] | 2022-06-30 |  | Change | 2022-06-30 |  | Oktobervej 22 A 2860 Søborg | Ingen Capex Category | Change | 72014_NOC996346 | NOC996346 | OH.CI |  | 51529_NOC996346 |  | 0 |  | 0 | OH.CI | SDx Access 1 Gbps
BO | Fiberforbindelse |  | 103353 | NOC-996528 | On Hold | D15840 | Krøyer Pedersen |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Nikolaj Zeljko Miseljic | 2020-06-04 | 2025-03-26 |  | 2020-07-27 10:17:00.000 | 2020-07-27 10:17:00.000 | [6 empty] | Change |  |  | Hostrupsvej 4 7500 Holstebro | Ingen Capex Category | Change | 103353_NOC996528 | NOC996528 |  |  | 63524_NOC996528 |  | 0 | 2020-07-01 | 0 | PP.H | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Mobile Access |  | 101400 | NMA-046125 | On Hold | D06100 | Kemp & Lauritzen A/S | SD-WAN inkl fiber (2 lokationer) | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Benjamin Nilsson | 2025-01-03 | 2024-12-18 | 2025-05-09 |  |  |  |  | 2025-03-28 |  | 2025-05-09 |  | Change | 2025-05-09 |  | Hallas Alle 225 4400 Kalundborg | Ingen Capex Category | Change | 101400_NMA046125 | NMA046125 | OH.OT |  | 84529_NMA046125 |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Kemp & Lauritzen | Mobile Access 4G – Fail-over DK
AX | Transmis | 101134-295-003 | 101134-295 | C31098-1133665-01 | On Hold | 31098 | Globalconnect AS (Broadnet) | PP.B IPA 10Mb/s - Knudslund Alle 5 4100 Ringsted | Valentin Dumitru Curtianu | Camilla Olesen | ORD-2321 |  |  |  | 2024-12-30 | 2025-04-25 |  |  |  |  | 2025-03-14 |  |  |  | New Sales | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 1 | Own with Digging | 101134-295_C31098-1133665-01 | C31098-1133665-01 | Cancellation |  |  |  | 0 | 2025-04-25 | 0 |  |  | Mads Gosvig Hansen
BO | Fiberforbindelse |  | 97988 | NKA-054851 | In Process | D12970 | Advania Danmark A/S |  | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Christian Staulund Michaelsen | 2024-06-20 | 2024-08-15 | 2025-06-06 | 2024-06-24 13:06:00.000 | 2024-06-27 11:01:00.000 |  |  | 2024-08-09 |  | 2025-06-06 |  | Change | 2025-06-06 |  | Meterbuen 33 2740 Skovlunde | On-net | Change | 97988_NKA054851 | NKA054851 |  |  | 96494_NKA054851 |  | 0 | 2024-08-16 | 0 | PP.B | 1 Gbps fiberforbindelse | Christian Ravnsmed Hedemand Bøgeskov
AX | Transmis | 106418-265-054 | 106418-265 | C35995-1116381-01 | On Hold | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | IP subnet /28 (16 pcs.) - Mombacher Straße 6 55122 Mainz | Implementation Germany | André Döpfner | 67871-1 | 67871-1 |  |  | 2022-12-19 | 2023-12-22 |  |  |  |  | 2023-05-18 |  |  |  | New Sales | 2023-12-22 | 2023-12-22 |  |  | Own OnNet | 106418-265_C35995-1116381-01 | C35995-1116381-01 | Other |  |  |  | 0 | 2023-12-22 | 0
AX | Fiber | 106903-008-002 | 106903-008 | F36020-1117622-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Dark Fibre, 1 pair, Fully diverse route - GC Taastrup Hørsk | Brian Snedker Pakula | Kirsten Christensen | 81934-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-008_F36020-1117622-01 | F36020-1117622-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Brian Snedker Pakula
BO | Forbindelser Add-on |  | 98603 | NKA-021775 | In Process | D16430 | Kræftens Bekæmpelse | Ekstra MAC opennet | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Caspar Strandberg |  | 2024-09-09 | 2025-03-11 |  |  | 2024-09-11 | 2025-03-11 | 2024-10-16 | 2025-03-11 | 2025-03-11 |  | Change | 2025-03-11 |  | Søndergade 7 6200 Aabenraa | Ingen Capex Category | Change | 98603_NKA021775 | NKA021775 |  |  | 44113_NKA021775 |  | 0 | 2024-10-16 | 0 |  | Ekstra MAC adresser pr. 100 stk.
BO | SKI |  | 77244 | NSW-039812 | In Process | D67650 | Norddjurs Kommune | SKI - Migrering til SKI 50.46 + SD-WAN + Op og nedgraderinger | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lasse Berglund |  | 2021-12-28 | 2024-11-08 |  |  |  | 2024-11-12 |  |  | 2024-11-08 |  | New Sales | 2024-11-08 |  | Torvet 3 8500 Grenaa | Ingen Capex Category | Own OnNet | 77244_NSW039812 | NSW039812 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | D.OS | Tillæg for 10 Gbps Netværksforbindelse som SD-WAN - 50460421
BO | Managed SD-WAN |  | 79039 | NSW-041031 | In Process | D39960 | BHS Logistics A/S | BHS, Managed SD-WAN, HQ + 3 lokationer (2 Gb) incl. NGFW ( Opdateret) | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Michell Vester |  | 2022-03-18 | 2025-05-30 | [6 empty] | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Hørskætten 3 2630 Taastrup | Ingen Capex Category | Own OnNet | 79039_NSW041031 | NSW041031 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Managed SD-WAN 500 Mbps
BO | Managed SD-WAN |  | 102414 | NSW-044221 | In Process | D02100 | Elis Danmark A/S | ELIS migrering | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Bjarke Bo Johnsen |  | 2025-04-30 | [9 empty] | Change |  |  | True Møllevej 3 8381 Tilst | Ingen Capex Category | Change | 102414_NSW044221 | NSW044221 |  |  | 96463_NSW044221 |  | 0 |  | 0 |  | Managed SD-WAN 200 Mbps
BO | Managed SD-WAN |  | 80816 | NSW-047472 | On Hold | D27170 | Erenfred Pedersen A/S | SD-WAN | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Kjeld Haase Hedin |  | 2023-04-04 | [9 empty] | New Sales |  |  | Rebslagervej 7 9000 Aalborg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 80816_NSW047472 | NSW047472 | OH.OS |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OS D.S Hører sammen med 87677 | Managed SD-WAN 200 Mbps
BO | SmartFiber |  | 88356 | NSW-048370 | On Hold | D74619 | BRUGG Denmark A/S |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Michel Daniel Kracun |  | 2023-06-13 | [9 empty] | New Sales |  |  | Erritsø Møllebanke 35 7000 Fredericia | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88356_NSW048370 | NSW048370 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | SmartFiber 200 Mbps
AX | Housing | 107428-002-016 | 107428-002 | HP36472-1128772-01 | On Hold | 36472 | Grøn Sky ApS | Housing - GC Taastrup Hørskætten 12 Hall unspecified 2630 T | Andreas Niss | Project Management Denmark | 87152-1 |  |  |  | 2024-06-24 | 2024-11-01 |  |  |  |  | 2024-09-12 |  |  |  | New Sales | 2024-11-01 | 2024-11-01 |  |  | Own OnNet | 107428-002_HP36472-1128772-01 | HP36472-1128772-01 | Other |  |  |  | 0 | 2024-11-01 | 0
BO | Managed LAN |  | 91955 | NBM-051452 | On Hold | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP_1264 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2023-12-12 | [9 empty] | New Sales |  |  | Store Kongensgade 21 1264 København K | Ingen Capex Category | Own OnNet | 91955_NBM051452 | NBM051452 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Waiting Order Termination | Managed LAN
BO | Fiberforbindelse |  | 103100 | NOC-996934 | In Process | D03550 | Dyrup-Sanderum Antenneforening |  | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Christian Staulund Michaelsen |  | 2025-03-13 | 2025-05-30 |  |  | 2025-05-23 |  |  |  | 2025-05-30 |  | Change | 2025-05-30 |  | Højmevænget 3 5250 Odense SV | Ingen Capex Category | Change | 103100_NOC996934 | NOC996934 |  |  | 78285_NOC996934 |  | 0 |  | 0 | PP.B | 100 Gbps fiberforbindelse
AX | Fiber | 106118-091-141 | 106118-091 | F35390-1129680-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Nørre Nebel, Industrivej 16, Nørr | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129680-01 | F35390-1129680-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 100527-010-009 | 100527-010 | F30223-1131092-01 | Created | 30223 | Telenor Sverige AB | Fibre Pair Access - Telia Sydvestvej Sydvestvej 100 2600 Gl | Anders Hermansen | Mette Vinther | ORD-1568 |  |  |  | 2024-09-13 | [5 empty] | 2024-11-04 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 50 | Own with Digging | 100527-010_F30223-1131092-01 | F30223-1131092-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Transmis | 106075-305-002 | 106075-305 | C35349-1135275-01 | Created | 35349 | GlobalConnect A/S (Onefiber) | ISP Network Services ISP Access 10 Gb/s Denmark Std. route - | Ahsan Siddiqui | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-2827 |  |  |  | 2025-03-14 | 2025-05-16 |  |  | 2025-04-18 |  | 2025-06-06 |  | 2025-05-16 |  | New Sales | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  | 1 | Own with Digging | 106075-305_C35349-1135275-01 | C35349-1135275-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0 |  |  | Stephen Andersen
BO | SmartFiber |  | 95699 | NSW-055091 | On Hold | D77931 | Impact People ApS | spin: 23777 | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | William Rikard Bagge Chang |  | 2024-06-26 | [9 empty] | New Sales |  |  | Sankt Peders Stræde 28 C ST 1453 København K | Ingen Capex Category | Own OnNet | 95699_NSW055091 | NSW055091 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.N | SmartFiber 1 Gbps
BO | Managed SD-WAN |  | 98586 | NSW-056500 | In Process | D19050 | Harboes Bryggeri A/S | SD-WAN til Darguner Brauerei GmbH | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Henrik Bregnhøj |  | 2024-09-26 | [9 empty] | New Sales |  |  | Brauereistraße 3 17159 Dargun Germany | Ingen Capex Category | Own OnNet | 98586_NSW056500 | NSW056500 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.M - Managed SD-WAN - planlægges efter underlay | Managed SD-WAN Reach 1 Gbps
BO | SmartFiber |  | 101581 | NSW-057890 | On Hold | D78492 | Triangelhus A/S | Solgt 4X 1000/1000 med SmartFiber & 1x 100/100Gbs med 4g failover | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Abdirzak Farah Aden |  | 2024-12-13 | 2025-03-17 | [6 empty] | 2025-03-17 |  | New Sales | 2025-03-17 |  | Frederiksberggade 14 1 1459 København K | Ingen Capex Category | Own OnNet | 101581_NSW057890 | NSW057890 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | SmartFiber 1 Gbps
BO | SmartFiber |  | 98741 | NSW-058933 | In Process | D78194 | FUEGO ApS | Restaurant Fuego ApS Holbergsgade 14 1057 København.K | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Ole Høholt Noesgaard |  | 2025-02-14 | 2025-06-20 | [6 empty] | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Holbergsgade 14 1057 København K | Ingen Capex Category | Own OnNet | 98741_NSW058933 | NSW058933 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.SF | SmartFiber 1 Gbps
BO | SmartFiber |  | 103694 | NSW-059854 | In Process | D78782 | Estatetool A/S |  | Eva Eisner | Eva Eisner |  |  | Michel Daniel Kracun |  | 2025-03-20 | 2025-05-23 | [5 empty] | 2025-05-01 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Glentevej 69 A 2400 København NV | Ingen Capex Category | Own OnNet | 103694_NSW059854 | NSW059854 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | SmartFiber 1 Gbps
BO | Managed SD-WAN |  | 102649 | NSW-060167 | In Process | D78849 | Abc Lavpris Hovedkontor | Connectivity 100Mbit SDwan all | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-03-31 | [9 empty] | New Sales |  |  | Hobrovej 134 8920 Randers NV | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102649_NSW060167 | NSW060167 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | D.S - Awaiting Sales | Managed SD-WAN 100 Mbps
BO | Managed SD-WAN |  | 102649 | NSW-060169 | In Process | D78849 | Abc Lavpris Hovedkontor | Connectivity 100Mbit SDwan all | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-03-31 | [9 empty] | New Sales |  |  | Torvegade 100 7160 Tørring | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102649_NSW060169 | NSW060169 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | D.S - Awaiting Sales | Managed SD-WAN 100 Mbps
BO | Managed SD-WAN |  | 105207 | NSW-060413 | In Process | D04440 | ENTERTAINMENT TRADING A/S | SmartConnect - Internetforbindelse med Managed Firewall inkl. SD-WAN - Loftbrovej 32, 9400 Nørresundby | Signe Fogh Mach Andersen | Signe Fogh Mach Andersen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2025-04-22 | [9 empty] | New Sales |  |  | Loftbrovej 32 9400 Nørresundby | Ingen Capex Category | Own OnNet | 105207_NSW060413 | NSW060413 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Managed SD-WAN 1 Gbps
BO | SmartFiber |  | 97827 | NSW-060423 | In Process | D78873 | Britt Sisseck | 100/100 SF - BO 97827 - SPIN Tilbudsnr 28336 | Line Skov | Line Skov |  |  | Jeppe Himmelstrup |  | 2025-04-22 | [9 empty] | New Sales |  |  | Sankt Annæ Plads 11 1250 København K | Ingen Capex Category | Own OnNet | 97827_NSW060423 | NSW060423 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | SmartFiber 100 Mbps
BO | SmartFiber |  | 105178 | NSW-060455 | In Process | D78896 | Biofarma Logistik A/S |  | Cecilie Ely Randsborg | Cecilie Ely Randsborg |  |  | Michel Daniel Kracun |  | 2025-04-24 | [9 empty] | New Sales |  |  | Herredsvejen 2 3400 Hillerød | Ingen Capex Category | Own OnNet | 105178_NSW060455 | NSW060455 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | SmartFiber 100 Mbps
BO | Managed SD-WAN |  | 104712 | NSW-060019 | In Process | D69250 | Sol og Strand Feriehusudlejning A/S | Østervej 4, 9881 Bindslev | Signe Fogh Mach Andersen | Signe Fogh Mach Andersen |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2025-03-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Østervej 4 9881 Bindslev | Ingen Capex Category | Own OnNet | 104712_NSW060019 | NSW060019 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Managed SD-WAN 100 Mbps
AX | Housing | 102473-044-004 | 102473-044 | HP32318-1122704-01 | Created | 32318 | BornFiber SP ApS | Housing - GC Rønnede Gl. Næstvedvej 19F 4683 Ronnede - Fixe |  | Jens Vissing | 88654-1 |  |  |  | 2023-09-15 | [5 empty] | 2023-12-22 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 102473-044_HP32318-1122704-01 | HP32318-1122704-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 105762-006-019 | 105762-006 | C35135-1136354-01 | Created | 35135 | Rigspolitiet | IPv6 subnet /64 - Klausdalsbrovej 1 2860 Søborg | Christian Endrup Schmidt | Michael Kronbach Leth | ORD-3059 |  |  |  | 2025-04-22 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2025-05-07 |  |  |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | Own OnNet | 105762-006_C35135-1136354-01 | C35135-1136354-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 105407 | NKA-025349 | In Process | D71192 | Lise Frandsen ApS |  | Signe Fogh Mach Andersen | Signe Fogh Mach Andersen |  |  | Karina Joan Andersen |  | 2025-05-05 | 2025-05-30 |  |  | 2025-05-28 |  | 2025-05-28 |  | 2025-05-30 |  | Change | 2025-05-30 |  | Vester Voldgade 6 1552 København V | Ingen Capex Category | Change | 105407_NKA025349 | NKA025349 |  |  | 50914_NKA025349 |  | 0 |  | 0 |  | 200 Mbps fiberforbindelse
AX | Housing | 107428-002-001 | 107428-002 | HR36472-1128757-01 | On Hold | 36472 | Grøn Sky ApS | Housing - GC Taastrup Hørskætten 5 Hall 16 2630 Taastrup - | Andreas Niss | Project Management Denmark | 87152-1 |  |  |  | 2024-06-24 | 2024-11-01 |  |  |  |  | 2024-09-12 |  |  |  | New Sales | 2024-11-01 | 2024-11-01 |  |  | Own OnNet | 107428-002_HR36472-1128757-01 | HR36472-1128757-01 | Other |  |  |  | 0 | 2024-11-01 | 0
BO | Forbindelser Add-on |  | 85129 | NOC-998434 | On Hold | D00510 | Frode Laursen A/S | Tilkøb af Jumbo Frames - følger kontrakt 77346 | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Henrik Bregnhøj |  | 2023-01-20 | 2023-04-25 | [6 empty] | 2023-04-25 |  | Change | 2023-04-25 |  | Stiftsvej 3 7100 Vejle | Ingen Capex Category | Change | 85129_NOC998434 | NOC998434 | OH.OT |  | 77346_NOC998434 |  | 0 |  | 0 | OH.OT | Jumbo frames
AX | Transmis | 103596-844-007 | 103596-844 | C35441-1100558-01 | On Hold | 33186 | Globalconnect GmbH (Intercompany) | Managed SD-WAN Add-on - Uhlebüller Straße 15 25899 Niebüll | André Döpfner | André Döpfner | 64497-3 | 64497-3 |  |  | 2021-04-14 | 2023-06-30 |  |  |  |  | 2021-08-20 |  | 2021-08-03 |  | New Sales | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | Own OnNet | 103596-844_C35441-1100558-01 | C35441-1100558-01 | Awaiting Customer |  |  |  | 0 | 2023-06-30 | 0
AX | Transmis | 100869-331-001 | 100869-331 | B30832-1136787-01 | Created | 30832 | GlobalConnect A/S (Gigacontent A/S) | AL09 Brænderigården Viborg | Jan Ingemann Pedersen | Shazia Mobin |  |  |  |  | 2025-05-08 | [9 empty] | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100869-331_B30832-1136787-01 | B30832-1136787-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-091-062 | 106118-091 | F35390-1129601-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Hern | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129601-01 | F35390-1129601-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Fiberforbindelse |  | 101097 | NKA-058183 | On Hold | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - Internetforbindelser til DAO 365 A/S | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | Rugvænget 21 B 8500 Grenaa | On-net | Own OnNet | 101097_NKA058183 | NKA058183 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - DAO | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102186 | NKA-058524 | In Process | D71981 | Allunite A/S |  | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Kasper Pfeiffer Skovgaard Olesen | 2025-02-06 | 2025-01-21 | 2025-05-28 | 2025-02-28 14:04:00.000 | 2025-03-18 08:27:00.000 | 2025-05-23 |  | 2025-03-28 | 2025-05-08 | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Bernstorffsgade 16 1577 København V | On-net | Own OnNet | 102186_NKA058524 | NKA058524 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0 | CA.ON | 1 Gbps fiberforbindelse | Stephen Andersen
BO | Fiberforbindelse |  | 99984 | NKA-058702 | In Process | D10700 | NTT Data Business Solutions A/S | 10G/10G - NY/Opgradering af NOC998879 + NOC998859 sat flytning af NOC998879 Ny Moesgårdvej 61 8270 Højbjerg | Camilla Olesen | Camilla Olesen |  |  | Henrik Egedal Kristensen | 2025-02-21 | 2025-01-30 | 2025-05-28 |  |  | 2025-04-14 |  |  |  | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Niels Bohrs Vej 35 8660 Skanderborg | On-net | Own OnNet | 99984_NKA058702 | NKA058702 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.A | 10 Gbps fiberforbindelse | Torben Astrup Rasmussen
BO | Fiberforbindelse |  | 102499 | NKA-058785 | In Process | D78595 | Dansk Camping Union |  | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michell Vester |  | 2025-02-05 | 2025-07-01 |  |  | 2025-06-19 |  |  |  | 2025-07-01 |  | New Sales | 2025-07-01 |  | Fjordvejen 29 A 6340 Kruså | Ingen Capex Category | 3rd Party | 102499_NKA058785 | NKA058785 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #OpenNetMigrate# | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 98741 | NKA-058932 | In Process | D78194 | FUEGO ApS | Restaurant Fuego ApS Holbergsgade 14 1057 København.K | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Ole Høholt Noesgaard |  | 2025-02-14 | 2025-06-27 |  |  | 2025-06-17 |  | 2025-05-30 |  | 2025-06-27 |  | New Sales | 2025-06-27 |  | Holbergsgade 14 1057 København K | 0-15m | Own with Digging | 98741_NKA058932 | NKA058932 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C | 1 Gbps fiberforbindelse SDx | Stine Kildegaard Kristensen
BO | Fiberforbindelse |  | 102056 | NKA-058970 | On Hold | D78685 | Urban Partners A/S | Connectivity 1/1 Gb Nordhavn, Gøteborg, Luxenborg og Finland | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-02-17 | [5 empty] | 2025-04-11 |  |  |  | New Sales |  |  | Southamptongade 4 2150 Nordhavn | On-net | Own OnNet | 102056_NKA058970 | NKA058970 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.A PP.B | 1 Gbps fiberforbindelse | Kenneth Alan Mejer
BO | Fiberforbindelse |  | 95669 | NKA-059070 | In Process | D78703 | Hansens Gamle Familiehave ApS | Primero: pile alle 10 (Aleks) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Casper Heinrich Roepstorff | 2025-03-04 | 2025-02-25 | 2025-05-23 | 2025-04-01 10:34:00.000 | 2025-04-23 09:58:00.000 | 2025-05-16 |  |  | 2025-04-25 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Pile Alle 10 2000 Frederiksberg | 0-15m | Own with Digging | 95669_NKA059070 | NKA059070 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 | GC A/S | 500 Mbps fiberforbindelse | Janus Mutua Andersen
BO | Fiberforbindelse |  | 103111 | NKA-059171 | In Process | D78725 | Smiley Fitness ApS |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | William Rikard Bagge Chang | 2025-03-13 | 2025-02-28 | 2025-05-30 | 2025-04-24 10:35:00.000 | 2025-05-06 13:34:00.000 |  |  | 2025-05-09 |  | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Carlsbergvej 32 A 3400 Hillerød | On-net | Own OnNet | 103111_NKA059171 | NKA059171 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-06 | 0 | CA.ON | 1 Gbps fiberforbindelse SDx | Stine Kildegaard Kristensen
BO | Fiberforbindelse |  | 103119 | NKA-059266 | In Process | D76251 | Viborg Kommune | OpenNet migreringsprojektet med Norlys | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Henrik Bech Andersen |  | 2025-03-04 | 2025-07-01 | [6 empty] | 2025-07-01 |  | New Sales | 2025-07-01 |  | Pilkærvej 71 7800 Skive | Ingen Capex Category | 3rd Party | 103119_NKA059266 | NKA059266 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #OpenNetMigrate# | 250 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059371 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester | 2025-03-24 | 2025-03-06 | 2025-05-28 | 2025-04-14 19:52:00.000 | 2025-04-30 13:41:00.000 | 2025-05-23 |  | 2025-05-16 |  | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Grønlandsvej 3 A 8700 Horsens | 0-15m | Own with Digging | 102937_NKA059371 | NKA059371 |  | 2025-05-04 00:00:00.000 |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse | Bjarne Kjær
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059480 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Tømmergade 12 4800 Nykøbing F | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059480 | NKA059480 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059522 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-05-28 |  |  | 2025-05-13 |  |  |  | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Solrød Center 93 2680 Solrød Strand | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059522 | NKA059522 |  | 2025-05-05 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059596 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Vindinggård Center 1 7100 Vejle | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059596 | NKA059596 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059604 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester | 2025-03-24 | 2025-03-06 | 2025-06-06 | 2025-05-01 09:48:00.000 | 2025-05-06 10:16:00.000 | 2025-05-23 |  | 2025-05-16 |  | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Göteborg Plads 16 2150 Nordhavn | On-net | Own OnNet | 102937_NKA059604 | NKA059604 |  | 2025-05-13 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 103433 | NKA-059733 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Ballerup 2*10 Gbps internet | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-17 | 2025-03-12 | [9 empty] | New Sales |  |  | Industriparken 55 2750 Ballerup | over 50m | Own with Digging | 103433_NKA059733 | NKA059733 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.A | 10 Gbps fiberforbindelse | Mads Gosvig Hansen
BO | Fiberforbindelse |  | 103266 | NKA-059865 | In Process | D78783 | Lokalbolig Hvidovre ApS | 1000/1000 SmartFiber Premium - Lokalbolig Hvidovre ApS - Hvidovrevej 103 - SPIN tilbuds nr: 27895 | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Philip Goetz Majgaard | 2025-03-28 | 2025-03-20 | 2025-06-20 | 2025-05-02 10:47:00.000 |  | 2025-06-13 |  | 2025-05-16 |  | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Hvidovrevej 103 ST 2650 Hvidovre | 0-15m | Own with Digging | 103266_NKA059865 | NKA059865 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-20 | 0 | CA.WD | 1 Gbps fiberforbindelse SDx | Janus Mutua Andersen
BO | Fiberforbindelse |  | 103316 | NKA-059901 | In Process | D71461 | P+p Arkitekter A/S |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Kasper Pfeiffer Skovgaard Olesen | 2025-03-27 | 2025-03-24 | 2025-05-23 | 2025-04-01 12:32:00.000 | 2025-04-24 06:48:00.000 | 2025-05-16 |  | 2025-05-23 | 2025-04-29 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Kystvejen 17 8000 Aarhus C | On-net | Own OnNet | 103316_NKA059901 | NKA059901 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 | PP.b | 1 Gbps fiberforbindelse | Per Thøgersen
BO | Fiberforbindelse |  | 104901 | NKA-060079 | In Process | D78841 | Fondsmæglerselskabet Marselis A/S |  | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Michel Daniel Kracun | 2025-04-09 | 2025-03-31 | 2025-05-28 | 2025-04-30 14:25:00.000 | 2025-05-08 12:20:00.000 | 2025-05-30 |  | 2025-06-06 | 2025-05-13 | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Borupvang 3 2750 Ballerup | On-net | Own OnNet | 104901_NKA060079 | NKA060079 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-06 | 0 | CA.ON | 1 Gbps fiberforbindelse | Stine Kildegaard Kristensen
BO | Fiberforbindelse |  | 102649 | NKA-060129 | In Process | D78849 | Abc Lavpris Hovedkontor | Connectivity 100Mbit SDwan all | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-03-31 | [9 empty] | New Sales |  |  | Orebygårdvej 1 7400 Herning | On-net | Own OnNet | 102649_NKA060129 | NKA060129 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | D.S - Awaiting Sales | 100 Mbps fiberforbindelse SDx
BO | Interne produkter |  | 103188 | NKA-060212 | In Process | D56960 | HUSCOMPAGNIET HOLDING A/S | 1G internet til HusCompagnilokationer i Dk og redundant 10G mpls til datacenter | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2025-04-01 | [9 empty] | New Sales |  |  | Kongevejen 153 2830 Virum | On-net | Own OnNet | 103188_NKA060212 | NKA060212 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | CRID til Mobil Link Primær - Intern 4G portal
BO | Fiberforbindelse |  | 104899 | NKA-060054 | In Process | D71962 | Cadesign Base A/S | AART Århus | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Michell Vester | 2025-04-02 | 2025-03-28 | 2025-06-13 | 2025-04-03 09:32:00.000 | 2025-04-07 09:00:00.000 | 2025-06-13 |  | 2025-06-06 | 2025-04-09 | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 |  | Kalkværksvej 16 18 8000 Aarhus C | On-net | Own OnNet | 104899_NKA060054 | NKA060054 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-20 | 0 | CA.ON | 1 Gbps fiberforbindelse | Torben Astrup Rasmussen
BO | Fiberforbindelse |  | 104957 | NKA-060430 | In Process | D77331 | SØSTRENE GRENES IMPORT A/S | 200 Mbps EPL forbindelse | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Niels Johan Thilker | 2025-04-23 | 2025-04-22 | 2025-12-31 |  |  |  |  | 2025-06-27 |  | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Niels Bohrs Vej 19 8660 Skanderborg | On-net | Own OnNet | 104957_NKA060430 | NKA060430 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 200 Mbps fiberforbindelse
AX | Transmis | 101604-006-005 | 101604-006 | C31570-1133755-01 | Created | 31570 | Bredbåndsforeningen Vestdjursnet.Dk | PP.B 1G EPL, Energivej 18 8963 - Hovedgaden 130 8961 | Valentin Dumitru Curtianu | Camilla Villumsen Kaimer | ORD-2337 |  |  |  | 2025-01-06 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-03-27 |  |  |  | Change | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Change | 101604-006_C31570-1133755-01 | C31570-1133755-01 |  |  | C31570-1061128-01 |  | 0 | 2025-06-27 | 0
AX | Fiber | 106903-012-002 | 106903-012 | F36020-1117673-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Dark Fibre, 1 pair, Fully diverse route - GC Köpingebro 271 |  | Kirsten Christensen | 81938-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-012_F36020-1117673-01 | F36020-1117673-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-088-121 | 106118-088 | F35390-1129330-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogen | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129330-01 | F35390-1129330-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 100462-018-024 | 100462-018 | F30128-1135459-01 | Created | 30128 | Københavns Universitet | Dark fibre between Hørskætten datacentres - GC Taastrup Hør |  | Toivo Hiljander | ORD-2863 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-05-08 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100462-018_F30128-1135459-01 | F30128-1135459-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 91558 | NKA-029727 | On Hold | D53540 | CS-Online A/S |  | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Nikolaj Zeljko Miseljic | 2024-01-16 | 2023-12-28 | [9 empty] | Change |  |  | Tinvej 7 4100 Ringsted | On-net | Change | 91558_NKA029727 | NKA029727 | OH.S |  | 63971_NKA029727 |  | 0 |  | 0 | OH.S ;PP.H | 10 Gbps fiberforbindelse | Kenneth Alan Mejer
BO | Sort fiber |  | 102754 | NSF-059197 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Nybrovej 80 - Hagedornsvej 1 - 2*18 DF par | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-05 | 2025-02-28 | 2025-06-06 | 2025-04-02 10:42:00.000 | 2025-04-02 10:43:00.000 | 2025-05-09 |  | 2025-05-16 | 2025-02-28 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Nybrovej 80 2820 Gentofte | over 50m | Own with Digging | 102754_NSF059197 | NSF059197 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0 |  | Sort Fiber (par) | Mads Gosvig Hansen
AX | Housing | 104094-012-010 | 104094-012 | HR33647-1135468-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2864 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-012_HR33647-1135468-01 | HR33647-1135468-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Managed LAN |  | 101606 | NBM-057308 | In Process | D78318 | SYGEFORSIKRINGEN "DANMARK" GS | 2 stk. Switch 24 port | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Flemming Steen Thomsen |  | 2024-12-19 | 2025-05-30 | [6 empty] | 2025-05-30 |  | Change | 2025-05-30 |  | Palægade 5 1261 København K | Ingen Capex Category | Change | 101606_NBM057308 | NBM057308 |  |  | 96115_NBM057308 |  | 0 |  | 0 | PP.M - Managed SD-WAN - planlægges efter underlay | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 102189 | NBM-059712 | In Process | D77440 | Lomax A/S | Lomax forbindelser + MLAN | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Flemming Steen Thomsen |  | 2025-03-11 | [9 empty] | New Sales |  |  | Dragaregatan 3 254 42 Helsingborg Sweden | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102189_NBM059712 | NBM059712 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.ML | Managed LAN
BO | SmartFiber Extended Wi-Fi |  | 105044 | NBM-060260 | In Process | D78832 | NGZC ApS | 1000/1000 + SF + Extended WiFi | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Mark Thygesen | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-05-23 |  |  | 2025-05-23 |  | 2025-05-23 |  | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Kronprinsessegade 36 1 1306 København K | Ingen Capex Category | 3rd Party | 105044_NBM060260 | NBM060260 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.EW | SmartFiber - Extended Wi-Fi
AX | Transmis | 103850-007-014 | 103850-007 | C33421-1111551-01 | Created | 33421 | Investeringsfonden For Udviklingslande (ifu) | Managed Layer 3 - VRF |  | Michael Bisgaard Sørensen | 75533-1 |  |  |  | 2022-05-05 | [5 empty] | 2023-04-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 103850-007_C33421-1111551-01 | C33421-1111551-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | ProSupport (Netteam) |  | 100931 | NPS-058120 | On Hold | D73177 | Bech-Bruun Advokatpartnerselskab | SmartConnect - Fiberløsning med EPL og Internet inkl. Anti DDoS, og Co-Managed drift- og beredskabsaftale på Cisco Meraki | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-20 | [9 empty] | New Sales |  |  |  | Ingen Capex Category | Own OnNet | 100931_NPS058120 | NPS058120 | OH.OS |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OS - D.S | ProSupport
AX | Fiber | 106118-088-127 | 106118-088 | F35390-1129336-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogen | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129336-01 | F35390-1129336-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Housing | 100860-032-003 | 100860-032 | HI30823-1136378-01 | Created | 30823 | Altibox Danmark A/S | PR.OC Cross Connect - Hør 5 Hall 3 - Hør 5 Hall 17 | Camilla Olesen | Camilla Olesen | ORD-3072 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-05-16 |  |  |  |  | 2025-06-16 |  |  |  | New Sales | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  |  | Own OnNet | 100860-032_HI30823-1136378-01 | HI30823-1136378-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0
BO | Service |  | 102134 | NKA-047446 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Skift af CPE | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2023-04-03 | 2025-01-30 |  | 2023-06-23 14:32:00.000 | 2023-06-23 14:32:00.000 | [6 empty] | Change |  |  | Lautrupparken 42 2750 Ballerup | On-net | Change | 102134_NKA047446 | NKA047446 |  |  | 91764_NKA047446 |  | 0 | 2023-05-19 | 0 |  | Skift af CPE | Calle Karlsson
AX | Fiber | 100527-010-016 | 100527-010 | F30223-1131099-01 | Created | 30223 | Telenor Sverige AB | Fibre Pair Access - DIX Building 304 2800 Kongens Lyngby - | Anders Hermansen | Mette Vinther | ORD-1568 |  |  |  | 2024-09-13 | [5 empty] | 2024-11-04 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 1 | Own with Digging | 100527-010_F30223-1131099-01 | F30223-1131099-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Fiber | 106118-088-068 | 106118-088 | F35390-1129275-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - Manhole (DK FU ODEN T0634) C.F. Tiet | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129275-01 | F35390-1129275-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 106418-712-019 | 106418-712 | C36608-1135004-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Internet - Höhenstraße 16 70736 Fellbach - 400 Mb/ | Implementation Germany | Stefanie Jossa | ORD-2745 | ORD-2745 |  |  | 2025-02-28 | 2026-04-01 |  |  |  |  | 2025-06-28 |  |  |  | New Sales | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  | 3rd Party | 106418-712_C36608-1135004-01 | C36608-1135004-01 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 0
AX | Fiber | 106903-019-003 | 106903-019 | F36020-1117572-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Dark Fibre, 1 pair, Fully diverse route - GC Bogense Jyllan | Brian Snedker Pakula | Kirsten Christensen | 84482-3 |  |  |  | 2023-04-19 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-019_F36020-1117572-01 | F36020-1117572-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Brian Snedker Pakula
AX | Housing | 106118-090-011 | 106118-090 | HR35390-1129474-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Housing - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Herning - Rackspa | Martin Fredberg | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HR35390-1129474-01 | HR35390-1129474-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-088-045 | 106118-088 | F35390-1129252-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129252-01 | F35390-1129252-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 106075-290-001 | 106075-290 | F35349-1134632-01 | In Process | 35349 | GlobalConnect A/S (Onefiber) | PP.D DF GC DRAG-OLT 2791 Dragør - DK ZE DRAG T0013 | Mathias Svare | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-2594 |  |  |  | 2025-02-07 | 2025-05-16 |  |  | 2025-04-25 |  | 2025-06-12 |  | 2025-05-14 |  | New Sales | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  | 1 | Own with Digging | 106075-290_F35349-1134632-01 | F35349-1134632-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0 |  |  | Mathias Svare
BO | Fiberforbindelse |  | 103340 | NKA-054921 | In Process | D77922 | GREEN STORAGE A/S |  | Nikolaj Blicher Enegaard | Nikolaj Blicher Enegaard |  |  | Amel Voloder | 2024-09-23 | 2025-04-14 | 2025-09-30 | [6 empty] | 2025-09-30 |  | Change | 2025-09-30 |  | Sommervej 17 8210 Aarhus V | 3rd Party | Change | 103340_NKA054921 | NKA054921 |  |  | 95021_NKA054921 |  | 0 | 2024-09-27 | 0 | ch.oc awaiting original delivery | 500 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 97010 | NKA-054999 | On Hold | D77927 | Tønder Kommune | Tønder Kommune - WAN Udbud 2024 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lars Trap |  | 2024-06-25 | [9 empty] | New Sales |  |  | Nørremarksvej 84 6270 Tønder | Ingen Capex Category | Own OnNet | 97010_NKA054999 | NKA054999 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT Opsigelse under leverance | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 97010 | NKA-055022 | On Hold | D77927 | Tønder Kommune | Tønder Kommune - WAN Udbud 2024 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lars Trap |  | 2024-06-25 | 2024-12-02 | [6 empty] | 2024-12-02 |  | New Sales | 2024-12-02 |  | Søren Jensens Vej 2 6520 Toftlund | Ingen Capex Category | Own OnNet | 97010_NKA055022 | NKA055022 | OH.OT | 2024-09-27 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT Opsigelse under leverance | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 97010 | NKA-055041 | On Hold | D77927 | Tønder Kommune | Tønder Kommune - WAN Udbud 2024 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lars Trap |  | 2024-06-25 | [9 empty] | New Sales |  |  | Strucksalle 5 6270 Tønder | Ingen Capex Category | Own OnNet | 97010_NKA055041 | NKA055041 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT Opsigelse under leverance | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055168 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2024-06-27 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2025-04-18 | 2025-05-01 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Richard Mortensens Vej 1 2300 København S | 3rd Party | 3rd Party | 97026_NKA055168 | NKA055168 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | VLAN: 3847 - Kalvebod Fælled Skole. Indskoling - TDC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055182 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-02-14 | 2024-06-27 | 2025-07-31 | 2025-05-08 12:52:00.000 | 2025-05-13 10:18:00.000 | 2025-05-30 |  | 2025-04-25 |  | 2025-07-31 |  | New Sales | 2025-07-31 |  | Wittenberggade 2 2300 København S | over 50m | Own with Digging | 97026_NKA055182 | NKA055182 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 | VLAN: 3859 - Lergravsparken Skole Ungarnsgade - GC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121 | Mads Gosvig Hansen
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055188 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-01-23 | 2024-06-27 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-11 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Øster Voldgade 15 1350 København K | 3rd Party | 3rd Party | 97026_NKA055188 | NKA055188 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | VLAN: 3867 - Nyboder Skole - TDC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055195 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-01-23 | 2024-06-27 | 2025-12-31 |  |  |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-16 | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Øster Farimagsgade 40 2100 København Ø | 3rd Party | 3rd Party | 97026_NKA055195 | NKA055195 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | VLAN: 3919 - Østerfarigsgade Skole - TDC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055200 | On Hold | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-02-14 | 2024-06-27 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2025-04-25 |  | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Godthåbsvej 245 2720 Vanløse | over 50m | Own with Digging | 97026_NKA055200 | NKA055200 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | VLAN: 3877 - Rødkilde Skole - GC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121 | Mads Gosvig Hansen
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055201 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-01-23 | 2024-06-27 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-16 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Sjælør Boulevard 135 2500 Valby | 3rd Party | 3rd Party | 97026_NKA055201 | NKA055201 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-06 | 0 | VLAN: 3880 - Sankt Annæ Gymnasium - TDC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121
BO | Fiberforbindelse |  | 96280 | NKA-055593 | On Hold | D77994 | Ap Pension Livsforsikringsaktieselskab | Datacom - Internetforbindelser til Marmorvej 1, 2100 København (Marmormolen) | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Jesper Höilund Jensen | 2024-07-18 | 2024-07-12 |  |  | 2024-10-04 10:53:00.000 |  |  | 2024-10-18 |  |  |  | New Sales |  |  | Marmorvej 1 2100 København Ø | 30-50m | Own with Digging | 96280_NKA055593 | NKA055593 | OH.CI |  |  |  | 0 | 2024-10-18 | 0 | OH.CI | 10 Gbps fiberforbindelse | Thomas Rønne Massesson
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035672 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Dessaus Boulevard 10 2900 Hellerup | over 50m | Change | 102771_NKA035672 | NKA035672 |  |  | 73069_NKA035672 |  | 0 | 2021-11-24 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035708 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Ribisvej 2 2820 Gentofte | 3rd Party | Change | 102771_NKA035708 | NKA035708 |  |  | 73069_NKA035708 |  | 0 | 2021-09-24 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035732 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | 2021-10-26 12:58:00.000 | [5 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Tværbommen 6 2820 Gentofte | Ingen Capex Category | Change | 102771_NKA035732 | NKA035732 |  |  | 73069_NKA035732 |  | 0 |  | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering | Henrik Vognstrup-Kjær
BO | Fiberforbindelse |  | 80883 | NKA-015621 | On Hold | D35070 | Viaplay Group Denmark Sport A/S | Opgradering fra 1 G til 10 G NKA-015621 og Resign NKA-015622 | Oliver Mariager | Oliver Mariager |  |  | Louis Lütken | 2016-08-16 | 2022-06-10 |  | 2016-09-12 07:46:00.000 | 2016-09-12 14:13:00.000 | 2022-12-22 |  | 2016-10-05 |  |  |  | Change |  |  | Jenagade 22 2300 København S | over 50m | Change | 80883_NKA015621 | NKA015621 | OH.CI |  | 44134_NKA015621 |  | 0 | 2016-10-05 | 0 | OH.CI F6 - Change & Resign | 10 Gbps fiberforbindelse
AX | Transmis | 107333-006-003 | 107333-006 | C36394-1134105-01 | Created | 36394 | TikTok Norway AS | Global Optical Services - Interxion Stockholm Esbogatan 11 |  | Trine Anker Monberg | ORD-2416 |  |  |  | 2025-01-20 | [5 empty] | 2025-04-10 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 107333-006_C36394-1134105-01 | C36394-1134105-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 105411 | NKA-030523 | In Process | D72598 | Voldgiftsinstituttet |  | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Karina Joan Andersen | 2020-05-06 | 2025-05-06 | 2025-06-20 | 2020-05-12 14:32:00.000 | 2020-08-03 10:18:00.000 |  |  | 2020-06-24 |  | 2025-06-20 |  | Change | 2025-06-20 |  | Midtermolen 1 5 2100 København Ø | On-net | Change | 105411_NKA030523 | NKA030523 |  |  | 104088_NKA030523 |  | 0 | 2020-06-11 | 0 | CH.EC | 1 Gbps fiberforbindelse SDx | Kasper Nørdum
AX | Transmis | 101134-306-001 | 101134-306 | C31098-1136308-01 | Created | 31098 | Globalconnect AS (Broadnet) | CH.EC IPA 2Gb/s - Vesterbrogade 23 1620 København | Saad Ahmed | Camilla Olesen | ORD-3049 |  |  |  | 2025-04-16 | 2025-06-20 |  |  | 2025-06-13 |  | 2025-07-08 |  | 2025-06-20 |  | Change | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 1 | Change | 101134-306_C31098-1136308-01 | C31098-1136308-01 |  |  | C31098-1084275-01 |  | 0 | 2025-06-20 | 0 |  |  | Thomas Rønne Massesson
AX | Housing | 103372-015-013 | 103372-015 | HR32973-1136006-01 | Created | 32973 | Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen, Koncern IT | Rackspace Footprint excl. rack, other size - GC Taastrup Hør |  | Jonatan Hastrup Jørnsgård | ORD-2989 |  |  |  | 2025-04-07 | [5 empty] | 2025-06-02 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 103372-015_HR32973-1136006-01 | HR32973-1136006-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 107333-007-041 | 107333-007 | C36394-1136419-01 | Created | 36394 | TikTok Norway AS | Optical Wavelength - Esbogatan 11 16494 Kista - Jerikoveien |  | Jonas Mørkeberg | ORD-3073 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-08-29 |  |  |  |  | 2025-07-14 |  |  |  | New Sales | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  |  | Own OnNet | 107333-007_C36394-1136419-01 | C36394-1136419-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-08-29 | 0
AX | Transmis | 106075-314-002 | 106075-314 | C35349-1136139-01 | Created | 35349 | GlobalConnect A/S (Onefiber) | CA.WD ISP Network Services ISP Access 10 Gb/s | Ahsan Siddiqui | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-3010 |  |  |  | 2025-04-09 | 2025-06-06 |  |  | 2025-06-06 |  | 2025-08-12 |  | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 1 | Own with Digging | 106075-314_C35349-1136139-01 | C35349-1136139-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-06 | 0 |  |  | Stephen Andersen
AX | Housing | 106118-090-047 | 106118-090 | HP35390-1129510-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Housing - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogense - Power Fe | Martin Fredberg | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HP35390-1129510-01 | HP35390-1129510-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 106418-265-007 | 106418-265 | C35995-1116334-01 | On Hold | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Internet - Böningstraße 151 41239 Mönchengladbach - 1 Gb/s | Implementation Germany | André Döpfner | 67871-1 | 67871-1 |  |  | 2022-12-19 | 2023-12-22 |  |  |  |  | 2023-05-18 |  |  |  | New Sales | 2023-12-22 | 2023-12-22 |  |  | 3rd Party | 106418-265_C35995-1116334-01 | C35995-1116334-01 | Other |  |  |  | 0 | 2023-12-22 | 0
AX | Fiber | 100964-008-001 | 100964-008 | F30928-1136815-01 | Created | 30928 | Syddansk Universitet (university Of Southern Denmark) | DF.WD FU Campusvej 55 - Kystvejen 102 | Simon Ørum Albertsen | Michael Kronbach Leth | ORD-3156 |  |  |  | 2025-05-09 | [5 empty] | 2025-07-31 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 1 | Own with Digging | 100964-008_F30928-1136815-01 | F30928-1136815-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Simon Ørum Albertsen
AX | Fiber | 106118-089-020 | 106118-089 | F35390-1129383-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129383-01 | F35390-1129383-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 106118-091-070 | 106118-091 | F35390-1129609-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Hern | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129609-01 | F35390-1129609-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-048999 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Hedevold 2 9800 Hjørring | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA048999 | NKA048999 | OH.CD |  | 88683_NKA048999 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-011 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | Fiberforbindelse |  | 88343 | NKA-048438 | In Process | D76752 | Danica Ejendomme P/S | 1GB Internet - Postbyen | Jan Dibbern | Jan Dibbern |  |  | Carsten Høyer Gaardsholt | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2025-06-30 | 2024-06-07 12:33:00.000 | 2024-06-07 12:33:00.000 |  |  | 2025-06-30 | 2023-06-28 | 2025-06-30 |  | New Sales | 2025-06-30 |  | Bernstoffsgade 40 1577 København V. | 0-15m | Own with Digging | 88343_NKA048438 | NKA048438 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse | Christian Ravnsmed Hedemand Bøgeskov
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049038 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Risingsvej 57 A 5000 Odense C | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049038 | NKA049038 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-050 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049045 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Huginsvej 2 4100 Ringsted | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049045 | NKA049045 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-057 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049054 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Kirstinehøj 31 2770 Kastrup | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049054 | NKA049054 | OH.CD |  | 88683_NKA049054 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-066 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049074 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Vinkelvej 17 4640 Faxe | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049074 | NKA049074 | OH.CD |  | 88683_NKA049074 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-087 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049135 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Sundvegen 22 4250 Kopervik Norway | 3rd Party | 3rd Party | 88683_NKA049135 | NKA049135 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-NO-814 | 100 Mbps fiberforbindelse
AX | Fiber | 106630-026-025 | 106630-026 | F35811-1135593-01 | Created | 35811 | VIOS.dk A/S | DF.WD DF Pair ZE - Færgegaardsvej 32 4760 - TDC Vordingborg | Anders Hermansen | Camilla Olesen | ORD-2893 |  |  |  | 2025-03-26 | 2025-06-02 |  |  | 2025-06-13 |  | 2025-05-20 |  | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 25 | Own with Digging | 106630-026_F35811-1135593-01 | F35811-1135593-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-02 | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Fiber | 106418-682-004 | 106418-682 | F31784-1133989-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Dark Fibre - GC Åbenrå Egevej 10 6200 Aabenraa - GC Kolding |  | Rene Hoersen | ORD-2373 |  |  |  | 2025-01-10 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2025-01-22 |  |  |  | New Sales | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  |  | Own OnNet | 106418-682_F31784-1133989-01 | F31784-1133989-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0
AX | Fiber | 106118-091-078 | 106118-091 | F35390-1129617-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Hern | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129617-01 | F35390-1129617-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Fiberforbindelse |  | 87496 | NKA-050235 | On Hold | D72716 | Diningsix A/S | Lynhurtige internetforbindelser til DiningSix A/S | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Jesper Höilund Jensen | 2023-09-28 | 2023-09-26 |  | 2023-10-11 06:29:00.000 | 2023-10-11 06:30:00.000 |  |  |  | 2023-10-27 |  |  | New Sales |  |  | Bredgade 34 E 1 1260 København K | On-net | Own OnNet | 87496_NKA050235 | NKA050235 | OH.OT |  |  |  | 0 | 2023-12-01 | 0 | OH.OT - JEUDAN!! | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Forbindelser Add-on |  | 89440 | NKA-050384 | In Process | D77106 | Haderslev kommune | SKI - DHCP Helper tillæg til BO kontrakt ID: 89321 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss |  | 2024-12-06 | 2025-12-31 | [6 empty] | 2025-12-31 |  | Change | 2025-12-31 |  | Allegade 21 B 1 6500 Vojens | Ingen Capex Category | Change | 89440_NKA050384 | NKA050384 |  |  | 89321_NKA050384 |  | 0 |  | 0 |  | Ekstra DHCP-helper, 6 - 20 pr. lokation
BO | SKI |  | 89321 | NKA-050397 | On Hold | D77106 | Haderslev kommune | SKI - Ny oprettet kunde | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss |  | 2023-09-29 | [9 empty] | New Sales |  |  | Marie Skaus Vej 5 6560 Sommersted | Ingen Capex Category | Own OnNet | 89321_NKA050397 | NKA050397 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT Opsigelse under leverance | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460321
BO | SKI |  | 87327 | NKA-000865 | On Hold | D20350 | Statens IT | Batch SKI aftale - Statens IT | Bonnie Jensen | Bonnie Jensen |  |  | Michael de Voss |  | 2023-04-14 | [5 empty] | 2025-03-18 |  |  |  | Change |  |  | Havnebyvej 30 6792 Rømø | Ingen Capex Category | Change | 87327_NKA000865 | NKA000865 | OH.DS |  | 12948_NKA000865 |  | 0 | 2025-06-10 | 0 | OH.DS - PP.Z Norlys ingen forbindelse til CPE | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
AX | Housing | 104094-011-072 | 104094-011 | HR33647-1135416-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135416-01 | HR33647-1135416-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 93328 | NKA-056041 | In Process | D77772 | Semco Maritime A/S | RFP Semco Maritime WAN lokationer Danmark | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Robert Steen-Roed | 2025-02-10 | 2024-09-02 |  | 2025-02-11 11:46:00.000 | 2025-03-05 14:21:00.000 |  |  | 2025-05-09 | 2025-04-28 |  |  | New Sales |  |  | Alfred Nobels Vej 21 C 9220 Aalborg Øst | over 50m | Own with Digging | 93328_NKA056041 | NKA056041 |  |  |  |  | 0 | 2025-04-11 | 0 |  | 300 Mbps fiberforbindelse | Rasmus Kabel Mollerup
AX | Transmis | 107596-003-004 | 107596-003 | C36620-1135711-01 | Created | 36620 | The UK Branch Office of Awaze A/S (UC ) | ReDoc-Internet IP Transit (Line) 500Mb/s Std. route-GC Taa | Ahsan Siddiqui | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-2923 |  |  |  | 2025-03-28 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-04-25 |  |  |  | Change | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Change | 107596-003_C36620-1135711-01 | C36620-1135711-01 |  |  | C30979-1120039-01 |  | 0 | 2025-06-27 | 0
AX | Fiber | 100462-018-010 | 100462-018 | F30128-1135444-01 | Created | 30128 | Københavns Universitet | Dark fibre between Hørskætten datacentres - GC Taastrup Hør |  | Toivo Hiljander | ORD-2863 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-05-08 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100462-018_F30128-1135444-01 | F30128-1135444-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 100527-010-016 | 100527-010 | F30223-1131099-01 | Created | 30223 | Telenor Sverige AB | Fibre Pair Access - DIX Building 304 2800 Kongens Lyngby - | Anders Hermansen | Mette Vinther | ORD-1568 |  |  |  | 2024-09-13 | [5 empty] | 2024-11-04 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 50 | Own with Digging | 100527-010_F30223-1131099-01 | F30223-1131099-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Transmis | 107333-006-004 | 107333-006 | C36394-1134106-01 | Created | 36394 | TikTok Norway AS | Global Optical Services - Interxion Stockholm Esbogatan 11 |  | Trine Anker Monberg | ORD-2416 |  |  |  | 2025-01-20 | [5 empty] | 2025-04-10 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 107333-006_C36394-1134106-01 | C36394-1134106-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-088-038 | 106118-088 | F35390-1129245-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129245-01 | F35390-1129245-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 100921-071-003 | 100921-071 | C30884-1133608-01 | Created | 30884 | team.blue Danmark A/S | PP.C FD 10G EPL, Kvastvägen 25 Sköndal - Kopparbergsvägen 19 |  | Camilla Villumsen Kaimer | ORD-2304 |  |  |  | 2024-12-20 | 2025-07-25 |  |  |  |  | 2025-03-12 |  |  |  | New Sales | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  |  | 3rd Party | 100921-071_C30884-1133608-01 | C30884-1133608-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-25 | 0
AX | Fiber | 100567-602-001 | 100567-602 | F30267-1132093-01 | On Hold | 30267 | HI3G Denmark ApS | DF Bredgade 17 - JN0420E Nordens Alle 37, Brønderslev | Rasmus Kabel Mollerup | Stine Wiingreen | ORD-1910 |  |  |  | 2024-10-29 | 2025-01-31 |  |  | 2025-01-10 |  | 2025-01-20 |  | 2025-01-31 |  | New Sales | 2025-01-31 | 2025-01-31 |  | 1 | Own with Digging | 100567-602_F30267-1132093-01 | F30267-1132093-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-01-31 | 0 |  |  | Rasmus Kabel Mollerup
AX | Transmis | 100474-004-001 | 100474-004 | C30154-1136854-01 | Created | 30154 | Digital Realty Denmark Aps | Dedicated Internet Access - Interxion Ballerup Industripark |  |  | ORD-3168 |  |  |  | 2025-05-14 | [5 empty] | 2025-07-07 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100474-004_C30154-1136854-01 | C30154-1136854-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Mobile Access |  | 97347 | NMA-055427 | In Process | D77341 | Deichmann-Sko ApS | Connectivity 100 Mbit fiber internet på SDwan Danmark | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2024-06-28 | 2025-05-23 | [6 empty] | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Søndertorv 2 7100 Vejle | Ingen Capex Category | 3rd Party | 97347_NMA055427 | NMA055427 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.M | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 102649 | NMA-060170 | In Process | D78849 | Abc Lavpris Hovedkontor | Connectivity 100Mbit SDwan all | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-03-31 | [9 empty] | New Sales |  |  | Høgevej 2 6920 Videbæk | Ingen Capex Category | 3rd Party | 102649_NMA060170 | NMA060170 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | D.S - Awaiting Sales | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 105703 | NMA-060719 | In Process | D78932 | RINGSTED FESTIVAL ApS | 1000/1000 SmartFiber Premium - RINGSTED FESTIVAL ApS - Søndervang 2 - SPIN tilbuds nr: 28649 | Cecilie Ely Randsborg | Cecilie Ely Randsborg |  |  | Philip Goetz Majgaard | 2025-05-14 | 2025-05-13 | [5 empty] | 2025-08-01 |  |  |  | New Sales |  |  | Søndervang 2 4100 Ringsted | Ingen Capex Category | 3rd Party | 105703_NMA060719 | NMA060719 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Fiberforbindelse |  | 102759 | NKA-032614 | In Process | D44540 | Danespo A/S |  | Nikolaj Blicher Enegaard | Nikolaj Blicher Enegaard |  |  | Nikolaj Zeljko Miseljic |  | 2025-04-08 | [5 empty] | 2025-01-27 |  |  |  | Change |  |  | Glibstrupvej 14 6880 Tarm | Ingen Capex Category | Change | 102759_NKA032614 | NKA032614 |  |  | 68052_NKA032614 |  | 0 | 2025-01-27 | 0 | CH.SC | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035752 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Skelvej 1 2900 Hellerup | Ingen Capex Category | Change | 102771_NKA035752 | NKA035752 |  |  | 82317_NKA035752 |  | 0 | 2021-11-19 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering | Allan Flaskjær
BO | Fiberforbindelse |  | 102743 | NKA-035994 | In Process | D71907 | Veo Technologies ApS |  | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Michel Daniel Kracun | 2021-09-10 | 2025-03-07 | 2025-05-28 | 2021-10-25 17:34:00.000 | 2021-07-12 07:47:00.000 |  |  | 2021-11-04 |  | 2025-05-28 |  | Change | 2025-05-28 |  | Rovsingsgade 68 2100 København Ø | 3rd Party | Change | 102743_NKA035994 | NKA035994 |  |  | 70487_NKA035994 |  | 0 | 2021-11-09 | 0 | PP.G | 10 Gbps fiberforbindelse | Rasmus Boelman
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035719 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Sankt Peders Vej 8 2900 Hellerup | 3rd Party | Change | 102771_NKA035719 | NKA035719 |  |  | 73069_NKA035719 |  | 0 | 2021-11-12 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
AX | Transmis | 105795-026-003 | 105795-026 | C35164-1136630-01 | In Process | 35164 | Deutsche Telekom Nordic A/S | Optical Wavelength - Helgeshøj Alle 33 2630 Taastrup - Inte | Lars Neumann-Winther | Camilla Villumsen Kaimer | ORD-3106 |  |  |  | 2025-04-30 | 2025-08-01 |  |  |  |  | 2025-08-04 |  |  |  | New Sales | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  |  | Own OnNet | 105795-026_C35164-1136630-01 | C35164-1136630-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-08-01 | 0 |  |  | Thomas Rønne Massesson
AX | Fiber | 100503-137-009 | 100503-137 | F30196-1136209-01 | Created | 30196 | Parknet F.M.B.A. | DF.LL DF Pair ZE - Timianhaven 1 2630 - TDC Albertslund |  | Camilla Olesen | ORD-3028 |  |  |  | 2025-04-14 | 2026-02-01 |  |  |  |  | 2025-07-03 |  |  |  | New Sales | 2026-02-01 | 2026-02-01 |  |  | 3rd Party | 100503-137_F30196-1136209-01 | F30196-1136209-01 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-01 | 0
AX | Fiber | 100317-004-001 | 100317-004 | F20051-1136101-01 | In Process | 20051 | Energi Fyn Bredbånd | DF.ON ZE Fibre Pair Access - Blangstedgårdsvej 2 5220 | Rasmus Kabel Mollerup | Mette Vinther | ORD-3003 |  |  |  | 2025-04-08 | 2025-06-06 |  |  | 2025-05-30 |  | 2025-07-01 |  | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  |  | Own OnNet | 100317-004_F20051-1136101-01 | F20051-1136101-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-06 | 0 |  |  | Rasmus Kabel Mollerup
AX | Housing | 106903-009-001 | 106903-009 | HR36020-1117627-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - GC Taastrup Hørskætten 3 2630 Taastrup - Rackspac | Andreas Niss | Kirsten Christensen | 81935-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-009_HR36020-1117627-01 | HR36020-1117627-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Andreas Niss
AX | Fiber | 100860-032-001 | 100860-032 | F30823-1136376-01 | Created | 30823 | Altibox Danmark A/S | DF.ON DF Pair + Patch - Hør 3 - Telia Sydvestvej 100 | Janus Mutua Andersen | Camilla Olesen | ORD-3072 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-05-28 |  |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-16 |  | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | Own OnNet | 100860-032_F30823-1136376-01 | F30823-1136376-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0 |  |  | Janus Mutua Andersen
AX | Fiber | 106118-089-083 | 106118-089 | F35390-1129449-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129449-01 | F35390-1129449-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 106118-088-136 | 106118-088 | F35390-1129353-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogen | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129353-01 | F35390-1129353-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 100921-074-001 | 100921-074 | C30884-1135637-01 | In Process | 30884 | team.blue Danmark A/S | CA.ON WDM 100Gbps - Søndervangs Allé 20 8260 - GC Kolding | Lars Neumann-Winther | Camilla Olesen | ORD-2682 |  |  |  | 2025-03-27 |  |  |  | 2025-05-16 |  | 2025-05-28 |  | 2025-05-23 |  | New Sales |  |  |  | 1 | Own with Digging | 100921-074_C30884-1135637-01 | C30884-1135637-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Torben Astrup Rasmussen
AX | Housing | 106903-005-006 | 106903-005 | HP36020-1117608-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - Power, fixed | Jacob Haderup Nielsen | Kirsten Christensen | 81930-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-005_HP36020-1117608-01 | HP36020-1117608-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Jacob Haderup Nielsen
AX | Fiber | 106118-088-015 | 106118-088 | F35390-1129222-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129222-01 | F35390-1129222-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 107596-003-008 | 107596-003 | C36620-1135715-01 | Created | 36620 | The UK Branch Office of Awaze A/S (UC ) | ReDoc - IP subnet /29 (8 pcs.)-Virumgårdsvej 27 2830 | Ahsan Siddiqui | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-2923 |  |  |  | 2025-03-28 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-04-25 |  |  |  | Change | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Change | 107596-003_C36620-1135715-01 | C36620-1135715-01 |  |  | C30979-1100778-01 |  | 0 | 2025-06-27 | 0
AX | Housing | 107428-002-004 | 107428-002 | HR36472-1128760-01 | On Hold | 36472 | Grøn Sky ApS | Housing - GC Taastrup Hørskætten 3 Hall 9 2630 Taastrup - R | Andreas Niss | Project Management Denmark | 87152-1 |  |  |  | 2024-06-24 | 2024-11-01 |  |  |  |  | 2024-09-12 |  |  |  | New Sales | 2024-11-01 | 2024-11-01 |  |  | Own OnNet | 107428-002_HR36472-1128760-01 | HR36472-1128760-01 |  |  |  |  | 0 | 2024-11-01 | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 105514 | NKA-042793 | In Process | D75674 | SVEJSECENTER REHERMANN A/S | Dereli: tilkøb af mobillink | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Casper Heinrich Roepstorff | 2022-06-03 | 2025-05-05 | 2025-05-23 | 2022-12-29 14:38:00.000 | 2022-12-29 14:38:00.000 | 2025-05-22 |  |  |  | 2025-05-23 |  | Change | 2025-05-23 |  | Langebjerg 13 4000 Roskilde | 30-50m | Change | 105514_NKA042793 | NKA042793 |  |  | 80506_NKA042793 |  | 0 | 2022-12-14 | 0 |  | 500 Mbps fiberforbindelse | Torben Nielsen
AX | Transmis | 100499-284-004 | 100499-284 | C30191-1103669-01 | In Process | 30191 | GlobalConnect AB (Mixed customers) | Global Optical Services - MMA01 (Malmö Campus) Västanvägen |  | Project Management Denmark | 67283-1 |  |  |  | 2021-07-13 | [5 empty] | 2021-08-10 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100499-284_C30191-1103669-01 | C30191-1103669-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 106089-350-001 | 106089-350 | C35365-1136676-01 | Created | 35365 | GlobalConnect AB (Portal) | CA.ON EPL 10Mb/s - Passagerterminalen 10 7190 - VBG 149 | Saad Ahmed | Camilla Olesen | ORD-3119 |  |  |  | 2025-05-02 | 2025-06-20 |  |  | 2025-06-13 |  | 2025-07-23 |  | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 1 | Own with Digging | 106089-350_C35365-1136676-01 | C35365-1136676-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-20 | 0 |  |  | Bjarne Kjær
BO | SKI |  | 105041 | NKA-033744 | In Process | D23890 | Guldborgsund Kommune | SKI -Tilkøb af 100Mbit logisk internet tll NKA-033744 - Femøgade 4 4800 Nykøbing F | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Jan Mikael Jensen | 2021-03-15 | 2025-04-10 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Femøgade 4 4800 Nykøbing F | 3rd Party | Change | 105041_NKA033744 | NKA033744 |  |  | 81081_NKA033744 |  | 0 | 2021-05-18 | 0 |  | 100 Mbps Logisk internetforbindelse - 50460221
AX | Housing | 104094-011-077 | 104094-011 | HR33647-1135421-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135421-01 | HR33647-1135421-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 106089-330-001 | 106089-330 | C35365-1135834-01 | On Hold | 35365 | GlobalConnect AB (Portal) | CA.ON EPL 1G - Vandtårnsvej 81 2860 - VBG 149 | Valentin Dumitru Curtianu | Camilla Olesen | ORD-2945 |  |  |  | 2025-03-31 | 2025-05-16 |  |  | 2025-05-09 |  | 2025-06-23 |  | 2025-05-16 |  | New Sales | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  | 1 | Own with Digging | 106089-330_C35365-1135834-01 | C35365-1135834-01 | Awaiting Customer |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0 |  |  | Christian Ravnsmed Hedemand Bøgeskov
AX | Transmis | 107333-008-004 | 107333-008 | C36394-1136446-01 | Created | 36394 | TikTok Norway AS | Optical Wavelength - Esbogatan 11 16494 Kista - OEA68 Østre |  | Jonas Mørkeberg | ORD-3075 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-07-14 |  |  |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Own OnNet | 107333-008_C36394-1136446-01 | C36394-1136446-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0
AX | Fiber | 106118-088-065 | 106118-088 | F35390-1129272-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - Manhole (DK FU ODEN T0634) C.F. Tiet | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129272-01 | F35390-1129272-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 106118-088-049 | 106118-088 | F35390-1129256-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - Manhole (DK FU ODEN T0634) C.F. Tiet | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129256-01 | F35390-1129256-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | SKI |  | 104557 | NKA-010029 | In Process | D20920 | Aarhus Business College | SKI - Ekstra VRF'er til NKA-010029 og NKA-053439 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Henrik Bech Andersen | 2015-04-23 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 2015-01-19 07:48:00.000 | 2015-01-19 13:26:00.000 |  | 2025-03-28 |  | 2025-03-25 | 2025-03-28 |  | Change | 2025-03-28 |  | Sønderhøj 30 8260 Viby J | over 50m | Change | 104557_NKA010029 | NKA010029 |  | 2025-03-25 00:00:00.000 | 93435_NKA010029 |  | 0 | 2015-04-28 | 0 |  | Logisk netværksforbindelse - 50460121
BO | Fiberforbindelse |  | 100271 | NKA-011021 | In Process | D39920 | Øresunds Internationale Skole S/I | Opgradering af eksisterende linje | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lars Trap |  | 2024-11-29 |  | 2021-01-27 09:41:00.000 | 2021-01-27 12:39:00.000 | [6 empty] | Change |  |  | Engvej 153 2300 København S | Ingen Capex Category | Change | 100271_NKA011021 | NKA011021 |  |  | 22137_NKA011021 |  | 0 |  | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | SKI |  | 94451 | NKA-001377 | In Process | D19800 | Kalundborg kommune | SKI - Opgradering til 500Mbit + tilføjelse af 100Mbit logisk internet (Stor bestilling af den 12/02-2024) | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2012-06-07 | 2024-03-05 | [9 empty] | Change |  |  | Rosenvænget 27 4270 Høng | Ingen Capex Category | Change | 94451_NKA001377 | NKA001377 |  |  | 85794_NKA001377 |  | 0 | 2012-08-31 | 0 | SKI - Skift CPE | 100 Mbps Logisk internetforbindelse - 50460221
BO | SKI |  | 77004 | NKA-003361 | On Hold | D20890 | HVIDOVRE KOMMUNE | SKI - Omlægning til SKI 50.46 + Tilføjelse af SD-WAN | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2021-12-16 | [9 empty] | Change |  |  | Egevolden 126 2650 Hvidovre | Ingen Capex Category | Change | 77004_NKA003361 | NKA003361 |  |  | 14583_NKA003361 |  | 0 |  | 0 | PP.Z TDC HBxxx sat port | 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | SKI |  | 77385 | NKA-012741 | On Hold | D19370 | Rudersdal Kommune | SKI - Migrering til SKI 50.46 + Opgraderinger og tilkøb af BGP | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2022-11-08 | 2021-12-23 |  | 2023-01-03 08:19:00.000 | 2023-01-03 08:19:00.000 |  |  | 2023-01-13 | 2023-07-06 |  |  | Change |  |  | Vassingerød Bygade 2 3540 Lynge | Ingen Capex Category | Change | 77385_NKA012741 | NKA012741 | OH.OT |  | 29435_NKA012741 |  | 0 | 2023-01-20 | 0 | OH.OT - OPSIGELSE UNDER LEVERANCE | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121 | Christian Ravnsmed Hedemand Bøgeskov
BO | Fiberforbindelse |  | 97133 | NKA-013201 | On Hold | D70832 | Hoffmann A/S | Gentegning samt tilkøb af radiokæderedundans til Fiskerhusvej , opgradering til 2G på Fabriksparken og 1G på Skanderborgvej. | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Niels Johan Thilker | 2016-01-25 | 2024-12-16 |  | 2016-02-02 13:00:00.000 | 2016-02-02 13:01:00.000 | [6 empty] | Change |  |  | Ejby Industrivej 1 2600 Glostrup | Ingen Capex Category | Change | 97133_NKA013201 | NKA013201 | OH.OT |  | 69822_NKA013201 |  | 0 |  | 0 | OH.OT | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Intern Flytning |  | 105378 | NKA-034507 | In Process | D38650 | Telecom X ApS | Telecom x: internflytning Strandlodsvej 6 A 2 2300 København S. | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Morten Dolleris | 2021-05-03 | 2025-05-12 |  | 2021-05-04 10:45:00.000 | 2021-06-17 10:15:00.000 |  |  | 2021-06-24 |  |  |  | Change |  |  | Strandlodsvej 6 A 2 2300 København S. | 0-15m | Change | 105378_NKA034507 | NKA034507 |  |  | 103687_NKA034507 |  | 0 | 2021-06-25 | 0 | Intern flytning | Intern Flytning Forespørgsel | Andreas Viñegla
BO | Fiberforbindelse |  | 97023 | NKA-056366 | In Process | D76538 | DANSKE KONCEPT RESTAURANTER A/S | Connectivity 100 Mbit fiber internet Danmark + 1GB internet HQ | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Robert Steen-Roed | 2024-10-15 | 2024-09-23 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2025-01-10 |  | 2025-01-10 |  | New Sales | 2025-01-10 | 2025-05-30 | Mileparken 2 2740 Skovlunde | over 50m | Own with Digging | 97023_NKA056366 | NKA056366 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.A - Sunset | 100 Mbps fiberforbindelse | Stephen Andersen
BO | Fiberforbindelse |  | 98197 | NKA-057536 | In Process | D78441 | Two Degrees Properties Nordhavn ApS | Mikkelhus - penthouse - MLAn + Internet | Flemming Skovdal | Flemming Skovdal |  |  | Kasper Pfeiffer Skovgaard Olesen | 2024-11-26 | 2024-11-25 |  | 2025-01-27 13:17:00.000 | 2025-01-29 13:44:00.000 | 2025-05-16 |  | 2025-02-21 |  |  |  | New Sales |  |  | Corkgade 4 2150 Nordhavn | 15-30m | Own with Digging | 98197_NKA057536 | NKA057536 |  |  |  |  | 0 | 2025-04-25 | 0 |  | 2 Gbps fiberforbindelse | Mads Gosvig Hansen
BO | Fiberforbindelse |  | 101070 | NKA-057740 | On Hold | D49100 | AS3 A/S | Datacom - Internetforbindelser til Nordiske lokationer | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Strandbygade 61 2 6700 Esbjerg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 101070_NKA057740 | NKA057740 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - afventer leveringsdato | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 100868 | NKA-057898 | In Process | D28620 | Blueprint | Blueprint: 1G internet til rack hall 6C | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Casper Heinrich Roepstorff | 2025-05-08 | 2024-12-13 | [9 empty] | New Sales |  |  | Hørskætten 6 C 2630 Tåstrup | On-net | Own OnNet | 100868_NKA057898 | NKA057898 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.B | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 100504 | NKA-057999 | On Hold | D78513 | Gloube ApS Grønningen 5 kld. 1270 København.K | Gloube ApS samlet tilbud | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Ole Høholt Noesgaard | 2025-01-03 | 2024-12-19 | 2025-02-28 |  |  |  |  | 2025-02-28 |  | 2025-02-28 |  | New Sales | 2025-02-28 |  | Dronningens Tværgade 43 1302 København K | On-net | Own OnNet | 100504_NKA057999 | NKA057999 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - PP.B - Gloube | 100 Mbps fiberforbindelse | Kenneth Alan Mejer
BO | Fiberforbindelse |  | 101097 | NKA-058167 | On Hold | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - Internetforbindelser til DAO 365 A/S | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | Sjællandsgade 1 A 6400 Sønderborg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 101097_NKA058167 | NKA058167 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - DAO | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 101097 | NKA-058205 | On Hold | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - Internetforbindelser til DAO 365 A/S | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | V. Kolbyes Vej 17 4930 Maribo | 30-50m | Own with Digging | 101097_NKA058205 | NKA058205 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - DAO | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | SKI |  | 81372 | NKA-043456 | On Hold | D37920 | Skive Kommune | SKI - Migrering til SKI 50.46 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss |  | 2022-06-30 |  |  |  | 2023-08-23 |  | 2023-08-23 |  |  |  | New Sales |  |  | Skolevej 1 7860 Spøttrup | 3rd Party | 3rd Party | 81372_NKA043456 | NKA043456 | OH.OT |  |  |  | 0 | 2023-08-23 | 0 | OH.OT Opsigelse under leverance | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460421
BO | SKI |  | 81372 | NKA-043508 | In Process | D37920 | Skive Kommune | SKI - Migrering til SKI 50.46 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss | 2023-02-13 | 2022-06-30 | 2023-09-14 | 2023-04-21 11:09:00.000 | 2023-04-21 11:09:00.000 | 2023-05-19 | 2023-09-14 | 2023-05-19 | 2023-10-04 | 2023-09-14 |  | New Sales | 2023-09-14 |  | Havnevej 14 B 7800 Skive | 15-30m | Own with Digging | 81372_NKA043508 | NKA043508 |  | 2023-09-14 00:00:00.000 |  |  | 0 | 2023-05-26 | 0 | GC | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460421 | SA_Niras
BO | Mobil Link |  | 101070 | NML-057746 | On Hold | D49100 | AS3 A/S | Datacom - Internetforbindelser til Nordiske lokationer | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Østervold 30 3 8900 Randers C | 3rd Party | 3rd Party | 101070_NML057746 | NML057746 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - afventer leveringsdato | Mobil Link - Primær
BO | Mobil Link |  | 95009 | NML-058404 | On Hold | D78574 | Innargi Project I P/S | Vivant: Skejbyvej 450A, 8240 Risskov 500 Mbps - #P:Vivant | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Casper Heinrich Roepstorff | 2025-01-17 | 2025-01-15 |  |  |  | 2025-03-19 |  |  | 2025-02-25 |  |  | New Sales |  |  | Skejbyvej 450 A 8240 Risskov | 3rd Party | 3rd Party | 95009_NML058404 | NML058404 |  |  |  |  | 0 | 2025-03-19 | 0 | Fibia | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 104661 | NML-060040 | In Process | D19470 | Riverty Services Denmark A/S | Jeudan | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Kasper Pfeiffer Skovgaard Olesen | 2025-04-30 | 2025-03-28 | 2025-06-13 |  |  | 2025-06-06 |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 |  | Havnegade 27 1058 København K | 3rd Party | 3rd Party | 104661_NML060040 | NML060040 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.B.JJ - Jeudan | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 103570 | NML-060291 | In Process | D78067 | Q-Park Operations Denmark A/S | Connectivity 100Mbit fiber internet inkl. 4g failover | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-04-04 | [9 empty] | New Sales |  |  | Nyhavnsgade 21 9000 Aalborg | 3rd Party | 3rd Party | 103570_NML060291 | NML060291 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 104749 | NML-060572 | In Process | D78902 | Zurface A/S | Absacon IT : 6 adresser 2x mobillink | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Brian Haahr Hingelberg Johnsen | 2025-05-14 | 2025-05-02 | [9 empty] | New Sales |  |  | Ove Jensens Alle 37 8700 Horsens | 3rd Party | 3rd Party | 104749_NML060572 | NML060572 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | GC Mobil Link Primær | Mobil Link - Primær
BO | Mobil Link |  | 102738 | NML-060733 | In Process | D46090 | Dansk Revision A/S | Frederiksberg | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Bjarke Bo Johnsen |  | 2025-05-14 | [9 empty] | New Sales |  |  | Guldborgvej 8 ST TV 2000 Frederiksberg | 3rd Party | 3rd Party | 102738_NML060733 | NML060733 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Mobil Link
BO | SKI |  | 79250 | NCI-046901 | On Hold | D03880 | Horsens kommune | Mdlertidig Service Gateway. Skal nedtages når migreringen er fuldtført, forventeligt i Q3 2022. | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lasse Berglund |  | 2023-02-20 | [6 empty] | 2024-01-16 |  |  | New Sales |  |  | Hørskætten 5 2630 Taastrup | Ingen Capex Category | Own OnNet | 79250_NCI046901 | NCI046901 | OH.DS |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.DS - SKI - Cloud Acces | Cloud Access SKI (SD-WAN SGW-B2B MPLS) Temporary - 50460421
BO | Anti DDOS |  | 91764 | NDD-052735 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Stenager Alle 4 9800 Hjørring | Ingen Capex Category | Own OnNet | 91764_NDD052735 | NDD052735 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Op til 10 Anti DDoS Business
BO | Adaptive DDoS Protection |  | 103477 | NDD-059942 | In Process | D71435 | Ejendomsselskabet Søkvæsthuset ApS |  | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Michel Daniel Kracun |  | 2025-03-25 | 2025-05-20 | [6 empty] | 2025-05-20 |  | New Sales | 2025-05-20 |  | Overgaden Oven Vandet 58 A 1415 København K | Ingen Capex Category | Own OnNet | 103477_NDD059942 | NDD059942 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Adaptive DDoS Protection ≤ 1 Gbps, Standard, access
BO | Adaptive DDoS Protection |  | 102723 | NDD-059659 | In Process | D73871 | Sulzer Pumps Denmark A/S | tilbud ude | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Michel Daniel Kracun |  | 2025-03-07 | [9 empty] | New Sales |  |  | Stensgårdvej 37 5500 Middelfart | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102723_NDD059659 | NDD059659 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Adaptive DDoS Protection ≤ 1 Gbps, Standard, access
BO | Fiberforbindelse |  | 93095 | NKA-052404 | On Hold | D75034 | Imerco A/S | Connectivity Fiber 100/100 Mbit internet - 56 butikker | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2023-12-21 | [9 empty] | New Sales |  |  | Nørregade 24 A 3300 Frederiksværk | 0-15m | Own with Digging | 93095_NKA052404 | NKA052404 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 93095 | NKA-052436 | In Process | D75034 | Imerco A/S | Connectivity Fiber 100/100 Mbit internet - 56 butikker | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2023-12-21 | 2025-05-23 |  |  | 2025-05-16 |  |  | 2025-03-25 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Østergade 12 3200 Helsinge | 3rd Party | 3rd Party | 93095_NKA052436 | NKA052436 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 93095 | NKA-052423 | On Hold | D75034 | Imerco A/S | Connectivity Fiber 100/100 Mbit internet - 56 butikker | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2023-12-21 | 2024-12-27 | [6 empty] | 2024-12-27 |  | New Sales | 2024-12-27 |  | Nørre Torv 14 3060 Espergærde | Ingen Capex Category | Own OnNet | 93095_NKA052423 | NKA052423 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SKAL OPSIGES UNDER LEVERANCE | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 91764 | NKA-052657 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Hallas Alle 1 4400 Kalundborg | On-net | Own OnNet | 91764_NKA052657 | NKA052657 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 10 Gbps fiberforbindelse
BO | EPL |  | 105142 | NNI-021765 | In Process | D13060 | DSTNY A/S | Omlægning af C30285-1113018-01 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Christian Staulund Michaelsen |  | 2025-04-30 | [9 empty] | Change |  |  | Hørskætten 5 2630 Taastrup | Ingen Capex Category | Change | 105142_NNI021765 | NNI021765 |  |  | 102383_NNI021765 |  | 0 |  | 0 |  | EPL Fleksibel Rute - VLAN
BO | Forbindelser Add-on |  | 85129 | NOC-997816 | On Hold | D00510 | Frode Laursen A/S | Tilkøb af Jumbo Frames - følger kontrakt 77346 | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Henrik Bregnhøj |  | 2023-01-20 | 2023-04-25 | [6 empty] | 2023-04-25 |  | Change | 2023-04-25 |  | Industrivej 8 5260 Odense S | Ingen Capex Category | Change | 85129_NOC997816 | NOC997816 | OH.OT |  | 77346_NOC997816 |  | 0 |  | 0 | OH.OT | Jumbo frames
AX | Fiber | 106118-088-087 | 106118-088 | F35390-1129294-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - Manhole (DK FU ODEN T0634) C.F. Tiet | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129294-01 | F35390-1129294-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 106418-711-001 | 106418-711 | C36610-1134982-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Internet - Heimfelder Straße 123 21075 Hamburg - 1 Gb/ | Stephen Okai | André Döpfner | ORD-2738 | ORD-2738 |  |  | 2025-02-28 | 2025-05-23 |  |  |  |  | 2025-05-23 |  |  |  | New Sales | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  |  | 3rd Party | 106418-711_C36610-1134982-01 | C36610-1134982-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0
AX | Fiber | 106118-089-044 | 106118-089 | F35390-1129410-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129410-01 | F35390-1129410-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 105762-006-016 | 105762-006 | C35135-1136351-01 | Created | 35135 | Rigspolitiet | IPv6 subnet /64 - Klausdalsbrovej 1 2860 Søborg | Christian Endrup Schmidt | Michael Kronbach Leth | ORD-3059 |  |  |  | 2025-04-22 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2025-05-07 |  |  |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | Own OnNet | 105762-006_C35135-1136351-01 | C35135-1136351-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0
AX | Transmis | 106443-006-009 | 106443-006 | C35656-1120984-01 | Created | 35656 | GlobalConnect A/S (SD-WAN) | Managed Layer 3 - VRF |  | Henrik Eibye-Jacobsen | 85700-1 |  |  |  | 2023-06-28 | [5 empty] | 2023-11-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106443-006_C35656-1120984-01 | C35656-1120984-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-091-142 | 106118-091 | F35390-1129681-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Nørre Nebel, Industrivej 16, Nørr | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129681-01 | F35390-1129681-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 107618-002-006 | 107618-002 | C36635-1136710-01 | Created | 36635 | Forum Cph ApS | DDoS Protection - Julius Thomsens Plads 1 1925 Frederiksber | Implementation PM Denmark | Shazia Mobin | ORD-3131 |  |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-30 |  |  | 2025-05-30 |  | 2025-06-30 |  | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  |  | Own OnNet | 107618-002_C36635-1136710-01 | C36635-1136710-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0
BO | Forbindelser Add-on |  | 98603 | NKA-021775 | In Process | D16430 | Kræftens Bekæmpelse | Ekstra MAC opennet | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Caspar Strandberg | 2025-03-07 | 2024-09-09 | 2025-03-11 |  |  | 2024-09-11 | 2025-03-11 | 2024-10-16 | 2025-03-11 | 2025-03-11 |  | Change | 2025-03-11 |  | Søndergade 7 6200 Aabenraa | Ingen Capex Category | Change | 98603_NKA021775 | NKA021775 |  |  | 44113_NKA021775 |  | 0 | 2025-03-07 | 0 |  | Ekstra MAC adresser pr. 100 stk.
BO | Sort fiber |  | 102754 | NSF-059182 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Nybrovej 80 - Hagedornsvej 1 - 2*18 DF par | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-05 | 2025-02-28 | 2025-06-06 | 2025-04-02 10:59:00.000 | 2025-04-02 10:59:00.000 |  |  |  | 2025-02-28 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Nybrovej 80 2820 Gentofte | over 50m | Own with Digging | 102754_NSF059182 | NSF059182 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Sort Fiber (par) | Mads Gosvig Hansen
BO | Sort fiber |  | 102754 | NSF-059196 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Nybrovej 80 - Hagedornsvej 1 - 2*18 DF par | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-05 | 2025-02-28 | 2025-06-06 | 2025-04-02 13:29:00.000 | 2025-04-02 13:29:00.000 | 2025-05-09 |  |  | 2025-02-28 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Nybrovej 80 2820 Gentofte | over 50m | Own with Digging | 102754_NSF059196 | NSF059196 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Sort Fiber (par) | Mads Gosvig Hansen
BO | Sort fiber |  | 102754 | NSF-059210 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Nybrovej 80 - Hagedornsvej 1 - 2*18 DF par | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-05 | 2025-02-28 | 2025-06-06 | 2025-04-02 13:34:00.000 | 2025-04-02 13:35:00.000 |  |  |  | 2025-02-28 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Nybrovej 80 2820 Gentofte | over 50m | Own with Digging | 102754_NSF059210 | NSF059210 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Sort Fiber (par) | Mads Gosvig Hansen
BO | Sort fiber |  | 102754 | NSF-059212 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Nybrovej 80 - Hagedornsvej 1 - 2*18 DF par | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-05 | 2025-02-28 | 2025-06-06 | 2025-04-02 13:35:00.000 | 2025-04-02 13:35:00.000 | 2025-05-09 |  |  | 2025-02-28 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Nybrovej 80 2820 Gentofte | over 50m | Own with Digging | 102754_NSF059212 | NSF059212 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Sort Fiber (par) | Mads Gosvig Hansen
BO | Sort fiber |  | 102754 | NSF-059214 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Nybrovej 80 - Hagedornsvej 1 - 2*18 DF par | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-05 | 2025-02-28 | 2025-06-06 | 2025-04-02 13:41:00.000 | 2025-04-02 13:42:00.000 |  |  |  | 2025-02-28 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Nybrovej 80 2820 Gentofte | over 50m | Own with Digging | 102754_NSF059214 | NSF059214 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Sort Fiber (par) | Mads Gosvig Hansen
BO | SKI |  | 84800 | NSW-044254 | On Hold | D20330 | Herlev Kommune | SKI - Tillægsordre til BoID: 81692 - fra 5 til 1 Gbps + Firewall | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2023-01-04 | [9 empty] | Change |  |  | Persillehaven 42 2730 Herlev | Ingen Capex Category | Change | 84800_NSW044254 | NSW044254 |  |  | 81692_NSW044254 |  | 0 |  | 0 | Rådhus Hammergården, primær - Leveres 2025, 2026, 2027. | Tillæg for 1 Gbps Netværksforbindelse som SD-WAN - 50460121
AX | Housing | 106903-003-015 | 106903-003 | HP36020-1117591-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - GC Sorø Haverupvej 39 4180 Sorø - Power Feed - 48 | Martin Fredberg | Kirsten Christensen | 81928-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-003_HP36020-1117591-01 | HP36020-1117591-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 100456-697-001 | 100456-697 | F30114-1131962-01 | Created | 30114 | Telia Mobil Danmark A/S | PP.D ZE 5G-Projekt:DF,Single til S1850 - Byvej 89 3600 | Stine Kildegaard Kristensen | Mette Vinther | ORD-1902 |  |  |  | 2024-10-28 | 2025-08-08 |  |  |  |  | 2025-01-19 |  |  |  | New Sales | 2025-08-08 | 2025-08-08 |  | 130 | Own with Digging | 100456-697_F30114-1131962-01 | F30114-1131962-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-08-08 | 0 |  |  | Stine Kildegaard Kristensen
AX | Fiber | 106118-088-137 | 106118-088 | F35390-1129354-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogen | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129354-01 | F35390-1129354-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Housing | 102473-044-005 | 102473-044 | HP32318-1122705-01 | Created | 32318 | BornFiber SP ApS | Housing - GC Rønnede Gl. Næstvedvej 19F 4683 Ronnede - Fixe |  | Jens Vissing | 88654-1 |  |  |  | 2023-09-15 | [5 empty] | 2023-12-22 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 102473-044_HP32318-1122705-01 | HP32318-1122705-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Managed SD-WAN |  | 97347 | NSW-055422 | In Process | D77341 | Deichmann-Sko ApS | Connectivity 100 Mbit fiber internet på SDwan Danmark | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2024-06-28 | 2025-05-16 | [5 empty] | 2025-05-14 | 2025-05-16 |  | New Sales | 2025-05-16 |  | Kastanie Alle 3 6400 Sønderborg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 97347_NSW055422 | NSW055422 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.M | Managed SD-WAN 100 Mbps
BO | SmartFiber |  | 101323 | NSW-055960 | On Hold | D78069 | KIRAN ApS |  | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Michel Daniel Kracun |  | 2024-12-05 | 2025-01-14 | [6 empty] | 2025-01-14 |  | Change | 2025-01-14 |  | Egelundsvej 1 2620 Albertslund | Ingen Capex Category | Change | 101323_NSW055960 | NSW055960 | OH.OT |  | 98225_NSW055960 |  | 0 |  | 0 | OH.OT | SmartFiber 1 Gbps
BO | Managed SD-WAN |  | 102201 | NSW-058653 | On Hold | D00890 | SPEJDER SPORT A/S ADMINISTRATIONEN | Connectivity 100 mbit SDwan Østergade 16, 8600 Silkeborg | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-01-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Østergade 16 8600 Silkeborg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102201_NSW058653 | NSW058653 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Managed SD-WAN 100 Mbps
BO | Managed SD-WAN |  | 100944 | NSW-058752 | In Process | D00190 | IP Only Networks AB | Intern ordre fra GC Sverige på SD-Wan_3rd | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Rune Buchwaldt Christiansen |  | 2025-02-03 | 2025-05-23 | [6 empty] | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Ejgil Jensens Vej 4 7100 Vejle | Ingen Capex Category | Own OnNet | 100944_NSW058752 | NSW058752 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Managed SD-WAN 100 Mbps
BO | SmartFiber |  | 103140 | NSW-059150 | In Process | D78720 | VESTBO MEDICAL V/JØRGEN VESTBO | solgt SF - SPIN 27498 | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Kean Wrist |  | 2025-02-27 | 2025-07-31 | [6 empty] | 2025-07-31 |  | New Sales | 2025-07-31 |  | Indertoften 10 3 2720 Vanløse | Ingen Capex Category | Own OnNet | 103140_NSW059150 | NSW059150 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | SmartFiber 100 Mbps
BO | SmartFiber |  | 103541 | NSW-060077 | In Process | D78842 | Dansk Vegetarisk Forening (DVF) |  | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Mark Thygesen |  | 2025-03-31 | 2025-06-06 | [6 empty] | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Vesterbrogade 15 2 1620 København V | Ingen Capex Category | Own OnNet | 103541_NSW060077 | NSW060077 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | SmartFiber 1 Gbps
BO | Managed SD-WAN |  | 104597 | NSW-060271 | In Process | D73453 | T HANSEN GRUPPEN A/S | redundant setup til Kongeveien 49, 1412 Sofiemyr, Norge | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Caspar Strandberg |  | 2025-04-04 | [9 empty] | New Sales |  |  | Kongeveien 49 1412 Sofiemyr Norway | Ingen Capex Category | Own OnNet | 104597_NSW060271 | NSW060271 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.MW | Managed SD-WAN 500 Mbps
BO | SmartFiber |  | 105359 | NSW-060695 | In Process | D75867 | Copenhagen Coffee Lab Holding ApS |  | Signe Fogh Mach Andersen | Signe Fogh Mach Andersen |  |  | Michel Daniel Kracun |  | 2025-05-12 | 2025-07-04 | [6 empty] | 2025-07-04 |  | New Sales | 2025-07-04 |  | Sankt Kjelds Plads 14 2100 København Ø | Ingen Capex Category | Own OnNet | 105359_NSW060695 | NSW060695 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | SmartFiber 500 Mbps
AX | Housing | 104094-012-022 | 104094-012 | HR33647-1135480-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2864 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-012_HR33647-1135480-01 | HR33647-1135480-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 102109 | NKA-058649 | On Hold | D52360 | Secure Data Center ApS |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Michell Vester |  | 2025-01-28 |  |  |  | 2025-03-12 | [5 empty] | New Sales |  |  | Hørskætten 5 2630 Taastrup | On-net | Own OnNet | 102109_NKA058649 | NKA058649 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | 10 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 100670 | NKA-058063 | In Process | D73361 | Danske Olieberedskabslagre |  | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker | 2025-04-16 | 2024-12-20 | 2025-05-16 | 2025-04-24 10:20:00.000 | 2025-05-12 23:44:00.000 | 2025-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-04-09 | 2025-05-16 |  | New Sales | 2025-05-16 |  | Fristrupvej 55 4340 Tølløse | On-net | Own OnNet | 100670_NKA058063 | NKA058063 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 | PP.C - FIBIA | 1 Gbps fiberforbindelse | Kenneth Alan Mejer
BO | Fiberforbindelse |  | 103032 | NKA-059128 | In Process | D75034 | Imerco A/S | Connectivity 100 Mbir fiber internet | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Robert Steen-Roed | 2025-02-27 | 2025-02-26 | 2025-05-30 | 2025-04-10 12:14:00.000 | 2025-04-15 14:51:00.000 | 2025-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-04-23 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Slotsgade 18 3400 Hillerød | 0-15m | Own with Digging | 103032_NKA059128 | NKA059128 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 | PP.A - Imerco | 100 Mbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 103119 | NKA-059268 | In Process | D76251 | Viborg Kommune | OpenNet migreringsprojektet med Norlys | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Henrik Bech Andersen |  | 2025-03-04 | 2025-07-01 | [6 empty] | 2025-07-01 |  | New Sales | 2025-07-01 |  | Kapt. Undalls Vej 1 8800 Viborg | Ingen Capex Category | 3rd Party | 103119_NKA059268 | NKA059268 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #OpenNetMigrate# | 250 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059475 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Thomas Poulsens Allé 10 7430 Ikast | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059475 | NKA059475 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059483 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Vadstrupvej 21 2880 Bagsværd | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059483 | NKA059483 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059494 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-08-08 | [6 empty] | 2025-08-08 |  | New Sales | 2025-08-08 |  | Vester Skolevej 2 7500 Holstebro | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059494 | NKA059494 |  | 2025-05-08 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059512 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-08-08 | [6 empty] | 2025-08-08 |  | New Sales | 2025-08-08 |  | Østerbrogade 111 2100 København Ø | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059512 | NKA059512 |  | 2025-05-07 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059528 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-08-15 | [6 empty] | 2025-08-15 |  | New Sales | 2025-08-15 |  | Vangedevej 142 2870 Dyssegård | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059528 | NKA059528 |  | 2025-05-12 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059534 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-06-27 | [6 empty] | 2025-06-27 |  | New Sales | 2025-06-27 |  | Holbækvej 7 4000 Roskilde | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059534 | NKA059534 |  | 2025-05-07 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059540 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-05-28 | [6 empty] | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Ndr.Ringgade 24 4200 Slagelse | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059540 | NKA059540 |  | 2025-05-05 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059567 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-06-06 | [6 empty] | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Sundvej 92 8700 Horsens | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059567 | NKA059567 |  | 2025-05-05 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 103697 | NKA-059848 | In Process | D78774 | Ejerforeningen Beddingen | solgt 100 mbit spin 27861 | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Kean Wrist | 2025-03-27 | 2025-03-19 | 2025-06-20 |  |  | 2025-06-20 |  | 2025-06-10 |  | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Beddingen 7 A KL 9000 Aalborg | 3rd Party | 3rd Party | 103697_NKA059848 | NKA059848 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-10 | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 103099 | NKA-060073 | In Process | D78843 | Hudklinik v/Henrik Rask Kralund | Arne Hald Fiberforbindelse til Østergade 11, 1 sal | Eva Eisner | Eva Eisner |  |  | Brian Haahr Hingelberg Johnsen | 2025-04-08 | 2025-03-28 | 2025-06-27 |  |  | 2025-06-20 |  | 2025-06-11 | 2025-05-01 | 2025-06-27 |  | New Sales | 2025-06-27 |  | Østergade 11 1 7600 Struer | 3rd Party | 3rd Party | 103099_NKA060073 | NKA060073 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | TDC | 200 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102649 | NKA-060173 | In Process | D78849 | Abc Lavpris Hovedkontor | Connectivity 100Mbit SDwan all | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-03-31 | [9 empty] | New Sales |  |  | Smedevej 2 6880 Tarm | On-net | Own OnNet | 102649_NKA060173 | NKA060173 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | D.S - Awaiting Sales | 1 Gbps fiberforbindelse SDx
BO | Fiberforbindelse |  | 103188 | NKA-060208 | In Process | D56960 | HUSCOMPAGNIET HOLDING A/S | 1G internet til HusCompagnilokationer i Dk og redundant 10G mpls til datacenter | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Niels Johan Thilker | 2025-04-24 | 2025-04-01 | 2025-06-20 | 2025-04-29 08:59:00.000 | 2025-05-07 12:29:00.000 | 2025-06-13 |  | 2025-07-18 |  | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Agerøvej 31 B 8381 Tilst | On-net | Own OnNet | 103188_NKA060208 | NKA060208 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-20 | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse | Torben Astrup Rasmussen
BO | Fiberforbindelse |  | 103570 | NKA-060282 | In Process | D78067 | Q-Park Operations Denmark A/S | Connectivity 100Mbit fiber internet inkl. 4g failover | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-04-04 | [9 empty] | New Sales |  |  | Israels Plads 1 1361 København K | On-net | Own OnNet | 103570_NKA060282 | NKA060282 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 103570 | NKA-060290 | In Process | D78067 | Q-Park Operations Denmark A/S | Connectivity 100Mbit fiber internet inkl. 4g failover | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-04-04 | [9 empty] | New Sales |  |  | Nyhavnsgade 21 9000 Aalborg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 103570_NKA060290 | NKA060290 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 103536 | NKA-059830 | In Process | D41860 | Andersen-Andersen ApS |  | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Amel Voloder | 2025-03-20 | 2025-03-19 | 2025-05-23 | 2025-04-28 14:40:00.000 | 2025-05-02 10:30:00.000 | 2025-05-16 |  | 2025-05-23 | 2025-05-14 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Vester Voldgade 110 ST TH 1552 København V | On-net | Own OnNet | 103536_NKA059830 | NKA059830 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse | Zaim Busuladzic
BO | Managed LAN |  | 92545 | NBM-051534 | On Hold | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP_3250 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2023-12-13 | [9 empty] | New Sales |  |  | Smidstrup Strandvej 65 3250 Gilleleje | Ingen Capex Category | Own OnNet | 92545_NBM051534 | NBM051534 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Waiting Order Termination | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 92422 | NBM-051796 | On Hold | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP_4330 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2023-12-14 | [9 empty] | New Sales |  |  | Søvej 10 4330 Hvalsø | Ingen Capex Category | Own OnNet | 92422_NBM051796 | NBM051796 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Waiting Order Termination | Managed LAN
BO | Fiberforbindelse |  | 89487 | NKA-006114 | On Hold | D27170 | Erenfred Pedersen A/S | Samlet aftale til SD-WAN løsning inkl. (rettelse til datacenter adresse) | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Kjeld Haase Hedin |  | 2023-11-30 | [9 empty] | Change |  |  | Rebslagervej 7 9000 Aalborg | over 50m | Change | 89487_NKA006114 | NKA006114 |  |  | 80816_NKA006114 |  | 0 |  | 0 |  | 200 Mbps fiberforbindelse SDx
AX | Fiber | 106118-089-042 | 106118-089 | F35390-1129408-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129408-01 | F35390-1129408-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Housing | 106118-090-065 | 106118-090 | HP35390-1129528-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Housing - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - Power Feed - |  | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HP35390-1129528-01 | HP35390-1129528-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 107428-002-015 | 107428-002 | HP36472-1128771-01 | On Hold | 36472 | Grøn Sky ApS | Housing - GC Taastrup Hørskætten 12 Hall unspecified 2630 T | Andreas Niss | Project Management Denmark | 87152-1 |  |  |  | 2024-06-24 | 2024-11-01 |  |  |  |  | 2024-09-12 |  |  |  | New Sales | 2024-11-01 | 2024-11-01 |  |  | Own OnNet | 107428-002_HP36472-1128771-01 | HP36472-1128771-01 |  |  |  |  | 0 | 2024-11-01 | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 96524 | NKA-023023 | On Hold | D70130 | Andelsboligforeningen Hvidovrevang | GF | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Michel Daniel Kracun | 2018-01-29 | 2024-06-03 |  | 2018-02-06 15:13:00.000 | 2018-02-15 08:59:00.000 |  |  | 2018-04-24 |  |  |  | Change |  |  | Vigerslev Alle 372 ST TH 2650 Hvidovre | over 50m | Change | 96524_NKA023023 | NKA023023 | OH.CI |  | 80069_NKA023023 |  | 0 | 2018-05-24 | 0 | OH.CI | 2 Gbps fiberforbindelse | Kasper Mikkel Hansen
BO | Service |  | 97527 | NKA-023242 | On Hold | D23970 | Københavns Kommune | Udskiftning af CPE'er | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2024-07-12 | [9 empty] | Change |  |  | Hørskætten 5 2630 Taastrup | Ingen Capex Category | Change | 97527_NKA023242 | NKA023242 |  |  | 93334_NKA023242 |  | 0 |  | 0 |  | Skift af CPE med tekniker
BO | Managed LAN |  | 95536 | NBM-054076 | On Hold | D77391 | Oscar A/S | Managed Lan | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2024-04-16 | [9 empty] | New Sales |  |  | Industrivej 36 4683 Rønnede | Ingen Capex Category | Own OnNet | 95536_NBM054076 | NBM054076 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | Managed LAN
BO | SmartFiber Extended Wi-Fi |  | 103573 | NBM-059847 | On Hold | D78448 | Otari ApS |  | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Jeppe Himmelstrup |  | 2025-03-19 | [9 empty] | New Sales |  |  | Århusvej 203 8464 Galten | Ingen Capex Category | Own OnNet | 103573_NBM059847 | NBM059847 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | SmartFiber - Extended Wi-Fi
BO | Managed LAN |  | 94060 | NBM-053630 | On Hold | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP_5700_2 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2024-03-07 | [9 empty] | New Sales |  |  | Vesterløkken 4 5700 Svendborg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 94060_NBM053630 | NBM053630 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Waiting Order Termination | Managed LAN
BO | SmartFiber Extended Wi-Fi |  | 105430 | NBM-060540 | In Process | D78907 | FOOD STUDIO ApS | 1000/1000 SmartFiber Premium m. Extended WiFi - Food Studio ApS - Kronprinsessegade 36 | Cecilie Ely Randsborg | Cecilie Ely Randsborg |  |  | Philip Goetz Majgaard | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  |  |  | 2025-05-30 |  | 2025-06-20 |  |  |  | New Sales |  |  | Kronprinsessegade 36 1306 København K | Ingen Capex Category | 3rd Party | 105430_NBM060540 | NBM060540 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.EW | SmartFiber - Extended Wi-Fi
BO | Managed LAN |  | 105548 | NBM-060607 | In Process | D78922 | Archon DK ApS | EXPDITE + MLAN | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Kasper Pfeiffer Skovgaard Olesen | 2025-05-06 | 2025-05-05 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2025-05-30 |  | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Vimmelskaftet 47 1 1161 København K. | Ingen Capex Category | 3rd Party | 105548_NBM060607 | NBM060607 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SF.ML | Managed LAN
AX | Fiber | 100964-007-001 | 100964-007 | F30928-1135939-01 | In Process | 30928 | Syddansk Universitet (university Of Southern Denmark) | Dark Fibre - Asylvej 2 6400 Sønderborg - Alsion 2 6400 Sønd | Bjarne Kjær | Shazia Mobin | ORD-2968 |  |  |  | 2025-04-03 | 2025-06-06 |  |  | 2025-05-30 |  | 2025-06-25 |  | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 1200 | Own with Digging | 100964-007_F30928-1135939-01 | F30928-1135939-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-06 | 0 |  |  | Bjarne Kjær
BO | Fiberforbindelse |  | 104962 | NKA-060372 | In Process | D78877 | Silktide ApS |  | Nikolaj Blicher Enegaard | Nikolaj Blicher Enegaard |  |  | William Rikard Bagge Chang | 2025-04-14 | 2025-04-14 |  | 2025-05-08 15:23:00.000 | 2025-05-14 11:16:00.000 | 2025-06-06 |  | 2025-06-06 |  |  |  | New Sales |  |  | Studiestræde 14 A 1 1455 København K | On-net | Own OnNet | 104962_NKA060372 | NKA060372 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-13 | 0 | CA.ON | 1 Gbps fiberforbindelse SDx | Andreas Viñegla
BO | SKI |  | 104579 | NKA-060375 | In Process | D30820 | I/S VESTFORBRÆNDING | SKI - 6 x 100Mbit netværksforbindelser - Farum-KVV | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-04-15 | 2025-04-14 | 2025-07-31 |  |  |  |  | 2025-06-27 |  | 2025-07-31 |  | New Sales | 2025-07-31 |  | 55.81736, 12.36916 0 3520 Farum | 0-15m | Own with Digging | 104579_NKA060375 | NKA060375 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.WD.SKI - GC | 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121 | Iben Nielsen
BO | SKI |  | 104579 | NKA-060382 | In Process | D30820 | I/S VESTFORBRÆNDING | SKI - 6 x 100Mbit netværksforbindelser - Farum-KVV | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-04-15 | 2025-04-14 | 2025-07-31 |  |  |  |  | 2025-06-27 |  | 2025-07-31 |  | New Sales | 2025-07-31 |  | 55.84107, 12.32582 0 3520 Farum | 3rd Party | 3rd Party | 104579_NKA060382 | NKA060382 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-26 | 0 | CA.LL.SKI - TDC | 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | Fiberforbindelse |  | 105322 | NKA-060450 | In Process | D78894 | Legendary Gaming Group ApS | 2000/2000 Internet - Legendary Gaming Group ApS - Øster Allé 54, 4 | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Philip Goetz Majgaard | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-05-23 | 2025-04-29 08:07:00.000 | 2025-04-28 13:27:00.000 | 2025-05-16 |  | 2025-06-13 | 2025-04-29 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Øster Allé 54 4 2100 København Ø | On-net | Own OnNet | 105322_NKA060450 | NKA060450 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 | CA.ON | 2 Gbps fiberforbindelse | Christian Ravnsmed Hedemand Bøgeskov
BO | SKI |  | 105422 | NKA-060523 | In Process | D04010 | Syddansk Erhvervsskole | SKI - 2Gbit netværksforbindelse - ESIS - Bakkesvinget 67 4000 Roskilde | Eva Eisner | Eva Eisner |  |  | Henrik Bech Andersen | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-06-20 | 2025-04-30 10:15:00.000 | 2025-04-30 10:15:00.000 | 2025-06-13 |  | 2025-06-20 | 2025-05-12 | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Bakkesvinget 67 4000 Roskilde | On-net | Own OnNet | 105422_NKA060523 | NKA060523 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-20 | 0 | CA.ON | 2 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121 | Christian Ravnsmed Hedemand Bøgeskov
BO | Fiberforbindelse |  | 105149 | NKA-060612 | In Process | D78920 | CONSCIA A/S | forbindelse til omlægning - ny ordre i Backoffice påkrævet | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Henrik Egedal Kristensen |  | 2025-05-05 | [9 empty] | New Sales |  |  | Bredgade 26 ST 8740 Brædstrup | Ingen Capex Category | Own OnNet | 105149_NKA060612 | NKA060612 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 300 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 105266 | NKA-060657 | In Process | D08000 | Røverkøb A/S | Netværk til Røverkøb 18 butikker + HQ 60 måneder, ingen upfront | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Thomas Kirknel | 2025-05-09 | 2025-05-08 | [9 empty] | New Sales |  |  | Nørrebrogade 25 2200 København N | 0-15m | Own with Digging | 105266_NKA060657 | NKA060657 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.WD - 100 Mbps + Anti-DDoS | 100 Mbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 105620 | NKA-060667 | In Process | D75293 | Meyers A/S | Jernholmen 49 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Thomas Wester | 2025-05-09 | 2025-05-08 | [9 empty] | New Sales |  |  | Jernholmen 49 2650 Hvidovre | On-net | Own OnNet | 105620_NKA060667 | NKA060667 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.ON - 100 Mbps internet | 100 Mbps fiberforbindelse | Stephen Andersen
AX | Transmis | 107101-007-002 | 107101-007 | C36205-1131903-01 | Created | 36205 | INFRASTRUKTURSELSKABET LJ A/S | Protocol transparency |  | Project Management Denmark | ORD-1887 |  |  |  | 2024-10-24 | [5 empty] | 2024-11-21 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 107101-007_C36205-1131903-01 | C36205-1131903-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 103596-839-001 | 103596-839 | C35430-1099771-01 | On Hold | 33186 | Globalconnect GmbH (Intercompany) | Internet IP Access (Corporate) 500 Mb/s Std. route - GC Hamb | Implementation Germany | Carole Dupont-Lavadoux | 62851-2 | 62851-2 |  |  | 2021-03-29 | 2021-11-12 |  |  |  |  | 2021-08-10 | 2021-04-15 |  |  | New Sales | 2021-11-12 | 2021-11-12 |  |  | Own OnNet | 103596-839_C35430-1099771-01 | C35430-1099771-01 |  |  |  |  | 0 | 2021-11-12 | 0
AX | Fiber | 106118-091-108 | 106118-091 | F35390-1129647-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Nørre Nebel, Industrivej 16, Nørr | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129647-01 | F35390-1129647-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 103596-844-014 | 103596-844 | C35441-1100565-01 | On Hold | 33186 | Globalconnect GmbH (Intercompany) | Internet IP subnet /29 (8 pcs.) - Uhlebüller Straße 15 25899 | Implementation Germany | André Döpfner | 64497-3 | 64497-3 |  |  | 2021-04-14 | 2022-08-31 |  |  |  | 2021-08-06 | 2021-08-20 | 2021-05-06 | 2022-08-30 |  | New Sales | 2022-08-31 | 2022-08-31 |  |  | Own OnNet | 103596-844_C35441-1100565-01 | C35441-1100565-01 | Awaiting Customer | 2021-08-06 00:00:00.000 |  |  | 0 | 2022-08-31 | 0
AX | Transmis | 106418-563-001 | 106418-563 | C32739-1129137-01 | On Hold | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Internet - Baumwall 5-7 20459 Hamburg - 1 Gb/ | Stephen Okai | André Döpfner | 93944-2 | 93944-2 |  |  | 2024-06-28 | 2025-01-06 |  |  |  |  | 2024-10-31 |  |  |  | New Sales | 2025-01-06 | 2025-01-06 |  | 50 | Own with Digging | 106418-563_C32739-1129137-01 | C32739-1129137-01 | Other |  |  |  | 0 | 2025-01-06 | 0
BO | Sort fiber |  | 102754 | NSF-059209 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Nybrovej 80 - Hagedornsvej 1 - 2*18 DF par | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-05 | 2025-02-28 | 2025-06-06 | 2025-04-02 10:51:00.000 | 2025-04-02 10:52:00.000 |  |  | 2025-05-16 | 2025-02-28 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Nybrovej 80 2820 Gentofte | over 50m | Own with Digging | 102754_NSF059209 | NSF059209 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0 |  | Sort Fiber (par) | Mads Gosvig Hansen
BO | Sort fiber |  | 103525 | NSF-060498 | In Process | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - WAN relateret til RFP på Datacenter (Sort Fiber) | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2025-04-28 | [6 empty] | 2025-04-28 |  |  | New Sales |  |  | Agerbakken 3 8362 Hørning | over 50m | Own with Digging | 103525_NSF060498 | NSF060498 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Sort Fiber (par)
AX | Transmis | 100999-022-007 | 100999-022 | C30963-1098080-01 | On Hold | 30963 | Scandlines Danmark ApS | EPL 1 Gb/s - Jernbanevejen 13 4874 Gedser - Interxion Balle | Valentin Dumitru Curtianu | Mette Vinther | 58246-5 |  |  |  | 2021-01-05 | 2022-09-01 |  |  |  |  | 2021-03-15 |  | 2022-08-01 |  | Change | 2022-09-01 | 2022-09-01 |  |  | Change | 100999-022_C30963-1098080-01 | C30963-1098080-01 |  |  | C30963-1065916-02 |  | 0 | 2022-09-01 | 0 |  |  | Mathias Svare
AX | Transmis | 106646-005-002 | 106646-005 | C35824-1136899-01 | Created | 35824 | CEGO A/S | Adaptive DDoS Protection ≤ 1 Gbps - Alfred Nobels Vej 27 92 |  |  | ORD-3175 |  |  |  | 2025-05-14 | [5 empty] | 2025-07-28 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106646-005_C35824-1136899-01 | C35824-1136899-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 100567-579-001 | 100567-579 | F30267-1128504-01 | On Hold | 30267 | HI3G Denmark ApS | Fibre Pair Access - Nibevej 537 9240 Nibe - Skalhuse 36 924 | Rasmus Kabel Mollerup | Stine Wiingreen | 94836-1 |  |  |  | 2024-06-07 | 2025-03-28 |  |  | 2025-03-28 |  | 2024-08-30 |  | 2025-03-28 |  | New Sales | 2025-03-28 | 2025-03-28 |  |  | Own OnNet | 100567-579_F30267-1128504-01 | F30267-1128504-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-03-28 | 0 |  |  | Rasmus Kabel Mollerup
AX | Fiber | 100462-018-002 | 100462-018 | F30128-1135436-01 | Created | 30128 | Københavns Universitet | Dark fibre between Hørskætten datacentres - GC Taastrup Hør |  | Toivo Hiljander | ORD-2863 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-05-08 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100462-018_F30128-1135436-01 | F30128-1135436-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 101232 | NKA-025721 | In Process | D52380 | EKHO EKHO | Eldesign - Opgradering 1 GB/4g - #P: Eldesign | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Morten Dolleris | 2018-09-26 | 2024-12-05 | 2025-05-23 |  |  | 2025-05-21 |  |  |  | 2025-05-23 |  | Change | 2025-05-23 |  | Refshalevej 207 A 1432 København K | over 50m | Change | 101232_NKA025721 | NKA025721 |  |  | 78997_NKA025721 |  | 0 | 2018-12-07 | 0 | PP.G | 1 Gbps fiberforbindelse
AX | Transmis | 107101-007-025 | 107101-007 | C36205-1131926-01 | Created | 36205 | INFRASTRUKTURSELSKABET LJ A/S | EPL Flexible Route - GC Hillerød Heimdalsvej 1 3400 Hillerø |  | Project Management Denmark | ORD-1887 |  |  |  | 2024-10-24 | [5 empty] | 2024-11-21 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 100 | Own with Digging | 107101-007_C36205-1131926-01 | C36205-1131926-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 106418-374-001 | 106418-374 | C35731-1121961-01 | In Process | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | 100Gb WDM (Epcan) Ammerland (POP27) - Wendenstr. 379 Hamburg | Per Sanggaard Kofod | Project Management Germany | 73290-2 | 73290-2 |  |  | 2023-07-27 | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 |  |  |  | New Sales | 2024-02-01 | 2024-02-01 |  |  | Own OnNet | 106418-374_C35731-1121961-01 | C35731-1121961-01 |  | 2024-02-01 00:00:00.000 |  |  | 0 | 2024-02-01 | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 91200 | NKA-052844 | In Process | D77388 | Lokal Forsikring G/S | SmartConnect: WAN og SD-WAN | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Jesper Höilund Jensen | 2024-01-25 | 2024-01-10 | 2025-08-29 | 2024-02-28 07:25:00.000 | 2024-02-28 07:25:00.000 | 2024-03-18 |  | 2024-03-15 |  | 2025-08-29 |  | New Sales | 2025-08-29 |  | Vølundsvej 6 A 3400 Hillerød | On-net | Own OnNet | 91200_NKA052844 | NKA052844 |  |  |  |  | 0 | 2024-03-22 | 0 | CA.ON | 100 Mbps fiberforbindelse SDx | Stephen Andersen
BO | Service |  | 102134 | NKA-053470 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Skift af CPE | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2024-03-04 | 2025-01-30 |  | 2024-03-18 12:06:00.000 |  |  |  | 2024-03-27 |  |  |  | Change |  |  | Gydevang 35 3450 Allerød | On-net | Change | 102134_NKA053470 | NKA053470 |  |  | 94628_NKA053470 |  | 0 | 2024-04-05 | 0 |  | Skift af CPE | Mathias Svare
BO | Forbindelser Add-on |  | 95084 | NKA-053695 | In Process | D75390 | Aabenraa Kommune | Tilkøb af DHCP-helper til forbindelser på SKI 50.46 kontrakt ID: 95083 | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss | 2024-04-24 | 2024-05-15 | [5 empty] | 2024-05-16 | 2024-05-15 |  |  | Change |  |  | Skolevænget 33 6200 Aabenraa | 3rd Party | Change | 95084_NKA053695 | NKA053695 |  |  | 95083_NKA053695 |  | 0 | 2024-05-16 | 0 |  | Ekstra DHCP-helper, 1 - 5 pr. lokation
AX | Fiber | 100527-010-008 | 100527-010 | F30223-1131091-01 | Created | 30223 | Telenor Sverige AB | Fibre Pair Access - Telia Sydvestvej Sydvestvej 100 2600 Gl | Anders Hermansen | Mette Vinther | ORD-1568 |  |  |  | 2024-09-13 | [5 empty] | 2024-11-04 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100527-010_F30223-1131091-01 | F30223-1131091-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Transmis | 106075-312-001 | 106075-312 | C35349-1135829-01 | Created | 35349 | GlobalConnect A/S (Onefiber) | CA.WD ISP Network Services ISP Access 10 Gb/s Denmark Std | Ahsan Siddiqui | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-2942 |  |  |  | 2025-03-31 | 2025-06-20 |  |  |  |  | 2025-08-04 |  |  |  | New Sales | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 1 | Own with Digging | 106075-312_C35349-1135829-01 | C35349-1135829-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-20 | 0 |  |  | Stephen Andersen
BO | Intern Flytning |  | 102766 | NKA-031201 | In Process | D07960 | ADDvision ApS | Addvision: intern flytniing Håndværkersvinget 6 | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Casper Heinrich Roepstorff | 2025-02-21 | 2025-02-12 | 2025-07-18 |  |  | 2025-07-18 |  | 2025-03-28 | 2025-03-26 | 2025-07-18 |  | Change | 2025-07-18 |  | Håndværkersvinget 6 2970 Hørsholm | On-net | Change | 102766_NKA031201 | NKA031201 |  |  | 98856_NKA031201 |  | 0 | 2025-07-25 | 0 | PP.Z - Intern flytning | Intern Flytning Forespørgsel | Kenneth Alan Mejer
AX | Housing | 103372-015-030 | 103372-015 | HR32973-1136023-01 | Created | 32973 | Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen, Koncern IT | Rackspace Footprint excl. rack, other size - GC Taastrup Hør |  | Jonatan Hastrup Jørnsgård | ORD-2989 |  |  |  | 2025-04-07 | [5 empty] | 2025-06-02 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 103372-015_HR32973-1136023-01 | HR32973-1136023-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 106506-003-013 | 106506-003 | HR35702-1136567-01 | Created | 35702 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Security Access control Access Card - GC Stilling Niels Bohr |  | Andreas Niss | ORD-3096 |  |  |  | 2025-04-29 | [5 empty] | 2025-06-18 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106506-003_HR35702-1136567-01 | HR35702-1136567-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 107428-002-021 | 107428-002 | HI36472-1128777-01 | On Hold | 36472 | Grøn Sky ApS | Housing - GC Taastrup Hørskætten 3 Hall 9 2630 Taastrup - G |  | Project Management Denmark | 87152-1 |  |  |  | 2024-06-24 | 2024-11-01 |  |  |  |  | 2024-09-12 |  |  |  | New Sales | 2024-11-01 | 2024-11-01 |  |  | Own OnNet | 107428-002_HI36472-1128777-01 | HI36472-1128777-01 |  |  |  |  | 0 | 2024-11-01 | 0
AX | Fiber | 106118-088-070 | 106118-088 | F35390-1129277-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - Manhole (DK FU ODEN T0634) C.F. Tiet | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129277-01 | F35390-1129277-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 106118-091-128 | 106118-091 | F35390-1129667-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Nørre Nebel, Industrivej 16, Nørr | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129667-01 | F35390-1129667-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 106418-717-001 | 106418-717 | C36549-1135189-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | IP subnet /29 (8 pcs.) - Herwigstraße 16 27572 Bremerhaven | Implementation Germany | Jan Richters | ORD-2791 | ORD-2791 |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-21 |  |  |  |  | 2025-03-21 |  |  |  | New Sales | 2025-03-21 | 2025-03-21 |  |  | Own OnNet | 106418-717_C36549-1135189-01 | C36549-1135189-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-03-21 | 0
BO | SKI |  | 77371 | NKA-039513 | On Hold | D20330 | Herlev Kommune | SKI - Migrering til SKI 50.46 + SD-WAN + Nyoprettelser | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2021-12-23 |  | 2023-12-06 10:14:00.000 | 2023-12-06 10:14:00.000 | [6 empty] | New Sales |  |  | Krogestykket 33 2730 Herlev | 15-30m | Own with Digging | 77371_NKA039513 | NKA039513 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Opsigelse under Leverance | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121 | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 77447 | NKA-045796 | On Hold | D69250 | Sol og Strand Feriehusudlejning A/S | Managed SDWAN samt stateful FW Blokhus plus Azure acces - Sol og Strand Feriehusudlejning | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Michael Kuhlmann | 2022-12-28 | 2022-11-16 |  | 2023-11-01 11:12:00.000 | 2023-11-01 11:12:00.000 | [6 empty] | New Sales |  |  | Industriparken 20 A 2750 Ballerup | On-net | Own OnNet | 77447_NKA045796 | NKA045796 | OH.OS |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OS | 1 Gbps fiberforbindelse SDx | Ditte Deleuran
BO | WDM forbindelse |  | 91764 | NGF-052648 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [6 empty] | 2023-12-28 |  |  | New Sales |  |  | Smørmosevej 17 2880 Bagsværd | On-net | Own OnNet | 91764_NGF052648 | NGF052648 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 10 Gbps WDM forbindelse (Ethernet)
BO | SKI |  | 87327 | NKA-000874 | On Hold | D20350 | Statens IT | Batch SKI aftale - Statens IT | Bonnie Jensen | Bonnie Jensen |  |  | Michael de Voss |  | 2023-04-14 | [9 empty] | Change |  |  | Nybrogade 16 9000 Aalborg | Ingen Capex Category | Change | 87327_NKA000874 | NKA000874 | OH.DS |  | 84782_NKA000874 |  | 0 |  | 0 | OH.DS - PP.Z HEF bredbånd | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035646 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | 2021-10-27 13:28:00.000 | 2021-10-27 13:28:00.000 |  |  |  |  | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Tjørnestien 11 2820 Gentofte | Ingen Capex Category | Change | 102771_NKA035646 | NKA035646 |  |  | 73069_NKA035646 |  | 0 | 2021-11-25 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering | Alexander Kroier Milbo
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035686 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Sankt Lukas Vej 6 A 2900 Hellerup | over 50m | Change | 102771_NKA035686 | NKA035686 |  |  | 73069_NKA035686 |  | 0 | 2021-11-19 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | SKI |  | 87071 | NKA-002512 | On Hold | D20960 | ODENSE KOMMUNE | SKI - Opgradering af linie NKA-002512 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2012-08-27 | 2024-11-06 | 2025-02-28 | 2013-11-01 14:11:00.000 | 2013-11-01 14:11:00.000 |  |  |  |  | 2025-02-28 |  | Change | 2025-02-28 |  | Kanslergade 8 ST 5000 Odense C | Ingen Capex Category | Change | 87071_NKA002512 | NKA002512 |  |  | 81403_NKA002512 |  | 0 |  | 0 | PUB - Skift af CPE. | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460321
BO | Service |  | 102134 | NKA-046264 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Skift af CPE | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2023-01-02 | 2025-01-30 |  | 2023-01-17 13:07:00.000 | 2023-01-17 13:07:00.000 |  |  | 2023-03-03 |  |  |  | Change |  |  | Østmarken 3 A 1 2860 Søborg | over 50m | Change | 102134_NKA046264 | NKA046264 |  |  | 97819_NKA046264 |  | 0 | 2023-03-10 | 0 |  | Skift af CPE | Thomas Rønne Massesson
BO | SKI |  | 105498 | NKA-046566 | In Process | D33130 | It-Forsyningen I/S | SKI - Omlægning til 100Mbit netværksforbindelse - NKA-046566 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss | 2023-02-10 | 2025-05-09 |  | 2023-04-25 15:45:00.000 | 2023-04-25 15:45:00.000 | [6 empty] | Change |  |  | Marbækvej 14 2750 Ballerup | 3rd Party | Change | 105498_NKA046566 | NKA046566 |  |  | 90352_NKA046566 |  | 0 | 2023-02-22 | 0 |  | 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
AX | Transmis | 107428-003-002 | 107428-003 | C36472-1128796-01 | On Hold | 36472 | Grøn Sky ApS | Internet - GC Taastrup Hørskætten 12 2630 Taastrup - 40 Gb/ |  | Project Management Denmark | 93824-3 |  |  |  | 2024-06-25 | 2024-10-11 |  |  |  |  | 2024-08-29 |  |  |  | New Sales | 2024-10-11 | 2024-10-11 |  |  | Own OnNet | 107428-003_C36472-1128796-01 | C36472-1128796-01 | Other |  |  |  | 0 | 2024-10-11 | 0
AX | Transmis | 106418-727-019 | 106418-727 | C36606-1135793-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Global Optical Services - Luttenbergweg 4 Equinix AM1 (3rd |  | Stefanie Jossa | ORD-2903 |  |  |  | 2025-03-31 | 2025-08-18 |  |  |  |  | 2025-05-11 |  |  |  | New Sales | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  |  | Own OnNet | 106418-727_C36606-1135793-01 | C36606-1135793-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-08-18 | 0
AX | Housing | 103372-015-026 | 103372-015 | HR32973-1136019-01 | Created | 32973 | Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen, Koncern IT | Rackspace Footprint excl. rack, other size - GC Taastrup Hør |  | Jonatan Hastrup Jørnsgård | ORD-2989 |  |  |  | 2025-04-07 | [5 empty] | 2025-06-02 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 103372-015_HR32973-1136019-01 | HR32973-1136019-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 96973 | NKA-054715 | On Hold | D77873 | N/F OLIOLI ApS |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Amel Voloder | 2024-06-14 | 2024-06-11 | [9 empty] | New Sales |  |  | Østerbrogade 43 2100 København Ø | 0-15m | Own with Digging | 96973_NKA054715 | NKA054715 |  |  |  |  | 0 | 2024-09-06 | 0 | PP.A | 100 Mbps fiberforbindelse | Mathias Svare
BO | Fiberforbindelse |  | 103340 | NKA-054925 | In Process | D77922 | GREEN STORAGE A/S |  | Nikolaj Blicher Enegaard | Nikolaj Blicher Enegaard |  |  | Amel Voloder | 2024-07-01 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 2024-07-15 09:34:00.000 | 2024-07-26 09:34:00.000 |  | 2025-04-16 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 |  | Change | 2025-04-16 |  | Gl. Jennumvej 3 8930 Randers NØ | 30-50m | Change | 103340_NKA054925 | NKA054925 |  | 2025-04-16 00:00:00.000 | 95021_NKA054925 |  | 0 | 2026-01-01 | 0 | ch.qc | 500 Mbps fiberforbindelse | Jens Ipsen
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055134 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2024-12-12 | 2024-06-27 | 2025-05-30 | 2025-05-01 08:40:00.000 | 2025-05-05 09:54:00.000 | 2025-05-23 |  | 2025-02-28 | 2025-05-12 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Kapelvej 44 2200 København N | On-net | Own OnNet | 97026_NKA055134 | NKA055134 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 | VLAN: 3811 - Byhøjskolen - GC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121 | Mads Gosvig Hansen
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055145 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-02-05 | 2024-06-27 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-28 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Haderslevgade 6 1671 København V | 3rd Party | 3rd Party | 97026_NKA055145 | NKA055145 |  |  |  |  | 0 | 2025-03-24 | 0 | VLAN: 3823 - Engskolen - TDC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055148 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-01-22 | 2024-06-27 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2025-04-04 | 2025-05-08 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Frederiksgårds Allé 13 2720 Vanløse | 3rd Party | 3rd Party | 97026_NKA055148 | NKA055148 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | VLAN: 3838 - Heerup Skole - TDC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055220 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-02-14 | 2024-06-27 | 2025-05-30 | 2025-04-10 08:28:00.000 | 2025-04-22 13:53:00.000 |  |  | 2025-04-25 | 2025-05-08 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Sionsgade 1 2100 København Ø | over 50m | Own with Digging | 97026_NKA055220 | NKA055220 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0 | VLAN: 3902 - Strandvejsskolen - GC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121 | Mads Gosvig Hansen
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055246 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2024-08-19 | 2024-06-27 | 2025-12-31 | 2024-08-21 12:09:00.000 | 2024-08-27 13:04:00.000 | 2024-10-22 |  | 2024-09-13 |  | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Århusgade 88 2100 København Ø | On-net | Own OnNet | 97026_NKA055246 | NKA055246 |  |  |  |  | 0 | 2024-09-20 | 0 | 100 Gbps ELAN - No CPE | 100 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121 | Stine Kildegaard Kristensen
BO | SKI |  | 102088 | NKA-055508 | In Process | D19710 | Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier S/I | SKI - 1Gbit EoMPLS til Havneparken 1, 6000 Kolding - skal være redundant til eksisterende NKA-055508 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Henrik Bech Andersen | 2024-07-10 | 2025-02-12 | 2025-05-28 | 2024-07-17 10:57:00.000 | 2024-07-18 08:57:00.000 |  |  | 2024-08-30 | 2025-05-01 | 2025-05-28 |  | Change | 2025-05-28 |  | Havneparken 1 6000 Kolding | On-net | Change | 102088_NKA055508 | NKA055508 |  |  | 97139_NKA055508 |  | 0 | 2024-09-20 | 0 | Hænger sammen med NKA-055507 | Nyopr af redundans fra separate POPs m forsk PEudstyr til netværksforb -50460121 | Bjarne Kjær
AX | Housing | 104094-012-023 | 104094-012 | HR33647-1135481-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2864 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-012_HR33647-1135481-01 | HR33647-1135481-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 100523-806-001 | 100523-806 | C30219-1095842-01 | Created | 30219 | Globalconnect NN A/S | EPL 100 Mb/s - Amaliegade 18 1256 København K - GC Ejby Ejb |  | Rasmus Sidenius Erenbjerg Boelman | 58509-1 |  |  |  | 2020-08-24 | [5 empty] | 2020-10-16 |  |  | 5 | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100523-806_C30219-1095842-01 | C30219-1095842-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-088-134 | 106118-088 | F35390-1129351-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogen | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129351-01 | F35390-1129351-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 106089-345-001 | 106089-345 | F35365-1136304-01 | Created | 35365 | GlobalConnect AB (Portal) | DF.ON DF Pair ZE - Sydvestvej 100 2600 - Smedeland 32 2600 | Anders Hermansen | Camilla Olesen | ORD-3047 |  |  |  | 2025-04-16 | 2025-05-28 |  |  | 2025-06-06 |  | 2025-07-08 |  | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | Own OnNet | 106089-345_F35365-1136304-01 | F35365-1136304-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Housing | 106506-003-010 | 106506-003 | HP35702-1136564-01 | Created | 35702 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Metered power, 1,66 kr/kWh per month - GC Stilling Niels Boh |  | Andreas Niss | ORD-3096 |  |  |  | 2025-04-29 | [5 empty] | 2025-06-18 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106506-003_HP35702-1136564-01 | HP35702-1136564-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 103850-007-005 | 103850-007 | C33421-1111542-01 | Created | 33421 | Investeringsfonden For Udviklingslande (ifu) | Managed Layer 3 - VRF |  | Michael Bisgaard Sørensen | 75533-1 |  |  |  | 2022-05-05 | [5 empty] | 2023-04-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 103850-007_C33421-1111542-01 | C33421-1111542-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 100503-136-001 | 100503-136 | F30196-1135173-01 | In Process | 30196 | Parknet F.M.B.A. | PP.D Single fiber, Klerkegade 25B 1308 - Rosenvængets Allé 9 | Stine Kildegaard Kristensen | Mette Vinther | ORD-2786 |  |  |  | 2025-03-07 | 2025-05-30 |  |  | 2025-05-30 |  | 2025-05-28 |  | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | 1 | Own with Digging | 100503-136_F30196-1135173-01 | F30196-1135173-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 |  |  | Stine Kildegaard Kristensen
AX | Fiber | 106118-088-104 | 106118-088 | F35390-1129311-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogen | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129311-01 | F35390-1129311-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 106418-265-036 | 106418-265 | C35995-1116363-01 | On Hold | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | IP subnet /28 (16 pcs.) - Klusenstraße 97 41239 Mönchengladb | Implementation Germany | André Döpfner | 67871-1 | 67871-1 |  |  | 2022-12-19 | 2023-12-22 |  |  |  |  | 2023-05-18 |  |  |  | New Sales | 2023-12-22 | 2023-12-22 |  |  | Own OnNet | 106418-265_C35995-1116363-01 | C35995-1116363-01 |  |  |  |  | 0 | 2023-12-22 | 0
AX | Transmis | 100453-1193-0031 | 100453-1193 | C30111-1134321-01 | Created | 30111 | Telenor A/S | Ethernet Access - Gentoftegade 35 2820 Gentofte - GC Taastr | Ahsan Siddiqui | Mette Vinther | ORD-2518 |  |  |  | 2025-01-28 | [5 empty] | 2025-04-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100453-1193_C30111-1134321-01 | C30111-1134321-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Thomas Rønne Massesson
AX | Transmis | 106418-712-034 | 106418-712 | C36608-1135019-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Internet - Lohweg 1 30559 Hannover - 1 Gb/s - Fully diverse | Implementation Germany | Stefanie Jossa | ORD-2745 | ORD-2745 |  |  | 2025-02-28 | 2026-04-01 |  |  |  |  | 2025-06-28 |  |  |  | New Sales | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  | 250 | Own with Digging | 106418-712_C36608-1135019-01 | C36608-1135019-01 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 0
AX | Housing | 106118-090-074 | 106118-090 | HP35390-1129537-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Housing - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - Power Feed - |  | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HP35390-1129537-01 | HP35390-1129537-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 103596-844-014 | 103596-844 | C35441-1100565-01 | On Hold | 33186 | Globalconnect GmbH (Intercompany) | Internet IP subnet /29 (8 pcs.) - Uhlebüller Straße 15 25899 | Implementation Germany | André Döpfner | 64497-3 | 64497-3 |  |  | 2021-04-14 | 2022-08-31 |  |  |  | 2021-08-06 | 2021-08-20 | 2021-05-06 | 2022-08-30 |  | New Sales | 2022-08-31 | 2022-08-31 |  |  | Own OnNet | 103596-844_C35441-1100565-01 | C35441-1100565-01 | Other | 2021-08-06 00:00:00.000 |  |  | 0 | 2022-08-31 | 0
AX | Transmis | 107333-007-008 | 107333-007 | C36394-1136386-01 | Created | 36394 | TikTok Norway AS | Optical Protection Switching |  | Jonas Mørkeberg | ORD-3073 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-08-29 |  |  |  |  | 2025-07-14 |  |  |  | New Sales | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  |  | Own OnNet | 107333-007_C36394-1136386-01 | C36394-1136386-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-08-29 | 0
AX | Transmis | 100999-022-010 | 100999-022 | C30963-1098083-01 | On Hold | 30963 | Scandlines Danmark ApS | EPL 1 Gb/s Fully diverse route - Südstrasse 1 18147 Rostock | Valentin Dumitru Curtianu | Mette Vinther | 58246-5 |  |  |  | 2021-01-05 | 2022-09-01 |  |  |  |  | 2021-03-15 |  | 2022-08-01 |  | Change | 2022-09-01 | 2022-09-01 |  | 1 | Change | 100999-022_C30963-1098083-01 | C30963-1098083-01 | Early Contracting |  | C30963-1079772-01 |  | 0 | 2022-09-01 | 0
AX | Transmis | 100453-1150-0009 | 100453-1150 | C30111-1131511-01 | Created | 30111 | Telenor A/S | 3P 100Mb Ethernet Access - Neesvej 113 7570 Vemb | Ahsan Siddiqui | Mette Vinther | ORD-1736 |  |  |  | 2024-10-02 | 2025-09-22 |  |  |  |  | 2024-12-22 | 2024-11-25 |  |  | New Sales | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 1 | 3rd Party | 100453-1150_C30111-1131511-01 | C30111-1131511-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-09-22 | 0 |  |  | Mette Vinther
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049001 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Grønnemosevej 18 5700 Svendborg | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049001 | NKA049001 | OH.CD |  | 88683_NKA049001 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-*013 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049030 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [5 empty] | 2024-03-08 |  |  |  | New Sales |  |  | Danmarksvej 23 A 8660 Skanderborg | 15-30m | Own with Digging | 88683_NKA049030 | NKA049030 | OH.CD |  |  |  | 0 | 2028-01-01 | 0 | OH.CD - PP.Z - B-042 - GC - BTOB2BDK-286 | 100 Mbps fiberforbindelse | Jens Ipsen
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049024 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Aabro Fald 12 7900 Nykøbing M | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049024 | NKA049024 | OH.CD |  | 88683_NKA049024 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-036 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049042 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Stejlhøj 30 B 4400 Kalundborg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049042 | NKA049042 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-054 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049050 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Industrivej 24 4000 Roskilde | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049050 | NKA049050 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-062 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049056 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Grønlandsgade 8 4690 Haslev | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049056 | NKA049056 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-068 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049069 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Erhvervsparken Klank 5 8464 Galten | 0-15m | Change | 97729_NKA049069 | NKA049069 | OH.CD |  | 88683_NKA049069 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-082 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049079 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Neptunvej 1 9530 Støvring | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049079 | NKA049079 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-092 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049097 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Rugmarken 11 3520 Farum | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049097 | NKA049097 | OH.CD |  | 88683_NKA049097 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-134 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | SKI |  | 89323 | NKA-049388 | On Hold | D04520 | Gymnasiefællesskabet | SKI - 1Gbit netværksforbindelser + SDWAN | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2023-07-25 | [9 empty] | New Sales |  |  | Solrød Center 2 2680 Solrød Strand | 3rd Party | 3rd Party | 89323_NKA049388 | NKA049388 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
AX | Transmis | 103850-007-009 | 103850-007 | C33421-1111546-01 | Created | 33421 | Investeringsfonden For Udviklingslande (ifu) | Managed Layer 3 - VRF |  | Michael Bisgaard Sørensen | 75533-1 |  |  |  | 2022-05-05 | [5 empty] | 2023-04-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 103850-007_C33421-1111546-01 | C33421-1111546-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 106118-090-046 | 106118-090 | HP35390-1129509-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Housing - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogense - Power Fe | Martin Fredberg | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HP35390-1129509-01 | HP35390-1129509-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 93328 | NKA-056055 | In Process | D77772 | Semco Maritime A/S | RFP Semco Maritime WAN lokationer Danmark | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Robert Steen-Roed | 2024-09-30 | 2024-09-02 | [9 empty] | New Sales |  |  | Oilfield Support Base Shore Road IV18 0EX Invergordon United Kingdom | 3rd Party | 3rd Party | 93328_NKA056055 | NKA056055 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 98374 | NKA-056097 | In Process | D77927 | Tønder Kommune | Ny ordre pga. forkert adresse på ordre ID: 97010 (Strucksalle 5) | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lars Trap | 2024-10-08 | 2024-09-04 | 2024-12-02 | 2024-12-02 20:53:00.000 | 2024-12-02 20:53:00.000 | 2024-10-24 | 2024-12-02 | 2024-11-18 | 2025-01-15 | 2024-12-02 |  | New Sales | 2024-12-02 |  | Strucksalle 84 6270 | 3rd Party | 3rd Party | 98374_NKA056097 | NKA056097 |  | 2024-12-02 00:00:00.000 |  |  | 0 | 2024-11-18 | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
AX | Housing | 104094-011-074 | 104094-011 | HR33647-1135418-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135418-01 | HR33647-1135418-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 107531-002-003 | 107531-002 | C36570-1132548-01 | Created | 36570 | DAMCO Poland sp. z o.o. | Internet (International) - Graniczna 8 54-610 Fabryczna - 5 |  | Henrik Møller Fyhn | ORD-2077 |  |  |  | 2024-11-21 | 2025-07-04 |  |  |  |  | 2024-12-24 |  |  |  | New Sales | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  |  | 3rd Party | 107531-002_C36570-1132548-01 | C36570-1132548-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-04 | 0
AX | Transmis | 101164-043-010 | 101164-043 | C31128-1133700-01 | Created | 31128 | A.P. MØLLER - MÆRSK A/S ( Maersk A/S - IT ) | Internet - AM5 Schepenbergweg 42 1105 AT Zuid-Oost - 10 Gb/ |  | Henrik Møller Fyhn | ORD-2325 |  |  |  | 2024-12-30 | 2025-07-04 |  |  |  |  | 2025-02-24 |  |  |  | New Sales | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  |  | Own OnNet | 101164-043_C31128-1133700-01 | C31128-1133700-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-04 | 0
BO | Mobile Access |  | 101581 | NMA-057897 | On Hold | D78492 | Triangelhus A/S | Solgt 4X 1000/1000 med SmartFiber & 1x 100/100Gbs med 4g failover | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Abdirzak Farah Aden | 2024-12-18 | 2024-12-13 | 2025-03-17 |  |  |  |  | 2025-03-17 |  | 2025-03-17 |  | New Sales | 2025-03-17 |  | Frederiksberggade 14 3 1459 København K | Ingen Capex Category | 3rd Party | 101581_NMA057897 | NMA057897 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 103191 | NMA-059678 | On Hold | D78745 | Knowledge Gate Group ApS | spin: 27463 | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | William Rikard Bagge Chang | 2025-03-11 | 2025-03-10 | 2025-05-02 |  |  |  |  | 2025-05-02 |  | 2025-05-02 |  | New Sales | 2025-05-02 |  | Østerbrogade 79 2100 København Ø | Ingen Capex Category | 3rd Party | 103191_NMA059678 | NMA059678 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 104652 | NMA-060047 | In Process | D76737 | Møbelkompagniet ApS |  | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Michel Daniel Kracun |  | 2025-03-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Industribuen 11 C 2635 Ishøj | Ingen Capex Category | 3rd Party | 104652_NMA060047 | NMA060047 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.SF | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 103541 | NMA-060078 | In Process | D78842 | Dansk Vegetarisk Forening (DVF) |  | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Mark Thygesen | 2025-04-09 | 2025-03-31 | 2025-06-06 |  |  |  |  | 2025-05-16 |  | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Vesterbrogade 15 2 1620 København V | Ingen Capex Category | 3rd Party | 103541_NMA060078 | NMA060078 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | Mobile Access 4G – Fail-over DK
AX | Fiber | 106118-091-112 | 106118-091 | F35390-1129651-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Nørre Nebel, Industrivej 16, Nørr | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129651-01 | F35390-1129651-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Fiberforbindelse |  | 100931 | NKA-032335 | On Hold | D73177 | Bech-Bruun Advokatpartnerselskab | SmartConnect - Fiberløsning med EPL og Internet inkl. Anti DDoS, og Co-Managed drift- og beredskabsaftale på Cisco Meraki | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen | 2020-11-13 | 2024-12-20 | [6 empty] | 2025-02-07 |  |  | Change |  |  | Værkmestergade 2 8000 Aarhus C | On-net | Change | 100931_NKA032335 | NKA032335 | OH.OS |  | 87618_NKA032335 |  | 0 |  | 0 | OH.OS - D.S | 2 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102950 | NKA-032475 | In Process | D60410 | Dayforce A/S | Genforhandling Dayforce 12 mdr. | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Flemming Steen Thomsen | 2020-11-25 | 2025-03-28 |  | 2021-02-02 11:17:00.000 | 2021-02-02 11:17:00.000 | [6 empty] | Change |  |  | Per Henrik Lings Allé 4 2100 København Ø | On-net | Change | 102950_NKA032475 | NKA032475 |  |  | 76196_NKA032475 |  | 0 | 2021-02-09 | 0 | PP.H | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035716 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Strandvejen 345 2930 Klampenborg | 3rd Party | Change | 102771_NKA035716 | NKA035716 |  |  | 73069_NKA035716 |  | 0 | 2021-11-17 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035760 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | 2021-10-29 12:27:00.000 | 2021-10-29 12:27:00.000 |  |  |  |  | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Kildegårdsvej 87 2900 Hellerup | Ingen Capex Category | Change | 102771_NKA035760 | NKA035760 |  |  | 82317_NKA035760 |  | 0 |  | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering | Henrik Vognstrup-Kjær
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035770 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Bernstorffsvej 54 2900 Hellerup | over 50m | Change | 102771_NKA035770 | NKA035770 |  |  | 82317_NKA035770 |  | 0 | 2021-11-13 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035793 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | 2021-11-17 08:35:00.000 | 2021-11-17 08:36:00.000 |  |  |  |  | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Bækkebo 4 B 2870 Dyssegård | Ingen Capex Category | Change | 102771_NKA035793 | NKA035793 |  |  | 75361_NKA035793 |  | 0 |  | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering | Alexander Kroier Milbo
AX | Fiber | 105701-054-010 | 105701-054 | F35088-1133109-01 | Created | 35088 | Altibox Carrier AS | Long Haul Fibre Pair - Interxion Ballerup Industriparken 20 | Brian Snedker Pakula | Trine Anker Monberg | ORD-2172 |  |  |  | 2024-12-04 | [5 empty] | 2025-03-12 |  |  |  | Change |  |  |  |  | Change | 105701-054_F35088-1133109-01 | F35088-1133109-01 |  |  | F35088-1095597-01 |  | 0 |  | 0 |  |  | Brian Snedker Pakula
AX | Housing | 106903-003-009 | 106903-003 | HP36020-1117585-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogense - Power, f | Martin Fredberg | Kirsten Christensen | 81928-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-003_HP36020-1117585-01 | HP36020-1117585-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 107596-003-020 | 107596-003 | C36620-1135727-01 | Created | 36620 | The UK Branch Office of Awaze A/S (UC ) | ReDoc - DDoS Protection-Østergade 63 5900 Rudkøb-Base-acce | Ahsan Siddiqui | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-2923 |  |  |  | 2025-03-28 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-04-25 |  |  |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Own OnNet | 107596-003_C36620-1135727-01 | C36620-1135727-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0
AX | Transmis | 100999-022-010 | 100999-022 | C30963-1098083-01 | On Hold | 30963 | Scandlines Danmark ApS | EPL 1 Gb/s Fully diverse route - Südstrasse 1 18147 Rostock | Valentin Dumitru Curtianu | Mette Vinther | 58246-5 |  |  |  | 2021-01-05 | 2022-09-01 |  |  |  |  | 2021-03-15 |  | 2022-08-01 |  | Change | 2022-09-01 | 2022-09-01 |  | 1 | Change | 100999-022_C30963-1098083-01 | C30963-1098083-01 | Other |  | C30963-1079772-01 |  | 0 | 2022-09-01 | 0
AX | Transmis | 106418-712-024 | 106418-712 | C36608-1135009-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | IP subnet /29 (8 pcs.) - Flößaustraße 24b 90763 Fürth | Implementation Germany | Stefanie Jossa | ORD-2745 | ORD-2745 |  |  | 2025-02-28 | 2026-04-01 |  |  |  |  | 2025-06-28 |  |  |  | New Sales | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  | Own OnNet | 106418-712_C36608-1135009-01 | C36608-1135009-01 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 0
AX | Transmis | 107349-019-004 | 107349-019 | C36415-1136673-01 | Created | 36415 | Vodafone Limited UK | CA.ON IPA 1Gb/s FD - Langbro 7 6400 Sønderborg | Valentin Dumitru Curtianu | Camilla Olesen | ORD-3118 |  |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-28 |  |  | 2025-05-23 |  | 2025-06-03 |  | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  | 1 | Own with Digging | 107349-019_C36415-1136673-01 | C36415-1136673-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0 |  |  | Peter Madsen
AX | Fiber | 106903-004-004 | 106903-004 | F36020-1117600-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Dark Fibre, 1 pair, Fully diverse route - GC Nyborg Delfinv | Brian Snedker Pakula | Kirsten Christensen | 81929-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-004_F36020-1117600-01 | F36020-1117600-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Brian Snedker Pakula
BO | SKI |  | 94451 | NKA-001368 | In Process | D19800 | Kalundborg kommune | SKI - Opgradering til 500Mbit + tilføjelse af 100Mbit logisk internet (Stor bestilling af den 12/02-2024) | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2016-10-14 | 2024-03-05 | [9 empty] | Change |  |  | Klosterparkvej 175 4400 Kalundborg | Ingen Capex Category | Change | 94451_NKA001368 | NKA001368 |  |  | 85794_NKA001368 |  | 0 | 2016-10-24 | 0 | SKI - Skift CPE | 100 Mbps Logisk internetforbindelse - 50460221
BO | Fiberforbindelse |  | 98610 | NKA-056540 | In Process | D77980 | I/S Ugebladsdistribution |  | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Nikolaj Zeljko Miseljic | 2024-10-08 | 2024-09-30 | 2025-02-17 | 2024-10-10 13:24:00.000 | 2024-10-29 13:06:00.000 | 2024-11-25 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2025-02-21 | 2024-11-29 |  | New Sales | 2024-11-29 | 2025-02-17 | Helgeshøj Alle 38 2630 Taastrup | On-net | Own OnNet | 98610_NKA056540 | NKA056540 |  |  |  |  | 0 | 2024-11-29 | 0 | PP:B | 1 Gbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 96292 | NKA-057881 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Redundant forbindelse til Ådalen 16, Køge | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2024-12-19 | 2024-12-13 | 2025-06-06 | 2025-05-09 07:21:00.000 | 2025-05-12 10:22:00.000 | 2025-05-30 |  | 2025-02-28 | 2025-05-12 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Ådalen 16 4600 Køge | 30-50m | Own with Digging | 96292_NKA057881 | NKA057881 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 | PP.A | 1 Gbps fiberforbindelse | Mads Gosvig Hansen
BO | Fiberforbindelse |  | 100652 | NKA-057905 | In Process | D74819 | Naturstyrelsen | Internetlinjer til tjenesteboliger | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss | 2025-03-05 | 2024-12-16 | 2025-06-29 |  |  | 2025-08-25 |  | 2025-04-23 | 2025-03-25 | 2025-06-29 |  | New Sales | 2025-06-29 |  | Vejers Havvej 1 6840 Oksbøl | 3rd Party | 3rd Party | 100652_NKA057905 | NKA057905 |  |  |  |  | 0 | 2025-08-25 | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 100552 | NKA-057704 | On Hold | D74523 | Småskolen Søgårdhus |  | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Michel Daniel Kracun |  | 2024-12-05 | [9 empty] | New Sales |  |  | Kærmindevej 8 6580 Vamdrup | 3rd Party | 3rd Party | 100552_NKA057704 | NKA057704 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C - Ewii | 1 Gbps fiberforbindelse SDx
BO | Fiberforbindelse |  | 102304 | NKA-034187 | In Process | D73645 | Executive Cognito A/S | GF | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Karina Joan Andersen | 2021-04-19 | 2025-01-31 |  |  |  | 2025-04-07 | [5 empty] | Change |  |  | Gamle Carlsberg Vej 16 1799 København V | Ingen Capex Category | Change | 102304_NKA034187 | NKA034187 |  |  | 70754_NKA034187 |  | 0 | 2021-06-14 | 0 | PP.G | 200 Mbps fiberforbindelse | Henrik Vognstrup-Kjær
BO | Mobil Link |  | 91356 | NML-053383 | In Process | D76978 | Billigblomst Adm. A/S | FIber til Billligblomst*s butikker | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Carsten Nygaard Henze | 2025-04-01 | 2024-02-19 | 2025-06-06 |  |  | 2025-05-30 |  |  | 2025-04-09 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Skærbækvej 3 7000 Fredericia | 3rd Party | 3rd Party | 91356_NML053383 | NML053383 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C - TDC | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 93908 | NML-053098 | In Process | D77457 | Kjærgaard A/S | Kjærgaard ny forbindelse med 4G Failover CPE | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Christian Cederholm |  | 2024-02-01 | 2025-05-23 |  |  | 2024-02-27 |  |  |  | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Helge Nielsens Alle 10 8723 Løsning | 3rd Party | 3rd Party | 93908_NML053098 | NML053098 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.B | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 96115 | NML-057286 | In Process | D78318 | SYGEFORSIKRINGEN "DANMARK" GS | 36 mdr. kr.56.900 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Flemming Steen Thomsen | 2024-11-22 | 2024-11-11 | 2025-05-30 |  |  | 2025-02-25 |  |  | 2025-01-14 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Vesterbro 54 9000 Aalborg | 3rd Party | 3rd Party | 96115_NML057286 | NML057286 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.B | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 101097 | NML-058204 | On Hold | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - Internetforbindelser til DAO 365 A/S | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | Skovalleen 30 D 4800 Nykøbing F | 3rd Party | 3rd Party | 101097_NML058204 | NML058204 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - DAO | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 104593 | NML-059933 | In Process | D78829 | Tandlægeselskabet Klinik for Kæbekirurgi I/S |  | Line Skov | Line Skov |  |  | Michel Daniel Kracun | 2025-04-02 | 2025-03-25 | 2025-05-30 |  |  | 2025-05-23 |  | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Vestre Stationsvej 15 5000 Odense C | 3rd Party | 3rd Party | 104593_NML059933 | NML059933 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.ON | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 103570 | NML-060277 | In Process | D78067 | Q-Park Operations Denmark A/S | Connectivity 100Mbit fiber internet inkl. 4g failover | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-04-04 | [9 empty] | New Sales |  |  | Dannebrogsgade 6 B 5000 Odense C | 3rd Party | 3rd Party | 103570_NML060277 | NML060277 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Mobil Link
BO | Fiberforbindelse |  | 104494 | NNI-022047 | In Process | D01210 | Fibia P/S | Sagsnummer: 030160 | Nikolaj Blicher Enegaard | Nikolaj Blicher Enegaard |  |  | Christian Staulund Michaelsen |  | 2025-04-09 |  | 2023-03-21 09:52:00.000 | 2023-03-21 09:52:00.000 | [6 empty] | Change |  |  | Ejby Industrivej 1 2600 Glostrup | Ingen Capex Category | Change | 104494_NNI022047 | NNI022047 |  |  | 82832_NNI022047 |  | 0 |  | 0 | IP Transit 400G | 400 Gbps fiberforbindelse
BO | MPLS VPN |  | 93645 | NNI-025490 | On Hold | D76684 | Aeven A/S | New MPLS Digitaliserings styrelsen og NETS | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Christian Staulund Michaelsen | 2018-11-06 | 2024-02-27 |  | 2018-11-28 13:49:00.000 | 2018-11-28 13:49:00.000 | [6 empty] | Change |  |  | Ejby Industrivej 11 2600 Glostrup | Ingen Capex Category | Change | 93645_NNI025490 | NNI025490 | OH.CI |  | 81017_NNI025490 |  | 0 |  | 0 | OH.CI | IP VPN - VLAN
BO | Fiberforbindelse |  | 93095 | NKA-052449 | On Hold | D75034 | Imerco A/S | Connectivity Fiber 100/100 Mbit internet - 56 butikker | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2023-12-21 | [9 empty] | New Sales |  |  | Jernbanegade 27 9460 Brovst | 3rd Party | 3rd Party | 93095_NKA052449 | NKA052449 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP:C Norlys | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 93095 | NKA-052418 | On Hold | D75034 | Imerco A/S | Connectivity Fiber 100/100 Mbit internet - 56 butikker | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2023-12-21 | [9 empty] | New Sales |  |  | Store Torv 3 6200 Åbenrå | 3rd Party | 3rd Party | 93095_NKA052418 | NKA052418 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C Norlys SKAL OPSTART | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Managed SD-WAN |  | 83492 | NCI-045553 | On Hold | D67650 | Norddjurs Kommune | Midlertidig SWG for migrering | Lars Jørgensen | Lars Jørgensen |  |  | Lasse Berglund |  | 2022-11-04 | [9 empty] | New Sales |  |  | Hørskætten 6 A 2630 Taastrup | Ingen Capex Category | Own OnNet | 83492_NCI045553 | NCI045553 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Cloud Access (SD-WAN SGW - B2B MPLS) Temporary
BO | Cloud Access |  | 97768 | NCI-055718 | In Process | D00180 | GlobalConnect A/S | Etablering af ny MPLS ifm. overvågning af COOPs Cisco classic netværksudstyr | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Scheel-Bech |  | 2024-08-02 | [9 empty] | New Sales |  |  | Cloud Interconnect 0 0 0 | Ingen Capex Category | Own OnNet | 97768_NCI055718 | NCI055718 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.B | Cloud Access (IP VPN) 200 Mbps
BO | Anti DDOS |  | 91764 | NDD-052694 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Niels Steensens Vej 2 G 2820 Gentofte | Ingen Capex Category | Own OnNet | 91764_NDD052694 | NDD052694 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Op til 10 Anti DDoS Business
BO | Mobil Link |  | 100014 | NML-038508 | In Process | D59730 | Sephora Danmark ApS | TeleKomplet Aps Gentegninger Danmark og Sverige | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Casper Heinrich Roepstorff |  | 2024-11-08 | [9 empty] | Change |  |  | Hyllie Stationsväg 22 215 32 Malmö Sweden | 3rd Party | Change | 100014_NML038508 | NML038508 |  |  | 75557_NML038508 |  | 0 |  | 0 | PP.H | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 82523 | NML-045097 | On Hold | D41990 | PEDERSEN & NIELSEN AUTOMOBILFORRETNING A/S | 200 Mbit IP VPN | Oliver Mariager | Oliver Mariager |  |  | Thomas Wester | 2022-11-01 | 2022-10-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Langrode 25 6200 Aabenraa | 3rd Party | 3rd Party | 82523_NML045097 | NML045097 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | F6 | Mobil Link
AX | Fiber | 106118-088-020 | 106118-088 | F35390-1129227-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129227-01 | F35390-1129227-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Housing | 104094-011-078 | 104094-011 | HR33647-1135422-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135422-01 | HR33647-1135422-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 107349-017-003 | 107349-017 | C36415-1136572-01 | Created | 36415 | Vodafone Limited UK | CA.ON IP subnet /29 (8 pcs.) - Mosevangen 1 9230 Svenstrup J | Valentin Dumitru Curtianu | Camilla Olesen | ORD-3097 |  |  |  | 2025-04-29 | 2025-06-27 |  |  | 2025-06-13 |  | 2025-07-17 |  | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Own OnNet | 107349-017_C36415-1136572-01 | C36415-1136572-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0
AX | Transmis | 101134-305-001 | 101134-305 | C31098-1136071-01 | On Hold | 31098 | Globalconnect AS (Broadnet) | CA.WD EPL1Gb/s-Blichers Alle 1B skur-Ø.A. Vei 68 0581 Oslo | Valentin Dumitru Curtianu | Camilla Olesen | ORD-2994 |  |  |  | 2025-04-08 | 2025-05-28 |  |  | 2025-05-23 |  | 2025-06-26 |  | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  | 195 | Own with Digging | 101134-305_C31098-1136071-01 | C31098-1136071-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0 |  |  | Rasmus Kabel Mollerup
AX | Fiber | 106118-088-067 | 106118-088 | F35390-1129274-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - Manhole (DK FU ODEN T0634) C.F. Tiet | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129274-01 | F35390-1129274-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Fiberforbindelse |  | 96128 | NKA-058039 | In Process | D72829 | Kilroy International A/S | Gentegning + flyt/nyt | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Bjarke Bo Johnsen |  | 2024-12-20 | 2025-05-23 |  |  | 2025-04-25 |  |  |  | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Hørskætten 3 2630 Taastrup | On-net | Own OnNet | 96128_NKA058039 | NKA058039 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 5 Gbps fiberforbindelse
BO | Forbindelser Add-on |  | 103254 | NKA-058049 | In Process | D73361 | Danske Olieberedskabslagre |  | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2025-03-26 | [9 empty] | Change |  |  | Mosevråvej 107 7000 Fredericia | 3rd Party | Change | 103254_NKA058049 | NKA058049 |  |  | 100670_NKA058049 |  | 0 |  | 0 |  | Kopi af 1G port, pr. stk.
BO | Fiberforbindelse |  | 101097 | NKA-058193 | On Hold | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - Internetforbindelser til DAO 365 A/S | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | Christiansmindevej 12 8660 Skanderborg | 3rd Party | 3rd Party | 101097_NKA058193 | NKA058193 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - DAO | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 101097 | NKA-058201 | On Hold | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - Internetforbindelser til DAO 365 A/S | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | Præstegårdsvej 6 4760 Vordingborg | 3rd Party | 3rd Party | 101097_NKA058201 | NKA058201 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - DAO | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 101097 | NKA-058207 | On Hold | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - Internetforbindelser til DAO 365 A/S | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | Vejlegadebro 1 G 4900 Nakskov | 3rd Party | 3rd Party | 101097_NKA058207 | NKA058207 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - DAO | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | SKI |  | 100609 | NKA-058490 | On Hold | D19800 | Kalundborg kommune | SKI - 10Gbit forbindelser | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-01-27 | 2025-01-20 | 2025-04-18 | 2025-02-21 10:43:00.000 | 2025-03-05 11:21:00.000 |  |  | 2025-04-18 |  | 2025-04-18 |  | New Sales | 2025-04-18 |  | Holbækvej 141 B 4400 Kalundborg | On-net | Own OnNet | 100609_NKA058490 | NKA058490 | OH.CI |  |  |  | 0 | 2025-03-14 | 0 | OH.CI ;SKI; 10 Gbps - GC forbindelse. | 10 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460221 | Mathias Svare
BO | Fiberforbindelse |  | 102186 | NKA-058516 | In Process | D71981 | Allunite A/S |  | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Kasper Pfeiffer Skovgaard Olesen | 2025-02-03 | 2025-01-21 | 2025-06-20 |  |  |  |  | 2025-03-21 |  | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Købmagergade 30 1150 København K | On-net | Own OnNet | 102186_NKA058516 | NKA058516 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.B | 1 Gbps fiberforbindelse | Stephen Andersen
BO | Fiberforbindelse |  | 100657 | NKA-059019 | In Process | D78695 | Perspektiva IT ApS | Perspektiva: Smedeland 32, 2600 Glostrup der der skal bruges 256 ip adresser til 8 kr. stykket | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Casper Heinrich Roepstorff | 2025-03-20 | 2025-02-20 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2025-05-30 |  | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Smedeland 32 2600 Glostrup | On-net | Own OnNet | 100657_NKA059019 | NKA059019 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.B | 10 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059321 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Banegårdspladsen 10 5600 Faaborg | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059321 | NKA059321 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059361 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-06-20 | [6 empty] | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Flegmade 60 7100 Vejle | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059361 | NKA059361 |  | 2025-05-08 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059373 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-07-04 | [6 empty] | 2025-07-04 |  | New Sales | 2025-07-04 |  | Gudrunsvej 7 8220 Brabrand | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059373 | NKA059373 |  | 2025-05-05 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059383 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Høje Gladsaxe Torv 2 2860 Søborg | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059383 | NKA059383 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059428 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Nørremark Center 4 7100 Vejle | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059428 | NKA059428 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059467 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-06-20 | [6 empty] | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Storegade 225 6705 Esbjerg Ø | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059467 | NKA059467 |  | 2025-05-08 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059471 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Strandmarksvej 20 2650 Hvidovre | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059471 | NKA059471 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059489 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-06-20 | [6 empty] | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Vejlevej 38 7000 Fredericia | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059489 | NKA059489 |  | 2025-05-06 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059496 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester | 2025-03-24 | 2025-03-06 | 2025-06-20 | 2025-04-29 14:46:00.000 |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Vesterbrogade 25 1620 København V | On-net | Own OnNet | 102937_NKA059496 | NKA059496 |  | 2025-05-04 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059510 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Nordre Fasanvej 207 2000 Frederiksberg | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059510 | NKA059510 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059515 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Gammel Køge Landevej 774 2660 Brøndby Strand | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059515 | NKA059515 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059517 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Sadelmagerporten 2 2650 Hvidovre | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059517 | NKA059517 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059520 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester | 2025-03-24 | 2025-03-06 | 2025-05-23 | 2025-04-09 09:53:00.000 | 2025-04-24 08:28:00.000 | 2025-05-16 |  | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Over Bølgen 25 2670 Greve | On-net | Own OnNet | 102937_NKA059520 | NKA059520 |  | 2025-05-04 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | Forbindelser Add-on |  | 98603 | NKA-021775 | In Process | D16430 | Kræftens Bekæmpelse | Ekstra MAC opennet | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Caspar Strandberg | 2017-09-21 | 2024-09-09 | 2025-03-11 |  |  | 2024-09-11 | 2025-03-11 |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 |  | Change | 2025-03-11 |  | Søndergade 7 6200 Aabenraa | 3rd Party | Change | 98603_NKA021775 | NKA021775 |  |  | 44113_NKA021775 |  | 0 | 2017-10-25 | 0 |  | Ekstra MAC adresser pr. 100 stk.
AX | Transmis | 103596-844-014 | 103596-844 | C35441-1100565-01 | On Hold | 33186 | Globalconnect GmbH (Intercompany) | Internet IP subnet /29 (8 pcs.) - Uhlebüller Straße 15 25899 | Implementation Germany | André Döpfner | 64497-3 | 64497-3 |  |  | 2021-04-14 | 2022-08-31 |  |  |  | 2021-08-06 | 2021-08-20 | 2021-05-06 | 2022-08-30 |  | New Sales | 2022-08-31 | 2022-08-31 |  |  | Own OnNet | 103596-844_C35441-1100565-01 | C35441-1100565-01 |  | 2021-08-06 00:00:00.000 |  |  | 0 | 2022-08-31 | 0
AX | Housing | 105701-053-006 | 105701-053 | HP35088-1132849-01 | Created | 35088 | Altibox Carrier AS | Housing - IP-Only Skee 1-2 1-2 SESTR0001 452 94 Strömstad - | Martin Fredberg | Trine Anker Monberg | ORD-2148 |  |  |  | 2024-11-29 | [5 empty] | 2025-01-15 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 105701-053_HP35088-1132849-01 | HP35088-1132849-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-091-088 | 106118-091 | F35390-1129627-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Hern | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129627-01 | F35390-1129627-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Housing | 106674-005-005 | 106674-005 | HP35842-1112045-01 | On Hold | 35842 | GlobalConnect AB (Google) | Housing - GC Hobro Skivevej 102 9500 Hobro - Power Feed - 4 | Martin Fredberg | Kirsten Christensen | 76298-3 |  |  |  | 2022-05-24 | [5 empty] | 2022-08-26 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106674-005_HP35842-1112045-01 | HP35842-1112045-01 | Awaiting Customer |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 107333-007-001 | 107333-007 | C36394-1136379-01 | Created | 36394 | TikTok Norway AS | Optical Wavelength - Mariehällsvägen 36 16865 Bromma - Jeri |  | Jonas Mørkeberg | ORD-3073 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-08-29 |  |  |  |  | 2025-07-14 |  |  |  | New Sales | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  |  | Own OnNet | 107333-007_C36394-1136379-01 | C36394-1136379-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-08-29 | 0
BO | Managed SD-WAN |  | 102414 | NSW-046860 | In Process | D02100 | Elis Danmark A/S | ELIS migrering | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Bjarke Bo Johnsen |  | 2025-04-30 | [9 empty] | Change |  |  | Fuglemosevej 1 E ST 8620 Kjellerup | Ingen Capex Category | Change | 102414_NSW046860 | NSW046860 |  |  | 96463_NSW046860 |  | 0 |  | 0 |  | Managed SD-WAN 200 Mbps
BO | SmartFiber |  | 93246 | NSW-052600 | In Process | D33990 | CENTERFORENINGEN RO´S TORV F.M.B.A. | SOlgt 1 gbi smart - ZEN KUNDE SAG _ SPin id 20738 | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Kean Wrist |  | 2023-12-22 | 2025-05-23 | [5 empty] | 2024-04-22 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Ro's Torv 1 4000 Roskilde | Ingen Capex Category | Own OnNet | 93246_NSW052600 | NSW052600 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.N | SmartFiber 1 Gbps
BO | Fiberforbindelse |  | 102759 | NKA-024812 | In Process | D44540 | Danespo A/S |  | Nikolaj Blicher Enegaard | Nikolaj Blicher Enegaard |  |  | Nikolaj Zeljko Miseljic | 2018-07-03 | 2025-04-08 |  | 2018-08-14 15:27:00.000 | 2018-06-22 08:36:00.000 | [6 empty] | Change |  |  | Dyrskuevej 15 7323 Give | 3rd Party | Change | 102759_NKA024812 | NKA024812 |  |  | 68052_NKA024812 |  | 0 | 2018-08-30 | 0 | CH.SC : JyskEnergi - CPE skifte | 500 Mbps fiberforbindelse
BO | SmartFiber |  | 103102 | NSW-059176 | In Process | D78724 | Owayy ApS |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | William Rikard Bagge Chang |  | 2025-02-28 | 2025-05-23 | [5 empty] | 2025-05-02 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Vesterbrogade 124 B 2 TH 1620 København V | Ingen Capex Category | Own OnNet | 103102_NSW059176 | NSW059176 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | SmartFiber 1 Gbps
BO | SmartFiber |  | 102606 | NSW-060115 | In Process | D78847 | Bagt ApS | Managed internet med WI-FI til alle lokationer | Line Skov | Line Skov |  |  | Ole Høholt Noesgaard |  | 2025-03-31 | [9 empty] | New Sales |  |  | Stengade 8 D 3000 Helsingør | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102606_NSW060115 | NSW060115 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | SmartFiber 100 Mbps
BO | Managed SD-WAN |  | 102649 | NSW-060149 | In Process | D78849 | Abc Lavpris Hovedkontor | Connectivity 100Mbit SDwan all | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-03-31 | [9 empty] | New Sales |  |  | Østergade 33 6630 Rødding | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102649_NSW060149 | NSW060149 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | D.S - Awaiting Sales | Managed SD-WAN 100 Mbps
BO | Managed SD-WAN |  | 104945 | NSW-060416 | In Process | D71208 | BELFOR Denmark A/S | 100 Mbit fiber + SD-WAN (Teknikvej 2 C, 4200 Slagelse) | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2025-04-22 | 2025-06-06 |  |  | 2025-06-06 |  |  |  | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Teknikvej 2 C 4200 Slagelse | Ingen Capex Category | Own OnNet | 104945_NSW060416 | NSW060416 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Managed SD-WAN 100 Mbps
AX | Transmis | 105795-026-001 | 105795-026 | C35164-1136628-01 | In Process | 35164 | Deutsche Telekom Nordic A/S | Optical Wavelength - Helgeshøj Alle 33 2630 Taastrup - Inte | Lars Neumann-Winther | Camilla Villumsen Kaimer | ORD-3106 |  |  |  | 2025-04-30 | 2025-08-01 |  |  |  |  | 2025-08-04 |  |  |  | New Sales | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  |  | Own OnNet | 105795-026_C35164-1136628-01 | C35164-1136628-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-08-01 | 0 |  |  | Thomas Rønne Massesson
AX | Transmis | 107333-008-031 | 107333-008 | C36394-1136473-01 | Created | 36394 | TikTok Norway AS | Optical Wavelength - Esbogatan 11 16494 Kista - Jerikoveien |  | Jonas Mørkeberg | ORD-3075 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-07-14 |  |  |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Own OnNet | 107333-008_C36394-1136473-01 | C36394-1136473-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0
BO | Forbindelser Add-on |  | 85129 | NOC-998368 | On Hold | D00510 | Frode Laursen A/S | Tilkøb af Jumbo Frames - følger kontrakt 77346 | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Henrik Bregnhøj | 2014-02-13 | 2023-01-20 | 2023-04-25 |  |  |  |  | 2014-03-26 |  | 2023-04-25 |  | Change | 2023-04-25 |  | Bødkervej 2 4450 Jyderup | Ingen Capex Category | Change | 85129_NOC998368 | NOC998368 | OH.OT |  | 77346_NOC998368 |  | 0 |  | 0 | OH.OT | Jumbo frames
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059549 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Thorslundsvej 1 A 5000 Odense C | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059549 | NKA059549 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059551 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Munkebjergvænget 1 5230 Odense M | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059551 | NKA059551 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059598 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-07-04 | [6 empty] | 2025-07-04 |  | New Sales | 2025-07-04 |  | Grønnegade 12 7900 Nykøbing M | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059598 | NKA059598 |  | 2025-05-13 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102189 | NKA-059709 | In Process | D77440 | Lomax A/S | Lomax forbindelser + MLAN | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Flemming Steen Thomsen | 2025-03-12 | 2025-03-11 |  |  |  | 2025-05-07 |  | 2025-04-10 |  |  |  | New Sales |  |  | Dragaregatan 3 254 42 Helsingborg Sweden | 3rd Party | 3rd Party | 102189_NKA059709 | NKA059709 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-07 | 0 | PP.A IP-only | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 101983 | NKA-060123 | In Process | D71962 | Cadesign Base A/S | Skt. Clemens Torv 6 A 3 TV, 8000 Aarhus C | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Michell Vester | 2025-04-07 | 2025-03-31 | 2025-05-28 | 2025-04-10 08:36:00.000 | 2025-04-29 09:11:00.000 | 2025-05-23 |  | 2025-05-30 | 2025-04-30 | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Skt. Clemens Torv 6 A 3 TV 8000 Aarhus C | On-net | Own OnNet | 101983_NKA060123 | NKA060123 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 | CA.ON | 10 Gbps fiberforbindelse | Per Thøgersen
BO | Fiberforbindelse |  | 102649 | NKA-060141 | In Process | D78849 | Abc Lavpris Hovedkontor | Connectivity 100Mbit SDwan all | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-03-31 | [9 empty] | New Sales |  |  | Høgevej 2 6920 Videbæk | On-net | Own OnNet | 102649_NKA060141 | NKA060141 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | D.S - Awaiting Sales | 100 Mbps fiberforbindelse SDx
BO | Fiberforbindelse |  | 104814 | NKA-060178 | In Process | D78854 | Hillerød Kommune | 5 G internet Rådhus | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lars Trap | 2025-04-03 | 2025-03-31 | 2025-05-15 | 2025-04-23 17:13:00.000 | 2025-04-23 18:28:00.000 | 2025-04-28 |  | 2025-04-30 | 2025-05-13 | 2025-05-15 |  | New Sales | 2025-05-15 |  | Trollesmindealle 27 3400 Hillerød | On-net | Own OnNet | 104814_NKA060178 | NKA060178 |  |  |  |  | 0 | 2025-04-30 | 0 |  | 5 Gbps fiberforbindelse | Mads Gosvig Hansen
BO | Fiberforbindelse |  | 104999 | NKA-060320 | In Process | D78862 | India Royale ApS | Smart fiber 100/100 mb dedikeret fiber | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Ole Høholt Noesgaard | 2025-04-14 | 2025-04-09 | 2025-06-13 |  |  |  |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 |  | H.C. Andersens Boulevard 11 1553 København V | On-net | Own OnNet | 104999_NKA060320 | NKA060320 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.ON | 100 Mbps fiberforbindelse SDx | Andreas Viñegla
BO | Fiberforbindelse |  | 103605 | NKA-060268 | In Process | D78859 | Den selvejende institution Friplejehjemmet Alba Marie | A-One Solutions ApS: Dyrehavegårdsvej 53 | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Morten Dolleris | 2025-04-08 | 2025-04-04 | 2025-06-06 | 2025-05-01 10:53:00.000 | 2025-05-07 10:47:00.000 | 2025-05-30 |  | 2025-07-18 |  | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Dyrehavegårdsvej 53 6000 Kolding | 15-30m | Own with Digging | 103605_NKA060268 | NKA060268 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-06 | 0 | CA.WD | 1 Gbps fiberforbindelse | Peter Madsen
BO | SKI |  | 104579 | NKA-060377 | In Process | D30820 | I/S VESTFORBRÆNDING | SKI - 6 x 100Mbit netværksforbindelser - Farum-KVV | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-04-15 | 2025-04-14 | 2025-07-31 | 2025-05-09 12:39:00.000 | 2025-05-14 08:46:00.000 | 2025-05-30 |  | 2025-06-27 |  | 2025-07-31 |  | New Sales | 2025-07-31 |  | 55.81367, 12.38950 0 3520 Farum | On-net | Own OnNet | 104579_NKA060377 | NKA060377 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-06 | 0 | CA.ON.SKI - GC - Mgl. 4G failover | 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121 | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 105440 | NKA-060597 | In Process | D72999 | Strøm Hansen A/S |  | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Nikolaj Zeljko Miseljic | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-06-06 | 2025-05-06 07:38:00.000 | 2025-05-09 10:48:00.000 | 2025-05-30 |  | 2025-06-20 |  | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Olievej 11 9220 Aalborg Øst | On-net | Own OnNet | 105440_NKA060597 | NKA060597 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-06 | 0 |  | 500 Mbps fiberforbindelse | Rasmus Kabel Mollerup
BO | Fiberforbindelse |  | 105457 | NKA-060629 | In Process | D45370 | Penta Advokater A/S |  | Line Skov | Line Skov |  |  | Nikolaj Zeljko Miseljic | 2025-05-08 | 2025-05-07 | [5 empty] | 2025-11-01 |  |  |  | New Sales |  |  | Kolding Åpark 1 2 6000 Kolding | On-net | Own OnNet | 105457_NKA060629 | NKA060629 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.ON | 1 Gbps fiberforbindelse | Bjarne Kjær
BO | Fiberforbindelse |  | 105359 | NKA-060698 | In Process | D75867 | Copenhagen Coffee Lab Holding ApS |  | Signe Fogh Mach Andersen | Signe Fogh Mach Andersen |  |  | Michel Daniel Kracun | 2025-05-13 | 2025-05-12 | 2025-07-04 |  |  |  |  | 2025-07-04 |  | 2025-07-04 |  | New Sales | 2025-07-04 |  | Strandlodsvej 48 2300 København S | On-net | Own OnNet | 105359_NKA060698 | NKA060698 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.B | 100 Mbps fiberforbindelse SDx | Stine Kildegaard Kristensen
BO | Fiberforbindelse |  | 105696 | NKA-060722 | In Process | D76390 | i-team Danmark ApS |  | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Karina Joan Andersen | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-07-04 |  |  |  |  | 2025-07-04 |  | 2025-07-04 |  | New Sales | 2025-07-04 |  | Vesterlundvej 13 2730 Herlev | On-net | Own OnNet | 105696_NKA060722 | NKA060722 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.ON | 500 Mbps fiberforbindelse SDx | Thomas Rønne Massesson
BO | Mobile Access |  | 72070 | NMA-034578 | On Hold | D57230 | Selfmade A/S | Gentegning - Nye kredsløbs typer og SD-WAN // BO ID 71432 | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Michael Kuhlmann |  | 2021-05-07 | [9 empty] | New Sales |  |  | Birk Centerpark 82 7400 Herning | Ingen Capex Category | 3rd Party | 72070_NMA034578 | NMA034578 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | Mobile Access 4G - Fail-over
BO | Fiberforbindelse |  | 97133 | NKA-005149 | On Hold | D70832 | Hoffmann A/S | Gentegning samt tilkøb af radiokæderedundans til Fiskerhusvej , opgradering til 2G på Fabriksparken og 1G på Skanderborgvej. | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-12-16 | 2025-02-12 | [6 empty] | 2025-02-12 |  | Change | 2025-02-12 |  | Nørre Allé 13 7000 Fredericia | Ingen Capex Category | Change | 97133_NKA005149 | NKA005149 | OH.OI |  | 69822_NKA005149 |  | 0 |  | 0 | OH.OI | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | SmartFiber Extended Wi-Fi |  | 98194 | NBM-056873 | On Hold | D78262 | Vuffeli ApS | solgt 500 mbit smart inkl wifi - | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Kean Wrist | 2024-10-31 | 2024-10-22 | [5 empty] | 2024-12-27 |  |  |  | New Sales |  |  | Kattesundet 4 2 1458 København K | Ingen Capex Category | 3rd Party | 98194_NBM056873 | NBM056873 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - PP.EW | SmartFiber - Extended Wi-Fi
BO | Managed LAN |  | 96115 | NBM-057301 | In Process | D78318 | SYGEFORSIKRINGEN "DANMARK" GS | 36 mdr. kr.56.900 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Flemming Steen Thomsen |  | 2024-11-11 | 2025-05-30 | [6 empty] | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Vesterbro 54 9000 Aalborg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 96115_NBM057301 | NBM057301 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.M - Managed SD-WAN - planlægges efter underlay | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 100638 | NBM-057390 | In Process | D76751 | Nordomatic Invest AB | Mlan to new site in Manchester | Julie Lillethorup Kierkegaard | Julie Lillethorup Kierkegaard |  |  | Carsten Nygaard Henze |  | 2024-11-15 | 2025-05-30 | [5 empty] | 2025-04-07 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Mersey Road Sale M33 6BB Cheshire United Kingdom | Ingen Capex Category | 3rd Party | 100638_NBM057390 | NBM057390 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 100972 | NBM-057564 | On Hold | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP - MLAN udstyr til færøerne | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2024-11-25 | [9 empty] | New Sales |  |  | Brekkutún 9 Boks 349 FO-188 Tórshavn - Føroyar | Ingen Capex Category | Own OnNet | 100972_NBM057564 | NBM057564 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT Opsiges under leverance | Managed LAN
AX | Transmis | 106075-290-012 | 106075-290 | C35349-1134643-01 | In Process | 35349 | GlobalConnect A/S (Onefiber) | PP.A ISP Access 10 Gb/s Denmark Std. route, GC DRAG-OLT 2791 | Ahsan Siddiqui | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-2594 |  |  |  | 2025-02-07 | 2025-05-16 |  |  | 2025-04-25 |  | 2025-06-12 | 2025-05-07 | 2025-05-09 |  | New Sales | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  | 1 | Own with Digging | 106075-290_C35349-1134643-01 | C35349-1134643-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0 |  |  | Mathias Svare
AX | Housing | 106118-090-014 | 106118-090 | HP35390-1129477-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Housing - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Herning - Power F | Martin Fredberg | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HP35390-1129477-01 | HP35390-1129477-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 104094-010-004 | 104094-010 | HR33647-1132543-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Access Control Card Reader w/keypad - GC Taastrup Hørskætten | Kawa Amjadi | Casper Scheil Gjerlev | ORD-2076 |  |  |  | 2024-11-21 | [5 empty] | 2025-05-07 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-010_HR33647-1132543-01 | HR33647-1132543-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Kawa Amjadi
AX | Transmis | 105795-015-004 | 105795-015 | C35164-1127142-01 | On Hold | 35164 | Deutsche Telekom Nordic A/S | PP.A: IPA FD - Andreas Schous Vej 8 6000 Kolding - 100 Mb |  | Camilla Villumsen Kaimer | 91800-2 |  |  |  | 2024-04-11 | 2025-02-28 |  |  |  |  | 2024-07-04 |  |  |  | New Sales | 2025-02-28 | 2025-02-28 |  | 25 | Own with Digging | 105795-015_C35164-1127142-01 | C35164-1127142-01 | Awaiting Customer |  |  |  | 0 | 2025-02-28 | 0
AX | Transmis | 106418-265-058 | 106418-265 | C35995-1116385-01 | On Hold | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Internet - Riebeckplatz 10 06108 Halle (Saale) - 1 Gb/s | Implementation Germany | André Döpfner | 67871-1 | 67871-1 |  |  | 2022-12-19 | 2023-12-22 |  |  |  |  | 2023-05-18 |  |  |  | New Sales | 2023-12-22 | 2023-12-22 |  |  | 3rd Party | 106418-265_C35995-1116385-01 | C35995-1116385-01 |  |  |  |  | 0 | 2023-12-22 | 0
BO | Sort fiber |  | 103525 | NSF-060497 | In Process | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - WAN relateret til RFP på Datacenter (Sort Fiber) | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2025-04-28 | [6 empty] | 2025-04-28 |  |  | New Sales |  |  | Agerbakken 3 8362 Hørning | over 50m | Own with Digging | 103525_NSF060497 | NSF060497 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Sort Fiber (par)
BO | Sort fiber |  | 100084 | NSF-060740 | In Process | D77459 | Brøndby Kommune Rådhuset | Sort fiber | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2025-05-14 | [6 empty] | 2025-05-14 |  |  | New Sales |  |  | Skolevej 6 2600 Glostrup | over 50m | Own with Digging | 100084_NSF060740 | NSF060740 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Sort Fiber (par)
AX | Transmis | 100001-467-005 | 100001-467 | C30000-1131868-01 | In Process | 30000 | Globalconnect A/S | Hern1pe2dk to Eniig | Martin Højriis Kristensen | Martin Højriis Kristensen |  |  |  |  | 2024-10-24 | [5 empty] | 2024-11-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100001-467_C30000-1131868-01 | C30000-1131868-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 106418-729-003 | 106418-729 | C34953-1135962-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | IP subnet /28 (16 pcs.) - Vorwerkstraße 12 20357 Hamburg | Kathrin Rathert | André Döpfner | ORD-2957 | ORD-2957 |  |  | 2025-04-04 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-05-24 |  |  |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Own OnNet | 106418-729_C34953-1135962-01 | C34953-1135962-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0
AX | Transmis | 100470-266-001 | 100470-266 | C30141-1128193-01 | On Hold | 30141 | Colt Technology Services A/S | PP.C 3P 100Mb EPL Flex - Mådevej 76 6705 Esbjerg Ø | Saad Ahmed | Mette Vinther | 95911-4 |  |  |  | 2024-05-22 | 2024-07-12 |  |  | 2024-07-04 |  | 2024-08-14 |  | 2024-07-12 |  | Change | 2024-07-12 | 2024-07-12 |  |  | Change | 100470-266_C30141-1128193-01 | C30141-1128193-01 | Awaiting Customer |  | C30141-1093430-01 |  | 0 | 2024-07-12 | 0 |  |  | Mette Vinther
AX | Housing | 106118-090-028 | 106118-090 | HR35390-1129491-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Housing - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogense - Rackspac | Martin Fredberg | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HR35390-1129491-01 | HR35390-1129491-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 100862-014-003 | 100862-014 | C30825-1136600-01 | Created | 30825 | Dansk Arbejdsgiverforening | IP Traffic (Burst) 95% percentile usage rated | Valentin Dumitru Curtianu | Shazia Mobin | ORD-3101 |  |  |  | 2025-04-29 | 2025-05-23 |  |  |  |  | 2025-07-21 |  |  |  | New Sales | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  |  | Own OnNet | 100862-014_C30825-1136600-01 | C30825-1136600-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0
AX | Housing | 104094-011-035 | 104094-011 | HR33647-1135379-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135379-01 | HR33647-1135379-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 106418-712-029 | 106418-712 | C36608-1135014-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | IP subnet /29 (8 pcs.) - Hägenstraße 1-3 30559 Hannover | Implementation Germany | Stefanie Jossa | ORD-2745 | ORD-2745 |  |  | 2025-02-28 | 2026-04-01 |  |  |  |  | 2025-06-28 |  |  |  | New Sales | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  | Own OnNet | 106418-712_C36608-1135014-01 | C36608-1135014-01 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 0
AX | Transmis | 107058-049-001 | 107058-049 | C36162-1136800-01 | In Process | 36162 | Aeven A/S | PR.OC IP Subnet /29 (8 pcs.) to C36162-1135251-01 | Valentin Dumitru Curtianu | Camilla Olesen |  |  |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-28 |  |  | 2025-05-28 |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | Own OnNet | 107058-049_C36162-1136800-01 | C36162-1136800-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0
AX | Transmis | 100775-108-005 | 100775-108 | C30738-1118628-01 | On Hold | 30738 | Danish Crown A/S | EPL Fixed Route - GC Stilling Niels Bohrs Vej 19 8660 Skand | André Hegermark | Shazia Mobin | 83155-1 |  |  |  | 2023-03-15 | 2024-12-01 |  |  |  |  | 2023-07-04 |  |  |  | Change | 2024-12-01 | 2024-12-01 |  |  | Change | 100775-108_C30738-1118628-01 | C30738-1118628-01 | Other |  | C30738-1070992-01 |  | 0 | 2024-12-01 | 0 |  |  | Jonas Lund Moberg
AX | Fiber | 106118-089-074 | 106118-089 | F35390-1129440-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129440-01 | F35390-1129440-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 103076-021-001 | 103076-021 | F30273-1133264-01 | Created | 30273 | euNetworks GmbH | Fibre Pair Access - Granittveien 100 1914 Ytre Enebakk - Ha |  | Jens Bager Vang | ORD-2210 |  |  |  | 2024-12-09 | [5 empty] | 2025-02-27 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | 3rd Party | 103076-021_F30273-1133264-01 | F30273-1133264-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 103076 | NKA-043808 | In Process | D45780 | Hallerupnet ApS |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Kasper Pfeiffer Skovgaard Olesen | 2022-09-05 | 2025-03-17 | [9 empty] | Change |  |  | Ejby Industrivej 1 2600 Glostrup | On-net | Change | 103076_NKA043808 | NKA043808 |  |  | 83206_NKA043808 |  | 0 |  | 0 |  | 1 Gbps forbindelse til datacenter, RJ45
BO | Internet Lite |  | 74769 | NKA-036872 | On Hold | D74491 | Meldgaard Slagge A/S |  | SA_BO | SA_BO |  |  | Thomas Fodor | 2021-09-24 | 2021-09-07 | [5 empty] | 2021-10-08 |  |  |  | New Sales |  |  | Eltangvej 140 6051 Almind | 3rd Party | 3rd Party | 74769_NKA036872 | NKA036872 | OH.DS |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.DS - opsigelse mod ewii annulleret | 100 Mbps Internet Lite (uden CPE)
BO | Internet Lite |  | 74769 | NKA-036874 | On Hold | D74491 | Meldgaard Slagge A/S |  | SA_BO | SA_BO |  |  | Thomas Fodor |  | 2021-09-07 | [9 empty] | New Sales |  |  | Eltangvej 140 6051 Almind | 3rd Party | 3rd Party | 74769_NKA036874 | NKA036874 | OH.DS |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.DS - opsigelse mod ewii annulleret | 250 Mbps Internet Lite (uden CPE)
BO | Fiberforbindelse |  | 94947 | NKA-030860 | On Hold | D72224 | Fonden Dis - Danish Institute For Study Abroad |  | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Caspar Strandberg | 2020-06-18 | 2024-10-03 |  | 2020-08-12 13:23:00.000 | 2020-08-12 13:53:00.000 |  |  | 2020-09-09 |  |  |  | Change |  |  | Vestergade 5 1456 København K | 15-30m | Change | 94947_NKA030860 | NKA030860 |  | 2025-02-19 00:00:00.000 | 60277_NKA030860 |  | 0 | 2020-09-09 | 0 | GC A/S | 10 Gbps fiberforbindelse | Alexander Kroier Milbo
AX | Transmis | 105762-006-001 | 105762-006 | C35135-1136336-01 | Created | 35135 | Rigspolitiet | IP subnet /28 (16 pcs.) - Klausdalsbrovej 1 2860 Søborg | Christian Endrup Schmidt | Michael Kronbach Leth | ORD-3059 |  |  |  | 2025-04-22 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2025-05-07 |  |  |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | Own OnNet | 105762-006_C35135-1136336-01 | C35135-1136336-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0
AX | Fiber | 107058-047-001 | 107058-047 | F36162-1135598-01 | Created | 36162 | Aeven A/S | DF.ON Fibre Pair Access - Industriparken 32 2750 Ballerup | Janus Mutua Andersen | Mette Vinther | ORD-2894 |  |  |  | 2025-03-26 | 2025-05-23 |  |  | 2025-05-16 |  | 2025-06-02 |  | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  | 1 | Own with Digging | 107058-047_F36162-1135598-01 | F36162-1135598-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 |  |  | Janus Mutua Andersen
AX | Transmis | 101599-022-001 | 101599-022 | C31565-1128564-01 | On Hold | 31565 | Systematic A/S | PP.Z EPL Flex - GC Stilling Niels Bohrs Vej 19 8660 Sk | Valentin Dumitru Curtianu | Henrik Møller Fyhn | 96870-2 |  |  |  | 2024-06-11 | 2024-07-01 |  |  |  | 2024-06-30 | 2024-09-02 | 2024-06-25 |  |  | New Sales | 2024-07-01 | 2024-07-01 |  |  | Own OnNet | 101599-022_C31565-1128564-01 | C31565-1128564-01 |  | 2024-06-30 00:00:00.000 |  |  | 0 | 2024-07-01 | 1 |  |  | Stine Kildegaard Kristensen
BO | Fiberforbindelse |  | 71693 | NKA-037461 | On Hold | D15670 | Sentia Denmark A/S | Jaynet linjer - Fase 1 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Michael Kuhlmann | 2022-10-17 | 2021-09-28 |  | 2023-12-06 09:54:00.000 | 2023-12-06 09:54:00.000 | [6 empty] | New Sales |  |  | Masnedøgade 20 2100 København Ø | 0-15m | Own with Digging | 71693_NKA037461 | NKA037461 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | annulleres | 300 Mbps fiberforbindelse | Tony Smedegaard
AX | Transmis | 107315-004-003 | 107315-004 | C36377-1130396-01 | Created | 36377 | Stelia Ltd | Alien Wavelength - Kanalvegen 11 4033 Røyneberg - Bulk Data |  | Jens Bager Vang | 97415-1 |  |  |  | 2024-08-07 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | 3rd Party | 107315-004_C36377-1130396-01 | C36377-1130396-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 107428-003-013 | 107428-003 | C36472-1128807-01 | On Hold | 36472 | Grøn Sky ApS | IP subnet /29 (8 pcs.) - GC Taastrup Hørskætten 12 2630 Taas |  | Project Management Denmark | 93824-3 |  |  |  | 2024-06-25 | 2024-10-11 |  |  |  |  | 2024-08-29 |  |  |  | New Sales | 2024-10-11 | 2024-10-11 |  |  | Own OnNet | 107428-003_C36472-1128807-01 | C36472-1128807-01 | Other |  |  |  | 0 | 2024-10-11 | 0
AX | Transmis | 107349-012-002 | 107349-012 | C36415-1135560-01 | Created | 36415 | Vodafone Limited UK | CA.ON IP subnet /29 (8 pcs.) - Åbenråvej 11 6780 Skærbæk | Valentin Dumitru Curtianu | Camilla Olesen | ORD-2891 |  |  |  | 2025-03-25 | 2025-06-13 |  |  | 2025-06-06 |  | 2025-06-16 |  | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 | 2025-06-13 |  |  | Own OnNet | 107349-012_C36415-1135560-01 | C36415-1135560-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-13 | 0
AX | Fiber | 106118-088-032 | 106118-088 | F35390-1129239-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129239-01 | F35390-1129239-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Housing | 106903-005-001 | 106903-005 | HR36020-1117603-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - GC Måde (Esbjerg) Veldbæk Industrivej 2 6705 Esbj | Martin Fredberg | Kirsten Christensen | 81930-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-005_HR36020-1117603-01 | HR36020-1117603-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 106903-003-007 | 106903-003 | HR36020-1117583-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogense - Rackspac | Martin Fredberg | Kirsten Christensen | 81928-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-003_HR36020-1117583-01 | HR36020-1117583-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 101174-010-005 | 101174-010 | C31138-1130918-01 | Created | 31138 | Lokaltog A/S | PP.A 100Mb EPL - GC Hillerød - Saunte Bygade 2 3100 Hornbæk | Ahsan Siddiqui | Camilla Villumsen Kaimer | ORD-1500 |  |  |  | 2024-09-01 | 2025-05-23 |  |  | 2025-05-23 |  | 2024-11-07 |  | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  | 275 | Own with Digging | 101174-010_C31138-1130918-01 | C31138-1130918-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 |  |  | Thomas Rønne Massesson
AX | Transmis | 100499-284-009 | 100499-284 | C30191-1103674-01 | In Process | 30191 | GlobalConnect AB (Mixed customers) | Global Optical Services - MMA01 (Malmö Campus) Västanvägen |  | Project Management Denmark | 67283-1 |  |  |  | 2021-07-13 | [5 empty] | 2021-08-10 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100499-284_C30191-1103674-01 | C30191-1103674-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 103596-844-010 | 103596-844 | C35441-1100561-01 | On Hold | 33186 | Globalconnect GmbH (Intercompany) | Managed SD-WAN Add-on - Sankt Nicolai-Straße 5 25980 Sylt - | André Döpfner | André Döpfner | 64497-3 | 64497-3 |  |  | 2021-04-14 | 2023-06-30 |  |  |  |  | 2021-08-20 |  | 2021-08-03 |  | New Sales | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | Own OnNet | 103596-844_C35441-1100561-01 | C35441-1100561-01 |  |  |  |  | 0 | 2023-06-30 | 0
AX | Housing | 104094-011-063 | 104094-011 | HR33647-1135407-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135407-01 | HR33647-1135407-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 103340 | NKA-054915 | In Process | D77922 | GREEN STORAGE A/S |  | Nikolaj Blicher Enegaard | Nikolaj Blicher Enegaard |  |  | Amel Voloder | 2024-07-01 | 2025-04-14 | 2025-04-16 |  | 2024-07-15 13:00:00.000 |  | 2025-04-16 | 2025-08-02 | 2025-04-16 | 2025-04-16 |  | Change | 2025-04-16 |  | Bådehavnsgade 42 L 2450 København SV | On-net | Change | 103340_NKA054915 | NKA054915 |  | 2025-04-16 00:00:00.000 | 95021_NKA054915 |  | 0 | 2024-08-09 | 0 | CH.QC | 500 Mbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055128 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2024-12-03 | 2024-06-27 | 2025-12-31 |  |  |  |  | 2025-02-14 |  | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Staldgade 35 1699 København V | over 50m | Own with Digging | 97026_NKA055128 | NKA055128 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | VLAN: 3804 - Billed & Musik skolen - GC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121 | Mads Gosvig Hansen
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055138 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-02-14 | 2024-06-27 | 2025-06-30 | 2025-04-23 09:51:00.000 | 2025-04-25 14:22:00.000 | 2025-06-06 |  | 2025-04-25 | 2025-05-08 | 2025-06-30 |  | New Sales | 2025-06-30 |  | Prinsessegade 54 1422 København K | over 50m | Own with Digging | 97026_NKA055138 | NKA055138 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 | VLAN: 3815 - Christianshavns Skole Filial - GC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121 | Mads Gosvig Hansen
BO | Fiberforbindelse |  | 97133 | NKA-035209 | On Hold | D70832 | Hoffmann A/S | Gentegning samt tilkøb af radiokæderedundans til Fiskerhusvej , opgradering til 2G på Fabriksparken og 1G på Skanderborgvej. | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Niels Johan Thilker | 2021-06-10 | 2024-12-16 | 2025-02-12 | 2021-06-25 17:11:00.000 | 2021-08-10 11:23:00.000 |  |  | 2021-08-19 |  | 2025-02-12 |  | Change | 2025-02-12 |  | Nørre Allé 13 7000 Fredericia | Ingen Capex Category | Change | 97133_NKA035209 | NKA035209 | OH.OI |  | 69822_NKA035209 |  | 0 | 2021-08-19 | 0 | OH.OI | 1 Gbps fiberforbindelse | Brian Snedker Pakula
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035599 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Sankt Lukas Vej 9 A 2900 Hellerup | over 50m | Change | 102771_NKA035599 | NKA035599 |  |  | 73069_NKA035599 |  | 0 | 2021-11-19 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035604 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | 2021-10-26 12:09:00.000 | 2021-07-01 10:11:00.000 |  |  |  |  | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Ejgårdsvej 5 2920 Charlottenlund | 3rd Party | Change | 102771_NKA035604 | NKA035604 |  |  | 73069_NKA035604 |  | 0 | 2021-12-13 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering | Alexander Kroier Milbo
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035779 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Gladsaxevej 4 2870 Dyssegård | 3rd Party | Change | 102771_NKA035779 | NKA035779 |  |  | 73069_NKA035779 |  | 0 | 2021-11-12 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Fiberforbindelse |  | 71645 | NKA-035829 | On Hold | D07810 | Bauer Media ApS | Omlægning til E-LAN | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Alex Wounlund | 2024-01-29 | 2021-06-29 | [9 empty] | New Sales |  |  | Kongensmark 4 C 3700 Rønne | On-net | Own OnNet | 71645_NKA035829 | NKA035829 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Combi sag NN/GC | 10 Mbps fiberforbindelse
BO | Internet (International) |  | 102056 | NII-058976 | In Process | D78685 | Urban Partners A/S | Connectivity 1/1 Gb Nordhavn, Gøteborg, Luxenborg og Finland | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-02-17 | 2025-05-09 |  |  |  | 2025-05-08 |  | 2025-02-17 | 2025-05-09 |  | New Sales | 2025-05-09 |  | Johan På Gårdas Gata 5a 8 41250 Gothenburg Sweden | Ingen Capex Category | 3rd Party | 102056_NII058976 | NII058976 |  | 2025-05-08 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 | PP.Z | 500 Mbps Internet (International)
BO | SKI |  | 87327 | NKA-000297 | On Hold | D20350 | Statens IT | Batch SKI aftale - Statens IT | Bonnie Jensen | Bonnie Jensen |  |  | Michael de Voss |  | 2023-04-14 | [9 empty] | Change |  |  | N.A. Christensensvej 40 7900 Nykøbing M. | Ingen Capex Category | Change | 87327_NKA000297 | NKA000297 | OH.DS |  | 77381_NKA000297 |  | 0 |  | 0 | OH.DS - PP.Z Reprovisioning ? | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
AX | Transmis | 107101-007-027 | 107101-007 | C36205-1131928-01 | Created | 36205 | INFRASTRUKTURSELSKABET LJ A/S | EPL Flexible Route - GC Hillerød Heimdalsvej 1 3400 Hillerø |  | Project Management Denmark | ORD-1887 |  |  |  | 2024-10-24 | [5 empty] | 2024-11-21 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | 3rd Party | 107101-007_C36205-1131928-01 | C36205-1131928-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 106901-005-003 | 106901-005 | C36018-1124586-01 | On Hold | 36018 | Cubenet ApS | PP.B IPA 100Mb - Stadion Alle 70 8000 Aarhus |  | Camilla Olesen | 91554-1 |  |  |  | 2023-12-19 | 2026-12-04 |  |  |  |  | 2024-04-08 |  |  |  | New Sales | 2026-12-04 | 2026-12-04 |  |  | Own OnNet | 106901-005_C36018-1124586-01 | C36018-1124586-01 | Other |  |  |  | 0 | 2026-12-04 | 0
AX | Transmis | 107618-002-002 | 107618-002 | C36635-1136706-01 | Created | 36635 | Forum Cph ApS | DDoS Protection - Julius Thomsens Plads 1 1925 Frederiksber | Implementation PM Denmark | Shazia Mobin | ORD-3131 |  |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-30 |  |  | 2025-05-30 |  | 2025-06-30 |  | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  |  | Own OnNet | 107618-002_C36635-1136706-01 | C36635-1136706-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0
AX | Transmis | 106443-006-001 | 106443-006 | C35656-1120976-01 | Created | 35656 | GlobalConnect A/S (SD-WAN) | Internet 10 Gb/s Std. route - GC Taastrup Hørskætten 6C 2630 |  | Henrik Eibye-Jacobsen | 85700-1 |  |  |  | 2023-06-28 | [5 empty] | 2023-11-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106443-006_C35656-1120976-01 | C35656-1120976-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 101134-304-005 | 101134-304 | C31098-1135624-01 | Created | 31098 | Globalconnect AS (Broadnet) | CA.ON EPL 1Gb/s - IBM (Brøndby) Prøvensvej 1 2605 - Hør 3 | Saad Ahmed | Camilla Olesen | ORD-2904 |  |  |  | 2025-03-26 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-04-24 |  |  |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Own OnNet | 101134-304_C31098-1135624-01 | C31098-1135624-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0 |  |  | Janus Mutua Andersen
AX | Housing | 106903-009-004 | 106903-009 | HP36020-1117630-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - GC Taastrup Hørskætten 3 2630 Taastrup - Power, f | Andreas Niss | Kirsten Christensen | 81935-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-009_HP36020-1117630-01 | HP36020-1117630-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Andreas Niss
AX | Transmis | 102892-008-003 | 102892-008 | C32553-1135650-01 | Created | 32553 | Dan-Foam ApS | DDoS Protection - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - Base | Saad Ahmed | Shazia Mobin | ORD-2914 |  |  |  | 2025-03-27 | 2025-05-23 |  |  | 2025-04-25 |  | 2025-05-20 |  | 2025-05-02 |  | New Sales | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  |  | Own OnNet | 102892-008_C32553-1135650-01 | C32553-1135650-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0
AX | Fiber | 106630-025-003 | 106630-025 | F35811-1133742-01 | Created | 35811 | VIOS.dk A/S | PP.F DF Pair - Solhøjvej 12 4735 Mern - TDC Vordingborg |  | Camilla Olesen | ORD-2336 |  |  |  | 2025-01-06 | 2025-06-02 |  |  |  |  | 2025-04-07 |  |  |  | New Sales | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  |  | 3rd Party | 106630-025_F35811-1133742-01 | F35811-1133742-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-02 | 0
AX | Transmis | 105795-015-001 | 105795-015 | C35164-1127139-01 | On Hold | 35164 | Deutsche Telekom Nordic A/S | PP.A: IPA - Andreas Schous Vej 8 6000 Kolding - 100 Mb |  | Camilla Villumsen Kaimer | 91800-2 |  |  |  | 2024-04-11 | 2025-02-28 |  |  |  |  | 2024-07-04 |  |  |  | New Sales | 2025-02-28 | 2025-02-28 |  | 25 | Own with Digging | 105795-015_C35164-1127139-01 | C35164-1127139-01 | Awaiting Customer |  |  |  | 0 | 2025-02-28 | 0
AX | Transmis | 101326-011-003 | 101326-011 | C31291-1127241-01 | On Hold | 31291 | Dansk Ingeniørservice A/S | PP.B EPL Flexible Route - GC Aarhus South Agerbakken 3 |  | Henrik Møller Fyhn | 94699-1 |  |  |  | 2024-04-15 | 2024-06-07 |  |  | 2024-05-31 |  | 2024-07-09 |  | 2024-06-07 |  | New Sales | 2024-06-07 | 2024-06-07 |  |  | Own OnNet | 101326-011_C31291-1127241-01 | C31291-1127241-01 | Awaiting Customer |  |  |  | 0 | 2024-06-07 | 0
AX | Housing | 104094-011-009 | 104094-011 | HR33647-1135353-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135353-01 | HR33647-1135353-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 103372-015-032 | 103372-015 | HR32973-1136025-01 | Created | 32973 | Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen, Koncern IT | Rackspace Footprint excl. rack, other size - GC Taastrup Hør |  | Jonatan Hastrup Jørnsgård | ORD-2989 |  |  |  | 2025-04-07 | [5 empty] | 2025-06-02 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 103372-015_HR32973-1136025-01 | HR32973-1136025-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 100462-018-012 | 100462-018 | F30128-1135446-01 | Created | 30128 | Københavns Universitet | Dark fibre between Hørskætten datacentres - GC Taastrup Hør |  | Toivo Hiljander | ORD-2863 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-05-08 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100462-018_F30128-1135446-01 | F30128-1135446-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 106089-274-001 | 106089-274 | C35365-1130871-01 | On Hold | 35365 | GlobalConnect AB (Portal) | PP.B EPL Flex 1 Gb/s - Lyngbyvej 20 2100 - VBG 149 | Implementation PM Denmark | Camilla Olesen | ORD-1483 |  |  |  | 2024-08-30 | 2025-02-28 |  |  |  |  | 2024-11-20 |  |  |  | New Sales | 2025-02-28 | 2025-02-28 |  | 1 | Own with Digging | 106089-274_C35365-1130871-01 | C35365-1130871-01 | Awaiting Customer |  |  |  | 0 | 2025-02-28 | 0 |  |  | Mads Gosvig Hansen
AX | Housing | 104094-011-075 | 104094-011 | HR33647-1135419-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135419-01 | HR33647-1135419-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | SKI |  | 77385 | NKA-000728 | On Hold | D19370 | Rudersdal Kommune | SKI - Migrering til SKI 50.46 + Opgraderinger og tilkøb af BGP | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2021-12-23 | [9 empty] | Change |  |  | Skyttebjerg 58 2850 Nærum | Ingen Capex Category | Change | 77385_NKA000728 | NKA000728 |  |  | 12933_NKA000728 |  | 0 |  | 0 | Skal opsiges - | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-048992 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Vonsildvej 1 C 6000 Kolding | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA048992 | NKA048992 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-004 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-048996 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Nørrevænget 45 C 8600 Silkeborg | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA048996 | NKA048996 | OH.CD |  | 88683_NKA048996 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-008 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049010 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Ingolf Nielsens Vej 31 6400 Sønderborg | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049010 | NKA049010 | OH.CD |  | 88683_NKA049010 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-022 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049057 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Askelundsvej 4 A 3600 Frederikssund | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049057 | NKA049057 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-069 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102199 | NKA-009209 | In Process | D06340 | Billund Kommune | Omlægning til GC MPLS forbindelser - herfter kontraktoverdrages til Billund Vand og Energi | Eva Eisner | Eva Eisner |  |  | Henrik Bech Andersen |  | 2025-02-18 | 2025-05-16 | 2023-03-14 08:52:00.000 | 2023-03-14 08:52:00.000 | 2025-05-13 |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-16 |  | Change | 2025-05-16 |  | Havremarken 8 7190 Billund | Ingen Capex Category | Change | 102199_NKA009209 | NKA009209 |  |  | 95902_NKA009209 |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049070 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Slet Parkvej 10 8310 Tranbjerg J | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049070 | NKA049070 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-083 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | SKI |  | 89321 | NKA-050390 | In Process | D77106 | Haderslev kommune | SKI - Ny oprettet kunde | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss |  | 2023-09-29 | 2025-12-31 | [6 empty] | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Nørregade 33 st 6100 Haderslev | over 50m | Own with Digging | 89321_NKA050390 | NKA050390 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C.SKI | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460321
AX | Housing | 106398-009-005 | 106398-009 | HP35620-1136739-01 | Created | 35620 | GlobalConnect AB (EXA) | Power consumption - GC Stilling Niels Bohrs Vej 19 8660 Ska |  | Jacob Lorens Haug Karlsen | ORD-3127 |  |  |  | 2025-05-07 | [5 empty] | 2025-06-30 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106398-009_HP35620-1136739-01 | HP35620-1136739-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 100462-018-013 | 100462-018 | F30128-1135447-01 | Created | 30128 | Københavns Universitet | Dark fibre between Hørskætten datacentres - GC Taastrup Hør |  | Toivo Hiljander | ORD-2863 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-05-08 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100462-018_F30128-1135447-01 | F30128-1135447-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 105762-006-010 | 105762-006 | C35135-1136345-01 | Created | 35135 | Rigspolitiet | IP subnet /28 (16 pcs.) - Klausdalsbrovej 1 2860 Søborg | Christian Endrup Schmidt | Michael Kronbach Leth | ORD-3059 |  |  |  | 2025-04-22 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2025-05-07 |  |  |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | Own OnNet | 105762-006_C35135-1136345-01 | C35135-1136345-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0
AX | Transmis | 107596-003-018 | 107596-003 | C36620-1135725-01 | Created | 36620 | The UK Branch Office of Awaze A/S (UC ) | ReDoc - Internet-Østergade 63 5900 Rudkøb-10Mb | Ahsan Siddiqui | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-2923 |  |  |  | 2025-03-28 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-04-25 |  |  |  | Change | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Change | 107596-003_C36620-1135725-01 | C36620-1135725-01 |  |  | C30979-1105945-01 |  | 0 | 2025-06-27 | 0
AX | Housing | 103372-015-025 | 103372-015 | HR32973-1136018-01 | Created | 32973 | Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen, Koncern IT | Rackspace Footprint excl. rack, other size - GC Taastrup Hør |  | Jonatan Hastrup Jørnsgård | ORD-2989 |  |  |  | 2025-04-07 | [5 empty] | 2025-06-02 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 103372-015_HR32973-1136018-01 | HR32973-1136018-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 93328 | NKA-056039 | In Process | D77772 | Semco Maritime A/S | RFP Semco Maritime WAN lokationer Danmark | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Robert Steen-Roed | 2025-01-08 | 2024-09-02 | 2025-05-28 |  |  | 2025-06-06 |  | 2025-03-13 | 2025-04-25 | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Rørdalsvej 172 9220 Aalborg Øst | 3rd Party | 3rd Party | 93328_NKA056039 | NKA056039 |  |  |  |  | 0 | 2025-03-13 | 0 | PP.C - OpenNet | 300 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 93328 | NKA-056043 | In Process | D77772 | Semco Maritime A/S | RFP Semco Maritime WAN lokationer Danmark | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Robert Steen-Roed | 2025-02-10 | 2024-09-02 |  | 2025-02-11 11:46:00.000 | 2025-03-05 14:47:00.000 |  |  | 2025-05-09 | 2025-03-14 |  |  | New Sales |  |  | Alfred Nobels Vej 27 9220 Aalborg Øst | over 50m | Own with Digging | 93328_NKA056043 | NKA056043 |  |  |  |  | 0 | 2025-04-11 | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse | Rasmus Kabel Mollerup
BO | Fiberforbindelse |  | 97560 | NKA-056180 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | New skabelon | Frederik Emde Kjær | Frederik Emde Kjær |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-09-10 | [9 empty] | New Sales |  |  | Jarmers Plads 7 1551 København V | On-net | Own OnNet | 97560_NKA056180 | NKA056180 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - PP.B - j&f-DK-161 | 100 Mbps fiberforbindelse
AX | Transmis | 103076-023-007 | 103076-023 | C30273-1134761-01 | In Process | 30273 | euNetworks GmbH | PP.B 100Mb EPL Flex, Retortvej 8 - Hørskætten 3 | Valentin Dumitru Curtianu | Camilla Villumsen Kaimer | ORD-2641 |  |  |  | 2025-02-13 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-10 |  |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | Own OnNet | 103076-023_C30273-1134761-01 | C30273-1134761-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0 |  |  | Janus Mutua Andersen
AX | Transmis | 106418-712-021 | 106418-712 | C36608-1135006-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | IP subnet /29 (8 pcs.) - Höhenstraße 16 70736 Fellbach | Implementation Germany | Stefanie Jossa | ORD-2745 | ORD-2745 |  |  | 2025-02-28 | 2026-04-01 |  |  |  |  | 2025-06-28 |  |  |  | New Sales | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  | Own OnNet | 106418-712_C36608-1135006-01 | C36608-1135006-01 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 0
AX | Fiber | 106118-089-038 | 106118-089 | F35390-1129404-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129404-01 | F35390-1129404-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 107605-002-001 | 107605-002 | C36626-1135847-01 | Created | 36626 | icixs networks UG (haftungsbeschränkt) | 100G FD WDM - Tværvejen 9A 5580 Nørre Aaby - INX | Lars Neumann-Winther | Camilla Villumsen Kaimer | ORD-2949 |  |  |  | 2025-03-31 | 2025-06-20 |  |  |  |  | 2025-07-07 |  |  |  | New Sales | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 1 | Own with Digging | 107605-002_C36626-1135847-01 | C36626-1135847-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-20 | 0 |  |  | Simon Ørum Albertsen
BO | Fiberforbindelse |  | 102759 | NKA-032614 | In Process | D44540 | Danespo A/S |  | Nikolaj Blicher Enegaard | Nikolaj Blicher Enegaard |  |  | Nikolaj Zeljko Miseljic | 2020-12-15 | 2025-04-08 | [9 empty] | Change |  |  | Glibstrupvej 14 6880 Tarm | 3rd Party | Change | 102759_NKA032614 | NKA032614 |  |  | 68052_NKA032614 |  | 0 | 2021-01-11 | 0 | CH.SC | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Mobile Access |  | 97347 | NMA-055451 | On Hold | D77341 | Deichmann-Sko ApS | Connectivity 100 Mbit fiber internet på SDwan Danmark | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2024-06-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Danmarksgade 74 A 9900 Frederikshavn | Ingen Capex Category | 3rd Party | 97347_NMA055451 | NMA055451 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.M | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 102144 | NMA-058448 | In Process | D76015 | Kuube Denmark ApS |  | Line Skov | Line Skov |  |  | Kasper Pfeiffer Skovgaard Olesen | 2025-02-10 | 2025-01-17 | 2025-06-06 |  |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-04-29 | 2025-05-09 |  | New Sales | 2025-05-09 | 2025-06-06 | Industrivej 1 1 th. 7120 Vejle Øst | Ingen Capex Category | 3rd Party | 102144_NMA058448 | NMA058448 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-06 | 0 | PP.N | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 102606 | NMA-060113 | In Process | D78847 | Bagt ApS | Managed internet med WI-FI til alle lokationer | Line Skov | Line Skov |  |  | Ole Høholt Noesgaard | 2025-04-07 | 2025-03-31 | [5 empty] | 2025-07-04 |  |  |  | New Sales |  |  | Gilleleje Stationsvej 2 A 3250 Gilleleje | Ingen Capex Category | 3rd Party | 102606_NMA060113 | NMA060113 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 102649 | NMA-060166 | In Process | D78849 | Abc Lavpris Hovedkontor | Connectivity 100Mbit SDwan all | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-03-31 | [9 empty] | New Sales |  |  | Hobrovej 134 8920 Randers NV | Ingen Capex Category | 3rd Party | 102649_NMA060166 | NMA060166 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | D.S - Awaiting Sales | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 102967 | NMA-060643 | In Process | D27500 | Ok A.M.B.A. | 100 Mbit internet (smartfiber) + Wifi med 2 AP'er (eksklusiv kabling til AP'er) | Signe Fogh Mach Andersen | Signe Fogh Mach Andersen |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2025-05-08 | [9 empty] | New Sales |  |  | Karen Blixens Boulevard 7 8220 Brabrand | Ingen Capex Category | 3rd Party | 102967_NMA060643 | NMA060643 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Mobile Access 4G – Fail-over DK
AX | Transmis | 101534-018-024 | 101534-018 | C31500-1133917-01 | Created | 31500 | Wismo Group A/S | Internet - Fjädervägen 5 645 47 Strängnäs - 200 Mb/s - Full |  | Henrik Møller Fyhn | ORD-2354 |  |  |  | 2025-01-08 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2025-03-13 |  |  |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | 3rd Party | 101534-018_C31500-1133917-01 | C31500-1133917-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0
AX | Fiber | 100453-1082-0003 | 100453-1082 | F30111-1124815-01 | On Hold | 30111 | Telenor A/S | OH DF - Speditørvej 1 9000 Aalborg - TDC Aalborg Centr | Rasmus Kabel Mollerup | Jeanne Norman Jensen | 92075-1 |  |  |  | 2024-01-11 |  |  |  | 2024-04-12 |  | 2024-05-15 |  | 2024-04-19 |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100453-1082_F30111-1124815-01 | F30111-1124815-01 | OH |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Rasmus Kabel Mollerup
AX | Fiber | 100567-632-007 | 100567-632 | F30267-1136757-01 | In Process | 30267 | HI3G Denmark ApS | DF JU JN0368X Bizonvej 2 - JN0407A Grønnegade 4 | Rasmus Kabel Mollerup | Stine Wiingreen | ORD-3141 |  |  |  | 2025-05-07 | 2025-06-27 |  |  | 2025-06-20 |  | 2025-07-27 |  | 2025-06-27 |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 151 | Own with Digging | 100567-632_F30267-1136757-01 | F30267-1136757-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0 |  |  | Rasmus Kabel Mollerup
AX | Fiber | 106118-091-136 | 106118-091 | F35390-1129675-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Nørre Nebel, Industrivej 16, Nørr | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129675-01 | F35390-1129675-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 101422-116-001 | 101422-116 | F31388-1121998-01 | In Process | 31388 | Edge Network Services Limited | Fibre Works - M. P. Allerups Vej 48 5220 Odense SØ | Brian Snedker Pakula | Jens Bager Vang | 86516-2 |  |  |  | 2023-07-31 | [5 empty] | 2024-01-03 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 101422-116_F31388-1121998-01 | F31388-1121998-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Brian Snedker Pakula
AX | Fiber | 106118-089-017 | 106118-089 | F35390-1129380-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129380-01 | F35390-1129380-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 101134-295-003 | 101134-295 | C31098-1133665-01 | On Hold | 31098 | Globalconnect AS (Broadnet) | PP.B IPA 10Mb/s - Knudslund Alle 5 4100 Ringsted | Valentin Dumitru Curtianu | Camilla Olesen | ORD-2321 |  |  |  | 2024-12-30 | 2025-04-25 |  |  |  |  | 2025-03-14 |  |  |  | New Sales | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 1 | Own with Digging | 101134-295_C31098-1133665-01 | C31098-1133665-01 | Other |  |  |  | 0 | 2025-04-25 | 0 |  |  | Mads Gosvig Hansen
AX | Transmis | 106418-265-037 | 106418-265 | C35995-1116364-01 | On Hold | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Internet - Wetterkreuz 7 91058 Erlangen - 1 Gb/s | Implementation Germany | André Döpfner | 67871-1 | 67871-1 |  |  | 2022-12-19 | 2023-12-22 |  |  |  |  | 2023-05-18 |  |  |  | New Sales | 2023-12-22 | 2023-12-22 |  |  | 3rd Party | 106418-265_C35995-1116364-01 | C35995-1116364-01 |  |  |  |  | 0 | 2023-12-22 | 0
AX | Fiber | 100499-285-001 | 100499-285 | F30191-1103678-01 | In Process | 30191 | GlobalConnect AB (Mixed customers) | Dark Fibre, 1 pair, Std. route - Interxion Ballerup Industr |  | Project Management Denmark | 67269-1 |  |  |  | 2021-07-13 | [5 empty] | 2021-09-08 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100499-285_F30191-1103678-01 | F30191-1103678-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Managed LAN |  | 101796 | NBM-047894 | In Process | D74785 | ZeroNorth A/S | Chennei & Advanced FW feature set | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-10 | 2025-01-31 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2025-04-30 |  | 2025-05-30 |  | Change | 2025-05-30 |  | 37.91926752023174, 23.738861550495614 174 56 Alimos Greece | Ingen Capex Category | Change | 101796_NBM047894 | NBM047894 |  |  | 88061_NBM047894 |  | 0 | 2025-05-30 | 0 | SE.ML | Managed LAN
BO | Ethernet over MPLS |  | 35373 | NKA-016556 | In Process | D25980 | Jeudan A/S | Tilbud på opgradering af Rack | Lars Jørgensen | Lars Jørgensen |  |  | Jesper Frimodt | 2016-11-16 | 2016-09-28 |  | 2016-12-08 10:45:00.000 | 2016-12-16 08:28:00.000 |  |  | 2017-03-01 |  |  |  | Change |  |  | Esplanaden 6 1263 København K | over 50m | Change | 35373_NKA016556 | NKA016556 |  |  |  |  | 0 | 2017-01-04 | 0 |  | Ethernet over MPLS (layer 2) | Peter Kristensen
BO | Fiberforbindelse |  | 96115 | NKA-057291 | In Process | D78318 | SYGEFORSIKRINGEN "DANMARK" GS | 36 mdr. kr.56.900 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Flemming Steen Thomsen | 2024-11-22 | 2024-11-11 | 2025-05-30 | 2024-12-08 23:23:00.000 | 2024-12-13 08:46:00.000 | 2025-01-20 |  | 2025-01-31 | 2025-01-16 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Vestergade 65 5000 Odense C | 0-15m | Own with Digging | 96115_NKA057291 | NKA057291 |  |  |  |  | 0 | 2025-01-31 | 0 | PP.A | 100 Mbps fiberforbindelse | Simon Ørum Albertsen
BO | Fiberforbindelse |  | 101070 | NKA-057763 | On Hold | D49100 | AS3 A/S | Datacom - Internetforbindelser til Nordiske lokationer | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-06 |  |  | 2024-12-09 12:28:00.000 | [6 empty] | New Sales |  |  | Munkevej 9 7700 Thisted | 3rd Party | 3rd Party | 101070_NKA057763 | NKA057763 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - afventer leveringsdato | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 101434 | NKA-058108 | In Process | D41840 | Hempel Fonden | SmartFiber - Amaliegade 8, 1256 København K | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Jesper Höilund Jensen | 2025-01-02 | 2024-12-20 | 2025-05-23 | 2025-01-07 11:58:00.000 | 2025-01-10 09:55:00.000 |  |  | 2025-03-07 | 2025-01-31 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Amaliegade 8 1256 København K | On-net | Own OnNet | 101434_NKA058108 | NKA058108 |  |  |  |  | 0 | 2025-02-14 | 0 | CA.ON | 100 Mbps fiberforbindelse SDx | Kenneth Alan Mejer
BO | Fiberforbindelse |  | 101097 | NKA-058203 | On Hold | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - Internetforbindelser til DAO 365 A/S | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | Skovalleen 30 D 4800 Nykøbing F | 3rd Party | 3rd Party | 101097_NKA058203 | NKA058203 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - DAO | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 95009 | NKA-058403 | On Hold | D78574 | Innargi Project I P/S | Vivant: Skejbyvej 450A, 8240 Risskov 500 Mbps - #P:Vivant | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Casper Heinrich Roepstorff | 2025-01-17 | 2025-01-15 |  |  |  | 2025-03-19 |  |  | 2025-02-25 |  |  | New Sales |  |  | Skejbyvej 450 A 8240 Risskov | 3rd Party | 3rd Party | 95009_NKA058403 | NKA058403 |  |  |  |  | 0 | 2025-03-19 | 0 | Fibia | 500 Mbps fiberforbindelse
BO | Mobil Link |  | 93137 | NML-052303 | In Process | D77341 | Deichmann-Sko ApS | Connectivity fiber internet inkl 4g failover Herlev, Århus og Sundsvall | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Robert Steen-Roed | 2023-12-22 | 2023-12-21 | [9 empty] | New Sales |  |  | Gesällvägen 1 863 41 Sundsvall Sweden | 3rd Party | 3rd Party | 93137_NML052303 | NML052303 | OH.TI |  |  |  | 0 | 2024-03-22 | 0 | OH.TI | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 103579 | NML-059850 | In Process | D77488 | Basic & More A/S | Connectivity with 4G failover towards Ballerup-Centret 2. | Eva Eisner | Eva Eisner |  |  | Jannik Uhrskov Kjærsholm | 2025-03-24 | 2025-03-20 | 2025-05-23 |  |  | 2025-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-04-29 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Ballerup-Centret 2 2750 Ballerup | 3rd Party | 3rd Party | 103579_NML059850 | NML059850 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.ON | Mobil Link
BO | Anti DDOS |  | 91764 | NDD-052716 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Københavnsvej 216 4600 Køge | Ingen Capex Category | Own OnNet | 91764_NDD052716 | NDD052716 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Op til 1 Anti DDoS Basic
BO | Adaptive DDoS Protection |  | 102937 | NDD-059641 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-08-29 | [6 empty] | 2025-08-29 |  | New Sales | 2025-08-29 |  |  | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102937_NDD059641 | NDD059641 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Adaptive DDoS Protection ≤ 10 Gbps, Business, subnet
BO | Adaptive DDoS Protection |  | 101323 | NDD-057700 | On Hold | D78069 | KIRAN ApS |  | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Michel Daniel Kracun | 2024-12-27 | 2024-12-05 | 2025-01-14 | [6 empty] | 2025-01-14 |  | New Sales | 2025-01-14 |  | Egelundsvej 1 2620 Albertslund | Ingen Capex Category | Own OnNet | 101323_NDD057700 | NDD057700 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | Adaptive DDoS Protection ≤ 1 Gbps, Standard, access
BO | Interne produkter |  | 104579 | NML-060379 | In Process | D30820 | I/S VESTFORBRÆNDING | SKI - 6 x 100Mbit netværksforbindelser - Farum-KVV | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2025-04-14 | 2025-07-31 |  |  |  |  | 2025-06-27 |  | 2025-07-31 |  | New Sales | 2025-07-31 |  | 55.82323, 12.33976 0 3520 Farum | 3rd Party | 3rd Party | 104579_NML060379 | NML060379 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.LL.SKI - TDC | 4/5G failover til netværks- og internetforb. MPLS og Internet (B2B) - 50460121
BO | Mobil Link |  | 105459 | NML-060585 | In Process | D07960 | ADDvision ApS | Addvision : Store Strandstræde 21 1 | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Casper Heinrich Roepstorff | 2025-05-05 | 2025-05-02 | 2025-06-20 |  |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-20 | 2025-05-05 | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Store Strandstræde 21 1 1255 København K | 3rd Party | 3rd Party | 105459_NML060585 | NML060585 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.ON | Mobil Link
BO | Fiberforbindelse |  | 91915 | NKA-051373 | On Hold | D76751 | Nordomatic Invest AB | Fiber til ny afdeling i Holland | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Carsten Nygaard Henze | 2023-12-22 | 2023-12-05 | [5 empty] | 2024-05-27 |  |  |  | New Sales |  |  | Rondweg 30 8091 Xb Wezep Netherlands | 3rd Party | 3rd Party | 91915_NKA051373 | NKA051373 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Opsigelse under leverance | 200 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 90616 | NKA-052388 | On Hold | D24540 | Nobia Denmark A/S | MPLS - Ølgod / Tilst | Oliver Mariager | Oliver Mariager |  |  | Henrik Bregnhøj |  | 2023-12-21 |  |  |  | 2024-05-13 | [5 empty] | New Sales |  |  | Industrivej 6 6870 Ølgod | 3rd Party | 3rd Party | 90616_NKA052388 | NKA052388 |  |  |  |  | 0 | 2024-04-19 | 0 | PP.C | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 93095 | NKA-052427 | In Process | D75034 | Imerco A/S | Connectivity Fiber 100/100 Mbit internet - 56 butikker | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Robert Steen-Roed | 2025-04-15 | 2023-12-21 | 2025-05-30 | 2025-04-16 12:53:00.000 | 2025-05-05 13:13:00.000 | 2025-05-23 |  | 2025-05-30 |  | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Engvej 2 7200 Grindsted | 15-30m | Own with Digging | 93095_NKA052427 | NKA052427 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 | PP.C Grindsted | 100 Mbps fiberforbindelse | Bjarne Kjær
BO | Fiberforbindelse |  | 91764 | NKA-052641 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Niels Steensens Vej 4 2820 Gentofte | over 50m | Own with Digging | 91764_NKA052641 | NKA052641 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 10 Gbps fiberforbindelse
AX | Housing | 106903-009-003 | 106903-009 | HP36020-1117629-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - GC Taastrup Hørskætten 3 2630 Taastrup - Power Fe | Andreas Niss | Kirsten Christensen | 81935-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-009_HP36020-1117629-01 | HP36020-1117629-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Andreas Niss
BO | Fiberforbindelse |  | 90389 | NOC-996539 | On Hold | D14810 | Reno A/S | Opgradering + konvertering af MPLS til internet 500/500 | Oliver Mariager | Oliver Mariager |  |  | Kjeld Haase Hedin |  | 2023-09-14 | [9 empty] | Change |  |  | Nymarksvej 2 7323 Give | Ingen Capex Category | Change | 90389_NOC996539 | NOC996539 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | D.PI PP.H | 500 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102177 | NOC-996874 | In Process | D07150 | HKScan Denmark A/S | Etablering af internet redundans og DDoS. Bestående internetkredsløb genanvendes og der oprettes nye redundante ben til disse. Bestående internetkontrakter udgår og erstattes af denne. | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2025-03-11 | 2025-05-28 |  |  | 2025-05-26 |  |  |  | 2025-05-28 |  | Change | 2025-05-28 |  | Elmegårdsvej 4 9460 Brovst | Ingen Capex Category | Change | 102177_NOC996874 | NOC996874 |  |  | 39610_NOC996874 |  | 0 |  | 0 | 14/03 PMA: Afv. Morten Skytte. Skal omlægges til "OpenNet". | 1 Gbps fiberforbindelse
AX | Housing | 106903-013-006 | 106903-013 | HP36020-1117689-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - GC Köpingebro 271 73 Köpingebro - Power, fixed fe | Martin Fredberg | Kirsten Christensen | 81939-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-013_HP36020-1117689-01 | HP36020-1117689-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 105291-004-005 | 105291-004 | C34720-1123541-01 | In Process | 34720 | IT-Kompagniet Jylland ApS | PP.C ML 3 - Marsvinslundvej 5 8800 Viborg - Access 1 | Valentin Dumitru Curtianu | Henrik Møller Fyhn | 82376-3 |  |  |  | 2023-10-27 | 2024-12-06 |  |  | 2024-02-12 | 2020-01-16 | 2024-02-13 |  | 2024-02-16 |  | New Sales | 2024-12-06 | 2024-12-06 |  |  | 3rd Party | 105291-004_C34720-1123541-01 | C34720-1123541-01 |  | 2020-01-16 00:00:00.000 |  |  | 0 | 2024-12-06 | 0 |  |  | Jens Ipsen
BO | SKI |  | 94451 | NKA-022346 | In Process | D19800 | Kalundborg kommune | SKI - Opgradering til 500Mbit + tilføjelse af 100Mbit logisk internet (Stor bestilling af den 12/02-2024) | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2017-11-14 | 2024-03-05 | [9 empty] | Change |  |  | Bredekildevej 15 4400 Kalundborg | 3rd Party | Change | 94451_NKA022346 | NKA022346 |  |  | 79884_NKA022346 |  | 0 | 2018-01-15 | 0 | SKI - Skift CPE | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460221
BO | Sort fiber |  | 102754 | NSF-059186 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Nybrovej 80 - Hagedornsvej 1 - 2*18 DF par | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-05 | 2025-02-28 | 2025-06-06 | 2025-04-02 11:00:00.000 | 2025-04-02 11:00:00.000 | 2025-05-09 |  |  | 2025-02-28 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Nybrovej 80 2820 Gentofte | over 50m | Own with Digging | 102754_NSF059186 | NSF059186 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Sort Fiber (par) | Mads Gosvig Hansen
BO | Managed SD-WAN |  | 84885 | NSW-047779 | On Hold | D76575 | Vingmed Holding AS | Vingmed A/S, Nordisk løsning, WAN + SDWAN / Firewall +4G | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Michell Vester |  | 2023-04-18 | [9 empty] | New Sales |  |  | Datavägen 9a Järfälla Sweden | Ingen Capex Category | Own OnNet | 84885_NSW047779 | NSW047779 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT PP.Z (SD-WAN) | Managed SD-WAN 500 Mbps
AX | Fiber | 102420-097-001 | 102420-097 | F32260-1136314-01 | Created | 32260 | Fiberby ApS | Fibre Pair Access - Kirkebjerg Parkvej 2A 2600 Glostrup - T | Zaim Busuladzic | Mette Vinther | ORD-3052 |  |  |  | 2025-04-16 | 2025-06-13 |  |  | 2025-06-09 |  | 2025-07-07 |  | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 | 2025-06-13 |  | 1 | Own with Digging | 102420-097_F32260-1136314-01 | F32260-1136314-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-13 | 1 |  |  | Zaim Busuladzic
BO | Managed LAN |  | 92504 | NBM-051649 | On Hold | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP_9260 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2023-12-13 | [9 empty] | New Sales |  |  | Nøvlingvej 27 9260 Gistrup | Ingen Capex Category | Own OnNet | 92504_NBM051649 | NBM051649 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Waiting Order Termination | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 92755 | NBM-052090 | On Hold | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP_1850 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2023-12-18 | [9 empty] | New Sales |  |  | Gammel Kongevej 88 1850 Frederiksberg C | Ingen Capex Category | Own OnNet | 92755_NBM052090 | NBM052090 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Managed LAN
AX | Fiber | 106118-088-046 | 106118-088 | F35390-1129253-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129253-01 | F35390-1129253-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 106118-088-001 | 106118-088 | F35390-1129208-01 | In Process | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - |  | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129208-01 | F35390-1129208-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106903-008-005 | 106903-008 | F36020-1117625-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Dark Fibre, 1 pair, Fully diverse route - GC Copenhagen C V | Brian Snedker Pakula | Kirsten Christensen | 81934-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-008_F36020-1117625-01 | F36020-1117625-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Brian Snedker Pakula
AX | Fiber | 106118-091-085 | 106118-091 | F35390-1129624-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Hern | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129624-01 | F35390-1129624-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 106118-091-127 | 106118-091 | F35390-1129666-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Nørre Nebel, Industrivej 16, Nørr | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129666-01 | F35390-1129666-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 107397-003-001 | 107397-003 | C36447-1136725-01 | Created | 36447 | FEC Taby Ab | Internet - Stora Marknadsvägen 15 183 34 Täby - 500 Mb/ |  | Shazia Mobin | ORD-3139 |  |  |  | 2025-05-07 | 2025-08-15 |  |  |  |  | 2025-07-21 |  |  |  | New Sales | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  |  | Own OnNet | 107397-003_C36447-1136725-01 | C36447-1136725-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-08-15 | 0
BO | Managed SD-WAN |  | 91817 | NSW-053348 | On Hold | D75746 | Kuehne & Nagel AB, Stockholm | SDWAN Kuehne + Nagel AB Terminalgatan 7 211 24 Malmö Sweden | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Michell Vester |  | 2024-02-16 | [6 empty] | 2025-02-12 |  |  | New Sales |  |  | Terminalgatan 7 21124 Malmö Sweden | Ingen Capex Category | Own OnNet | 91817_NSW053348 | NSW053348 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Managed SD-WAN 50 Mbps
BO | Managed SD-WAN |  | 96070 | NSW-054637 | On Hold | D25190 | BHJ A/S | 4G failover i Sverige | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-06-03 | [6 empty] | 2024-11-21 |  |  | New Sales |  |  | Hørskætten 5 2630 Taastrup | Ingen Capex Category | Own OnNet | 96070_NSW054637 | NSW054637 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | Managed SD-WAN for SGW 500 Mbps
BO | Managed SD-WAN |  | 104666 | NSW-060241 | In Process | D69250 | Sol og Strand Feriehusudlejning A/S | Havnevej 54, 6094 Hejls | Signe Fogh Mach Andersen | Signe Fogh Mach Andersen |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2025-04-03 | [9 empty] | New Sales |  |  | Havnevej 54 6094 Hejls | Ingen Capex Category | Own OnNet | 104666_NSW060241 | NSW060241 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Managed SD-WAN 100 Mbps
BO | SKI |  | 104926 | NSW-060253 | In Process | D20350 | Statens IT | SKI - 1Gbit SDWAN forbindelsen - TRM-FSTYR, Åkirkebyvej 52 3700 Rønne | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-03 | [9 empty] | New Sales |  |  | Åkirkebyvej 52 3700 Rønne | Ingen Capex Category | Own OnNet | 104926_NSW060253 | NSW060253 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Tillæg for 1 Gbps Netværksforbindelse som SD-WAN - 50460121
BO | SmartFiber |  | 105243 | NSW-060433 | In Process | D78745 | Knowledge Gate Group ApS |  | Cecilie Ely Randsborg | Cecilie Ely Randsborg |  |  | Philip Goetz Majgaard |  | 2025-04-22 | [9 empty] | New Sales |  |  | H.C. Andersens Boulevard 37 1553 København V | Ingen Capex Category | Own OnNet | 105243_NSW060433 | NSW060433 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | SmartFiber 1 Gbps
BO | SmartFiber |  | 105543 | NSW-060591 | In Process | D78898 | Kløvermarken A/S | 100/100 SmartFiber Premium m. Extended WiFi - Kløvermarken A/S - Kløvermarksvej 70L (Bygning K) | Cecilie Ely Randsborg | Cecilie Ely Randsborg |  |  | Philip Goetz Majgaard |  | 2025-05-02 | [9 empty] | New Sales |  |  | Kløvermarksvej 70 L 2300 København S | Ingen Capex Category | Own OnNet | 105543_NSW060591 | NSW060591 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | SmartFiber 100 Mbps
AX | Fiber | 106118-089-045 | 106118-089 | F35390-1129411-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129411-01 | F35390-1129411-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 100499-284-005 | 100499-284 | C30191-1103670-01 | In Process | 30191 | GlobalConnect AB (Mixed customers) | Global Optical Services - MMA01 (Malmö Campus) Västanvägen |  | Project Management Denmark | 67283-1 |  |  |  | 2021-07-13 | [5 empty] | 2021-08-10 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100499-284_C30191-1103670-01 | C30191-1103670-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 101103-016-013 | 101103-016 | C31067-1134912-01 | Created | 31067 | Tune Kabelnet | ContentConnect TV Access 600 Mb/s - GC Taastrup Hørskætten 5 |  | Camilla Villumsen Kaimer | ORD-2716 |  |  |  | 2025-02-25 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-05-08 |  |  |  | Change | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Change | 101103-016_C31067-1134912-01 | C31067-1134912-01 |  |  | C31067-1051671-01 |  | 0 | 2025-06-27 | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 102632 | NKA-059036 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Odense - 2*10 Gbps | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-03 | 2025-02-21 | 2025-08-01 | 2025-05-01 12:37:00.000 |  | 2025-06-06 |  | 2025-09-05 |  | 2025-08-01 |  | New Sales | 2025-08-01 |  | 55.381612, 10.494315 0 5220 Odense SØ. | over 50m | Own with Digging | 102632_NKA059036 | NKA059036 |  |  |  |  | 0 | 2025-09-12 | 0 | PP.A | 10 Gbps fiberforbindelse | Simon Ørum Albertsen
BO | SKI |  | 100609 | NKA-058488 | On Hold | D19800 | Kalundborg kommune | SKI - 10Gbit forbindelser | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-01-27 | 2025-01-20 | 2025-04-18 | 2025-02-21 10:47:00.000 | 2025-02-27 14:13:00.000 |  |  | 2025-04-18 |  | 2025-04-18 |  | New Sales | 2025-04-18 |  | Holbækvej 141 B 4400 Kalundborg | On-net | Own OnNet | 100609_NKA058488 | NKA058488 | OH.CI |  |  |  | 0 | 2025-03-14 | 0 | OH.CI ;SKI; 10 Gbps - GC forbindelse. | 10 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460221 | Mathias Svare
BO | Fiberforbindelse |  | 102056 | NKA-058972 | On Hold | D78685 | Urban Partners A/S | Connectivity 1/1 Gb Nordhavn, Gøteborg, Luxenborg og Finland | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Robert Steen-Roed | 2025-03-07 | 2025-02-17 | [5 empty] | 2025-04-11 |  |  |  | New Sales |  |  | Hamborg Plads 6 3 2150 Nordhavn | On-net | Own OnNet | 102056_NKA058972 | NKA058972 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.B | 1 Gbps fiberforbindelse | Kenneth Alan Mejer
BO | Fiberforbindelse |  | 102056 | NKA-058973 | On Hold | D78685 | Urban Partners A/S | Connectivity 1/1 Gb Nordhavn, Gøteborg, Luxenborg og Finland | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Robert Steen-Roed | 2025-03-07 | 2025-02-17 | [5 empty] | 2025-04-11 |  |  |  | New Sales |  |  | Hamborg Plads 6 3 2150 Nordhavn | 0-15m | Own with Digging | 102056_NKA058973 | NKA058973 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.B | 1 Gbps fiberforbindelse | Kenneth Alan Mejer
BO | Fiberforbindelse |  | 103119 | NKA-059265 | In Process | D76251 | Viborg Kommune | OpenNet migreringsprojektet med Norlys | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Henrik Bech Andersen |  | 2025-03-04 | 2025-07-01 | [6 empty] | 2025-07-01 |  | New Sales | 2025-07-01 |  | Røddingvej 11 B 8800 Viborg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 103119_NKA059265 | NKA059265 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #OpenNetMigrate# | 250 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059310 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-07-25 | [6 empty] | 2025-07-25 |  | New Sales | 2025-07-25 |  | Amager Landevej 42 2770 Kastrup | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059310 | NKA059310 |  | 2025-05-12 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059436 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-08-15 | [6 empty] | 2025-08-15 |  | New Sales | 2025-08-15 |  | Østerbrogade 43 8500 Grenaa | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059436 | NKA059436 |  | 2025-05-12 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059484 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Vadstrupvej 21 2880 Bagsværd | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059484 | NKA059484 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059490 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-06-20 | [6 empty] | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Vejlevej 38 7000 Fredericia | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059490 | NKA059490 |  | 2025-05-06 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059576 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-08-08 | [6 empty] | 2025-08-08 |  | New Sales | 2025-08-08 |  | Thistedvej 1 D 9400 Nørresundby | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059576 | NKA059576 |  | 2025-05-07 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102189 | NKA-059707 | In Process | D77440 | Lomax A/S | Lomax forbindelser + MLAN | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Flemming Steen Thomsen | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2025-08-29 | 2025-03-17 10:21:00.000 | 2025-03-31 14:15:00.000 | 2025-05-01 |  | 2025-05-02 | 2025-04-09 | 2025-08-29 |  | New Sales | 2025-08-29 |  | Elsenbakken 37 3600 Frederikssund | On-net | Own OnNet | 102189_NKA059707 | NKA059707 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-02 | 0 | PP.B | 2 Gbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 103076 | NKA-059811 | In Process | D45780 | Hallerupnet ApS |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Kasper Pfeiffer Skovgaard Olesen | 2025-04-11 | 2025-03-17 | [5 empty] | 2025-06-06 |  |  |  | New Sales |  |  | Ejby Industrivej 1 2600 Glostrup | On-net | Own OnNet | 103076_NKA059811 | NKA059811 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.ON | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102585 | NKA-059894 | In Process | D74945 | NØRGÅRD MIKKELSEN REKLAMEBUREAU A/S |  | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Nikolaj Zeljko Miseljic | 2025-03-31 | 2025-03-21 | 2025-07-15 | 2025-04-04 08:57:00.000 |  | 2025-06-20 |  | 2024-06-27 |  | 2025-07-15 |  | New Sales | 2025-07-15 |  | Sverigesgade 8 5000 Odense C | 0-15m | Own with Digging | 102585_NKA059894 | NKA059894 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0 | CA.WD | 3 Gbps fiberforbindelse | Simon Ørum Albertsen
BO | SKI |  | 103011 | NKA-060067 | In Process | D19710 | Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier S/I | SKI - Diverse ændringer + Ny lokation på Løkken 1, Sønderborg med redundans | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Henrik Bech Andersen | 2025-04-15 | 2025-03-28 | 2025-06-30 | 2025-05-06 14:35:00.000 |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-30 |  | New Sales | 2025-06-30 |  | Løkken 1 6400 Sønderborg | On-net | Own OnNet | 103011_NKA060067 | NKA060067 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-20 | 0 | CA.WD.SKI (NKA-060068) og CA.ON.SKI (NKA-060067) | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121 | Bjarne Kjær
BO | Fiberforbindelse |  | 103106 | NKA-060120 | In Process | D78850 | Bysted & Partners ApS | 200/200 Smartfiber | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Mark Thygesen | 2025-04-09 | 2025-03-31 | 2025-06-06 |  |  |  |  | 2025-06-06 |  | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Toldbodgade 51 C 3 1253 København K | On-net | Own OnNet | 103106_NKA060120 | NKA060120 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.ON | 200 Mbps fiberforbindelse SDx | Andreas Viñegla
BO | Fiberforbindelse |  | 105083 | NKA-060319 | In Process | D76171 | Telebesparelse ApS | Teleplan: • Strandvejen 149 - Frederikssundsvej 164 - Jernbane Allé 45A | Line Skov | Line Skov |  |  | Casper Heinrich Roepstorff |  | 2025-04-09 | [5 empty] | 2025-06-06 |  |  |  | New Sales |  |  | Jernbane Allé 45 A 2720 Vanløse | On-net | Own OnNet | 105083_NKA060319 | NKA060319 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.ON | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 103631 | NKA-059909 | In Process | D78792 | Frøslev Træ A/S | Connectivity with 4G failover - Frøslev Træ ( Total solution ) | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Jannik Uhrskov Kjærsholm |  | 2025-03-24 | [9 empty] | New Sales |  |  | Hermesvej 31 6330 Padborg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 103631_NKA059909 | NKA059909 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.LL | 200 Mbps fiberforbindelse
BO | SKI |  | 104579 | NKA-060380 | In Process | D30820 | I/S VESTFORBRÆNDING | SKI - 6 x 100Mbit netværksforbindelser - Farum-KVV | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-04-15 | 2025-04-14 | 2025-07-31 |  |  |  |  | 2025-06-27 |  | 2025-07-31 |  | New Sales | 2025-07-31 |  | 55.81563, 12.36034 0 3520 Farum | over 50m | Own with Digging | 104579_NKA060380 | NKA060380 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.WD.SKI - GC | 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121 | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 105280 | NKA-060405 | In Process | D78650 | LSP Ejendomme | 1000/1000 SmartFiber Premium - LSP Ejendomme - Sydvestvej 129B - SPIN tilbuds nr: 28381 | Cecilie Ely Randsborg | Cecilie Ely Randsborg |  |  | Philip Goetz Majgaard | 2025-04-22 | 2025-04-16 | [5 empty] | 2025-06-13 |  |  |  | New Sales |  |  | Sydvestvej 129 B 2600 Glostrup | On-net | Own OnNet | 105280_NKA060405 | NKA060405 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.ON | 1 Gbps fiberforbindelse SDx | Andreas Viñegla
BO | Fiberforbindelse |  | 105311 | NKA-060463 | In Process | D30650 | Jem & Fix A/S | B050, B031, B035 | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2025-04-24 | [9 empty] | New Sales |  |  | Høegh Guldbergs Gade 19 C 8700 Horsens | 3rd Party | 3rd Party | 105311_NKA060463 | NKA060463 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 105016 | NKA-060603 | In Process | D78919 | Stavnskær Fragt A/S | Fiber internet 1 gigabit | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Ole Høholt Noesgaard | 2025-05-06 | 2025-05-05 | 2025-07-25 | 2025-05-07 12:27:00.000 | 2025-05-14 14:42:00.000 | 2025-06-06 |  | 2025-07-25 |  | 2025-07-25 |  | New Sales | 2025-07-25 |  | Rønnekrogen 19 3400 Hillerød | On-net | Own OnNet | 105016_NKA060603 | NKA060603 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-13 | 0 | CA.ON | 1 Gbps fiberforbindelse | Anders Hermansen
BO | Fiberforbindelse |  | 105149 | NKA-060613 | In Process | D78920 | CONSCIA A/S | forbindelse til omlægning - ny ordre i Backoffice påkrævet | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Henrik Egedal Kristensen |  | 2025-05-05 | [9 empty] | New Sales |  |  | Sunds Hovedgade 59 7451 Sunds | Ingen Capex Category | Own OnNet | 105149_NKA060613 | NKA060613 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 300 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 105629 | NKA-060630 | In Process | D71456 | Normal A/S | DK1167 København Ø, Trianglen | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Caspar Strandberg | 2025-05-07 | 2025-05-07 | [5 empty] | 2025-06-18 |  |  |  | New Sales |  |  | Østerbrogade 68 ST TV 2100 København Ø | 0-15m | Own with Digging | 105629_NKA060630 | NKA060630 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
AX | Housing | 103372-015-034 | 103372-015 | HR32973-1136027-01 | Created | 32973 | Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen, Koncern IT | Rackspace Footprint excl. rack, other size - GC Taastrup Hør |  | Jonatan Hastrup Jørnsgård | ORD-2989 |  |  |  | 2025-04-07 | [5 empty] | 2025-06-02 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 103372-015_HR32973-1136027-01 | HR32973-1136027-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Managed LAN |  | 93001 | NBM-053685 | In Process | D76751 | Nordomatic Invest AB | Mlan til Tilburg, Grobbendonk & Wezep | Julie Lillethorup Kierkegaard | Julie Lillethorup Kierkegaard |  |  | Carsten Nygaard Henze |  | 2024-03-12 | 2025-06-27 | [5 empty] | 2025-04-07 | 2025-06-27 |  | New Sales | 2025-06-27 |  | Rondweg 30 8091 Xb Wezep Netherlands | Ingen Capex Category | 3rd Party | 93001_NBM053685 | NBM053685 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 101916 | NBM-060240 | In Process | D78860 | Go Autonomous ApS | 2 x1 gigabit internet/manged løsning | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Ole Høholt Noesgaard | 2025-04-14 | 2025-04-03 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2025-05-30 |  | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Frederiksborggade 1 4 TV 1360 København K | Ingen Capex Category | 3rd Party | 101916_NBM060240 | NBM060240 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.ML | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 105230 | NBM-060387 | In Process | D78876 | ABCforsikringsagentur A/S | Solgt 1 gbit + mlan | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Kean Wrist | 2025-05-05 | 2025-04-14 | 2025-05-28 |  |  | 2025-05-28 |  | 2025-05-16 | 2025-05-05 | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Arne Jacobsens Allé 7 2 2300 København S | Ingen Capex Category | 3rd Party | 105230_NBM060387 | NBM060387 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.ML | Managed LAN
BO | Fiberforbindelse |  | 97133 | NKA-005149 | On Hold | D70832 | Hoffmann A/S | Gentegning samt tilkøb af radiokæderedundans til Fiskerhusvej , opgradering til 2G på Fabriksparken og 1G på Skanderborgvej. | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Niels Johan Thilker | 2013-08-27 | 2024-12-16 | 2025-02-12 | 2013-07-23 14:15:00.000 | 2013-07-23 14:15:00.000 |  |  |  |  | 2025-02-12 |  | Change | 2025-02-12 |  | Nørre Allé 13 7000 Fredericia | over 50m | Change | 97133_NKA005149 | NKA005149 | OH.OI |  | 69822_NKA005149 |  | 0 | 2013-09-23 | 0 | OH.OI | 1 Gbps fiberforbindelse | Matthias Felix Klarskov Illum
AX | Fiber | 106118-091-056 | 106118-091 | F35390-1129595-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Hern | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129595-01 | F35390-1129595-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 106630-026-005 | 106630-026 | F35811-1135573-01 | Created | 35811 | VIOS.dk A/S | DF.WD DF Pair ZE - Rørkærvej 17 4760 - TDC Vordingborg | Anders Hermansen | Camilla Olesen | ORD-2893 |  |  |  | 2025-03-26 | 2025-06-02 |  |  | 2025-06-13 |  | 2025-05-20 |  | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 1400 | Own with Digging | 106630-026_F35811-1135573-01 | F35811-1135573-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-02 | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Housing | 106118-090-068 | 106118-090 | HP35390-1129531-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Housing - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - Power Feed - |  | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HP35390-1129531-01 | HP35390-1129531-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-088-141 | 106118-088 | F35390-1129358-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogen | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129358-01 | F35390-1129358-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 106418-727-008 | 106418-727 | C36606-1135782-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Global Optical Services - Industriparken 20A 2750 Ballerup |  | Stefanie Jossa | ORD-2903 |  |  |  | 2025-03-31 | 2025-08-18 |  |  |  |  | 2025-05-11 |  |  |  | New Sales | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  |  | Own OnNet | 106418-727_C36606-1135782-01 | C36606-1135782-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-08-18 | 0
AX | Transmis | 106418-729-001 | 106418-729 | C34953-1135960-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Internet - Vorwerkstraße 12 20357 Hamburg - 1 Gb/ | Kathrin Rathert | André Döpfner | ORD-2957 | ORD-2957 |  |  | 2025-04-04 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-05-24 |  |  |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | 3rd Party | 106418-729_C34953-1135960-01 | C34953-1135960-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0
AX | Fiber | 106118-089-028 | 106118-089 | F35390-1129391-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129391-01 | F35390-1129391-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Radiokæde |  | 97133 | NRK-057909 | On Hold | D70832 | Hoffmann A/S | Gentegning samt tilkøb af radiokæderedundans til Fiskerhusvej , opgradering til 2G på Fabriksparken og 1G på Skanderborgvej. | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-12-16 | [9 empty] | New Sales |  |  | Fiskerhusvej 38 4700 Næstved | Ingen Capex Category | Own OnNet | 97133_NRK057909 | NRK057909 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | 200 Mbps Radiokæde
AX | Housing | 105701-053-013 | 105701-053 | HR35088-1132857-01 | In Process | 35088 | Altibox Carrier AS | Housing - GC Gothenburg Tagenevägen 34C 425 37 Hisings Kärr |  | Trine Anker Monberg | ORD-2148 |  | Martin Fredberg |  | 2024-11-29 | [5 empty] | 2025-01-15 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 105701-053_HR35088-1132857-01 | HR35088-1132857-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Managed LAN |  | 105193 | NBM-060392 | In Process | D77082 | LE-Fix Clothing ApS | MLAN | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Amel Voloder | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-05-23 |  |  | 2025-05-16 |  | 2025-05-23 | 2025-04-15 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Kronprinsensgade 9 B 1114 København K. | Ingen Capex Category | 3rd Party | 105193_NBM060392 | NBM060392 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.ML | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 105359 | NBM-060697 | In Process | D75867 | Copenhagen Coffee Lab Holding ApS |  | Signe Fogh Mach Andersen | Signe Fogh Mach Andersen |  |  | Michel Daniel Kracun | 2025-05-13 | 2025-05-12 | 2025-07-04 |  |  |  |  | 2025-07-04 |  | 2025-07-04 |  | New Sales | 2025-07-04 |  | Sankt Kjelds Plads 14 2100 København Ø | Ingen Capex Category | 3rd Party | 105359_NBM060697 | NBM060697 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-06 | 0 | PP.ML | Managed LAN
AX | Fiber | 106118-088-077 | 106118-088 | F35390-1129284-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - Manhole (DK FU ODEN T0634) C.F. Tiet | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129284-01 | F35390-1129284-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 106118-089-067 | 106118-089 | F35390-1129433-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129433-01 | F35390-1129433-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Housing | 106118-090-017 | 106118-090 | HP35390-1129480-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Housing - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Herning - Power F | Martin Fredberg | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HP35390-1129480-01 | HP35390-1129480-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 100453-830-002 | 100453-830 | C30111-1101674-01 | On Hold | 30111 | Telenor A/S | OH.CM ANNULLERES |  | Jeanne Norman Jensen | 63520-1 |  |  |  | 2021-06-02 | [5 empty] | 2021-08-11 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 120 | Own with Digging | 100453-830_C30111-1101674-01 | C30111-1101674-01 | OH.CM |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 100999-022-008 | 100999-022 | C30963-1098081-01 | On Hold | 30963 | Scandlines Danmark ApS | EPL 1 Gb/s Fully diverse route - Jernbanevejen 13 4874 Geds | Valentin Dumitru Curtianu | Mette Vinther | 58246-5 |  |  |  | 2021-01-05 | 2022-09-01 |  |  |  |  | 2021-03-15 |  | 2022-08-01 |  | Change | 2022-09-01 | 2022-09-01 |  | 1 | Change | 100999-022_C30963-1098081-01 | C30963-1098081-01 | Early Contracting |  | C30963-1079771-01 |  | 0 | 2022-09-01 | 0 |  |  | Mathias Svare
BO | Fiberforbindelse |  | 85285 | NKA-025687 | On Hold | D71291 | Alpi Danmark A/S | Gentegning af aftale Alpi Danmark A/S og Alpi Air & Sea A/S | Oliver Mariager | Oliver Mariager |  |  | Niels Johan Thilker | 2018-09-28 | 2023-02-22 |  |  |  | 2025-07-23 | [5 empty] | Change |  |  | Fastrupdalen 2 7400 Herning | 3rd Party | Change | 85285_NKA025687 | NKA025687 | OH.DS |  | 51519_NKA025687 |  | 0 | 2018-10-29 | 0 | OH.DS - PP.G | 2 Gbps fiberforbindelse
AX | Fiber | 106075-309-003 | 106075-309 | F35349-1135282-01 | In Process | 35349 | GlobalConnect A/S (Onefiber) | PP.D DK ZE HILL T0131 - Grønneager 1 3400 Hillerød | Stephen Andersen | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-2832 |  |  |  | 2025-03-14 | 2025-05-30 |  |  | 2025-04-25 |  | 2025-06-06 |  | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | 1 | Own with Digging | 106075-309_F35349-1135282-01 | F35349-1135282-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 |  |  | Stephen Andersen
AX | Transmis | 106418-727-011 | 106418-727 | C36606-1135785-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Global Optical Services - Industriparken 20A 2750 Ballerup |  | Stefanie Jossa | ORD-2903 |  |  |  | 2025-03-31 | 2025-08-18 |  |  |  |  | 2025-05-11 |  |  |  | New Sales | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  |  | Own OnNet | 106418-727_C36606-1135785-01 | C36606-1135785-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-08-18 | 0
AX | Fiber | 106118-089-019 | 106118-089 | F35390-1129382-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129382-01 | F35390-1129382-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 100582-172-001 | 100582-172 | C30285-1136229-01 | Created | 30285 | DSTNY A/S | CA.ON EPL 2Gb/s - Lindgreens Allé 12 1TV 2300 - HØR5 | Implementation PM Denmark | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-3037 |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-05-23 |  |  | 2025-05-16 |  | 2025-06-09 |  | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  |  | Own OnNet | 100582-172_C30285-1136229-01 | C30285-1136229-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 |  |  | Janus Mutua Andersen
BO | Adaptive DDoS Protection |  | 102573 | NKA-036805 | On Hold | D00800 | BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB | DDOS Protection trial | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Thomas Wester | 2021-09-14 | 2025-02-05 |  | 2021-09-15 14:55:00.000 |  |  |  | 2021-11-03 |  |  |  | Change |  |  | Ny Moesgårdvej 61 8270 Højbjerg | Ingen Capex Category | Change | 102573_NKA036805 | NKA036805 | OH.OT |  | 101218_NKA036805 |  | 0 | 2021-11-05 | 0 | OH.OT | Adaptive DDoS Protection ≤ 10 Gbps, Business, access | Allan David Røjkjær Kansy
AX | Transmis | 102845-005-001 | 102845-005 | C32515-1136586-01 | Created | 32515 | Flexdanmark | PR.OC IP VPN Sohngårdsholmsvej 2 9000 Aalborg - 1 Gb/ | Implementation PM Denmark | Shazia Mobin | ORD-3099 |  |  |  | 2025-04-29 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2025-07-21 |  |  |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  | 1 | Own with Digging | 102845-005_C32515-1136586-01 | C32515-1136586-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0 |  |  | Rasmus Kabel Mollerup
AX | Housing | 106903-003-005 | 106903-003 | HP36020-1117581-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - GC Vejle Nord Niels Finsensvej 10 7100 Vejle - Po | Martin Fredberg | Kirsten Christensen | 81928-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-003_HP36020-1117581-01 | HP36020-1117581-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 91200 | NKA-052837 | In Process | D77388 | Lokal Forsikring G/S | SmartConnect: WAN og SD-WAN | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Jesper Höilund Jensen | 2024-01-25 | 2024-01-10 | 2025-08-29 |  | 2025-05-12 12:52:00.000 |  |  | 2024-03-20 |  | 2025-08-29 |  | New Sales | 2025-08-29 |  | Langgade 29 ST 4800 Nykøbing F | 3rd Party | 3rd Party | 91200_NKA052837 | NKA052837 |  |  |  |  | 0 | 2024-04-05 | 0 | CA.LL - Fibia | 100 Mbps fiberforbindelse SDx
BO | Fiberforbindelse |  | 91200 | NKA-052843 | In Process | D77388 | Lokal Forsikring G/S | SmartConnect: WAN og SD-WAN | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Jesper Höilund Jensen | 2024-01-25 | 2024-01-10 | 2025-08-29 | [6 empty] | 2025-08-29 |  | New Sales | 2025-08-29 |  | Nørregade 5 C ST 4100 Ringsted | 3rd Party | 3rd Party | 91200_NKA052843 | NKA052843 |  |  |  |  | 0 | 2024-04-05 | 0 | CA.LL - Fibia | 100 Mbps fiberforbindelse SDx
BO | Fiberforbindelse |  | 95116 | NKA-053970 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Addendum to Datacom Frame Agreement - Internet incl. Anti DDoS - Dalbergstrøget 15, 2630 Taastrup (Replacing Girostrøget 1, 2630 Taastrup) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen | 2024-04-09 | 2024-04-05 | 2025-05-30 | 2024-05-28 14:41:00.000 | 2024-04-15 13:22:00.000 | 2024-05-22 |  | 2024-05-03 | 2024-05-29 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Girostrøget 1 2630 Taastrup | On-net | Own OnNet | 95116_NKA053970 | NKA053970 |  |  |  |  | 0 | 2024-05-10 | 0 | PP.Z | 10 Gbps fiberforbindelse | Mads Gosvig Hansen
BO | SKI |  | 95647 | NKA-054026 | On Hold | D37920 | Skive Kommune | SKI - 500Mbit netværksforbindelse - Viften | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss | 2024-05-01 | 2024-04-11 |  |  |  | 2024-05-17 |  | 2024-07-24 |  |  |  | New Sales |  |  | Østerbro 14 4 7800 Skive | 3rd Party | 3rd Party | 95647_NKA054026 | NKA054026 | OH.OT |  |  |  | 0 | 2024-07-01 | 0 | OH.OT - OpenNet - Opsiges under leverance | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460421
AX | Transmis | 107333-009-004 | 107333-009 | C36394-1136614-01 | Created | 36394 | TikTok Norway AS | Optical Wavelength - Via Caldera 21 20153 Milano - OEA68 Øs |  | Jonas Mørkeberg | ORD-3103 |  |  |  | 2025-04-29 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-07-17 |  |  |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | 3rd Party | 107333-009_C36394-1136614-01 | C36394-1136614-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0
AX | Fiber | 106118-088-026 | 106118-088 | F35390-1129233-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129233-01 | F35390-1129233-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Fiberforbindelse |  | 100014 | NKA-038507 | In Process | D59730 | Sephora Danmark ApS | TeleKomplet Aps Gentegninger Danmark og Sverige | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Casper Heinrich Roepstorff |  | 2024-11-08 | [9 empty] | Change |  |  | Hyllie Stationsväg 22 215 32 Malmö Sweden | 3rd Party | Change | 100014_NKA038507 | NKA038507 |  |  | 75557_NKA038507 |  | 0 |  | 0 | PP.H | 1 Gbps fiberforbindelse
AX | Transmis | 101568-032-011 | 101568-032 | C31534-1135238-01 | Created | 31534 | Thornico IT A/S | PP.B EPL - Nordbakken 2 5750 Ringe - Balticagade 20 8000 | Ahsan Siddiqui | Henrik Møller Fyhn | ORD-2814 |  |  |  | 2025-03-12 | 2025-05-23 |  |  |  |  | 2025-06-02 | 2025-05-09 |  |  | New Sales | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  | 2 | 3rd Party | 101568-032_C31534-1135238-01 | C31534-1135238-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 |  |  | Rasmus Kabel Mollerup
BO | Fiberforbindelse |  | 87939 | NKA-048168 | On Hold | D75034 | Imerco A/S | Connectivity Fiber 100/100 Mbit internet | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Robert Steen-Roed | 2023-06-06 | 2023-05-25 |  | 2024-06-03 12:42:00.000 | 2024-06-03 12:42:00.000 | [6 empty] | New Sales |  |  | Kastanie Allé 3 st dør 16 6400 Sønderborg | over 50m | Own with Digging | 87939_NKA048168 | NKA048168 | OH.OT |  |  |  | 0 | 2024-05-31 | 0 | OH.OT PP.A | 100 Mbps fiberforbindelse | Peter Madsen
AX | Housing | 106903-015-017 | 106903-015 | HP36020-1117739-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - Eurofiber Beilen 9411 Beilen - Power Feed at 3rd |  | Kirsten Christensen | 81941-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | 3rd Party | 106903-015_HP36020-1117739-01 | HP36020-1117739-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0
BO | WDM forbindelse |  | 91764 | NGF-052647 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [6 empty] | 2023-12-28 |  |  | New Sales |  |  | Novo Nordisk Park 99 2760 Måløv | On-net | Own OnNet | 91764_NGF052647 | NGF052647 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 10 Gbps WDM forbindelse (Ethernet)
BO | Fiberforbindelse |  | 87898 | NKA-045796 | On Hold | D69250 | Sol og Strand Feriehusudlejning A/S | Sol & Strand, Managed SD-WAN hovedaftale | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Miriam Carling |  | 2023-07-13 | 2025-05-02 | 2023-11-01 11:12:00.000 | 2023-11-01 11:13:00.000 |  |  |  | 2024-10-09 | 2025-05-02 |  | Change | 2025-05-02 |  | Industriparken 20 A 2750 Ballerup | On-net | Change | 87898_NKA045796 | NKA045796 | OH.DS |  | 77447_NKA045796 |  | 0 |  | 0 | OH.DS - PP.Z | 1 Gbps fiberforbindelse SDx
BO | Service |  | 102134 | NKA-046263 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Skift af CPE | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2023-01-02 | 2025-01-30 |  | 2023-01-12 09:34:00.000 | 2023-01-12 09:34:00.000 |  |  | 2023-02-10 |  |  |  | Change |  |  | Østmarken 3 A 1 2860 Søborg | over 50m | Change | 102134_NKA046263 | NKA046263 |  |  | 97819_NKA046263 |  | 0 | 2023-07-05 | 0 |  | Skift af CPE | Thomas Rønne Massesson
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035672 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Dessaus Boulevard 10 2900 Hellerup | Ingen Capex Category | Change | 102771_NKA035672 | NKA035672 |  |  | 73069_NKA035672 |  | 0 | 2021-11-24 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering | Henrik Vognstrup-Kjær
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035680 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | 2021-11-01 09:47:00.000 | 2021-11-01 09:47:00.000 |  |  |  |  | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Sandtoften 3 2820 Gentofte | over 50m | Change | 102771_NKA035680 | NKA035680 |  |  | 73069_NKA035680 |  | 0 |  | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
AX | Fiber | 106118-091-071 | 106118-091 | F35390-1129610-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Hern | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129610-01 | F35390-1129610-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 106089-337-001 | 106089-337 | C35365-1135985-01 | On Hold | 35365 | GlobalConnect AB (Portal) | CA.ON EPL 100Mb/s - Østergade 52 1100 - VBG 149 | Valentin Dumitru Curtianu | Camilla Olesen | ORD-2986 |  |  |  | 2025-04-04 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2025-06-26 |  |  |  | New Sales | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | 1 | Own with Digging | 106089-337_C35365-1135985-01 | C35365-1135985-01 | Awaiting Customer |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 |  |  | Christian Ravnsmed Hedemand Bøgeskov
AX | Transmis | 101568-032-007 | 101568-032 | C31534-1135234-01 | Created | 31534 | Thornico IT A/S | PP.B EPL - Nordbakken 2 5750 Ringe - Skandinavie | Ahsan Siddiqui | Henrik Møller Fyhn | ORD-2814 |  |  |  | 2025-03-12 | 2025-05-23 |  |  |  |  | 2025-06-02 | 2025-05-10 |  |  | New Sales | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  | 2 | Own with Digging | 101568-032_C31534-1135234-01 | C31534-1135234-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 |  |  | Bjarne Kjær
AX | Transmis | 105795-025-003 | 105795-025 | C35164-1136585-01 | On Hold | 35164 | Deutsche Telekom Nordic A/S | IP subnet /29 (8 pcs.) - Vestre Kaj 6 4970 Rødby | Valentin Dumitru Curtianu | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-3098 |  |  |  | 2025-04-29 | 2025-06-20 |  |  |  |  | 2025-07-20 |  |  |  | New Sales | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  |  | Own OnNet | 105795-025_C35164-1136585-01 | C35164-1136585-01 | Awaiting Customer |  |  |  | 0 | 2025-06-20 | 0
AX | Fiber | 106118-091-031 | 106118-091 | F35390-1129570-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Stilling Niels Bohrs Vej 19 8660 | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129570-01 | F35390-1129570-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 100999-022-012 | 100999-022 | C30963-1098085-01 | On Hold | 30963 | Scandlines Danmark ApS | EPL 1 Gb/s Fully diverse route - Havneholmen 25 1561 Københ | Valentin Dumitru Curtianu | Mette Vinther | 58246-5 |  |  |  | 2021-01-05 | 2022-09-01 |  |  |  |  | 2021-03-15 |  | 2022-08-01 |  | Change | 2022-09-01 | 2022-09-01 |  |  | Change | 100999-022_C30963-1098085-01 | C30963-1098085-01 | Early Contracting |  | C30963-1079765-01 |  | 0 | 2022-09-01 | 0
AX | Fiber | 106118-091-039 | 106118-091 | F35390-1129578-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Stilling Niels Bohrs Vej 19 8660 | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129578-01 | F35390-1129578-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Housing | 106118-090-063 | 106118-090 | HP35390-1129526-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Housing - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - Power Feed - |  | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HP35390-1129526-01 | HP35390-1129526-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 88343 | NKA-048437 | In Process | D76752 | Danica Ejendomme P/S | 1GB Internet - Postbyen | Jan Dibbern | Jan Dibbern |  |  | Carsten Høyer Gaardsholt | 2023-05-16 | 2023-06-16 | 2025-06-30 | 2023-06-27 13:24:00.000 | 2023-06-27 13:25:00.000 |  |  | 2023-06-29 | 2023-06-28 | 2025-06-30 |  | New Sales | 2025-06-30 |  | Bernstoffsgade 40 1577 København V. | On-net | Own OnNet | 88343_NKA048437 | NKA048437 |  |  |  |  | 0 | 2023-06-29 | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse | Christian Ravnsmed Hedemand Bøgeskov
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-048991 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Christian X's Vej 6 D 6100 Haderslev | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA048991 | NKA048991 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-003 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049022 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Keldgårdvej 3 9600 Aars | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049022 | NKA049022 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-034 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049034 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Færgevejen 5 A 8400 Ebeltoft | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049034 | NKA049034 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-046 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049007 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Vilhelmsborgvej 17 7700 Thisted | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049007 | NKA049007 | OH.CD |  | 88683_NKA049007 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-019 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049047 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Japanvej 28 4200 Slagelse | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049047 | NKA049047 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-059 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049055 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Ålborgvej 98 9300 Sæby | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049055 | NKA049055 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-067 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049059 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Industribuen 11 2635 Ishøj | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049059 | NKA049059 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-072 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049087 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Nørre Skærbækvej 22 6780 Skærbæk | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049087 | NKA049087 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-123 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049103 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Kræmmergade 5 9240 Nibe | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049103 | NKA049103 | OH.CD |  | 88683_NKA049103 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-140 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049105 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Sønderstrupvej 1 4340 Tølløse | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049105 | NKA049105 | OH.CD |  | 88683_NKA049105 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-142 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049110 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Kirsebærskoven 1 4281 Gørlev | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049110 | NKA049110 | OH.CD |  | 88683_NKA049110 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-147 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
AX | Housing | 103372-015-028 | 103372-015 | HR32973-1136021-01 | Created | 32973 | Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen, Koncern IT | Rackspace Footprint excl. rack, other size - GC Taastrup Hør |  | Jonatan Hastrup Jørnsgård | ORD-2989 |  |  |  | 2025-04-07 | [5 empty] | 2025-06-02 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 103372-015_HR32973-1136021-01 | HR32973-1136021-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | SKI |  | 88172 | NKA-008076 | On Hold | D30820 | I/S VESTFORBRÆNDING | SKI - Migrering | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2014-05-19 | 2023-06-30 | 2025-03-17 | [6 empty] | 2025-03-17 |  | Change | 2025-03-17 |  | Josteinsvej 2 2880 Bagsværd | 3rd Party | Change | 88172_NKA008076 | NKA008076 |  |  | 20852_NKA008076 |  | 0 | 2020-08-04 | 0 | SRO - GLO - Servicevindue - Skift af CPE (Cisco ISR-1100 (uden 4G) | 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
AX | Fiber | 101461-008-001 | 101461-008 | F31427-1136260-01 | In Process | 31427 | Dansk Cater A/S | DF.ON JU - Kystvejen 80 9400 - Vidalsvej 6 9230 | Rasmus Kabel Mollerup | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-3040 |  |  |  | 2025-04-15 | 2025-05-28 |  |  | 2025-05-28 |  | 2025-07-06 |  | 2025-08-28 |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  | 1 | Own with Digging | 101461-008_F31427-1136260-01 | F31427-1136260-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0 |  |  | Rasmus Kabel Mollerup
AX | Fiber | 106118-088-008 | 106118-088 | F35390-1129215-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129215-01 | F35390-1129215-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 100606-093-006 | 100606-093 | C30318-1136292-01 | Created | 30318 | Vejle Kommune | Adaptive DDoS Protection ≤ 10 Gbps - Skolegade 1 7100 Vejle | Christian Endrup Schmidt | Michael Kronbach Leth | ORD-3043 |  |  |  | 2025-04-15 | [5 empty] | 2025-07-07 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100606-093_C30318-1136292-01 | C30318-1136292-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 100462-018-008 | 100462-018 | F30128-1135442-01 | Created | 30128 | Københavns Universitet | Dark fibre between Hørskætten datacentres - GC Taastrup Hør |  | Toivo Hiljander | ORD-2863 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-05-08 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100462-018_F30128-1135442-01 | F30128-1135442-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 87813 | NKA-049361 | On Hold | D28950 | Region Sjælland | Sopfie Madsen Vej 5 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2023-07-25 | 2023-07-24 | [9 empty] | New Sales |  |  | Sofie Madsens Vej 5 4330 Hvalsø | 3rd Party | 3rd Party | 87813_NKA049361 | NKA049361 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SKI - EoMPLS - 1 Gbps. | Forbindelsestype 4 1 Gbps EoMPLS
BO | Internet Add-on |  | 105533 | NKA-049932 | In Process | D76586 | Edora A/S | Subnet / 28 til NKA 049932 | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Flemming Steen Thomsen | 2023-10-02 | 2025-05-07 | 2025-05-16 | 2023-10-11 08:21:00.000 | 2023-10-11 08:21:00.000 |  |  | 2023-12-15 |  | 2025-05-16 |  | Change | 2025-05-16 |  | Statenevej 7 3450 Allerød | over 50m | Change | 105533_NKA049932 | NKA049932 |  |  | 90057_NKA049932 |  | 0 | 2023-12-22 | 0 |  | IPv4 PA IP-adresser, pr. subnet | Mads Gosvig Hansen
BO | SKI |  | 89321 | NKA-050374 | On Hold | D77106 | Haderslev kommune | SKI - Ny oprettet kunde | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss |  | 2023-09-29 | [9 empty] | New Sales |  |  | Øsbygade 89 A 6100 Haderslev | Ingen Capex Category | Own OnNet | 89321_NKA050374 | NKA050374 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - PP.C.SKI | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460321
AX | Transmis | 101174-010-001 | 101174-010 | C31138-1130914-01 | Created | 31138 | Lokaltog A/S | PP.A 200Mb EPL, GC Hillerød - Langebjerg 1 2850 Nærum | Ahsan Siddiqui | Camilla Villumsen Kaimer | ORD-1500 |  |  |  | 2024-09-01 | 2025-05-23 |  |  | 2025-05-23 |  | 2024-11-07 | 2025-02-17 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  | 200 | Own with Digging | 101174-010_C31138-1130914-01 | C31138-1130914-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 |  |  | Thomas Rønne Massesson
BO | Mobile Access |  | 96416 | NMA-054541 | On Hold | D50910 | DAN`X A/S |  | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Caspar Strandberg |  | 2024-05-24 | 2024-12-17 |  |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 |  | New Sales | 2024-12-17 |  | Sorkkalantie 401B 33960 Pirkkala Finland | Ingen Capex Category | 3rd Party | 96416_NMA054541 | NMA054541 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Mobile Access 4G – Reach EU+ Fail-over
BO | Mobile Access |  | 95699 | NMA-055090 | On Hold | D77931 | Impact People ApS | spin: 23777 | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | William Rikard Bagge Chang |  | 2024-06-26 | [9 empty] | New Sales |  |  | Sankt Peders Stræde 28 C ST 1453 København K | Ingen Capex Category | 3rd Party | 95699_NMA055090 | NMA055090 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.N | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 97347 | NMA-055448 | In Process | D77341 | Deichmann-Sko ApS | Connectivity 100 Mbit fiber internet på SDwan Danmark | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2024-06-28 | 2025-06-13 | [6 empty] | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 |  | Østergade 30 ST 2 9800 Hjørring | Ingen Capex Category | 3rd Party | 97347_NMA055448 | NMA055448 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.M | Mobile Access 4G – Fail-over DK
AX | Housing | 106118-090-042 | 106118-090 | HP35390-1129505-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Housing - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogense - Power Fe | Martin Fredberg | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HP35390-1129505-01 | HP35390-1129505-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 100567-632-001 | 100567-632 | F30267-1136751-01 | Created | 30267 | HI3G Denmark ApS | DF ZE CH9080A TDC Helsingør - CC0589A Saunte Bygade 2 | Thomas Rønne Massesson | Stine Wiingreen | ORD-3141 |  |  |  | 2025-05-07 | [5 empty] | 2025-07-27 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 1 | Own with Digging | 100567-632_F30267-1136751-01 | F30267-1136751-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Thomas Rønne Massesson
AX | Fiber | 106810-008-001 | 106810-008 | F35960-1127429-01 | In Process | 35960 | Amazon Data Services Sweden AB | Long Haul Fibre Pair - GC Jönaker Björnbäcksvägen 8 611 70 |  | Trine Anker Monberg | 95328-1 |  |  |  | 2024-04-20 |  |  |  |  | 2024-11-01 | 2024-08-26 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | 3rd Party | 106810-008_F35960-1127429-01 | F35960-1127429-01 |  | 2024-11-01 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 100453-1218-0001 | 100453-1218 | F30111-1136642-01 | Created | 30111 | Telenor A/S | ZE - Single Fibre Access - Dampfærgevej 10 2100 København Ø | Janus Mutua Andersen | Mette Vinther | ORD-3110 |  |  |  | 2025-04-30 | [5 empty] | 2025-06-23 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 2 | Own with Digging | 100453-1218_F30111-1136642-01 | F30111-1136642-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Janus Mutua Andersen
AX | Transmis | 107317-002-004 | 107317-002 | C36378-1125454-01 | In Process | 36378 | FAB:IT ApS | PR.OC IP Transit Port 10 Gb/s Fully diverse r(Unmanaged BGP) | Ahsan Siddiqui | Shazia Mobin | 92203-1 |  |  |  | 2024-02-14 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2024-04-23 |  |  |  | New Sales | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  |  | Own OnNet | 107317-002_C36378-1125454-01 | C36378-1125454-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0
AX | Housing | 104094-011-053 | 104094-011 | HR33647-1135397-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135397-01 | HR33647-1135397-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035692 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Mariebjergvej 1 2820 Gentofte | 3rd Party | Change | 102771_NKA035692 | NKA035692 |  |  | 73069_NKA035692 |  | 0 | 2021-11-12 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035731 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Enighedsvej 19 2920 Charlottenlund | 3rd Party | Change | 102771_NKA035731 | NKA035731 |  |  | 73069_NKA035731 |  | 0 | 2021-11-12 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Fiberforbindelse |  | 93944 | NKA-032562 | On Hold | D73270 | Hotel D'angleterre ApS | Codeex: Redundant forbindelse samt gentegning | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Casper Heinrich Roepstorff |  | 2024-11-21 | [9 empty] | Change |  |  | Kongens Nytorv 34 1050 København K | over 50m | Change | 93944_NKA032562 | NKA032562 |  |  | 67262_NKA032562 |  | 0 |  | 0 | PP.G | 1 Gbps fiberforbindelse
AX | Transmis | 106075-307-001 | 106075-307 | C35349-1135277-01 | Created | 35349 | GlobalConnect A/S (Onefiber) | ISP Network Services ISP Access 10 Gb/s Denmark Std. route - | Ahsan Siddiqui | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-2829 |  |  |  | 2025-03-14 | 2025-06-06 |  |  | 2025-04-18 |  | 2025-06-06 | 2025-05-07 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 1 | Own with Digging | 106075-307_C35349-1135277-01 | C35349-1135277-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-06 | 0 |  |  | Stephen Andersen
BO | Mobile Access |  | 103694 | NMA-059855 | In Process | D78782 | Estatetool A/S |  | Eva Eisner | Eva Eisner |  |  | Michel Daniel Kracun | 2025-03-24 | 2025-03-20 | 2025-05-23 |  |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-01 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Glentevej 69 A 2400 København NV | Ingen Capex Category | 3rd Party | 103694_NMA059855 | NMA059855 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 102649 | NMA-060142 | In Process | D78849 | Abc Lavpris Hovedkontor | Connectivity 100Mbit SDwan all | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-03-31 | [9 empty] | New Sales |  |  | Buen 4 7190 Billund | Ingen Capex Category | 3rd Party | 102649_NMA060142 | NMA060142 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | D.S - Awaiting Sales | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 102713 | NMA-060420 | In Process | D59940 | Associated Danish Ports A/S | 200 Mbps SDWAN Trafikhavnsgade 9, 7730 Hanstholm | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2025-04-22 | [9 empty] | New Sales |  |  | Trafikhavnsgade 9 7730 Hanstholm | Ingen Capex Category | 3rd Party | 102713_NMA060420 | NMA060420 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.M | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 105323 | NMA-060477 | In Process | D78891 | Noteless AS | Jeudan Jeudan Jeudan Jeudan - 200mbit Smartfiber | Line Skov | Line Skov |  |  | Mark Thygesen | 2025-04-28 | 2025-04-25 | [5 empty] | 2025-06-06 | 2025-05-09 |  |  | New Sales |  |  | Bredgade 21 B 1 1260 København K. | Ingen Capex Category | 3rd Party | 105323_NMA060477 | NMA060477 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | Mobile Access 4G – Fail-over DK
AX | Transmis | 106418-727-004 | 106418-727 | C36606-1135778-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Global Optical Services - Sinimäentie 12 02630 Espoo - OEA6 |  | Stefanie Jossa | ORD-2903 |  |  |  | 2025-03-31 | 2025-08-18 |  |  |  |  | 2025-05-11 |  |  |  | New Sales | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  |  | 3rd Party | 106418-727_C36606-1135778-01 | C36606-1135778-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-08-18 | 0
AX | Housing | 106118-090-023 | 106118-090 | HP35390-1129486-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Housing - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Herning - Power F | Martin Fredberg | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HP35390-1129486-01 | HP35390-1129486-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106903-019-007 | 106903-019 | F36020-1117576-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Dark Fibre, 1 pair, Fully diverse route - Interxion Balleru | Brian Snedker Pakula | Kirsten Christensen | 84482-3 |  |  |  | 2023-04-19 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-019_F36020-1117576-01 | F36020-1117576-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Brian Snedker Pakula
BO | Fiberforbindelse |  | 103340 | NKA-054922 | In Process | D77922 | GREEN STORAGE A/S |  | Nikolaj Blicher Enegaard | Nikolaj Blicher Enegaard |  |  | Amel Voloder | 2024-07-02 | 2025-04-14 | [6 empty] | 2025-05-09 |  |  | Change |  |  | Michael Drewsens Vej 3 8270 Højbjerg | 3rd Party | Change | 103340_NKA054922 | NKA054922 |  |  | 95021_NKA054922 |  | 0 |  | 0 | ch.sc Aura | 500 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 103340 | NKA-054917 | In Process | D77922 | GREEN STORAGE A/S |  | Nikolaj Blicher Enegaard | Nikolaj Blicher Enegaard |  |  | Amel Voloder | 2024-07-01 | 2025-04-14 | 2025-04-16 |  | 2024-07-16 08:27:00.000 |  | 2025-04-16 | 2024-08-30 | 2025-04-16 | 2025-04-16 |  | Change | 2025-04-16 |  | Literbuen 2 2740 Skovlunde | 0-15m | Change | 103340_NKA054917 | NKA054917 |  | 2025-04-16 00:00:00.000 | 95021_NKA054917 |  | 0 | 2024-09-06 | 0 | ch.qc | 500 Mbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055194 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-02-14 | 2024-06-27 | 2025-12-31 |  |  |  |  | 2025-04-25 |  | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Carl Nielsens Allé 33 2100 København Ø | 15-30m | Own with Digging | 97026_NKA055194 | NKA055194 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | VLAN: 3918 - Øresundsskolen. mWan i port - GC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121 | Mads Gosvig Hansen
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055203 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-01-23 | 2024-06-27 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-15 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Elværksvej 8 2450 København SV | 3rd Party | 3rd Party | 97026_NKA055203 | NKA055203 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | VLAN: 3896 - Sluseholmen Skole Indskoling - TDC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055239 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-02-05 | 2024-06-27 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2025-04-18 | 2025-05-01 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Kødboderne 2 1714 København V | 3rd Party | 3rd Party | 97026_NKA055239 | NKA055239 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | VLAN: 3865 - Ny skole I Kødboderne - TDC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121
BO | Fiberforbindelse |  | 96513 | NKA-055063 | In Process | D01640 | Fiftytwo A/S | Nexu - Omlægning af eksisterende EPL fra fix til flex - og flytning fra CRM til BO. Crid - C35538-1102800/-801, - 802 og 1102803 + opgradering + nye linier | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Morten Dolleris | 2024-07-08 | 2024-06-26 | 2025-05-23 | [5 empty] | 2024-09-10 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Niels Bohrsvej 35 8660 Skanderborg | On-net | Own OnNet | 96513_NKA055063 | NKA055063 |  |  |  |  | 0 | 2024-08-30 | 0 | PP.B | 1 Gbps fiberforbindelse
AX | Fiber | 100462-018-020 | 100462-018 | F30128-1135454-01 | Created | 30128 | Københavns Universitet | Dark fibre between Hørskætten datacentres - GC Taastrup Hør |  | Toivo Hiljander | ORD-2863 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-05-08 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100462-018_F30128-1135454-01 | F30128-1135454-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 101174-010-005 | 101174-010 | C31138-1130918-01 | Created | 31138 | Lokaltog A/S | PP.A 100Mb EPL - GC Hillerød - Saunte Bygade 2 3100 Hornbæk | Ahsan Siddiqui | Camilla Villumsen Kaimer | ORD-1500 |  |  |  | 2024-09-01 | 2025-05-23 |  |  | 2025-05-23 |  | 2024-11-07 |  | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  |  | Own OnNet | 101174-010_C31138-1130918-01 | C31138-1130918-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 |  |  | Thomas Rønne Massesson
BO | SKI |  | 94451 | NKA-001372 | In Process | D19800 | Kalundborg kommune | SKI - Opgradering til 500Mbit + tilføjelse af 100Mbit logisk internet (Stor bestilling af den 12/02-2024) | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2021-07-01 | 2024-03-05 | [9 empty] | Change |  |  | Stationsvej 3 4470 Svebølle | Ingen Capex Category | Change | 94451_NKA001372 | NKA001372 |  |  | 87525_NKA001372 |  | 0 | 2021-07-05 | 0 | SKI - Skift CPE | 100 Mbps Logisk internetforbindelse - 50460221
BO | Fiberforbindelse |  | 98971 | NKA-056784 | In Process | D28840 | Telenor A/S | 100M EPL Trinderupvej 1. - Skygge ordre Telenor | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lene Kildgård Vive | 2024-11-05 | 2024-10-14 |  |  |  | 2024-12-16 |  | 2025-01-15 |  |  |  | New Sales |  |  | Trinderupvej 1 9500 Hobro | 3rd Party | 3rd Party | 98971_NKA056784 | NKA056784 |  |  |  |  | 0 | 2025-01-15 | 0 | PP.C - OpenNet | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 98505 | NKA-056602 | On Hold | D77146 | Boldlight ApS |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Michel Daniel Kracun | 2024-10-16 | 2024-10-03 | [5 empty] | 2025-01-10 |  |  |  | New Sales |  |  | 55.652583, 11.755463 (Skimmedvej 10b, Vipperød) 0 4390 Vipperød | over 50m | Own with Digging | 98505_NKA056602 | NKA056602 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP:A | 100 Mbps fiberforbindelse | Asif Sacirovic
BO | Fiberforbindelse |  | 97160 | NKA-057427 | In Process | D41130 | Enreach A/S | Gentegning af ZC00004004 | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Scheel-Bech |  | 2024-11-19 | 2025-06-06 | [6 empty] | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Kamstrupvej 90 4000 Roskilde | 3rd Party | 3rd Party | 97160_NKA057427 | NKA057427 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C Zen | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 101110 | NKA-057551 | On Hold | D78435 | MIB VVS ApS | 1000/1000 SmartFiber m. Extended WiFi - MIB VVS ApS - Kongevejen 331 st | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Philip Goetz Majgaard | 2024-12-05 | 2024-11-25 |  | 2024-12-16 09:01:00.000 | 2024-12-19 14:23:00.000 | 2025-02-21 |  | 2025-02-28 | 2025-02-18 |  |  | New Sales |  |  | Kongevejen 331 ST 2840 Holte | 30-50m | Own with Digging | 101110_NKA057551 | NKA057551 |  |  |  |  | 0 | 2025-02-21 | 0 | PP.A | 1 Gbps fiberforbindelse SDx | Kenneth Alan Mejer
BO | Fiberforbindelse |  | 100504 | NKA-057993 | On Hold | D78513 | Gloube ApS Grønningen 5 kld. 1270 København.K | Gloube ApS samlet tilbud | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Ole Høholt Noesgaard | 2025-01-03 | 2024-12-19 | 2025-02-28 |  |  |  |  | 2025-02-28 |  | 2025-02-28 |  | New Sales | 2025-02-28 |  | Vester Farimagsgade 2 1606 København V | On-net | Own OnNet | 100504_NKA057993 | NKA057993 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - PP.B - Gloube | 100 Mbps fiberforbindelse | Kenneth Alan Mejer
BO | Fiberforbindelse |  | 101484 | NKA-058250 | In Process | D78533 | Labelless Media ApS | Solgt 1000/1000 Smartfiber med Ext wifi til Labelless Media ApS på Vesterå 14 | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Jeppe Himmelstrup | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-05-09 | 2025-01-27 06:47:00.000 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-02-28 | 2025-04-29 | 2025-05-09 |  | New Sales | 2025-05-09 |  | Vesterå 14 A ST 9000 Aalborg | On-net | Own OnNet | 101484_NKA058250 | NKA058250 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-09 | 0 | CA.ON | 1 Gbps fiberforbindelse | Rasmus Kabel Mollerup
BO | Fiberforbindelse |  | 102390 | NKA-058250 | In Process | D78533 | Labelless Media ApS |  | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Michel Daniel Kracun | 2025-01-07 | 2025-01-30 | 2025-05-16 | 2025-01-27 06:47:00.000 |  | 2025-05-09 |  | 2025-02-28 |  | 2025-05-16 |  | Change | 2025-05-16 |  | Vesterå 14 A ST 9000 Aalborg | On-net | Change | 102390_NKA058250 | NKA058250 |  |  | 101484_NKA058250 |  | 0 | 2025-05-09 | 0 | CH.EC | 1 Gbps fiberforbindelse SDx | Rasmus Kabel Mollerup
BO | Mobil Link |  | 100670 | NML-058062 | In Process | D73361 | Danske Olieberedskabslagre |  | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker | 2025-01-20 | 2024-12-20 | 2025-05-16 | 2025-04-24 10:20:00.000 | 2025-04-25 09:46:00.000 | 2025-05-16 |  | 2025-05-23 | 2025-04-09 | 2025-05-16 |  | New Sales | 2025-05-16 |  | Fristrupvej 55 4340 Tølløse | 3rd Party | 3rd Party | 100670_NML058062 | NML058062 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 | PP.C - FIBIA | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 101097 | NML-058174 | On Hold | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - Internetforbindelser til DAO 365 A/S | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | Kometvej 7 6230 Rødekro | 3rd Party | 3rd Party | 101097_NML058174 | NML058174 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - DAO | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 101097 | NML-058180 | On Hold | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - Internetforbindelser til DAO 365 A/S | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | Hans Winthers Vej 5 8400 Ebeltoft | 3rd Party | 3rd Party | 101097_NML058180 | NML058180 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - DAO | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 102780 | NML-059696 | On Hold | D50350 | NOVATARIS A/S | Contract title | Signe Fogh Mach Andersen | Signe Fogh Mach Andersen |  |  | Nikolaj Zeljko Miseljic | 2025-03-13 | 2025-03-11 | 2025-05-09 |  |  |  |  | 2025-05-02 |  | 2025-05-09 |  | New Sales | 2025-05-09 |  | Nyhavn 43 1051 København K | 3rd Party | 3rd Party | 102780_NML059696 | NML059696 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 103570 | NML-060275 | In Process | D78067 | Q-Park Operations Denmark A/S | Connectivity 100Mbit fiber internet inkl. 4g failover | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-04-04 | 2025-12-05 | [6 empty] | 2025-12-05 |  | New Sales | 2025-12-05 |  | Adelgade 5 1304 København K | 3rd Party | 3rd Party | 103570_NML060275 | NML060275 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 102759 | NML-060309 | In Process | D44540 | Danespo A/S |  | Nikolaj Blicher Enegaard | Nikolaj Blicher Enegaard |  |  | Nikolaj Zeljko Miseljic |  | 2025-04-08 | [9 empty] | New Sales |  |  | Dyrskuevej 15 7323 Give | 3rd Party | 3rd Party | 102759_NML060309 | NML060309 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PR.OC - Mobil Link | Mobil Link
BO | SKI |  | 87336 | NCI-047794 | On Hold | D19850 | Stevns Kommune | SKI - Midlertidig Service Gateway | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2023-04-18 | [6 empty] | 2023-05-19 |  |  | New Sales |  |  | Hørskætten 5 2630 Taastrup | Ingen Capex Category | Own OnNet | 87336_NCI047794 | NCI047794 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | Cloud Access SKI (SD-WAN SGW-B2B MPLS) Temporary - 50460221
BO | Managed SD-WAN |  | 100815 | NCI-057389 | On Hold | D19050 | Harboes Bryggeri A/S | Midlertidig SGW i forbindelse med implementering af ny SD-WAN løsning (U/B) | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2024-11-15 | [9 empty] | New Sales |  |  | Hørskætten 5 2630 Taastrup | Ingen Capex Category | Own OnNet | 100815_NCI057389 | NCI057389 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Waiting Order Termination Bygget forkert! - opsiges under leverance | Cloud Access (SD-WAN SGW - B2B MPLS) Temporary
BO | Managed SD-WAN |  | 96024 | NCI-054226 | On Hold | D27920 | ADVOKATPARTNERSELSKABET KIRK LARSEN & ASCANIUS | Temporary Managed SD-WAN SWG | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-04-26 | [6 empty] | 2024-05-22 |  |  | New Sales |  |  | Hørskætten 5 2630 Taastrup | Ingen Capex Category | Own OnNet | 96024_NCI054226 | NCI054226 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | Cloud Access (SD-WAN SGW - B2B MPLS) Temporary
BO | Anti DDOS |  | 91764 | NDD-052717 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Københavnsvej 216 4600 Køge | Ingen Capex Category | Own OnNet | 91764_NDD052717 | NDD052717 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Op til 1 Anti DDoS Basic
BO | Anti DDOS |  | 96443 | NDD-054873 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S |  | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen |  | 2024-06-21 | 2025-08-01 |  |  | 2024-11-29 |  |  | 2025-01-16 | 2025-08-01 |  | New Sales | 2025-08-01 |  | Brennum Park 25 L 3400 Hillerød | Ingen Capex Category | Own OnNet | 96443_NDD054873 | NDD054873 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.Z | Op til 10 Anti DDoS Business
BO | Anti DDOS |  | 91764 | NDD-052722 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Orevej 5 3660 Stenløse | Ingen Capex Category | Own OnNet | 91764_NDD052722 | NDD052722 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Op til 1 Anti DDoS Basic
BO | Forbindelser Add-on |  | 101999 | NKA-051118 | In Process | D75390 | Aabenraa Kommune | Tilføjelse af DHCP-helper til NKA-051118 | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss | 2023-11-24 | 2025-02-05 | 2025-04-01 | 2023-11-24 10:20:00.000 | 2023-11-24 10:20:00.000 | 2025-05-06 | 2025-04-01 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  | Change | 2025-04-01 |  | Stubbæk Bygade 1 11 6200 Aabenraa | 3rd Party | Change | 101999_NKA051118 | NKA051118 |  | 2025-04-01 00:00:00.000 | 101998_NKA051118 |  | 0 | 2024-01-04 | 0 |  | Ekstra DHCP-helper, 1 - 5 pr. lokation
BO | Fiberforbindelse |  | 104494 | NNI-030215 | In Process | D01210 | Fibia P/S | Sagsnummer: 030160 | Nikolaj Blicher Enegaard | Nikolaj Blicher Enegaard |  |  | Christian Staulund Michaelsen |  | 2025-04-09 | [9 empty] | Change |  |  | Ejby Industrivej 1 2600 Glostrup | Ingen Capex Category | Change | 104494_NNI030215 | NNI030215 |  |  | 82832_NNI030215 |  | 0 |  | 0 | IP Transit 400G | 400 Gbps fiberforbindelse
BO | Mobil Link |  | 82523 | NML-045099 | On Hold | D41990 | PEDERSEN & NIELSEN AUTOMOBILFORRETNING A/S | 200 Mbit IP VPN | Oliver Mariager | Oliver Mariager |  |  | Thomas Wester |  | 2022-10-06 |  | 2023-05-25 14:29:00.000 | 2023-05-25 14:30:00.000 |  |  |  | 2023-01-19 |  |  | New Sales |  |  | Ellegårdvej 5 6400 Sønderborg | 3rd Party | 3rd Party | 82523_NML045099 | NML045099 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | Mobil Link
AX | Transmis | 100789-085-001 | 100789-085 | C30752-1131765-01 | In Process | 30752 | DSV A/S | PP.A ML3 1GB/s - Hovedgaden 531 2640 Hedehusene | Ahsan Siddiqui | Henrik Møller Fyhn | ORD-1830 |  |  |  | 2024-10-21 | 2025-05-21 |  |  | 2025-05-02 |  | 2025-01-07 | 2025-03-11 | 2025-05-09 |  | New Sales | 2025-05-21 | 2025-05-21 |  | 1 | Own with Digging | 100789-085_C30752-1131765-01 | C30752-1131765-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-21 | 0 |  |  | Mathias Svare
AX | Fiber | 106118-091-037 | 106118-091 | F35390-1129576-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Stilling Niels Bohrs Vej 19 8660 | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129576-01 | F35390-1129576-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Mobile Access |  | 84372 | NMA-046283 | On Hold | D76162 | daller & co. ApS | 1000/100 SmartFiber Premium + Extended Security - daller & co. ApS - Thyrasgade 3, 1tv - SPIN tilbuds nr: 15102 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Philip Goetz Majgaard |  | 2022-12-29 | [9 empty] | New Sales |  |  | Thyrasgade 3 1 TV 2200 København N | Ingen Capex Category | 3rd Party | 84372_NMA046283 | NMA046283 | OH.DS |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.DS - On Hold by Delivery Support | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Fiberforbindelse |  | 102343 | NOC-997145 | In Process | D61030 | Norconsult Danmark A/S | Omlægning fra IP VPN til ren internet samt opgradering af Klostergade 28, 8000 Århus C | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Benjamin Nilsson | 2020-12-07 | 2025-02-24 | 2025-05-28 | [6 empty] | 2025-05-28 |  | Change | 2025-05-28 |  | Stationsplads 4 8500 Grenaa | Ingen Capex Category | Change | 102343_NOC997145 | NOC997145 |  |  | 68113_NOC997145 |  | 0 | 2020-12-21 | 0 |  | 500 Mbps fiberforbindelse
AX | Transmis | 100474-004-003 | 100474-004 | C30154-1136856-01 | Created | 30154 | Digital Realty Denmark Aps | IP subnet /29 (8 pcs.) - Interxion Ballerup Industriparken 2 |  |  | ORD-3168 |  |  |  | 2025-05-14 | [5 empty] | 2025-07-07 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100474-004_C30154-1136856-01 | C30154-1136856-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | SDx Access |  | 72014 | NOC-996346 | On Hold | D14400 | CFD | MPLS genforhandling med SD-WAN på Oktobervej, Søborg (Kontrakter 69300.1 og 71624.1 overdrages til nærværende aftale) | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Gutzon David Børglum |  | 2021-06-29 | 2022-06-30 | 2018-10-02 11:17:00.000 | 2018-10-02 11:18:00.000 |  |  |  |  | 2022-06-30 |  | Change | 2022-06-30 |  | Oktobervej 22 A 2860 Søborg | Ingen Capex Category | Change | 72014_NOC996346 | NOC996346 | OH.CI |  | 51529_NOC996346 |  | 0 |  | 0 | OH.CI | SDx Access 1 Gbps
BO | Fiberforbindelse |  | 103353 | NOC-996528 | On Hold | D15840 | Krøyer Pedersen |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Nikolaj Zeljko Miseljic | 2016-10-28 | 2025-03-26 |  | 2020-07-27 10:18:00.000 | 2020-07-27 10:18:00.000 |  |  | 2016-12-01 |  |  |  | Change |  |  | Hostrupsvej 4 7500 Holstebro | Ingen Capex Category | Change | 103353_NOC996528 | NOC996528 |  |  | 63524_NOC996528 |  | 0 | 2017-01-02 | 0 | PP.H | 1 Gbps fiberforbindelse
AX | Housing | 106118-090-015 | 106118-090 | HP35390-1129478-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Housing - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Herning - Power F | Martin Fredberg | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HP35390-1129478-01 | HP35390-1129478-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 104094-011-024 | 104094-011 | HR33647-1135368-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135368-01 | HR33647-1135368-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 105701-053-025 | 105701-053 | HR35088-1132869-01 | Created | 35088 | Altibox Carrier AS | Housing - Rackspace - Repeater site - Half rack, 60x60 - max | Martin Fredberg | Trine Anker Monberg | ORD-2148 |  |  |  | 2024-11-29 | [5 empty] | 2025-01-15 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 105701-053_HR35088-1132869-01 | HR35088-1132869-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 102078 | NKA-058362 | In Process | D78568 | Suaning Import | Solgt 100 mbit smart fiber .- SPIN 26644 | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Kean Wrist | 2025-02-12 | 2025-01-14 | 2025-05-23 |  |  | 2025-05-16 |  |  | 2025-04-10 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Dæmningen 64 7100 Vejle | 3rd Party | 3rd Party | 102078_NKA058362 | NKA058362 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-20 | 0 | PP.F | 100 Mbps fiberforbindelse SDx
BO | SKI |  | 101913 | NKA-058550 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - Torveporten 9 Valby | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-03-05 | 2025-01-22 | 2025-06-30 | 2025-04-11 08:11:00.000 | 2025-04-28 08:07:00.000 | 2025-05-09 |  | 2025-05-09 |  | 2025-06-30 |  | New Sales | 2025-06-30 |  | Torveporten 9 2500 Valby | On-net | Own OnNet | 101913_NKA058550 | NKA058550 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-09 | 0 | GC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121 | Mads Gosvig Hansen
BO | Fiberforbindelse |  | 102528 | NKA-058919 | In Process | D75034 | Imerco A/S | Connectivity 100 Mbit Vordingborg, Samsø, Søborg og Dronninglund | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Robert Steen-Roed | 2025-03-07 | 2025-02-13 | 2025-06-06 |  |  | 2025-05-30 |  |  |  | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Langgade 17 8305 Samsø | 3rd Party | 3rd Party | 102528_NKA058919 | NKA058919 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C TDC | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102857 | NKA-058992 | In Process | D78691 | Simons Padel Club ApS | 1000/1000 - Spin Tilbudsnr 27386 | Shazia Mobin | Shazia Mobin |  |  | Mark Thygesen | 2025-02-24 | 2025-02-19 | 2025-05-16 | 2025-04-09 12:32:00.000 | 2025-04-28 12:26:00.000 | 2025-05-16 |  | 2025-04-18 | 2025-04-30 | 2025-05-16 |  | New Sales | 2025-05-16 |  | Kromosevej 7 3050 Humlebæk | On-net | Own OnNet | 102857_NKA058992 | NKA058992 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0 | CA.ON | 1 Gbps fiberforbindelse | Mathias Svare
BO | Fiberforbindelse |  | 98150 | NKA-059242 | In Process | D01450 | FOA Fag og Arbejde |  | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Caspar Strandberg | 2025-03-10 | 2025-03-03 | 2025-05-12 | 2025-03-18 07:18:00.000 | 2025-04-14 14:22:00.000 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 2025-05-06 | 2025-05-12 |  | New Sales | 2025-05-12 |  | Staunings Plads 1 1611 København V | On-net | Own OnNet | 98150_NKA059242 | NKA059242 |  | 2025-05-12 07:37:00.000 |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0 |  | 10 Gbps fiberforbindelse | Anders Hermansen
BO | Fiberforbindelse |  | 103119 | NKA-059265 | In Process | D76251 | Viborg Kommune | OpenNet migreringsprojektet med Norlys | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Henrik Bech Andersen |  | 2025-03-04 | 2025-07-01 | [6 empty] | 2025-07-01 |  | New Sales | 2025-07-01 |  | Røddingvej 11 B 8800 Viborg | Ingen Capex Category | 3rd Party | 103119_NKA059265 | NKA059265 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #OpenNetMigrate# | 250 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059313 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Amagerbrogade 114 2300 København S | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059313 | NKA059313 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059324 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Birkedalsvej 23 3000 Helsingør | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059324 | NKA059324 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059347 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Doggerbanke 1 9850 Hirtshals | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102937_NKA059347 | NKA059347 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059368 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-07-11 | [6 empty] | 2025-07-11 |  | New Sales | 2025-07-11 |  | Grønlands Torv 10 9210 Aalborg SØ | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059368 | NKA059368 |  | 2025-05-12 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059390 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Industriskellet 1 2635 Ishøj | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059390 | NKA059390 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059477 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester | 2025-04-24 | 2025-03-06 | 2025-07-18 |  | 2025-04-09 08:38:00.000 |  |  |  |  | 2025-07-18 |  | New Sales | 2025-07-18 |  | Toftegade 48 7760 Hurup Thy | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059477 | NKA059477 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059486 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Vardevej 87 6900 Skjern | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059486 | NKA059486 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059506 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Viborgvej 71 7400 Herning | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059506 | NKA059506 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059550 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Thorslundsvej 1 A 5000 Odense C | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059550 | NKA059550 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059565 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-08-08 | [6 empty] | 2025-08-08 |  | New Sales | 2025-08-08 |  | Ravnsøvej 60 8240 Risskov | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059565 | NKA059565 |  | 2025-05-07 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059618 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Mølmarksvej 185 5700 Svendborg | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059618 | NKA059618 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 103235 | NKA-059760 | In Process | D77249 | Oreco A/S |  | Shazia Mobin | Shazia Mobin |  |  | Michel Daniel Kracun | 2025-03-19 | 2025-03-13 | 2025-05-30 | 2025-04-03 09:38:00.000 | 2025-04-03 09:39:00.000 | 2025-05-23 |  | 2025-05-09 |  | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Tempovej 39 2750 Ballerup | On-net | Own OnNet | 103235_NKA059760 | NKA059760 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 | CA.ON | 500 Mbps fiberforbindelse | Christian Ravnsmed Hedemand Bøgeskov
BO | Fiberforbindelse |  | 103456 | NKA-059764 | In Process | D01450 | FOA Fag og Arbejde | Østerled 28D 4300 Holbæk | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Caspar Strandberg |  | 2025-03-13 | [9 empty] | New Sales |  |  | Østerled 28 D 4300 Holbæk | 3rd Party | 3rd Party | 103456_NKA059764 | NKA059764 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.LL | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | SKI |  | 103393 | NKA-059791 | In Process | D33740 | Statens Museum For Kunst | SKI MPLS | Eva Eisner | Eva Eisner |  |  | Lars Trap | 2025-03-18 | 2025-03-17 | 2025-05-23 | 2025-03-20 12:08:00.000 | 2025-03-31 11:22:00.000 | 2025-05-16 |  | 2025-05-09 |  | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Sølvgade 48 1307 København K | On-net | Own OnNet | 103393_NKA059791 | NKA059791 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 |  | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121 | Zaim Busuladzic
BO | Fiberforbindelse |  | 103386 | NKA-059841 | In Process | D30650 | Jem & Fix A/S | Butik B006, B007, B035, B164 | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2025-03-19 | [9 empty] | New Sales |  |  | Slipshavnsvej 5 5800 Nyborg | 0-15m | Own with Digging | 103386_NKA059841 | NKA059841 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 103173 | NKA-059994 | In Process | D71203 | Fresh Out The Oven ApS |  | Line Skov | Line Skov |  |  | Nikolaj Zeljko Miseljic | 2025-03-28 | 2025-03-26 | 2025-06-20 | 2025-05-02 11:46:00.000 |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-20 |  | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Julius Bloms Gade 32 2200 København N | 0-15m | Own with Digging | 103173_NKA059994 | NKA059994 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-20 | 0 | CA.WD | 100 Mbps fiberforbindelse | Stine Kildegaard Kristensen
BO | SKI |  | 104926 | NKA-060252 | In Process | D20350 | Statens IT | SKI - 1Gbit SDWAN forbindelsen - TRM-FSTYR, Åkirkebyvej 52 3700 Rønne | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-03 | [9 empty] | New Sales |  |  | Åkirkebyvej 52 3700 Rønne | 3rd Party | 3rd Party | 104926_NKA060252 | NKA060252 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | Fiberforbindelse |  | 104597 | NKA-060269 | In Process | D73453 | T HANSEN GRUPPEN A/S | redundant setup til Kongeveien 49, 1412 Sofiemyr, Norge | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Caspar Strandberg | 2025-04-15 | 2025-04-04 | [5 empty] | 2025-06-06 |  |  |  | New Sales |  |  | Kongeveien 49 1412 Sofiemyr Norway | 3rd Party | 3rd Party | 104597_NKA060269 | NKA060269 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.LL - GC NO | 500 Mbps fiberforbindelse SDx
BO | Fiberforbindelse |  | 103303 | NKA-059771 | In Process | D77188 | Vattenfall Vindkraft A/S | Advantage - Fiber for Vattenfall - 31597544 - D76397 with EAN 5790001969776 . Subnet 30 is dkr. 32 per month that will be added to the offered mrc. Shall be diverse from NKA027881 | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Morten Dolleris | 2025-03-24 | 2025-03-13 | 2025-06-20 |  |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-03 | 2025-05-14 | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Bollerupvej 98 9240 Nibe | 3rd Party | 3rd Party | 103303_NKA059771 | NKA059771 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-03 | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
AX | Fiber | 100567-607-001 | 100567-607 | F30267-1132198-01 | On Hold | 30267 | HI3G Denmark ApS | DF Strandvejen 260 - JS0320A Jegumvej 5, Oksbøl | Bjarne Kjær | Stine Wiingreen | ORD-1956 |  |  |  | 2024-11-05 | [5 empty] | 2025-01-27 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 240 | Own with Digging | 100567-607_F30267-1132198-01 | F30267-1132198-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Bjarne Kjær
BO | SmartFiber |  | 105176 | NSW-040725 | In Process | D75301 | Fsb I Gladsaxe |  | Line Skov | Line Skov |  |  | Karina Joan Andersen |  | 2025-05-14 | [9 empty] | Change |  |  | Rybjerg Alle 64 A 2860 Søborg | Ingen Capex Category | Change | 105176_NSW040725 | NSW040725 |  |  | 74596_NSW040725 |  | 0 |  | 0 |  | SmartFiber 500 Mbps
BO | Managed SD-WAN |  | 98237 | NSW-052854 | In Process | D77388 | Lokal Forsikring G/S | SD-WAN - Tilføjelse af External IPsec PVN | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2025-03-18 | [9 empty] | Change |  |  | Vølundsvej 6 A 3400 Hillerød | Ingen Capex Category | Change | 98237_NSW052854 | NSW052854 |  |  | 91200_NSW052854 |  | 0 |  | 0 |  | Managed SD-WAN External IPSec VPN
AX | Transmis | 106418-712-015 | 106418-712 | C36608-1135000-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | IP subnet /29 (8 pcs.) - Heinrich-Held-Straße 33 45133 Essen | Implementation Germany | Stefanie Jossa | ORD-2745 | ORD-2745 |  |  | 2025-02-28 | 2026-04-01 |  |  |  |  | 2025-06-28 |  |  |  | New Sales | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  | Own OnNet | 106418-712_C36608-1135000-01 | C36608-1135000-01 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 0
AX | Housing | 106903-013-001 | 106903-013 | HR36020-1117684-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - GC GC Trelleborg 231 94 Trelleborg - Rackspace - | Martin Fredberg | Kirsten Christensen | 81939-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-013_HR36020-1117684-01 | HR36020-1117684-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 107333-007-057 | 107333-007 | C36394-1136435-01 | Created | 36394 | TikTok Norway AS | Optical Wavelength - Esbogatan 11 16494 Kista - OEA68 Østre |  | Jonas Mørkeberg | ORD-3073 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-08-29 |  |  |  |  | 2025-07-14 |  |  |  | New Sales | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  |  | Own OnNet | 107333-007_C36394-1136435-01 | C36394-1136435-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-08-29 | 0
AX | Transmis | 106418-450-002 | 106418-450 | C36165-1124589-01 | On Hold | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | IP subnet /29 (8 pcs.) - Potsdamer Straße 68 10785 Berlin | Implementation Germany | André Döpfner | 90810-2 | 90810-2 |  |  | 2023-12-20 | 2025-01-03 |  |  |  |  | 2024-10-01 |  |  |  | New Sales | 2025-01-03 | 2025-01-03 |  |  | Own OnNet | 106418-450_C36165-1124589-01 | C36165-1124589-01 | Awaiting Customer |  |  |  | 0 | 2025-01-03 | 0
AX | Housing | 106903-015-013 | 106903-015 | HR36020-1117735-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - Eurofiber Oude Pekela 9665 Oude Pekela - Rackspac |  | Kirsten Christensen | 81941-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | 3rd Party | 106903-015_HR36020-1117735-01 | HR36020-1117735-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0
BO | SmartFiber |  | 103138 | NSW-059255 | In Process | D78734 | Saint Revision ApS | 1000/1000 SF - Spin Tilbudsnr 27574 | Line Skov | Line Skov |  |  | Mark Thygesen |  | 2025-03-04 | [6 empty] | 2025-05-09 |  |  | New Sales |  |  | Lindevangs Alle 6 KL 2000 Frederiksberg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 103138_NSW059255 | NSW059255 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.N | SmartFiber 1 Gbps
BO | SmartFiber |  | 104359 | NSW-059679 | On Hold | D78745 | Knowledge Gate Group ApS |  | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | William Rikard Bagge Chang |  | 2025-03-28 | [9 empty] | Change |  |  | Østerbrogade 79 2100 København Ø | Ingen Capex Category | Change | 104359_NSW059679 | NSW059679 | OH.OT |  | 103191_NSW059679 |  | 0 |  | 0 | OH.OT | SmartFiber - LAN ports for Extended Wi-Fi Standard
BO | SmartFiber |  | 104650 | NSW-059964 | In Process | D71263 | Bionordika Denmark A/S |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Karina Joan Andersen |  | 2025-03-25 | 2025-05-23 | [6 empty] | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Marielundvej 46 E 2 2730 Herlev | Ingen Capex Category | Own OnNet | 104650_NSW059964 | NSW059964 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | SmartFiber 1 Gbps
BO | SmartFiber |  | 105196 | NSW-060354 | In Process | D78874 | Royal Skin ApS | solgt SF 100 mbit - SPIN 28319 | Nikolaj Blicher Enegaard | Nikolaj Blicher Enegaard |  |  | Kean Wrist |  | 2025-04-11 | 2025-05-26 | [6 empty] | 2025-05-26 |  | New Sales | 2025-05-26 |  | Frederiksberggade 10 B 1459 København K | Ingen Capex Category | Own OnNet | 105196_NSW060354 | NSW060354 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | SmartFiber 100 Mbps
BO | Managed SD-WAN |  | 102713 | NSW-060421 | In Process | D59940 | Associated Danish Ports A/S | 200 Mbps SDWAN Trafikhavnsgade 9, 7730 Hanstholm | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2025-04-22 | [9 empty] | New Sales |  |  | Trafikhavnsgade 9 7730 Hanstholm | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102713_NSW060421 | NSW060421 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.M | Managed SD-WAN 200 Mbps
AX | Housing | 103372-015-039 | 103372-015 | HP32973-1136032-01 | Created | 32973 | Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen, Koncern IT | Extra cooling 1 kW - GC Taastrup Hørskætten 5 Hall 6 2630 Ta |  | Jonatan Hastrup Jørnsgård | ORD-2989 |  |  |  | 2025-04-07 | [5 empty] | 2025-06-02 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 103372-015_HP32973-1136032-01 | HP32973-1136032-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 106840-006-001 | 106840-006 | C35985-1126258-01 | In Process | 35985 | H. DAUGAARD A/S | PP.A EPL - Toldbodgade 7 6000 Kolding - GC Odense 1 Blangste | Ahsan Siddiqui | Henrik Møller Fyhn | 77201-1 |  |  |  | 2024-03-06 | 2025-06-06 |  |  | 2024-12-06 |  | 2024-05-23 | 2024-07-10 | 2024-12-13 |  | Change | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  |  | Change | 106840-006_C35985-1126258-01 | C35985-1126258-01 |  |  | C35985-1125556-01 |  | 0 | 2025-06-06 | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Fiber | 106118-088-006 | 106118-088 | F35390-1129213-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129213-01 | F35390-1129213-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 100467-222-009 | 100467-222 | F30134-1120231-01 | On Hold | 30134 | Lumen Technologies Denmark ApS | Dark Fibre - Manhole (DK ZE TAAS T0019) Hørskætten 3 2630 T | Stephen Andersen | Camilla Villumsen Kaimer | 85214-2 |  |  |  | 2023-05-16 | 2025-12-12 |  |  |  |  | 2023-07-13 |  |  |  | New Sales | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  |  | Own OnNet | 100467-222_F30134-1120231-01 | F30134-1120231-01 | other |  |  |  | 0 | 2025-12-12 | 0 |  |  | Stephen Andersen
AX | Fiber | 106118-091-092 | 106118-091 | F35390-1129631-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Hern | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129631-01 | F35390-1129631-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 105961-007-026 | 105961-007 | C35256-1127952-01 | Created | 35256 | BONE CONSULT A/S | PP.G Extra Prefixes | Ahsan Siddiqui | Camilla Villumsen Kaimer | 95505-1 |  |  |  | 2024-05-14 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2024-07-08 |  |  |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | Own OnNet | 105961-007_C35256-1127952-01 | C35256-1127952-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0
AX | Transmis | 102065-030-003 | 102065-030 | C32152-1135221-01 | Created | 32152 | Cadesign base A/S | PP.A Internet Willemoesgade 13B 8200 Aarhus N 1 Gb/ | Ahsan Siddiqui | Shazia Mobin | ORD-2811 |  |  |  | 2025-03-11 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2025-05-30 |  |  |  | Change | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | 1 | Change | 102065-030_C32152-1135221-01 | C32152-1135221-01 |  |  | C32152-1089270-01 |  | 0 | 2025-05-30 | 0 |  |  | Per Thøgersen
BO | Managed LAN |  | 92500 | NBM-052131 | On Hold | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP_9000 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2023-12-19 | [9 empty] | New Sales |  |  | Alexander Foss Gade 10 9000 Aalborg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 92500_NBM052131 | NBM052131 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Waiting Order Termination | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 92111 | NBM-051850 | On Hold | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP_3760 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2023-12-14 | [9 empty] | New Sales |  |  | Nybrovej 21 3760 Gudhjem | Ingen Capex Category | Own OnNet | 92111_NBM051850 | NBM051850 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Waiting Order Termination | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 96115 | NBM-057303 | In Process | D78318 | SYGEFORSIKRINGEN "DANMARK" GS | 36 mdr. kr.56.900 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Flemming Steen Thomsen |  | 2024-11-11 | 2025-05-30 | [6 empty] | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Esbjergvej 20 6000 Kolding | Ingen Capex Category | Own OnNet | 96115_NBM057303 | NBM057303 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.M - Managed SD-WAN - planlægges efter underlay | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 101916 | NBM-060238 | In Process | D78860 | Go Autonomous ApS | 2 x1 gigabit internet/manged løsning | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Ole Høholt Noesgaard | 2025-04-08 | 2025-04-03 | 2025-05-30 | [6 empty] | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Frederiksborggade 1 3 TH 1360 København K | Ingen Capex Category | 3rd Party | 101916_NBM060238 | NBM060238 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.ML | Managed LAN
AX | Fiber | 100598-040-001 | 100598-040 | F30305-1136811-01 | Created | 30305 | Conscia A/S | DF.ON FP PD-ZE Rådhustorvet 1 3520 - Klampenborgvej 221 2800 | Kenneth Alan Mejer | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-3155 |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-08-01 |  |  |  |  | 2025-07-30 |  |  |  | Change | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  |  | Change | 100598-040_F30305-1136811-01 | F30305-1136811-01 |  |  | F30305-1118680-01 |  | 0 | 2025-08-01 | 0 |  |  | Kenneth Alan Mejer
AX | Transmis | 107333-007-061 | 107333-007 | C36394-1136439-01 | Created | 36394 | TikTok Norway AS | Optical Wavelength - Esbogatan 11 16494 Kista - OEA68 Østre |  | Jonas Mørkeberg | ORD-3073 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-08-29 |  |  |  |  | 2025-07-14 |  |  |  | New Sales | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  |  | Own OnNet | 107333-007_C36394-1136439-01 | C36394-1136439-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-08-29 | 0
BO | Service |  | 97527 | NKA-023242 | On Hold | D23970 | Københavns Kommune | Udskiftning af CPE'er | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2024-07-12 |  | 2018-02-22 13:01:00.000 | 2018-02-22 13:01:00.000 | [6 empty] | Change |  |  | Hørskætten 5 2630 Taastrup | over 50m | Change | 97527_NKA023242 | NKA023242 |  |  | 93334_NKA023242 |  | 0 | 2018-03-23 | 0 |  | Skift af CPE med tekniker
AX | Fiber | 106118-089-002 | 106118-089 | F35390-1129364-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129364-01 | F35390-1129364-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 103596-844-012 | 103596-844 | C35441-1100563-01 | On Hold | 33186 | Globalconnect GmbH (Intercompany) | Managed SD-WAN Add-on - Sankt Nicolai-Straße 5 25980 Sylt - | André Döpfner | André Döpfner | 64497-3 | 64497-3 |  |  | 2021-04-14 | 2023-06-30 |  |  |  |  | 2021-08-20 |  | 2021-08-03 |  | New Sales | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | Own OnNet | 103596-844_C35441-1100563-01 | C35441-1100563-01 | Awaiting Customer |  |  |  | 0 | 2023-06-30 | 0
AX | Fiber | 106118-088-053 | 106118-088 | F35390-1129260-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - Manhole (DK FU ODEN T0634) C.F. Tiet | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129260-01 | F35390-1129260-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 106118-088-043 | 106118-088 | F35390-1129250-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129250-01 | F35390-1129250-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Housing | 104094-010-002 | 104094-010 | HP33647-1132541-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Housing - GC Taastrup Hørskætten 12 Hall unspecified 2630 T | Kawa Amjadi | Casper Scheil Gjerlev | ORD-2076 |  |  |  | 2024-11-21 | [5 empty] | 2025-05-07 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-010_HP33647-1132541-01 | HP33647-1132541-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Kawa Amjadi
BO | Fiberforbindelse |  | 105158 | NKA-060325 | In Process | D78865 | Vurderingsmægler ApS | SOLGT Spin - 28267 | Line Skov | Line Skov |  |  | Kean Wrist | 2025-04-10 | 2025-04-09 | 2025-06-13 | 2025-05-08 14:01:00.000 | 2025-05-13 14:55:00.000 | 2025-06-06 |  | 2025-06-06 |  | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 |  | Tromsøgade 2 4 2100 København Ø. | On-net | Own OnNet | 105158_NKA060325 | NKA060325 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-13 | 0 | CA.ON | 100 Mbps fiberforbindelse | Andreas Viñegla
BO | Fiberforbindelse |  | 105153 | NKA-060443 | In Process | D78886 | Konsulent Bjarne Aalbæk | Fisker it: Peter bangs vej 261, 2500 Valby 1G | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Casper Heinrich Roepstorff | 2025-05-01 | 2025-04-23 | 2025-07-18 |  |  | 2025-07-11 |  | 2025-06-25 | 2025-05-07 | 2025-07-18 |  | New Sales | 2025-07-18 |  | Peter Bangs Vej 261 2500 Valby | 3rd Party | 3rd Party | 105153_NKA060443 | NKA060443 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-18 | 0 | DF.LL - TDC | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 105249 | NKA-060465 | In Process | D78892 | C.F. Møller Norge AS | Internet til Norge | Line Skov | Line Skov |  |  | Flemming Steen Thomsen | 2025-04-28 | 2025-04-24 | [5 empty] | 2025-07-18 |  |  |  | New Sales |  |  | Youngstorget 2 A 0181 Oslo Norway | 3rd Party | 3rd Party | 105249_NKA060465 | NKA060465 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.ON - Norge | 500 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 103525 | NKA-060488 | In Process | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - WAN relateret til RFP på Datacenter (Sort Fiber) | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2025-04-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Agerbakken 3 8362 Hørning | On-net | Own OnNet | 103525_NKA060488 | NKA060488 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 5 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 105410 | NKA-060548 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale - ny grundet ændring af adresse | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-04-30 |  |  | 2025-05-01 07:40:00.000 | [6 empty] | New Sales |  |  | Apotekervej 19 4180 Sorø | 3rd Party | 3rd Party | 105410_NKA060548 | NKA060548 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 105521 | NKA-060646 | In Process | D50020 | Kontorfællesskabet Wilders Plads ApS | Zen Omlægning tag fat i Jan dibbern | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Michel Daniel Kracun | 2025-05-09 | 2025-05-08 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-06-27 |  | 2025-06-27 |  | New Sales | 2025-06-27 |  | Wilders Plads 8 C 1403 København K | On-net | Own OnNet | 105521_NKA060646 | NKA060646 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.ON | 1 Gbps fiberforbindelse | Stephen Andersen
AX | Housing | 107428-002-019 | 107428-002 | HI36472-1128775-01 | On Hold | 36472 | Grøn Sky ApS | Housing - GC Taastrup Hørskætten 5 Hall 16 2630 Taastrup - |  | Project Management Denmark | 87152-1 |  |  |  | 2024-06-24 | 2024-11-01 |  |  |  |  | 2024-09-12 |  |  |  | New Sales | 2024-11-01 | 2024-11-01 |  |  | Own OnNet | 107428-002_HI36472-1128775-01 | HI36472-1128775-01 |  |  |  |  | 0 | 2024-11-01 | 0
BO | Radiokæde |  | 91764 | NRK-052670 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Orevej 5 3660 Stenløse | over 50m | Own with Digging | 91764_NRK052670 | NRK052670 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 Gbps Radiokæde
AX | Fiber | 106118-091-084 | 106118-091 | F35390-1129623-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Hern | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129623-01 | F35390-1129623-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 101109-053-001 | 101109-053 | C31073-1136532-01 | Created | 31073 | Danske Commodities A/S | CA.WD IPA 1Gb/s - DDoS - Kalkværksvej 18 8000 | Implementation PM Denmark | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-3088 |  |  |  | 2025-04-27 | 2025-07-01 |  |  | 2025-06-27 |  | 2025-07-17 |  | 2025-07-01 |  | New Sales | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  |  | Own OnNet | 101109-053_C31073-1136532-01 | C31073-1136532-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-01 | 0 |  |  | Torben Astrup Rasmussen
AX | Housing | 104094-011-048 | 104094-011 | HR33647-1135392-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135392-01 | HR33647-1135392-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Sort fiber |  | 91764 | NSF-052684 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [6 empty] | 2023-12-28 |  |  | New Sales |  |  | Industriparken 20 A 2750 Ballerup | On-net | Own OnNet | 91764_NSF052684 | NSF052684 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Sort Fiber (par)
BO | Sort fiber |  | 102754 | NSF-059181 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Nybrovej 80 - Hagedornsvej 1 - 2*18 DF par | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-05 | 2025-02-28 | 2025-06-06 | 2025-04-02 10:35:00.000 | 2025-04-02 10:36:00.000 |  |  | 2025-05-16 | 2025-02-28 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Nybrovej 80 2820 Gentofte | over 50m | Own with Digging | 102754_NSF059181 | NSF059181 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0 |  | Sort Fiber (par) | Mads Gosvig Hansen
BO | Sort fiber |  | 102754 | NSF-059203 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Nybrovej 80 - Hagedornsvej 1 - 2*18 DF par | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-05 | 2025-02-28 | 2025-06-06 | 2025-04-02 10:49:00.000 | 2025-04-02 10:50:00.000 |  |  | 2025-05-16 | 2025-02-28 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Nybrovej 80 2820 Gentofte | over 50m | Own with Digging | 102754_NSF059203 | NSF059203 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0 |  | Sort Fiber (par) | Mads Gosvig Hansen
BO | Sort fiber |  | 102754 | NSF-059207 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Nybrovej 80 - Hagedornsvej 1 - 2*18 DF par | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-05 | 2025-02-28 | 2025-06-06 | 2025-04-02 10:51:00.000 | 2025-04-02 10:51:00.000 |  |  | 2025-05-16 | 2025-02-28 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Nybrovej 80 2820 Gentofte | over 50m | Own with Digging | 102754_NSF059207 | NSF059207 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0 |  | Sort Fiber (par) | Mads Gosvig Hansen
BO | Sort fiber |  | 102754 | NSF-059208 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Nybrovej 80 - Hagedornsvej 1 - 2*18 DF par | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-05 | 2025-02-28 | 2025-06-06 | 2025-04-02 13:33:00.000 | 2025-04-02 13:34:00.000 |  |  |  | 2025-02-28 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Nybrovej 80 2820 Gentofte | over 50m | Own with Digging | 102754_NSF059208 | NSF059208 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Sort Fiber (par) | Mads Gosvig Hansen
BO | Sort fiber |  | 102754 | NSF-059216 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Nybrovej 80 - Hagedornsvej 1 - 2*18 DF par | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-03 | 2025-02-28 | 2025-06-06 | 2025-04-02 13:42:00.000 | 2025-04-02 13:42:00.000 |  |  |  | 2025-02-28 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Nybrovej 80 2820 Gentofte | over 50m | Own with Digging | 102754_NSF059216 | NSF059216 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Sort Fiber (par) | Mads Gosvig Hansen
AX | Transmis | 106418-265-034 | 106418-265 | C35995-1116361-01 | On Hold | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Internet - Klusenstraße 97 41239 Mönchengladbach - 1 Gb/s | Implementation Germany | André Döpfner | 67871-1 | 67871-1 |  |  | 2022-12-19 | 2023-12-22 |  |  |  |  | 2023-05-18 |  |  |  | New Sales | 2023-12-22 | 2023-12-22 |  |  | 3rd Party | 106418-265_C35995-1116361-01 | C35995-1116361-01 | Other |  |  |  | 0 | 2023-12-22 | 0
AX | Fiber | 106118-089-023 | 106118-089 | F35390-1129386-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129386-01 | F35390-1129386-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 106118-088-084 | 106118-088 | F35390-1129291-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - Manhole (DK FU ODEN T0634) C.F. Tiet | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129291-01 | F35390-1129291-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 106630-026-001 | 106630-026 | F35811-1135569-01 | Created | 35811 | VIOS.dk A/S | DF.WD DF Pair ZE - Rørkærvej 17 4760 - TDC Vordinborg | Anders Hermansen | Camilla Olesen | ORD-2893 |  |  |  | 2025-03-26 | 2025-06-02 |  |  | 2025-06-13 |  | 2025-05-20 |  | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 1400 | Own with Digging | 106630-026_F35811-1135569-01 | F35811-1135569-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-02 | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Transmis | 107333-007-052 | 107333-007 | C36394-1136430-01 | Created | 36394 | TikTok Norway AS | Optical Protection Switching |  | Jonas Mørkeberg | ORD-3073 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-08-29 |  |  |  |  | 2025-07-14 |  |  |  | New Sales | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  |  | Own OnNet | 107333-007_C36394-1136430-01 | C36394-1136430-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-08-29 | 0
AX | Fiber | 106118-091-125 | 106118-091 | F35390-1129664-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Nørre Nebel, Industrivej 16, Nørr | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129664-01 | F35390-1129664-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 100567-632-005 | 100567-632 | F30267-1136755-01 | In Process | 30267 | HI3G Denmark ApS | DF JU JN0320 Louisendalvej 3 - JN0368X Bizonvej 2 | Rasmus Kabel Mollerup | Stine Wiingreen | ORD-3141 |  |  |  | 2025-05-07 | 2025-06-27 |  |  | 2025-06-20 |  | 2025-07-27 |  | 2025-06-27 |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 1 | Own with Digging | 100567-632_F30267-1136755-01 | F30267-1136755-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0 |  |  | Rasmus Kabel Mollerup
AX | Housing | 106903-009-005 | 106903-009 | HR36020-1117631-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - GC Taastrup Hørskætten 5 2630 Taastrup - Rackspac | Andreas Niss | Kirsten Christensen | 81935-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-009_HR36020-1117631-01 | HR36020-1117631-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Andreas Niss
AX | Transmis | 106646-005-027 | 106646-005 | C35824-1136924-01 | Created | 35824 | CEGO A/S | Redundancy mechanism - VRRP |  |  | ORD-3175 |  |  |  | 2025-05-14 | [5 empty] | 2025-07-28 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106646-005_C35824-1136924-01 | C35824-1136924-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Intern Flytning |  | 105439 | NKA-043240 | In Process | D75050 | Samsøe & Samsøe Whole Sale ApS | Internal move - Frederiksberg Centret | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2022-08-23 | 2025-04-29 | 2025-05-28 | 2022-10-14 07:26:00.000 |  | 2025-05-23 |  | 2022-10-07 |  | 2025-05-28 |  | Change | 2025-05-28 |  | Falkoner Alle 21 2000 Frederiksberg | On-net | Change | 105439_NKA043240 | NKA043240 |  |  | 81107_NKA043240 |  | 0 | 2022-10-19 | 0 | GC A/S | Intern Flytning Forespørgsel | Ditte Deleuran Qvistgaard Holm
BO | SKI |  | 84800 | NKA-044250 | On Hold | D20330 | Herlev Kommune | SKI - Tillægsordre til BoID: 81692 - fra 5 til 1 Gbps + Firewall | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2023-01-04 | [9 empty] | Change |  |  | Persillehaven 42 2730 Herlev | 30-50m | Change | 84800_NKA044250 | NKA044250 |  |  | 81692_NKA044250 |  | 0 |  | 0 | Rådhus Hammergården, primær - Leveres 2025, 2026, 2027. | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | SKI |  | 84800 | NKA-044251 | On Hold | D20330 | Herlev Kommune | SKI - Tillægsordre til BoID: 81692 - fra 5 til 1 Gbps + Firewall | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2023-01-04 | [9 empty] | Change |  |  | Persillehaven 42 2730 Herlev | over 50m | Change | 84800_NKA044251 | NKA044251 |  |  | 81692_NKA044251 |  | 0 |  | 0 | Rådhus Hammergården, primær - Leveres 2025, 2026, 2027. | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | SKI |  | 94451 | NKA-044605 | In Process | D19800 | Kalundborg kommune | SKI - Opgradering til 500Mbit + tilføjelse af 100Mbit logisk internet (Stor bestilling af den 12/02-2024) | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2022-10-18 | 2024-03-05 |  |  |  | 2025-03-03 | [5 empty] | Change |  |  | Torvet 10 4400 Kalundborg | 3rd Party | Change | 94451_NKA044605 | NKA044605 |  |  | 78196_NKA044605 |  | 0 | 2023-02-01 | 0 | SKI - Skift CPE | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460221
AX | Transmis | 106418-657-001 | 106418-657 | C36406-1132378-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Internet - Käfertaler Straße 190 68167 Mannheim - 200 Mb/ | Kathrin Rathert | André Döpfner | ORD-2008 | ORD-2008 |  |  | 2024-11-14 | 2025-06-06 |  |  |  |  | 2025-02-04 |  |  |  | New Sales | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  |  | 3rd Party | 106418-657_C36406-1132378-01 | C36406-1132378-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-06 | 0
AX | Fiber | 106118-089-070 | 106118-089 | F35390-1129436-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129436-01 | F35390-1129436-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 104899-009-007 | 104899-009 | C34376-1136848-01 | Created | 34376 | Intecredo International ApS | Internet - GC Odense 1 Blangstedgårdsvej 8 5220 Odense SØ - |  | Shazia Mobin | ORD-3165 |  |  |  | 2025-05-13 | 2025-08-01 |  |  |  |  | 2025-07-03 |  |  |  | Change | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  |  | Change | 104899-009_C34376-1136848-01 | C34376-1136848-01 |  |  | C34376-1121854-01 |  | 0 | 2025-08-01 | 0
BO | WDM forbindelse |  | 91764 | NGF-052687 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [6 empty] | 2023-12-28 |  |  | New Sales |  |  | Duivendrechtsekade 80 A 1096 AH Amsterdam Netherlands | over 50m | Own with Digging | 91764_NGF052687 | NGF052687 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 10 Gbps WDM forbindelse (Ethernet)
BO | SKI |  | 87327 | NKA-000029 | On Hold | D20350 | Statens IT | Batch SKI aftale - Statens IT | Bonnie Jensen | Bonnie Jensen |  |  | Michael de Voss |  | 2023-04-14 | [9 empty] | Change |  |  | Tordenskjoldsgade 24 1055 København K | Ingen Capex Category | Change | 87327_NKA000029 | NKA000029 | OH.DS |  | 81124_NKA000029 |  | 0 |  | 0 | OH.DS - PP.Z afventer om kunden bruger dette kredsløb | 1 Gbps Internetforbindelse med CPE - 50460121
AX | Transmis | 106075-316-001 | 106075-316 | C35349-1136544-01 | Created | 35349 | GlobalConnect A/S (Onefiber) | ISP Network Services ISP Access 10 Gb/s Denmark Std. route - | Ahsan Siddiqui | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-3090 |  |  |  | 2025-04-29 | 2025-05-23 |  |  | 2025-05-23 |  | 2025-08-31 |  | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  | 1 | Own with Digging | 106075-316_C35349-1136544-01 | C35349-1136544-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 |  |  | Stephen Andersen
BO | SKI |  | 77004 | NKA-002127 | On Hold | D20890 | HVIDOVRE KOMMUNE | SKI - Omlægning til SKI 50.46 + Tilføjelse af SD-WAN | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Jan Mikael Jensen | 2012-08-13 | 2021-12-16 | [9 empty] | Change |  |  | Hvidovrevej 253 2650 Hvidovre | 3rd Party | Change | 77004_NKA002127 | NKA002127 | OH.OT |  | 13775_NKA002127 |  | 0 | 2012-10-26 | 0 | OH.OT Opsigelse under leverance | 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035593 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | 2021-10-28 13:42:00.000 | 2021-11-10 14:51:00.000 |  |  |  |  | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Bank-Mikkelsens Vej 3 2820 Gentofte | On-net | Change | 102771_NKA035593 | NKA035593 |  |  | 73069_NKA035593 |  | 0 |  | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering | Alexander Kroier Milbo
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035670 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Callisensvej 11 2900 Hellerup | over 50m | Change | 102771_NKA035670 | NKA035670 |  |  | 73069_NKA035670 |  | 0 | 2021-11-24 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035635 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Hartmannsvej 70 2920 Charlottenlund | 3rd Party | Change | 102771_NKA035635 | NKA035635 |  |  | 73069_NKA035635 |  | 0 | 2021-11-12 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035678 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Smakkegårdsvej 112 2820 Gentofte | 3rd Party | Change | 102771_NKA035678 | NKA035678 |  |  | 73069_NKA035678 |  | 0 | 2021-09-30 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Fiberforbindelse |  | 85903 | NKA-046870 | In Process | D76267 | Kirkebjerg Køreskole ApS | solgt 200 mbit rent internet - SPIN ID - 15380 | Line Skov | Line Skov |  |  | Kean Wrist | 2023-02-17 | 2023-02-16 | 2025-07-04 | 2025-05-07 14:09:00.000 |  | 2025-06-27 |  | 2023-05-04 |  | 2025-07-04 |  | New Sales | 2025-07-04 |  | Brøndbyvestervej 25 ST TH 2600 Glostrup | 0-15m | Own with Digging | 85903_NKA046870 | NKA046870 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-04 | 0 | CA.WD | 200 Mbps fiberforbindelse | Stine Kildegaard Kristensen
AX | Fiber | 100489-192-001 | 100489-192 | F30176-1134864-01 | Created | 30176 | Danmarks Tekniske Universitet | Dark Fibre - Fredericiagade 18 1310 København K - Blegdamsv | Mads Gosvig Hansen | Michael Kronbach Leth | ORD-2698 |  |  |  | 2025-02-22 | 2025-06-30 |  |  |  |  | 2025-05-16 |  |  |  | New Sales | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  |  | Own OnNet | 100489-192_F30176-1134864-01 | F30176-1134864-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-30 | 0 |  |  | Mads Gosvig Hansen
BO | SKI |  | 94451 | NKA-015573 | In Process | D19800 | Kalundborg kommune | SKI - Opgradering til 500Mbit + tilføjelse af 100Mbit logisk internet (Stor bestilling af den 12/02-2024) | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2016-08-04 | 2024-03-05 |  | 2016-08-04 16:22:00.000 | 2016-08-04 16:22:00.000 |  |  | 2016-09-30 |  |  |  | Change |  |  | Odinsvej 27 4270 Høng | 3rd Party | Change | 94451_NKA015573 | NKA015573 |  |  | 85794_NKA015573 |  | 0 | 2016-09-30 | 0 | SKI - Skift CPE | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460221
AX | Fiber | 106118-091-051 | 106118-091 | F35390-1129590-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Hern | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129590-01 | F35390-1129590-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Housing | 107428-002-017 | 107428-002 | HP36472-1128773-01 | On Hold | 36472 | Grøn Sky ApS | Power consumption - GC Taastrup Hørskætten 12 Hall unspecif | Andreas Niss | Project Management Denmark | 87152-1 |  |  |  | 2024-06-24 | 2024-11-01 |  |  |  |  | 2024-09-12 |  |  |  | New Sales | 2024-11-01 | 2024-11-01 |  |  | Own OnNet | 107428-002_HP36472-1128773-01 | HP36472-1128773-01 | Other |  |  |  | 0 | 2024-11-01 | 0
AX | Transmis | 107333-008-043 | 107333-008 | C36394-1136485-01 | Created | 36394 | TikTok Norway AS | Optical Wavelength - Mariehällsvägen 36 16865 Bromma - Jeri |  | Jonas Mørkeberg | ORD-3075 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-07-14 |  |  |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Own OnNet | 107333-008_C36394-1136485-01 | C36394-1136485-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0
BO | SKI |  | 103060 | NKA-048920 | On Hold | D30820 | I/S VESTFORBRÆNDING | SKI - Tilføjelse af 9 stk. VRF'er på udvalgte lokationer | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2023-11-06 | 2025-03-14 | [9 empty] | Change |  |  | Lervangen 1 2630 Taastrup | 3rd Party | Change | 103060_NKA048920 | NKA048920 |  |  |  |  | 0 | 2023-12-20 | 0 | OBS: Denne er til Lervangen 3 | Logisk netværksforbindelse - 50460121
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-048993 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Langebro 38 6200 Aabenraa | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA048993 | NKA048993 | OH.CD |  | 88683_NKA048993 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-005 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049011 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Drejøvej 3 9500 Hobro | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049011 | NKA049011 | OH.CD |  | 88683_NKA049011 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-*023 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049014 | In Process | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker | 2025-05-06 | 2023-06-30 | 2025-06-20 | 2025-05-08 11:36:00.000 |  | 2025-06-13 |  | 2025-07-18 |  | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Hesselvang 7 8500 Grenaa | 0-15m | Own with Digging | 88683_NKA049014 | NKA049014 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-20 | 0 | j&f-DK-026 | 100 Mbps fiberforbindelse | Per Thøgersen
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049039 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Frejasvej 10 4300 Holbæk | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049039 | NKA049039 | OH.CD |  | 88683_NKA049039 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-051 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049043 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Guldborgsundcentret 1 4800 Nykøbing F | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049043 | NKA049043 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-*055 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049056 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Grønlandsgade 8 4690 Haslev | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049056 | NKA049056 | OH.CD |  | 88683_NKA049056 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-068 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049088 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Gammel Sellingvej 4 8370 Hadsten | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049088 | NKA049088 | OH.CD |  | 88683_NKA049088 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-125 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049101 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Kokkedal Industripark 18 2980 Kokkedal | On-net | Own OnNet | 88683_NKA049101 | NKA049101 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-138 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049046 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Gammel Lyngvej 1 B 4600 Køge | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049046 | NKA049046 | OH.CD |  | 88683_NKA049046 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-058 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | SKI |  | 94846 | NKA-053521 | On Hold | D37920 | Skive Kommune | SKI - Genbestillinger til Parcelvej 27 og Parcelvej 40 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss |  | 2024-02-29 | [9 empty] | New Sales |  |  | Parcelvej 27 7800 Skive | Ingen Capex Category | Own OnNet | 94846_NKA053521 | NKA053521 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | OpenNet - Opsigelse under leverance OH.OT | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460421
BO | Fiberforbindelse |  | 91356 | NKA-053382 | In Process | D76978 | Billigblomst Adm. A/S | FIber til Billligblomst*s butikker | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Carsten Nygaard Henze |  | 2024-02-19 | 2025-06-06 |  |  | 2025-05-30 |  | 2025-06-06 | 2025-04-09 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Skærbækvej 3 7000 Fredericia | 3rd Party | 3rd Party | 91356_NKA053382 | NKA053382 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C - TDC | 300 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 97293 | NKA-054903 | In Process | D72616 | Globalconnect A/S - Internal IT | Solar Refurb forbindelse | Peter Friis | Peter Friis |  |  | Carsten Jørgensen |  | 2024-06-24 |  | 2024-06-27 14:46:00.000 | 2024-06-27 14:46:00.000 | 2024-06-26 | [5 empty] | New Sales |  |  | Industrivej Vest 39 6600 Vejen | On-net | Own OnNet | 97293_NKA054903 | NKA054903 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 200 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 103340 | NKA-054923 | In Process | D77922 | GREEN STORAGE A/S |  | Nikolaj Blicher Enegaard | Nikolaj Blicher Enegaard |  |  | Amel Voloder | 2024-07-01 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 2024-07-11 10:59:00.000 | 2024-07-18 11:03:00.000 |  | 2025-04-16 |  | 2025-04-15 | 2025-04-16 |  | Change | 2025-04-16 |  | Essen 8 A 6000 Kolding | over 50m | Change | 103340_NKA054923 | NKA054923 |  | 2025-04-16 00:00:00.000 | 95021_NKA054923 |  | 0 | 2024-09-20 | 0 | ch.qc | 500 Mbps fiberforbindelse | Peter Madsen
BO | Fiberforbindelse |  | 95699 | NKA-055092 | On Hold | D77931 | Impact People ApS | spin: 23777 | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | William Rikard Bagge Chang | 2024-07-04 | 2024-06-26 | [9 empty] | New Sales |  |  | Sankt Peders Stræde 28 C ST 1453 København K | On-net | Own OnNet | 95699_NKA055092 | NKA055092 |  |  |  |  | 0 | 2024-10-04 | 0 | PP.B | 1 Gbps fiberforbindelse SDx | Anders Hermansen
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055178 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-01-23 | 2024-06-27 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2025-04-04 | 2025-02-24 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Hovmestervej 30 2400 København NV | 3rd Party | 3rd Party | 97026_NKA055178 | NKA055178 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-26 | 0 | VLAN: 3854 - KKU Hovmestervej/Hindeej - TDC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121
AX | Transmis | 101944-014-003 | 101944-014 | C32025-1134069-01 | Created | 32025 | Compugroup Medical Denmark A/S | PP.B EPL Olof Palmes Allé 44 8200Aarhus N -GC Stilling Niels | Saad Ahmed | Shazia Mobin | ORD-2405 |  |  |  | 2025-01-17 | 2025-05-30 |  |  | 2025-03-14 |  | 2025-04-09 | 2025-03-05 | 2025-03-14 |  | Change | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  |  | Change | 101944-014_C32025-1134069-01 | C32025-1134069-01 |  |  | C32025-1096161-01 |  | 0 | 2025-05-30 | 0
AX | Transmis | 101568-032-016 | 101568-032 | C31534-1135243-01 | Created | 31534 | Thornico IT A/S | Internet (International) - Leverkusenstraße 54 22761 Hambur | Project Management Germany | Henrik Møller Fyhn | ORD-2814 |  |  |  | 2025-03-12 | 2025-06-20 |  |  | 2025-06-18 |  | 2025-06-02 |  | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 3rd Party | 101568-032_C31534-1135243-01 | C31534-1135243-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-20 | 0
AX | Transmis | 107349-016-001 | 107349-016 | C36415-1136535-01 | In Process | 36415 | Vodafone Limited UK | CA.ON IPA 1Gb/s - Danmarksgade 22 7400 Herning | Valentin Dumitru Curtianu | Camilla Olesen | ORD-3089 |  |  |  | 2025-04-27 | 2025-06-20 |  |  | 2025-06-13 |  | 2025-07-03 | 2025-05-09 | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  |  | Own OnNet | 107349-016_C36415-1136535-01 | C36415-1136535-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-20 | 0 |  |  | Per Thøgersen
AX | Transmis | 103596-839-002 | 103596-839 | C35430-1099772-01 | On Hold | 33186 | Globalconnect GmbH (Intercompany) | Internet IP subnet /29 (8 pcs.) - GC Hamburg 4 Wendenstraße | Implementation Germany | Carole Dupont-Lavadoux | 62851-2 | 62851-2 |  |  | 2021-03-29 | 2021-11-12 |  |  |  |  | 2021-08-10 | 2021-04-15 |  |  | New Sales | 2021-11-12 | 2021-11-12 |  |  | Own OnNet | 103596-839_C35430-1099772-01 | C35430-1099772-01 | Other |  |  |  | 0 | 2021-11-12 | 0
AX | Transmis | 101119-042-001 | 101119-042 | C31083-1135942-01 | Created | 31083 | NCC Danmark A/S | CA.LL IPA 1Gb/s - Gudrunsvej 48 8220 | Implementation PM Denmark | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-2971 |  |  |  | 2025-04-03 | 2025-07-18 |  |  |  |  | 2025-06-26 |  |  |  | New Sales | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  |  | 3rd Party | 101119-042_C31083-1135942-01 | C31083-1135942-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-18 | 0
AX | Fiber | 105701-054-002 | 105701-054 | F35088-1133101-01 | Created | 35088 | Altibox Carrier AS | Long Haul Fibre Pair - IP-Only Skee 1-2 1-2 SESTR0001 452 9 |  | Trine Anker Monberg | ORD-2172 |  |  |  | 2024-12-04 | [5 empty] | 2025-03-12 |  |  |  | Change |  |  |  |  | Change | 105701-054_F35088-1133101-01 | F35088-1133101-01 |  |  | F35088-1095589-01 |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 106903-013-003 | 106903-013 | HP36020-1117686-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - GC GC Trelleborg 231 94 Trelleborg - Power, fixed | Martin Fredberg | Kirsten Christensen | 81939-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-013_HP36020-1117686-01 | HP36020-1117686-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106630-026-019 | 106630-026 | F35811-1135587-01 | Created | 35811 | VIOS.dk A/S | DF.WD DF Pair ZE - Færgegaardsvej 2 4760 - TDC Vordingborg | Anders Hermansen | Camilla Olesen | ORD-2893 |  |  |  | 2025-03-26 | 2025-06-02 |  |  | 2025-06-20 |  | 2025-05-20 |  | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  |  | Own OnNet | 106630-026_F35811-1135587-01 | F35811-1135587-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-02 | 0 |  |  | Anders Hermansen
BO | SKI |  | 89321 | NKA-050350 | In Process | D77106 | Haderslev kommune | SKI - Ny oprettet kunde | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss | 2024-07-18 | 2023-09-29 | 2025-05-28 |  |  | 2024-09-11 | 2025-04-28 | 2024-08-28 | 2024-10-30 | 2024-11-22 |  | New Sales | 2024-11-22 | 2025-05-28 | Ejsbølvej 2 A 6100 Haderslev | 3rd Party | 3rd Party | 89321_NKA050350 | NKA050350 |  | 2024-09-20 00:00:00.000 |  |  | 0 | 2024-08-28 | 0 | PP.C.SKI | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460321
BO | Forbindelser Add-on |  | 89440 | NKA-050357 | In Process | D77106 | Haderslev kommune | SKI - DHCP Helper tillæg til BO kontrakt ID: 89321 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss |  | 2024-12-06 | 2025-12-31 | [6 empty] | 2025-12-31 |  | Change | 2025-12-31 |  | Sønderbyvej 28 6510 Gram | Ingen Capex Category | Change | 89440_NKA050357 | NKA050357 |  |  | 89321_NKA050357 |  | 0 |  | 0 |  | Ekstra DHCP-helper, 6 - 20 pr. lokation
BO | SKI |  | 89321 | NKA-050364 | In Process | D77106 | Haderslev kommune | SKI - Ny oprettet kunde | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss | 2024-04-03 | 2023-09-29 | 2024-10-01 |  |  | 2024-08-06 | 2024-09-20 | 2024-05-15 | 2024-10-25 | 2024-10-01 |  | New Sales | 2024-10-01 |  | Vonsbækvej 88 6100 Haderslev | 3rd Party | 3rd Party | 89321_NKA050364 | NKA050364 |  | 2024-09-18 00:00:00.000 |  |  | 0 | 2024-05-15 | 0 | PP.C.SKI | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460321
BO | Forbindelser Add-on |  | 89440 | NKA-050369 | In Process | D77106 | Haderslev kommune | SKI - DHCP Helper tillæg til BO kontrakt ID: 89321 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss | 2025-01-09 | 2024-12-06 |  | 2025-04-25 12:17:00.000 | 2025-04-25 12:17:00.000 |  |  | 2025-02-25 |  |  |  | Change |  |  | Bramdrup Vestergade 9 6100 Haderslev | 3rd Party | Change | 89440_NKA050369 | NKA050369 |  |  | 89321_NKA050369 |  | 0 | 2025-04-23 | 0 |  | Ekstra DHCP-helper, 6 - 20 pr. lokation
AX | Transmis | 107438-003-002 | 107438-003 | C36481-1135503-01 | Created | 36481 | RIGHT PEOPLE GROUP ApS | DDoS Protection - Innovations Allé 3 7100 Vejle - Base - ac | Saad Ahmed | Shazia Mobin | ORD-2871 |  |  |  | 2025-03-21 | 2025-06-13 |  |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-12 |  | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 | 2025-06-13 |  |  | Own OnNet | 107438-003_C36481-1135503-01 | C36481-1135503-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-13 | 0
AX | Transmis | 101383-036-002 | 101383-036 | C31349-1134122-01 | On Hold | 31349 | Ørsted Services A/S | PP.C - Danmarksvej 1 4760 Vordingborg - 500 Mb/s - Fully | Ahsan Siddiqui | Henrik Møller Fyhn | ORD-2421 |  |  |  | 2025-01-21 | 2025-05-16 |  |  |  |  | 2025-04-15 |  |  |  | New Sales | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  |  | 3rd Party | 101383-036_C31349-1134122-01 | C31349-1134122-01 | Other |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0
AX | Fiber | 106903-008-003 | 106903-008 | F36020-1117623-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Dark Fibre, 1 pair, Fully diverse route - GC Albertslund He | Brian Snedker Pakula | Kirsten Christensen | 81934-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-008_F36020-1117623-01 | F36020-1117623-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Brian Snedker Pakula
AX | Housing | 106903-003-010 | 106903-003 | HR36020-1117586-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - GC Odense 1 Blangstedgårdsvej 8 5220 Odense SØ - | Mark Kjærulff Kvejborg | Kirsten Christensen | 81928-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-003_HR36020-1117586-01 | HR36020-1117586-01 | Cancellation |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Mark Kjærulff Kvejborg
BO | Mobile Access |  | 103266 | NMA-059864 | In Process | D78783 | Lokalbolig Hvidovre ApS | 1000/1000 SmartFiber Premium - Lokalbolig Hvidovre ApS - Hvidovrevej 103 - SPIN tilbuds nr: 27895 | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Philip Goetz Majgaard | 2025-03-28 | 2025-03-20 | 2025-06-20 |  |  |  |  | 2025-05-16 |  | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Hvidovrevej 103 ST 2650 Hvidovre | Ingen Capex Category | 3rd Party | 103266_NMA059864 | NMA059864 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Interne produkter |  | 103133 | NMA-060246 | In Process | D36220 | Thisted Kommune | SKI - 500Mbit SDWAN forbindelse - Korsgade 18, 7700 Thisted (Som erstatning for NKA-038980) | Eva Eisner | Eva Eisner |  |  | Henrik Bech Andersen | 2025-04-07 | 2025-04-03 | 2025-05-23 |  |  |  |  | 2025-06-18 | 2025-05-05 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Korsgade 18 7700 Thisted | Ingen Capex Category | 3rd Party | 103133_NMA060246 | NMA060246 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.MW | 4/5G failover til netværks- og internetforbindelse SD-WAN (DynamicS)
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035695 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Vangedevej 178 2870 Dyssegård | 3rd Party | Change | 102771_NKA035695 | NKA035695 |  |  | 73069_NKA035695 |  | 0 | 2021-10-06 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
AX | Transmis | 107101-007-007 | 107101-007 | C36205-1131908-01 | Created | 36205 | INFRASTRUKTURSELSKABET LJ A/S | EPL Flexible Route - GC Hillerød Heimdalsvej 1 3400 Hillerø |  | Project Management Denmark | ORD-1887 |  |  |  | 2024-10-24 | [5 empty] | 2024-11-21 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 275 | Own with Digging | 107101-007_C36205-1131908-01 | C36205-1131908-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 107620-002-002 | 107620-002 | C36637-1136772-01 | Created | 36637 | Boligforeningen Grønløkken | DDoS Protection - Mellemleddet 15A 5300 Kerteminde - Base - | Saad Ahmed | Shazia Mobin | ORD-3147 |  |  |  | 2025-05-07 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-06-25 |  |  |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Own OnNet | 107620-002_C36637-1136772-01 | C36637-1136772-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0
AX | Fiber | 106118-091-023 | 106118-091 | F35390-1129562-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Stilling Niels Bohrs Vej 19 8660 | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129562-01 | F35390-1129562-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 101599-022-003 | 101599-022 | C31565-1128566-01 | On Hold | 31565 | Systematic A/S | PP.A EPL Flex - GC Stilling Niels Bohrs Vej 19 8660 Sk | Valentin Dumitru Curtianu | Henrik Møller Fyhn | 96870-2 |  |  |  | 2024-06-11 | 2024-08-02 |  |  | 2024-07-26 |  | 2024-09-02 |  | 2024-08-02 |  | New Sales | 2024-08-02 | 2024-08-02 |  |  | Own OnNet | 101599-022_C31565-1128566-01 | C31565-1128566-01 | Other |  |  |  | 0 | 2024-08-02 | 0 |  |  | Stine Kildegaard Kristensen
AX | Fiber | 106903-008-004 | 106903-008 | F36020-1117624-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Dark Fibre, 1 pair, Fully diverse route - Telia Ørestaden M | Brian Snedker Pakula | Kirsten Christensen | 81934-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-008_F36020-1117624-01 | F36020-1117624-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Brian Snedker Pakula
AX | Housing | 106903-013-008 | 106903-013 | HP36020-1117691-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - GC Rønne 3700 Rønne - Power Feed - 48V DC A+B fee | Martin Fredberg | Kirsten Christensen | 81939-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-013_HP36020-1117691-01 | HP36020-1117691-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0
BO | SKI |  | 105408 | NKA-010029 | In Process | D20920 | Aarhus Business College | SKI - Diverse opgraderinger | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Henrik Bech Andersen |  | 2025-05-06 | [9 empty] | Change |  |  | Sønderhøj 30 8260 Viby J | Ingen Capex Category | Change | 105408_NKA010029 | NKA010029 |  |  | 104557_NKA010029 |  | 0 |  | 0 |  | 25 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | Fiberforbindelse |  | 101934 | NKA-016343 | In Process | D38570 | BRUUN & STENGADE A/S |  | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Amel Voloder | 2016-10-25 | 2025-03-31 | 2025-06-06 | 2016-11-21 13:52:00.000 | 2016-11-21 13:52:00.000 | 2025-05-09 |  | 2017-01-30 | 2025-05-09 | 2025-06-06 |  | Change | 2025-06-06 |  | Sankt Annæ Plads 11 3 1250 København K | over 50m | Change | 101934_NKA016343 | NKA016343 |  |  | 69983_NKA016343 |  | 0 | 2016-12-23 | 0 | CH.EC | 1 Gbps fiberforbindelse SDx | Peter Kristensen
BO | Fiberforbindelse |  | 98852 | NKA-056432 | In Process | D78174 | Bolig Buddy ApS |  | Line Skov | Line Skov |  |  | Karina Joan Andersen | 2025-01-30 | 2024-09-24 | 2025-05-23 | 2025-04-01 09:35:00.000 | 2025-04-15 10:06:00.000 | 2025-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-04-07 | 2025-05-16 |  | New Sales | 2025-05-16 | 2025-05-23 | Godthåbsvej 26 C 2000 Frederiksberg | over 50m | Own with Digging | 98852_NKA056432 | NKA056432 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 | CA.WD | 100 Mbps fiberforbindelse | Mads Gosvig Hansen
BO | Fiberforbindelse |  | 100573 | NKA-057467 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Hovvejen - Kalundborg | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-05-09 | 2024-11-21 | [9 empty] | New Sales |  |  | 55.670054, 11.151822 0 4400 Kalundborg | over 50m | Own with Digging | 100573_NKA057467 | NKA057467 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse | Mads Gosvig Hansen
BO | Fiberforbindelse |  | 100480 | NKA-057080 | In Process | D78299 | IntraVAT ApS |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Jeppe Himmelstrup | 2024-12-03 | 2024-11-05 | 2025-05-23 |  |  |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-25 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Torvet 9 4600 Køge | 3rd Party | 3rd Party | 100480_NKA057080 | NKA057080 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C | 100 Mbps fiberforbindelse SDx
BO | SKI |  | 100425 | NKA-057420 | On Hold | D19560 | Espergærde Gymnasium | SKI - 100Mbit Internet til side bygning | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2024-11-19 | 2024-11-18 | 2025-01-31 |  |  |  |  | 2025-01-31 |  | 2025-01-31 |  | New Sales | 2025-01-31 |  | Gymnasievej 4 3060 Espergærde | 30-50m | Own with Digging | 100425_NKA057420 | NKA057420 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PUB - 100 Mbps Internet. | 100 Mbps Internetforbindelse med CPE - 50460121 | Stine Kildegaard Kristensen
BO | Fiberforbindelse |  | 101070 | NKA-057756 | On Hold | D49100 | AS3 A/S | Datacom - Internetforbindelser til Nordiske lokationer | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Adelgade 6 1 9500 Hobro | 15-30m | Own with Digging | 101070_NKA057756 | NKA057756 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - afventer leveringsdato | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 100962 | NKA-057798 | In Process | D19040 | Skanderborg Kommune | 5G internet til FZN datacenter / Niels Bohrs Vej 35, kunderack | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Henrik Bech Andersen |  | 2024-12-10 | 2025-09-01 |  |  |  |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01 |  | New Sales | 2025-09-01 |  | Niels Bohrs Vej 35 8660 Skanderborg | On-net | Own OnNet | 100962_NKA057798 | NKA057798 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SKI - 10 Gbps - Logisk Flyt | 10 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 100670 | NKA-058057 | In Process | D73361 | Danske Olieberedskabslagre |  | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-12-20 | [9 empty] | New Sales |  |  | Ammitsbølvej 96 A 7100 Vejle | 3rd Party | 3rd Party | 100670_NKA058057 | NKA058057 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C - EWII | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Forbindelser Add-on |  | 103254 | NKA-058069 | In Process | D73361 | Danske Olieberedskabslagre |  | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker | 2025-01-17 | 2025-03-26 |  | 2025-01-21 11:47:00.000 | 2025-02-21 10:12:00.000 |  |  | 2025-03-17 | 2025-04-09 |  |  | Change |  |  | Roskildevej 50 4030 Tune | On-net | Change | 103254_NKA058069 | NKA058069 |  |  | 100670_NKA058069 |  | 0 | 2025-01-31 | 0 |  | Kopi af 1G port, pr. stk. | Christian Ravnsmed Hedemand Bøgeskov
BO | Mobil Link |  | 87496 | NML-050234 | On Hold | D72716 | Diningsix A/S | Lynhurtige internetforbindelser til DiningSix A/S | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Jesper Höilund Jensen | 2023-09-28 | 2023-09-26 |  |  |  | 2025-01-15 |  |  | 2023-12-14 |  |  | New Sales |  |  | Østerågade 18 A 9000 Aalborg | 3rd Party | 3rd Party | 87496_NML050234 | NML050234 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 101784 | NML-058137 | In Process | D08830 | netIP a/s | Kalkværksvej 5, 10. sal, 8000 ÅRhus C | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Henrik Egedal Kristensen | 2025-01-15 | 2024-12-27 | 2025-05-16 |  |  | 2025-04-29 |  |  | 2025-04-23 | 2025-05-16 |  | New Sales | 2025-05-16 |  | Kalkværksvej 5 10 8000 Aarhus C | 3rd Party | 3rd Party | 101784_NML058137 | NML058137 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.A | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 102720 | NML-059956 | In Process | D27120 | Cematech ApS |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Michel Daniel Kracun |  | 2025-03-25 | [9 empty] | New Sales |  |  | Theilgaards Alle 3 C 4600 Køge | 3rd Party | 3rd Party | 102720_NML059956 | NML059956 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 103254 | NML-059982 | In Process | D73361 | Danske Olieberedskabslagre |  | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2025-03-26 | [9 empty] | New Sales |  |  | 55.650792, 11.610997 0 4420 Regstrup | 3rd Party | 3rd Party | 103254_NML059982 | NML059982 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Mobil Link
BO | Interne produkter |  | 104579 | NML-060385 | In Process | D30820 | I/S VESTFORBRÆNDING | SKI - 6 x 100Mbit netværksforbindelser - Farum-KVV | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-04-15 | 2025-04-14 | 2025-07-31 |  |  |  |  | 2025-06-27 |  | 2025-07-31 |  | New Sales | 2025-07-31 |  | 55.84107, 12.32582 0 3520 Farum | 3rd Party | 3rd Party | 104579_NML060385 | NML060385 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.LL.SKI - TDC | 4/5G failover til netværks- og internetforb. MPLS og Internet (B2B) - 50460121
BO | SKI |  | 87327 | NKA-013865 | On Hold | D20350 | Statens IT | Batch SKI aftale - Statens IT | Bonnie Jensen | Bonnie Jensen |  |  | Michael de Voss | 2025-02-26 | 2023-04-14 | [9 empty] | Change |  |  | Kronborg 2 A 3000 Helsingør | Ingen Capex Category | Change | 87327_NKA013865 | NKA013865 | OH.DS |  | 82784_NKA013865 |  | 0 |  | 0 | OH.DS - PP.Z HBxxx afventer dato fra TDC | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | Fiberforbindelse |  | 91764 | NKA-052656 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Industriparken 20 A 2750 Ballerup | On-net | Own OnNet | 91764_NKA052656 | NKA052656 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 10 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 91764 | NKA-052658 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Hallas Alle 1 4400 Kalundborg | On-net | Own OnNet | 91764_NKA052658 | NKA052658 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 10 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 91200 | NKA-052841 | In Process | D77388 | Lokal Forsikring G/S | SmartConnect: WAN og SD-WAN | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Jesper Höilund Jensen | 2024-01-25 | 2024-01-10 | 2025-08-29 | [6 empty] | 2025-08-29 |  | New Sales | 2025-08-29 |  | Sivmosevænget 4 5260 Odense S | On-net | Own OnNet | 91200_NKA052841 | NKA052841 |  |  |  |  | 0 | 2024-10-04 | 0 | CA.ON | 100 Mbps fiberforbindelse SDx | Simon Ørum Albertsen
BO | SKI |  | 94451 | NKA-007073 | In Process | D19800 | Kalundborg kommune | SKI - Opgradering til 500Mbit + tilføjelse af 100Mbit logisk internet (Stor bestilling af den 12/02-2024) | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2014-03-06 | 2024-03-05 | [5 empty] | 2014-04-22 |  |  |  | Change |  |  | J. Hagemann Petersens Allé 11 4400 Kalundborg | 3rd Party | Change | 94451_NKA007073 | NKA007073 |  |  | 79884_NKA007073 |  | 0 | 2014-04-25 | 0 | SKI - Skift CPE | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460221
BO | EPL |  | 82580 | NNI-024424 | On Hold | D50270 | itm8 A/S | IT Relation flytning fra DC Silkeborg til nyt DC Søndervang, Viby J | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Henrik Bech Andersen |  | 2023-01-11 |  | 2023-03-22 10:12:00.000 | 2023-03-22 10:14:00.000 | [6 empty] | Change |  |  | Søndervangs Allé 20 8260 Viby J | Ingen Capex Category | Change | 82580_NNI024424 | NNI024424 | OH.OT |  | 76403_NNI024424 |  | 0 |  | 0 | OH.OT | EPL Fleksibel Rute - VLAN
AX | Transmis | 106418-723-002 | 106418-723 | C30000-1135659-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | EPL - GC Böklund 24860 Böklund - Stadtweg 2 24976 Handewitt | Stephen Okai | Jan Richters | ORD-2899 | ORD-2899 |  |  | 2025-03-28 | 2025-06-04 |  |  |  |  | 2025-06-04 |  |  |  | New Sales | 2025-06-04 | 2025-06-04 |  | 1 | Own with Digging | 106418-723_C30000-1135659-01 | C30000-1135659-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-04 | 0
AX | Transmis | 103596-838-005 | 103596-838 | C35430-1099766-01 | Created | 33186 | Globalconnect GmbH (Intercompany) | Managed SD-WAN Add-on - Reichsbahnstraße 72 22525 Hamburg - | André Döpfner | Carole Dupont-Lavadoux | 62798-3 | 62798-3 |  |  | 2021-03-29 | 2021-11-12 |  |  |  |  | 2021-07-30 |  |  |  | New Sales | 2021-11-12 | 2021-11-12 |  |  | Own OnNet | 103596-838_C35430-1099766-01 | C35430-1099766-01 |  |  |  |  | 0 | 2021-11-12 | 0
BO | Mobile Access |  | 88356 | NMA-048371 | On Hold | D74619 | BRUGG Denmark A/S |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Michel Daniel Kracun |  | 2023-06-13 | [9 empty] | New Sales |  |  | Erritsø Møllebanke 35 7000 Fredericia | Ingen Capex Category | 3rd Party | 88356_NMA048371 | NMA048371 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Mobile Access 4G – Fail-over DK
AX | Transmis | 100999-022-004 | 100999-022 | C30963-1098077-01 | On Hold | 30963 | Scandlines Danmark ApS | EPL 1 Gb/s Fully diverse route - Fährhafenstrasse 23769 Put | Valentin Dumitru Curtianu | Mette Vinther | 58246-5 |  |  |  | 2021-01-05 | 2022-09-01 |  |  |  |  | 2021-03-15 |  | 2022-08-01 |  | Change | 2022-09-01 | 2022-09-01 |  | 10 | Change | 100999-022_C30963-1098077-01 | C30963-1098077-01 |  |  | C30963-1079764-01 |  | 0 | 2022-09-01 | 0
AX | Fiber | 106118-091-114 | 106118-091 | F35390-1129653-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Nørre Nebel, Industrivej 16, Nørr | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129653-01 | F35390-1129653-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Anti DDOS |  | 91764 | NDD-052701 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Lautrupparken 42 2750 Ballerup | Ingen Capex Category | Own OnNet | 91764_NDD052701 | NDD052701 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Op til 10 Anti DDoS Business
BO | Anti DDOS |  | 91764 | NDD-052737 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Slagelsevej 182 4400 Kalundborg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 91764_NDD052737 | NDD052737 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Op til 1 Anti DDoS Basic
BO | Adaptive DDoS Protection |  | 99984 | NDD-058703 | In Process | D10700 | NTT Data Business Solutions A/S | 10G/10G - NY/Opgradering af NOC998879 + NOC998859 sat flytning af NOC998879 Ny Moesgårdvej 61 8270 Højbjerg | Camilla Olesen | Camilla Olesen |  |  | Henrik Egedal Kristensen |  | 2025-01-30 | 2025-05-28 |  |  | 2025-04-14 |  |  |  | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Niels Bohrs Vej 35 8660 Skanderborg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 99984_NDD058703 | NDD058703 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.A | Adaptive DDoS Protection ≤ 10 Gbps, Business, access
BO | Adaptive DDoS Protection |  | 102177 | NDD-059699 | In Process | D07150 | HKScan Denmark A/S | Etablering af internet redundans og DDoS. Bestående internetkredsløb genanvendes og der oprettes nye redundante ben til disse. Bestående internetkontrakter udgår og erstattes af denne. | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2025-03-11 | 2025-05-28 | [6 empty] | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Elmegårdsvej 4 9460 Brovst | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102177_NDD059699 | NDD059699 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Adaptive DDoS Protection ≤ 1 Gbps, Advanced, access
BO | Anti DDOS |  | 91764 | NDD-052698 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Industriparken 20 A 2750 Ballerup | Ingen Capex Category | Own OnNet | 91764_NDD052698 | NDD052698 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Op til 10 Anti DDoS Business
BO | WDM forbindelse |  | 103184 | NGF-060065 | In Process | D20350 | Statens IT | Forbindelser til Datacenter Hall 29 | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-03-28 | 2025-12-31 | [5 empty] | 2025-03-28 | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Ejby Industrivej 11 2600 Glostrup | over 50m | Own with Digging | 103184_NGF060065 | NGF060065 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Gbps WDM forbindelse (Ethernet)
BO | SKI |  | 77004 | NSW-038800 | On Hold | D20890 | HVIDOVRE KOMMUNE | SKI - Omlægning til SKI 50.46 + Tilføjelse af SD-WAN | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2021-12-16 | [9 empty] | New Sales |  |  | Hvidovrevej 253 2650 Hvidovre | Ingen Capex Category | Own OnNet | 77004_NSW038800 | NSW038800 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.Z | Tillæg for 100 Mbps Netværksforbindelse som SD-WAN - 50460121
BO | SKI |  | 101953 | NKA-058344 | In Process | D20920 | Aarhus Business College | SKI - Omlægning af EPL + nyoprettelse - College 360 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Henrik Bech Andersen | 2025-03-21 | 2025-01-13 | 2025-06-13 |  |  | 2025-06-06 |  | 2025-05-30 |  | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 |  | Bindslevs Plads 1 8600 Silkeborg | 3rd Party | 3rd Party | 101953_NKA058344 | NKA058344 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 |  | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | Fiberforbindelse |  | 101227 | NKA-058381 | In Process | D64170 | DKI Management A/S |  | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Flemming Steen Thomsen | 2025-01-23 | 2025-01-15 | 2025-05-23 | 2025-01-27 14:21:00.000 | 2025-01-29 12:36:00.000 | 2025-03-27 |  | 2025-03-14 |  | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Sindalsvej 37 8240 Risskov | On-net | Own OnNet | 101227_NKA058381 | NKA058381 |  |  |  |  | 0 | 2025-03-14 | 0 | PP.B | 1 Gbps fiberforbindelse | Torben Astrup Rasmussen
BO | Fiberforbindelse |  | 102225 | NKA-058577 | In Process | D71692 | alles Lægehus A/S | Contract title | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Caspar Strandberg | 2025-03-05 | 2025-01-23 | 2025-04-03 |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-23 | 2025-03-27 | 2025-04-03 |  | New Sales | 2025-04-03 |  | Tangevej 6 C 6760 Ribe | 3rd Party | 3rd Party | 102225_NKA058577 | NKA058577 |  | 2025-04-23 17:11:00.000 | 102133_NKA058577 |  | 0 | 2025-04-23 | 0 |  | 500 Mbps fiberforbindelse SDx
BO | SKI |  | 102471 | NKA-058727 | On Hold | D23970 | Københavns Kommune | SKI - 100Mbit netværksforbindelse - Borgmestervangen 51, København 2200 N | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-02-04 | 2025-01-31 | [6 empty] | 2025-02-26 |  |  | New Sales |  |  | Borgmestervangen 51 2200 København N | 3rd Party | 3rd Party | 102471_NKA058727 | NKA058727 |  |  |  |  | 0 | 2025-04-08 | 0 | TDC | 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | SKI |  | 101858 | NKA-058426 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - Georedundate forbindelser Datacenter | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-02-24 | 2025-01-16 | 2025-12-31 |  |  | 2025-04-03 |  |  |  | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Hørskætten 3 2630 Taastrup | On-net | Own OnNet | 101858_NKA058426 | NKA058426 |  |  |  |  | 0 | 2025-04-11 | 0 | GC A/S | 10 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121 | Kenneth Alan Mejer
BO | SKI |  | 100609 | NKA-058493 | On Hold | D19800 | Kalundborg kommune | SKI - 10Gbit forbindelser | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-01-27 | 2025-01-20 | 2025-04-18 | 2025-02-21 13:16:00.000 | 2025-02-27 15:07:00.000 |  |  | 2025-04-18 |  | 2025-04-18 |  | New Sales | 2025-04-18 |  | J Hagemann-Petersens Alle 11 4400 Kalundborg | On-net | Own OnNet | 100609_NKA058493 | NKA058493 | OH.CI |  |  |  | 0 | 2025-03-14 | 0 | OH.CI ;SKI; 10 Gbps - GC forbindelse. | 10 Gbps Internetforbindelse med CPE - 50460221 | Mathias Svare
BO | Fiberforbindelse |  | 102622 | NKA-059289 | On Hold | D34580 | ALD AUTOMOTIVE A/S | Ny lokation - 1G MPLS - Rosenborgsgatan 4, 169 74 Solna, Sweden | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Benjamin Nilsson | 2025-03-07 | 2025-03-05 | 2025-04-11 | [6 empty] | 2025-04-11 |  | New Sales | 2025-04-11 |  | Rosenborgsgatan 4 169 74 Solna Sweden | 3rd Party | 3rd Party | 102622_NKA059289 | NKA059289 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - PP.C - ALD | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059358 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-06-27 | [6 empty] | 2025-06-27 |  | New Sales | 2025-06-27 |  | Fejøvej 1 4700 Næstved | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059358 | NKA059358 |  | 2025-05-07 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059394 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Jernbanegade 29 8900 Randers C | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059394 | NKA059394 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059432 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Odinsvej 2 4100 Ringsted | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059432 | NKA059432 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059447 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Roskildevej 340 2610 Rødovre | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059447 | NKA059447 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059465 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Storebæltsvej 5 5800 Nyborg | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059465 | NKA059465 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059478 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester | 2025-04-24 | 2025-03-06 | 2025-07-18 |  | 2025-04-09 08:37:00.000 |  |  |  |  | 2025-07-18 |  | New Sales | 2025-07-18 |  | Toftegade 48 7760 Hurup Thy | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059478 | NKA059478 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059504 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-06-20 | [6 empty] | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Vestre Landevej 71 6800 Varde | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059504 | NKA059504 |  | 2025-05-13 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059516 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Gammel Køge Landevej 774 2660 Brøndby Strand | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059516 | NKA059516 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059542 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester | 2025-03-21 | 2025-03-06 | 2025-07-04 | 2025-05-12 12:11:00.000 |  | 2025-06-27 |  | 2025-05-30 |  | 2025-07-04 |  | New Sales | 2025-07-04 |  | Motalavej 141 4220 Korsør | On-net | Own OnNet | 102937_NKA059542 | NKA059542 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059568 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-06-06 | [6 empty] | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Sundvej 92 8700 Horsens | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059568 | NKA059568 |  | 2025-05-05 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059582 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-06-20 | [6 empty] | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Åstrupvej 2 9800 Hjørring | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059582 | NKA059582 |  | 2025-05-08 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Sort fiber |  | 102754 | NSF-059184 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Nybrovej 80 - Hagedornsvej 1 - 2*18 DF par | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-05 | 2025-02-28 | 2025-06-06 | 2025-04-02 11:00:00.000 | 2025-04-02 11:00:00.000 |  |  |  | 2025-02-28 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Nybrovej 80 2820 Gentofte | over 50m | Own with Digging | 102754_NSF059184 | NSF059184 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Sort Fiber (par) | Mads Gosvig Hansen
BO | Sort fiber |  | 102754 | NSF-059189 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Nybrovej 80 - Hagedornsvej 1 - 2*18 DF par | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-05 | 2025-02-28 | 2025-06-06 | 2025-04-02 10:38:00.000 | 2025-04-02 10:39:00.000 | 2025-05-09 |  | 2025-05-16 | 2025-02-28 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Nybrovej 80 2820 Gentofte | over 50m | Own with Digging | 102754_NSF059189 | NSF059189 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0 |  | Sort Fiber (par) | Mads Gosvig Hansen
BO | Sort fiber |  | 102754 | NSF-059195 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Nybrovej 80 - Hagedornsvej 1 - 2*18 DF par | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-05 | 2025-02-28 | 2025-06-06 | 2025-04-02 10:41:00.000 | 2025-04-02 10:42:00.000 |  |  | 2025-05-16 | 2025-02-28 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Nybrovej 80 2820 Gentofte | over 50m | Own with Digging | 102754_NSF059195 | NSF059195 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0 |  | Sort Fiber (par) | Mads Gosvig Hansen
BO | Sort fiber |  | 103525 | NSF-060496 | In Process | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - WAN relateret til RFP på Datacenter (Sort Fiber) | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2025-04-28 | [6 empty] | 2025-04-28 |  |  | New Sales |  |  | Agerbakken 3 8362 Hørning | over 50m | Own with Digging | 103525_NSF060496 | NSF060496 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Sort Fiber (par)
BO | Sort fiber |  | 103525 | NSF-060497 | In Process | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - WAN relateret til RFP på Datacenter (Sort Fiber) | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2025-04-28 | [6 empty] | 2025-04-28 |  |  | New Sales |  |  | Agerbakken 3 8362 Hørning | over 50m | Own with Digging | 103525_NSF060497 | NSF060497 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Sort Fiber (par)
BO | Managed SD-WAN |  | 102414 | NSW-044229 | In Process | D02100 | Elis Danmark A/S | ELIS migrering | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Bjarke Bo Johnsen |  | 2025-04-30 | [9 empty] | Change |  |  | Tobaksvejen 22 2860 Søborg | Ingen Capex Category | Change | 102414_NSW044229 | NSW044229 |  |  | 100679_NSW044229 |  | 0 |  | 0 |  | Managed SD-WAN 500 Mbps
BO | SKI |  | 81692 | NSW-044253 | On Hold | D20330 | Herlev Kommune | SKI - Ekstra forbindelser til Rådhusene | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2022-07-20 | [9 empty] | New Sales |  |  | Persillehaven 42 2730 Herlev | Ingen Capex Category | Own OnNet | 81692_NSW044253 | NSW044253 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Rådhus Hammergården, primær - Leveres 2025, 2026, 2027. | Tillæg for 5 Gbps Netværksforbindelse som SD-WAN - 50460121
BO | SKI |  | 89323 | NSW-049398 | On Hold | D04520 | Gymnasiefællesskabet | SKI - 1Gbit netværksforbindelser + SDWAN | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2023-07-25 | [9 empty] | New Sales |  |  | Holbækvej 59 A 4000 Roskilde | Ingen Capex Category | Own OnNet | 89323_NSW049398 | NSW049398 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | Tillæg for 1 Gbps Netværksforbindelse som SD-WAN - 50460121
BO | Managed SD-WAN |  | 98237 | NSW-052849 | In Process | D77388 | Lokal Forsikring G/S | SD-WAN - Tilføjelse af External IPsec PVN | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2025-03-18 | [9 empty] | Change |  |  | Østergade 72 5900 Rudkøbing | Ingen Capex Category | Change | 98237_NSW052849 | NSW052849 |  |  | 91200_NSW052849 |  | 0 |  | 0 |  | Managed SD-WAN External IPSec VPN
AX | Fiber | 106075-309-001 | 106075-309 | F35349-1135280-01 | In Process | 35349 | GlobalConnect A/S (Onefiber) | PP.D DK ZE HILL T0131 - Grønneager 1 3400 Hillerød | Stephen Andersen | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-2832 |  |  |  | 2025-03-14 | 2025-05-30 |  |  | 2025-04-25 |  | 2025-06-06 |  | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | 1 | Own with Digging | 106075-309_F35349-1135280-01 | F35349-1135280-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 |  |  | Stephen Andersen
AX | Housing | 103372-015-047 | 103372-015 | HI32973-1136040-01 | Created | 32973 | Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen, Koncern IT | Internal Cabling Fibre trunk 48 pairs - GC Taastrup Hørskæt |  | Jonatan Hastrup Jørnsgård | ORD-2989 |  |  |  | 2025-04-07 | [5 empty] | 2025-06-02 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 103372-015_HI32973-1136040-01 | HI32973-1136040-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 100489-187-009 | 100489-187 | F30176-1129812-01 | In Process | 30176 | Danmarks Tekniske Universitet | PP.A: DF - Langelinie Allé 17 - Slotsholmsgade 10 | Thomas Rønne Massesson | Michael Kronbach Leth | 96890-3 |  |  |  | 2024-07-08 | 2025-06-06 |  |  | 2025-04-11 |  | 2024-09-25 |  | 2025-04-18 |  | New Sales | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  |  | Own OnNet | 100489-187_F30176-1129812-01 | F30176-1129812-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-06 | 0 |  |  | Thomas Rønne Massesson
AX | Transmis | 105881-082-001 | 105881-082 | C35226-1136819-01 | Created | 35226 | PROCOPA IT ApS | EPL - Rådhusvej 11A 2920 Charlottenlund - GC Taastrup Hørsk | Implementation PM Denmark | Shazia Mobin | ORD-3158 |  |  |  | 2025-05-12 | 2025-07-04 |  |  |  |  | 2025-07-31 |  |  |  | Change | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  | 1 | Change | 105881-082_C35226-1136819-01 | C35226-1136819-01 |  |  | C35226-1112095-01 |  | 0 | 2025-07-04 | 0 |  |  | Thomas Rønne Massesson
AX | Transmis | 101134-302-004 | 101134-302 | C31098-1134869-01 | Created | 31098 | Globalconnect AS (Broadnet) | PP.A IPA 500Mb/s - Ballingvej 1 7800 Skive | Saad Ahmed | Camilla Olesen | ORD-2700 |  |  |  | 2025-02-24 | 2025-05-28 |  |  | 2025-05-23 |  | 2025-05-08 |  | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  | 190 | Own with Digging | 101134-302_C31098-1134869-01 | C31098-1134869-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0
AX | Fiber | 106118-091-004 | 106118-091 | F35390-1129543-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Stilling Niels Bohrs Vej 19 8660 | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129543-01 | F35390-1129543-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 101109-042-001 | 101109-042 | F31073-1125802-01 | In Process | 31073 | Danske Commodities A/S | PP.D DF FP - Kalkværksvej 18 8000 - GC Niels Bohrsvej 19 | Torben Astrup Rasmussen | Camilla Olesen | 84627-2 |  |  |  | 2024-02-27 | 2025-06-27 |  |  | 2025-06-20 |  | 2024-07-02 |  | 2025-06-27 |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Own OnNet | 101109-042_F31073-1125802-01 | F31073-1125802-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0 |  |  | Torben Astrup Rasmussen
AX | Fiber | 106118-091-019 | 106118-091 | F35390-1129558-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Stilling Niels Bohrs Vej 19 8660 | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129558-01 | F35390-1129558-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 106118-088-079 | 106118-088 | F35390-1129286-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - Manhole (DK FU ODEN T0634) C.F. Tiet | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129286-01 | F35390-1129286-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 106740-008-006 | 106740-008 | C35898-1136686-01 | Created | 35898 | FINN FROGNE A/S | CA.ON DDoS Protection GCTaastrup Hørskætten 6C 2630 Taastrup | Implementation PM Denmark | Shazia Mobin | ORD-3122 |  |  |  | 2025-05-05 | 2025-06-27 |  |  | 2025-06-27 |  | 2025-06-25 |  | 2025-06-27 |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Own OnNet | 106740-008_C35898-1136686-01 | C35898-1136686-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0
BO | SmartFiber |  | 95488 | NSW-054291 | On Hold | D74265 | Fødevarebanken |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Michel Daniel Kracun |  | 2024-05-02 | [6 empty] | 2024-08-09 |  |  | New Sales |  |  | Vejlevej 141 6000 Kolding | Ingen Capex Category | Own OnNet | 95488_NSW054291 | NSW054291 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.N | SmartFiber 500 Mbps
BO | SmartFiber |  | 101934 | NSW-060092 | In Process | D38570 | BRUUN & STENGADE A/S |  | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Amel Voloder |  | 2025-03-31 | 2025-06-06 | [6 empty] | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Literbuen 10 2740 Skovlunde | Ingen Capex Category | Own OnNet | 101934_NSW060092 | NSW060092 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | SmartFiber 500 Mbps
BO | Managed SD-WAN |  | 105523 | NSW-060605 | On Hold | D73453 | T HANSEN GRUPPEN A/S | Redundans Vestergårdsvej 34, 4700 Næstved | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Caspar Strandberg |  | 2025-05-05 | [9 empty] | New Sales |  |  | Vestergårdsvej 34 4700 Næstved | Ingen Capex Category | Own OnNet | 105523_NSW060605 | NSW060605 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Managed SD-WAN 500 Mbps
AX | Fiber | 106118-089-061 | 106118-089 | F35390-1129427-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129427-01 | F35390-1129427-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Managed LAN |  | 92513 | NBM-051631 | On Hold | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP_9380 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2023-12-13 | [9 empty] | New Sales |  |  | Blomsterbakken 2 9380 Vestbjerg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 92513_NBM051631 | NBM051631 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Waiting Order Termination | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 98963 | NBM-056549 | In Process | D77980 | I/S Ugebladsdistribution |  | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Nikolaj Zeljko Miseljic | 2024-10-31 | 2024-09-30 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-03-31 | 2025-05-07 | 2025-06-27 |  | New Sales | 2025-06-27 |  | Helgeshøj Alle 38 2630 Taastrup | Ingen Capex Category | 3rd Party | 98963_NBM056549 | NBM056549 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0 | PP.CL | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 96115 | NBM-057304 | In Process | D78318 | SYGEFORSIKRINGEN "DANMARK" GS | 36 mdr. kr.56.900 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Flemming Steen Thomsen |  | 2024-11-11 | 2025-05-30 | [6 empty] | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Vestergade 65 5000 Odense C | Ingen Capex Category | Own OnNet | 96115_NBM057304 | NBM057304 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.M - Managed SD-WAN - planlægges efter underlay | Managed LAN
BO | SmartFiber Extended Wi-Fi |  | 101484 | NBM-058251 | In Process | D78533 | Labelless Media ApS | Solgt 1000/1000 Smartfiber med Ext wifi til Labelless Media ApS på Vesterå 14 | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Jeppe Himmelstrup | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-05-16 |  |  | 2025-05-09 |  | 2025-02-28 | 2025-04-15 | 2025-05-16 |  | New Sales | 2025-05-16 |  | Vesterå 14 A ST 9000 Aalborg | Ingen Capex Category | 3rd Party | 101484_NBM058251 | NBM058251 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-09 | 0 | SE.EW | SmartFiber - Extended Wi-Fi
AX | Transmis | 107333-009-001 | 107333-009 | C36394-1136611-01 | Created | 36394 | TikTok Norway AS | Optical Wavelength - Via Caldera 21 20153 Milano - OEA68 Øs |  | Jonas Mørkeberg | ORD-3103 |  |  |  | 2025-04-29 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-07-17 |  |  |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | 3rd Party | 107333-009_C36394-1136611-01 | C36394-1136611-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0
AX | Housing | 104094-011-005 | 104094-011 | HR33647-1135349-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135349-01 | HR33647-1135349-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 102950 | NKA-025351 | In Process | D60410 | Dayforce A/S | Genforhandling Dayforce 12 mdr. | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Flemming Steen Thomsen |  | 2025-03-28 | [9 empty] | Change |  |  | Per Henrik Lings Allé 4 2100 København Ø | Ingen Capex Category | Change | 102950_NKA025351 | NKA025351 |  |  | 76196_NKA025351 |  | 0 |  | 0 | PP.H | 2 Gbps fiberforbindelse
AX | Fiber | 106903-019-002 | 106903-019 | F36020-1117571-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Dark Fibre, 1 pair, Fully diverse route - GC Vejle Nord Nie | Brian Snedker Pakula | Kirsten Christensen | 84482-3 |  |  |  | 2023-04-19 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 5 | Own with Digging | 106903-019_F36020-1117571-01 | F36020-1117571-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Brian Snedker Pakula
BO | Service |  | 97527 | NKA-023244 | On Hold | D23970 | Københavns Kommune | Udskiftning af CPE'er | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2024-07-12 | [9 empty] | Change |  |  | Industriparken 20 A 2750 Ballerup | Ingen Capex Category | Change | 97527_NKA023244 | NKA023244 |  |  | 93334_NKA023244 |  | 0 |  | 0 |  | Skift af CPE med tekniker
AX | Transmis | 107349-012-004 | 107349-012 | C36415-1135562-01 | Created | 36415 | Vodafone Limited UK | CA.WD IPA 1Gb/s FD - Åbenråvej 11 6780 Skærbæk | Valentin Dumitru Curtianu | Camilla Olesen | ORD-2891 |  |  |  | 2025-03-25 | 2025-06-13 |  |  | 2025-06-06 |  | 2025-06-16 |  | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 | 2025-06-13 |  | 550 | Own with Digging | 107349-012_C36415-1135562-01 | C36415-1135562-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-13 | 0 |  |  | Bjarne Kjær
AX | Transmis | 103176-004-007 | 103176-004 | C32793-1136834-01 | Created | 32793 | DIS Sølvgade A/S | Redundancy mechanism - VRRP | Implementation PM Denmark | Henrik Møller Fyhn | ORD-3161 |  |  |  | 2025-05-13 | 2025-07-04 |  |  |  |  | 2025-07-31 |  |  |  | New Sales | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  |  | Own OnNet | 103176-004_C32793-1136834-01 | C32793-1136834-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-04 | 0
AX | Fiber | 106118-091-061 | 106118-091 | F35390-1129600-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Hern | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129600-01 | F35390-1129600-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 106118-088-039 | 106118-088 | F35390-1129246-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129246-01 | F35390-1129246-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Fiberforbindelse |  | 103191 | NKA-059677 | On Hold | D78745 | Knowledge Gate Group ApS | spin: 27463 | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | William Rikard Bagge Chang | 2025-03-11 | 2025-03-10 | 2025-05-02 | 2025-05-02 14:08:00.000 | 2025-05-02 14:08:00.000 |  |  | 2025-05-02 |  | 2025-05-02 |  | New Sales | 2025-05-02 |  | Østerbrogade 79 2100 København Ø | On-net | Own OnNet | 103191_NKA059677 | NKA059677 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | 1 Gbps fiberforbindelse SDx | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 103415 | NKA-059743 | In Process | D73453 | T HANSEN GRUPPEN A/S | tertiær SDWAN hub samt DF mellem Stensgårdvej 30, 5500 Middelfart og DC i Kolding Kokbjerg 8, 6000 Kolding | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Caspar Strandberg | 2025-04-01 | 2025-03-12 | 2025-06-06 | 2025-04-10 11:00:00.000 | 2025-05-05 14:44:00.000 | 2025-05-30 |  | 2025-06-06 | 2025-05-12 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Stensgårdvej 30 5500 Middelfart | 0-15m | Own with Digging | 103415_NKA059743 | NKA059743 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-06 | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse SDx | Simon Ørum Albertsen
BO | Fiberforbindelse |  | 103330 | NKA-059806 | In Process | D28930 | BONE CONSULT A/S | Bone Consult Stadsing - Østre Fælledvej 13, 9400 Nørresundby. | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Morten Dolleris | 2025-03-19 | 2025-03-17 | 2025-05-23 | 2025-03-20 15:34:00.000 | 2025-04-23 09:55:00.000 | 2025-05-16 |  | 2025-05-23 | 2025-04-29 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Østre Fælledvej 13 9400 Nørresundby | 0-15m | Own with Digging | 103330_NKA059806 | NKA059806 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 | GC A/S | 1 Gbps fiberforbindelse | Rasmus Kabel Mollerup
BO | Fiberforbindelse |  | 103578 | NKA-059827 | In Process | D78769 | Bluebyte ApS | Bluebyte Fiberforbindelse - Skolegade 7, 2.sal, 6700 Esbjerg | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Morten Dolleris | 2025-03-20 | 2025-03-19 | 2025-06-06 | 2025-04-04 07:37:00.000 | 2025-04-28 14:37:00.000 | 2025-05-28 |  |  | 2025-05-13 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Skolegade 7 6700 Esbjerg | On-net | Own OnNet | 103578_NKA059827 | NKA059827 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse | Bjarne Kjær
BO | Fiberforbindelse |  | 102649 | NKA-060133 | In Process | D78849 | Abc Lavpris Hovedkontor | Connectivity 100Mbit SDwan all | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-03-31 |  |  | 2025-04-02 08:22:00.000 | [6 empty] | New Sales |  |  | Søndergade 70 5620 Glamsbjerg | 3rd Party | 3rd Party | 102649_NKA060133 | NKA060133 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | D.S - Awaiting Sales | 100 Mbps fiberforbindelse SDx
BO | Fiberforbindelse |  | 102649 | NKA-060138 | In Process | D78849 | Abc Lavpris Hovedkontor | Connectivity 100Mbit SDwan all | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-03-31 | [9 empty] | New Sales |  |  | Fabriksvej 7 6510 Gram | On-net | Own OnNet | 102649_NKA060138 | NKA060138 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | D.S - Awaiting Sales | 100 Mbps fiberforbindelse SDx
BO | Fiberforbindelse |  | 103258 | NKA-060181 | In Process | D37210 | Advokatfirmaet Grønbæk & Huuse I/S | Perspektiva:Søndergade 45, 2 sal Århus #P: Perspektiva IT | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Casper Heinrich Roepstorff | 2025-04-07 | 2025-03-31 |  | 2025-04-23 15:01:00.000 |  | 2025-06-20 |  | 2025-06-27 |  |  |  | New Sales |  |  | Søndergade 45 2. 8000 Århus C. | On-net | Own OnNet | 103258_NKA060181 | NKA060181 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0 | CA.ON | 1 Gbps fiberforbindelse | Torben Astrup Rasmussen
BO | Fiberforbindelse |  | 103188 | NKA-060207 | In Process | D56960 | HUSCOMPAGNIET HOLDING A/S | 1G internet til HusCompagnilokationer i Dk og redundant 10G mpls til datacenter | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Niels Johan Thilker | 2025-04-24 | 2025-04-01 | 2025-07-18 | 2025-04-25 09:30:00.000 |  | 2025-07-11 |  | 2025-07-18 |  | 2025-07-18 |  | New Sales | 2025-07-18 |  | Skagerrakvej 8 6715 Esbjerg N | On-net | Own OnNet | 103188_NKA060207 | NKA060207 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-18 | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse | Rasmus Kabel Mollerup
BO | Fiberforbindelse |  | 101916 | NKA-060237 | In Process | D78860 | Go Autonomous ApS | 2 x1 gigabit internet/manged løsning | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Ole Høholt Noesgaard | 2025-04-07 | 2025-04-03 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2025-05-30 |  | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Frederiksborggade 1 3 TH 1360 København K | On-net | Own OnNet | 101916_NKA060237 | NKA060237 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.ON | 1 Gbps fiberforbindelse | Zaim Busuladzic
BO | Fiberforbindelse |  | 105548 | NKA-060608 | In Process | D78922 | Archon DK ApS | EXPDITE + MLAN | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Kasper Pfeiffer Skovgaard Olesen | 2025-05-06 | 2025-05-05 | 2025-05-30 | 2025-05-12 11:59:00.000 | 2025-05-13 08:51:00.000 | 2025-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-13 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Vimmelskaftet 47 1 1161 København K. | On-net | Own OnNet | 105548_NKA060608 | NKA060608 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 | CA.ON | 1 Gbps fiberforbindelse | Mads Gosvig Hansen
BO | Fiberforbindelse |  | 105577 | NKA-060610 | In Process | D73565 | Fiberline Building Profiles A/S |  | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Amel Voloder | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-28 | 2025-05-07 15:14:00.000 | 2025-05-08 13:51:00.000 | 2025-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-13 | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Jupitervej 2 7000 Fredericia | On-net | Own OnNet | 105577_NKA060610 | NKA060610 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0 | CA.ON | 1 Gbps fiberforbindelse | Bjarne Kjær
BO | Fiberforbindelse |  | 105266 | NKA-060658 | In Process | D08000 | Røverkøb A/S | Netværk til Røverkøb 18 butikker + HQ 60 måneder, ingen upfront | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Thomas Kirknel | 2025-05-09 | 2025-05-08 | [9 empty] | New Sales |  |  | Østerbrogade 47 ST TV 2100 København Ø | 0-15m | Own with Digging | 105266_NKA060658 | NKA060658 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.WD - 100 Mbps + Anti-DDoS | 100 Mbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 105734 | NKA-060730 | In Process | D77488 | Basic & More A/S | Connectivity til Søndergade 30, 8700 Horsens, digging cost included, with 4G failover. | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Ole Høholt Noesgaard |  | 2025-05-14 | [9 empty] | New Sales |  |  | Søndergade 30 8700 Horsens | Ingen Capex Category | Own OnNet | 105734_NKA060730 | NKA060730 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 200 Mbps fiberforbindelse
AX | Housing | 103372-015-011 | 103372-015 | HR32973-1136004-01 | Created | 32973 | Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen, Koncern IT | Rackspace Footprint excl. rack, other size - GC Taastrup Hør |  | Jonatan Hastrup Jørnsgård | ORD-2989 |  |  |  | 2025-04-07 | [5 empty] | 2025-06-02 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 103372-015_HR32973-1136004-01 | HR32973-1136004-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Co-location |  | 103076 | NRS-043807 | In Process | D45780 | Hallerupnet ApS |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Kasper Pfeiffer Skovgaard Olesen |  | 2025-03-17 | [9 empty] | Change |  |  | Ejby Industrivej 1 2600 Glostrup | Ingen Capex Category | Change | 103076_NRS043807 | NRS043807 |  |  | 81355_NRS043807 |  | 0 |  | 0 |  | 1/2 rackskab (99,982%)
AX | Transmis | 106418-711-002 | 106418-711 | C36610-1134983-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | IP subnet /30 (4 pcs.) - Heimfelder Straße 123 21075 Hamburg | Implementation Germany | André Döpfner | ORD-2738 | ORD-2738 |  |  | 2025-02-28 | 2025-05-23 |  |  |  |  | 2025-05-23 |  |  |  | New Sales | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  |  | Own OnNet | 106418-711_C36610-1134983-01 | C36610-1134983-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0
AX | Transmis | 100869-322-001 | 100869-322 | B30832-1132519-01 | Created | 30832 | GlobalConnect A/S (Gigacontent A/S) | PS15 SIFA Nordkraft | Jan Ingemann Pedersen | Shazia Mobin |  |  |  |  | 2024-11-20 | [9 empty] | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100869-322_B30832-1132519-01 | B30832-1132519-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 104094-012-003 | 104094-012 | HP33647-1135461-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Power Feed 230 V A+B feed, three phases 32 Amp fuses - GC Ta |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2864 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-012_HP33647-1135461-01 | HP33647-1135461-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106075-290-013 | 106075-290 | F35349-1134644-01 | In Process | 35349 | GlobalConnect A/S (Onefiber) | PP.D DF GC DRAG-OLT 2791 Dragør - DK ZE DRAG T0013 | Mathias Svare | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-2594 |  |  |  | 2025-02-07 | 2025-05-16 |  |  | 2025-04-25 |  | 2025-06-12 |  | 2025-05-14 |  | New Sales | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  | 1 | Own with Digging | 106075-290_F35349-1134644-01 | F35349-1134644-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0 |  |  | Mathias Svare
AX | Fiber | 107101-003-002 | 107101-003 | F36205-1123384-01 | Created | 36205 | INFRASTRUKTURSELSKABET LJ A/S | Fibre Works - Industrivej 18 4652 Hårlev |  | Peter Kristensen | 89651-1 |  |  |  | 2023-10-18 | [5 empty] | 2023-11-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 107101-003_F36205-1123384-01 | F36205-1123384-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 100569-207-001 | 100569-207 | C30269-1133400-01 | In Process | 30269 | Cibicom A/S | PP.B WDM 10 Gbps - TDC Rønne - Hørskætten 3 2630 Taastrup | Lars Neumann-Winther | Camilla Olesen | ORD-2257 |  |  |  | 2024-12-16 | 2025-06-20 |  |  |  |  | 2025-03-05 |  |  |  | New Sales | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  |  | Own OnNet | 100569-207_C30269-1133400-01 | C30269-1133400-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-20 | 0
AX | Fiber | 106118-089-062 | 106118-089 | F35390-1129428-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129428-01 | F35390-1129428-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 106418-712-006 | 106418-712 | C36608-1134991-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | IP subnet /29 (8 pcs.) - Gerhard-Stalling-Straße 60C 26135 O | Implementation Germany | Stefanie Jossa | ORD-2745 | ORD-2745 |  |  | 2025-02-28 | 2026-04-01 |  |  |  |  | 2025-06-28 |  |  |  | New Sales | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  | Own OnNet | 106418-712_C36608-1134991-01 | C36608-1134991-01 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 0
AX | Fiber | 103672-023-001 | 103672-023 | F33253-1136084-01 | Created | 33253 | Novozymes A/S | DF.WD Dark Fibre Biologiens Vej 8 2800 Kongens Lyngby Lundt | Mads Gosvig Hansen | Shazia Mobin | ORD-2998 |  |  |  | 2025-04-08 | 2025-07-04 |  |  |  |  | 2025-06-29 |  |  |  | New Sales | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  | 1 | Own with Digging | 103672-023_F33253-1136084-01 | F33253-1136084-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-04 | 0 |  |  | Mads Gosvig Hansen
AX | Housing | 102473-044-003 | 102473-044 | HP32318-1122703-01 | Created | 32318 | BornFiber SP ApS | Housing - GC Rønne 3700 Rønne - Power Feed - 48V DC A+B fee |  | Jens Vissing | 88654-1 |  |  |  | 2023-09-15 | [5 empty] | 2023-12-22 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 102473-044_HP32318-1122703-01 | HP32318-1122703-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 106118-090-055 | 106118-090 | HR35390-1129518-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Housing - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - Rackspace - |  | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HR35390-1129518-01 | HR35390-1129518-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 106075-300-001 | 106075-300 | C35349-1135075-01 | In Process | 35349 | GlobalConnect A/S (Onefiber) | PP.A ISP Access 10 Gb/s Denmark Std. route | Ahsan Siddiqui | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-2758 |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-05-23 |  |  | 2025-04-18 |  | 2025-09-26 |  | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  | 1 | Own with Digging | 106075-300_C35349-1135075-01 | C35349-1135075-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 |  |  | Stephen Andersen
AX | Fiber | 106118-088-041 | 106118-088 | F35390-1129248-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129248-01 | F35390-1129248-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 100476-552-001 | 100476-552 | F30160-1116409-01 | In Process | 30160 | BT Denmark ApS c/o The Nordic GEM AB Sweden filial DK | Dark Fibre | Thomas Nielsen |  |  |  | Thomas Nielsen |  | 2022-12-20 |  |  |  |  | 2022-12-21 |  |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100476-552_F30160-1116409-01 | F30160-1116409-01 |  | 2022-12-21 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Thomas Nielsen
AX | Fiber | 106118-089-069 | 106118-089 | F35390-1129435-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129435-01 | F35390-1129435-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Housing | 100499-286-004 | 100499-286 | HR30191-1103683-01 | In Process | 30191 | GlobalConnect AB (Mixed customers) | Housing - GC Odense 2 Morelvej 142Z 5250 Odense SV - Racksp |  | Project Management Denmark | 67271-1 |  |  |  | 2021-07-13 | [5 empty] | 2021-10-08 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100499-286_HR30191-1103683-01 | HR30191-1103683-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 107101-007-005 | 107101-007 | C36205-1131906-01 | Created | 36205 | INFRASTRUKTURSELSKABET LJ A/S | EPL Flexible Route - GC Hillerød Heimdalsvej 1 3400 Hillerø |  | Project Management Denmark | ORD-1887 |  |  |  | 2024-10-24 | [5 empty] | 2024-11-21 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 200 | Own with Digging | 107101-007_C36205-1131906-01 | C36205-1131906-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Adaptive DDoS Protection |  | 102573 | NKA-036806 | On Hold | D00800 | BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB | DDOS Protection trial | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Thomas Wester | 2021-09-14 | 2025-02-05 |  | 2021-09-15 14:55:00.000 |  |  |  | 2021-11-03 |  |  |  | Change |  |  | Ny Moesgårdvej 61 8270 Højbjerg | Ingen Capex Category | Change | 102573_NKA036806 | NKA036806 | OH.OT |  | 101218_NKA036806 |  | 0 | 2021-11-05 | 0 | OH.OT | Adaptive DDoS Protection ≤ 10 Gbps, Business, access | Allan David Røjkjær Kansy
BO | Service |  | 97527 | NKA-030659 | On Hold | D23970 | Københavns Kommune | Udskiftning af CPE'er | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Jan Mikael Jensen | 2020-05-27 | 2024-07-12 |  | 2020-06-08 09:28:00.000 | 2020-09-03 13:47:00.000 | [6 empty] | Change |  |  | Industriparken 20 A 2750 Ballerup | over 50m | Change | 97527_NKA030659 | NKA030659 |  |  | 93334_NKA030659 |  | 0 |  | 0 |  | Skift af CPE med tekniker
BO | Fiberforbindelse |  | 90616 | NKA-035132 | On Hold | D24540 | Nobia Denmark A/S | MPLS - Ølgod / Tilst | Oliver Mariager | Oliver Mariager |  |  | Henrik Bregnhøj | 2024-01-15 | 2023-12-21 |  | 2024-06-03 12:36:00.000 | 2024-06-03 12:36:00.000 | [6 empty] | Change |  |  | Agerøvej 31 B 8381 Tilst | On-net | Change | 90616_NKA035132 | NKA035132 |  |  | 72252_NKA035132 |  | 0 | 2024-03-01 | 0 | PP.B | 1 Gbps fiberforbindelse | Torben Astrup Rasmussen
BO | Fiberforbindelse |  | 91356 | NKA-053364 | In Process | D76978 | Billigblomst Adm. A/S | FIber til Billligblomst*s butikker | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Carsten Nygaard Henze |  | 2024-02-19 | 2025-10-03 | [6 empty] | 2025-10-03 |  | New Sales | 2025-10-03 |  | Sigrunsvej 39 3400 Hillerød | 3rd Party | 3rd Party | 91356_NKA053364 | NKA053364 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C - SKAL VÆRE KLAR I 2025 | 300 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 95570 | NKA-053984 | On Hold | D77642 | ZRM ApS | Solgt 200/200 Mbit - Spin id: 22341 | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Abdirzak Farah Aden | 2024-04-15 | 2024-04-05 | 2024-06-07 | 2025-05-02 14:09:00.000 | 2025-05-02 14:09:00.000 |  |  |  |  | 2024-06-07 |  | New Sales | 2024-06-07 |  | Brolæggerstræde 6 1 1211 København K | On-net | Own OnNet | 95570_NKA053984 | NKA053984 | OH.OT |  |  |  | 0 | 2024-06-07 | 0 | OH.OT | 200 Mbps fiberforbindelse | Stine Kildegaard Kristensen
AX | Transmis | 103596-844-006 | 103596-844 | C35441-1100557-01 | On Hold | 33186 | Globalconnect GmbH (Intercompany) | Managed SD-WAN Add-on - Uhlebüller Straße 15 25899 Niebüll | André Döpfner | André Döpfner | 64497-3 | 64497-3 |  |  | 2021-04-14 | 2023-06-30 |  |  |  |  | 2021-08-20 |  | 2021-08-03 |  | New Sales | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | Own OnNet | 103596-844_C35441-1100557-01 | C35441-1100557-01 | Other |  |  |  | 0 | 2023-06-30 | 0
BO | SKI |  | 77244 | NKA-027063 | In Process | D67650 | Norddjurs Kommune | SKI - Migrering til SKI 50.46 + SD-WAN + Op og nedgraderinger | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lasse Berglund | 2019-03-07 | 2021-12-28 | 2025-05-23 |  |  | 2024-03-06 |  |  |  | 2024-12-06 |  | Change | 2024-12-06 | 2025-05-23 | Nordkystvejen 31 8961 Allingåbro | Ingen Capex Category | Change | 77244_NKA027063 | NKA027063 |  |  | 54458_NKA027063 |  | 0 | 2019-03-18 | 0 | D.3P | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460421
AX | Transmis | 106418-656-003 | 106418-656 | C36406-1132377-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | IP subnet /29 (8 pcs.) - Heisenbergstraße 17 30627 Hannover | Implementation Germany | André Döpfner | ORD-2007 | ORD-2007 |  |  | 2024-11-14 | 2025-09-09 |  |  |  |  | 2025-09-09 |  |  |  | New Sales | 2025-09-09 | 2025-09-09 |  |  | Own OnNet | 106418-656_C36406-1132377-01 | C36406-1132377-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-09-09 | 0
AX | Transmis | 100569-207-003 | 100569-207 | C30269-1133402-01 | In Process | 30269 | Cibicom A/S | PP.B WDM 10 Gbps - TDC Rønne - Hørskætten 3 2630 Taastrup | Lars Neumann-Winther | Camilla Olesen | ORD-2257 |  |  |  | 2024-12-16 | 2025-06-20 |  |  |  |  | 2025-03-05 |  |  |  | New Sales | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  |  | Own OnNet | 100569-207_C30269-1133402-01 | C30269-1133402-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-20 | 0
AX | Transmis | 106089-346-001 | 106089-346 | C35365-1136372-01 | Created | 35365 | GlobalConnect AB (Portal) | CA.ON EPL 10Mb/s - Passagerterminalen 10 7190 - VBG 149 | Saad Ahmed | Camilla Olesen | ORD-3071 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-06-20 |  |  | 2025-06-13 |  | 2025-07-10 |  | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 1 | Own with Digging | 106089-346_C35365-1136372-01 | C35365-1136372-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-20 | 0 |  |  | Bjarne Kjær
AX | Transmis | 107333-008-016 | 107333-008 | C36394-1136458-01 | Created | 36394 | TikTok Norway AS | Optical Wavelength - Mariehällsvägen 36 16865 Bromma - OEA6 |  | Jonas Mørkeberg | ORD-3075 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-07-14 |  |  |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Own OnNet | 107333-008_C36394-1136458-01 | C36394-1136458-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035618 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Schioldannsvej 31 2920 Charlottenlund | 3rd Party | Change | 102771_NKA035618 | NKA035618 |  |  | 73069_NKA035618 |  | 0 | 2021-11-12 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035660 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Ahlmanns Alle 6 2900 Hellerup | 3rd Party | Change | 102771_NKA035660 | NKA035660 |  |  | 73069_NKA035660 |  | 0 | 2021-11-05 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035715 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Korsgårdsvej 9 2920 Charlottenlund | over 50m | Change | 102771_NKA035715 | NKA035715 |  |  | 73069_NKA035715 |  | 0 | 2021-11-10 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035778 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Tranegårdsvej 73 2900 Hellerup | over 50m | Change | 102771_NKA035778 | NKA035778 |  |  | 73069_NKA035778 |  | 0 | 2021-11-25 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035797 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss | 2021-07-16 | 2025-04-11 | 2025-06-30 | 2021-11-09 08:20:00.000 | 2021-11-09 08:20:00.000 |  |  |  |  | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Industriparken 20 A 2750 Ballerup | Ingen Capex Category | Change | 102771_NKA035797 | NKA035797 |  |  | 73069_NKA035797 |  | 0 |  | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Fiberforbindelse |  | 80883 | NKA-015621 | On Hold | D35070 | Viaplay Group Denmark Sport A/S | Opgradering fra 1 G til 10 G NKA-015621 og Resign NKA-015622 | Oliver Mariager | Oliver Mariager |  |  | Louis Lütken | 2022-10-19 | 2022-06-10 |  | 2022-12-29 16:41:00.000 | 2022-12-29 16:41:00.000 | 2022-12-22 |  | 2023-03-31 |  |  |  | Change |  |  | Jenagade 22 2300 København S | Ingen Capex Category | Change | 80883_NKA015621 | NKA015621 | OH.CI |  | 44134_NKA015621 |  | 0 | 2023-04-05 | 0 | OH.CI F6 - Change & Resign | 10 Gbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 87715 | NKA-046673 | In Process | D72616 | Globalconnect A/S - Internal IT | FUT OpenNet upgrade test | Carsten Jørgensen | Carsten Jørgensen |  |  | Carsten Jørgensen |  | 2023-05-03 | [5 empty] | 2023-05-19 |  |  |  | Change |  |  | Rugbakken 12 7100 Vejle | 3rd Party | Change | 87715_NKA046673 | NKA046673 |  |  | 85642_NKA046673 |  | 0 | 2023-05-19 | 0 | Test case | 500 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 89974 | NKA-046673 | In Process | D72616 | Globalconnect A/S - Internal IT | FUT OpenNet upgrade test 2 | Carsten Jørgensen | Carsten Jørgensen |  |  | Carsten Jørgensen |  | 2023-08-24 | [5 empty] | 2023-04-13 |  |  |  | Change |  |  | Rugbakken 12 7100 Vejle | 3rd Party | Change | 89974_NKA046673 | NKA046673 |  |  | 87715_NKA046673 |  | 0 | 2023-04-13 | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 83323 | NKA-046865 | On Hold | D46360 | NNIT A/S | 1G Express route | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Christian Staulund Michaelsen | 2023-03-07 | 2023-02-15 |  | 2023-12-06 10:36:00.000 | 2023-12-06 10:36:00.000 | [6 empty] | New Sales |  |  | Industriparken 20 A 2750 Ballerup | On-net | Own OnNet | 83323_NKA046865 | NKA046865 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | 1 Gbps fiberforbindelse
AX | Transmis | 106418-724-001 | 106418-724 | C30000-1135661-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Dedicated Internet Access - Leverkusenstraße 54 22761 Hambu | Implementation Germany | André Döpfner | ORD-2901 | ORD-2901 |  |  | 2025-03-28 | 2025-06-18 |  |  |  |  | 2025-06-18 |  |  |  | New Sales | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  |  | 3rd Party | 106418-724_C30000-1135661-01 | C30000-1135661-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-18 | 0
AX | Transmis | 103596-838-004 | 103596-838 | C35430-1099765-01 | Created | 33186 | Globalconnect GmbH (Intercompany) | Managed SD-WAN Add-on - GC Hamburg 4 Wendenstraße 255 20537 | André Döpfner | Carole Dupont-Lavadoux | 62798-3 | 62798-3 |  |  | 2021-03-29 | 2021-11-12 |  |  |  |  | 2021-07-30 |  |  |  | New Sales | 2021-11-12 | 2021-11-12 |  |  | Own OnNet | 103596-838_C35430-1099765-01 | C35430-1099765-01 |  |  |  |  | 0 | 2021-11-12 | 0
AX | Fiber | 106118-091-054 | 106118-091 | F35390-1129593-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Hern | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129593-01 | F35390-1129593-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 100527-010-007 | 100527-010 | F30223-1131090-01 | Created | 30223 | Telenor Sverige AB | Fibre Pair Access - Telia Sydvestvej Sydvestvej 100 2600 Gl | Anders Hermansen | Mette Vinther | ORD-1568 |  |  |  | 2024-09-13 | [5 empty] | 2024-11-04 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100527-010_F30223-1131090-01 | F30223-1131090-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Fiber | 106118-089-095 | 106118-089 | F35390-1129461-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129461-01 | F35390-1129461-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 105762-006-011 | 105762-006 | C35135-1136346-01 | Created | 35135 | Rigspolitiet | IPv6 subnet /64 - Klausdalsbrovej 1 2860 Søborg | Christian Endrup Schmidt | Michael Kronbach Leth | ORD-3059 |  |  |  | 2025-04-22 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2025-05-07 |  |  |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | Own OnNet | 105762-006_C35135-1136346-01 | C35135-1136346-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049003 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Esbjergvej 4 B 6600 Vejen | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049003 | NKA049003 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-015 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049031 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Skovvangen 49 6000 Kolding | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049031 | NKA049031 | OH.CD |  | 88683_NKA049031 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-043 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049025 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Grenåvej 425 8250 Egå | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049025 | NKA049025 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-*037 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049067 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Søndergade 42 5450 Otterup | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049067 | NKA049067 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-080 | 100 Mbps fiberforbindelse
AX | Housing | 103372-015-036 | 103372-015 | HR32973-1136029-01 | Created | 32973 | Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen, Koncern IT | Rackspace Footprint excl. rack, other size - GC Taastrup Hør |  | Jonatan Hastrup Jørnsgård | ORD-2989 |  |  |  | 2025-04-07 | [5 empty] | 2025-06-02 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 103372-015_HR32973-1136029-01 | HR32973-1136029-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-091-096 | 106118-091 | F35390-1129635-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Hern | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129635-01 | F35390-1129635-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 100452-174-001 | 100452-174 | C30110-1136491-01 | Created | 30110 | Arelion Denmark A/S | CA.WD EPL500Mb/s-Telia Metrovej 1 2300-Pederstrupvej 82 2750 | Valentin Dumitru Curtianu | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-3078 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-07-18 |  |  |  |  | 2025-07-14 |  |  |  | New Sales | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  | 1 | Own with Digging | 100452-174_C30110-1136491-01 | C30110-1136491-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-18 | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Transmis | 101944-014-001 | 101944-014 | C32025-1134067-01 | Created | 32025 | Compugroup Medical Denmark A/S | PP.B EPL Silovej 8 9900 Frederikshavn GC Stilling Niels Bohr | Saad Ahmed | Shazia Mobin | ORD-2405 |  |  |  | 2025-01-17 | 2025-05-30 |  |  | 2025-03-14 |  | 2025-04-09 | 2025-03-05 | 2025-03-14 |  | Change | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | 1 | Change | 101944-014_C32025-1134067-01 | C32025-1134067-01 |  |  | C32025-1058083-01 |  | 0 | 2025-05-30 | 0
AX | Housing | 106118-090-036 | 106118-090 | HR35390-1129499-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Housing - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogense - Rackspac | Martin Fredberg | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HR35390-1129499-01 | HR35390-1129499-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 100999-022-004 | 100999-022 | C30963-1098077-01 | On Hold | 30963 | Scandlines Danmark ApS | EPL 1 Gb/s Fully diverse route - Fährhafenstrasse 23769 Put | Valentin Dumitru Curtianu | Mette Vinther | 58246-5 |  |  |  | 2021-01-05 | 2022-09-01 |  |  |  |  | 2021-03-15 |  | 2022-08-01 |  | Change | 2022-09-01 | 2022-09-01 |  | 10 | Change | 100999-022_C30963-1098077-01 | C30963-1098077-01 | Early Contracting |  | C30963-1079764-01 |  | 0 | 2022-09-01 | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 87496 | NKA-050223 | On Hold | D72716 | Diningsix A/S | Lynhurtige internetforbindelser til DiningSix A/S | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Jesper Höilund Jensen | 2023-09-28 | 2023-09-26 | [6 empty] | 2024-07-17 |  |  | New Sales |  |  | Frederiksgade 36 8000 Aarhus C | 3rd Party | 3rd Party | 87496_NKA050223 | NKA050223 | OH.OT |  |  |  | 0 | 2023-12-29 | 0 | OH.OT | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | SKI |  | 89321 | NKA-050376 | In Process | D77106 | Haderslev kommune | SKI - Ny oprettet kunde | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss | 2025-01-02 | 2023-09-29 | 2025-05-28 |  |  | 2025-04-30 |  | 2025-03-07 | 2025-02-28 | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Sillerup Møllevej 3 D 6100 Haderslev | 3rd Party | 3rd Party | 89321_NKA050376 | NKA050376 |  |  |  |  | 0 | 2025-03-07 | 0 | PP.C.SKI | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460321
BO | SKI |  | 89321 | NKA-050388 | In Process | D77106 | Haderslev kommune | SKI - Ny oprettet kunde | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss |  | 2023-09-29 | 2025-12-31 | [6 empty] | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Hejmdals Brovej 119 6500 Vojens | Ingen Capex Category | Own OnNet | 89321_NKA050388 | NKA050388 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C.SKI | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460321
BO | Forbindelser Add-on |  | 89440 | NKA-050396 | In Process | D77106 | Haderslev kommune | SKI - DHCP Helper tillæg til BO kontrakt ID: 89321 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss |  | 2024-12-06 | 2025-12-31 | [6 empty] | 2025-12-31 |  | Change | 2025-12-31 |  | Præstegårdsvej 20 A 6500 Vojens | Ingen Capex Category | Change | 89440_NKA050396 | NKA050396 |  |  | 89321_NKA050396 |  | 0 |  | 0 |  | Ekstra DHCP-helper, 6 - 20 pr. lokation
BO | Forbindelser Add-on |  | 89440 | NKA-050382 | In Process | D77106 | Haderslev kommune | SKI - DHCP Helper tillæg til BO kontrakt ID: 89321 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss |  | 2024-12-06 | 2025-12-31 | [6 empty] | 2025-12-31 |  | Change | 2025-12-31 |  | Aabenraavej 28 6100 Haderslev | over 50m | Change | 89440_NKA050382 | NKA050382 |  |  | 89321_NKA050382 |  | 0 |  | 0 |  | Ekstra DHCP-helper, 6 - 20 pr. lokation
AX | Housing | 107428-002-018 | 107428-002 | HP36472-1128774-01 | On Hold | 36472 | Grøn Sky ApS | Power consumption - GC Taastrup Hørskætten 12 Hall unspecif | Andreas Niss | Project Management Denmark | 87152-1 |  |  |  | 2024-06-24 | 2024-11-01 |  |  |  |  | 2024-09-12 |  |  |  | New Sales | 2024-11-01 | 2024-11-01 |  |  | Own OnNet | 107428-002_HP36472-1128774-01 | HP36472-1128774-01 |  |  |  |  | 0 | 2024-11-01 | 0
AX | Transmis | 106075-319-002 | 106075-319 | C35349-1136721-01 | Created | 35349 | GlobalConnect A/S (Onefiber) | CA.WD ISP 10Gb/s - Dronning Sofies Vej 64 4000 | Ahsan Siddiqui | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-3136 |  |  |  | 2025-05-06 | 2025-08-01 |  |  |  |  | 2025-09-05 |  |  |  | New Sales | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 1 | 3rd Party | 106075-319_C35349-1136721-01 | C35349-1136721-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-08-01 | 0 |  |  | Mathias Svare
BO | SKI |  | 97645 | NKA-040869 | On Hold | D20350 | Statens IT | SKI - Opgradering af NKA-040869 + NKA-011948 til 5Gbit | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss | 2022-03-14 | 2024-07-12 |  | 2022-04-01 10:17:00.000 | 2022-04-06 07:28:00.000 |  |  | 2022-05-04 |  |  |  | Change |  |  | Hørsvinget 3 2630 Taastrup | over 50m | Change | 97645_NKA040869 | NKA040869 | OH.OT |  | 95962_NKA040869 |  | 0 | 2022-05-09 | 0 | OH.OT | 5 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121 | Rasmus Boelman
BO | Mobile Access |  | 93246 | NMA-052599 | In Process | D33990 | CENTERFORENINGEN RO´S TORV F.M.B.A. | SOlgt 1 gbi smart - ZEN KUNDE SAG _ SPin id 20738 | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Kean Wrist | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2025-05-23 | [5 empty] | 2024-04-22 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Ro's Torv 1 4000 Roskilde | Ingen Capex Category | 3rd Party | 93246_NMA052599 | NMA052599 |  |  |  |  | 0 | 2025-01-31 | 0 | PP.N | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 101581 | NMA-057888 | On Hold | D78492 | Triangelhus A/S | Solgt 4X 1000/1000 med SmartFiber & 1x 100/100Gbs med 4g failover | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Abdirzak Farah Aden | 2024-12-18 | 2024-12-13 | 2025-03-17 |  |  |  |  | 2025-03-17 |  | 2025-03-17 |  | New Sales | 2025-03-17 |  | Frederiksberggade 14 ST 1459 København K | Ingen Capex Category | 3rd Party | 101581_NMA057888 | NMA057888 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 102692 | NMA-058854 | On Hold | D77232 | Adminia ApS |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Karina Joan Andersen | 2025-02-26 | 2025-02-10 | [5 empty] | 2025-05-16 |  |  |  | New Sales |  |  | Gammel Mønt 39 1 1117 København K | Ingen Capex Category | 3rd Party | 102692_NMA058854 | NMA058854 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.N | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 102649 | NMA-060158 | In Process | D78849 | Abc Lavpris Hovedkontor | Connectivity 100Mbit SDwan all | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-03-31 | [9 empty] | New Sales |  |  | Åboulevarden 70 6880 Tarm | Ingen Capex Category | 3rd Party | 102649_NMA060158 | NMA060158 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | D.S - Awaiting Sales | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 103352 | NMA-060553 | In Process | D78910 | Optinor ApS | 1000/1000 SmartFiber Premium - Optinor ApS - Smedeløkken 1 | Signe Fogh Mach Andersen | Signe Fogh Mach Andersen |  |  | Philip Goetz Majgaard |  | 2025-05-01 | [9 empty] | New Sales |  |  | Smedeløkken 1 5330 Munkebo | Ingen Capex Category | 3rd Party | 103352_NMA060553 | NMA060553 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.A | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 105559 | NMA-060589 | In Process | D78924 | AP Køleservice ApS | Solgt 100/100 smartfiber spin id. 28452 | Cecilie Ely Randsborg | Cecilie Ely Randsborg |  |  | Abdirzak Farah Aden | 2025-05-05 | 2025-05-02 | [5 empty] | 2025-06-27 |  |  |  | New Sales |  |  | Avedøreholmen 46 ST 2650 Hvidovre | Ingen Capex Category | 3rd Party | 105559_NMA060589 | NMA060589 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | Mobile Access 4G – Fail-over DK
AX | Transmis | 100606-090-001 | 100606-090 | C30318-1135825-01 | Created | 30318 | Vejle Kommune | IP VPN - Ved Vandværket 3 7100 Vejle - 100 Mb/ | Christian Endrup Schmidt | Michael Kronbach Leth | ORD-2941 |  |  |  | 2025-03-31 | 2025-06-06 |  |  | 2025-05-30 |  | 2025-06-16 |  | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  |  | Own OnNet | 100606-090_C30318-1135825-01 | C30318-1135825-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-06 | 0 |  |  | Simon Ørum Albertsen
AX | Fiber | 106118-091-089 | 106118-091 | F35390-1129628-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Hern | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129628-01 | F35390-1129628-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 106418-737-003 | 106418-737 | C36624-1136265-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | IP subnet /28 (16 pcs.) - Boschstraße 5 22761 Hamburg | Implementation Germany | André Döpfner | ORD-3006 | ORD-3006 |  |  | 2025-04-15 | 2025-09-15 |  |  |  |  | 2025-09-15 |  |  |  | New Sales | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  |  | Own OnNet | 106418-737_C36624-1136265-01 | C36624-1136265-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-09-15 | 0
AX | Transmis | 101134-309-001 | 101134-309 | C31098-1109491-02 | Created | 31098 | Globalconnect AS (Broadnet) | CH.QC Upgrade of C31098-1109491-01 | Saad Ahmed | Camilla Olesen | ORD-3113 |  |  |  | 2025-04-30 | 2025-05-28 |  |  | 2025-05-30 |  | 2025-05-01 |  | 2025-05-30 |  | Change | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | Opgradering | 101134-309_C31098-1109491-02 | C31098-1109491-02 |  |  | C31098-1109491-01 |  | 0 | 2025-05-28 | 0
AX | Fiber | 106118-089-031 | 106118-089 | F35390-1129394-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129394-01 | F35390-1129394-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Housing | 106506-003-009 | 106506-003 | HP35702-1136563-01 | Created | 35702 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Power Feed 230V A+B feed, one phase 32 Amp fuse - GC Stillin |  | Andreas Niss | ORD-3096 |  |  |  | 2025-04-29 | [5 empty] | 2025-06-18 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106506-003_HP35702-1136563-01 | HP35702-1136563-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 107597-002-001 | 107597-002 | F36622-1135339-01 | Created | 36622 | atNorth ApS | CA.WD Fibre Pair Access Tonsbakken 12 2740 Skovlunde Interx | Janus Mutua Andersen | Shazia Mobin | ORD-2859 |  |  |  | 2025-03-20 | 2025-06-27 |  |  | 2025-06-20 |  | 2025-06-10 |  | 2025-06-27 |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Own OnNet | 107597-002_F36622-1135339-01 | F36622-1135339-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0 |  |  | Janus Mutua Andersen
AX | Transmis | 100999-022-012 | 100999-022 | C30963-1098085-01 | On Hold | 30963 | Scandlines Danmark ApS | EPL 1 Gb/s Fully diverse route - Havneholmen 25 1561 Københ | Valentin Dumitru Curtianu | Mette Vinther | 58246-5 |  |  |  | 2021-01-05 | 2022-09-01 |  |  |  |  | 2021-03-15 |  | 2022-08-01 |  | Change | 2022-09-01 | 2022-09-01 |  |  | Change | 100999-022_C30963-1098085-01 | C30963-1098085-01 | Other |  | C30963-1079765-01 |  | 0 | 2022-09-01 | 0
AX | Housing | 106903-003-008 | 106903-003 | HP36020-1117584-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogense - Power Fe | Martin Fredberg | Kirsten Christensen | 81928-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-003_HP36020-1117584-01 | HP36020-1117584-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 101714-006-002 | 101714-006 | C31680-1135556-01 | Created | 31680 | TD-K A/S | POI - GC Albertslund Herstedvang 4 2620 Albertslund - 10 Gb | Saad Ahmed | Shazia Mobin | ORD-2890 |  |  |  | 2025-03-25 | 2025-05-16 |  |  | 2025-05-09 |  | 2025-06-16 |  | 2025-05-16 |  | New Sales | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  |  | Own OnNet | 101714-006_C31680-1135556-01 | C31680-1135556-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0
AX | Transmis | 107333-008-028 | 107333-008 | C36394-1136470-01 | Created | 36394 | TikTok Norway AS | Optical Wavelength - Esbogatan 11 16494 Kista - Jerikoveien |  | Jonas Mørkeberg | ORD-3075 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-07-14 |  |  |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Own OnNet | 107333-008_C36394-1136470-01 | C36394-1136470-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0
AX | Housing | 106674-005-009 | 106674-005 | HP35842-1112049-01 | On Hold | 35842 | GlobalConnect AB (Google) | Housing - GC Sæby Frederik Gybels Vej 4 9300 Sæby - Power, | Martin Fredberg | Kirsten Christensen | 76298-3 |  |  |  | 2022-05-24 | [5 empty] | 2022-08-26 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106674-005_HP35842-1112049-01 | HP35842-1112049-01 | Awaiting Customer |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 97085 | NKA-054814 | In Process | D77887 | Danibo ApS | Kortermann Fiber til Danibo | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Christian Cederholm |  | 2024-06-17 | 2025-05-30 |  |  | 2024-12-12 |  |  |  | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Langelinie 9 B 6720 Fanø | 3rd Party | 3rd Party | 97085_NKA054814 | NKA054814 |  |  |  |  | 0 | 2024-07-04 | 0 | PP.C | 500 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 103340 | NKA-054916 | In Process | D77922 | GREEN STORAGE A/S |  | Nikolaj Blicher Enegaard | Nikolaj Blicher Enegaard |  |  | Amel Voloder | 2024-07-02 | 2025-04-14 | 2025-04-16 |  |  |  | 2025-04-16 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 |  | Change | 2025-04-16 |  | Hjørnagervej 10 KL 2650 Hvidovre | 3rd Party | Change | 103340_NKA054916 | NKA054916 |  | 2025-04-16 00:00:00.000 | 95021_NKA054916 |  | 0 | 2024-09-20 | 0 | CH.QC - TDC | 500 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 97010 | NKA-055001 | In Process | D77927 | Tønder Kommune | Tønder Kommune - WAN Udbud 2024 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lars Trap | 2024-07-10 | 2024-06-25 | 2024-09-02 |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-09-02 |  | New Sales | 2024-09-02 |  | Pionér Allé 15 6270 Tønder | 3rd Party | 3rd Party | 97010_NKA055001 | NKA055001 |  | 2024-09-13 00:00:00.000 |  |  | 0 | 2024-08-26 | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 97010 | NKA-055002 | On Hold | D77927 | Tønder Kommune | Tønder Kommune - WAN Udbud 2024 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lars Trap | 2024-06-26 | 2024-06-25 |  | 2024-08-13 14:17:00.000 | 2024-08-13 14:17:00.000 |  |  |  | 2024-07-18 |  |  | New Sales |  |  | Plantagevej 37 A 6270 Tønder | 15-30m | Own with Digging | 97010_NKA055002 | NKA055002 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | 100 Mbps fiberforbindelse | Peter Madsen
BO | Fiberforbindelse |  | 97010 | NKA-055023 | In Process | D77927 | Tønder Kommune | Tønder Kommune - WAN Udbud 2024 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lars Trap | 2024-07-17 | 2024-06-25 | 2024-09-11 |  |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-08-27 | 2024-08-29 | 2024-09-11 |  | New Sales | 2024-09-11 |  | Boldershøj 9 A 6534 Agerskov | 3rd Party | 3rd Party | 97010_NKA055023 | NKA055023 |  | 2024-09-13 00:00:00.000 |  |  | 0 | 2024-09-02 | 0 | PP.C - OpenNet | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 97010 | NKA-055057 | In Process | D77927 | Tønder Kommune | Tønder Kommune - WAN Udbud 2024 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lars Trap | 2024-06-26 | 2024-06-25 | 2024-12-02 | 2024-08-01 08:10:00.000 | 2024-08-02 12:26:00.000 | 2024-09-26 | 2024-12-02 | 2024-08-23 | 2024-08-29 | 2024-12-02 |  | New Sales | 2024-12-02 |  | Jomfrustien 2 6270 Tønder | over 50m | Own with Digging | 97010_NKA055057 | NKA055057 |  | 2025-02-06 00:00:00.000 |  |  | 0 | 2024-10-04 | 0 | PP.A - GC | 5 Gbps fiberforbindelse | Peter Madsen
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055161 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-01-23 | 2024-06-27 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-23 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Karlslundevej 23 2700 Brønshøj | 3rd Party | 3rd Party | 97026_NKA055161 | NKA055161 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | VLAN: 3841 - Husumskole - TDC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055191 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-02-05 | 2024-06-27 | 2025-07-31 |  |  |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-07 | 2025-07-31 |  | New Sales | 2025-07-31 |  | Otto Busses Vej 49 2450 København SV | 3rd Party | 3rd Party | 97026_NKA055191 | NKA055191 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | VLAN: 3873 - Otto Busses Vej 49 - TDC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055229 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2024-06-27 | 2025-12-31 | [6 empty] | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Ålekistevej 121 2720 Vanløse | 3rd Party | 3rd Party | 97026_NKA055229 | NKA055229 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | VLAN: 3913 - Vanløse Skole | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121
BO | Fiberforbindelse |  | 97347 | NKA-055447 | In Process | D77341 | Deichmann-Sko ApS | Connectivity 100 Mbit fiber internet på SDwan Danmark | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Robert Steen-Roed | 2024-11-11 | 2024-06-28 | 2025-06-20 | 2024-11-12 16:57:00.000 | 2025-05-12 08:23:00.000 | 2025-06-13 |  | 2025-06-20 |  | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Østergade 30 ST 2 9800 Hjørring | over 50m | Own with Digging | 97347_NKA055447 | NKA055447 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-20 | 0 | PP.A | 100 Mbps fiberforbindelse SDx | Rasmus Kabel Mollerup
AX | Fiber | 106630-026-023 | 106630-026 | F35811-1135591-01 | Created | 35811 | VIOS.dk A/S | DF.WD DF Pair ZE - Færgegaardsvej 32 4760 - TDC Vordingborg | Anders Hermansen | Camilla Olesen | ORD-2893 |  |  |  | 2025-03-26 | 2025-06-02 |  |  | 2025-06-13 |  | 2025-05-20 |  | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 25 | Own with Digging | 106630-026_F35811-1135591-01 | F35811-1135591-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-02 | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Fiber | 100527-010-005 | 100527-010 | F30223-1131088-01 | Created | 30223 | Telenor Sverige AB | Fibre Pair Access - Telia Sydvestvej Sydvestvej 100 2600 Gl | Anders Hermansen | Mette Vinther | ORD-1568 |  |  |  | 2024-09-13 | [5 empty] | 2024-11-04 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 2 | Own with Digging | 100527-010_F30223-1131088-01 | F30223-1131088-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Anders Hermansen
BO | SKI |  | 94451 | NKA-001361 | In Process | D19800 | Kalundborg kommune | SKI - Opgradering til 500Mbit + tilføjelse af 100Mbit logisk internet (Stor bestilling af den 12/02-2024) | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2012-06-07 | 2024-03-05 | [9 empty] | Change |  |  | Skolegade 13 4281 Gørlev | Ingen Capex Category | Change | 94451_NKA001361 | NKA001361 |  |  | 85794_NKA001361 |  | 0 | 2012-09-10 | 0 | SKI - Skift CPE | 100 Mbps Logisk internetforbindelse - 50460221
BO | SKI |  | 85895 | NKA-001533 | On Hold | D20350 | Statens IT | Batch SKI aftale - Statens IT | Bonnie Jensen | Bonnie Jensen |  |  | Louis Lütken | 2012-06-11 | 2023-02-14 | [9 empty] | Change |  |  | Nordre Kajgade 1 8500 Grenaa | 3rd Party | Change | 85895_NKA001533 | NKA001533 |  |  | 13504_NKA001533 |  | 0 |  | 0 | PP.H.SKI Fibia L3 POI omlægning | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | Intern Flytning |  | 105378 | NKA-034507 | In Process | D38650 | Telecom X ApS | Telecom x: internflytning Strandlodsvej 6 A 2 2300 København S. | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Morten Dolleris | 2025-05-13 | 2025-05-12 | [5 empty] | 2025-06-25 |  |  |  | Change |  |  | Strandlodsvej 6 A 2 2300 København S. | On-net | Change | 105378_NKA034507 | NKA034507 |  |  | 103687_NKA034507 |  | 0 |  | 0 | Intern flytning | Intern Flytning Forespørgsel | Stine Kildegaard Kristensen
BO | SKI |  | 100303 | NKA-057346 | In Process | D03880 | Horsens kommune | SKI - 100Mbit SDWAN forbindelse - Østergade 120 A 8700 Horsens ifm. nyopført bygning. | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Henrik Bech Andersen |  | 2024-11-13 | 2025-05-16 |  |  | 2025-04-10 |  |  |  | 2025-05-16 |  | New Sales | 2025-05-16 |  | Østergade 120 A 8700 Horsens | 3rd Party | 3rd Party | 100303_NKA057346 | NKA057346 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460421
BO | Fiberforbindelse |  | 101070 | NKA-057764 | On Hold | D49100 | AS3 A/S | Datacom - Internetforbindelser til Nordiske lokationer | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Kokbjerg 14 6000 Kolding | On-net | Own OnNet | 101070_NKA057764 | NKA057764 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - afventer leveringsdato | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 101097 | NKA-058175 | On Hold | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - Internetforbindelser til DAO 365 A/S | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | Ravnsøvej 40 8240 Risskov | 3rd Party | 3rd Party | 101097_NKA058175 | NKA058175 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - DAO | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 101097 | NKA-058199 | On Hold | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - Internetforbindelser til DAO 365 A/S | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | Dania 38 4700 Næstved | On-net | Own OnNet | 101097_NKA058199 | NKA058199 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - DAO | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 101117 | NKA-058458 | On Hold | D08830 | netIP a/s | Change til Internet - Idealcombi | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Henrik Egedal Kristensen |  | 2025-01-17 | 2025-05-16 |  | 2025-01-20 08:26:00.000 |  |  |  |  | 2025-05-16 |  | New Sales | 2025-05-16 |  | Nørre Alle 51 7760 Hurup Thy | 3rd Party | 3rd Party | 101117_NKA058458 | NKA058458 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102186 | NKA-058520 | In Process | D71981 | Allunite A/S |  | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Kasper Pfeiffer Skovgaard Olesen | 2025-02-03 | 2025-01-21 | 2025-06-20 |  |  |  |  | 2025-04-16 |  | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Gammel Kongevej 98 1850 Frederiksberg C | 0-15m | Own with Digging | 102186_NKA058520 | NKA058520 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.A | 1 Gbps fiberforbindelse | Stephen Andersen
BO | Mobil Link |  | 101097 | NML-058196 | On Hold | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - Internetforbindelser til DAO 365 A/S | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | Bødkervej 24 4300 Holbæk | 3rd Party | 3rd Party | 101097_NML058196 | NML058196 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - DAO | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 101097 | NML-058202 | On Hold | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - Internetforbindelser til DAO 365 A/S | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | Præstegårdsvej 6 4760 Vordingborg | 3rd Party | 3rd Party | 101097_NML058202 | NML058202 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - DAO | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 101097 | NML-058214 | On Hold | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - Internetforbindelser til DAO 365 A/S | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | Nyholms Allé 34 2610 Rødovre | 3rd Party | 3rd Party | 101097_NML058214 | NML058214 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - DAO | Mobil Link
BO | EPL |  | 86902 | NNI-007263 | On Hold | D01570 | Atea A/S | Interconnect aftale i forbindelse med Horten advokaterne. | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Christian Staulund Michaelsen |  | 2023-12-04 |  | 2014-06-11 13:17:00.000 | 2014-06-03 09:01:00.000 | [6 empty] | Change |  |  | Hørskætten 3 2630 Taastrup | Ingen Capex Category | Change | 86902_NNI007263 | NNI007263 | OH.CD |  | 85561_NNI007263 |  | 0 |  | 0 | OH.CD | EPL Fleksibel Rute - VLAN
BO | Express Route |  | 83323 | NCI-046866 | On Hold | D46360 | NNIT A/S | 1G Express route | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Christian Staulund Michaelsen |  | 2023-02-15 | [6 empty] | 2023-05-11 |  |  | New Sales |  |  | Cloud Interconnect 0 0 0 | Ingen Capex Category | Own OnNet | 83323_NCI046866 | NCI046866 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | 1 Gbps ExpressRoute
BO | Adaptive DDoS Protection |  | 104749 | NDD-060570 | In Process | D78902 | Zurface A/S | Absacon IT : 6 adresser 2x mobillink | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Brian Haahr Hingelberg Johnsen |  | 2025-05-02 | [9 empty] | New Sales |  |  | Tronholmen 28 B 8960 Randers SØ | Ingen Capex Category | Own OnNet | 104749_NDD060570 | NDD060570 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | DF.LL - TDC | Adaptive DDoS Protection ≤ 1 Gbps, Standard, access
BO | Adaptive DDoS Protection |  | 102632 | NDD-059038 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Odense - 2*10 Gbps | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen |  | 2025-02-21 | 2025-08-01 |  |  | 2025-06-06 |  |  |  | 2025-08-01 |  | New Sales | 2025-08-01 |  | 55.381612, 10.494315 0 5220 Odense SØ. | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102632_NDD059038 | NDD059038 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.A | Adaptive DDoS Protection ≤ 10 Gbps, Business, access
BO | Adaptive DDoS Protection |  | 105382 | NDD-060516 | In Process | D00180 | GlobalConnect A/S | Internal WAN order for NNS VPC Rack | Camilla Olesen | Camilla Olesen |  |  | Henrik Eibye-Jacobsen |  | 2025-04-28 | 2025-06-20 | [5 empty] | 2025-05-12 | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  |  | Ingen Capex Category | Own OnNet | 105382_NDD060516 | NDD060516 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Cancelled | Adaptive DDoS Protection ≤ 10 Gbps, Business, subnet
BO | Fiberforbindelse |  | 104739 | NKA-028998 | In Process | D78816 | BSC Drift ApS | GF | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Karina Joan Andersen | 2019-10-18 | 2025-03-31 | 2025-06-06 | 2019-10-28 11:15:00.000 | 2019-10-29 07:50:00.000 |  |  | 2019-12-17 | 2025-05-07 | 2025-06-06 |  | Change | 2025-06-06 |  | Bag Elefanterne 20 1799 København V | On-net | Change | 104739_NKA028998 | NKA028998 |  |  | 72140_NKA028998 |  | 0 | 2050-01-01 | 0 | CH.EC | 1 Gbps fiberforbindelse SDx | Iben Nielsen
AX | Transmis | 104936-028-003 | 104936-028 | C34409-1131760-01 | On Hold | 34409 | GlobalConnect AB (Microsoft) | PP.B 1G FD EPL Flex - Lautrupbjerg 9 2750 Ballerup - INX | Saad Ahmed | Jonas Mørkeberg | ORD-1821 |  |  |  | 2024-10-18 | 2025-01-31 |  |  | 2025-01-17 |  | 2024-12-12 | 2024-11-28 | 2025-01-17 |  | New Sales | 2025-01-31 | 2025-01-31 |  | 1 | Own with Digging | 104936-028_C34409-1131760-01 | C34409-1131760-01 | Cancellation |  |  |  | 0 | 2025-01-31 | 0 |  |  | Mads Gosvig Hansen
BO | Mobile Access |  | 91817 | NMA-053349 | On Hold | D75746 | Kuehne & Nagel AB, Stockholm | SDWAN Kuehne + Nagel AB Terminalgatan 7 211 24 Malmö Sweden | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Michell Vester |  | 2024-02-16 | [6 empty] | 2025-02-12 |  |  | New Sales |  |  | Terminalgatan 7 21124 Malmö Sweden | Ingen Capex Category | 3rd Party | 91817_NMA053349 | NMA053349 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Mobile Access 4G – Primary DK
AX | Transmis | 101045-063-005 | 101045-063 | C31009-1133211-01 | In Process | 31009 | Nets Danmark A/S | WDM - Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup - GC Taastrup Hørsk | Lars Neumann-Winther | Henrik Møller Fyhn | ORD-2184 |  |  |  | 2024-12-05 | [5 empty] | 2025-03-12 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 1 | Own with Digging | 101045-063_C31009-1133211-01 | C31009-1133211-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Anders Hermansen
BO | EPL |  | 102685 | NOC-997185 | In Process | D02860 | Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut | norsk adresse | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Caspar Strandberg | 2021-02-25 | 2025-02-10 | 2025-07-11 | [6 empty] | 2025-07-11 |  | Change | 2025-07-11 |  | Jernholmen 12 2650 Hvidovre | Ingen Capex Category | Change | 102685_NOC997185 | NOC997185 |  |  | 90447_NOC997185 |  | 0 |  | 0 |  | EPL Fleksibel Rute - VLAN
AX | Fiber | 106903-004-003 | 106903-004 | F36020-1117599-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Dark Fibre, 1 pair, Fully diverse route - GC Odense 2 Morel | Brian Snedker Pakula | Kirsten Christensen | 81929-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-004_F36020-1117599-01 | F36020-1117599-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Brian Snedker Pakula
AX | Fiber | 106118-088-085 | 106118-088 | F35390-1129292-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - Manhole (DK FU ODEN T0634) C.F. Tiet | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129292-01 | F35390-1129292-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Managed SD-WAN |  | 102414 | NSW-044206 | In Process | D02100 | Elis Danmark A/S | ELIS migrering | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Bjarke Bo Johnsen |  | 2025-04-30 | [9 empty] | Change |  |  | Hørskætten 18 2630 Taastrup | Ingen Capex Category | Change | 102414_NSW044206 | NSW044206 |  |  | 96463_NSW044206 |  | 0 |  | 0 |  | Managed SD-WAN 200 Mbps
BO | Managed SD-WAN |  | 89487 | NSW-051330 | On Hold | D27170 | Erenfred Pedersen A/S | Samlet aftale til SD-WAN løsning inkl. (rettelse til datacenter adresse) | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Kjeld Haase Hedin |  | 2023-11-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Baldersbuen 22 2640 Hedehusene | Ingen Capex Category | Own OnNet | 89487_NSW051330 | NSW051330 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Managed SD-WAN 200 Mbps
AX | Fiber | 100527-010-005 | 100527-010 | F30223-1131088-01 | Created | 30223 | Telenor Sverige AB | Fibre Pair Access - Telia Sydvestvej Sydvestvej 100 2600 Gl | Anders Hermansen | Mette Vinther | ORD-1568 |  |  |  | 2024-09-13 | [5 empty] | 2024-11-04 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100527-010_F30223-1131088-01 | F30223-1131088-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Anders Hermansen
BO | SmartFiber |  | 103557 | NSW-059962 | In Process | D78810 | ByFrame ApS |  | Eva Eisner | Eva Eisner |  |  | William Rikard Bagge Chang |  | 2025-03-25 | 2025-05-23 | [5 empty] | 2025-05-05 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Købmagergade 7 1 1150 København K | Ingen Capex Category | Own OnNet | 103557_NSW059962 | NSW059962 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | SmartFiber 1 Gbps
BO | Managed SD-WAN |  | 102649 | NSW-060157 | In Process | D78849 | Abc Lavpris Hovedkontor | Connectivity 100Mbit SDwan all | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-03-31 | [9 empty] | New Sales |  |  | Storegade 90 6670 Holsted | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102649_NSW060157 | NSW060157 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | D.S - Awaiting Sales | Managed SD-WAN 100 Mbps
BO | SmartFiber |  | 105078 | NSW-060305 | In Process | D78861 | North 57 ApS | SPIN Tilbudsnr 28178 | Cecilie Ely Randsborg | Cecilie Ely Randsborg |  |  | Jeppe Himmelstrup |  | 2025-04-08 | [9 empty] | New Sales |  |  | Pilestræde 6 A 1112 København K | Ingen Capex Category | Own OnNet | 105078_NSW060305 | NSW060305 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | SmartFiber 100 Mbps
BO | SmartFiber |  | 105280 | NSW-060406 | In Process | D78650 | LSP Ejendomme | 1000/1000 SmartFiber Premium - LSP Ejendomme - Sydvestvej 129B - SPIN tilbuds nr: 28381 | Cecilie Ely Randsborg | Cecilie Ely Randsborg |  |  | Philip Goetz Majgaard |  | 2025-04-16 | [9 empty] | New Sales |  |  | Sydvestvej 129 B 2600 Glostrup | Ingen Capex Category | Own OnNet | 105280_NSW060406 | NSW060406 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | SmartFiber 1 Gbps
BO | Managed SD-WAN |  | 102414 | NSW-060546 | In Process | D02100 | Elis Danmark A/S | ELIS migrering | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Bjarke Bo Johnsen |  | 2025-04-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Berendsen Allé 1 4300 Holbæk | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102414_NSW060546 | NSW060546 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Managed SD-WAN 200 Mbps
AX | Transmis | 102845-005-002 | 102845-005 | C32515-1136587-01 | Created | 32515 | Flexdanmark | PR.OC IP VPN VRF - 1 Gb/s | Implementation PM Denmark | Shazia Mobin | ORD-3099 |  |  |  | 2025-04-29 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2025-07-21 |  |  |  | Change | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | Change | 102845-005_C32515-1136587-01 | C32515-1136587-01 |  |  | C32515-1130984-01 |  | 0 | 2025-05-28 | 0
AX | Transmis | 100569-211-001 | 100569-211 | C30269-1135214-01 | Created | 30269 | Cibicom A/S | PP.D EPL 1 Gb/s - Herredsfogedvej 29 4000 - Hør 3 | Valentin Dumitru Curtianu | Camilla Olesen | ORD-2808 |  |  |  | 2025-03-11 | 2025-06-13 |  |  | 2025-06-06 |  | 2025-06-02 |  | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 | 2025-06-13 |  | 620 | Own with Digging | 100569-211_C30269-1135214-01 | C30269-1135214-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-13 | 0 |  |  | Stine Kildegaard Kristensen
BO | Fiberforbindelse |  | 102632 | NKA-059035 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Odense - 2*10 Gbps | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-03 | 2025-02-21 | 2025-08-01 | 2025-04-07 14:45:00.000 |  | 2025-06-06 |  | 2025-06-13 |  | 2025-08-01 |  | New Sales | 2025-08-01 |  | 55.381612, 10.494315 0 5220 Odense SØ. | over 50m | Own with Digging | 102632_NKA059035 | NKA059035 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-13 | 0 | PP.A | 10 Gbps fiberforbindelse | Simon Ørum Albertsen
BO | SKI |  | 100155 | NKA-059016 | On Hold | D00830 | Slagelse Kommune | SKI - 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - Havnevej 10 SKælskør | Eva Eisner | Eva Eisner |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-02-24 | 2025-02-20 | [5 empty] | 2025-04-25 | 2025-03-20 |  |  | New Sales |  |  | Havnevej 10 4230 Skælskør | 3rd Party | 3rd Party | 100155_NKA059016 | NKA059016 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C - SKI - FIBIA | 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460221
BO | SKI |  | 102711 | NKA-058896 | In Process | D03880 | Horsens kommune | SKI - 1Gbit netværksforbindelse - Endelavevej 5 8700 Horsens (Som erstatning for NKA-050024) | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Henrik Bech Andersen | 2025-03-06 | 2025-02-12 | 2025-05-05 | 2025-03-07 13:45:00.000 | 2025-03-13 13:01:00.000 | 2025-03-31 | 2025-05-05 |  | 2025-04-29 | 2025-05-05 |  | New Sales | 2025-05-05 |  | Endelavevej 5 8700 Horsens | On-net | Own OnNet | 102711_NKA058896 | NKA058896 |  |  |  |  | 0 | 2025-04-11 | 0 |  | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460421 | Torben Astrup Rasmussen
BO | Fiberforbindelse |  | 103124 | NKA-059177 | In Process | D78595 | Dansk Camping Union |  | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michell Vester | 2025-03-03 | 2025-02-28 | 2025-07-01 |  |  | 2025-06-04 |  | 2025-06-04 |  | 2025-07-01 |  | New Sales | 2025-07-01 |  | Vinkelvej 36 B 8800 Viborg | 3rd Party | 3rd Party | 103124_NKA059177 | NKA059177 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-04 | 0 | #OpenNetMigrate# | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059331 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Bystævnevej 3 5200 Odense V | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059331 | NKA059331 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059352 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Erantisvej 44 4700 Næstved | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059352 | NKA059352 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059366 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-06-20 | [6 empty] | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Gl. Landevej 55 7000 Fredericia | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059366 | NKA059366 |  | 2025-05-08 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059435 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-08-15 | [6 empty] | 2025-08-15 |  | New Sales | 2025-08-15 |  | Østerbrogade 43 8500 Grenaa | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059435 | NKA059435 |  | 2025-05-12 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059441 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-08-08 | [6 empty] | 2025-08-08 |  | New Sales | 2025-08-08 |  | Rådhuspladsen 1 D 8000 Aarhus C | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059441 | NKA059441 |  | 2025-05-08 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059445 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Roskildevej 168 2500 Valby | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059445 | NKA059445 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059451 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-07-04 | [6 empty] | 2025-07-04 |  | New Sales | 2025-07-04 |  | Saltgade 11 6760 Ribe | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059451 | NKA059451 |  | 2025-05-08 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059537 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Marievangsvej 2 4200 Slagelse | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059537 | NKA059537 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059563 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Viborgvej 165 8210 Aarhus V | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059563 | NKA059563 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059564 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Viborgvej 165 8210 Aarhus V | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059564 | NKA059564 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059586 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-06-20 | [6 empty] | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Torveporten 8 2500 Valby | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059586 | NKA059586 |  | 2025-05-08 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059628 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Banegårdsvej 27 2600 Glostrup | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059628 | NKA059628 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 103557 | NKA-059960 | In Process | D78810 | ByFrame ApS |  | Eva Eisner | Eva Eisner |  |  | William Rikard Bagge Chang | 2025-03-27 | 2025-03-25 | 2025-05-23 | 2025-04-30 08:10:00.000 | 2025-05-02 12:20:00.000 | 2025-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-05 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Købmagergade 7 1 1150 København K | On-net | Own OnNet | 103557_NKA059960 | NKA059960 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0 | CA.ON | 1 Gbps fiberforbindelse SDx | Kenneth Alan Mejer
BO | Fiberforbindelse |  | 104712 | NKA-060021 | In Process | D69250 | Sol og Strand Feriehusudlejning A/S | Østervej 4, 9881 Bindslev | Signe Fogh Mach Andersen | Signe Fogh Mach Andersen |  |  | Niels Johan Thilker | 2025-05-13 | 2025-03-28 |  |  |  | 2025-06-20 |  | 2025-06-10 |  |  |  | New Sales |  |  | Østervej 4 9881 Bindslev | 3rd Party | 3rd Party | 104712_NKA060021 | NKA060021 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-10 | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse SDx
BO | Fiberforbindelse |  | 104661 | NKA-060039 | In Process | D19470 | Riverty Services Denmark A/S | Jeudan | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Kasper Pfeiffer Skovgaard Olesen | 2025-04-03 | 2025-03-28 | 2025-06-13 | 2025-04-10 12:12:00.000 | 2025-05-12 07:43:00.000 | 2025-06-06 |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 |  | Havnegade 27 1058 København K | On-net | Own OnNet | 104661_NKA060039 | NKA060039 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-13 | 0 | PP.B.JJ - Jeudan | 100 Mbps fiberforbindelse | Janus Mutua Andersen
BO | Fiberforbindelse |  | 103570 | NKA-060276 | In Process | D78067 | Q-Park Operations Denmark A/S | Connectivity 100Mbit fiber internet inkl. 4g failover | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-04-04 | [9 empty] | New Sales |  |  | Dannebrogsgade 6 B 5000 Odense C | On-net | Own OnNet | 103570_NKA060276 | NKA060276 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102363 | NKA-060451 | In Process | D73605 | Lelectric A/S | Albjerg it: Porsche vej 14, 7100 Vejle Og Hvedemarken 10 3520 Farum | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Casper Heinrich Roepstorff | 2025-04-28 | 2025-04-23 | 2025-07-09 |  |  | 2025-07-04 |  |  | 2025-05-05 | 2025-07-09 |  | New Sales | 2025-07-09 |  | Porschevej 14 7100 Vejle | 3rd Party | 3rd Party | 102363_NKA060451 | NKA060451 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-24 | 0 | TDC | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 104737 | NKA-060533 | In Process | D78905 | RareWine ApS | solgt 100 mbit SPIN: 28420 | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Kean Wrist | 2025-05-02 | 2025-04-29 |  | 2025-05-05 12:59:00.000 | 2025-05-14 10:56:00.000 | 2025-06-06 |  | 2025-06-20 |  |  |  | New Sales |  |  | Østre Havnepromenade 26 9000 Aalborg | On-net | Own OnNet | 104737_NKA060533 | NKA060533 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-13 | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse | Rasmus Kabel Mollerup
BO | Fiberforbindelse |  | 105266 | NKA-060652 | In Process | D08000 | Røverkøb A/S | Netværk til Røverkøb 18 butikker + HQ 60 måneder, ingen upfront | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Thomas Kirknel | 2025-05-09 | 2025-05-08 | [9 empty] | New Sales |  |  | Vesterbrogade 63 ST TV 1620 København V | 0-15m | Own with Digging | 105266_NKA060652 | NKA060652 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.WD - 100 Mbps + Anti-DDoS | 100 Mbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 105695 | NKA-060681 | In Process | D78935 | ZTLment ApS | 5000/5000 Internet - JEUDAN - ZTLment ApS - Linnésgade 20A, 2. | Line Skov | Line Skov |  |  | Philip Goetz Majgaard | 2025-05-12 | 2025-05-09 |  | 2025-05-12 15:29:00.000 | 2025-05-14 06:52:00.000 |  |  | 2025-06-13 |  |  |  | New Sales |  |  | Linnésgade 20 A 2 1361 København K | On-net | Own OnNet | 105695_NKA060681 | NKA060681 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Jeudan | 5 Gbps fiberforbindelse | Janus Mutua Andersen
BO | Fiberforbindelse |  | 104948 | NKA-060725 | In Process | D01390 | Taconic Biosciences A/S |  | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Nikolaj Zeljko Miseljic |  | 2025-05-14 | [9 empty] | New Sales |  |  | Tornbjergvej 40 4623 Lille Skensved | Ingen Capex Category | Own OnNet | 104948_NKA060725 | NKA060725 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Managed LAN |  | 98820 | NBM-051845 | In Process | D50910 | DAN`X A/S |  | Julie Lillethorup Kierkegaard | Julie Lillethorup Kierkegaard |  |  | Caspar Strandberg |  | 2024-12-20 | 2025-05-30 | [6 empty] | 2025-05-30 |  | Change | 2025-05-30 |  | Vejleåvej 9 2635 Ishøj | Ingen Capex Category | Change | 98820_NBM051845 | NBM051845 |  |  | 92961_NBM051845 |  | 0 |  | 0 |  | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 92425 | NBM-052525 | On Hold | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP_5250 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2023-12-21 | [9 empty] | New Sales |  |  | Faaborgvej 102 5250 Odense SV | Ingen Capex Category | Own OnNet | 92425_NBM052525 | NBM052525 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Waiting Order Termination | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 94097 | NBM-053690 | On Hold | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP_6700_2 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2024-03-13 | [9 empty] | New Sales |  |  | Exnersgade 18 1 29 6700 Esbjerg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 94097_NBM053690 | NBM053690 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Waiting Order Termination | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 99852 | NBM-057215 | On Hold | D78220 | Carglass A/S | SmartConnect Carglass Denmark | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2024-11-07 | [9 empty] | New Sales |  |  | Nybovej 3 7500 Holstebro | Ingen Capex Category | Own OnNet | 99852_NBM057215 | NBM057215 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Waiting Order Termination | Managed LAN
BO | SmartFiber Extended Wi-Fi |  | 101110 | NBM-057554 | On Hold | D78435 | MIB VVS ApS | 1000/1000 SmartFiber m. Extended WiFi - MIB VVS ApS - Kongevejen 331 st | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Philip Goetz Majgaard |  | 2024-11-25 |  |  |  | 2025-02-21 |  |  | 2025-01-21 |  |  | New Sales |  |  | Kongevejen 331 ST 2840 Holte | Ingen Capex Category | Own OnNet | 101110_NBM057554 | NBM057554 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.EW | SmartFiber - Extended Wi-Fi
BO | SmartFiber Extended Wi-Fi |  | 98741 | NBM-058935 | In Process | D78194 | FUEGO ApS | Restaurant Fuego ApS Holbergsgade 14 1057 København.K | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Ole Høholt Noesgaard |  | 2025-02-14 | 2025-06-20 | [5 empty] | 2025-03-06 | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Holbergsgade 14 1057 København K | Ingen Capex Category | Own OnNet | 98741_NBM058935 | NBM058935 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.EW | SmartFiber - Extended Wi-Fi
BO | SmartFiber Extended Wi-Fi |  | 105295 | NBM-060487 | On Hold | D78898 | Kløvermarken A/S | 100/100 SmartFiber Premium m. Extended WiFi - Kløvermarken A/S - Raffinaderivej 20K | Cecilie Ely Randsborg | Cecilie Ely Randsborg |  |  | Philip Goetz Majgaard |  | 2025-04-28 | [5 empty] | 2025-06-20 |  |  |  | New Sales |  |  | Raffinaderivej 20 K 2100 København Ø | Ingen Capex Category | 3rd Party | 105295_NBM060487 | NBM060487 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | SmartFiber - Extended Wi-Fi
BO | Managed LAN |  | 102800 | NBM-059148 | On Hold | D78721 | Skanska A/S | 1 GB + MLAN 36 mdr | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Flemming Steen Thomsen | 2025-03-03 | 2025-02-27 | [5 empty] | 2025-04-25 |  |  |  | New Sales |  |  | Havneholmen 2 2450 København SV | Ingen Capex Category | 3rd Party | 102800_NBM059148 | NBM059148 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Managed LAN
AX | Transmis | 101045-063-009 | 101045-063 | C31009-1133215-01 | In Process | 31009 | Nets Danmark A/S | WDM - Arne Jacobsens Allé 13 2300 København S - GC Taastrup | Lars Neumann-Winther | Henrik Møller Fyhn | ORD-2184 |  |  |  | 2024-12-05 | [5 empty] | 2025-03-12 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 101045-063_C31009-1133215-01 | C31009-1133215-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Transmis | 101442-033-002 | 101442-033 | C31408-1133380-01 | In Process | 31408 | LEGO System A/S | IP subnet /29 (8 pcs.) - Højmarksvej 8 7190 Billund | Ahsan Siddiqui | Henrik Møller Fyhn | ORD-2247 |  |  |  | 2024-12-16 | 2025-06-06 |  |  |  |  | 2025-02-26 |  |  |  | New Sales | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  |  | Own OnNet | 101442-033_C31408-1133380-01 | C31408-1133380-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-06 | 0
AX | Transmis | 105795-024-001 | 105795-024 | C35164-1135641-01 | In Process | 35164 | Deutsche Telekom Nordic A/S | CA.ON IPA 500Mb/s - Frederiksberg Alle 3 1621 | Valentin Dumitru Curtianu | Camilla Olesen | ORD-2911 |  |  |  | 2025-03-27 | 2025-05-23 |  |  | 2025-05-16 |  | 2025-06-17 | 2025-05-12 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  | 1 | Own with Digging | 105795-024_C35164-1135641-01 | C35164-1135641-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 |  |  | Thomas Rønne Massesson
AX | Fiber | 106118-088-066 | 106118-088 | F35390-1129273-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - Manhole (DK FU ODEN T0634) C.F. Tiet | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129273-01 | F35390-1129273-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 106646-005-016 | 106646-005 | C35824-1136913-01 | Created | 35824 | CEGO A/S | Internet - Lauritzens Plads 1 9000 Aalborg - 1 Gb/s - Fully |  |  | ORD-3175 |  |  |  | 2025-05-14 | [5 empty] | 2025-07-28 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 1 | Own with Digging | 106646-005_C35824-1136913-01 | C35824-1136913-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 100661-008-002 | 100661-008 | C30624-1097391-01 | In Process | 30624 | Dansk Erhverv | ANNULLERET: Managed Layer 3 - VRF |  | Tina Stadlmayer | 59839-2 |  |  |  | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-12-14 | 2020-12-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100661-008_C30624-1097391-01 | C30624-1097391-01 |  | 2020-12-14 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0
BO | Sort fiber |  | 102754 | NSF-059204 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Nybrovej 80 - Hagedornsvej 1 - 2*18 DF par | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-05 | 2025-02-28 | 2025-06-06 | 2025-04-02 13:32:00.000 | 2025-04-02 13:32:00.000 | 2025-05-09 |  |  | 2025-02-28 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Nybrovej 80 2820 Gentofte | over 50m | Own with Digging | 102754_NSF059204 | NSF059204 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Sort Fiber (par) | Mads Gosvig Hansen
BO | Sort fiber |  | 102754 | NSF-059205 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Nybrovej 80 - Hagedornsvej 1 - 2*18 DF par | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-05 | 2025-02-28 | 2025-06-06 | 2025-04-02 10:50:00.000 | 2025-04-02 10:50:00.000 |  |  | 2025-05-16 | 2025-02-28 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Nybrovej 80 2820 Gentofte | over 50m | Own with Digging | 102754_NSF059205 | NSF059205 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0 |  | Sort Fiber (par) | Mads Gosvig Hansen
AX | Fiber | 106903-010-001 | 106903-010 | F36020-1117642-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Dark Fibre, 1 pair, Fully diverse route - GC Rønnede Gl. Næ | Brian Snedker Pakula | Kirsten Christensen | 81936-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-010_F36020-1117642-01 | F36020-1117642-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Brian Snedker Pakula
AX | Housing | 106118-090-067 | 106118-090 | HP35390-1129530-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Housing - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - Power Feed - |  | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HP35390-1129530-01 | HP35390-1129530-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 106418-441-001 | 106418-441 | C36165-1124075-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Internet - Rosa-Luxemburg-Straße 7 10178 Berlin - 400 Mb/ | Kathrin Rathert | André Döpfner | 89778-1 | 89778-1 |  |  | 2023-11-30 | 2025-04-30 |  |  |  |  | 2024-06-07 |  |  |  | New Sales | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  |  | 3rd Party | 106418-441_C36165-1124075-01 | C36165-1124075-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-04-30 | 0
AX | Fiber | 100489-189-007 | 100489-189 | F30176-1130604-01 | Created | 30176 | Danmarks Tekniske Universitet | Dark Fibre - Holmens Kanal 9 1060 København K - Christians | Kenneth Alan Mejer | Michael Kronbach Leth | ORD-1420 |  |  |  | 2024-08-23 | 2025-06-30 |  |  | 2025-02-21 |  | 2024-11-13 |  | 2025-02-28 |  | New Sales | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  |  | Own OnNet | 100489-189_F30176-1130604-01 | F30176-1130604-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-30 | 0 |  |  | Kenneth Alan Mejer
AX | Transmis | 104162-014-022 | 104162-014 | C33710-1123348-01 | In Process | 33710 | Novo Nordisk A/S | PP.Z FD IPA 10 Gbit - Interxion Ballerup Industriparken 20A | Ahsan Siddiqui | Henrik Møller Fyhn | 87700-2 |  |  |  | 2023-10-18 |  |  |  |  | 2024-02-12 | 2023-11-24 | 2024-08-07 |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104162-014_C33710-1123348-01 | C33710-1123348-01 |  | 2024-02-12 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 103850-007-015 | 103850-007 | C33421-1111552-01 | Created | 33421 | Investeringsfonden For Udviklingslande (ifu) | Managed Layer 3 - VRF |  | Michael Bisgaard Sørensen | 75533-1 |  |  |  | 2022-05-05 | [5 empty] | 2023-04-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 103850-007_C33421-1111552-01 | C33421-1111552-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 107428-003-006 | 107428-003 | C36472-1128800-01 | On Hold | 36472 | Grøn Sky ApS | Redundancy mechanism - VRRP |  | Project Management Denmark | 93824-3 |  |  |  | 2024-06-25 | 2024-10-11 |  |  |  |  | 2024-08-29 |  |  |  | New Sales | 2024-10-11 | 2024-10-11 |  |  | Own OnNet | 107428-003_C36472-1128800-01 | C36472-1128800-01 |  |  |  |  | 0 | 2024-10-11 | 0
AX | Transmis | 100869-313-001 | 100869-313 | B30832-1130166-01 | In Process | 30832 | GlobalConnect A/S (Gigacontent A/S) | IH40 Grindsted Magion | Jan Ingemann Pedersen | Shazia Mobin |  |  |  |  | 2024-07-24 | [9 empty] | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100869-313_B30832-1130166-01 | B30832-1130166-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 101568-032-019 | 101568-032 | C31534-1135246-01 | Created | 31534 | Thornico IT A/S | DDoS Protection - Sejerskovvej 17B 5260 Odense S - Base - a | Ahsan Siddiqui | Henrik Møller Fyhn | ORD-2814 |  |  |  | 2025-03-12 | 2025-05-23 |  |  |  |  | 2025-06-02 | 2025-05-09 |  |  | New Sales | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  |  | Own OnNet | 101568-032_C31534-1135246-01 | C31534-1135246-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0
AX | Housing | 104094-011-042 | 104094-011 | HR33647-1135386-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135386-01 | HR33647-1135386-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 106118-090-012 | 106118-090 | HR35390-1129475-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Housing - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Herning - Rackspa | Martin Fredberg | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HR35390-1129475-01 | HR35390-1129475-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 106418-726-003 | 106418-726 | C30000-1135672-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | DDoS Protection - Lösnitz Mark 23 06780 Zörbig - Base - acc | Implementation Germany | André Döpfner | ORD-2917 | ORD-2917 |  |  | 2025-03-28 | 2025-09-26 |  |  |  |  | 2025-07-03 |  |  |  | New Sales | 2025-09-26 | 2025-09-26 |  |  | Own OnNet | 106418-726_C30000-1135672-01 | C30000-1135672-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-09-26 | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 71693 | NKA-037502 | On Hold | D15670 | Sentia Denmark A/S | Jaynet linjer - Fase 1 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Michael Kuhlmann | 2022-09-08 | 2021-09-28 |  |  | 2021-09-29 19:58:00.000 | [6 empty] | New Sales |  |  | Helgeshøj Alle 16 2630 Taastrup | 3rd Party | Own OnNet | 71693_NKA037502 | NKA037502 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | erstatter HB934475 | 100 Mbps fiberforbindelse | Tony
BO | Fiberforbindelse |  | 71693 | NKA-037534 | On Hold | D15670 | Sentia Denmark A/S | Jaynet linjer - Fase 1 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Michael Kuhlmann | 2022-11-24 | 2021-09-28 |  | 2023-02-21 10:02:00.000 | 2021-09-29 14:51:00.000 |  |  | 2023-03-10 | 2023-03-06 |  |  | New Sales |  |  | Robert Jacobsens Vej 68 2300 København S | 3rd Party | Own OnNet | 71693_NKA037534 | NKA037534 |  |  |  |  | 0 | 2023-05-24 | 0 | erstatter HB913260 skal opsiges under leverance | 300 Mbps fiberforbindelse | Actoom
AX | Transmis | 106075-318-001 | 106075-318 | C35349-1136718-01 | Created | 35349 | GlobalConnect A/S (Onefiber) | CA.WD ISP 2x10Gb/s - Prinsesse Christines Vej 4 2300 | Ahsan Siddiqui | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-3135 |  |  |  | 2025-05-06 | 2025-07-25 |  |  |  |  | 2025-09-05 |  |  |  | New Sales | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  | 1 | Own with Digging | 106075-318_C35349-1136718-01 | C35349-1136718-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-25 | 0 |  |  | Iben Nielsen
AX | Transmis | 106089-342-001 | 106089-342 | C35365-1136220-01 | Created | 35365 | GlobalConnect AB (Portal) | CA.ON EPL 10Mb/s - Passagerterminalen 10 7190 - VBG 149 | Saad Ahmed | Camilla Olesen | ORD-3032 |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-06-20 |  |  | 2025-06-13 |  | 2025-07-02 |  | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 1 | Own with Digging | 106089-342_C35365-1136220-01 | C35365-1136220-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-20 | 0 |  |  | Bjarne Kjær
AX | Fiber | 106118-088-107 | 106118-088 | F35390-1129314-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogen | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129314-01 | F35390-1129314-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 106118-089-014 | 106118-089 | F35390-1129377-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129377-01 | F35390-1129377-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 106418-669-003 | 106418-669 | C36165-1132777-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | IP subnet /29 (8 pcs.) - Nibelungenallee 31-35 60318 Frankfu | Implementation Germany | André Döpfner | ORD-2122 | ORD-2122 |  |  | 2024-11-27 | 2025-04-11 |  |  |  |  | 2025-07-03 |  |  |  | New Sales | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  |  | Own OnNet | 106418-669_C36165-1132777-01 | C36165-1132777-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-04-11 | 0
AX | Fiber | 106903-007-002 | 106903-007 | F36020-1117620-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Dark Fibre, 1 pair, Fully diverse route - Manhole (DK JU NR | Brian Snedker Pakula | Kirsten Christensen | 81933-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 2 | Own with Digging | 106903-007_F36020-1117620-01 | F36020-1117620-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Brian Snedker Pakula
AX | Transmis | 103690-003-007 | 103690-003 | C33271-1136126-01 | Created | 33271 | Naviair | EPL Flexible Route - Cumulusvej 0 7190 Billund - Ny Lufthav | Implementation PM Denmark | Henrik Møller Fyhn | ORD-3005 |  |  |  | 2025-04-09 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-08-06 |  |  |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Own OnNet | 103690-003_C33271-1136126-01 | C33271-1136126-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0
AX | Transmis | 106418-746-004 | 106418-746 | C30781-1136871-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | CA.ON WDM 10Gbps FD - Grønjordsvej 10 2300 - Bromma SE | WDM Delivery | Camilla Olesen | ORD-3166 |  |  |  | 2025-05-14 | [5 empty] | 2025-08-13 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 1 | Own with Digging | 106418-746_C30781-1136871-01 | C30781-1136871-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 91764 | NKA-052667 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Ørestads Boulevard 108 2300 København S | On-net | Own OnNet | 91764_NKA052667 | NKA052667 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 91200 | NKA-052840 | In Process | D77388 | Lokal Forsikring G/S | SmartConnect: WAN og SD-WAN | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Jesper Höilund Jensen | 2024-01-25 | 2024-01-10 | 2025-08-29 | 2024-02-19 07:45:00.000 | 2024-02-19 07:45:00.000 |  |  | 2024-03-22 | 2025-02-18 | 2025-08-29 |  | New Sales | 2025-08-29 |  | Torvet 8 5600 Faaborg | On-net | Own OnNet | 91200_NKA052840 | NKA052840 |  |  |  |  | 0 | 2024-08-30 | 0 | CA.ON | 100 Mbps fiberforbindelse SDx | Simon Ørum Albertsen
BO | Fiberforbindelse |  | 76385 | NKA-039230 | On Hold | D00400 | Bestseller A/S | DK | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Caspar Strandberg | 2022-01-31 | 2021-12-21 | 2022-09-15 | [6 empty] | 2022-09-15 |  | New Sales | 2022-09-15 |  | Inge Lehmanns Gade 2 8000 Aarhus C | 3rd Party | 3rd Party | 76385_NKA039230 | NKA039230 |  |  |  |  | 0 | 2022-09-06 | 0 | Bestilt hos TDC | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | WDM forbindelse |  | 103184 | NGF-060064 | In Process | D20350 | Statens IT | Forbindelser til Datacenter Hall 29 | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-03-28 | 2025-12-31 | [5 empty] | 2025-03-28 | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Ejby Industrivej 11 2600 Glostrup | over 50m | Own with Digging | 103184_NGF060064 | NGF060064 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Gbps WDM forbindelse (Ethernet)
BO | WDM forbindelse |  | 103184 | NGF-060063 | In Process | D20350 | Statens IT | Forbindelser til Datacenter Hall 29 | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-03-28 | 2025-12-31 | [5 empty] | 2025-03-28 | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Hørskætten 12 2630 Taastrup | over 50m | Own with Digging | 103184_NGF060063 | NGF060063 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 10 Gbps WDM forbindelse (Ethernet)
AX | Housing | 106903-003-002 | 106903-003 | HP36020-1117578-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - GC Billund Brunbjergvej 1 7190 Billund - Power Fe | Martin Fredberg | Kirsten Christensen | 81928-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-003_HP36020-1117578-01 | HP36020-1117578-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 96557 | NKA-054531 | On Hold | D43590 | Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S |  | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-05-23 | [6 empty] | 2024-05-31 |  |  | New Sales |  |  | Bredgade 33 1260 København K | On-net | Own OnNet | 96557_NKA054531 | NKA054531 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | 500 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 103340 | NKA-054918 | In Process | D77922 | GREEN STORAGE A/S |  | Nikolaj Blicher Enegaard | Nikolaj Blicher Enegaard |  |  | Amel Voloder | 2024-07-01 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 2024-07-15 10:34:00.000 | 2024-07-15 10:34:00.000 |  | 2025-04-16 | 2024-08-02 | 2025-04-16 | 2025-04-16 |  | Change | 2025-04-16 |  | Nygårdsvej 5 2100 København Ø | On-net | Change | 103340_NKA054918 | NKA054918 |  | 2025-04-16 00:00:00.000 | 95021_NKA054918 |  | 0 | 2024-08-14 | 0 | ch.qc | 500 Mbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 97010 | NKA-055030 | On Hold | D77927 | Tønder Kommune | Tønder Kommune - WAN Udbud 2024 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lars Trap |  | 2024-06-25 | [9 empty] | New Sales |  |  | Landevejen 20 6780 Skærbæk | Ingen Capex Category | Own OnNet | 97010_NKA055030 | NKA055030 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT Opsigelse under leverance | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 97292 | NKA-055088 | In Process | D75050 | Samsøe & Samsøe Whole Sale ApS | Datacom - Re-registration of delivery to Wolfstraat 18-20, 6211 Gn Maastricht, Netherlands | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Jesper Höilund Jensen | 2024-02-19 | 2024-06-26 | 2025-12-31 |  |  |  |  | 2024-12-13 |  | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Wolfstraat 20 6211 Gn Maastricht Netherlands | 3rd Party | 3rd Party | 97292_NKA055088 | NKA055088 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.Z - GTT PON 002913938 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055155 | On Hold | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-02-14 | 2024-06-27 | 2025-05-30 | 2025-04-23 10:04:00.000 | 2025-04-28 09:50:00.000 | 2025-05-16 |  | 2025-04-25 | 2025-05-08 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Rødbyvej 2 2500 Valby | over 50m | Own with Digging | 97026_NKA055155 | NKA055155 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 | VLAN: 3834 - Hanssted Skole - GC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121 | Mads Gosvig Hansen
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055160 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-01-23 | 2024-06-27 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-23 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Frederiksborgvej 216 2400 København NV | 3rd Party | 3rd Party | 97026_NKA055160 | NKA055160 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | VLAN: 3840 - Holbergskolen - TDC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055199 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-02-14 | 2024-06-27 | 2025-05-30 | 2025-04-23 16:13:00.000 | 2025-04-28 10:40:00.000 |  |  | 2025-04-25 | 2025-05-08 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Randersgade 38 2100 København Ø | On-net | Own OnNet | 97026_NKA055199 | NKA055199 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 | VLAN: 3876 - Randersgades Skole - GC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121 | Mads Gosvig Hansen
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055212 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-02-05 | 2024-06-27 | 2025-07-31 |  |  |  |  | 2025-04-18 | 2025-05-02 | 2025-07-31 |  | New Sales | 2025-07-31 |  | Strandboulevarden 47 2100 København Ø | 3rd Party | 3rd Party | 97026_NKA055212 | NKA055212 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | VLAN: 3894 - Skolen På Strandboulevarden - TDC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121
BO | Service |  | 97527 | NKA-030658 | On Hold | D23970 | Københavns Kommune | Udskiftning af CPE'er | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2024-07-12 | [9 empty] | Change |  |  | Hørskætten 5 2630 Taastrup | Ingen Capex Category | Change | 97527_NKA030658 | NKA030658 |  |  | 93334_NKA030658 |  | 0 |  | 0 |  | Skift af CPE med tekniker
AX | Fiber | 100483-058-001 | 100483-058 | F30169-1129933-01 | In Process | 30169 | Bolignet-Aarhus | PP.D DF, Single Fibre - Dybedalen 1A - Katrinebjergvej 79B | Per Thøgersen | Camilla Olesen | 77566-1 |  |  |  | 2024-07-18 | 2025-07-11 |  |  |  |  | 2024-11-06 |  |  |  | New Sales | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  |  | Own OnNet | 100483-058_F30169-1129933-01 | F30169-1129933-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-11 | 0 |  |  | Per Thøgersen
AX | Fiber | 106118-088-116 | 106118-088 | F35390-1129324-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogen | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129324-01 | F35390-1129324-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035609 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | 2021-10-08 13:39:00.000 | 2021-10-08 13:39:00.000 |  |  |  |  | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Sognevej 39 2820 Gentofte | 15-30m | Change | 102771_NKA035609 | NKA035609 |  |  | 73069_NKA035609 |  | 0 | 2021-11-23 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering | Alexander Kroier Milbo
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035661 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Gentoftegade 21 2820 Gentofte | 3rd Party | Change | 102771_NKA035661 | NKA035661 |  |  | 73069_NKA035661 |  | 0 | 2021-10-06 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035711 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund | 3rd Party | Change | 102771_NKA035711 | NKA035711 |  |  | 73069_NKA035711 |  | 0 | 2021-10-06 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035737 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | 2021-10-26 11:22:00.000 | 2021-10-29 10:58:00.000 |  |  |  |  | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Vangede Bygade 45 2820 Gentofte | 15-30m | Change | 102771_NKA035737 | NKA035737 |  |  | 73069_NKA035737 |  | 0 |  | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering | Alexander Kroier Milbo
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035778 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Tranegårdsvej 73 2900 Hellerup | Ingen Capex Category | Change | 102771_NKA035778 | NKA035778 |  |  | 73069_NKA035778 |  | 0 | 2021-11-25 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering | Henrik Vognstrup-Kjær
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035740 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Niels Andersens Vej 13 A 2900 Hellerup | over 50m | Change | 102771_NKA035740 | NKA035740 |  |  | 73069_NKA035740 |  | 0 | 2021-11-13 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
AX | Fiber | 106075-290-019 | 106075-290 | F35349-1134650-01 | In Process | 35349 | GlobalConnect A/S (Onefiber) | PP.D DF GC DRAG-OLT 2791 Dragør - DK ZE DRAG T0013 | Mathias Svare | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-2594 |  |  |  | 2025-02-07 | 2025-05-16 |  |  | 2025-04-25 |  | 2025-06-12 |  | 2025-05-14 |  | New Sales | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  | 1 | Own with Digging | 106075-290_F35349-1134650-01 | F35349-1134650-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0 |  |  | Mathias Svare
AX | Fiber | 100527-010-004 | 100527-010 | F30223-1131087-01 | Created | 30223 | Telenor Sverige AB | Fibre Pair Access - Telia Sydvestvej Sydvestvej 100 2600 Gl | Anders Hermansen | Mette Vinther | ORD-1568 |  |  |  | 2024-09-13 | [5 empty] | 2024-11-04 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 1 | Own with Digging | 100527-010_F30223-1131087-01 | F30223-1131087-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Fiber | 106075-309-007 | 106075-309 | F35349-1135286-01 | In Process | 35349 | GlobalConnect A/S (Onefiber) | PP.D DK ZE HILL T0131 - Grønneager 1 3400 Hillerød | Stephen Andersen | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-2832 |  |  |  | 2025-03-14 | 2025-05-30 |  |  | 2025-04-25 |  | 2025-06-06 |  | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | 1 | Own with Digging | 106075-309_F35349-1135286-01 | F35349-1135286-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 |  |  | Stephen Andersen
BO | Fiberforbindelse |  | 84885 | NKA-047774 | On Hold | D76575 | Vingmed Holding AS | Vingmed A/S, Nordisk løsning, WAN + SDWAN / Firewall +4G | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Michell Vester | 2023-06-12 | 2023-04-18 | [9 empty] | New Sales |  |  | Datavägen 9a Järfälla Sweden | 3rd Party | 3rd Party | 84885_NKA047774 | NKA047774 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT (SD-WAN) | 500 Mbps fiberforbindelse
AX | Housing | 107428-002-002 | 107428-002 | HR36472-1128758-01 | On Hold | 36472 | Grøn Sky ApS | Housing - GC Taastrup Hørskætten 5 Hall 16 2630 Taastrup - | Andreas Niss | Project Management Denmark | 87152-1 |  |  |  | 2024-06-24 | 2024-11-01 |  |  |  |  | 2024-09-12 |  |  |  | New Sales | 2024-11-01 | 2024-11-01 |  |  | Own OnNet | 107428-002_HR36472-1128758-01 | HR36472-1128758-01 |  |  |  |  | 0 | 2024-11-01 | 0
AX | Housing | 106903-015-019 | 106903-015 | HR36020-1117741-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - Zwolle (Eurofiber) Nieuwleusenerdijk 15 8028 PH Z |  | Kirsten Christensen | 81941-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | 3rd Party | 106903-015_HR36020-1117741-01 | HR36020-1117741-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 106089-307-001 | 106089-307 | C35365-1134574-01 | Created | 35365 | GlobalConnect AB (Portal) | PP.B EPL 1Gb/s - Vester Farimagsgade 19 1606 - VBG 149 | Saad Ahmed | Camilla Olesen | ORD-2575 |  |  |  | 2025-02-05 | 2025-06-06 |  |  |  |  | 2025-04-28 |  |  |  | New Sales | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 1 | Own with Digging | 106089-307_C35365-1134574-01 | C35365-1134574-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-06 | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Transmis | 107397-003-002 | 107397-003 | C36447-1136726-01 | Created | 36447 | FEC Taby Ab | DDoS Protection - Stora Marknadsvägen 15 183 34 Täby - Base | Implementation PM Denmark | Shazia Mobin | ORD-3139 |  |  |  | 2025-05-07 | 2025-08-15 |  |  |  |  | 2025-07-21 |  |  |  | New Sales | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  |  | Own OnNet | 107397-003_C36447-1136726-01 | C36447-1136726-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-08-15 | 0
AX | Fiber | 100569-205-004 | 100569-205 | F30269-1133371-01 | Created | 30269 | Cibicom A/S | PP.Z Fibre Works - GC Rønne Kaj Mogensens Vej 3700 Rønne |  | Camilla Olesen | ORD-2240 |  |  |  | 2024-12-13 | 2025-06-20 |  |  |  |  | 2025-03-05 |  |  |  | New Sales | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  |  | Own OnNet | 100569-205_F30269-1133371-01 | F30269-1133371-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-20 | 0
AX | Transmis | 105961-007-011 | 105961-007 | C35256-1127937-01 | Created | 35256 | BONE CONSULT A/S | PP.G 5G IP VPN, GC Aarhus South Agerbakken 3 8362 Hørning | Ahsan Siddiqui | Camilla Villumsen Kaimer | 95505-1 |  |  |  | 2024-05-14 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2024-07-08 |  |  |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | Own OnNet | 105961-007_C35256-1127937-01 | C35256-1127937-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0
AX | Transmis | 103850-007-007 | 103850-007 | C33421-1111544-01 | Created | 33421 | Investeringsfonden For Udviklingslande (ifu) | Managed Layer 3 - VRF |  | Michael Bisgaard Sørensen | 75533-1 |  |  |  | 2022-05-05 | [5 empty] | 2023-04-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 103850-007_C33421-1111544-01 | C33421-1111544-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 101599-022-003 | 101599-022 | C31565-1128566-01 | On Hold | 31565 | Systematic A/S | PP.A EPL Flex - GC Stilling Niels Bohrs Vej 19 8660 Sk | Valentin Dumitru Curtianu | Henrik Møller Fyhn | 96870-2 |  |  |  | 2024-06-11 | 2024-08-02 |  |  | 2024-07-26 |  | 2024-09-02 |  | 2024-08-02 |  | New Sales | 2024-08-02 | 2024-08-02 |  |  | Own OnNet | 101599-022_C31565-1128566-01 | C31565-1128566-01 |  |  |  |  | 0 | 2024-08-02 | 0 |  |  | Stine Kildegaard Kristensen
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-048990 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Trehøjevej 21 7200 Grindsted | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA048990 | NKA048990 | OH.CD |  | 88683_NKA048990 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-002 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-048991 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Christian X's Vej 6 D 6100 Haderslev | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA048991 | NKA048991 | OH.CD |  | 88683_NKA048991 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-003 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-048994 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Holstebrovej 74 7800 Skive | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA048994 | NKA048994 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-006 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049035 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Knudsminde 1 8300 Odder | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049035 | NKA049035 | OH.CD |  | 88683_NKA049035 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-047 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049063 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Skovgårdsvej 23 3200 Helsinge | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049063 | NKA049063 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-076 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049079 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Neptunvej 1 9530 Støvring | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049079 | NKA049079 | OH.CD |  | 88683_NKA049079 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-092 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049100 | In Process | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker | 2024-12-20 | 2024-07-19 | 2025-06-13 |  |  |  |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-13 |  | Change | 2025-06-13 |  | Fiskerbakken 9 3250 Gilleleje | 3rd Party | Change | 97729_NKA049100 | NKA049100 |  |  | 88683_NKA049100 |  | 0 |  | 0 | PP.H - C-j&f-DK-137 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049093 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Tofteskovvej 1 A 7130 Juelsminde | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049093 | NKA049093 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-130 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 87496 | NKA-050233 | On Hold | D72716 | Diningsix A/S | Lynhurtige internetforbindelser til DiningSix A/S | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Jesper Höilund Jensen | 2023-10-02 | 2023-09-26 |  |  |  | 2025-01-15 |  |  | 2023-12-14 |  |  | New Sales |  |  | Østerågade 18 A 9000 Aalborg | 3rd Party | 3rd Party | 87496_NKA050233 | NKA050233 | OH.OT |  |  |  | 0 | 2024-01-05 | 0 | OH.OT | 100 Mbps fiberforbindelse
AX | Transmis | 106418-748-001 | 106418-748 | C30000-1136926-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Dedicated Internet Access - Brauereistraße 3 17159 Dargun - |  | Project Management Germany | ORD-3173 |  |  |  | 2025-05-14 | [5 empty] | 2025-08-06 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | 3rd Party | 106418-748_C30000-1136926-01 | C30000-1136926-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 107333-007-024 | 107333-007 | C36394-1136402-01 | Created | 36394 | TikTok Norway AS | Optical Protection Switching |  | Jonas Mørkeberg | ORD-3073 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-08-29 |  |  |  |  | 2025-07-14 |  |  |  | New Sales | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  |  | Own OnNet | 107333-007_C36394-1136402-01 | C36394-1136402-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-08-29 | 0
AX | Fiber | 106118-088-076 | 106118-088 | F35390-1129283-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - Manhole (DK FU ODEN T0634) C.F. Tiet | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129283-01 | F35390-1129283-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 100453-1082-0001 | 100453-1082 | F30111-1124813-01 | On Hold | 30111 | Telenor A/S | OH DF, Single Fibre, Std. route - Speditørvej 1 9000 A | Rasmus Kabel Mollerup | Jeanne Norman Jensen | 92075-1 |  |  |  | 2024-01-11 |  |  |  | 2024-04-12 |  | 2024-05-15 |  | 2024-04-19 |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100453-1082_F30111-1124813-01 | F30111-1124813-01 | OH |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Rasmus Kabel Mollerup
AX | Transmis | 101174-010-001 | 101174-010 | C31138-1130914-01 | Created | 31138 | Lokaltog A/S | PP.A 200Mb EPL, GC Hillerød - Langebjerg 1 2850 Nærum | Ahsan Siddiqui | Camilla Villumsen Kaimer | ORD-1500 |  |  |  | 2024-09-01 | 2025-05-23 |  |  | 2025-05-23 |  | 2024-11-07 | 2025-02-17 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  | 150 | Own with Digging | 101174-010_C31138-1130914-01 | C31138-1130914-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 |  |  | Thomas Rønne Massesson
AX | Transmis | 106418-712-050 | 106418-712 | C36608-1135035-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Internet - 1-2F No A9 Factory Building Silicon Valley Autom | Implementation Germany | Stefanie Jossa | ORD-2745 | ORD-2745 |  |  | 2025-02-28 | 2026-04-01 |  |  |  |  | 2025-06-28 |  |  |  | New Sales | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  | 3rd Party | 106418-712_C36608-1135035-01 | C36608-1135035-01 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 0
AX | Transmis | 100491-292-003 | 100491-292 | C30181-1134234-01 | In Process | 30181 | Kmd A/S | EPL Fixed Route - KMD Skovlunde Literbuen 17 2740 Skovlunde | Valentin Dumitru Curtianu | Henrik Møller Fyhn | ORD-2448 |  |  |  | 2025-01-27 | 2025-06-13 |  |  |  |  | 2025-04-18 | 2025-03-03 |  |  | Change | 2025-06-13 | 2025-06-13 |  |  | Change | 100491-292_C30181-1134234-01 | C30181-1134234-01 |  |  | C30181-1109274-01 |  | 0 | 2025-06-13 | 0 |  |  | Torben Astrup Rasmussen
BO | Mobile Access |  | 101484 | NMA-058253 | In Process | D78533 | Labelless Media ApS | Solgt 1000/1000 Smartfiber med Ext wifi til Labelless Media ApS på Vesterå 14 | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Jeppe Himmelstrup | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-05-16 |  |  |  |  | 2025-02-28 | 2025-04-29 | 2025-05-16 |  | New Sales | 2025-05-16 |  | Vesterå 14 A ST 9000 Aalborg | Ingen Capex Category | 3rd Party | 101484_NMA058253 | NMA058253 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-09 | 0 | SE.SF | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 103494 | NMA-059948 | In Process | D78822 | Macarons Design I/S |  | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Jeppe Himmelstrup | 2025-04-03 | 2025-03-25 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2025-06-20 | 2025-05-14 | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Klosterstræde 2 B 1 5700 Svendborg | Ingen Capex Category | 3rd Party | 103494_NMA059948 | NMA059948 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | Mobile Access 4G – Fail-over DK
AX | Fiber | 100489-189-001 | 100489-189 | F30176-1130598-01 | In Process | 30176 | Danmarks Tekniske Universitet | Dark Fibre - Christians Brygge 8 1219 København K - Ejby In | Kenneth Alan Mejer | Michael Kronbach Leth | ORD-1420 |  |  |  | 2024-08-23 | 2025-06-30 |  |  | 2025-02-21 |  | 2024-11-13 |  | 2025-02-28 |  | New Sales | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 112 | Own with Digging | 100489-189_F30176-1130598-01 | F30176-1130598-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-30 | 0 |  |  | Kenneth Alan Mejer
AX | Transmis | 100730-063-002 | 100730-063 | C30693-1109650-01 | In Process | 30693 | Region Syddanmark | PP.Z: Managed Layer 3 - Servicebyen 91 5260 Odense S | Ahsan Siddiqui | Michael Kronbach Leth | 71654-1 |  |  |  | 2022-02-15 | 2025-06-13 |  |  |  |  | 2022-10-01 |  |  |  | New Sales | 2025-06-13 | 2025-06-13 |  | 400 | Own with Digging | 100730-063_C30693-1109650-01 | C30693-1109650-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-13 | 0 |  |  | Simon Ørum Albertsen
AX | Fiber | 106118-091-110 | 106118-091 | F35390-1129649-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Nørre Nebel, Industrivej 16, Nørr | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129649-01 | F35390-1129649-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Housing | 106903-011-006 | 106903-011 | HP36020-1117656-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - GC Marrebæk Gl. Landevej 135 4873 Væggerløse - Po | Martin Fredberg | Kirsten Christensen | 81937-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-011_HP36020-1117656-01 | HP36020-1117656-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 106903-005-010 | 106903-005 | HR36020-1117612-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - GC Nyborg Delfinvej 10 5800 Nyborg - Rackspace - | Martin Fredberg | Kirsten Christensen | 81930-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-005_HR36020-1117612-01 | HR36020-1117612-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 100462-018-011 | 100462-018 | F30128-1135445-01 | Created | 30128 | Københavns Universitet | Dark fibre between Hørskætten datacentres - GC Taastrup Hør |  | Toivo Hiljander | ORD-2863 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-05-08 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100462-018_F30128-1135445-01 | F30128-1135445-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 101599-022-001 | 101599-022 | C31565-1128564-01 | On Hold | 31565 | Systematic A/S | PP.Z EPL Flex - GC Stilling Niels Bohrs Vej 19 8660 Sk | Valentin Dumitru Curtianu | Henrik Møller Fyhn | 96870-2 |  |  |  | 2024-06-11 | 2024-07-01 |  |  |  | 2024-06-30 | 2024-09-02 | 2024-06-25 |  |  | New Sales | 2024-07-01 | 2024-07-01 |  |  | Own OnNet | 101599-022_C31565-1128564-01 | C31565-1128564-01 | Cancellation | 2024-06-30 00:00:00.000 |  |  | 0 | 2024-07-01 | 1 |  |  | Stine Kildegaard Kristensen
BO | SKI |  | 94451 | NKA-001357 | In Process | D19800 | Kalundborg kommune | SKI - Opgradering til 500Mbit + tilføjelse af 100Mbit logisk internet (Stor bestilling af den 12/02-2024) | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2012-06-06 | 2024-03-05 | [5 empty] | 2012-08-21 |  |  |  | Change |  |  | Kalundborgvej 8 4281 Gørlev | Ingen Capex Category | Change | 94451_NKA001357 | NKA001357 |  |  | 85794_NKA001357 |  | 0 | 2012-08-21 | 0 | SKI - Skift CPE | 100 Mbps Logisk internetforbindelse - 50460221
BO | Fiberforbindelse |  | 98424 | NKA-056733 | In Process | D78225 | Kromann Reumert | Datacom & Anti DDoS - Internet og Anti DDoS - 3 Gbps | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Jesper Höilund Jensen | 2025-01-06 | 2024-10-09 | 2025-07-04 | 2025-02-20 09:54:00.000 | 2025-02-20 09:54:00.000 | 2025-06-27 |  | 2025-06-30 | 2025-04-01 | 2025-07-04 |  | New Sales | 2025-07-04 |  | Kalkværksvej 16 8000 Aarhus C | 15-30m | Own with Digging | 98424_NKA056733 | NKA056733 |  |  | 94179_NKA056733 |  | 0 | 2025-06-27 | 0 | PP.A | 3 Gbps fiberforbindelse | Torben Astrup Rasmussen
BO | Fiberforbindelse |  | 96115 | NKA-057300 | In Process | D78318 | SYGEFORSIKRINGEN "DANMARK" GS | 36 mdr. kr.56.900 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Flemming Steen Thomsen | 2024-11-22 | 2024-11-11 | 2025-05-30 | 2024-12-09 09:09:00.000 | 2024-12-11 10:48:00.000 | 2025-01-30 |  | 2025-01-31 | 2025-01-30 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Palægade 5 1261 København K | over 50m | Own with Digging | 96115_NKA057300 | NKA057300 |  |  |  |  | 0 | 2025-01-31 | 0 | PP.K | 1 Gbps fiberforbindelse | Mads Gosvig Hansen
BO | Fiberforbindelse |  | 101581 | NKA-057889 | On Hold | D78492 | Triangelhus A/S | Solgt 4X 1000/1000 med SmartFiber & 1x 100/100Gbs med 4g failover | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Abdirzak Farah Aden | 2024-12-18 | 2024-12-13 | 2025-03-17 |  |  |  |  | 2025-03-17 |  | 2025-03-17 |  | New Sales | 2025-03-17 |  | Frederiksberggade 14 1 1459 København K | On-net | Own OnNet | 101581_NKA057889 | NKA057889 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | 1 Gbps fiberforbindelse SDx | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 101097 | NKA-058140 | On Hold | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - Internetforbindelser til DAO 365 A/S | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | Islandsvej 1 7100 Vejle | On-net | Own OnNet | 101097_NKA058140 | NKA058140 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - DAO | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | SKI |  | 103135 | NKA-020463 | In Process | D17990 | Banedanmark | SKI - Opgradering af NKA-020463 til 2Gbit + tilføjelse af 1Gbit logisk internet | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Henrik Bech Andersen | 2017-05-16 | 2025-03-17 | 2025-05-28 | 2017-07-25 08:42:00.000 | 2017-07-28 15:22:00.000 |  |  | 2017-08-11 |  | 2025-05-28 |  | Change | 2025-05-28 |  | Otto Busses Vej 8 2450 København SV | over 50m | Change | 103135_NKA020463 | NKA020463 |  |  | 84807_NKA020463 |  | 0 | 2017-10-10 | 0 |  | 2 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121 | Kasper Mikkel Hansen
BO | SKI |  | 87327 | NKA-013865 | On Hold | D20350 | Statens IT | Batch SKI aftale - Statens IT | Bonnie Jensen | Bonnie Jensen |  |  | Michael de Voss | 2016-03-08 | 2023-04-14 | [9 empty] | Change |  |  | Kronborg 2 A 3000 Helsingør | 3rd Party | Change | 87327_NKA013865 | NKA013865 | OH.DS |  | 82784_NKA013865 |  | 0 | 2016-04-25 | 0 | OH.DS - PP.Z HBxxx afventer dato fra TDC | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | SKI |  | 97365 | NKA-014472 | In Process | D20600 | Mariagerfjord Kommune | Nye VRF'er og netværksændringer iflg aftale | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Lasse Berglund |  | 2024-08-08 | 2024-11-21 |  |  | 2025-06-04 | 2024-11-21 |  |  | 2024-11-21 |  | Change | 2024-11-21 |  | Ålborgvej 17 A 9560 Hadsund | Ingen Capex Category | Change | 97365_NKA014472 | NKA014472 |  | 2024-11-21 00:00:00.000 | 86211_NKA014472 |  | 0 |  | 0 |  | Logisk netværksforbindelse - 50460421
BO | Mobil Link |  | 101354 | NML-058029 | On Hold | D78515 | C.F. Møller Danmark A/S |  | Lars Gottschalck | Lars Gottschalck |  |  | Michell Vester |  | 2024-12-19 | 2025-03-28 | 2025-04-02 15:14:00.000 | 2025-04-02 15:14:00.000 |  |  |  |  | 2025-03-28 |  | New Sales | 2025-03-28 |  | Hillerødgade 30 B 2200 København N | 3rd Party | 3rd Party | 101354_NML058029 | NML058029 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 101218 | NML-058587 | In Process | D00800 | BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB | Ændring af adresser til ren 1G internet | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Thomas Wester | 2025-01-30 | 2025-01-23 | 2025-05-30 |  |  | 2025-05-16 |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Nørregade 54 B 4600 Køge | 3rd Party | 3rd Party | 101218_NML058587 | NML058587 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.B - 4G failover - GC | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 101097 | NML-058206 | On Hold | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - Internetforbindelser til DAO 365 A/S | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | V. Kolbyes Vej 17 4930 Maribo | 3rd Party | 3rd Party | 101097_NML058206 | NML058206 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - DAO | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 103037 | NML-059296 | On Hold | D71794 | Catering Danmark ApS Århus | Ny linje på 3. part | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Flemming Steen Thomsen | 2025-03-25 | 2025-03-06 | 2025-06-06 | [6 empty] | 2025-05-09 |  | New Sales | 2025-05-09 | 2025-06-06 | Smedeland 8 B 2600 Glostrup | 3rd Party | 3rd Party | 103037_NML059296 | NML059296 | OH.OS |  |  |  | 0 | 2025-04-24 | 0 | OH.OS | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 103319 | NML-059920 | On Hold | D75190 | CR Electric J/F A/S |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Kasper Pfeiffer Skovgaard Olesen |  | 2025-03-24 | 2025-04-25 | [6 empty] | 2025-04-25 |  | New Sales | 2025-04-25 |  | Snaremosevej 194 7000 Fredericia | 3rd Party | 3rd Party | 103319_NML059920 | NML059920 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 103188 | NML-060211 | In Process | D56960 | HUSCOMPAGNIET HOLDING A/S | 1G internet til HusCompagnilokationer i Dk og redundant 10G mpls til datacenter | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2025-04-01 | [9 empty] | New Sales |  |  | Kongevejen 153 2830 Virum | 3rd Party | 3rd Party | 103188_NML060211 | NML060211 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Mobil Link - Primær
BO | Mobil Link |  | 101976 | NML-060220 | In Process | D07960 | ADDvision ApS | Addvision: Sydmarken 31 DK 2860 Søborg, Gladsaxe #P:Addvision | Line Skov | Line Skov |  |  | Casper Heinrich Roepstorff | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-05-28 |  |  | 2025-05-23 |  | 2025-05-30 | 2025-04-04 | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Sydmarken 31 2860 Søborg | 3rd Party | 3rd Party | 101976_NML060220 | NML060220 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.ON | Mobil Link
BO | Interne produkter |  | 104579 | NML-060383 | In Process | D30820 | I/S VESTFORBRÆNDING | SKI - 6 x 100Mbit netværksforbindelser - Farum-KVV | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-04-15 | 2025-04-14 | 2025-07-31 |  |  |  |  | 2025-06-27 |  | 2025-07-31 |  | New Sales | 2025-07-31 |  | 55.84107, 12.32582 0 3520 Farum | 3rd Party | 3rd Party | 104579_NML060383 | NML060383 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.LL.SKI - TDC | 4/5G failover til netværks- og internetforb. MPLS og Internet (B2B) - 50460121
AX | Transmis | 105762-006-006 | 105762-006 | C35135-1136341-01 | Created | 35135 | Rigspolitiet | IP subnet /28 (16 pcs.) - Klausdalsbrovej 1 2860 Søborg | Christian Endrup Schmidt | Michael Kronbach Leth | ORD-3059 |  |  |  | 2025-04-22 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2025-05-07 |  |  |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | Own OnNet | 105762-006_C35135-1136341-01 | C35135-1136341-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0
AX | Transmis | 100869-318-001 | 100869-318 | B30832-1132337-01 | Created | 30832 | GlobalConnect A/S (Gigacontent A/S) | GigaC-ELA_05 Roskilde Idrætspark Raadmandshaven 6 | Jan Ingemann Pedersen | Shazia Mobin |  |  |  |  | 2024-11-12 | [9 empty] | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100869-318_B30832-1132337-01 | B30832-1132337-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 106418-711-003 | 106418-711 | C36610-1134984-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | DDoS Protection - Heimfelder Straße 123 21075 Hamburg - Bas | Implementation Germany | André Döpfner | ORD-2738 | ORD-2738 |  |  | 2025-02-28 | 2025-05-23 |  |  |  |  | 2025-05-23 |  |  |  | New Sales | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  |  | Own OnNet | 106418-711_C36610-1134984-01 | C36610-1134984-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0
BO | Service |  | 102134 | NKA-051435 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Skift af CPE | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2023-12-12 | 2025-01-30 | [5 empty] | 2024-02-09 |  |  |  | Change |  |  | Emil Neckelmanns Vej 14 5220 Odense SØ | On-net | Change | 102134_NKA051435 | NKA051435 |  |  | 92878_NKA051435 |  | 0 | 2024-02-16 | 0 |  | Skift af CPE | Stine Kildegaard Kristensen
BO | Fiberforbindelse |  | 91764 | NKA-052692 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Girostrøget 1 2630 Taastrup | On-net | Own OnNet | 91764_NKA052692 | NKA052692 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 10 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 94182 | NKA-053149 | In Process | D74498 | Ecm Industries A/S |  | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Nikolaj Zeljko Miseljic | 2024-07-25 | 2024-02-06 | 2025-08-08 | [6 empty] | 2025-08-08 |  | New Sales | 2025-08-08 |  | Runddelen 11 6040 Egtved | 3rd Party | 3rd Party | 94182_NKA053149 | NKA053149 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.LL | 1 Gbps fiberforbindelse
AX | Transmis | 107349-017-006 | 107349-017 | C36415-1136575-01 | Created | 36415 | Vodafone Limited UK | CA.WD IP subnet /29 (8 pcs.) - Mosevangen 1 9230 Svenstrup J | Valentin Dumitru Curtianu | Camilla Olesen | ORD-3097 |  |  |  | 2025-04-29 | 2025-06-27 |  |  | 2025-06-13 |  | 2025-07-17 |  | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Own OnNet | 107349-017_C36415-1136575-01 | C36415-1136575-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0
AX | Transmis | 100606-089-001 | 100606-089 | C30318-1135745-01 | Created | 30318 | Vejle Kommune | IP VPN - Rigmor Fengers Vej 11 7100 Vejle - 100 Mb/ | Christian Endrup Schmidt | Michael Kronbach Leth | ORD-2931 |  |  |  | 2025-03-30 | 2025-11-07 |  |  |  |  | 2025-06-16 |  |  |  | New Sales | 2025-11-07 | 2025-11-07 |  |  | Own OnNet | 100606-089_C30318-1135745-01 | C30318-1135745-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-11-07 | 0 |  |  | Simon Ørum Albertsen
AX | Transmis | 106075-320-002 | 106075-320 | C35349-1136839-01 | Created | 35349 | GlobalConnect A/S (Onefiber) | CA.WD ISP 10Gb/s - MDU-0228 Hvidovregade 33C 2650 | Ahsan Siddiqui | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-3163 |  |  |  | 2025-05-13 | 2025-07-11 |  |  |  |  | 2025-09-11 |  |  |  | New Sales | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | 1 | Own with Digging | 106075-320_C35349-1136839-01 | C35349-1136839-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-11 | 0 |  |  | Project Management Fiber
AX | Fiber | 100462-018-019 | 100462-018 | F30128-1135453-01 | Created | 30128 | Københavns Universitet | Dark fibre between Hørskætten datacentres - GC Taastrup Hør |  | Toivo Hiljander | ORD-2863 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-05-08 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100462-018_F30128-1135453-01 | F30128-1135453-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 106903-005-003 | 106903-005 | HP36020-1117605-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - GC Måde (Esbjerg) Veldbæk Industrivej 2 6705 Esbj | Martin Fredberg | Kirsten Christensen | 81930-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-005_HP36020-1117605-01 | HP36020-1117605-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 97133 | NOC-995895 | On Hold | D70832 | Hoffmann A/S | Gentegning samt tilkøb af radiokæderedundans til Fiskerhusvej , opgradering til 2G på Fabriksparken og 1G på Skanderborgvej. | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Niels Johan Thilker | 2016-06-03 | 2024-12-16 | 2025-04-18 | [6 empty] | 2025-04-18 |  | Change | 2025-04-18 |  | Fabriksparken 66 2600 Glostrup | Ingen Capex Category | Change | 97133_NOC995895 | NOC995895 | OH.OT |  | 69822_NOC995895 |  | 0 |  | 0 | OH.OT | 2 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102177 | NOC-996874 | In Process | D07150 | HKScan Denmark A/S | Etablering af internet redundans og DDoS. Bestående internetkredsløb genanvendes og der oprettes nye redundante ben til disse. Bestående internetkontrakter udgår og erstattes af denne. | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Niels Johan Thilker | 2017-04-06 | 2025-03-11 | 2025-05-28 |  |  | 2025-05-26 |  |  |  | 2025-05-28 |  | Change | 2025-05-28 |  | Elmegårdsvej 4 9460 Brovst | Ingen Capex Category | Change | 102177_NOC996874 | NOC996874 |  |  | 39610_NOC996874 |  | 0 |  | 0 | 14/03 PMA: Afv. Morten Skytte. Skal omlægges til "OpenNet". | 1 Gbps fiberforbindelse
AX | Transmis | 106418-693-001 | 106418-693 | C30000-1134143-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Internet - Industrieweg 33 24955 Harrislee - 100 Mb/ | Kathrin Rathert | Stefanie Jossa | ORD-2424 | ORD-2424 |  |  | 2025-01-22 | 2025-06-30 |  |  |  |  | 2025-06-30 |  |  |  | New Sales | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  |  | Own OnNet | 106418-693_C30000-1134143-01 | C30000-1134143-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-30 | 0
BO | SKI |  | 77371 | NSW-039514 | On Hold | D20330 | Herlev Kommune | SKI - Migrering til SKI 50.46 + SD-WAN + Nyoprettelser | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2021-12-23 | [9 empty] | New Sales |  |  | Krogestykket 33 2730 Herlev | Ingen Capex Category | Own OnNet | 77371_NSW039514 | NSW039514 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Opsigelse under leverance | Tillæg for 1 Gbps Netværksforbindelse som SD-WAN - 50460121
BO | Fiberforbindelse |  | 102302 | NKA-058845 | In Process | D01010 | Rosendahl Design Group A/S | Genforhandling og nye linjer. | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Flemming Steen Thomsen | 2025-03-27 | 2025-02-10 | [9 empty] | New Sales |  |  | Drammensveien 130 Inngang C 0277 Oslo Norway | 3rd Party | 3rd Party | 102302_NKA058845 | NKA058845 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C - Norge | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102749 | NKA-058872 | In Process | D78672 | Møgelhøj Arkitekter P/S | 1000/1000 Internet - Møgelhøj Arkitekter ApS - Birkedommervej 33, 1. | Eva Eisner | Eva Eisner |  |  | Philip Goetz Majgaard | 2025-02-17 | 2025-02-11 | 2025-06-20 |  |  | 2025-06-13 |  | 2025-04-16 | 2025-02-26 | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Birkedommervej 33 1 2400 København NV | 3rd Party | 3rd Party | 102749_NKA058872 | NKA058872 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-02 | 0 | PP.C - TDC | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | SKI |  | 102599 | NKA-059017 | On Hold | D30820 | I/S VESTFORBRÆNDING | SKI - 100Mbit netværksforbindelse - Vekslerstation 36 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-03-05 | 2025-02-20 | 2025-07-31 |  |  |  |  | 2025-05-16 |  | 2025-07-31 |  | New Sales | 2025-07-31 |  | 55.716702, 12.407978 0 2740 Skovlunde | over 50m | Own with Digging | 102599_NKA059017 | NKA059017 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SKI - 100 Mbps Netværk | 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121 | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 105708 | NKA-059052 | In Process | D78094 | DJI Store Sverige AB |  | Line Skov | Line Skov |  |  | Karina Joan Andersen |  | 2025-05-14 | [9 empty] | Change |  |  | Karl Johans Gate 8 0154 Oslo Norway | 3rd Party | Change | 105708_NKA059052 | NKA059052 |  |  | 103029_NKA059052 |  | 0 |  | 0 |  | 200 Mbps fiberforbindelse
BO | SKI |  | 100609 | NKA-058492 | On Hold | D19800 | Kalundborg kommune | SKI - 10Gbit forbindelser | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-01-27 | 2025-01-20 | 2025-04-18 | 2025-02-21 10:44:00.000 | 2025-02-27 15:06:00.000 |  |  | 2025-04-18 |  | 2025-04-18 |  | New Sales | 2025-04-18 |  | Holbækvej 141 B 4400 Kalundborg | On-net | Own OnNet | 100609_NKA058492 | NKA058492 | OH.CI |  |  |  | 0 | 2025-03-14 | 0 | OH.CI ;SKI; 10 Gbps - GC forbindelse. | 10 Gbps Internetforbindelse med CPE - 50460221 | Mathias Svare
BO | Fiberforbindelse |  | 103119 | NKA-059264 | In Process | D76251 | Viborg Kommune | OpenNet migreringsprojektet med Norlys | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Henrik Bech Andersen |  | 2025-03-04 | 2025-07-01 | [6 empty] | 2025-07-01 |  | New Sales | 2025-07-01 |  | Dåsbjergvej 17 7800 Skive | Ingen Capex Category | Own OnNet | 103119_NKA059264 | NKA059264 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #OpenNetMigrate# | 250 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 103196 | NKA-059273 | In Process | D73838 | Impero A/S |  | Eva Eisner | Eva Eisner |  |  | Kasper Pfeiffer Skovgaard Olesen | 2025-03-07 | 2025-03-05 | 2025-05-23 | 2025-03-28 13:34:00.000 | 2025-04-03 08:57:00.000 | 2025-05-16 |  | 2025-04-25 | 2025-04-08 | 2025-05-16 |  | New Sales | 2025-05-16 | 2025-05-23 | Christian IX's Gade 3 1111 København K | On-net | Own OnNet | 103196_NKA059273 | NKA059273 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 | PP.B | 1 Gbps fiberforbindelse | Janus Mutua Andersen
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059312 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Amager Strandvej 100 2300 København S | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059312 | NKA059312 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059372 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester | 2025-03-24 | 2025-03-06 | 2025-05-28 | 2025-04-14 19:50:00.000 | 2025-04-30 13:42:00.000 | 2025-05-23 |  | 2025-05-16 |  | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Grønlandsvej 3 A 8700 Horsens | On-net | Own OnNet | 102937_NKA059372 | NKA059372 |  | 2025-05-04 00:00:00.000 |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse | Bjarne Kjær
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059387 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Immerkær 27 2650 Hvidovre | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059387 | NKA059387 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059415 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-07-04 | [6 empty] | 2025-07-04 |  | New Sales | 2025-07-04 |  | Marsvej 4 8960 Randers SØ | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059415 | NKA059415 |  | 2025-05-08 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059427 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Nørremark Center 4 7100 Vejle | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059427 | NKA059427 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059459 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-06-13 | [6 empty] | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 |  | Sommerfuglevej 8 6000 Kolding | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059459 | NKA059459 |  | 2025-05-06 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059461 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Sorøvej 2 4200 Slagelse | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059461 | NKA059461 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059518 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Sadelmagerporten 2 2650 Hvidovre | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059518 | NKA059518 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059521 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-05-28 |  |  | 2025-05-14 |  |  |  | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Solrød Center 93 2680 Solrød Strand | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059521 | NKA059521 |  | 2025-05-05 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059556 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Brovejen 14 5500 Middelfart | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059556 | NKA059556 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 103271 | NKA-059751 | On Hold | D02450 | KMD A/S | ISP til alle adresser + 4G - V2 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Henrik Egedal Kristensen | 2025-04-02 | 2025-03-12 | [9 empty] | New Sales |  |  | Hedeager 44 8200 Aarhus N | On-net | Own OnNet | 103271_NKA059751 | NKA059751 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse | Per Thøgersen
BO | Fiberforbindelse |  | 103432 | NKA-059755 | In Process | D76168 | European Energy A/S |  | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Michell Vester |  | 2025-03-12 | [9 empty] | New Sales |  |  | 55.524004772042204, 8.833588519566486 (Råkærsholmvej 4) 0 6670 Holsted | over 50m | Own with Digging | 103432_NKA059755 | NKA059755 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.WD - skal leveres ultimo 2025 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 103579 | NKA-059849 | In Process | D77488 | Basic & More A/S | Connectivity with 4G failover towards Ballerup-Centret 2. | Eva Eisner | Eva Eisner |  |  | Jannik Uhrskov Kjærsholm | 2025-03-24 | 2025-03-20 | 2025-05-23 | 2025-04-22 09:22:00.000 | 2025-04-28 14:22:00.000 | 2025-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-04-29 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Ballerup-Centret 2 2750 Ballerup | On-net | Own OnNet | 103579_NKA059849 | NKA059849 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 | CA.ON | 200 Mbps fiberforbindelse | Kenneth Alan Mejer
BO | Fiberforbindelse |  | 102565 | NKA-059914 | In Process | D78795 | Ølsnedkeren ApS | 1000/1000 - Aftalenummer: 102565.1 | Line Skov | Line Skov |  |  | Mark Thygesen | 2025-03-27 | 2025-03-24 | 2025-06-20 |  |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-13 | 2025-04-28 | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Borupvej 60 A 3320 Skævinge | 3rd Party | 3rd Party | 102565_NKA059914 | NKA059914 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-20 | 0 | CA.LL - TDC | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | SmartFiber |  | 84372 | NSW-046282 | On Hold | D76162 | daller & co. ApS | 1000/100 SmartFiber Premium + Extended Security - daller & co. ApS - Thyrasgade 3, 1tv - SPIN tilbuds nr: 15102 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Philip Goetz Majgaard |  | 2022-12-29 | [9 empty] | New Sales |  |  | Thyrasgade 3 1 TV 2200 København N | Ingen Capex Category | Own OnNet | 84372_NSW046282 | NSW046282 | OH.DS |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.DS - On Hold by Delivery Support | SmartFiber 1 Gbps
BO | Managed SD-WAN |  | 87898 | NSW-049271 | On Hold | D69250 | Sol og Strand Feriehusudlejning A/S | Sol & Strand, Managed SD-WAN hovedaftale | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Miriam Carling |  | 2023-07-13 | 2025-05-02 | [5 empty] | 2024-11-18 | 2025-05-02 |  | New Sales | 2025-05-02 |  | Ilsigvej 21 9492 Blokhus | Ingen Capex Category | Own OnNet | 87898_NSW049271 | NSW049271 | OH.DS |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.DS - PP.Z | Managed SD-WAN 1 Gbps
BO | SKI |  | 102753 | NDD-059155 | On Hold | D19800 | Kalundborg kommune | SKI - DDOS Beskyttelse til nye Internetforbindelser | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2025-02-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | Holbækvej 141 B 4400 Kalundborg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102753_NDD059155 | NDD059155 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Anti DDoS Layer 7 - 50460221
BO | WDM forbindelse |  | 91764 | NGF-052645 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [6 empty] | 2023-12-28 |  |  | New Sales |  |  | Roskildevej 56 B 3400 Hillerød | On-net | Own OnNet | 91764_NGF052645 | NGF052645 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 10 Gbps WDM forbindelse (Ethernet)
AX | Transmis | 100775-099-059 | 100775-099 | C30738-1110989-01 | On Hold | 30738 | Danish Crown A/S | Upgrade: EPL Fixed Route - GC Skejby Brendstrupgårdsvej 13 |  | Shazia Mobin | 65463-3 |  |  |  | 2022-03-25 | 2024-12-01 |  |  |  |  | 2022-05-19 |  |  |  | Change | 2024-12-01 | 2024-12-01 |  |  | Change | 100775-099_C30738-1110989-01 | C30738-1110989-01 | Other |  | C30738-1090502-02 |  | 0 | 2024-12-01 | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 97133 | NKA-013202 | On Hold | D70832 | Hoffmann A/S | Gentegning samt tilkøb af radiokæderedundans til Fiskerhusvej , opgradering til 2G på Fabriksparken og 1G på Skanderborgvej. | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Niels Johan Thilker | 2016-01-25 | 2024-12-16 |  | 2016-02-02 13:01:00.000 | 2016-02-02 13:01:00.000 | [6 empty] | Change |  |  | Ejby Industrivej 1 2600 Glostrup | Ingen Capex Category | Change | 97133_NKA013202 | NKA013202 | OH.OT |  | 69822_NKA013202 |  | 0 |  | 0 | OH.OT | 1 Gbps fiberforbindelse
AX | Housing | 105701-053-020 | 105701-053 | HP35088-1132864-01 | Created | 35088 | Altibox Carrier AS | Housing - Power Feed at 3rd party site - 48V DC A+B feed - 3 | Martin Fredberg | Trine Anker Monberg | ORD-2148 |  |  |  | 2024-11-29 | [5 empty] | 2025-01-15 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 105701-053_HP35088-1132864-01 | HP35088-1132864-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 106418-727-015 | 106418-727 | C36606-1135789-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Global Optical Services - Industriparken 20A 2750 Ballerup |  | Stefanie Jossa | ORD-2903 |  |  |  | 2025-03-31 | 2025-08-18 |  |  |  |  | 2025-05-11 |  |  |  | New Sales | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  |  | 3rd Party | 106418-727_C36606-1135789-01 | C36606-1135789-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-08-18 | 0
AX | Transmis | 100606-093-001 | 100606-093 | C30318-1136287-01 | Created | 30318 | Vejle Kommune | Eksisterende GC - Jenlevej 11 7100 Vejle - 100 Mbps | Christian Endrup Schmidt | Michael Kronbach Leth | ORD-3043 |  |  |  | 2025-04-15 |  |  |  | 2025-05-12 |  | 2025-07-07 |  |  |  | Change |  |  |  |  | Change | 100606-093_C30318-1136287-01 | C30318-1136287-01 |  |  | C30318-1075540-01 |  | 0 |  | 0
BO | Managed SD-WAN |  | 98237 | NSW-052850 | In Process | D77388 | Lokal Forsikring G/S | SD-WAN - Tilføjelse af External IPsec PVN | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2025-03-18 | [9 empty] | Change |  |  | Torvet 8 5600 Faaborg | Ingen Capex Category | Change | 98237_NSW052850 | NSW052850 |  |  | 91200_NSW052850 |  | 0 |  | 0 |  | Managed SD-WAN External IPSec VPN
BO | SmartFiber |  | 103659 | NSW-057643 | On Hold | D78448 | Otari ApS |  | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Jeppe Himmelstrup |  | 2025-03-19 | [9 empty] | Change |  |  | Århusvej 203 8464 Galten | Ingen Capex Category | Change | 103659_NSW057643 | NSW057643 |  |  | 102511_NSW057643 |  | 0 |  | 0 |  | SmartFiber - LAN ports for Extended Wi-Fi Standard
BO | Managed SD-WAN |  | 104364 | NSW-059881 | In Process | D73453 | T HANSEN GRUPPEN A/S | Fiber/SD-WAN til NY butik, Ikast, Danmark | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Caspar Strandberg |  | 2025-03-20 | 2025-05-28 | [6 empty] | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | La Cours Vej 15 7430 Ikast | Ingen Capex Category | Own OnNet | 104364_NSW059881 | NSW059881 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Managed SD-WAN 50 Mbps
BO | SmartFiber |  | 102597 | NSW-059969 | In Process | D78814 | Unicontrol ApS | Connectivity - Delivered with an SD-WAN overlay, a cloud-based firewall, and 4G failover - Unicontrol ApS (Helgavej 26 5230 Odense M) | Eva Eisner | Eva Eisner |  |  | Jannik Uhrskov Kjærsholm |  | 2025-03-25 | 2025-08-01 | [6 empty] | 2025-08-01 |  | New Sales | 2025-08-01 |  | Svendborgvej 226 5260 Odense S | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102597_NSW059969 | NSW059969 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | SmartFiber 1 Gbps
BO | SmartFiber |  | 105703 | NSW-060718 | In Process | D78932 | RINGSTED FESTIVAL ApS | 1000/1000 SmartFiber Premium - RINGSTED FESTIVAL ApS - Søndervang 2 - SPIN tilbuds nr: 28649 | Cecilie Ely Randsborg | Cecilie Ely Randsborg |  |  | Philip Goetz Majgaard |  | 2025-05-13 | [9 empty] | New Sales |  |  | Søndervang 2 4100 Ringsted | Ingen Capex Category | Own OnNet | 105703_NSW060718 | NSW060718 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | SmartFiber 1 Gbps
AX | Transmis | 100869-281-001 | 100869-281 | B30832-1115346-01 | Created | 30832 | GlobalConnect A/S (Gigacontent A/S) | KC15 - Mogens Dahls Koncertsal | Jan Ingemann Pedersen | Louise K. Sørup Madsen |  |  |  |  | 2022-10-20 | [9 empty] | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100869-281_B30832-1115346-01 | B30832-1115346-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-091-001 | 106118-091 | F35390-1129540-01 | In Process | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Stilling Niels Bohrs Vej 19 8660 | Jens Bager Vang | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129540-01 | F35390-1129540-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Jens Bager Vang
AX | Fiber | 106075-309-009 | 106075-309 | F35349-1135288-01 | In Process | 35349 | GlobalConnect A/S (Onefiber) | PP.D DK ZE HILL T0131 - Grønneager 1 3400 Hillerød | Stephen Andersen | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-2832 |  |  |  | 2025-03-14 | 2025-05-30 |  |  | 2025-04-25 |  | 2025-06-06 |  | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | 1 | Own with Digging | 106075-309_F35349-1135288-01 | F35349-1135288-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 |  |  | Stephen Andersen
AX | Housing | 104094-012-006 | 104094-012 | HR33647-1135464-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Security Access control Card reader with keypad - GC Taastru |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2864 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-012_HR33647-1135464-01 | HR33647-1135464-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Managed LAN |  | 92265 | NBM-052051 | On Hold | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP_4623 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2023-12-18 | [9 empty] | New Sales |  |  | Ejbyvej 66 4623 Lille Skensved | Ingen Capex Category | Own OnNet | 92265_NBM052051 | NBM052051 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Waiting Order Termination | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 92286 | NBM-052251 | On Hold | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP_5690 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2023-12-19 | [9 empty] | New Sales |  |  | Møllebakken 20 5690 Tommerup | Ingen Capex Category | Own OnNet | 92286_NBM052251 | NBM052251 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Waiting Order Termination | Managed LAN
AX | Housing | 100487-114-001 | 100487-114 | HP30173-1122817-01 | Created | 30173 | Sentia Denmark A/S | Housing - GC Taastrup Hørskætten 3 2630 Taastrup - Power Fe |  | Andreas Niss | 88283-2 |  |  |  | 2023-09-22 | [5 empty] | 2024-01-25 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100487-114_HP30173-1122817-01 | HP30173-1122817-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 104094-011-025 | 104094-011 | HR33647-1135369-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135369-01 | HR33647-1135369-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | SmartFiber Extended Wi-Fi |  | 105070 | NBM-060351 | In Process | D78868 | Aarhus Motion | 1000/1000 sf extended - Aftalenummer 105070.1 | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Mark Thygesen | 2025-04-14 | 2025-04-10 | 2025-06-13 |  |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 |  | Søren Nymarks Vej 15 8270 Højbjerg | Ingen Capex Category | 3rd Party | 105070_NBM060351 | NBM060351 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.EW | SmartFiber - Extended Wi-Fi
AX | Fiber | 106118-089-055 | 106118-089 | F35390-1129421-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129421-01 | F35390-1129421-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Housing | 105701-053-001 | 105701-053 | HR35088-1132844-01 | Created | 35088 | Altibox Carrier AS | Housing - IP-Only Rakkestad 1890 Rakkestad - 1/2 Rack - coo | Martin Fredberg | Trine Anker Monberg | ORD-2148 |  |  |  | 2024-11-29 | [5 empty] | 2025-01-15 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 105701-053_HR35088-1132844-01 | HR35088-1132844-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Sort fiber |  | 91764 | NSF-052651 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [6 empty] | 2023-12-28 |  |  | New Sales |  |  | Novo Nordisk Park 99 2760 Måløv | On-net | Own OnNet | 91764_NSF052651 | NSF052651 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Sort Fiber (par)
BO | Sort fiber |  | 102754 | NSF-059183 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Nybrovej 80 - Hagedornsvej 1 - 2*18 DF par | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-05 | 2025-02-28 | 2025-06-06 | 2025-04-02 10:36:00.000 | 2025-04-02 10:36:00.000 |  |  | 2025-05-16 | 2025-02-28 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Nybrovej 80 2820 Gentofte | over 50m | Own with Digging | 102754_NSF059183 | NSF059183 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0 |  | Sort Fiber (par) | Mads Gosvig Hansen
BO | Sort fiber |  | 102754 | NSF-059215 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Nybrovej 80 - Hagedornsvej 1 - 2*18 DF par | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-05 | 2025-02-28 | 2025-06-06 | 2025-04-02 10:56:00.000 | 2025-04-02 10:56:00.000 | 2025-05-09 |  | 2025-05-16 | 2025-02-28 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Nybrovej 80 2820 Gentofte | over 50m | Own with Digging | 102754_NSF059215 | NSF059215 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0 |  | Sort Fiber (par) | Mads Gosvig Hansen
BO | Sort fiber |  | 103415 | NSF-059746 | In Process | D73453 | T HANSEN GRUPPEN A/S | tertiær SDWAN hub samt DF mellem Stensgårdvej 30, 5500 Middelfart og DC i Kolding Kokbjerg 8, 6000 Kolding | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Caspar Strandberg | 2025-04-01 | 2025-03-12 | 2025-06-06 | 2025-04-10 10:49:00.000 | 2025-05-07 10:42:00.000 | 2025-05-30 |  | 2025-05-02 | 2025-03-12 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Stensgårdvej 30 5500 Middelfart | over 50m | Own with Digging | 103415_NSF059746 | NSF059746 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-06 | 0 |  | Sort Fiber (par) | Simon Ørum Albertsen
AX | Fiber | 106075-297-001 | 106075-297 | F35349-1134886-01 | In Process | 35349 | GlobalConnect A/S (Onefiber) | PP.E DF, GC DRAG-OLT 2791 Dragør - Poppelvej 98A 2791 | Mathias Svare | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-2710 |  |  |  | 2025-02-24 | 2025-05-30 |  |  | 2025-05-02 |  | 2025-05-19 |  | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  |  | 3rd Party | 106075-297_F35349-1134886-01 | F35349-1134886-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 |  |  | Mathias Svare
BO | Fiberforbindelse |  | 103117 | NKA-060180 | In Process | D75368 | Sharp Business Systems Danmark A/S | Sharp: Havneholmen 25, stuen tv 1561 København V | Shazia Mobin | Shazia Mobin |  |  | Casper Heinrich Roepstorff | 2025-04-01 | 2025-03-31 | 2025-05-30 | 2025-05-13 13:14:00.000 | 2025-05-13 13:30:00.000 | 2025-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-13 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Havneholmen 25 ST 1561 København V | On-net | Own OnNet | 103117_NKA060180 | NKA060180 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0 | CA.ON | 1 Gbps fiberforbindelse | Janus Mutua Andersen
BO | Fiberforbindelse |  | 103682 | NKA-060236 | In Process | D01210 | Fibia P/S | Åsumvej 39 | Nikolaj Blicher Enegaard | Nikolaj Blicher Enegaard |  |  | Christian Staulund Michaelsen |  | 2025-04-03 | [9 empty] | New Sales |  |  | Hørskætten 5 2630 Taastrup | On-net | Own OnNet | 103682_NKA060236 | NKA060236 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.ON - Datacenter | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 104921 | NKA-060342 | In Process | D78878 | Lundsøe Køl & Frys A/S | Datacom - Oceanvej 8 A, 8000 Aarhus C | Line Skov | Line Skov |  |  | Jesper Höilund Jensen | 2025-04-11 | 2025-04-10 | 2025-05-28 | 2025-04-14 10:32:00.000 | 2025-04-29 11:17:00.000 | 2025-05-23 |  | 2025-06-06 | 2025-04-30 | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Oceanvej 8 A 8000 Aarhus C | On-net | Own OnNet | 104921_NKA060342 | NKA060342 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0 | CA.ON | 500 Mbps fiberforbindelse | Per Thøgersen
BO | Fiberforbindelse |  | 103839 | NKA-060352 | In Process | D71958 | MOBILXPERTEN ApS | KLC Erhverv Virum - Fiberforbindelse Hassellunden 4b, 2765 | Line Skov | Line Skov |  |  | Morten Dolleris | 2025-04-14 | 2025-04-10 | 2025-07-11 | 2025-05-09 12:53:00.000 |  | 2025-07-04 |  | 2025-07-11 |  | 2025-07-11 |  | New Sales | 2025-07-11 |  | Hassellunden 4 B 2765 Smørum | 15-30m | Own with Digging | 103839_NKA060352 | NKA060352 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-11 | 0 | CA.WD | 200 Mbps fiberforbindelse | Kenneth Alan Mejer
BO | Forbindelser Add-on |  | 103680 | NKA-060363 | In Process | D75390 | Aabenraa Kommune | Tilkøb af DHCP helper til ny forbindelse på kontrakt ID: 103678 | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss | 2025-04-25 | 2025-04-11 | 2025-06-25 |  |  |  |  | 2025-06-10 |  | 2025-06-25 |  | Change | 2025-06-25 |  | Hærvejen 24 1 6230 Rødekro | 3rd Party | Change | 103680_NKA060363 | NKA060363 |  |  | 103678_NKA060363 |  | 0 | 2025-06-10 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Fiberforbindelse |  | 104703 | NKA-059996 | In Process | D78818 | Vækst+ ApS |  | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Nikolaj Zeljko Miseljic | 2025-04-08 | 2025-03-26 | 2025-05-30 | 2025-04-09 09:05:00.000 | 2025-05-08 07:27:00.000 | 2025-05-23 |  | 2025-05-30 |  | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Mariagervej 245 8920 Randers NV | On-net | Own OnNet | 104703_NKA059996 | NKA059996 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 | CA.ON | 200 Mbps fiberforbindelse | Rasmus Kabel Mollerup
BO | Fiberforbindelse |  | 101723 | NKA-060265 | On Hold | D00840 | Nellemann Holding AS | Nellemann, Managed SD-WAN ny lokation Lier, Norge | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Benjamin Nilsson | 2025-04-09 | 2025-04-04 | 2025-06-20 |  |  |  |  | 2025-05-30 |  | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Tegelverksveien 15B 3312 Lier Norway | 3rd Party | 3rd Party | 101723_NKA060265 | NKA060265 | OH.OS |  |  |  | 0 | 2025-06-13 | 0 | OH.OS | 200 Mbps fiberforbindelse SDx
BO | Fiberforbindelse |  | 102649 | NKA-060128 | In Process | D78849 | Abc Lavpris Hovedkontor | Connectivity 100Mbit SDwan all | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-03-31 | [9 empty] | New Sales |  |  | Venusvej 12 A 7000 Fredericia | On-net | Own OnNet | 102649_NKA060128 | NKA060128 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | D.S - Awaiting Sales | 100 Mbps fiberforbindelse SDx
BO | Fiberforbindelse |  | 105245 | NKA-060441 | In Process | D78885 | Abstracta Interiør A/S | 1000/1000 Internet - ABSTRACTA INTERIØR A/S - Danneskiold-Samsøes Allé 15 | Line Skov | Line Skov |  |  | Philip Goetz Majgaard | 2025-04-23 | 2025-04-23 | [5 empty] | 2025-06-13 |  |  |  | New Sales |  |  | Danneskiold-Samsøes Allé 15 1434 København K | On-net | Own OnNet | 105245_NKA060441 | NKA060441 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.ON | 1 Gbps fiberforbindelse | Christian Ravnsmed Hedemand Bøgeskov
BO | Fiberforbindelse |  | 102958 | NKA-060519 | In Process | D78903 | Gustaf Fagerberg A/S | Solgt 1gbit rå fiber m. spin id. 27582 | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Abdirzak Farah Aden | 2024-04-30 | 2025-04-28 | 2025-08-15 |  |  |  |  | 2025-08-15 |  | 2025-08-15 |  | New Sales | 2025-08-15 |  | Kornmarksvej 10 2605 Brøndby | On-net | Own OnNet | 102958_NKA060519 | NKA060519 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.ON | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 105391 | NKA-060602 | In Process | D00190 | IP Only Networks AB | Intern ordre fra GC Sverige på OpenNet adresse | Camilla Olesen | Camilla Olesen |  |  | Rune Buchwaldt Christiansen |  | 2025-05-05 | [9 empty] | New Sales |  |  | Energivej 7 7442 Engesvang | Ingen Capex Category | Own OnNet | 105391_NKA060602 | NKA060602 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.LL | 200 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 103444 | NKA-060636 | In Process | D41400 | Aarhus Kommune - Filmby Aarhus | Nye internetlinjer - Filmbyen Aarhus | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Henrik Bech Andersen | 2025-05-09 | 2025-05-08 | 2025-12-31 | [6 empty] | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Filmbyen 21 KL 8000 Århus C. | On-net | Own OnNet | 103444_NKA060636 | NKA060636 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | GC A/S | 500 Mbps fiberforbindelse | Per Thøgersen
BO | Fiberforbindelse |  | 105212 | NKA-060599 | In Process | D78918 | Garmin Nordic Denmark A/S | 100/100 mbit fiber smart fiber | Cecilie Ely Randsborg | Cecilie Ely Randsborg |  |  | Ole Høholt Noesgaard |  | 2025-05-05 | [9 empty] | New Sales |  |  | Pederstrupvej 82 2750 Ballerup | 30-50m | Own with Digging | 105212_NKA060599 | NKA060599 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.WD | 100 Mbps fiberforbindelse SDx
AX | Transmis | 103596-726-001 | 103596-726 | C31764-1096183-02 | On Hold | 33186 | Globalconnect GmbH (Intercompany) | Internet IP Access (Corporate) 100 Mb/s Std. route - Ziegels | Implementation Germany | André Döpfner | 59693-1 | 59693-1 |  |  | 2020-10-07 | [5 empty] | 2020-11-12 |  |  |  | Change |  |  |  |  | Opgradering | 103596-726_C31764-1096183-02 | C31764-1096183-02 | Awaiting Customer |  | C31764-1096183-01 |  | 0 |  | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 103584 | NKA-005674 | In Process | D26340 | Danske Advokater | NHL - Fiberforbindelse 1GB - med redundant fiber set up. NKA005674 | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Morten Dolleris |  | 2025-04-02 | 2025-05-28 | [6 empty] | 2025-05-28 |  | Change | 2025-05-28 |  | Vesterbrogade 32 ST TV 1620 København V | Ingen Capex Category | Change | 103584_NKA005674 | NKA005674 |  |  | 95584_NKA005674 |  | 0 |  | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse
AX | Housing | 106903-005-007 | 106903-005 | HR36020-1117609-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - GC Odense 2 Morelvej 142Z 5250 Odense SV - Racksp | Martin Fredberg | Kirsten Christensen | 81930-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-005_HR36020-1117609-01 | HR36020-1117609-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 106418-265-009 | 106418-265 | C35995-1116336-01 | On Hold | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | IP subnet /28 (16 pcs.) - Böningstraße 151 41239 Mönchenglad | Implementation Germany | André Döpfner | 67871-1 | 67871-1 |  |  | 2022-12-19 | 2023-12-22 |  |  |  |  | 2023-05-18 |  |  |  | New Sales | 2023-12-22 | 2023-12-22 |  |  | Own OnNet | 106418-265_C35995-1116336-01 | C35995-1116336-01 | Other |  |  |  | 0 | 2023-12-22 | 0
AX | Fiber | 106118-088-102 | 106118-088 | F35390-1129309-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogen | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129309-01 | F35390-1129309-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 100527-010-006 | 100527-010 | F30223-1131089-01 | Created | 30223 | Telenor Sverige AB | Fibre Pair Access - Telia Sydvestvej Sydvestvej 100 2600 Gl | Anders Hermansen | Mette Vinther | ORD-1568 |  |  |  | 2024-09-13 | [5 empty] | 2024-11-04 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 50 | Own with Digging | 100527-010_F30223-1131089-01 | F30223-1131089-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Anders Hermansen
BO | Internet Lite |  | 74844 | NKA-036952 | In Process | D74556 | ALFABO |  | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Thomas Fodor | 2021-09-24 | 2021-09-07 | [5 empty] | 2021-10-04 | 2021-09-24 |  |  | New Sales |  |  | Kolding Åpark 18 6000 Kolding | 3rd Party | 3rd Party | 74844_NKA036952 | NKA036952 |  | 2023-04-24 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 10 Mbps Internet Lite (uden CPE)
AX | Transmis | 104409-004-001 | 104409-004 | C33943-1134819-01 | Created | 33943 | Ismageriet ApS | PP.A Internet Damhustorvet 9 2610 Rødovre 100 Mb/ | Saad Ahmed | Shazia Mobin | ORD-2669 |  |  |  | 2025-02-19 | 2025-05-30 |  |  | 2025-05-09 |  | 2025-05-14 | 2025-04-02 | 2025-05-16 |  | New Sales | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  |  | Own OnNet | 104409-004_C33943-1134819-01 | C33943-1134819-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 |  |  | Kenneth Alan Mejer
BO | Fiberforbindelse |  | 105202 | NKA-030832 | In Process | D71715 | Prescriba A/S |  | Nikolaj Blicher Enegaard | Nikolaj Blicher Enegaard |  |  | Nikolaj Zeljko Miseljic | 2020-06-17 | 2025-04-15 |  | 2020-06-20 12:13:00.000 | 2020-07-07 09:16:00.000 |  |  | 2020-07-20 |  |  |  | Change |  |  | Nørregade 15 4 1165 København K | 0-15m | Change | 105202_NKA030832 | NKA030832 |  |  | 105080_NKA030832 |  | 0 | 1999-09-09 | 0 | CH.SC | 1 Gbps fiberforbindelse | Martin Hein Lippert
BO | Intern Flytning |  | 102766 | NKA-031201 | In Process | D07960 | ADDvision ApS | Addvision: intern flytniing Håndværkersvinget 6 | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Casper Heinrich Roepstorff | 2020-07-15 | 2025-02-12 | 2025-07-18 |  |  | 2025-07-18 |  |  | 2025-03-26 | 2025-07-18 |  | Change | 2025-07-18 |  | Håndværkersvinget 6 2970 Hørsholm | over 50m | Change | 102766_NKA031201 | NKA031201 |  |  | 98856_NKA031201 |  | 0 | 2020-10-22 | 0 | PP.Z - Intern flytning | Intern Flytning Forespørgsel
BO | Fiberforbindelse |  | 71693 | NKA-037459 | On Hold | D15670 | Sentia Denmark A/S | Jaynet linjer - Fase 1 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Michael Kuhlmann | 2022-10-17 | 2021-09-28 |  |  | 2021-09-30 08:15:00.000 |  |  | 2023-03-10 | 2023-03-06 |  |  | New Sales |  |  | Lyngbyvej 2 2100 København Ø | 3rd Party | Own OnNet | 71693_NKA037459 | NKA037459 |  |  |  |  | 0 | 2023-03-17 | 0 | Annulleres | 1 Gbps fiberforbindelse | Tony
AX | Transmis | 106418-712-012 | 106418-712 | C36608-1134997-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | IP subnet /29 (8 pcs.) - An der Bahn 161 37520 Osterode am H | Implementation Germany | Stefanie Jossa | ORD-2745 | ORD-2745 |  |  | 2025-02-28 | 2026-04-01 |  |  |  |  | 2025-06-28 |  |  |  | New Sales | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  | Own OnNet | 106418-712_C36608-1134997-01 | C36608-1134997-01 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 0
AX | Fiber | 106118-091-057 | 106118-091 | F35390-1129596-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Hern | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129596-01 | F35390-1129596-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 105561-018-004 | 105561-018 | C34970-1136667-01 | Created | 34970 | Zayo Group UK Limited | Optical Wavelength - Equinix AM2, Luttenbergweg 4 1101 Amst |  | Jens Bager Vang | ORD-3117 |  |  |  | 2025-05-01 | [5 empty] | 2025-10-20 |  | 2025-06-27 |  | New Sales |  |  |  |  | 3rd Party | 105561-018_C34970-1136667-01 | C34970-1136667-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 100014 | NKA-038509 | In Process | D59730 | Sephora Danmark ApS | TeleKomplet Aps Gentegninger Danmark og Sverige | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Casper Heinrich Roepstorff |  | 2024-11-08 | [9 empty] | Change |  |  | Biblioteksgatan 4 11146 Stockholm Sweden | 3rd Party | Change | 100014_NKA038509 | NKA038509 |  |  | 75557_NKA038509 |  | 0 |  | 0 | PP.H | 1 Gbps fiberforbindelse
AX | Fiber | 100567-630-001 | 100567-630 | F30267-1135818-01 | In Process | 30267 | HI3G Denmark ApS | DF.WD JU JS0219A Vardevej 268 - Boulevarden 58 | Torben Astrup Rasmussen | Stine Wiingreen | ORD-2938 |  |  |  | 2025-03-31 | 2025-05-28 |  |  | 2025-05-23 |  | 2025-06-18 |  | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  | 150 | Own with Digging | 100567-630_F30267-1135818-01 | F30267-1135818-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0 |  |  | Torben Astrup Rasmussen
AX | Housing | 105701-053-027 | 105701-053 | HP35088-1132871-01 | Created | 35088 | Altibox Carrier AS | Housing - Power, fixed fees at 3rd party site - 48 V DC - Ma |  | Trine Anker Monberg | ORD-2148 |  |  |  | 2024-11-29 | [5 empty] | 2025-01-15 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 105701-053_HP35088-1132871-01 | HP35088-1132871-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-088-098 | 106118-088 | F35390-1129305-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogen | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129305-01 | F35390-1129305-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Fiberforbindelse |  | 104950 | NKA-043830 | In Process | D77820 | Din-Server Group ApS |  | Nikolaj Blicher Enegaard | Nikolaj Blicher Enegaard |  |  | Kasper Pfeiffer Skovgaard Olesen |  | 2025-04-08 | [9 empty] | Change |  |  | Kisumvej 38 7800 Skive | Ingen Capex Category | Change | 104950_NKA043830 | NKA043830 |  |  | 94801_NKA043830 |  | 0 |  | 0 | CH.SC - D.CI - afventer aftale med kunden om servicevindue | 10 Gbps fiberforbindelse
BO | SKI |  | 81692 | NKA-044251 | On Hold | D20330 | Herlev Kommune | SKI - Ekstra forbindelser til Rådhusene | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2022-07-20 | [9 empty] | New Sales |  |  | Persillehaven 42 2730 Herlev | over 50m | Own with Digging | 81692_NKA044251 | NKA044251 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Rådhus Hammergården, primær - Leveres 2025, 2026, 2027. | 5 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | Fiberforbindelse |  | 80908 | NKA-044555 | On Hold | D71685 | Tryg Forsikring A/S |  | Oliver Mariager | Oliver Mariager |  |  | Caspar Strandberg |  | 2022-08-19 | 2022-12-01 |  |  |  | 2022-12-14 |  | 2022-12-14 | 2022-12-01 |  | New Sales | 2022-12-01 |  | Skrivaregatan 21 215 32 Malmö Sweden | Ingen Capex Category | 3rd Party | 80908_NKA044555 | NKA044555 | OH.OT | 2022-12-14 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035592 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund | On-net | Change | 102771_NKA035592 | NKA035592 |  |  | 73069_NKA035592 |  | 0 |  | 0 |  | Ekstra DHCP-helper, 1 - 5 pr. lokation
AX | Transmis | 107349-018-002 | 107349-018 | C36415-1136648-01 | Created | 36415 | Vodafone Limited UK | CA.WD IP subnet /29 (8 pcs.) - Industrivej 15 5762 | Valentin Dumitru Curtianu | Camilla Olesen | ORD-3112 |  |  |  | 2025-04-30 | 2025-05-28 |  |  | 2025-05-23 |  | 2025-07-06 |  | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | Own OnNet | 107349-018_C36415-1136648-01 | C36415-1136648-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 82395 | NKA-044705 | On Hold | D75872 | Big Dreams ApS | 200/200 Internet JEUDAN - Big Dreams ApS - Kigkurren 8K 2 sal | Frederik Emde Kjær | Frederik Emde Kjær |  |  | Philip Goetz Majgaard |  | 2022-09-05 |  | 2022-09-14 12:48:00.000 | 2022-09-14 12:49:00.000 | [6 empty] | New Sales |  |  | Kigkurren 8 K 2 2300 København S | On-net | Own OnNet | 82395_NKA044705 | NKA044705 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - BO-1523 | 200 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 82523 | NKA-045098 | On Hold | D41990 | PEDERSEN & NIELSEN AUTOMOBILFORRETNING A/S | 200 Mbit IP VPN | Oliver Mariager | Oliver Mariager |  |  | Thomas Wester | 2022-11-01 | 2022-10-06 |  | 2023-05-25 14:29:00.000 | 2023-05-25 14:30:00.000 |  |  |  | 2023-01-19 |  |  | New Sales |  |  | Ellegårdvej 5 6400 Sønderborg | 15-30m | Own with Digging | 82523_NKA045098 | NKA045098 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | 200 Mbps fiberforbindelse
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035606 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Sognevej 3 2820 Gentofte | Ingen Capex Category | Change | 102771_NKA035606 | NKA035606 |  |  | 73069_NKA035606 |  | 0 |  | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering | Alexander Kroier Milbo
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035614 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Søndersøvej 41 2820 Gentofte | 3rd Party | Change | 102771_NKA035614 | NKA035614 |  |  | 73069_NKA035614 |  | 0 |  | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035652 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Margrethevej 11 A 2900 Hellerup | 3rd Party | Change | 102771_NKA035652 | NKA035652 |  |  | 73069_NKA035652 |  | 0 | 2021-11-12 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035662 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | 2021-11-01 11:15:00.000 | 2021-11-01 11:15:00.000 |  |  |  |  | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Gyngemosevej 3 2860 Søborg | Ingen Capex Category | Change | 102771_NKA035662 | NKA035662 |  |  | 73069_NKA035662 |  | 0 |  | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering | Henrik Vognstrup-Kjær
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035682 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Adolphsvej 25 2820 Gentofte | On-net | Change | 102771_NKA035682 | NKA035682 |  |  | 73069_NKA035682 |  | 0 | 2021-11-26 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035688 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Søgårdsvej 20 2820 Gentofte | 3rd Party | Change | 102771_NKA035688 | NKA035688 |  |  | 73069_NKA035688 |  | 0 | 2021-10-26 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035694 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Lundeskovsvej 9 2900 Hellerup | 3rd Party | Change | 102771_NKA035694 | NKA035694 |  |  | 73069_NKA035694 |  | 0 | 2021-10-14 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035702 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Ordrup Vænge 122 2920 Charlottenlund | 3rd Party | Change | 102771_NKA035702 | NKA035702 |  |  | 73069_NKA035702 |  | 0 | 2022-01-21 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035727 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Bernstorffsvej 20 2900 Hellerup | over 50m | Change | 102771_NKA035727 | NKA035727 |  |  | 73069_NKA035727 |  | 0 | 2021-11-19 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035728 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Bakkevænget 17 2820 Gentofte | 3rd Party | Change | 102771_NKA035728 | NKA035728 |  |  | 73069_NKA035728 |  | 0 | 2021-10-05 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | SKI |  | 102148 | NKA-001880 | In Process | D19120 | Roskilde Kommune | SKI - Opgraderinger af internetforbindelser | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Michael de Voss | 2025-05-02 | 2025-01-22 |  | 2025-05-02 13:40:00.000 | 2025-05-07 10:20:00.000 | 2025-05-23 |  | 2025-05-30 |  |  |  | Change |  |  | Rådhusbuen 1 4000 Roskilde | On-net | Change | 102148_NKA001880 | NKA001880 |  |  | 78133_NKA001880 |  | 0 | 2025-05-30 | 0 | SKI - Opgradering til 10 Gbps - Udskiftning af udstyr: NCS520 (10G) | 10 Gbps Internetforbindelse med CPE - 50460221 | Mads Gosvig Hansen
AX | Transmis | 103596-844-001 | 103596-844 | C35441-1100552-01 | On Hold | 33186 | Globalconnect GmbH (Intercompany) | Internet IP Access (Corporate) 1 Gb/s Std. route - Uhlebülle | Implementation Germany | André Döpfner | 64497-3 | 64497-3 |  |  | 2021-04-14 | 2022-08-31 |  |  |  | 2021-08-06 | 2021-08-20 | 2021-07-05 | 2022-08-30 |  | New Sales | 2022-08-31 | 2022-08-31 |  | 174 | Own with Digging | 103596-844_C35441-1100552-01 | C35441-1100552-01 |  | 2021-08-06 00:00:00.000 |  |  | 0 | 2022-08-31 | 0
AX | Fiber | 100527-010-009 | 100527-010 | F30223-1131092-01 | Created | 30223 | Telenor Sverige AB | Fibre Pair Access - Telia Sydvestvej Sydvestvej 100 2600 Gl | Anders Hermansen | Mette Vinther | ORD-1568 |  |  |  | 2024-09-13 | [5 empty] | 2024-11-04 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 1 | Own with Digging | 100527-010_F30223-1131092-01 | F30223-1131092-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Transmis | 101599-022-003 | 101599-022 | C31565-1128566-01 | On Hold | 31565 | Systematic A/S | PP.A EPL Flex - GC Stilling Niels Bohrs Vej 19 8660 Sk | Valentin Dumitru Curtianu | Henrik Møller Fyhn | 96870-2 |  |  |  | 2024-06-11 | 2024-08-02 |  |  | 2024-07-26 |  | 2024-09-02 |  | 2024-08-02 |  | New Sales | 2024-08-02 | 2024-08-02 |  |  | Own OnNet | 101599-022_C31565-1128566-01 | C31565-1128566-01 | Cancellation |  |  |  | 0 | 2024-08-02 | 0 |  |  | Stine Kildegaard Kristensen
AX | Housing | 107428-002-003 | 107428-002 | HR36472-1128759-01 | On Hold | 36472 | Grøn Sky ApS | Housing - GC Taastrup Hørskætten 3 Hall 9 2630 Taastrup - R | Andreas Niss | Project Management Denmark | 87152-1 |  |  |  | 2024-06-24 | 2024-11-01 |  |  |  |  | 2024-09-12 |  |  |  | New Sales | 2024-11-01 | 2024-11-01 |  |  | Own OnNet | 107428-002_HR36472-1128759-01 | HR36472-1128759-01 |  |  |  |  | 0 | 2024-11-01 | 0
AX | Fiber | 106118-091-130 | 106118-091 | F35390-1129669-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Nørre Nebel, Industrivej 16, Nørr | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129669-01 | F35390-1129669-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 107101-002-003 | 107101-002 | F36205-1122001-01 | Created | 36205 | INFRASTRUKTURSELSKABET LJ A/S | Fibre Works - Industrivej 18 4652 Hårlev |  | Jens Vissing | 87242-3 |  |  |  | 2023-08-01 | [5 empty] | 2023-08-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 107101-002_F36205-1122001-01 | F36205-1122001-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 100544-067-001 | 100544-067 | HI30242-1125185-01 | In Process | 30242 | Kemp & Lauritzen A/S | Housing | Toivo Hiljander | Toivo Hiljander |  |  |  |  | 2024-01-31 | [9 empty] | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100544-067_HI30242-1125185-01 | HI30242-1125185-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 87986 | NKA-053640 | On Hold | D71788 | Byggeselskabet af 01.07.2015 A/S | Full diversitet med separat fremført fiber | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-03-08 | [9 empty] | New Sales |  |  | Jyllandsgade 28 6400 Sønderborg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 87986_NKA053640 | NKA053640 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Annulleret | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Interne produkter |  | 97669 | NKA-054704 | On Hold | D20350 | Statens IT | SKI - Midlertidig 4G løsning for NKA-054704 - Danmarksgade 13 7500 Holstebro | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss |  | 2024-07-12 | 2024-10-01 | 2024-07-05 12:36:00.000 | 2024-06-12 07:06:00.000 |  | 2024-10-09 | 2024-09-27 | 2024-10-09 | 2024-10-01 |  | Change | 2024-10-01 |  | Danmarksgade 13 7500 Holstebro | 3rd Party | Change | 97669_NKA054704 | NKA054704 |  | 2024-10-09 00:00:00.000 | 96921_NKA054704 |  | 0 | 2024-09-27 | 0 |  | Cisco ISR-1100-8P-LTE (4G version)
BO | Fiberforbindelse |  | 96443 | NKA-054870 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S |  | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2024-06-28 | 2024-06-21 | 2025-08-01 | 2024-09-04 11:04:00.000 | 2024-09-04 11:04:00.000 | 2024-11-29 |  |  | 2025-01-16 | 2025-08-01 |  | New Sales | 2025-08-01 |  | Brennum Park 25 L 3400 Hillerød | over 50m | Own with Digging | 96443_NKA054870 | NKA054870 |  | 2025-02-05 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 | PP.Z | 10 Gbps fiberforbindelse | Anders Hermansen
AX | Housing | 106118-090-050 | 106118-090 | HP35390-1129513-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Power consumption - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogense |  | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HP35390-1129513-01 | HP35390-1129513-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-048999 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Hedevold 2 9800 Hjørring | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA048999 | NKA048999 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-011 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049005 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Tømrervej 26 6800 Varde | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049005 | NKA049005 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-017 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049072 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Træbjergvej 2 4230 Skælskør | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049072 | NKA049072 | OH.CD |  | 88683_NKA049072 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-085 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049086 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Vejlevej 42 8722 Hedensted | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049086 | NKA049086 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-122 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049091 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Hornbjergvej 1 8543 Hornslet | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049091 | NKA049091 | OH.CD |  | 88683_NKA049091 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-128 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | Fiberforbindelse |  | 93978 | NKA-049130 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Fiber til nye butikker | Frederik Emde Kjær | Frederik Emde Kjær |  |  | Niels Johan Thilker | 2024-08-22 | 2024-02-13 | [5 empty] | 2024-11-14 |  |  |  | Change |  |  | Elveveien 137 3271 Larvik Norway | 3rd Party | Change | 93978_NKA049130 | NKA049130 | OH.OT |  | 88683_NKA049130 |  | 0 | 2024-11-29 | 0 | OH.OT - C-j&f-NO-802 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 89486 | NKA-049745 | On Hold | D73547 | KIROPRAKTISK KLINIK FREDERICIA APS | EWII BTO - 100 Mbps m. 1 IP-adresse | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Ari Johan Olesen |  | 2023-08-24 | [9 empty] | New Sales |  |  | Prinsessegade 46 1 7000 Fredericia | 3rd Party | 3rd Party | 89486_NKA049745 | NKA049745 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT Ewii BTO Opsiges under leverance | 100 Mbps fiberforbindelse
AX | Fiber | 106118-091-045 | 106118-091 | F35390-1129584-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Stilling Niels Bohrs Vej 19 8660 | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129584-01 | F35390-1129584-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | SKI |  | 94451 | NKA-008678 | In Process | D19800 | Kalundborg kommune | SKI - Opgradering til 500Mbit + tilføjelse af 100Mbit logisk internet (Stor bestilling af den 12/02-2024) | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2014-07-14 | 2024-03-05 | [5 empty] | 2014-09-08 |  |  |  | Change |  |  | Sofievej 1 4270 Høng | 3rd Party | Change | 94451_NKA008678 | NKA008678 |  |  | 79884_NKA008678 |  | 0 | 2014-09-08 | 0 | SKI - Skift CPE | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460221
BO | Forbindelser Add-on |  | 89440 | NKA-050388 | In Process | D77106 | Haderslev kommune | SKI - DHCP Helper tillæg til BO kontrakt ID: 89321 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss |  | 2024-12-06 | 2025-12-31 | [6 empty] | 2025-12-31 |  | Change | 2025-12-31 |  | Hejmdals Brovej 119 6500 Vojens | Ingen Capex Category | Change | 89440_NKA050388 | NKA050388 |  |  | 89321_NKA050388 |  | 0 |  | 0 |  | Ekstra DHCP-helper, 6 - 20 pr. lokation
AX | Transmis | 101164-043-007 | 101164-043 | C31128-1133697-01 | Created | 31128 | A.P. MØLLER - MÆRSK A/S ( Maersk A/S - IT ) | IPA FR5 Kleyerstraße 90 60326 Frankfurt am Main - 10 Gb/ |  | Henrik Møller Fyhn | ORD-2325 |  |  |  | 2024-12-30 | 2025-07-04 |  |  |  |  | 2025-02-24 |  |  |  | New Sales | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  |  | Own OnNet | 101164-043_C31128-1133697-01 | C31128-1133697-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-04 | 0
AX | Transmis | 107333-006-001 | 107333-006 | C36394-1134103-01 | In Process | 36394 | TikTok Norway AS | Global Optical Services - Interxion Stockholm Esbogatan 11 |  | Trine Anker Monberg | ORD-2416 |  |  |  | 2025-01-20 | [5 empty] | 2025-04-10 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 107333-006_C36394-1134103-01 | C36394-1134103-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 103596-844-004 | 103596-844 | C35441-1100555-01 | On Hold | 33186 | Globalconnect GmbH (Intercompany) | Managed SD-WAN Add-on - Uhlebüller Straße 15 25899 Niebüll | André Döpfner | André Döpfner | 64497-3 | 64497-3 |  |  | 2021-04-14 | 2023-06-30 |  |  |  |  | 2021-08-20 |  | 2021-08-03 |  | New Sales | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | Own OnNet | 103596-844_C35441-1100555-01 | C35441-1100555-01 | Other |  |  |  | 0 | 2023-06-30 | 0
AX | Transmis | 107596-003-002 | 107596-003 | C36620-1135709-01 | Created | 36620 | The UK Branch Office of Awaze A/S (UC ) | ReDoc EPL 1Gb/s Fully div route - Virumgårdsvej 27 2830 Viru | Ahsan Siddiqui | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-2923 |  |  |  | 2025-03-28 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-04-25 |  |  |  | Change | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Change | 107596-003_C36620-1135709-01 | C36620-1135709-01 |  |  | C30979-1079254-01 |  | 0 | 2025-06-27 | 0
AX | Transmis | 101174-010-005 | 101174-010 | C31138-1130918-01 | Created | 31138 | Lokaltog A/S | PP.A 100Mb EPL - GC Hillerød - Saunte Bygade 2 3100 Hornbæk | Ahsan Siddiqui | Camilla Villumsen Kaimer | ORD-1500 |  |  |  | 2024-09-01 | 2025-05-23 |  |  | 2025-05-23 |  | 2024-11-07 |  | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  | 4025 | Own with Digging | 101174-010_C31138-1130918-01 | C31138-1130918-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 |  |  | Thomas Rønne Massesson
AX | Housing | 106903-003-011 | 106903-003 | HR36020-1117587-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - GC Odense 1 Blangstedgårdsvej 8 5220 Odense SØ - | Mark Kjærulff Kvejborg | Kirsten Christensen | 81928-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-003_HR36020-1117587-01 | HR36020-1117587-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Mark Kjærulff Kvejborg
AX | Housing | 104094-011-018 | 104094-011 | HR33647-1135362-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135362-01 | HR33647-1135362-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 103596-839-001 | 103596-839 | C35430-1099771-01 | On Hold | 33186 | Globalconnect GmbH (Intercompany) | Internet IP Access (Corporate) 500 Mb/s Std. route - GC Hamb | Implementation Germany | Carole Dupont-Lavadoux | 62851-2 | 62851-2 |  |  | 2021-03-29 | 2021-11-12 |  |  |  |  | 2021-08-10 | 2021-04-15 |  |  | New Sales | 2021-11-12 | 2021-11-12 |  |  | Own OnNet | 103596-839_C35430-1099771-01 | C35430-1099771-01 | Other |  |  |  | 0 | 2021-11-12 | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 102950 | NKA-032475 | In Process | D60410 | Dayforce A/S | Genforhandling Dayforce 12 mdr. | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Flemming Steen Thomsen |  | 2025-03-28 | [9 empty] | Change |  |  | Per Henrik Lings Allé 4 2100 København Ø | Ingen Capex Category | Change | 102950_NKA032475 | NKA032475 |  |  | 76196_NKA032475 |  | 0 |  | 0 | PP.H | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Mobile Access |  | 97347 | NMA-055385 | In Process | D77341 | Deichmann-Sko ApS | Connectivity 100 Mbit fiber internet på SDwan Danmark | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2024-06-28 | 2025-06-20 | [6 empty] | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Rødovre Centrum 1 R 2610 Rødovre | Ingen Capex Category | 3rd Party | 97347_NMA055385 | NMA055385 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.M | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 97347 | NMA-055430 | In Process | D77341 | Deichmann-Sko ApS | Connectivity 100 Mbit fiber internet på SDwan Danmark | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2024-06-28 | 2025-05-28 | [6 empty] | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Merkurvej 1 D 7400 Herning | Ingen Capex Category | 3rd Party | 97347_NMA055430 | NMA055430 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.M | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 98194 | NMA-056872 | On Hold | D78262 | Vuffeli ApS | solgt 500 mbit smart inkl wifi - | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Kean Wrist | 2024-10-31 | 2024-10-22 | [5 empty] | 2024-12-27 |  |  |  | New Sales |  |  | Kattesundet 4 2 1458 København K | Ingen Capex Category | 3rd Party | 98194_NMA056872 | NMA056872 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - PP.N | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 101581 | NMA-057891 | On Hold | D78492 | Triangelhus A/S | Solgt 4X 1000/1000 med SmartFiber & 1x 100/100Gbs med 4g failover | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Abdirzak Farah Aden | 2024-12-18 | 2024-12-13 | 2025-03-17 |  |  |  |  | 2025-03-17 |  | 2025-03-17 |  | New Sales | 2025-03-17 |  | Frederiksberggade 14 1 1459 København K | Ingen Capex Category | 3rd Party | 101581_NMA057891 | NMA057891 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 102850 | NMA-059170 | In Process | D78726 | Apel Fine Jewellery | Solgt 100/100 smartfiber spin id. 27528 - | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Abdirzak Farah Aden |  | 2025-02-28 | 2025-07-11 | [6 empty] | 2025-07-11 |  | New Sales | 2025-07-11 |  | Store Kongensgade 58 1264 København K | Ingen Capex Category | 3rd Party | 102850_NMA059170 | NMA059170 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Interne produkter |  | 104926 | NMA-060254 | In Process | D20350 | Statens IT | SKI - 1Gbit SDWAN forbindelsen - TRM-FSTYR, Åkirkebyvej 52 3700 Rønne | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-03 | [9 empty] | New Sales |  |  | Åkirkebyvej 52 3700 Rønne | Ingen Capex Category | 3rd Party | 104926_NMA060254 | NMA060254 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4/5G failover til netværks- og internetforbindelse SD-WAN (DynamicS)
BO | Mobile Access |  | 97827 | NMA-060424 | In Process | D78873 | Britt Sisseck | 100/100 SF - BO 97827 - SPIN Tilbudsnr 28336 | Line Skov | Line Skov |  |  | Jeppe Himmelstrup | 2025-04-25 | 2025-04-22 | [5 empty] | 2025-06-13 |  |  |  | New Sales |  |  | Sankt Annæ Plads 11 1250 København K | Ingen Capex Category | 3rd Party | 97827_NMA060424 | NMA060424 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Fiberforbindelse |  | 80781 | NKA-042995 | In Process | D75050 | Samsøe & Samsøe Whole Sale ApS | WAN Agreement | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Jesper Höilund Jensen | 2022-10-03 | 2022-06-07 | 2025-12-31 | [6 empty] | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Huikstraat 10 2000 Antwerpen Belgium | 3rd Party | 3rd Party | 80781_NKA042995 | NKA042995 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | GTT PON reference 2140517 | 100 Mbps fiberforbindelse
AX | Transmis | 106418-683-003 | 106418-683 | C36418-1134025-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Adaptive DDoS Protection ≤ 10 Gbps - Am Friedrichsbrunnen 1 | Stephen Okai | André Döpfner | ORD-2376 | ORD-2376 |  |  | 2025-01-13 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2025-01-24 |  |  |  | New Sales | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  |  | Own OnNet | 106418-683_C36418-1134025-01 | C36418-1134025-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0
AX | Fiber | 106118-088-100 | 106118-088 | F35390-1129307-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogen | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129307-01 | F35390-1129307-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 107333-006-007 | 107333-006 | C36394-1134109-01 | Created | 36394 | TikTok Norway AS | Global Optical Services - Interxion Stockholm Esbogatan 11 |  | Trine Anker Monberg | ORD-2416 |  |  |  | 2025-01-20 | [5 empty] | 2025-04-10 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 107333-006_C36394-1134109-01 | C36394-1134109-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-091-091 | 106118-091 | F35390-1129630-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Hern | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129630-01 | F35390-1129630-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 106418-627-001 | 106418-627 | C36165-1131391-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Internet - Gradestraße 60 12347 Berlin - 1 Gb/ | Kathrin Rathert | Stefanie Jossa | ORD-1687 | ORD-1687 |  |  | 2024-09-27 | 2025-05-16 |  |  |  |  | 2024-12-01 |  |  |  | New Sales | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  |  | 3rd Party | 106418-627_C36165-1131391-01 | C36165-1131391-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0
AX | Fiber | 106118-091-117 | 106118-091 | F35390-1129656-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Nørre Nebel, Industrivej 16, Nørr | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129656-01 | F35390-1129656-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 100462-018-005 | 100462-018 | F30128-1135439-01 | Created | 30128 | Københavns Universitet | Dark fibre between Hørskætten datacentres - GC Taastrup Hør |  | Toivo Hiljander | ORD-2863 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-05-08 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100462-018_F30128-1135439-01 | F30128-1135439-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055146 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-01-29 | 2024-06-27 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2025-04-04 | 2025-03-24 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Ny Carlsberg Vej 99 1799 København V | 3rd Party | 3rd Party | 97026_NKA055146 | NKA055146 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | VLAN: 3825 - Europaskolen - TDC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055193 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-01-23 | 2024-06-27 | 2025-12-31 |  |  |  |  | 2025-04-04 | 2025-03-25 | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Ørestads Boulevard 102 D 2300 København S | 3rd Party | 3rd Party | 97026_NKA055193 | NKA055193 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | VLAN: 3888 - Skolen i ørestaden. Medieby - TDC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055197 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-02-05 | 2024-06-27 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2025-04-18 | 2025-05-02 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Heimdalsgade 29 2200 København N | 3rd Party | 3rd Party | 97026_NKA055197 | NKA055197 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | VLAN: 3878 - Rådmandgades Skole - TDC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055206 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-02-14 | 2024-06-27 | 2025-12-31 | 2025-04-30 12:39:00.000 | 2025-05-13 10:55:00.000 | 2025-05-30 |  | 2025-04-25 |  | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Støberigade 3 2450 København SV | over 50m | Own with Digging | 97026_NKA055206 | NKA055206 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | VLAN: 3886 - Skolen I Sydhavnen KKFO - GC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121 | Mads Gosvig Hansen
BO | Fiberforbindelse |  | 93328 | NKA-056054 | In Process | D77772 | Semco Maritime A/S | RFP Semco Maritime WAN lokationer Danmark | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Robert Steen-Roed | 2024-09-30 | 2024-09-02 | [9 empty] | New Sales |  |  | Wharncliffe Road DN31 3QJ Grimsby United Kingdom | 3rd Party | 3rd Party | 93328_NKA056054 | NKA056054 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C | 100 Mbps fiberforbindelse
AX | Transmis | 100869-330-001 | 100869-330 | B30832-1136356-01 | Created | 30832 | GlobalConnect A/S (Gigacontent A/S) | ALxx Sparta København pre-etablering | Jan Ingemann Pedersen | Shazia Mobin |  |  |  |  | 2025-04-22 | [9 empty] | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100869-330_B30832-1136356-01 | B30832-1136356-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 97023 | NKA-056357 | On Hold | D76538 | DANSKE KONCEPT RESTAURANTER A/S | Connectivity 100 Mbit fiber internet Danmark + 1GB internet HQ | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Robert Steen-Roed | 2024-10-16 | 2024-09-23 | [5 empty] | 2025-01-10 |  |  |  | New Sales |  |  | Energivej 4 4220 Korsør | 3rd Party | 3rd Party | 97023_NKA056357 | NKA056357 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - PP.C | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 94945 | NKA-056410 | On Hold | D78171 | Sortberg Hansen ApS | Kjeldsen IT FIberforbindelse til Sortberg Hansen Hjaltesvej 8 -#P:Kjeldsen IT | Oliver Mariager | Oliver Mariager |  |  | Christian Cederholm |  | 2024-09-23 | [9 empty] | New Sales |  |  | Hjaltesvej 8 7500 Holstebro | On-net | Own OnNet | 94945_NKA056410 | NKA056410 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Afvent opstart da den først skal leveres til efteråret 2025 | 300 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 98586 | NKA-056505 | In Process | D19050 | Harboes Bryggeri A/S | SD-WAN til Darguner Brauerei GmbH | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Henrik Bregnhøj | 2024-11-27 | 2024-09-26 | 2025-06-30 |  |  | 2025-02-14 |  |  |  | 2025-06-30 |  | New Sales | 2025-06-30 |  | Spegerborgvej 34 4230 Skælskør | 3rd Party | 3rd Party | 98586_NKA056505 | NKA056505 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C TDC 20/01-2025 | 2 Gbps fiberforbindelse SDx
BO | Fiberforbindelse |  | 95792 | NKA-056532 | In Process | D78183 | Trescal A/S | IP-VPN ( DK, SE) VRF Link towards existing ( GC NO-IP.VPN ) | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Jannik Uhrskov Kjærsholm | 2024-10-18 | 2024-09-30 | 2026-04-25 |  |  |  |  | 2025-01-10 | 2025-03-14 | 2026-04-25 |  | New Sales | 2026-04-25 |  | Björnavägen 41 891 41 Örnsköldsvik Sweden | 3rd Party | 3rd Party | 95792_NKA056532 | NKA056532 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C - Sverige | 200 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 100796 | NKA-057361 | In Process | D30650 | Jem & Fix A/S | jem & fix Pancoveien 20A, 1624 Ørebekk Norway B804 | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker | 2024-11-14 | 2024-11-13 | 2025-05-23 |  |  |  |  | 2025-01-31 | 2025-02-02 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Pancoveien 20A 1624 Ørebekk Norway | 3rd Party | 3rd Party | 100796_NKA057361 | NKA057361 |  |  |  |  | 0 | 2025-02-03 | 0 | PP.C - j&f-NO-804 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 96115 | NKA-057289 | In Process | D78318 | SYGEFORSIKRINGEN "DANMARK" GS | 36 mdr. kr.56.900 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Flemming Steen Thomsen | 2024-11-22 | 2024-11-11 | 2025-05-30 | 2024-12-03 11:53:00.000 | 2024-12-11 13:01:00.000 | 2025-01-07 |  | 2025-01-10 | 2025-01-03 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Esbjergvej 20 6000 Kolding | On-net | Own OnNet | 96115_NKA057289 | NKA057289 |  |  |  |  | 0 | 2025-01-17 | 0 | PP.B | 100 Mbps fiberforbindelse | Bjarne Kjær
BO | SKI |  | 100602 | NKA-003815 | On Hold | D22190 | HELSINGØR KOMMUNE | SKI - Nyt redundant ben til NKA-003815 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss | 2021-07-14 | 2024-11-28 |  | 2021-07-15 11:05:00.000 | 2021-09-24 07:20:00.000 | [6 empty] | Change |  |  | Birkedalsvej 27 3000 Helsingør | Ingen Capex Category | Change | 100602_NKA003815 | NKA003815 |  |  | 78081_NKA003815 |  | 0 |  | 0 |  | Nyopr af redundans fra separate POPs m forsk PEudstyr til internetforb -50460121
BO | Service |  | 103616 | NKA-004029 | In Process | D23770 | Nr. Snede Fængsel | Skift af CPE til Cisco ISR-1100 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss |  | 2025-03-17 |  |  |  | 2025-06-04 | [5 empty] | Change |  |  | Vejlevej 45 8766 Nørre Snede | Ingen Capex Category | Change | 103616_NKA004029 | NKA004029 |  |  | 94659_NKA004029 |  | 0 |  | 0 |  | CPE Skift til Cisco ISR-1100-8P m. tekniker
BO | Mobil Link |  | 94538 | NML-053417 | In Process | D73366 | Klarlund A/S | Expedite express GF x3 & 3 nye linjer | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Michel Daniel Kracun | 2024-02-26 | 2024-02-22 |  | 2024-10-04 09:43:00.000 | 2024-10-04 09:43:00.000 | [6 empty] | New Sales |  |  | Østergade 52 1100 København K | 3rd Party | 3rd Party | 94538_NML053417 | NML053417 |  |  |  |  | 0 | 2024-04-25 | 0 |  | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 91816 | NML-055071 | On Hold | D33130 | It-Forsyningen I/S | 4G stand alone forbindelser - Poppelvej - Lilledal - Rørmosevænget | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Michael de Voss | 2024-07-03 | 2024-06-26 | [9 empty] | New Sales |  |  | Poppelvej 1 B 3450 Allerød | 3rd Party | 3rd Party | 91816_NML055071 | NML055071 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Afventer MPLS ark fra kunden.;4G Stand Alone | Mobil Link - Primær
BO | Mobil Link |  | 96115 | NML-057296 | In Process | D78318 | SYGEFORSIKRINGEN "DANMARK" GS | 36 mdr. kr.56.900 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Flemming Steen Thomsen | 2024-11-22 | 2024-11-11 | 2025-05-30 |  |  | 2025-01-31 |  |  | 2025-01-13 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Sct Olai Gade 39 3000 Helsingør | 3rd Party | 3rd Party | 96115_NML057296 | NML057296 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.B | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 101097 | NML-058162 | In Process | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - Internetforbindelser til DAO 365 A/S | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen | 2025-01-23 | 2024-12-27 | 2025-05-30 | [6 empty] | 2025-04-11 |  | New Sales | 2025-04-11 | 2025-05-30 | Heimdalsvej 22 Y 7200 Grindsted | 3rd Party | 3rd Party | 101097_NML058162 | NML058162 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C - DAO | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 102096 | NML-059179 | In Process | D17370 | Aktieselskabet Bremen | 1 resign og 1 new | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Flemming Steen Thomsen | 2025-03-13 | 2025-02-28 | 2025-05-30 |  |  | 2025-05-23 |  | 2025-06-06 | 2025-05-07 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Niels Hemmingsens Gade 10 1153 København K | 3rd Party | 3rd Party | 102096_NML059179 | NML059179 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.A | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 103074 | NML-059852 | In Process | D78772 | Hildebrandt & Brandi Danmark A/S | Connectivity with 4G failover, Hildebrandt & Brandi P/S ( Kalkværksvej 16, 16, Århus ) | Eva Eisner | Eva Eisner |  |  | Jannik Uhrskov Kjærsholm | 2025-03-27 | 2025-03-20 | 2025-07-04 |  |  | 2025-06-27 |  | 2025-05-16 | 2025-04-08 | 2025-07-04 |  | New Sales | 2025-07-04 |  | Kalkværksvej 16 16 8000 Aarhus C | 3rd Party | 3rd Party | 103074_NML059852 | NML059852 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.ON | Mobil Link
BO | Service |  | 102134 | NKA-051434 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Skift af CPE | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2023-12-12 | 2025-01-30 |  | 2023-12-19 08:49:00.000 | 2023-12-19 08:50:00.000 | [6 empty] | Change |  |  | Emil Neckelmanns Vej 14 5220 Odense SØ | On-net | Change | 102134_NKA051434 | NKA051434 |  |  | 92878_NKA051434 |  | 0 | 2024-01-15 | 0 |  | Skift af CPE | Stine Kildegaard Kristensen
BO | Fiberforbindelse |  | 93095 | NKA-052425 | On Hold | D75034 | Imerco A/S | Connectivity Fiber 100/100 Mbit internet - 56 butikker | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Robert Steen-Roed | 2025-01-30 | 2023-12-21 | [5 empty] | 2025-04-30 |  |  |  | New Sales |  |  | Gammel Kongevej 114 1850 Frederiksberg C | 0-15m | Own with Digging | 93095_NKA052425 | NKA052425 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - PP.A | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 93095 | NKA-052453 | On Hold | D75034 | Imerco A/S | Connectivity Fiber 100/100 Mbit internet - 56 butikker | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Robert Steen-Roed | 2025-01-30 | 2023-12-21 | [5 empty] | 2025-04-30 |  |  |  | New Sales |  |  | Hvidovrevej 341 C 62 2650 Hvidovre | over 50m | Own with Digging | 93095_NKA052453 | NKA052453 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - PP.A | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 91764 | NKA-052653 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Brudelysvej 28 2880 Bagsværd | On-net | Own OnNet | 91764_NKA052653 | NKA052653 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 10 Gbps fiberforbindelse
BO | Service |  | 102134 | NKA-052794 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Skift af CPE | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2024-01-12 | 2025-01-30 |  | 2024-03-26 10:10:00.000 | 2024-03-26 10:10:00.000 |  |  | 2024-05-31 |  |  |  | Change |  |  | 55.66981, 11.127804 0 JX 4400 Kalundborg | 0-15m | Change | 102134_NKA052794 | NKA052794 |  |  | 93092_NKA052794 |  | 0 | 2024-06-21 | 0 |  | Skift af CPE | Anders Hermansen
BO | Fiberforbindelse |  | 91200 | NKA-052835 | In Process | D77388 | Lokal Forsikring G/S | SmartConnect: WAN og SD-WAN | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Jesper Höilund Jensen | 2024-01-25 | 2024-01-10 | 2025-08-29 | 2024-02-23 10:01:00.000 | 2024-02-23 10:01:00.000 |  |  |  |  | 2025-08-29 |  | New Sales | 2025-08-29 |  | Holsted Park 15 A 4700 Næstved | On-net | Own OnNet | 91200_NKA052835 | NKA052835 |  |  |  |  | 0 | 2024-03-22 | 0 | CA.ON | 1 Gbps fiberforbindelse SDx | Mads Gosvig Hansen
BO | Fiberforbindelse |  | 91200 | NKA-052839 | In Process | D77388 | Lokal Forsikring G/S | SmartConnect: WAN og SD-WAN | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Jesper Höilund Jensen | 2024-03-11 | 2024-01-10 | 2025-08-29 | 2024-03-20 11:12:00.000 | 2024-03-20 11:14:00.000 |  |  | 2024-05-24 | 2025-02-21 | 2025-08-29 |  | New Sales | 2025-08-29 |  | Østergade 72 5900 Rudkøbing | On-net | Own OnNet | 91200_NKA052839 | NKA052839 |  |  |  |  | 0 | 2024-08-30 | 0 | CA.ON | 100 Mbps fiberforbindelse SDx | Simon Ørum Albertsen
BO | Fiberforbindelse |  | 97133 | NOC-995822 | On Hold | D70832 | Hoffmann A/S | Gentegning samt tilkøb af radiokæderedundans til Fiskerhusvej , opgradering til 2G på Fabriksparken og 1G på Skanderborgvej. | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-12-16 | 2025-04-18 | 2016-09-14 14:21:00.000 | 2016-09-14 14:21:00.000 |  |  |  |  | 2025-04-18 |  | Change | 2025-04-18 |  | Fabriksparken 66 2600 Glostrup | Ingen Capex Category | Change | 97133_NOC995822 | NOC995822 | OH.OT |  | 69822_NOC995822 |  | 0 |  | 0 | OH.OT | 2 Gbps fiberforbindelse
AX | Fiber | 107101-002-002 | 107101-002 | F36205-1122000-01 | Created | 36205 | INFRASTRUKTURSELSKABET LJ A/S | Fibre Works - Industrivej 18 4652 Hårlev |  | Jens Vissing | 87242-3 |  |  |  | 2023-08-01 | [5 empty] | 2023-08-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 107101-002_F36205-1122000-01 | F36205-1122000-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-091-111 | 106118-091 | F35390-1129650-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Nørre Nebel, Industrivej 16, Nørr | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129650-01 | F35390-1129650-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 106075-320-001 | 106075-320 | C35349-1136838-01 | Created | 35349 | GlobalConnect A/S (Onefiber) | CA.WD ISP 10Gb/s - MDU-0228 Hvidovregade 33C 2650 | Ahsan Siddiqui | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-3163 |  |  |  | 2025-05-13 | 2025-07-11 |  |  |  |  | 2025-09-11 |  |  |  | New Sales | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | 1 | Own with Digging | 106075-320_C35349-1136838-01 | C35349-1136838-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-11 | 0 |  |  | Project Management Fiber
BO | Fiberforbindelse |  | 102177 | NOC-996874 | In Process | D07150 | HKScan Denmark A/S | Etablering af internet redundans og DDoS. Bestående internetkredsløb genanvendes og der oprettes nye redundante ben til disse. Bestående internetkontrakter udgår og erstattes af denne. | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2025-03-11 | 2025-05-28 |  |  | 2025-05-26 |  | 2025-05-26 |  | 2025-05-28 |  | Change | 2025-05-28 |  | Elmegårdsvej 4 9460 Brovst | Ingen Capex Category | Change | 102177_NOC996874 | NOC996874 |  |  | 39610_NOC996874 |  | 0 | 2025-05-26 | 0 | 14/03 PMA: Afv. Morten Skytte. Skal omlægges til "OpenNet". | 1 Gbps fiberforbindelse
AX | Fiber | 106118-088-110 | 106118-088 | F35390-1129317-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogen | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129317-01 | F35390-1129317-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Housing | 103372-015-005 | 103372-015 | HR32973-1135998-01 | Created | 32973 | Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen, Koncern IT | Rackspace Footprint excl. rack, other size - GC Taastrup Hør |  | Jonatan Hastrup Jørnsgård | ORD-2989 |  |  |  | 2025-04-07 | [5 empty] | 2025-06-02 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 103372-015_HR32973-1135998-01 | HR32973-1135998-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | SKI |  | 77244 | NSW-039800 | On Hold | D67650 | Norddjurs Kommune | SKI - Migrering til SKI 50.46 + SD-WAN + Op og nedgraderinger | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lasse Berglund |  | 2021-12-28 | 2023-12-22 |  |  |  | 2024-09-30 |  |  | 2023-12-22 |  | New Sales | 2023-12-22 |  | Ørkenvej 1 A 8592 Anholt | Ingen Capex Category | Own OnNet | 77244_NSW039800 | NSW039800 | OH.DS | 2024-09-30 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 | OH.DS - D.3P | Tillæg for 500 Mbps Netværksforbindelse som SD-WAN - 50460421
BO | Managed SD-WAN |  | 90938 | NSW-050650 | On Hold | D00890 | SPEJDER SPORT A/S ADMINISTRATIONEN | Spejdersport, SD-WAN løsning | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2023-10-12 | [9 empty] | New Sales |  |  | Østergade 16 8600 Silkeborg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 90938_NSW050650 | NSW050650 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | D.CT afventer til kunden kan komme ud af TDC | Managed SD-WAN 100 Mbps
AX | Fiber | 100453-1134-0001 | 100453-1134 | F30111-1130285-01 | In Process | 30111 | Telenor A/S | Single Fibre Acc.-Fægangen 5 4660 Store Heddinge-Tomsgårdsve | Stine Kildegaard Kristensen | Mette Vinther | 97938-1 |  |  |  | 2024-07-31 | [5 empty] | 2024-12-18 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100453-1134_F30111-1130285-01 | F30111-1130285-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Stine Kildegaard Kristensen
AX | Fiber | 100503-137-013 | 100503-137 | F30196-1136213-01 | Created | 30196 | Parknet F.M.B.A. | DF.LL DF Single - Skolevej 16A 2630 Taastrup |  | Camilla Olesen | ORD-3028 |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-07-11 |  |  |  |  | 2025-07-03 |  |  |  | New Sales | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  |  | 3rd Party | 100503-137_F30196-1136213-01 | F30196-1136213-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-11 | 0
AX | Fiber | 106118-091-047 | 106118-091 | F35390-1129586-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Stilling Niels Bohrs Vej 19 8660 | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129586-01 | F35390-1129586-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Interne produkter |  | 101070 | NKA-057744 | On Hold | D49100 | AS3 A/S | Datacom - Internetforbindelser til Nordiske lokationer | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Søndergade 46 2 8700 Horsens | On-net | Own OnNet | 101070_NKA057744 | NKA057744 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - afventer leveringsdato | CRID til Mobil Link Primær - Intern 4G portal
BO | SKI |  | 97056 | NKA-057947 | On Hold | D72429 | Rigspolitiet | SKI - 100Mbit netværksforbindelse - Sigynsgade 83, 2200 København N | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Michael de Voss | 2024-12-19 | 2024-12-18 | 2025-02-28 | 2025-01-17 09:55:00.000 | 2025-01-21 07:19:00.000 | 2025-02-28 |  | 2025-02-28 | 2025-01-21 | 2025-02-28 |  | New Sales | 2025-02-28 |  | Sigynsgade 83 2200 København N | On-net | Own OnNet | 97056_NKA057947 | NKA057947 |  |  |  |  | 0 | 2025-02-28 | 0 | SKI - 100 Mbps netværk | 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121 | Janus Mutua Andersen
BO | Fiberforbindelse |  | 102109 | NKA-058650 | On Hold | D52360 | Secure Data Center ApS |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Michell Vester |  | 2025-01-28 |  |  |  | 2025-03-12 | [5 empty] | New Sales |  |  | Hørskætten 5 2630 Taastrup | On-net | Own OnNet | 102109_NKA058650 | NKA058650 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | 10 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102530 | NKA-058987 | In Process | D78688 | Verdens Skove, Århus | Ivaldi Fiber til Verdens skove | Line Skov | Line Skov |  |  | Christian Cederholm | 2025-04-30 | 2025-02-18 | 2025-06-27 |  |  | 2025-05-09 |  | 2025-06-27 |  | 2025-05-16 |  | New Sales | 2025-05-16 | 2025-06-27 | Mejlgade 53 2 8000 Aarhus C | 3rd Party | 3rd Party | 102530_NKA058987 | NKA058987 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.LL - Fibia | 200 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 103138 | NKA-059253 | In Process | D78734 | Saint Revision ApS | 1000/1000 SF - Spin Tilbudsnr 27574 | Line Skov | Line Skov |  |  | Mark Thygesen | 2025-03-12 | 2025-03-04 | 2025-05-28 | 2025-04-30 10:46:00.000 | 2025-05-08 15:11:00.000 | 2025-05-23 |  | 2025-05-02 | 2025-05-09 | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Lindevangs Alle 6 KL 2000 Frederiksberg | On-net | Own OnNet | 103138_NKA059253 | NKA059253 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0 | CA.ON | 1 Gbps fiberforbindelse SDx | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 105010 | NKA-059261 | On Hold | D02220 | Cimbria A/S | Kopi af port. 2 porte til WAN LACP og 2 porte til MPLS LACP | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2025-04-04 |  | 2025-04-08 14:22:00.000 | 2025-03-06 07:52:00.000 |  |  |  | 2025-04-22 |  |  | Change |  |  | Fårtoftvej 22 7700 Thisted | 3rd Party | Change | 105010_NKA059261 | NKA059261 | OH.OT |  | 102860_NKA059261 |  | 0 |  | 0 | OH.OT | 10 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059315 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Amagerbrogade 185 2300 København S | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059315 | NKA059315 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059332 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Bystævnevej 3 5200 Odense V | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059332 | NKA059332 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059379 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-08-08 | [6 empty] | 2025-08-08 |  | New Sales | 2025-08-08 |  | Herningvej 36 7500 Holstebro | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059379 | NKA059379 |  | 2025-05-07 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059385 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-05-23 | [6 empty] | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Hummeltoftevej 14 2830 Virum | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059385 | NKA059385 |  | 2025-05-02 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059417 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-06-06 | [6 empty] | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Mosevej 1 A 6000 Kolding | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059417 | NKA059417 |  | 2025-05-05 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059453 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester | 2025-04-30 | 2025-03-06 | 2025-06-27 | 2025-05-12 12:38:00.000 | 2025-05-14 08:50:00.000 | 2025-06-20 |  |  |  | 2025-06-27 |  | New Sales | 2025-06-27 |  | Skaadsmosevej 2 6950 Ringkøbing | 30-50m | Own with Digging | 102937_NKA059453 | NKA059453 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse | Bjarne Kjær
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059474 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester | 2025-03-24 | 2025-03-06 | 2025-05-28 | 2025-04-14 18:42:00.000 | 2025-05-01 07:29:00.000 | 2025-05-23 |  | 2025-05-30 |  | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Tarphagevej 11 6710 Esbjerg V | 0-15m | Own with Digging | 102937_NKA059474 | NKA059474 |  | 2025-05-04 00:00:00.000 |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse | Bjarne Kjær
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059502 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-05-23 | [6 empty] | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Vestergade 54 7200 Grindsted | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059502 | NKA059502 |  | 2025-05-05 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059505 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Viborgvej 71 7400 Herning | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059505 | NKA059505 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059541 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester | 2025-03-21 | 2025-03-06 | 2025-07-04 | 2025-05-12 12:10:00.000 |  | 2025-06-27 |  | 2025-05-30 |  | 2025-07-04 |  | New Sales | 2025-07-04 |  | Motalavej 141 4220 Korsør | 15-30m | Own with Digging | 102937_NKA059541 | NKA059541 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | SKI |  | 88172 | NDD-048966 | On Hold | D30820 | I/S VESTFORBRÆNDING | SKI - Migrering | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88172_NDD048966 | NDD048966 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Anti DDoS Layer 7 - 50460121
BO | Anti DDOS |  | 91764 | NDD-052738 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Girostrøget 1 2630 Taastrup | Ingen Capex Category | Own OnNet | 91764_NDD052738 | NDD052738 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Op til 10 Anti DDoS Business
AX | Housing | 100658-010-002 | 100658-010 | HP30621-1131858-01 | Created | 30621 | Rackhosting ApS | Power consumption - GC Taastrup Hørskætten 6C 2630 Taastrup |  | Ivan Erik Lessel | ORD-1863 |  |  |  | 2024-10-23 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100658-010_HP30621-1131858-01 | HP30621-1131858-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 107525-005-001 | 107525-005 | C36565-1135209-01 | Created | 36565 | MAERSK A/S | PP.C WDM 10G - NL, Kuiperbergweg 19 - BE, Chaussée de Saint |  | Henrik Møller Fyhn | ORD-2802 |  |  |  | 2025-03-11 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-06-11 |  |  |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | 3rd Party | 107525-005_C36565-1135209-01 | C36565-1135209-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0
BO | Managed LAN |  | 92500 | NBM-052134 | On Hold | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP_9000 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2023-12-19 | [9 empty] | New Sales |  |  | Nytorv 13 9000 Aalborg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 92500_NBM052134 | NBM052134 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Waiting Order Termination | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 92274 | NBM-052257 | On Hold | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP_5260 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2023-12-19 | [9 empty] | New Sales |  |  | Svendborgvej 319 5260 Odense S | Ingen Capex Category | Own OnNet | 92274_NBM052257 | NBM052257 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Waiting Order Termination | Managed LAN
BO | SmartFiber |  | 98945 | NSW-056612 | On Hold | D78215 | Sparholt VVS ApS | Klc Erhverv Glostrup. Brønshøjvej 76 2700 Brønshøj | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Casper Heinrich Roepstorff |  | 2024-10-03 | [9 empty] | New Sales |  |  | Kjeldsgårdsvej 42 1 TV 2500 Valby | Ingen Capex Category | Own OnNet | 98945_NSW056612 | NSW056612 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.N | SmartFiber 100 Mbps
BO | SmartFiber |  | 102144 | NSW-058449 | In Process | D76015 | Kuube Denmark ApS |  | Line Skov | Line Skov |  |  | Kasper Pfeiffer Skovgaard Olesen |  | 2025-01-17 | 2025-06-06 | [5 empty] | 2025-04-29 | 2025-05-09 |  | New Sales | 2025-05-09 | 2025-06-06 | Industrivej 1 1 th. 7120 Vejle Øst | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102144_NSW058449 | NSW058449 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.N | SmartFiber 100 Mbps
BO | SmartFiber |  | 102553 | NSW-059108 | In Process | D78709 | Al-Irchad Skolen | Solgt 1000/1000 SF ext wifi til Al-Irchad skolen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Jeppe Himmelstrup |  | 2025-02-26 | 2025-06-06 | [6 empty] | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Fredericiavej 63 3000 Helsingør | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102553_NSW059108 | NSW059108 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | SmartFiber 1 Gbps
BO | SmartFiber |  | 103673 | NSW-059843 | On Hold | D78003 | WIP Denmark ApS | 200/200 SmartFiber Premium w. Extended WiFi - JEUDAN - Nelson Mandelas Allé 14 | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Philip Goetz Majgaard |  | 2025-03-19 |  |  |  | 2025-05-06 |  |  | 2025-05-05 |  |  | New Sales |  |  | Nelson Mandelas Allé 14 2450 København SV | Ingen Capex Category | Own OnNet | 103673_NSW059843 | NSW059843 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | SmartFiber 200 Mbps
BO | Managed SD-WAN |  | 104718 | NSW-060053 | In Process | D75195 | GlobalConnect AS Norge | Hasselager Centervej 7, 8260 Viby J_Intern ordre fra GC Norge på SD-Wan_GC network | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Rune Buchwaldt Christiansen |  | 2025-03-28 | 2025-05-23 | [6 empty] | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Hasselager Centervej 7 8260 Viby J | Ingen Capex Category | Own OnNet | 104718_NSW060053 | NSW060053 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Managed SD-WAN 200 Mbps
BO | SmartFiber |  | 102606 | NSW-060109 | In Process | D78847 | Bagt ApS | Managed internet med WI-FI til alle lokationer | Line Skov | Line Skov |  |  | Ole Høholt Noesgaard |  | 2025-03-31 | [9 empty] | New Sales |  |  | Nordre Strandvej 339 A ST 3100 Hornbæk | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102606_NSW060109 | NSW060109 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | SmartFiber 100 Mbps
BO | SmartFiber |  | 103106 | NSW-060121 | In Process | D78850 | Bysted & Partners ApS | 200/200 Smartfiber | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Mark Thygesen |  | 2025-03-31 | 2025-06-06 | [6 empty] | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Toldbodgade 51 C 3 1253 København K | Ingen Capex Category | Own OnNet | 103106_NSW060121 | NSW060121 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | SmartFiber 200 Mbps
AX | Housing | 106118-090-040 | 106118-090 | HP35390-1129503-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Housing - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogense - Power Fe | Martin Fredberg | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HP35390-1129503-01 | HP35390-1129503-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 100527-010-016 | 100527-010 | F30223-1131099-01 | Created | 30223 | Telenor Sverige AB | Fibre Pair Access - DIX Building 304 2800 Kongens Lyngby - | Anders Hermansen | Mette Vinther | ORD-1568 |  |  |  | 2024-09-13 | [5 empty] | 2024-11-04 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100527-010_F30223-1131099-01 | F30223-1131099-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Transmis | 101174-010-007 | 101174-010 | C31138-1130920-01 | Created | 31138 | Lokaltog A/S | PP.A Protocol transparency | Ahsan Siddiqui | Camilla Villumsen Kaimer | ORD-1500 |  |  |  | 2024-09-01 | 2025-05-23 |  |  | 2025-05-23 |  | 2024-11-07 |  | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  |  | Own OnNet | 101174-010_C31138-1130920-01 | C31138-1130920-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0
AX | Housing | 104094-012-015 | 104094-012 | HR33647-1135473-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2864 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-012_HR33647-1135473-01 | HR33647-1135473-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-088-048 | 106118-088 | F35390-1129255-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129255-01 | F35390-1129255-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 106418-265-052 | 106418-265 | C35995-1116379-01 | In Process | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Internet - Mombacher Straße 6 55122 Mainz - 1 Gb/s | Stephen Okai | André Döpfner | 67871-1 | 67871-1 |  |  | 2022-12-19 | 2024-11-08 |  |  |  |  | 2023-05-18 |  |  |  | New Sales | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  |  | 3rd Party | 106418-265_C35995-1116379-01 | C35995-1116379-01 |  |  |  |  | 0 | 2024-11-08 | 0
AX | Transmis | 101604-006-003 | 101604-006 | C31570-1133753-01 | Created | 31570 | Bredbåndsforeningen Vestdjursnet.Dk | PP.B 1G EPL, Furvej 4 - Hovedgaden 130 8961 | Valentin Dumitru Curtianu | Camilla Villumsen Kaimer | ORD-2337 |  |  |  | 2025-01-06 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-03-27 |  |  |  | Change | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Change | 101604-006_C31570-1133753-01 | C31570-1133753-01 |  |  | C31570-1061125-01 |  | 0 | 2025-06-27 | 0 |  |  | Per Thøgersen
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059595 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Vindinggård Center 1 7100 Vejle | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059595 | NKA059595 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059600 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Malmparken 19 2750 Ballerup | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059600 | NKA059600 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102764 | NKA-059667 | On Hold | D71981 | Allunite A/S |  | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Kasper Pfeiffer Skovgaard Olesen |  | 2025-03-07 | [9 empty] | New Sales |  |  | Ryesgade 1 8000 Aarhus C | 0-15m | Own with Digging | 102764_NKA059667 | NKA059667 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - Jeudan | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 104352 | NKA-059921 | On Hold | D78264 | P/S Pkae Ejendom | Connectivity towards Kalkværksvej 11, 8000 Aarhus C | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Jannik Uhrskov Kjærsholm | 2025-03-26 | 2025-03-24 | [9 empty] | New Sales |  |  | Kalkværksvej 11 8000 Aarhus C | 15-30m | Own with Digging | 104352_NKA059921 | NKA059921 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | ON HOLD. Afv. kunden(nybyggeri) | 200 Mbps fiberforbindelse | Torben Astrup Rasmussen
BO | Fiberforbindelse |  | 104667 | NKA-059980 | In Process | D78820 | Psykologhuset Trekanten ApS | 1000/1000 - Aftalenummer 104667.1 | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Mark Thygesen | 2025-03-27 | 2025-03-26 | 2025-05-28 | 2025-04-22 14:10:00.000 | 2025-05-08 10:31:00.000 | 2025-05-23 |  | 2025-06-13 | 2025-05-08 | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Nørre Voldgade 21 3 1358 København K | On-net | Own OnNet | 104667_NKA059980 | NKA059980 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse | Thomas Rønne Massesson
BO | SKI |  | 104556 | NKA-060027 | In Process | D30820 | I/S VESTFORBRÆNDING | SKI - 3 x 100Mbit netværksforbindelser - Udbygning fjernvarme nettet – etape 1. | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-04-15 | 2025-03-28 | 2025-07-31 |  |  |  |  | 2025-06-27 |  | 2025-07-31 |  | New Sales | 2025-07-31 |  | 55.78987, 12.47385 0 2830 Virum | 3rd Party | 3rd Party | 104556_NKA060027 | NKA060027 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.LL.SKI - TDC | 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | Fiberforbindelse |  | 103481 | NKA-060089 | In Process | D78846 | Hudklinikken Helsingør I/S | 1000/1000 failover | Line Skov | Line Skov |  |  | Mark Thygesen | 2025-04-01 | 2025-03-31 | 2025-05-23 | 2025-04-15 09:41:00.000 | 2025-04-28 08:01:00.000 | 2025-05-16 |  | 2025-05-30 | 2025-04-28 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Bjergegade 22 C 3 3000 Helsingør | On-net | Own OnNet | 103481_NKA060089 | NKA060089 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 | CA.ON | 1 Gbps fiberforbindelse | Janus Mutua Andersen
BO | Fiberforbindelse |  | 102606 | NKA-060105 | In Process | D78847 | Bagt ApS | Managed internet med WI-FI til alle lokationer | Line Skov | Line Skov |  |  | Ole Høholt Noesgaard |  | 2025-03-31 | [5 empty] | 2025-07-04 |  |  |  | New Sales |  |  | Borgergade 130 1300 København K | 15-30m | Own with Digging | 102606_NKA060105 | NKA060105 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.WD | 100 Mbps fiberforbindelse SDx
BO | Fiberforbindelse |  | 102606 | NKA-060111 | In Process | D78847 | Bagt ApS | Managed internet med WI-FI til alle lokationer | Line Skov | Line Skov |  |  | Ole Høholt Noesgaard | 2025-04-07 | 2025-03-31 | 2025-06-27 |  |  | 2025-06-20 |  | 2025-07-04 |  | 2025-06-27 |  | New Sales | 2025-06-27 |  | Gilleleje Stationsvej 2 A 3250 Gilleleje | 3rd Party | 3rd Party | 102606_NKA060111 | NKA060111 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0 | CA.LL - TDC | 100 Mbps fiberforbindelse SDx
BO | Fiberforbindelse |  | 104526 | NKA-060249 | In Process | D74901 | Munck Havne & Anlæg A/S |  | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Niels Johan Thilker | 2025-04-10 | 2025-04-03 |  |  |  | 2025-07-18 |  | 2025-07-11 | 2025-04-23 |  |  | New Sales |  |  | 55.717366, 12.486413 0 2700 Brønshøj | 3rd Party | 3rd Party | 104526_NKA060249 | NKA060249 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-10 | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 104846 | NKA-060261 | In Process | D75436 | Fænøsundlægerne I/S |  | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Amel Voloder | 2025-04-08 | 2025-04-04 | 2025-06-20 | 2025-05-02 08:48:00.000 | 2025-05-12 09:13:00.000 | 2025-06-20 |  | 2025-06-06 |  | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Teglgårdsparken 116 1 5500 Middelfart | On-net | Own OnNet | 104846_NKA060261 | NKA060261 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-13 | 0 | CA.ON | 1 Gbps fiberforbindelse | Stine Kildegaard Kristensen
BO | Fiberforbindelse |  | 105037 | NKA-060263 | In Process | D45550 | Citrusmedia ApS | 1000/1000 | Shazia Mobin | Shazia Mobin |  |  | Mark Thygesen | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-05-23 | 2025-05-02 13:47:00.000 | 2025-05-05 10:24:00.000 | 2025-05-16 |  | 2025-05-30 | 2025-05-06 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Vesterbrogade 149 4 B3 1620 København V | On-net | Own OnNet | 105037_NKA060263 | NKA060263 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 | CA.ON | 1 Gbps fiberforbindelse | Thomas Rønne Massesson
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059355 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Farum Bytorv 76 3520 Farum | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059355 | NKA059355 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059599 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Malmparken 19 2750 Ballerup | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059599 | NKA059599 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | SKI |  | 103011 | NKA-060069 | In Process | D19710 | Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier S/I | SKI - Diverse ændringer + Ny lokation på Løkken 1, Sønderborg med redundans | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Henrik Bech Andersen | 2025-04-15 | 2025-03-28 |  | 2025-05-09 07:21:00.000 |  | 2025-06-20 |  | 2025-06-13 |  |  |  | New Sales |  |  | Spangsbjerg Kirkevej 103 6700 Esbjerg | over 50m | Own with Digging | 103011_NKA060069 | NKA060069 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0 | CA.WD.SKI - GC | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121 | Bjarne Kjær
BO | Fiberforbindelse |  | 104945 | NKA-060415 | In Process | D71208 | BELFOR Denmark A/S | 100 Mbit fiber + SD-WAN (Teknikvej 2 C, 4200 Slagelse) | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Benjamin Nilsson | 2025-04-25 | 2025-04-22 | 2025-06-06 |  |  | 2025-06-06 |  |  |  | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Teknikvej 2 C 4200 Slagelse | 3rd Party | 3rd Party | 104945_NKA060415 | NKA060415 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse SDx
BO | Fiberforbindelse |  | 102713 | NKA-060419 | In Process | D59940 | Associated Danish Ports A/S | 200 Mbps SDWAN Trafikhavnsgade 9, 7730 Hanstholm | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Niels Johan Thilker | 2025-04-29 | 2025-04-22 |  |  | 2025-04-22 11:47:00.000 | 2025-05-09 | [5 empty] | New Sales |  |  | Trafikhavnsgade 9 7730 Hanstholm | 3rd Party | 3rd Party | 102713_NKA060419 | NKA060419 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-09 | 0 | PP.M | 200 Mbps fiberforbindelse SDx
BO | Fiberforbindelse |  | 104918 | NKA-060521 | In Process | D78904 | ARC Nordic A/S |  | Line Skov | Line Skov |  |  | Kean Wrist | 2025-05-07 | 2025-04-28 | 2025-07-25 |  |  | 2025-07-18 |  | 2025-07-04 |  | 2025-07-25 |  | New Sales | 2025-07-25 |  | Hejrevej 33 B 2400 København NV | 3rd Party | 3rd Party | 104918_NKA060521 | NKA060521 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-25 | 0 | CA.LL - TDC | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 105483 | NKA-060582 | In Process | D78923 | Læge Torben Larsen |  | Line Skov | Line Skov |  |  | Kean Wrist | 2025-05-05 | 2025-05-02 | [5 empty] | 2025-06-27 |  |  |  | New Sales |  |  | Strandlodsvej 10 2300 København S | On-net | Own OnNet | 105483_NKA060582 | NKA060582 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.ON | 1 Gbps fiberforbindelse | Mathias Svare
BO | Sort fiber |  | 102754 | NSF-059203 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Nybrovej 80 - Hagedornsvej 1 - 2*18 DF par | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-05 | 2025-02-28 | 2025-06-06 | 2025-04-02 10:49:00.000 | 2025-04-02 10:50:00.000 | 2025-05-09 |  | 2025-05-16 | 2025-02-28 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Nybrovej 80 2820 Gentofte | over 50m | Own with Digging | 102754_NSF059203 | NSF059203 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0 |  | Sort Fiber (par) | Mads Gosvig Hansen
BO | Sort fiber |  | 102754 | NSF-059211 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Nybrovej 80 - Hagedornsvej 1 - 2*18 DF par | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-05 | 2025-02-28 | 2025-06-06 | 2025-04-02 10:52:00.000 | 2025-04-02 10:52:00.000 | 2025-05-09 |  | 2025-05-16 | 2025-02-28 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Nybrovej 80 2820 Gentofte | over 50m | Own with Digging | 102754_NSF059211 | NSF059211 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0 |  | Sort Fiber (par) | Mads Gosvig Hansen
AX | Housing | 107428-002-005 | 107428-002 | HR36472-1128761-01 | On Hold | 36472 | Grøn Sky ApS | Housing - GC Taastrup Hørskætten 12 Hall unspecified 2630 T | Andreas Niss | Project Management Denmark | 87152-1 |  |  |  | 2024-06-24 | 2024-11-01 |  |  |  |  | 2024-09-12 |  |  |  | New Sales | 2024-11-01 | 2024-11-01 |  |  | Own OnNet | 107428-002_HR36472-1128761-01 | HR36472-1128761-01 | Other |  |  |  | 0 | 2024-11-01 | 0
AX | Fiber | 106118-089-036 | 106118-089 | F35390-1129402-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129402-01 | F35390-1129402-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 100999-022-013 | 100999-022 | C30963-1098086-01 | On Hold | 30963 | Scandlines Danmark ApS | EPL 1 Gb/s - Am Kühlturm 1 18147 Rostock - GC Taastrup Hørs | Valentin Dumitru Curtianu | Mette Vinther | 58246-5 |  |  |  | 2021-01-05 | 2022-09-01 |  |  |  |  | 2021-03-15 |  | 2022-08-01 |  | Change | 2022-09-01 | 2022-09-01 |  |  | Change | 100999-022_C30963-1098086-01 | C30963-1098086-01 |  |  | C30963-1015553-01 |  | 0 | 2022-09-01 | 0
AX | Transmis | 106089-352-001 | 106089-352 | C35365-1136852-01 | Created | 35365 | GlobalConnect AB (Portal) | Ethernet Access - Marielundvej 43A 2730 Herlev - GC Copenha |  |  | ORD-3167 |  |  |  | 2025-05-14 | [5 empty] | 2025-07-10 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 1 | Own with Digging | 106089-352_C35365-1136852-01 | C35365-1136852-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 76567 | NKA-013552 | On Hold | D33780 | Fødevareforbundet NNF | Fiberforbindelser - Ændring fra L2 til L3 i forbindelse med overgang fra Dedicated Cloud (Glostrup DC) til vCloud (Hørskætten DC) | Alia Nasrin | Alia Nasrin |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2021-11-30 | [9 empty] | Change |  |  | Molestien 7 2450 København SV. | Ingen Capex Category | Change | 76567_NKA013552 | NKA013552 | OH.S |  | 33648_NKA013552 |  | 0 |  | 0 | OH.S *S | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Intern Flytning |  | 105456 | NKA-013625 | In Process | D45370 | Penta Advokater A/S |  | Line Skov | Line Skov |  |  | Nikolaj Zeljko Miseljic | 2024-04-12 | 2025-04-30 | [6 empty] | 2025-05-01 |  |  | Change |  |  | Torvegade 16 6600 Vejen | Ingen Capex Category | Change | 105456_NKA013625 | NKA013625 |  |  | 94596_NKA013625 |  | 0 |  | 0 | CH.EC | Intern Flytning Forespørgsel
BO | SKI |  | 79364 | NKA-006801 | In Process | D20590 | Næstved Kommune | SKI - Manuel migrering af 2 stk. 1Gbit netværksforbindelser + SDWAN | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Louis Lütken | 2014-01-22 | 2022-03-25 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2014-03-07 |  | 2025-05-30 |  | Change | 2025-05-30 |  | Tokesvej 1 4684 Holmegaard | 3rd Party | Change | 79364_NKA006801 | NKA006801 |  |  | 19551_NKA006801 |  | 0 | 2014-04-03 | 0 |  | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460221
AX | Housing | 106164-011-002 | 106164-011 | HI35433-1131318-01 | Created | 35433 | AimIT A/S | Housing - GC Taastrup Hørskætten 5 Hall 17 2630 Taastrup - | Jakob Thomas Duus Wodstrup | Jakob Thomas Duus Wodstrup | ORD-1668 |  |  |  | 2024-09-24 | [5 empty] | 2024-10-08 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106164-011_HI35433-1131318-01 | HI35433-1131318-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Jakob Thomas Duus Wodstrup
BO | Managed LAN |  | 97108 | NBM-055459 | On Hold | D60930 | LØGISMOSE A/S | SmartConnect aftale | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-06-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Ny Vestergade 2 5672 Broby | Ingen Capex Category | Own OnNet | 97108_NBM055459 | NBM055459 | OH.OS |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OS | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 102767 | NBM-058991 | In Process | D71854 | Flyers ApS | MLAN - fiber salget ligger på 102684 | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Kasper Pfeiffer Skovgaard Olesen | 2025-02-25 | 2025-02-19 | 2025-05-23 |  |  | 2025-05-09 |  | 2025-04-25 | 2025-02-25 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Letland Alle 3 2630 Taastrup | Ingen Capex Category | 3rd Party | 102767_NBM058991 | NBM058991 |  |  |  |  | 0 | 2025-04-04 | 0 | PP.ML | Managed LAN
AX | Fiber | 106118-089-072 | 106118-089 | F35390-1129438-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129438-01 | F35390-1129438-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 106118-089-048 | 106118-089 | F35390-1129414-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129414-01 | F35390-1129414-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 106418-710-003 | 106418-710 | C36165-1134980-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | DDoS Protection - Nollendorfplatz 2 10777 Berlin - Base - a | Implementation Germany | André Döpfner | ORD-2741 | ORD-2741 |  |  | 2025-02-28 | 2025-10-15 |  |  |  |  | 2025-10-15 |  |  |  | New Sales | 2025-10-15 | 2025-10-15 |  |  | Own OnNet | 106418-710_C36165-1134980-01 | C36165-1134980-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-10-15 | 0
AX | Transmis | 103596-844-009 | 103596-844 | C35441-1100560-01 | On Hold | 33186 | Globalconnect GmbH (Intercompany) | Managed SD-WAN CPE - Sankt Nicolai-Straße 5 25980 Sylt - V2 | André Döpfner | André Döpfner | 64497-3 | 64497-3 |  |  | 2021-04-14 | 2023-06-30 |  |  |  |  | 2021-08-20 |  | 2021-08-03 |  | New Sales | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | Own OnNet | 103596-844_C35441-1100560-01 | C35441-1100560-01 | Other |  |  |  | 0 | 2023-06-30 | 0
AX | Fiber | 106118-088-051 | 106118-088 | F35390-1129258-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - Manhole (DK FU ODEN T0634) C.F. Tiet | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129258-01 | F35390-1129258-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Internet Lite |  | 87810 | NKA-036247 | On Hold | D75234 | Hydra-Comp A/S |  | Oliver Mariager | Oliver Mariager |  |  | Michel Daniel Kracun | 2021-08-19 | 2023-06-21 | [5 empty] | 2021-09-06 |  |  |  | Change |  |  | Ambolten 41 A 6000 Kolding | 3rd Party | Change | 87810_NKA036247 | NKA036247 | OH.DS |  | 73883_NKA036247 |  | 0 |  | 0 | OH.DS - PP.H | 500 Mbps Internet Lite (uden CPE)
AX | Transmis | 100476-582-003 | 100476-582 | C30160-1134727-01 | Created | 30160 | BT Denmark ApS c/o The Nordic GEM AB Sweden filial DK | PP.A Jumbo frames, MTU 9000 support FULL Duplex AUTO-Neg OFF | Valentin Dumitru Curtianu | Mette Vinther | ORD-2632 |  |  |  | 2025-02-11 | 2025-05-28 |  |  | 2025-05-23 |  | 2025-05-04 |  | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | Own OnNet | 100476-582_C30160-1134727-01 | C30160-1134727-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 105266 | NKA-060651 | In Process | D08000 | Røverkøb A/S | Netværk til Røverkøb 18 butikker + HQ 60 måneder, ingen upfront | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Thomas Kirknel | 2025-05-09 | 2025-05-08 | [9 empty] | New Sales |  |  | Amagerbrogade 66 ST 1 2300 København S | 0-15m | Own with Digging | 105266_NKA060651 | NKA060651 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.WD - 100 Mbps + Anti-DDoS | 100 Mbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
AX | Fiber | 100462-018-016 | 100462-018 | F30128-1135450-01 | Created | 30128 | Københavns Universitet | Dark fibre between Hørskætten datacentres - GC Taastrup Hør |  | Toivo Hiljander | ORD-2863 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-05-08 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100462-018_F30128-1135450-01 | F30128-1135450-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 106418-726-002 | 106418-726 | C30000-1135671-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | IP subnet /29 (8 pcs.) - Lösnitz Mark 23 06780 Zörbig | Implementation Germany | André Döpfner | ORD-2917 | ORD-2917 |  |  | 2025-03-28 | 2025-09-26 |  |  |  |  | 2025-07-03 |  |  |  | New Sales | 2025-09-26 | 2025-09-26 |  |  | Own OnNet | 106418-726_C30000-1135671-01 | C30000-1135671-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-09-26 | 0
BO | Co-location |  | 103076 | NRS-059808 | In Process | D45780 | Hallerupnet ApS |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Kasper Pfeiffer Skovgaard Olesen |  | 2025-03-17 | [9 empty] | New Sales |  |  | Hørskætten 5 2630 Taastrup | Ingen Capex Category | Own OnNet | 103076_NRS059808 | NRS059808 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1/2 rackskab (99,982%)
AX | Housing | 106118-090-033 | 106118-090 | HR35390-1129496-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Housing - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogense - Rackspac | Martin Fredberg | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HR35390-1129496-01 | HR35390-1129496-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Internet Lite |  | 74769 | NKA-036873 | On Hold | D74491 | Meldgaard Slagge A/S |  | SA_BO | SA_BO |  |  | Thomas Fodor |  | 2021-09-07 | [9 empty] | New Sales |  |  | Eltangvej 140 6051 Almind | 3rd Party | 3rd Party | 74769_NKA036873 | NKA036873 | OH.DS |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.DS - opsigelse mod ewii annulleret | 100 Mbps Internet Lite (uden CPE)
BO | Fiberforbindelse |  | 71693 | NKA-037485 | On Hold | D15670 | Sentia Denmark A/S | Jaynet linjer - Fase 1 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Michael Kuhlmann | 2023-02-23 | 2021-09-28 |  |  | 2021-09-29 20:52:00.000 | [6 empty] | New Sales |  |  | Baldersbækvej 5 2635 Ishøj | 3rd Party | Own OnNet | 71693_NKA037485 | NKA037485 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | skal annulleres | 100 Mbps fiberforbindelse | Tony
AX | Housing | 101405-024-002 | 101405-024 | HF31371-1132236-01 | Created | 31371 | one.com A/S | Housing - GC Taastrup Hørskætten 5 Hall 12 2630 Taastrup - |  | Heidi Wulff | ORD-1973 |  |  |  | 2024-11-06 | [5 empty] | 2024-12-02 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 101405-024_HF31371-1132236-01 | HF31371-1132236-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 106564-012-001 | 106564-012 | C35752-1136774-01 | Created | 35752 | Advania Danmark A/S | CA.ON IPA 10Gb/s - Kay Fiskers Plads 10 2300 | Ahsan Siddiqui | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-3148 |  |  |  | 2025-05-07 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-06-30 |  |  |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 1 | Own with Digging | 106564-012_C35752-1136774-01 | C35752-1136774-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0 |  |  | Stine Kildegaard Kristensen
AX | Fiber | 106075-290-007 | 106075-290 | F35349-1134638-01 | In Process | 35349 | GlobalConnect A/S (Onefiber) | PP.D DF GC DRAG-OLT 2791 Dragør - DK ZE DRAG T0013 | Mathias Svare | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-2594 |  |  |  | 2025-02-07 | 2025-05-16 |  |  | 2025-04-25 |  | 2025-06-12 |  | 2025-05-14 |  | New Sales | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  | 1 | Own with Digging | 106075-290_F35349-1134638-01 | F35349-1134638-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0 |  |  | Mathias Svare
AX | Housing | 106164-011-001 | 106164-011 | HI35433-1131317-01 | Created | 35433 | AimIT A/S | Housing - GC Taastrup Hørskætten 5 Hall 17 2630 Taastrup - | Jakob Thomas Duus Wodstrup | Jakob Thomas Duus Wodstrup | ORD-1668 |  |  |  | 2024-09-24 | [5 empty] | 2024-10-08 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106164-011_HI35433-1131317-01 | HI35433-1131317-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Jakob Thomas Duus Wodstrup
AX | Housing | 104094-011-039 | 104094-011 | HR33647-1135383-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135383-01 | HR33647-1135383-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 106418-715-001 | 106418-715 | C36613-1135177-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Internet Wallensteinstraße 6 18435 Stralsund 1G 3P DTAG | Implementation Germany | André Döpfner | ORD-2770 | ORD-2770 |  |  | 2025-03-07 | 2025-09-12 |  |  |  |  | 2025-06-24 |  |  |  | New Sales | 2025-09-12 | 2025-09-12 |  |  | 3rd Party | 106418-715_C36613-1135177-01 | C36613-1135177-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-09-12 | 0
BO | SKI |  | 81372 | NKA-043497 | In Process | D37920 | Skive Kommune | SKI - Migrering til SKI 50.46 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss | 2023-02-13 | 2022-06-30 | 2023-09-14 | 2023-05-25 14:19:00.000 | 2023-05-25 14:19:00.000 | 2023-05-25 | 2023-09-14 | 2023-05-19 | 2023-10-04 | 2023-09-14 |  | New Sales | 2023-09-14 |  | Hovedgaden 40 7870 Roslev | 0-15m | Own with Digging | 81372_NKA043497 | NKA043497 |  | 2023-09-14 00:00:00.000 |  |  | 0 | 2023-05-19 | 0 | GC | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460421 | SA_Niras
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-043926 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss | 2022-09-23 | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Jægersborg Alle 139 2820 Gentofte | 3rd Party | Change | 102771_NKA043926 | NKA043926 |  |  | 81494_NKA043926 |  | 0 | 2022-11-24 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Fiberforbindelse |  | 92237 | NKA-053560 | On Hold | D48990 | Ticra Fond |  | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Amel Voloder | 2024-03-12 | 2024-03-04 |  | 2024-04-10 10:07:00.000 | 2024-04-10 10:07:00.000 | 2024-05-21 |  | 2024-04-26 |  |  |  | New Sales |  |  | Landemærket 29 6 1119 København K | On-net | Own OnNet | 92237_NKA053560 | NKA053560 | OH.OS | 2024-11-08 16:19:00.000 |  |  | 0 | 2024-05-22 | 0 | OH.OS | 1 Gbps fiberforbindelse | Thomas Rønne Massesson
AX | Housing | 106903-005-002 | 106903-005 | HP36020-1117604-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - GC Måde (Esbjerg) Veldbæk Industrivej 2 6705 Esbj | Martin Fredberg | Kirsten Christensen | 81930-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-005_HP36020-1117604-01 | HP36020-1117604-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 106089-338-001 | 106089-338 | C35365-1135987-01 | Created | 35365 | GlobalConnect AB (Portal) | CA.WD EPL 100Mb/s - Ørbækvej 75 5220 - VBG 149 | Saad Ahmed | Camilla Olesen | ORD-2987 |  |  |  | 2025-04-04 | 2025-07-04 |  |  |  |  | 2025-06-26 |  |  |  | New Sales | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  | 1 | 3rd Party | 106089-338_C35365-1135987-01 | C35365-1135987-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-04 | 0 |  |  | Stine Kildegaard Kristensen
AX | Housing | 106506-003-007 | 106506-003 | HR35702-1136561-01 | Created | 35702 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Rackspace Footprint excl. rack, other size - GC Stilling Nie |  | Andreas Niss | ORD-3096 |  |  |  | 2025-04-29 | [5 empty] | 2025-06-18 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106506-003_HR35702-1136561-01 | HR35702-1136561-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | WDM forbindelse |  | 91764 | NGF-052646 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [6 empty] | 2023-12-28 |  |  | New Sales |  |  | Roskildevej 56 B 3400 Hillerød | On-net | Own OnNet | 91764_NGF052646 | NGF052646 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 10 Gbps WDM forbindelse (Ethernet)
BO | Internet (International) |  | 101892 | NII-058952 | In Process | D78685 | Urban Partners A/S | Connectivity fiber internet Frankfurt og Oslo | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-02-17 | [6 empty] | 2025-02-17 |  |  | New Sales |  |  | Bethmannstraße 58 60311 Frankfurt Am Main Germany | Ingen Capex Category | Own OnNet | 101892_NII058952 | NII058952 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.Z | 1 Gbps Internet (International) | SA_Actoom
BO | Internet (International) |  | 103016 | NII-060191 | In Process | D05560 | Dovista A/S | Dovista rammeaftale | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Niels Johan Thilker | 2025-04-03 | 2025-03-31 | 2025-09-01 | [5 empty] | 2025-03-31 | 2025-09-01 |  | New Sales | 2025-09-01 |  | Via Ai Gelsi 15 6930 Bedano Switzerland | Ingen Capex Category | 3rd Party | 103016_NII060191 | NII060191 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps Internet (International)
BO | SKI |  | 90910 | NKA-000145 | On Hold | D20350 | Statens IT | Batch SKI aftale - Statens IT | Bonnie Jensen | Bonnie Jensen |  |  | Michael de Voss |  | 2023-10-02 |  |  |  | 2025-06-20 | [5 empty] | Change |  |  | Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst | Ingen Capex Category | Change | 90910_NKA000145 | NKA000145 | OH.DS |  | 88320_NKA000145 |  | 0 |  | 0 | OH.DS - PP.H.SKI afventer Norlys Opennet omlægnig d. 20.06.2025 | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
AX | Transmis | 106418-686-001 | 106418-686 | C35995-1134076-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Internet - Mizarstraße 7 12529 Schönefeld - 1 Gb/ | Implementation Germany | André Döpfner | ORD-2394 | ORD-2394 |  |  | 2025-01-20 | 2025-07-18 |  |  |  |  | 2025-07-18 |  |  |  | New Sales | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  |  | 3rd Party | 106418-686_C35995-1134076-01 | C35995-1134076-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-18 | 0
AX | Housing | 103372-015-017 | 103372-015 | HP32973-1136010-01 | Created | 32973 | Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen, Koncern IT | Power Feed 230 V A+B feed, three phases 32 Amp fuses - GC Ta |  | Jonatan Hastrup Jørnsgård | ORD-2989 |  |  |  | 2025-04-07 | [5 empty] | 2025-06-02 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 103372-015_HP32973-1136010-01 | HP32973-1136010-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 104409-004-002 | 104409-004 | C33943-1134820-01 | Created | 33943 | Ismageriet ApS | DDoS Protection - Damhustorvet 9 2610 Rødovre - Base - acce | Saad Ahmed | Shazia Mobin | ORD-2669 |  |  |  | 2025-02-19 | 2025-05-30 |  |  | 2025-05-09 |  | 2025-05-14 |  | 2025-05-16 |  | New Sales | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  |  | Own OnNet | 104409-004_C33943-1134820-01 | C33943-1134820-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0
BO | SKI |  | 87327 | NKA-000810 | On Hold | D20350 | Statens IT | Batch SKI aftale - Statens IT | Bonnie Jensen | Bonnie Jensen |  |  | Michael de Voss |  | 2023-04-14 | [9 empty] | Change |  |  | Tordenskjoldsgade 8 9900 Frederikshavn | Ingen Capex Category | Change | 87327_NKA000810 | NKA000810 | OH.DS |  | 13139_NKA000810 |  | 0 |  | 0 | OH.DS - PP.Z Norlys afventer dato | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
AX | Fiber | 106118-088-080 | 106118-088 | F35390-1129287-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - Manhole (DK FU ODEN T0634) C.F. Tiet | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129287-01 | F35390-1129287-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 106118-088-130 | 106118-088 | F35390-1129346-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogen | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129346-01 | F35390-1129346-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Fiberforbindelse |  | 71432 | NKA-015337 | On Hold | D57230 | Selfmade A/S | Gentegning - Nye kredsløbs typer og SD-WAN // BO ID 72070 | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Michael Kuhlmann | 2016-07-14 | 2021-05-18 |  | 2016-08-08 15:06:00.000 | 2016-07-11 11:35:00.000 |  |  | 2016-09-05 |  |  |  | Change |  |  | Birk Centerpark 82 7400 Herning | 3rd Party | Change | 71432_NKA015337 | NKA015337 | OH.OT |  | 37525_NKA015337 |  | 0 | 2016-09-05 | 0 | OH.OT | 1 Gbps fiberforbindelse SDx
AX | Transmis | 106418-652-003 | 106418-652 | C30000-1132298-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | E-LAN - Husumer Straße 200 24941 Flensburg - 500 Mb/ | Kathrin Rathert | Stefanie Jossa | ORD-1976 | ORD-1976 |  |  | 2024-11-11 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2024-12-11 |  |  |  | New Sales | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  |  | Own OnNet | 106418-652_C30000-1132298-01 | C30000-1132298-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0
AX | Housing | 106506-003-015 | 106506-003 | HP35702-1136569-01 | Created | 35702 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Reports PowerApp Consumption Report - GC Stilling Niels Bohr |  | Andreas Niss | ORD-3096 |  |  |  | 2025-04-29 | [5 empty] | 2025-06-18 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106506-003_HP35702-1136569-01 | HP35702-1136569-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-091-044 | 106118-091 | F35390-1129583-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Stilling Niels Bohrs Vej 19 8660 | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129583-01 | F35390-1129583-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 106556-011-004 | 106556-011 | C35749-1135630-01 | Created | 35749 | CHANGE OF SCANDINAVIA RETAIL A/S | CA.WD IP subnet /30 - Falkoner Allé 21 2000 Frederiksberg | Implementation PM Denmark | Henrik Møller Fyhn | ORD-2906 |  |  |  | 2025-03-26 | 2025-06-20 |  |  |  |  | 2025-06-17 |  |  |  | New Sales | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  |  | Own OnNet | 106556-011_C35749-1135630-01 | C35749-1135630-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-20 | 0
AX | Housing | 106118-090-056 | 106118-090 | HR35390-1129519-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Housing - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - Rackspace - |  | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HR35390-1129519-01 | HR35390-1129519-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 106418-265-022 | 106418-265 | C35995-1116349-01 | On Hold | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Internet - Stuttgarter Straße 60 70825 Korntal-Münchingen - | Implementation Germany | André Döpfner | 67871-1 | 67871-1 |  |  | 2022-12-19 | 2023-12-22 |  |  |  |  | 2023-05-18 |  |  |  | New Sales | 2023-12-22 | 2023-12-22 |  |  | 3rd Party | 106418-265_C35995-1116349-01 | C35995-1116349-01 |  |  |  |  | 0 | 2023-12-22 | 0
BO | SKI |  | 88172 | NKA-048922 | In Process | D30820 | I/S VESTFORBRÆNDING | SKI - Migrering | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-03-12 | 2023-06-30 | 2025-12-31 | [6 empty] | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Persillehaven 28 2730 Herlev | On-net | Own OnNet | 88172_NKA048922 | NKA048922 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SRO - GLO - Ny forbindelse - Redundant med NKA-029883 | 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121 | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049039 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Frejasvej 10 4300 Holbæk | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049039 | NKA049039 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-051 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049048 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Siriusvej 2 4500 Nykøbing Sj | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049048 | NKA049048 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-*060 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049049 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Kirunavej 1 4900 Nakskov | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049049 | NKA049049 | OH.CD |  | 88683_NKA049049 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-061 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049051 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Industrivej 1 H 3300 Frederiksværk | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049051 | NKA049051 | OH.CD |  | 88683_NKA049051 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-*063 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049059 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Industribuen 11 2635 Ishøj | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049059 | NKA049059 | OH.CD |  | 88683_NKA049059 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-072 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049073 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Teknologiparken 5 9440 Aabybro | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049073 | NKA049073 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-086 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049077 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Lille Elkærvej 2 7190 Billund | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049077 | NKA049077 | OH.CD |  | 88683_NKA049077 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-090 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049111 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Jørgensmindevej 20 9270 Klarup | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049111 | NKA049111 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-148 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | MPLS VPN |  | 97730 | NKA-049135 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Norge GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Sundvegen 22 4250 Kopervik Norway | 3rd Party | Change | 97730_NKA049135 | NKA049135 | OH.CD |  | 88683_NKA049135 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-NO-814 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | Fiberforbindelse |  | 91154 | NKA-050745 | On Hold | D77158 | Ramudden Danmark A/S | 1000/1000 & 100/100 Internet - AVS Vejskikring A/S - Blomstervej 46, Finervej 7, Industrivej 2 & Bjerringbrovej 64 | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Philip Goetz Majgaard | 2023-10-24 | 2023-10-23 | 2025-05-09 | 2024-06-07 12:54:00.000 | 2024-06-07 12:55:00.000 |  |  |  |  | 2025-05-09 |  | New Sales | 2025-05-09 |  | Industrivej 2 7000 Fredericia | On-net | Own OnNet | 91154_NKA050745 | NKA050745 | OH.DS |  |  |  | 0 | 2023-12-29 | 0 | OH.DS - PP.C | 100 Mbps fiberforbindelse | Simon Ørum Albertsen
BO | Fiberforbindelse |  | 91154 | NKA-050745 | On Hold | D77158 | Ramudden Danmark A/S | 1000/1000 & 100/100 Internet - AVS Vejskikring A/S - Blomstervej 46, Finervej 7, Industrivej 2 & Bjerringbrovej 64 | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Philip Goetz Majgaard |  | 2023-10-23 | 2025-05-09 |  | 2024-06-07 12:55:00.000 |  |  |  |  | 2025-05-09 |  | New Sales | 2025-05-09 |  | Industrivej 2 7000 Fredericia | Ingen Capex Category | 3rd Party | 91154_NKA050745 | NKA050745 | OH.DS |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.DS - PP.C | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035632 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Ledreborg Alle 36 2820 Gentofte | 3rd Party | Change | 102771_NKA035632 | NKA035632 |  |  | 73069_NKA035632 |  | 0 | 2021-11-12 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035628 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | 2021-10-26 09:35:00.000 | 2021-10-26 09:35:00.000 |  |  |  |  | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Gl Rådhusvej 86 2750 Ballerup | Ingen Capex Category | Change | 102771_NKA035628 | NKA035628 |  |  | 73069_NKA035628 |  | 0 | 2022-01-01 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering | Allan Flaskjær
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035655 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | 2021-09-28 08:45:00.000 | 2021-09-28 11:23:00.000 |  |  |  |  | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Bækkebo 4 B 2870 Dyssegård | Ingen Capex Category | Change | 102771_NKA035655 | NKA035655 |  |  | 73069_NKA035655 |  | 0 |  | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering | Alexander Kroier Milbo
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035683 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Tranegårdsvej 77 2900 Hellerup | over 50m | Change | 102771_NKA035683 | NKA035683 |  |  | 73069_NKA035683 |  | 0 |  | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035713 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Strandvejen 349 2930 Klampenborg | 3rd Party | Change | 102771_NKA035713 | NKA035713 |  |  | 73069_NKA035713 |  | 0 | 2021-11-02 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035732 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Tværbommen 6 2820 Gentofte | over 50m | Change | 102771_NKA035732 | NKA035732 |  |  | 73069_NKA035732 |  | 0 |  | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035745 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Kirkevej 32 2920 Charlottenlund | 3rd Party | Change | 102771_NKA035745 | NKA035745 |  |  | 82317_NKA035745 |  | 0 | 2021-11-17 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Fiberforbindelse |  | 102199 | NKA-009222 | In Process | D06340 | Billund Kommune | Omlægning til GC MPLS forbindelser - herfter kontraktoverdrages til Billund Vand og Energi | Eva Eisner | Eva Eisner |  |  | Henrik Bech Andersen |  | 2025-02-18 | 2025-05-16 | 2023-03-14 09:28:00.000 | 2023-03-14 09:28:00.000 | 2025-05-13 |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-16 |  | Change | 2025-05-16 |  | Ribe Landevej 6 7200 Grindsted | Ingen Capex Category | Change | 102199_NKA009222 | NKA009222 |  |  | 78238_NKA009222 |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
AX | Transmis | 100869-321-001 | 100869-321 | B30832-1132518-01 | Created | 30832 | GlobalConnect A/S (Gigacontent A/S) | IH105 Unity Arena John Strandruds Vei 16 1360 Fornebu | Jan Ingemann Pedersen | Shazia Mobin |  |  |  |  | 2024-11-20 | [9 empty] | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100869-321_B30832-1132518-01 | B30832-1132518-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-091-052 | 106118-091 | F35390-1129591-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Hern | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129591-01 | F35390-1129591-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Housing | 107428-002-007 | 107428-002 | HP36472-1128763-01 | On Hold | 36472 | Grøn Sky ApS | Housing - GC Taastrup Hørskætten 5 Hall 16 2630 Taastrup - | Andreas Niss | Project Management Denmark | 87152-1 |  |  |  | 2024-06-24 | 2024-11-01 |  |  |  |  | 2024-09-12 |  |  |  | New Sales | 2024-11-01 | 2024-11-01 |  |  | Own OnNet | 107428-002_HP36472-1128763-01 | HP36472-1128763-01 | Other |  |  |  | 0 | 2024-11-01 | 0
AX | Fiber | 100569-205-002 | 100569-205 | F30269-1133369-01 | Created | 30269 | Cibicom A/S | PP.Z Long Haul DF FP - Kgs. Mark 4 3700 Rønne - TDC Rønne |  | Camilla Olesen | ORD-2240 |  |  |  | 2024-12-13 | 2025-06-20 |  |  |  |  | 2025-03-05 |  |  |  | Change | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  |  | Change | 100569-205_F30269-1133369-01 | F30269-1133369-01 |  |  | F30269-1049945-01 |  | 0 | 2025-06-20 | 0
BO | Mobile Access |  | 90938 | NMA-050651 | On Hold | D00890 | SPEJDER SPORT A/S ADMINISTRATIONEN | Spejdersport, SD-WAN løsning | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2023-10-12 | [9 empty] | New Sales |  |  | Østergade 16 8600 Silkeborg | Ingen Capex Category | 3rd Party | 90938_NMA050651 | NMA050651 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | D.CT afventer til kunden kan komme ud af TDC | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 89487 | NMA-051334 | On Hold | D27170 | Erenfred Pedersen A/S | Samlet aftale til SD-WAN løsning inkl. (rettelse til datacenter adresse) | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Kjeld Haase Hedin |  | 2023-11-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Rebslagervej 7 9000 Aalborg | Ingen Capex Category | 3rd Party | 89487_NMA051334 | NMA051334 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 102649 | NMA-060152 | In Process | D78849 | Abc Lavpris Hovedkontor | Connectivity 100Mbit SDwan all | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-03-31 | [9 empty] | New Sales |  |  | Rådhusgade 14 8740 Brædstrup | Ingen Capex Category | 3rd Party | 102649_NMA060152 | NMA060152 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | D.S - Awaiting Sales | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 102649 | NMA-060164 | In Process | D78849 | Abc Lavpris Hovedkontor | Connectivity 100Mbit SDwan all | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-03-31 | [9 empty] | New Sales |  |  | Fabriksvej 7 6510 Gram | Ingen Capex Category | 3rd Party | 102649_NMA060164 | NMA060164 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | D.S - Awaiting Sales | Mobile Access 4G – Fail-over DK
AX | Fiber | 106118-088-062 | 106118-088 | F35390-1129269-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - Manhole (DK FU ODEN T0634) C.F. Tiet | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129269-01 | F35390-1129269-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 106418-669-001 | 106418-669 | C36165-1132775-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Internet - Nibelungenallee 31-35 60318 Frankfurt am Main - | Kathrin Rathert | André Döpfner | ORD-2122 | ORD-2122 |  |  | 2024-11-27 | 2025-04-11 |  |  |  |  | 2025-07-03 |  |  |  | New Sales | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  |  | 3rd Party | 106418-669_C36165-1132775-01 | C36165-1132775-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-04-11 | 0
AX | Transmis | 107596-003-006 | 107596-003 | C36620-1135713-01 | Created | 36620 | The UK Branch Office of Awaze A/S (UC ) | Redoc - DDoS Protection-GC Taastrup Hørskætten 3 2630 | Ahsan Siddiqui | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-2923 |  |  |  | 2025-03-28 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-04-25 |  |  |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Own OnNet | 107596-003_C36620-1135713-01 | C36620-1135713-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0
AX | Transmis | 101134-307-001 | 101134-307 | C31098-1136609-01 | On Hold | 31098 | Globalconnect AS (Broadnet) | CA.ON IPA 100Mb/s - Otte Ruds Gade 106 8200 Aarhus | Valentin Dumitru Curtianu | Camilla Olesen | ORD-3102 |  |  |  | 2025-04-29 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-07-21 |  |  |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 1 | Own with Digging | 101134-307_C31098-1136609-01 | C31098-1136609-01 | Awaiting Customer |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0 |  |  | Per Thøgersen
AX | Transmis | 106564-012-003 | 106564-012 | C35752-1136776-01 | Created | 35752 | Advania Danmark A/S | CA.ON IPA IP subnet /29 (8 pcs.) - Kay Fiskers Plads 10 2300 | Ahsan Siddiqui | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-3148 |  |  |  | 2025-05-07 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-06-30 |  |  |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Own OnNet | 106564-012_C35752-1136776-01 | C35752-1136776-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0
AX | Fiber | 107058-047-013 | 107058-047 | F36162-1135610-01 | Created | 36162 | Aeven A/S | DF.ON Fibre Pair Access - Industriparken 32 2750 Ballerup | Janus Mutua Andersen | Mette Vinther | ORD-2894 |  |  |  | 2025-03-26 | 2025-06-06 |  |  | 2025-06-02 |  | 2025-06-02 |  | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 2 | Own with Digging | 107058-047_F36162-1135610-01 | F36162-1135610-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-06 | 0 |  |  | Janus Mutua Andersen
AX | Fiber | 106418-727-010 | 106418-727 | F36606-1135784-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Dark Fibre - Hans Møller Gasmanns vei 9 0598 Oslo - Fernand |  | Stefanie Jossa | ORD-2903 |  |  |  | 2025-03-31 | 2025-08-18 |  |  |  |  | 2025-05-11 |  |  |  | New Sales | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  |  | 3rd Party | 106418-727_F36606-1135784-01 | F36606-1135784-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-08-18 | 0
AX | Transmis | 100999-022-001 | 100999-022 | C30963-1098074-01 | On Hold | 30963 | Scandlines Danmark ApS | EPL 100 Mb/s - Zum Südtor 5 18147 Rostock - Interxion Balle | Valentin Dumitru Curtianu | Mette Vinther | 58246-5 |  |  |  | 2021-01-05 | 2022-09-01 |  |  |  |  | 2021-03-15 | 2023-01-20 | 2022-08-01 |  | Change | 2022-09-01 | 2022-09-01 |  |  | Change | 100999-022_C30963-1098074-01 | C30963-1098074-01 |  |  | C30963-1065911-01 |  | 0 | 2022-09-01 | 0
AX | Fiber | 106118-088-092 | 106118-088 | F35390-1129299-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - Manhole (DK FU ODEN T0634) C.F. Tiet | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129299-01 | F35390-1129299-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Fiberforbindelse |  | 92963 | NKA-033907 | In Process | D50910 | DAN`X A/S | WAN og DC delen af kontrakt 92849 | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Caspar Strandberg | 2021-04-06 | 2023-12-13 | 2025-05-23 | 2021-04-08 14:00:00.000 | 2021-05-20 16:23:00.000 |  |  | 2021-06-08 |  | 2025-05-23 |  | Change | 2025-05-23 |  | Vejleåvej 9 2635 Ishøj | On-net | Change | 92963_NKA033907 | NKA033907 |  |  | 92849_NKA033907 |  | 0 | 2021-06-11 | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse | Andreas Viñegla
AX | Transmis | 107333-007-004 | 107333-007 | C36394-1136382-01 | Created | 36394 | TikTok Norway AS | Optical Protection Switching |  | Jonas Mørkeberg | ORD-3073 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-08-29 |  |  |  |  | 2025-07-14 |  |  |  | New Sales | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  |  | Own OnNet | 107333-007_C36394-1136382-01 | C36394-1136382-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-08-29 | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 103340 | NKA-054927 | In Process | D77922 | GREEN STORAGE A/S |  | Nikolaj Blicher Enegaard | Nikolaj Blicher Enegaard |  |  | Amel Voloder | 2024-07-01 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 2024-07-15 13:03:00.000 | 2024-07-15 13:03:00.000 |  | 2025-04-16 | 2024-08-28 | 2025-04-15 | 2025-04-16 |  | Change | 2025-04-16 |  | Øresundsvej 12 6715 Esbjerg N | 30-50m | Change | 103340_NKA054927 | NKA054927 |  | 2025-04-16 00:00:00.000 | 95021_NKA054927 |  | 0 | 2024-08-28 | 0 | ch.qc | 500 Mbps fiberforbindelse | Bjarne Kjær
BO | Fiberforbindelse |  | 97010 | NKA-055003 | In Process | D77927 | Tønder Kommune | Tønder Kommune - WAN Udbud 2024 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lars Trap | 2024-07-10 | 2024-06-25 | 2024-09-02 |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-09-02 |  | New Sales | 2024-09-02 |  | Plantagevej 39 6270 Tønder | 3rd Party | 3rd Party | 97010_NKA055003 | NKA055003 |  | 2024-09-13 00:00:00.000 |  |  | 0 | 2024-08-26 | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 97010 | NKA-055033 | On Hold | D77927 | Tønder Kommune | Tønder Kommune - WAN Udbud 2024 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lars Trap |  | 2024-06-25 | [9 empty] | New Sales |  |  | Skolestien 1 6780 Skærbæk | Ingen Capex Category | Own OnNet | 97010_NKA055033 | NKA055033 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT Opsigelse under leverance | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 97335 | NKA-055099 | In Process | D75050 | Samsøe & Samsøe Whole Sale ApS | New contract - adjusted pricing Truman Brewery | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 2025-12-31 | [6 empty] | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Z2-001 - Truman Brewery, 91 Brick Lane E1 6QL London United Kingdom | 3rd Party | 3rd Party | 97335_NKA055099 | NKA055099 |  |  |  |  | 0 | 2025-02-06 | 0 | Ny GTT PON reference 2705418 (2611944) | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055150 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-02-14 | 2024-06-27 | 2025-12-31 |  |  |  |  | 2025-04-25 |  | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Gasværksvej 22 1656 København V | over 50m | Own with Digging | 97026_NKA055150 | NKA055150 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | VLAN: 3830 - Gasværksvejens Skole - GC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121 | Mads Gosvig Hansen
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055184 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-01-23 | 2024-06-27 | 2025-12-31 |  |  |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-23 | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Vigerslevvej 141 2500 Valby | 3rd Party | 3rd Party | 97026_NKA055184 | NKA055184 |  |  |  |  | 0 | 2025-04-11 | 0 | VLAN: 3837 - Harrestrup Å skole Lykkebo - TDC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121
BO | Fiberforbindelse |  | 97337 | NKA-055333 | In Process | D77948 | Deichmann Sko AB | Connectivity 100 Mbit fiber internet på SDwan Sverige | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Robert Steen-Roed | 2024-07-17 | 2024-06-28 | 2025-06-20 |  |  |  |  | 2024-06-20 | 2024-07-17 | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Lidaleden 8 60014 Norrköping Sweden | 3rd Party | 3rd Party | 97337_NKA055333 | NKA055333 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-20 | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse SDx
BO | Fiberforbindelse |  | 90369 | NKA-055478 | In Process | D75320 | twoday Danmark A/S | ISP consolidation contract | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker | 2024-07-04 | 2024-06-28 | 2025-09-05 | 2024-10-02 13:48:00.000 | 2024-10-02 13:48:00.000 | 2025-08-29 |  | 2025-03-01 | 2024-10-14 | 2025-09-05 |  | New Sales | 2025-09-05 |  | Haraldsgade 34 7400 Herning | On-net | Own OnNet | 90369_NKA055478 | NKA055478 |  |  |  |  | 0 | 2025-09-05 | 0 | PP.B | 1 Gbps fiberforbindelse | Bjarne Kjær
AX | Housing | 103372-015-006 | 103372-015 | HR32973-1135999-01 | Created | 32973 | Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen, Koncern IT | Rackspace Footprint excl. rack, other size - GC Taastrup Hør |  | Jonatan Hastrup Jørnsgård | ORD-2989 |  |  |  | 2025-04-07 | [5 empty] | 2025-06-02 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 103372-015_HR32973-1135999-01 | HR32973-1135999-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-091-010 | 106118-091 | F35390-1129549-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Stilling Niels Bohrs Vej 19 8660 | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129549-01 | F35390-1129549-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Fiberforbindelse |  | 100271 | NKA-011021 | In Process | D39920 | Øresunds Internationale Skole S/I | Opgradering af eksisterende linje | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lars Trap | 2015-07-02 | 2024-11-29 |  | 2021-01-27 09:35:00.000 | 2021-01-27 09:35:00.000 |  |  | 2015-09-10 |  |  |  | Change |  |  | Engvej 153 2300 København S | 3rd Party | Change | 100271_NKA011021 | NKA011021 |  |  | 22137_NKA011021 |  | 0 | 2015-09-10 | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 100271 | NKA-011021 | In Process | D39920 | Øresunds Internationale Skole S/I | Opgradering af eksisterende linje | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lars Trap |  | 2024-11-29 | [9 empty] | Change |  |  | Engvej 153 2300 København S | Ingen Capex Category | Change | 100271_NKA011021 | NKA011021 |  |  | 22137_NKA011021 |  | 0 |  | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | SKI |  | 103011 | NKA-001283 | In Process | D19710 | Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier S/I | SKI - Diverse ændringer + Ny lokation på Løkken 1, Sønderborg med redundans | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Henrik Bech Andersen |  | 2025-03-28 |  | 2023-10-24 13:56:00.000 | 2023-10-24 13:56:00.000 | [6 empty] | Change |  |  | Lillelundvej 21 7400 Herning | Ingen Capex Category | Change | 103011_NKA001283 | NKA001283 |  |  | 102088_NKA001283 |  | 0 |  | 0 |  | Tillæg for Layer 2 forbindelse (E-LAN) - 50460121
BO | SKI |  | 94451 | NKA-001376 | In Process | D19800 | Kalundborg kommune | SKI - Opgradering til 500Mbit + tilføjelse af 100Mbit logisk internet (Stor bestilling af den 12/02-2024) | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2012-06-07 | 2024-03-05 | [9 empty] | Change |  |  | Melbygade 3 4400 Kalundborg | Ingen Capex Category | Change | 94451_NKA001376 | NKA001376 |  |  | 85794_NKA001376 |  | 0 | 2012-08-30 | 0 | SKI - Skift CPE | 100 Mbps Logisk internetforbindelse - 50460221
BO | SKI |  | 77973 | NKA-003645 | On Hold | D03880 | Horsens kommune | SKI - Migrering til SKI 50.46 + SD-WAN | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lasse Berglund |  | 2022-01-28 | [9 empty] | Change |  |  | Østergade 120 A 8700 Horsens | Ingen Capex Category | Change | 77973_NKA003645 | NKA003645 | OH.CD |  | 13991_NKA003645 |  | 0 |  | 0 | OH.CD | 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460421
BO | Fiberforbindelse |  | 98811 | NKA-056527 | On Hold | D78196 | Asador ApS | Restaurant Asador / Fiber internet with 4 g mobile failover. | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Ole Høholt Noesgaard | 2024-10-08 | 2024-09-30 | [5 empty] | 2024-12-27 |  |  |  | New Sales |  |  | Overgaden Neden Vandet 17 KL 1414 København K | 15-30m | Own with Digging | 98811_NKA056527 | NKA056527 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI | 100 Mbps fiberforbindelse SDx | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 99947 | NKA-056809 | In Process | D78240 | Ejendomsselskabet Lyngby Hovedgade 78 ApS |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Kasper Pfeiffer Skovgaard Olesen |  | 2024-10-15 | 2025-05-30 | [6 empty] | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Gammel Jernbanevej 18 ST 2800 Kongens Lyngby | 3rd Party | 3rd Party | 99947_NKA056809 | NKA056809 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CC.LL | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | SKI |  | 100034 | NKA-056919 | In Process | D75384 | Glostrup Kommune | SKI - SDWAN forbindelse - Vældegårdsvej 30, 2600 Glostrup | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2024-11-18 | 2024-10-24 | 2025-12-26 |  |  |  |  | 2025-01-31 |  | 2025-12-26 |  | New Sales | 2025-12-26 |  | Vældegårdsvej 30 2600 Glostrup | 3rd Party | 3rd Party | 100034_NKA056919 | NKA056919 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 | PUB - SD-WAN - 500 Mbps. | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | Fiberforbindelse |  | 101420 | NKA-057955 | In Process | D78506 | Home.Earth Nærheden ApS | fisker it: Skolebakken 66, 2640 Hedehusene | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Casper Heinrich Roepstorff | 2025-01-07 | 2024-12-18 | 2025-05-09 |  |  |  | 2025-04-30 |  | 2025-02-01 | 2025-05-09 |  | New Sales | 2025-05-09 |  | Skolebakken 66 2640 Hedehusene | 3rd Party | 3rd Party | 101420_NKA057955 | NKA057955 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 101558 | NKA-057969 | In Process | D78318 | SYGEFORSIKRINGEN "DANMARK" GS | Sønder Allé 5, 8000 Aarhus C. Erstatter fiber til Søndergade 76, 8000 Aarhus C. fra Tilbud 96115.7 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Flemming Steen Thomsen | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2025-05-30 | 2024-12-19 08:22:00.000 | 2024-12-27 12:32:00.000 | 2025-01-31 |  |  | 2025-01-21 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Sønder Allé 5 8000 Aarhus C | 0-15m | Own with Digging | 101558_NKA057969 | NKA057969 |  |  |  |  | 0 | 2025-02-07 | 0 | PP.A | 100 Mbps fiberforbindelse | Torben Astrup Rasmussen
BO | Forbindelser Add-on |  | 103254 | NKA-058057 | In Process | D73361 | Danske Olieberedskabslagre |  | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2025-03-26 | [9 empty] | Change |  |  | Ammitsbølvej 96 A 7100 Vejle | 3rd Party | Change | 103254_NKA058057 | NKA058057 |  |  | 100670_NKA058057 |  | 0 |  | 0 |  | Kopi af 1G port, pr. stk.
BO | Mobil Link |  | 88831 | NML-049479 | In Process | D71109 | Ok A.M.B.A. - OKtank | Rosenhøj, 8260 Viby | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael Kuhlmann | 2023-08-08 | 2023-08-03 | [9 empty] | New Sales |  |  | Rosenhøj 10 8260 Viby J | 3rd Party | 3rd Party | 88831_NML049479 | NML049479 | OH.TI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.TI - GC A/S | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 91997 | NML-052944 | On Hold | D77402 | PRIESS A/S | Tilbud til Mørupvej 29 | Oliver Mariager | Oliver Mariager |  |  | Jannik Uhrskov Kjærsholm |  | 2024-01-22 | [9 empty] | New Sales |  |  | Mørupvej 29 7400 Herning | 3rd Party | 3rd Party | 91997_NML052944 | NML052944 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | Mobil Link
BO | Interne produkter |  | 97012 | NML-055616 | On Hold | D30820 | I/S VESTFORBRÆNDING | SKI - Nye bestillinger (Bestilling fra d. 07/06-2024) | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2024-07-23 | 2024-07-16 | 2025-03-30 |  |  | 2025-03-17 |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-14 |  | New Sales | 2025-03-14 | 2025-03-30 | 55.756325, 12.445218 0 2880 Bagsværd | 3rd Party | 3rd Party | 97012_NML055616 | NML055616 |  |  |  |  | 0 | 2025-03-21 | 0 | GC A/S | 4/5G failover til netværks- og internetforb. MPLS og Internet (B2B) - 50460121
BO | Mobil Link |  | 91816 | NML-055073 | On Hold | D33130 | It-Forsyningen I/S | 4G stand alone forbindelser - Poppelvej - Lilledal - Rørmosevænget | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Michael de Voss | 2024-07-03 | 2024-06-26 | [9 empty] | New Sales |  |  | Lilledal 10 3450 Allerød | 3rd Party | 3rd Party | 91816_NML055073 | NML055073 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Afventer MPLS ark fra kunden.;4G Stand Alone | Mobil Link - Primær
BO | Mobil Link |  | 100670 | NML-058060 | In Process | D73361 | Danske Olieberedskabslagre |  | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-12-20 | 2025-05-16 |  | 2025-04-25 08:31:00.000 | 2025-05-16 |  |  |  | 2025-05-16 |  | New Sales | 2025-05-16 |  | Sydhavnsvej 12 4400 Kalundborg | 3rd Party | 3rd Party | 100670_NML058060 | NML058060 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C - FIBIA | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 101097 | NML-058208 | On Hold | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - Internetforbindelser til DAO 365 A/S | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | Vejlegadebro 1 G 4900 Nakskov | 3rd Party | 3rd Party | 101097_NML058208 | NML058208 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - DAO | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 103570 | NML-060287 | In Process | D78067 | Q-Park Operations Denmark A/S | Connectivity 100Mbit fiber internet inkl. 4g failover | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-04-04 | [9 empty] | New Sales |  |  | Kielersvej 11 9000 Aalborg | 3rd Party | 3rd Party | 103570_NML060287 | NML060287 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 104811 | NML-060427 | In Process | D78881 | salting & dyrby ApS | 1000/1000 Mobillink | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Mark Thygesen | 2025-04-23 | 2025-04-22 | 2025-06-13 |  |  |  |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 |  | Staldgade 66 1699 København V | 3rd Party | 3rd Party | 104811_NML060427 | NML060427 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.WD | Mobil Link
BO | Fiberforbindelse |  | 103353 | NKA-016171 | On Hold | D15840 | Krøyer Pedersen |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Nikolaj Zeljko Miseljic | 2016-10-07 | 2025-03-26 |  | 2016-11-01 12:40:00.000 | 2016-10-03 14:40:00.000 | [6 empty] | Change |  |  | Hostrupsvej 4 7500 Holstebro | 3rd Party | Change | 103353_NKA016171 | NKA016171 |  |  | 63524_NKA016171 |  | 0 | 2016-11-21 | 0 | PP.H | 500 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 105080 | NKA-027666 | On Hold | D71715 | Prescriba A/S |  | Nikolaj Blicher Enegaard | Nikolaj Blicher Enegaard |  |  | Nikolaj Zeljko Miseljic | 2019-05-13 | 2025-04-09 |  | 2019-05-14 14:02:00.000 | 2019-06-12 14:03:00.000 |  |  | 2019-07-05 |  |  |  | Resign |  |  | Hyskenstræde 6 1 1207 København K | over 50m | Change | 105080_NKA027666 | NKA027666 | OH.OT |  | 55722_NKA027666 |  | 0 | 2019-07-05 | 0 | OH.OT - opsigelse under leverance | 1 Gbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
AX | Transmis | 107349-016-004 | 107349-016 | C36415-1136538-01 | In Process | 36415 | Vodafone Limited UK | CA.ON IPA 1Gb/s FD - Danmarksgade 22 7400 Herning | Valentin Dumitru Curtianu | Camilla Olesen | ORD-3089 |  |  |  | 2025-04-27 | 2025-06-20 |  |  | 2025-06-13 |  | 2025-07-03 | 2025-05-09 | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  |  | Own OnNet | 107349-016_C36415-1136538-01 | C36415-1136538-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-20 | 0 |  |  | Per Thøgersen
AX | Transmis | 106418-748-003 | 106418-748 | C30000-1136928-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | IP subnet /29 (8 pcs.) - Brauereistraße 3 17159 Dargun |  | Project Management Germany | ORD-3173 |  |  |  | 2025-05-14 | [5 empty] | 2025-08-06 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106418-748_C30000-1136928-01 | C30000-1136928-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 91764 | NKA-052672 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Bredevej 2 2830 Virum | On-net | Own OnNet | 91764_NKA052672 | NKA052672 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 91764 | NKA-052676 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Alfred Nobels Vej 27 9220 Aalborg Øst | On-net | Own OnNet | 91764_NKA052676 | NKA052676 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 91764 | NKA-052677 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Kay Fiskers Plads 10 2300 København S | On-net | Own OnNet | 91764_NKA052677 | NKA052677 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 91764 | NKA-052680 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Bøgeholm Alle 3 3450 Allerød | 30-50m | Own with Digging | 91764_NKA052680 | NKA052680 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse
AX | Fiber | 106903-008-004 | 106903-008 | F36020-1117624-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Dark Fibre, 1 pair, Fully diverse route - Telia Ørestaden M | Brian Snedker Pakula | Kirsten Christensen | 81934-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-008_F36020-1117624-01 | F36020-1117624-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Brian Snedker Pakula
AX | Transmis | 106418-727-023 | 106418-727 | C36606-1135797-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Global Optical Services - GC Hamburg 2-2 Wendenstraße 379, |  | Stefanie Jossa | ORD-2903 |  |  |  | 2025-03-31 | 2025-08-18 |  |  |  |  | 2025-05-11 |  |  |  | New Sales | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  |  | Own OnNet | 106418-727_C36606-1135797-01 | C36606-1135797-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-08-18 | 0
BO | Interne produkter |  | 88172 | NML-048926 | On Hold | D30820 | I/S VESTFORBRÆNDING | SKI - Migrering | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2023-11-06 | 2023-06-30 | [6 empty] | 2024-06-27 |  |  | New Sales |  |  | Hassellunden 2 2765 Smørum | 3rd Party | 3rd Party | 88172_NML048926 | NML048926 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Skal have en intern flytning grundet flyt af HX - ADM - Ny forbindelse (CN166840) | 4/5G failover til netværks- og internetforb. MPLS og Internet (B2B) - 50460121
AX | Fiber | 106075-290-017 | 106075-290 | F35349-1134648-01 | In Process | 35349 | GlobalConnect A/S (Onefiber) | PP.D DF GC DRAG-OLT 2791 Dragør - DK ZE DRAG T0013 | Mathias Svare | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-2594 |  |  |  | 2025-02-07 | 2025-05-16 |  |  | 2025-04-25 |  | 2025-06-12 |  | 2025-05-14 |  | New Sales | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  | 1 | Own with Digging | 106075-290_F35349-1134648-01 | F35349-1134648-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0 |  |  | Mathias Svare
BO | Interne produkter |  | 77371 | NMA-039515 | On Hold | D20330 | Herlev Kommune | SKI - Migrering til SKI 50.46 + SD-WAN + Nyoprettelser | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2021-12-23 | [9 empty] | New Sales |  |  | Krogestykket 33 2730 Herlev | Ingen Capex Category | 3rd Party | 77371_NMA039515 | NMA039515 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Opsigelse under leverance | 4/5G failover til netværks- og internetforbindelse SD-WAN (DynamicS)
AX | Fiber | 106118-088-078 | 106118-088 | F35390-1129285-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - Manhole (DK FU ODEN T0634) C.F. Tiet | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129285-01 | F35390-1129285-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Housing | 100658-010-003 | 100658-010 | HF30621-1131859-01 | Created | 30621 | Rackhosting ApS | Housing - GC Taastrup Hørskætten 6C 2630 Taastrup - Datacen |  | Ivan Erik Lessel | ORD-1863 |  |  |  | 2024-10-23 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100658-010_HF30621-1131859-01 | HF30621-1131859-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 98482 | NOC-995967 | In Process | D16150 | Zebnet ApS | Anti ddos på 7 adresser | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Michel Daniel Kracun |  | 2024-09-24 |  |  |  | 2025-04-29 |  | 2024-08-13 |  |  |  | Change |  |  | Fælledvej 1 8870 Langå | Ingen Capex Category | Change | 98482_NOC995967 | NOC995967 |  |  | 76983_NOC995967 |  | 0 | 2024-08-13 | 0 | PP.G | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 103353 | NOC-996528 | On Hold | D15840 | Krøyer Pedersen |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Nikolaj Zeljko Miseljic | 2011-09-28 | 2025-03-26 |  | 2016-10-28 10:13:00.000 | 2016-10-28 10:13:00.000 | [6 empty] | Change |  |  | Hostrupsvej 4 7500 Holstebro | Ingen Capex Category | Change | 103353_NOC996528 | NOC996528 |  |  | 63524_NOC996528 |  | 0 |  | 0 | PP.H | 1 Gbps fiberforbindelse
AX | Housing | 104094-011-054 | 104094-011 | HR33647-1135398-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135398-01 | HR33647-1135398-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 102473-061-001 | 102473-061 | C32318-1135488-01 | In Process | 32318 | BornFiber SP ApS | CA.ON WDM 100Gb/s - GC Rønne Kaj Mogensens - Hør 3 Hall 1 | Lars Neumann-Winther | Camilla Olesen | ORD-2866 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-05-28 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 102473-061_C32318-1135488-01 | C32318-1135488-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 90629 | NKA-029266 | In Process | D52780 | KPMG ACOR TAX PARTNERSELSKAB |  | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Caspar Strandberg | 2019-11-28 | 2023-11-06 | 2025-06-13 |  |  |  |  | 2020-01-17 |  | 2025-06-13 |  | Change | 2025-06-13 |  | Selma Ellefsens Vei 1 0581 Oslo Norway | 3rd Party | Change | 90629_NKA029266 | NKA029266 |  | 2024-03-13 00:00:00.000 | 76833_NKA029266 |  | 0 | 2020-01-14 | 0 | PP.C | 1 Gbps fiberforbindelse
AX | Transmis | 100582-171-001 | 100582-171 | C30285-1136185-01 | Created | 30285 | DSTNY A/S | CA.WD EPL 100Mb/s - Hestehaven 59 5260 - HØR 5 | Implementation PM Denmark | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-3024 |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-06-20 |  |  | 2025-06-20 |  | 2025-07-04 |  | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 140 | Own with Digging | 100582-171_C30285-1136185-01 | C30285-1136185-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-20 | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Fiber | 106118-088-139 | 106118-088 | F35390-1129356-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogen | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129356-01 | F35390-1129356-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 100462-018-004 | 100462-018 | F30128-1135438-01 | Created | 30128 | Københavns Universitet | Dark fibre between Hørskætten datacentres - GC Taastrup Hør |  | Toivo Hiljander | ORD-2863 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-05-08 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100462-018_F30128-1135438-01 | F30128-1135438-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 100869-303-001 | 100869-303 | B30832-1124435-01 | Created | 30832 | GlobalConnect A/S (Gigacontent A/S) | OI-21 Roskilde Domkirke | Jan Ingemann Pedersen | Shazia Mobin |  |  |  |  | 2023-12-13 | [9 empty] | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100869-303_B30832-1124435-01 | B30832-1124435-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Managed SD-WAN |  | 91200 | NSW-052850 | In Process | D77388 | Lokal Forsikring G/S | SmartConnect: WAN og SD-WAN | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-01-10 | 2025-08-29 | [6 empty] | 2025-08-29 |  | New Sales | 2025-08-29 |  | Torvet 8 5600 Faaborg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 91200_NSW052850 | NSW052850 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.MW | Managed SD-WAN 100 Mbps
BO | SmartFiber |  | 100599 | NSW-053038 | On Hold | D77430 | Levitate Technology ApS |  | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Karina Joan Andersen |  | 2024-10-31 | [9 empty] | Change |  |  | Marielundvej 28 2730 Herlev | Ingen Capex Category | Change | 100599_NSW053038 | NSW053038 | OH.OT |  | 93896_NSW053038 |  | 0 |  | 0 | OH.OT | SmartFiber - LAN ports for Extended Wi-Fi Standard
AX | Housing | 103372-015-016 | 103372-015 | HP32973-1136009-01 | Created | 32973 | Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen, Koncern IT | Extra cooling 1 kW |  | Jonatan Hastrup Jørnsgård | ORD-2989 |  |  |  | 2025-04-07 | [5 empty] | 2025-06-02 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 103372-015_HP32973-1136009-01 | HP32973-1136009-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 100869-312-001 | 100869-312 | B30832-1128365-01 | Created | 30832 | GlobalConnect A/S (Gigacontent A/S) | PS Vanløse Torv 1 2720 Vanløse | Jan Ingemann Pedersen | Shazia Mobin |  |  |  |  | 2024-05-30 | [9 empty] | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100869-312_B30832-1128365-01 | B30832-1128365-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-089-010 | 106118-089 | F35390-1129373-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129373-01 | F35390-1129373-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 100453-1215-0001 | 100453-1215 | C30111-1136368-01 | Created | 30111 | Telenor A/S | Ethernet Access - Dusager 22 8200 Aarhus N - GC Hørning Tor | Ahsan Siddiqui | Mette Vinther | ORD-3070 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-06-13 |  |  | 2025-06-06 |  | 2025-07-03 |  | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 | 2025-06-13 |  | 1 | Own with Digging | 100453-1215_C30111-1136368-01 | C30111-1136368-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-13 | 0 |  |  | Per Thøgersen
BO | Cloud Access |  | 101414 | NCI-057731 | On Hold | D78236 | Core Hospitality A/S | Migration link - connecting TDC/ITM8 with Unit-IT - PART TWO | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2024-12-05 | [9 empty] | New Sales |  |  | Cloud Interconnect 0 0 0 | Ingen Capex Category | Own OnNet | 101414_NCI057731 | NCI057731 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Cloud Access (IP VPN) 1 Gbps
BO | Anti DDOS |  | 91764 | NDD-052707 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Østmarken 3 A 1 2860 Søborg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 91764_NDD052707 | NDD052707 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Op til 10 Anti DDoS Business
BO | Anti DDOS |  | 91764 | NDD-052718 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Ørestads Boulevard 108 2300 København S | Ingen Capex Category | Own OnNet | 91764_NDD052718 | NDD052718 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Op til 1 Anti DDoS Basic
BO | Adaptive DDoS Protection |  | 97010 | NDD-055056 | In Process | D77927 | Tønder Kommune | Tønder Kommune - WAN Udbud 2024 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lars Trap |  | 2024-06-25 | 2024-12-02 |  |  | 2024-10-21 | 2024-12-02 |  | 2024-11-05 | 2024-12-02 |  | New Sales | 2024-12-02 |  | (129) Ribevej 27 Egebæk Hviding 6760 Ribe | Ingen Capex Category | Own OnNet | 97010_NDD055056 | NDD055056 |  | 2024-09-27 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 | PP.C - OpenNet | Adaptive DDoS Protection ≤ 1 Gbps, Business, access
BO | SKI |  | 97693 | NDD-055652 | On Hold | D19800 | Kalundborg kommune | SKI - Opgradering af redundant setup til 25G + opgradering af logisk internet til 10G - NKA-004680 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2024-07-24 |  |  |  | 2024-09-30 | [5 empty] | New Sales |  |  | J Hagemann-Petersens Alle 11 4400 Kalundborg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 97693_NDD055652 | NDD055652 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | New // 25Gbps netværk | Anti DDoS Layer 7 - 50460221
BO | Adaptive DDoS Protection |  | 96292 | NDD-057882 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Redundant forbindelse til Ådalen 16, Køge | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen |  | 2024-12-13 | 2025-06-06 | [5 empty] | 2025-02-25 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Ådalen 16 4600 Køge | Ingen Capex Category | Own OnNet | 96292_NDD057882 | NDD057882 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Adaptive DDoS Protection ≤ 1 Gbps, Business, access
BO | Adaptive DDoS Protection |  | 100931 | NDD-058119 | On Hold | D73177 | Bech-Bruun Advokatpartnerselskab | SmartConnect - Fiberløsning med EPL og Internet inkl. Anti DDoS, og Co-Managed drift- og beredskabsaftale på Cisco Meraki | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-20 | [9 empty] | New Sales |  |  | Gdanskgade 18 2150 Nordhavn | Ingen Capex Category | Own OnNet | 100931_NDD058119 | NDD058119 | OH.OS |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OS - D.S | Adaptive DDoS Protection ≤ 10 Gbps, Business, access
BO | Fiberforbindelse |  | 101097 | NKA-058161 | In Process | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - Internetforbindelser til DAO 365 A/S | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-27 | 2025-05-30 | [6 empty] | 2025-04-11 |  | New Sales | 2025-04-11 | 2025-05-30 | Heimdalsvej 22 Y 7200 Grindsted | 3rd Party | 3rd Party | 101097_NKA058161 | NKA058161 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C - DAO | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102201 | NKA-058652 | On Hold | D00890 | SPEJDER SPORT A/S ADMINISTRATIONEN | Connectivity 100 mbit SDwan Østergade 16, 8600 Silkeborg | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-01-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Østergade 16 8600 Silkeborg | 3rd Party | 3rd Party | 102201_NKA058652 | NKA058652 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C | 100 Mbps fiberforbindelse SDx
BO | Fiberforbindelse |  | 102850 | NKA-059168 | In Process | D78726 | Apel Fine Jewellery | Solgt 100/100 smartfiber spin id. 27528 - | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Abdirzak Farah Aden | 2025-03-13 | 2025-02-28 | 2025-07-11 | 2025-05-09 08:39:00.000 |  | 2025-07-04 |  | 2025-06-06 |  | 2025-07-11 |  | New Sales | 2025-07-11 |  | Store Kongensgade 58 1264 København K | 0-15m | Own with Digging | 102850_NKA059168 | NKA059168 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-11 | 0 | PP.A | 100 Mbps fiberforbindelse SDx | Kenneth Alan Mejer
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059314 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Amagerbrogade 114 2300 København S | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059314 | NKA059314 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059430 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Nørrevænget 49 8600 Silkeborg | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059430 | NKA059430 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059499 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-07-04 | [6 empty] | 2025-07-04 |  | New Sales | 2025-07-04 |  | Vestergade 2 9440 Aabybro | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059499 | NKA059499 |  | 2025-05-12 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059500 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-07-04 | [6 empty] | 2025-07-04 |  | New Sales | 2025-07-04 |  | Vestergade 2 9440 Aabybro | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059500 | NKA059500 |  | 2025-05-12 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059557 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-06-27 | [6 empty] | 2025-06-27 |  | New Sales | 2025-06-27 |  | Jomfrustien 44 6100 Haderslev | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059557 | NKA059557 |  | 2025-05-05 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059611 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-08-08 | [6 empty] | 2025-08-08 |  | New Sales | 2025-08-08 |  | Tåstrup Møllevej 1 4300 Holbæk | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059611 | NKA059611 |  | 2025-05-07 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 103177 | NKA-059646 | In Process | D78155 | Dgi | 100 Mbps internet til Vesterbrogade 6 D 2, 1620 København V | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Niels Johan Thilker | 2025-03-07 | 2025-03-06 | 2025-05-16 |  |  | 2025-05-12 |  | 2025-05-09 |  | 2025-05-16 |  | New Sales | 2025-05-16 |  | Vesterbrogade 6 D 2 1620 København V | On-net | Own OnNet | 103177_NKA059646 | NKA059646 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.B | 100 Mbps fiberforbindelse | Zaim Busuladzic
BO | Fiberforbindelse |  | 103041 | NKA-059821 | In Process | D52550 | Sleep in Heaven ApS | Contract title | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Nikolaj Zeljko Miseljic | 2025-03-27 | 2025-03-19 | 2025-05-30 | 2025-05-01 10:57:00.000 | 2025-05-06 08:35:00.000 | 2025-05-23 |  | 2025-05-23 |  | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Struenseegade 15 2200 København N | On-net | Own OnNet | 103041_NKA059821 | NKA059821 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 | CA.ON | 100 Mbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 104453 | NKA-059874 | In Process | D78784 | Holst-Group ApS | 100/100 SmartFiber Premium - Holst-Group ApS - H. P. Christensens Vej 1 - SPIN tilbuds nr: 27929 | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Philip Goetz Majgaard | 2025-03-31 | 2025-03-20 | 2025-05-28 | 2025-05-02 07:14:00.000 | 2025-05-05 09:38:00.000 | 2025-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-07 | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | H P Christensens Vej 1 3000 Helsingør | On-net | Own OnNet | 104453_NKA059874 | NKA059874 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 | CA.ON | 100 Mbps fiberforbindelse SDx | Thomas Rønne Massesson
BO | SKI |  | 104610 | NKA-059970 | In Process | D20350 | Statens IT | SKI - 1Gbit netværksforbindelse - UIM-SIRI, Badehusvej 11, 9000 Aalborg | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss | 2025-03-26 | 2025-03-25 | 2025-07-11 | 2025-04-02 11:12:00.000 |  | 2025-07-04 |  | 2025-07-11 |  | 2025-07-11 |  | New Sales | 2025-07-11 |  | Badehusvej 11 9000 Aalborg | 15-30m | Own with Digging | 104610_NKA059970 | NKA059970 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-11 | 0 | GC A/S | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121 | Rasmus Kabel Mollerup
BO | SKI |  | 104738 | NKA-060022 | In Process | D75092 | Vesthimmerlands Kommune | SKI - 100Mbit netværksforbindelse - VHK Musikhuset ALFA - Jyllandsgade 54 9600 Aars | Eva Eisner | Eva Eisner |  |  | Henrik Bech Andersen | 2025-04-24 | 2025-03-28 | 2025-07-18 |  |  | 2025-07-11 |  | 2025-07-03 |  | 2025-07-18 |  | New Sales | 2025-07-18 |  | Jyllandsgade 54 9600 Aars | 3rd Party | 3rd Party | 104738_NKA060022 | NKA060022 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-03 | 0 | OpenNet | 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460421
BO | Fiberforbindelse |  | 103188 | NKA-060215 | In Process | D56960 | HUSCOMPAGNIET HOLDING A/S | 1G internet til HusCompagnilokationer i Dk og redundant 10G mpls til datacenter | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Niels Johan Thilker | 2025-04-24 | 2025-04-01 | 2025-07-25 | 2025-05-05 07:45:00.000 | 2025-05-14 14:50:00.000 | 2025-07-18 |  | 2025-07-18 |  | 2025-07-25 |  | New Sales | 2025-07-25 |  | Kongevejen 153 2830 Virum | On-net | Own OnNet | 103188_NKA060215 | NKA060215 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-18 | 0 |  | 10 Gbps fiberforbindelse | Zaim Busuladzic
AX | Transmis | 105068-003-007 | 105068-003 | C34503-1100989-01 | In Process | 34503 | TACONIC BIOSCIENCES A/S | Cloud Access 100 Mb/s - GlobalConnect it-outsourcing |  | Jan Christensen | 62965-1 |  |  |  | 2021-04-29 |  |  |  | 2022-04-01 | 2019-09-03 | 2021-08-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 105068-003_C34503-1100989-01 | C34503-1100989-01 |  | 2019-09-03 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 102383 | NKA-014144 | In Process | D13060 | DSTNY A/S |  | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Christian Staulund Michaelsen |  | 2025-02-05 | 2025-05-16 |  |  | 2025-06-03 |  | 2025-05-02 |  | 2025-05-16 |  | Change | 2025-05-16 |  | Kertemindevej 18 8940 Randers SV | Ingen Capex Category | Change | 102383_NKA014144 | NKA014144 |  |  | 32319_NKA014144 |  | 0 | 2025-06-03 | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
AX | Transmis | 107333-008-040 | 107333-008 | C36394-1136482-01 | Created | 36394 | TikTok Norway AS | Optical Wavelength - Mariehällsvägen 36 16865 Bromma - Jeri |  | Jonas Mørkeberg | ORD-3075 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-07-14 |  |  |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Own OnNet | 107333-008_C36394-1136482-01 | C36394-1136482-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0
AX | Fiber | 107101-007-013 | 107101-007 | F36205-1131914-01 | Created | 36205 | INFRASTRUKTURSELSKABET LJ A/S | Dark Fibre, 1 pair, Std. route - Langebjerg 1 2850 Nærum - |  | Project Management Denmark | ORD-1887 |  |  |  | 2024-10-24 | [5 empty] | 2024-11-21 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 400 | Own with Digging | 107101-007_F36205-1131914-01 | F36205-1131914-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | SmartFiber |  | 101581 | NSW-057887 | On Hold | D78492 | Triangelhus A/S | Solgt 4X 1000/1000 med SmartFiber & 1x 100/100Gbs med 4g failover | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Abdirzak Farah Aden |  | 2024-12-13 | 2025-03-17 | [6 empty] | 2025-03-17 |  | New Sales | 2025-03-17 |  | Frederiksberggade 14 ST 1459 København K | Ingen Capex Category | Own OnNet | 101581_NSW057887 | NSW057887 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | SmartFiber 1 Gbps
BO | SmartFiber |  | 101579 | NSW-057902 | On Hold | D78490 | Efterskoleforeningen | spin:26127 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | William Rikard Bagge Chang |  | 2024-12-16 | 2025-03-07 | [6 empty] | 2025-03-07 |  | New Sales | 2025-03-07 |  | Farvergade 27 H 2 1463 København K | Ingen Capex Category | Own OnNet | 101579_NSW057902 | NSW057902 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI | SmartFiber 1 Gbps
BO | SmartFiber |  | 105363 | NSW-060474 | In Process | D77232 | Adminia ApS |  | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Karina Joan Andersen |  | 2025-04-25 | [9 empty] | New Sales |  |  | Gammel Mønt 41 1117 København K | Ingen Capex Category | Own OnNet | 105363_NSW060474 | NSW060474 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | SmartFiber 500 Mbps
BO | Managed SD-WAN |  | 102676 | NSW-059040 | In Process | D73698 | Eurographic Group A/S |  | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Michel Daniel Kracun |  | 2025-02-21 | 2025-05-23 | [6 empty] | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Ny Østergade 9 4000 Roskilde | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102676_NSW059040 | NSW059040 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.MW | Managed SD-WAN 500 Mbps
AX | Fiber | 106118-091-083 | 106118-091 | F35390-1129622-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Hern | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129622-01 | F35390-1129622-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 103850-007-017 | 103850-007 | C33421-1111554-01 | Created | 33421 | Investeringsfonden For Udviklingslande (ifu) | Managed Layer 3 - VRF |  | Michael Bisgaard Sørensen | 75533-1 |  |  |  | 2022-05-05 | [5 empty] | 2023-04-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 103850-007_C33421-1111554-01 | C33421-1111554-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059529 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Vestergade 6 A 3200 Helsinge | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059529 | NKA059529 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 103416 | NKA-059719 | In Process | D28840 | Telenor A/S | Shadow order to Co-CRM - Everfuel | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lene Kildgård Vive | 2025-04-07 | 2025-03-11 | 2025-07-04 |  |  | 2025-06-27 |  | 2025-06-19 |  | 2025-07-04 |  | New Sales | 2025-07-04 |  | Ø. Høgildvej 4 A 7400 Herning | 3rd Party | 3rd Party | 103416_NKA059719 | NKA059719 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-19 | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102644 | NKA-059834 | In Process | D78778 | Alphadyne Asset Management (Europe) A/S | 2x 200/200mbps Internet with full diversity + 1gbps EPL Flex w. protocol transparency between DK and UK (Slough Trading Estate) | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Philip Goetz Majgaard | 2025-04-09 | 2025-03-19 | 2025-05-16 | 2025-04-14 12:15:00.000 | 2025-04-22 14:20:00.000 | 2025-05-12 |  | 2025-06-06 |  | 2025-05-16 |  | New Sales | 2025-05-16 |  | Esplanaden 7 3 1263 København K | On-net | Own OnNet | 102644_NKA059834 | NKA059834 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0 | CA.ON | 1 Gbps fiberforbindelse | Zaim Busuladzic
BO | Fiberforbindelse |  | 104652 | NKA-060048 | In Process | D76737 | Møbelkompagniet ApS |  | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Michel Daniel Kracun | 2025-04-03 | 2025-03-28 | 2025-06-06 |  |  | 2025-06-06 |  | 2025-06-27 | 2025-04-28 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Risingsvej 57 C 5000 Odense C | 3rd Party | 3rd Party | 104652_NKA060048 | NKA060048 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-27 | 0 | PP.C | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102649 | NKA-060136 | In Process | D78849 | Abc Lavpris Hovedkontor | Connectivity 100Mbit SDwan all | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-03-31 | [9 empty] | New Sales |  |  | Industrivej 3 6580 Vamdrup | On-net | Own OnNet | 102649_NKA060136 | NKA060136 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | D.S - Awaiting Sales | 100 Mbps fiberforbindelse SDx
BO | Fiberforbindelse |  | 105316 | NKA-060469 | In Process | D78895 | Better Energy Management A/S |  | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Niels Johan Thilker | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-05-01 12:07:00.000 | 2025-05-05 10:13:00.000 | 2025-05-23 |  | 2025-06-13 | 2025-05-12 |  |  | New Sales |  |  | Kokholm 3 A 1 6000 Kolding | On-net | Own OnNet | 105316_NKA060469 | NKA060469 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 | CA.ON | 100 Mbps fiberforbindelse | Simon Ørum Albertsen
BO | Fiberforbindelse |  | 105347 | NKA-060508 | In Process | D77294 | Vest Energi ApS | Jeudan | Line Skov | Line Skov |  |  | Kasper Pfeiffer Skovgaard Olesen | 2025-04-29 | 2025-04-28 | 2025-07-25 | 2025-04-30 10:23:00.000 | 2025-05-06 12:52:00.000 | 2025-07-18 |  | 2025-07-25 | 2025-05-09 | 2025-07-25 |  | New Sales | 2025-07-25 |  | Store Kongensgade 59 A 2 TH 1264 København K | On-net | Own OnNet | 105347_NKA060508 | NKA060508 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-25 | 0 | Jeudan | 1 Gbps fiberforbindelse | Janus Mutua Andersen
BO | Fiberforbindelse |  | 105404 | NKA-060518 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | B026, B121 | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2025-04-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Heimdalsvej 5 8850 Bjerringbro | Ingen Capex Category | Own OnNet | 105404_NKA060518 | NKA060518 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 103431 | NKA-060621 | In Process | D07960 | ADDvision ApS | Addvision: Herstedøstervej 21, 2600 Glostrup #P: Addvision | Line Skov | Line Skov |  |  | Casper Heinrich Roepstorff | 2025-05-08 | 2025-05-06 | [5 empty] | 2025-06-27 |  |  |  | New Sales |  |  | Herstedøstervej 21 2600 Glostrup | On-net | Own OnNet | 103431_NKA060621 | NKA060621 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.ON | 1 Gbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 103444 | NKA-060637 | In Process | D41400 | Aarhus Kommune - Filmby Aarhus | Nye internetlinjer - Filmbyen Aarhus | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Henrik Bech Andersen | 2025-05-09 | 2025-05-08 | 2025-12-31 | [6 empty] | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Filmbyen 21 KL 8000 Århus C. | On-net | Own OnNet | 103444_NKA060637 | NKA060637 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | GC A/S | 500 Mbps fiberforbindelse | Per Thøgersen
BO | Fiberforbindelse |  | 102967 | NKA-060641 | In Process | D27500 | Ok A.M.B.A. | 100 Mbit internet (smartfiber) + Wifi med 2 AP'er (eksklusiv kabling til AP'er) | Signe Fogh Mach Andersen | Signe Fogh Mach Andersen |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2025-05-08 | [5 empty] | 2025-07-04 |  |  |  | New Sales |  |  | Karen Blixens Boulevard 7 8220 Brabrand | On-net | Own OnNet | 102967_NKA060641 | NKA060641 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.B | 100 Mbps fiberforbindelse SDx
BO | Fiberforbindelse |  | 105673 | NKA-060682 | In Process | D77966 | Halberg A/S |  | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2025-05-09 | [9 empty] | New Sales |  |  | Bredgade 33 C 1 1260 København K | On-net | Own OnNet | 105673_NKA060682 | NKA060682 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 200 Mbps fiberforbindelse
AX | Transmis | 106418-746-001 | 106418-746 | C30781-1136868-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | CA.ON WDM 10Gbps - Grønjordsvej 10 2300 - Bromma SE | WDM Delivery | Camilla Olesen | ORD-3166 |  |  |  | 2025-05-14 | [5 empty] | 2025-08-13 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106418-746_C30781-1136868-01 | C30781-1136868-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 106118-090-070 | 106118-090 | HP35390-1129533-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Housing - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - Power Feed - |  | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HP35390-1129533-01 | HP35390-1129533-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 107614-002-002 | 107614-002 | C36634-1136550-01 | Created | 36634 | H. BAASCH EJENDOMME ApS | CA.ON DDoS Protectio Voergårdvej 2 9200 Aalborg SV Base - ac | Saad Ahmed | Shazia Mobin | ORD-3092 |  |  |  | 2025-04-29 | 2025-05-23 |  |  |  |  | 2025-06-20 |  |  |  | New Sales | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  |  | Own OnNet | 107614-002_C36634-1136550-01 | C36634-1136550-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0
BO | Intern Flytning |  | 105609 | NKA-025629 | In Process | D25980 | Jeudan A/S | Ref: 230231 | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Amel Voloder | 2018-09-14 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 2018-09-26 11:39:00.000 | 2018-09-27 09:03:00.000 |  |  | 2018-10-26 |  | 2025-05-19 |  | Change | 2025-05-19 |  | Rigensgade 11 1316 København K | over 50m | Change | 105609_NKA025629 | NKA025629 |  |  | 51500_NKA025629 |  | 0 | 2018-10-25 | 0 |  | Intern Flytning Forespørgsel | Peter Kristensen
BO | Fiberforbindelse |  | 85285 | NKA-025688 | On Hold | D71291 | Alpi Danmark A/S | Gentegning af aftale Alpi Danmark A/S og Alpi Air & Sea A/S | Oliver Mariager | Oliver Mariager |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-02-22 |  |  |  | 2025-07-23 | [5 empty] | Change |  |  | Fastrupdalen 2 7400 Herning | Ingen Capex Category | Change | 85285_NKA025688 | NKA025688 | OH.DS |  | 51519_NKA025688 |  | 0 |  | 0 | OH.DS - PP.G | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Sort fiber |  | 91764 | NSF-052652 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [6 empty] | 2023-12-28 |  |  | New Sales |  |  | Novo Nordisk Park 99 2760 Måløv | On-net | Own OnNet | 91764_NSF052652 | NSF052652 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Sort Fiber (par)
BO | Sort fiber |  | 100084 | NSF-060741 | In Process | D77459 | Brøndby Kommune Rådhuset | Sort fiber | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2025-05-14 | [6 empty] | 2025-05-14 |  |  | New Sales |  |  | Malmparken 10 2750 Ballerup | 30-50m | Own with Digging | 100084_NSF060741 | NSF060741 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Sort Fiber (par)
BO | Fiberforbindelse |  | 91558 | NKA-030792 | On Hold | D53540 | CS-Online A/S |  | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Nikolaj Zeljko Miseljic | 2020-06-15 | 2023-12-28 |  | 2020-08-03 10:02:00.000 | 2020-08-03 10:02:00.000 | [6 empty] | Change |  |  | Hørskætten 6 C 2630 Tåstrup | On-net | Change | 91558_NKA030792 | NKA030792 | OH.S |  | 81760_NKA030792 |  | 0 |  | 0 | OH.S | 10 Gbps forbindelse til datacenter, fiber
AX | Housing | 107101-003-003 | 107101-003 | H36205-1123385-01 | Created | 36205 | INFRASTRUKTURSELSKABET LJ A/S | Additional Items - One time fees - Transport |  | Peter Kristensen | 89651-1 |  |  |  | 2023-10-18 | [5 empty] | 2023-11-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 107101-003_H36205-1123385-01 | H36205-1123385-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 100467-241-001 | 100467-241 | C30134-1136327-01 | Created | 30134 | Lumen Technologies Denmark ApS | CA.ON EPL 100Mb/s - Sydvestvej 100 2600 - Bredgade 45B 1260 | Valentin Dumitru Curtianu | Camilla Olesen | ORD-3056 |  |  |  | 2025-04-16 | 2025-06-13 |  |  |  |  | 2025-07-09 |  | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-06-13 | 2025-06-13 |  | 1 | Own with Digging | 100467-241_C30134-1136327-01 | C30134-1136327-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-13 | 0 |  |  | Kasper Nørdum
AX | Transmis | 101103-016-008 | 101103-016 | C31067-1134907-01 | Created | 31067 | Tune Kabelnet | PP.G IP Traffic Commitment ISP Profile 10 Gb/s | Valentin Dumitru Curtianu | Camilla Villumsen Kaimer | ORD-2716 |  |  |  | 2025-02-25 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-05-08 |  |  |  | Change | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Change | 101103-016_C31067-1134907-01 | C31067-1134907-01 |  |  | C31067-1085279-02 |  | 0 | 2025-06-27 | 0
AX | Transmis | 100998-028-003 | 100998-028 | C30962-1135206-01 | Created | 30962 | Søstrene Grenes Import A/S | EPL - Maarten de Vriesstraat 6 5975 PV Sevenum - GC Stillin | Ahsan Siddiqui | Michael Kronbach Leth | ORD-2803 |  |  |  | 2025-03-11 | 2025-08-29 |  |  |  |  | 2025-06-02 |  |  |  | New Sales | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  |  | 3rd Party | 100998-028_C30962-1135206-01 | C30962-1135206-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-08-29 | 0
BO | Managed LAN |  | 97108 | NBM-055458 | On Hold | D60930 | LØGISMOSE A/S | SmartConnect aftale | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-06-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Nordre Toldbod 16 1259 København K | Ingen Capex Category | Own OnNet | 97108_NBM055458 | NBM055458 | OH.OS |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OS | Managed LAN
AX | Fiber | 100527-010-006 | 100527-010 | F30223-1131089-01 | Created | 30223 | Telenor Sverige AB | Fibre Pair Access - Telia Sydvestvej Sydvestvej 100 2600 Gl | Anders Hermansen | Mette Vinther | ORD-1568 |  |  |  | 2024-09-13 | [5 empty] | 2024-11-04 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 2 | Own with Digging | 100527-010_F30223-1131089-01 | F30223-1131089-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Transmis | 106075-301-001 | 106075-301 | C35349-1135077-01 | Created | 35349 | GlobalConnect A/S (Onefiber) | PP.A ISP Access 10 Gb/s Denmark Std. route | Ahsan Siddiqui | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-2759 |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-05-30 |  |  | 2025-05-09 |  | 2025-07-06 |  | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | 1 | Own with Digging | 106075-301_C35349-1135077-01 | C35349-1135077-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 |  |  | Stephen Andersen
AX | Transmis | 107333-006-002 | 107333-006 | C36394-1134104-01 | Created | 36394 | TikTok Norway AS | Global Optical Services - Interxion Stockholm Esbogatan 11 |  | Trine Anker Monberg | ORD-2416 |  |  |  | 2025-01-20 | [5 empty] | 2025-04-10 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 107333-006_C36394-1134104-01 | C36394-1134104-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 102780 | NKA-014930 | On Hold | D50350 | NOVATARIS A/S | Contract title | Signe Fogh Mach Andersen | Signe Fogh Mach Andersen |  |  | Nikolaj Zeljko Miseljic | 2016-06-10 | 2025-03-11 | 2025-05-09 | 2016-06-23 08:09:00.000 | 2016-08-17 10:51:00.000 |  |  | 2016-09-02 |  | 2025-05-09 |  | Change | 2025-05-09 |  | Nyhavn 43 2 1051 København K | over 50m | Change | 102780_NKA014930 | NKA014930 |  |  | 34282_NKA014930 |  | 0 | 2016-09-05 | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse | Hassan Essabar
AX | Transmis | 106418-715-003 | 106418-715 | C36613-1135179-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Internet Wallensteinstraße 6 18435 Stralsund 1G 3P SWS | Implementation Germany | André Döpfner | ORD-2770 | ORD-2770 |  |  | 2025-03-07 | 2025-09-12 |  |  |  |  | 2025-06-24 |  |  |  | New Sales | 2025-09-12 | 2025-09-12 |  |  | 3rd Party | 106418-715_C36613-1135179-01 | C36613-1135179-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-09-12 | 0
AX | Fiber | 102473-062-001 | 102473-062 | F32318-1136801-01 | Created | 32318 | BornFiber SP ApS | DF.ON Fibre pair-Havtornvej 4 3300-MH HJ Henriksens Vej 3310 | Stine Kildegaard Kristensen | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-3151 |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-06-27 |  |  | 2025-06-13 |  | 2025-07-27 |  | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Own OnNet | 102473-062_F32318-1136801-01 | F32318-1136801-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0 |  |  | Stine Kildegaard Kristensen
AX | Housing | 106398-009-012 | 106398-009 | HP35620-1136746-01 | Created | 35620 | GlobalConnect AB (EXA) | Housing - GC Stilling Niels Bohrs Vej 19 8660 Skanderborg - |  | Jacob Lorens Haug Karlsen | ORD-3127 |  |  |  | 2025-05-07 | [5 empty] | 2025-06-30 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106398-009_HP35620-1136746-01 | HP35620-1136746-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 103850-007-006 | 103850-007 | C33421-1111543-01 | Created | 33421 | Investeringsfonden For Udviklingslande (ifu) | Managed Layer 3 - VRF |  | Michael Bisgaard Sørensen | 75533-1 |  |  |  | 2022-05-05 | [5 empty] | 2023-04-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 103850-007_C33421-1111543-01 | C33421-1111543-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 89487 | NKA-006114 | On Hold | D27170 | Erenfred Pedersen A/S | Samlet aftale til SD-WAN løsning inkl. (rettelse til datacenter adresse) | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Kjeld Haase Hedin |  | 2023-11-30 | [9 empty] | Change |  |  | Rebslagervej 7 9000 Aalborg | 3rd Party | Change | 89487_NKA006114 | NKA006114 |  |  | 80816_NKA006114 |  | 0 |  | 0 |  | 200 Mbps fiberforbindelse SDx
AX | Housing | 104094-012-014 | 104094-012 | HR33647-1135472-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2864 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-012_HR33647-1135472-01 | HR33647-1135472-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-091-106 | 106118-091 | F35390-1129645-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Nørre Nebel, Industrivej 16, Nørr | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129645-01 | F35390-1129645-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Housing | 101405-024-001 | 101405-024 | HP31371-1132235-01 | Created | 31371 | one.com A/S | Housing - Cooling - 1 kW |  | Heidi Wulff | ORD-1973 |  |  |  | 2024-11-06 | [5 empty] | 2024-12-02 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 101405-024_HP31371-1132235-01 | HP31371-1132235-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 71693 | NKA-037529 | On Hold | D15670 | Sentia Denmark A/S | Jaynet linjer - Fase 1 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Michael Kuhlmann |  | 2021-09-28 |  |  | 2021-09-29 07:07:00.000 | [6 empty] | New Sales |  |  | Nærumvænge Torv 11 2850 Nærum | 3rd Party | Own OnNet | 71693_NKA037529 | NKA037529 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | erstatter HB983156 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 76567 | NKA-038460 | On Hold | D33780 | Fødevareforbundet NNF | Fiberforbindelser - Ændring fra L2 til L3 i forbindelse med overgang fra Dedicated Cloud (Glostrup DC) til vCloud (Hørskætten DC) | Alia Nasrin | Alia Nasrin |  |  | Jesper Höilund Jensen | 2022-01-04 | 2021-11-30 |  | 2022-12-30 11:29:00.000 | 2022-12-30 11:29:00.000 | [6 empty] | New Sales |  |  | Hørskætten 3 2630 Taastrup | On-net | Own OnNet | 76567_NKA038460 | NKA038460 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse | Torben Nielsen
BO | SKI |  | 81372 | NKA-043476 | On Hold | D37920 | Skive Kommune | SKI - Migrering til SKI 50.46 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss |  | 2022-06-30 | [6 empty] | 2023-12-20 |  |  | New Sales |  |  | Jeppe Aakjærsvej 18 7800 Skive | Ingen Capex Category | Own OnNet | 81372_NKA043476 | NKA043476 | OH.DS |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.DS - OH.OT Opsigelse under leverance | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460421
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035608 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Jægersborg Alle 150 2820 Gentofte | 3rd Party | Change | 102771_NKA035608 | NKA035608 |  |  | 73069_NKA035608 |  | 0 | 2021-11-19 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
AX | Transmis | 106646-005-009 | 106646-005 | C35824-1136906-01 | Created | 35824 | CEGO A/S | Adaptive DDoS Protection ≤ 1 Gbps - Ankeret 7 9220 Aalborg |  |  | ORD-3175 |  |  |  | 2025-05-14 | [5 empty] | 2025-07-28 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106646-005_C35824-1136906-01 | C35824-1136906-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-089-004 | 106118-089 | F35390-1129366-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129366-01 | F35390-1129366-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 106118-091-100 | 106118-091 | F35390-1129639-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Nørre Nebel, Industrivej 16, Nørr | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129639-01 | F35390-1129639-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 100606-093-005 | 100606-093 | C30318-1136291-01 | Created | 30318 | Vejle Kommune | Adaptive DDoS Protection ≤ 10 Gbps - Skolegade 1 7100 Vejle | Christian Endrup Schmidt | Michael Kronbach Leth | ORD-3043 |  |  |  | 2025-04-15 | [5 empty] | 2025-07-07 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100606-093_C30318-1136291-01 | C30318-1136291-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Internet (International) |  | 101892 | NII-058953 | In Process | D78685 | Urban Partners A/S | Connectivity fiber internet Frankfurt og Oslo | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-02-17 | [6 empty] | 2025-02-17 |  |  | New Sales |  |  | Ruseløkkveien 30 4 0251 Oslo Norway | Ingen Capex Category | 3rd Party | 101892_NII058953 | NII058953 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.Z | 500 Mbps Internet (International)
BO | Internet (International) |  | 103016 | NII-060188 | In Process | D05560 | Dovista A/S | Dovista rammeaftale | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Niels Johan Thilker | 2025-04-03 | 2025-03-31 | 2025-09-01 | [5 empty] | 2025-03-31 | 2025-09-01 |  | New Sales | 2025-09-01 |  | Francis Street A309 Edenderry, Co.Offaly | Ingen Capex Category | 3rd Party | 103016_NII060188 | NII060188 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps Internet (International)
BO | Internet (International) |  | 103016 | NII-060194 | In Process | D05560 | Dovista A/S | Dovista rammeaftale | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Niels Johan Thilker | 2025-04-03 | 2025-03-31 | 2025-09-01 | [5 empty] | 2025-03-31 | 2025-09-01 |  | New Sales | 2025-09-01 |  | Fürstenlandstrasse 100 9014 St. Gallen Switzerland | Ingen Capex Category | 3rd Party | 103016_NII060194 | NII060194 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps Internet (International)
BO | SKI |  | 87327 | NKA-000155 | On Hold | D20350 | Statens IT | Batch SKI aftale - Statens IT | Bonnie Jensen | Bonnie Jensen |  |  | Michael de Voss |  | 2023-04-14 |  |  |  | 2024-12-10 |  | 2024-12-10 |  |  |  | Change |  |  | Juvrevej 60 6792 Rømø | Ingen Capex Category | Change | 87327_NKA000155 | NKA000155 | OH.DS |  | 82812_NKA000155 |  | 0 | 2024-12-10 | 0 | OH.DS - PP.Z afventer opennet omlægning | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
AX | Transmis | 106418-618-002 | 106418-618 | C36535-1131298-01 | On Hold | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | IP subnet /30 (4 pcs.) - Ziegelstraße 9 23556 Lübeck | Implementation Germany | Stefanie Jossa | ORD-1640 | ORD-1640 |  |  | 2024-09-23 | 2025-03-28 |  |  |  |  | 2025-02-27 |  |  |  | New Sales | 2025-03-28 | 2025-03-28 |  |  | Own OnNet | 106418-618_C36535-1131298-01 | C36535-1131298-01 | Awaiting Customer |  |  |  | 0 | 2025-03-28 | 0
AX | Fiber | 106118-088-119 | 106118-088 | F35390-1129327-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogen | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129327-01 | F35390-1129327-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | SKI |  | 77973 | NKA-002066 | On Hold | D03880 | Horsens kommune | SKI - Migrering til SKI 50.46 + SD-WAN | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lasse Berglund | 2022-01-06 | 2022-01-28 | [9 empty] | Change |  |  | Rådhustorvet 4 8700 Horsens | Ingen Capex Category | Change | 77973_NKA002066 | NKA002066 | OH.OT |  | 77508_NKA002066 |  | 0 | 2022-01-10 | 0 | OH.OT - Rådhus er flyttet opsiges under leverance | 10 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460421
BO | SKI |  | 87071 | NKA-002512 | On Hold | D20960 | ODENSE KOMMUNE | SKI - Opgradering af linie NKA-002512 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2024-11-06 | 2025-02-28 | [6 empty] | 2025-02-28 |  | Change | 2025-02-28 |  | Kanslergade 8 ST 5000 Odense C | Ingen Capex Category | Change | 87071_NKA002512 | NKA002512 |  |  | 81403_NKA002512 |  | 0 |  | 0 | PUB - Skift af CPE. | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460321
AX | Transmis | 106443-006-007 | 106443-006 | C35656-1120982-01 | Created | 35656 | GlobalConnect A/S (SD-WAN) | Anti-DDoS Business Op til 10 Gb/s - GC Taastrup Hørskætten 6 |  | Henrik Eibye-Jacobsen | 85700-1 |  |  |  | 2023-06-28 | [5 empty] | 2023-11-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106443-006_C35656-1120982-01 | C35656-1120982-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-088-072 | 106118-088 | F35390-1129279-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - Manhole (DK FU ODEN T0634) C.F. Tiet | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129279-01 | F35390-1129279-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 100567-629-003 | 100567-629 | F30267-1135518-01 | In Process | 30267 | HI3G Denmark ApS | ZE DF pair - Møllevangen 20 4400 Kalundborg - Melbyv | Thomas Rønne Massesson | Stine Wiingreen | ORD-2880 |  |  |  | 2025-03-24 | 2025-06-13 |  |  | 2025-06-06 |  | 2025-06-14 |  | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 | 2025-06-13 |  |  | Own OnNet | 100567-629_F30267-1135518-01 | F30267-1135518-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-13 | 0 |  |  | Thomas Rønne Massesson
BO | SKI |  | 77371 | NKA-003140 | On Hold | D20330 | Herlev Kommune | SKI - Migrering til SKI 50.46 + SD-WAN + Nyoprettelser | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2012-10-10 | 2021-12-23 |  | 2012-10-11 07:53:00.000 | 2012-10-11 09:49:00.000 |  |  | 2012-11-12 |  |  |  | Change |  |  | Skinderskovvej 29 2730 Herlev | Ingen Capex Category | Change | 77371_NKA003140 | NKA003140 |  |  | 24903_NKA003140 |  | 0 | 2012-11-28 | 0 | Annullering af change på denne sag - Parallel fiber bliver leveret. | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121 | Jørgen Møbius Pedersen
AX | Transmis | 103596-844-013 | 103596-844 | C35441-1100564-01 | On Hold | 33186 | Globalconnect GmbH (Intercompany) | Managed SD-WAN Add-on - Sankt Nicolai-Straße 5 25980 Sylt - | André Döpfner | André Döpfner | 64497-3 | 64497-3 |  |  | 2021-04-14 | 2023-06-30 |  |  |  |  | 2021-08-20 |  | 2021-08-03 |  | New Sales | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | Own OnNet | 103596-844_C35441-1100564-01 | C35441-1100564-01 | Awaiting Customer |  |  |  | 0 | 2023-06-30 | 0
BO | Service |  | 102134 | NKA-053467 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Skift af CPE | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2024-03-04 | 2025-01-30 |  | 2024-03-19 10:52:00.000 | 2024-03-19 10:52:00.000 |  |  | 2024-04-12 |  |  |  | Change |  |  | Kay Fiskers Plads 10 7 2300 København S | 30-50m | Change | 102134_NKA053467 | NKA053467 |  |  | 94504_NKA053467 |  | 0 | 2024-05-10 | 0 |  | Skift af CPE | Thomas Rønne Massesson
BO | SKI |  | 94388 | NKA-054589 | On Hold | D75389 | Middelfart Kommune | SKI - Internetforbindelse genbrugsstation | Eva Eisner | Eva Eisner |  |  | Jan Mikael Jensen | 2024-06-06 | 2024-05-29 |  |  | 2024-05-30 07:29:00.000 | [6 empty] | New Sales |  |  | Fabriksvej 22 5592 Ejby | 3rd Party | 3rd Party | 94388_NKA054589 | NKA054589 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - PP.C.SKI - Energi Fyn | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460321
AX | Broadcast | 101491-013-004 | 101491-013 | B31457-1136863-01 | Created | 31457 | Jyske Bank A/S | BookingAccess, Intercom (2 channel, 2 way) Kalvebod Brygge | Jan Ingemann Pedersen | Shazia Mobin | ORD-3171 |  |  |  | 2025-05-14 | [5 empty] | 2025-09-16 |  |  |  | Change |  |  |  |  | Change | 101491-013_B31457-1136863-01 | B31457-1136863-01 |  |  | B31457-1117326-01 |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 104094-011-015 | 104094-011 | HR33647-1135359-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135359-01 | HR33647-1135359-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 106549-041-001 | 106549-041 | C35742-1135254-01 | In Process | 35742 | Nuuday A/S - AO 4000 - POI | PP.A Ethernet Access -Stejlhøj 48 4400 Kalundborg-TDC Alb | Valentin Dumitru Curtianu | Mette Vinther | ORD-2819 |  |  |  | 2025-03-13 | 2025-06-06 |  |  |  |  | 2025-06-04 |  |  |  | New Sales | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 50 | Own with Digging | 106549-041_C35742-1135254-01 | C35742-1135254-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-06 | 0 |  |  | Mads Gosvig Hansen
AX | Fiber | 105701-054-005 | 105701-054 | F35088-1133104-01 | Created | 35088 | Altibox Carrier AS | Long Haul Fibre Pair - GC Gothenburg Tagenevägen 34C 425 37 |  | Trine Anker Monberg | ORD-2172 |  |  |  | 2024-12-04 | [5 empty] | 2025-03-12 |  |  |  | Change |  |  |  |  | Change | 105701-054_F35088-1133104-01 | F35088-1133104-01 |  |  | F35088-1095592-01 |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 101134-295-001 | 101134-295 | C31098-1133663-01 | On Hold | 31098 | Globalconnect AS (Broadnet) | PP.B EPL 10Mb/s - Knudslund Alle 5 4100 - IP-Only Oslo |  | Camilla Olesen | ORD-2321 |  |  |  | 2024-12-30 | 2025-03-07 |  |  |  |  | 2025-03-14 |  |  |  | New Sales | 2025-03-07 | 2025-03-07 |  |  | Own OnNet | 101134-295_C31098-1133663-01 | C31098-1133663-01 | Cancellation |  |  |  | 0 | 2025-03-07 | 0
AX | Transmis | 100869-327-001 | 100869-327 | B30832-1134915-01 | Created | 30832 | GlobalConnect A/S (Gigacontent A/S) | FS24 Vejlby Stadion Gl Hellebækvej 63 3000 Helsingør | Jan Ingemann Pedersen | Shazia Mobin |  |  |  |  | 2025-02-26 | [9 empty] | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100869-327_B30832-1134915-01 | B30832-1134915-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 107333-007-025 | 107333-007 | C36394-1136403-01 | Created | 36394 | TikTok Norway AS | Optical Wavelength - Mariehällsvägen 36 16865 Bromma - OEA6 |  | Jonas Mørkeberg | ORD-3073 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-08-29 |  |  |  |  | 2025-07-14 |  |  |  | New Sales | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  |  | Own OnNet | 107333-007_C36394-1136403-01 | C36394-1136403-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-08-29 | 0
AX | Housing | 106674-005-001 | 106674-005 | HR35842-1112041-01 | On Hold | 35842 | GlobalConnect AB (Google) | Housing - Thorshøjvej 63 8362 Hørning - Rackspace - Repeate | Martin Fredberg | Kirsten Christensen | 76298-3 |  |  |  | 2022-05-24 | [5 empty] | 2022-08-26 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106674-005_HR35842-1112041-01 | HR35842-1112041-01 | Awaiting Customer |  |  |  | 0 |  | 0
BO | SKI |  | 88172 | NKA-048923 | On Hold | D30820 | I/S VESTFORBRÆNDING | SKI - Migrering | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2023-11-09 | 2023-06-30 | [6 empty] | 2024-06-27 |  |  | New Sales |  |  | Energivej 44 2750 Ballerup | 3rd Party | 3rd Party | 88172_NKA048923 | NKA048923 | OH.DS |  |  |  | 0 | 2023-11-30 | 0 | OH.DS - OH.OT ; ADM - Ny forbindelse (CN119140) - Skal have en intern flytning grundet flyt af HX | 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-048989 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Vejlevej 109 7000 Fredericia | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA048989 | NKA048989 | OH.CD |  | 88683_NKA048989 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-001 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049002 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Jernaldervej 1 9700 Brønderslev | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049002 | NKA049002 | OH.CD |  | 88683_NKA049002 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-014 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049015 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Banegårdspladsen 12 5600 Faaborg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049015 | NKA049015 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - j&f-DK-027 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049020 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Pioner Alle 2 9200 Aalborg SV | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049020 | NKA049020 | OH.CD |  | 88683_NKA049020 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-032 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049016 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Jægervej 3 6900 Skjern | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049016 | NKA049016 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-028 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049048 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Siriusvej 2 4500 Nykøbing Sj | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049048 | NKA049048 | OH.CD |  | 88683_NKA049048 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-*060 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049071 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Jernager 1 4050 Skibby | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049071 | NKA049071 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-*084 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049087 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Nørre Skærbækvej 22 6780 Skærbæk | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049087 | NKA049087 | OH.CD |  | 88683_NKA049087 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-123 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049094 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Vardevej 4 B 6740 Bramming | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049094 | NKA049094 | OH.CD |  | 88683_NKA049094 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-131 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049111 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Jørgensmindevej 20 9270 Klarup | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049111 | NKA049111 | OH.CD |  | 88683_NKA049111 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-148 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
AX | Transmis | 107618-002-001 | 107618-002 | C36635-1136705-01 | Created | 36635 | Forum Cph ApS | Internet - Julius Thomsens Plads 1 1925 Frederiksberg C - 1 | Implementation PM Denmark | Shazia Mobin | ORD-3131 |  |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-30 |  |  | 2025-05-30 |  | 2025-06-30 |  | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  |  | Own OnNet | 107618-002_C36635-1136705-01 | C36635-1136705-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0
AX | Fiber | 100598-022-001 | 100598-022 | F30305-1108953-01 | Created | 30305 | Conscia A/S | Dark Fibre, 1 pair, Std. route - Hovedvejen 99 2600 Glostru |  | Morten Frederiksen | 64618-1 |  |  |  | 2022-01-13 | [5 empty] | 2022-02-28 |  |  |  | Change |  |  |  | 100 | Change | 100598-022_F30305-1108953-01 | F30305-1108953-01 |  |  | F30305-1099422-01 |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-091-095 | 106118-091 | F35390-1129634-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Hern | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129634-01 | F35390-1129634-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 106418-712-049 | 106418-712 | C36608-1135034-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | IP subnet /29 (8 pcs.) - 66 Street 6525 T9V 3R7 Lloydminster | Implementation Germany | Stefanie Jossa | ORD-2745 | ORD-2745 |  |  | 2025-02-28 | 2026-04-01 |  |  |  |  | 2025-06-28 |  |  |  | New Sales | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  | Own OnNet | 106418-712_C36608-1135034-01 | C36608-1135034-01 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 0
BO | SKI |  | 87327 | NKA-000855 | On Hold | D20350 | Statens IT | Batch SKI aftale - Statens IT | Bonnie Jensen | Bonnie Jensen |  |  | Michael de Voss |  | 2023-04-14 |  |  |  | 2025-01-08 | [5 empty] | Change |  |  | Kolpensigvej 1 7362 Hampen | Ingen Capex Category | Change | 87327_NKA000855 | NKA000855 | OH.DS |  | 12948_NKA000855 |  | 0 |  | 0 | OH.DS - PP.Z Reprovisionering ? | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
AX | Fiber | 100527-010-007 | 100527-010 | F30223-1131090-01 | Created | 30223 | Telenor Sverige AB | Fibre Pair Access - Telia Sydvestvej Sydvestvej 100 2600 Gl | Anders Hermansen | Mette Vinther | ORD-1568 |  |  |  | 2024-09-13 | [5 empty] | 2024-11-04 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 2 | Own with Digging | 100527-010_F30223-1131090-01 | F30223-1131090-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Fiber | 106118-088-135 | 106118-088 | F35390-1129352-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogen | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129352-01 | F35390-1129352-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Housing | 106903-015-018 | 106903-015 | HP36020-1117740-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - Eurofiber Beilen 9411 Beilen - Power, fixed fees |  | Kirsten Christensen | 81941-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | 3rd Party | 106903-015_HP36020-1117740-01 | HP36020-1117740-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035638 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | 2021-10-28 11:19:00.000 | 2021-10-28 11:19:00.000 |  |  |  |  | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Brogårdsvej 85 2820 Gentofte | Ingen Capex Category | Change | 102771_NKA035638 | NKA035638 |  |  | 73069_NKA035638 |  | 0 |  | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering | Alexander Kroier Milbo
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035645 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | 2021-10-27 12:00:00.000 | 2021-10-27 12:00:00.000 |  |  |  |  | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | C L Ibsens Vej 60 2820 Gentofte | Ingen Capex Category | Change | 102771_NKA035645 | NKA035645 |  |  | 73069_NKA035645 |  | 0 | 2021-11-24 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering | Alexander Kroier Milbo
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035666 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Rygårds Alle 57 2900 Hellerup | over 50m | Change | 102771_NKA035666 | NKA035666 |  |  | 73069_NKA035666 |  | 0 | 2021-11-19 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035674 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Tranegårdsvej 33 ST 2900 Hellerup | 3rd Party | Change | 102771_NKA035674 | NKA035674 |  |  | 73069_NKA035674 |  | 0 | 2021-11-17 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035721 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Tjørnestien 7 2820 Gentofte | Ingen Capex Category | Change | 102771_NKA035721 | NKA035721 |  |  | 73069_NKA035721 |  | 0 |  | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering | Alexander Kroier Milbo
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035724 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Rygårdsvænget 6 2900 Hellerup | over 50m | Change | 102771_NKA035724 | NKA035724 |  |  | 73069_NKA035724 |  | 0 | 2021-11-19 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035742 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Sauntesvej 3 2820 Gentofte | 3rd Party | Change | 102771_NKA035742 | NKA035742 |  |  | 73069_NKA035742 |  | 0 | 2021-11-12 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Mobile Access |  | 101323 | NMA-055959 | On Hold | D78069 | KIRAN ApS |  | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Michel Daniel Kracun | 2024-09-05 | 2024-12-05 | 2025-01-14 | [6 empty] | 2025-01-14 |  | Change | 2025-01-14 |  | Egelundsvej 1 2620 Albertslund | Ingen Capex Category | Change | 101323_NMA055959 | NMA055959 | OH.OT |  | 98225_NMA055959 |  | 0 | 2024-11-01 | 0 | OH.OT | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 98945 | NMA-056613 | On Hold | D78215 | Sparholt VVS ApS | Klc Erhverv Glostrup. Brønshøjvej 76 2700 Brønshøj | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Casper Heinrich Roepstorff | 2024-10-10 | 2024-10-03 | [5 empty] | 2024-12-13 |  |  |  | New Sales |  |  | Kjeldsgårdsvej 42 1 TV 2500 Valby | Ingen Capex Category | 3rd Party | 98945_NMA056613 | NMA056613 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.N | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 100480 | NMA-057082 | In Process | D78299 | IntraVAT ApS |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Jeppe Himmelstrup | 2024-12-03 | 2024-11-05 | 2025-05-23 |  |  |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-25 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Torvet 9 4600 Køge | Ingen Capex Category | 3rd Party | 100480_NMA057082 | NMA057082 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.N | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 103415 | NMA-059745 | In Process | D73453 | T HANSEN GRUPPEN A/S | tertiær SDWAN hub samt DF mellem Stensgårdvej 30, 5500 Middelfart og DC i Kolding Kokbjerg 8, 6000 Kolding | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Caspar Strandberg |  | 2025-03-12 | 2025-06-06 |  |  |  |  | 2025-06-06 |  | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Stensgårdvej 30 5500 Middelfart | Ingen Capex Category | 3rd Party | 103415_NMA059745 | NMA059745 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 102597 | NMA-059968 | In Process | D78814 | Unicontrol ApS | Connectivity - Delivered with an SD-WAN overlay, a cloud-based firewall, and 4G failover - Unicontrol ApS (Helgavej 26 5230 Odense M) | Eva Eisner | Eva Eisner |  |  | Jannik Uhrskov Kjærsholm | 2025-03-27 | 2025-03-25 | 2025-08-01 |  |  |  |  | 2025-05-16 |  | 2025-08-01 |  | New Sales | 2025-08-01 |  | Svendborgvej 226 5260 Odense S | Ingen Capex Category | 3rd Party | 102597_NMA059968 | NMA059968 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | Mobile Access 4G – Fail-over DK
AX | Transmis | 104734-010-002 | 104734-010 | C34237-1134237-01 | Created | 34237 | Hesehus A/S | PP.A Cloud Access 1 Gb/s GlobalConnect it-outsourcing | Valentin Dumitru Curtianu | Shazia Mobin | ORD-2451 |  |  |  | 2025-01-27 | 2025-05-28 |  |  | 2025-04-25 |  | 2025-04-15 |  | 2025-05-02 |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | Own OnNet | 104734-010_C34237-1134237-01 | C34237-1134237-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0
AX | Transmis | 106443-006-011 | 106443-006 | C35656-1120986-01 | Created | 35656 | GlobalConnect A/S (SD-WAN) | Managed Layer 3 - GC Taastrup Hørskætten 6C 2630 Taastrup - |  | Henrik Eibye-Jacobsen | 85700-1 |  |  |  | 2023-06-28 | [5 empty] | 2023-11-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106443-006_C35656-1120986-01 | C35656-1120986-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-091-007 | 106118-091 | F35390-1129546-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Stilling Niels Bohrs Vej 19 8660 | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129546-01 | F35390-1129546-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 100453-1168-0003 | 100453-1168 | F30111-1132400-01 | On Hold | 30111 | Telenor A/S | Single Fibre Access - Farum Gydevej 77 3520 Farum - SJ015, | Thomas Rønne Massesson | Mette Vinther | ORD-2034 |  |  |  | 2024-11-15 | 2025-02-07 |  |  | 2025-01-31 |  | 2025-01-30 |  | 2025-02-07 |  | New Sales | 2025-02-07 | 2025-02-07 |  |  | Own OnNet | 100453-1168_F30111-1132400-01 | F30111-1132400-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-02-07 | 0 |  |  | Thomas Rønne Massesson
AX | Transmis | 100999-022-009 | 100999-022 | C30963-1098082-01 | On Hold | 30963 | Scandlines Danmark ApS | EPL 1 Gb/s - Südstrasse 1 18147 Rostock - Interxion Balleru | Valentin Dumitru Curtianu | Mette Vinther | 58246-5 |  |  |  | 2021-01-05 | 2022-09-01 |  |  |  |  | 2021-03-15 |  | 2022-08-01 |  | Change | 2022-09-01 | 2022-09-01 |  |  | Change | 100999-022_C30963-1098082-01 | C30963-1098082-01 |  |  | C30963-1065912-01 |  | 0 | 2022-09-01 | 0
AX | Fiber | 106903-019-004 | 106903-019 | F36020-1117573-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Dark Fibre, 1 pair, Fully diverse route - GC Odense 1 Blang | Brian Snedker Pakula | Kirsten Christensen | 84482-3 |  |  |  | 2023-04-19 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-019_F36020-1117573-01 | F36020-1117573-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Brian Snedker Pakula
AX | Fiber | 100467-222-010 | 100467-222 | F30134-1120232-01 | On Hold | 30134 | Lumen Technologies Denmark ApS | Dark Fibre - Manhole (DK ZE TAAS T0019) Hørskætten 3 2630 T | Stephen Andersen | Camilla Villumsen Kaimer | 85214-2 |  |  |  | 2023-05-16 | 2025-12-12 |  |  |  |  | 2023-07-13 |  |  |  | New Sales | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  |  | Own OnNet | 100467-222_F30134-1120232-01 | F30134-1120232-01 | other |  |  |  | 0 | 2025-12-12 | 0 |  |  | Stephen Andersen
AX | Housing | 104094-011-004 | 104094-011 | HR33647-1135348-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135348-01 | HR33647-1135348-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 105961-007-022 | 105961-007 | C35256-1127948-01 | Created | 35256 | BONE CONSULT A/S | PP.G 5G IP VPN - GC Aarhus South Agerbakken 3 8362 Hørning | Ahsan Siddiqui | Camilla Villumsen Kaimer | 95505-1 |  |  |  | 2024-05-14 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2024-07-08 |  |  |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | Own OnNet | 105961-007_C35256-1127948-01 | C35256-1127948-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0
AX | Transmis | 103850-007-010 | 103850-007 | C33421-1111547-01 | Created | 33421 | Investeringsfonden For Udviklingslande (ifu) | Managed Layer 3 - VRF |  | Michael Bisgaard Sørensen | 75533-1 |  |  |  | 2022-05-05 | [5 empty] | 2023-04-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 103850-007_C33421-1111547-01 | C33421-1111547-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 106075-306-001 | 106075-306 | C35349-1135276-01 | Created | 35349 | GlobalConnect A/S (Onefiber) | ISP Network Services ISP Access 10 Gb/s Denmark Std. route - | Ahsan Siddiqui | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-2828 |  |  |  | 2025-03-14 | 2025-05-16 |  |  | 2025-05-09 |  | 2025-06-06 | 2025-05-06 | 2025-05-09 |  | New Sales | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  | 1 | Own with Digging | 106075-306_C35349-1135276-01 | C35349-1135276-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0 |  |  | Iben Nielsen
AX | Fiber | 105561-017-001 | 105561-017 | F34970-1136552-01 | Created | 34970 | Zayo Group UK Limited | Fibre Pair Access - Hans Møller Gasmanns vei 9 0598 Oslo - |  | Jens Bager Vang | ORD-3094 |  |  |  | 2025-04-29 | [5 empty] | 2025-06-11 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | 3rd Party | 105561-017_F34970-1136552-01 | F34970-1136552-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106089-345-003 | 106089-345 | F35365-1136306-01 | Created | 35365 | GlobalConnect AB (Portal) | DF.ON DF Pair ZE - INX Ball - Industriparken 35 | Anders Hermansen | Camilla Olesen | ORD-3047 |  |  |  | 2025-04-16 | 2025-05-28 |  |  | 2025-06-06 |  | 2025-07-08 |  | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  | 1 | Own with Digging | 106089-345_F35365-1136306-01 | F35365-1136306-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Fiber | 106118-088-025 | 106118-088 | F35390-1129232-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129232-01 | F35390-1129232-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 105762-006-005 | 105762-006 | C35135-1136340-01 | Created | 35135 | Rigspolitiet | IP subnet /28 (16 pcs.) - Klausdalsbrovej 1 2860 Søborg | Christian Endrup Schmidt | Michael Kronbach Leth | ORD-3059 |  |  |  | 2025-04-22 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2025-05-07 |  |  |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | Own OnNet | 105762-006_C35135-1136340-01 | C35135-1136340-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0
AX | Transmis | 101134-304-001 | 101134-304 | C31098-1135620-01 | Created | 31098 | Globalconnect AS (Broadnet) | CA.ON EPL 1Gb/s - Borupvang 1 2750 Ballerup - Hør 3 | Saad Ahmed | Camilla Olesen | ORD-2904 |  |  |  | 2025-03-26 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-04-24 |  |  |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 1 | Own with Digging | 101134-304_C31098-1135620-01 | C31098-1135620-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0 |  |  | Janus Mutua Andersen
AX | Fiber | 106118-088-024 | 106118-088 | F35390-1129231-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129231-01 | F35390-1129231-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Fiberforbindelse |  | 93476 | NKA-055664 | On Hold | D78007 | Våbenfabrikken ApS | spin:23984 - 100/100 råfiber | Line Skov | Line Skov |  |  | William Rikard Bagge Chang |  | 2024-07-25 | [9 empty] | New Sales |  |  | Roholmsvej 4 D 2620 Albertslund | On-net | Own OnNet | 93476_NKA055664 | NKA055664 | OH |  |  |  | 0 |  | 0 | OH | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 101323 | NKA-055961 | On Hold | D78069 | KIRAN ApS |  | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Michel Daniel Kracun | 2024-09-05 | 2024-12-05 | 2025-01-14 | 2024-09-11 13:35:00.000 | 2024-09-13 09:42:00.000 |  |  | 2024-10-25 |  | 2025-01-14 |  | Change | 2025-01-14 |  | Egelundsvej 1 2620 Albertslund | On-net | Change | 101323_NKA055961 | NKA055961 | OH.OT |  | 98225_NKA055961 |  | 0 | 2024-11-01 | 0 | OH.OT | 1 Gbps fiberforbindelse SDx | Stine Kildegaard Kristensen
BO | Fiberforbindelse |  | 97347 | NKA-055408 | In Process | D77341 | Deichmann-Sko ApS | Connectivity 100 Mbit fiber internet på SDwan Danmark | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Robert Steen-Roed | 2025-03-28 | 2024-06-28 | 2025-05-28 | 2024-11-11 14:04:00.000 | 2024-11-11 14:04:00.000 | 2025-05-30 |  |  |  | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Rådhusstræde 6 E 4600 Køge | 3rd Party | 3rd Party | 97347_NKA055408 | NKA055408 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 | PP.C | 100 Mbps fiberforbindelse SDx
AX | Transmis | 103973-004-001 | 103973-004 | C33538-1134609-01 | Created | 33538 | Finans Danmark | PP.C Internet - Amaliegade 7 1256 København K - 1 Gb/ | Ahsan Siddiqui | Shazia Mobin | ORD-2585 |  |  |  | 2025-02-06 | 2025-05-30 |  |  | 2025-05-26 |  | 2025-04-29 | 2025-04-09 | 2025-05-30 |  | Change | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | 1 | Change | 103973-004_C33538-1134609-01 | C33538-1134609-01 |  |  | C33538-1075187-01 |  | 0 | 2025-05-30 | 0 |  |  | Janus Mutua Andersen
AX | Fiber | 107567-002-002 | 107567-002 | F36597-1134248-01 | Created | 36597 | Akamai International B.V | PP.F Fibre Pair - IP-Only Oslo 9 9 0598 Oslo - Selma Elle |  | Camilla Villumsen Kaimer | ORD-2454 |  |  |  | 2025-01-27 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2025-04-15 |  |  |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  | 1 | 3rd Party | 107567-002_F36597-1134248-01 | F36597-1134248-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0
BO | SKI |  | 100602 | NKA-003815 | On Hold | D22190 | HELSINGØR KOMMUNE | SKI - Nyt redundant ben til NKA-003815 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss |  | 2024-11-28 | [9 empty] | Change |  |  | Birkedalsvej 27 3000 Helsingør | Ingen Capex Category | Change | 100602_NKA003815 | NKA003815 |  |  | 78081_NKA003815 |  | 0 |  | 0 |  | Nyopr af redundans fra separate POPs m forsk PEudstyr til internetforb -50460121
BO | Fiberforbindelse |  | 99846 | NKA-056566 | In Process | D09060 | MAN TRUCK & BUS DANMARK A/S | Aktive MPLS forbindelser kører videre iht. bestående aftale og der etableres nye forbindelser med internet. De nye internet kredsløb etableres med partiel diversitet. | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-09-30 |  | 2025-03-18 14:49:00.000 | 2025-03-18 14:49:00.000 | [6 empty] | New Sales |  |  | Ventrupparken 6 2670 Greve | 15-30m | Own with Digging | 99846_NKA056566 | NKA056566 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Annulleret | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 98258 | NKA-057416 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | B037 | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-11-18 | [9 empty] | New Sales |  |  | Åmarksvej 20 A 8250 Egå | 3rd Party | 3rd Party | 98258_NKA057416 | NKA057416 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-*037 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 101070 | NKA-057754 | On Hold | D49100 | AS3 A/S | Datacom - Internetforbindelser til Nordiske lokationer | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Nygade 4 4550 Asnæs | 3rd Party | 3rd Party | 101070_NKA057754 | NKA057754 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - afventer leveringsdato | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 101097 | NKA-058191 | On Hold | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - Internetforbindelser til DAO 365 A/S | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | Haraldsvej 23 8960 Randers SØ | 30-50m | Own with Digging | 101097_NKA058191 | NKA058191 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - DAO | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102529 | NKA-058983 | In Process | D64200 | IT Forum Gruppen A/S | IT Forum Gruppen - MB - Overførsel af gl. zen set up / any.cloud (zen kunde nr. 1677/kontrakt 13717) linier - til BO - Kunde IT Forum Gruppen. | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Morten Dolleris | 2025-03-21 | 2025-02-18 | 2025-05-28 | 2025-03-25 10:45:00.000 | 2025-03-25 10:46:00.000 |  |  |  |  | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Industriparken 20 A 2750 Ballerup | On-net | Own OnNet | 102529_NKA058983 | NKA058983 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.B | 10 Gbps fiberforbindelse
BO | SKI |  | 93284 | NKA-010022 | In Process | D17730 | Vejdirektoratet | Batch SKI aftale - Vejdirektoratet | Alexandra Kivimäki | Alexandra Kivimäki |  |  | Michael de Voss | 2015-02-25 | 2023-12-21 | 2023-12-21 |  |  | 2024-12-04 | 2023-12-21 |  |  | 2023-12-21 |  | Resign | 2023-12-21 |  | M70 V. KN6 9000 Aalborg | 3rd Party | Change | 93284_NKA010022 | NKA010022 |  | 2023-12-21 11:25:00.000 | 58632_NKA010022 |  | 0 | 2015-04-20 | 0 |  | 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | SKI |  | 94451 | NKA-001364 | In Process | D19800 | Kalundborg kommune | SKI - Opgradering til 500Mbit + tilføjelse af 100Mbit logisk internet (Stor bestilling af den 12/02-2024) | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2012-06-07 | 2024-03-05 | [9 empty] | Change |  |  | Elledevej 57 4400 Kalundborg | Ingen Capex Category | Change | 94451_NKA001364 | NKA001364 |  |  | 85794_NKA001364 |  | 0 | 2012-10-05 | 0 | SKI - Skift CPE | 100 Mbps Logisk internetforbindelse - 50460221
BO | Mobil Link |  | 96115 | NML-057290 | In Process | D78318 | SYGEFORSIKRINGEN "DANMARK" GS | 36 mdr. kr.56.900 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Flemming Steen Thomsen | 2024-11-22 | 2024-11-11 | 2025-05-30 |  |  | 2025-01-07 |  |  | 2025-01-03 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Esbjergvej 20 6000 Kolding | 3rd Party | 3rd Party | 96115_NML057290 | NML057290 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.B | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 101070 | NML-057743 | On Hold | D49100 | AS3 A/S | Datacom - Internetforbindelser til Nordiske lokationer | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Søndergade 46 2 8700 Horsens | 3rd Party | 3rd Party | 101070_NML057743 | NML057743 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - afventer leveringsdato | Mobil Link - Primær
BO | Mobil Link |  | 100504 | NML-057994 | On Hold | D78513 | Gloube ApS Grønningen 5 kld. 1270 København.K | Gloube ApS samlet tilbud | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Ole Høholt Noesgaard | 2025-01-03 | 2024-12-19 | 2025-02-28 |  |  |  |  | 2025-02-28 |  | 2025-02-28 |  | New Sales | 2025-02-28 |  | Vester Farimagsgade 2 1606 København V | 3rd Party | 3rd Party | 100504_NML057994 | NML057994 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - PP.B - Gloube | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 101097 | NML-058148 | On Hold | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - Internetforbindelser til DAO 365 A/S | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | Hammershusvej 6 B 7400 Herning | 3rd Party | 3rd Party | 101097_NML058148 | NML058148 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - DAO | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 94945 | NML-056411 | On Hold | D78171 | Sortberg Hansen ApS | Kjeldsen IT FIberforbindelse til Sortberg Hansen Hjaltesvej 8 -#P:Kjeldsen IT | Oliver Mariager | Oliver Mariager |  |  | Christian Cederholm |  | 2024-09-23 | [9 empty] | New Sales |  |  | Hjaltesvej 8 7500 Holstebro | 3rd Party | 3rd Party | 94945_NML056411 | NML056411 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Afvent opstart da den først skal leveres til efteråret 2025 | Mobil Link
BO | Interne produkter |  | 102600 | NML-059011 | On Hold | D30820 | I/S VESTFORBRÆNDING | SKI - 100Mbit netværksforbindelse - Vekslerstation 62 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-03-07 | 2025-02-20 | 2025-05-16 |  |  |  |  | 2025-05-16 |  | 2025-05-16 |  | New Sales | 2025-05-16 |  | 55.738980, 12.436669 0 2730 Herlev | 3rd Party | 3rd Party | 102600_NML059011 | NML059011 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SKI - 100 Mbps | 4/5G failover til netværks- og internetforb. MPLS og Internet (B2B) - 50460121
BO | Mobil Link |  | 102723 | NML-059658 | In Process | D73871 | Sulzer Pumps Denmark A/S | tilbud ude | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Michel Daniel Kracun |  | 2025-03-07 | [9 empty] | New Sales |  |  | Stensgårdvej 37 5500 Middelfart | 3rd Party | 3rd Party | 102723_NML059658 | NML059658 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Mobil Link
BO | Interne produkter |  | 104556 | NML-060026 | In Process | D30820 | I/S VESTFORBRÆNDING | SKI - 3 x 100Mbit netværksforbindelser - Udbygning fjernvarme nettet – etape 1. | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-04-15 | 2025-03-28 | 2025-07-31 |  |  |  |  | 2025-06-27 |  | 2025-07-31 |  | New Sales | 2025-07-31 |  | 55.75764, 12.43185 0 2880 Bagsværd | 3rd Party | 3rd Party | 104556_NML060026 | NML060026 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.WD.SKI - Globalconnect | 4/5G failover til netværks- og internetforb. MPLS og Internet (B2B) - 50460121
BO | MPLS VPN |  | 97988 | NNI-013536 | In Process | D12970 | Advania Danmark A/S |  | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Christian Staulund Michaelsen | 2016-02-08 | 2024-08-15 | [9 empty] | Change |  |  | Ejby Industrivej 1 2600 Glostrup | Ingen Capex Category | Change | 97988_NNI013536 | NNI013536 |  |  | 96494_NNI013536 |  | 0 |  | 0 |  | IP VPN - VLAN
BO | Interne produkter |  | 91692 | NKA-050946 | In Process | D16090 | GlobalConnect NN A/S | Test af mobil link primær v2 | Rikke Ullerslev Christensen | Rikke Ullerslev Christensen |  |  | Anh Tuan Le |  | 2023-11-08 | [9 empty] | New Sales |  |  | Havneholmen 6 ST 2450 København SV | On-net | Own OnNet | 91692_NKA050946 | NKA050946 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | CRID til Mobil Link Primær - Intern 4G portal
BO | Fiberforbindelse |  | 90629 | NKA-050904 | In Process | D52780 | KPMG ACOR TAX PARTNERSELSKAB |  | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Caspar Strandberg | 2023-11-16 | 2023-11-06 | 2025-06-13 | [6 empty] | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 |  | Selma Ellefsens Vei 1 0581 Oslo Norway | 3rd Party | 3rd Party | 90629_NKA050904 | NKA050904 |  | 2024-03-13 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Managed LAN |  | 105569 | NBM-041174 | In Process | D49540 | Unisport A/S | M-Lan Vimmelskaftet 42, 1161 København K | Signe Fogh Mach Andersen | Signe Fogh Mach Andersen |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-05-13 | [9 empty] | Change |  |  | Vimmelskaftet 42 1161 København K | Ingen Capex Category | Change | 105569_NBM041174 | NBM041174 |  |  | 79161_NBM041174 |  | 0 |  | 0 |  | Managed LAN
BO | Fiberforbindelse |  | 97133 | NOC-995822 | On Hold | D70832 | Hoffmann A/S | Gentegning samt tilkøb af radiokæderedundans til Fiskerhusvej , opgradering til 2G på Fabriksparken og 1G på Skanderborgvej. | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-12-16 | 2025-04-18 | [6 empty] | 2025-04-18 |  | Change | 2025-04-18 |  | Fabriksparken 66 2600 Glostrup | Ingen Capex Category | Change | 97133_NOC995822 | NOC995822 | OH.OT |  | 69822_NOC995822 |  | 0 | 2025-05-05 | 0 | OH.OT | 2 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 103075 | NOC-995895 | In Process | D70832 | Hoffmann A/S |  | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2025-04-04 | 2025-07-04 | [6 empty] | 2025-07-04 |  | Change | 2025-07-04 |  | Fabriksparken 66 2600 Glostrup | Ingen Capex Category | Change | 103075_NOC995895 | NOC995895 |  |  | 97133_NOC995895 |  | 0 |  | 0 |  | 2 Gbps fiberforbindelse
AX | Fiber | 100527-010-007 | 100527-010 | F30223-1131090-01 | Created | 30223 | Telenor Sverige AB | Fibre Pair Access - Telia Sydvestvej Sydvestvej 100 2600 Gl | Anders Hermansen | Mette Vinther | ORD-1568 |  |  |  | 2024-09-13 | [5 empty] | 2024-11-04 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 1 | Own with Digging | 100527-010_F30223-1131090-01 | F30223-1131090-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Anders Hermansen
BO | Mobile Access |  | 95488 | NMA-054292 | On Hold | D74265 | Fødevarebanken |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Michel Daniel Kracun | 2024-05-11 | 2024-05-02 | [6 empty] | 2024-08-09 |  |  | New Sales |  |  | Vejlevej 141 6000 Kolding | Ingen Capex Category | 3rd Party | 95488_NMA054292 | NMA054292 |  |  |  |  | 0 | 2024-08-01 | 0 | PP.N | Mobile Access 4G – Fail-over DK
AX | Fiber | 100499-287-005 | 100499-287 | F30191-1103705-01 | In Process | 30191 | GlobalConnect AB (Mixed customers) | Dark Fibre, 1 pair, Fully diverse route - GC Böklund 24860 |  | Project Management Denmark | 67268-1 |  |  |  | 2021-07-13 | [5 empty] | 2021-10-08 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100499-287_F30191-1103705-01 | F30191-1103705-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | EPL |  | 102685 | NOC-997185 | In Process | D02860 | Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut | norsk adresse | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Caspar Strandberg |  | 2025-02-10 | 2025-07-11 | [6 empty] | 2025-07-11 |  | Change | 2025-07-11 |  | Jernholmen 12 2650 Hvidovre | Ingen Capex Category | Change | 102685_NOC997185 | NOC997185 |  |  | 90447_NOC997185 |  | 0 |  | 0 |  | EPL Fleksibel Rute - VLAN
BO | EPL |  | 102685 | NOC-997185 | In Process | D02860 | Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut | norsk adresse | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Caspar Strandberg | 2018-03-13 | 2025-02-10 | 2025-07-11 | 2018-03-15 09:22:00.000 | 2018-03-15 09:26:00.000 |  |  |  |  | 2025-07-11 |  | Change | 2025-07-11 |  | Jernholmen 12 2650 Hvidovre | Ingen Capex Category | Change | 102685_NOC997185 | NOC997185 |  |  | 90447_NOC997185 |  | 0 |  | 0 |  | EPL Fleksibel Rute - VLAN
AX | Housing | 106903-009-007 | 106903-009 | HP36020-1117633-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - GC Taastrup Hørskætten 5 2630 Taastrup - Power Fe | Andreas Niss | Kirsten Christensen | 81935-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-009_HP36020-1117633-01 | HP36020-1117633-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Andreas Niss
AX | Housing | 104094-011-043 | 104094-011 | HR33647-1135387-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135387-01 | HR33647-1135387-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 106418-712-016 | 106418-712 | C36608-1135001-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Internet - Wilhelm-Röntgen-Straße 28 63477 Maintal - 400 Mb | Implementation Germany | Stefanie Jossa | ORD-2745 | ORD-2745 |  |  | 2025-02-28 | 2026-04-01 |  |  |  |  | 2025-06-28 |  |  |  | New Sales | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  | 3rd Party | 106418-712_C36608-1135001-01 | C36608-1135001-01 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 0
AX | Fiber | 100453-1133-0001 | 100453-1133 | F30111-1129942-01 | On Hold | 30111 | Telenor A/S | Single Fibre Access - Stejlhøj 23 4400 Kalundborg - TDC Kal | Anders Hermansen | Mette Vinther | 97288-1 |  |  |  | 2024-07-18 | 2024-10-04 |  |  | 2024-09-27 |  | 2024-10-10 |  | 2024-10-04 |  | New Sales | 2024-10-04 | 2024-10-04 |  |  | Own OnNet | 100453-1133_F30111-1129942-01 | F30111-1129942-01 | Awaiting Customer |  |  |  | 0 | 2024-10-04 | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Housing | 104094-011-052 | 104094-011 | HR33647-1135396-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135396-01 | HR33647-1135396-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Managed SD-WAN |  | 101496 | NSW-047831 | On Hold | D71208 | BELFOR Denmark A/S | Tilkøb på 2 lokationer - "Advanced Bundle" + "åbning af ekstra port" - vedr NSW-039393 (Oslo) og NSW-047831 (Göteborg) | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2024-12-18 | 2025-05-02 | [6 empty] | 2025-05-02 |  | Change | 2025-05-02 |  | Kärrlyckegatan 7 418 78 Göteborg Sweden | Ingen Capex Category | Change | 101496_NSW047831 | NSW047831 | OH.OS |  | 87225_NSW047831 |  | 0 |  | 0 | OH.OS - PP.M - BELFOR | Managed SD-WAN 100 Mbps
BO | Managed SD-WAN |  | 97347 | NSW-055437 | In Process | D77341 | Deichmann-Sko ApS | Connectivity 100 Mbit fiber internet på SDwan Danmark | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2024-06-28 | 2025-06-06 | [6 empty] | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Vestergade 21 8600 Silkeborg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 97347_NSW055437 | NSW055437 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.M | Managed SD-WAN 100 Mbps
BO | SKI |  | 100034 | NSW-056920 | In Process | D75384 | Glostrup Kommune | SKI - SDWAN forbindelse - Vældegårdsvej 30, 2600 Glostrup | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2024-10-24 | 2025-12-26 | [6 empty] | 2025-12-26 |  | New Sales | 2025-12-26 |  | Vældegårdsvej 30 2600 Glostrup | Ingen Capex Category | Own OnNet | 100034_NSW056920 | NSW056920 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Tillæg for 500 Mbps Netværksforbindelse som SD-WAN - 50460121
BO | SmartFiber |  | 101127 | NSW-057712 | In Process | D73902 | Væxthuset 3 ApS |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Michel Daniel Kracun |  | 2024-12-05 | [9 empty] | New Sales |  |  | Baltic Kaj 3 4600 Kkøge | Ingen Capex Category | Own OnNet | 101127_NSW057712 | NSW057712 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | SmartFiber 200 Mbps
BO | Fiberforbindelse |  | 102950 | NKA-025351 | In Process | D60410 | Dayforce A/S | Genforhandling Dayforce 12 mdr. | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Flemming Steen Thomsen | 2021-10-28 | 2025-03-28 |  | 2021-11-24 15:43:00.000 | 2021-11-24 15:44:00.000 |  |  | 2021-12-22 |  |  |  | Change |  |  | Per Henrik Lings Allé 4 2100 København Ø | Ingen Capex Category | Change | 102950_NKA025351 | NKA025351 |  |  | 76196_NKA025351 |  | 0 | 2021-12-28 | 0 | PP.H | 2 Gbps fiberforbindelse | Rasmus Boelman
AX | Transmis | 103596-844-013 | 103596-844 | C35441-1100564-01 | On Hold | 33186 | Globalconnect GmbH (Intercompany) | Managed SD-WAN Add-on - Sankt Nicolai-Straße 5 25980 Sylt - | André Döpfner | André Döpfner | 64497-3 | 64497-3 |  |  | 2021-04-14 | 2023-06-30 |  |  |  |  | 2021-08-20 |  | 2021-08-03 |  | New Sales | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | Own OnNet | 103596-844_C35441-1100564-01 | C35441-1100564-01 |  |  |  |  | 0 | 2023-06-30 | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 101097 | NKA-058195 | On Hold | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - Internetforbindelser til DAO 365 A/S | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | Bødkervej 24 4300 Holbæk | 3rd Party | 3rd Party | 101097_NKA058195 | NKA058195 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - DAO | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102528 | NKA-058918 | In Process | D75034 | Imerco A/S | Connectivity 100 Mbit Vordingborg, Samsø, Søborg og Dronninglund | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-02-13 | 2025-04-11 |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-06-13 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  | New Sales | 2025-04-11 |  | Algade 81 4760 Vordingborg | 3rd Party | 3rd Party | 102528_NKA058918 | NKA058918 |  | 2025-04-11 14:04:00.000 |  |  | 0 |  | 0 | PP.C FIBIA | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 103102 | NKA-059174 | In Process | D78724 | Owayy ApS |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | William Rikard Bagge Chang | 2025-03-13 | 2025-02-28 | 2025-05-23 | 2025-04-09 08:34:00.000 | 2025-04-11 12:06:00.000 | 2025-05-16 |  | 2025-05-09 | 2025-05-02 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Vesterbrogade 124 B 2 TH 1620 København V | On-net | Own OnNet | 103102_NKA059174 | NKA059174 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 | PP.B | 1 Gbps fiberforbindelse SDx | Stine Kildegaard Kristensen
BO | Fiberforbindelse |  | 104678 | NKA-059289 | In Process | D34580 | ALD AUTOMOTIVE A/S | Ændring til ny lokation - 1G internet - Rosenborgsgatan 4, 169 74 Solna, Sweden | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Benjamin Nilsson | 2025-03-07 | 2025-04-22 | [9 empty] | Change |  |  | Rosenborgsgatan 4 169 74 Solna Sweden | 3rd Party | Change | 104678_NKA059289 | NKA059289 |  |  | 102622_NKA059289 |  | 0 |  | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059308 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-07-25 | [6 empty] | 2025-07-25 |  | New Sales | 2025-07-25 |  | Amager Landevej 244 2770 Kastrup | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059308 | NKA059308 |  | 2025-05-08 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059323 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Birkedalsvej 23 3000 Helsingør | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059323 | NKA059323 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059330 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Bygmestervej 1 5750 Ringe | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059330 | NKA059330 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059334 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester | 2025-04-22 | 2025-03-06 | 2025-05-23 | 2025-04-22 14:11:00.000 | 2025-04-23 18:05:00.000 | 2025-05-16 |  |  |  | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Carl Blochs Gade 89 8000 Aarhus C | On-net | Own OnNet | 102937_NKA059334 | NKA059334 |  | 2025-05-01 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse | Torben Astrup Rasmussen
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059344 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Cikorievej 2 A 5220 Odense SØ | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059344 | NKA059344 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059353 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester | 2025-03-24 | 2025-03-06 | 2025-05-28 | 2025-05-12 10:09:00.000 |  | 2025-06-20 |  | 2025-05-30 |  | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Færgevej 2 4970 Rødby | 0-15m | Own with Digging | 102937_NKA059353 | NKA059353 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059362 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-06-20 | [6 empty] | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Flegmade 60 7100 Vejle | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059362 | NKA059362 |  | 2025-05-08 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059365 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-06-20 | [6 empty] | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Gl. Landevej 55 7000 Fredericia | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059365 | NKA059365 |  | 2025-05-08 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059370 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-08-01 | [6 empty] | 2025-08-01 |  | New Sales | 2025-08-01 |  | Grønlandsgade 6 4690 Haslev | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059370 | NKA059370 |  | 2025-05-07 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059452 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-07-04 | [6 empty] | 2025-07-04 |  | New Sales | 2025-07-04 |  | Saltgade 11 6760 Ribe | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059452 | NKA059452 |  | 2025-05-08 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059566 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-08-08 | [6 empty] | 2025-08-08 |  | New Sales | 2025-08-08 |  | Ravnsøvej 60 8240 Risskov | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059566 | NKA059566 |  | 2025-05-07 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059625 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester | 2025-03-24 | 2025-03-06 | 2025-05-23 | 2025-04-03 13:05:00.000 | 2025-04-25 09:53:00.000 | 2025-05-30 |  | 2025-05-16 | 2025-05-01 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Chr. Xs Vej 51 9990 Skagen | 15-30m | Own with Digging | 102937_NKA059625 | NKA059625 |  | 2025-05-04 00:00:00.000 |  |  | 0 | 2025-06-06 | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse | Rasmus Kabel Mollerup
BO | Fiberforbindelse |  | 102177 | NKA-059698 | In Process | D07150 | HKScan Denmark A/S | Etablering af internet redundans og DDoS. Bestående internetkredsløb genanvendes og der oprettes nye redundante ben til disse. Bestående internetkontrakter udgår og erstattes af denne. | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Niels Johan Thilker | 2025-03-21 | 2025-03-11 | 2025-06-20 | 2025-04-08 13:32:00.000 | 2025-05-13 10:06:00.000 | 2025-06-13 |  |  |  | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Fælledvej 27 7600 Struer | over 50m | Own with Digging | 102177_NKA059698 | NKA059698 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-13 | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse | Jens Ipsen
BO | Fiberforbindelse |  | 103386 | NKA-059839 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Butik B006, B007, B035, B164 | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2025-03-19 |  | 2025-05-02 16:29:00.000 | [7 empty] | New Sales |  |  | Østergårdsbakken 17 7800 Skive | 15-30m | Own with Digging | 103386_NKA059839 | NKA059839 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 103142 | NKA-059860 | In Process | D72867 | Dentorium ApS |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Amel Voloder | 2025-03-28 | 2025-03-20 | 2025-06-20 |  |  |  |  | 2025-06-20 |  | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Hovedgaden 490 2640 Hedehusene | 15-30m | Own with Digging | 103142_NKA059860 | NKA059860 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.A | 1 Gbps fiberforbindelse | Mads Gosvig Hansen
BO | Fiberforbindelse |  | 103631 | NKA-059907 | In Process | D78792 | Frøslev Træ A/S | Connectivity with 4G failover - Frøslev Træ ( Total solution ) | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Jannik Uhrskov Kjærsholm |  | 2025-03-24 | [9 empty] | New Sales |  |  | Hermesvej 27 6330 Padborg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 103631_NKA059907 | NKA059907 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.LL | 200 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 103231 | NKA-059922 | In Process | D57070 | Topsil Globalwafers A/S |  | Line Skov | Line Skov |  |  | Michell Vester | 2025-04-02 | 2025-03-24 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-06-27 |  | 2025-06-27 |  | New Sales | 2025-06-27 |  | Siliciumvej 1 3600 Frederikssund | over 50m | Own with Digging | 103231_NKA059922 | NKA059922 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.A | 1 Gbps fiberforbindelse | Mathias Svare
BO | Fiberforbindelse |  | 102597 | NKA-059967 | In Process | D78814 | Unicontrol ApS | Connectivity - Delivered with an SD-WAN overlay, a cloud-based firewall, and 4G failover - Unicontrol ApS (Helgavej 26 5230 Odense M) | Eva Eisner | Eva Eisner |  |  | Jannik Uhrskov Kjærsholm | 2025-03-27 | 2025-03-25 | 2025-08-01 | 2025-03-28 07:11:00.000 |  | 2025-07-25 |  | 2025-05-16 |  | 2025-08-01 |  | New Sales | 2025-08-01 |  | Svendborgvej 226 5260 Odense S | On-net | Own OnNet | 102597_NKA059967 | NKA059967 |  |  |  |  | 0 | 2025-08-01 | 0 | CA.ON | 1 Gbps fiberforbindelse SDx | Simon Ørum Albertsen
BO | Fiberforbindelse |  | 103188 | NKA-060214 | In Process | D56960 | HUSCOMPAGNIET HOLDING A/S | 1G internet til HusCompagnilokationer i Dk og redundant 10G mpls til datacenter | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Niels Johan Thilker | 2025-04-24 | 2025-04-01 | 2025-07-18 | 2025-04-25 08:41:00.000 |  | 2025-07-11 |  | 2025-07-18 |  | 2025-07-18 |  | New Sales | 2025-07-18 |  | Platinvej 1 6000 Kolding | On-net | Own OnNet | 103188_NKA060214 | NKA060214 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-11 | 0 |  | 10 Gbps fiberforbindelse | Rasmus Kabel Mollerup
BO | Fiberforbindelse |  | 103683 | NKA-060234 | In Process | D01210 | Fibia P/S | Vejlevej 41 | Nikolaj Blicher Enegaard | Nikolaj Blicher Enegaard |  |  | Christian Staulund Michaelsen |  | 2025-04-03 | [9 empty] | New Sales |  |  | Hørskætten 5 2630 Taastrup | On-net | Own OnNet | 103683_NKA060234 | NKA060234 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.ON - Datacenter | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 103682 | NKA-060235 | In Process | D01210 | Fibia P/S | Åsumvej 39 | Nikolaj Blicher Enegaard | Nikolaj Blicher Enegaard |  |  | Christian Staulund Michaelsen | 2025-04-14 | 2025-04-03 | [5 empty] | 2025-06-06 |  |  |  | New Sales |  |  | Åsumvej 39 5240 Odense NØ | over 50m | Own with Digging | 103682_NKA060235 | NKA060235 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.WD - Datacenter 100 M: Afv rack | 100 Mbps fiberforbindelse | Stine Kildegaard Kristensen
BO | Fiberforbindelse |  | 105083 | NKA-060317 | In Process | D76171 | Telebesparelse ApS | Teleplan: • Strandvejen 149 - Frederikssundsvej 164 - Jernbane Allé 45A | Line Skov | Line Skov |  |  | Casper Heinrich Roepstorff | 2025-04-10 | 2025-04-09 | 2025-06-20 | 2025-05-12 15:23:00.000 | 2025-05-14 13:59:00.000 | 2025-06-13 |  | 2025-06-06 |  | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Strandvejen 149 ST 1 2900 Hellerup | On-net | Own OnNet | 105083_NKA060317 | NKA060317 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-20 | 0 | CA.ON | 100 Mbps fiberforbindelse | Andreas Viñegla
BO | Fiberforbindelse |  | 105145 | NKA-060330 | In Process | D28840 | Telenor A/S | Omlægning til Norlys Opennet | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lene Kildgård Vive |  | 2025-04-09 | [9 empty] | New Sales |  |  | Gl Vardevej 243 6715 Esbjerg N | Ingen Capex Category | Own OnNet | 105145_NKA060330 | NKA060330 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 105145 | NKA-060333 | In Process | D28840 | Telenor A/S | Omlægning til Norlys Opennet | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lene Kildgård Vive |  | 2025-04-09 | 2025-07-01 |  |  | 2025-06-23 |  |  |  | 2025-07-01 |  | New Sales | 2025-07-01 |  | Andholmvej 10 A 6230 Rødekro | Ingen Capex Category | 3rd Party | 105145_NKA060333 | NKA060333 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #OpenNetMigrate# | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059620 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-06-20 | [6 empty] | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Hans Grams Gade 2 6500 Vojens | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059620 | NKA059620 |  | 2025-05-08 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Managed LAN |  | 92790 | NBM-051643 | On Hold | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP_9300 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2023-12-13 | [9 empty] | New Sales |  |  | Sophus Falcks Vej 1 C 9300 Sæby | Ingen Capex Category | Own OnNet | 92790_NBM051643 | NBM051643 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Waiting Order Termination | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 92460 | NBM-051757 | On Hold | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP_8381 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2023-12-14 | [9 empty] | New Sales |  |  | Haurumsvej 8 8381 Tilst | Ingen Capex Category | Own OnNet | 92460_NBM051757 | NBM051757 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Waiting Order Termination | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 92961 | NBM-051846 | In Process | D50910 | DAN`X A/S | MLAN/CLAN | Julie Lillethorup Kierkegaard | Julie Lillethorup Kierkegaard |  |  | Caspar Strandberg |  | 2023-12-14 | 2025-05-30 | [6 empty] | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Ejby Industrivej 1 2600 Glostrup | Ingen Capex Category | Own OnNet | 92961_NBM051846 | NBM051846 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Managed LAN
AX | Transmis | 107333-007-053 | 107333-007 | C36394-1136431-01 | Created | 36394 | TikTok Norway AS | Optical Wavelength - Mariehällsvägen 36 16865 Bromma - OEA6 |  | Jonas Mørkeberg | ORD-3073 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-08-29 |  |  |  |  | 2025-07-14 |  |  |  | New Sales | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  |  | Own OnNet | 107333-007_C36394-1136431-01 | C36394-1136431-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-08-29 | 0
AX | Transmis | 103596-844-008 | 103596-844 | C35441-1100559-01 | On Hold | 33186 | Globalconnect GmbH (Intercompany) | Managed SD-WAN Reach - Sankt Nicolai-Straße 5 25980 Sylt - | André Döpfner | André Döpfner | 64497-3 | 64497-3 |  |  | 2021-04-14 | 2023-06-30 |  |  |  |  | 2021-08-20 |  | 2021-08-03 |  | New Sales | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | Own OnNet | 103596-844_C35441-1100559-01 | C35441-1100559-01 | Awaiting Customer |  |  |  | 0 | 2023-06-30 | 0
AX | Transmis | 106418-712-025 | 106418-712 | C36608-1135010-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Internet - Rothwiese 4 30559 Hannover - 600 Mb/ | Implementation Germany | Stefanie Jossa | ORD-2745 | ORD-2745 |  |  | 2025-02-28 | 2026-04-01 |  |  |  |  | 2025-06-28 |  |  |  | New Sales | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  | 75 | Own with Digging | 106418-712_C36608-1135010-01 | C36608-1135010-01 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 0
AX | Housing | 103372-015-002 | 103372-015 | HR32973-1135995-01 | Created | 32973 | Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen, Koncern IT | Rackspace Footprint excl. rack, other size - GC Taastrup Hør |  | Jonatan Hastrup Jørnsgård | ORD-2989 |  |  |  | 2025-04-07 | [5 empty] | 2025-06-02 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 103372-015_HR32973-1135995-01 | HR32973-1135995-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 104094-012-020 | 104094-012 | HR33647-1135478-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2864 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-012_HR33647-1135478-01 | HR33647-1135478-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-091-120 | 106118-091 | F35390-1129659-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Nørre Nebel, Industrivej 16, Nørr | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129659-01 | F35390-1129659-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 106118-088-117 | 106118-088 | F35390-1129325-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogen | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129325-01 | F35390-1129325-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Housing | 104094-011-071 | 104094-011 | HR33647-1135415-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135415-01 | HR33647-1135415-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 104094-011-061 | 104094-011 | HR33647-1135405-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135405-01 | HR33647-1135405-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 106118-090-030 | 106118-090 | HR35390-1129493-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Housing - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogense - Rackspac | Martin Fredberg | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HR35390-1129493-01 | HR35390-1129493-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Forbindelser Add-on |  | 85129 | NOC-998343 | On Hold | D00510 | Frode Laursen A/S | Tilkøb af Jumbo Frames - følger kontrakt 77346 | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Henrik Bregnhøj | 2014-03-12 | 2023-01-20 | 2023-04-25 | [6 empty] | 2023-04-25 |  | Change | 2023-04-25 |  | Ji-Te Gatan 3 Main Door 26538 Åstorp Sweden | Ingen Capex Category | Change | 85129_NOC998343 | NOC998343 | OH.OT |  | 77346_NOC998343 |  | 0 |  | 0 | OH.OT | Jumbo frames
BO | Fiberforbindelse |  | 89081 | NOC-998373 | In Process | D00510 | Frode Laursen A/S | Skift af CPE og max str. på jumbo frames | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Henrik Bregnhøj |  | 2023-08-03 | 2025-06-27 | [6 empty] | 2025-06-27 |  | Change | 2025-06-27 |  | Angereds Storåsväg 75 42402 Angered Sweden | Ingen Capex Category | Change | 89081_NOC998373 | NOC998373 |  | 2025-02-11 00:00:00.000 | 85129_NOC998373 |  | 0 |  | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse
AX | Housing | 103372-015-010 | 103372-015 | HR32973-1136003-01 | Created | 32973 | Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen, Koncern IT | Rackspace Footprint excl. rack, other size - GC Taastrup Hør |  | Jonatan Hastrup Jørnsgård | ORD-2989 |  |  |  | 2025-04-07 | [5 empty] | 2025-06-02 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 103372-015_HR32973-1136003-01 | HR32973-1136003-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-091-101 | 106118-091 | F35390-1129640-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Nørre Nebel, Industrivej 16, Nørr | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129640-01 | F35390-1129640-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Sort fiber |  | 102754 | NSF-059183 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Nybrovej 80 - Hagedornsvej 1 - 2*18 DF par | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-05 | 2025-02-28 | 2025-06-06 | 2025-04-02 10:36:00.000 | 2025-04-02 10:36:00.000 | 2025-05-09 |  | 2025-05-16 | 2025-02-28 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Nybrovej 80 2820 Gentofte | over 50m | Own with Digging | 102754_NSF059183 | NSF059183 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0 |  | Sort Fiber (par) | Mads Gosvig Hansen
BO | Sort fiber |  | 102754 | NSF-059187 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Nybrovej 80 - Hagedornsvej 1 - 2*18 DF par | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-05 | 2025-02-28 | 2025-06-06 | 2025-04-02 10:38:00.000 | 2025-04-02 10:38:00.000 | 2025-05-09 |  | 2025-05-16 | 2025-02-28 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Nybrovej 80 2820 Gentofte | over 50m | Own with Digging | 102754_NSF059187 | NSF059187 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0 |  | Sort Fiber (par) | Mads Gosvig Hansen
BO | Sort fiber |  | 102754 | NSF-059191 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Nybrovej 80 - Hagedornsvej 1 - 2*18 DF par | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-05 | 2025-02-28 | 2025-06-06 | 2025-04-02 10:39:00.000 | 2025-04-02 10:39:00.000 |  |  | 2025-05-16 | 2025-02-28 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Nybrovej 80 2820 Gentofte | over 50m | Own with Digging | 102754_NSF059191 | NSF059191 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0 |  | Sort Fiber (par) | Mads Gosvig Hansen
BO | Sort fiber |  | 102754 | NSF-059192 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Nybrovej 80 - Hagedornsvej 1 - 2*18 DF par | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-05 | 2025-02-28 | 2025-06-06 | 2025-04-02 11:34:00.000 | 2025-04-02 11:34:00.000 | 2025-05-09 |  |  | 2025-02-28 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Nybrovej 80 2820 Gentofte | over 50m | Own with Digging | 102754_NSF059192 | NSF059192 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Sort Fiber (par) | Mads Gosvig Hansen
BO | Sort fiber |  | 102754 | NSF-059201 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Nybrovej 80 - Hagedornsvej 1 - 2*18 DF par | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-05 | 2025-02-28 | 2025-06-06 | 2025-04-02 10:44:00.000 | 2025-04-02 10:45:00.000 |  |  | 2025-05-16 | 2025-02-28 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Nybrovej 80 2820 Gentofte | over 50m | Own with Digging | 102754_NSF059201 | NSF059201 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0 |  | Sort Fiber (par) | Mads Gosvig Hansen
BO | Sort fiber |  | 102754 | NSF-059216 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Nybrovej 80 - Hagedornsvej 1 - 2*18 DF par | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-03 | 2025-02-28 | 2025-06-06 | 2025-04-02 13:42:00.000 | 2025-04-02 13:42:00.000 | 2025-05-09 |  |  | 2025-02-28 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Nybrovej 80 2820 Gentofte | over 50m | Own with Digging | 102754_NSF059216 | NSF059216 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Sort Fiber (par) | Mads Gosvig Hansen
AX | Fiber | 107058-047-003 | 107058-047 | F36162-1135600-01 | Created | 36162 | Aeven A/S | DF.ON Fibre Pair Access - Industriparken 32 2750 Ballerup | Janus Mutua Andersen | Mette Vinther | ORD-2894 |  |  |  | 2025-03-26 | 2025-05-23 |  |  | 2025-05-16 |  | 2025-06-02 |  | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  | 1 | Own with Digging | 107058-047_F36162-1135600-01 | F36162-1135600-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 |  |  | Janus Mutua Andersen
AX | Transmis | 106418-627-003 | 106418-627 | C36165-1131393-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | IP subnet /27 (32 pcs.) - Gradestraße 60 12347 Berlin | Kathrin Rathert | Stefanie Jossa | ORD-1687 | ORD-1687 |  |  | 2024-09-27 | 2025-05-16 |  |  |  |  | 2024-12-01 |  |  |  | New Sales | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  |  | Own OnNet | 106418-627_C36165-1131393-01 | C36165-1131393-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0
AX | Transmis | 101442-033-004 | 101442-033 | C31408-1133382-01 | In Process | 31408 | LEGO System A/S | Redundancy mechanism - VRRP | Ahsan Siddiqui | Henrik Møller Fyhn | ORD-2247 |  |  |  | 2024-12-16 | 2025-06-06 |  |  |  |  | 2025-02-26 |  |  |  | New Sales | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  |  | Own OnNet | 101442-033_C31408-1133382-01 | C31408-1133382-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-06 | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 102434 | NKA-036506 | In Process | D74385 | Rasmussen Skilte ApS | 1G | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Karina Joan Andersen | 2021-07-27 | 2025-02-10 |  | 2021-08-26 19:05:00.000 |  |  |  | 2021-10-04 |  |  |  | Change |  |  | C.F. Tietgens Boulevard 30 A 5220 Odense SØ. | On-net | Change | 102434_NKA036506 | NKA036506 |  |  | 99554_NKA036506 |  | 0 | 2021-10-04 | 0 | PP.G | 1 Gbps fiberforbindelse SDx | Brian Snedker Pakula
BO | Adaptive DDoS Protection |  | 102573 | NKA-036806 | On Hold | D00800 | BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB | DDOS Protection trial | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Thomas Wester | 2021-09-14 | 2025-02-05 | [9 empty] | Change |  |  | Ny Moesgårdvej 61 8270 Højbjerg | On-net | Change | 102573_NKA036806 | NKA036806 | OH.OT |  | 101218_NKA036806 |  | 0 |  | 0 | OH.OT | Adaptive DDoS Protection ≤ 10 Gbps, Business, access | Allan David Røjkjær Kansy
AX | Transmis | 101045-063-004 | 101045-063 | C31009-1133210-01 | In Process | 31009 | Nets Danmark A/S | WDM - Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup - Interxion Balleru | Lars Neumann-Winther | Henrik Møller Fyhn | ORD-2184 |  |  |  | 2024-12-05 | [5 empty] | 2025-03-12 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 1 | Own with Digging | 101045-063_C31009-1133210-01 | C31009-1133210-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Fiber | 100598-040-003 | 100598-040 | F30305-1136813-01 | Created | 30305 | Conscia A/S | DF.WD FP PD-ZE Industriparken 21A 2750-Klampenborgvej 221 | Kenneth Alan Mejer | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-3155 |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-08-01 |  |  |  |  | 2025-07-30 |  |  |  | New Sales | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 33 | Own with Digging | 100598-040_F30305-1136813-01 | F30305-1136813-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-08-01 | 0 |  |  | Kenneth Alan Mejer
AX | Fiber | 100489-189-005 | 100489-189 | F30176-1130602-01 | In Process | 30176 | Danmarks Tekniske Universitet | Dark Fibre - Asiatisk Plads 2 1402 København K - Christians | Kenneth Alan Mejer | Michael Kronbach Leth | ORD-1420 |  |  |  | 2024-08-23 | 2025-06-30 |  |  | 2025-02-21 |  | 2024-11-13 |  | 2025-02-28 |  | New Sales | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2 | Own with Digging | 100489-189_F30176-1130602-01 | F30176-1130602-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-30 | 0 |  |  | Kenneth Alan Mejer
AX | Housing | 106903-013-004 | 106903-013 | HR36020-1117687-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - GC Köpingebro 271 73 Köpingebro - Rackspace - Rep | Martin Fredberg | Kirsten Christensen | 81939-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-013_HR36020-1117687-01 | HR36020-1117687-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0
BO | SmartFiber |  | 101675 | NSW-057937 | On Hold | D78500 | Lægerne Maria W. Nielsen og Jacob Z. Nielsen I/S | solgt 1gbit smart - SPIN 26273 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Kean Wrist |  | 2024-12-17 | 2025-03-07 | [6 empty] | 2025-03-07 |  | New Sales | 2025-03-07 |  | Kamillevej 4 2770 Kastrup | Ingen Capex Category | Own OnNet | 101675_NSW057937 | NSW057937 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI | SmartFiber 1 Gbps
BO | SmartFiber |  | 98496 | NSW-058680 | In Process | D76431 | Planet2030 | Flytning | Line Skov | Line Skov |  |  | Michel Daniel Kracun |  | 2025-01-29 | 2025-05-23 | [5 empty] | 2025-04-16 | 2025-05-16 |  | New Sales | 2025-05-16 | 2025-05-23 | Godthåbsvej 26 C 3 2000 Frederiksberg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 98496_NSW058680 | NSW058680 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | SmartFiber 100 Mbps
BO | SmartFiber |  | 104558 | NSW-059938 | In Process | D77291 | Norrlyst ApS | smart fiber | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Michel Daniel Kracun |  | 2025-03-25 | 2025-05-30 | [5 empty] | 2025-05-14 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Christianshavns Voldgade 50 1424 København K | Ingen Capex Category | Own OnNet | 104558_NSW059938 | NSW059938 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | SmartFiber 100 Mbps
BO | Managed SD-WAN |  | 102649 | NSW-060151 | In Process | D78849 | Abc Lavpris Hovedkontor | Connectivity 100Mbit SDwan all | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-03-31 | [9 empty] | New Sales |  |  | Harbogade 17 6990 Ulfborg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102649_NSW060151 | NSW060151 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | D.S - Awaiting Sales | Managed SD-WAN 100 Mbps
BO | SmartFiber |  | 104999 | NSW-060321 | In Process | D78862 | India Royale ApS | Smart fiber 100/100 mb dedikeret fiber | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Ole Høholt Noesgaard |  | 2025-04-09 | 2025-06-13 | [6 empty] | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 |  | H.C. Andersens Boulevard 11 1553 København V | Ingen Capex Category | Own OnNet | 104999_NSW060321 | NSW060321 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | SmartFiber 100 Mbps
AX | Fiber | 106118-091-036 | 106118-091 | F35390-1129575-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Stilling Niels Bohrs Vej 19 8660 | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129575-01 | F35390-1129575-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Managed LAN |  | 93163 | NBM-052460 | On Hold | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP_2800 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2023-12-21 | [9 empty] | New Sales |  |  | Klampenborgvej 248 2800 Kongens Lyngby | Ingen Capex Category | Own OnNet | 93163_NBM052460 | NBM052460 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Waiting Order Termination | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 103238 | NBM-060096 | In Process | D62470 | Intech | MLAN | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Michel Daniel Kracun | 2025-04-02 | 2025-03-31 | 2025-05-23 |  |  | 2025-05-09 |  | 2025-05-09 |  | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Rektorparken 1 2450 København SV | Ingen Capex Category | 3rd Party | 103238_NBM060096 | NBM060096 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.ML | Managed LAN
BO | Fiberforbindelse |  | 103139 | NKA-059682 | In Process | D78747 | Tariq ApS | 200/200 - BO Aftalenummer: 103139.1 | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Mark Thygesen | 2025-03-14 | 2025-03-10 | 2025-05-30 | 2025-05-01 13:20:00.000 | 2025-05-06 11:15:00.000 | 2025-05-23 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Fuglebækvej 3 C 2770 Kastrup | On-net | Own OnNet | 103139_NKA059682 | NKA059682 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 | CA.ON | 200 Mbps fiberforbindelse | Zaim Busuladzic
BO | Fiberforbindelse |  | 103606 | NKA-060357 | In Process | D78875 | Krogstrup ApS |  | Line Skov | Line Skov |  |  | William Rikard Bagge Chang | 2025-04-14 | 2025-04-11 | 2025-07-04 |  |  | 2025-06-27 |  | 2025-07-11 | 2025-04-29 | 2025-07-04 |  | New Sales | 2025-07-04 |  | Sundbylillevej 20 A 3550 Slangerup | 3rd Party | 3rd Party | 103606_NKA060357 | NKA060357 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.LL - TDC | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 105278 | NKA-060408 | In Process | D73622 | Subit ApS | Jeudan | Line Skov | Line Skov |  |  | Amel Voloder | 2025-04-22 | 2025-04-16 | 2025-05-28 | 2025-04-22 12:29:00.000 | 2025-04-25 10:34:00.000 | 2025-05-23 |  | 2025-05-30 | 2025-05-12 | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Kigkurren 8 G 4 TH 2300 København S. | On-net | Own OnNet | 105278_NKA060408 | NKA060408 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0 | Jeudan | 1 Gbps fiberforbindelse | Janus Mutua Andersen
BO | Fiberforbindelse |  | 105207 | NKA-060412 | In Process | D04440 | ENTERTAINMENT TRADING A/S | SmartConnect - Internetforbindelse med Managed Firewall inkl. SD-WAN - Loftbrovej 32, 9400 Nørresundby | Signe Fogh Mach Andersen | Signe Fogh Mach Andersen |  |  | Jesper Höilund Jensen | 2025-05-14 | 2025-04-22 |  |  |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-13 |  |  |  | New Sales |  |  | Loftbrovej 32 9400 Nørresundby | 3rd Party | 3rd Party | 105207_NKA060412 | NKA060412 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-13 | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse SDx
BO | Fiberforbindelse |  | 104811 | NKA-060426 | In Process | D78881 | salting & dyrby ApS | 1000/1000 Mobillink | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Mark Thygesen | 2025-04-23 | 2025-04-22 | 2025-06-13 |  |  |  |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 |  | Staldgade 66 1699 København V | 15-30m | Own with Digging | 104811_NKA060426 | NKA060426 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.WD | 1 Gbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 103321 | NKA-060453 | In Process | D75034 | Imerco A/S | Connectivity 100 Mbit fiber internet Stationsvej 7c 3250 Gilleleje (korrekt adresse) | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Robert Steen-Roed | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-05-30 | 2025-05-01 07:59:00.000 | 2025-04-29 13:03:00.000 | 2025-05-30 |  | 2025-05-16 | 2025-05-09 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Gilleleje Stationsvej 7 C 3250 Gilleleje | 30-50m | Own with Digging | 103321_NKA060453 | NKA060453 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse | Mathias Svare
BO | Fiberforbindelse |  | 105295 | NKA-060484 | On Hold | D78898 | Kløvermarken A/S | 100/100 SmartFiber Premium m. Extended WiFi - Kløvermarken A/S - Raffinaderivej 20K | Cecilie Ely Randsborg | Cecilie Ely Randsborg |  |  | Philip Goetz Majgaard | 2025-04-29 | 2025-04-28 | [5 empty] | 2025-06-20 |  |  |  | New Sales |  |  | Raffinaderivej 20 K 2100 København Ø | On-net | Own OnNet | 105295_NKA060484 | NKA060484 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | 100 Mbps fiberforbindelse SDx | Anders Hermansen
BO | Fiberforbindelse |  | 105164 | NKA-060547 | In Process | D00600 | Norlys Holding A/S | forbindelse til omlægning - ny ordre i Backoffice påkrævet | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Henrik Egedal Kristensen |  | 2025-04-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Tietgensvej 4 8600 Silkeborg | On-net | Own OnNet | 105164_NKA060547 | NKA060547 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 103444 | NKA-060638 | In Process | D41400 | Aarhus Kommune - Filmby Aarhus | Nye internetlinjer - Filmbyen Aarhus | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Henrik Bech Andersen | 2025-05-09 | 2025-05-08 | 2025-12-31 | [6 empty] | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Filmbyen 21 3 8000 Aarhus C | On-net | Own OnNet | 103444_NKA060638 | NKA060638 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | GC A/S | 100 Mbps fiberforbindelse | Per Thøgersen
BO | Fiberforbindelse |  | 103003 | NKA-060669 | In Process | D78658 | FRELSENS HÆR SOCIALTJENESTEN | Datacom - Fiberforbindelser til Frelsens Hær i Odense på Roersvej 35, 5000 Odense C | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jesper Höilund Jensen | 2025-05-09 | 2025-05-08 | [9 empty] | New Sales |  |  | Roersvej 35 5000 Odense C | On-net | Own OnNet | 103003_NKA060669 | NKA060669 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.ON - 100 Mbps internet + DHCP | 100 Mbps fiberforbindelse | Simon Ørum Albertsen
BO | SKI |  | 97365 | NKA-014472 | In Process | D20600 | Mariagerfjord Kommune | Nye VRF'er og netværksændringer iflg aftale | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Lasse Berglund | 2016-04-19 | 2024-08-08 | 2024-11-21 |  |  | 2025-06-04 | 2024-11-21 | 2016-07-04 |  | 2024-11-21 |  | Change | 2024-11-21 |  | Aalborgvej 17 A 9560 Hadsund | Ingen Capex Category | Change | 97365_NKA014472 | NKA014472 |  | 2024-11-21 00:00:00.000 | 86211_NKA014472 |  | 0 | 2016-06-14 | 0 |  | Logisk netværksforbindelse - 50460421
BO | Fiberforbindelse |  | 71693 | NKA-037520 | On Hold | D15670 | Sentia Denmark A/S | Jaynet linjer - Fase 1 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Michael Kuhlmann |  | 2021-09-28 |  |  | 2021-09-29 15:37:00.000 | [6 empty] | New Sales |  |  | Nordre Frihavnsgade 28 2100 København Ø | 3rd Party | Own OnNet | 71693_NKA037520 | NKA037520 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | erstatter HB983176 | 100 Mbps fiberforbindelse
AX | Transmis | 103596-844-002 | 103596-844 | C35441-1100553-01 | On Hold | 33186 | Globalconnect GmbH (Intercompany) | Managed SD-WAN - Uhlebüller Straße 15 25899 Niebüll - 1 Gbp | André Döpfner | André Döpfner | 64497-3 | 64497-3 |  |  | 2021-04-14 | 2023-06-30 |  |  |  |  | 2021-08-20 |  | 2021-08-03 |  | New Sales | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | Own OnNet | 103596-844_C35441-1100553-01 | C35441-1100553-01 | Awaiting Customer |  |  |  | 0 | 2023-06-30 | 0
AX | Transmis | 107333-006-013 | 107333-006 | C36394-1134115-01 | Created | 36394 | TikTok Norway AS | Global Optical Services - Equinix Stockholm 36 36 168 65 Br |  | Trine Anker Monberg | ORD-2416 |  |  |  | 2025-01-20 | [5 empty] | 2025-04-10 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 107333-006_C36394-1134115-01 | C36394-1134115-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 106418-727-001 | 106418-727 | C36606-1135775-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Global Optical Services - Østre Aker vei 19 0581 Oslo - Bul |  | Stefanie Jossa | ORD-2903 |  |  |  | 2025-03-31 | 2025-08-18 |  |  |  |  | 2025-05-11 |  |  |  | New Sales | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  |  | Own OnNet | 106418-727_C36606-1135775-01 | C36606-1135775-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-08-18 | 0
AX | Transmis | 107333-006-015 | 107333-006 | C36394-1134117-01 | Created | 36394 | TikTok Norway AS | Global Optical Services - Equinix Stockholm 36 36 168 65 Br |  | Trine Anker Monberg | ORD-2416 |  |  |  | 2025-01-20 | [5 empty] | 2025-04-10 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 107333-006_C36394-1134117-01 | C36394-1134117-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-091-093 | 106118-091 | F35390-1129632-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Hern | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129632-01 | F35390-1129632-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 106118-088-086 | 106118-088 | F35390-1129293-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - Manhole (DK FU ODEN T0634) C.F. Tiet | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129293-01 | F35390-1129293-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 106118-088-064 | 106118-088 | F35390-1129271-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - Manhole (DK FU ODEN T0634) C.F. Tiet | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129271-01 | F35390-1129271-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 107597-002-006 | 107597-002 | C36622-1135344-01 | Created | 36622 | atNorth ApS | Build to Order (BtO) |  | Shazia Mobin | ORD-2859 |  |  |  | 2025-03-20 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-06-10 |  |  |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Own OnNet | 107597-002_C36622-1135344-01 | C36622-1135344-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0
AX | Housing | 100454-148-002 | 100454-148 | HI30112-1136818-01 | Created | 30112 | TDC NET A/S | Fibre Trunk - GC Taastrup Hørskætten 5 2630 Taastrup - GC T |  | Mette Vinther | ORD-3157 |  |  |  | 2025-05-12 | [5 empty] | 2025-06-05 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100454-148_HI30112-1136818-01 | HI30112-1136818-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Adaptive DDoS Protection |  | 96292 | NDD-051424 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Redundant forbindelse til Ådalen 16, Køge | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen |  | 2024-12-13 | 2025-06-06 | [5 empty] | 2025-02-24 | 2025-06-06 |  | Change | 2025-06-06 |  | Ådalen 16 4600 Køge | Ingen Capex Category | Change | 96292_NDD051424 | NDD051424 |  |  | 92416_NDD051424 |  | 0 |  | 0 |  | Adaptive DDoS Protection ≤ 1 Gbps, Business, access
BO | Anti DDOS |  | 91764 | NDD-052725 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Bredevej 2 2830 Virum | Ingen Capex Category | Own OnNet | 91764_NDD052725 | NDD052725 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Op til 1 Anti DDoS Basic
BO | Anti DDOS |  | 91764 | NDD-052729 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Alfred Nobels Vej 27 9220 Aalborg Øst | Ingen Capex Category | Own OnNet | 91764_NDD052729 | NDD052729 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Op til 1 Anti DDoS Basic
BO | SKI |  | 101792 | NDD-058135 | On Hold | D20350 | Statens IT | SKI - GC Adaptive Ddos løsning | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss |  | 2024-12-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | Lautruphøj 2 2750 Ballerup | Ingen Capex Category | Own OnNet | 101792_NDD058135 | NDD058135 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Anti DDoS Layer 7 - 50460121
BO | Anti DDOS |  | 91764 | NDD-052723 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Orevej 5 3660 Stenløse | Ingen Capex Category | Own OnNet | 91764_NDD052723 | NDD052723 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Op til 1 Anti DDoS Basic
BO | WDM forbindelse |  | 91764 | NGF-052643 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [6 empty] | 2023-12-28 |  |  | New Sales |  |  | Brennum Park 24 A 3400 Hillerød | On-net | Own OnNet | 91764_NGF052643 | NGF052643 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 10 Gbps WDM forbindelse (Ethernet)
BO | SKI |  | 77004 | NSW-038783 | On Hold | D20890 | HVIDOVRE KOMMUNE | SKI - Omlægning til SKI 50.46 + Tilføjelse af SD-WAN | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2021-12-16 | [9 empty] | New Sales |  |  | Egevolden 128 2650 Hvidovre | Ingen Capex Category | Own OnNet | 77004_NSW038783 | NSW038783 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.Z | Tillæg for 100 Mbps Netværksforbindelse som SD-WAN - 50460121
AX | Transmis | 104162-014-019 | 104162-014 | C33710-1123345-01 | In Process | 33710 | Novo Nordisk A/S | PP.Z FD IPA 10 Gbit - Interxion Ballerup Industriparken 20A | Ahsan Siddiqui | Henrik Møller Fyhn | 87700-2 |  |  |  | 2023-10-18 |  |  |  |  | 2024-02-12 | 2023-11-24 | 2024-08-07 |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104162-014_C33710-1123345-01 | C33710-1123345-01 |  | 2024-02-12 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 101264-028-001 | 101264-028 | C31228-1136880-01 | Created | 31228 | Boligselskabet Lejerbo | IP subnet /26 (64 pcs.) - Gl Køge Landevej 26 2500 Valby |  |  | ORD-3172 |  |  |  | 2025-05-14 | [5 empty] | 2025-08-05 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 101264-028_C31228-1136880-01 | C31228-1136880-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 97133 | NKA-035209 | On Hold | D70832 | Hoffmann A/S | Gentegning samt tilkøb af radiokæderedundans til Fiskerhusvej , opgradering til 2G på Fabriksparken og 1G på Skanderborgvej. | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Niels Johan Thilker | 2021-06-10 | 2024-12-16 | 2025-02-12 | [6 empty] | 2025-02-12 |  | Change | 2025-02-12 |  | Nørre Allé 13 7000 Fredericia | 15-30m | Change | 97133_NKA035209 | NKA035209 | OH.OI |  | 69822_NKA035209 |  | 0 | 2021-08-19 | 0 | OH.OI | 1 Gbps fiberforbindelse
AX | Fiber | 106118-089-058 | 106118-089 | F35390-1129424-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129424-01 | F35390-1129424-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Housing | 106674-005-003 | 106674-005 | HP35842-1112043-01 | On Hold | 35842 | GlobalConnect AB (Google) | Housing - GC Hørning Torshøjvej 63 8362 Hørning - Power, fi | Martin Fredberg | Kirsten Christensen | 76298-3 |  |  |  | 2022-05-24 | [5 empty] | 2022-08-26 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106674-005_HP35842-1112043-01 | HP35842-1112043-01 | Awaiting Customer |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 106520-010-003 | 106520-010 | C35716-1135838-01 | In Process | 35716 | NIC. CHRISTIANSEN GRUPPEN A/S | WDM - GC Hamburg 4 Wendenstraße 255 20537 Hamburg - GC Kold | Lars Neumann-Winther | Michael Kronbach Leth | ORD-2948 |  |  |  | 2025-03-31 | 2025-06-06 |  |  |  |  | 2025-06-04 |  |  |  | New Sales | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  |  | Own OnNet | 106520-010_C35716-1135838-01 | C35716-1135838-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-06 | 0 |  |  | Peter Madsen
AX | Housing | 104094-012-001 | 104094-012 | HR33647-1135458-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Cage, m2 - GC Taastrup Hørskætten 12 Hall unspecif |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2864 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-012_HR33647-1135458-01 | HR33647-1135458-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 106903-009-002 | 106903-009 | HP36020-1117628-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - GC Taastrup Hørskætten 3 2630 Taastrup - Power Fe | Andreas Niss | Kirsten Christensen | 81935-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-009_HP36020-1117628-01 | HP36020-1117628-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Andreas Niss
AX | Fiber | 106118-091-073 | 106118-091 | F35390-1129612-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Hern | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129612-01 | F35390-1129612-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 106118-091-097 | 106118-091 | F35390-1129636-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Nørre Nebel, Industrivej 16, Nørr | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129636-01 | F35390-1129636-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Fiberforbindelse |  | 91764 | NKA-052675 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Alfred Nobels Vej 27 9220 Aalborg Øst | On-net | Own OnNet | 91764_NKA052675 | NKA052675 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 91200 | NKA-052838 | In Process | D77388 | Lokal Forsikring G/S | SmartConnect: WAN og SD-WAN | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Jesper Höilund Jensen | 2024-01-25 | 2024-01-10 | 2025-08-29 | 2024-01-26 13:32:00.000 | 2024-01-26 13:32:00.000 | 2024-03-07 |  | 2024-02-16 | 2024-07-15 | 2025-08-29 |  | New Sales | 2025-08-29 |  | Københavnsvej 4 B 3400 Hillerød | On-net | Own OnNet | 91200_NKA052838 | NKA052838 |  |  |  |  | 0 | 2024-03-22 | 0 | CA.ON | 100 Mbps fiberforbindelse SDx | Tony Smedegaard
BO | Fiberforbindelse |  | 93680 | NKA-052976 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Fiber til nye butikker | Frederik Emde Kjær | Frederik Emde Kjær |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-01-23 | [9 empty] | New Sales |  |  | Stiftsvej 55 B 7120 Vejle Øst | over 50m | Own with Digging | 93680_NKA052976 | NKA052976 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Waiting Order Termination | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Service |  | 102134 | NKA-053337 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Skift af CPE | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2024-02-16 | 2025-01-30 |  | 2024-05-23 08:11:00.000 | 2024-05-23 08:11:00.000 |  |  | 2024-05-31 |  |  |  | Change |  |  | 55.666543, 11.136376 0 4400 Kalundborg | over 50m | Change | 102134_NKA053337 | NKA053337 |  |  | 94501_NKA053337 |  | 0 | 2024-06-07 | 0 |  | Skift af CPE | Mads Gosvig Hansen
BO | Fiberforbindelse |  | 101332 | NKA-030643 | In Process | D72642 | Space gaming ApS |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Michel Daniel Kracun | 2020-05-29 | 2024-12-05 |  | 2020-06-08 14:22:00.000 | 2020-07-09 13:47:00.000 |  |  | 2020-07-27 |  |  |  | Change |  |  | Åboulevard 25 1960 Frederiksberg C | 30-50m | Change | 101332_NKA030643 | NKA030643 |  |  | 93111_NKA030643 |  | 0 | 2020-07-27 | 0 | PP.G | 1 Gbps fiberforbindelse SDx | Martin Hein Lippert
AX | Fiber | 100569-213-003 | 100569-213 | F30269-1136699-01 | Created | 30269 | Cibicom A/S | DF.ON Pair ZE - Gammel Mønt 4 1117 - Industriparken 37 | Anders Hermansen | Camilla Olesen | ORD-3128 |  |  |  | 2025-05-05 | 2025-07-03 |  |  | 2025-06-20 |  | 2025-06-26 |  | 2025-06-27 |  | New Sales | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | 2 | Own with Digging | 100569-213_F30269-1136699-01 | F30269-1136699-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-03 | 0 |  |  | Anders Hermansen
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035602 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Hyldegårds Tværvej 12 2920 Charlottenlund | 3rd Party | Change | 102771_NKA035602 | NKA035602 |  |  | 73069_NKA035602 |  | 0 | 2021-11-12 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035607 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Jægersborg Alle 150 2820 Gentofte | 3rd Party | Change | 102771_NKA035607 | NKA035607 |  |  | 73069_NKA035607 |  | 0 | 2021-11-19 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035620 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | 2021-10-08 13:13:00.000 | 2021-10-08 13:13:00.000 |  |  |  |  | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Morescosvej 11 2920 Charlottenlund | Ingen Capex Category | Change | 102771_NKA035620 | NKA035620 |  |  | 73069_NKA035620 |  | 0 |  | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering | Alexander Kroier Milbo
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035626 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Springbanen 1 2820 Gentofte | Ingen Capex Category | Change | 102771_NKA035626 | NKA035626 |  |  | 73069_NKA035626 |  | 0 |  | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering | Henrik Vognstrup-Kjær
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035633 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Teglgårdsvej 11 A 2920 Charlottenlund | Ingen Capex Category | Change | 102771_NKA035633 | NKA035633 |  |  | 73069_NKA035633 |  | 0 | 2021-11-09 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering | Allan Flaskjær
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035633 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Teglgårdsvej 11 A 2920 Charlottenlund | over 50m | Change | 102771_NKA035633 | NKA035633 |  |  | 73069_NKA035633 |  | 0 | 2021-11-09 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035685 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Sankt Lukas Vej 7 2900 Hellerup | over 50m | Change | 102771_NKA035685 | NKA035685 |  |  | 73069_NKA035685 |  | 0 | 2021-11-19 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035739 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Strandlund 148 2920 Charlottenlund | over 50m | Change | 102771_NKA035739 | NKA035739 |  |  | 73069_NKA035739 |  | 0 | 2021-11-10 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Internet (International) |  | 102056 | NII-058975 | In Process | D78685 | Urban Partners A/S | Connectivity 1/1 Gb Nordhavn, Gøteborg, Luxenborg og Finland | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-02-17 | [6 empty] | 2025-02-17 |  |  | New Sales |  |  | Boulevard Royal 16-18 8 L-2449 Luxembourg | 3rd Party | 3rd Party | 102056_NII058975 | NII058975 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 500 Mbps Internet (International)
BO | Internet (International) |  | 103016 | NII-060186 | In Process | D05560 | Dovista A/S | Dovista rammeaftale | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Niels Johan Thilker | 2025-04-03 | 2025-03-31 | 2025-06-27 | [5 empty] | 2025-03-31 | 2025-06-27 |  | New Sales | 2025-06-27 |  | The Chase, Carmanhall Road level 1 Sandyford, Dublin 18 | Ingen Capex Category | 3rd Party | 103016_NII060186 | NII060186 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-17 | 0 |  | 100 Mbps Internet (International)
BO | Fiberforbindelse |  | 87956 | NKA-048104 | On Hold | D73129 | EWII Bredbånd A/S | TESTORDRE - Konvertering af EWII kunde - med 1 IP-nr. | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Ari Johan Olesen |  | 2023-05-19 | [6 empty] | 2023-05-24 |  |  | New Sales |  |  | Kokbjerg 30 6000 Kolding | 3rd Party | 3rd Party | 87956_NKA048104 | NKA048104 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT (EWII TEST ORDRE) | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | SKI |  | 77973 | NKA-002066 | On Hold | D03880 | Horsens kommune | SKI - Migrering til SKI 50.46 + SD-WAN | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lasse Berglund |  | 2022-01-28 | [9 empty] | Change |  |  | Rådhustorvet 4 8700 Horsens | Ingen Capex Category | Change | 77973_NKA002066 | NKA002066 | OH.OT |  | 77508_NKA002066 |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Rådhus er flyttet opsiges under leverance | 10 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460421
BO | SKI |  | 94451 | NKA-015322 | In Process | D19800 | Kalundborg kommune | SKI - Opgradering til 500Mbit + tilføjelse af 100Mbit logisk internet (Stor bestilling af den 12/02-2024) | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2016-07-08 | 2024-03-05 | [5 empty] | 2016-09-02 |  |  |  | Change |  |  | Torvet 3 A 4400 Kalundborg | 3rd Party | Change | 94451_NKA015322 | NKA015322 |  |  | 85794_NKA015322 |  | 0 | 2016-09-02 | 0 | SKI - Skift CPE | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460221
BO | Fiberforbindelse |  | 80883 | NKA-015622 | On Hold | D35070 | Viaplay Group Denmark Sport A/S | Opgradering fra 1 G til 10 G NKA-015621 og Resign NKA-015622 | Oliver Mariager | Oliver Mariager |  |  | Louis Lütken |  | 2022-06-10 |  | 2017-10-11 08:53:00.000 | 2017-10-11 14:49:00.000 | 2022-12-22 | [5 empty] | Change |  |  | Jenagade 22 2300 København S | Ingen Capex Category | Change | 80883_NKA015622 | NKA015622 | OH.CI |  | 44134_NKA015622 |  | 0 |  | 0 | OH.CI F6 - Change & Resign | 10 Gbps fiberforbindelse | Ditte Deleuran
AX | Fiber | 101109-042-005 | 101109-042 | F31073-1125806-01 | In Process | 31073 | Danske Commodities A/S | PP.D DF FP - Kalkværksvej 18 8000 - GC Agebakken 3 | Torben Astrup Rasmussen | Camilla Olesen | 84627-2 |  |  |  | 2024-02-27 | 2025-06-27 |  |  | 2025-06-20 |  | 2024-07-02 |  | 2025-06-27 |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Own OnNet | 101109-042_F31073-1125806-01 | F31073-1125806-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0 |  |  | Torben Astrup Rasmussen
AX | Fiber | 100527-010-009 | 100527-010 | F30223-1131092-01 | Created | 30223 | Telenor Sverige AB | Fibre Pair Access - Telia Sydvestvej Sydvestvej 100 2600 Gl | Anders Hermansen | Mette Vinther | ORD-1568 |  |  |  | 2024-09-13 | [5 empty] | 2024-11-04 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 2 | Own with Digging | 100527-010_F30223-1131092-01 | F30223-1131092-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Housing | 107101-004-002 | 107101-004 | H36205-1123389-01 | Created | 36205 | INFRASTRUKTURSELSKABET LJ A/S | Additional Items - One time fees - Transport |  | Jens Vissing | 89643-1 |  |  |  | 2023-10-18 | [5 empty] | 2023-11-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 107101-004_H36205-1123389-01 | H36205-1123389-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106903-010-001 | 106903-010 | F36020-1117642-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Dark Fibre, 1 pair, Fully diverse route - GC Rønnede Gl. Næ | Brian Snedker Pakula | Kirsten Christensen | 81936-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-010_F36020-1117642-01 | F36020-1117642-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Brian Snedker Pakula
AX | Transmis | 101174-010-001 | 101174-010 | C31138-1130914-01 | Created | 31138 | Lokaltog A/S | PP.A 200Mb EPL, GC Hillerød - Langebjerg 1 2850 Nærum | Ahsan Siddiqui | Camilla Villumsen Kaimer | ORD-1500 |  |  |  | 2024-09-01 | 2025-05-23 |  |  | 2025-05-23 |  | 2024-11-07 | 2025-02-17 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  | 100 | Own with Digging | 101174-010_C31138-1130914-01 | C31138-1130914-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 |  |  | Thomas Rønne Massesson
AX | Fiber | 100571-210-001 | 100571-210 | F30271-1135926-01 | In Process | 30271 | Norlys Digital A/S | DF.WD JU Pair Access-GC Aarhus South Agerbakken 3 8362 | Torben Astrup Rasmussen | Mette Vinther | ORD-2965 |  |  |  | 2025-04-02 | 2025-05-30 |  |  | 2025-05-30 |  | 2025-06-24 |  | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | 1 | Own with Digging | 100571-210_F30271-1135926-01 | F30271-1135926-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 |  |  | Torben Astrup Rasmussen
AX | Fiber | 101109-042-003 | 101109-042 | F31073-1125804-01 | In Process | 31073 | Danske Commodities A/S | PP.D DF FD FP - Kalkværksvej 18 8000 - GC Niels Bohrsvej 19 | Torben Astrup Rasmussen | Camilla Olesen | 84627-2 |  |  |  | 2024-02-27 | 2025-06-27 |  |  | 2025-06-20 |  | 2024-07-02 |  | 2025-06-27 |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Own OnNet | 101109-042_F31073-1125804-01 | F31073-1125804-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0 |  |  | Torben Astrup Rasmussen
AX | Transmis | 107333-006-010 | 107333-006 | C36394-1134112-01 | Created | 36394 | TikTok Norway AS | Global Optical Services - Equinix Stockholm 36 36 168 65 Br |  | Trine Anker Monberg | ORD-2416 |  |  |  | 2025-01-20 | [5 empty] | 2025-04-10 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 107333-006_C36394-1134112-01 | C36394-1134112-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 106418-712-001 | 106418-712 | C36608-1134986-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Internet - Borssenanger 6 09113 Chemnitz - 400 Mb/ | Implementation Germany | Stefanie Jossa | ORD-2745 | ORD-2745 |  |  | 2025-02-28 | 2026-04-01 |  |  |  |  | 2025-06-28 |  |  |  | New Sales | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  | 3rd Party | 106418-712_C36608-1134986-01 | C36608-1134986-01 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-048990 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Trehøjevej 21 7200 Grindsted | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA048990 | NKA048990 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-002 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-048995 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Marsvej 19 8960 Randers SØ | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA048995 | NKA048995 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-*007 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049027 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Industriparken 2 B 6500 Vojens | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049027 | NKA049027 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-039 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-048994 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Holstebrovej 74 7800 Skive | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA048994 | NKA048994 | OH.CD |  | 88683_NKA048994 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-006 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049030 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [5 empty] | 2024-03-08 |  |  |  | Change |  |  | Danmarksvej 23 A 8660 Skanderborg | 15-30m | Change | 97729_NKA049030 | NKA049030 | OH.CD |  | 88683_NKA049030 |  | 0 | 2028-01-01 | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-042 | IP VPN kapacitet 100 Mbps | Jens Ipsen
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049073 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Teknologiparken 5 9440 Aabybro | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049073 | NKA049073 | OH.CD |  | 88683_NKA049073 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-086 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049098 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Brogårdsvej 22 6920 Videbæk | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049098 | NKA049098 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-135 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | SKI |  | 89321 | NKA-050396 | In Process | D77106 | Haderslev kommune | SKI - Ny oprettet kunde | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss |  | 2023-09-29 | 2025-12-31 | [6 empty] | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Præstegårdsvej 20 A 6500 Vojens | Ingen Capex Category | Own OnNet | 89321_NKA050396 | NKA050396 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C.SKI | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460321
BO | Fiberforbindelse |  | 103391 | NKA-050671 | In Process | D41220 | GORM x ENVISION A/S | 2 GB upgrade til Aarhus + Ny til Vesterfarimags gade | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Flemming Steen Thomsen | 2023-10-17 | 2025-03-18 | 2025-05-16 | 2023-10-23 12:12:00.000 | 2023-10-26 10:37:00.000 | 2025-05-15 |  | 2023-12-15 |  | 2025-05-16 |  | Change | 2025-05-16 |  | Christiansgade 30 8000 Aarhus C | 0-15m | Change | 103391_NKA050671 | NKA050671 |  |  | 89305_NKA050671 |  | 0 | 2023-12-22 | 0 | CH.EC | 2 Gbps fiberforbindelse | René Skjøtt Jensen
AX | Transmis | 107297-004-003 | 107297-004 | C36357-1133277-01 | Created | 36357 | AciaNet ApS | IP Traffic (Burst) 95% percentile usage rated | Valentin Dumitru Curtianu | Camilla Villumsen Kaimer | ORD-2217 |  |  |  | 2024-12-10 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2025-03-04 |  |  |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | Own OnNet | 107297-004_C36357-1133277-01 | C36357-1133277-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0
AX | Fiber | 106118-089-084 | 106118-089 | F35390-1129450-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129450-01 | F35390-1129450-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 107333-006-008 | 107333-006 | C36394-1134110-01 | Created | 36394 | TikTok Norway AS | Global Optical Services - Interxion Stockholm Esbogatan 11 |  | Trine Anker Monberg | ORD-2416 |  |  |  | 2025-01-20 | [5 empty] | 2025-04-10 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 107333-006_C36394-1134110-01 | C36394-1134110-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 106674-005-004 | 106674-005 | HR35842-1112044-01 | On Hold | 35842 | GlobalConnect AB (Google) | Housing - GC Hobro Skivevej 102 9500 Hobro - Rackspace - Re | Martin Fredberg | Kirsten Christensen | 76298-3 |  |  |  | 2022-05-24 | [5 empty] | 2022-08-26 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106674-005_HR35842-1112044-01 | HR35842-1112044-01 | Awaiting Customer |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 107596-003-016 | 107596-003 | C36620-1135723-01 | Created | 36620 | The UK Branch Office of Awaze A/S (UC ) | ReDoc - DDoS Protection - Vesterhavsgade 132 7700 Thi-Base | Ahsan Siddiqui | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-2923 |  |  |  | 2025-03-28 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-04-25 |  |  |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Own OnNet | 107596-003_C36620-1135723-01 | C36620-1135723-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0
AX | Transmis | 101568-032-003 | 101568-032 | C31534-1135230-01 | Created | 31534 | Thornico IT A/S | PP.C IPA - Sejerskovvej 17B 5260 Odense S - 2 Gb/s - Fully | Ahsan Siddiqui | Henrik Møller Fyhn | ORD-2814 |  |  |  | 2025-03-12 | 2025-05-23 |  |  |  |  | 2025-06-02 | 2025-05-07 |  |  | New Sales | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  |  | 3rd Party | 101568-032_C31534-1135230-01 | C31534-1135230-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 |  |  | Henrik Møller Fyhn
AX | Fiber | 106418-682-005 | 106418-682 | F31784-1133990-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Dark Fibre - GC Böklund 24860 Böklund - GC Åbenrå Egevej 10 |  | Rene Hoersen | ORD-2373 |  |  |  | 2025-01-10 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2025-01-22 |  |  |  | New Sales | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  |  | Own OnNet | 106418-682_F31784-1133990-01 | F31784-1133990-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0
AX | Transmis | 105523-004-001 | 105523-004 | C34941-1115124-01 | On Hold | 34941 | PST V/SØREN THESTRUP | IP subnet /30 (4 pcs.) - GC Hør 12, C34941-1092517-01 |  | Shazia Mobin | 79402-1 |  |  |  | 2022-10-14 | [5 empty] | 2022-10-21 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 105523-004_C34941-1115124-01 | C34941-1115124-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 104165-012-003 | 104165-012 | C33713-1136325-01 | Created | 33713 | Sydbank A/S | EPL - Smedbyvägen 6 194 30 Upplands Väsby - Peberlyk 4 6200 |  | Henrik Møller Fyhn | ORD-3055 |  |  |  | 2025-04-16 | [5 empty] | 2025-07-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 1 | 3rd Party | 104165-012_C33713-1136325-01 | C33713-1136325-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-089-073 | 106118-089 | F35390-1129439-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129439-01 | F35390-1129439-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 106118-088-099 | 106118-088 | F35390-1129306-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogen | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129306-01 | F35390-1129306-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 106418-712-040 | 106418-712 | C36608-1135025-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | IP subnet /29 (8 pcs.) - Santa Anita Drive 550 95776 Woodlan | Implementation Germany | Stefanie Jossa | ORD-2745 | ORD-2745 |  |  | 2025-02-28 | 2026-04-01 |  |  |  |  | 2025-06-28 |  |  |  | New Sales | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  | Own OnNet | 106418-712_C36608-1135025-01 | C36608-1135025-01 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 0
AX | Fiber | 106118-088-014 | 106118-088 | F35390-1129221-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129221-01 | F35390-1129221-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Housing | 105701-053-026 | 105701-053 | HP35088-1132870-01 | Created | 35088 | Altibox Carrier AS | Housing - Power Feed at 3rd party site - 48V DC A+B feed - 3 | Martin Fredberg | Trine Anker Monberg | ORD-2148 |  |  |  | 2024-11-29 | [5 empty] | 2025-01-15 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 105701-053_HP35088-1132870-01 | HP35088-1132870-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Interne produkter |  | 89347 | NMA-049645 | In Process | D19850 | Stevns Kommune | SKI 50.46 Tillæg til aftale | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2023-08-21 | [9 empty] | New Sales |  |  | Rådhuspladsen 4 4660 Store Heddinge | Ingen Capex Category | 3rd Party | 89347_NMA049645 | NMA049645 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Opsigelse under implementering: [89347, Stevns Kommune, NKA-047327 & NKA-047328 & NSW-049644 & NMA-049645] | 4/5G failover til netværks- og internetforbindelse SD-WAN (DynamicS)
BO | Mobile Access |  | 97347 | NMA-055436 | In Process | D77341 | Deichmann-Sko ApS | Connectivity 100 Mbit fiber internet på SDwan Danmark | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2024-06-28 | 2025-06-06 | [6 empty] | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Vestergade 21 8600 Silkeborg | Ingen Capex Category | 3rd Party | 97347_NMA055436 | NMA055436 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.M | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 98811 | NMA-056529 | On Hold | D78196 | Asador ApS | Restaurant Asador / Fiber internet with 4 g mobile failover. | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Ole Høholt Noesgaard | 2024-10-08 | 2024-09-30 | [5 empty] | 2024-12-27 |  |  |  | New Sales |  |  | Overgaden Neden Vandet 17 KL 1414 København K | Ingen Capex Category | 3rd Party | 98811_NMA056529 | NMA056529 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.N | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 101934 | NMA-060095 | In Process | D38570 | BRUUN & STENGADE A/S |  | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Amel Voloder | 2025-04-10 | 2025-03-31 | 2025-05-12 |  |  |  |  | 2025-06-06 | 2025-05-09 | 2025-05-12 |  | New Sales | 2025-05-12 |  | Sankt Annæ Plads 11 3 1250 København K | Ingen Capex Category | 3rd Party | 101934_NMA060095 | NMA060095 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | Mobile Access 4G – Fail-over DK
AX | Fiber | 106118-088-129 | 106118-088 | F35390-1129342-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogen | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129342-01 | F35390-1129342-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 106418-712-035 | 106418-712 | C36608-1135020-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Internet - De Zwaaikom 1 9641 KV Veendam - 500 Mb/ | Implementation Germany | Stefanie Jossa | ORD-2745 | ORD-2745 |  |  | 2025-02-28 | 2026-04-01 |  |  |  |  | 2025-06-28 |  |  |  | New Sales | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  | 3rd Party | 106418-712_C36608-1135020-01 | C36608-1135020-01 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 0
AX | Fiber | 106118-088-044 | 106118-088 | F35390-1129251-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129251-01 | F35390-1129251-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Housing | 106903-015-023 | 106903-015 | HP36020-1117745-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - Lelystad (Eurofiber), Vaartweg 8243 Lelystad - Po |  | Kirsten Christensen | 81941-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | 3rd Party | 106903-015_HP36020-1117745-01 | HP36020-1117745-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035723 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | 2021-10-27 09:00:00.000 | 2021-10-27 09:01:00.000 |  |  |  |  | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Ved Stadion 6 2820 Gentofte | Ingen Capex Category | Change | 102771_NKA035723 | NKA035723 |  |  | 73069_NKA035723 |  | 0 |  | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering | Alexander Kroier Milbo
AX | Housing | 107428-002-016 | 107428-002 | HP36472-1128772-01 | On Hold | 36472 | Grøn Sky ApS | Housing - GC Taastrup Hørskætten 12 Hall unspecified 2630 T | Andreas Niss | Project Management Denmark | 87152-1 |  |  |  | 2024-06-24 | 2024-11-01 |  |  |  |  | 2024-09-12 |  |  |  | New Sales | 2024-11-01 | 2024-11-01 |  |  | Own OnNet | 107428-002_HP36472-1128772-01 | HP36472-1128772-01 |  |  |  |  | 0 | 2024-11-01 | 0
AX | Transmis | 100453-1193-0009 | 100453-1193 | C30111-1134299-01 | Created | 30111 | Telenor A/S | Ethernet Access - Falkoner Plads 1 2000 Frederiksberg - GC | Ahsan Siddiqui | Mette Vinther | ORD-2518 |  |  |  | 2025-01-28 | [5 empty] | 2025-04-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | 3rd Party | 100453-1193_C30111-1134299-01 | C30111-1134299-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Susanne Jørgensen
AX | Housing | 106903-015-016 | 106903-015 | HR36020-1117738-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - Eurofiber Beilen 9411 Beilen - Rackspace - Repeat |  | Kirsten Christensen | 81941-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | 3rd Party | 106903-015_HR36020-1117738-01 | HR36020-1117738-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Interne produkter |  | 91816 | NKA-055074 | On Hold | D33130 | It-Forsyningen I/S | 4G stand alone forbindelser - Poppelvej - Lilledal - Rørmosevænget | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Michael de Voss |  | 2024-06-26 | [9 empty] | New Sales |  |  | Lilledal 10 3450 Allerød | On-net | Own OnNet | 91816_NKA055074 | NKA055074 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Afventer MPLS ark fra kunden.;4G Stand Alone | CRID til Mobil Link Primær - Intern 4G portal
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055147 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-01-29 | 2024-06-27 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2025-04-04 | 2025-03-21 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Stevnsgade 34 2200 København N | 3rd Party | 3rd Party | 97026_NKA055147 | NKA055147 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | VLAN: 3826 - Fensmarkskolen - TDC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055151 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-02-14 | 2024-06-27 | 2025-12-31 |  |  |  |  | 2025-04-25 |  | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Gerbrandsvej 9 2300 København S | 15-30m | Own with Digging | 97026_NKA055151 | NKA055151 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | VLAN: 3831 - Gerbrandskolen - GC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121 | Mads Gosvig Hansen
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055216 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-02-14 | 2024-06-27 | 2025-12-31 |  |  |  |  | 2025-04-25 |  | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Sølvgade 16 1307 København K | over 50m | Own with Digging | 97026_NKA055216 | NKA055216 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | VLAN: 3904 - Sølvgade Skole - GC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121 | Mads Gosvig Hansen
BO | Fiberforbindelse |  | 98648 | NKA-056194 | On Hold | D78131 | Moderliv ApS |  | Line Skov | Line Skov |  |  | William Rikard Bagge Chang |  | 2024-09-11 | [9 empty] | New Sales |  |  | Hauser Plads 32 1127 København K | On-net | Own OnNet | 98648_NKA056194 | NKA056194 | OH |  |  |  | 0 |  | 0 | OH - afventer sælger | 100 Mbps fiberforbindelse
AX | Transmis | 100453-1193-0019 | 100453-1193 | C30111-1134309-01 | Created | 30111 | Telenor A/S | Ethernet Access - Frederikssundsvej 5 2400 København NV - G | Ahsan Siddiqui | Mette Vinther | ORD-2518 |  |  |  | 2025-01-28 | [5 empty] | 2025-04-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100453-1193_C30111-1134309-01 | C30111-1134309-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Stine Kildegaard Kristensen
BO | SKI |  | 98576 | NKA-056300 | In Process | D19850 | Stevns Kommune | SKI - 100Mbit SD-WAN forbindelse - Solhaven - Stevnshøjvej 100 4660 St. Heddinge | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2024-09-30 | 2024-09-19 | 2025-12-31 | [6 empty] | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Stevnshøjvej 100 4660 Store Heddinge | 3rd Party | 3rd Party | 98576_NKA056300 | NKA056300 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PUB - 100Mbps - SD-WAN | 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460221
AX | Transmis | 107333-007-056 | 107333-007 | C36394-1136434-01 | Created | 36394 | TikTok Norway AS | Optical Protection Switching |  | Jonas Mørkeberg | ORD-3073 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-08-29 |  |  |  |  | 2025-07-14 |  |  |  | New Sales | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  |  | Own OnNet | 107333-007_C36394-1136434-01 | C36394-1136434-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-08-29 | 0
AX | Housing | 107428-002-008 | 107428-002 | HP36472-1128764-01 | On Hold | 36472 | Grøn Sky ApS | Housing - GC Taastrup Hørskætten 5 Hall 16 2630 Taastrup - | Andreas Niss | Project Management Denmark | 87152-1 |  |  |  | 2024-06-24 | 2024-11-01 |  |  |  |  | 2024-09-12 |  |  |  | New Sales | 2024-11-01 | 2024-11-01 |  |  | Own OnNet | 107428-002_HP36472-1128764-01 | HP36472-1128764-01 | Other |  |  |  | 0 | 2024-11-01 | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 80633 | NKA-009807 | On Hold | D25190 | BHJ A/S | Opgradering af fiberkredsløb og etablering af 4G failover | Oliver Mariager | Oliver Mariager |  |  | Niels Johan Thilker | 2020-11-17 | 2023-03-09 | [9 empty] | Change |  |  | Pinnåvägen 3 26491 Klippan Sweden | Ingen Capex Category | Change | 80633_NKA009807 | NKA009807 | OH.DS |  | 66008_NKA009807 |  | 0 | 2020-12-23 | 0 | OH.DS - D.CT | 500 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 100420 | NKA-009816 | In Process | D16080 | C-Solution ApS | Gebtegning af MKA-009816 - Snæbumvej 26, 9500 Hobro | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Henrik Egedal Kristensen |  | 2024-12-12 | 2025-06-27 |  |  | 2025-02-10 |  |  | 2025-05-14 | 2025-06-27 |  | Change | 2025-06-27 |  | Snæbumvej 26 9500 Hobro | Ingen Capex Category | Change | 100420_NKA009816 | NKA009816 |  |  | 22355_NKA009816 |  | 0 |  | 0 | PP.G | 500 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 99904 | NKA-056781 | On Hold | D28840 | Telenor A/S | 3 x 100M EPL | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lene Kildgård Vive | 2024-11-05 | 2024-10-14 |  |  |  | 2025-01-20 |  | 2025-01-20 |  |  |  | New Sales |  |  | Norvej 18 B 7860 Spøttrup | 3rd Party | 3rd Party | 99904_NKA056781 | NKA056781 |  |  |  |  | 0 | 2025-01-20 | 0 | PP.C - OpenNet | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 98917 | NKA-057019 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Aalborg site | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2024-11-06 | 2024-11-01 | 2025-10-01 | 2024-11-13 15:44:00.000 | 2024-11-15 13:15:00.000 | 2025-06-27 |  |  |  | 2025-10-01 |  | New Sales | 2025-10-01 |  | Postgårdsvej 11 9260 Gistrup | over 50m | Own with Digging | 98917_NKA057019 | NKA057019 |  |  |  |  | 0 | 2025-03-21 | 0 | PP.A | 10 Gbps fiberforbindelse | Rasmus Kabel Mollerup
BO | Fiberforbindelse |  | 101555 | NKA-057864 | In Process | D78486 | Riel Sikring ApS | solgt 1 gbit | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Kean Wrist | 2025-04-16 | 2024-12-13 | 2025-05-28 |  |  | 2025-05-23 |  | 2025-06-30 |  | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Bornholmsvej 5 9670 Løgstør | 3rd Party | 3rd Party | 101555_NKA057864 | NKA057864 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-15 | 0 | OpenNet | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 101581 | NKA-057886 | On Hold | D78492 | Triangelhus A/S | Solgt 4X 1000/1000 med SmartFiber & 1x 100/100Gbs med 4g failover | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Abdirzak Farah Aden | 2024-12-18 | 2024-12-13 | 2025-03-17 |  |  |  |  | 2025-03-17 |  | 2025-03-17 |  | New Sales | 2025-03-17 |  | Frederiksberggade 14 ST 1459 København K | On-net | Own OnNet | 101581_NKA057886 | NKA057886 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | 1 Gbps fiberforbindelse SDx | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 100670 | NKA-058049 | In Process | D73361 | Danske Olieberedskabslagre |  | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-12-20 | [9 empty] | New Sales |  |  | Mosevråvej 107 7000 Fredericia | 3rd Party | 3rd Party | 100670_NKA058049 | NKA058049 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C - EWII | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 101097 | NKA-058179 | On Hold | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - Internetforbindelser til DAO 365 A/S | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | Hans Winthers Vej 5 8400 Ebeltoft | 3rd Party | 3rd Party | 101097_NKA058179 | NKA058179 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - DAO | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 96115 | NKA-057297 | On Hold | D78318 | SYGEFORSIKRINGEN "DANMARK" GS | 36 mdr. kr.56.900 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Flemming Steen Thomsen | 2024-11-22 | 2024-11-11 | [9 empty] | New Sales |  |  | Søndergade 76 8000 Aarhus C | 0-15m | Own with Digging | 96115_NKA057297 | NKA057297 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Waiting Order Termination (skal opsiges bliver erstattet af NKA-057969) | 100 Mbps fiberforbindelse | Torben Astrup Rasmussen
BO | Mobil Link |  | 93128 | NML-053217 | In Process | D59660 | A/S Ikast Betonvarefabrik -IBF | Fiberkontrakt på levering af Fiber incl. 4G fail over | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Niels Johan Thilker | 2024-04-08 | 2024-02-09 | [9 empty] | New Sales |  |  | Stegshavevej 30 5750 Ringe | 3rd Party | 3rd Party | 93128_NML053217 | NML053217 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 96557 | NML-054530 | On Hold | D43590 | Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S |  | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker | 2024-05-24 | 2024-05-23 | [6 empty] | 2024-05-31 |  |  | New Sales |  |  | Bredgade 33 1260 København K | 3rd Party | 3rd Party | 96557_NML054530 | NML054530 | OH.OT |  |  |  | 0 | 2024-07-12 | 0 | OH.OT | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 100017 | NML-057260 | In Process | D59730 | Sephora Danmark ApS | TeleKomplet Aps Gentegning/change Store number is 2872 Mall of Scandinavia (MOS) | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Casper Heinrich Roepstorff |  | 2024-11-08 | [9 empty] | New Sales |  |  | Stjärntorget 13 C 169 79 Solna Sweden | 3rd Party | 3rd Party | 100017_NML057260 | NML057260 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 100670 | NML-058048 | In Process | D73361 | Danske Olieberedskabslagre |  | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-12-20 | [9 empty] | New Sales |  |  | Mosevråvej 107 7000 Fredericia | 3rd Party | 3rd Party | 100670_NML058048 | NML058048 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C - EWII | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 101097 | NML-058178 | On Hold | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - Internetforbindelser til DAO 365 A/S | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | Gunnar Clausens Vej 26 C ST TH 8260 Viby J | 3rd Party | 3rd Party | 101097_NML058178 | NML058178 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - DAO | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 105316 | NML-060470 | In Process | D78895 | Better Energy Management A/S |  | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Niels Johan Thilker | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  |  |  | 2025-05-23 |  | 2025-06-13 | 2025-05-12 |  |  | New Sales |  |  | Kokholm 3 A 1 6000 Kolding | 3rd Party | 3rd Party | 105316_NML060470 | NML060470 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 | CA.ON | Mobil Link
BO | Fiberforbindelse |  | 104494 | NNI-022046 | In Process | D01210 | Fibia P/S | Sagsnummer: 030160 | Nikolaj Blicher Enegaard | Nikolaj Blicher Enegaard |  |  | Christian Staulund Michaelsen |  | 2025-04-09 |  | 2023-03-21 11:17:00.000 | 2023-03-21 11:17:00.000 | [6 empty] | Change |  |  | Hørskætten 5 2630 Taastrup | Ingen Capex Category | Change | 104494_NNI022046 | NNI022046 |  |  | 82832_NNI022046 |  | 0 |  | 0 | IP Transit 400 G D.OT | 400 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 91764 | NKA-052659 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Ventrupvej 25 2670 Greve | 15-30m | Own with Digging | 91764_NKA052659 | NKA052659 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 93136 | NKA-052897 | In Process | D05320 | SDI Media A/S | Nyt kredsløb ifm Zen nedtagning | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Gutzon David Børglum | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2025-05-23 | 2024-01-18 09:32:00.000 | 2024-01-18 09:39:00.000 | 2024-03-15 |  | 2024-02-09 |  | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Birkedommervej 25 2400 København NV | On-net | Own OnNet | 93136_NKA052897 | NKA052897 |  |  |  |  | 0 | 2024-03-08 | 0 | Zen | 100 Mbps fiberforbindelse | Tony Smedegaard
BO | Interne produkter |  | 88172 | NML-048938 | On Hold | D30820 | I/S VESTFORBRÆNDING | SKI - Migrering | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2023-11-06 | 2023-06-30 | [6 empty] | 2024-06-27 |  |  | New Sales |  |  | Toppevadvej 28 3660 Stenløse | 3rd Party | 3rd Party | 88172_NML048938 | NML048938 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Skal have en intern flytning grundet flyt af HX - ADM . Ny Forbindelse (CN196970) | 4/5G failover til netværks- og internetforb. MPLS og Internet (B2B) - 50460121
AX | Transmis | 106418-548-003 | 106418-548 | C33428-1128379-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | IP subnet /28 (16 pcs.) - Werftweg 4a 25436 Moorrege | Implementation Germany | André Döpfner | 96644-1 | 96644-1 |  |  | 2024-05-31 | 2025-05-16 |  |  |  |  | 2024-12-05 |  |  |  | New Sales | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  |  | Own OnNet | 106418-548_C33428-1128379-01 | C33428-1128379-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0
BO | SKI |  | 94451 | NKA-021079 | In Process | D19800 | Kalundborg kommune | SKI - Opgradering til 500Mbit + tilføjelse af 100Mbit logisk internet (Stor bestilling af den 12/02-2024) | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2017-07-07 | 2024-03-05 | [9 empty] | Change |  |  | Frederik Andersensvej 33 4400 Kalundborg | 3rd Party | Change | 94451_NKA021079 | NKA021079 |  |  | 85794_NKA021079 |  | 0 | 2017-09-04 | 0 | SKI - Fibia - Udskift CPE | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460221
AX | Housing | 106903-003-012 | 106903-003 | HP36020-1117588-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - GC Odense 1 Blangstedgårdsvej 8 5220 Odense SØ - | Mark Kjærulff Kvejborg | Kirsten Christensen | 81928-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-003_HP36020-1117588-01 | HP36020-1117588-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Mark Kjærulff Kvejborg
BO | Forbindelser Add-on |  | 85129 | NOC-998368 | On Hold | D00510 | Frode Laursen A/S | Tilkøb af Jumbo Frames - følger kontrakt 77346 | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Henrik Bregnhøj |  | 2023-01-20 | 2023-04-25 |  |  |  |  | 2014-03-26 |  | 2023-04-25 |  | Change | 2023-04-25 |  | Bødkervej 2 4450 Jyderup | Ingen Capex Category | Change | 85129_NOC998368 | NOC998368 | OH.OT |  | 77346_NOC998368 |  | 0 | 2014-03-26 | 0 | OH.OT | Jumbo frames
BO | Fiberforbindelse |  | 90629 | NKA-029266 | In Process | D52780 | KPMG ACOR TAX PARTNERSELSKAB |  | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Caspar Strandberg | 2023-11-16 | 2023-11-06 | 2025-06-13 | [6 empty] | 2025-06-13 |  | Change | 2025-06-13 |  | Selma Ellefsens Vei 1 0581 Oslo Norway | 3rd Party | Change | 90629_NKA029266 | NKA029266 |  | 2024-03-13 00:00:00.000 | 76833_NKA029266 |  | 0 |  | 0 | PP.C | 1 Gbps fiberforbindelse
AX | Housing | 103372-015-045 | 103372-015 | HP32973-1136038-01 | Created | 32973 | Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen, Koncern IT | Reports PowerApp CO2 Report - GC Taastrup Hørskætten 5 Hall |  | Jonatan Hastrup Jørnsgård | ORD-2989 |  |  |  | 2025-04-07 | [5 empty] | 2025-06-02 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 103372-015_HP32973-1136038-01 | HP32973-1136038-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 101134-305-001 | 101134-305 | C31098-1136071-01 | On Hold | 31098 | Globalconnect AS (Broadnet) | CA.WD EPL1Gb/s-Blichers Alle 1B skur-Ø.A. Vei 68 0581 Oslo | Valentin Dumitru Curtianu | Camilla Olesen | ORD-2994 |  |  |  | 2025-04-08 | 2025-05-28 |  |  | 2025-05-23 |  | 2025-06-26 |  | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  | 195 | Own with Digging | 101134-305_C31098-1136071-01 | C31098-1136071-01 | Awaiting Customer |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0 |  |  | Rasmus Kabel Mollerup
AX | Fiber | 100462-018-017 | 100462-018 | F30128-1135451-01 | Created | 30128 | Københavns Universitet | Dark fibre between Hørskætten datacentres - GC Taastrup Hør |  | Toivo Hiljander | ORD-2863 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-05-08 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100462-018_F30128-1135451-01 | F30128-1135451-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Service |  | 97527 | NKA-023241 | On Hold | D23970 | Københavns Kommune | Udskiftning af CPE'er | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2024-07-12 |  | 2018-02-22 13:01:00.000 | 2018-02-22 13:01:00.000 | [6 empty] | Change |  |  | Hørskætten 5 2630 Taastrup | over 50m | Change | 97527_NKA023241 | NKA023241 |  |  | 93334_NKA023241 |  | 0 | 2018-03-23 | 0 |  | Skift af CPE med tekniker
AX | Fiber | 100453-830-027 | 100453-830 | F30111-1101699-01 | On Hold | 30111 | Telenor A/S | Dark Fibre, 1 pair, Std. - Bryggervej 34 8240 Risskov | Rasmus Kabel Mollerup | Jeanne Norman Jensen | 63520-1 |  |  |  | 2021-06-02 | [5 empty] | 2021-08-11 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 120 | Own with Digging | 100453-830_F30111-1101699-01 | F30111-1101699-01 | Awaiting Customer |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Rasmus Kabel Mollerup
BO | Managed SD-WAN |  | 102414 | NSW-044183 | In Process | D02100 | Elis Danmark A/S | ELIS migrering | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Bjarke Bo Johnsen |  | 2025-04-30 | [9 empty] | Change |  |  | Sognegade 10 A 6240 Løgumkloster | Ingen Capex Category | Change | 102414_NSW044183 | NSW044183 |  |  | 96463_NSW044183 |  | 0 |  | 0 |  | Managed SD-WAN 200 Mbps
AX | Fiber | 106118-088-057 | 106118-088 | F35390-1129264-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - Manhole (DK FU ODEN T0634) C.F. Tiet | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129264-01 | F35390-1129264-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 100467-222-007 | 100467-222 | F30134-1120229-01 | On Hold | 30134 | Lumen Technologies Denmark ApS | Dark Fibre - Manhole (DK ZE TAAS T0019) Hørskætten 3 2630 T | Stephen Andersen | Camilla Villumsen Kaimer | 85214-2 |  |  |  | 2023-05-16 | 2025-12-12 |  |  |  |  | 2023-07-13 |  |  |  | New Sales | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  |  | Own OnNet | 100467-222_F30134-1120229-01 | F30134-1120229-01 | other |  |  |  | 0 | 2025-12-12 | 0 |  |  | Stephen Andersen
AX | Housing | 106118-090-057 | 106118-090 | HR35390-1129520-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Housing - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - Rackspace - |  | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HR35390-1129520-01 | HR35390-1129520-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 101534-018-026 | 101534-018 | C31500-1133919-01 | Created | 31500 | Wismo Group A/S | IP subnet /29 (8 pcs.) - Fjädervägen 5 645 47 Strängnäs |  | Henrik Møller Fyhn | ORD-2354 |  |  |  | 2025-01-08 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2025-03-13 |  |  |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | Own OnNet | 101534-018_C31500-1133919-01 | C31500-1133919-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0
AX | Fiber | 100499-287-004 | 100499-287 | F30191-1103704-01 | In Process | 30191 | GlobalConnect AB (Mixed customers) | Dark Fibre, 1 pair, Fully diverse route - GC Åbenrå Egevej |  | Project Management Denmark | 67268-1 |  |  |  | 2021-07-13 | [5 empty] | 2021-10-08 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100499-287_F30191-1103704-01 | F30191-1103704-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 107428-002-003 | 107428-002 | HR36472-1128759-01 | On Hold | 36472 | Grøn Sky ApS | Housing - GC Taastrup Hørskætten 3 Hall 9 2630 Taastrup - R | Andreas Niss | Project Management Denmark | 87152-1 |  |  |  | 2024-06-24 | 2024-11-01 |  |  |  |  | 2024-09-12 |  |  |  | New Sales | 2024-11-01 | 2024-11-01 |  |  | Own OnNet | 107428-002_HR36472-1128759-01 | HR36472-1128759-01 | Other |  |  |  | 0 | 2024-11-01 | 0
BO | SKI |  | 80338 | NSF-051932 | On Hold | D17990 | Banedanmark | SKI - Nye forbindelser SORT FIBER på SKI i forb. med konvertering til SKI | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Lasse Berglund | 2024-01-03 | 2023-12-18 |  | 2024-02-26 13:59:00.000 | 2024-02-26 13:59:00.000 |  |  | 2024-05-03 | 2023-12-18 |  |  | New Sales |  |  | 55.927222,12.311111 0 Nordre Jernbanevej 37 K 3400 Hillerød | over 50m | Own with Digging | 80338_NSF051932 | NSF051932 |  |  |  |  | 0 | 2024-05-10 | 0 |  | Sort fiber - et fiberpar, pr. meter - 50460121 | Thomas Rønne Massesson
BO | Sort fiber |  | 102754 | NSF-059193 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Nybrovej 80 - Hagedornsvej 1 - 2*18 DF par | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-05 | 2025-02-28 | 2025-06-06 | 2025-04-02 10:41:00.000 | 2025-04-02 10:41:00.000 | 2025-05-09 |  | 2025-05-16 | 2025-02-28 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Nybrovej 80 2820 Gentofte | over 50m | Own with Digging | 102754_NSF059193 | NSF059193 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0 |  | Sort Fiber (par) | Mads Gosvig Hansen
BO | Sort fiber |  | 102754 | NSF-059200 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Nybrovej 80 - Hagedornsvej 1 - 2*18 DF par | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-05 | 2025-02-28 | 2025-06-06 | 2025-04-02 13:30:00.000 | 2025-04-02 13:30:00.000 | 2025-05-09 |  |  | 2025-02-28 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Nybrovej 80 2820 Gentofte | over 50m | Own with Digging | 102754_NSF059200 | NSF059200 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Sort Fiber (par) | Mads Gosvig Hansen
BO | Sort fiber |  | 102754 | NSF-059208 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Nybrovej 80 - Hagedornsvej 1 - 2*18 DF par | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-05 | 2025-02-28 | 2025-06-06 | 2025-04-02 13:33:00.000 | 2025-04-02 13:34:00.000 | 2025-05-09 |  |  | 2025-02-28 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Nybrovej 80 2820 Gentofte | over 50m | Own with Digging | 102754_NSF059208 | NSF059208 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Sort Fiber (par) | Mads Gosvig Hansen
BO | Sort fiber |  | 103184 | NSF-060060 | In Process | D20350 | Statens IT | Forbindelser til Datacenter Hall 29 | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-03-28 | 2025-12-31 | [5 empty] | 2025-03-28 | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Hørskætten 12 2630 Taastrup | over 50m | Own with Digging | 103184_NSF060060 | NSF060060 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Sort Fiber (par)
BO | Sort fiber |  | 102754 | NSF-059189 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Nybrovej 80 - Hagedornsvej 1 - 2*18 DF par | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-05 | 2025-02-28 | 2025-06-06 | 2025-04-02 10:38:00.000 | 2025-04-02 10:39:00.000 |  |  | 2025-05-16 | 2025-02-28 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Nybrovej 80 2820 Gentofte | over 50m | Own with Digging | 102754_NSF059189 | NSF059189 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0 |  | Sort Fiber (par) | Mads Gosvig Hansen
BO | Fiberforbindelse |  | 99984 | NKA-058704 | In Process | D10700 | NTT Data Business Solutions A/S | 10G/10G - NY/Opgradering af NOC998879 + NOC998859 sat flytning af NOC998879 Ny Moesgårdvej 61 8270 Højbjerg | Camilla Olesen | Camilla Olesen |  |  | Henrik Egedal Kristensen | 2025-02-21 | 2025-01-30 | 2025-05-28 | 2025-02-24 10:35:00.000 | 2025-03-24 07:54:00.000 | 2025-04-29 |  |  |  | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Ny Moesgårdvej 61 8270 Højbjerg | On-net | Own OnNet | 99984_NKA058704 | NKA058704 |  |  |  |  | 0 | 2025-04-18 | 0 | PP.A | 10 Gbps fiberforbindelse | Torben Astrup Rasmussen
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059316 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Amagerbrogade 185 2300 København S | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059316 | NKA059316 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059403 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Kongelundsvej 65 2300 København S | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059403 | NKA059403 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059425 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester | 2025-03-24 | 2025-03-06 | 2025-05-28 | 2025-04-29 13:19:00.000 | 2025-05-05 14:20:00.000 | 2025-05-23 |  | 2025-05-23 |  | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Nørrebrogade 209 2200 København N | On-net | Own OnNet | 102937_NKA059425 | NKA059425 |  | 2025-05-04 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059434 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-05-23 | [6 empty] | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Østerbakken 71 7700 Thisted | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059434 | NKA059434 |  | 2025-05-05 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059444 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Ramblaen 1 3400 Hillerød | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059444 | NKA059444 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059466 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Storebæltsvej 5 5800 Nyborg | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059466 | NKA059466 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059485 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Vardevej 87 6900 Skjern | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059485 | NKA059485 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059488 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester | 2025-03-24 | 2025-03-06 | 2025-06-13 | 2025-05-12 09:06:00.000 |  | 2025-06-20 |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 |  | Vasen 2 4780 Stege | On-net | Own OnNet | 102937_NKA059488 | NKA059488 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059491 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-06-06 | [6 empty] | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Vejlevej 114 6000 Kolding | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059491 | NKA059491 |  | 2025-05-05 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059501 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-05-23 | [6 empty] | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Vestergade 54 7200 Grindsted | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059501 | NKA059501 |  | 2025-05-05 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059514 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-06-13 | [6 empty] | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 |  | Sjælør Boulevard 143 2500 Valby | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059514 | NKA059514 |  | 2025-05-05 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059532 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Nørregade 45 3300 Frederiksværk | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059532 | NKA059532 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059619 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-06-20 | [6 empty] | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Hans Grams Gade 2 6500 Vojens | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059619 | NKA059619 |  | 2025-05-08 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059622 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Christian 8.s Vej 18 8600 Silkeborg | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059622 | NKA059622 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102764 | NKA-059666 | On Hold | D71981 | Allunite A/S |  | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Kasper Pfeiffer Skovgaard Olesen |  | 2025-03-07 | [9 empty] | New Sales |  |  | Bohrsgade 47 1799 København V | On-net | Own OnNet | 102764_NKA059666 | NKA059666 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - Jeudan | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 103386 | NKA-059842 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Butik B006, B007, B035, B164 | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2025-03-19 | [9 empty] | New Sales |  |  | Matthæusgade 46 1666 København V | 30-50m | Own with Digging | 103386_NKA059842 | NKA059842 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 101976 | NKA-060219 | In Process | D07960 | ADDvision ApS | Addvision: Sydmarken 31 DK 2860 Søborg, Gladsaxe #P:Addvision | Line Skov | Line Skov |  |  | Casper Heinrich Roepstorff | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-05-28 | 2025-05-01 12:34:00.000 | 2025-05-05 12:56:00.000 | 2025-05-23 |  | 2025-05-30 | 2025-04-04 | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Sydmarken 31 2860 Søborg | On-net | Own OnNet | 101976_NKA060219 | NKA060219 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0 | CA.ON | 1 Gbps fiberforbindelse | Mathias Svare
BO | Fiberforbindelse |  | 104597 | NKA-060270 | In Process | D73453 | T HANSEN GRUPPEN A/S | redundant setup til Kongeveien 49, 1412 Sofiemyr, Norge | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Caspar Strandberg | 2025-04-15 | 2025-04-04 | [5 empty] | 2025-05-30 |  |  |  | New Sales |  |  | Kongeveien 49 1412 Sofiemyr Norway | 3rd Party | 3rd Party | 104597_NKA060270 | NKA060270 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 | CA.LL - GC NO | 500 Mbps fiberforbindelse SDx
BO | Fiberforbindelse |  | 103570 | NKA-060294 | In Process | D78067 | Q-Park Operations Denmark A/S | Connectivity 100Mbit fiber internet inkl. 4g failover | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-04-04 | [9 empty] | New Sales |  |  | Skelbækgade 3 D 1717 København V | On-net | Own OnNet | 103570_NKA060294 | NKA060294 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 105145 | NKA-060332 | In Process | D28840 | Telenor A/S | Omlægning til Norlys Opennet | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lene Kildgård Vive |  | 2025-04-09 | [9 empty] | New Sales |  |  | Augustenborg Landevej 19 6400 Sønderborg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 105145_NKA060332 | NKA060332 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 200 Mbps fiberforbindelse
AX | Transmis | 107297-004-008 | 107297-004 | C36357-1133282-01 | Created | 36357 | AciaNet ApS | Protocol transparency | Valentin Dumitru Curtianu | Camilla Villumsen Kaimer | ORD-2217 |  |  |  | 2024-12-10 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2025-03-04 |  |  |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | Own OnNet | 107297-004_C36357-1133282-01 | C36357-1133282-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0
AX | Transmis | 106075-300-002 | 106075-300 | C35349-1135076-01 | In Process | 35349 | GlobalConnect A/S (Onefiber) | PP.A ISP Access 10 Gb/s Denmark Std. route | Ahsan Siddiqui | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-2758 |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-05-23 |  |  | 2025-04-18 |  | 2025-09-26 |  | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  | 1 | Own with Digging | 106075-300_C35349-1135076-01 | C35349-1135076-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 |  |  | Stephen Andersen
AX | Transmis | 105762-006-013 | 105762-006 | C35135-1136348-01 | Created | 35135 | Rigspolitiet | IPv6 subnet /64 - Klausdalsbrovej 1 2860 Søborg | Christian Endrup Schmidt | Michael Kronbach Leth | ORD-3059 |  |  |  | 2025-04-22 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2025-05-07 |  |  |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | Own OnNet | 105762-006_C35135-1136348-01 | C35135-1136348-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0
AX | Fiber | 106903-004-004 | 106903-004 | F36020-1117600-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Dark Fibre, 1 pair, Fully diverse route - GC Nyborg Delfinv | Brian Snedker Pakula | Kirsten Christensen | 81929-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-004_F36020-1117600-01 | F36020-1117600-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Brian Snedker Pakula
BO | Managed LAN |  | 105537 | NBM-052043 | In Process | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP - Intern flytning af switch - NBM-052043 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2025-05-08 | [9 empty] | Change |  |  | Ahlefeldtsgade 5 5900 Rudkøbing | Ingen Capex Category | Change | 105537_NBM052043 | NBM052043 |  |  | 92292_NBM052043 |  | 0 |  | 0 |  | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 92203 | NBM-052259 | On Hold | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP_5560 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2023-12-19 | [9 empty] | New Sales |  |  | Indre Ringvej 9 5560 Aarup | Ingen Capex Category | Own OnNet | 92203_NBM052259 | NBM052259 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Waiting Order Termination | Managed LAN
AX | Transmis | 107619-003-002 | 107619-003 | C36636-1136797-01 | Created | 36636 | PROJECT OPEN ApS | IP subnet /28 (16 pcs.) - GC Taastrup Hørskætten 12 2630 Taa | Saad Ahmed | Shazia Mobin | ORD-3133 |  |  |  | 2025-05-08 | [5 empty] | 2025-06-27 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 107619-003_C36636-1136797-01 | C36636-1136797-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 107333-007-017 | 107333-007 | C36394-1136395-01 | Created | 36394 | TikTok Norway AS | Optical Wavelength - Esbogatan 11 16494 Kista - OEA68 Østre |  | Jonas Mørkeberg | ORD-3073 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-08-29 |  |  |  |  | 2025-07-14 |  |  |  | New Sales | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  |  | Own OnNet | 107333-007_C36394-1136395-01 | C36394-1136395-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-08-29 | 0
AX | Transmis | 106556-011-001 | 106556-011 | C35749-1135627-01 | Created | 35749 | CHANGE OF SCANDINAVIA RETAIL A/S | CA.WD IPA 100Mb/s - Falkoner Allé 21 2000 | Implementation PM Denmark | Henrik Møller Fyhn | ORD-2906 |  |  |  | 2025-03-26 | 2025-06-20 |  |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-17 |  | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 1 | Own with Digging | 106556-011_C35749-1135627-01 | C35749-1135627-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-20 | 0 |  |  | Stine Kildegaard Kristensen
BO | Managed SD-WAN |  | 91200 | NSW-052853 | In Process | D77388 | Lokal Forsikring G/S | SmartConnect: WAN og SD-WAN | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-01-10 | 2025-08-29 | [6 empty] | 2025-08-29 |  | New Sales | 2025-08-29 |  | Nørregade 5 C ST 4100 Ringsted | Ingen Capex Category | Own OnNet | 91200_NSW052853 | NSW052853 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.M | Managed SD-WAN 100 Mbps
BO | Managed SD-WAN |  | 91200 | NSW-052854 | In Process | D77388 | Lokal Forsikring G/S | SmartConnect: WAN og SD-WAN | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-01-10 | 2025-08-29 | [6 empty] | 2025-08-29 |  | New Sales | 2025-08-29 |  | Vølundsvej 6 A 3400 Hillerød | Ingen Capex Category | Own OnNet | 91200_NSW052854 | NSW052854 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.M | Managed SD-WAN 100 Mbps
BO | Managed SD-WAN |  | 98586 | NSW-056502 | In Process | D19050 | Harboes Bryggeri A/S | SD-WAN til Darguner Brauerei GmbH | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Henrik Bregnhøj |  | 2024-09-26 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | New Sales | 2025-06-30 |  | Fabriksvej 3 4230 Skælskør | Ingen Capex Category | Own OnNet | 98586_NSW056502 | NSW056502 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.M - Managed SD-WAN - planlægges efter underlay | Managed SD-WAN 200 Mbps
BO | SmartFiber |  | 103191 | NSW-059679 | On Hold | D78745 | Knowledge Gate Group ApS | spin: 27463 | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | William Rikard Bagge Chang |  | 2025-03-10 | 2025-05-02 | [6 empty] | 2025-05-02 |  | New Sales | 2025-05-02 |  | Østerbrogade 79 2100 København Ø | Ingen Capex Category | Own OnNet | 103191_NSW059679 | NSW059679 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | SmartFiber 1 Gbps
BO | Managed SD-WAN |  | 103609 | NSW-059878 | In Process | D73453 | T HANSEN GRUPPEN A/S | Fiber/SD-WAN til NY butik, Brande, Danmark | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Caspar Strandberg |  | 2025-03-20 | 2025-09-19 | [6 empty] | 2025-09-19 |  | New Sales | 2025-09-19 |  | Vestergårdsvej 8 7330 Brande | Ingen Capex Category | Own OnNet | 103609_NSW059878 | NSW059878 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Managed SD-WAN 50 Mbps
BO | Managed SD-WAN |  | 102649 | NSW-060165 | In Process | D78849 | Abc Lavpris Hovedkontor | Connectivity 100Mbit SDwan all | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-03-31 | [9 empty] | New Sales |  |  | Fabriksvej 7 6510 Gram | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102649_NSW060165 | NSW060165 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | D.S - Awaiting Sales | Managed SD-WAN 100 Mbps
BO | SmartFiber |  | 105172 | NSW-060440 | In Process | D78884 | Hoffmann Professional A/S |  | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Michel Daniel Kracun |  | 2025-04-22 | [9 empty] | New Sales |  |  | Bassinbuen 22 4700 Næstved | Ingen Capex Category | Own OnNet | 105172_NSW060440 | NSW060440 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | SmartFiber 1 Gbps
BO | SmartFiber |  | 105295 | NSW-060485 | On Hold | D78898 | Kløvermarken A/S | 100/100 SmartFiber Premium m. Extended WiFi - Kløvermarken A/S - Raffinaderivej 20K | Cecilie Ely Randsborg | Cecilie Ely Randsborg |  |  | Philip Goetz Majgaard |  | 2025-04-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Raffinaderivej 20 K 2100 København Ø | Ingen Capex Category | Own OnNet | 105295_NSW060485 | NSW060485 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | SmartFiber 100 Mbps
BO | SmartFiber |  | 105559 | NSW-060588 | In Process | D78924 | AP Køleservice ApS | Solgt 100/100 smartfiber spin id. 28452 | Cecilie Ely Randsborg | Cecilie Ely Randsborg |  |  | Abdirzak Farah Aden |  | 2025-05-02 | [9 empty] | New Sales |  |  | Avedøreholmen 46 ST 2650 Hvidovre | Ingen Capex Category | Own OnNet | 105559_NSW060588 | NSW060588 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | SmartFiber 100 Mbps
AX | Housing | 103372-015-024 | 103372-015 | HR32973-1136017-01 | Created | 32973 | Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen, Koncern IT | Rackspace Footprint excl. rack, other size - GC Taastrup Hør |  | Jonatan Hastrup Jørnsgård | ORD-2989 |  |  |  | 2025-04-07 | [5 empty] | 2025-06-02 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 103372-015_HR32973-1136017-01 | HR32973-1136017-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 106903-009-015 | 106903-009 | HI36020-1117641-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - GC Taastrup Hørskætten 5 2630 Taastrup - GC Taast | Kirsten Christensen | Kirsten Christensen | 81935-1 |  |  |  | 2023-01-31 | 2023-11-09 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-11-09 |  | 2023-11-09 |  | New Sales | 2023-11-09 | 2023-11-09 |  |  | Own OnNet | 106903-009_HI36020-1117641-01 | HI36020-1117641-01 | Other | 2023-03-31 00:00:00.000 |  |  | 0 | 2023-11-09 | 0
AX | Transmis | 106418-656-001 | 106418-656 | C36406-1132375-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Internet - Heisenbergstraße 17 30627 Hannover - 1 Gb/ | Implementation Germany | André Döpfner | ORD-2007 | ORD-2007 |  |  | 2024-11-14 | 2025-09-09 |  |  |  |  | 2025-09-09 |  |  |  | New Sales | 2025-09-09 | 2025-09-09 |  |  | 3rd Party | 106418-656_C36406-1132375-01 | C36406-1132375-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-09-09 | 0
AX | Transmis | 106418-659-003 | 106418-659 | C33840-1132408-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | IP subnet /29 (8 pcs.) - Im Bad 102 25826 Sankt Peter-Ording | Implementation Germany | André Döpfner | ORD-2035 | ORD-2035 |  |  | 2024-11-18 | 2025-08-29 |  |  |  |  | 2025-02-25 |  |  |  | New Sales | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  |  | Own OnNet | 106418-659_C33840-1132408-01 | C33840-1132408-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-08-29 | 0
AX | Fiber | 104162-014-012 | 104162-014 | F33710-1123338-01 | In Process | 33710 | Novo Nordisk A/S | PP.Z Dark Fibre - Hør12 - Interxion Ballerup | Mads Gosvig Hansen | Henrik Møller Fyhn | 87700-2 |  |  |  | 2023-10-18 | 2025-06-26 |  |  | 2024-06-07 |  | 2023-11-24 |  | 2025-01-06 |  | New Sales | 2025-06-26 | 2025-06-26 |  |  | Own OnNet | 104162-014_F33710-1123338-01 | F33710-1123338-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-26 | 0 |  |  | Mads Gosvig Hansen
AX | Fiber | 106118-088-082 | 106118-088 | F35390-1129289-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - Manhole (DK FU ODEN T0634) C.F. Tiet | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129289-01 | F35390-1129289-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 106903-010-003 | 106903-010 | F36020-1117644-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Dark Fibre, 1 pair, Fully diverse route - GC Rostock Schwaa | Brian Snedker Pakula | Kirsten Christensen | 81936-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-010_F36020-1117644-01 | F36020-1117644-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Brian Snedker Pakula
AX | Transmis | 106418-694-001 | 106418-694 | C36575-1134145-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Internet - Kieler Straße 177 24768 Rendsburg - 1 Gb/ | Implementation Germany | André Döpfner | ORD-2422 | ORD-2422 |  |  | 2025-01-23 | 2025-07-15 |  |  |  |  | 2025-07-15 |  |  |  | New Sales | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  |  | 3rd Party | 106418-694_C36575-1134145-01 | C36575-1134145-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-15 | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 76567 | NKA-013552 | On Hold | D33780 | Fødevareforbundet NNF | Fiberforbindelser - Ændring fra L2 til L3 i forbindelse med overgang fra Dedicated Cloud (Glostrup DC) til vCloud (Hørskætten DC) | Alia Nasrin | Alia Nasrin |  |  | Jesper Höilund Jensen | 2022-01-04 | 2021-11-30 | [9 empty] | Change |  |  | Molestien 7 2450 København SV. | Ingen Capex Category | Change | 76567_NKA013552 | NKA013552 | OH.S |  | 33648_NKA013552 |  | 0 |  | 0 | OH.S *S | 1 Gbps fiberforbindelse
AX | Transmis | 101134-309-003 | 101134-309 | C31098-1109493-02 | Created | 31098 | Globalconnect AS (Broadnet) | CH.QC Upgrade of C31098-1109493-01 | Saad Ahmed | Camilla Olesen | ORD-3113 |  |  |  | 2025-04-30 | 2025-05-28 |  |  | 2025-05-30 |  | 2025-05-01 |  | 2025-05-30 |  | Change | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | Opgradering | 101134-309_C31098-1109493-02 | C31098-1109493-02 |  |  | C31098-1109493-01 |  | 0 | 2025-05-28 | 0
BO | Sort fiber |  | 102754 | NSF-059181 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Nybrovej 80 - Hagedornsvej 1 - 2*18 DF par | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-05 | 2025-02-28 | 2025-06-06 | 2025-04-02 10:35:00.000 | 2025-04-02 10:36:00.000 | 2025-05-09 |  | 2025-05-16 | 2025-02-28 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Nybrovej 80 2820 Gentofte | over 50m | Own with Digging | 102754_NSF059181 | NSF059181 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0 | PP.D | Sort Fiber (par) | Mads Gosvig Hansen
AX | Transmis | 101264-028-003 | 101264-028 | C31228-1136882-01 | Created | 31228 | Boligselskabet Lejerbo | Internet - Gl Køge Landevej 26 2500 Valby - 1 Gb/s - Fully |  |  | ORD-3172 |  |  |  | 2025-05-14 | [5 empty] | 2025-08-05 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 1 | Own with Digging | 101264-028_C31228-1136882-01 | C31228-1136882-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 107333-007-021 | 107333-007 | C36394-1136399-01 | Created | 36394 | TikTok Norway AS | Optical Wavelength - Esbogatan 11 16494 Kista - OEA68 Østre |  | Jonas Mørkeberg | ORD-3073 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-08-29 |  |  |  |  | 2025-07-14 |  |  |  | New Sales | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  |  | Own OnNet | 107333-007_C36394-1136399-01 | C36394-1136399-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-08-29 | 0
AX | Transmis | 107333-008-037 | 107333-008 | C36394-1136479-01 | Created | 36394 | TikTok Norway AS | Optical Wavelength - Mariehällsvägen 36 16865 Bromma - Jeri |  | Jonas Mørkeberg | ORD-3075 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-07-14 |  |  |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Own OnNet | 107333-008_C36394-1136479-01 | C36394-1136479-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0
AX | Transmis | 107333-007-048 | 107333-007 | C36394-1136426-01 | Created | 36394 | TikTok Norway AS | Optical Protection Switching |  | Jonas Mørkeberg | ORD-3073 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-08-29 |  |  |  |  | 2025-07-14 |  |  |  | New Sales | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  |  | Own OnNet | 107333-007_C36394-1136426-01 | C36394-1136426-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-08-29 | 0
AX | Housing | 103372-015-015 | 103372-015 | HR32973-1136008-01 | Created | 32973 | Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen, Koncern IT | Rackspace Cage, m2 - GC Taastrup Hørskætten 3 Hall 2 2630 Ta | Rasmus Stanley Johansen | Jonatan Hastrup Jørnsgård | ORD-2989 |  |  |  | 2025-04-07 | [5 empty] | 2025-06-02 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 103372-015_HR32973-1136008-01 | HR32973-1136008-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Managed LAN |  | 96115 | NBM-057305 | In Process | D78318 | SYGEFORSIKRINGEN "DANMARK" GS | 36 mdr. kr.56.900 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Flemming Steen Thomsen |  | 2024-11-11 | 2025-05-30 | [6 empty] | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Sct Hansgade 25 4100 Ringsted | Ingen Capex Category | Own OnNet | 96115_NBM057305 | NBM057305 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.M - Managed SD-WAN - planlægges efter underlay | Managed LAN
AX | Fiber | 100567-610-001 | 100567-610 | F30267-1132810-01 | On Hold | 30267 | HI3G Denmark ApS | DF JH9583A Smedegade 1 - JC0935L Dæmningen 17, Herning | Jens Ipsen | Stine Wiingreen | ORD-2139 |  |  |  | 2024-11-28 | 2025-02-21 |  |  | 2025-02-14 |  | 2025-02-19 |  | 2025-02-21 |  | New Sales | 2025-02-21 | 2025-02-21 |  | 45 | Own with Digging | 100567-610_F30267-1132810-01 | F30267-1132810-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-02-21 | 0 |  |  | Jens Ipsen
AX | Fiber | 106418-727-006 | 106418-727 | F36606-1135780-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Dark Fibre - Hans Møller Gasmanns vei 9 0598 Oslo - OEA68 Ø |  | Stefanie Jossa | ORD-2903 |  |  |  | 2025-03-31 | 2025-08-18 |  |  |  |  | 2025-05-11 |  |  |  | New Sales | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  |  | 3rd Party | 106418-727_F36606-1135780-01 | F36606-1135780-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-08-18 | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 71693 | NKA-037462 | On Hold | D15670 | Sentia Denmark A/S | Jaynet linjer - Fase 1 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Michael Kuhlmann | 2022-07-25 | 2021-09-28 |  |  | 2021-09-29 20:56:00.000 | [6 empty] | New Sales |  |  | Meterbuen 2 2740 Skovlunde | 3rd Party | Own OnNet | 71693_NKA037462 | NKA037462 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | annulleres | 1 Gbps fiberforbindelse | Tony
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-037694 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | L E Bruuns Vej 1 A 2920 Charlottenlund | 3rd Party | Change | 102771_NKA037694 | NKA037694 |  |  | 75751_NKA037694 |  | 0 | 2021-11-12 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Fiberforbindelse |  | 101272 | NKA-006837 | On Hold | D28890 | Nagel Danmark A/S | Omlægning til aktiv aktiv internet. Kunden styrer selv redundansmekanisme via Cisco Meraki. | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2025-02-14 |  |  |  | 2025-06-11 |  | 2025-02-27 |  |  |  | Change |  |  | Thorsvej 19 6330 Padborg | Ingen Capex Category | Change | 101272_NKA006837 | NKA006837 | OH.OT |  | 49259_NKA006837 |  | 0 | 2025-02-27 | 0 | OH.OT | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 105215 | NKA-060361 | In Process | D25980 | Jeudan A/S | Ny POP til Jeudan | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Amel Voloder | 2025-04-22 | 2025-04-11 | [5 empty] | 2025-06-06 |  |  |  | New Sales |  |  | Dronningens Tværgade 8 1302 København K | On-net | Own OnNet | 105215_NKA060361 | NKA060361 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.ON | 200 Mbps fiberforbindelse | Janus Mutua Andersen
BO | Fiberforbindelse |  | 105311 | NKA-060464 | In Process | D30650 | Jem & Fix A/S | B050, B031, B035 | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2025-04-24 | [9 empty] | New Sales |  |  | Slipshavnsvej 5 5800 Nyborg | 0-15m | Own with Digging | 105311_NKA060464 | NKA060464 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102414 | NKA-060544 | In Process | D02100 | Elis Danmark A/S | ELIS migrering | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Bjarke Bo Johnsen |  | 2025-04-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Industribuen 8 2635 Ishøj | 15-30m | Own with Digging | 102414_NKA060544 | NKA060544 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 200 Mbps fiberforbindelse
BO | Interne produkter |  | 104749 | NKA-060573 | In Process | D78902 | Zurface A/S | Absacon IT : 6 adresser 2x mobillink | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Brian Haahr Hingelberg Johnsen | 2025-05-14 | 2025-05-02 | [9 empty] | New Sales |  |  | Ove Jensens Alle 37 8700 Horsens | On-net | Own OnNet | 104749_NKA060573 | NKA060573 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | GC Mobil Link Primær | CRID til Mobil Link Primær - Intern 4G portal
BO | Fiberforbindelse |  | 100398 | NKA-060586 | In Process | D78925 | Space Composite Structures DENMARK APS |  | Line Skov | Line Skov |  |  | Karina Joan Andersen | 2025-05-05 | 2025-05-02 | [5 empty] | 2025-06-27 |  |  |  | New Sales |  |  | Hestehaven 21 L 5260 Odense S | On-net | Own OnNet | 100398_NKA060586 | NKA060586 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.ON | 1 Gbps fiberforbindelse | Simon Ørum Albertsen
AX | Transmis | 106075-302-001 | 106075-302 | C35349-1135079-01 | Created | 35349 | GlobalConnect A/S (Onefiber) | PP.A ISP Access 10 Gb/s Denmark Std. route | Ahsan Siddiqui | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-2760 |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-05-16 |  |  | 2025-05-16 |  | 2025-07-06 | 2025-04-01 | 2025-05-16 |  | New Sales | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  | 1 | Own with Digging | 106075-302_C35349-1135079-01 | C35349-1135079-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0 |  |  | Iben Nielsen
BO | SKI |  | 89323 | NDD-049389 | On Hold | D04520 | Gymnasiefællesskabet | SKI - 1Gbit netværksforbindelser + SDWAN | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2023-07-25 | [9 empty] | New Sales |  |  | Solrød Center 2 2680 Solrød Strand | Ingen Capex Category | Own OnNet | 89323_NDD049389 | NDD049389 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | Anti DDoS Layer 7 - 50460121
BO | Anti DDOS |  | 91764 | NDD-052700 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Lautrupparken 42 2750 Ballerup | Ingen Capex Category | Own OnNet | 91764_NDD052700 | NDD052700 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Op til 10 Anti DDoS Business
BO | Anti DDOS |  | 91764 | NDD-052715 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Emiliekildevej 1 2930 Klampenborg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 91764_NDD052715 | NDD052715 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Op til 1 Anti DDoS Basic
BO | Adaptive DDoS Protection |  | 97191 | NDD-056466 | In Process | D54550 | Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S |  | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Flemming Steen Thomsen | 2024-12-04 | 2024-09-25 | 2025-05-28 | [6 empty] | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Sundkaj 153 1 TV 2150 Nordhavn | Ingen Capex Category | Own OnNet | 97191_NDD056466 | NDD056466 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.Z - Anti DDOS | Adaptive DDoS Protection ≤ 1 Gbps, Business, access
BO | Anti DDOS |  | 91764 | NDD-052703 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Hallas Alle 1 4400 Kalundborg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 91764_NDD052703 | NDD052703 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Op til 10 Anti DDoS Business
BO | Adaptive DDoS Protection |  | 104950 | NDD-060307 | In Process | D77820 | Din-Server Group ApS |  | Nikolaj Blicher Enegaard | Nikolaj Blicher Enegaard |  |  | Kasper Pfeiffer Skovgaard Olesen |  | 2025-04-08 | [9 empty] | New Sales |  |  | Hedevej 6 9280 Storvorde | Ingen Capex Category | Own OnNet | 104950_NDD060307 | NDD060307 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PR.OC - Anti-DDoS | Adaptive DDoS Protection ≤ 10 Gbps, Business, access
AX | Fiber | 100569-207-010 | 100569-207 | F30269-1133409-01 | Created | 30269 | Cibicom A/S | PP.B DF FD - GC Kaj Mogensens Vej 3700 Rønne - TDC Rønne | Anders Hermansen | Camilla Olesen | ORD-2257 |  |  |  | 2024-12-16 | 2025-06-20 |  |  |  |  | 2025-03-05 |  |  |  | New Sales | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  |  | Own OnNet | 100569-207_F30269-1133409-01 | F30269-1133409-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-20 | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Fiber | 106118-091-066 | 106118-091 | F35390-1129605-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Hern | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129605-01 | F35390-1129605-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 100489-189-003 | 100489-189 | F30176-1130600-01 | In Process | 30176 | Danmarks Tekniske Universitet | Dark Fibre - Bredgade 40 1260 København K - Christians Bryg | Kenneth Alan Mejer | Michael Kronbach Leth | ORD-1420 |  |  |  | 2024-08-23 | 2025-06-30 |  |  | 2025-02-21 |  | 2024-11-13 |  | 2025-02-28 |  | New Sales | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2 | Own with Digging | 100489-189_F30176-1130600-01 | F30176-1130600-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-30 | 0 |  |  | Kenneth Alan Mejer
AX | Fiber | 100598-022-001 | 100598-022 | F30305-1108953-01 | Created | 30305 | Conscia A/S | Dark Fibre, 1 pair, Std. route - Hovedvejen 99 2600 Glostru |  | Morten Frederiksen | 64618-1 |  |  |  | 2022-01-13 | [5 empty] | 2022-02-28 |  |  |  | Change |  |  |  | 100 | Change | 100598-022_F30305-1108953-01 | F30305-1108953-01 |  |  | F30305-1088021-01 |  | 0 |  | 0
BO | Intern Flytning |  | 98287 | NKA-043839 | On Hold | D76761 | NE Venture Management ApS |  | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Kasper Pfeiffer Skovgaard Olesen | 2024-09-03 | 2024-08-28 | 2025-02-28 | [6 empty] | 2025-02-28 |  | Change | 2025-02-28 |  | Havnegade 55 1058 København K | Ingen Capex Category | Change | 98287_NKA043839 | NKA043839 |  |  | 80605_NKA043839 |  | 0 |  | 0 | PP.Z Intern flytning | Intern Flytning Forespørgsel | Mathias Svare
BO | SKI |  | 77004 | NSW-038782 | On Hold | D20890 | HVIDOVRE KOMMUNE | SKI - Omlægning til SKI 50.46 + Tilføjelse af SD-WAN | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2021-12-16 | [9 empty] | New Sales |  |  | Egevolden 126 2650 Hvidovre | Ingen Capex Category | Own OnNet | 77004_NSW038782 | NSW038782 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.Z | Tillæg for 100 Mbps Netværksforbindelse som SD-WAN - 50460121
AX | Fiber | 106630-025-007 | 106630-025 | F35811-1133746-01 | Created | 35811 | VIOS.dk A/S | PP.D DF Pair - Færgegaardsvej 2 4760 - TDC Vordingborg | Anders Hermansen | Camilla Olesen | ORD-2336 |  |  |  | 2025-01-06 | 2025-06-02 |  |  | 2025-06-13 |  | 2025-04-07 |  | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 50 | Own with Digging | 106630-025_F35811-1133746-01 | F35811-1133746-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-02 | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Housing | 106118-090-016 | 106118-090 | HP35390-1129479-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Housing - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Herning - Power F | Martin Fredberg | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HP35390-1129479-01 | HP35390-1129479-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 107531-002-005 | 107531-002 | C36570-1132550-01 | Created | 36570 | DAMCO Poland sp. z o.o. | Build to Order (BtO) |  | Henrik Møller Fyhn | ORD-2077 |  |  |  | 2024-11-21 | 2025-07-04 |  |  |  |  | 2024-12-24 |  |  |  | New Sales | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  |  | Own OnNet | 107531-002_C36570-1132550-01 | C36570-1132550-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-04 | 0
BO | SKI |  | 103011 | NKA-001283 | In Process | D19710 | Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier S/I | SKI - Diverse ændringer + Ny lokation på Løkken 1, Sønderborg med redundans | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Henrik Bech Andersen | 2023-10-11 | 2025-03-28 |  | 2023-12-01 13:13:00.000 | 2023-12-01 13:13:00.000 |  |  | 2023-11-15 |  |  |  | Change |  |  | Lillelundvej 21 7400 Herning | On-net | Change | 103011_NKA001283 | NKA001283 |  |  | 102088_NKA001283 |  | 0 | 2024-03-14 | 0 |  | Tillæg for Layer 2 forbindelse (E-LAN) - 50460121 | Bjarne Kjær
BO | SKI |  | 88766 | NKA-001283 | In Process | D19710 | Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier S/I | 25G EPL Flex opgradering | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Lasse Berglund |  | 2023-09-11 | 2025-07-30 |  |  | 2024-03-14 |  |  |  | 2025-07-30 |  | Change | 2025-07-30 |  | Lillelundvej 21 7400 Herning | Ingen Capex Category | Change | 88766_NKA001283 | NKA001283 |  |  | 87891_NKA001283 |  | 0 |  | 0 | PP.A.SKI - 25Gbps - GC omlægnign. | 25 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | WDM forbindelse |  | 77721 | NGF-040239 | On Hold | D28950 | Region Sjælland | Flytning fiber | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2022-02-09 | 2022-01-31 |  | 2022-04-22 09:12:00.000 | 2022-04-22 09:12:00.000 |  |  | 2022-05-17 | 2022-01-31 |  |  | New Sales |  |  | Lykkebækvej 1 4600 Køge | over 50m | Own with Digging | 77721_NGF040239 | NGF040239 |  |  |  |  | 0 | 2022-05-20 | 0 |  | Forbindelsestype 2B 10 Gbps WDM | Asif Sacirovic
BO | WDM forbindelse |  | 91764 | NGF-052650 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [6 empty] | 2023-12-28 |  |  | New Sales |  |  | Hagedornsvej 1 D 2820 Gentofte | On-net | Own OnNet | 91764_NGF052650 | NGF052650 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 10 Gbps WDM forbindelse (Ethernet)
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035603 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | 2021-10-07 11:18:00.000 | 2021-07-01 10:16:00.000 |  |  |  |  | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Ejgårdsvej 5 2920 Charlottenlund | 3rd Party | Change | 102771_NKA035603 | NKA035603 |  |  | 73069_NKA035603 |  | 0 |  | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering | Alexander Kroier Milbo
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035649 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Dyssegårdsvej 26 2900 Hellerup | On-net | Change | 102771_NKA035649 | NKA035649 |  |  | 73069_NKA035649 |  | 0 |  | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035681 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | L E Bruuns Vej 1 B 2920 Charlottenlund | 3rd Party | Change | 102771_NKA035681 | NKA035681 |  |  | 73069_NKA035681 |  | 0 | 2021-11-12 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035710 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Gersonsvej 5 2900 Hellerup | 3rd Party | Change | 102771_NKA035710 | NKA035710 |  |  | 73069_NKA035710 |  | 0 | 2021-11-12 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035736 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | 2021-10-25 10:19:00.000 | 2021-10-25 10:19:00.000 |  |  |  |  | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Ørnegårdsvej 21 2820 Gentofte | On-net | Change | 102771_NKA035736 | NKA035736 |  |  | 73069_NKA035736 |  | 0 |  | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | SKI |  | 77973 | NKA-002065 | On Hold | D03880 | Horsens kommune | SKI - Migrering til SKI 50.46 + SD-WAN | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lasse Berglund |  | 2022-01-28 | [9 empty] | Change |  |  | Rådhustorvet 4 8700 Horsens | Ingen Capex Category | Change | 77973_NKA002065 | NKA002065 | OH.OT |  | 77508_NKA002065 |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Rådhus er flyttet opsiges under leverance | 10 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460421
BO | SKI |  | 77385 | NKA-000586 | On Hold | D19370 | Rudersdal Kommune | SKI - Migrering til SKI 50.46 + Opgraderinger og tilkøb af BGP | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2021-12-23 | [9 empty] | Change |  |  | Sophie Magdelenes Vej 2 H ST 3460 Birkerød | Ingen Capex Category | Change | 77385_NKA000586 | NKA000586 | OH.OT |  | 12840_NKA000586 |  | 0 |  | 0 | OH.OT - OPSIGELSE UNDER LEVERANCE | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | Fiberforbindelse |  | 103319 | NKA-040072 | On Hold | D75190 | CR Electric J/F A/S |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Kasper Pfeiffer Skovgaard Olesen | 2022-01-25 | 2025-03-24 | 2025-04-25 | 2022-03-15 13:33:00.000 | 2022-03-15 13:33:00.000 |  |  | 2022-04-27 |  | 2025-04-25 |  | Change | 2025-04-25 |  | Snaremosevej 194 7000 Fredericia | 15-30m | Change | 103319_NKA040072 | NKA040072 | OH.CD |  | 99458_NKA040072 |  | 0 | 2022-04-29 | 0 | OH.CD | 1 Gbps fiberforbindelse | Jonas Lund Moberg
BO | Fiberforbindelse |  | 71432 | NKA-015337 | On Hold | D57230 | Selfmade A/S | Gentegning - Nye kredsløbs typer og SD-WAN // BO ID 72070 | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Michael Kuhlmann |  | 2021-05-18 | [9 empty] | Change |  |  | Birk Centerpark 82 7400 Herning | Ingen Capex Category | Change | 71432_NKA015337 | NKA015337 | OH.OT |  | 37525_NKA015337 |  | 0 |  | 0 | OH.OT | 1 Gbps fiberforbindelse SDx
AX | Fiber | 106118-089-021 | 106118-089 | F35390-1129384-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129384-01 | F35390-1129384-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 107297-004-010 | 107297-004 | C36357-1133284-01 | In Process | 36357 | AciaNet ApS | Ethernet Access - Fyrrevænget 35 5450 Otterup - Toftekær 9 | Valentin Dumitru Curtianu | Camilla Villumsen Kaimer | ORD-2217 |  |  |  | 2024-12-10 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2025-03-04 |  |  |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  | 1 | 3rd Party | 107297-004_C36357-1133284-01 | C36357-1133284-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0 |  |  | Simon Ørum Albertsen
AX | Housing | 104094-011-079 | 104094-011 | HR33647-1135423-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135423-01 | HR33647-1135423-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 106443-006-008 | 106443-006 | C35656-1120983-01 | Created | 35656 | GlobalConnect A/S (SD-WAN) | Managed Layer 3 - GC Taastrup Hørskætten 6C 2630 Taastrup - |  | Henrik Eibye-Jacobsen | 85700-1 |  |  |  | 2023-06-28 | [5 empty] | 2023-11-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106443-006_C35656-1120983-01 | C35656-1120983-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 101134-302-003 | 101134-302 | C31098-1134868-01 | Created | 31098 | Globalconnect AS (Broadnet) | PP.A DHCP | Saad Ahmed | Camilla Olesen | ORD-2700 |  |  |  | 2025-02-24 | 2025-05-28 |  |  | 2025-05-23 |  | 2025-05-08 |  | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | Own OnNet | 101134-302_C31098-1134868-01 | C31098-1134868-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0
AX | Housing | 106118-090-018 | 106118-090 | HP35390-1129481-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Housing - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Herning - Power F | Martin Fredberg | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HP35390-1129481-01 | HP35390-1129481-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Broadcast | 101491-013-002 | 101491-013 | B31457-1136861-01 | Created | 31457 | Jyske Bank A/S | PR.OC BookingAccess - Kalvebod Brygge 1 1560 København V | Jan Ingemann Pedersen | Shazia Mobin | ORD-3171 |  |  |  | 2025-05-14 | [5 empty] | 2025-09-16 |  |  |  | Change |  |  |  |  | Change | 101491-013_B31457-1136861-01 | B31457-1136861-01 |  |  | B31457-1117324-01 |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 100489-189-007 | 100489-189 | F30176-1130604-01 | Created | 30176 | Danmarks Tekniske Universitet | Dark Fibre - Holmens Kanal 9 1060 København K - Christians | Kenneth Alan Mejer | Michael Kronbach Leth | ORD-1420 |  |  |  | 2024-08-23 | 2025-06-30 |  |  | 2025-02-21 |  | 2024-11-13 |  | 2025-02-28 |  | New Sales | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 1 | Own with Digging | 100489-189_F30176-1130604-01 | F30176-1130604-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-30 | 0 |  |  | Kenneth Alan Mejer
AX | Transmis | 101326-011-001 | 101326-011 | C31291-1127239-01 | On Hold | 31291 | Dansk Ingeniørservice A/S | PP.B EPL - GC Aarhus South Agerbakken 3 8362 Hørning - Søn |  | Henrik Møller Fyhn | 94699-1 |  |  |  | 2024-04-15 | 2024-06-07 |  |  | 2024-05-31 |  | 2024-07-09 |  | 2024-06-07 |  | New Sales | 2024-06-07 | 2024-06-07 |  |  | Own OnNet | 101326-011_C31291-1127239-01 | C31291-1127239-01 | Awaiting Customer |  |  |  | 0 | 2024-06-07 | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 97988 | NKA-054851 | In Process | D12970 | Advania Danmark A/S |  | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Christian Staulund Michaelsen | 2024-09-03 | 2024-08-15 | 2025-06-06 |  |  |  |  | 2024-10-11 |  | 2025-06-06 |  | Change | 2025-06-06 |  | Meterbuen 33 2740 Skovlunde | On-net | Change | 97988_NKA054851 | NKA054851 |  |  | 96494_NKA054851 |  | 0 |  | 0 | PP.B | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Forbindelser Add-on |  | 97149 | NKA-054589 | On Hold | D75389 | Middelfart Kommune | Tilkøb af DHCP helper til ny forbindelse på kontrakt ID: 94388 - Fabriksvej 22 5592 Ejby | Eva Eisner | Eva Eisner |  |  | Jan Mikael Jensen | 2024-06-06 | 2024-06-21 |  |  | 2024-05-30 07:29:00.000 | [6 empty] | Change |  |  | Fabriksvej 22 5592 Ejby | 3rd Party | Change | 97149_NKA054589 | NKA054589 | OH.CD |  | 94388_NKA054589 |  | 0 |  | 0 | OH.CD | Ekstra DHCP-helper, 1 - 5 pr. lokation
BO | Fiberforbindelse |  | 97010 | NKA-054998 | On Hold | D77927 | Tønder Kommune | Tønder Kommune - WAN Udbud 2024 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lars Trap | 2024-06-26 | 2024-06-25 |  | 2024-08-13 14:07:00.000 | 2024-08-13 14:07:00.000 | [6 empty] | New Sales |  |  | Martin Hammerichsvej 2 6270 Tønder | over 50m | Own with Digging | 97010_NKA054998 | NKA054998 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | SKI |  | 103060 | NKA-048937 | In Process | D30820 | I/S VESTFORBRÆNDING | SKI - Tilføjelse af 9 stk. VRF'er på udvalgte lokationer | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2023-11-06 | 2025-03-14 | [9 empty] | Change |  |  | Toppevadvej 28 3660 Stenløse | 3rd Party | Change | 103060_NKA048937 | NKA048937 |  |  | 88172_NKA048937 |  | 0 | 2024-11-15 | 0 |  | Logisk netværksforbindelse - 50460121
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-048989 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Vejlevej 109 7000 Fredericia | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA048989 | NKA048989 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-001 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049012 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Snedkervej 1 6710 Esbjerg V | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049012 | NKA049012 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-024 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049023 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Frisengårdsvej 11 5800 Nyborg | 0-15m | Own with Digging | 88683_NKA049023 | NKA049023 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-035 | 100 Mbps fiberforbindelse | Simon Ørum Albertsen
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049028 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Vestergårdsvej 2 7330 Brande | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049028 | NKA049028 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-040 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049062 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Birkedalsvej 2 3000 Helsingør | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049062 | NKA049062 | OH.CD |  | 88683_NKA049062 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-075 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049064 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Ejby Industrivej 15 2600 Glostrup | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049064 | NKA049064 | OH.CD |  | 88683_NKA049064 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-077 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049104 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Dunsbjergvej 4 5900 Rudkøbing | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049104 | NKA049104 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-*141 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049106 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker | 2024-12-20 | 2024-07-19 | 2025-06-13 | 2025-01-17 09:30:00.000 | 2025-03-18 12:38:00.000 |  |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-13 |  | Change | 2025-06-13 |  | Præstemosevej 4 B 3480 Fredensborg | 0-15m | Change | 97729_NKA049106 | NKA049106 |  |  | 88683_NKA049106 |  | 0 | 2025-06-13 | 0 | PP.H - C-j&f-DK-143 | IP VPN kapacitet 100 Mbps | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 93978 | NKA-049127 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Fiber til nye butikker | Frederik Emde Kjær | Frederik Emde Kjær |  |  | Niels Johan Thilker | 2024-02-13 | 2024-02-13 | [5 empty] | 2024-12-13 |  |  |  | Change |  |  | Bergemoveien 42 4886 Grimstad Norway | 3rd Party | Change | 93978_NKA049127 | NKA049127 | OH.OT |  | 88683_NKA049127 |  | 0 | 2025-01-31 | 0 | OH.OT - C-j&f-NO-807 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Forbindelser Add-on |  | 89440 | NKA-050371 | In Process | D77106 | Haderslev kommune | SKI - DHCP Helper tillæg til BO kontrakt ID: 89321 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss | 2024-07-18 | 2024-12-06 | 2025-05-09 | 2024-09-18 10:19:00.000 | 2024-09-18 10:19:00.000 |  | 2025-05-09 | 2024-08-28 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  | Change | 2025-05-09 |  | Clausensvej 1 6100 Haderslev | 3rd Party | Change | 89440_NKA050371 | NKA050371 |  | 2025-05-09 00:00:00.000 | 89321_NKA050371 |  | 0 | 2024-08-28 | 0 |  | Ekstra DHCP-helper, 6 - 20 pr. lokation
BO | Forbindelser Add-on |  | 89440 | NKA-050381 | In Process | D77106 | Haderslev kommune | SKI - DHCP Helper tillæg til BO kontrakt ID: 89321 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss |  | 2024-12-06 | 2025-12-31 | [6 empty] | 2025-12-31 |  | Change | 2025-12-31 |  | Højgade 7 C TH 6500 Vojens | Ingen Capex Category | Change | 89440_NKA050381 | NKA050381 |  |  | 89321_NKA050381 |  | 0 |  | 0 |  | Ekstra DHCP-helper, 6 - 20 pr. lokation
AX | Fiber | 106118-088-056 | 106118-088 | F35390-1129263-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - Manhole (DK FU ODEN T0634) C.F. Tiet | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129263-01 | F35390-1129263-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 100775-108-002 | 100775-108 | C30738-1118625-01 | On Hold | 30738 | Danish Crown A/S | EPL Fixed Route - GC Skejby Brendstrupgårdsvej 13 8200 Aarh | André Hegermark | Shazia Mobin | 83155-1 |  |  |  | 2023-03-15 | 2024-12-01 |  |  |  |  | 2023-07-04 |  |  |  | New Sales | 2024-12-01 | 2024-12-01 |  |  | Own OnNet | 100775-108_C30738-1118625-01 | C30738-1118625-01 | Awaiting Customer |  |  |  | 0 | 2024-12-01 | 0
AX | Transmis | 107349-018-004 | 107349-018 | C36415-1136650-01 | Created | 36415 | Vodafone Limited UK | CA.ON IPA 1Gb/s FD - Industrivej 15 5762 Vester Skerninge | Valentin Dumitru Curtianu | Camilla Olesen | ORD-3112 |  |  |  | 2025-04-30 | 2025-05-28 |  |  | 2025-05-23 |  | 2025-07-06 |  | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | Own OnNet | 107349-018_C36415-1136650-01 | C36415-1136650-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0 |  |  | Simon Ørum Albertsen
AX | Housing | 106118-090-002 | 106118-090 | HR35390-1129465-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Housing - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Herning - Rackspa | Martin Fredberg | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HR35390-1129465-01 | HR35390-1129465-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 103596-838-003 | 103596-838 | C35430-1099764-01 | Created | 33186 | Globalconnect GmbH (Intercompany) | Managed SD-WAN CPE - GC Hamburg 4 Wendenstraße 255 20537 Ha | André Döpfner | Carole Dupont-Lavadoux | 62798-3 | 62798-3 |  |  | 2021-03-29 | 2021-11-12 |  |  |  |  | 2021-07-30 |  |  |  | New Sales | 2021-11-12 | 2021-11-12 |  |  | Own OnNet | 103596-838_C35430-1099764-01 | C35430-1099764-01 |  |  |  |  | 0 | 2021-11-12 | 0
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035743 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Jægersborg Alle 147 2820 Gentofte | 3rd Party | Change | 102771_NKA035743 | NKA035743 |  |  | 82317_NKA035743 |  | 0 | 2021-11-19 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035753 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund | On-net | Change | 102771_NKA035753 | NKA035753 |  |  | 82317_NKA035753 |  | 0 |  | 0 |  | Ekstra DHCP-helper, 1 - 5 pr. lokation
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035758 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Korsgårdsvej 11 A 2920 Charlottenlund | over 50m | Change | 102771_NKA035758 | NKA035758 |  |  | 82317_NKA035758 |  | 0 | 2021-11-10 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035792 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Hellerupvej 22 2900 Hellerup | Ingen Capex Category | Change | 102771_NKA035792 | NKA035792 |  |  | 75361_NKA035792 |  | 0 |  | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering | Henrik Vognstrup-Kjær
AX | Transmis | 107101-004-004 | 107101-004 | C36205-1123391-01 | Created | 36205 | INFRASTRUKTURSELSKABET LJ A/S | Field Engineer - Weekdays 08-17 - Per hour |  | Jens Vissing | 89643-1 |  |  |  | 2023-10-18 | [5 empty] | 2023-11-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 107101-004_C36205-1123391-01 | C36205-1123391-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 101568-032-018 | 101568-032 | C31534-1135245-01 | Created | 31534 | Thornico IT A/S | DDoS Protection - Nordbakken 2 5750 Ringe - Base - acces | Ahsan Siddiqui | Henrik Møller Fyhn | ORD-2814 |  |  |  | 2025-03-12 | 2025-05-23 |  |  |  |  | 2025-06-02 | 2025-05-09 |  |  | New Sales | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  |  | Own OnNet | 101568-032_C31534-1135245-01 | C31534-1135245-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0
AX | Fiber | 106118-091-020 | 106118-091 | F35390-1129559-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Stilling Niels Bohrs Vej 19 8660 | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129559-01 | F35390-1129559-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Fiberforbindelse |  | 105003 | NKA-040572 | In Process | D75265 | Pålsson Arkitekter A/S | NHL - Genforhandling - Deling af services Internet/MPLS - 10 GB Snit | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Morten Dolleris | 2022-02-23 | 2025-04-07 |  | 2022-03-10 10:11:00.000 | 2022-02-16 19:53:00.000 |  |  | 2022-03-31 |  |  |  | Change |  |  | Skaffervej 8 1 2400 København NV | 3rd Party | Change | 105003_NKA040572 | NKA040572 |  |  | 77704_NKA040572 |  | 0 | 2022-05-16 | 0 |  | 10 Gbps fiberforbindelse | Sevgyl Rustemovski
BO | Fiberforbindelse |  | 101272 | NKA-040688 | On Hold | D28890 | Nagel Danmark A/S | Omlægning til aktiv aktiv internet. Kunden styrer selv redundansmekanisme via Cisco Meraki. | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Niels Johan Thilker | 2022-03-04 | 2025-02-14 |  | 2022-10-27 12:29:00.000 | 2022-10-27 12:29:00.000 |  |  | 2022-06-24 |  |  |  | Change |  |  | Nimvej 2 7120 Vejle Øst | 30-50m | Change | 101272_NKA040688 | NKA040688 | OH.OT |  | 77822_NKA040688 |  | 0 | 2023-03-17 | 0 | OH.OT | 1 Gbps fiberforbindelse | Bjarne Kjær
AX | Housing | 106903-013-009 | 106903-013 | HP36020-1117692-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - GC Rønne 3700 Rønne - Power, fixed fees - 48 V DC | Martin Fredberg | Kirsten Christensen | 81939-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-013_HP36020-1117692-01 | HP36020-1117692-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 100775-108-002 | 100775-108 | C30738-1118625-01 | On Hold | 30738 | Danish Crown A/S | EPL Fixed Route - GC Skejby Brendstrupgårdsvej 13 8200 Aarh | André Hegermark | Shazia Mobin | 83155-1 |  |  |  | 2023-03-15 | 2024-12-01 |  |  |  |  | 2023-07-04 |  |  |  | New Sales | 2024-12-01 | 2024-12-01 |  |  | Own OnNet | 100775-108_C30738-1118625-01 | C30738-1118625-01 | Cancellation |  |  |  | 0 | 2024-12-01 | 0
AX | Transmis | 100453-1215-0003 | 100453-1215 | C30111-1136370-01 | Created | 30111 | Telenor A/S | 3P FD Ethernet Access - Julsøvej 5 8240 Risskov | Ahsan Siddiqui | Mette Vinther | ORD-3070 |  |  |  | 2025-04-23 | [5 empty] | 2025-07-03 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | 3rd Party | 100453-1215_C30111-1136370-01 | C30111-1136370-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Susanne Jørgensen
AX | Transmis | 107333-006-009 | 107333-006 | C36394-1134111-01 | Created | 36394 | TikTok Norway AS | Global Optical Services - Equinix Stockholm 36 36 168 65 Br |  | Trine Anker Monberg | ORD-2416 |  |  |  | 2025-01-20 | [5 empty] | 2025-04-10 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 107333-006_C36394-1134111-01 | C36394-1134111-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 100453-1140-0001 | 100453-1140 | F30111-1131043-01 | In Process | 30111 | Telenor A/S | Single Fibre Access - Tomsgårdsvej 9 4672 Klippinge - TDC K | Stine Kildegaard Kristensen | Mette Vinther | ORD-1546 |  |  |  | 2024-09-11 | [5 empty] | 2024-12-17 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 40 | Own with Digging | 100453-1140_F30111-1131043-01 | F30111-1131043-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Stine Kildegaard Kristensen
AX | Housing | 104094-011-010 | 104094-011 | HR33647-1135354-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135354-01 | HR33647-1135354-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 107596-003-027 | 107596-003 | C36620-1135734-01 | Created | 36620 | The UK Branch Office of Awaze A/S (UC ) | ReDoc-Internet-Ringvejen 20 7130 Juelsminde-50Mb | Ahsan Siddiqui | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-2923 |  |  |  | 2025-03-28 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-04-25 |  |  |  | Change | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Change | 107596-003_C36620-1135734-01 | C36620-1135734-01 |  |  | C30979-1105801-01 |  | 0 | 2025-06-27 | 0
AX | Transmis | 106418-655-001 | 106418-655 | C35955-1132372-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Internet - Munketoft 12 24937 Flensburg - 300 Mb/ | Stephen Okai | Stefanie Jossa | ORD-2016 | ORD-2016 |  |  | 2024-11-14 | 2025-04-22 |  |  |  |  | 2025-04-22 |  |  |  | New Sales | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | 75 | Own with Digging | 106418-655_C35955-1132372-01 | C35955-1132372-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-04-22 | 0
AX | Housing | 104094-011-060 | 104094-011 | HR33647-1135404-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135404-01 | HR33647-1135404-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 104094-011-029 | 104094-011 | HR33647-1135373-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135373-01 | HR33647-1135373-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 101461-008-003 | 101461-008 | F31427-1136262-01 | In Process | 31427 | Dansk Cater A/S | DF.ON JU - Vidalsvej 6 9230 - Kystvejen 80 9400 | Rasmus Kabel Mollerup | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-3040 |  |  |  | 2025-04-15 | 2025-05-28 |  |  | 2025-05-28 |  | 2025-07-06 |  | 2025-08-28 |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  | 2 | Own with Digging | 101461-008_F31427-1136262-01 | F31427-1136262-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0 |  |  | Rasmus Kabel Mollerup
AX | Fiber | 106118-091-131 | 106118-091 | F35390-1129670-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Nørre Nebel, Industrivej 16, Nørr | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129670-01 | F35390-1129670-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | SKI |  | 82944 | NKA-003565 | In Process | D19590 | Kolding Kommune Rådhuset | SKI aftale - Kolding | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Lasse Berglund |  | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  |  | 2024-11-25 | 2022-09-27 |  |  | 2022-09-27 |  | Resign | 2022-09-27 |  | Kongebrocentret 1 6070 Christiansfeld | Ingen Capex Category | Change | 82944_NKA003565 | NKA003565 |  | 2022-09-27 19:28:00.000 | 49706_NKA003565 |  | 0 |  | 0 |  | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460321
BO | Fiberforbindelse |  | 100420 | NKA-009816 | In Process | D16080 | C-Solution ApS | Gebtegning af MKA-009816 - Snæbumvej 26, 9500 Hobro | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Henrik Egedal Kristensen |  | 2024-12-12 | 2025-06-27 |  |  | 2025-02-10 |  | 2025-02-12 | 2025-05-14 | 2025-06-27 |  | Change | 2025-06-27 |  | Snæbumvej 26 9500 Hobro | Ingen Capex Category | Change | 100420_NKA009816 | NKA009816 |  |  | 22355_NKA009816 |  | 0 | 2025-02-12 | 0 | PP.G | 500 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 99904 | NKA-056783 | In Process | D28840 | Telenor A/S | 3 x 100M EPL | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lene Kildgård Vive | 2024-11-05 | 2024-10-14 |  |  |  | 2024-12-16 |  | 2025-01-15 |  |  |  | New Sales |  |  | Nr Blærevej 6 9600 Aars | 3rd Party | 3rd Party | 99904_NKA056783 | NKA056783 |  |  |  |  | 0 | 2025-01-15 | 0 | PP.C - OpenNet | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | SKI |  | 100602 | NKA-057606 | On Hold | D22190 | HELSINGØR KOMMUNE | SKI - Nyt redundant ben til NKA-003815 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss | 2024-12-11 | 2024-11-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Birkedalsvej 27 3000 Helsingør | On-net | Own OnNet | 100602_NKA057606 | NKA057606 | OH.OS |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OS | 5 Gbps Internetforbindelse med CPE - 50460121 | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 101070 | NKA-057739 | On Hold | D49100 | AS3 A/S | Datacom - Internetforbindelser til Nordiske lokationer | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | M D Madsensvej 16 1 3450 Allerød | over 50m | Own with Digging | 101070_NKA057739 | NKA057739 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - afventer leveringsdato | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Interne produkter |  | 101070 | NKA-057747 | On Hold | D49100 | AS3 A/S | Datacom - Internetforbindelser til Nordiske lokationer | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Østervold 30 3 8900 Randers C | On-net | Own OnNet | 101070_NKA057747 | NKA057747 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - afventer leveringsdato | CRID til Mobil Link Primær - Intern 4G portal
BO | Fiberforbindelse |  | 100652 | NKA-057903 | In Process | D74819 | Naturstyrelsen | Internetlinjer til tjenesteboliger | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss | 2025-03-05 | 2024-12-16 | 2025-07-11 |  |  | 2025-07-11 |  | 2025-04-24 | 2025-03-18 | 2025-07-11 |  | New Sales | 2025-07-11 |  | Blåvandvej 89 6857 Blåvand | 3rd Party | 3rd Party | 100652_NKA057903 | NKA057903 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-04 | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 101313 | NKA-057962 | In Process | D71911 | Natus Medical Denmark ApS |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Michell Vester | 2025-01-10 | 2024-12-18 | 2025-05-30 | 2025-02-26 12:38:00.000 | 2025-02-27 15:16:00.000 | 2025-03-07 |  |  |  | 2025-04-04 |  | New Sales | 2025-04-04 | 2025-05-30 | Hørskætten 9 1 2630 Taastrup | over 50m | Own with Digging | 101313_NKA057962 | NKA057962 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.A | 1 Gbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | Mobil Link |  | 87496 | NML-050236 | On Hold | D72716 | Diningsix A/S | Lynhurtige internetforbindelser til DiningSix A/S | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Jesper Höilund Jensen | 2023-09-28 | 2023-09-26 | [6 empty] | 2023-10-27 |  |  | New Sales |  |  | Bredgade 34 E 1 1260 København K | 3rd Party | 3rd Party | 87496_NML050236 | NML050236 | OH.OT |  |  |  | 0 | 2023-12-15 | 0 | OH.OT - JEUDAN!! | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 91692 | NML-050945 | In Process | D16090 | GlobalConnect NN A/S | Test af mobil link primær v2 | Rikke Ullerslev Christensen | Rikke Ullerslev Christensen |  |  | Anh Tuan Le |  | 2023-11-08 |  | 2024-06-25 15:02:00.000 | 2024-06-25 15:03:00.000 | [6 empty] | New Sales |  |  | Havneholmen 6 ST 2450 København SV | 3rd Party | 3rd Party | 91692_NML050945 | NML050945 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Mobil Link - Primær
BO | Mobil Link |  | 101558 | NML-057970 | In Process | D78318 | SYGEFORSIKRINGEN "DANMARK" GS | Sønder Allé 5, 8000 Aarhus C. Erstatter fiber til Søndergade 76, 8000 Aarhus C. fra Tilbud 96115.7 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Flemming Steen Thomsen | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2025-05-30 |  |  | 2025-01-31 |  |  | 2025-01-21 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Sønder Allé 5 8000 Aarhus C | 3rd Party | 3rd Party | 101558_NML057970 | NML057970 |  |  |  |  | 0 | 2025-02-07 | 0 | PP.A | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 101097 | NML-058152 | On Hold | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - Internetforbindelser til DAO 365 A/S | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | Kumlehusvej 1 H 4000 Roskilde | 3rd Party | 3rd Party | 101097_NML058152 | NML058152 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - DAO | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 101097 | NML-058188 | On Hold | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - Internetforbindelser til DAO 365 A/S | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | Trindsøvej 12 8000 Aarhus C | 3rd Party | 3rd Party | 101097_NML058188 | NML058188 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - DAO | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 101097 | NML-058154 | On Hold | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - Internetforbindelser til DAO 365 A/S | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | Helgeshøj Alle 38 2630 Taastrup | 3rd Party | 3rd Party | 101097_NML058154 | NML058154 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - DAO | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 101097 | NML-058176 | On Hold | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - Internetforbindelser til DAO 365 A/S | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | Ravnsøvej 40 8240 Risskov | 3rd Party | 3rd Party | 101097_NML058176 | NML058176 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - DAO | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 101097 | NML-058184 | On Hold | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - Internetforbindelser til DAO 365 A/S | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | Rugvænget 21 B 8500 Grenaa | 3rd Party | 3rd Party | 101097_NML058184 | NML058184 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - DAO | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 103570 | NML-060283 | In Process | D78067 | Q-Park Operations Denmark A/S | Connectivity 100Mbit fiber internet inkl. 4g failover | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-04-04 | [9 empty] | New Sales |  |  | Israels Plads 1 1361 København K | 3rd Party | 3rd Party | 103570_NML060283 | NML060283 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 105483 | NML-060583 | In Process | D78923 | Læge Torben Larsen |  | Line Skov | Line Skov |  |  | Kean Wrist | 2025-05-05 | 2025-05-02 | [5 empty] | 2025-06-27 |  |  |  | New Sales |  |  | Strandlodsvej 10 2300 København S | 3rd Party | 3rd Party | 105483_NML060583 | NML060583 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0 | CA.ON | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 105734 | NML-060731 | In Process | D77488 | Basic & More A/S | Connectivity til Søndergade 30, 8700 Horsens, digging cost included, with 4G failover. | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Ole Høholt Noesgaard |  | 2025-05-14 | [9 empty] | New Sales |  |  | Søndergade 30 8700 Horsens | 3rd Party | 3rd Party | 105734_NML060731 | NML060731 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Mobil Link
BO | EPL |  | 104358 | NNI-013284 | In Process | D20060 | Norlys Digital A/S | Vestre Landevej 327, 4952 Stokkemarke 100mb | Camilla Olesen | Camilla Olesen |  |  | Henrik Egedal Kristensen | 2016-03-17 | 2025-04-07 | 2025-09-05 | 2016-04-26 15:35:00.000 | 2016-04-26 15:36:00.000 |  |  |  |  | 2025-09-05 |  | Change | 2025-09-05 |  | Hulskovvej 72 6000 Kolding | Ingen Capex Category | Change | 104358_NNI013284 | NNI013284 |  |  | 102910_NNI013284 |  | 0 |  | 0 |  | EPL Fleksibel Rute - VLAN
BO | Fiberforbindelse |  | 93095 | NKA-052407 | On Hold | D75034 | Imerco A/S | Connectivity Fiber 100/100 Mbit internet - 56 butikker | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2023-12-21 | [9 empty] | New Sales |  |  | Storegade 12 ST 8500 Grenaa | 3rd Party | 3rd Party | 93095_NKA052407 | NKA052407 |  |  |  |  | 0 | 2024-03-01 | 0 | PP.C FIBIA | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 91764 | NKA-052668 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Ørestads Boulevard 108 2300 København S | On-net | Own OnNet | 91764_NKA052668 | NKA052668 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 91764 | NKA-052693 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Rendsborgparken 6 4400 Kalundborg | On-net | Own OnNet | 91764_NKA052693 | NKA052693 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Interne produkter |  | 88172 | NML-048940 | In Process | D30820 | I/S VESTFORBRÆNDING | SKI - Migrering | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2023-11-06 | 2023-06-30 | 2025-07-31 | [6 empty] | 2025-07-31 |  | New Sales | 2025-07-31 |  | Bronzeager 5 4050 Skibby | 3rd Party | 3rd Party | 88172_NML048940 | NML048940 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | ADM - Ny forbindelse - Fibia | 4/5G failover til netværks- og internetforb. MPLS og Internet (B2B) - 50460121
AX | Transmis | 107333-008-019 | 107333-008 | C36394-1136461-01 | Created | 36394 | TikTok Norway AS | Optical Wavelength - Mariehällsvägen 36 16865 Bromma - OEA6 |  | Jonas Mørkeberg | ORD-3075 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-07-14 |  |  |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Own OnNet | 107333-008_C36394-1136461-01 | C36394-1136461-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0
AX | Fiber | 106118-089-037 | 106118-089 | F35390-1129403-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129403-01 | F35390-1129403-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 100527-010-007 | 100527-010 | F30223-1131090-01 | Created | 30223 | Telenor Sverige AB | Fibre Pair Access - Telia Sydvestvej Sydvestvej 100 2600 Gl | Anders Hermansen | Mette Vinther | ORD-1568 |  |  |  | 2024-09-13 | [5 empty] | 2024-11-04 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 50 | Own with Digging | 100527-010_F30223-1131090-01 | F30223-1131090-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Housing | 101103-015-003 | 101103-015 | HP31067-1134862-01 | Created | 31067 | Tune Kabelnet | Power Feed 230V A+B feed, one phase 16 Amp fuse - GC Taastru |  | Brian Mattisson Amdisen | ORD-2696 |  |  |  | 2025-02-21 | [5 empty] | 2025-04-10 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 101103-015_HP31067-1134862-01 | HP31067-1134862-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-088-096 | 106118-088 | F35390-1129303-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - Manhole (DK FU ODEN T0634) C.F. Tiet | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129303-01 | F35390-1129303-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 106118-091-055 | 106118-091 | F35390-1129594-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Hern | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129594-01 | F35390-1129594-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 106118-089-059 | 106118-089 | F35390-1129425-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129425-01 | F35390-1129425-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Mobile Access |  | 105523 | NMA-040718 | On Hold | D73453 | T HANSEN GRUPPEN A/S | Redundans Vestergårdsvej 34, 4700 Næstved | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Caspar Strandberg |  | 2025-05-05 | [9 empty] | Change |  |  | Vestergårdsvej 34 4700 Næstved | Ingen Capex Category | Change | 105523_NMA040718 | NMA040718 |  |  | 82398_NMA040718 |  | 0 |  | 0 |  | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 81651 | NMA-043923 | On Hold | D75787 | 21st.BIO A/S | 300mbit SF - tilbudsnummer 13301 | Oliver Mariager | Oliver Mariager |  |  | Sebastian Mathilli | 2022-07-29 | 2022-07-15 | [9 empty] | New Sales |  |  | Sydmarken 42 2860 Søborg | Ingen Capex Category | 3rd Party | 81651_NMA043923 | NMA043923 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Managed SD-WAN |  | 101496 | NSW-039393 | On Hold | D71208 | BELFOR Denmark A/S | Tilkøb på 2 lokationer - "Advanced Bundle" + "åbning af ekstra port" - vedr NSW-039393 (Oslo) og NSW-047831 (Göteborg) | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2024-12-18 | 2025-05-02 | [6 empty] | 2025-05-02 |  | Change | 2025-05-02 |  | Ole Deviks Vei 44 2 0666 Oslo Norway | Ingen Capex Category | Change | 101496_NSW039393 | NSW039393 | OH.OS |  | 77258_NSW039393 |  | 0 |  | 0 | OH.OS - PP.M - Belfor | Managed SD-WAN 100 Mbps
BO | Managed SD-WAN |  | 79039 | NSW-041032 | In Process | D39960 | BHS Logistics A/S | BHS, Managed SD-WAN, HQ + 3 lokationer (2 Gb) incl. NGFW ( Opdateret) | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Michell Vester |  | 2022-03-18 | 2025-05-30 | [6 empty] | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Hørskætten 3 2630 Taastrup | Ingen Capex Category | Own OnNet | 79039_NSW041032 | NSW041032 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Managed SD-WAN 500 Mbps
AX | Fiber | 100453-1219-0001 | 100453-1219 | F30111-1136803-01 | Created | 30111 | Telenor A/S | Single Fibre Access - Alva Myrdals Plads 3 2450 København S |  | Mette Vinther | ORD-3152 |  |  |  | 2025-05-09 | [5 empty] | 2025-07-30 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 1 | 3rd Party | 100453-1219_F30111-1136803-01 | F30111-1136803-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Susanne Jørgensen
AX | Housing | 106630-026-029 | 106630-026 | HR35811-1135597-01 | Created | 35811 | VIOS.dk A/S | Rackspace 1U incl. shared power Max. 50 W - TDC Vordingborg |  | Camilla Olesen | ORD-2893 |  |  |  | 2025-03-26 | 2025-06-02 |  |  |  |  | 2025-05-20 |  |  |  | New Sales | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  |  | 3rd Party | 106630-026_HR35811-1135597-01 | HR35811-1135597-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-02 | 0
AX | Housing | 104094-012-016 | 104094-012 | HR33647-1135474-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2864 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-012_HR33647-1135474-01 | HR33647-1135474-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 100527-010-010 | 100527-010 | F30223-1131093-01 | Created | 30223 | Telenor Sverige AB | Fibre Pair Access - Telia Sydvestvej Sydvestvej 100 2600 Gl | Anders Hermansen | Mette Vinther | ORD-1568 |  |  |  | 2024-09-13 | [5 empty] | 2024-11-04 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100527-010_F30223-1131093-01 | F30223-1131093-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Fiber | 106118-088-033 | 106118-088 | F35390-1129240-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129240-01 | F35390-1129240-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Housing | 107428-002-014 | 107428-002 | HP36472-1128770-01 | On Hold | 36472 | Grøn Sky ApS | Power consumption - GC Taastrup Hørskætten 3 Hall 9 2630 Ta | Andreas Niss | Project Management Denmark | 87152-1 |  |  |  | 2024-06-24 | 2024-11-01 |  |  |  |  | 2024-09-12 |  |  |  | New Sales | 2024-11-01 | 2024-11-01 |  |  | Own OnNet | 107428-002_HP36472-1128770-01 | HP36472-1128770-01 |  |  |  |  | 0 | 2024-11-01 | 0
BO | SmartFiber |  | 82863 | NSW-044905 | On Hold | D75944 | GLADSAXE NY STENHUGGERI ApS | 100/100 Smartfiber Spin: 14006 | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Bettina Nielsen |  | 2022-09-23 | [9 empty] | New Sales |  |  | Smedeholm 8 2730 Herlev | Ingen Capex Category | Own OnNet | 82863_NSW044905 | NSW044905 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | SmartFiber 100 Mbps
BO | Managed SD-WAN NGFW |  | 87677 | NSW-047474 | On Hold | D27170 | Erenfred Pedersen A/S | Tillægsordre til SD-WAN løsning | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Kjeld Haase Hedin |  | 2023-05-12 | [9 empty] | Change |  |  | Baldersbuen 22 2640 Hedehusene | Ingen Capex Category | Change | 87677_NSW047474 | NSW047474 | OH.OS |  | 80816_NSW047474 |  | 0 |  | 0 | OH.OS Hører sammen med 80816 | Managed SD-WAN NGFW Basic 200 Mbps
BO | Managed SD-WAN |  | 97337 | NSW-055298 | In Process | D77948 | Deichmann Sko AB | Connectivity 100 Mbit fiber internet på SDwan Sverige | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2024-06-28 | 2025-11-14 | [6 empty] | 2025-11-14 |  | New Sales | 2025-11-14 |  | Marknadsvägen 7 24642 Löddeköpinge Sweden | Ingen Capex Category | Own OnNet | 97337_NSW055298 | NSW055298 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Managed SD-WAN 100 Mbps
BO | Fiberforbindelse |  | 101048 | NKA-017147 | On Hold | D46110 | DANSK RØDE KORS (Center Sandholm) |  | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Caspar Strandberg |  | 2025-01-09 | 2025-02-07 | 2017-01-20 08:06:00.000 | 2017-01-20 08:06:00.000 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-07 |  | Change | 2025-02-07 |  | Ejby Industrivej 1 2600 Glostrup | Ingen Capex Category | Change | 101048_NKA017147 | NKA017147 | OH.CI |  | 39195_NKA017147 |  | 0 |  | 0 | OH.CI - Dansk Røde Kors | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Managed LAN |  | 92013 | NBM-052095 | On Hold | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP_2400 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2023-12-19 | [9 empty] | New Sales |  |  | Frederikssundsvej 44 2400 København NV | Ingen Capex Category | Own OnNet | 92013_NBM052095 | NBM052095 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Waiting Order Termination | Managed LAN
AX | Transmis | 106418-618-001 | 106418-618 | C36535-1131297-01 | On Hold | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Internet - Ziegelstraße 9 23556 Lübeck - 1 Gb/ | Implementation Germany | Stefanie Jossa | ORD-1640 | ORD-1640 |  |  | 2024-09-23 | 2025-03-28 |  |  |  |  | 2025-02-27 |  |  |  | New Sales | 2025-03-28 | 2025-03-28 |  | 136 | Own with Digging | 106418-618_C36535-1131297-01 | C36535-1131297-01 | Awaiting Customer |  |  |  | 0 | 2025-03-28 | 0
AX | Fiber | 106118-089-026 | 106118-089 | F35390-1129389-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129389-01 | F35390-1129389-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Forbindelser Add-on |  | 85129 | NOC-998369 | On Hold | D00510 | Frode Laursen A/S | Tilkøb af Jumbo Frames - følger kontrakt 77346 | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Henrik Bregnhøj |  | 2023-01-20 | 2023-04-25 | [6 empty] | 2023-04-25 |  | Change | 2023-04-25 |  | Industriparken 30 4450 Jyderup | Ingen Capex Category | Change | 85129_NOC998369 | NOC998369 | OH.OT |  | 19201_NOC998369 |  | 0 |  | 0 | OH.OT | Jumbo frames
BO | Fiberforbindelse |  | 101097 | NKA-058141 | On Hold | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - Internetforbindelser til DAO 365 A/S | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | Islevdalvej 205 2610 Rødovre | over 50m | Own with Digging | 101097_NKA058141 | NKA058141 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - DAO | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 101911 | NKA-058435 | In Process | D78454 | BESS Frederiksværk I ApS | 100/100 Internet & 100/100 Internet m. MobilLink - BESS Frederiksværk I ApS - Strømmen 6 & 10055.960985, 12.006926, 3300 Frederiksværk | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Philip Goetz Majgaard |  | 2025-01-16 | [6 empty] | 2025-01-23 |  |  | New Sales |  |  | 55.960985, 12.006926 0 3300 Frederiksværk | 3rd Party | 3rd Party | 101911_NKA058435 | NKA058435 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | TDC | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102186 | NKA-058504 | In Process | D71981 | Allunite A/S |  | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Kasper Pfeiffer Skovgaard Olesen | 2025-02-14 | 2025-01-21 | 2025-06-20 |  |  |  |  | 2025-04-04 |  | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Frederiksborggade 9 1360 København K | On-net | Own OnNet | 102186_NKA058504 | NKA058504 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.B | 1 Gbps fiberforbindelse | Stephen Andersen
BO | SKI |  | 102600 | NKA-059010 | On Hold | D30820 | I/S VESTFORBRÆNDING | SKI - 100Mbit netværksforbindelse - Vekslerstation 62 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-03-07 | 2025-02-20 | 2025-05-16 |  |  |  |  | 2025-05-16 |  | 2025-05-16 |  | New Sales | 2025-05-16 |  | 55.738980, 12.436669 0 2730 Herlev | over 50m | Own with Digging | 102600_NKA059010 | NKA059010 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SKI - 100 Mbps | 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121 | Iben Nielsen
BO | SKI |  | 102560 | NKA-058767 | In Process | D20920 | Aarhus Business College | SKI - 1Gbit netværksforbindelse - Bygholm Landbrugsskole - Hattingvej 49, 8700 Horsens | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Henrik Bech Andersen |  | 2025-02-04 | 2025-06-29 | [6 empty] | 2025-06-29 |  | New Sales | 2025-06-29 |  | Hattingvej 49 8700 Horsens | 3rd Party | 3rd Party | 102560_NKA058767 | NKA058767 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | Fiberforbindelse |  | 101024 | NKA-059152 | In Process | D78719 | Fonden for Herning Isstadion |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | William Rikard Bagge Chang | 2025-03-13 | 2025-02-27 | 2025-05-16 | 2025-03-25 10:37:00.000 | 2025-04-14 14:10:00.000 | 2025-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-04-29 | 2025-05-16 |  | New Sales | 2025-05-16 |  | Holingknuden 1 7400 Herning | On-net | Own OnNet | 101024_NKA059152 | NKA059152 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0 | PP.B | 3 Gbps fiberforbindelse | Jens Ipsen
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059369 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-08-01 | [6 empty] | 2025-08-01 |  | New Sales | 2025-08-01 |  | Grønlandsgade 6 4690 Haslev | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059369 | NKA059369 |  | 2025-05-07 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059375 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Hamlen 2 A 8800 Viborg | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059375 | NKA059375 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059396 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester | 2025-04-15 | 2025-03-06 | 2025-05-23 | 2025-04-07 14:17:00.000 | 2025-04-09 10:05:00.000 | 2025-05-05 |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Kalvebod Brygge 59 1560 København V | On-net | Own OnNet | 102937_NKA059396 | NKA059396 |  | 2025-05-01 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059443 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Ramblaen 1 3400 Hillerød | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059443 | NKA059443 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059448 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Roskildevej 340 2610 Rødovre | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059448 | NKA059448 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059449 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester | 2025-04-10 | 2025-03-06 | 2025-08-15 | 2025-04-11 11:33:00.000 |  | 2025-08-08 |  | 2025-08-15 |  | 2025-08-15 |  | New Sales | 2025-08-15 |  | Sæbygårdvej 29 9300 Sæby | 0-15m | Own with Digging | 102937_NKA059449 | NKA059449 |  |  |  |  | 0 | 2025-08-15 | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse | Rasmus Kabel Mollerup
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059589 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Christian X's Alle 5 2800 Kongens Lyngby | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059589 | NKA059589 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059590 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Christian X's Alle 5 2800 Kongens Lyngby | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059590 | NKA059590 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 103326 | NKA-059736 | In Process | D78756 | Danepork A/S | 2DoIt - KR - Danepork 1GB internet + Mobile Link Failover. IP Adresser afregnes efterfølgende med kr. 8.- pr. stk. Faktureringsemail : kreditor@danepork.dk | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Morten Dolleris |  | 2025-03-12 | [9 empty] | New Sales |  |  | Tørskindvej 19 7183 Randbøl | Ingen Capex Category | Own OnNet | 103326_NKA059736 | NKA059736 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.LL | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 104285 | NKA-059846 | In Process | D78084 | Hi Five A/S | Butik B704 | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2025-03-19 | [9 empty] | New Sales |  |  | Hvidevold 2 D 9800 Hjørring | Ingen Capex Category | Own OnNet | 104285_NKA059846 | NKA059846 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 103229 | NKA-059986 | In Process | D78819 | Limitless Reality ApS | 100/100 Internet - Limitless Reality ApS - Nørregade 36 st | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Philip Goetz Majgaard | 2025-03-27 | 2025-03-26 | 2025-05-16 | 2025-04-30 09:24:00.000 | 2025-05-02 13:07:00.000 | 2025-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-08 | 2025-05-16 |  | New Sales | 2025-05-16 |  | Nørregade 36 1165 København K | On-net | Own OnNet | 103229_NKA059986 | NKA059986 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse | Kenneth Alan Mejer
BO | Fiberforbindelse |  | 101934 | NKA-060091 | In Process | D38570 | BRUUN & STENGADE A/S |  | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Amel Voloder | 2025-04-10 | 2025-03-31 | 2025-06-06 | 2025-05-12 13:13:00.000 |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-06 |  | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Literbuen 10 2740 Skovlunde | On-net | Own OnNet | 101934_NKA060091 | NKA060091 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-20 | 0 | CA.ON | 500 Mbps fiberforbindelse SDx | Janus Mutua Andersen
BO | Fiberforbindelse |  | 103535 | NKA-060226 | In Process | D78858 | Kk Wind Solutions A/S | 1 Gbps Ikast | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-04-07 | 2025-04-02 | 2025-05-28 | 2025-04-08 09:15:00.000 | 2025-05-02 09:09:00.000 | 2025-05-23 |  | 2025-06-06 |  | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Bøgildvej 3 7430 Ikast | On-net | Own OnNet | 103535_NKA060226 | NKA060226 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse | Rasmus Kabel Mollerup
BO | Fiberforbindelse |  | 103683 | NKA-060233 | In Process | D01210 | Fibia P/S | Vejlevej 41 | Nikolaj Blicher Enegaard | Nikolaj Blicher Enegaard |  |  | Christian Staulund Michaelsen |  | 2025-04-03 | [9 empty] | New Sales |  |  | Vejlevej 41 7190 Billund | Ingen Capex Category | Own OnNet | 103683_NKA060233 | NKA060233 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.LL - OpenNet | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 103570 | NKA-060280 | In Process | D78067 | Q-Park Operations Denmark A/S | Connectivity 100Mbit fiber internet inkl. 4g failover | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Robert Steen-Roed | 2025-04-08 | 2025-04-04 | 2025-06-13 | 2025-05-02 13:30:00.000 | 2025-05-14 09:02:00.000 | 2025-06-06 |  | 2025-05-30 |  | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 |  | Hans Mules Gade 12 5000 Odense C | On-net | Own OnNet | 103570_NKA060280 | NKA060280 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-13 | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse | Stine Kildegaard Kristensen
BO | Fiberforbindelse |  | 103041 | NKA-059822 | In Process | D52550 | Sleep in Heaven ApS | Contract title | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Nikolaj Zeljko Miseljic | 2025-03-27 | 2025-03-19 | 2025-05-30 | 2025-05-01 10:37:00.000 | 2025-05-06 10:12:00.000 | 2025-05-23 |  | 2025-05-23 |  | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Struenseegade 7 2200 København N | On-net | Own OnNet | 103041_NKA059822 | NKA059822 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 | CA.ON | 100 Mbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059508 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Zahrtmannsvej 98 3700 Rønne | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059508 | NKA059508 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
AX | Fiber | 106118-091-029 | 106118-091 | F35390-1129568-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Stilling Niels Bohrs Vej 19 8660 | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129568-01 | F35390-1129568-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 106740-008-008 | 106740-008 | C35898-1136688-01 | Created | 35898 | FINN FROGNE A/S | CA.ON IP subnet /29 (8 pcs.) GC Taa Hørskætten 6C 2630 Taas | Implementation PM Denmark | Shazia Mobin | ORD-3122 |  |  |  | 2025-05-05 | 2025-06-27 |  |  | 2025-06-27 |  | 2025-06-25 |  | 2025-06-27 |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Own OnNet | 106740-008_C35898-1136688-01 | C35898-1136688-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0
AX | Transmis | 100869-329-001 | 100869-329 | B30832-1135196-01 | Created | 30832 | GlobalConnect A/S (Gigacontent A/S) | OI22 Gefion Gymnasium | Jan Ingemann Pedersen | Shazia Mobin |  |  |  |  | 2025-03-10 | [9 empty] | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100869-329_B30832-1135196-01 | B30832-1135196-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 100483-063-001 | 100483-063 | F30169-1135918-01 | In Process | 30169 | Bolignet-Aarhus | DF.ON DF Pair - ZE Ådalsparkvej 61 2970 - TDC Albertslund | Stine Kildegaard Kristensen | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-2961 |  |  |  | 2025-04-02 | 2025-06-06 |  |  | 2025-05-16 |  | 2025-05-28 |  | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  |  | Own OnNet | 100483-063_F30169-1135918-01 | F30169-1135918-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-06 | 0 |  |  | Stine Kildegaard Kristensen
AX | Fiber | 103672-023-003 | 103672-023 | F33253-1136086-01 | Created | 33253 | Novozymes A/S | DF.WD Dark Fibre Biologiens Vej 2 2800 Kongens Lyngby Lundt | Mads Gosvig Hansen | Shazia Mobin | ORD-2998 |  |  |  | 2025-04-08 | 2025-07-04 |  |  |  |  | 2025-06-29 |  |  |  | New Sales | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  | 2 | Own with Digging | 103672-023_F33253-1136086-01 | F33253-1136086-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-04 | 0 |  |  | Mads Gosvig Hansen
AX | Transmis | 103596-844-012 | 103596-844 | C35441-1100563-01 | On Hold | 33186 | Globalconnect GmbH (Intercompany) | Managed SD-WAN Add-on - Sankt Nicolai-Straße 5 25980 Sylt - | André Döpfner | André Döpfner | 64497-3 | 64497-3 |  |  | 2021-04-14 | 2023-06-30 |  |  |  |  | 2021-08-20 |  | 2021-08-03 |  | New Sales | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | Own OnNet | 103596-844_C35441-1100563-01 | C35441-1100563-01 | Other |  |  |  | 0 | 2023-06-30 | 0
BO | Sort fiber |  | 91764 | NSF-052682 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [6 empty] | 2023-12-28 |  |  | New Sales |  |  | Brudelysvej 28 2880 Bagsværd | On-net | Own OnNet | 91764_NSF052682 | NSF052682 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Sort Fiber (par)
BO | Sort fiber |  | 91764 | NSF-052685 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [6 empty] | 2023-12-28 |  |  | New Sales |  |  | Hagedornsvej 1 2820 Gentofte | On-net | Own OnNet | 91764_NSF052685 | NSF052685 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Sort Fiber (par)
BO | Sort fiber |  | 102754 | NSF-059201 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Nybrovej 80 - Hagedornsvej 1 - 2*18 DF par | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-05 | 2025-02-28 | 2025-06-06 | 2025-04-02 10:44:00.000 | 2025-04-02 10:45:00.000 | 2025-05-09 |  | 2025-05-16 | 2025-02-28 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Nybrovej 80 2820 Gentofte | over 50m | Own with Digging | 102754_NSF059201 | NSF059201 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0 |  | Sort Fiber (par) | Mads Gosvig Hansen
BO | Sort fiber |  | 102754 | NSF-059214 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Nybrovej 80 - Hagedornsvej 1 - 2*18 DF par | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-05 | 2025-02-28 | 2025-06-06 | 2025-04-02 13:41:00.000 | 2025-04-02 13:42:00.000 | 2025-05-09 |  |  | 2025-02-28 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Nybrovej 80 2820 Gentofte | over 50m | Own with Digging | 102754_NSF059214 | NSF059214 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Sort Fiber (par) | Mads Gosvig Hansen
AX | Fiber | 100453-1140-0001 | 100453-1140 | F30111-1131043-01 | In Process | 30111 | Telenor A/S | Single Fibre Access - Tomsgårdsvej 9 4672 Klippinge - TDC K | Stine Kildegaard Kristensen | Mette Vinther | ORD-1546 |  |  |  | 2024-09-11 | [5 empty] | 2024-12-17 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 30 | Own with Digging | 100453-1140_F30111-1131043-01 | F30111-1131043-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Stine Kildegaard Kristensen
AX | Fiber | 106118-091-113 | 106118-091 | F35390-1129652-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Nørre Nebel, Industrivej 16, Nørr | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129652-01 | F35390-1129652-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Housing | 106903-003-018 | 106903-003 | HP36020-1117594-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - GC Holbæk L.C.Worsøesvej 6 4300 Holbæk - Power Fe | Martin Fredberg | Kirsten Christensen | 81928-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-003_HP36020-1117594-01 | HP36020-1117594-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0
BO | SmartFiber |  | 104453 | NSW-059875 | In Process | D78784 | Holst-Group ApS | 100/100 SmartFiber Premium - Holst-Group ApS - H. P. Christensens Vej 1 - SPIN tilbuds nr: 27929 | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Philip Goetz Majgaard |  | 2025-03-20 | 2025-05-28 | [5 empty] | 2025-05-07 | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | H P Christensens Vej 1 3000 Helsingør | Ingen Capex Category | Own OnNet | 104453_NSW059875 | NSW059875 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | SmartFiber 100 Mbps
BO | Managed SD-WAN |  | 102649 | NSW-060159 | In Process | D78849 | Abc Lavpris Hovedkontor | Connectivity 100Mbit SDwan all | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-03-31 | [9 empty] | New Sales |  |  | Åboulevarden 70 6880 Tarm | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102649_NSW060159 | NSW060159 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | D.S - Awaiting Sales | Managed SD-WAN 100 Mbps
BO | SmartFiber |  | 103352 | NSW-060552 | In Process | D78910 | Optinor ApS | 1000/1000 SmartFiber Premium - Optinor ApS - Smedeløkken 1 | Signe Fogh Mach Andersen | Signe Fogh Mach Andersen |  |  | Philip Goetz Majgaard |  | 2025-05-01 | [9 empty] | New Sales |  |  | Smedeløkken 1 5330 Munkebo | Ingen Capex Category | Own OnNet | 103352_NSW060552 | NSW060552 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.A | SmartFiber 1 Gbps
BO | SmartFiber |  | 105411 | NSW-060617 | In Process | D72598 | Voldgiftsinstituttet |  | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Karina Joan Andersen |  | 2025-05-06 | 2025-06-20 | [6 empty] | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Midtermolen 1 5 2100 København Ø | Ingen Capex Category | Own OnNet | 105411_NSW060617 | NSW060617 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | SmartFiber 1 Gbps
AX | Fiber | 106118-089-064 | 106118-089 | F35390-1129430-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129430-01 | F35390-1129430-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 100921-070-001 | 100921-070 | C30884-1133602-01 | Created | 30884 | team.blue Danmark A/S | PP.C 100G - Kvastvägen 25 Sköndal - Kopparbergsvägen 19 |  | Camilla Villumsen Kaimer | ORD-2303 |  |  |  | 2024-12-20 | 2025-07-25 |  |  |  |  | 2025-03-12 |  |  |  | New Sales | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  |  | 3rd Party | 100921-070_C30884-1133602-01 | C30884-1133602-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-25 | 0
AX | Transmis | 100869-284-001 | 100869-284 | B30832-1116007-01 | In Process | 30832 | GlobalConnect A/S (Gigacontent A/S) | IH102 Tele 2 Arena Stockholm | Jan Ingemann Pedersen | Louise K. Sørup Madsen |  |  |  |  | 2022-11-23 | [9 empty] | New Sales |  |  |  |  | 3rd Party | 100869-284_B30832-1116007-01 | B30832-1116007-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 106118-090-022 | 106118-090 | HP35390-1129485-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Housing - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Herning - Power F | Martin Fredberg | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HP35390-1129485-01 | HP35390-1129485-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 100462-018-023 | 100462-018 | F30128-1135457-01 | Created | 30128 | Københavns Universitet | Dark fibre between Hørskætten datacentres - GC Taastrup Hør |  | Toivo Hiljander | ORD-2863 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-05-08 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100462-018_F30128-1135457-01 | F30128-1135457-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 107101-007-017 | 107101-007 | C36205-1131918-01 | Created | 36205 | INFRASTRUKTURSELSKABET LJ A/S | Protocol transparency |  | Project Management Denmark | ORD-1887 |  |  |  | 2024-10-24 | [5 empty] | 2024-11-21 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 107101-007_C36205-1131918-01 | C36205-1131918-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 80816 | NKA-006116 | On Hold | D27170 | Erenfred Pedersen A/S | SD-WAN | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Kjeld Haase Hedin | 2015-06-15 | 2023-04-04 | [5 empty] | 2015-07-01 |  |  |  | Change |  |  | Baldersbuen 22 2640 Hedehusene | Ingen Capex Category | Change | 80816_NKA006116 | NKA006116 | OH.OS |  | 26506_NKA006116 |  | 0 |  | 0 | OH.OS Erstattet af projekt 87677 - Denne CHANGE skal opsiges, når den anden er gennemført | 100 Mbps fiberforbindelse SDx
AX | Fiber | 106118-091-077 | 106118-091 | F35390-1129616-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Hern | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129616-01 | F35390-1129616-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Fiberforbindelse |  | 105145 | NKA-060328 | In Process | D28840 | Telenor A/S | Omlægning til Norlys Opennet | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lene Kildgård Vive |  | 2025-04-09 | [9 empty] | New Sales |  |  | Smedebakken 7 7200 Grindsted | Ingen Capex Category | Own OnNet | 105145_NKA060328 | NKA060328 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 105323 | NKA-060475 | In Process | D78891 | Noteless AS | Jeudan Jeudan Jeudan Jeudan - 200mbit Smartfiber | Line Skov | Line Skov |  |  | Mark Thygesen | 2025-04-28 | 2025-04-25 | 2025-06-06 | 2025-04-28 14:35:00.000 | 2025-04-29 15:03:00.000 | 2025-05-30 |  | 2025-06-06 | 2025-05-09 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Bredgade 21 B 1 1260 København K. | On-net | Own OnNet | 105323_NKA060475 | NKA060475 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-06 | 0 | Jeudan | 200 Mbps fiberforbindelse SDx | Janus Mutua Andersen
BO | Fiberforbindelse |  | 105404 | NKA-060517 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | B026, B121 | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2025-04-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Hesselvang 7 8500 Grenaa | 3rd Party | 3rd Party | 105404_NKA060517 | NKA060517 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 105398 | NKA-060598 | In Process | D78917 | BEGRAVELSESFORRETNINGEN DEN SIDSTEREJSE V/SOLVEJG RITZAU | 100/100 - BO 105398 | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Mark Thygesen | 2025-05-08 | 2025-05-05 | [5 empty] | 2025-08-31 |  |  |  | New Sales |  |  | Nordre Frihavnsgade 34 2100 København Ø | 0-15m | Own with Digging | 105398_NKA060598 | NKA060598 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.WD | 100 Mbps fiberforbindelse | Kenneth Alan Mejer
BO | Fiberforbindelse |  | 105266 | NKA-060656 | In Process | D08000 | Røverkøb A/S | Netværk til Røverkøb 18 butikker + HQ 60 måneder, ingen upfront | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Thomas Kirknel | 2025-05-09 | 2025-05-08 | [9 empty] | New Sales |  |  | Nørrebrogade 198 ST 2200 København N | 0-15m | Own with Digging | 105266_NKA060656 | NKA060656 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.WD - 100 Mbps + Anti-DDoS | 100 Mbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 102737 | NKA-060683 | In Process | D30030 | Move Innovation ApS |  | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Karina Joan Andersen |  | 2025-05-09 | [5 empty] | 2025-07-04 |  |  |  | New Sales |  |  | Generatorvej 8 A 2 2860 Søborg | On-net | Own OnNet | 102737_NKA060683 | NKA060683 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.ON | 500 Mbps fiberforbindelse
AX | Transmis | 107349-018-001 | 107349-018 | C36415-1136647-01 | Created | 36415 | Vodafone Limited UK | CA.WD IPA 1Gb/s - Industrivej 15 5762 Vester Skerninge | Valentin Dumitru Curtianu | Camilla Olesen | ORD-3112 |  |  |  | 2025-04-30 | 2025-05-28 |  |  | 2025-05-23 |  | 2025-07-06 |  | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | Own OnNet | 107349-018_C36415-1136647-01 | C36415-1136647-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0 |  |  | Simon Ørum Albertsen
AX | Housing | 103372-015-035 | 103372-015 | HR32973-1136028-01 | Created | 32973 | Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen, Koncern IT | Rackspace Footprint excl. rack, other size - GC Taastrup Hør |  | Jonatan Hastrup Jørnsgård | ORD-2989 |  |  |  | 2025-04-07 | [5 empty] | 2025-06-02 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 103372-015_HR32973-1136028-01 | HR32973-1136028-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 107058-047-009 | 107058-047 | F36162-1135606-01 | Created | 36162 | Aeven A/S | DF.ON Fibre Pair Access - Industriparken 32 2750 Ballerup | Janus Mutua Andersen | Mette Vinther | ORD-2894 |  |  |  | 2025-03-26 | 2025-06-06 |  |  | 2025-06-02 |  | 2025-06-02 |  | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 2 | Own with Digging | 107058-047_F36162-1135606-01 | F36162-1135606-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-06 | 0 |  |  | Janus Mutua Andersen
AX | Transmis | 105762-006-020 | 105762-006 | C35135-1136355-01 | Created | 35135 | Rigspolitiet | IPv6 subnet /64 - Klausdalsbrovej 1 2860 Søborg | Christian Endrup Schmidt | Michael Kronbach Leth | ORD-3059 |  |  |  | 2025-04-22 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2025-05-07 |  |  |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | Own OnNet | 105762-006_C35135-1136355-01 | C35135-1136355-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0
AX | Fiber | 106118-091-041 | 106118-091 | F35390-1129580-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Stilling Niels Bohrs Vej 19 8660 | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129580-01 | F35390-1129580-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 106118-088-083 | 106118-088 | F35390-1129290-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - Manhole (DK FU ODEN T0634) C.F. Tiet | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129290-01 | F35390-1129290-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Managed LAN |  | 93166 | NBM-052465 | On Hold | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP_3400 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2023-12-21 | [9 empty] | New Sales |  |  | Østergade 7 3400 Hillerød | Ingen Capex Category | Own OnNet | 93166_NBM052465 | NBM052465 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Waiting Order Termination | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 102189 | NBM-059710 | In Process | D77440 | Lomax A/S | Lomax forbindelser + MLAN | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Flemming Steen Thomsen |  | 2025-03-11 | [9 empty] | New Sales |  |  | Elsenbakken 1 A 3600 Frederikssund | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102189_NBM059710 | NBM059710 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.ML | Managed LAN
BO | SmartFiber Extended Wi-Fi |  | 105243 | NBM-060434 | In Process | D78745 | Knowledge Gate Group ApS |  | Cecilie Ely Randsborg | Cecilie Ely Randsborg |  |  | Philip Goetz Majgaard | 2025-04-22 | 2025-04-22 | [5 empty] | 2025-06-13 |  |  |  | New Sales |  |  | H.C. Andersens Boulevard 37 1553 København V | Ingen Capex Category | 3rd Party | 105243_NBM060434 | NBM060434 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.EW | SmartFiber - Extended Wi-Fi
BO | Fiberforbindelse |  | 91558 | NKA-029727 | On Hold | D53540 | CS-Online A/S |  | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Nikolaj Zeljko Miseljic | 2020-02-06 | 2023-12-28 |  | 2020-02-18 12:52:00.000 | 2020-03-09 11:19:00.000 |  |  | 2020-04-16 |  |  |  | Change |  |  | Tinvej 7 4100 Ringsted | Ingen Capex Category | Change | 91558_NKA029727 | NKA029727 | OH.S |  | 63971_NKA029727 |  | 0 | 2020-03-31 | 0 | OH.S ;PP.H | 10 Gbps fiberforbindelse | Andreas Viñegla
BO | SKI |  | 97365 | NKA-014472 | In Process | D20600 | Mariagerfjord Kommune | Nye VRF'er og netværksændringer iflg aftale | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Lasse Berglund |  | 2024-08-08 | 2024-11-21 |  |  | 2025-06-04 | 2024-11-21 | 2025-06-04 |  | 2024-11-21 |  | Change | 2024-11-21 |  | Ålborgvej 17 A 9560 Hadsund | Ingen Capex Category | Change | 97365_NKA014472 | NKA014472 |  | 2024-11-21 00:00:00.000 | 86211_NKA014472 |  | 0 | 2025-06-04 | 0 |  | Logisk netværksforbindelse - 50460421
BO | Intern Flytning |  | 97562 | NKA-015255 | On Hold | D20350 | Statens IT | Intern flytning af NKA-015255 - Flyttes fra 3. sal til kælderen | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss | 2016-07-06 | 2024-07-11 | [9 empty] | Change |  |  | Lindholm Brygge 31 9400 Nørresundby | 3rd Party | Change | 97562_NKA015255 | NKA015255 |  |  | 85178_NKA015255 |  | 0 |  | 0 | D.3P | Intern Flytning Forespørgsel
AX | Housing | 104094-010-003 | 104094-010 | HR33647-1132542-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Access Control Card Reader w/keypad - GC Taastrup Hørskætten | Kawa Amjadi | Casper Scheil Gjerlev | ORD-2076 |  |  |  | 2024-11-21 | [5 empty] | 2025-05-07 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-010_HR33647-1132542-01 | HR33647-1132542-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Kawa Amjadi
AX | Fiber | 100527-010-008 | 100527-010 | F30223-1131091-01 | Created | 30223 | Telenor Sverige AB | Fibre Pair Access - Telia Sydvestvej Sydvestvej 100 2600 Gl | Anders Hermansen | Mette Vinther | ORD-1568 |  |  |  | 2024-09-13 | [5 empty] | 2024-11-04 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 2 | Own with Digging | 100527-010_F30223-1131091-01 | F30223-1131091-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Fiber | 107567-002-001 | 107567-002 | F36597-1134247-01 | Created | 36597 | Akamai International B.V | PP.F Fibre Pair - IP-Only Oslo 9 9 0598 Oslo - Selma Elle |  | Camilla Villumsen Kaimer | ORD-2454 |  |  |  | 2025-01-27 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2025-04-15 |  |  |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  | 1 | 3rd Party | 107567-002_F36597-1134247-01 | F36597-1134247-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0
BO | Sort fiber |  | 102754 | NSF-059190 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Nybrovej 80 - Hagedornsvej 1 - 2*18 DF par | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-05 | 2025-02-28 | 2025-06-06 | 2025-04-02 11:02:00.000 | 2025-04-02 11:02:00.000 |  |  |  | 2025-02-28 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Nybrovej 80 2820 Gentofte | over 50m | Own with Digging | 102754_NSF059190 | NSF059190 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Sort Fiber (par) | Mads Gosvig Hansen
BO | Cloud Access |  | 81375 | NCI-045411 | On Hold | D20290 | Hedensted Kommune | Midlertidig SWG for migrering | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Lasse Berglund | 2023-03-15 | 2022-10-21 | [6 empty] | 2023-03-24 |  |  | New Sales |  |  | Hørskætten 6 A 2630 Taastrup | Ingen Capex Category | Own OnNet | 81375_NCI045411 | NCI045411 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C.SKI | Cloud Access (IP VPN) 1 Gbps
BO | Adaptive DDoS Protection |  | 97010 | NDD-055042 | On Hold | D77927 | Tønder Kommune | Tønder Kommune - WAN Udbud 2024 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lars Trap |  | 2024-06-25 | [9 empty] | New Sales |  |  | Strucksalle 5 6270 Tønder | Ingen Capex Category | Own OnNet | 97010_NDD055042 | NDD055042 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT Opsigelse under leverance | Adaptive DDoS Protection ≤ 1 Gbps, Business, access
BO | SKI |  | 103009 | NDD-059299 | In Process | D04010 | Syddansk Erhvervsskole | SKI - 100Gbit netværksforbindelse + 25Gbit logisk internet | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Henrik Bech Andersen |  | 2025-03-06 | 2025-12-31 | [6 empty] | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Munkebjergvej 130 5230 Odense M | Ingen Capex Category | Own OnNet | 103009_NDD059299 | NDD059299 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SKI - 100 Gbps + 25 Gbps Internet- EF | Anti DDoS Layer 7 - 50460121
BO | Adaptive DDoS Protection |  | 100670 | NDD-058083 | In Process | D73361 | Danske Olieberedskabslagre |  | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-12-20 | 2025-05-16 | [6 empty] | 2025-05-16 |  | New Sales | 2025-05-16 |  | Egstallevej 6 4330 Hvalsø | Ingen Capex Category | Own OnNet | 100670_NDD058083 | NDD058083 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Adaptive DDoS Protection ≤ 1 Gbps, Business, access
BO | Adaptive DDoS Protection |  | 102743 | NDD-059652 | In Process | D71907 | Veo Technologies ApS |  | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Michel Daniel Kracun |  | 2025-03-07 | 2025-05-28 | [6 empty] | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Rovsingsgade 68 2100 København Ø | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102743_NDD059652 | NDD059652 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.Z | Adaptive DDoS Protection ≤ 10 Gbps, Business, access
BO | Anti DDOS |  | 91764 | NDD-052730 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Kay Fiskers Plads 10 2300 København S | Ingen Capex Category | Own OnNet | 91764_NDD052730 | NDD052730 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Op til 1 Anti DDoS Basic
AX | Fiber | 106118-089-006 | 106118-089 | F35390-1129369-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129369-01 | F35390-1129369-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 106549-045-001 | 106549-045 | C35742-1136362-01 | Created | 35742 | Nuuday A/S - AO 4000 - POI | CA.ON EPL 100Mb/s - Butik D094 La Cours Vej 9 7430-TDC AAR | Valentin Dumitru Curtianu | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-3065 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-06-20 |  |  | 2025-06-13 |  | 2025-07-14 |  | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 1 | Own with Digging | 106549-045_C35742-1136362-01 | C35742-1136362-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-20 | 0 |  |  | Per Thøgersen
BO | SKI |  | 88172 | NKA-029883 | On Hold | D30820 | I/S VESTFORBRÆNDING | SKI - Migrering | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2020-02-19 | 2023-06-30 |  | 2020-03-12 10:47:00.000 | 2020-03-12 12:59:00.000 |  |  | 2020-04-28 |  |  |  | Change |  |  | Persillehaven 28 2730 Herlev | On-net | Change | 88172_NKA029883 | NKA029883 |  |  | 61101_NKA029883 |  | 0 | 2020-04-28 | 0 | SRO - GLO - Servicevindue - Skift af CPE (Cisco ISR-1100 (uden 4G) | 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121 | Alexander Kroier Milbo
BO | SKI |  | 88172 | NKA-029883 | On Hold | D30820 | I/S VESTFORBRÆNDING | SKI - Migrering | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2023-06-30 | [9 empty] | Change |  |  | Persillehaven 28 2730 Herlev | On-net | Change | 88172_NKA029883 | NKA029883 |  |  | 61101_NKA029883 |  | 0 |  | 0 | SRO - GLO - Servicevindue - Skift af CPE (Cisco ISR-1100 (uden 4G) | 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
AX | Housing | 104094-011-026 | 104094-011 | HR33647-1135370-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135370-01 | HR33647-1135370-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 102199 | NKA-031743 | In Process | D06340 | Billund Kommune | Omlægning til GC MPLS forbindelser - herfter kontraktoverdrages til Billund Vand og Energi | Eva Eisner | Eva Eisner |  |  | Henrik Bech Andersen |  | 2025-02-18 | 2025-05-16 | 2023-03-14 08:14:00.000 | 2023-03-14 08:14:00.000 | 2025-05-14 |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-16 |  | Change | 2025-05-16 |  | Industrivangen 5 7200 Grindsted | Ingen Capex Category | Change | 102199_NKA031743 | NKA031743 |  |  | 78238_NKA031743 |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
AX | Fiber | 106118-091-011 | 106118-091 | F35390-1129550-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Stilling Niels Bohrs Vej 19 8660 | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129550-01 | F35390-1129550-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 104936-028-001 | 104936-028 | C34409-1131758-01 | On Hold | 34409 | GlobalConnect AB (Microsoft) | PP.B 1G EPL Flex - Lautrupbjerg 9 2750 Ballerup - VBG 149 | Saad Ahmed | Jonas Mørkeberg | ORD-1821 |  |  |  | 2024-10-18 | 2025-01-31 |  |  | 2025-01-17 |  | 2024-12-12 | 2024-11-27 | 2025-01-17 |  | New Sales | 2025-01-31 | 2025-01-31 |  | 1 | Own with Digging | 104936-028_C34409-1131758-01 | C34409-1131758-01 | Cancellation |  |  |  | 0 | 2025-01-31 | 0 |  |  | Mads Gosvig Hansen
BO | Service |  | 102134 | NKA-053331 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Skift af CPE | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2024-02-16 | 2025-01-30 |  | 2024-03-01 11:06:00.000 | 2024-03-01 11:06:00.000 |  |  | 2024-03-15 |  |  |  | Change |  |  | Industriparken 29 2750 Ballerup | On-net | Change | 102134_NKA053331 | NKA053331 |  |  | 94150_NKA053331 |  | 0 | 2024-03-22 | 0 |  | Skift af CPE | Thomas Rønne Massesson
BO | Service |  | 102134 | NKA-053332 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Skift af CPE | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2024-02-16 | 2025-01-30 |  | 2024-03-11 10:16:00.000 | 2024-03-11 10:17:00.000 |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | Change |  |  | Industriparken 29 2750 Ballerup | 30-50m | Change | 102134_NKA053332 | NKA053332 |  |  | 94150_NKA053332 |  | 0 | 2024-05-03 | 0 |  | Skift af CPE | Thomas Rønne Massesson
BO | Service |  | 102134 | NKA-054177 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Skift af CPE | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2024-04-24 | 2025-01-30 |  | 2024-06-03 10:37:00.000 | 2024-06-07 09:17:00.000 |  |  | 2024-07-05 |  |  |  | Change |  |  | Helgeshøj Alle 57 2630 Taastrup | 0-15m | Change | 102134_NKA054177 | NKA054177 |  |  | 95656_NKA054177 |  | 0 | 2024-07-12 | 0 |  | Skift af CPE | Stephen Andersen
BO | SKI |  | 94451 | NKA-001355 | In Process | D19800 | Kalundborg kommune | SKI - Opgradering til 500Mbit + tilføjelse af 100Mbit logisk internet (Stor bestilling af den 12/02-2024) | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2012-06-07 | 2024-03-05 | [9 empty] | Change |  |  | Buerupvej 19 4450 Jyderup | Ingen Capex Category | Change | 94451_NKA001355 | NKA001355 |  |  | 85794_NKA001355 |  | 0 | 2012-09-20 | 0 | SKI - TDC (HB) - Skift CPE | 100 Mbps Logisk internetforbindelse - 50460221
BO | Intern Flytning |  | 105439 | NKA-043240 | In Process | D75050 | Samsøe & Samsøe Whole Sale ApS | Internal move - Frederiksberg Centret | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-05-28 | 2025-05-07 13:16:00.000 | 2025-05-14 08:23:00.000 | 2025-05-23 |  | 2025-05-28 |  | 2025-05-28 |  | Change | 2025-05-28 |  | Falkoner Alle 21 2000 Frederiksberg | Ingen Capex Category | Change | 105439_NKA043240 | NKA043240 |  |  | 81107_NKA043240 |  | 0 | 2025-05-23 | 0 | GC A/S | Intern Flytning Forespørgsel | Mathias Svare
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035651 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | L E Bruuns Vej 1 A 2920 Charlottenlund | 3rd Party | Change | 102771_NKA035651 | NKA035651 |  |  | 73069_NKA035651 |  | 0 | 2021-11-12 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
AX | Fiber | 106903-010-003 | 106903-010 | F36020-1117644-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Dark Fibre, 1 pair, Fully diverse route - GC Rostock Schwaa | Brian Snedker Pakula | Kirsten Christensen | 81936-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-010_F36020-1117644-01 | F36020-1117644-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Brian Snedker Pakula
AX | Transmis | 100921-074-003 | 100921-074 | C30884-1135639-01 | In Process | 30884 | team.blue Danmark A/S | CA.ON WDM 100Gbps FD - Søndervangs Allé 20 8260 - GC Kolding | Lars Neumann-Winther | Camilla Olesen | ORD-2682 |  |  |  | 2025-03-27 |  |  |  | 2025-05-09 |  | 2025-05-28 |  | 2025-05-16 |  | New Sales |  |  |  | 1 | Own with Digging | 100921-074_C30884-1135639-01 | C30884-1135639-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Torben Astrup Rasmussen
AX | Fiber | 106118-089-032 | 106118-089 | F35390-1129395-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129395-01 | F35390-1129395-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Housing | 104094-011-034 | 104094-011 | HR33647-1135378-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135378-01 | HR33647-1135378-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 107596-003-001 | 107596-003 | C36620-1135708-01 | Created | 36620 | The UK Branch Office of Awaze A/S (UC ) | ReDoc EPL 1 Gb/s - Virumgårdsvej 27 2830 - GC Taastrup Hørs | Ahsan Siddiqui | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-2923 |  |  |  | 2025-03-28 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-04-25 |  |  |  | Change | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Change | 107596-003_C36620-1135708-01 | C36620-1135708-01 |  |  | C30979-1079253-01 |  | 0 | 2025-06-27 | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 105411 | NKA-030523 | In Process | D72598 | Voldgiftsinstituttet |  | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Karina Joan Andersen | 2020-05-06 | 2025-05-06 | 2025-06-20 | [6 empty] | 2025-06-20 |  | Change | 2025-06-20 |  | Midtermolen 1 5 2100 København Ø | Ingen Capex Category | Change | 105411_NKA030523 | NKA030523 |  |  | 104088_NKA030523 |  | 0 |  | 0 | CH.EC | 1 Gbps fiberforbindelse SDx
AX | Housing | 104094-012-012 | 104094-012 | HR33647-1135470-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2864 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-012_HR33647-1135470-01 | HR33647-1135470-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 104094-011-073 | 104094-011 | HR33647-1135417-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135417-01 | HR33647-1135417-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Internet (International) |  | 103016 | NII-060196 | In Process | D05560 | Dovista A/S | Dovista rammeaftale | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Niels Johan Thilker | 2025-04-03 | 2025-03-31 | 2025-06-20 | [5 empty] | 2025-03-31 | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Buchenstrasse 6 6210 Sursee Switzerland | Ingen Capex Category | 3rd Party | 103016_NII060196 | NII060196 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-03 | 0 |  | 100 Mbps Internet (International)
BO | Fiberforbindelse |  | 82523 | NKA-045096 | On Hold | D41990 | PEDERSEN & NIELSEN AUTOMOBILFORRETNING A/S | 200 Mbit IP VPN | Oliver Mariager | Oliver Mariager |  |  | Thomas Wester | 2022-11-01 | 2022-10-06 |  | 2023-01-31 19:38:00.000 | 2023-01-31 19:38:00.000 | [6 empty] | New Sales |  |  | Langrode 25 6200 Aabenraa | 0-15m | Own with Digging | 82523_NKA045096 | NKA045096 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | F6 | 200 Mbps fiberforbindelse
AX | Transmis | 107333-008-010 | 107333-008 | C36394-1136452-01 | Created | 36394 | TikTok Norway AS | Optical Wavelength - Esbogatan 11 16494 Kista - OEA68 Østre |  | Jonas Mørkeberg | ORD-3075 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-07-14 |  |  |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Own OnNet | 107333-008_C36394-1136452-01 | C36394-1136452-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0
AX | Fiber | 107597-002-003 | 107597-002 | F36622-1135341-01 | Created | 36622 | atNorth ApS | CA.WD Fibre Pair Access Tonsbakken 12 2740 Skovlunde GC | Janus Mutua Andersen | Shazia Mobin | ORD-2859 |  |  |  | 2025-03-20 | 2025-06-27 |  |  | 2025-06-20 |  | 2025-06-10 |  | 2025-06-27 |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Own OnNet | 107597-002_F36622-1135341-01 | F36622-1135341-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0 |  |  | Janus Mutua Andersen
AX | Transmis | 100453-830-006 | 100453-830 | C30111-1101678-01 | On Hold | 30111 | Telenor A/S | OH.CM ANNULLERES |  | Jeanne Norman Jensen | 63520-1 |  |  |  | 2021-06-02 | [5 empty] | 2021-06-23 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 120 | Own with Digging | 100453-830_C30111-1101678-01 | C30111-1101678-01 | OH.CM |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 106903-015-014 | 106903-015 | HP36020-1117736-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - Eurofiber Oude Pekela 9665 Oude Pekela - Power Fe |  | Kirsten Christensen | 81941-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | 3rd Party | 106903-015_HP36020-1117736-01 | HP36020-1117736-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-091-035 | 106118-091 | F35390-1129574-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Stilling Niels Bohrs Vej 19 8660 | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129574-01 | F35390-1129574-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 106089-274-001 | 106089-274 | C35365-1130871-01 | On Hold | 35365 | GlobalConnect AB (Portal) | PP.B EPL Flex 1 Gb/s - Lyngbyvej 20 2100 - VBG 149 | Implementation PM Denmark | Camilla Olesen | ORD-1483 |  |  |  | 2024-08-30 | 2025-02-28 |  |  |  |  | 2024-11-20 |  |  |  | New Sales | 2025-02-28 | 2025-02-28 |  |  | Own OnNet | 106089-274_C35365-1130871-01 | C35365-1130871-01 | Awaiting Customer |  |  |  | 0 | 2025-02-28 | 0 |  |  | Mads Gosvig Hansen
AX | Fiber | 106118-088-002 | 106118-088 | F35390-1129209-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129209-01 | F35390-1129209-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 106118-088-073 | 106118-088 | F35390-1129280-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - Manhole (DK FU ODEN T0634) C.F. Tiet | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129280-01 | F35390-1129280-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | SKI |  | 88172 | NKA-048925 | On Hold | D30820 | I/S VESTFORBRÆNDING | SKI - Migrering | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2023-11-06 | 2023-06-30 | [6 empty] | 2024-06-27 |  |  | New Sales |  |  | Hassellunden 2 2765 Smørum | 3rd Party | 3rd Party | 88172_NKA048925 | NKA048925 |  |  |  |  | 0 | 2023-11-21 | 0 | Skal have en intern flytning grundet flyt af HX - ADM - Ny forbindelse (CN166840) | 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049009 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Moltkes Alle 20 6760 Ribe | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049009 | NKA049009 | OH.CD |  | 88683_NKA049009 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-021 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049020 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Pioner Alle 2 9200 Aalborg SV | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049020 | NKA049020 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-032 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049022 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Keldgårdvej 3 9600 Aars | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049022 | NKA049022 | OH.CD |  | 88683_NKA049022 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-034 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049034 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Færgevejen 5 A 8400 Ebeltoft | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049034 | NKA049034 | OH.CD |  | 88683_NKA049034 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-046 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049037 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Trudsøvej 6 7600 Struer | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049037 | NKA049037 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-049 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049038 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Risingsvej 57 A 5000 Odense C | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049038 | NKA049038 | OH.CD |  | 88683_NKA049038 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-050 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049040 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Ørnumvej 3 4220 Korsør | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049040 | NKA049040 | OH.CD |  | 88683_NKA049040 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-052 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049063 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Skovgårdsvej 23 3200 Helsinge | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049063 | NKA049063 | OH.CD |  | 88683_NKA049063 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-076 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049065 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Industrivej 4 A 4180 Sorø | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049065 | NKA049065 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-078 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049065 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Industrivej 4 A 4180 Sorø | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049065 | NKA049065 | OH.CD |  | 88683_NKA049065 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-078 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049071 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Jernager 1 4050 Skibby | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049071 | NKA049071 | OH.CD |  | 88683_NKA049071 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-*084 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049090 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Drejervej 2 5750 Ringe | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049090 | NKA049090 | OH.CD |  | 88683_NKA049090 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-127 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049098 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Brogårdsvej 22 6920 Videbæk | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049098 | NKA049098 | OH.CD |  | 88683_NKA049098 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-135 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049100 | In Process | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker | 2024-12-20 | 2023-06-30 | 2025-06-13 |  |  | 2025-05-23 |  | 2025-06-13 | 2025-05-05 | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 |  | Fiskerbakken 9 3250 Gilleleje | 3rd Party | 3rd Party | 88683_NKA049100 | NKA049100 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | j&f-DK-137 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049105 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Sønderstrupvej 1 4340 Tølløse | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049105 | NKA049105 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-142 | 100 Mbps fiberforbindelse
AX | Housing | 105701-053-002 | 105701-053 | HP35088-1132845-01 | Created | 35088 | Altibox Carrier AS | Housing - IP-Only Rakkestad 1890 Rakkestad - Power Feed - 4 | Martin Fredberg | Trine Anker Monberg | ORD-2148 |  |  |  | 2024-11-29 | [5 empty] | 2025-01-15 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 105701-053_HP35088-1132845-01 | HP35088-1132845-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 104936-028-003 | 104936-028 | C34409-1131760-01 | On Hold | 34409 | GlobalConnect AB (Microsoft) | PP.B 1G FD EPL Flex - Lautrupbjerg 9 2750 Ballerup - INX | Saad Ahmed | Jonas Mørkeberg | ORD-1821 |  |  |  | 2024-10-18 | 2025-01-31 |  |  | 2025-01-17 |  | 2024-12-12 | 2024-11-28 | 2025-01-17 |  | New Sales | 2025-01-31 | 2025-01-31 |  | 1 | Own with Digging | 104936-028_C34409-1131760-01 | C34409-1131760-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-01-31 | 0 |  |  | Mads Gosvig Hansen
AX | Transmis | 106418-543-001 | 106418-543 | C36165-1128305-01 | On Hold | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Internet - Tauentzienstraße 8 10789 Berlin - 600 Mb/ | Implementation Germany | André Döpfner | 95695-3 | 95695-3 |  |  | 2024-05-27 | 2024-12-30 |  |  |  |  | 2024-10-23 |  |  |  | New Sales | 2024-12-30 | 2024-12-30 |  |  | 3rd Party | 106418-543_C36165-1128305-01 | C36165-1128305-01 | Other |  |  |  | 0 | 2024-12-30 | 0
AX | Transmis | 106418-740-001 | 106418-740 | C34953-1136374-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Internet - Hindenburgdamm 60 25421 Pinneberg - 100 Mb/ | Stephen Okai | André Döpfner | ORD-3058 | ORD-3058 |  |  | 2025-04-23 | 2025-09-15 |  |  |  |  | 2025-09-15 |  |  |  | New Sales | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  |  | Own OnNet | 106418-740_C34953-1136374-01 | C34953-1136374-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-09-15 | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049113 | In Process | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker | 2025-01-21 | 2023-06-30 | 2025-06-13 | 2025-02-25 06:48:00.000 | 2025-03-18 10:12:00.000 | 2025-06-06 |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 |  | Magnoliavej 7 5250 Odense SV | 15-30m | Own with Digging | 88683_NKA049113 | NKA049113 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-13 | 0 | j&f-DK-150 | 100 Mbps fiberforbindelse | Anders Hermansen
BO | MPLS VPN |  | 97730 | NKA-049134 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Norge GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Bjørnåsvegen 11 5542 Karmsund Norway | 3rd Party | Change | 97730_NKA049134 | NKA049134 | OH.CD |  | 88683_NKA049134 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-NO-813 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | SKI |  | 89323 | NKA-049396 | On Hold | D04520 | Gymnasiefællesskabet | SKI - 1Gbit netværksforbindelser + SDWAN | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2023-07-25 | [9 empty] | New Sales |  |  | Holbækvej 59 A 4000 Roskilde | 3rd Party | 3rd Party | 89323_NKA049396 | NKA049396 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | SKI |  | 89321 | NKA-050369 | In Process | D77106 | Haderslev kommune | SKI - Ny oprettet kunde | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss | 2025-01-09 | 2023-09-29 | 2025-05-28 | 2025-04-25 12:17:00.000 | 2025-04-25 12:17:00.000 | 2025-04-23 |  | 2025-02-25 | 2025-01-17 | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Bramdrup Vestergade 9 6100 Haderslev | 3rd Party | 3rd Party | 89321_NKA050369 | NKA050369 |  |  |  |  | 0 | 2025-04-23 | 0 | PP.C.SKI | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460321
BO | SKI |  | 87046 | NKA-000682 | In Process | D20350 | Statens IT | Batch SKI aftale - Statens IT | Bonnie Jensen | Bonnie Jensen |  |  | Louis Lütken | 2023-10-16 | 2023-03-30 | [9 empty] | Change |  |  | Ved Broen 1 4736 Karrebæksminde | Ingen Capex Category | Change | 87046_NKA000682 | NKA000682 |  |  | 74037_NKA000682 |  | 0 | 2023-11-01 | 0 | annullering af opgradering på begge ben | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
AX | Transmis | 107101-007-009 | 107101-007 | C36205-1131910-01 | Created | 36205 | INFRASTRUKTURSELSKABET LJ A/S | EPL Flexible Route - GC Hillerød Heimdalsvej 1 3400 Hillerø |  | Project Management Denmark | ORD-1887 |  |  |  | 2024-10-24 | [5 empty] | 2024-11-21 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 1 | Own with Digging | 107101-007_C36205-1131910-01 | C36205-1131910-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 100885-011-008 | 100885-011 | C30848-1110555-01 | Created | 30848 | Soco System A/S | Cloud Access 1 Gb/s - GlobalConnect it-outsourcing |  | Michael Bisgaard Sørensen | 66218-1 |  |  |  | 2022-03-23 | [5 empty] | 2022-06-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100885-011_C30848-1110555-01 | C30848-1110555-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035729 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | 2021-10-26 13:26:00.000 | 2021-10-26 15:22:00.000 |  |  |  |  | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Stolpegårdsvej 6 2820 Gentofte | Ingen Capex Category | Change | 102771_NKA035729 | NKA035729 |  |  | 73069_NKA035729 |  | 0 |  | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering | Alexander Kroier Milbo
AX | Housing | 100860-033-002 | 100860-033 | HI30823-1136806-01 | Created | 30823 | Altibox Danmark A/S | PR.OC Cross Connect - Hør 5 Hall 3 - Hør 5 Hall 17 | Camilla Olesen | Camilla Olesen | ORD-3153 |  |  |  | 2025-05-09 | [5 empty] | 2025-07-30 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100860-033_HI30823-1136806-01 | HI30823-1136806-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-091-053 | 106118-091 | F35390-1129592-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Hern | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129592-01 | F35390-1129592-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Housing | 100454-148-001 | 100454-148 | HI30112-1136817-01 | Created | 30112 | TDC NET A/S | Fibre Trunk - GC Taastrup Hørskætten 3 2630 Taastrup - GC T |  | Mette Vinther | ORD-3157 |  |  |  | 2025-05-12 | [5 empty] | 2025-06-05 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100454-148_HI30112-1136817-01 | HI30112-1136817-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Mobile Access |  | 101332 | NMA-057699 | In Process | D72642 | Space gaming ApS |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Michel Daniel Kracun |  | 2024-12-05 | [9 empty] | New Sales |  |  | Åboulevard 25 1960 Frederiksberg C | Ingen Capex Category | 3rd Party | 101332_NMA057699 | NMA057699 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.G | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 103111 | NMA-059172 | In Process | D78725 | Smiley Fitness ApS |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | William Rikard Bagge Chang |  | 2025-02-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Carlsbergvej 32 A 3400 Hillerød | Ingen Capex Category | 3rd Party | 103111_NMA059172 | NMA059172 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 102649 | NMA-060148 | In Process | D78849 | Abc Lavpris Hovedkontor | Connectivity 100Mbit SDwan all | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-03-31 | [9 empty] | New Sales |  |  | Østergade 33 6630 Rødding | Ingen Capex Category | 3rd Party | 102649_NMA060148 | NMA060148 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | D.S - Awaiting Sales | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 105120 | NMA-060404 | In Process | D78880 | ConXus A/S | JEUDAN JEUDAN JEUDAN JEUDAN løngangstræde 20 - 100/100 SF | Line Skov | Line Skov |  |  | Jeppe Himmelstrup |  | 2025-04-16 | [5 empty] | 2025-05-23 | 2025-05-08 |  |  | New Sales |  |  | Løngangstræde 20 3 1468 København K | Ingen Capex Category | 3rd Party | 105120_NMA060404 | NMA060404 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 105543 | NMA-060592 | In Process | D78898 | Kløvermarken A/S | 100/100 SmartFiber Premium m. Extended WiFi - Kløvermarken A/S - Kløvermarksvej 70L (Bygning K) | Cecilie Ely Randsborg | Cecilie Ely Randsborg |  |  | Philip Goetz Majgaard | 2025-05-05 | 2025-05-02 | [5 empty] | 2025-06-20 |  |  |  | New Sales |  |  | Kløvermarksvej 70 L 2300 København S | Ingen Capex Category | 3rd Party | 105543_NMA060592 | NMA060592 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 105359 | NMA-060696 | In Process | D75867 | Copenhagen Coffee Lab Holding ApS |  | Signe Fogh Mach Andersen | Signe Fogh Mach Andersen |  |  | Michel Daniel Kracun | 2025-05-13 | 2025-05-12 | 2025-07-04 |  |  |  |  | 2025-07-04 |  | 2025-07-04 |  | New Sales | 2025-07-04 |  | Sankt Kjelds Plads 14 2100 København Ø | Ingen Capex Category | 3rd Party | 105359_NMA060696 | NMA060696 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 |  | Mobile Access 4G – Fail-over DK
AX | Fiber | 106118-088-128 | 106118-088 | F35390-1129339-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogen | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129339-01 | F35390-1129339-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 106118-091-006 | 106118-091 | F35390-1129545-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Stilling Niels Bohrs Vej 19 8660 | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129545-01 | F35390-1129545-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 106418-265-034 | 106418-265 | C35995-1116361-01 | On Hold | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Internet - Klusenstraße 97 41239 Mönchengladbach - 1 Gb/s | Implementation Germany | André Döpfner | 67871-1 | 67871-1 |  |  | 2022-12-19 | 2023-12-22 |  |  |  |  | 2023-05-18 |  |  |  | New Sales | 2023-12-22 | 2023-12-22 |  |  | 3rd Party | 106418-265_C35995-1116361-01 | C35995-1116361-01 |  |  |  |  | 0 | 2023-12-22 | 0
AX | Transmis | 104899-009-003 | 104899-009 | C34376-1136844-01 | Created | 34376 | Intecredo International ApS | EPL - Munkehatten 9 5220 Odense SØ - GC Odense 1 Blangstedg |  | Shazia Mobin | ORD-3165 |  |  |  | 2025-05-13 | 2025-08-01 |  |  |  |  | 2025-07-03 |  |  |  | Change | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  |  | Change | 104899-009_C34376-1136844-01 | C34376-1136844-01 |  |  | C34376-1089516-01 |  | 0 | 2025-08-01 | 0 |  |  | Project Management Fiber
AX | Transmis | 107349-019-001 | 107349-019 | C36415-1136670-01 | Created | 36415 | Vodafone Limited UK | CA.ON IPA 1Gb/s - Langbro 7 6400 Sønderborg | Valentin Dumitru Curtianu | Camilla Olesen | ORD-3118 |  |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-28 |  |  | 2025-05-23 |  | 2025-06-03 |  | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  | 1 | Own with Digging | 107349-019_C36415-1136670-01 | C36415-1136670-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0 |  |  | Peter Madsen
AX | Transmis | 100606-093-002 | 100606-093 | C30318-1136288-01 | Created | 30318 | Vejle Kommune | Omlægning til Fiber - Flegmade 2A 7100 Vejle - 100 Mb/s | Christian Endrup Schmidt | Michael Kronbach Leth | ORD-3043 |  |  |  | 2025-04-15 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-07-07 |  |  |  | Change | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Change | 100606-093_C30318-1136288-01 | C30318-1136288-01 |  |  | C30318-1075543-01 |  | 0 | 2025-06-27 | 0 |  |  | Simon Ørum Albertsen
AX | Transmis | 100606-090-002 | 100606-090 | C30318-1135826-01 | Created | 30318 | Vejle Kommune | IP VPN VRF - 100 Mb/s | Christian Endrup Schmidt | Michael Kronbach Leth | ORD-2941 |  |  |  | 2025-03-31 | 2025-06-06 |  |  |  |  | 2025-06-16 |  |  |  | New Sales | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  |  | Own OnNet | 100606-090_C30318-1135826-01 | C30318-1135826-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-06 | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 97010 | NKA-054986 | In Process | D77927 | Tønder Kommune | Tønder Kommune - WAN Udbud 2024 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lars Trap | 2024-09-06 | 2024-06-25 | 2024-12-02 | 2024-12-02 20:07:00.000 | 2024-12-02 20:07:00.000 | 2024-10-07 | 2024-12-02 | 2024-10-17 | 2024-10-24 | 2024-12-02 |  | New Sales | 2024-12-02 |  | Allegade 15 6270 Tønder | 3rd Party | 3rd Party | 97010_NKA054986 | NKA054986 |  | 2024-09-27 00:00:00.000 |  |  | 0 | 2024-10-17 | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055187 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-01-23 | 2024-06-27 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2025-04-04 |  | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Jagtvej 34 2200 København N | 3rd Party | 3rd Party | 97026_NKA055187 | NKA055187 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | VLAN: 3869 - Nørrebro Park Skole - TDC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055205 | On Hold | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-02-14 | 2024-06-27 | 2025-05-30 | 2025-04-23 10:29:00.000 | 2025-04-28 12:06:00.000 |  |  | 2025-04-25 | 2025-05-07 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Støberigade 1 2450 København SV | over 50m | Own with Digging | 97026_NKA055205 | NKA055205 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 | VLAN: 3885 - Skolen I Sydhavnen - GC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121 | Mads Gosvig Hansen
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055225 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-02-14 | 2024-06-27 | 2025-05-30 | 2025-04-23 09:43:00.000 | 2025-04-28 12:28:00.000 |  |  | 2025-04-25 | 2025-05-08 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Matthæusgade 33 1666 København V | 0-15m | Own with Digging | 97026_NKA055225 | NKA055225 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 | VLAN: 3908 - Tove Ditlevsens Skole Enghaveplads - GC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121 | Mads Gosvig Hansen
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055226 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-01-23 | 2024-06-27 | 2025-12-31 |  |  |  |  | 2025-04-04 | 2025-03-19 | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Horsebakken 19 2400 København NV | 3rd Party | 3rd Party | 97026_NKA055226 | NKA055226 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | VLAN: 3910 - Ungdomsskolen I Utterslev - TDC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121
BO | Fiberforbindelse |  | 97347 | NKA-055435 | In Process | D77341 | Deichmann-Sko ApS | Connectivity 100 Mbit fiber internet på SDwan Danmark | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Robert Steen-Roed | 2024-11-11 | 2024-06-28 | 2025-06-13 | 2025-01-28 10:18:00.000 | 2025-05-08 13:02:00.000 | 2025-06-06 |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 |  | Vestergade 21 8600 Silkeborg | over 50m | Own with Digging | 97347_NKA055435 | NKA055435 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-06 | 0 | PP.A | 100 Mbps fiberforbindelse SDx | Bjarne Kjær
BO | Fiberforbindelse |  | 98663 | NKA-056189 | On Hold | D00180 | GlobalConnect A/S | 20015176 | Frederik Emde Kjær | Frederik Emde Kjær |  |  | SA_BO-Comarch-OSS |  | 2024-09-11 | [9 empty] | New Sales |  |  | Havneholmen 6 ST 2450 København SV | over 50m | Own with Digging | 98663_NKA056189 | NKA056189 | OH.OS |  |  |  | 0 | 2035-02-28 | 0 | OH.OS - Testprojekt | 1 Gbps fiberforbindelse
AX | Transmis | 100606-089-002 | 100606-089 | C30318-1135746-01 | Created | 30318 | Vejle Kommune | IP VPN VRF - 100 Mb/s | Christian Endrup Schmidt | Michael Kronbach Leth | ORD-2931 |  |  |  | 2025-03-30 | 2025-11-07 |  |  |  |  | 2025-06-16 |  |  |  | New Sales | 2025-11-07 | 2025-11-07 |  |  | Own OnNet | 100606-089_C30318-1135746-01 | C30318-1135746-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-11-07 | 0
AX | Transmis | 100453-1193-0033 | 100453-1193 | C30111-1134323-01 | Created | 30111 | Telenor A/S | Ethernet Access - Rundforbivej 186 2850 Nærum - GC Taastrup | Ahsan Siddiqui | Mette Vinther | ORD-2518 |  |  |  | 2025-01-28 | [5 empty] | 2025-04-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100453-1193_C30111-1134323-01 | C30111-1134323-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Thomas Rønne Massesson
AX | Transmis | 100999-022-002 | 100999-022 | C30963-1098075-01 | On Hold | 30963 | Scandlines Danmark ApS | EPL 100 Mb/s Fully diverse route - Zum Südtor 5 18147 Rosto | Valentin Dumitru Curtianu | Mette Vinther | 58246-5 |  |  |  | 2021-01-05 | 2022-09-01 |  |  |  |  | 2021-03-15 | 2023-01-23 | 2022-08-01 |  | Change | 2022-09-01 | 2022-09-01 |  | 1 | Change | 100999-022_C30963-1098075-01 | C30963-1098075-01 | Early Contracting |  | C30963-1079773-01 |  | 0 | 2022-09-01 | 0
AX | Transmis | 106089-351-001 | 106089-351 | C35365-1136768-01 | Created | 35365 | GlobalConnect AB (Portal) | CA.ON EPL 100Mb/s - Islands Brygge 43 2300 - VBG 149 | Saad Ahmed | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-3146 |  |  |  | 2025-05-07 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-07-28 |  |  |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 1 | Own with Digging | 106089-351_C35365-1136768-01 | C35365-1136768-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0 |  |  | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 97023 | NKA-056381 | On Hold | D76538 | DANSKE KONCEPT RESTAURANTER A/S | Connectivity 100 Mbit fiber internet Danmark + 1GB internet HQ | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Robert Steen-Roed | 2024-10-15 | 2024-09-23 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2025-01-10 |  | 2025-01-10 |  | New Sales | 2025-01-10 | 2025-05-30 | Idagårdsvej 4 4200 Slagelse | over 50m | Own with Digging | 97023_NKA056381 | NKA056381 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - PP.A - Sunset | 100 Mbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 97023 | NKA-056374 | In Process | D76538 | DANSKE KONCEPT RESTAURANTER A/S | Connectivity 100 Mbit fiber internet Danmark + 1GB internet HQ | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2024-09-23 | 2025-05-30 |  |  | 2025-05-30 |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Nyholmvej 10 7500 Holstebro | 3rd Party | 3rd Party | 97023_NKA056374 | NKA056374 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C - Sunset | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 95792 | NKA-056533 | In Process | D78183 | Trescal A/S | IP-VPN ( DK, SE) VRF Link towards existing ( GC NO-IP.VPN ) | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Jannik Uhrskov Kjærsholm | 2024-10-10 | 2024-09-30 | 2026-04-25 |  |  |  |  | 2025-01-10 | 2025-03-14 | 2026-04-25 |  | New Sales | 2026-04-25 |  | Fraktgatan 6 633 46 Eskilstuna Sweden | 3rd Party | 3rd Party | 95792_NKA056533 | NKA056533 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C - Sverige | 200 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 98925 | NKA-056434 | In Process | D72616 | Globalconnect A/S - Internal IT | FUT Nordenergi | Carsten Jørgensen | Carsten Jørgensen |  |  | Carsten Jørgensen | 2024-10-17 | 2024-09-24 |  |  |  | 2024-10-11 |  | 2025-04-30 |  |  |  | New Sales |  |  | Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn | 3rd Party | 3rd Party | 98925_NKA056434 | NKA056434 |  |  |  |  | 0 | 2025-04-30 | 0 | PP.C - OpenNet | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 98152 | NKA-056845 | In Process | D28890 | Nagel Danmark A/S |  | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker | 2024-11-01 | 2024-10-18 | 2025-06-13 | 2025-04-08 13:29:00.000 | 2025-05-09 11:51:00.000 | 2025-06-06 |  | 2025-01-17 |  | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 |  | Fælledvej 27 7600 Struer | over 50m | Own with Digging | 98152_NKA056845 | NKA056845 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-13 | 0 |  | 200 Mbps fiberforbindelse | Jens Ipsen
BO | Fiberforbindelse |  | 101070 | NKA-057742 | On Hold | D49100 | AS3 A/S | Datacom - Internetforbindelser til Nordiske lokationer | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Kejsergade 2 1 1155 København K | On-net | Own OnNet | 101070_NKA057742 | NKA057742 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - afventer leveringsdato | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 101070 | NKA-057765 | On Hold | D49100 | AS3 A/S | Datacom - Internetforbindelser til Nordiske lokationer | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Barbudalen 39 4846 Arendal Norway | 3rd Party | 3rd Party | 101070_NKA057765 | NKA057765 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - afventer leveringsdato | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 100785 | NKA-057824 | In Process | D02740 | Dansk Retursystem A/S | Ny lokation Fredericia | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2024-12-13 | 2024-12-10 | 2025-10-01 | 2025-04-09 08:10:00.000 | 2025-04-11 10:06:00.000 |  |  | 2025-03-14 |  | 2025-10-01 |  | New Sales | 2025-10-01 |  | Bundgårdsvej 6 7000 Fredericia | 15-30m | Own with Digging | 100785_NKA057824 | NKA057824 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0 | PP.A | 10 Gbps fiberforbindelse | Bjarne Kjær
BO | Fiberforbindelse |  | 101784 | NKA-058136 | In Process | D08830 | netIP a/s | Kalkværksvej 5, 10. sal, 8000 ÅRhus C | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Henrik Egedal Kristensen | 2025-01-15 | 2024-12-27 | 2025-05-16 | 2025-01-27 14:43:00.000 | 2025-03-25 10:30:00.000 | 2025-04-29 |  | 2025-05-16 | 2025-04-23 | 2025-05-16 |  | New Sales | 2025-05-16 |  | Kalkværksvej 5 10 8000 Aarhus C | 0-15m | Own with Digging | 101784_NKA058136 | NKA058136 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-09 | 0 | PP.A | 1 Gbps fiberforbindelse | Torben Astrup Rasmussen
BO | SKI |  | 100609 | NKA-058489 | On Hold | D19800 | Kalundborg kommune | SKI - 10Gbit forbindelser | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-01-27 | 2025-01-20 | 2025-04-18 | 2025-02-21 12:37:00.000 | 2025-02-27 14:39:00.000 |  |  | 2025-04-18 |  | 2025-04-18 |  | New Sales | 2025-04-18 |  | J Hagemann-Petersens Alle 11 4400 Kalundborg | On-net | Own OnNet | 100609_NKA058489 | NKA058489 | OH.CI |  |  |  | 0 | 2025-03-14 | 0 | OH.CI ;SKI; 10 Gbps - GC forbindelse. | 10 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460221 | Mathias Svare
BO | Fiberforbindelse |  | 72375 | NKA-034774 | On Hold | D00800 | BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB | 500M IPA Havneholmen 27 | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Thomas Wester | 2021-05-28 | 2021-05-25 |  | 2021-05-31 12:23:00.000 | 2021-06-25 08:52:00.000 | [6 empty] | New Sales |  |  | Havneholmen 27 1561 København V | On-net | Own OnNet | 72375_NKA034774 | NKA034774 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | 500 Mbps fiberforbindelse | Torben Nielsen
BO | Mobil Link |  | 99852 | NML-057189 | On Hold | D78220 | Carglass A/S | SmartConnect Carglass Denmark | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Robert Steen-Roed | 2024-12-02 | 2024-11-07 | [9 empty] | New Sales |  |  | Wittrupvej 1 7120 Vejle Øst | 3rd Party | 3rd Party | 99852_NML057189 | NML057189 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Opsiges under leveranvce | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 96115 | NML-057298 | On Hold | D78318 | SYGEFORSIKRINGEN "DANMARK" GS | 36 mdr. kr.56.900 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Flemming Steen Thomsen | 2024-11-22 | 2024-11-11 | [9 empty] | New Sales |  |  | Søndergade 76 8000 Aarhus C | 3rd Party | 3rd Party | 96115_NML057298 | NML057298 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Waiting Order Termination (skal opsiges bliver erstattet af NKA-057969) | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 98482 | NML-056424 | In Process | D16150 | Zebnet ApS | Anti ddos på 7 adresser | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Michel Daniel Kracun |  | 2024-09-24 | 2025-05-30 |  |  | 2024-12-04 |  |  |  | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Livøvej 80 9681 Ranum | 3rd Party | 3rd Party | 98482_NML056424 | NML056424 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 101089 | NML-059859 | In Process | D78781 | Koppers Denmark ApS | Connectivity - Avernakke 1, 5800 Nyborg | Eva Eisner | Eva Eisner |  |  | Jannik Uhrskov Kjærsholm | 2025-03-27 | 2025-03-20 | 2025-12-31 |  |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-04-04 | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Avernakke 1 5800 Nyborg | 3rd Party | 3rd Party | 101089_NML059859 | NML059859 |  | 2025-04-22 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 | CA.ON | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 103631 | NML-059906 | In Process | D78792 | Frøslev Træ A/S | Connectivity with 4G failover - Frøslev Træ ( Total solution ) | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Jannik Uhrskov Kjærsholm |  | 2025-03-24 | [9 empty] | New Sales |  |  | Hermesvej 25 A 6330 Padborg | 3rd Party | 3rd Party | 103631_NML059906 | NML059906 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.LL | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 104731 | NML-060340 | In Process | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP - Ny butik - Brugsen Holmsland (Flytning) | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2025-04-10 | [9 empty] | New Sales |  |  | Klostervej 6 6950 Ringkøbing | 3rd Party | 3rd Party | 104731_NML060340 | NML060340 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | GlobalConnect Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 105536 | NML-060685 | In Process | D71958 | MOBILXPERTEN ApS | KLC Erhverv Virum - Fiberforbindelse Ejby Industrivej 68 | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Morten Dolleris |  | 2025-05-09 | [5 empty] | 2025-08-08 |  |  |  | New Sales |  |  | Ejby Industrivej 68 2600 Glostrup | 3rd Party | 3rd Party | 105536_NML060685 | NML060685 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.WD | Mobil Link
BO | Managed LAN |  | 101796 | NBM-040748 | In Process | D74785 | ZeroNorth A/S | Chennei & Advanced FW feature set | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-10 | 2025-01-31 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2025-04-30 |  | 2025-05-30 |  | Change | 2025-05-30 |  | Amagerfælledvej 106 2300 København S. | Ingen Capex Category | Change | 101796_NBM040748 | NBM040748 |  |  | 78549_NBM040748 |  | 0 |  | 0 | SE.ML | Managed LAN
BO | Forbindelser Add-on |  | 101999 | NKA-051118 | In Process | D75390 | Aabenraa Kommune | Tilføjelse af DHCP-helper til NKA-051118 | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-02-05 | 2025-04-01 |  |  | 2025-05-06 | 2025-04-01 | 2025-05-06 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  | Change | 2025-04-01 |  | Stubbæk Bygade 1 11 6200 Aabenraa | Ingen Capex Category | Change | 101999_NKA051118 | NKA051118 |  | 2025-04-01 00:00:00.000 | 101998_NKA051118 |  | 0 | 2025-05-06 | 0 |  | Ekstra DHCP-helper, 1 - 5 pr. lokation
BO | Fiberforbindelse |  | 92963 | NKA-051476 | In Process | D50910 | DAN`X A/S | WAN og DC delen af kontrakt 92849 | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Caspar Strandberg | 2024-02-27 | 2023-12-13 | 2025-05-23 | 2024-06-27 15:00:00.000 | 2024-05-23 10:09:00.000 | 2024-05-27 |  |  | 2025-03-19 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Ejby Industrivej 1 2600 Glostrup | On-net | Own OnNet | 92963_NKA051476 | NKA051476 |  |  |  |  | 0 | 2024-04-26 | 0 | PP.Z | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 96319 | NKA-028814 | In Process | D72043 | ed A/S | Ed A/S 10 GB ægte redundant | Shazia Mobin | Shazia Mobin |  |  | Christian Cederholm | 2019-10-23 | 2024-10-09 | 2025-05-16 |  |  | 2025-05-14 |  |  |  | 2025-05-16 |  | Change | 2025-05-16 |  | Grenåvej 629 E 8541 Skødstrup | 30-50m | Change | 96319_NKA028814 | NKA028814 |  |  | 58627_NKA028814 |  | 0 | 2020-01-10 | 0 | PP.G | 10 Gbps fiberforbindelse
AX | Fiber | 106118-091-080 | 106118-091 | F35390-1129619-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Hern | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129619-01 | F35390-1129619-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Housing | 106118-090-069 | 106118-090 | HP35390-1129532-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Housing - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - Power Feed - |  | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HP35390-1129532-01 | HP35390-1129532-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 107428-002-009 | 107428-002 | HP36472-1128765-01 | On Hold | 36472 | Grøn Sky ApS | Power consumption - GC Taastrup Hørskætten 5 Hall 16 2630 T | Andreas Niss | Project Management Denmark | 87152-1 |  |  |  | 2024-06-24 | 2024-11-01 |  |  |  |  | 2024-09-12 |  |  |  | New Sales | 2024-11-01 | 2024-11-01 |  |  | Own OnNet | 107428-002_HP36472-1128765-01 | HP36472-1128765-01 | Other |  |  |  | 0 | 2024-11-01 | 0
AX | Housing | 106118-090-020 | 106118-090 | HP35390-1129483-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Housing - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Herning - Power F | Martin Fredberg | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HP35390-1129483-01 | HP35390-1129483-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 105582 | NKA-018460 | In Process | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP - Opgradering fra 100 Mbit til 250 Mbit | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson | 2017-01-27 | 2025-05-08 | 2025-05-16 | [5 empty] | 2025-05-14 | 2025-05-16 |  | Change | 2025-05-16 |  | Hovedgaden 87 6720 Fanø | 3rd Party | Change | 105582_NKA018460 | NKA018460 |  |  | 50581_NKA018460 |  | 0 | 2017-04-28 | 0 |  | 250 Mbps fiberforbindelse
AX | Transmis | 100869-289-002 | 100869-289 | C30832-1116154-01 | Created | 30832 | GlobalConnect A/S (Gigacontent A/S) | Go-Color 10Gb, Equinix FR5 - Vesterbroagde 149 | Louise K. Sørup Madsen | Louise K. Sørup Madsen |  |  |  |  | 2022-12-05 | [9 empty] | Change |  |  |  |  | Change | 100869-289_C30832-1116154-01 | C30832-1116154-01 |  |  | C35774-1110276-01 |  | 0 |  | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 98482 | NOC-995967 | In Process | D16150 | Zebnet ApS | Anti ddos på 7 adresser | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Michel Daniel Kracun |  | 2024-09-24 |  |  |  | 2025-04-29 | [5 empty] | Change |  |  | Fælledvej 1 8870 Langå | Ingen Capex Category | Change | 98482_NOC995967 | NOC995967 |  |  | 76983_NOC995967 |  | 0 | 2012-02-16 | 0 | PP.G | 1 Gbps fiberforbindelse
AX | Fiber | 100489-189-003 | 100489-189 | F30176-1130600-01 | In Process | 30176 | Danmarks Tekniske Universitet | Dark Fibre - Bredgade 40 1260 København K - Christians Bryg | Kenneth Alan Mejer | Michael Kronbach Leth | ORD-1420 |  |  |  | 2024-08-23 | 2025-06-30 |  |  | 2025-02-21 |  | 2024-11-13 |  | 2025-02-28 |  | New Sales | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  |  | Own OnNet | 100489-189_F30176-1130600-01 | F30176-1130600-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-30 | 0 |  |  | Kenneth Alan Mejer
AX | Housing | 103372-015-038 | 103372-015 | HR32973-1136031-01 | Created | 32973 | Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen, Koncern IT | Rackspace Cage, m2 - GC Taastrup Hørskætten 5 Hall 6 2630 Ta | Brian Mattisson Amdisen | Jonatan Hastrup Jørnsgård | ORD-2989 |  |  |  | 2025-04-07 | [5 empty] | 2025-06-02 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 103372-015_HR32973-1136031-01 | HR32973-1136031-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 105694-010-001 | 105694-010 | C35085-1127114-01 | On Hold | 35085 | Better Energy A/S | PP.B ML 3 - Gammel Kongevej 60 1850 Frederiksberg C - | Ahsan Siddiqui | Henrik Møller Fyhn | 88005-1 |  |  |  | 2024-04-10 | 2024-06-28 |  |  | 2024-05-24 |  | 2024-06-26 |  | 2024-05-31 |  | Change | 2024-06-28 | 2024-06-28 |  |  | Change | 105694-010_C35085-1127114-01 | C35085-1127114-01 | Other |  | C35085-1094825-01 |  | 0 | 2024-06-28 | 0 |  |  | Christian Ravnsmed Hedemand Bøgeskov
BO | Forbindelser Add-on |  | 85129 | NKA-023538 | On Hold | D00510 | Frode Laursen A/S | Tilkøb af Jumbo Frames - følger kontrakt 77346 | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Henrik Bregnhøj | 2018-03-07 | 2023-01-20 | 2023-04-25 |  |  |  |  | 2018-06-29 |  | 2023-04-25 |  | Change | 2023-04-25 |  | Myllykorventi 10 04260 Kerava Finland | 3rd Party | Change | 85129_NKA023538 | NKA023538 | OH.OT |  | 77346_NKA023538 |  | 0 | 2018-07-11 | 0 | OH.OT | Jumbo frames
BO | SKI |  | 94451 | NKA-022946 | In Process | D19800 | Kalundborg kommune | SKI - Opgradering til 500Mbit + tilføjelse af 100Mbit logisk internet (Stor bestilling af den 12/02-2024) | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2018-01-19 | 2024-03-05 | [9 empty] | Change |  |  | Elledvænget 1 4400 Kalundborg | 3rd Party | Change | 94451_NKA022946 | NKA022946 |  |  | 85794_NKA022946 |  | 0 | 2018-03-16 | 0 | SKI - Skift CPE | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460221
AX | Fiber | 105494-007-001 | 105494-007 | F34916-1136364-01 | Created | 34916 | Adeo DC ApS | DF.WD - ZE Herstedvang 8 2620 - Jernbane Allé 92 2720 | Janus Mutua Andersen | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-3067 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-07-11 |  |  |  |  | 2025-07-15 |  |  |  | New Sales | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | 2 | Own with Digging | 105494-007_F34916-1136364-01 | F34916-1136364-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-11 | 0 |  |  | Janus Mutua Andersen
BO | SKI |  | 77004 | NSW-038814 | On Hold | D20890 | HVIDOVRE KOMMUNE | SKI - Omlægning til SKI 50.46 + Tilføjelse af SD-WAN | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2021-12-16 | [9 empty] | New Sales |  |  | M Bechs Alle 10 2650 Hvidovre | Ingen Capex Category | Own OnNet | 77004_NSW038814 | NSW038814 | OH.DS |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.DS - PP.Z | Tillæg for 100 Mbps Netværksforbindelse som SD-WAN - 50460121
BO | SKI |  | 79364 | NSW-041184 | In Process | D20590 | Næstved Kommune | SKI - Manuel migrering af 2 stk. 1Gbit netværksforbindelser + SDWAN | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Louis Lütken |  | 2022-03-25 | 2025-05-30 | [6 empty] | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Tokesvej 1 4684 Holmegaard | Ingen Capex Category | Own OnNet | 79364_NSW041184 | NSW041184 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Tillæg for 1 Gbps Netværksforbindelse som SD-WAN - 50460221
BO | Managed SD-WAN |  | 102414 | NSW-044175 | In Process | D02100 | Elis Danmark A/S | ELIS migrering | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Bjarke Bo Johnsen |  | 2025-04-30 | [9 empty] | Change |  |  | Bakkesvinget 40 4000 Roskilde | Ingen Capex Category | Change | 102414_NSW044175 | NSW044175 |  |  | 96463_NSW044175 |  | 0 |  | 0 |  | Managed SD-WAN 200 Mbps
BO | SmartFiber |  | 81651 | NSW-043922 | On Hold | D75787 | 21st.BIO A/S | 300mbit SF - tilbudsnummer 13301 | Oliver Mariager | Oliver Mariager |  |  | Sebastian Mathilli |  | 2022-07-15 | [9 empty] | New Sales |  |  | Sydmarken 42 2860 Søborg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 81651_NSW043922 | NSW043922 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD | SmartFiber 100 Mbps
BO | SKI |  | 88172 | NKA-024890 | On Hold | D30820 | I/S VESTFORBRÆNDING | SKI - Migrering | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2018-08-01 | 2023-06-30 | [9 empty] | Change |  |  | Energivej 411 2800 Kongens Lyngby | over 50m | Change | 88172_NKA024890 | NKA024890 |  |  | 52243_NKA024890 |  | 0 | 2018-10-19 | 0 | SRO - GLO - Servicevindue - Skift af CPE (Cisco ISR-1100 (uden 4G) | 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
AX | Fiber | 106630-026-007 | 106630-026 | F35811-1135575-01 | Created | 35811 | VIOS.dk A/S | DF.WD DF Pair ZE - Færgegaardsvej 2 4760 - TDC Vordingborg | Anders Hermansen | Camilla Olesen | ORD-2893 |  |  |  | 2025-03-26 | 2025-06-02 |  |  | 2025-06-13 |  | 2025-05-20 |  | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  |  | Own OnNet | 106630-026_F35811-1135575-01 | F35811-1135575-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-02 | 0 |  |  | Anders Hermansen
BO | Managed SD-WAN |  | 89487 | NSW-051332 | On Hold | D27170 | Erenfred Pedersen A/S | Samlet aftale til SD-WAN løsning inkl. (rettelse til datacenter adresse) | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Kjeld Haase Hedin |  | 2023-11-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Søndervangsalle 20 8260 Viby J | Ingen Capex Category | Own OnNet | 89487_NSW051332 | NSW051332 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Managed SD-WAN 200 Mbps
AX | Housing | 106118-090-071 | 106118-090 | HP35390-1129534-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Housing - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - Power Feed - |  | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HP35390-1129534-01 | HP35390-1129534-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 104094-011-055 | 104094-011 | HR33647-1135399-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135399-01 | HR33647-1135399-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 100775-108-002 | 100775-108 | C30738-1118625-01 | On Hold | 30738 | Danish Crown A/S | EPL Fixed Route - GC Skejby Brendstrupgårdsvej 13 8200 Aarh | André Hegermark | Shazia Mobin | 83155-1 |  |  |  | 2023-03-15 | 2024-12-01 |  |  |  |  | 2023-07-04 |  |  |  | New Sales | 2024-12-01 | 2024-12-01 |  |  | Own OnNet | 100775-108_C30738-1118625-01 | C30738-1118625-01 |  |  |  |  | 0 | 2024-12-01 | 0
AX | Fiber | 106903-008-006 | 106903-008 | F36020-1117626-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Dark Fibre, 1 pair, Fully diverse route - Interxion Balleru | Brian Snedker Pakula | Kirsten Christensen | 81934-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-008_F36020-1117626-01 | F36020-1117626-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Brian Snedker Pakula
BO | SKI |  | 94451 | NKA-023194 | In Process | D19800 | Kalundborg kommune | SKI - Opgradering til 500Mbit + tilføjelse af 100Mbit logisk internet (Stor bestilling af den 12/02-2024) | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2018-02-16 | 2024-03-05 | [9 empty] | Change |  |  | Glentevej 1 4270 Høng | 3rd Party | Change | 94451_NKA023194 | NKA023194 |  |  | 85794_NKA023194 |  | 0 | 2018-05-25 | 0 | SKI - Skift CPE | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460221
AX | Housing | 103372-018-005 | 103372-018 | HI32973-1136258-01 | Created | 32973 | Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen, Koncern IT | Internal Cabling Fibre trunk 48 pairs - GC Taastrup Hørskæ |  | Toivo Hiljander | ORD-3039 |  |  |  | 2025-04-15 | [5 empty] | 2027-03-08 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 103372-018_HI32973-1136258-01 | HI32973-1136258-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 98474 | NKA-021308 | In Process | D76674 | H9 ApS | Eldesign - Fiberforbindelse 1g incl. 4 g failover | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Morten Dolleris | 2024-04-29 | 2024-10-18 | 2025-05-23 |  |  | 2025-05-21 |  | 2025-05-23 |  | 2025-05-23 |  | Change | 2025-05-23 |  | Halmtorvet 9 A 1700 København V | On-net | Change | 98474_NKA021308 | NKA021308 |  |  | 43235_NKA021308 |  | 0 | 2025-05-23 | 0 | PP:G | 1 Gbps fiberforbindelse
AX | Transmis | 101534-018-016 | 101534-018 | C31500-1133909-01 | Created | 31500 | Wismo Group A/S | Redundancy mechanism - VRRP |  | Henrik Møller Fyhn | ORD-2354 |  |  |  | 2025-01-08 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2025-03-13 |  |  |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | Own OnNet | 101534-018_C31500-1133909-01 | C31500-1133909-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0
AX | Fiber | 106118-088-120 | 106118-088 | F35390-1129329-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogen | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129329-01 | F35390-1129329-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 106418-712-022 | 106418-712 | C36608-1135007-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Internet - Flößaustraße 24b 90763 Fürth - 400 Mb/ | Implementation Germany | Stefanie Jossa | ORD-2745 | ORD-2745 |  |  | 2025-02-28 | 2026-04-01 |  |  |  |  | 2025-06-28 |  |  |  | New Sales | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  | 3rd Party | 106418-712_C36608-1135007-01 | C36608-1135007-01 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 0
AX | Fiber | 106903-019-006 | 106903-019 | F36020-1117575-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Dark Fibre, 1 pair, Fully diverse route - GC Holbæk L.C.Wor | Brian Snedker Pakula | Kirsten Christensen | 84482-3 |  |  |  | 2023-04-19 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-019_F36020-1117575-01 | F36020-1117575-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Brian Snedker Pakula
AX | Transmis | 100869-325-001 | 100869-325 | B30832-1134039-01 | Created | 30832 | GlobalConnect A/S (Gigacontent A/S) | IH14_Svendborg Idrætscenter | Jan Ingemann Pedersen | Shazia Mobin |  |  |  |  | 2025-01-13 | [9 empty] | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100869-325_B30832-1134039-01 | B30832-1134039-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106903-010-002 | 106903-010 | F36020-1117643-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Dark Fibre, 1 pair, Fully diverse route - GC Marrebæk Gl. L | Brian Snedker Pakula | Kirsten Christensen | 81936-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-010_F36020-1117643-01 | F36020-1117643-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Brian Snedker Pakula
BO | SKI |  | 97365 | NKA-014472 | In Process | D20600 | Mariagerfjord Kommune | Nye VRF'er og netværksændringer iflg aftale | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Lasse Berglund | 2016-04-19 | 2024-08-08 | 2024-11-21 |  |  | 2025-06-04 | 2024-11-21 | 2016-07-04 |  | 2024-11-21 |  | Change | 2024-11-21 |  | Ålborgvej 17 A 9560 Hadsund | Ingen Capex Category | Change | 97365_NKA014472 | NKA014472 |  | 2024-11-21 00:00:00.000 | 86211_NKA014472 |  | 0 | 2016-06-14 | 0 |  | Logisk netværksforbindelse - 50460421
BO | Sort fiber |  | 102754 | NSF-059202 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Nybrovej 80 - Hagedornsvej 1 - 2*18 DF par | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-05 | 2025-02-28 | 2025-06-06 | 2025-04-02 13:31:00.000 | 2025-04-02 13:31:00.000 |  |  |  | 2025-02-28 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Nybrovej 80 2820 Gentofte | over 50m | Own with Digging | 102754_NSF059202 | NSF059202 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Sort Fiber (par) | Mads Gosvig Hansen
BO | Fiberforbindelse |  | 102056 | NKA-058974 | In Process | D78685 | Urban Partners A/S | Connectivity 1/1 Gb Nordhavn, Gøteborg, Luxenborg og Finland | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Robert Steen-Roed | 2025-03-07 | 2025-02-17 | 2025-05-16 |  |  |  |  | 2025-04-11 |  | 2025-05-16 |  | New Sales | 2025-05-16 |  | Århusgade 120 2150 Nordhavn | On-net | Own OnNet | 102056_NKA058974 | NKA058974 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.B | 1 Gbps fiberforbindelse | Stine Kildegaard Kristensen
BO | Fiberforbindelse |  | 102100 | NKA-058445 | In Process | D78595 | Dansk Camping Union |  | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michell Vester |  | 2025-01-17 | 2025-07-01 |  |  | 2025-06-19 |  | 2025-06-19 |  | 2025-07-01 |  | New Sales | 2025-07-01 |  | Solsortevej 2 A 9460 Brovst | Ingen Capex Category | 3rd Party | 102100_NKA058445 | NKA058445 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-19 | 0 | #OpenNetMigrate# | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | SKI |  | 103009 | NKA-059298 | In Process | D04010 | Syddansk Erhvervsskole | SKI - 100Gbit netværksforbindelse + 25Gbit logisk internet | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Henrik Bech Andersen | 2025-03-07 | 2025-03-06 | 2025-12-31 |  | 2025-03-06 09:46:00.000 |  |  | 2025-05-20 |  | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Munkebjergvej 130 5230 Odense M | 3rd Party | 3rd Party | 103009_NKA059298 | NKA059298 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SKI - 100 Gbps + 25 Gbps Internet- EF | 100 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059346 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester | 2025-04-24 | 2025-03-06 | 2025-07-18 | [6 empty] | 2025-07-18 |  | New Sales | 2025-07-18 |  | Dalbyvej 20 8722 Hedensted | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059346 | NKA059346 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059455 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Skagensvej 100 9800 Hjørring | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059455 | NKA059455 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059513 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-06-13 | [6 empty] | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 |  | Sjælør Boulevard 143 2500 Valby | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059513 | NKA059513 |  | 2025-05-05 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059519 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester | 2025-03-24 | 2025-03-06 | 2025-05-23 | 2025-04-09 09:52:00.000 | 2025-04-24 08:29:00.000 | 2025-05-16 |  | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Over Bølgen 25 2670 Greve | over 50m | Own with Digging | 102937_NKA059519 | NKA059519 |  | 2025-05-04 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059533 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-06-27 | [6 empty] | 2025-06-27 |  | New Sales | 2025-06-27 |  | Holbækvej 7 4000 Roskilde | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059533 | NKA059533 |  | 2025-05-07 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059597 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-07-04 |  | 2025-04-30 10:26:00.000 |  |  |  |  | 2025-07-04 |  | New Sales | 2025-07-04 |  | Grønnegade 12 7900 Nykøbing M | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059597 | NKA059597 |  | 2025-05-13 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 103316 | NKA-059902 | In Process | D71461 | P+p Arkitekter A/S |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Kasper Pfeiffer Skovgaard Olesen | 2025-03-27 | 2025-03-24 | 2025-05-16 | 2025-03-31 10:53:00.000 | 2025-04-22 13:48:00.000 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-23 | 2025-04-29 | 2025-05-16 |  | New Sales | 2025-05-16 |  | Strømmen 2 9400 Nørresundby | On-net | Own OnNet | 103316_NKA059902 | NKA059902 |  | 2025-05-07 14:06:00.000 |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0 | PP.B | 1 Gbps fiberforbindelse | Rasmus Kabel Mollerup
BO | Fiberforbindelse |  | 104677 | NKA-059976 | In Process | D75603 | WOBA ApS |  | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Karina Joan Andersen | 2025-04-07 | 2025-03-26 | 2025-06-27 | 2025-04-07 10:48:00.000 | 2025-04-24 08:08:00.000 |  |  | 2025-06-06 |  | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 | 2025-06-27 | Frederiksborggade 20 B 1 1360 København K | On-net | Own OnNet | 104677_NKA059976 | NKA059976 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.B | 200 Mbps fiberforbindelse SDx | Janus Mutua Andersen
BO | Fiberforbindelse |  | 103254 | NKA-059985 | On Hold | D73361 | Danske Olieberedskabslagre |  | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker | 2025-04-11 | 2025-03-26 | 2025-05-16 |  |  |  |  | 2025-05-16 |  | 2025-05-16 |  | New Sales | 2025-05-16 |  | Juelsmindevej 2 4400 Kalundborg | On-net | Own OnNet | 103254_NKA059985 | NKA059985 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT PP.C | 1 Gbps fiberforbindelse | Kenneth Alan Mejer
BO | Fiberforbindelse |  | 102233 | NKA-060041 | In Process | D78058 | Det Faglige Hus - A-Kasse | Connectivity til leverance 01/06 2025 ( Borgergade 38, Esbjerg ) | Line Skov | Line Skov |  |  | Jannik Uhrskov Kjærsholm | 2025-03-31 | 2025-03-28 | 2025-05-23 | 2025-04-02 09:07:00.000 | 2025-04-23 11:10:00.000 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-23 | 2025-04-24 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Borgergade 38 6700 Esbjerg | On-net | Own OnNet | 102233_NKA060041 | NKA060041 |  | 2025-05-14 15:01:00.000 |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 | CA.ON | 1 Gbps fiberforbindelse | Bjarne Kjær
BO | Fiberforbindelse |  | 102993 | NKA-060247 | In Process | D01210 | Fibia P/S |  | Nikolaj Blicher Enegaard | Nikolaj Blicher Enegaard |  |  | Christian Staulund Michaelsen |  | 2025-04-03 | [9 empty] | New Sales |  |  | Hørskætten 5 2630 Taastrup | On-net | Own OnNet | 102993_NKA060247 | NKA060247 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | D.V Datacenter 1G: Afv Rack | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | SKI |  | 105122 | NKA-060367 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - 100Mbit netværksforbindelse - Strandhus ved Aggershvile | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-04-15 | 2025-04-11 | 2025-07-02 |  |  | 2025-06-27 |  |  | 2025-05-07 | 2025-07-02 |  | New Sales | 2025-07-02 |  | Skodsborg Strandvej 256 2942 Skodsborg | 3rd Party | 3rd Party | 105122_NKA060367 | NKA060367 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-17 | 0 | TDC | 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | Fiberforbindelse |  | 105337 | NKA-060471 | In Process | D43070 | Moldow A/S |  | Eva Eisner | Eva Eisner |  |  | Amel Voloder | 2025-05-01 | 2025-04-25 | 2025-07-18 |  |  | 2025-07-11 |  | 2025-07-18 |  | 2025-07-18 |  | New Sales | 2025-07-18 |  | Østre Havnevej 37 ST 5700 Svendborg | 3rd Party | 3rd Party | 105337_NKA060471 | NKA060471 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | DF.LL - TDC | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 105382 | NKA-060510 | In Process | D00180 | GlobalConnect A/S | Internal WAN order for NNS VPC Rack | Camilla Olesen | Camilla Olesen |  |  | Henrik Eibye-Jacobsen | 2025-04-29 | 2025-04-28 | 2025-06-20 | [6 empty] | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Hørskætten 6 C 2630 Tåstrup | On-net | Own OnNet | 105382_NKA060510 | NKA060510 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.ON | 10 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 103352 | NKA-060551 | In Process | D78910 | Optinor ApS | 1000/1000 SmartFiber Premium - Optinor ApS - Smedeløkken 1 | Signe Fogh Mach Andersen | Signe Fogh Mach Andersen |  |  | Philip Goetz Majgaard | 2025-05-01 | 2025-05-01 | [5 empty] | 2025-07-11 |  |  |  | New Sales |  |  | Smedeløkken 1 5330 Munkebo | 15-30m | Own with Digging | 103352_NKA060551 | NKA060551 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.A | 1 Gbps fiberforbindelse SDx | Simon Ørum Albertsen
BO | Interne produkter |  | 104749 | NKA-060575 | In Process | D78902 | Zurface A/S | Absacon IT : 6 adresser 2x mobillink | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Brian Haahr Hingelberg Johnsen | 2025-05-14 | 2025-05-02 | [9 empty] | New Sales |  |  | Kilen 10 6200 Aabenraa | On-net | Own OnNet | 104749_NKA060575 | NKA060575 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | GC Mobil Link Primær | CRID til Mobil Link Primær - Intern 4G portal
BO | Fiberforbindelse |  | 105266 | NKA-060653 | In Process | D08000 | Røverkøb A/S | Netværk til Røverkøb 18 butikker + HQ 60 måneder, ingen upfront | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Thomas Kirknel | 2025-05-09 | 2025-05-08 | [9 empty] | New Sales |  |  | Vesterbrogade 143 ST TV 1620 København V | 15-30m | Own with Digging | 105266_NKA060653 | NKA060653 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.WD - 100 Mbps + Anti-DDoS | 100 Mbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 105705 | NKA-060708 | In Process | D78934 | Frederiksborggade Øjenklinik v/Hanne Göte | Frederiksborggade 3, København K - 100/100 RåFiber SPIN 28624 | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Jeppe Himmelstrup | 2025-05-13 | 2025-05-12 | [5 empty] | 2025-07-04 |  |  |  | New Sales |  |  | Frederiksborggade 3 1360 København K | On-net | Own OnNet | 105705_NKA060708 | NKA060708 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse | Stephen Andersen
AX | Transmis | 107428-003-001 | 107428-003 | C36472-1128795-01 | On Hold | 36472 | Grøn Sky ApS | Internet - GC Taastrup Hørskætten 12 2630 Taastrup - 40 Gb/ |  | Project Management Denmark | 93824-3 |  |  |  | 2024-06-25 | 2024-10-11 |  |  |  |  | 2024-08-29 |  |  |  | New Sales | 2024-10-11 | 2024-10-11 |  |  | Own OnNet | 107428-003_C36472-1128795-01 | C36472-1128795-01 | Other |  |  |  | 0 | 2024-10-11 | 0
BO | Managed LAN |  | 102537 | NBM-058824 | In Process | D09360 | Give Uddannelsescenter | MLAN 4 lokationer | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Lars Trap | 2025-03-21 | 2025-02-07 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2025-05-30 |  | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Grindsted Landevej 53 7200 Grindsted | Ingen Capex Category | 3rd Party | 102537_NBM058824 | NBM058824 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.ML | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 102537 | NBM-058825 | On Hold | D09360 | Give Uddannelsescenter | MLAN 4 lokationer | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Lars Trap |  | 2025-02-07 | [9 empty] | New Sales |  |  | Byens Plads 3 7190 Billund | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102537_NBM058825 | NBM058825 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | opsiges fejl i adresse | Managed LAN
BO | SmartFiber Extended Wi-Fi |  | 102553 | NBM-059109 | In Process | D78709 | Al-Irchad Skolen | Solgt 1000/1000 SF ext wifi til Al-Irchad skolen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Jeppe Himmelstrup | 2025-03-27 | 2025-02-26 | 2025-06-06 |  |  |  |  | 2025-06-06 |  | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Fredericiavej 63 3000 Helsingør | Ingen Capex Category | 3rd Party | 102553_NBM059109 | NBM059109 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.EW | SmartFiber - Extended Wi-Fi
AX | Housing | 100499-286-006 | 100499-286 | HP30191-1103685-01 | In Process | 30191 | GlobalConnect AB (Mixed customers) | Housing - GC Odense 2 Morelvej 142Z 5250 Odense SV - Power, |  | Project Management Denmark | 67271-1 |  |  |  | 2021-07-13 | [5 empty] | 2021-10-08 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100499-286_HP30191-1103685-01 | HP30191-1103685-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 107349-015-001 | 107349-015 | C36415-1136526-01 | In Process | 36415 | Vodafone Limited UK | PR.OC 10Gb/s NNI - Telia Sydvestvej 100 | Valentin Dumitru Curtianu | Camilla Olesen | ORD-3085 |  |  |  | 2025-04-24 | 2025-05-28 |  |  | 2025-05-28 |  | 2025-06-18 | 2025-05-05 | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | Own OnNet | 107349-015_C36415-1136526-01 | C36415-1136526-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 105008 | NKA-060417 | In Process | D71208 | BELFOR Denmark A/S | 100 Mbit fiber + SD-WAN (Bogensevej 13, 4200 Slagelse) | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Benjamin Nilsson | 2025-04-23 | 2025-04-22 | 2025-07-11 | [6 empty] | 2025-07-11 |  | New Sales | 2025-07-11 |  | Bogensevej 13 4200 Slagelse | 3rd Party | 3rd Party | 105008_NKA060417 | NKA060417 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse SDx
AX | Transmis | 106418-710-004 | 106418-710 | C36165-1134981-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | IP subnet /29 (8 pcs.) - Nollendorfplatz 2 10777 Berlin | Implementation Germany | André Döpfner | ORD-2741 | ORD-2741 |  |  | 2025-02-28 | 2025-10-15 |  |  |  |  | 2025-10-15 |  |  |  | New Sales | 2025-10-15 | 2025-10-15 |  |  | Own OnNet | 106418-710_C36165-1134981-01 | C36165-1134981-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-10-15 | 0
AX | Fiber | 106118-089-003 | 106118-089 | F35390-1129365-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129365-01 | F35390-1129365-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Housing | 103372-018-002 | 103372-018 | HI32973-1136255-01 | Created | 32973 | Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen, Koncern IT | Internal Cabling Fibre trunk 48 pairs - GC Taastrup Hørskæt |  | Toivo Hiljander | ORD-3039 |  |  |  | 2025-04-15 | [5 empty] | 2027-03-08 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 103372-018_HI32973-1136255-01 | HI32973-1136255-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-089-060 | 106118-089 | F35390-1129426-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129426-01 | F35390-1129426-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Housing | 104094-011-051 | 104094-011 | HR33647-1135395-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135395-01 | HR33647-1135395-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106630-026-009 | 106630-026 | F35811-1135577-01 | Created | 35811 | VIOS.dk A/S | DF.WD DF Pair ZE - Færgegaardsvej 2 4760 - TDC Vordingborg | Anders Hermansen | Camilla Olesen | ORD-2893 |  |  |  | 2025-03-26 | 2025-06-02 |  |  | 2025-06-13 |  | 2025-05-20 |  | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  |  | Own OnNet | 106630-026_F35811-1135577-01 | F35811-1135577-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-02 | 0 |  |  | Anders Hermansen
BO | Service |  | 103616 | NKA-005319 | In Process | D23770 | Nr. Snede Fængsel | Skift af CPE til Cisco ISR-1100 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss |  | 2025-03-17 |  |  |  | 2025-06-10 |  | 2025-06-10 |  |  |  | Change |  |  | Vejlevej 45 8766 Nørre Snede | Ingen Capex Category | Change | 103616_NKA005319 | NKA005319 |  |  | 94659_NKA005319 |  | 0 | 2025-06-10 | 0 |  | CPE Skift til Cisco ISR-1100-8P m. tekniker
BO | Fiberforbindelse |  | 80816 | NKA-006114 | On Hold | D27170 | Erenfred Pedersen A/S | SD-WAN | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Kjeld Haase Hedin |  | 2023-04-04 | [9 empty] | Change |  |  | Rebslagervej 7 9000 Aalborg | over 50m | Change | 80816_NKA006114 | NKA006114 | OH.OS |  | 47090_NKA006114 |  | 0 |  | 0 | OH.OS D.S Hører sammen med 87677 | 200 Mbps fiberforbindelse SDx
AX | Housing | 104094-012-025 | 104094-012 | HR33647-1135483-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2864 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-012_HR33647-1135483-01 | HR33647-1135483-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-091-013 | 106118-091 | F35390-1129552-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Stilling Niels Bohrs Vej 19 8660 | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129552-01 | F35390-1129552-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Managed SD-WAN |  | 72014 | NSW-035841 | On Hold | D14400 | CFD | MPLS genforhandling med SD-WAN på Oktobervej, Søborg (Kontrakter 69300.1 og 71624.1 overdrages til nærværende aftale) | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Gutzon David Børglum |  | 2021-06-29 | 2022-06-30 | [6 empty] | 2022-06-30 |  | New Sales | 2022-06-30 |  | Oktobervej 22 A 2860 Søborg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 72014_NSW035841 | NSW035841 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI | Managed SD-WAN 1 Gbps
AX | Transmis | 107428-003-001 | 107428-003 | C36472-1128795-01 | On Hold | 36472 | Grøn Sky ApS | Internet - GC Taastrup Hørskætten 12 2630 Taastrup - 40 Gb/ |  | Project Management Denmark | 93824-3 |  |  |  | 2024-06-25 | 2024-10-11 |  |  |  |  | 2024-08-29 |  |  |  | New Sales | 2024-10-11 | 2024-10-11 |  |  | Own OnNet | 107428-003_C36472-1128795-01 | C36472-1128795-01 |  |  |  |  | 0 | 2024-10-11 | 0
AX | Fiber | 106118-091-081 | 106118-091 | F35390-1129620-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Hern | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129620-01 | F35390-1129620-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Housing | 104094-011-014 | 104094-011 | HR33647-1135358-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135358-01 | HR33647-1135358-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106418-682-003 | 106418-682 | F31784-1133988-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Dark Fibre - GC Åbenrå Egevej 10 6200 Aabenraa - GC Kolding |  | Rene Hoersen | ORD-2373 |  |  |  | 2025-01-10 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2025-01-22 |  |  |  | New Sales | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  |  | Own OnNet | 106418-682_F31784-1133988-01 | F31784-1133988-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0
BO | Anti DDOS |  | 91764 | NDD-052705 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Nørgaardsvej 32 2800 Kongens Lyngby | Ingen Capex Category | Own OnNet | 91764_NDD052705 | NDD052705 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Op til 10 Anti DDoS Business
BO | Anti DDOS |  | 91764 | NDD-052709 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Knud Højgaards Vej 1 2860 Søborg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 91764_NDD052709 | NDD052709 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Op til 10 Anti DDoS Business
BO | Anti DDOS |  | 91764 | NDD-052719 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Ørestads Boulevard 108 2300 København S | Ingen Capex Category | Own OnNet | 91764_NDD052719 | NDD052719 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Op til 1 Anti DDoS Basic
BO | Adaptive DDoS Protection |  | 97010 | NDD-055054 | In Process | D77927 | Tønder Kommune | Tønder Kommune - WAN Udbud 2024 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lars Trap |  | 2024-06-25 | 2024-12-06 |  |  | 2024-10-02 | 2024-12-22 |  | 2025-02-20 | 2024-12-06 |  | New Sales | 2024-12-06 |  | Aaløkkevej 1 6240 Løgumkloster | Ingen Capex Category | Own OnNet | 97010_NDD055054 | NDD055054 |  | 2024-09-27 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 | PP.C - OpenNet | Adaptive DDoS Protection ≤ 1 Gbps, Business, access
BO | Internet Lite |  | 72574 | NKA-034893 | On Hold | D74033 | Ditbilhus.DK A/S |  | SA_BO | SA_BO |  |  | Thomas Fodor |  | 2021-05-26 | [9 empty] | New Sales |  |  | Friis Hansens Vej 1 7100 Vejle | 3rd Party | 3rd Party | 72574_NKA034893 | NKA034893 | OH.DS |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.DS - Annulleret grundet at kunden er flyttet | 250 Mbps Internet Lite (uden CPE)
BO | Fiberforbindelse |  | 90616 | NKA-035131 | On Hold | D24540 | Nobia Denmark A/S | MPLS - Ølgod / Tilst | Oliver Mariager | Oliver Mariager |  |  | Henrik Bregnhøj | 2021-06-07 | 2023-12-21 |  | 2021-06-16 09:43:00.000 | 2021-07-23 14:20:00.000 |  |  | 2021-08-11 |  |  |  | Change |  |  | Agerøvej 31 B 8381 Tilst | Ingen Capex Category | Change | 90616_NKA035131 | NKA035131 |  |  | 72252_NKA035131 |  | 0 | 2021-08-16 | 0 | PP.B | 1 Gbps fiberforbindelse | Allan David Røjkjær Kansy
BO | SKI |  | 102088 | NKA-001283 | In Process | D19710 | Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier S/I | SKI - 1Gbit EoMPLS til Havneparken 1, 6000 Kolding - skal være redundant til eksisterende NKA-055508 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Henrik Bech Andersen |  | 2025-02-12 |  | 2023-10-24 13:56:00.000 | 2023-10-24 13:56:00.000 |  |  |  | 2025-05-01 |  |  | Change |  |  | Lillelundvej 21 7400 Herning | Ingen Capex Category | Change | 102088_NKA001283 | NKA001283 |  |  | 100263_NKA001283 |  | 0 |  | 0 |  | Tillæg for Layer 2 forbindelse (EPL Flex) - 50460121
AX | Transmis | 107297-004-005 | 107297-004 | C36357-1133279-01 | In Process | 36357 | AciaNet ApS | IP Transit (Line) 10 Gb/s Fully diverse route (Unmanaged BG | Valentin Dumitru Curtianu | Camilla Villumsen Kaimer | ORD-2217 |  |  |  | 2024-12-10 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2025-03-04 |  |  |  | Change | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  | 1 | Change | 107297-004_C36357-1133279-01 | C36357-1133279-01 |  |  | C36357-1125043-01 |  | 0 | 2025-05-28 | 0 |  |  | Simon Ørum Albertsen
BO | Fiberforbindelse |  | 82901 | NKA-045040 | On Hold | D75361 | Padel Club Randers ApS | Lynhurtige fiberforbindelser inkl. 4G Mobil Link - Padel Club Randers | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2022-09-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Sejerøvænget 7 6000 Kolding | 3rd Party | 3rd Party | 82901_NKA045040 | NKA045040 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - 3. part - EWII - On Hold | 500 Mbps fiberforbindelse
BO | SKI |  | 90910 | NKA-000144 | On Hold | D20350 | Statens IT | Batch SKI aftale - Statens IT | Bonnie Jensen | Bonnie Jensen |  |  | Michael de Voss |  | 2023-10-02 |  |  |  | 2025-06-20 | [5 empty] | Change |  |  | Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst | Ingen Capex Category | Change | 90910_NKA000144 | NKA000144 | OH.DS |  | 88320_NKA000144 |  | 0 |  | 0 | OH.DS - PP.H.SKI afventer Norlys Opennet omlægnig d. 20.06.2025 | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | Fiberforbindelse |  | 91727 | NKA-015321 | In Process | D59900 | Ejendomsanpartsselskabet MT 04 |  | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Michel Daniel Kracun | 2016-08-03 | 2025-04-01 | 2025-05-23 | 2016-07-11 11:52:00.000 | 2016-07-08 12:29:00.000 | 2025-05-19 |  |  |  | 2025-05-23 |  | Change | 2025-05-23 |  | Marselis Tværvej 4 8000 Aarhus C | 3rd Party | Change | 91727_NKA015321 | NKA015321 |  |  | 84737_NKA015321 |  | 0 | 2016-08-17 | 0 | CH.EC | 500 Mbps fiberforbindelse
AX | Fiber | 106118-089-081 | 106118-089 | F35390-1129447-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129447-01 | F35390-1129447-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 100499-284-010 | 100499-284 | C30191-1103675-01 | In Process | 30191 | GlobalConnect AB (Mixed customers) | Global Optical Services - MMA01 (Malmö Campus) Västanvägen |  | Project Management Denmark | 67283-1 |  |  |  | 2021-07-13 | [5 empty] | 2021-08-10 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100499-284_C30191-1103675-01 | C30191-1103675-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 100483-062-001 | 100483-062 | F30169-1134827-01 | Created | 30169 | Bolignet-Aarhus | Kolt Østerparken 20 8361 - TDC Fiskergade 2 8000 |  | Camilla Olesen | ORD-2672 |  |  |  | 2025-02-19 | 2025-12-12 |  |  |  |  | 2025-05-13 |  |  |  | New Sales | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  |  | 3rd Party | 100483-062_F30169-1134827-01 | F30169-1134827-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-12-12 | 0 |  |  | Per Thøgersen
BO | Fiberforbindelse |  | 80883 | NKA-015622 | On Hold | D35070 | Viaplay Group Denmark Sport A/S | Opgradering fra 1 G til 10 G NKA-015621 og Resign NKA-015622 | Oliver Mariager | Oliver Mariager |  |  | Louis Lütken |  | 2022-06-10 |  |  |  | 2022-12-22 | [5 empty] | Change |  |  | Jenagade 22 2300 København S | Ingen Capex Category | Change | 80883_NKA015622 | NKA015622 | OH.CI |  | 44134_NKA015622 |  | 0 |  | 0 | OH.CI F6 - Change & Resign | 10 Gbps fiberforbindelse
AX | Housing | 103372-018-006 | 103372-018 | HI32973-1136259-01 | Created | 32973 | Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen, Koncern IT | Internal Cabling Fibre trunk 48 pairs - GC Taastrup Hørskæt |  | Toivo Hiljander | ORD-3039 |  |  |  | 2025-04-15 | [5 empty] | 2027-03-08 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 103372-018_HI32973-1136259-01 | HI32973-1136259-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 104094-012-008 | 104094-012 | HR33647-1135466-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2864 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-012_HR33647-1135466-01 | HR33647-1135466-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 103768-018-001 | 103768-018 | F33339-1135855-01 | Created | 33339 | Kabelplus.DK | DF.ON ZE Fibre Pair Access - Bjerggården 7 2635 Ishøj | Anders Hermansen | Mette Vinther | ORD-2950 |  |  |  | 2025-03-31 | 2025-05-23 |  |  | 2025-05-16 |  | 2025-05-26 |  | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  | 1 | Own with Digging | 103768-018_F33339-1135855-01 | F33339-1135855-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Transmis | 100869-282-001 | 100869-282 | B30832-1115347-01 | Created | 30832 | GlobalConnect A/S (Gigacontent A/S) | KC32 - Amager Bio | Jan Ingemann Pedersen | Louise K. Sørup Madsen |  |  |  |  | 2022-10-20 | [9 empty] | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100869-282_B30832-1115347-01 | B30832-1115347-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 100789-088-002 | 100789-088 | C30752-1136046-01 | Created | 30752 | DSV A/S | CA.WD DDoS Protection - Beredskabsvej 8 2640 - Base - | Implementation PM Denmark | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-2990 |  |  |  | 2025-04-07 | 2025-06-20 |  |  |  |  | 2025-06-27 |  |  |  | New Sales | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  |  | Own OnNet | 100789-088_C30752-1136046-01 | C30752-1136046-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-20 | 0
BO | SKI |  | 103060 | NKA-048947 | In Process | D30820 | I/S VESTFORBRÆNDING | SKI - Tilføjelse af 9 stk. VRF'er på udvalgte lokationer | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2023-11-06 | 2025-03-14 | [9 empty] | Change |  |  | Strandvangen 15 3600 Frederikssund | 3rd Party | Change | 103060_NKA048947 | NKA048947 |  |  | 88172_NKA048947 |  | 0 | 2023-12-19 | 0 |  | Logisk netværksforbindelse - 50460121
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049058 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Åkirkebyvej 53 3700 Rønne | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049058 | NKA049058 | OH.CD |  | 88683_NKA049058 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-*071 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049095 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Rengegade 33 4660 Store Heddinge | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049095 | NKA049095 | OH.CD |  | 88683_NKA049095 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-132 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049097 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Rugmarken 11 3520 Farum | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049097 | NKA049097 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-134 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | SKI |  | 89323 | NKA-049388 | On Hold | D04520 | Gymnasiefællesskabet | SKI - 1Gbit netværksforbindelser + SDWAN | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2024-08-22 | 2023-07-25 | [9 empty] | New Sales |  |  | Solrød Center 2 2680 Solrød Strand | 3rd Party | 3rd Party | 89323_NKA049388 | NKA049388 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | Fiberforbindelse |  | 89539 | NKA-049723 | On Hold | D76892 | Vica Ejendomme ApS | EWII BTO - 500 Mbps med 16 IP-adresser og Døgn SLA | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Ari Johan Olesen | 2023-11-02 | 2023-08-23 |  | 2024-06-03 12:53:00.000 | 2024-06-03 12:53:00.000 |  |  |  | 2023-11-16 |  |  | New Sales |  |  | Nordager 22 6000 Kolding | On-net | Own OnNet | 89539_NKA049723 | NKA049723 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.Z Ewii BTO OPSIGES UNDER LEVERANCE | 500 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 93857 | NKA-054775 | In Process | D77878 | Fleggaard It ApS | E-LAN 3 lokationer - 36 mdr. | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Jannik Uhrskov Kjærsholm | 2024-06-19 | 2024-06-14 | 2025-05-31 | 2024-06-26 11:38:00.000 | 2024-07-02 10:03:00.000 | 2024-07-31 |  |  |  | 2025-05-31 |  | New Sales | 2025-05-31 |  | Industrivej 1 6330 Padborg | On-net | Own OnNet | 93857_NKA054775 | NKA054775 |  |  |  |  | 0 | 2024-08-02 | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse | Peter Madsen
BO | Fiberforbindelse |  | 97085 | NKA-054814 | In Process | D77887 | Danibo ApS | Kortermann Fiber til Danibo | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Christian Cederholm |  | 2024-06-17 | 2025-05-30 |  |  | 2024-12-12 |  | 2024-12-12 |  | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Langelinie 9 B 6720 Fanø | Ingen Capex Category | 3rd Party | 97085_NKA054814 | NKA054814 |  |  |  |  | 0 | 2024-12-12 | 0 | PP.C | 500 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 97010 | NKA-055050 | In Process | D77927 | Tønder Kommune | Tønder Kommune - WAN Udbud 2024 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lars Trap | 2024-07-10 | 2024-06-25 | 2024-09-02 |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-09-02 |  | New Sales | 2024-09-02 |  | Ribelandevej 62 6270 Tønder | 3rd Party | 3rd Party | 97010_NKA055050 | NKA055050 |  | 2024-09-13 00:00:00.000 |  |  | 0 | 2024-08-26 | 0 | PP.C - OpenNet | 200 Mbps fiberforbindelse
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055125 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2024-12-03 | 2024-06-27 | 2025-08-29 |  |  |  |  | 2025-02-14 |  | 2025-08-29 |  | New Sales | 2025-08-29 |  | Amagerfælledvej 56 2300 København S | On-net | Own OnNet | 97026_NKA055125 | NKA055125 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | VLAN: 3801 - Amagerhylden - GC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121 | Mads Gosvig Hansen
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055218 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-02-14 | 2024-06-27 | 2025-05-30 | 2025-04-10 08:20:00.000 | 2025-04-15 14:04:00.000 |  |  | 2025-04-25 | 2025-05-09 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Sortedam Dossering 97 2100 København Ø | over 50m | Own with Digging | 97026_NKA055218 | NKA055218 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-02 | 0 | VLAN: 3897 - Sortedamsskolen - GC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121 | Mads Gosvig Hansen
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055228 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-01-23 | 2024-06-27 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-15 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Ved Ovnhallen 6 2500 Valby | 3rd Party | 3rd Party | 97026_NKA055228 | NKA055228 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | VLAN: 3912 - Valby Skole - TDC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121
AX | Transmis | 103850-007-016 | 103850-007 | C33421-1111553-01 | Created | 33421 | Investeringsfonden For Udviklingslande (ifu) | Managed Layer 3 - VRF |  | Michael Bisgaard Sørensen | 75533-1 |  |  |  | 2022-05-05 | [5 empty] | 2023-04-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 103850-007_C33421-1111553-01 | C33421-1111553-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 107333-007-005 | 107333-007 | C36394-1136383-01 | Created | 36394 | TikTok Norway AS | Optical Wavelength - Mariehällsvägen 36 16865 Bromma - Jeri |  | Jonas Mørkeberg | ORD-3073 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-08-29 |  |  |  |  | 2025-07-14 |  |  |  | New Sales | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  |  | Own OnNet | 107333-007_C36394-1136383-01 | C36394-1136383-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-08-29 | 0
AX | Transmis | 105881-070-001 | 105881-070 | C35226-1129814-01 | On Hold | 35226 | PROCOPA IT ApS | PP.B .EPL - Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg GC TaastHørsk |  | Shazia Mobin | 96226-1 |  |  |  | 2024-07-09 | 2024-08-30 |  |  |  |  | 2024-08-28 |  |  |  | New Sales | 2024-08-30 | 2024-08-30 |  |  | Own OnNet | 105881-070_C35226-1129814-01 | C35226-1129814-01 | Other |  |  |  | 0 | 2024-08-30 | 0
AX | Transmis | 107333-007-036 | 107333-007 | C36394-1136414-01 | Created | 36394 | TikTok Norway AS | Optical Protection Switching |  | Jonas Mørkeberg | ORD-3073 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-08-29 |  |  |  |  | 2025-07-14 |  |  |  | New Sales | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  |  | Own OnNet | 107333-007_C36394-1136414-01 | C36394-1136414-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-08-29 | 0
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035594 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Bank-Mikkelsens Vej 3 2820 Gentofte | On-net | Change | 102771_NKA035594 | NKA035594 |  |  | 73069_NKA035594 |  | 0 |  | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering | Alexander Kroier Milbo
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035611 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Mitchellsstræde 5 2820 Gentofte | 3rd Party | Change | 102771_NKA035611 | NKA035611 |  |  | 73069_NKA035611 |  | 0 |  | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035617 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Schioldannsvej 31 2920 Charlottenlund | 3rd Party | Change | 102771_NKA035617 | NKA035617 |  |  | 73069_NKA035617 |  | 0 | 2022-01-27 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035645 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | 2021-10-27 12:00:00.000 | 2021-10-27 12:00:00.000 |  |  |  |  | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | C L Ibsens Vej 60 2820 Gentofte | over 50m | Change | 102771_NKA035645 | NKA035645 |  |  | 73069_NKA035645 |  | 0 | 2021-11-24 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035699 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [5 empty] | 2025-05-09 | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Strandlund 102 ST MF 2920 Charlottenlund | over 50m | Change | 102771_NKA035699 | NKA035699 |  |  | 73069_NKA035699 |  | 0 |  | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
AX | Fiber | 106118-088-111 | 106118-088 | F35390-1129318-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogen | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129318-01 | F35390-1129318-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035787 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Skovkrogen 19 2920 Charlottenlund | 3rd Party | Change | 102771_NKA035787 | NKA035787 |  |  | 73069_NKA035787 |  | 0 | 2021-10-20 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
AX | Fiber | 106118-089-076 | 106118-089 | F35390-1129442-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129442-01 | F35390-1129442-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Housing | 106903-011-002 | 106903-011 | HP36020-1117652-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - GC Rønnede Gl. Næstvedvej 19F 4683 Ronnede - Powe | Martin Fredberg | Kirsten Christensen | 81937-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-011_HP36020-1117652-01 | HP36020-1117652-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 93944 | NKA-032562 | On Hold | D73270 | Hotel D'angleterre ApS | Codeex: Redundant forbindelse samt gentegning | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Casper Heinrich Roepstorff | 2020-12-08 | 2024-11-21 |  | 2020-12-09 07:46:00.000 | 2021-01-11 09:45:00.000 | [6 empty] | Change |  |  | Kongens Nytorv 34 1050 København K | On-net | Change | 93944_NKA032562 | NKA032562 |  |  | 67262_NKA032562 |  | 0 | 2021-01-18 | 0 | PP.G | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Mobile Access |  | 101110 | NMA-057553 | On Hold | D78435 | MIB VVS ApS | 1000/1000 SmartFiber m. Extended WiFi - MIB VVS ApS - Kongevejen 331 st | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Philip Goetz Majgaard |  | 2024-11-25 |  |  |  | 2025-02-21 |  |  | 2025-02-18 |  |  | New Sales |  |  | Kongevejen 331 ST 2840 Holte | Ingen Capex Category | 3rd Party | 101110_NMA057553 | NMA057553 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.M | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 102345 | NMA-058614 | On Hold | D78608 | Coresearch Vision A/S | spin:26885 | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | William Rikard Bagge Chang | 2025-02-10 | 2025-01-24 | [5 empty] | 2025-05-09 |  |  |  | New Sales |  |  | Guldbergsgade 3 2200 København N | Ingen Capex Category | 3rd Party | 102345_NMA058614 | NMA058614 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP:N | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 102434 | NMA-058842 | In Process | D74385 | Rasmussen Skilte ApS | 1G | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Karina Joan Andersen |  | 2025-02-10 | [9 empty] | New Sales |  |  | C.F. Tietgens Boulevard 30 A 5220 Odense SØ. | Ingen Capex Category | 3rd Party | 102434_NMA058842 | NMA058842 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.G | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 105196 | NMA-060355 | In Process | D78874 | Royal Skin ApS | solgt SF 100 mbit - SPIN 28319 | Nikolaj Blicher Enegaard | Nikolaj Blicher Enegaard |  |  | Kean Wrist | 2025-04-14 | 2025-04-11 | 2025-05-26 |  |  |  |  | 2025-04-14 |  | 2025-05-26 |  | New Sales | 2025-05-26 |  | Frederiksberggade 10 B 1459 København K | Ingen Capex Category | 3rd Party | 105196_NMA060355 | NMA060355 |  |  |  |  | 0 | 2025-04-14 | 0 | SE.SF | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 105207 | NMA-060414 | In Process | D04440 | ENTERTAINMENT TRADING A/S | SmartConnect - Internetforbindelse med Managed Firewall inkl. SD-WAN - Loftbrovej 32, 9400 Nørresundby | Signe Fogh Mach Andersen | Signe Fogh Mach Andersen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2025-04-22 | [9 empty] | New Sales |  |  | Loftbrovej 32 9400 Nørresundby | Ingen Capex Category | 3rd Party | 105207_NMA060414 | NMA060414 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Mobile Access 4G – Fail-over DK
AX | Transmis | 100928-155-001 | 100928-155 | C30891-1136762-01 | Created | 30891 | ATEA A/S | CA.ON IPA 500Mb/s - Venusvej 6 6000 | Valentin Dumitru Curtianu | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-3143 |  |  |  | 2025-05-07 | 2025-06-27 |  |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-23 |  | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 1 | Own with Digging | 100928-155_C30891-1136762-01 | C30891-1136762-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0 |  |  | Torben Astrup Rasmussen
AX | Transmis | 107349-014-004 | 107349-014 | C36415-1136196-01 | Created | 36415 | Vodafone Limited UK | CA.WD IPA 500Mb/s - Scandiavej 5 8670 Låsby | Valentin Dumitru Curtianu | Camilla Olesen | ORD-3026 |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-06-13 |  |  | 2025-06-06 |  | 2025-07-03 |  | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 | 2025-06-13 |  |  | Own OnNet | 107349-014_C36415-1136196-01 | C36415-1136196-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-13 | 0 |  |  | Per Thøgersen
AX | Housing | 100499-286-008 | 100499-286 | HP30191-1103687-01 | In Process | 30191 | GlobalConnect AB (Mixed customers) | Housing - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - Power Feed - |  | Project Management Denmark | 67271-1 |  |  |  | 2021-07-13 | [5 empty] | 2021-10-08 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100499-286_HP30191-1103687-01 | HP30191-1103687-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 100789-085-003 | 100789-085 | C30752-1131767-01 | Created | 30752 | DSV A/S | PP.A ML3 1GB/s - Hovedgaden 531 2640 Hedehusene | Ahsan Siddiqui | Henrik Møller Fyhn | ORD-1830 |  |  |  | 2024-10-21 | 2025-05-21 |  |  | 2025-05-02 |  | 2025-01-07 | 2025-03-11 | 2025-05-09 |  | New Sales | 2025-05-21 | 2025-05-21 |  | 28999 | Own with Digging | 100789-085_C30752-1131767-01 | C30752-1131767-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-21 | 0 |  |  | Mathias Svare
BO | Fiberforbindelse |  | 102536 | NKA-033251 | In Process | D73438 | Dansk Industri Supply ApS | GF | Nikolaj Blicher Enegaard | Nikolaj Blicher Enegaard |  |  | Karina Joan Andersen |  | 2025-04-10 | 2025-07-01 | [6 empty] | 2025-07-01 |  | Change | 2025-07-01 |  | Valhøjs Alle 158 2610 Rødovre | over 50m | Change | 102536_NKA033251 | NKA033251 |  |  | 99612_NKA033251 |  | 0 |  | 0 | CH.OC D.CI | 100 Mbps fiberforbindelse
AX | Transmis | 100499-284-012 | 100499-284 | C30191-1103677-01 | In Process | 30191 | GlobalConnect AB (Mixed customers) | Global Optical Services - MMA01 (Malmö Campus) Västanvägen |  | Project Management Denmark | 67283-1 |  |  |  | 2021-07-13 | [5 empty] | 2021-08-10 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100499-284_C30191-1103677-01 | C30191-1103677-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 104899-009-002 | 104899-009 | C34376-1136843-01 | Created | 34376 | Intecredo International ApS | EPL - Schiffbrückstraße 2 24937 Flensburg - GC Odense 1 Bla |  | Shazia Mobin | ORD-3165 |  |  |  | 2025-05-13 | 2025-08-01 |  |  |  |  | 2025-07-03 |  |  |  | Change | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 1 | Change | 104899-009_C34376-1136843-01 | C34376-1136843-01 |  |  | C34376-1087222-01 |  | 0 | 2025-08-01 | 0
AX | Transmis | 100523-808-001 | 100523-808 | C30219-1095844-01 | Created | 30219 | Globalconnect NN A/S | Omlægning: 100Mb EPL Ved Stadsgraven 11 -KBH Kommune |  | Rasmus Sidenius Erenbjerg Boelman | 58529-1 |  |  |  | 2020-08-24 | [5 empty] | 2020-10-16 |  |  | 5 | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100523-808_C30219-1095844-01 | C30219-1095844-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 105701-053-007 | 105701-053 | HR35088-1132850-01 | Created | 35088 | Altibox Carrier AS | Housing - IP-Only Dingle 52 52 SEMUD0001 450 52 Dingle - 1/ | Martin Fredberg | Trine Anker Monberg | ORD-2148 |  |  |  | 2024-11-29 | [5 empty] | 2025-01-15 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 105701-053_HR35088-1132850-01 | HR35088-1132850-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 106075-305-001 | 106075-305 | C35349-1135274-01 | Created | 35349 | GlobalConnect A/S (Onefiber) | ISP Network Services ISP Access 10 Gb/s Denmark Std. route - | Ahsan Siddiqui | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-2827 |  |  |  | 2025-03-14 | 2025-05-16 |  |  | 2025-04-18 |  | 2025-06-06 |  | 2025-05-16 |  | New Sales | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  | 1 | Own with Digging | 106075-305_C35349-1135274-01 | C35349-1135274-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0 |  |  | Stephen Andersen
AX | Housing | 107428-002-020 | 107428-002 | HI36472-1128776-01 | On Hold | 36472 | Grøn Sky ApS | Housing - GC Taastrup Hørskætten 5 Hall 16 2630 Taastrup - |  | Project Management Denmark | 87152-1 |  |  |  | 2024-06-24 | 2024-11-01 |  |  |  |  | 2024-09-12 |  |  |  | New Sales | 2024-11-01 | 2024-11-01 |  |  | Own OnNet | 107428-002_HI36472-1128776-01 | HI36472-1128776-01 |  |  |  |  | 0 | 2024-11-01 | 0
AX | Transmis | 106418-657-003 | 106418-657 | C36406-1132380-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | IP subnet /29 (8 pcs.) - Käfertaler Straße 190 68167 Mannhei | Kathrin Rathert | André Döpfner | ORD-2008 | ORD-2008 |  |  | 2024-11-14 | 2025-06-06 |  |  |  |  | 2025-02-04 |  |  |  | New Sales | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  |  | Own OnNet | 106418-657_C36406-1132380-01 | C36406-1132380-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-06 | 0
AX | Housing | 104094-011-040 | 104094-011 | HR33647-1135384-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135384-01 | HR33647-1135384-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 106903-011-004 | 106903-011 | HR36020-1117654-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - GC Marrebæk Gl. Landevej 135 4873 Væggerløse - Ra | Martin Fredberg | Kirsten Christensen | 81937-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-011_HR36020-1117654-01 | HR36020-1117654-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106903-004-002 | 106903-004 | F36020-1117598-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Dark Fibre, 1 pair, Fully diverse route - GC Kolding Kokbje | Brian Snedker Pakula | Kirsten Christensen | 81929-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-004_F36020-1117598-01 | F36020-1117598-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Brian Snedker Pakula
BO | SKI |  | 93284 | NKA-010022 | In Process | D17730 | Vejdirektoratet | Batch SKI aftale - Vejdirektoratet | Alexandra Kivimäki | Alexandra Kivimäki |  |  | Michael de Voss |  | 2023-12-21 | 2023-12-21 |  |  | 2024-12-04 | 2023-12-21 |  |  | 2023-12-21 |  | Resign | 2023-12-21 |  | M70 V. KN6 9000 Aalborg | Ingen Capex Category | Change | 93284_NKA010022 | NKA010022 |  | 2023-12-21 11:25:00.000 | 58632_NKA010022 |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | Fiberforbindelse |  | 98586 | NKA-056501 | In Process | D19050 | Harboes Bryggeri A/S | SD-WAN til Darguner Brauerei GmbH | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Henrik Bregnhøj | 2025-01-13 | 2024-09-26 | [9 empty] | New Sales |  |  | Brauereistraße 3 17159 Dargun Germany | over 50m | Own with Digging | 98586_NKA056501 | NKA056501 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.Z fiber til Tyskland | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 98194 | NKA-056870 | On Hold | D78262 | Vuffeli ApS | solgt 500 mbit smart inkl wifi - | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Kean Wrist | 2024-10-31 | 2024-10-22 | [5 empty] | 2024-12-27 |  |  |  | New Sales |  |  | Kattesundet 4 2 1458 København K | On-net | Own OnNet | 98194_NKA056870 | NKA056870 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI | 500 Mbps fiberforbindelse SDx | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 94526 | NKA-057006 | On Hold | D78155 | Dgi |  | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Niels Johan Thilker | 2024-11-07 | 2024-10-30 | 2024-12-27 |  |  |  |  | 2024-12-27 |  | 2024-12-27 |  | New Sales | 2024-12-27 |  | Kokbjerg 8 6000 Kolding | On-net | Own OnNet | 94526_NKA057006 | NKA057006 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | 100 Mbps fiberforbindelse | Simon Ørum Albertsen
BO | Fiberforbindelse |  | 98424 | NKA-056734 | In Process | D78225 | Kromann Reumert | Datacom & Anti DDoS - Internet og Anti DDoS - 3 Gbps | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Jesper Höilund Jensen | 2025-01-06 | 2024-10-09 | 2025-07-04 | 2025-03-27 12:59:00.000 | 2025-03-27 12:59:00.000 | 2025-06-27 |  | 2025-06-30 | 2025-04-01 | 2025-07-04 |  | New Sales | 2025-07-04 |  | Kalkværksvej 16 8000 Aarhus C | 30-50m | Own with Digging | 98424_NKA056734 | NKA056734 |  |  | 94179_NKA056734 |  | 0 | 2025-06-27 | 0 | PP.A | 3 Gbps fiberforbindelse | Torben Astrup Rasmussen
BO | Fiberforbindelse |  | 101070 | NKA-057755 | On Hold | D49100 | AS3 A/S | Datacom - Internetforbindelser til Nordiske lokationer | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring | On-net | Own OnNet | 101070_NKA057755 | NKA057755 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - afventer leveringsdato | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 100380 | NKA-057855 | In Process | D78124 | Ganni A/S |  | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michell Vester | 2024-12-17 | 2024-12-13 | 2025-05-21 | 2025-03-14 13:21:00.000 | 2025-04-08 09:50:00.000 | 2025-05-14 |  | 2025-05-02 | 2025-04-16 | 2025-05-09 |  | New Sales | 2025-05-09 | 2025-05-21 | Bremerholm 4 1069 København K | 30-50m | Own with Digging | 100380_NKA057855 | NKA057855 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-09 | 0 | GC A/S | 1 Gbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | Forbindelser Add-on |  | 103254 | NKA-058063 | In Process | D73361 | Danske Olieberedskabslagre |  | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker | 2025-04-16 | 2025-03-26 | 2025-05-16 | 2025-04-24 10:20:00.000 | 2025-05-12 23:44:00.000 | 2025-05-16 |  | 2025-05-16 |  | 2025-05-16 |  | Change | 2025-05-16 |  | Fristrupvej 55 4340 Tølløse | On-net | Change | 103254_NKA058063 | NKA058063 |  |  | 100670_NKA058063 |  | 0 | 2025-05-23 | 0 |  | Kopi af 1G port, pr. stk. | Kenneth Alan Mejer
BO | Fiberforbindelse |  | 101097 | NKA-058169 | On Hold | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - Internetforbindelser til DAO 365 A/S | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | Gøttrupvej 11 6520 Toftlund | Ingen Capex Category | Own OnNet | 101097_NKA058169 | NKA058169 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - DAO | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 101097 | NKA-058213 | On Hold | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - Internetforbindelser til DAO 365 A/S | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | Nyholms Allé 34 2610 Rødovre | 3rd Party | 3rd Party | 101097_NKA058213 | NKA058213 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - DAO | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102100 | NKA-058445 | In Process | D78595 | Dansk Camping Union |  | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michell Vester |  | 2025-01-17 | 2025-07-01 |  |  | 2025-06-19 |  |  |  | 2025-07-01 |  | New Sales | 2025-07-01 |  | Solsortevej 2 A 9460 Brovst | Ingen Capex Category | 3rd Party | 102100_NKA058445 | NKA058445 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #OpenNetMigrate# | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Mobil Link |  | 90389 | NML-050012 | On Hold | D14810 | Reno A/S | Opgradering + konvertering af MPLS til internet 500/500 | Oliver Mariager | Oliver Mariager |  |  | Kjeld Haase Hedin |  | 2023-09-14 | [9 empty] | New Sales |  |  | Nymarksvej 2 7323 Give | 3rd Party | 3rd Party | 90389_NML050012 | NML050012 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | D.PI PP.G | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 87496 | NML-050224 | On Hold | D72716 | Diningsix A/S | Lynhurtige internetforbindelser til DiningSix A/S | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Jesper Höilund Jensen | 2023-09-28 | 2023-09-26 | [6 empty] | 2024-07-17 |  |  | New Sales |  |  | Frederiksgade 36 8000 Aarhus C | 3rd Party | 3rd Party | 87496_NML050224 | NML050224 | OH.OT |  |  |  | 0 | 2023-12-29 | 0 | OH.OT | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 91493 | NML-050827 | On Hold | D16090 | GlobalConnect NN A/S | Test af mobil link primær | Peter Friis | Peter Friis |  |  | Anh Tuan Le |  | 2023-10-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Havneholmen 6 ST 2450 København SV | 3rd Party | 3rd Party | 91493_NML050827 | NML050827 | OH.DS |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.DS - On Hold by Delivery Support | Mobil Link - Primær
BO | Mobil Link |  | 101097 | NML-058170 | On Hold | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - Internetforbindelser til DAO 365 A/S | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | Gøttrupvej 11 6520 Toftlund | 3rd Party | 3rd Party | 101097_NML058170 | NML058170 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - DAO | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 101183 | NML-057639 | On Hold | D78454 | BESS Frederiksværk I ApS | 100/100 Internet - EcoSolar ApS - 55.960985, 12.006926 & Strømmen 6 | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Philip Goetz Majgaard |  | 2024-12-02 | [9 empty] | New Sales |  |  | 55.960985, 12.006926 0 3300 Frederiksværk | 3rd Party | 3rd Party | 101183_NML057639 | NML057639 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 101097 | NML-058166 | On Hold | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - Internetforbindelser til DAO 365 A/S | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | Essen 16 6000 Kolding | 3rd Party | 3rd Party | 101097_NML058166 | NML058166 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - DAO | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 101097 | NML-058200 | On Hold | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - Internetforbindelser til DAO 365 A/S | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | Dania 38 4700 Næstved | 3rd Party | 3rd Party | 101097_NML058200 | NML058200 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - DAO | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 102550 | NML-058762 | On Hold | D71638 | Dansk Internet og computer | Dansk internet: tilkøb af 4G mobillink til Kompagnistræde 8 | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Casper Heinrich Roepstorff |  | 2025-02-04 | [9 empty] | New Sales |  |  | Kompagnistræde 8 1208 København K | 3rd Party | 3rd Party | 102550_NML058762 | NML058762 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - ON HOLD | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 100504 | NML-058000 | On Hold | D78513 | Gloube ApS Grønningen 5 kld. 1270 København.K | Gloube ApS samlet tilbud | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Ole Høholt Noesgaard | 2025-01-03 | 2024-12-19 | 2025-02-28 |  |  |  |  | 2025-02-28 |  | 2025-02-28 |  | New Sales | 2025-02-28 |  | Dronningens Tværgade 43 1302 København K | 3rd Party | 3rd Party | 100504_NML058000 | NML058000 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - PP.B - Gloube | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 103578 | NML-059828 | In Process | D78769 | Bluebyte ApS | Bluebyte Fiberforbindelse - Skolegade 7, 2.sal, 6700 Esbjerg | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Morten Dolleris | 2025-03-20 | 2025-03-19 | 2025-06-06 |  |  | 2025-05-28 |  |  | 2025-05-13 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Skolegade 7 6700 Esbjerg | 3rd Party | 3rd Party | 103578_NML059828 | NML059828 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 |  | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 103570 | NML-060279 | In Process | D78067 | Q-Park Operations Denmark A/S | Connectivity 100Mbit fiber internet inkl. 4g failover | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-04-04 | [9 empty] | New Sales |  |  | Esther Aggebos Gade 8 8000 Aarhus C | 3rd Party | 3rd Party | 103570_NML060279 | NML060279 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 104749 | NML-060574 | In Process | D78902 | Zurface A/S | Absacon IT : 6 adresser 2x mobillink | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Brian Haahr Hingelberg Johnsen | 2025-05-14 | 2025-05-02 | [9 empty] | New Sales |  |  | Kilen 10 6200 Aabenraa | 3rd Party | 3rd Party | 104749_NML060574 | NML060574 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | GC Mobil Link Primær | Mobil Link - Primær
BO | Fiberforbindelse |  | 102177 | NKA-051377 | In Process | D07150 | HKScan Denmark A/S | Etablering af internet redundans og DDoS. Bestående internetkredsløb genanvendes og der oprettes nye redundante ben til disse. Bestående internetkontrakter udgår og erstattes af denne. | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2025-03-11 | 2025-05-28 |  |  | 2025-05-26 |  | 2025-05-26 |  | 2025-05-28 |  | Change | 2025-05-28 |  | Elmegårdsvej 4 9460 Brovst | Ingen Capex Category | Change | 102177_NKA051377 | NKA051377 |  |  | 91693_NKA051377 |  | 0 | 2025-05-26 | 0 | 14/03 PMA: Afv. Morten Skytte. Skal omlægges til "OpenNet". | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 89487 | NKA-051331 | On Hold | D27170 | Erenfred Pedersen A/S | Samlet aftale til SD-WAN løsning inkl. (rettelse til datacenter adresse) | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Kjeld Haase Hedin | 2024-01-18 | 2023-11-30 |  | 2024-02-13 14:14:00.000 | 2024-02-13 14:14:00.000 | 2024-03-07 | [5 empty] | New Sales |  |  | Søndervangsalle 20 8260 Viby J | On-net | Own OnNet | 89487_NKA051331 | NKA051331 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.Z | 200 Mbps fiberforbindelse SDx | Torben Astrup Rasmussen
BO | Fiberforbindelse |  | 93095 | NKA-052447 | On Hold | D75034 | Imerco A/S | Connectivity Fiber 100/100 Mbit internet - 56 butikker | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2023-12-21 | [9 empty] | New Sales |  |  | Storegade 10 8850 Bjerringbro | 3rd Party | 3rd Party | 93095_NKA052447 | NKA052447 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C Norlys | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 91764 | NKA-052654 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Brudelysvej 28 2880 Bagsværd | On-net | Own OnNet | 91764_NKA052654 | NKA052654 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 10 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 91764 | NKA-052669 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Orevej 5 3660 Stenløse | 3rd Party | 3rd Party | 91764_NKA052669 | NKA052669 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 91764 | NKA-052674 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Kirke Værløsevej 30 3500 Værløse | over 50m | Own with Digging | 91764_NKA052674 | NKA052674 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 91764 | NKA-052688 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Stenager Alle 4 9800 Hjørring | On-net | Own OnNet | 91764_NKA052688 | NKA052688 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 10 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 91764 | NKA-052689 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Stenager Alle 4 9800 Hjørring | On-net | Own OnNet | 91764_NKA052689 | NKA052689 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 10 Gbps fiberforbindelse
BO | Service |  | 102134 | NKA-053336 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Skift af CPE | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2024-02-16 | 2025-01-30 |  | 2024-05-23 08:10:00.000 | 2024-05-23 08:10:00.000 |  |  | 2024-05-31 |  |  |  | Change |  |  | 55.666543, 11.136376 0 4400 Kalundborg | over 50m | Change | 102134_NKA053336 | NKA053336 |  |  | 94501_NKA053336 |  | 0 | 2024-06-07 | 0 |  | Skift af CPE | Mads Gosvig Hansen
BO | Fiberforbindelse |  | 94213 | NKA-053561 | On Hold | D74657 | Lowenco A/S |  | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Amel Voloder | 2024-04-18 | 2024-03-04 | [9 empty] | New Sales |  |  | Bavnevej 10 6580 Vamdrup | 3rd Party | 3rd Party | 94213_NKA053561 | NKA053561 | OH.DS |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.DS - OH.CI | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 96319 | NKA-028814 | In Process | D72043 | ed A/S | Ed A/S 10 GB ægte redundant | Shazia Mobin | Shazia Mobin |  |  | Christian Cederholm | 2019-10-23 | 2024-10-09 | 2025-05-16 | 2019-11-19 11:20:00.000 | 2019-11-25 07:58:00.000 | 2025-05-14 |  |  |  | 2025-05-16 |  | Change | 2025-05-16 |  | Grenåvej 629 E 8541 Skødstrup | Ingen Capex Category | Change | 96319_NKA028814 | NKA028814 |  |  | 58627_NKA028814 |  | 0 | 2020-01-10 | 0 | PP.G | 10 Gbps fiberforbindelse | Bjarne Malling
AX | Fiber | 100489-189-005 | 100489-189 | F30176-1130602-01 | In Process | 30176 | Danmarks Tekniske Universitet | Dark Fibre - Asiatisk Plads 2 1402 København K - Christians | Kenneth Alan Mejer | Michael Kronbach Leth | ORD-1420 |  |  |  | 2024-08-23 | 2025-06-30 |  |  | 2025-02-21 |  | 2024-11-13 |  | 2025-02-28 |  | New Sales | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 112 | Own with Digging | 100489-189_F30176-1130602-01 | F30176-1130602-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-30 | 0 |  |  | Kenneth Alan Mejer
AX | Transmis | 104899-009-001 | 104899-009 | C34376-1136842-01 | Created | 34376 | Intecredo International ApS | EPL - Hestehaven 21D 5260 Odense S - GC Odense 1 Blangstedg |  | Shazia Mobin | ORD-3165 |  |  |  | 2025-05-13 | 2025-08-01 |  |  |  |  | 2025-07-03 |  |  |  | Change | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 1 | Change | 104899-009_C34376-1136842-01 | C34376-1136842-01 |  |  | C34376-1089517-01 |  | 0 | 2025-08-01 | 0
AX | Transmis | 104936-028-001 | 104936-028 | C34409-1131758-01 | On Hold | 34409 | GlobalConnect AB (Microsoft) | PP.B 1G EPL Flex - Lautrupbjerg 9 2750 Ballerup - VBG 149 | Saad Ahmed | Jonas Mørkeberg | ORD-1821 |  |  |  | 2024-10-18 | 2025-01-31 |  |  | 2025-01-17 |  | 2024-12-12 | 2024-11-27 | 2025-01-17 |  | New Sales | 2025-01-31 | 2025-01-31 |  | 1 | Own with Digging | 104936-028_C34409-1131758-01 | C34409-1131758-01 | Awaiting Customer |  |  |  | 0 | 2025-01-31 | 0 |  |  | Mads Gosvig Hansen
BO | Ethernet over MPLS |  | 87813 | NNI-026147 | On Hold | D28950 | Region Sjælland | Sopfie Madsen Vej 5 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2023-07-24 | [6 empty] | 2024-01-30 |  |  | Change |  |  | Ærtekildevej 1 4100 Ringsted | Ingen Capex Category | Change | 87813_NNI026147 | NNI026147 |  |  | 50403_NNI026147 |  | 0 | 2019-01-17 | 0 | SKI - EoMPLS - NNI-026147 | Ethernet over MPLS (layer 2)
BO | SKI |  | 94451 | NKA-022164 | In Process | D19800 | Kalundborg kommune | SKI - Opgradering til 500Mbit + tilføjelse af 100Mbit logisk internet (Stor bestilling af den 12/02-2024) | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2017-10-30 | 2024-03-05 | [9 empty] | Change |  |  | Enggårdsvej 5 A 4490 Jerslev Sjælland | 3rd Party | Change | 94451_NKA022164 | NKA022164 |  |  | 85794_NKA022164 |  | 0 | 2017-12-28 | 0 | SKI - Skift CPE | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460221
BO | Fiberforbindelse |  | 103238 | NOC-997264 | In Process | D62470 | Intech | MLAN | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Michel Daniel Kracun |  | 2025-03-31 | 2025-05-23 |  |  | 2025-05-09 |  |  |  | 2025-05-23 |  | Change | 2025-05-23 |  | Rektorparken 1 2450 København SV | Ingen Capex Category | Change | 103238_NOC997264 | NOC997264 |  |  | 72311_NOC997264 |  | 0 |  | 0 | CH.EC | 2 Gbps fiberforbindelse
BO | SKI |  | 94451 | NKA-019741 | In Process | D19800 | Kalundborg kommune | SKI - Opgradering til 500Mbit + tilføjelse af 100Mbit logisk internet (Stor bestilling af den 12/02-2024) | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2024-03-05 | [9 empty] | Change |  |  | Rynkevangen 10 A 4400 Kalundborg | 3rd Party | Change | 94451_NKA019741 | NKA019741 |  |  | 85794_NKA019741 |  | 0 |  | 0 | SKI - Skift CPE | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460221
AX | Fiber | 106118-088-108 | 106118-088 | F35390-1129315-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogen | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129315-01 | F35390-1129315-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Managed SD-WAN |  | 105523 | NSW-040717 | On Hold | D73453 | T HANSEN GRUPPEN A/S | Redundans Vestergårdsvej 34, 4700 Næstved | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Caspar Strandberg |  | 2025-05-05 | [9 empty] | Change |  |  | Vestergårdsvej 34 4700 Næstved | Ingen Capex Category | Change | 105523_NSW040717 | NSW040717 |  |  | 78684_NSW040717 |  | 0 |  | 0 |  | Managed SD-WAN 500 Mbps
BO | SKI |  | 77973 | NSW-040236 | On Hold | D03880 | Horsens kommune | SKI - Migrering til SKI 50.46 + SD-WAN | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lasse Berglund |  | 2022-01-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Rådhustorvet 4 8700 Horsens | Ingen Capex Category | Own OnNet | 77973_NSW040236 | NSW040236 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Rådhus er flyttet opsiges under leverance | Tillæg for 10 Gbps Netværksforbindelse som SD-WAN - 50460421
AX | Fiber | 100571-207-003 | 100571-207 | F30271-1135269-01 | In Process | 30271 | Norlys Digital A/S | PP.D JU Fibre Pair-Hans Hartvig Seedorffs Stræde 3 8000 | Torben Astrup Rasmussen | Mette Vinther | ORD-2824 |  |  |  | 2025-03-14 | 2025-05-23 |  |  | 2025-05-16 |  | 2025-06-06 |  | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  | 2 | Own with Digging | 100571-207_F30271-1135269-01 | F30271-1135269-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 |  |  | Torben Astrup Rasmussen
BO | SKI |  | 84807 | NKA-004941 | On Hold | D17990 | Banedanmark | SKI - Konvertering fra Nuværende GC forbindelser | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Lasse Berglund | 2013-07-16 | 2023-06-08 |  |  |  | 2023-11-29 | [5 empty] | Change |  |  | Jernbanegade 2 B 7000 Fredericia | 3rd Party | Change | 84807_NKA004941 | NKA004941 |  |  | 17139_NKA004941 |  | 0 | 2013-09-20 | 0 | PP.B.SKI - SKI - Omlægning til GC | 100 Mbps Internetforbindelse med CPE - 50460121
BO | Fiberforbindelse |  | 102182 | NKA-058670 | In Process | D75676 | Tømrermester Jim Jensen A/S | Albjerg it: Søndre alle 9 Køge | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Casper Heinrich Roepstorff | 2025-02-10 | 2025-01-29 | 2025-05-30 | 2025-02-14 13:12:00.000 | 2025-02-20 10:55:00.000 | 2025-05-30 |  | 2025-04-11 | 2025-03-03 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Søndre Alle 9 4600 Køge | On-net | Own OnNet | 102182_NKA058670 | NKA058670 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-06 | 0 | PP.B | 1 Gbps fiberforbindelse | Thomas Rønne Massesson
BO | Fiberforbindelse |  | 102499 | NKA-058785 | In Process | D78595 | Dansk Camping Union |  | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michell Vester |  | 2025-02-05 | 2025-07-01 |  |  | 2025-06-19 |  | 2025-06-19 |  | 2025-07-01 |  | New Sales | 2025-07-01 |  | Fjordvejen 29 A 6340 Kruså | Ingen Capex Category | 3rd Party | 102499_NKA058785 | NKA058785 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-19 | 0 | #OpenNetMigrate# | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102732 | NKA-058939 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | Ny butik - Hillerød | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester | 2025-03-03 | 2025-02-14 | 2025-05-23 |  |  | 2025-05-09 |  |  |  | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Frederiksværksgade 154 3400 Hillerød | 3rd Party | 3rd Party | 102732_NKA058939 | NKA058939 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C - Lidl (TDC) | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102224 | NKA-059275 | In Process | D07960 | ADDvision ApS | Addvision : Slagterboderne 15 1716 København og Vallensbækvej 25 2605 Brøndby | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Casper Heinrich Roepstorff | 2025-03-06 | 2025-03-05 | 2025-05-27 |  |  | 2025-05-23 |  |  | 2025-03-13 | 2025-05-27 |  | New Sales | 2025-05-27 |  | Vallensbækvej 25 2605 Brøndby | 3rd Party | 3rd Party | 102224_NKA059275 | NKA059275 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-13 | 0 | TDC | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059341 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester | 2025-04-22 | 2025-03-06 | 2025-05-28 | 2025-04-25 07:21:00.000 | 2025-05-08 10:57:00.000 | 2025-05-30 |  | 2025-06-06 |  | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Christian X's Vej 112 8260 Viby J | over 50m | Own with Digging | 102937_NKA059341 | NKA059341 |  | 2025-05-04 00:00:00.000 |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse | Per Thøgersen
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059356 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Farum Bytorv 76 3520 Farum | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059356 | NKA059356 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059360 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester | 2025-03-21 | 2025-03-06 | 2025-05-23 | 2025-05-05 09:57:00.000 | 2025-05-06 09:48:00.000 | 2025-05-16 |  | 2025-05-16 |  | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Finsensvej 78 2000 Frederiksberg | On-net | Own OnNet | 102937_NKA059360 | NKA059360 |  | 2025-05-02 00:00:00.000 |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059404 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Kongelundsvej 65 2300 København S | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059404 | NKA059404 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059446 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Roskildevej 168 2500 Valby | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059446 | NKA059446 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059594 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Havnegade 10 4500 Nykøbing Sj | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059594 | NKA059594 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059612 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-08-08 | [6 empty] | 2025-08-08 |  | New Sales | 2025-08-08 |  | Tåstrup Møllevej 1 4300 Holbæk | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059612 | NKA059612 |  | 2025-05-07 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059630 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Ruten 6 A 2700 Brønshøj | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059630 | NKA059630 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 100141 | NKA-059654 | In Process | D76693 | Mano Event ApS |  | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Michel Daniel Kracun | 2025-03-13 | 2025-03-07 | 2025-06-06 | 2025-04-10 06:58:00.000 | 2025-05-01 14:02:00.000 | 2025-05-30 |  | 2025-06-06 | 2025-05-07 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Nordholmen 13 A 2650 Hvidovre | 0-15m | Own with Digging | 100141_NKA059654 | NKA059654 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-06 | 0 | CA.WD | 100 Mbps fiberforbindelse SDx | Stine Kildegaard Kristensen
BO | Fiberforbindelse |  | 103386 | NKA-059840 | In Process | D30650 | Jem & Fix A/S | Butik B006, B007, B035, B164 | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker | 2025-03-26 | 2025-03-19 | 2025-08-01 | 2025-03-27 10:43:00.000 | 2025-05-13 08:47:00.000 | 2025-06-13 |  | 2025-08-01 |  | 2025-08-01 |  | New Sales | 2025-08-01 |  | Juventusvej 1 8960 Randers SØ | over 50m | Own with Digging | 103386_NKA059840 | NKA059840 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-20 | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse | Jens Ipsen
BO | Fiberforbindelse |  | 103236 | NKA-060075 | In Process | D76073 | Mos Mosh A/S | 100/100 amsterdam | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Michel Daniel Kracun | 2025-04-09 | 2025-03-31 | [9 empty] | New Sales |  |  | Berenstraat 15 1016 Gg Amsterdam Netherlands | 3rd Party | 3rd Party | 103236_NKA060075 | NKA060075 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102606 | NKA-060099 | In Process | D78847 | Bagt ApS | Managed internet med WI-FI til alle lokationer | Line Skov | Line Skov |  |  | Ole Høholt Noesgaard | 2025-04-07 | 2025-03-31 | 2025-05-28 | 2025-05-08 07:57:00.000 | 2025-05-08 07:57:00.000 | 2025-05-23 |  | 2025-06-06 |  | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Lygten 2 C 2400 København NV | On-net | Own OnNet | 102606_NKA060099 | NKA060099 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0 | CA.ON | 100 Mbps fiberforbindelse SDx | Christian Ravnsmed Hedemand Bøgeskov
BO | Fiberforbindelse |  | 103188 | NKA-060205 | In Process | D56960 | HUSCOMPAGNIET HOLDING A/S | 1G internet til HusCompagnilokationer i Dk og redundant 10G mpls til datacenter | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Niels Johan Thilker | 2025-04-24 | 2025-04-01 | 2025-07-18 | 2025-04-25 08:00:00.000 |  | 2025-07-11 |  | 2025-07-18 |  | 2025-07-18 |  | New Sales | 2025-07-18 |  | Blytækkervej 18 9000 Aalborg | On-net | Own OnNet | 103188_NKA060205 | NKA060205 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-11 | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse | Rasmus Kabel Mollerup
BO | Fiberforbindelse |  | 103570 | NKA-060286 | In Process | D78067 | Q-Park Operations Denmark A/S | Connectivity 100Mbit fiber internet inkl. 4g failover | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-04-04 | [9 empty] | New Sales |  |  | Kielersvej 11 9000 Aalborg | 3rd Party | 3rd Party | 103570_NKA060286 | NKA060286 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
AX | Transmis | 100453-830-001 | 100453-830 | C30111-1101673-01 | On Hold | 30111 | Telenor A/S | OH.CM ANNULLERES |  | Jeanne Norman Jensen | 63520-1 |  |  |  | 2021-06-02 | [5 empty] | 2021-08-11 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 120 | Own with Digging | 100453-830_C30111-1101673-01 | C30111-1101673-01 | OH.CM |  |  |  | 0 |  | 0
BO | SKI |  | 94451 | NKA-022923 | In Process | D19800 | Kalundborg kommune | SKI - Opgradering til 500Mbit + tilføjelse af 100Mbit logisk internet (Stor bestilling af den 12/02-2024) | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2018-01-19 | 2024-03-05 | [9 empty] | Change |  |  | Kåstrupvej 45 4400 Kalundborg | 3rd Party | Change | 94451_NKA022923 | NKA022923 |  |  | 85794_NKA022923 |  | 0 | 2018-03-16 | 0 | SKI - Skift CPE | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460221
AX | Transmis | 103596-844-010 | 103596-844 | C35441-1100561-01 | On Hold | 33186 | Globalconnect GmbH (Intercompany) | Managed SD-WAN Add-on - Sankt Nicolai-Straße 5 25980 Sylt - | André Döpfner | André Döpfner | 64497-3 | 64497-3 |  |  | 2021-04-14 | 2023-06-30 |  |  |  |  | 2021-08-20 |  | 2021-08-03 |  | New Sales | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | Own OnNet | 103596-844_C35441-1100561-01 | C35441-1100561-01 | Awaiting Customer |  |  |  | 0 | 2023-06-30 | 0
AX | Transmis | 100869-310-001 | 100869-310 | B30832-1127851-01 | Created | 30832 | GlobalConnect A/S (Gigacontent A/S) | PA17 Hørsholm Hovedgade 49 | Jan Ingemann Pedersen | Shazia Mobin |  |  |  |  | 2024-05-08 | [9 empty] | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100869-310_B30832-1127851-01 | B30832-1127851-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Managed LAN |  | 92109 | NBM-051557 | On Hold | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP_3740 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2023-12-13 | [9 empty] | New Sales |  |  | Nansensgade 11 3740 Svaneke | Ingen Capex Category | Own OnNet | 92109_NBM051557 | NBM051557 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Waiting Order Termination | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 98820 | NBM-051846 | In Process | D50910 | DAN`X A/S |  | Julie Lillethorup Kierkegaard | Julie Lillethorup Kierkegaard |  |  | Caspar Strandberg |  | 2024-12-20 | 2025-05-30 | [6 empty] | 2025-05-30 |  | Change | 2025-05-30 |  | Ejby Industrivej 1 2600 Glostrup | Ingen Capex Category | Change | 98820_NBM051846 | NBM051846 |  |  | 92961_NBM051846 |  | 0 |  | 0 |  | Managed LAN
AX | Transmis | 101134-295-003 | 101134-295 | C31098-1133665-01 | On Hold | 31098 | Globalconnect AS (Broadnet) | PP.B IPA 10Mb/s - Knudslund Alle 5 4100 Ringsted | Valentin Dumitru Curtianu | Camilla Olesen | ORD-2321 |  |  |  | 2024-12-30 | 2025-04-25 |  |  |  |  | 2025-03-14 |  |  |  | New Sales | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 1 | Own with Digging | 101134-295_C31098-1133665-01 | C31098-1133665-01 | Awaiting Customer |  |  |  | 0 | 2025-04-25 | 0 |  |  | Mads Gosvig Hansen
AX | Fiber | 106118-089-094 | 106118-089 | F35390-1129460-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129460-01 | F35390-1129460-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Managed SD-WAN |  | 97347 | NSW-055452 | On Hold | D77341 | Deichmann-Sko ApS | Connectivity 100 Mbit fiber internet på SDwan Danmark | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2024-06-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Danmarksgade 74 A 9900 Frederikshavn | Ingen Capex Category | Own OnNet | 97347_NSW055452 | NSW055452 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.M | Managed SD-WAN 100 Mbps
BO | SmartFiber |  | 100480 | NSW-057081 | In Process | D78299 | IntraVAT ApS |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Jeppe Himmelstrup |  | 2024-11-05 | 2025-05-23 | [5 empty] | 2025-02-25 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Torvet 9 4600 Køge | Ingen Capex Category | Own OnNet | 100480_NSW057081 | NSW057081 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.N | SmartFiber 100 Mbps
BO | SmartFiber |  | 102606 | NSW-060106 | In Process | D78847 | Bagt ApS | Managed internet med WI-FI til alle lokationer | Line Skov | Line Skov |  |  | Ole Høholt Noesgaard |  | 2025-03-31 | [9 empty] | New Sales |  |  | Borgergade 130 1300 København K | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102606_NSW060106 | NSW060106 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | SmartFiber 100 Mbps
BO | Managed SD-WAN |  | 105008 | NSW-060418 | In Process | D71208 | BELFOR Denmark A/S | 100 Mbit fiber + SD-WAN (Bogensevej 13, 4200 Slagelse) | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2025-04-22 | 2025-07-11 | [6 empty] | 2025-07-11 |  | New Sales | 2025-07-11 |  | Bogensevej 13 4200 Slagelse | Ingen Capex Category | Own OnNet | 105008_NSW060418 | NSW060418 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Managed SD-WAN 100 Mbps
BO | SmartFiber |  | 105323 | NSW-060476 | In Process | D78891 | Noteless AS | Jeudan Jeudan Jeudan Jeudan - 200mbit Smartfiber | Line Skov | Line Skov |  |  | Mark Thygesen |  | 2025-04-25 | [6 empty] | 2025-05-09 |  |  | New Sales |  |  | Bredgade 21 B 1 1260 København K. | Ingen Capex Category | Own OnNet | 105323_NSW060476 | NSW060476 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | SmartFiber 200 Mbps
BO | SmartFiber |  | 100684 | NSW-058087 | In Process | D59830 | LaundryHouse ApS | SF | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Michel Daniel Kracun |  | 2024-12-20 | 2025-05-23 | [5 empty] | 2025-03-18 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Metalgangen 18 2690 Karlslunde | Ingen Capex Category | Own OnNet | 100684_NSW058087 | NSW058087 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | SmartFiber 1 Gbps
AX | Housing | 100489-190-002 | 100489-190 | HI30176-1132692-01 | Created | 30176 | Danmarks Tekniske Universitet | Fibre Trunk - GC Taastrup Hørskætten 3 2630 Taastrup - GC T |  | Michael Kronbach Leth | ORD-2111 |  |  |  | 2024-11-25 | [5 empty] | 2025-01-14 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100489-190_HI30176-1132692-01 | HI30176-1132692-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 106118-090-064 | 106118-090 | HP35390-1129527-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Housing - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - Power Feed - |  | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HP35390-1129527-01 | HP35390-1129527-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 105701-053-003 | 105701-053 | HP35088-1132846-01 | Created | 35088 | Altibox Carrier AS | Housing - IP-Only Rakkestad 1890 Rakkestad - Power, fixed f | Martin Fredberg | Trine Anker Monberg | ORD-2148 |  |  |  | 2024-11-29 | [5 empty] | 2025-01-15 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 105701-053_HP35088-1132846-01 | HP35088-1132846-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Sort fiber |  | 102754 | NSF-059188 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Nybrovej 80 - Hagedornsvej 1 - 2*18 DF par | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-05 | 2025-02-28 | 2025-06-06 | 2025-04-02 11:01:00.000 | 2025-04-02 11:01:00.000 |  |  |  | 2025-02-28 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Nybrovej 80 2820 Gentofte | over 50m | Own with Digging | 102754_NSF059188 | NSF059188 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Sort Fiber (par) | Mads Gosvig Hansen
BO | Sort fiber |  | 102754 | NSF-059192 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Nybrovej 80 - Hagedornsvej 1 - 2*18 DF par | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-05 | 2025-02-28 | 2025-06-06 | 2025-04-02 11:34:00.000 | 2025-04-02 11:34:00.000 |  |  |  | 2025-02-28 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Nybrovej 80 2820 Gentofte | over 50m | Own with Digging | 102754_NSF059192 | NSF059192 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Sort Fiber (par) | Mads Gosvig Hansen
BO | Sort fiber |  | 102754 | NSF-059194 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Nybrovej 80 - Hagedornsvej 1 - 2*18 DF par | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-05 | 2025-02-28 | 2025-06-06 | 2025-04-02 13:28:00.000 | 2025-04-02 13:29:00.000 |  |  |  | 2025-02-28 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Nybrovej 80 2820 Gentofte | over 50m | Own with Digging | 102754_NSF059194 | NSF059194 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Sort Fiber (par) | Mads Gosvig Hansen
AX | Fiber | 106903-019-001 | 106903-019 | F36020-1117570-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Dark Fibre, 1 pair, Fully diverse route - GC Billund Brunbj | Brian Snedker Pakula | Kirsten Christensen | 84482-3 |  |  |  | 2023-04-19 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 5 | Own with Digging | 106903-019_F36020-1117570-01 | F36020-1117570-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Brian Snedker Pakula
AX | Housing | 106118-090-037 | 106118-090 | HR35390-1129500-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Housing - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogense - Rackspac | Martin Fredberg | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HR35390-1129500-01 | HR35390-1129500-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 107531-002-006 | 107531-002 | C36570-1132551-01 | Created | 36570 | DAMCO Poland sp. z o.o. | IP subnet /29 (8 pcs.) - Graniczna 8 54-610 Fabryczna |  | Henrik Møller Fyhn | ORD-2077 |  |  |  | 2024-11-21 | 2025-07-04 |  |  |  |  | 2024-12-24 |  |  |  | New Sales | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  |  | Own OnNet | 107531-002_C36570-1132551-01 | C36570-1132551-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-04 | 0
AX | Transmis | 103596-838-002 | 103596-838 | C35430-1099763-01 | Created | 33186 | Globalconnect GmbH (Intercompany) | Managed SD-WAN - GC Hamburg 4 Wendenstraße 255 20537 Hambur | André Döpfner | Carole Dupont-Lavadoux | 62798-3 | 62798-3 |  |  | 2021-03-29 | 2021-11-12 |  |  |  |  | 2021-07-30 |  |  |  | New Sales | 2021-11-12 | 2021-11-12 |  |  | Own OnNet | 103596-838_C35430-1099763-01 | C35430-1099763-01 |  |  |  |  | 0 | 2021-11-12 | 0
BO | Managed LAN |  | 92540 | NBM-052349 | On Hold | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP_2200 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2023-12-21 | [9 empty] | New Sales |  |  | Jagtvej 141 2200 København N | Ingen Capex Category | Own OnNet | 92540_NBM052349 | NBM052349 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Waiting Order Termination | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 91984 | NBM-052363 | On Hold | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP_2100 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2023-12-21 | [9 empty] | New Sales |  |  | Æbeløgade 20 2100 København Ø | Ingen Capex Category | Own OnNet | 91984_NBM052363 | NBM052363 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Waiting Order Termination | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 93158 | NBM-052373 | On Hold | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP_2300 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2023-12-21 | [9 empty] | New Sales |  |  | Njalsgade 72 A 2300 København S | Ingen Capex Category | Own OnNet | 93158_NBM052373 | NBM052373 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Waiting Order Termination | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 92419 | NBM-052497 | On Hold | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP_4200 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2023-12-21 | [9 empty] | New Sales |  |  | Vestsjællandscentret 8 4200 Slagelse | Ingen Capex Category | Own OnNet | 92419_NBM052497 | NBM052497 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Waiting Order Termination | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 94098 | NBM-053631 | On Hold | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP_7760_2 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2024-03-07 | [9 empty] | New Sales |  |  | Bredgade 102 7760 Hurup Thy | Ingen Capex Category | Own OnNet | 94098_NBM053631 | NBM053631 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Waiting Order Termination | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 97108 | NBM-055460 | On Hold | D60930 | LØGISMOSE A/S | SmartConnect aftale | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-06-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | M.P. Allerups Vej 45 C 5220 Odense SØ | Ingen Capex Category | Own OnNet | 97108_NBM055460 | NBM055460 | OH.OS |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OS | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 104905 | NBM-060251 | In Process | D09360 | Give Uddannelsescenter | MLAN Åstvej | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Lars Trap | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2025-05-30 |  | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Åstvej 10 7190 Billund | Ingen Capex Category | 3rd Party | 104905_NBM060251 | NBM060251 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.ML | Managed LAN
AX | Fiber | 106118-091-025 | 106118-091 | F35390-1129564-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Stilling Niels Bohrs Vej 19 8660 | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129564-01 | F35390-1129564-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | SKI |  | 103320 | NKA-060338 | In Process | D55540 | Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse | SKI - 1Gbit netværksforbindelse - 56.371193, 8.120258 - Kystredningsstation | Eva Eisner | Eva Eisner |  |  | Michael de Voss | 2025-04-22 | 2025-04-10 | 2025-12-31 |  | 2025-04-11 07:29:00.000 |  |  |  |  | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | 56.371193, 8.120258 0 6990 Ulfborg | 3rd Party | 3rd Party | 103320_NKA060338 | NKA060338 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Jysk Energi | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | Fiberforbindelse |  | 105070 | NKA-060348 | In Process | D78868 | Aarhus Motion | 1000/1000 sf extended - Aftalenummer 105070.1 | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Mark Thygesen | 2025-04-14 | 2025-04-10 | 2025-06-13 | 2025-04-25 10:07:00.000 | 2025-05-09 08:51:00.000 | 2025-05-30 |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 |  | Søren Nymarks Vej 15 8270 Højbjerg | On-net | Own OnNet | 105070_NKA060348 | NKA060348 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 | CA.ON | 1 Gbps fiberforbindelse SDx | Torben Astrup Rasmussen
BO | Fiberforbindelse |  | 101089 | NKA-059858 | In Process | D78781 | Koppers Denmark ApS | Connectivity - Avernakke 1, 5800 Nyborg | Eva Eisner | Eva Eisner |  |  | Jannik Uhrskov Kjærsholm | 2025-03-27 | 2025-03-20 | 2025-12-31 |  |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-04-04 | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Avernakke 1 5800 Nyborg | On-net | Own OnNet | 101089_NKA059858 | NKA059858 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.ON | 1 Gbps fiberforbindelse | Simon Ørum Albertsen
BO | SKI |  | 104579 | NKA-060378 | In Process | D30820 | I/S VESTFORBRÆNDING | SKI - 6 x 100Mbit netværksforbindelser - Farum-KVV | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-04-15 | 2025-04-14 | 2025-07-31 |  |  |  |  | 2025-06-27 |  | 2025-07-31 |  | New Sales | 2025-07-31 |  | 55.82323, 12.33976 0 3520 Farum | 3rd Party | 3rd Party | 104579_NKA060378 | NKA060378 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-25 | 0 | CA.LL.SKI - TDC | 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | Fiberforbindelse |  | 105178 | NKA-060454 | In Process | D78896 | Biofarma Logistik A/S |  | Cecilie Ely Randsborg | Cecilie Ely Randsborg |  |  | Michel Daniel Kracun | 2025-04-23 | 2025-04-24 | [5 empty] | 2025-06-20 |  |  |  | New Sales |  |  | Herredsvejen 2 3400 Hillerød | On-net | Own OnNet | 105178_NKA060454 | NKA060454 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.ON | 100 Mbps fiberforbindelse SDx | Christian Ravnsmed Hedemand Bøgeskov
BO | Fiberforbindelse |  | 103525 | NKA-060493 | In Process | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - WAN relateret til RFP på Datacenter (Sort Fiber) | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen | 2025-05-08 | 2025-04-28 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-07-04 |  | 2025-06-27 |  | New Sales | 2025-06-27 |  | Islevdalvej 205 2610 Rødovre | On-net | Own OnNet | 103525_NKA060493 | NKA060493 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.ON | 5 Gbps fiberforbindelse | Mathias Svare
BO | Fiberforbindelse |  | 105266 | NKA-060654 | In Process | D08000 | Røverkøb A/S | Netværk til Røverkøb 18 butikker + HQ 60 måneder, ingen upfront | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Thomas Kirknel | 2025-05-09 | 2025-05-08 | [9 empty] | New Sales |  |  | Gammel Kongevej 104 ST 1850 Frederiksberg C | 0-15m | Own with Digging | 105266_NKA060654 | NKA060654 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.WD - 100 Mbps + Anti-DDoS | 100 Mbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 105266 | NKA-060666 | In Process | D08000 | Røverkøb A/S | Netværk til Røverkøb 18 butikker + HQ 60 måneder, ingen upfront | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Thomas Kirknel | 2025-05-09 | 2025-05-08 | [9 empty] | New Sales |  |  | Annexstræde 8 A ST 2500 Valby | 0-15m | Own with Digging | 105266_NKA060666 | NKA060666 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.WD - 100 Mbps + Anti-DDoS | 100 Mbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | Mobile Access |  | 75314 | NMA-037313 | On Hold | D74810 | Realmæglerne Fredensborg ApS | 200/200 SmartFiber - Realmæglerne Fredensborg ApS - Slotsgade 25 | Line Skov | Line Skov |  |  | Philip Goetz Majgaard |  | 2021-09-20 | [9 empty] | New Sales |  |  | Slotsgade 25 3480 Fredensborg | Ingen Capex Category | 3rd Party | 75314_NMA037313 | NMA037313 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Opsigelse under leverance | Mobile Access 4G - Fail-over
AX | Fiber | 100489-189-009 | 100489-189 | F30176-1130606-01 | In Process | 30176 | Danmarks Tekniske Universitet | Dark Fibre - Langelinie Allé 17 2100 København Ø - Christia | Kenneth Alan Mejer | Michael Kronbach Leth | ORD-1420 |  |  |  | 2024-08-23 | 2025-06-30 |  |  | 2025-02-21 |  | 2024-11-13 |  | 2025-02-28 |  | New Sales | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 112 | Own with Digging | 100489-189_F30176-1130606-01 | F30176-1130606-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-30 | 0 |  |  | Kenneth Alan Mejer
BO | SKI |  | 105408 | NKA-006093 | In Process | D20920 | Aarhus Business College | SKI - Diverse opgraderinger | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Henrik Bech Andersen | 2017-10-18 | 2025-05-06 |  | 2017-10-18 14:06:00.000 | 2017-10-18 14:06:00.000 | [6 empty] | Change |  |  | Handelsskolevej 3 4700 Næstved | Ingen Capex Category | Change | 105408_NKA006093 | NKA006093 |  |  | 93435_NKA006093 |  | 0 | 2018-07-10 | 0 |  | 10 Gbps Internetforbindelse med CPE - 50460121
AX | Transmis | 103176-004-004 | 103176-004 | C32793-1136831-01 | Created | 32793 | DIS Sølvgade A/S | DDoS Protection - Sølvgade 40G 1307 København K - Base - ac | Implementation PM Denmark | Henrik Møller Fyhn | ORD-3161 |  |  |  | 2025-05-13 | 2025-07-04 |  |  |  |  | 2025-07-31 |  |  |  | New Sales | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  |  | Own OnNet | 103176-004_C32793-1136831-01 | C32793-1136831-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-04 | 0
AX | Transmis | 101491-013-006 | 101491-013 | C31457-1136865-01 | Created | 31457 | Jyske Bank A/S | Internet - Kalvebod Brygge 1 1560 København V - 100 Mb/ | Implementation PM Denmark | Shazia Mobin | ORD-3171 |  |  |  | 2025-05-14 | [5 empty] | 2025-09-16 |  |  |  | Change |  |  |  |  | Change | 101491-013_C31457-1136865-01 | C31457-1136865-01 |  |  | C31457-1117327-01 |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 103176-004-008 | 103176-004 | C32793-1136835-01 | Created | 32793 | DIS Sølvgade A/S | DDoS Protection - Sølvgade 40G 1307 København K - Base - ac | Implementation PM Denmark | Henrik Møller Fyhn | ORD-3161 |  |  |  | 2025-05-13 | 2025-07-04 |  |  |  |  | 2025-07-31 |  |  |  | New Sales | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  |  | Own OnNet | 103176-004_C32793-1136835-01 | C32793-1136835-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-04 | 0
AX | Fiber | 107101-007-020 | 107101-007 | F36205-1131921-01 | Created | 36205 | INFRASTRUKTURSELSKABET LJ A/S | Dark Fibre, 1 pair, Std. route - Industrivej 4 3320 Skævinge |  | Project Management Denmark | ORD-1887 |  |  |  | 2024-10-24 | [5 empty] | 2024-11-21 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 107101-007_F36205-1131921-01 | F36205-1131921-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 107349-016-002 | 107349-016 | C36415-1136536-01 | In Process | 36415 | Vodafone Limited UK | CA.ON IP subnet /29 (8 pcs.) - Danmarksgade 22 7400 | Valentin Dumitru Curtianu | Camilla Olesen | ORD-3089 |  |  |  | 2025-04-27 | 2025-06-20 |  |  | 2025-06-13 |  | 2025-07-03 | 2025-05-09 | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  |  | Own OnNet | 107349-016_C36415-1136536-01 | C36415-1136536-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-20 | 0
AX | Housing | 107428-002-020 | 107428-002 | HI36472-1128776-01 | On Hold | 36472 | Grøn Sky ApS | Housing - GC Taastrup Hørskætten 5 Hall 16 2630 Taastrup - |  | Project Management Denmark | 87152-1 |  |  |  | 2024-06-24 | 2024-11-01 |  |  |  |  | 2024-09-12 |  |  |  | New Sales | 2024-11-01 | 2024-11-01 |  |  | Own OnNet | 107428-002_HI36472-1128776-01 | HI36472-1128776-01 | Other |  |  |  | 0 | 2024-11-01 | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 105080 | NKA-030832 | On Hold | D71715 | Prescriba A/S |  | Nikolaj Blicher Enegaard | Nikolaj Blicher Enegaard |  |  | Nikolaj Zeljko Miseljic | 2020-06-17 | 2025-04-09 |  | 2020-06-20 12:13:00.000 | 2020-07-07 09:16:00.000 |  |  | 2020-07-20 |  |  |  | Change |  |  | Nørregade 15 4 1165 København K | 0-15m | Change | 105080_NKA030832 | NKA030832 | OH.OT |  | 93376_NKA030832 |  | 0 | 1999-09-09 | 0 | OH.OT - opsigelse under leverance | 1 Gbps fiberforbindelse | Martin Hein Lippert
AX | Transmis | 107101-007-032 | 107101-007 | C36205-1131933-01 | Created | 36205 | INFRASTRUKTURSELSKABET LJ A/S | Protocol transparency |  | Project Management Denmark | ORD-1887 |  |  |  | 2024-10-24 | [5 empty] | 2024-11-21 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 107101-007_C36205-1131933-01 | C36205-1131933-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 107428-002-001 | 107428-002 | HR36472-1128757-01 | On Hold | 36472 | Grøn Sky ApS | Housing - GC Taastrup Hørskætten 5 Hall 16 2630 Taastrup - | Andreas Niss | Project Management Denmark | 87152-1 |  |  |  | 2024-06-24 | 2024-11-01 |  |  |  |  | 2024-09-12 |  |  |  | New Sales | 2024-11-01 | 2024-11-01 |  |  | Own OnNet | 107428-002_HR36472-1128757-01 | HR36472-1128757-01 |  |  |  |  | 0 | 2024-11-01 | 0
BO | Anti DDOS |  | 91764 | NDD-052706 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Østmarken 3 A 1 2860 Søborg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 91764_NDD052706 | NDD052706 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Op til 10 Anti DDoS Business
BO | Anti DDOS |  | 91764 | NDD-052697 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Brudelysvej 28 2880 Bagsværd | Ingen Capex Category | Own OnNet | 91764_NDD052697 | NDD052697 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Op til 10 Anti DDoS Business
BO | Anti DDOS |  | 91764 | NDD-052727 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Kirke Værløsevej 30 3500 Værløse | Ingen Capex Category | Own OnNet | 91764_NDD052727 | NDD052727 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Op til 1 Anti DDoS Basic
AX | Transmis | 100470-272-001 | 100470-272 | C30141-1135057-01 | In Process | 30141 | Colt Technology Services A/S | Ethernet Access - Frichsvej 18 8600 Silkeborg - COLT KBH Bo | Valentin Dumitru Curtianu | Mette Vinther | ORD-2750 |  |  |  | 2025-02-28 | [5 empty] | 2025-04-29 | 2025-03-24 |  |  | Change |  |  |  | 1 | Change | 100470-272_C30141-1135057-01 | C30141-1135057-01 |  |  | C30141-1063133-02 |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-091-139 | 106118-091 | F35390-1129678-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Nørre Nebel, Industrivej 16, Nørr | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129678-01 | F35390-1129678-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 101134-308-001 | 101134-308 | C31098-1136645-01 | Created | 31098 | Globalconnect AS (Broadnet) | CH.EC Upgrade 10Gb/s - Ellehammersvej 18 2770 Kastrup | Saad Ahmed | Camilla Olesen | ORD-3111 |  |  |  | 2025-04-30 | 2025-06-13 |  |  | 2025-06-06 |  | 2025-07-22 |  | 2025-06-13 |  | Change | 2025-06-13 | 2025-06-13 |  |  | Change | 101134-308_C31098-1136645-01 | C31098-1136645-01 |  |  | C31098-1096389-01 |  | 0 | 2025-06-13 | 0
AX | Transmis | 103176-004-006 | 103176-004 | C32793-1136833-01 | Created | 32793 | DIS Sølvgade A/S | CA.ON Internet - Sølvgade 40G 1307 København K - 2 Gb/s | Implementation PM Denmark | Henrik Møller Fyhn | ORD-3161 |  |  |  | 2025-05-13 | 2025-07-04 |  |  |  |  | 2025-07-31 |  |  |  | New Sales | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  | 1 | Own with Digging | 103176-004_C32793-1136833-01 | C32793-1136833-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-04 | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Transmis | 106418-620-001 | 106418-620 | C36406-1131359-01 | On Hold | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Internet - Heinrich-Rieger-Straße 22 73430 Aalen - 1 Gb/ | Kathrin Rathert | André Döpfner | ORD-1664 | ORD-1664 |  |  | 2024-09-26 | 2025-07-04 |  |  |  |  | 2025-03-11 |  |  |  | New Sales | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  |  | 3rd Party | 106418-620_C36406-1131359-01 | C36406-1131359-01 | Other |  |  |  | 0 | 2025-07-04 | 0
BO | SKI |  | 102088 | NKA-001283 | In Process | D19710 | Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier S/I | SKI - 1Gbit EoMPLS til Havneparken 1, 6000 Kolding - skal være redundant til eksisterende NKA-055508 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Henrik Bech Andersen | 2023-10-11 | 2025-02-12 |  | 2023-12-01 13:13:00.000 | 2023-12-01 13:13:00.000 |  |  | 2023-11-15 | 2025-05-01 |  |  | Change |  |  | Lillelundvej 21 7400 Herning | On-net | Change | 102088_NKA001283 | NKA001283 |  |  | 100263_NKA001283 |  | 0 | 2024-03-14 | 0 |  | Tillæg for Layer 2 forbindelse (EPL Flex) - 50460121 | Bjarne Kjær
BO | Fiberforbindelse |  | 90616 | NKA-035132 | On Hold | D24540 | Nobia Denmark A/S | MPLS - Ølgod / Tilst | Oliver Mariager | Oliver Mariager |  |  | Henrik Bregnhøj | 2021-06-07 | 2023-12-21 |  | 2021-06-17 09:08:00.000 | 2024-06-03 12:36:00.000 |  |  | 2021-08-11 |  |  |  | Change |  |  | Agerøvej 31 B 8381 Tilst | Ingen Capex Category | Change | 90616_NKA035132 | NKA035132 |  |  | 72252_NKA035132 |  | 0 | 2021-08-16 | 0 | PP.B | 1 Gbps fiberforbindelse | Allan David Røjkjær Kansy
BO | Fiberforbindelse |  | 102723 | NKA-035286 | In Process | D73871 | Sulzer Pumps Denmark A/S | tilbud ude | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Michel Daniel Kracun | 2021-06-16 | 2025-03-07 | [9 empty] | Change |  |  | Stensgårdvej 37 5500 Middelfart | over 50m | Change | 102723_NKA035286 | NKA035286 |  |  | 72753_NKA035286 |  | 0 | 2021-09-01 | 0 | PP.G | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035600 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Sankt Lukas Vej 9 A 2900 Hellerup | over 50m | Change | 102771_NKA035600 | NKA035600 |  |  | 73069_NKA035600 |  | 0 | 2021-11-19 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035631 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | 2021-10-27 13:32:00.000 | 2021-10-27 13:32:00.000 |  |  |  |  | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | C L Ibsens Vej 51 2820 Gentofte | Ingen Capex Category | Change | 102771_NKA035631 | NKA035631 |  |  | 73069_NKA035631 |  | 0 | 2021-11-24 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering | Alexander Kroier Milbo
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035642 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Hellerupvej 18 2900 Hellerup | Ingen Capex Category | Change | 102771_NKA035642 | NKA035642 |  |  | 73069_NKA035642 |  | 0 | 2021-11-26 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering | Henrik Vognstrup-Kjær
AX | Fiber | 100567-607-001 | 100567-607 | F30267-1132198-01 | On Hold | 30267 | HI3G Denmark ApS | DF Strandvejen 260 - JS0320A Jegumvej 5, Oksbøl | Bjarne Kjær | Stine Wiingreen | ORD-1956 |  |  |  | 2024-11-05 | [5 empty] | 2025-01-27 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 240 | Own with Digging | 100567-607_F30267-1132198-01 | F30267-1132198-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Bjarne Kjær
AX | Transmis | 105795-015-005 | 105795-015 | C35164-1127143-01 | On Hold | 35164 | Deutsche Telekom Nordic A/S | IP subnet /29 (8 pcs.) - Andreas Schous Vej 8 6000 Kolding |  | Camilla Villumsen Kaimer | 91800-2 |  |  |  | 2024-04-11 | 2025-02-28 |  |  |  |  | 2024-07-04 |  |  |  | New Sales | 2025-02-28 | 2025-02-28 |  |  | Own OnNet | 105795-015_C35164-1127143-01 | C35164-1127143-01 | Awaiting Customer |  |  |  | 0 | 2025-02-28 | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 101317 | NKA-044529 | In Process | D35900 | A-One Solutions ApS | A-One Solutions - Korrektion af linier, så redundans sikres. Linien skal termineres i kundens eksisterende rackskab nka-016057 - Sag køres af Stine L. NKA 044530 skal nedtages | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Morten Dolleris | 2022-09-15 | 2024-12-03 |  | 2022-12-30 11:10:00.000 | 2022-12-30 11:10:00.000 | [6 empty] | Change |  |  | Hørskætten 6 C 2630 Tåstrup | On-net | Change | 101317_NKA044529 | NKA044529 |  |  | 81042_NKA044529 |  | 0 |  | 0 | PP.Z - Jeg ved ikke hvad der skal laves her. | 100 Mbps fiberforbindelse | Ditte Deleuran Qvistgaard Holm
BO | Fiberforbindelse |  | 87898 | NKA-045796 | On Hold | D69250 | Sol og Strand Feriehusudlejning A/S | Sol & Strand, Managed SD-WAN hovedaftale | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Miriam Carling | 2022-12-28 | 2023-07-13 | 2025-05-02 | 2023-11-01 11:12:00.000 | 2023-11-01 11:12:00.000 |  |  |  | 2024-10-09 | 2025-05-02 |  | Change | 2025-05-02 |  | Industriparken 20 A 2750 Ballerup | On-net | Change | 87898_NKA045796 | NKA045796 | OH.DS |  | 77447_NKA045796 |  | 0 |  | 0 | OH.DS - PP.Z | 1 Gbps fiberforbindelse SDx | Ditte Deleuran
AX | Transmis | 106740-008-001 | 106740-008 | C35898-1136681-01 | Created | 35898 | FINN FROGNE A/S | CA.ON Internet GC Taastrup Hørskætten 6C 2630 Taastrup 2 Gb/ | Implementation PM Denmark | Shazia Mobin | ORD-3122 |  |  |  | 2025-05-05 | 2025-06-27 |  |  | 2025-06-27 |  | 2025-06-25 |  | 2025-06-27 |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Own OnNet | 106740-008_C35898-1136681-01 | C35898-1136681-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0
AX | Transmis | 104936-028-003 | 104936-028 | C34409-1131760-01 | On Hold | 34409 | GlobalConnect AB (Microsoft) | PP.B 1G FD EPL Flex - Lautrupbjerg 9 2750 Ballerup - INX | Saad Ahmed | Jonas Mørkeberg | ORD-1821 |  |  |  | 2024-10-18 | 2025-01-31 |  |  | 2025-01-17 |  | 2024-12-12 | 2024-11-28 | 2025-01-17 |  | New Sales | 2025-01-31 | 2025-01-31 |  | 1 | Own with Digging | 104936-028_C34409-1131760-01 | C34409-1131760-01 | Other |  |  |  | 0 | 2025-01-31 | 0 |  |  | Mads Gosvig Hansen
AX | Fiber | 106118-089-078 | 106118-089 | F35390-1129444-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129444-01 | F35390-1129444-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Fiberforbindelse |  | 93612 | NKA-053733 | On Hold | D77331 | SØSTRENE GRENES IMPORT A/S | Etablering af redundans på express route | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Niels Johan Thilker | 2024-05-24 | 2024-03-14 |  | 2024-05-23 14:13:00.000 | 2024-05-23 14:13:00.000 | [6 empty] | New Sales |  |  | Niels Bohrsvej 19 8660 Skanderborg | On-net | Own OnNet | 93612_NKA053733 | NKA053733 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.Z | 200 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 103340 | NKA-054919 | In Process | D77922 | GREEN STORAGE A/S |  | Nikolaj Blicher Enegaard | Nikolaj Blicher Enegaard |  |  | Amel Voloder | 2024-07-01 | 2025-04-14 | 2025-04-16 |  | 2024-07-18 09:17:00.000 |  | 2025-04-16 | 2024-08-30 | 2025-04-16 | 2025-04-16 |  | Change | 2025-04-16 |  | Roskildevej 5 2620 Albertslund | 0-15m | Change | 103340_NKA054919 | NKA054919 |  | 2025-04-16 00:00:00.000 | 95021_NKA054919 |  | 0 | 2024-09-06 | 0 | ch.qc | 500 Mbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 97010 | NKA-055014 | On Hold | D77927 | Tønder Kommune | Tønder Kommune - WAN Udbud 2024 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lars Trap |  | 2024-06-25 | [9 empty] | New Sales |  |  | Nørrevej 28 6280 | Ingen Capex Category | Own OnNet | 97010_NKA055014 | NKA055014 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT Opsigelse under leverance | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 97010 | NKA-055017 | In Process | D77927 | Tønder Kommune | Tønder Kommune - WAN Udbud 2024 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lars Trap | 2024-07-10 | 2024-06-25 | 2024-12-02 | 2024-12-02 20:30:00.000 | 2024-12-02 20:30:00.000 | 2024-09-16 | 2024-12-02 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-12-02 |  | New Sales | 2024-12-02 |  | Arrild Ferieby 9 6520 Toftlund | 3rd Party | 3rd Party | 97010_NKA055017 | NKA055017 |  | 2024-09-27 00:00:00.000 |  |  | 0 | 2024-08-26 | 0 | PP.C - OpenNet | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Service |  | 102134 | NKA-047865 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Skift af CPE | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2023-04-27 | 2025-01-30 | [5 empty] | 2023-06-30 |  |  |  | Change |  |  | Nørgaardsvej 32 2800 Kongens Lyngby | 15-30m | Change | 102134_NKA047865 | NKA047865 |  |  | 91764_NKA047865 |  | 0 | 2023-06-30 | 0 |  | Skift af CPE | Kenneth Alan Mejer
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049060 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Virkeholm 2 2730 Herlev | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049060 | NKA049060 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-073 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049068 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Industriparken 1 9560 Hadsund | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049068 | NKA049068 | OH.CD |  | 88683_NKA049068 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-081 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049072 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Træbjergvej 2 4230 Skælskør | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049072 | NKA049072 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-085 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049084 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Storegade 227 B 6705 Esbjerg Ø | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049084 | NKA049084 | OH.CD |  | 88683_NKA049084 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-120 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049107 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Samsøvej 42 8382 Hinnerup | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049107 | NKA049107 | OH.CD |  | 88683_NKA049107 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-*144 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
AX | Transmis | 106075-303-002 | 106075-303 | C35349-1135271-01 | Created | 35349 | GlobalConnect A/S (Onefiber) | ISP Network Services ISP Access 10 Gb/s Denmark Std. route - | Ahsan Siddiqui | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-2825 |  |  |  | 2025-03-14 | 2025-05-30 |  |  | 2025-04-18 |  | 2025-06-06 | 2025-04-02 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | 1 | Own with Digging | 106075-303_C35349-1135271-01 | C35349-1135271-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 |  |  | Stephen Andersen
AX | Transmis | 101491-013-007 | 101491-013 | C31457-1136866-01 | Created | 31457 | Jyske Bank A/S | DDoS Protection - Kalvebod Brygge 1 1560 København V - Base | Implementation PM Denmark | Shazia Mobin | ORD-3171 |  |  |  | 2025-05-14 | [5 empty] | 2025-09-16 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 101491-013_C31457-1136866-01 | C31457-1136866-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 100869-317-001 | 100869-317 | B30832-1132320-01 | Created | 30832 | GlobalConnect A/S (Gigacontent A/S) | SP02 MTI Teleport München GmbH Beta-Straße 1, 85774 Unterföh | Jan Ingemann Pedersen | Shazia Mobin |  |  |  |  | 2024-11-12 | [9 empty] | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100869-317_B30832-1132320-01 | B30832-1132320-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 101552-147-001 | 101552-147 | HI31518-1134954-01 | On Hold | 31518 | Unit IT Services ApS | PP.G Internal Cabling Cross Connect Different Address | Camilla Olesen | Camilla Olesen | ORD-2735 |  |  |  | 2025-02-28 | 2025-04-25 |  |  |  |  | 2025-05-21 |  |  |  | New Sales | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  |  | Own OnNet | 101552-147_HI31518-1134954-01 | HI31518-1134954-01 | Awaiting Customer |  |  |  | 0 | 2025-04-25 | 0
AX | Transmis | 100453-1193-0035 | 100453-1193 | C30111-1134325-01 | Created | 30111 | Telenor A/S | Ethernet Access - Kammerrådensvej 2 2970 Hørsholm - GC Taas | Ahsan Siddiqui | Mette Vinther | ORD-2518 |  |  |  | 2025-01-28 | [5 empty] | 2025-04-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100453-1193_C30111-1134325-01 | C30111-1134325-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Thomas Rønne Massesson
AX | Transmis | 100921-071-001 | 100921-071 | C30884-1133606-01 | Created | 30884 | team.blue Danmark A/S | PP.C 10G EPL - Kvastvägen 25 Sköndal - Kopparbergsvägen 19 |  | Camilla Villumsen Kaimer | ORD-2304 |  |  |  | 2024-12-20 | 2025-07-25 |  |  |  |  | 2025-03-12 |  |  |  | New Sales | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  |  | 3rd Party | 100921-071_C30884-1133606-01 | C30884-1133606-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-25 | 0
AX | Transmis | 106418-265-025 | 106418-265 | C35995-1116352-01 | In Process | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Internet - Steindamm 68-70 20099 Hamburg - 1 Gb/s | Stephen Okai | André Döpfner | 67871-1 | 67871-1 |  |  | 2022-12-19 | 2024-09-27 |  |  |  |  | 2023-05-18 |  |  |  | New Sales | 2024-09-27 | 2024-09-27 |  |  | 3rd Party | 106418-265_C35995-1116352-01 | C35995-1116352-01 |  |  |  |  | 0 | 2024-09-27 | 0
AX | Housing | 104094-012-004 | 104094-012 | HR33647-1135462-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Security Access control Access Card - GC Taastrup Hørskætten |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2864 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-012_HR33647-1135462-01 | HR33647-1135462-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 101119-042-002 | 101119-042 | C31083-1135943-01 | Created | 31083 | NCC Danmark A/S | CA.LL IPA 1Gb/s DDoS Protection - Gudrunsvej 48 8220 - Base | Implementation PM Denmark | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-2971 |  |  |  | 2025-04-03 | 2025-07-18 |  |  |  |  | 2025-06-26 |  |  |  | New Sales | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  |  | Own OnNet | 101119-042_C31083-1135943-01 | C31083-1135943-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-18 | 0
BO | SKI |  | 89321 | NKA-050353 | In Process | D77106 | Haderslev kommune | SKI - Ny oprettet kunde | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss | 2025-01-02 | 2023-09-29 | 2025-03-07 | 2025-02-28 16:21:00.000 | 2025-02-28 16:21:00.000 | 2025-02-26 | 2025-02-28 | 2025-02-20 | 2025-02-25 | 2025-03-07 |  | New Sales | 2025-03-07 |  | Højgade 17 6500 Vojens | 3rd Party | 3rd Party | 89321_NKA050353 | NKA050353 |  | 2025-02-28 00:00:00.000 |  |  | 0 | 2025-02-20 | 0 | PP.C.SKI | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460321
BO | SKI |  | 89321 | NKA-050384 | In Process | D77106 | Haderslev kommune | SKI - Ny oprettet kunde | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss |  | 2023-09-29 | 2025-12-31 | [6 empty] | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Allegade 21 B 1 6500 Vojens | Ingen Capex Category | Own OnNet | 89321_NKA050384 | NKA050384 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C.SKI | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460321
BO | SKI |  | 89321 | NKA-050387 | In Process | D77106 | Haderslev kommune | SKI - Ny oprettet kunde | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss |  | 2023-09-29 | 2025-12-31 | [6 empty] | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Stadion Alle 5 6500 Vojens | Ingen Capex Category | Own OnNet | 89321_NKA050387 | NKA050387 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C.SKI | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460321
BO | Forbindelser Add-on |  | 89440 | NKA-050397 | In Process | D77106 | Haderslev kommune | SKI - DHCP Helper tillæg til BO kontrakt ID: 89321 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss |  | 2024-12-06 | [9 empty] | Change |  |  | Marie Skaus Vej 5 6560 Sommersted | Ingen Capex Category | Change | 89440_NKA050397 | NKA050397 |  |  | 89321_NKA050397 |  | 0 |  | 0 |  | Ekstra DHCP-helper, 6 - 20 pr. lokation
AX | Transmis | 106075-304-001 | 106075-304 | C35349-1135272-01 | Created | 35349 | GlobalConnect A/S (Onefiber) | ISP Network Services ISP Access 10 Gb/s Denmark Std. route - | Ahsan Siddiqui | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-2826 |  |  |  | 2025-03-14 | 2025-05-23 |  |  | 2025-05-23 |  | 2025-06-06 |  | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  | 1 | Own with Digging | 106075-304_C35349-1135272-01 | C35349-1135272-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 |  |  | Iben Nielsen
AX | Housing | 106903-013-007 | 106903-013 | HR36020-1117690-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - GC Rønne 3700 Rønne - Rackspace - Repeater site - | Martin Fredberg | Kirsten Christensen | 81939-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-013_HR36020-1117690-01 | HR36020-1117690-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 105701-053-019 | 105701-053 | HR35088-1132863-01 | Created | 35088 | Altibox Carrier AS | Housing - Rackspace - Repeater site - Half rack, 60x60 - max | Martin Fredberg | Trine Anker Monberg | ORD-2148 |  |  |  | 2024-11-29 | [5 empty] | 2025-01-15 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 105701-053_HR35088-1132863-01 | HR35088-1132863-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 104094-010-006 | 104094-010 | HP33647-1132545-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Power consumption - GC Taastrup Hørskætten 12 Hall unspecif | Kawa Amjadi | Casper Scheil Gjerlev | ORD-2076 |  |  |  | 2024-11-21 | [5 empty] | 2025-05-07 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-010_HP33647-1132545-01 | HP33647-1132545-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Kawa Amjadi
AX | Housing | 106903-015-024 | 106903-015 | HP36020-1117746-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - Lelystad (Eurofiber), Vaartweg 8243 Lelystad - Po |  | Kirsten Christensen | 81941-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | 3rd Party | 106903-015_HP36020-1117746-01 | HP36020-1117746-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035664 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [5 empty] | 2025-05-09 | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Sødalen 7 ST 2820 Gentofte | 3rd Party | Change | 102771_NKA035664 | NKA035664 |  |  | 73069_NKA035664 |  | 0 | 2021-10-14 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035670 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Callisensvej 11 2900 Hellerup | Ingen Capex Category | Change | 102771_NKA035670 | NKA035670 |  |  | 73069_NKA035670 |  | 0 | 2021-11-24 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering | Henrik Vognstrup-Kjær
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035680 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | 2021-11-01 09:46:00.000 | 2021-11-01 09:46:00.000 |  |  |  |  | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Sandtoften 3 2820 Gentofte | Ingen Capex Category | Change | 102771_NKA035680 | NKA035680 |  |  | 73069_NKA035680 |  | 0 |  | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering | Henrik Vognstrup-Kjær
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035705 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Gentoftegade 71 2820 Gentofte | 3rd Party | Change | 102771_NKA035705 | NKA035705 |  |  | 73069_NKA035705 |  | 0 | 2021-11-12 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
AX | Fiber | 106418-727-003 | 106418-727 | F36606-1135777-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Dark Fibre - Hans Møller Gasmanns vei 9 0598 Oslo - Østre A |  | Stefanie Jossa | ORD-2903 |  |  |  | 2025-03-31 | 2025-08-18 |  |  |  |  | 2025-05-11 |  |  |  | New Sales | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  |  | 3rd Party | 106418-727_F36606-1135777-01 | F36606-1135777-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-08-18 | 0
AX | Fiber | 106418-682-001 | 106418-682 | F31784-1133986-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Dark Fibre - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - Manhole ( |  | Rene Hoersen | ORD-2373 |  |  |  | 2025-01-10 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2025-01-22 |  |  |  | New Sales | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  |  | Own OnNet | 106418-682_F31784-1133986-01 | F31784-1133986-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0
AX | Fiber | 106118-091-122 | 106118-091 | F35390-1129661-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Nørre Nebel, Industrivej 16, Nørr | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129661-01 | F35390-1129661-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 105561-016-004 | 105561-016 | C34970-1136517-01 | Created | 34970 | Zayo Group UK Limited | Optical Wavelength - ECODatacenter Falun Slaggvarpsvägen 21 |  | Jens Bager Vang | ORD-3081 |  |  |  | 2025-04-24 | [5 empty] | 2025-07-14 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | 3rd Party | 105561-016_C34970-1136517-01 | C34970-1136517-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 100931 | NKA-032335 | On Hold | D73177 | Bech-Bruun Advokatpartnerselskab | SmartConnect - Fiberløsning med EPL og Internet inkl. Anti DDoS, og Co-Managed drift- og beredskabsaftale på Cisco Meraki | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen | 2020-11-13 | 2024-12-20 | [6 empty] | 2025-02-07 |  |  | Change |  |  | Værkmestergade 2 8000 Aarhus C | Ingen Capex Category | Change | 100931_NKA032335 | NKA032335 | OH.OS |  | 87618_NKA032335 |  | 0 |  | 0 | OH.OS - D.S | 2 Gbps fiberforbindelse | Rasmus Kabel Mollerup
BO | Interne produkter |  | 89323 | NMA-049391 | On Hold | D04520 | Gymnasiefællesskabet | SKI - 1Gbit netværksforbindelser + SDWAN | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2024-03-14 | 2023-07-25 | [9 empty] | New Sales |  |  | Solrød Center 2 2680 Solrød Strand | Ingen Capex Category | 3rd Party | 89323_NMA049391 | NMA049391 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | 4/5G failover til netværks- og internetforbindelse SD-WAN (DynamicS)
BO | Mobile Access |  | 97347 | NMA-055409 | In Process | D77341 | Deichmann-Sko ApS | Connectivity 100 Mbit fiber internet på SDwan Danmark | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2024-06-28 | 2025-05-28 | [6 empty] | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Rådhusstræde 6 E 4600 Køge | Ingen Capex Category | 3rd Party | 97347_NMA055409 | NMA055409 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.M | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 104650 | NMA-059963 | In Process | D71263 | Bionordika Denmark A/S |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Karina Joan Andersen |  | 2025-03-25 | 2025-05-23 | [6 empty] | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Marielundvej 46 E 2 2730 Herlev | Ingen Capex Category | 3rd Party | 104650_NMA059963 | NMA059963 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 102649 | NMA-060150 | In Process | D78849 | Abc Lavpris Hovedkontor | Connectivity 100Mbit SDwan all | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-03-31 | [9 empty] | New Sales |  |  | Harbogade 17 6990 Ulfborg | Ingen Capex Category | 3rd Party | 102649_NMA060150 | NMA060150 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | D.S - Awaiting Sales | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 105363 | NMA-060473 | In Process | D77232 | Adminia ApS |  | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Karina Joan Andersen | 2025-04-28 | 2025-04-25 | [5 empty] | 2025-07-11 |  |  |  | New Sales |  |  | Gammel Mønt 41 1117 København K | Ingen Capex Category | 3rd Party | 105363_NMA060473 | NMA060473 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Mobile Access 4G – Fail-over DK
AX | Housing | 101552-150-007 | 101552-150 | HI31518-1136582-01 | Created | 31518 | Unit IT Services ApS | PR.OC Cross Connect - GC Albertslund | Camilla Olesen | Camilla Olesen | ORD-3091 |  |  |  | 2025-04-29 | 2025-05-16 |  |  |  |  | 2025-06-22 |  |  |  | New Sales | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  |  | Own OnNet | 101552-150_HI31518-1136582-01 | HI31518-1136582-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0
BO | Mobile Access |  | 101434 | NMA-058110 | In Process | D41840 | Hempel Fonden | SmartFiber - Amaliegade 8, 1256 København K | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-20 | 2025-05-23 | [5 empty] | 2025-02-07 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Amaliegade 8 1256 København K | Ingen Capex Category | 3rd Party | 101434_NMA058110 | NMA058110 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 102078 | NMA-058364 | In Process | D78568 | Suaning Import | Solgt 100 mbit smart fiber .- SPIN 26644 | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Kean Wrist | 2025-02-12 | 2025-01-14 | 2025-05-23 | [5 empty] | 2025-04-10 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Dæmningen 64 7100 Vejle | Ingen Capex Category | 3rd Party | 102078_NMA058364 | NMA058364 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.N | Mobile Access 4G – Fail-over DK
AX | Transmis | 107428-003-002 | 107428-003 | C36472-1128796-01 | On Hold | 36472 | Grøn Sky ApS | Internet - GC Taastrup Hørskætten 12 2630 Taastrup - 40 Gb/ |  | Project Management Denmark | 93824-3 |  |  |  | 2024-06-25 | 2024-10-11 |  |  |  |  | 2024-08-29 |  |  |  | New Sales | 2024-10-11 | 2024-10-11 |  |  | Own OnNet | 107428-003_C36472-1128796-01 | C36472-1128796-01 |  |  |  |  | 0 | 2024-10-11 | 0
AX | Housing | 104094-011-046 | 104094-011 | HR33647-1135390-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135390-01 | HR33647-1135390-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 106903-009-012 | 106903-009 | HR36020-1117638-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - GC Copenhagen C Vesterbrogade 149 1620 København | Jonatan Hastrup Jørnsgård | Kirsten Christensen | 81935-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-009_HR36020-1117638-01 | HR36020-1117638-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Jonatan Hastrup Jørnsgård
BO | Fiberforbindelse |  | 92963 | NKA-033906 | In Process | D50910 | DAN`X A/S | WAN og DC delen af kontrakt 92849 | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Caspar Strandberg | 2024-02-26 | 2023-12-13 | 2025-05-23 | [6 empty] | 2025-05-23 |  | Change | 2025-05-23 |  | Vejleåvej 9 2635 Ishøj | On-net | Change | 92963_NKA033906 | NKA033906 |  |  | 92849_NKA033906 |  | 0 | 2024-04-26 | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse | Kenneth Alan Mejer
AX | Housing | 106164-005-002 | 106164-005 | HI35433-1123360-01 | Created | 35433 | AimIT A/S | Housing - GC Taastrup Hørskætten 5 Hall 3 2630 Taastrup - G | Jakob Thomas Duus Wodstrup | Jakob Thomas Duus Wodstrup | 89621-1 |  |  |  | 2023-10-18 | [5 empty] | 2023-11-13 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106164-005_HI35433-1123360-01 | HI35433-1123360-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Jakob Thomas Duus Wodstrup
AX | Transmis | 106418-265-022 | 106418-265 | C35995-1116349-01 | On Hold | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Internet - Stuttgarter Straße 60 70825 Korntal-Münchingen - | Implementation Germany | André Döpfner | 67871-1 | 67871-1 |  |  | 2022-12-19 | 2023-12-22 |  |  |  |  | 2023-05-18 |  |  |  | New Sales | 2023-12-22 | 2023-12-22 |  |  | 3rd Party | 106418-265_C35995-1116349-01 | C35995-1116349-01 | Other |  |  |  | 0 | 2023-12-22 | 0
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055156 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-02-14 | 2024-06-27 | 2025-05-30 | 2025-04-10 08:31:00.000 | 2025-04-22 15:08:00.000 | 2025-05-09 |  | 2025-04-25 | 2025-05-08 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Randersgade 10 2100 København Ø | over 50m | Own with Digging | 97026_NKA055156 | NKA055156 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0 | VLAN: 3839 - Heibergskolen - GC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121 | Mads Gosvig Hansen
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055237 | On Hold | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2024-06-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | Hannemanns Allé 25 2300 København S | 3rd Party | 3rd Party | 97026_NKA055237 | NKA055237 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - OPSIGELSE UNDER LEVERANCE - VLAN: 3890 - Skolen På Hannemanns Allé - TDC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055243 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2024-08-19 | 2024-06-27 | 2025-12-31 | 2024-08-21 12:06:00.000 | 2024-08-27 13:02:00.000 | 2024-10-15 |  | 2024-09-13 |  | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Århusgade 88 2100 København Ø | On-net | Own OnNet | 97026_NKA055243 | NKA055243 |  |  |  |  | 0 | 2024-10-09 | 0 | 100 Gbps - Internet Service | 100 Gbps Internetforbindelse med CPE - 50460121 | Stine Kildegaard Kristensen
BO | Fiberforbindelse |  | 97551 | NKA-055629 | On Hold | D77996 | Bofinans Danmark ApS | JEUDAN JEUDAN JEUDAN | Line Skov | Line Skov |  |  | Karina Joan Andersen |  | 2024-07-17 | [9 empty] | New Sales |  |  | Store Kongensgade 81 2 1264 København K | On-net | Own OnNet | 97551_NKA055629 | NKA055629 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | 500 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 98382 | NKA-056221 | In Process | D74641 | Temashop ApS |  | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Michel Daniel Kracun | 2024-10-04 | 2024-09-13 | 2025-06-13 | 2025-05-05 12:38:00.000 | 2025-05-14 13:15:00.000 | 2025-06-06 |  | 2024-12-20 |  | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 |  | Håndværkervej 24 7000 Fredericia | 30-50m | Own with Digging | 98382_NKA056221 | NKA056221 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-13 | 0 | CA.WD | 1 Gbps fiberforbindelse | Bjarne Kjær
AX | Fiber | 106118-088-035 | 106118-088 | F35390-1129242-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129242-01 | F35390-1129242-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 106075-315-013 | 106075-315 | F35349-1136153-01 | In Process | 35349 | GlobalConnect A/S (Onefiber) | DF.WD ZE 1xDF - GC Smørum SMOR1-OLT 2765-Manhole (DK | Stephen Andersen | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-3013 |  |  |  | 2025-04-10 | 2025-06-13 |  |  | 2025-06-06 |  | 2025-07-02 |  | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 | 2025-06-13 |  | 1 | Own with Digging | 106075-315_F35349-1136153-01 | F35349-1136153-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-13 | 0 |  |  | Stephen Andersen
AX | Fiber | 107567-004-002 | 107567-004 | F36597-1134256-01 | Created | 36597 | Akamai International B.V | PP.F Fibre Pair - IP-Only Oslo 9 9 0598 Oslo - Selma Elle |  | Camilla Villumsen Kaimer | ORD-2456 |  |  |  | 2025-01-27 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2025-04-15 |  |  |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  | 1 | 3rd Party | 107567-004_F36597-1134256-01 | F36597-1134256-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0
AX | Fiber | 106903-004-006 | 106903-004 | F36020-1117602-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Dark Fibre, 1 pair, Fully diverse route - GC Taastrup Hørsk | Brian Snedker Pakula | Kirsten Christensen | 81929-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-004_F36020-1117602-01 | F36020-1117602-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Brian Snedker Pakula
AX | Transmis | 107297-004-012 | 107297-004 | C36357-1133286-01 | Created | 36357 | AciaNet ApS | Jumbo frames | Valentin Dumitru Curtianu | Camilla Villumsen Kaimer | ORD-2217 |  |  |  | 2024-12-10 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2025-03-04 |  |  |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | Own OnNet | 107297-004_C36357-1133286-01 | C36357-1133286-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 101070 | NKA-057773 | On Hold | D49100 | AS3 A/S | Datacom - Internetforbindelser til Nordiske lokationer | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Luramyrveien 1 1 4313 Sandnes Norway | 3rd Party | 3rd Party | 101070_NKA057773 | NKA057773 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - afventer leveringsdato | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 101675 | NKA-057935 | On Hold | D78500 | Lægerne Maria W. Nielsen og Jacob Z. Nielsen I/S | solgt 1gbit smart - SPIN 26273 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Kean Wrist | 2024-12-30 | 2024-12-17 | 2025-03-07 |  |  |  |  | 2025-03-07 |  | 2025-03-07 |  | New Sales | 2025-03-07 |  | Kamillevej 4 2770 Kastrup | On-net | Own OnNet | 101675_NKA057935 | NKA057935 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - PP.B - Smartfiber 1000 Mbps + Anti-DDoS | 1 Gbps fiberforbindelse SDx | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 100504 | NKA-057997 | On Hold | D78513 | Gloube ApS Grønningen 5 kld. 1270 København.K | Gloube ApS samlet tilbud | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Ole Høholt Noesgaard | 2025-01-03 | 2024-12-19 | 2025-02-28 |  |  |  |  | 2025-02-28 |  | 2025-02-28 |  | New Sales | 2025-02-28 |  | Gunnar Nu Hansens Plads 9 2100 København Ø | On-net | Own OnNet | 100504_NKA057997 | NKA057997 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - PP.B - Gloube | 100 Mbps fiberforbindelse | Kenneth Alan Mejer
BO | SKI |  | 102515 | NKA-058786 | In Process | D20350 | Statens IT | SKI - 1Gbit netværksforbindelse - UFM-INNFO - Kalkværksvej 16, 7 sal, 8000 Århus C (Erstatning for ordre 102282 pga. forkert adresse) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss | 2025-02-06 | 2025-02-05 | 2025-06-20 | 2025-03-17 11:17:00.000 | 2025-03-17 11:17:00.000 | 2025-06-13 |  |  | 2025-05-07 | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Kalkværksvej 16 7 8000 Aarhus C | On-net | Own OnNet | 102515_NKA058786 | NKA058786 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-20 | 0 | GC A/S | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121 | Torben Astrup Rasmussen
BO | Fiberforbindelse |  | 100779 | NKA-057949 | In Process | D37240 | Topsoe A/S | Forbindelse fra Heimdalsvej 4, 3600 Frederikssund til ATEA ( Hal 7 ) på Hørskætten 5, 2630 Taastrup | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Caspar Strandberg | 2025-01-06 | 2024-12-18 | 2025-06-13 |  |  |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-20 | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 |  | Hørskætten 5 2630 Taastrup | On-net | Own OnNet | 100779_NKA057949 | NKA057949 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.B - Topsoe | 10 Gbps fiberforbindelse | Mads Gosvig Hansen
BO | Mobil Link |  | 97221 | NML-054530 | On Hold | D43590 | Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S |  | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker | 2024-05-24 | 2024-06-21 | [9 empty] | Change |  |  | Bredgade 33 1260 København K | 3rd Party | Change | 97221_NML054530 | NML054530 | OH.OT |  | 96557_NML054530 |  | 0 | 2024-07-12 | 0 | OH.OT | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 101911 | NML-058436 | In Process | D78454 | BESS Frederiksværk I ApS | 100/100 Internet & 100/100 Internet m. MobilLink - BESS Frederiksværk I ApS - Strømmen 6 & 10055.960985, 12.006926, 3300 Frederiksværk | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Philip Goetz Majgaard |  | 2025-01-16 | [6 empty] | 2025-01-23 |  |  | New Sales |  |  | 55.960985, 12.006926 0 3300 Frederiksværk | 3rd Party | 3rd Party | 101911_NML058436 | NML058436 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | TDC | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 94828 | NML-054034 | In Process | D54860 | Polaris Management A/S |  | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Michel Daniel Kracun | 2024-04-29 | 2024-04-12 | 2025-05-23 | [6 empty] | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Malmøgade 3 1 2100 København Ø | 3rd Party | 3rd Party | 94828_NML054034 | NML054034 |  |  |  |  | 0 | 2024-06-21 | 0 |  | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 98482 | NML-056428 | In Process | D16150 | Zebnet ApS | Anti ddos på 7 adresser | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Michel Daniel Kracun |  | 2024-09-24 | [9 empty] | New Sales |  |  | Fælledvej 1 8870 Langå | 3rd Party | 3rd Party | 98482_NML056428 | NML056428 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 101232 | NML-057697 | In Process | D52380 | EKHO EKHO | Eldesign - Opgradering 1 GB/4g - #P: Eldesign | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Morten Dolleris | 2025-03-03 | 2024-12-05 | 2025-05-23 |  |  |  |  | 2025-05-16 |  | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Refshalevej 207 A 1432 København K | 3rd Party | 3rd Party | 101232_NML057697 | NML057697 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.G | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 101036 | NML-057598 | In Process | D54530 | Tegnestuen Vandkunsten A/S |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Michell Vester | 2025-02-10 | 2024-11-28 | 2025-05-30 | [6 empty] | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Krudtløbsvej 14 1439 København K | 3rd Party | 3rd Party | 101036_NML057598 | NML057598 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 102301 | NML-059688 | In Process | D78750 | A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond Til Almene Formaal | Vivant: Esplanaden 15 | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Casper Heinrich Roepstorff | 2025-03-14 | 2025-03-10 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2025-05-09 |  | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Esplanaden 15 1263 København K | 3rd Party | 3rd Party | 102301_NML059688 | NML059688 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.B | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 103631 | NML-059910 | In Process | D78792 | Frøslev Træ A/S | Connectivity with 4G failover - Frøslev Træ ( Total solution ) | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Jannik Uhrskov Kjærsholm |  | 2025-03-24 | [9 empty] | New Sales |  |  | Hermesvej 31 6330 Padborg | 3rd Party | 3rd Party | 103631_NML059910 | NML059910 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.LL | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 105023 | NML-060360 | In Process | D43700 | Dansk It | Fisker it: Lyngbyvej 14, st.th. 2100 København Ø | Line Skov | Line Skov |  |  | Casper Heinrich Roepstorff | 2025-04-14 | 2025-04-11 | 2025-06-13 |  |  | 2025-06-06 |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 |  | Lyngbyvej 14 ST TH 2100 København Ø | 3rd Party | 3rd Party | 105023_NML060360 | NML060360 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.ON | Mobil Link
BO | Fiberforbindelse |  | 91764 | NKA-052691 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Girostrøget 1 2630 Taastrup | On-net | Own OnNet | 91764_NKA052691 | NKA052691 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 10 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 91200 | NKA-052836 | In Process | D77388 | Lokal Forsikring G/S | SmartConnect: WAN og SD-WAN | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Jesper Höilund Jensen | 2024-01-25 | 2024-01-10 | 2025-08-29 | 2024-02-23 10:01:00.000 | 2024-02-23 10:01:00.000 |  |  | 2024-03-15 |  | 2025-08-29 |  | New Sales | 2025-08-29 |  | Holsted Park 15 A 4700 Næstved | over 50m | Own with Digging | 91200_NKA052836 | NKA052836 |  |  |  |  | 0 | 2024-03-22 | 0 | CA.ON | 1 Gbps fiberforbindelse SDx | Mads Gosvig Hansen
BO | Fiberforbindelse |  | 105442 | NKA-028737 | In Process | D78911 | Jelling Familie Camping ApS |  | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Kasper Pfeiffer Skovgaard Olesen | 2019-10-15 | 2025-05-02 | 2025-06-06 |  |  | 2025-05-16 |  | 2019-11-26 |  | 2025-06-06 |  | Change | 2025-06-06 |  | Mølvangvej 55 A ST 7300 Jelling | over 50m | Change | 105442_NKA028737 | NKA028737 |  |  | 58415_NKA028737 |  | 0 |  | 0 |  | 2 Gbps fiberforbindelse
AX | Housing | 106118-090-024 | 106118-090 | HP35390-1129487-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Housing - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Herning - Power F | Martin Fredberg | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HP35390-1129487-01 | HP35390-1129487-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 106506-003-003 | 106506-003 | HP35702-1136557-01 | Created | 35702 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Power Feed 230V A+B feed, one phase 32 Amp fuse - GC Aarhus |  | Andreas Niss | ORD-3096 |  |  |  | 2025-04-29 | [5 empty] | 2025-06-18 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106506-003_HP35702-1136557-01 | HP35702-1136557-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 106418-747-001 | 106418-747 | C36165-1136890-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Internet - Tauentzienstraße 8 10789 Berlin - 1 Gb/ |  | Project Management Germany | ORD-3160 |  |  |  | 2025-05-14 | [5 empty] | 2025-11-24 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | 3rd Party | 106418-747_C36165-1136890-01 | C36165-1136890-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 106418-265-039 | 106418-265 | C35995-1116366-01 | On Hold | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | IP subnet /28 (16 pcs.) - Wetterkreuz 7 91058 Erlangen | Implementation Germany | André Döpfner | 67871-1 | 67871-1 |  |  | 2022-12-19 | 2023-12-22 |  |  |  |  | 2023-05-18 |  |  |  | New Sales | 2023-12-22 | 2023-12-22 |  |  | Own OnNet | 106418-265_C35995-1116366-01 | C35995-1116366-01 |  |  |  |  | 0 | 2023-12-22 | 0
AX | Fiber | 106118-089-011 | 106118-089 | F35390-1129374-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129374-01 | F35390-1129374-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 102845-005-003 | 102845-005 | C32515-1136588-01 | Created | 32515 | Flexdanmark | PR.OC IP VPN VRF - 1 Gb/s | Implementation PM Denmark | Shazia Mobin | ORD-3099 |  |  |  | 2025-04-29 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2025-07-21 |  |  |  | Change | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | Change | 102845-005_C32515-1136588-01 | C32515-1136588-01 |  |  | C32515-1130989-01 |  | 0 | 2025-05-28 | 0
AX | Fiber | 106118-088-060 | 106118-088 | F35390-1129267-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - Manhole (DK FU ODEN T0634) C.F. Tiet | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129267-01 | F35390-1129267-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 106118-088-050 | 106118-088 | F35390-1129257-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - Manhole (DK FU ODEN T0634) C.F. Tiet | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129257-01 | F35390-1129257-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 106630-025-005 | 106630-025 | F35811-1133744-01 | In Process | 35811 | VIOS.dk A/S | PP.D DF Pair - Færgegaardsvej 32 4760 - TDC Vordingborg | Anders Hermansen | Camilla Olesen | ORD-2336 |  |  |  | 2025-01-06 | 2025-06-02 |  |  | 2025-06-13 |  | 2025-04-07 |  | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 25 | Own with Digging | 106630-025_F35811-1133744-01 | F35811-1133744-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-02 | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Fiber | 106118-091-017 | 106118-091 | F35390-1129556-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Stilling Niels Bohrs Vej 19 8660 | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129556-01 | F35390-1129556-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 103596-844-006 | 103596-844 | C35441-1100557-01 | On Hold | 33186 | Globalconnect GmbH (Intercompany) | Managed SD-WAN Add-on - Uhlebüller Straße 15 25899 Niebüll | André Döpfner | André Döpfner | 64497-3 | 64497-3 |  |  | 2021-04-14 | 2023-06-30 |  |  |  |  | 2021-08-20 |  | 2021-08-03 |  | New Sales | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | Own OnNet | 103596-844_C35441-1100557-01 | C35441-1100557-01 | Awaiting Customer |  |  |  | 0 | 2023-06-30 | 0
AX | Fiber | 107567-002-003 | 107567-002 | F36597-1134249-01 | Created | 36597 | Akamai International B.V | PP.F Fibre Pair - IP-Only Oslo 9 9 0598 Oslo - Selma Elle |  | Camilla Villumsen Kaimer | ORD-2454 |  |  |  | 2025-01-27 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2025-04-15 |  |  |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  | 1 | 3rd Party | 107567-002_F36597-1134249-01 | F36597-1134249-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0
BO | SKI |  | 77004 | NSW-038848 | On Hold | D20890 | HVIDOVRE KOMMUNE | SKI - Omlægning til SKI 50.46 + Tilføjelse af SD-WAN | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2021-12-16 | [6 empty] | 2022-10-25 |  |  | New Sales |  |  | Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre | Ingen Capex Category | Own OnNet | 77004_NSW038848 | NSW038848 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.Z | Tillæg for 10 Gbps Netværksforbindelse som SD-WAN - 50460121
BO | Managed SD-WAN |  | 102414 | NSW-044226 | In Process | D02100 | Elis Danmark A/S | ELIS migrering | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Bjarke Bo Johnsen |  | 2025-04-30 | [9 empty] | Change |  |  | Industrivej 16 7470 Karup J | Ingen Capex Category | Change | 102414_NSW044226 | NSW044226 |  |  | 96463_NSW044226 |  | 0 |  | 0 |  | Managed SD-WAN 200 Mbps
BO | SKI |  | 84800 | NSW-044253 | On Hold | D20330 | Herlev Kommune | SKI - Tillægsordre til BoID: 81692 - fra 5 til 1 Gbps + Firewall | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2023-01-04 | [9 empty] | Change |  |  | Persillehaven 42 2730 Herlev | Ingen Capex Category | Change | 84800_NSW044253 | NSW044253 |  |  | 81692_NSW044253 |  | 0 |  | 0 | Rådhus Hammergården, primær - Leveres 2025, 2026, 2027. | Tillæg for 1 Gbps Netværksforbindelse som SD-WAN - 50460121
AX | Transmis | 104936-028-001 | 104936-028 | C34409-1131758-01 | On Hold | 34409 | GlobalConnect AB (Microsoft) | PP.B 1G EPL Flex - Lautrupbjerg 9 2750 Ballerup - VBG 149 | Saad Ahmed | Jonas Mørkeberg | ORD-1821 |  |  |  | 2024-10-18 | 2025-01-31 |  |  | 2025-01-17 |  | 2024-12-12 | 2024-11-27 | 2025-01-17 |  | New Sales | 2025-01-31 | 2025-01-31 |  | 1 | Own with Digging | 104936-028_C34409-1131758-01 | C34409-1131758-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-01-31 | 0 |  |  | Mads Gosvig Hansen
AX | Transmis | 107315-004-007 | 107315-004 | C36377-1130400-01 | Created | 36377 | Stelia Ltd | Alien Wavelength - Hans Møller Gasmanns vei 9 0598 Oslo - N |  | Jens Bager Vang | 97415-1 |  |  |  | 2024-08-07 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 107315-004_C36377-1130400-01 | C36377-1130400-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 107531-002-001 | 107531-002 | C36570-1132546-01 | Created | 36570 | DAMCO Poland sp. z o.o. | Internet (International) - Graniczna 8 54-610 Fabryczna - 5 |  | Henrik Møller Fyhn | ORD-2077 |  |  |  | 2024-11-21 | 2025-07-04 |  |  |  |  | 2024-12-24 |  |  |  | New Sales | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  |  | 3rd Party | 107531-002_C36570-1132546-01 | C36570-1132546-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-04 | 0
AX | Housing | 105701-053-024 | 105701-053 | HP35088-1132868-01 | Created | 35088 | Altibox Carrier AS | Housing - Power, fixed fees at 3rd party site - 48 V DC - Ma | Martin Fredberg | Trine Anker Monberg | ORD-2148 |  |  |  | 2024-11-29 | [5 empty] | 2025-01-15 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 105701-053_HP35088-1132868-01 | HP35088-1132868-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 106418-727-017 | 106418-727 | C36606-1135791-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Global Optical Services - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbj |  | Stefanie Jossa | ORD-2903 |  |  |  | 2025-03-31 | 2025-08-18 |  |  |  |  | 2025-05-11 |  |  |  | New Sales | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  |  | Own OnNet | 106418-727_C36606-1135791-01 | C36606-1135791-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-08-18 | 0
AX | Fiber | 106118-089-033 | 106118-089 | F35390-1129396-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129396-01 | F35390-1129396-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 107428-003-004 | 107428-003 | C36472-1128798-01 | On Hold | 36472 | Grøn Sky ApS | Internet - GC Taastrup Hørskætten 12 2630 Taastrup - 40 Gb/ |  | Project Management Denmark | 93824-3 |  |  |  | 2024-06-25 | 2024-10-11 |  |  |  |  | 2024-08-29 |  |  |  | New Sales | 2024-10-11 | 2024-10-11 |  |  | Own OnNet | 107428-003_C36472-1128798-01 | C36472-1128798-01 | Other |  |  |  | 0 | 2024-10-11 | 0
AX | Housing | 104094-012-019 | 104094-012 | HR33647-1135477-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2864 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-012_HR33647-1135477-01 | HR33647-1135477-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Managed SD-WAN |  | 91200 | NSW-052845 | In Process | D77388 | Lokal Forsikring G/S | SmartConnect: WAN og SD-WAN | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-01-10 | 2025-08-29 | [6 empty] | 2025-08-29 |  | New Sales | 2025-08-29 |  | Holsted Park 15 A 4700 Næstved | Ingen Capex Category | Own OnNet | 91200_NSW052845 | NSW052845 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.MW | Managed SD-WAN 1 Gbps
BO | Managed SD-WAN |  | 95986 | NSW-054448 | In Process | D50910 | DAN`X A/S |  | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Caspar Strandberg |  | 2024-05-16 | 2025-05-30 |  |  |  | 2025-04-30 |  | 2025-03-20 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Stakkevollvegen 51 9010 Tromsø Norway | Ingen Capex Category | Own OnNet | 95986_NSW054448 | NSW054448 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.MW | Managed SD-WAN 200 Mbps
BO | SmartFiber |  | 101434 | NSW-058109 | In Process | D41840 | Hempel Fonden | SmartFiber - Amaliegade 8, 1256 København K | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-20 | 2025-05-23 | [5 empty] | 2025-02-07 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Amaliegade 8 1256 København K | Ingen Capex Category | Own OnNet | 101434_NSW058109 | NSW058109 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | SmartFiber 100 Mbps
BO | Interne produkter |  | 105628 | NSW-060605 | In Process | D73453 | T HANSEN GRUPPEN A/S | tillægsordre på NSW-060605 oprindelig ordre 105523 | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Caspar Strandberg |  | 2025-05-07 | [9 empty] | Change |  |  | Vestergårdsvej 34 4700 Næstved | Ingen Capex Category | Change | 105628_NSW060605 | NSW060605 |  |  | 105523_NSW060605 |  | 0 |  | 0 |  | Managed SD-WAN CPE V200 Versa CSG730-WLA
AX | Fiber | 106118-091-038 | 106118-091 | F35390-1129577-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Stilling Niels Bohrs Vej 19 8660 | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129577-01 | F35390-1129577-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Housing | 107428-002-017 | 107428-002 | HP36472-1128773-01 | On Hold | 36472 | Grøn Sky ApS | Power consumption - GC Taastrup Hørskætten 12 Hall unspecif | Andreas Niss | Project Management Denmark | 87152-1 |  |  |  | 2024-06-24 | 2024-11-01 |  |  |  |  | 2024-09-12 |  |  |  | New Sales | 2024-11-01 | 2024-11-01 |  |  | Own OnNet | 107428-002_HP36472-1128773-01 | HP36472-1128773-01 |  |  |  |  | 0 | 2024-11-01 | 0
BO | Sort fiber |  | 102754 | NSF-059199 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Nybrovej 80 - Hagedornsvej 1 - 2*18 DF par | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-05 | 2025-02-28 | 2025-06-06 | 2025-04-02 10:43:00.000 | 2025-04-02 10:43:00.000 |  |  | 2025-05-16 | 2025-02-28 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Nybrovej 80 2820 Gentofte | over 50m | Own with Digging | 102754_NSF059199 | NSF059199 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0 |  | Sort Fiber (par) | Mads Gosvig Hansen
BO | Fiberforbindelse |  | 101097 | NKA-058215 | On Hold | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - Internetforbindelser til DAO 365 A/S | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | Sydvestvej 101 2600 Glostrup | On-net | Own OnNet | 101097_NKA058215 | NKA058215 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - DAO | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102611 | NKA-058807 | On Hold | D78658 | FRELSENS HÆR SOCIALTJENESTEN | Datacom - Fiberforbindelser til to (2) Frelsens Hær lokationer i Odense og København N | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Jesper Höilund Jensen | 2025-02-13 | 2025-02-07 | 2025-04-11 |  |  |  |  | 2025-04-11 |  | 2025-04-11 |  | New Sales | 2025-04-11 |  | Roersvej 33 B 5000 Odense C | On-net | Own OnNet | 102611_NKA058807 | NKA058807 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | 100 Mbps fiberforbindelse | Simon Ørum Albertsen
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059325 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Blomsterengen 10 2625 Vallensbæk | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059325 | NKA059325 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059349 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester | 2025-03-24 | 2025-03-06 | 2025-05-28 | 2025-04-28 13:25:00.000 | 2025-05-01 11:13:00.000 | 2025-05-23 |  | 2025-05-16 |  | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Emdrupvej 22 2100 København Ø | On-net | Own OnNet | 102937_NKA059349 | NKA059349 |  | 2025-05-04 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059416 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-07-04 | [6 empty] | 2025-07-04 |  | New Sales | 2025-07-04 |  | Marsvej 4 8960 Randers SØ | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059416 | NKA059416 |  | 2025-05-08 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059460 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-06-13 | [6 empty] | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 |  | Sommerfuglevej 8 6000 Kolding | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059460 | NKA059460 |  | 2025-05-06 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059581 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-06-20 | [6 empty] | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Åstrupvej 2 9800 Hjørring | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059581 | NKA059581 |  | 2025-05-08 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059635 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester | 2025-03-11 | 2025-03-06 | 2025-05-23 | 2025-03-13 12:51:00.000 | 2025-03-27 10:51:00.000 | 2025-05-02 |  |  |  | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Carl Blochs Gade 89 8000 Aarhus C | On-net | Own OnNet | 102937_NKA059635 | NKA059635 |  | 2025-05-02 00:00:00.000 |  |  | 0 | 2025-04-18 | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse | Bjarne Kjær
BO | Fiberforbindelse |  | 103398 | NKA-059790 | In Process | D01630 | RACKHOSTING ApS |  | Camilla Olesen | Camilla Olesen |  |  | Christian Staulund Michaelsen | 2025-04-24 | 2025-03-17 | 2025-05-23 | 2025-04-01 14:37:00.000 | 2025-04-02 09:49:00.000 | 2025-04-16 |  | 2025-04-16 |  | 2025-04-25 |  | New Sales | 2025-04-25 | 2025-05-23 | Pilestræde 34 4 1112 København K | On-net | Own OnNet | 103398_NKA059790 | NKA059790 |  |  |  |  | 0 | 2025-04-25 | 0 | PR.OC | 2 Gbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 103609 | NKA-059877 | In Process | D73453 | T HANSEN GRUPPEN A/S | Fiber/SD-WAN til NY butik, Brande, Danmark | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Caspar Strandberg | 2025-03-25 | 2025-03-20 | 2025-09-19 |  |  |  |  | 2025-10-24 |  | 2025-09-19 |  | New Sales | 2025-09-19 |  | Vestergårdsvej 8 7330 Brande | over 50m | Own with Digging | 103609_NKA059877 | NKA059877 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse SDx | Bjarne Kjær
BO | Fiberforbindelse |  | 104857 | NKA-060036 | In Process | D75195 | GlobalConnect AS Norge | TELEGRAFVEJ 6, 2750, Ballerup_Intern ordre fra GC Norge på SD-Wan_GC network (GC NO order: 913161) | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Rune Buchwaldt Christiansen | 2025-03-28 | 2025-03-28 |  | 2025-05-08 12:20:00.000 |  | 2025-05-30 | [5 empty] | New Sales |  |  | Telegrafvej 6 2750 Ballerup | On-net | Own OnNet | 104857_NKA060036 | NKA060036 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-06 | 0 | PP.A | 100 Mbps fiberforbindelse SDx | Janus Mutua Andersen
BO | Fiberforbindelse |  | 102649 | NKA-060130 | In Process | D78849 | Abc Lavpris Hovedkontor | Connectivity 100Mbit SDwan all | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-03-31 | [9 empty] | New Sales |  |  | Østergade 33 6630 Rødding | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102649_NKA060130 | NKA060130 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | D.S - Awaiting Sales | 100 Mbps fiberforbindelse SDx
BO | Fiberforbindelse |  | 102649 | NKA-060134 | In Process | D78849 | Abc Lavpris Hovedkontor | Connectivity 100Mbit SDwan all | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-03-31 | [9 empty] | New Sales |  |  | Storegade 90 6670 Holsted | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102649_NKA060134 | NKA060134 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | D.S - Awaiting Sales | 100 Mbps fiberforbindelse SDx
BO | Fiberforbindelse |  | 102649 | NKA-060135 | In Process | D78849 | Abc Lavpris Hovedkontor | Connectivity 100Mbit SDwan all | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-03-31 | [9 empty] | New Sales |  |  | Åboulevarden 70 6880 Tarm | On-net | Own OnNet | 102649_NKA060135 | NKA060135 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | D.S - Awaiting Sales | 100 Mbps fiberforbindelse SDx
BO | Fiberforbindelse |  | 105145 | NKA-060329 | In Process | D28840 | Telenor A/S | Omlægning til Norlys Opennet | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lene Kildgård Vive |  | 2025-04-09 | 2025-07-01 |  |  | 2025-06-19 |  |  |  | 2025-07-01 |  | New Sales | 2025-07-01 |  | Klim Fjordholmevej 175 9690 Fjerritslev | Ingen Capex Category | 3rd Party | 105145_NKA060329 | NKA060329 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #OpenNetMigrate# | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 103151 | NKA-059759 | In Process | D66800 | GENERAL LOGISTICS SYSTEMS DENMARK A/S | Metervej 18 | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-17 | 2025-03-12 | 2025-06-20 | 2025-04-04 12:25:00.000 | 2025-04-24 10:10:00.000 | 2025-06-20 |  |  | 2025-04-29 | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Metervej 18 8940 Randers SV | over 50m | Own with Digging | 103151_NKA059759 | NKA059759 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0 |  | 300 Mbps fiberforbindelse | Jens Ipsen
BO | Fiberforbindelse |  | 104742 | NKA-060256 | In Process | D14460 | United Petfood Denmark A/S | 500 Mbit internet | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Benjamin Nilsson | 2025-04-07 | 2025-04-03 | 2025-05-28 | 2025-04-08 09:17:00.000 | 2025-04-29 11:09:00.000 | 2025-05-23 |  | 2025-06-06 | 2025-05-05 | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Birkegårdsvej 3 8361 Hasselager | On-net | Own OnNet | 104742_NKA060256 | NKA060256 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 |  | 500 Mbps fiberforbindelse | Per Thøgersen
BO | Fiberforbindelse |  | 105308 | NKA-060437 | In Process | D78883 | Institutionen Thomas P.Hejles Ungdomshus | 100/100 Internet - Institutionen Thomas P.Hejles Ungdomshus - Nørre Voldgade 23 | Line Skov | Line Skov |  |  | Philip Goetz Majgaard | 2025-04-23 | 2025-04-22 | [5 empty] | 2025-06-13 |  |  |  | New Sales |  |  | Nørre Voldgade 23 1358 København K | On-net | Own OnNet | 105308_NKA060437 | NKA060437 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.ON | 100 Mbps fiberforbindelse | Andreas Viñegla
BO | Fiberforbindelse |  | 103525 | NKA-060492 | In Process | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - WAN relateret til RFP på Datacenter (Sort Fiber) | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen | 2025-05-08 | 2025-04-28 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-06-27 |  | 2025-06-27 |  | New Sales | 2025-06-27 |  | Islevdalvej 205 2610 Rødovre | On-net | Own OnNet | 103525_NKA060492 | NKA060492 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.ON | 5 Gbps fiberforbindelse | Mathias Svare
BO | Fiberforbindelse |  | 103050 | NKA-060520 | In Process | D78900 | Begroni ApS | 1000/1000 Internet - BEGRONI ApS - Gammel Mønt 19A - SPIN tilbuds nr: 28448 | Line Skov | Line Skov |  |  | Philip Goetz Majgaard | 2025-04-29 | 2025-04-28 | 2025-05-28 | 2025-05-13 10:11:00.000 | 2025-05-13 10:12:00.000 | 2025-05-23 |  | 2025-06-20 | 2025-05-13 | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Gammel Mønt 19 A 1117 København K | On-net | Own OnNet | 103050_NKA060520 | NKA060520 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0 | CA.ON | 1 Gbps fiberforbindelse | Christian Ravnsmed Hedemand Bøgeskov
BO | Fiberforbindelse |  | 102344 | NKA-060645 | In Process | D20060 | Norlys Digital A/S | Industrivej 6, 4241 Vemmelev | Camilla Olesen | Camilla Olesen |  |  | Henrik Egedal Kristensen | 2025-05-13 | 2025-05-08 | 2025-08-15 | [6 empty] | 2025-08-15 |  | New Sales | 2025-08-15 |  | Industrivej 6 4241 Vemmelev | 3rd Party | 3rd Party | 102344_NKA060645 | NKA060645 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-11 | 0 | CA.LL | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 105266 | NKA-060650 | In Process | D08000 | Røverkøb A/S | Netværk til Røverkøb 18 butikker + HQ 60 måneder, ingen upfront | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Thomas Kirknel | 2025-05-09 | 2025-05-08 | [9 empty] | New Sales |  |  | Amagerbrogade 125 ST 2300 København S | 0-15m | Own with Digging | 105266_NKA060650 | NKA060650 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.WD - 100 Mbps + Anti-DDoS | 100 Mbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 85285 | NKA-025687 | On Hold | D71291 | Alpi Danmark A/S | Gentegning af aftale Alpi Danmark A/S og Alpi Air & Sea A/S | Oliver Mariager | Oliver Mariager |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-02-22 |  |  |  | 2025-07-23 | [5 empty] | Change |  |  | Fastrupdalen 2 7400 Herning | Ingen Capex Category | Change | 85285_NKA025687 | NKA025687 | OH.DS |  | 51519_NKA025687 |  | 0 |  | 0 | OH.DS - PP.G | 2 Gbps fiberforbindelse
AX | Housing | 106903-005-014 | 106903-005 | HP36020-1117616-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - GC Næstved Østre Ringvej 100 4700 Næstved - Power | Martin Fredberg | Kirsten Christensen | 81930-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-005_HP36020-1117616-01 | HP36020-1117616-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 106418-723-001 | 106418-723 | C30000-1135658-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | EPL - GC Padborg Istedvej 14 6330 Padborg - Stadtweg 2 2497 | Stephen Okai | Jan Richters | ORD-2899 |  |  |  | 2025-03-28 | 2025-06-04 |  |  |  |  | 2025-06-04 |  |  |  | New Sales | 2025-06-04 | 2025-06-04 |  | 1 | Own with Digging | 106418-723_C30000-1135658-01 | C30000-1135658-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-04 | 0 |  |  | Implementation PM Denmark
AX | Fiber | 106118-091-098 | 106118-091 | F35390-1129637-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Nørre Nebel, Industrivej 16, Nørr | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129637-01 | F35390-1129637-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 106418-563-002 | 106418-563 | C32739-1129139-01 | On Hold | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | IP subnet /29 (8 pcs.) - Baumwall 5-7 20459 Hamburg | Implementation Germany | André Döpfner | 93944-2 | 93944-2 |  |  | 2024-06-28 | 2025-01-06 |  |  |  |  | 2024-10-31 |  |  |  | New Sales | 2025-01-06 | 2025-01-06 |  |  | Own OnNet | 106418-563_C32739-1129139-01 | C32739-1129139-01 | Other |  |  |  | 0 | 2025-01-06 | 0
AX | Housing | 104094-011-044 | 104094-011 | HR33647-1135388-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135388-01 | HR33647-1135388-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 102940 | NKA-036523 | In Process | D07310 | TCM Operations A/S | Opgradering fra 200 Mbit til 1 G | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Thomas Wester | 2021-08-23 | 2025-04-30 |  | 2021-08-27 11:31:00.000 |  |  |  | 2021-10-07 |  |  |  | Change |  |  | Fiskene 29 9200 Aalborg SV | Ingen Capex Category | Change | 102940_NKA036523 | NKA036523 |  |  | 70985_NKA036523 |  | 0 | 2021-11-12 | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse SDx | Rasmus Kabel Mollerup
BO | SKI |  | 97693 | NKA-004680 | On Hold | D19800 | Kalundborg kommune | SKI - Opgradering af redundant setup til 25G + opgradering af logisk internet til 10G - NKA-004680 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2024-07-24 | 2025-12-31 | [6 empty] | 2025-12-31 |  | Change | 2025-12-31 |  | Holbækvej 141 B 4400 Kalundborg | Ingen Capex Category | Change | 97693_NKA004680 | NKA004680 |  |  | 85794_NKA004680 |  | 0 |  | 0 | Change // 25Gbps Netværk | 25 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460221
BO | Managed LAN |  | 92188 | NBM-052535 | On Hold | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP_5000 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2023-12-21 | [9 empty] | New Sales |  |  | Skt. Jørgens Gade 112 5000 Odense C | Ingen Capex Category | Own OnNet | 92188_NBM052535 | NBM052535 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Waiting Order Termination | Managed LAN
BO | SmartFiber Extended Wi-Fi |  | 102967 | NBM-060644 | In Process | D27500 | Ok A.M.B.A. | 100 Mbit internet (smartfiber) + Wifi med 2 AP'er (eksklusiv kabling til AP'er) | Signe Fogh Mach Andersen | Signe Fogh Mach Andersen |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2025-05-08 | [9 empty] | New Sales |  |  | Karen Blixens Boulevard 7 8220 Brabrand | Ingen Capex Category | 3rd Party | 102967_NBM060644 | NBM060644 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | SmartFiber - Extended Wi-Fi
AX | Transmis | 106089-335-001 | 106089-335 | C35365-1135981-01 | Created | 35365 | GlobalConnect AB (Portal) | CA.ON EPL 100Mb/s - Østergade 47 1100 - VBG 149 | Saad Ahmed | Camilla Olesen | ORD-2984 |  |  |  | 2025-04-04 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2025-06-26 |  |  |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  | 1 | Own with Digging | 106089-335_C35365-1135981-01 | C35365-1135981-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0 |  |  | Stine Kildegaard Kristensen
AX | Fiber | 100489-189-009 | 100489-189 | F30176-1130606-01 | In Process | 30176 | Danmarks Tekniske Universitet | Dark Fibre - Langelinie Allé 17 2100 København Ø - Christia | Kenneth Alan Mejer | Michael Kronbach Leth | ORD-1420 |  |  |  | 2024-08-23 | 2025-06-30 |  |  | 2025-02-21 |  | 2024-11-13 |  | 2025-02-28 |  | New Sales | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  |  | Own OnNet | 100489-189_F30176-1130606-01 | F30176-1130606-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-30 | 0 |  |  | Kenneth Alan Mejer
BO | SKI |  | 94451 | NKA-005733 | In Process | D19800 | Kalundborg kommune | SKI - Opgradering til 500Mbit + tilføjelse af 100Mbit logisk internet (Stor bestilling af den 12/02-2024) | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2013-10-15 | 2024-03-05 | [9 empty] | Change |  |  | Nørre Alle 27 4400 Kalundborg | 3rd Party | Change | 94451_NKA005733 | NKA005733 |  |  | 85794_NKA005733 |  | 0 | 2013-12-13 | 0 | SKI - Skift CPE | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460221
AX | Transmis | 103596-844-009 | 103596-844 | C35441-1100560-01 | On Hold | 33186 | Globalconnect GmbH (Intercompany) | Managed SD-WAN CPE - Sankt Nicolai-Straße 5 25980 Sylt - V2 | André Döpfner | André Döpfner | 64497-3 | 64497-3 |  |  | 2021-04-14 | 2023-06-30 |  |  |  |  | 2021-08-20 |  | 2021-08-03 |  | New Sales | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | Own OnNet | 103596-844_C35441-1100560-01 | C35441-1100560-01 | Awaiting Customer |  |  |  | 0 | 2023-06-30 | 0
BO | SKI |  | 77371 | NKA-006909 | On Hold | D20330 | Herlev Kommune | SKI - Migrering til SKI 50.46 + SD-WAN + Nyoprettelser | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2021-12-23 | [9 empty] | Change |  |  | Skinderskovvej 31 2730 Herlev | Ingen Capex Category | Change | 77371_NKA006909 | NKA006909 |  |  | 24903_NKA006909 |  | 0 |  | 0 | Annullering af change på denne sag - Parallel fiber bliver leveret. | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
AX | Transmis | 104799-016-002 | 104799-016 | C34301-1134737-01 | Created | 34301 | Amgros I/S | IP subnet /29 (8 pcs.) - GC Taastrup Hørskætten 12 Hall unsp | Christian Endrup Schmidt | Michael Kronbach Leth | ORD-2635 |  |  |  | 2025-02-12 | 2025-05-28 |  |  | 2025-05-21 |  | 2025-04-09 | 2025-05-09 | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | Own OnNet | 104799-016_C34301-1134737-01 | C34301-1134737-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0
BO | Anti DDOS |  | 91764 | NDD-052642 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Niels Steensens Vej 4 2820 Gentofte | Ingen Capex Category | Own OnNet | 91764_NDD052642 | NDD052642 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Op til 10 Anti DDoS Business
BO | Anti DDOS |  | 91764 | NDD-052712 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Hammersholt Erhvervspark 42 3400 Hillerød | Ingen Capex Category | Own OnNet | 91764_NDD052712 | NDD052712 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Op til 1 Anti DDoS Basic
BO | Adaptive DDoS Protection |  | 102632 | NDD-059037 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Odense - 2*10 Gbps | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen |  | 2025-02-21 | 2025-08-01 |  |  | 2025-06-06 |  |  |  | 2025-08-01 |  | New Sales | 2025-08-01 |  | 55.381612, 10.494315 0 5220 Odense SØ. | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102632_NDD059037 | NDD059037 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.A | Adaptive DDoS Protection ≤ 10 Gbps, Business, access
AX | Transmis | 106075-303-001 | 106075-303 | C35349-1135270-01 | Created | 35349 | GlobalConnect A/S (Onefiber) | ISP Network Services ISP Access 10 Gb/s Denmark Std. route - | Ahsan Siddiqui | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-2825 |  |  |  | 2025-03-14 | 2025-05-30 |  |  | 2025-04-18 |  | 2025-06-06 | 2025-04-02 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | 1 | Own with Digging | 106075-303_C35349-1135270-01 | C35349-1135270-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 |  |  | Stephen Andersen
AX | Fiber | 107101-007-019 | 107101-007 | F36205-1131920-01 | Created | 36205 | INFRASTRUKTURSELSKABET LJ A/S | Dark Fibre, 1 pair, Std. route - Sportsvej 5B 3300 Frederiks |  | Project Management Denmark | ORD-1887 |  |  |  | 2024-10-24 | [5 empty] | 2024-11-21 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 700 | Own with Digging | 107101-007_F36205-1131920-01 | F36205-1131920-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 103596-844-010 | 103596-844 | C35441-1100561-01 | On Hold | 33186 | Globalconnect GmbH (Intercompany) | Managed SD-WAN Add-on - Sankt Nicolai-Straße 5 25980 Sylt - | André Döpfner | André Döpfner | 64497-3 | 64497-3 |  |  | 2021-04-14 | 2023-06-30 |  |  |  |  | 2021-08-20 |  | 2021-08-03 |  | New Sales | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | Own OnNet | 103596-844_C35441-1100561-01 | C35441-1100561-01 | Other |  |  |  | 0 | 2023-06-30 | 0
AX | Transmis | 103596-844-008 | 103596-844 | C35441-1100559-01 | On Hold | 33186 | Globalconnect GmbH (Intercompany) | Managed SD-WAN Reach - Sankt Nicolai-Straße 5 25980 Sylt - | André Döpfner | André Döpfner | 64497-3 | 64497-3 |  |  | 2021-04-14 | 2023-06-30 |  |  |  |  | 2021-08-20 |  | 2021-08-03 |  | New Sales | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | Own OnNet | 103596-844_C35441-1100559-01 | C35441-1100559-01 | Other |  |  |  | 0 | 2023-06-30 | 0
AX | Transmis | 101442-033-005 | 101442-033 | C31408-1133383-01 | In Process | 31408 | LEGO System A/S | PP.B IPA 200Mb/s FD - Kløvermarken 14 7190 Billund | Ahsan Siddiqui | Henrik Møller Fyhn | ORD-2247 |  |  |  | 2024-12-16 | 2025-06-06 |  |  |  |  | 2025-02-26 |  |  |  | New Sales | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 1 | Own with Digging | 101442-033_C31408-1133383-01 | C31408-1133383-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-06 | 0 |  |  | Bjarne Kjær
AX | Transmis | 100775-108-002 | 100775-108 | C30738-1118625-01 | On Hold | 30738 | Danish Crown A/S | EPL Fixed Route - GC Skejby Brendstrupgårdsvej 13 8200 Aarh | André Hegermark | Shazia Mobin | 83155-1 |  |  |  | 2023-03-15 | 2024-12-01 |  |  |  |  | 2023-07-04 |  |  |  | New Sales | 2024-12-01 | 2024-12-01 |  |  | Own OnNet | 100775-108_C30738-1118625-01 | C30738-1118625-01 | Other |  |  |  | 0 | 2024-12-01 | 0
AX | Fiber | 106903-007-002 | 106903-007 | F36020-1117620-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Dark Fibre, 1 pair, Fully diverse route - Manhole (DK JU NR | Brian Snedker Pakula | Kirsten Christensen | 81933-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 2 | Own with Digging | 106903-007_F36020-1117620-01 | F36020-1117620-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Brian Snedker Pakula
BO | SKI |  | 94451 | NKA-001371 | In Process | D19800 | Kalundborg kommune | SKI - Opgradering til 500Mbit + tilføjelse af 100Mbit logisk internet (Stor bestilling af den 12/02-2024) | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2012-06-07 | 2024-03-05 | [9 empty] | Change |  |  | Præstemarken 3 1 4400 Kalundborg | Ingen Capex Category | Change | 94451_NKA001371 | NKA001371 |  |  | 91325_NKA001371 |  | 0 | 2012-08-30 | 0 | SKI - Skift CPE | 100 Mbps Logisk internetforbindelse - 50460221
AX | Transmis | 100869-307-001 | 100869-307 | B30832-1125642-01 | Created | 30832 | GlobalConnect A/S (Gigacontent A/S) | Broadcast Access point - ØSTRE AKER VEI 68, Oslo | Jan Ingemann Pedersen | Shazia Mobin |  |  |  |  | 2024-02-22 | [9 empty] | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100869-307_B30832-1125642-01 | B30832-1125642-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 100999-022-002 | 100999-022 | C30963-1098075-01 | On Hold | 30963 | Scandlines Danmark ApS | EPL 100 Mb/s Fully diverse route - Zum Südtor 5 18147 Rosto | Valentin Dumitru Curtianu | Mette Vinther | 58246-5 |  |  |  | 2021-01-05 | 2022-09-01 |  |  |  |  | 2021-03-15 | 2023-01-23 | 2022-08-01 |  | Change | 2022-09-01 | 2022-09-01 |  | 1 | Change | 100999-022_C30963-1098075-01 | C30963-1098075-01 |  |  | C30963-1079773-01 |  | 0 | 2022-09-01 | 0
AX | Housing | 107428-002-010 | 107428-002 | HP36472-1128766-01 | On Hold | 36472 | Grøn Sky ApS | Power consumption - GC Taastrup Hørskætten 5 Hall 16 2630 T | Andreas Niss | Project Management Denmark | 87152-1 |  |  |  | 2024-06-24 | 2024-11-01 |  |  |  |  | 2024-09-12 |  |  |  | New Sales | 2024-11-01 | 2024-11-01 |  |  | Own OnNet | 107428-002_HP36472-1128766-01 | HP36472-1128766-01 | Other |  |  |  | 0 | 2024-11-01 | 0
AX | Fiber | 106118-088-132 | 106118-088 | F35390-1129349-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogen | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129349-01 | F35390-1129349-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-043334 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss | 2022-07-12 | 2025-04-11 | 2025-06-30 |  |  |  |  | 2022-10-14 |  | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Rødehusvej 2 2990 Nivå | 15-30m | Change | 102771_NKA043334 | NKA043334 |  |  | 83377_NKA043334 |  | 0 | 2022-10-07 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering | Andreas Viñegla
BO | Fiberforbindelse |  | 80908 | NKA-044554 | On Hold | D71685 | Tryg Forsikring A/S |  | Oliver Mariager | Oliver Mariager |  |  | Caspar Strandberg |  | 2022-08-19 | 2022-12-01 |  |  |  | 2022-12-14 |  | 2022-12-14 | 2022-12-01 |  | New Sales | 2022-12-01 |  | Skrivaregatan 21 215 32 Malmö Sweden | 3rd Party | 3rd Party | 80908_NKA044554 | NKA044554 | OH.OT | 2023-06-27 00:00:00.000 |  |  | 0 | 2023-01-09 | 0 | OH.OT | 1 Gbps fiberforbindelse
AX | Transmis | 101534-018-020 | 101534-018 | C31500-1133913-01 | Created | 31500 | Wismo Group A/S | IP subnet /29 (8 pcs.) - Hyllie Boulevard 17 215 32 Malmö |  | Henrik Møller Fyhn | ORD-2354 |  |  |  | 2025-01-08 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2025-03-13 |  |  |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | Own OnNet | 101534-018_C31500-1133913-01 | C31500-1133913-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0
AX | Transmis | 103596-844-003 | 103596-844 | C35441-1100554-01 | On Hold | 33186 | Globalconnect GmbH (Intercompany) | Managed SD-WAN CPE - Uhlebüller Straße 15 25899 Niebüll - V | André Döpfner | André Döpfner | 64497-3 | 64497-3 |  |  | 2021-04-14 | 2023-06-30 |  |  |  |  | 2021-08-20 |  | 2021-08-03 |  | New Sales | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | Own OnNet | 103596-844_C35441-1100554-01 | C35441-1100554-01 | Awaiting Customer |  |  |  | 0 | 2023-06-30 | 0
BO | SKI |  | 77004 | NKA-002080 | On Hold | D20890 | HVIDOVRE KOMMUNE | SKI - Omlægning til SKI 50.46 + Tilføjelse af SD-WAN | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2021-12-16 | [9 empty] | Change |  |  | Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre | Ingen Capex Category | Change | 77004_NKA002080 | NKA002080 |  |  | 40657_NKA002080 |  | 0 |  | 0 | PP.Z 10 gbps / omlægning fra NN fiber til GC | 10 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035654 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Gersonsvej 41 2900 Hellerup | 3rd Party | Change | 102771_NKA035654 | NKA035654 |  |  | 73069_NKA035654 |  | 0 | 2021-11-12 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035747 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Hellerupvej 50 2900 Hellerup | 30-50m | Change | 102771_NKA035747 | NKA035747 |  |  | 82317_NKA035747 |  | 0 |  | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035759 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Korsgårdsvej 11 B 2920 Charlottenlund | over 50m | Change | 102771_NKA035759 | NKA035759 |  |  | 82317_NKA035759 |  | 0 | 2021-11-10 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035771 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Skovshoved Havn 4 2920 Charlottenlund | 3rd Party | Change | 102771_NKA035771 | NKA035771 |  |  | 82317_NKA035771 |  | 0 | 2021-11-12 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Fiberforbindelse |  | 93612 | NKA-046569 | On Hold | D77331 | SØSTRENE GRENES IMPORT A/S | Etablering af redundans på express route | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Niels Johan Thilker | 2023-03-28 | 2024-03-14 |  | 2023-04-25 15:47:00.000 | 2023-04-25 15:47:00.000 | [6 empty] | Change |  |  | Niels Bohrsvej 19 8660 Skanderborg | On-net | Change | 93612_NKA046569 | NKA046569 |  |  | 85110_NKA046569 |  | 0 |  | 0 | PP.Z | 200 Mbps fiberforbindelse
AX | Transmis | 101103-016-011 | 101103-016 | C31067-1134910-01 | Created | 31067 | Tune Kabelnet | ContentConnect - GC Taastrup Hørskætten 5 Hall 11 2630 Taas |  | Camilla Villumsen Kaimer | ORD-2716 |  |  |  | 2025-02-25 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-05-08 |  |  |  | Change | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Change | 101103-016_C31067-1134910-01 | C31067-1134910-01 |  |  | F31067-1013319-01 |  | 0 | 2025-06-27 | 0
AX | Housing | 106903-011-003 | 106903-011 | HP36020-1117653-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - GC Rønnede Gl. Næstvedvej 19F 4683 Ronnede - Powe | Martin Fredberg | Kirsten Christensen | 81937-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-011_HP36020-1117653-01 | HP36020-1117653-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 107333-009-010 | 107333-009 | C36394-1136620-01 | Created | 36394 | TikTok Norway AS | Optical Wavelength - Via Caldera 21 20153 Milano - OEA68 Øs |  | Jonas Mørkeberg | ORD-3103 |  |  |  | 2025-04-29 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-07-17 |  |  |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | 3rd Party | 107333-009_C36394-1136620-01 | C36394-1136620-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0
AX | Housing | 103372-015-014 | 103372-015 | HR32973-1136007-01 | Created | 32973 | Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen, Koncern IT | Rackspace Footprint excl. rack, other size - GC Taastrup Hør |  | Jonatan Hastrup Jørnsgård | ORD-2989 |  |  |  | 2025-04-07 | [5 empty] | 2025-06-02 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 103372-015_HR32973-1136007-01 | HR32973-1136007-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-091-009 | 106118-091 | F35390-1129548-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Stilling Niels Bohrs Vej 19 8660 | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129548-01 | F35390-1129548-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 101568-032-005 | 101568-032 | C31534-1135232-01 | Created | 31534 | Thornico IT A/S | PP.B /C EPL Flex - Sejerskovvej 17B 5260 Odense S - Skand | Ahsan Siddiqui | Henrik Møller Fyhn | ORD-2814 |  |  |  | 2025-03-12 | 2025-05-23 |  |  |  |  | 2025-06-02 | 2025-05-08 |  |  | New Sales | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  | 1 | 3rd Party | 101568-032_C31534-1135232-01 | C31534-1135232-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 |  |  | Bjarne Kjær
AX | Fiber | 100869-309-001 | 100869-309 | F30832-1127562-01 | In Process | 30832 | GlobalConnect A/S (Gigacontent A/S) | Ny gigacontent fiber til TV2 Rugårdsvej 25 | Anders Hermansen | Shazia Mobin |  |  |  |  | 2024-04-25 | [9 empty] | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100869-309_F30832-1127562-01 | F30832-1127562-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Fiber | 100571-210-003 | 100571-210 | F30271-1135928-01 | In Process | 30271 | Norlys Digital A/S | DF.WD JU Fibre Pair Access-GC Aarhus South Agerbakken 3 8362 | Torben Astrup Rasmussen | Mette Vinther | ORD-2965 |  |  |  | 2025-04-02 | 2025-05-30 |  |  | 2025-05-30 |  | 2025-06-24 |  | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | 1 | Own with Digging | 100571-210_F30271-1135928-01 | F30271-1135928-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 |  |  | Torben Astrup Rasmussen
AX | Fiber | 106118-088-022 | 106118-088 | F35390-1129229-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129229-01 | F35390-1129229-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 101552-149-001 | 101552-149 | F31518-1136312-01 | Created | 31518 | Unit IT Services ApS | DF.ON DF Pair - Hør 3 Hall 9 - GC Albertsund | Janus Mutua Andersen | Camilla Olesen | ORD-3050 |  |  |  | 2025-04-16 | 2025-06-20 |  |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-10 |  | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  |  | Own OnNet | 101552-149_F31518-1136312-01 | F31518-1136312-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-20 | 0 |  |  | Janus Mutua Andersen
BO | Fiberforbindelse |  | 87939 | NKA-048153 | On Hold | D75034 | Imerco A/S | Connectivity Fiber 100/100 Mbit internet | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Robert Steen-Roed | 2023-06-06 | 2023-05-25 |  | 2023-06-12 13:29:00.000 | 2023-06-12 13:29:00.000 | [6 empty] | New Sales |  |  | Jernbanegade 6 4800 Nykøbing F | On-net | Own OnNet | 87939_NKA048153 | NKA048153 | OH.OT |  |  |  | 0 | 2023-08-11 | 0 | OH.OT | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 100931 | NKA-048304 | On Hold | D73177 | Bech-Bruun Advokatpartnerselskab | SmartConnect - Fiberløsning med EPL og Internet inkl. Anti DDoS, og Co-Managed drift- og beredskabsaftale på Cisco Meraki | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen | 2023-06-15 | 2024-12-20 |  | 2023-10-30 15:01:00.000 | 2023-10-30 15:01:00.000 |  |  |  | 2025-02-07 |  |  | Change |  |  | Gdanskgade 4 2150 Nordhavn | over 50m | Change | 100931_NKA048304 | NKA048304 | OH.OS |  | 87618_NKA048304 |  | 0 | 2024-01-26 | 0 | OH.OS - D.S | 5 Gbps fiberforbindelse | Kenneth Alan Mejer
BO | SKI |  | 88172 | NKA-048969 | On Hold | D30820 | I/S VESTFORBRÆNDING | SKI - Migrering | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2023-11-09 | 2023-06-30 | [6 empty] | 2025-03-18 |  |  | New Sales |  |  | Josteinsvej 2 2880 Bagsværd | 3rd Party | 3rd Party | 88172_NKA048969 | NKA048969 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SRO - GLO - Ny forbindelse ( CN 12 48 60) - Afventer TDC | 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-048995 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Marsvej 19 8960 Randers SØ | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA048995 | NKA048995 | OH.CD |  | 88683_NKA048995 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-*007 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049000 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Center Vest 10 8800 Viborg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049000 | NKA049000 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-012 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049008 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Nyvang 6 B 5500 Middelfart | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049008 | NKA049008 | OH.CD |  | 88683_NKA049008 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-020 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049014 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker | 2025-05-06 | 2024-07-19 |  | 2025-05-08 11:36:00.000 |  |  |  | 2025-07-18 |  |  |  | Change |  |  | Hesselvang 7 8500 Grenaa | 0-15m | Change | 97729_NKA049014 | NKA049014 | OH.CD |  | 88683_NKA049014 |  | 0 | 2025-06-20 | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-026 | IP VPN kapacitet 100 Mbps | Per Thøgersen
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049033 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Dalvænget 22 5610 Assens | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049033 | NKA049033 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-045 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049000 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Center Vest 10 8800 Viborg | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049000 | NKA049000 | OH.CD |  | 88683_NKA049000 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-012 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049036 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | La Cours Vej 21 7430 Ikast | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049036 | NKA049036 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-048 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049070 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Slet Parkvej 10 8310 Tranbjerg J | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049070 | NKA049070 | OH.CD |  | 88683_NKA049070 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-083 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049076 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Ryttervangen 2 7323 Give | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049076 | NKA049076 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-089 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049076 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Ryttervangen 2 7323 Give | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049076 | NKA049076 | OH.CD |  | 88683_NKA049076 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-089 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049090 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Drejervej 2 5750 Ringe | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049090 | NKA049090 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - j&f-DK-127 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049099 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Østre Ringgade 15 9330 Dronninglund | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049099 | NKA049099 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-*136 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049138 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Måløv Stationsplads 5 2760 Måløv | over 50m | Change | 97729_NKA049138 | NKA049138 | OH.CD |  | 88683_NKA049138 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-*070 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | Fiberforbindelse |  | 88738 | NKA-049176 | On Hold | D76785 | Dansende Dynamisk Verden Skole | Solgt 100 mbit - SPIN ID 17519 | Line Skov | Line Skov |  |  | Kean Wrist | 2023-07-13 | 2023-07-06 |  | 2023-09-14 12:47:00.000 | 2023-09-14 12:47:00.000 |  |  | 2023-10-06 | 2023-09-15 |  |  | New Sales |  |  | Blågårdsgade 37 ST TH 2200 København N | 0-15m | Own with Digging | 88738_NKA049176 | NKA049176 | OH.CI |  |  |  | 0 | 2023-10-13 | 0 | OH.CI | 100 Mbps fiberforbindelse | Tony Smedegaard
AX | Transmis | 106295-004-003 | 106295-004 | C35525-1120947-01 | On Hold | 35525 | Vendia Net ApS | PP.B 2GB EPL Flex - Kalsgårdvej 11 7500 Holstebro - GC Aar |  | Mette Vinther | 86175-3 |  |  |  | 2023-06-27 | 2024-01-16 |  |  |  |  | 2023-10-10 |  |  |  | New Sales | 2024-01-16 | 2024-01-16 |  |  | Own OnNet | 106295-004_C35525-1120947-01 | C35525-1120947-01 | Awaiting Customer |  |  |  | 0 | 2024-01-16 | 0 |  |  | Bjarne Kjær
BO | Fiberforbindelse |  | 89766 | NKA-049658 | On Hold | D76964 | DEME Offshore DK A/S | EWII BTO - 300 Mbps m. 16 IP-adresser og Døgn SLA | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Ari Johan Olesen |  | 2023-08-22 | [9 empty] | New Sales |  |  | Kongens Kvarter 51 7000 Fredericia | over 50m | Own with Digging | 89766_NKA049658 | NKA049658 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT Ewii BTO Opsiges under leverance | 300 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 96416 | NKA-054542 | On Hold | D50910 | DAN`X A/S |  | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Caspar Strandberg | 2024-07-23 | 2024-05-24 | 2024-12-17 |  |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-17 |  | New Sales | 2024-12-17 |  | Sorkkalantie 401B 33960 Pirkkala Finland | 3rd Party | 3rd Party | 96416_NKA054542 | NKA054542 |  |  |  |  | 0 | 2024-12-17 | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse SDx
BO | Fiberforbindelse |  | 103340 | NKA-054924 | In Process | D77922 | GREEN STORAGE A/S |  | Nikolaj Blicher Enegaard | Nikolaj Blicher Enegaard |  |  | Amel Voloder | 2025-04-16 | 2025-04-14 | 2025-04-25 |  |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-25 |  | Change | 2025-04-25 |  | Nikkelvej 2 8940 Randers SV | 3rd Party | Change | 103340_NKA054924 | NKA054924 |  | 2025-04-22 00:00:00.000 | 95021_NKA054924 |  | 0 | 2025-04-16 | 0 | ch.sc : Norlys | 500 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 97010 | NKA-054997 | In Process | D77927 | Tønder Kommune | Tønder Kommune - WAN Udbud 2024 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lars Trap | 2024-07-10 | 2024-06-25 | 2024-09-02 |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-09-02 |  | New Sales | 2024-09-02 |  | Ludvig Andresensvej 6 6270 Tønder | 3rd Party | 3rd Party | 97010_NKA054997 | NKA054997 |  | 2024-09-13 00:00:00.000 |  |  | 0 | 2024-08-26 | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055164 | On Hold | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-01-23 | 2024-06-27 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2025-04-04 |  | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Hanstholmvej 10 2720 Vanløse | 3rd Party | 3rd Party | 97026_NKA055164 | NKA055164 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - OPSIGELSE UNDER LEVERANCE - VLAN: 3819 - Damshusengens Skole - TDC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055174 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-01-23 | 2024-06-27 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2025-04-04 | 2025-05-02 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Vanløsehøj 4 2720 Vanløse | 3rd Party | 3rd Party | 97026_NKA055174 | NKA055174 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-19 | 0 | VLAN: 3851 - Kirkebjerg Skole - TDC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055230 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-01-23 | 2024-06-27 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-16 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Ny Carlsberg Vej 35 1760 København V | 3rd Party | 3rd Party | 97026_NKA055230 | NKA055230 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | VLAN: 3914 - Vesterbro Ny Skole - TDC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121
BO | Forbindelser Add-on |  | 89440 | NKA-050355 | In Process | D77106 | Haderslev kommune | SKI - DHCP Helper tillæg til BO kontrakt ID: 89321 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss |  | 2024-12-06 | [9 empty] | Change |  |  | Skovbyvej 2 6500 Vojens | Ingen Capex Category | Change | 89440_NKA050355 | NKA050355 |  |  | 89321_NKA050355 |  | 0 |  | 0 |  | Ekstra DHCP-helper, 6 - 20 pr. lokation
BO | Forbindelser Add-on |  | 89440 | NKA-050376 | In Process | D77106 | Haderslev kommune | SKI - DHCP Helper tillæg til BO kontrakt ID: 89321 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss | 2025-01-02 | 2024-12-06 | [5 empty] | 2025-03-07 |  |  |  | Change |  |  | Sillerup Møllevej 3 D 6100 Haderslev | 3rd Party | Change | 89440_NKA050376 | NKA050376 |  |  | 89321_NKA050376 |  | 0 | 2025-03-07 | 0 |  | Ekstra DHCP-helper, 6 - 20 pr. lokation
BO | Forbindelser Add-on |  | 89440 | NKA-050377 | In Process | D77106 | Haderslev kommune | SKI - DHCP Helper tillæg til BO kontrakt ID: 89321 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss |  | 2024-12-06 | [9 empty] | Change |  |  | Skolebakken 14 6100 Haderslev | Ingen Capex Category | Change | 89440_NKA050377 | NKA050377 |  |  | 89321_NKA050377 |  | 0 |  | 0 |  | Ekstra DHCP-helper, 6 - 20 pr. lokation
AX | Transmis | 107349-019-005 | 107349-019 | C36415-1136674-01 | Created | 36415 | Vodafone Limited UK | CA.ON IP subnet /29 (8 pcs.) - Langbro 7 6400 Sønderborg | Valentin Dumitru Curtianu | Camilla Olesen | ORD-3118 |  |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-28 |  |  | 2025-05-23 |  | 2025-06-03 |  | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | Own OnNet | 107349-019_C36415-1136674-01 | C36415-1136674-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0
AX | Transmis | 107596-003-005 | 107596-003 | C36620-1135712-01 | Created | 36620 | The UK Branch Office of Awaze A/S (UC ) | Redoc-IP subnet /29 (8 pcs.)-GC Taastrup Hørskætten 3 2630 | Ahsan Siddiqui | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-2923 |  |  |  | 2025-03-28 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-04-25 |  |  |  | Change | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Change | 107596-003_C36620-1135712-01 | C36620-1135712-01 |  |  | C30979-1120040-01 |  | 0 | 2025-06-27 | 0
AX | Transmis | 105762-006-014 | 105762-006 | C35135-1136349-01 | Created | 35135 | Rigspolitiet | IPv6 subnet /64 - Klausdalsbrovej 1 2860 Søborg | Christian Endrup Schmidt | Michael Kronbach Leth | ORD-3059 |  |  |  | 2025-04-22 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2025-05-07 |  |  |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | Own OnNet | 105762-006_C35135-1136349-01 | C35135-1136349-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0
AX | Fiber | 106118-091-102 | 106118-091 | F35390-1129641-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Nørre Nebel, Industrivej 16, Nørr | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129641-01 | F35390-1129641-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Housing | 107315-005-003 | 107315-005 | HP36377-1131183-01 | Created | 36377 | Stelia Ltd | Housing - Power Feed at 3rd party site - 48V DC A+B feed - 1 |  | Jens Bager Vang | ORD-1622 |  |  |  | 2024-09-18 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 107315-005_HP36377-1131183-01 | HP36377-1131183-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Interne produkter |  | 100034 | NMA-056921 | In Process | D75384 | Glostrup Kommune | SKI - SDWAN forbindelse - Vældegårdsvej 30, 2600 Glostrup | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2024-11-18 | 2024-10-24 | 2025-12-26 |  |  |  |  | 2025-01-31 |  | 2025-12-26 |  | New Sales | 2025-12-26 |  | Vældegårdsvej 30 2600 Glostrup | Ingen Capex Category | 3rd Party | 100034_NMA056921 | NMA056921 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4/5G failover til netværks- og internetforbindelse SD-WAN (DynamicS)
BO | Mobile Access |  | 100141 | NMA-059656 | In Process | D76693 | Mano Event ApS |  | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Michel Daniel Kracun | 2025-04-25 | 2025-03-07 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-07 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Nordholmen 13 A 2650 Hvidovre | Ingen Capex Category | 3rd Party | 100141_NMA059656 | NMA059656 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 | SE.SF | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 101934 | NMA-060093 | In Process | D38570 | BRUUN & STENGADE A/S |  | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Amel Voloder | 2025-04-10 | 2025-03-31 | 2025-06-06 |  |  |  |  | 2025-06-06 |  | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Literbuen 10 2740 Skovlunde | Ingen Capex Category | 3rd Party | 101934_NMA060093 | NMA060093 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 105070 | NMA-060350 | In Process | D78868 | Aarhus Motion | 1000/1000 sf extended - Aftalenummer 105070.1 | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Mark Thygesen | 2025-04-14 | 2025-04-10 | 2025-06-13 |  |  |  |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 |  | Søren Nymarks Vej 15 8270 Højbjerg | Ingen Capex Category | 3rd Party | 105070_NMA060350 | NMA060350 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | SKI |  | 103011 | NKA-042377 | In Process | D19710 | Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier S/I | SKI - Diverse ændringer + Ny lokation på Løkken 1, Sønderborg med redundans | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Henrik Bech Andersen | 2022-05-02 | 2025-03-28 |  |  | 2022-06-01 09:42:00.000 |  |  | 2022-09-14 |  |  |  | Change |  |  | Spangsbjerg Kirkevej 103 6700 Esbjerg | On-net | Change | 103011_NKA042377 | NKA042377 |  |  | 79738_NKA042377 |  | 0 | 2022-09-14 | 0 | CH.SC.SKI - Tilføjelse af redundant fiber | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121 | Jens Ipsen
AX | Fiber | 106118-088-122 | 106118-088 | F35390-1129331-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogen | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129331-01 | F35390-1129331-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 106118-088-063 | 106118-088 | F35390-1129270-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - Manhole (DK FU ODEN T0634) C.F. Tiet | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129270-01 | F35390-1129270-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 106089-274-001 | 106089-274 | C35365-1130871-01 | On Hold | 35365 | GlobalConnect AB (Portal) | PP.B EPL Flex 1 Gb/s - Lyngbyvej 20 2100 - VBG 149 | Implementation PM Denmark | Camilla Olesen | ORD-1483 |  |  |  | 2024-08-30 | 2025-02-28 |  |  |  |  | 2024-11-20 |  |  |  | New Sales | 2025-02-28 | 2025-02-28 |  | 7099 | Own with Digging | 106089-274_C35365-1130871-01 | C35365-1130871-01 | Awaiting Customer |  |  |  | 0 | 2025-02-28 | 0 |  |  | Mads Gosvig Hansen
AX | Housing | 103372-015-009 | 103372-015 | HR32973-1136002-01 | Created | 32973 | Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen, Koncern IT | Rackspace Footprint excl. rack, other size - GC Taastrup Hør |  | Jonatan Hastrup Jørnsgård | ORD-2989 |  |  |  | 2025-04-07 | [5 empty] | 2025-06-02 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 103372-015_HR32973-1136002-01 | HR32973-1136002-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 100999-022-013 | 100999-022 | C30963-1098086-01 | On Hold | 30963 | Scandlines Danmark ApS | EPL 1 Gb/s - Am Kühlturm 1 18147 Rostock - GC Taastrup Hørs | Valentin Dumitru Curtianu | Mette Vinther | 58246-5 |  |  |  | 2021-01-05 | 2022-09-01 |  |  |  |  | 2021-03-15 |  | 2022-08-01 |  | Change | 2022-09-01 | 2022-09-01 |  |  | Change | 100999-022_C30963-1098086-01 | C30963-1098086-01 | Early Contracting |  | C30963-1015553-01 |  | 0 | 2022-09-01 | 0
AX | Fiber | 106075-315-003 | 106075-315 | F35349-1136143-01 | In Process | 35349 | GlobalConnect A/S (Onefiber) | DF.WD ZE DF pair - GC Smørum SMOR1-OLT 2765- Manhole (DK | Stephen Andersen | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-3013 |  |  |  | 2025-04-10 | 2025-06-13 |  |  | 2025-06-06 |  | 2025-07-02 |  | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 | 2025-06-13 |  | 1 | Own with Digging | 106075-315_F35349-1136143-01 | F35349-1136143-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-13 | 0 |  |  | Stephen Andersen
BO | SKI |  | 77004 | NKA-003366 | On Hold | D20890 | HVIDOVRE KOMMUNE | SKI - Omlægning til SKI 50.46 + Tilføjelse af SD-WAN | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2021-12-16 | [9 empty] | Change |  |  | Egevolden 128 2650 Hvidovre | Ingen Capex Category | Change | 77004_NKA003366 | NKA003366 |  |  | 14583_NKA003366 |  | 0 |  | 0 | PP.Z TDC HBxxx sat port | 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | Fiberforbindelse |  | 98917 | NKA-057020 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Aalborg site | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2024-11-06 | 2024-11-01 | 2025-10-01 | 2024-11-13 15:44:00.000 | 2024-11-19 09:55:00.000 | 2025-06-27 |  |  |  | 2025-10-01 |  | New Sales | 2025-10-01 |  | Postgårdsvej 11 9260 Gistrup | over 50m | Own with Digging | 98917_NKA057020 | NKA057020 |  |  |  |  | 0 | 2025-03-21 | 0 | PP.A | 10 Gbps fiberforbindelse | Rasmus Kabel Mollerup
BO | Fiberforbindelse |  | 99852 | NKA-057158 | In Process | D78220 | Carglass A/S | SmartConnect Carglass Denmark | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Robert Steen-Roed | 2025-03-10 | 2024-11-07 | 2025-03-27 |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-06-02 | 2025-03-14 | 2025-03-27 |  | New Sales | 2025-03-27 |  | Åkirkebyvej 4 7400 Herning | 3rd Party | 3rd Party | 99852_NKA057158 | NKA057158 |  | 2025-03-27 00:00:00.000 |  |  | 0 | 2025-06-02 | 0 | PP.C Norlys (Eniig Fiber) | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 100555 | NKA-057338 | On Hold | D78421 | DOF Shipowning Canada Ltd. | Sundkrogsgade 7-9 | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2024-11-26 | 2024-11-13 | 2025-01-17 | 2024-12-18 09:20:00.000 | 2024-12-18 13:14:00.000 | 2025-01-13 |  | 2025-01-17 |  | 2025-01-17 |  | New Sales | 2025-01-17 |  | Sundkrogsgade 7 2100 København Ø | On-net | Own OnNet | 100555_NKA057338 | NKA057338 | OH.OT |  |  |  | 0 | 2025-01-17 | 0 | OH.OT | 1 Gbps fiberforbindelse | Stine Kildegaard Kristensen
BO | Fiberforbindelse |  | 96012 | NKA-057570 | On Hold | D78437 | Foreningen Quintus |  | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Kean Wrist | 2024-12-05 | 2024-11-26 | [5 empty] | 2025-02-14 |  |  |  | New Sales |  |  | Refshalevej 110 A 1432 København K | 0-15m | Own with Digging | 96012_NKA057570 | NKA057570 | OH.OT |  |  |  | 0 | 2025-03-31 | 0 | OH.OT - ON HOLD | 200 Mbps fiberforbindelse | Mathias Svare
BO | Fiberforbindelse |  | 101183 | NKA-057638 | On Hold | D78454 | BESS Frederiksværk I ApS | 100/100 Internet - EcoSolar ApS - 55.960985, 12.006926 & Strømmen 6 | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Philip Goetz Majgaard |  | 2024-12-02 | [9 empty] | New Sales |  |  | 55.960985, 12.006926 0 3300 Frederiksværk | 3rd Party | 3rd Party | 101183_NKA057638 | NKA057638 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 101070 | NKA-057741 | On Hold | D49100 | AS3 A/S | Datacom - Internetforbindelser til Nordiske lokationer | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | H.C. Andersens Boulevard 33 1 TH 1553 København V | On-net | Own OnNet | 101070_NKA057741 | NKA057741 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - afventer leveringsdato | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 101097 | NKA-058139 | On Hold | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - Internetforbindelser til DAO 365 A/S | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | Islandsvej 1 7100 Vejle | over 50m | Own with Digging | 101097_NKA058139 | NKA058139 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - DAO | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 101097 | NKA-058165 | On Hold | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - Internetforbindelser til DAO 365 A/S | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | Essen 16 6000 Kolding | On-net | Own OnNet | 101097_NKA058165 | NKA058165 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - DAO | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 101097 | NKA-058197 | On Hold | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - Internetforbindelser til DAO 365 A/S | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | Østre Alle 30 4200 Slagelse | 3rd Party | 3rd Party | 101097_NKA058197 | NKA058197 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - DAO | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 101840 | NKA-058273 | On Hold | D71658 | Twohundred Denmark ApS |  | Eva Eisner | Eva Eisner |  |  | Amel Voloder | 2025-01-16 | 2025-01-08 |  | 2025-01-30 15:26:00.000 | 2025-01-30 15:26:00.000 |  |  | 2025-03-14 | 2025-01-27 |  |  | New Sales |  |  | Kalkbrænderiløbskaj 6 1 2100 København Ø | On-net | Own OnNet | 101840_NKA058273 | NKA058273 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Opsigelse under leverance | 200 Mbps fiberforbindelse SDx
BO | Mobil Link |  | 101097 | NML-058220 | On Hold | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - Internetforbindelser til DAO 365 A/S | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | Tranevej 25 KL 2400 København NV | 3rd Party | 3rd Party | 101097_NML058220 | NML058220 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - DAO | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 101169 | NML-059160 | On Hold | D78722 | CR ELECTRIC A/S | Dedikeret fiber internet 1000/1000 med failover | Line Skov | Line Skov |  |  | Ole Høholt Noesgaard | 2025-03-18 | 2025-02-27 | 2025-05-16 |  |  | 2025-05-05 |  | 2025-03-18 | 2025-04-10 | 2025-05-16 |  | New Sales | 2025-05-16 |  | Industrivej 28 4000 Roskilde | 3rd Party | 3rd Party | 101169_NML059160 | NML059160 |  |  |  |  | 0 | 2025-03-18 | 0 | CA.ON | Mobil Link
AX | Transmis | 107596-003-021 | 107596-003 | C36620-1135728-01 | Created | 36620 | The UK Branch Office of Awaze A/S (UC ) | ReDoc - Internet-Drøsselbjergvej 119 4200 Slagelse-10Mb | Ahsan Siddiqui | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-2923 |  |  |  | 2025-03-28 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-04-25 |  |  |  | Change | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Change | 107596-003_C36620-1135728-01 | C36620-1135728-01 |  |  | C30979-1105949-01 |  | 0 | 2025-06-27 | 0
AX | Fiber | 106075-290-015 | 106075-290 | F35349-1134646-01 | In Process | 35349 | GlobalConnect A/S (Onefiber) | PP.D DF GC DRAG-OLT 2791 Dragør - DK ZE DRAG T0013 | Mathias Svare | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-2594 |  |  |  | 2025-02-07 | 2025-05-16 |  |  | 2025-04-25 |  | 2025-06-12 |  | 2025-05-14 |  | New Sales | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  | 1 | Own with Digging | 106075-290_F35349-1134646-01 | F35349-1134646-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0 |  |  | Mathias Svare
BO | Fiberforbindelse |  | 92413 | NKA-051136 | On Hold | D78652 | GlobalConnect A/S | 10000018 | Peter Friis | Peter Friis |  |  | SA_BO-Comarch-OSS |  | 2023-11-25 | [9 empty] | New Sales |  |  | Havneholmen 6 ST 2450 København SV | over 50m | Own with Digging | 92413_NKA051136 | NKA051136 | OH.DS |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.DS - On Hold by Delivery Support | 500 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 93095 | NKA-052433 | On Hold | D75034 | Imerco A/S | Connectivity Fiber 100/100 Mbit internet - 56 butikker | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Robert Steen-Roed | 2025-01-30 | 2023-12-21 | [5 empty] | 2025-04-30 |  |  |  | New Sales |  |  | Bagsværd Hovedgade 136 2880 Bagsværd | 0-15m | Own with Digging | 93095_NKA052433 | NKA052433 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.A | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | EPL |  | 105142 | NNI-021765 | In Process | D13060 | DSTNY A/S | Omlægning af C30285-1113018-01 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Christian Staulund Michaelsen | 2017-09-15 | 2025-04-30 |  | 2017-09-25 13:57:00.000 | 2017-09-25 13:57:00.000 | [6 empty] | Change |  |  | Hørskætten 5 2630 Taastrup | Ingen Capex Category | Change | 105142_NNI021765 | NNI021765 |  |  | 102383_NNI021765 |  | 0 |  | 0 |  | EPL Fleksibel Rute - VLAN
BO | Mobil Link |  | 103631 | NML-059912 | In Process | D78792 | Frøslev Træ A/S | Connectivity with 4G failover - Frøslev Træ ( Total solution ) | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Jannik Uhrskov Kjærsholm | 2025-04-11 | 2025-03-24 | 2025-06-06 |  |  | 2025-05-30 |  | 2025-06-06 |  | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Herstedøstervej 27 1 1 2620 Albertslund | 3rd Party | 3rd Party | 103631_NML059912 | NML059912 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.ON | Mobil Link
BO | Fiberforbindelse |  | 97133 | NOC-995822 | On Hold | D70832 | Hoffmann A/S | Gentegning samt tilkøb af radiokæderedundans til Fiskerhusvej , opgradering til 2G på Fabriksparken og 1G på Skanderborgvej. | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-12-16 | 2025-04-18 | [6 empty] | 2025-04-18 |  | Change | 2025-04-18 |  | Fabriksparken 66 2600 Glostrup | Ingen Capex Category | Change | 97133_NOC995822 | NOC995822 | OH.OT |  | 69822_NOC995822 |  | 0 |  | 0 | OH.OT | 2 Gbps fiberforbindelse
AX | Fiber | 106118-091-034 | 106118-091 | F35390-1129573-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Stilling Niels Bohrs Vej 19 8660 | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129573-01 | F35390-1129573-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Forbindelser Add-on |  | 103403 | NKA-021775 | In Process | D16430 | Kræftens Bekæmpelse | Ekstra MAC til OpenNet project grundet nedbrud hos kunden | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Caspar Strandberg | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-09 |  |  |  | 2025-03-09 | 2024-10-16 | 2025-03-09 | 2025-03-09 |  | Change | 2025-03-09 |  | Søndergade 7 6200 Aabenraa | Ingen Capex Category | Change | 103403_NKA021775 | NKA021775 |  | 2025-03-11 00:00:00.000 | 98603_NKA021775 |  | 0 | 2025-03-07 | 0 |  | Ekstra MAC adresser pr. 100 stk.
BO | Fiberforbindelse |  | 102343 | NOC-997145 | In Process | D61030 | Norconsult Danmark A/S | Omlægning fra IP VPN til ren internet samt opgradering af Klostergade 28, 8000 Århus C | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2025-02-24 | 2025-05-28 | [6 empty] | 2025-05-28 |  | Change | 2025-05-28 |  | Stationsplads 4 1 8500 Grenaa | Ingen Capex Category | Change | 102343_NOC997145 | NOC997145 |  |  | 68113_NOC997145 |  | 0 |  | 0 |  | 500 Mbps fiberforbindelse
BO | Managed SD-WAN |  | 102414 | NSW-044215 | In Process | D02100 | Elis Danmark A/S | ELIS migrering | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Bjarke Bo Johnsen |  | 2025-04-30 | [9 empty] | Change |  |  | Hørskætten 13 2630 Taastrup | Ingen Capex Category | Change | 102414_NSW044215 | NSW044215 |  |  | 96463_NSW044215 |  | 0 |  | 0 |  | Managed SD-WAN 200 Mbps
BO | Fiberforbindelse |  | 90629 | NKA-029266 | In Process | D52780 | KPMG ACOR TAX PARTNERSELSKAB |  | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Caspar Strandberg |  | 2023-11-06 | 2025-06-13 | [6 empty] | 2025-06-13 |  | Change | 2025-06-13 |  | Selma Ellefsens Vei 1 0581 Oslo Norway | Ingen Capex Category | Change | 90629_NKA029266 | NKA029266 |  | 2024-03-13 00:00:00.000 | 76833_NKA029266 |  | 0 | 2022-02-04 | 0 | PP.C | 1 Gbps fiberforbindelse
AX | Transmis | 107428-003-008 | 107428-003 | C36472-1128802-01 | On Hold | 36472 | Grøn Sky ApS | Redundancy mechanism - VRRP |  | Project Management Denmark | 93824-3 |  |  |  | 2024-06-25 | 2024-10-11 |  |  |  |  | 2024-08-29 |  |  |  | New Sales | 2024-10-11 | 2024-10-11 |  |  | Own OnNet | 107428-003_C36472-1128802-01 | C36472-1128802-01 |  |  |  |  | 0 | 2024-10-11 | 0
AX | Housing | 107428-002-010 | 107428-002 | HP36472-1128766-01 | On Hold | 36472 | Grøn Sky ApS | Power consumption - GC Taastrup Hørskætten 5 Hall 16 2630 T | Andreas Niss | Project Management Denmark | 87152-1 |  |  |  | 2024-06-24 | 2024-11-01 |  |  |  |  | 2024-09-12 |  |  |  | New Sales | 2024-11-01 | 2024-11-01 |  |  | Own OnNet | 107428-002_HP36472-1128766-01 | HP36472-1128766-01 |  |  |  |  | 0 | 2024-11-01 | 0
AX | Transmis | 100453-1159-0001 | 100453-1159 | C30111-1131640-01 | Created | 30111 | Telenor A/S | 3P Ethernet Access - Mollerupvej 30 8600 Silkeborg | Ahsan Siddiqui | Mette Vinther | ORD-1788 |  |  |  | 2024-10-11 | [5 empty] | 2025-01-02 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | 3rd Party | 100453-1159_C30111-1131640-01 | C30111-1131640-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-089-066 | 106118-089 | F35390-1129432-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129432-01 | F35390-1129432-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 106089-347-003 | 106089-347 | C35365-1136524-01 | Created | 35365 | GlobalConnect AB (Portal) | CA.ON EPL10Gb/s-Niels Bohrs Vej 19 8660-Industripa. 20A 2750 | Saad Ahmed | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-3084 |  |  |  | 2025-04-24 | 2025-06-20 |  |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-11 |  | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  |  | Own OnNet | 106089-347_C35365-1136524-01 | C35365-1136524-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-20 | 0
AX | Fiber | 106118-089-065 | 106118-089 | F35390-1129431-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129431-01 | F35390-1129431-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Housing | 104094-011-032 | 104094-011 | HR33647-1135376-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135376-01 | HR33647-1135376-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 105762-006-002 | 105762-006 | C35135-1136337-01 | Created | 35135 | Rigspolitiet | IP subnet /28 (16 pcs.) - Klausdalsbrovej 1 2860 Søborg | Christian Endrup Schmidt | Michael Kronbach Leth | ORD-3059 |  |  |  | 2025-04-22 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2025-05-07 |  |  |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | Own OnNet | 105762-006_C35135-1136337-01 | C35135-1136337-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0
BO | SKI |  | 100609 | NKA-058491 | On Hold | D19800 | Kalundborg kommune | SKI - 10Gbit forbindelser | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-01-27 | 2025-01-20 | 2025-04-18 | 2025-02-21 12:26:00.000 | 2025-03-05 11:20:00.000 |  |  | 2025-04-18 |  | 2025-04-18 |  | New Sales | 2025-04-18 |  | J Hagemann-Petersens Alle 11 4400 Kalundborg | On-net | Own OnNet | 100609_NKA058491 | NKA058491 | OH.CI |  |  |  | 0 | 2025-03-14 | 0 | OH.CI ;SKI; 10 Gbps - GC forbindelse. | 10 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460221 | Mathias Svare
BO | SKI |  | 102282 | NKA-058552 | On Hold | D20350 | Statens IT | SKI - 1Gbit netværksforbindelse - UFM-INNFO - Kalkværksvej 7, 8000 Aarhus C | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss | 2025-01-28 | 2025-01-22 |  | 2025-02-28 13:40:00.000 | 2025-02-28 13:40:00.000 | [6 empty] | New Sales |  |  | Kalkværksvej 7 8000 Aarhus C | 0-15m | Own with Digging | 102282_NKA058552 | NKA058552 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - GC A/S - annulleret | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121 | Torben Astrup Rasmussen
BO | Fiberforbindelse |  | 102109 | NKA-058648 | On Hold | D52360 | Secure Data Center ApS |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Michell Vester | 2025-02-04 | 2025-01-28 |  |  |  | 2025-03-07 |  | 2025-04-18 |  |  |  | New Sales |  |  | Matematiktorvet 304 2800 Kongens Lyngby | On-net | Own OnNet | 102109_NKA058648 | NKA058648 | OH.OT |  |  |  | 0 | 2025-04-18 | 0 | OH.OT | 10 Gbps fiberforbindelse | Mads Gosvig Hansen
BO | Fiberforbindelse |  | 102804 | NKA-059162 | In Process | D78727 | LUTHERSK MISSIONSFORENING | Smart fiber uden Wi-FI | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Ole Høholt Noesgaard | 2025-03-19 | 2025-02-27 | 2025-06-13 | 2025-04-29 11:04:00.000 | 2025-05-13 14:28:00.000 | 2025-06-06 |  | 2025-06-06 |  | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 |  | Industrivænget 40 3400 Hillerød | 0-15m | Own with Digging | 102804_NKA059162 | NKA059162 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-13 | 0 | CA.WD | 1 Gbps fiberforbindelse SDx | Thomas Rønne Massesson
BO | Fiberforbindelse |  | 102968 | NKA-059245 | In Process | D78737 | I/S Lægerne Sønderhøj | solgt 200 mbit - spin 27568 | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Kean Wrist | 2025-03-06 | 2025-03-03 | 2025-05-30 | 2025-03-12 09:53:00.000 | 2025-04-30 09:21:00.000 | 2025-05-23 |  | 2025-05-30 | 2025-05-05 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Sønderhøj 7 8260 Viby J | On-net | Own OnNet | 102968_NKA059245 | NKA059245 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 | GC A/S | 200 Mbps fiberforbindelse | Per Thøgersen
BO | Fiberforbindelse |  | 102373 | NKA-059249 | In Process | D76291 | Landinspektørfirmaet Hyldegaard P/S | 500/500 internet lite omlægning med cpe til kd | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Michel Daniel Kracun | 2025-03-13 | 2025-03-04 | 2025-05-16 | 2025-04-29 12:59:00.000 | 2025-05-02 08:37:00.000 | 2025-05-16 |  | 2025-05-09 | 2025-05-02 | 2025-05-16 |  | New Sales | 2025-05-16 |  | Gydevang 12 3450 Allerød | On-net | Own OnNet | 102373_NKA059249 | NKA059249 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 | PP.B | 500 Mbps fiberforbindelse | Thomas Rønne Massesson
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059338 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-05-23 | [6 empty] | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Centrumgaden 16 ST 2750 Ballerup | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059338 | NKA059338 |  | 2025-05-04 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059340 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Chr. Bergs Vej 2 7330 Brande | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059340 | NKA059340 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059343 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Cikorievej 2 A 5220 Odense SØ | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059343 | NKA059343 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059380 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-08-08 | [6 empty] | 2025-08-08 |  | New Sales | 2025-08-08 |  | Herningvej 36 7500 Holstebro | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059380 | NKA059380 |  | 2025-05-07 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059395 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester | 2025-03-24 | 2025-03-06 | 2025-05-23 | 2025-04-07 14:17:00.000 | 2025-04-09 10:12:00.000 | 2025-05-05 |  | 2025-05-16 | 2025-05-01 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Kalvebod Brygge 59 1560 København V | On-net | Own OnNet | 102937_NKA059395 | NKA059395 |  | 2025-05-01 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059406 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-06-13 | [6 empty] | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 |  | Langebro 44 6200 Aabenraa | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059406 | NKA059406 |  | 2025-05-06 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059422 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Nordre Fasanvej 27 2000 Frederiksberg | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059422 | NKA059422 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059473 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester | 2025-03-24 | 2025-03-06 | 2025-05-28 | 2025-04-14 18:41:00.000 | 2025-05-01 07:28:00.000 | 2025-05-23 |  | 2025-05-30 |  | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Tarphagevej 11 6710 Esbjerg V | On-net | Own OnNet | 102937_NKA059473 | NKA059473 |  | 2025-05-04 00:00:00.000 |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse | Bjarne Kjær
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059479 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Tømmergade 12 4800 Nykøbing F | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059479 | NKA059479 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059511 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-08-08 | [6 empty] | 2025-08-08 |  | New Sales | 2025-08-08 |  | Østerbrogade 111 2100 København Ø | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059511 | NKA059511 |  | 2025-05-07 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059539 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-05-28 | [6 empty] | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Ndr.Ringgade 24 4200 Slagelse | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059539 | NKA059539 |  | 2025-05-05 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Managed LAN |  | 93161 | NBM-052343 | On Hold | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP_2000 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2023-12-21 | [9 empty] | New Sales |  |  | Peter Bangs Vej 24 2000 Frederiksberg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 93161_NBM052343 | NBM052343 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Waiting Order Termination | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 92540 | NBM-052345 | On Hold | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP_2200 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2023-12-21 | [9 empty] | New Sales |  |  | Hamletsgade 8 2200 København N | Ingen Capex Category | Own OnNet | 92540_NBM052345 | NBM052345 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Waiting Order Termination | Managed LAN
AX | Transmis | 106418-705-001 | 106418-705 | C32739-1134807-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | EPL - Wendenstraße 251 20537 Hamburg - Baumwall 5-7 20459 H | Stephen Okai | André Döpfner | ORD-2658 | ORD-2658 |  |  | 2025-02-19 | 2025-06-04 |  |  |  |  | 2025-06-04 |  |  |  | New Sales | 2025-06-04 | 2025-06-04 |  |  | Own OnNet | 106418-705_C32739-1134807-01 | C32739-1134807-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-04 | 0
AX | Transmis | 107101-002-006 | 107101-002 | C36205-1122004-01 | Created | 36205 | INFRASTRUKTURSELSKABET LJ A/S | Field Engineer - Weekdays 08-17 - Per hour |  | Jens Vissing | 87242-3 |  |  |  | 2023-08-01 | [5 empty] | 2023-08-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 107101-002_C36205-1122004-01 | C36205-1122004-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | SmartFiber |  | 104677 | NSW-059978 | In Process | D75603 | WOBA ApS |  | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Karina Joan Andersen |  | 2025-03-26 | 2025-06-27 | [6 empty] | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 | 2025-06-27 | Frederiksborggade 20 B 1 1360 København K | Ingen Capex Category | Own OnNet | 104677_NSW059978 | NSW059978 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | SmartFiber 200 Mbps
BO | SmartFiber |  | 102606 | NSW-060100 | In Process | D78847 | Bagt ApS | Managed internet med WI-FI til alle lokationer | Line Skov | Line Skov |  |  | Ole Høholt Noesgaard |  | 2025-03-31 | 2025-05-28 | [6 empty] | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Lygten 2 C 2400 København NV | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102606_NSW060100 | NSW060100 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | SmartFiber 100 Mbps
BO | Managed SD-WAN |  | 102649 | NSW-060125 | In Process | D78849 | Abc Lavpris Hovedkontor | Connectivity 100Mbit SDwan all | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-03-31 | [9 empty] | New Sales |  |  | Randersvej 40 6700 Esbjerg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102649_NSW060125 | NSW060125 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | D.S - Awaiting Sales | Managed SD-WAN 100 Mbps
BO | SmartFiber |  | 105044 | NSW-060258 | In Process | D78832 | NGZC ApS | 1000/1000 + SF + Extended WiFi | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Mark Thygesen |  | 2025-04-04 | 2025-05-23 | [5 empty] | 2025-05-14 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Kronprinsessegade 36 1 1306 København K | Ingen Capex Category | Own OnNet | 105044_NSW060258 | NSW060258 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | SmartFiber 1 Gbps
BO | Managed SD-WAN |  | 102649 | NSW-060171 | In Process | D78849 | Abc Lavpris Hovedkontor | Connectivity 100Mbit SDwan all | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-03-31 | [9 empty] | New Sales |  |  | Høgevej 2 6920 Videbæk | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102649_NSW060171 | NSW060171 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | D.S - Awaiting Sales | Managed SD-WAN 100 Mbps
BO | Fiberforbindelse |  | 98474 | NKA-021308 | In Process | D76674 | H9 ApS | Eldesign - Fiberforbindelse 1g incl. 4 g failover | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Morten Dolleris |  | 2024-10-18 | 2025-05-23 |  |  | 2025-05-21 |  |  |  | 2025-05-23 |  | Change | 2025-05-23 |  | Halmtorvet 9 A 1700 København V | Ingen Capex Category | Change | 98474_NKA021308 | NKA021308 |  |  | 43235_NKA021308 |  | 0 |  | 0 | PP:G | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059592 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester | 2025-03-24 | 2025-03-06 | 2025-06-20 | 2025-04-30 10:51:00.000 |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Stationspassagen 1 3450 Allerød | On-net | Own OnNet | 102937_NKA059592 | NKA059592 |  | 2025-05-04 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059602 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-06-20 | [6 empty] | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Frederikssundsvej 266 2700 Brønshøj | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059602 | NKA059602 |  | 2025-05-08 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059614 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester | 2025-03-24 | 2025-03-06 | 2025-06-20 | 2025-05-06 10:36:00.000 |  | 2025-06-13 |  | 2025-05-23 |  | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Ølbycenter 6 4600 Køge | On-net | Own OnNet | 102937_NKA059614 | NKA059614 |  | 2025-05-08 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059621 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Christian 8.s Vej 18 8600 Silkeborg | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059621 | NKA059621 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 103127 | NKA-059797 | In Process | D78765 | Wennick Enterprise A/S |  | Shazia Mobin | Shazia Mobin |  |  | William Rikard Bagge Chang | 2025-03-18 | 2025-03-17 | 2025-06-06 | 2025-04-25 08:23:00.000 | 2025-05-07 10:51:00.000 | 2025-05-16 |  | 2025-06-06 | 2025-05-13 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Indiakaj 1 2100 København Ø | 0-15m | Own with Digging | 103127_NKA059797 | NKA059797 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 | CA.WD | 2 Gbps fiberforbindelse | Thomas Rønne Massesson
BO | Fiberforbindelse |  | 102644 | NKA-059831 | In Process | D78778 | Alphadyne Asset Management (Europe) A/S | 2x 200/200mbps Internet with full diversity + 1gbps EPL Flex w. protocol transparency between DK and UK (Slough Trading Estate) | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Philip Goetz Majgaard |  | 2025-03-19 | [9 empty] | New Sales |  |  | Slough Trading Estate, Buckingham Ave 8 SL1 4AX Slough United Kingdom | 3rd Party | 3rd Party | 102644_NKA059831 | NKA059831 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.FC | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 104366 | NKA-059870 | In Process | D73453 | T HANSEN GRUPPEN A/S | Fiber/SD-WAN NY butik, Linköping, Sverige | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Caspar Strandberg | 2025-03-27 | 2025-03-20 | 2025-05-23 | [6 empty] | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Norra Svedengatan 9 582 73 Linköping Sweden | 3rd Party | 3rd Party | 104366_NKA059870 | NKA059870 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse SDx
BO | SKI |  | 103381 | NKA-059935 | In Process | D17990 | Banedanmark | SKI - 1Gbit netværksforbindelse - Søndergade 53C, 2 sal. 8000 Aarhus C. | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Henrik Bech Andersen |  | 2025-03-25 | 2025-07-27 | [6 empty] | 2025-07-27 |  | New Sales | 2025-07-27 |  | Søndergade 53 C 2 8000 Århus C. | 3rd Party | 3rd Party | 103381_NKA059935 | NKA059935 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | Fiberforbindelse |  | 105023 | NKA-060359 | In Process | D43700 | Dansk It | Fisker it: Lyngbyvej 14, st.th. 2100 København Ø | Line Skov | Line Skov |  |  | Casper Heinrich Roepstorff | 2025-04-14 | 2025-04-11 | 2025-06-13 | 2025-05-06 14:17:00.000 | 2025-05-14 13:22:00.000 | 2025-06-06 |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 |  | Lyngbyvej 14 ST TH 2100 København Ø | On-net | Own OnNet | 105023_NKA060359 | NKA060359 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-13 | 0 | CA.ON | 1 Gbps fiberforbindelse | Janus Mutua Andersen
BO | Fiberforbindelse |  | 103525 | NKA-060489 | In Process | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - WAN relateret til RFP på Datacenter (Sort Fiber) | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2025-04-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Niels Bohrs Vej 19 8660 Skanderborg | On-net | Own OnNet | 103525_NKA060489 | NKA060489 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 5 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 105523 | NKA-060604 | On Hold | D73453 | T HANSEN GRUPPEN A/S | Redundans Vestergårdsvej 34, 4700 Næstved | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Caspar Strandberg | 2025-05-06 | 2025-05-05 | [9 empty] | New Sales |  |  | Vestergårdsvej 34 4700 Næstved | over 50m | Own with Digging | 105523_NKA060604 | NKA060604 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.WD | 500 Mbps fiberforbindelse SDx | Kenneth Alan Mejer
BO | Fiberforbindelse |  | 105266 | NKA-060663 | In Process | D08000 | Røverkøb A/S | Netværk til Røverkøb 18 butikker + HQ 60 måneder, ingen upfront | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Thomas Kirknel | 2025-05-09 | 2025-05-08 | [9 empty] | New Sales |  |  | Frederikssundsvej 265 2700 Brønshøj | 0-15m | Own with Digging | 105266_NKA060663 | NKA060663 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.WD - 100 Mbps + Anti-DDoS | 100 Mbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 105266 | NKA-060664 | In Process | D08000 | Røverkøb A/S | Netværk til Røverkøb 18 butikker + HQ 60 måneder, ingen upfront | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Thomas Kirknel | 2025-05-09 | 2025-05-08 | [9 empty] | New Sales |  |  | Rødovre Centrum 1 C 1 210 2610 Rødovre | On-net | Own OnNet | 105266_NKA060664 | NKA060664 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.ON - 100 Mbps + Anti-DDoS | 100 Mbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 105735 | NKA-060729 | In Process | D71814 | Per Aarsleff A/S | Strandskolevej 199 | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Thomas Wester |  | 2025-05-14 | [9 empty] | New Sales |  |  | Strandskolevej 199 2660 Brøndby Strand | 0-15m | Own with Digging | 105735_NKA060729 | NKA060729 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 105415 | NKA-060529 | In Process | D73336 | Bomae ApS | Jeudan Ejendom | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Amel Voloder | 2025-04-30 | 2025-04-29 | 2025-05-28 | 2025-05-12 10:24:00.000 | 2025-05-01 14:52:00.000 | 2025-05-30 |  | 2025-05-28 | 2025-05-12 | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Nygårdsvej 5 A ST 2100 København Ø | On-net | Own OnNet | 105415_NKA060529 | NKA060529 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0 | CA.ON - Jeudan | 1 Gbps fiberforbindelse | Janus Mutua Andersen
BO | Sort fiber |  | 102754 | NSF-059211 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Nybrovej 80 - Hagedornsvej 1 - 2*18 DF par | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-05 | 2025-02-28 | 2025-06-06 | 2025-04-02 10:52:00.000 | 2025-04-02 10:52:00.000 |  |  | 2025-05-16 | 2025-02-28 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Nybrovej 80 2820 Gentofte | over 50m | Own with Digging | 102754_NSF059211 | NSF059211 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0 |  | Sort Fiber (par) | Mads Gosvig Hansen
BO | Sort fiber |  | 91764 | NSF-052683 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [6 empty] | 2023-12-28 |  |  | New Sales |  |  | Smørmosevej 17 2880 Bagsværd | On-net | Own OnNet | 91764_NSF052683 | NSF052683 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Sort Fiber (par)
AX | Transmis | 106646-005-012 | 106646-005 | C35824-1136909-01 | Created | 35824 | CEGO A/S | Internet - Lauritzens Plads 1 9000 Aalborg - 1 Gb/ |  |  | ORD-3175 |  |  |  | 2025-05-14 | [5 empty] | 2025-07-28 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 1 | Own with Digging | 106646-005_C35824-1136909-01 | C35824-1136909-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-088-061 | 106118-088 | F35390-1129268-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - Manhole (DK FU ODEN T0634) C.F. Tiet | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129268-01 | F35390-1129268-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 106118-091-124 | 106118-091 | F35390-1129663-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Nørre Nebel, Industrivej 16, Nørr | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129663-01 | F35390-1129663-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 106118-089-016 | 106118-089 | F35390-1129379-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129379-01 | F35390-1129379-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 104734-010-001 | 104734-010 | C34237-1134236-01 | In Process | 34237 | Hesehus A/S | PP.A Managed Layer 3 Østerbro 5B 5000 Odense C Access 1 Gb/s | Valentin Dumitru Curtianu | Shazia Mobin | ORD-2451 |  |  |  | 2025-01-27 | 2025-05-28 |  |  | 2025-05-09 |  | 2025-04-15 |  | 2025-05-16 |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | Own OnNet | 104734-010_C34237-1134236-01 | C34237-1134236-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0 |  |  | Stine Kildegaard Kristensen
AX | Housing | 106118-090-061 | 106118-090 | HR35390-1129524-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Housing - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - Rackspace - |  | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HR35390-1129524-01 | HR35390-1129524-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | SKI |  | 94451 | NKA-023116 | In Process | D19800 | Kalundborg kommune | SKI - Opgradering til 500Mbit + tilføjelse af 100Mbit logisk internet (Stor bestilling af den 12/02-2024) | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2018-02-07 | 2024-03-05 | [9 empty] | Change |  |  | Kirkebakken 4 4470 Svebølle | 3rd Party | Change | 94451_NKA023116 | NKA023116 |  |  | 79884_NKA023116 |  | 0 | 2018-04-16 | 0 | SKI - Skift CPE | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460221
AX | Transmis | 107333-009-013 | 107333-009 | C36394-1136623-01 | Created | 36394 | TikTok Norway AS | Optical Wavelength - Via Caldera 21 20153 Milano - OEA68 Øs |  | Jonas Mørkeberg | ORD-3103 |  |  |  | 2025-04-29 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-07-17 |  |  |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | 3rd Party | 107333-009_C36394-1136623-01 | C36394-1136623-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0
AX | Transmis | 107255-003-004 | 107255-003 | C36334-1134267-01 | In Process | 36334 | Hedensnet | PP.B WDM FD 100G - Hans Hartvig.. 3 8000 - Skovstien 8 7200 | Lars Neumann-Winther | Camilla Olesen | ORD-2461 |  |  |  | 2025-01-27 | 2025-05-30 |  |  | 2025-04-18 |  | 2025-04-30 |  | 2025-04-25 |  | Change | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  |  | Change | 107255-003_C36334-1134267-01 | C36334-1134267-01 |  |  | C36334-1124551-01 |  | 0 | 2025-05-30 | 0 |  |  | Torben Astrup Rasmussen
AX | Fiber | 106903-014-007 | 106903-014 | F36020-1117720-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Dark Fibre, 1 pair, Fully diverse route - Zwolle (Eurofiber |  | Kirsten Christensen | 81940-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-014_F36020-1117720-01 | F36020-1117720-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 106418-265-037 | 106418-265 | C35995-1116364-01 | On Hold | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Internet - Wetterkreuz 7 91058 Erlangen - 1 Gb/s | Implementation Germany | André Döpfner | 67871-1 | 67871-1 |  |  | 2022-12-19 | 2023-12-22 |  |  |  |  | 2023-05-18 |  |  |  | New Sales | 2023-12-22 | 2023-12-22 |  |  | 3rd Party | 106418-265_C35995-1116364-01 | C35995-1116364-01 | Other |  |  |  | 0 | 2023-12-22 | 0
AX | Transmis | 100999-022-012 | 100999-022 | C30963-1098085-01 | On Hold | 30963 | Scandlines Danmark ApS | EPL 1 Gb/s Fully diverse route - Havneholmen 25 1561 Københ | Valentin Dumitru Curtianu | Mette Vinther | 58246-5 |  |  |  | 2021-01-05 | 2022-09-01 |  |  |  |  | 2021-03-15 |  | 2022-08-01 |  | Change | 2022-09-01 | 2022-09-01 |  |  | Change | 100999-022_C30963-1098085-01 | C30963-1098085-01 |  |  | C30963-1079765-01 |  | 0 | 2022-09-01 | 0
AX | Transmis | 105762-006-008 | 105762-006 | C35135-1136343-01 | Created | 35135 | Rigspolitiet | IP subnet /28 (16 pcs.) - Klausdalsbrovej 1 2860 Søborg | Christian Endrup Schmidt | Michael Kronbach Leth | ORD-3059 |  |  |  | 2025-04-22 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2025-05-07 |  |  |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | Own OnNet | 105762-006_C35135-1136343-01 | C35135-1136343-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0
AX | Fiber | 106903-004-001 | 106903-004 | F36020-1117597-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Dark Fibre, 1 pair, Fully diverse route - GC Måde (Esbjerg) | Brian Snedker Pakula | Kirsten Christensen | 81929-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-004_F36020-1117597-01 | F36020-1117597-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Brian Snedker Pakula
AX | Fiber | 106903-019-004 | 106903-019 | F36020-1117573-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Dark Fibre, 1 pair, Fully diverse route - GC Odense 1 Blang | Brian Snedker Pakula | Kirsten Christensen | 84482-3 |  |  |  | 2023-04-19 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-019_F36020-1117573-01 | F36020-1117573-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Brian Snedker Pakula
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-038185 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss | 2021-11-10 | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Ordrup Vænge 5 2920 Charlottenlund | 3rd Party | Change | 102771_NKA038185 | NKA038185 |  |  | 90990_NKA038185 |  | 0 | 2022-05-05 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
AX | Housing | 107428-002-011 | 107428-002 | HP36472-1128767-01 | On Hold | 36472 | Grøn Sky ApS | Housing - GC Taastrup Hørskætten 3 Hall 9 2630 Taastrup - P | Andreas Niss | Project Management Denmark | 87152-1 |  |  |  | 2024-06-24 | 2024-11-01 |  |  |  |  | 2024-09-12 |  |  |  | New Sales | 2024-11-01 | 2024-11-01 |  |  | Own OnNet | 107428-002_HP36472-1128767-01 | HP36472-1128767-01 |  |  |  |  | 0 | 2024-11-01 | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 104950 | NKA-043830 | In Process | D77820 | Din-Server Group ApS |  | Nikolaj Blicher Enegaard | Nikolaj Blicher Enegaard |  |  | Kasper Pfeiffer Skovgaard Olesen | 2022-07-26 | 2025-04-08 | [9 empty] | Change |  |  | Kisumvej 38 7800 Skive | 3rd Party | Change | 104950_NKA043830 | NKA043830 |  |  | 94801_NKA043830 |  | 0 | 2023-01-20 | 0 | CH.SC - D.CI - afventer aftale med kunden om servicevindue | 10 Gbps fiberforbindelse
BO | SKI |  | 84800 | NKA-044251 | On Hold | D20330 | Herlev Kommune | SKI - Tillægsordre til BoID: 81692 - fra 5 til 1 Gbps + Firewall | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2023-01-04 | [9 empty] | Change |  |  | Persillehaven 42 2730 Herlev | On-net | Change | 84800_NKA044251 | NKA044251 |  |  | 81692_NKA044251 |  | 0 |  | 0 | Rådhus Hammergården, primær - Leveres 2025, 2026, 2027. | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
AX | Transmis | 103596-838-006 | 103596-838 | C35430-1099767-01 | Created | 33186 | Globalconnect GmbH (Intercompany) | Managed SD-WAN Reach - Reichsbahnstraße 72 22525 Hamburg - | André Döpfner | Carole Dupont-Lavadoux | 62798-3 | 62798-3 |  |  | 2021-03-29 | 2021-11-12 |  |  |  |  | 2021-07-30 |  |  |  | New Sales | 2021-11-12 | 2021-11-12 |  |  | Own OnNet | 103596-838_C35430-1099767-01 | C35430-1099767-01 |  |  |  |  | 0 | 2021-11-12 | 0
AX | Fiber | 106118-088-123 | 106118-088 | F35390-1129332-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogen | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129332-01 | F35390-1129332-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 106646-005-005 | 106646-005 | C35824-1136902-01 | Created | 35824 | CEGO A/S | Internet - Alfred Nobels Vej 27 9220 Aalborg Øst - 1 Gb/s - |  |  | ORD-3175 |  |  |  | 2025-05-14 | [5 empty] | 2025-07-28 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 1 | Own with Digging | 106646-005_C35824-1136902-01 | C35824-1136902-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 105554 | NKA-060736 | In Process | D71112 | Friluftsland A/S | Ny fiberforbindelse med mobil link - 1G internet | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Thomas Wester |  | 2025-05-14 | [9 empty] | New Sales |  |  | Østergade 1 8000 Aarhus C | 3rd Party | 3rd Party | 105554_NKA060736 | NKA060736 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
AX | Fiber | 106075-310-001 | 106075-310 | F35349-1135292-01 | In Process | 35349 | GlobalConnect A/S (Onefiber) | PP.D DF DK ZE HILL T0134 - Grønneager 1 3400 Hillerød | Stephen Andersen | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-2834 |  |  |  | 2025-03-14 | 2025-05-16 |  |  | 2025-04-25 |  | 2025-06-06 |  | 2025-05-16 |  | New Sales | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  | 1 | Own with Digging | 106075-310_F35349-1135292-01 | F35349-1135292-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0 |  |  | Stephen Andersen
AX | Housing | 106118-090-041 | 106118-090 | HP35390-1129504-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Housing - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogense - Power Fe | Martin Fredberg | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HP35390-1129504-01 | HP35390-1129504-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035631 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | 2021-10-27 13:27:00.000 | 2021-10-27 13:28:00.000 |  |  |  |  | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | C L Ibsens Vej 51 2820 Gentofte | over 50m | Change | 102771_NKA035631 | NKA035631 |  |  | 73069_NKA035631 |  | 0 | 2021-11-24 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Managed LAN |  | 97681 | NBM-057059 | In Process | D77994 | Ap Pension Livsforsikringsaktieselskab | Managed LAN - Aktiv udstyr (LAN) til Marmorvej 1, 2100 København (Marmormolen) | Flemming Skovdal | Flemming Skovdal |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-11-04 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | New Sales | 2025-06-30 |  | Marmorvej 1 2100 København Ø | Ingen Capex Category | Own OnNet | 97681_NBM057059 | NBM057059 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 103596 | NBM-057155 | On Hold | D78220 | Carglass A/S | Odense change M-LAN Carglass | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-03-28 | [9 empty] | Change |  |  | Anelystparken 43 ST TV 8381 Tilst | Ingen Capex Category | Change | 103596_NBM057155 | NBM057155 |  |  | 103030_NBM057155 |  | 0 |  | 0 |  | Switch L2 advanced medium - 24 Port POE
BO | Managed LAN |  | 96115 | NBM-057308 | In Process | D78318 | SYGEFORSIKRINGEN "DANMARK" GS | 36 mdr. kr.56.900 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Flemming Steen Thomsen |  | 2024-11-11 | 2025-05-30 | [6 empty] | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Palægade 5 1261 København K | Ingen Capex Category | Own OnNet | 96115_NBM057308 | NBM057308 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.M - Managed SD-WAN - planlægges efter underlay | Managed LAN
BO | SmartFiber Extended Wi-Fi |  | 105543 | NBM-060593 | In Process | D78898 | Kløvermarken A/S | 100/100 SmartFiber Premium m. Extended WiFi - Kløvermarken A/S - Kløvermarksvej 70L (Bygning K) | Cecilie Ely Randsborg | Cecilie Ely Randsborg |  |  | Philip Goetz Majgaard | 2025-05-05 | 2025-05-02 |  |  |  | 2025-05-30 |  | 2025-06-20 |  |  |  | New Sales |  |  | Kløvermarksvej 70 L 2300 København S | Ingen Capex Category | 3rd Party | 105543_NBM060593 | NBM060593 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.EW | SmartFiber - Extended Wi-Fi
AX | Fiber | 106075-309-005 | 106075-309 | F35349-1135284-01 | In Process | 35349 | GlobalConnect A/S (Onefiber) | PP.D DK ZE HILL T0131 - Grønneager 1 3400 Hillerød | Stephen Andersen | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-2832 |  |  |  | 2025-03-14 | 2025-05-30 |  |  | 2025-04-25 |  | 2025-06-06 |  | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | 1 | Own with Digging | 106075-309_F35349-1135284-01 | F35349-1135284-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 |  |  | Stephen Andersen
AX | Transmis | 101442-031-001 | 101442-031 | C31408-1131198-01 | Created | 31408 | LEGO System A/S | IP Transit (Line) 100 Gb/s WDM Fully diverse route (Unmanage | Ahsan Siddiqui | Henrik Møller Fyhn | ORD-1631 |  |  |  | 2024-09-19 | 2025-06-06 |  |  |  |  | 2024-11-25 |  |  |  | Change | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 1 | Change | 101442-031_C31408-1131198-01 | C31408-1131198-01 |  |  | C31408-1098709-01 |  | 0 | 2025-06-06 | 0 |  |  | Bjarne Kjær
AX | Transmis | 103596-838-009 | 103596-838 | C35430-1099770-01 | Created | 33186 | Globalconnect GmbH (Intercompany) | Managed SD-WAN CPE - Reichsbahnstraße 72 22525 Hamburg - V2 | André Döpfner | Carole Dupont-Lavadoux | 62798-3 | 62798-3 |  |  | 2021-03-29 | 2021-11-12 |  |  |  |  | 2021-07-30 |  |  |  | New Sales | 2021-11-12 | 2021-11-12 |  |  | Own OnNet | 103596-838_C35430-1099770-01 | C35430-1099770-01 |  |  |  |  | 0 | 2021-11-12 | 0
AX | Housing | 106903-015-015 | 106903-015 | HP36020-1117737-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - Eurofiber Oude Pekela 9665 Oude Pekela - Power, f |  | Kirsten Christensen | 81941-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | 3rd Party | 106903-015_HP36020-1117737-01 | HP36020-1117737-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Anti DDOS |  | 91764 | NDD-052696 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Brudelysvej 28 2880 Bagsværd | Ingen Capex Category | Own OnNet | 91764_NDD052696 | NDD052696 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Op til 10 Anti DDoS Business
BO | WDM forbindelse |  | 102865 | NGF-059281 | On Hold | D74937 | Lidl Danmark K/S | WDM forbindelser | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester | 2025-04-24 | 2025-03-05 | 2025-07-11 | [5 empty] | 2025-03-05 | 2025-07-11 |  | New Sales | 2025-07-11 |  | Profilvej 9 6000 Kolding | over 50m | Own with Digging | 102865_NGF059281 | NGF059281 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD | 10 Gbps WDM forbindelse (Ethernet) | Bjarne Kjær
BO | Internet (International) |  | 103016 | NII-060187 | In Process | D05560 | Dovista A/S | Dovista rammeaftale | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Niels Johan Thilker | 2025-04-03 | 2025-03-31 | 2025-06-27 | [5 empty] | 2025-03-31 | 2025-06-27 |  | New Sales | 2025-06-27 |  | The Chase, Carmanhall Road level 1 Sandyford, Dublin 18 | Ingen Capex Category | 3rd Party | 103016_NII060187 | NII060187 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-17 | 0 |  | 100 Mbps Internet (International)
BO | Internet (International) |  | 103016 | NII-060199 | In Process | D05560 | Dovista A/S | Dovista rammeaftale | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Niels Johan Thilker | 2025-04-03 | 2025-03-31 | 2025-09-01 | [5 empty] | 2025-03-31 | 2025-09-01 |  | New Sales | 2025-09-01 |  | Route Du Pré-Du-Bruit 1 Villeneuve Switzerland | Ingen Capex Category | 3rd Party | 103016_NII060199 | NII060199 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps Internet (International)
BO | Service |  | 102134 | NKA-046208 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Skift af CPE | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2022-12-22 | 2025-01-30 |  | 2023-01-06 07:41:00.000 | 2023-01-06 07:41:00.000 | [6 empty] | Change |  |  | Knud Højgaards Vej 1 2860 Søborg | On-net | Change | 102134_NKA046208 | NKA046208 |  |  | 91764_NKA046208 |  | 0 | 2023-02-03 | 0 |  | Skift af CPE | Ditte Deleuran
BO | SKI |  | 83146 | NKA-046211 | On Hold | D17980 | Skatteforvaltningen | SKI - Datalinjer til UFST ifm. overflytning af linjer fra IX til Cibicom | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Michael de Voss | 2022-12-27 | 2022-12-22 | 2023-02-07 | 2023-02-22 10:42:00.000 | 2023-02-22 10:42:00.000 | 2023-01-30 |  | 2023-01-27 |  | 2023-02-07 |  | New Sales | 2023-02-07 |  | Industriparken 35 2750 Ballerup | On-net | Own OnNet | 83146_NKA046211 | NKA046211 |  |  |  |  | 0 | 2023-02-03 | 0 | OPSIGELSE UNDER LEVERANCE | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121 | Stine Kildegaard Kristensen
AX | Transmis | 107428-003-006 | 107428-003 | C36472-1128800-01 | On Hold | 36472 | Grøn Sky ApS | Redundancy mechanism - VRRP |  | Project Management Denmark | 93824-3 |  |  |  | 2024-06-25 | 2024-10-11 |  |  |  |  | 2024-08-29 |  |  |  | New Sales | 2024-10-11 | 2024-10-11 |  |  | Own OnNet | 107428-003_C36472-1128800-01 | C36472-1128800-01 | Other |  |  |  | 0 | 2024-10-11 | 0
AX | Fiber | 106118-088-091 | 106118-088 | F35390-1129298-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - Manhole (DK FU ODEN T0634) C.F. Tiet | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129298-01 | F35390-1129298-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Housing | 100499-286-010 | 100499-286 | HR30191-1103689-01 | In Process | 30191 | GlobalConnect AB (Mixed customers) | Housing - GC Åbenrå Egevej 10 6200 Aabenraa - Rackspace - R |  | Project Management Denmark | 67271-1 |  |  |  | 2021-07-13 |  |  |  |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100499-286_HR30191-1103689-01 | HR30191-1103689-01 |  | 2021-10-08 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0
BO | SKI |  | 103011 | NKA-001283 | In Process | D19710 | Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier S/I | SKI - Diverse ændringer + Ny lokation på Løkken 1, Sønderborg med redundans | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Henrik Bech Andersen | 2019-01-29 | 2025-03-28 |  | 2023-12-01 13:12:00.000 | 2023-12-01 13:12:00.000 | [6 empty] | Change |  |  | Lillelundvej 21 7400 Herning | Ingen Capex Category | Change | 103011_NKA001283 | NKA001283 |  |  | 102088_NKA001283 |  | 0 | 2019-02-01 | 0 |  | Tillæg for Layer 2 forbindelse (E-LAN) - 50460121
BO | SKI |  | 94451 | NKA-001358 | In Process | D19800 | Kalundborg kommune | SKI - Opgradering til 500Mbit + tilføjelse af 100Mbit logisk internet (Stor bestilling af den 12/02-2024) | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2012-06-06 | 2024-03-05 | [5 empty] | 2012-08-10 |  |  |  | Change |  |  | Skolevej 1 4490 Jerslev Sjælland | Ingen Capex Category | Change | 94451_NKA001358 | NKA001358 |  |  | 85794_NKA001358 |  | 0 | 2012-08-10 | 0 | SKI - Skift CPE | 100 Mbps Logisk internetforbindelse - 50460221
BO | SKI |  | 87327 | NKA-001311 | On Hold | D20350 | Statens IT | Batch SKI aftale - Statens IT | Bonnie Jensen | Bonnie Jensen |  |  | Michael de Voss |  | 2023-04-14 | [9 empty] | Change |  |  | Frederiksberg Runddel 3 E 2000 Frederiksberg | 3rd Party | Change | 87327_NKA001311 | NKA001311 | OH.DS |  | 72137_NKA001311 |  | 0 |  | 0 | OH.DS - PP.Z TDC DSL afventer tilbud fra CAJ | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | Internet (International) |  | 102398 | NII-058951 | In Process | D78685 | Urban Partners A/S | Connectivity fiber internet Pohjoisesplanadi 37 A, 3rd floor 00100 Helsinki | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-02-17 | 2025-04-30 |  |  |  | 2025-04-30 |  | 2025-02-17 | 2025-04-30 |  | New Sales | 2025-04-30 |  | Pohjoisesplanadi 37A 00100 Helsinki Finland | Ingen Capex Category | 3rd Party | 102398_NII058951 | NII058951 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C | 500 Mbps Internet (International)
BO | SKI |  | 87327 | NKA-000155 | On Hold | D20350 | Statens IT | Batch SKI aftale - Statens IT | Bonnie Jensen | Bonnie Jensen |  |  | Michael de Voss | 2015-07-10 | 2023-04-14 |  |  |  | 2024-12-10 |  | 2015-08-01 |  |  |  | Change |  |  | Juvrevej 60 6792 Rømø | Ingen Capex Category | Change | 87327_NKA000155 | NKA000155 | OH.DS |  | 82812_NKA000155 |  | 0 |  | 0 | OH.DS - PP.Z afventer opennet omlægning | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | SKI |  | 77004 | NKA-002080 | On Hold | D20890 | HVIDOVRE KOMMUNE | SKI - Omlægning til SKI 50.46 + Tilføjelse af SD-WAN | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Jan Mikael Jensen | 2022-03-03 | 2021-12-16 |  | 2022-12-30 13:15:00.000 | 2022-12-30 13:15:00.000 | [6 empty] | Change |  |  | Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre | Ingen Capex Category | Change | 77004_NKA002080 | NKA002080 |  |  | 40657_NKA002080 |  | 0 |  | 0 | PP.Z 10 gbps / omlægning fra NN fiber til GC | 10 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121 | Christian Ravnsmed Hedemand Bøgeskov
AX | Transmis | 107605-002-004 | 107605-002 | C36626-1135850-01 | Created | 36626 | icixs networks UG (haftungsbeschränkt) | 100G FD WDM - Tværvejen 9A 5580 Nørre Aaby - Wendenstrasse | Lars Neumann-Winther | Camilla Villumsen Kaimer | ORD-2949 |  |  |  | 2025-03-31 | 2025-06-20 |  |  |  |  | 2025-07-07 |  |  |  | New Sales | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  |  | Own OnNet | 107605-002_C36626-1135850-01 | C36626-1135850-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-20 | 0 |  |  | Simon Ørum Albertsen
AX | Transmis | 106549-044-001 | 106549-044 | C35742-1113977-03 | Created | 35742 | Nuuday A/S - AO 4000 - POI | CH.QC Nedgrad. 500-200 Mb/s - Netto Grønnegade 22A 8850 | Valentin Dumitru Curtianu | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-3048 |  |  |  | 2025-04-16 | 2025-07-11 |  |  |  |  | 2025-05-13 | 2025-07-11 |  |  | Change | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  |  | Change | 106549-044_C35742-1113977-03 | C35742-1113977-03 |  |  | C35742-1113977-02 |  | 0 | 2025-07-11 | 0
AX | Transmis | 106418-627-004 | 106418-627 | C36165-1131394-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | IP subnet /27 (32 pcs.) - Gradestraße 60 12347 Berlin | Kathrin Rathert | Stefanie Jossa | ORD-1687 | ORD-1687 |  |  | 2024-09-27 | 2025-05-16 |  |  |  |  | 2024-12-01 |  |  |  | New Sales | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  |  | Own OnNet | 106418-627_C36165-1131394-01 | C36165-1131394-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0
AX | Transmis | 100453-1193-0029 | 100453-1193 | C30111-1134319-01 | Created | 30111 | Telenor A/S | Ethernet Access - Herlev Torv 28E 2730 Herlev - GC Taastrup | Ahsan Siddiqui | Mette Vinther | ORD-2518 |  |  |  | 2025-01-28 | [5 empty] | 2025-04-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100453-1193_C30111-1134319-01 | C30111-1134319-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Transmis | 106418-697-001 | 106418-697 | C30919-1134285-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Ethernet Access - Lindenstraße 63 17033 Neubrandenburg - GC | Kathrin Rathert | Jan Richters | ORD-2459 | ORD-2459 |  |  | 2025-01-28 | 2025-06-06 |  |  |  |  | 2025-07-04 |  |  |  | New Sales | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 215 | Own with Digging | 106418-697_C30919-1134285-01 | C30919-1134285-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-06 | 0
AX | Fiber | 106903-007-001 | 106903-007 | F36020-1117619-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Dark Fibre, 1 pair, Fully diverse route - Aquacomms Houstru | Brian Snedker Pakula | Kirsten Christensen | 81933-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 2 | Own with Digging | 106903-007_F36020-1117619-01 | F36020-1117619-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Brian Snedker Pakula
AX | Fiber | 100489-189-005 | 100489-189 | F30176-1130602-01 | In Process | 30176 | Danmarks Tekniske Universitet | Dark Fibre - Asiatisk Plads 2 1402 København K - Christians | Kenneth Alan Mejer | Michael Kronbach Leth | ORD-1420 |  |  |  | 2024-08-23 | 2025-06-30 |  |  | 2025-02-21 |  | 2024-11-13 |  | 2025-02-28 |  | New Sales | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 1 | Own with Digging | 100489-189_F30176-1130602-01 | F30176-1130602-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-30 | 0 |  |  | Kenneth Alan Mejer
AX | Fiber | 106630-026-011 | 106630-026 | F35811-1135579-01 | Created | 35811 | VIOS.dk A/S | DF.WD DF Pair ZE - Færgegaardsvej 2 4760 - TDC Vordingborg | Anders Hermansen | Camilla Olesen | ORD-2893 |  |  |  | 2025-03-26 | 2025-06-02 |  |  | 2025-06-13 |  | 2025-05-20 |  | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  |  | Own OnNet | 106630-026_F35811-1135579-01 | F35811-1135579-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-02 | 0 |  |  | Anders Hermansen
BO | Fiberforbindelse |  | 87939 | NKA-048165 | On Hold | D75034 | Imerco A/S | Connectivity Fiber 100/100 Mbit internet | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2023-05-25 |  | 2023-06-12 13:31:00.000 | 2023-06-12 13:31:00.000 | [6 empty] | New Sales |  |  | Vestergade 2 8600 Silkeborg | 0-15m | Own with Digging | 87939_NKA048165 | NKA048165 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049028 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Vestergårdsvej 2 7330 Brande | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049028 | NKA049028 | OH.CD |  | 88683_NKA049028 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-040 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049061 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | C. E. Christiansens Vej 23 4930 Maribo | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049061 | NKA049061 | OH.CD |  | 88683_NKA049061 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-074 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049064 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Ejby Industrivej 15 2600 Glostrup | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049064 | NKA049064 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-077 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049084 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Storegade 227 B 6705 Esbjerg Ø | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049084 | NKA049084 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-120 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049121 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Håndværkervej 4 9690 Fjerritslev | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049121 | NKA049121 | OH.CD |  | 88683_NKA049121 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-124 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049138 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Måløv Stationsplads 5 2760 Måløv | over 50m | Own with Digging | 88683_NKA049138 | NKA049138 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-*070 | 100 Mbps fiberforbindelse
AX | Housing | 105701-053-023 | 105701-053 | HP35088-1132867-01 | Created | 35088 | Altibox Carrier AS | Housing - Power Feed at 3rd party site - 48V DC A+B feed - 3 | Martin Fredberg | Trine Anker Monberg | ORD-2148 |  |  |  | 2024-11-29 | [5 empty] | 2025-01-15 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 105701-053_HP35088-1132867-01 | HP35088-1132867-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 107101-003-004 | 107101-003 | C36205-1123386-01 | Created | 36205 | INFRASTRUKTURSELSKABET LJ A/S | Field Engineer - Weekdays 08-17 - Per hour |  | Peter Kristensen | 89651-1 |  |  |  | 2023-10-18 | [5 empty] | 2023-11-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 107101-003_C36205-1123386-01 | C36205-1123386-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 100499-284-008 | 100499-284 | C30191-1103673-01 | In Process | 30191 | GlobalConnect AB (Mixed customers) | Global Optical Services - MMA01 (Malmö Campus) Västanvägen |  | Project Management Denmark | 67283-1 |  |  |  | 2021-07-13 | [5 empty] | 2021-08-10 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100499-284_C30191-1103673-01 | C30191-1103673-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 106118-090-059 | 106118-090 | HR35390-1129522-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Housing - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - Rackspace - |  | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HR35390-1129522-01 | HR35390-1129522-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-091-144 | 106118-091 | F35390-1129683-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Nørre Nebel, Industrivej 16, Nørr | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129683-01 | F35390-1129683-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Housing | 106118-090-005 | 106118-090 | HR35390-1129468-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Housing - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Herning - Rackspa | Martin Fredberg | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HR35390-1129468-01 | HR35390-1129468-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106797-004-018 | 106797-004 | F35947-1115548-01 | In Process | 35947 | Amazon Data Services Netherlands BV | Dark Fibre, 1 pair, Fully diverse route - Treubweg 9 1112 B | Trine Anker Monberg | Kirsten Christensen | 79835-2 |  |  |  | 2022-10-31 | 2023-05-03 |  |  |  | 2023-06-09 | 2023-04-24 |  |  |  | New Sales | 2023-05-03 | 2023-05-03 |  |  | 3rd Party | 106797-004_F35947-1115548-01 | F35947-1115548-01 |  | 2023-06-09 00:00:00.000 |  |  | 0 | 2023-05-03 | 0 |  |  | Trine Anker Monberg
AX | Transmis | 107596-003-012 | 107596-003 | C36620-1135719-01 | Created | 36620 | The UK Branch Office of Awaze A/S (UC ) | ReDoc - IP subnet /29 (8 pcs.)-Hedeager 44 8200 | Ahsan Siddiqui | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-2923 |  |  |  | 2025-03-28 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-04-25 |  |  |  | Change | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Change | 107596-003_C36620-1135719-01 | C36620-1135719-01 |  |  | C30979-1101973-01 |  | 0 | 2025-06-27 | 0
AX | Fiber | 100569-202-003 | 100569-202 | F30269-1132896-01 | On Hold | 30269 | Cibicom A/S | PP.E DF FP FD JU - Kappa 10 8382 - Ny Moesgårdvej 61 8270 | Project Management Fiber | Camilla Olesen | ORD-2157 |  |  |  | 2024-12-02 | 2025-02-07 |  |  |  |  | 2025-02-23 |  |  |  | New Sales | 2025-02-07 | 2025-02-07 |  | 7100 | Own with Digging | 100569-202_F30269-1132896-01 | F30269-1132896-01 | Other |  |  |  | 0 | 2025-02-07 | 0 |  |  | Project Management Fiber
AX | Fiber | 106118-088-059 | 106118-088 | F35390-1129266-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - Manhole (DK FU ODEN T0634) C.F. Tiet | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129266-01 | F35390-1129266-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 100999-022-009 | 100999-022 | C30963-1098082-01 | On Hold | 30963 | Scandlines Danmark ApS | EPL 1 Gb/s - Südstrasse 1 18147 Rostock - Interxion Balleru | Valentin Dumitru Curtianu | Mette Vinther | 58246-5 |  |  |  | 2021-01-05 | 2022-09-01 |  |  |  |  | 2021-03-15 |  | 2022-08-01 |  | Change | 2022-09-01 | 2022-09-01 |  |  | Change | 100999-022_C30963-1098082-01 | C30963-1098082-01 | Other |  | C30963-1065912-01 |  | 0 | 2022-09-01 | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 87496 | NKA-050233 | On Hold | D72716 | Diningsix A/S | Lynhurtige internetforbindelser til DiningSix A/S | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-09-26 |  |  |  | 2025-01-15 |  | 2025-01-15 | 2023-12-14 |  |  | New Sales |  |  | Østerågade 18 A 9000 Aalborg | Ingen Capex Category | 3rd Party | 87496_NKA050233 | NKA050233 | OH.OT |  |  |  | 0 | 2025-01-15 | 0 | OH.OT | 100 Mbps fiberforbindelse
AX | Fiber | 100453-1133-0001 | 100453-1133 | F30111-1129942-01 | On Hold | 30111 | Telenor A/S | Single Fibre Access - Stejlhøj 23 4400 Kalundborg - TDC Kal | Anders Hermansen | Mette Vinther | 97288-1 |  |  |  | 2024-07-18 | 2024-10-04 |  |  | 2024-09-27 |  | 2024-10-10 |  | 2024-10-04 |  | New Sales | 2024-10-04 | 2024-10-04 |  |  | Own OnNet | 100453-1133_F30111-1129942-01 | F30111-1129942-01 |  |  |  |  | 0 | 2024-10-04 | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Housing | 104094-012-017 | 104094-012 | HR33647-1135475-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2864 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-012_HR33647-1135475-01 | HR33647-1135475-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035641 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Dalstrøget 150 2870 Dyssegård | 3rd Party | Change | 102771_NKA035641 | NKA035641 |  |  | 73069_NKA035641 |  | 0 | 2021-10-12 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035642 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Hellerupvej 18 2900 Hellerup | over 50m | Change | 102771_NKA035642 | NKA035642 |  |  | 73069_NKA035642 |  | 0 | 2021-11-26 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035644 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | 2021-10-18 10:33:00.000 | 2021-10-18 10:33:00.000 |  |  |  |  | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Ordruphøjvej 1 2920 Charlottenlund | Ingen Capex Category | Change | 102771_NKA035644 | NKA035644 |  |  | 73069_NKA035644 |  | 0 |  | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering | Alexander Kroier Milbo
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035701 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | 2021-11-01 09:20:00.000 | 2021-07-01 10:27:00.000 |  |  |  |  | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Grønnevænge 16 2920 Charlottenlund | 3rd Party | Change | 102771_NKA035701 | NKA035701 |  |  | 73069_NKA035701 |  | 0 |  | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering | Alexander Kroier Milbo
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035712 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Skovgårdsvej 44 2920 Charlottenlund | 3rd Party | Change | 102771_NKA035712 | NKA035712 |  |  | 73069_NKA035712 |  | 0 | 2021-11-12 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035748 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Mosebuen 1 2820 Gentofte | 3rd Party | Change | 102771_NKA035748 | NKA035748 |  |  | 82317_NKA035748 |  | 0 | 2021-12-17 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035758 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Korsgårdsvej 11 A 2920 Charlottenlund | Ingen Capex Category | Change | 102771_NKA035758 | NKA035758 |  |  | 82317_NKA035758 |  | 0 | 2021-11-10 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering | Allan Flaskjær
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035766 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Vangedevej 78 2820 Gentofte | 3rd Party | Change | 102771_NKA035766 | NKA035766 |  |  | 82317_NKA035766 |  | 0 | 2021-12-07 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
AX | Fiber | 106118-088-017 | 106118-088 | F35390-1129224-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129224-01 | F35390-1129224-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 107101-007-014 | 107101-007 | C36205-1131915-01 | Created | 36205 | INFRASTRUKTURSELSKABET LJ A/S | POI - GC Hillerød Heimdalsvej 1 3400 Hillerød - 10 Gb/ |  | Project Management Denmark | ORD-1887 |  |  |  | 2024-10-24 | [5 empty] | 2024-11-21 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 107101-007_C36205-1131915-01 | C36205-1131915-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106903-012-001 | 106903-012 | F36020-1117672-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Dark Fibre, 1 pair, Fully diverse route - GC GC Trelleborg |  | Kirsten Christensen | 81938-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-012_F36020-1117672-01 | F36020-1117672-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 106118-090-004 | 106118-090 | HR35390-1129467-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Housing - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Herning - Rackspa | Martin Fredberg | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HR35390-1129467-01 | HR35390-1129467-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 100499-286-002 | 100499-286 | HP30191-1103681-01 | In Process | 30191 | GlobalConnect AB (Mixed customers) | Housing - GC Sorø Haverupvej 39 4180 Sorø - Power Feed - 48 | Bjarne Steen Nielsen | Project Management Denmark | 67271-1 |  |  |  | 2021-07-13 | [5 empty] | 2021-10-08 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100499-286_HP30191-1103681-01 | HP30191-1103681-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Bjarne Steen Nielsen
BO | Internet Add-on |  | 103946 | NKA-032881 | In Process | D49560 | Anchor Lab K/S |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Michel Daniel Kracun |  | 2025-03-20 | [9 empty] | Change |  |  | Dantes Plads 1 1 TH 1556 København V | On-net | Change | 103946_NKA032881 | NKA032881 |  |  | 88778_NKA032881 |  | 0 |  | 0 |  | IPv6 PA IP-adresser, pr. subnet
BO | Interne produkter |  | 89323 | NMA-049399 | On Hold | D04520 | Gymnasiefællesskabet | SKI - 1Gbit netværksforbindelser + SDWAN | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2024-03-14 | 2023-07-25 | [9 empty] | New Sales |  |  | Holbækvej 59 A 4000 Roskilde | Ingen Capex Category | 3rd Party | 89323_NMA049399 | NMA049399 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | 4/5G failover til netværks- og internetforbindelse SD-WAN (DynamicS)
BO | Mobile Access |  | 101675 | NMA-057936 | On Hold | D78500 | Lægerne Maria W. Nielsen og Jacob Z. Nielsen I/S | solgt 1gbit smart - SPIN 26273 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Kean Wrist | 2024-12-30 | 2024-12-17 | 2025-03-07 |  |  |  |  | 2025-03-07 |  | 2025-03-07 |  | New Sales | 2025-03-07 |  | Kamillevej 4 2770 Kastrup | Ingen Capex Category | 3rd Party | 101675_NMA057936 | NMA057936 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 98496 | NMA-058681 | In Process | D76431 | Planet2030 | Flytning | Line Skov | Line Skov |  |  | Michel Daniel Kracun | 2025-04-22 | 2025-01-29 | 2025-05-23 |  |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-04-16 | 2025-05-16 |  | New Sales | 2025-05-16 | 2025-05-23 | Godthåbsvej 26 C 3 2000 Frederiksberg | Ingen Capex Category | 3rd Party | 98496_NMA058681 | NMA058681 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 | SE.SF | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 104487 | NMA-060014 | On Hold | D78832 | NGZC ApS | 1000/1000 + SF + Extended WiFi | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Mark Thygesen | 2025-04-03 | 2025-03-27 | 2025-05-23 |  |  |  |  | 2025-05-23 |  | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Kronprinsessegade 36 2 1306 København K | Ingen Capex Category | 3rd Party | 104487_NMA060014 | NMA060014 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | Mobile Access 4G – Fail-over DK
AX | Housing | 106903-005-009 | 106903-005 | HP36020-1117611-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - GC Odense 2 Morelvej 142Z 5250 Odense SV - Power, | Martin Fredberg | Kirsten Christensen | 81930-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-005_HP36020-1117611-01 | HP36020-1117611-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 101045-063-001 | 101045-063 | C31009-1133207-01 | In Process | 31009 | Nets Danmark A/S | WDM - Energivej 1 2750 Ballerup - GC Taastrup Hørskætten 5 | Lars Neumann-Winther | Henrik Møller Fyhn | ORD-2184 |  |  |  | 2024-12-05 | [5 empty] | 2025-03-12 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 1 | Own with Digging | 101045-063_C31009-1133207-01 | C31009-1133207-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Anders Hermansen
BO | Forbindelser Add-on |  | 85129 | NKA-033837 | On Hold | D00510 | Frode Laursen A/S | Tilkøb af Jumbo Frames - følger kontrakt 77346 | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Henrik Bregnhøj | 2021-03-25 | 2023-01-20 | [9 empty] | Change |  |  | Värnvägen 7 63220 Eskilstuna Sweden | 3rd Party | Change | 85129_NKA033837 | NKA033837 | OH.OT |  | 77346_NKA033837 |  | 0 | 2021-10-05 | 0 | OH.OT | Jumbo frames
AX | Fiber | 106118-088-140 | 106118-088 | F35390-1129357-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogen | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129357-01 | F35390-1129357-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 107349-016-005 | 107349-016 | C36415-1136539-01 | In Process | 36415 | Vodafone Limited UK | CA.ON IP subnet /29 (8 pcs.) - Danmarksgade 22 7400 | Valentin Dumitru Curtianu | Camilla Olesen | ORD-3089 |  |  |  | 2025-04-27 | 2025-06-20 |  |  | 2025-06-13 |  | 2025-07-03 | 2025-05-09 | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  |  | Own OnNet | 107349-016_C36415-1136539-01 | C36415-1136539-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-20 | 0
AX | Fiber | 100567-614-001 | 100567-614 | F30267-1133310-01 | On Hold | 30267 | HI3G Denmark ApS | DF ZE CW0046A Munksgårdsvej 25 - CW0225A Hasselvænget 24 | Anders Hermansen | Stine Wiingreen | ORD-2224 |  |  |  | 2024-12-12 | [5 empty] | 2025-03-04 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 1 | Own with Digging | 100567-614_F30267-1133310-01 | F30267-1133310-01 | Awaiting Customer |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Fiber | 100489-189-003 | 100489-189 | F30176-1130600-01 | In Process | 30176 | Danmarks Tekniske Universitet | Dark Fibre - Bredgade 40 1260 København K - Christians Bryg | Kenneth Alan Mejer | Michael Kronbach Leth | ORD-1420 |  |  |  | 2024-08-23 | 2025-06-30 |  |  | 2025-02-21 |  | 2024-11-13 |  | 2025-02-28 |  | New Sales | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 112 | Own with Digging | 100489-189_F30176-1130600-01 | F30176-1130600-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-30 | 0 |  |  | Kenneth Alan Mejer
AX | Transmis | 106646-005-019 | 106646-005 | C35824-1136916-01 | Created | 35824 | CEGO A/S | Internet - Ankeret 7 9220 Aalborg Øst - 1 Gb/s - Fully dive |  |  | ORD-3175 |  |  |  | 2025-05-14 | [5 empty] | 2025-07-28 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 1 | Own with Digging | 106646-005_C35824-1136916-01 | C35824-1136916-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055131 | On Hold | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2024-06-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | Brønshøjvej 12 2700 Brønshøj | over 50m | Own with Digging | 97026_NKA055131 | NKA055131 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - OPSIGELSE UNDER LEVERANCE | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121
BO | Fiberforbindelse |  | 101323 | NKA-055961 | On Hold | D78069 | KIRAN ApS |  | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Michel Daniel Kracun |  | 2024-12-05 | 2025-01-14 | [6 empty] | 2025-01-14 |  | Change | 2025-01-14 |  | Egelundsvej 1 2620 Albertslund | On-net | Change | 101323_NKA055961 | NKA055961 | OH.OT |  | 98225_NKA055961 |  | 0 |  | 0 | OH.OT | 1 Gbps fiberforbindelse SDx
AX | Transmis | 106418-747-004 | 106418-747 | C36165-1136893-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | IP subnet /29 (8 pcs.) - Tauentzienstraße 8 10789 Berlin |  | Project Management Germany | ORD-3160 |  |  |  | 2025-05-14 | [5 empty] | 2025-11-24 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106418-747_C36165-1136893-01 | C36165-1136893-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | SKI |  | 85895 | NKA-010681 | On Hold | D20350 | Statens IT | Batch SKI aftale - Statens IT | Bonnie Jensen | Bonnie Jensen |  |  | Louis Lütken |  | 2023-02-14 | 2025-05-02 | [6 empty] | 2025-05-02 |  | Change | 2025-05-02 |  | Banestrøget 21 ST 2630 Taastrup | Ingen Capex Category | Change | 85895_NKA010681 | NKA010681 |  |  | 69747_NKA010681 |  | 0 |  | 0 | PP.H.SKI ingen forbindelse til CPE,?? afventer kunden bekræfter en evt. opsigelse. | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | SKI |  | 102148 | NKA-019998 | In Process | D19120 | Roskilde Kommune | SKI - Opgraderinger af internetforbindelser | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Michael de Voss | 2017-03-23 | 2025-01-22 |  | 2017-05-02 11:25:00.000 | 2017-05-02 11:25:00.000 | [6 empty] | Change |  |  | Rådhusbuen 1 4000 Roskilde | 3rd Party | Change | 102148_NKA019998 | NKA019998 |  |  | 77926_NKA019998 |  | 0 | 2017-05-26 | 0 | SKI - Opgradering til 10 Gbps - Udskiftning af udstyr: NCS520 (10G) | 10 Gbps Internetforbindelse med CPE - 50460221
BO | Fiberforbindelse |  | 97023 | NKA-056391 | On Hold | D76538 | DANSKE KONCEPT RESTAURANTER A/S | Connectivity 100 Mbit fiber internet Danmark + 1GB internet HQ | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2024-09-23 | 2025-03-28 | [6 empty] | 2025-03-28 |  | New Sales | 2025-03-28 |  | Grundtvigs Alle 184 6400 Sønderborg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 97023_NKA056391 | NKA056391 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - PP.C - Sunset | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 98482 | NKA-056423 | In Process | D16150 | Zebnet ApS | Anti ddos på 7 adresser | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Michel Daniel Kracun | 2024-10-01 | 2024-09-24 | 2025-05-30 |  |  | 2024-12-04 |  | 2024-12-04 |  | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Livøvej 80 9681 Ranum | 3rd Party | 3rd Party | 98482_NKA056423 | NKA056423 |  |  |  |  | 0 | 2024-12-04 | 0 | PP.C | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 98680 | NKA-056601 | In Process | D76538 | DANSKE KONCEPT RESTAURANTER A/S | Fiber til ny restaurant i Harrislee | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2024-10-03 | 2025-06-06 | [6 empty] | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Industrieweg 33 24955 Harrislee Germany | over 50m | Own with Digging | 98680_NKA056601 | NKA056601 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C - Sunset | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 96115 | NKA-057293 | In Process | D78318 | SYGEFORSIKRINGEN "DANMARK" GS | 36 mdr. kr.56.900 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Flemming Steen Thomsen | 2024-11-22 | 2024-11-11 | 2025-05-30 |  |  | 2025-02-28 |  |  | 2025-01-30 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Sct Hansgade 25 4100 Ringsted | 3rd Party | 3rd Party | 96115_NKA057293 | NKA057293 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C Fibia | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 101070 | NKA-057745 | On Hold | D49100 | AS3 A/S | Datacom - Internetforbindelser til Nordiske lokationer | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Solbjergvej 3 3 2000 Frederiksberg | 3rd Party | 3rd Party | 101070_NKA057745 | NKA057745 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - afventer leveringsdato | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 101070 | NKA-057772 | On Hold | D49100 | AS3 A/S | Datacom - Internetforbindelser til Nordiske lokationer | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Storgata 32 3 0184 Oslo Norway | 3rd Party | 3rd Party | 101070_NKA057772 | NKA057772 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - afventer leveringsdato | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 101070 | NKA-057776 | On Hold | D49100 | AS3 A/S | Datacom - Internetforbindelser til Nordiske lokationer | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Hevosenkenkä 3 02600 Espoo Finland | 3rd Party | 3rd Party | 101070_NKA057776 | NKA057776 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - afventer leveringsdato | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 100785 | NKA-057825 | In Process | D02740 | Dansk Retursystem A/S | Ny lokation Fredericia | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2024-12-13 | 2024-12-10 | 2025-10-01 |  |  |  |  | 2025-03-14 |  | 2025-10-01 |  | New Sales | 2025-10-01 |  | Bundgårdsvej 6 7000 Fredericia | over 50m | Own with Digging | 100785_NKA057825 | NKA057825 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.A | 10 Gbps fiberforbindelse | Bjarne Kjær
BO | Fiberforbindelse |  | 101581 | NKA-057892 | On Hold | D78492 | Triangelhus A/S | Solgt 4X 1000/1000 med SmartFiber & 1x 100/100Gbs med 4g failover | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Abdirzak Farah Aden | 2024-12-18 | 2024-12-13 | 2025-03-17 |  |  |  |  | 2025-03-17 |  | 2025-03-17 |  | New Sales | 2025-03-17 |  | Frederiksberggade 14 2 1459 København K | On-net | Own OnNet | 101581_NKA057892 | NKA057892 | OH.OT |  |  |  | 0 | 1999-01-01 | 0 | OH.OT | 1 Gbps fiberforbindelse SDx | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 100504 | NKA-057989 | On Hold | D78513 | Gloube ApS Grønningen 5 kld. 1270 København.K | Gloube ApS samlet tilbud | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Ole Høholt Noesgaard | 2025-01-03 | 2024-12-19 | 2025-02-28 |  |  |  |  | 2025-02-28 |  | 2025-02-28 |  | New Sales | 2025-02-28 |  | Borgergade 16 st th 1300 København K. | On-net | Own OnNet | 100504_NKA057989 | NKA057989 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - PP.B - Gloube | 100 Mbps fiberforbindelse | Kenneth Alan Mejer
BO | Fiberforbindelse |  | 101097 | NKA-058147 | On Hold | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - Internetforbindelser til DAO 365 A/S | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | Hammershusvej 6 B 7400 Herning | Ingen Capex Category | Own OnNet | 101097_NKA058147 | NKA058147 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - DAO | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 101097 | NKA-058157 | On Hold | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - Internetforbindelser til DAO 365 A/S | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | Sønder Nytoft 19 6720 Fanø | Ingen Capex Category | Own OnNet | 101097_NKA058157 | NKA058157 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - DAO | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 101097 | NKA-058159 | On Hold | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - Internetforbindelser til DAO 365 A/S | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | Tømrervej 3 6800 Varde | Ingen Capex Category | Own OnNet | 101097_NKA058159 | NKA058159 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - DAO | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Mobil Link |  | 94292 | NML-054592 | On Hold | D01990 | Eagleburgmann Ke A/S | Til løsningen leveres og installeres 2 x Cisco 1100-8P-LTE routere. Bestående IPv4 IP adresser bibeholdes: Vejen 93.176.73.112/29. Ringkøbing 87.116.17.48/29 | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Niels Johan Thilker | 2024-05-31 | 2024-05-30 | 2024-07-19 | [6 empty] | 2024-07-19 |  | New Sales | 2024-07-19 |  | Industrisvinget 1 6600 Vejen | 3rd Party | 3rd Party | 94292_NML054592 | NML054592 | OH.OT |  |  |  | 0 | 2024-07-19 | 0 | OH.OT | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 101097 | NML-058218 | On Hold | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - Internetforbindelser til DAO 365 A/S | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | Spontinisvej 1 B 2450 København SV | 3rd Party | 3rd Party | 101097_NML058218 | NML058218 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - DAO | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 101097 | NML-058198 | On Hold | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - Internetforbindelser til DAO 365 A/S | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | Østre Alle 30 4200 Slagelse | 3rd Party | 3rd Party | 101097_NML058198 | NML058198 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - DAO | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 102224 | NML-059278 | In Process | D07960 | ADDvision ApS | Addvision : Slagterboderne 15 1716 København og Vallensbækvej 25 2605 Brøndby | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Casper Heinrich Roepstorff | 2025-03-06 | 2025-03-05 | 2025-05-23 |  |  | 2025-05-15 |  |  | 2025-04-16 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Slagterboderne 15 1716 København V | 3rd Party | 3rd Party | 102224_NML059278 | NML059278 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-09 | 0 | GC A/S | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 104652 | NML-060049 | In Process | D76737 | Møbelkompagniet ApS |  | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Michel Daniel Kracun | 2025-04-03 | 2025-03-28 | 2025-06-06 |  |  | 2025-06-06 |  |  | 2025-04-28 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Risingsvej 57 C 5000 Odense C | 3rd Party | 3rd Party | 104652_NML060049 | NML060049 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C | Mobil Link
BO | Interne produkter |  | 104579 | NML-060381 | In Process | D30820 | I/S VESTFORBRÆNDING | SKI - 6 x 100Mbit netværksforbindelser - Farum-KVV | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-04-15 | 2025-04-14 | 2025-07-31 |  |  |  |  | 2025-06-27 |  | 2025-07-31 |  | New Sales | 2025-07-31 |  | 55.81563, 12.36034 0 3520 Farum | 3rd Party | 3rd Party | 104579_NML060381 | NML060381 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.WD.SKI - GC | 4/5G failover til netværks- og internetforb. MPLS og Internet (B2B) - 50460121
BO | Mobil Link |  | 99852 | NML-057159 | In Process | D78220 | Carglass A/S | SmartConnect Carglass Denmark | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Robert Steen-Roed | 2024-12-11 | 2024-11-07 | 2025-03-27 |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 |  | 2025-03-14 | 2025-03-27 |  | New Sales | 2025-03-27 |  | Åkirkebyvej 4 7400 Herning | 3rd Party | 3rd Party | 99852_NML057159 | NML057159 |  | 2025-03-27 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 | PP.C Norlys (Eniig Fiber) | Mobil Link
BO | EPL |  | 102383 | NNI-021765 | On Hold | D13060 | DSTNY A/S |  | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Christian Staulund Michaelsen | 2017-09-15 | 2025-02-05 |  | 2017-09-25 13:57:00.000 | 2017-09-25 13:57:00.000 | [6 empty] | Change |  |  | Hørskætten 5 2630 Taastrup | Ingen Capex Category | Change | 102383_NNI021765 | NNI021765 |  |  | 100311_NNI021765 |  | 0 |  | 0 |  | EPL Fleksibel Rute - VLAN
BO | Mobil Link |  | 100014 | NML-038510 | In Process | D59730 | Sephora Danmark ApS | TeleKomplet Aps Gentegninger Danmark og Sverige | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Casper Heinrich Roepstorff |  | 2024-11-08 | [9 empty] | Change |  |  | Biblioteksgatan 4 11146 Stockholm Sweden | 3rd Party | Change | 100014_NML038510 | NML038510 |  |  | 75557_NML038510 |  | 0 |  | 0 | PP.H | Mobil Link
BO | Internet Lite |  | 91369 | NKA-050803 | On Hold | D74511 | Steelcom ApS | EWII STANDARD - 100 Mbps Internet Lite (uden CPE) - 1 IP adresse - SLA Basis | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Ari Johan Olesen |  | 2023-10-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | Jernet 15 6000 Kolding | 3rd Party | 3rd Party | 91369_NKA050803 | NKA050803 | OH.OT |  |  |  | 0 | 2023-11-16 | 0 | OH.OT opsiges under leverance, kunden har opsagt hos Ewii | 100 Mbps Internet Lite (uden CPE)
BO | Fiberforbindelse |  | 93680 | NKA-052975 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Fiber til nye butikker | Frederik Emde Kjær | Frederik Emde Kjær |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-01-23 | [9 empty] | New Sales |  |  | Egespurs Alle 3 3400 Hillerød | over 50m | Own with Digging | 93680_NKA052975 | NKA052975 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-064 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Mobil Link |  | 82901 | NML-045041 | On Hold | D75361 | Padel Club Randers ApS | Lynhurtige fiberforbindelser inkl. 4G Mobil Link - Padel Club Randers | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2022-09-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Sejerøvænget 7 6000 Kolding | 3rd Party | 3rd Party | 82901_NML045041 | NML045041 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - 3. part - EWII - On Hold | Mobil Link
AX | Fiber | 106118-088-013 | 106118-088 | F35390-1129220-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129220-01 | F35390-1129220-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 101534-018-021 | 101534-018 | C31500-1133914-01 | Created | 31500 | Wismo Group A/S | Internet - Fjädervägen 5 645 47 Strängnäs - 200 Mb/ |  | Henrik Møller Fyhn | ORD-2354 |  |  |  | 2025-01-08 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2025-03-13 |  |  |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | 3rd Party | 101534-018_C31500-1133914-01 | C31500-1133914-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0
AX | Fiber | 106118-091-021 | 106118-091 | F35390-1129560-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Stilling Niels Bohrs Vej 19 8660 | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129560-01 | F35390-1129560-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | SKI |  | 77973 | NSW-040211 | On Hold | D03880 | Horsens kommune | SKI - Migrering til SKI 50.46 + SD-WAN | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lasse Berglund |  | 2022-01-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Østergade 120 A 8700 Horsens | Ingen Capex Category | Own OnNet | 77973_NSW040211 | NSW040211 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - Afventer byggeri | Tillæg for 100 Mbps Netværksforbindelse som SD-WAN - 50460421
BO | SKI |  | 77244 | NSW-039810 | In Process | D67650 | Norddjurs Kommune | SKI - Migrering til SKI 50.46 + SD-WAN + Op og nedgraderinger | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lasse Berglund |  | 2021-12-28 | 2024-11-08 |  |  |  | 2024-11-12 |  |  | 2024-11-08 |  | New Sales | 2024-11-08 |  | Torvet 3 8500 Grenaa | Ingen Capex Category | Own OnNet | 77244_NSW039810 | NSW039810 |  | 2024-11-08 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 | D.OS | Tillæg for 10 Gbps Netværksforbindelse som SD-WAN - 50460421
AX | Transmis | 100869-319-001 | 100869-319 | B30832-1132349-01 | Created | 30832 | GlobalConnect A/S (Gigacontent A/S) | FS29 Østrebro Stadion -GunnarNuHansensPlads 7 | Shazia Mobin | Shazia Mobin |  |  |  |  | 2024-11-12 | [9 empty] | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100869-319_B30832-1132349-01 | B30832-1132349-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 104094-011-003 | 104094-011 | HR33647-1135347-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135347-01 | HR33647-1135347-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 106089-326-001 | 106089-326 | C35365-1135743-01 | Created | 35365 | GlobalConnect AB (Portal) | CA.ON EPL 10Mb/s - Lyngbyvej 24 2100 - VBG 149 | Saad Ahmed | Camilla Olesen | ORD-2930 |  |  |  | 2025-03-30 | 2025-05-28 |  |  | 2025-05-23 |  | 2025-06-19 |  | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  | 1 | Own with Digging | 106089-326_C35365-1135743-01 | C35365-1135743-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0 |  |  | Thomas Rønne Massesson
AX | Transmis | 106418-712-038 | 106418-712 | C36608-1135023-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Internet - Santa Anita Drive 550 95776 Woodland - 300 Mb/ | Implementation Germany | Stefanie Jossa | ORD-2745 | ORD-2745 |  |  | 2025-02-28 | 2026-04-01 |  |  |  |  | 2025-06-28 |  |  |  | New Sales | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  | 3rd Party | 106418-712_C36608-1135023-01 | C36608-1135023-01 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 97133 | NOC-995895 | On Hold | D70832 | Hoffmann A/S | Gentegning samt tilkøb af radiokæderedundans til Fiskerhusvej , opgradering til 2G på Fabriksparken og 1G på Skanderborgvej. | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-12-16 | 2025-04-18 | [6 empty] | 2025-04-18 |  | Change | 2025-04-18 |  | Fabriksparken 66 2600 Glostrup | Ingen Capex Category | Change | 97133_NOC995895 | NOC995895 | OH.OT |  | 69822_NOC995895 |  | 0 |  | 0 | OH.OT | 2 Gbps fiberforbindelse
AX | Transmis | 106646-005-028 | 106646-005 | C35824-1136925-01 | Created | 35824 | CEGO A/S | IP subnet /28 (16 pcs.) - Alfred Nobels Vej 27 9220 Aalborg |  |  | ORD-3175 |  |  |  | 2025-05-14 | [5 empty] | 2025-07-28 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106646-005_C35824-1136925-01 | C35824-1136925-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 100453-1140-0001 | 100453-1140 | F30111-1131043-01 | In Process | 30111 | Telenor A/S | Single Fibre Access - Tomsgårdsvej 9 4672 Klippinge - TDC K | Stine Kildegaard Kristensen | Mette Vinther | ORD-1546 |  |  |  | 2024-09-11 | [5 empty] | 2024-12-17 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 5 | Own with Digging | 100453-1140_F30111-1131043-01 | F30111-1131043-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Stine Kildegaard Kristensen
BO | SKI |  | 105737 | NKA-023580 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - Opgradering af NKA-023580 til 1Gbit - Alléen 2 2200 København N | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Jan Mikael Jensen | 2018-03-08 | 2025-05-13 | 2025-05-20 | 2018-03-26 07:42:00.000 | 2018-03-26 07:43:00.000 |  |  | 2018-06-11 |  | 2025-05-20 |  | Change | 2025-05-20 |  | Alléen 2 2200 København N | over 50m | Change | 105737_NKA023580 | NKA023580 |  |  | 93335_NKA023580 |  | 0 | 2018-06-11 | 0 |  | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121 | Rasmus Boelman
BO | Fiberforbindelse |  | 101656 | NKA-058537 | On Hold | D34580 | ALD AUTOMOTIVE A/S | 1G internet til Vesterballevej 9C, 7000 Fredericia | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Benjamin Nilsson | 2025-01-28 | 2025-01-21 |  | 2025-01-29 12:10:00.000 | 2025-03-04 10:22:00.000 | 2025-03-13 |  | 2025-03-28 |  |  |  | New Sales |  |  | Vesterballevej 9 C 7000 Fredericia | On-net | Own OnNet | 101656_NKA058537 | NKA058537 | OH.OT |  |  |  | 0 | 2025-03-21 | 0 | OH.OT | 1 Gbps fiberforbindelse | Rasmus Kabel Mollerup
BO | Fiberforbindelse |  | 96792 | NKA-058793 | In Process | D10790 | FLSMIDTH A/S | 1 Gbps Fiber / Flatrate internet, 36 mdr PO # 1030006360 | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Caspar Strandberg | 2025-02-07 | 2025-02-06 | 2025-07-18 |  |  |  |  | 2025-05-02 |  | 2025-07-18 |  | New Sales | 2025-07-18 |  | Havneholmen 4 2450 København SV | 0-15m | Own with Digging | 96792_NKA058793 | NKA058793 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C - FL SMIDTH | 1 Gbps fiberforbindelse | Kenneth Alan Mejer
BO | SKI |  | 102147 | NKA-058894 | In Process | D33740 | Statens Museum For Kunst | SKI MPLS | Eva Eisner | Eva Eisner |  |  | Lars Trap | 2025-02-25 | 2025-02-12 | 2025-05-16 | 2025-02-25 14:33:00.000 | 2025-02-13 09:07:00.000 |  |  |  |  | 2025-05-16 |  | New Sales | 2025-05-16 |  | Lille Fjordstræde 5 7760 Hurup Thy | 3rd Party | 3rd Party | 102147_NKA058894 | NKA058894 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C.SKI - Thy-Mors Energi | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | Fiberforbindelse |  | 102225 | NKA-058577 | In Process | D71692 | alles Lægehus A/S | Contract title | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Caspar Strandberg | 2025-03-05 | 2025-01-23 | 2025-04-03 |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 |  | 2025-03-27 | 2025-04-03 |  | New Sales | 2025-04-03 |  | Tangevej 6 C 6760 Ribe | 3rd Party | 3rd Party | 102225_NKA058577 | NKA058577 |  | 2025-04-23 17:11:00.000 | 102133_NKA058577 |  | 0 |  | 0 |  | 500 Mbps fiberforbindelse SDx
BO | Fiberforbindelse |  | 102996 | NKA-059229 | On Hold | D78084 | Hi Five A/S | Ny Hi Five butik B704 - Hobro | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2025-03-03 | [9 empty] | New Sales |  |  | Thurøvej 11 A 9500 Hobro | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102996_NKA059229 | NKA059229 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059350 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester | 2025-03-24 | 2025-03-06 | 2025-05-28 | 2025-04-28 13:25:00.000 | 2025-05-01 11:13:00.000 | 2025-05-23 |  | 2025-05-16 |  | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Emdrupvej 22 2100 København Ø | On-net | Own OnNet | 102937_NKA059350 | NKA059350 |  | 2025-05-04 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059359 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester | 2025-03-21 | 2025-03-06 | 2025-05-23 | 2025-05-05 09:58:00.000 | 2025-05-06 09:46:00.000 | 2025-05-16 |  | 2025-05-16 |  | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Finsensvej 78 2000 Frederiksberg | On-net | Own OnNet | 102937_NKA059359 | NKA059359 |  | 2025-05-02 00:00:00.000 |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059376 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Hamlen 2 A 8800 Viborg | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059376 | NKA059376 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059409 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Lygten 49 2400 København NV | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059409 | NKA059409 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059420 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Næbvej 1 4720 Præstø | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059420 | NKA059420 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059454 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester | 2025-04-30 | 2025-03-06 | 2025-06-27 | 2025-05-12 12:37:00.000 | 2025-05-14 08:51:00.000 | 2025-06-20 |  |  |  | 2025-06-27 |  | New Sales | 2025-06-27 |  | Skaadsmosevej 2 6950 Ringkøbing | On-net | Own OnNet | 102937_NKA059454 | NKA059454 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse | Bjarne Kjær
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059570 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester | 2025-04-14 | 2025-03-06 | 2025-05-28 | 2025-04-14 20:41:00.000 | 2025-04-30 12:41:00.000 | 2025-05-23 |  |  |  | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Vejlevej 48 8700 Horsens | On-net | Own OnNet | 102937_NKA059570 | NKA059570 |  | 2025-05-04 00:00:00.000 |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse | Bjarne Kjær
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059578 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-07-04 | [6 empty] | 2025-07-04 |  | New Sales | 2025-07-04 |  | Hostrupvej 68 9500 Hobro | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059578 | NKA059578 |  | 2025-05-13 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059587 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester | 2025-03-24 | 2025-03-06 | 2025-05-23 | 2025-04-09 11:44:00.000 | 2025-04-24 13:04:00.000 | 2025-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-01 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Cityringen 14 2630 Taastrup | over 50m | Own with Digging | 102937_NKA059587 | NKA059587 |  | 2025-05-04 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 103086 | NKA-059816 | In Process | D72019 | The Marketing Guy ApS | Fisker it : HC. Andersens Boulevard 33, 4. th., 1553 København V #P:Fiskerit | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Casper Heinrich Roepstorff | 2025-03-19 | 2025-03-18 | 2025-05-20 | 2025-04-08 12:26:00.000 | 2025-04-24 14:41:00.000 | 2025-05-16 |  |  | 2025-04-25 | 2025-05-20 |  | New Sales | 2025-05-20 |  | H.C. Andersens Boulevard 33 4 TH 1553 København V | On-net | Own OnNet | 103086_NKA059816 | NKA059816 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 | GC A/S | 1 Gbps fiberforbindelse | Kenneth Alan Mejer
BO | Fiberforbindelse |  | 103580 | NKA-059824 | In Process | D78558 | A/B Lindegården |  | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | William Rikard Bagge Chang | 2025-03-20 | 2025-03-19 | 2025-05-23 | 2025-04-04 12:40:00.000 | 2025-04-22 09:31:00.000 | 2025-05-16 |  | 2025-05-09 | 2025-04-22 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Peter Bangs Vej 74 2000 Frederiksberg | over 50m | Own with Digging | 103580_NKA059824 | NKA059824 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 |  | 3 Gbps fiberforbindelse | Kenneth Alan Mejer
BO | Fiberforbindelse |  | 103312 | NKA-059888 | In Process | D75349 | Danexplore ApS | Datacom - Internetforbindelse til Niels Brocks Gade 8 1, 8900 Randers C | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Jesper Höilund Jensen | 2025-03-24 | 2025-03-21 | 2025-05-23 | 2025-03-31 10:40:00.000 | 2025-04-24 14:57:00.000 | 2025-05-23 |  |  | 2025-04-29 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Niels Brocks Gade 8 1 8900 Randers C | 0-15m | Own with Digging | 103312_NKA059888 | NKA059888 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse | Jens Ipsen
BO | Fiberforbindelse |  | 104558 | NKA-059937 | In Process | D77291 | Norrlyst ApS | smart fiber | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Michel Daniel Kracun | 2025-04-02 | 2025-03-25 | 2025-05-30 | 2025-04-25 09:26:00.000 | 2025-05-05 10:12:00.000 | 2025-05-23 |  | 2025-05-30 | 2025-05-13 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Christianshavns Voldgade 50 1424 København K | On-net | Own OnNet | 104558_NKA059937 | NKA059937 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 | PP.B | 100 Mbps fiberforbindelse SDx | Mathias Svare
BO | Fiberforbindelse |  | 103254 | NKA-059983 | In Process | D73361 | Danske Olieberedskabslagre |  | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2025-03-26 | [9 empty] | New Sales |  |  | 55.650792, 11.610997 0 4420 Regstrup | 3rd Party | 3rd Party | 103254_NKA059983 | NKA059983 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | SKI |  | 94451 | NKA-024172 | In Process | D19800 | Kalundborg kommune | SKI - Opgradering til 500Mbit + tilføjelse af 100Mbit logisk internet (Stor bestilling af den 12/02-2024) | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2018-04-06 | 2024-03-05 | [5 empty] | 2018-06-08 | 2024-10-24 |  |  | Change |  |  | Mastrupvej 18 4592 Sejerø | 3rd Party | Change | 94451_NKA024172 | NKA024172 |  |  | 85794_NKA024172 |  | 0 | 2018-06-04 | 0 | SKI - Skift CPE | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460221
BO | Managed SD-WAN |  | 98237 | NSW-052853 | In Process | D77388 | Lokal Forsikring G/S | SD-WAN - Tilføjelse af External IPsec PVN | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2025-03-18 | [9 empty] | Change |  |  | Nørregade 5 C ST 4100 Ringsted | Ingen Capex Category | Change | 98237_NSW052853 | NSW052853 |  |  | 91200_NSW052853 |  | 0 |  | 0 |  | Managed SD-WAN External IPSec VPN
BO | SmartFiber |  | 98811 | NSW-056528 | On Hold | D78196 | Asador ApS | Restaurant Asador / Fiber internet with 4 g mobile failover. | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Ole Høholt Noesgaard |  | 2024-09-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Overgaden Neden Vandet 17 KL 1414 København K | Ingen Capex Category | Own OnNet | 98811_NSW056528 | NSW056528 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.N | SmartFiber 100 Mbps
BO | SmartFiber |  | 100552 | NSW-057705 | On Hold | D74523 | Småskolen Søgårdhus |  | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Michel Daniel Kracun |  | 2024-12-05 | [9 empty] | New Sales |  |  | Kærmindevej 8 6580 Vamdrup | Ingen Capex Category | Own OnNet | 100552_NSW057705 | NSW057705 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.N | SmartFiber 1 Gbps
BO | SmartFiber |  | 105696 | NSW-060724 | In Process | D76390 | i-team Danmark ApS |  | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Karina Joan Andersen |  | 2025-05-13 | 2025-07-04 | [6 empty] | 2025-07-04 |  | New Sales | 2025-07-04 |  | Vesterlundvej 13 2730 Herlev | Ingen Capex Category | Own OnNet | 105696_NSW060724 | NSW060724 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | SmartFiber 500 Mbps
BO | Fiberforbindelse |  | 105407 | NKA-025349 | In Process | D71192 | Lise Frandsen ApS |  | Signe Fogh Mach Andersen | Signe Fogh Mach Andersen |  |  | Karina Joan Andersen | 2018-08-14 | 2025-05-05 | 2025-05-30 |  |  | 2025-05-28 |  |  |  | 2025-05-30 |  | Change | 2025-05-30 |  | Vester Voldgade 6 1552 København V | over 50m | Change | 105407_NKA025349 | NKA025349 |  |  | 50914_NKA025349 |  | 0 | 2018-10-19 | 0 |  | 200 Mbps fiberforbindelse
BO | Managed LAN |  | 92233 | NBM-051529 | On Hold | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP_3230 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2023-12-13 | [9 empty] | New Sales |  |  | Centervejen 4 3230 Græsted | Ingen Capex Category | Own OnNet | 92233_NBM051529 | NBM051529 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Waiting Order Termination | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 94943 | NBM-051865 | On Hold | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP - Tilkøb af AP og kabling - Kvickly Lemvig - MLAN | Julie Lillethorup Kierkegaard | Julie Lillethorup Kierkegaard |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2024-03-05 | [9 empty] | Change |  |  | Konsul Andersensgade 3 7620 Lemvig | Ingen Capex Category | Change | 94943_NBM051865 | NBM051865 |  |  | 92449_NBM051865 |  | 0 |  | 0 |  | Managed LAN
BO | SKI |  | 77973 | NKA-004280 | On Hold | D03880 | Horsens kommune | SKI - Migrering til SKI 50.46 + SD-WAN | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lasse Berglund | 2013-02-18 | 2022-01-28 | [5 empty] | 2013-04-15 |  |  |  | Change |  |  | Energivej 11 8740 Brædstrup | 3rd Party | Change | 77973_NKA004280 | NKA004280 | OH.OT |  | 15549_NKA004280 |  | 0 | 2013-05-06 | 0 | OH.OT Opsiges under leverance | 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460421
BO | SKI |  | 80338 | NSF-051936 | On Hold | D17990 | Banedanmark | SKI - Nye forbindelser SORT FIBER på SKI i forb. med konvertering til SKI | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Lasse Berglund | 2024-01-03 | 2023-12-18 |  | 2024-02-26 14:00:00.000 | 2024-02-26 14:00:00.000 |  |  | 2024-05-03 | 2023-12-18 |  |  | New Sales |  |  | 55.870917,12.357444 0 Stationsvej 4A 3450 Allerød | over 50m | Own with Digging | 80338_NSF051936 | NSF051936 |  |  |  |  | 0 | 2024-05-10 | 0 |  | Sort fiber - et fiberpar, pr. meter - 50460121 | Thomas Rønne Massesson
AX | Transmis | 100999-022-001 | 100999-022 | C30963-1098074-01 | On Hold | 30963 | Scandlines Danmark ApS | EPL 100 Mb/s - Zum Südtor 5 18147 Rostock - Interxion Balle | Valentin Dumitru Curtianu | Mette Vinther | 58246-5 |  |  |  | 2021-01-05 | 2022-09-01 |  |  |  |  | 2021-03-15 | 2023-01-20 | 2022-08-01 |  | Change | 2022-09-01 | 2022-09-01 |  |  | Change | 100999-022_C30963-1098074-01 | C30963-1098074-01 | Other |  | C30963-1065911-01 |  | 0 | 2022-09-01 | 0
AX | Fiber | 106118-091-123 | 106118-091 | F35390-1129662-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Nørre Nebel, Industrivej 16, Nørr | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129662-01 | F35390-1129662-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 107596-003-025 | 107596-003 | C36620-1135732-01 | Created | 36620 | The UK Branch Office of Awaze A/S (UC ) | ReDoc-DDoS Protection-Søndergade 23 5450 Otterup-Base-acces | Ahsan Siddiqui | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-2923 |  |  |  | 2025-03-28 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-04-25 |  |  |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Own OnNet | 107596-003_C36620-1135732-01 | C36620-1135732-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0
AX | Transmis | 107333-007-029 | 107333-007 | C36394-1136407-01 | Created | 36394 | TikTok Norway AS | Optical Wavelength - Mariehällsvägen 36 16865 Bromma - OEA6 |  | Jonas Mørkeberg | ORD-3073 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-08-29 |  |  |  |  | 2025-07-14 |  |  |  | New Sales | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  |  | Own OnNet | 107333-007_C36394-1136407-01 | C36394-1136407-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-08-29 | 0
AX | Transmis | 104165-012-001 | 104165-012 | C33713-1136323-01 | Created | 33713 | Sydbank A/S | EPL - Kvastvägen 25 128 62 Sköndal - Peberlyk 4 6200 Aabenr |  | Henrik Møller Fyhn | ORD-3055 |  |  |  | 2025-04-16 | [5 empty] | 2025-07-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 1 | 3rd Party | 104165-012_C33713-1136323-01 | C33713-1136323-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 100499-284-002 | 100499-284 | C30191-1103667-01 | In Process | 30191 | GlobalConnect AB (Mixed customers) | Global Optical Services - MMA01 (Malmö Campus) Västanvägen |  | Project Management Denmark | 67283-1 |  |  |  | 2021-07-13 | [5 empty] | 2021-08-10 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100499-284_C30191-1103667-01 | C30191-1103667-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 106418-726-001 | 106418-726 | C30000-1135670-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Internet - Lösnitz Mark 23 06780 Zörbig - 200 Mb/ | Implementation Germany | André Döpfner | ORD-2917 | ORD-2917 |  |  | 2025-03-28 | 2025-09-26 |  |  |  |  | 2025-07-03 |  |  |  | New Sales | 2025-09-26 | 2025-09-26 |  |  | 3rd Party | 106418-726_C30000-1135670-01 | C30000-1135670-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-09-26 | 0
AX | Transmis | 100775-108-005 | 100775-108 | C30738-1118628-01 | On Hold | 30738 | Danish Crown A/S | EPL Fixed Route - GC Stilling Niels Bohrs Vej 19 8660 Skand | André Hegermark | Shazia Mobin | 83155-1 |  |  |  | 2023-03-15 | 2024-12-01 |  |  |  |  | 2023-07-04 |  |  |  | Change | 2024-12-01 | 2024-12-01 |  |  | Change | 100775-108_C30738-1118628-01 | C30738-1118628-01 |  |  | C30738-1070992-01 |  | 0 | 2024-12-01 | 0 |  |  | Jonas Lund Moberg
BO | Radiokæde |  | 97191 | NRK-030931 | In Process | D54550 | Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S |  | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Flemming Steen Thomsen | 2020-06-25 | 2024-09-25 | 2025-05-28 | 2020-09-14 13:09:00.000 | 2020-09-14 13:09:00.000 |  |  | 2020-09-11 |  | 2025-05-28 |  | Change | 2025-05-28 |  | Sundkaj 153 1 TV 2150 Nordhavn | Ingen Capex Category | Change | 97191_NRK030931 | NRK030931 |  |  | 63977_NRK030931 |  | 0 | 2020-09-11 | 0 | PP.Z | 1 Gbps Radiokæde | Thomas Funch
AX | Fiber | 100462-018-003 | 100462-018 | F30128-1135437-01 | Created | 30128 | Københavns Universitet | Dark fibre between Hørskætten datacentres - GC Taastrup Hør |  | Toivo Hiljander | ORD-2863 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-05-08 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100462-018_F30128-1135437-01 | F30128-1135437-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 104094-011-070 | 104094-011 | HR33647-1135414-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135414-01 | HR33647-1135414-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Managed LAN |  | 92411 | NBM-052476 | On Hold | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP_4000 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2023-12-21 | [9 empty] | New Sales |  |  | Algade 47 A 4000 Roskilde | Ingen Capex Category | Own OnNet | 92411_NBM052476 | NBM052476 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Waiting Order Termination | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 92423 | NBM-052512 | On Hold | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP_4760 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2023-12-21 | [9 empty] | New Sales |  |  | Hartkornsvej 51 4760 Vordingborg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 92423_NBM052512 | NBM052512 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Waiting Order Termination | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 92188 | NBM-052529 | On Hold | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP_5000 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2023-12-21 | [9 empty] | New Sales |  |  | Benediktsgade 46 5000 Odense C | Ingen Capex Category | Own OnNet | 92188_NBM052529 | NBM052529 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Waiting Order Termination | Managed LAN
AX | Housing | 100658-009-001 | 100658-009 | HP30621-1131167-01 | In Process | 30621 | Rackhosting ApS | Housing - GC Taastrup Hørskætten 6C 2630 Taastrup - Power F | Ivan Erik Lessel | Ivan Erik Lessel | ORD-1615 |  |  |  | 2024-09-18 | [5 empty] | 2024-10-30 |  |  |  | Change |  |  |  |  | Change | 100658-009_HP30621-1131167-01 | HP30621-1131167-01 |  |  | HP30621-1129721-01 |  | 0 |  | 0
BO | SKI |  | 104556 | NKA-060023 | In Process | D30820 | I/S VESTFORBRÆNDING | SKI - 3 x 100Mbit netværksforbindelser - Udbygning fjernvarme nettet – etape 1. | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-04-04 | 2025-03-28 | 2025-07-31 |  |  |  |  | 2025-06-13 |  | 2025-07-31 |  | New Sales | 2025-07-31 |  | 55.78872, 12.46183 0 2830 Virum | 3rd Party | 3rd Party | 104556_NKA060023 | NKA060023 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.LL.SKI - TDC | 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | Fiberforbindelse |  | 102606 | NKA-060102 | In Process | D78847 | Bagt ApS | Managed internet med WI-FI til alle lokationer | Line Skov | Line Skov |  |  | Ole Høholt Noesgaard | 2025-04-07 | 2025-03-31 | [5 empty] | 2025-07-04 |  |  |  | New Sales |  |  | Jagtvej 13 2200 København N | 30-50m | Own with Digging | 102606_NKA060102 | NKA060102 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.WD | 100 Mbps fiberforbindelse SDx | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 102649 | NKA-060132 | In Process | D78849 | Abc Lavpris Hovedkontor | Connectivity 100Mbit SDwan all | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-03-31 | [9 empty] | New Sales |  |  | Rådhusgade 14 8740 Brædstrup | On-net | Own OnNet | 102649_NKA060132 | NKA060132 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | D.S - Awaiting Sales | 100 Mbps fiberforbindelse SDx
BO | Fiberforbindelse |  | 102649 | NKA-060139 | In Process | D78849 | Abc Lavpris Hovedkontor | Connectivity 100Mbit SDwan all | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-03-31 | [9 empty] | New Sales |  |  | Hobrovej 134 8920 Randers NV | On-net | Own OnNet | 102649_NKA060139 | NKA060139 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | D.S - Awaiting Sales | 100 Mbps fiberforbindelse SDx
BO | Fiberforbindelse |  | 102649 | NKA-060140 | In Process | D78849 | Abc Lavpris Hovedkontor | Connectivity 100Mbit SDwan all | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-03-31 | [9 empty] | New Sales |  |  | Torvegade 100 7160 Tørring | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102649_NKA060140 | NKA060140 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | D.S - Awaiting Sales | 100 Mbps fiberforbindelse SDx
BO | Fiberforbindelse |  | 102649 | NKA-060172 | In Process | D78849 | Abc Lavpris Hovedkontor | Connectivity 100Mbit SDwan all | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-03-31 | [9 empty] | New Sales |  |  | Smedevej 2 6880 Tarm | On-net | Own OnNet | 102649_NKA060172 | NKA060172 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | D.S - Awaiting Sales | 1 Gbps fiberforbindelse SDx
BO | Fiberforbindelse |  | 105019 | NKA-060255 | In Process | D76876 | Vamdrup Fjernvarme A m b A |  | Line Skov | Line Skov |  |  | Karina Joan Andersen | 2025-04-10 | 2025-04-03 | 2025-07-11 | 2025-04-11 08:19:00.000 | 2025-05-05 12:19:00.000 | 2025-06-27 |  | 2025-06-06 | 2025-05-06 | 2025-07-11 |  | New Sales | 2025-07-11 |  | Industrivej 9 6580 Vamdrup | On-net | Own OnNet | 105019_NKA060255 | NKA060255 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-11 | 0 | CA.ON | 200 Mbps fiberforbindelse | Per Thøgersen
BO | Fiberforbindelse |  | 103570 | NKA-060288 | In Process | D78067 | Q-Park Operations Denmark A/S | Connectivity 100Mbit fiber internet inkl. 4g failover | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-04-04 | [9 empty] | New Sales |  |  | Klosterbakken 8 5000 Odense C | 30-50m | Own with Digging | 103570_NKA060288 | NKA060288 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 98910 | NKA-060313 | In Process | D12970 | Advania Danmark A/S |  | Line Skov | Line Skov |  |  | Lene Kildgård Vive | 2025-04-10 | 2025-04-08 | 2025-06-13 | 2025-05-08 14:53:00.000 | 2025-05-12 12:37:00.000 | 2025-06-06 |  | 2025-06-06 | 2025-05-13 | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 |  | Islands Brygge 67 2300 København S | On-net | Own OnNet | 98910_NKA060313 | NKA060313 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-13 | 0 | CA.ON | 1 Gbps fiberforbindelse | Andreas Viñegla
BO | Fiberforbindelse |  | 103392 | NKA-060343 | In Process | D49100 | AS3 A/S | Addendum til Rammeaftale 101070 - Internetforbindelse til Voergårdvej 2, 9200 Aalborg SV | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Jesper Höilund Jensen | 2025-04-14 | 2025-04-10 | 2025-05-30 | 2025-04-21 12:02:00.000 | 2025-04-29 14:02:00.000 | 2025-05-23 |  | 2025-06-06 | 2025-04-29 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Voergårdvej 2 9200 Aalborg SV | On-net | Own OnNet | 103392_NKA060343 | NKA060343 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse | Rasmus Kabel Mollerup
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059400 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Købmagergade 11 3730 Nexø | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059400 | NKA059400 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102993 | NKA-060248 | In Process | D01210 | Fibia P/S |  | Nikolaj Blicher Enegaard | Nikolaj Blicher Enegaard |  |  | Christian Staulund Michaelsen | 2025-04-25 | 2025-04-03 |  |  |  | 2025-07-11 |  | 2025-07-04 |  |  |  | New Sales |  |  | Jellingvej 16 B 9230 Svenstrup J | 3rd Party | 3rd Party | 102993_NKA060248 | NKA060248 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-04 | 0 | CA.LL OpenNet | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 105202 | NKA-060395 | In Process | D71715 | Prescriba A/S |  | Nikolaj Blicher Enegaard | Nikolaj Blicher Enegaard |  |  | Nikolaj Zeljko Miseljic | 2025-04-15 | 2025-04-15 | [5 empty] | 2025-07-04 |  |  |  | New Sales |  |  | Nørregade 15 4 1165 København K | 0-15m | Own with Digging | 105202_NKA060395 | NKA060395 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.WD | 1 Gbps fiberforbindelse | Mathias Svare
BO | Fiberforbindelse |  | 105272 | NKA-060668 | In Process | D78930 | Dansk Turbo Teknik A/S | 100/100 Internet - Dansk Turbo Teknik A/S - Bjørnbaksvej 30 - SPIN tilbuds nr: 28613 | Line Skov | Line Skov |  |  | Philip Goetz Majgaard | 2025-05-13 | 2025-05-08 | [5 empty] | 2025-08-01 |  |  |  | New Sales |  |  | Bjørnbaksvej 30 2770 Kastrup | 0-15m | Own with Digging | 105272_NKA060668 | NKA060668 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.WD | 100 Mbps fiberforbindelse | Stine Kildegaard Kristensen
BO | Fiberforbindelse |  | 105688 | NKA-060707 | In Process | D78933 | Arpe & Kjeldsholm A/S | JEUDAN JEUDAN JEUDAN | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Ole Høholt Noesgaard | 2025-05-13 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-14 09:19:00.000 |  |  |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 |  | Dr Tværgade 7 1302 København K | On-net | Own OnNet | 105688_NKA060707 | NKA060707 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Jeudan | 1 Gbps fiberforbindelse | Janus Mutua Andersen
BO | Intern Flytning |  | 102766 | NKA-031201 | In Process | D07960 | ADDvision ApS | Addvision: intern flytniing Håndværkersvinget 6 | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Casper Heinrich Roepstorff | 2020-07-15 | 2025-02-12 | 2025-07-18 | 2021-03-16 10:27:00.000 | 2021-03-16 10:27:00.000 | 2025-07-18 |  | 2020-09-08 | 2025-03-26 | 2025-07-18 |  | Change | 2025-07-18 |  | Håndværkersvinget 6 2970 Hørsholm | Ingen Capex Category | Change | 102766_NKA031201 | NKA031201 |  |  | 98856_NKA031201 |  | 0 | 2020-11-02 | 0 | PP.Z - Intern flytning | Intern Flytning Forespørgsel | Asif Sacirovic
AX | Transmis | 101045-063-007 | 101045-063 | C31009-1133213-01 | In Process | 31009 | Nets Danmark A/S | WDM - Lyngbyvej 2 2100 København - GC Taastrup Hørskætten 5 | Lars Neumann-Winther | Henrik Møller Fyhn | ORD-2184 |  |  |  | 2024-12-05 | [5 empty] | 2025-03-12 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 1 | Own with Digging | 101045-063_C31009-1133213-01 | C31009-1133213-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Transmis | 106295-004-001 | 106295-004 | C35525-1120945-01 | On Hold | 35525 | Vendia Net ApS | PP.B 2GB EPL Flex - Hedevej 7 6920 Videbæk - GC Aarhus |  | Mette Vinther | 86175-3 |  |  |  | 2023-06-27 | 2024-01-16 |  |  |  |  | 2023-10-10 |  |  |  | New Sales | 2024-01-16 | 2024-01-16 |  |  | Own OnNet | 106295-004_C35525-1120945-01 | C35525-1120945-01 | Awaiting Customer |  |  |  | 0 | 2024-01-16 | 0 |  |  | Bjarne Kjær
AX | Fiber | 107101-004-001 | 107101-004 | F36205-1123388-01 | Created | 36205 | INFRASTRUKTURSELSKABET LJ A/S | Fibre Works - Industrivej 18 4652 Hårlev |  | Jens Vissing | 89643-1 |  |  |  | 2023-10-18 | [5 empty] | 2023-11-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 107101-004_F36205-1123388-01 | F36205-1123388-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | SKI |  | 79364 | NKA-007204 | In Process | D20590 | Næstved Kommune | SKI - Manuel migrering af 2 stk. 1Gbit netværksforbindelser + SDWAN | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Louis Lütken | 2014-03-24 | 2022-03-25 | 2025-05-30 | [6 empty] | 2025-05-30 |  | Change | 2025-05-30 |  | Kirkebakken 41 4736 Karrebæksminde | 3rd Party | Change | 79364_NKA007204 | NKA007204 |  |  | 20445_NKA007204 |  | 0 | 2014-06-17 | 0 |  | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460221
AX | Transmis | 106075-290-011 | 106075-290 | C35349-1134642-01 | In Process | 35349 | GlobalConnect A/S (Onefiber) | PP.A ISP Access 10 Gb/s Denmark Std. route, GC DRAG-OLT 2791 | Ahsan Siddiqui | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-2594 |  |  |  | 2025-02-07 | 2025-05-16 |  |  | 2025-04-25 |  | 2025-06-12 | 2025-05-07 | 2025-05-09 |  | New Sales | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  | 1 | Own with Digging | 106075-290_C35349-1134642-01 | C35349-1134642-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0 |  |  | Mathias Svare
AX | Fiber | 100462-018-022 | 100462-018 | F30128-1135456-01 | Created | 30128 | Københavns Universitet | Dark fibre between Hørskætten datacentres - GC Taastrup Hør |  | Toivo Hiljander | ORD-2863 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-05-08 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100462-018_F30128-1135456-01 | F30128-1135456-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Anti DDOS |  | 91764 | NDD-052721 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Knardrupvej 2 2760 Måløv | Ingen Capex Category | Own OnNet | 91764_NDD052721 | NDD052721 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Op til 1 Anti DDoS Basic
BO | Anti DDOS |  | 91764 | NDD-052739 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Girostrøget 1 2630 Taastrup | Ingen Capex Category | Own OnNet | 91764_NDD052739 | NDD052739 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Op til 10 Anti DDoS Business
BO | Adaptive DDoS Protection |  | 100573 | NDD-057468 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Hovvejen - Kalundborg | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen |  | 2024-11-21 | [9 empty] | New Sales |  |  | 55.670054, 11.151822 0 4400 Kalundborg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 100573_NDD057468 | NDD057468 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Adaptive DDoS Protection ≤ 1 Gbps, Business, access
BO | Adaptive DDoS Protection |  | 103477 | NDD-059940 | In Process | D71435 | Ejendomsselskabet Søkvæsthuset ApS |  | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Michel Daniel Kracun |  | 2025-03-25 | 2025-05-20 | [6 empty] | 2025-05-20 |  | New Sales | 2025-05-20 |  | Overgaden Oven Vandet 62 B 1415 København K | Ingen Capex Category | Own OnNet | 103477_NDD059940 | NDD059940 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Adaptive DDoS Protection ≤ 1 Gbps, Standard, access
BO | Adaptive DDoS Protection |  | 105382 | NDD-060514 | In Process | D00180 | GlobalConnect A/S | Internal WAN order for NNS VPC Rack | Camilla Olesen | Camilla Olesen |  |  | Henrik Eibye-Jacobsen |  | 2025-04-28 | 2025-06-20 | [6 empty] | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Hørskætten 6 C 2630 Tåstrup | Ingen Capex Category | Own OnNet | 105382_NDD060514 | NDD060514 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.ON | Adaptive DDoS Protection ≤ 10 Gbps, Business, access
AX | Transmis | 107333-007-028 | 107333-007 | C36394-1136406-01 | Created | 36394 | TikTok Norway AS | Optical Protection Switching |  | Jonas Mørkeberg | ORD-3073 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-08-29 |  |  |  |  | 2025-07-14 |  |  |  | New Sales | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  |  | Own OnNet | 107333-007_C36394-1136406-01 | C36394-1136406-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-08-29 | 0
AX | Fiber | 100598-039-001 | 100598-039 | F30305-1135653-01 | In Process | 30305 | Conscia A/S | DF.ON ZE DF Pair Access-Amaliegade 3 1256 København K | Kenneth Alan Mejer | Mette Vinther | ORD-2915 |  |  |  | 2025-03-27 | 2025-05-16 |  |  | 2025-05-02 |  | 2025-07-03 |  | 2025-05-09 |  | Change | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  | 2 | Change | 100598-039_F30305-1135653-01 | F30305-1135653-01 |  |  | F30305-1088015-01 |  | 0 | 2025-05-16 | 0 |  |  | Kenneth Alan Mejer
AX | Transmis | 100464-018-003 | 100464-018 | C30130-1136192-01 | In Process | 30130 | Region Midtjylland | WDM - Heibergs Alle 4 8800 Viborg - Skovlyvej 13 8930 Rande | Lars Neumann-Winther | Michael Kronbach Leth | ORD-3025 |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2025-07-02 |  |  |  | Change | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  | 1 | Change | 100464-018_C30130-1136192-01 | C30130-1136192-01 |  |  | C30130-1111142-01 |  | 0 | 2025-05-28 | 0
AX | Transmis | 105762-006-017 | 105762-006 | C35135-1136352-01 | Created | 35135 | Rigspolitiet | IPv6 subnet /64 - Klausdalsbrovej 1 2860 Søborg | Christian Endrup Schmidt | Michael Kronbach Leth | ORD-3059 |  |  |  | 2025-04-22 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2025-05-07 |  |  |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | Own OnNet | 105762-006_C35135-1136352-01 | C35135-1136352-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0
AX | Housing | 107428-002-015 | 107428-002 | HP36472-1128771-01 | On Hold | 36472 | Grøn Sky ApS | Housing - GC Taastrup Hørskætten 12 Hall unspecified 2630 T | Andreas Niss | Project Management Denmark | 87152-1 |  |  |  | 2024-06-24 | 2024-11-01 |  |  |  |  | 2024-09-12 |  |  |  | New Sales | 2024-11-01 | 2024-11-01 |  |  | Own OnNet | 107428-002_HP36472-1128771-01 | HP36472-1128771-01 | Other |  |  |  | 0 | 2024-11-01 | 0
AX | Transmis | 101264-028-005 | 101264-028 | C31228-1136884-01 | Created | 31228 | Boligselskabet Lejerbo | Adaptive DDoS Protection ≤ 1 Gbps - Gl Køge Landevej 26 250 |  |  | ORD-3172 |  |  |  | 2025-05-14 | [5 empty] | 2025-08-05 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 101264-028_C31228-1136884-01 | C31228-1136884-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 106740-008-007 | 106740-008 | C35898-1136687-01 | Created | 35898 | FINN FROGNE A/S | CA.ON DDoS Protection GC Taastrup Hørskætten 3 2630 Taastrup | Implementation PM Denmark | Shazia Mobin | ORD-3122 |  |  |  | 2025-05-05 | 2025-06-27 |  |  | 2025-06-27 |  | 2025-06-25 |  | 2025-06-27 |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Own OnNet | 106740-008_C35898-1136687-01 | C35898-1136687-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0
AX | Transmis | 107618-002-004 | 107618-002 | C36635-1136708-01 | Created | 36635 | Forum Cph ApS | Internet - Julius Thomsens Plads 1 1925 Frederiksberg C - 1 | Implementation PM Denmark | Shazia Mobin | ORD-3131 |  |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-30 |  |  | 2025-05-30 |  | 2025-06-30 |  | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  |  | Own OnNet | 107618-002_C36635-1136708-01 | C36635-1136708-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0
AX | Fiber | 100462-018-007 | 100462-018 | F30128-1135441-01 | Created | 30128 | Københavns Universitet | Dark fibre between Hørskætten datacentres - GC Taastrup Hør |  | Toivo Hiljander | ORD-2863 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-05-08 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100462-018_F30128-1135441-01 | F30128-1135441-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | SKI |  | 94451 | NKA-001362 | In Process | D19800 | Kalundborg kommune | SKI - Opgradering til 500Mbit + tilføjelse af 100Mbit logisk internet (Stor bestilling af den 12/02-2024) | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2012-09-04 | 2024-03-05 | [9 empty] | Change |  |  | Bøstrupvej 7 4270 Høng | Ingen Capex Category | Change | 94451_NKA001362 | NKA001362 |  |  | 85794_NKA001362 |  | 0 | 2012-09-04 | 0 | SKI - Skift CPE | 100 Mbps Logisk internetforbindelse - 50460221
BO | Fiberforbindelse |  | 90616 | NKA-035132 | On Hold | D24540 | Nobia Denmark A/S | MPLS - Ølgod / Tilst | Oliver Mariager | Oliver Mariager |  |  | Henrik Bregnhøj | 2021-06-07 | 2023-12-21 |  | 2024-06-03 12:36:00.000 | 2024-06-03 12:36:00.000 | [6 empty] | Change |  |  | Agerøvej 31 B 8381 Tilst | 15-30m | Change | 90616_NKA035132 | NKA035132 |  |  | 72252_NKA035132 |  | 0 | 2021-08-16 | 0 | PP.B | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035592 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 |  |  |  |  | 2021-09-08 |  | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund | Ingen Capex Category | Change | 102771_NKA035592 | NKA035592 |  |  | 73069_NKA035592 |  | 0 | 2021-09-13 | 0 |  | Ekstra DHCP-helper, 1 - 5 pr. lokation | Henrik Vognstrup-Kjær
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035613 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Søndersøvej 41 2820 Gentofte | 3rd Party | Change | 102771_NKA035613 | NKA035613 |  |  | 73069_NKA035613 |  | 0 |  | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035615 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Niels Andersens Vej 22 2900 Hellerup | Ingen Capex Category | Change | 102771_NKA035615 | NKA035615 |  |  | 73069_NKA035615 |  | 0 | 2021-11-13 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering | Allan Flaskjær
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035648 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Ved Renden 55 2870 Dyssegård | 3rd Party | Change | 102771_NKA035648 | NKA035648 |  |  | 73069_NKA035648 |  | 0 | 2021-11-17 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035669 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | C V E Knuths Vej 5 2900 Hellerup | Ingen Capex Category | Change | 102771_NKA035669 | NKA035669 |  |  | 73069_NKA035669 |  | 0 | 2021-11-19 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering | Allan Flaskjær
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035687 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Ordrup Jagtvej 211 2920 Charlottenlund | 3rd Party | Change | 102771_NKA035687 | NKA035687 |  |  | 73069_NKA035687 |  | 0 | 2021-09-30 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | WDM forbindelse |  | 103184 | NGF-060061 | In Process | D20350 | Statens IT | Forbindelser til Datacenter Hall 29 | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-03-28 | 2025-12-31 | [5 empty] | 2025-03-28 | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Hørskætten 12 2630 Taastrup | over 50m | Own with Digging | 103184_NGF060061 | NGF060061 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Gbps WDM forbindelse (Ethernet)
AX | Transmis | 100499-284-001 | 100499-284 | C30191-1103666-01 | In Process | 30191 | GlobalConnect AB (Mixed customers) | Global Optical Services - MMA01 (Malmö Campus) Västanvägen |  | Project Management Denmark | 67283-1 |  |  |  | 2021-07-13 | [5 empty] | 2021-08-10 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100499-284_C30191-1103666-01 | C30191-1103666-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | SKI |  | 77371 | NKA-039432 | On Hold | D20330 | Herlev Kommune | SKI - Migrering til SKI 50.46 + SD-WAN + Nyoprettelser | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2021-12-23 | [9 empty] | New Sales |  |  | Højsletten 39 2730 Herlev | 0-15m | Own with Digging | 77371_NKA039432 | NKA039432 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Mangler LK - GC nyy | 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
AX | Transmis | 107317-002-007 | 107317-002 | C36378-1125457-01 | In Process | 36378 | FAB:IT ApS | PR.OC IP Traffic Commit ISP Profile 2 Gb/s | Ahsan Siddiqui | Shazia Mobin | 92203-1 |  |  |  | 2024-02-14 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2024-04-23 |  |  |  | New Sales | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  |  | Own OnNet | 107317-002_C36378-1125457-01 | C36378-1125457-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0
AX | Transmis | 107605-003-002 | 107605-003 | C36626-1136895-01 | Created | 36626 | icixs networks UG (haftungsbeschränkt) | 10G EPL Flex, Tværvejen 9A5580 - INX | Valentin Dumitru Curtianu | Camilla Villumsen Kaimer | ORD-3174 |  |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2025-05-27 |  |  |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  | 1 | Own with Digging | 107605-003_C36626-1136895-01 | C36626-1136895-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0 |  |  | Simon Ørum Albertsen
AX | Transmis | 100582-173-001 | 100582-173 | C30285-1136764-01 | Created | 30285 | DSTNY A/S | CA.ON EPL 1Gb/s - Hammershusgade 15 2100 - Hørskætten 5 2630 | Ahsan Siddiqui | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-3144 |  |  |  | 2025-05-07 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2025-06-28 |  |  |  | New Sales | 2026-03-13 | 2026-03-13 |  | 1 | Own with Digging | 100582-173_C30285-1136764-01 | C30285-1136764-01 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-13 | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Transmis | 100869-289-001 | 100869-289 | C30832-1116153-01 | In Process | 30832 | GlobalConnect A/S (Gigacontent A/S) | Go-Color 10Gb - Equinix AM3 - Ejby Industrivej 1 | Louise K. Sørup Madsen | Louise K. Sørup Madsen |  |  |  |  | 2022-12-05 | [9 empty] | Change |  |  |  |  | Change | 100869-289_C30832-1116153-01 | C30832-1116153-01 |  |  | C35774-1110274-01 |  | 0 |  | 0
AX | Broadcast | 101491-013-001 | 101491-013 | B31457-1136860-01 | Created | 31457 | Jyske Bank A/S | PR.OC Broadcast Access Point -Kalvebod Brygge 1 1560 K | Jan Ingemann Pedersen | Shazia Mobin | ORD-3171 |  |  |  | 2025-05-14 | [5 empty] | 2025-09-16 |  |  |  | Change |  |  |  |  | Change | 101491-013_B31457-1136860-01 | B31457-1136860-01 |  |  | B31457-1117323-01 |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 106118-090-006 | 106118-090 | HR35390-1129469-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Housing - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Herning - Rackspa | Martin Fredberg | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HR35390-1129469-01 | HR35390-1129469-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 103176-004-002 | 103176-004 | C32793-1136829-01 | Created | 32793 | DIS Sølvgade A/S | IP subnet /29 (8 pcs.) - Sølvgade 40G 1307 København K | Implementation PM Denmark | Henrik Møller Fyhn | ORD-3161 |  |  |  | 2025-05-13 | 2025-07-04 |  |  |  |  | 2025-07-31 |  |  |  | New Sales | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  |  | Own OnNet | 103176-004_C32793-1136829-01 | C32793-1136829-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-04 | 0
AX | Transmis | 101534-018-025 | 101534-018 | C31500-1133918-01 | Created | 31500 | Wismo Group A/S | Redundancy mechanism - VRRP |  | Henrik Møller Fyhn | ORD-2354 |  |  |  | 2025-01-08 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2025-03-13 |  |  |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | Own OnNet | 101534-018_C31500-1133918-01 | C31500-1133918-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0
AX | Transmis | 106089-312-001 | 106089-312 | C35365-1134891-01 | Created | 35365 | GlobalConnect AB (Portal) | PP.B EPL 50Mb/s - Øster Allé 7 2100 - VBG 149 | Saad Ahmed | Camilla Olesen | ORD-2713 |  |  |  | 2025-02-25 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-05-18 |  |  |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 1 | Own with Digging | 106089-312_C35365-1134891-01 | C35365-1134891-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0 |  |  | Thomas Rønne Massesson
AX | Transmis | 106520-010-001 | 106520-010 | C35716-1135836-01 | In Process | 35716 | NIC. CHRISTIANSEN GRUPPEN A/S | WDM - GC Hamburg 4 Wendenstraße 255 20537 Hamburg - GC Kold | Lars Neumann-Winther | Michael Kronbach Leth | ORD-2948 |  |  |  | 2025-03-31 | 2025-06-06 |  |  |  |  | 2025-06-04 |  |  |  | New Sales | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  |  | Own OnNet | 106520-010_C35716-1135836-01 | C35716-1135836-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-06 | 0 |  |  | Peter Madsen
AX | Fiber | 106118-089-091 | 106118-089 | F35390-1129457-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129457-01 | F35390-1129457-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049010 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Ingolf Nielsens Vej 31 6400 Sønderborg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049010 | NKA049010 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-022 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049055 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Ålborgvej 98 9300 Sæby | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049055 | NKA049055 | OH.CD |  | 88683_NKA049055 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-067 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049085 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Heimdalsvej 5 8850 Bjerringbro | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049085 | NKA049085 | OH.CD |  | 88683_NKA049085 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-121 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049092 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Industrivej 20 3730 Nexø | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049092 | NKA049092 | OH.CD |  | 88683_NKA049092 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-*129 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | SKI |  | 103060 | NKA-053055 | In Process | D30820 | I/S VESTFORBRÆNDING | SKI - Tilføjelse af 9 stk. VRF'er på udvalgte lokationer | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2025-03-14 |  | 2024-06-19 13:46:00.000 | 2024-06-19 13:46:00.000 | [6 empty] | Change |  |  | Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup | On-net | Change | 103060_NKA053055 | NKA053055 |  |  | 93651_NKA053055 |  | 0 |  | 0 |  | Logisk netværksforbindelse - 50460121 | Iben Nielsen
BO | Service |  | 102134 | NKA-053469 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Skift af CPE | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2024-03-04 | 2025-01-30 |  | 2024-03-18 12:06:00.000 |  |  |  | 2024-03-27 |  |  |  | Change |  |  | Gydevang 35 3450 Allerød | On-net | Change | 102134_NKA053469 | NKA053469 |  |  | 94628_NKA053469 |  | 0 | 2024-04-12 | 0 |  | Skift af CPE | Mathias Svare
BO | Fiberforbindelse |  | 90507 | NKA-050156 | On Hold | D77060 | Ejendommen Kronprinsessegade 42 | SPIN TILBUDSNUMMER - 18676 | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Frederik Nordahl Christiansen | 2023-09-25 | 2023-09-21 |  | 2023-10-09 12:39:00.000 | 2023-10-09 12:39:00.000 |  |  | 2023-11-03 | 2023-10-10 |  |  | New Sales |  |  | Kronprinsessegade 42 1306 København K | On-net | Own OnNet | 90507_NKA050156 | NKA050156 | OH.CD |  |  |  | 0 | 2023-11-10 | 0 | OH.CD PP.B | 1 Gbps fiberforbindelse | Stephen Andersen
AX | Transmis | 106418-712-044 | 106418-712 | C36608-1135029-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Internet - Koomler Drive 115 46350 Center Township - 300 Mb | Implementation Germany | Stefanie Jossa | ORD-2745 | ORD-2745 |  |  | 2025-02-28 | 2026-04-01 |  |  |  |  | 2025-06-28 |  |  |  | New Sales | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  | 3rd Party | 106418-712_C36608-1135029-01 | C36608-1135029-01 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 0
BO | SKI |  | 87327 | NKA-000307 | On Hold | D20350 | Statens IT | Batch SKI aftale - Statens IT | Bonnie Jensen | Bonnie Jensen |  |  | Michael de Voss | 2012-09-06 | 2023-04-14 | [9 empty] | Change |  |  | Munch Petersens Vej 8 3700 Rønne | 3rd Party | Change | 87327_NKA000307 | NKA000307 | OH.DS |  | 34846_NKA000307 |  | 0 |  | 0 | OH.DS - PP.Z TDC DSL afventer tilbud fra CAJ | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
AX | Housing | 105701-053-004 | 105701-053 | HR35088-1132847-01 | Created | 35088 | Altibox Carrier AS | Housing - IP-Only Skee 1-2 1-2 SESTR0001 452 94 Strömstad - | Martin Fredberg | Trine Anker Monberg | ORD-2148 |  |  |  | 2024-11-29 | [5 empty] | 2025-01-15 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 105701-053_HR35088-1132847-01 | HR35088-1132847-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-088-069 | 106118-088 | F35390-1129276-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - Manhole (DK FU ODEN T0634) C.F. Tiet | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129276-01 | F35390-1129276-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Housing | 106903-005-008 | 106903-005 | HP36020-1117610-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - GC Odense 2 Morelvej 142Z 5250 Odense SV - Power | Martin Fredberg | Kirsten Christensen | 81930-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-005_HP36020-1117610-01 | HP36020-1117610-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 106903-015-022 | 106903-015 | HR36020-1117744-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - Lelystad (Eurofiber), Vaartweg 8243 Lelystad - Ra |  | Kirsten Christensen | 81941-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | 3rd Party | 106903-015_HR36020-1117744-01 | HR36020-1117744-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-091-030 | 106118-091 | F35390-1129569-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Stilling Niels Bohrs Vej 19 8660 | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129569-01 | F35390-1129569-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035722 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Solsiden 16 2820 Gentofte | 3rd Party | Change | 102771_NKA035722 | NKA035722 |  |  | 73069_NKA035722 |  | 0 | 2021-10-12 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035739 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Strandlund 148 2920 Charlottenlund | Ingen Capex Category | Change | 102771_NKA035739 | NKA035739 |  |  | 73069_NKA035739 |  | 0 | 2021-11-10 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering | Allan Flaskjær
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035747 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Hellerupvej 50 2900 Hellerup | Ingen Capex Category | Change | 102771_NKA035747 | NKA035747 |  |  | 82317_NKA035747 |  | 0 |  | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering | Henrik Vognstrup-Kjær
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035770 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Bernstorffsvej 54 2900 Hellerup | Ingen Capex Category | Change | 102771_NKA035770 | NKA035770 |  |  | 82317_NKA035770 |  | 0 | 2021-11-13 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering | Allan Flaskjær
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035796 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss | 2021-07-16 | 2025-04-11 | 2025-06-30 | 2021-11-09 08:17:00.000 | 2021-11-09 08:17:00.000 |  |  |  |  | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Industriparken 20 A 2750 Ballerup | On-net | Change | 102771_NKA035796 | NKA035796 |  |  | 73069_NKA035796 |  | 0 |  | 0 |  | Ekstra DHCP-helper, 1 - 5 pr. lokation
BO | Mobile Access |  | 84885 | NMA-047780 | On Hold | D76575 | Vingmed Holding AS | Vingmed A/S, Nordisk løsning, WAN + SDWAN / Firewall +4G | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Michell Vester |  | 2023-04-18 | [9 empty] | New Sales |  |  | Datavägen 9a Järfälla Sweden | Ingen Capex Category | 3rd Party | 84885_NMA047780 | NMA047780 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT PP.Z (SD-WAN) | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 101840 | NMA-058275 | On Hold | D71658 | Twohundred Denmark ApS |  | Eva Eisner | Eva Eisner |  |  | Amel Voloder | 2025-01-16 | 2025-01-08 | [5 empty] | 2025-03-14 | 2025-01-27 |  |  | New Sales |  |  | Kalkbrænderiløbskaj 6 1 2100 København Ø | Ingen Capex Category | 3rd Party | 101840_NMA058275 | NMA058275 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Opsigelse under leverance | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 103673 | NMA-059844 | On Hold | D78003 | WIP Denmark ApS | 200/200 SmartFiber Premium w. Extended WiFi - JEUDAN - Nelson Mandelas Allé 14 | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Philip Goetz Majgaard |  | 2025-03-19 |  |  |  | 2025-05-06 |  |  | 2025-05-05 |  |  | New Sales |  |  | Nelson Mandelas Allé 14 2450 København SV | Ingen Capex Category | 3rd Party | 103673_NMA059844 | NMA059844 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 104364 | NMA-059882 | In Process | D73453 | T HANSEN GRUPPEN A/S | Fiber/SD-WAN til NY butik, Ikast, Danmark | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Caspar Strandberg |  | 2025-03-20 | 2025-05-28 | [6 empty] | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | La Cours Vej 15 7430 Ikast | Ingen Capex Category | 3rd Party | 104364_NMA059882 | NMA059882 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0 |  | Mobile Access 4G - Fail-over
BO | Mobile Access |  | 104962 | NMA-060373 | In Process | D78877 | Silktide ApS |  | Nikolaj Blicher Enegaard | Nikolaj Blicher Enegaard |  |  | William Rikard Bagge Chang | 2025-04-14 | 2025-04-14 | [5 empty] | 2025-06-06 |  |  |  | New Sales |  |  | Studiestræde 14 A 1 1455 København K | Ingen Capex Category | 3rd Party | 104962_NMA060373 | NMA060373 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | SKI |  | 78652 | NKA-009100 | On Hold | D04010 | Syddansk Erhvervsskole | SKI - Tilkøb af 100mbit logisk internet til NKA-009100, NKA-009101, NKA-009102, NKA-009103 og NKA-027782 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Lasse Berglund | 2014-10-08 | 2022-03-17 | 2025-02-28 | [6 empty] | 2025-02-28 |  | Change | 2025-02-28 |  | Banegårdspladsen 1 A 8000 Aarhus C | 3rd Party | Change | 78652_NKA009100 | NKA009100 |  |  | 23061_NKA009100 |  | 0 | 2014-11-18 | 0 | D.OS - SKI - Fibia (Omlægning) | Nyoprettelse af logisk Internetforbindelse - 50460121
AX | Transmis | 105881-080-001 | 105881-080 | C35226-1135895-01 | Created | 35226 | PROCOPA IT ApS | EPL - GC Taastrup Hørskætten 5 Hall 3 2630 Taastrup - Bleki | Saad Ahmed | Shazia Mobin | ORD-2955 |  |  |  | 2025-04-01 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2025-05-23 |  |  |  | New Sales | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  |  | Own OnNet | 105881-080_C35226-1135895-01 | C35226-1135895-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 |  |  | Zaim Busuladzic
AX | Fiber | 106118-088-115 | 106118-088 | F35390-1129322-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogen | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129322-01 | F35390-1129322-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 106118-091-082 | 106118-091 | F35390-1129621-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Hern | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129621-01 | F35390-1129621-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Housing | 103372-015-020 | 103372-015 | HP32973-1136013-01 | Created | 32973 | Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen, Koncern IT | Metered Power - GC Taastrup Hørskætten 3 Hall 2 2630 Taast |  | Jonatan Hastrup Jørnsgård | ORD-2989 |  |  |  | 2025-04-07 | [5 empty] | 2025-06-02 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 103372-015_HP32973-1136013-01 | HP32973-1136013-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 100453-1140-0001 | 100453-1140 | F30111-1131043-01 | In Process | 30111 | Telenor A/S | Single Fibre Access - Tomsgårdsvej 9 4672 Klippinge - TDC K | Stine Kildegaard Kristensen | Mette Vinther | ORD-1546 |  |  |  | 2024-09-11 | [5 empty] | 2024-12-17 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100453-1140_F30111-1131043-01 | F30111-1131043-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Stine Kildegaard Kristensen
AX | Housing | 104094-011-012 | 104094-011 | HR33647-1135356-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135356-01 | HR33647-1135356-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 103640-048-001 | 103640-048 | C33222-1114003-01 | On Hold | 33222 | CURAit | 10Mb EPL Fix, Rentemestervej 62 - Birkedommervej 31 |  |  | 73078-1 |  |  |  | 2022-09-06 | 2022-10-30 |  |  |  |  | 2023-01-10 |  |  |  | New Sales | 2022-10-30 | 2022-10-30 |  |  | Own OnNet | 103640-048_C33222-1114003-01 | C33222-1114003-01 | Cancellation |  |  |  | 0 | 2022-10-30 | 0
AX | Housing | 106674-005-011 | 106674-005 | HP35842-1112051-01 | On Hold | 35842 | GlobalConnect AB (Google) | Housing - GC Lerkil Furulidsvägen 4 434 92 Vallda - Power F | Martin Fredberg | Kirsten Christensen | 76298-3 |  |  |  | 2022-05-24 | [5 empty] | 2022-08-26 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106674-005_HP35842-1112051-01 | HP35842-1112051-01 | Awaiting Customer |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-089-056 | 106118-089 | F35390-1129422-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129422-01 | F35390-1129422-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Housing | 107428-002-005 | 107428-002 | HR36472-1128761-01 | On Hold | 36472 | Grøn Sky ApS | Housing - GC Taastrup Hørskætten 12 Hall unspecified 2630 T | Andreas Niss | Project Management Denmark | 87152-1 |  |  |  | 2024-06-24 | 2024-11-01 |  |  |  |  | 2024-09-12 |  |  |  | New Sales | 2024-11-01 | 2024-11-01 |  |  | Own OnNet | 107428-002_HR36472-1128761-01 | HR36472-1128761-01 |  |  |  |  | 0 | 2024-11-01 | 0
AX | Transmis | 102065-030-001 | 102065-030 | C32152-1135219-01 | Created | 32152 | Cadesign base A/S | PP.A Managed Layer 3 Willemoesgade 13B 8200 Aarhus N Access | Ahsan Siddiqui | Shazia Mobin | ORD-2811 |  |  |  | 2025-03-11 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2025-05-30 |  |  |  | New Sales | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | 1 | Own with Digging | 102065-030_C32152-1135219-01 | C32152-1135219-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 |  |  | Per Thøgersen
AX | Housing | 103372-014-001 | 103372-014 | HI32973-1135925-01 | Created | 32973 | Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen, Koncern IT | Internal Cabling Fibre trunk 48 pairs - GC Taastrup Hørskæ |  | Michael Kronbach Leth | ORD-2964 |  |  |  | 2025-04-02 | [5 empty] | 2025-05-28 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 103372-014_HI32973-1135925-01 | HI32973-1135925-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 100499-284-006 | 100499-284 | C30191-1103671-01 | In Process | 30191 | GlobalConnect AB (Mixed customers) | Global Optical Services - MMA01 (Malmö Campus) Västanvägen |  | Project Management Denmark | 67283-1 |  |  |  | 2021-07-13 | [5 empty] | 2021-08-10 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100499-284_C30191-1103671-01 | C30191-1103671-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 106630-025-009 | 106630-025 | C35811-1133748-01 | Created | 35811 | VIOS.dk A/S | PP.B WDM - Hans Hartvig Seedorffs Stræde 3 - TDC Vordingborg | Lars Neumann-Winther | Camilla Olesen | ORD-2336 |  |  |  | 2025-01-06 | 2025-06-02 |  |  | 2025-05-23 |  | 2025-04-07 |  | 2025-06-02 |  | New Sales | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 1 | Own with Digging | 106630-025_C35811-1133748-01 | C35811-1133748-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-02 | 0 |  |  | Torben Astrup Rasmussen
AX | Transmis | 103596-838-001 | 103596-838 | C35430-1099762-01 | In Process | 33186 | Globalconnect GmbH (Intercompany) | Internet IP Access (Corporate) 100 Mb/s Std. route - GC Hamb | Implementation Germany | Carole Dupont-Lavadoux | 62798-3 | 62798-3 |  |  | 2021-03-29 | 2021-11-12 |  |  |  |  | 2021-08-10 | 2021-04-15 |  |  | New Sales | 2021-11-12 | 2021-11-12 |  |  | Own OnNet | 103596-838_C35430-1099762-01 | C35430-1099762-01 |  |  |  |  | 0 | 2021-11-12 | 0
AX | Fiber | 106118-089-034 | 106118-089 | F35390-1129397-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129397-01 | F35390-1129397-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 106075-290-009 | 106075-290 | F35349-1134640-01 | In Process | 35349 | GlobalConnect A/S (Onefiber) | PP.D DF GC DRAG-OLT 2791 Dragør - DK ZE DRAG T0013 | Mathias Svare | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-2594 |  |  |  | 2025-02-07 | 2025-05-16 |  |  | 2025-04-25 |  | 2025-06-12 |  | 2025-05-14 |  | New Sales | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  | 1 | Own with Digging | 106075-290_F35349-1134640-01 | F35349-1134640-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0 |  |  | Mathias Svare
BO | Fiberforbindelse |  | 97010 | NKA-054993 | In Process | D77927 | Tønder Kommune | Tønder Kommune - WAN Udbud 2024 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lars Trap | 2024-07-10 | 2024-06-25 | 2024-09-02 |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-09-02 |  | New Sales | 2024-09-02 |  | Hostrupvej 28 A ST 6270 Tønder | 3rd Party | 3rd Party | 97010_NKA054993 | NKA054993 |  | 2024-09-13 00:00:00.000 |  |  | 0 | 2024-08-26 | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 97010 | NKA-055052 | In Process | D77927 | Tønder Kommune | Tønder Kommune - WAN Udbud 2024 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lars Trap | 2024-07-10 | 2024-06-25 | 2024-09-11 |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-11 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-09-11 |  | New Sales | 2024-09-11 |  | Nørrevej 43 6280 Højer | 3rd Party | 3rd Party | 97010_NKA055052 | NKA055052 |  | 2024-09-13 00:00:00.000 |  |  | 0 | 2024-08-26 | 0 | PP.C - OpenNet | 200 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 97010 | NKA-055055 | In Process | D77927 | Tønder Kommune | Tønder Kommune - WAN Udbud 2024 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lars Trap | 2024-10-03 | 2024-06-25 | 2024-12-02 | 2024-12-02 20:21:00.000 | 2024-12-02 20:21:00.000 | 2024-10-21 | 2024-12-02 | 2024-11-13 | 2024-11-05 | 2024-12-02 |  | New Sales | 2024-12-02 |  | (129) Ribevej 27 Egebæk Hviding 6760 Ribe | 3rd Party | 3rd Party | 97010_NKA055055 | NKA055055 |  | 2024-09-27 00:00:00.000 |  |  | 0 | 2024-11-13 | 0 | PP.C - OpenNet | 200 Mbps fiberforbindelse
AX | Transmis | 101442-031-001 | 101442-031 | C31408-1131198-01 | Created | 31408 | LEGO System A/S | IP Transit (Line) 100 Gb/s WDM Fully diverse route (Unmanage | Ahsan Siddiqui | Henrik Møller Fyhn | ORD-1631 |  |  |  | 2024-09-19 | 2025-06-06 |  |  |  |  | 2024-11-25 |  |  |  | Change | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  |  | Change | 101442-031_C31408-1131198-01 | C31408-1131198-01 |  |  | C31408-1098709-01 |  | 0 | 2025-06-06 | 0 |  |  | Bjarne Kjær
AX | Transmis | 106646-005-001 | 106646-005 | C35824-1136898-01 | Created | 35824 | CEGO A/S | Internet - Alfred Nobels Vej 27 9220 Aalborg Øst - 1 Gb/ |  |  | ORD-3175 |  |  |  | 2025-05-14 | [5 empty] | 2025-07-28 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 1 | Own with Digging | 106646-005_C35824-1136898-01 | C35824-1136898-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 106903-011-001 | 106903-011 | HR36020-1117651-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - GC Rønnede Gl. Næstvedvej 19 4683 Rønnede - Racks | Martin Fredberg | Kirsten Christensen | 81937-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-011_HR36020-1117651-01 | HR36020-1117651-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 100489-189-005 | 100489-189 | F30176-1130602-01 | In Process | 30176 | Danmarks Tekniske Universitet | Dark Fibre - Asiatisk Plads 2 1402 København K - Christians | Kenneth Alan Mejer | Michael Kronbach Leth | ORD-1420 |  |  |  | 2024-08-23 | 2025-06-30 |  |  | 2025-02-21 |  | 2024-11-13 |  | 2025-02-28 |  | New Sales | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  |  | Own OnNet | 100489-189_F30176-1130602-01 | F30176-1130602-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-30 | 0 |  |  | Kenneth Alan Mejer
BO | SKI |  | 82944 | NKA-003565 | In Process | D19590 | Kolding Kommune Rådhuset | SKI aftale - Kolding | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Lasse Berglund |  | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  |  | 2024-11-25 | 2022-09-27 |  |  | 2022-09-27 |  | Resign | 2022-09-27 |  | Arlavej 7 6070 Christiansfeld | Ingen Capex Category | Change | 82944_NKA003565 | NKA003565 |  | 2022-09-27 19:28:00.000 | 49706_NKA003565 |  | 0 |  | 0 |  | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460321
BO | SKI |  | 77973 | NKA-003645 | On Hold | D03880 | Horsens kommune | SKI - Migrering til SKI 50.46 + SD-WAN | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lasse Berglund | 2013-01-18 | 2022-01-28 | [5 empty] | 2013-03-15 |  |  |  | Change |  |  | Østergade 120 A 8700 Horsens | 3rd Party | Change | 77973_NKA003645 | NKA003645 | OH.CD |  | 13991_NKA003645 |  | 0 |  | 0 | OH.CD | 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460421
BO | SKI |  | 100602 | NKA-003815 | On Hold | D22190 | HELSINGØR KOMMUNE | SKI - Nyt redundant ben til NKA-003815 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss |  | 2024-11-28 |  | 2015-09-07 14:13:00.000 | 2015-09-07 14:14:00.000 | [6 empty] | Change |  |  | Birkedalsvej 27 3000 Helsingør | Ingen Capex Category | Change | 100602_NKA003815 | NKA003815 |  |  | 78081_NKA003815 |  | 0 |  | 0 |  | Nyopr af redundans fra separate POPs m forsk PEudstyr til internetforb -50460121
BO | SKI |  | 85895 | NKA-010681 | On Hold | D20350 | Statens IT | Batch SKI aftale - Statens IT | Bonnie Jensen | Bonnie Jensen |  |  | Louis Lütken | 2015-05-07 | 2023-02-14 | 2025-05-02 | 2015-05-19 10:24:00.000 | 2015-05-28 14:05:00.000 |  |  | 2015-07-03 |  | 2025-05-02 |  | Change | 2025-05-02 |  | Banestrøget 21 ST 2630 Taastrup | 30-50m | Change | 85895_NKA010681 | NKA010681 |  |  | 69747_NKA010681 |  | 0 | 2015-07-03 | 0 | PP.H.SKI ingen forbindelse til CPE,?? afventer kunden bekræfter en evt. opsigelse. | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121 | Matthias Felix Klarskov Illum
BO | Fiberforbindelse |  | 97303 | NKA-056354 | On Hold | D73011 | Team Olivia Danmark ApS | SmartConnect - WAN (Del 1 af 2) - Team Olivia | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Jesper Höilund Jensen | 2024-10-14 | 2024-09-23 | [5 empty] | 2025-01-24 | 2024-12-04 |  |  | New Sales |  |  | Holbækvej 205 A 4440 Mørkøv | 3rd Party | 3rd Party | 97303_NKA056354 | NKA056354 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Waiting Order Termination | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 101183 | NKA-057640 | On Hold | D78454 | BESS Frederiksværk I ApS | 100/100 Internet - EcoSolar ApS - 55.960985, 12.006926 & Strømmen 6 | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Philip Goetz Majgaard | 2024-12-06 | 2024-12-02 |  | 2024-12-09 12:24:00.000 | 2024-12-18 14:12:00.000 |  |  | 2025-02-07 |  |  |  | New Sales |  |  | Strømmen 6 9400 Nørresundby | On-net | Own OnNet | 101183_NKA057640 | NKA057640 | OH.OT |  |  |  | 0 | 2025-02-07 | 0 | OH.OT | 100 Mbps fiberforbindelse | Rasmus Kabel Mollerup
BO | Fiberforbindelse |  | 101070 | NKA-057738 | On Hold | D49100 | AS3 A/S | Datacom - Internetforbindelser til Nordiske lokationer | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Lyngby Hovedgade 10 B 1 2800 Kongens Lyngby | On-net | Own OnNet | 101070_NKA057738 | NKA057738 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - afventer leveringsdato | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 101070 | NKA-057759 | On Hold | D49100 | AS3 A/S | Datacom - Internetforbindelser til Nordiske lokationer | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Hasselager Centervej 35 8260 Viby J | 30-50m | Own with Digging | 101070_NKA057759 | NKA057759 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - afventer leveringsdato | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | SKI |  | 101567 | NKA-057946 | In Process | D20350 | Statens IT | SKI - 10Gbit netværksforbindelse - TRM-BYGST - Kalvebod Brygge 47 1560 København V | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss | 2024-12-20 | 2024-12-18 | 2025-05-13 | 2025-02-07 13:04:00.000 | 2025-02-14 13:47:00.000 | 2025-04-07 | 2025-05-13 | 2025-03-04 | 2025-05-08 | 2025-05-13 |  | New Sales | 2025-05-13 |  | Kalvebod Brygge 47 1560 København V | On-net | Own OnNet | 101567_NKA057946 | NKA057946 |  | 2025-05-13 00:00:00.000 |  |  | 0 | 2025-03-28 | 0 |  | 10 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121 | Stine Kildegaard Kristensen
BO | Fiberforbindelse |  | 101097 | NKA-058219 | On Hold | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - Internetforbindelser til DAO 365 A/S | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | Tranevej 25 KL 2400 København NV | 15-30m | Own with Digging | 101097_NKA058219 | NKA058219 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - DAO | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102390 | NKA-058250 | In Process | D78533 | Labelless Media ApS |  | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Michel Daniel Kracun | 2025-04-03 | 2025-01-30 | 2025-05-16 | 2025-04-03 15:31:00.000 | 2025-04-09 06:40:00.000 | 2025-05-09 |  | 2025-05-09 |  | 2025-05-16 |  | Change | 2025-05-16 |  | Vesterå 14 A ST 9000 Aalborg | On-net | Change | 102390_NKA058250 | NKA058250 |  |  | 101484_NKA058250 |  | 0 | 2025-05-09 | 0 | CH.EC | 1 Gbps fiberforbindelse SDx | Rasmus Kabel Mollerup
BO | Mobil Link |  | 98610 | NML-056541 | In Process | D77980 | I/S Ugebladsdistribution |  | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Nikolaj Zeljko Miseljic | 2024-10-08 | 2024-09-30 | 2025-02-17 |  |  | 2024-11-25 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2025-02-21 | 2024-11-29 |  | New Sales | 2024-11-29 | 2025-02-17 | Helgeshøj Alle 38 2630 Taastrup | 3rd Party | 3rd Party | 98610_NML056541 | NML056541 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP:B | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 103271 | NML-059752 | On Hold | D02450 | KMD A/S | ISP til alle adresser + 4G - V2 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Henrik Egedal Kristensen |  | 2025-03-12 | [9 empty] | New Sales |  |  | Hedeager 44 8200 Aarhus N | 3rd Party | 3rd Party | 103271_NML059752 | NML059752 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 104899 | NML-060055 | In Process | D71962 | Cadesign Base A/S | AART Århus | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Michell Vester | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-06-13 |  |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-06 | 2025-04-09 | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 |  | Kalkværksvej 16 18 8000 Aarhus C | 3rd Party | 3rd Party | 104899_NML060055 | NML060055 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.ON | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 105329 | NML-060535 | In Process | D78908 | Najell Denmark ApS | solgt 1 gbit | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Kean Wrist | 2025-05-02 | 2025-04-29 |  |  |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-20 |  |  |  | New Sales |  |  | Gammel Kongevej 145 1850 Frederiksberg C | 3rd Party | 3rd Party | 105329_NML060535 | NML060535 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.ON | Mobil Link
BO | EPL |  | 105602 | NNI-013284 | In Process | D20060 | Norlys Digital A/S | H P Christensensvej 1, bygning 4, 3000 Helsingør | Camilla Olesen | Camilla Olesen |  |  | Henrik Egedal Kristensen | 2016-03-17 | 2025-05-12 | 2025-07-04 | 2016-04-26 15:35:00.000 | 2016-04-26 15:36:00.000 |  |  |  |  | 2025-07-04 |  | Change | 2025-07-04 |  | Hulskovvej 72 6000 Kolding | Ingen Capex Category | Change | 105602_NNI013284 | NNI013284 |  |  | 104358_NNI013284 |  | 0 |  | 0 | CA.ON | EPL Fleksibel Rute - VLAN
BO | Fiberforbindelse |  | 93095 | NKA-052440 | In Process | D75034 | Imerco A/S | Connectivity Fiber 100/100 Mbit internet - 56 butikker | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2023-12-21 | 2025-05-30 | [6 empty] | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Bredgade 32 7400 Herning | Ingen Capex Category | Own OnNet | 93095_NKA052440 | NKA052440 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.A | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Interne produkter |  | 88172 | NML-048924 | On Hold | D30820 | I/S VESTFORBRÆNDING | SKI - Migrering | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2023-11-09 | 2023-06-30 | [6 empty] | 2024-06-27 |  |  | New Sales |  |  | Energivej 44 2750 Ballerup | 3rd Party | 3rd Party | 88172_NML048924 | NML048924 | OH.DS |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.DS - OH.OT ; ADM - Ny forbindelse (CN119140) - Skal have en intern flytning grundet flyt af HX | 4/5G failover til netværks- og internetforb. MPLS og Internet (B2B) - 50460121
AX | Transmis | 101174-010-008 | 101174-010 | C31138-1130921-01 | Created | 31138 | Lokaltog A/S | PP.A Jumbo frames | Ahsan Siddiqui | Camilla Villumsen Kaimer | ORD-1500 |  |  |  | 2024-09-01 | 2025-05-23 |  |  | 2025-05-23 |  | 2024-11-07 |  | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  |  | Own OnNet | 101174-010_C31138-1130921-01 | C31138-1130921-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0
AX | Transmis | 103596-844-011 | 103596-844 | C35441-1100562-01 | On Hold | 33186 | Globalconnect GmbH (Intercompany) | Managed SD-WAN Add-on - Sankt Nicolai-Straße 5 25980 Sylt - | André Döpfner | André Döpfner | 64497-3 | 64497-3 |  |  | 2021-04-14 | 2023-06-30 |  |  |  |  | 2021-08-20 |  | 2021-08-03 |  | New Sales | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | Own OnNet | 103596-844_C35441-1100562-01 | C35441-1100562-01 | Awaiting Customer |  |  |  | 0 | 2023-06-30 | 0
AX | Fiber | 100489-187-003 | 100489-187 | F30176-1129806-01 | In Process | 30176 | Danmarks Tekniske Universitet | PP.B: DF - Bredgade 40 - Slotsholmsgade 10 | Thomas Rønne Massesson | Michael Kronbach Leth | 96890-3 |  |  |  | 2024-07-08 | 2025-06-06 |  |  | 2025-04-11 |  | 2024-09-25 |  | 2025-04-18 |  | New Sales | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  |  | Own OnNet | 100489-187_F30176-1129806-01 | F30176-1129806-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-06 | 0 |  |  | Thomas Rønne Massesson
AX | Fiber | 106118-089-008 | 106118-089 | F35390-1129371-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129371-01 | F35390-1129371-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Housing | 104094-011-033 | 104094-011 | HR33647-1135377-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135377-01 | HR33647-1135377-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 106418-544-001 | 106418-544 | C30981-1128347-01 | On Hold | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | PP.C EPL Flex - Ruosilantie 10 00390 Helsinki - Hør 5 |  | Camilla Villumsen Kaimer | 94362-1 |  |  |  | 2024-05-28 | 2024-08-02 |  |  |  |  | 2024-05-31 |  |  |  | New Sales | 2024-08-02 | 2024-08-02 |  |  | Own OnNet | 106418-544_C30981-1128347-01 | C30981-1128347-01 | Awaiting Customer |  |  |  | 0 | 2024-08-02 | 0
BO | Forbindelser Add-on |  | 103403 | NKA-021775 | In Process | D16430 | Kræftens Bekæmpelse | Ekstra MAC til OpenNet project grundet nedbrud hos kunden | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Caspar Strandberg |  | 2025-03-07 | 2025-03-09 |  |  |  | 2025-03-09 | 2024-10-16 | 2025-03-09 | 2025-03-09 |  | Change | 2025-03-09 |  | Søndergade 7 6200 Aabenraa | Ingen Capex Category | Change | 103403_NKA021775 | NKA021775 |  | 2025-03-11 00:00:00.000 | 98603_NKA021775 |  | 0 | 2024-10-16 | 0 |  | Ekstra MAC adresser pr. 100 stk.
BO | Managed SD-WAN |  | 102414 | NSW-044186 | In Process | D02100 | Elis Danmark A/S | ELIS migrering | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Bjarke Bo Johnsen |  | 2025-04-30 | [9 empty] | Change |  |  | Stålvej 2 6000 Kolding | Ingen Capex Category | Change | 102414_NSW044186 | NSW044186 |  |  | 96463_NSW044186 |  | 0 |  | 0 |  | Managed SD-WAN 200 Mbps
BO | Managed SD-WAN |  | 102414 | NSW-044197 | In Process | D02100 | Elis Danmark A/S | ELIS migrering | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Bjarke Bo Johnsen |  | 2025-04-30 | [9 empty] | Change |  |  | Dronningholmsvej 52 5700 Svendborg | Ingen Capex Category | Change | 102414_NSW044197 | NSW044197 |  |  | 96463_NSW044197 |  | 0 |  | 0 |  | Managed SD-WAN 200 Mbps
BO | Managed SD-WAN |  | 102414 | NSW-044170 | In Process | D02100 | Elis Danmark A/S | ELIS migrering | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Bjarke Bo Johnsen |  | 2025-04-30 | [9 empty] | Change |  |  | Hørskætten 6 C 2630 Tåstrup | Ingen Capex Category | Change | 102414_NSW044170 | NSW044170 |  |  | 96463_NSW044170 |  | 0 |  | 0 |  | Managed SD-WAN 2 Gbps
BO | Managed SD-WAN |  | 87898 | NSW-049288 | On Hold | D69250 | Sol og Strand Feriehusudlejning A/S | Sol & Strand, Managed SD-WAN hovedaftale | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Miriam Carling |  | 2023-07-13 | [6 empty] | 2024-08-19 |  |  | New Sales |  |  | Ørstedsgade 9 5900 Rudkøbing | Ingen Capex Category | Own OnNet | 87898_NSW049288 | NSW049288 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.Z | Managed SD-WAN 100 Mbps
BO | SKI |  | 89347 | NSW-049644 | In Process | D19850 | Stevns Kommune | SKI 50.46 Tillæg til aftale | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2023-08-21 | [9 empty] | New Sales |  |  | Rådhuspladsen 4 4660 Store Heddinge | Ingen Capex Category | Own OnNet | 89347_NSW049644 | NSW049644 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Opsigelse under implementering: [89347, Stevns Kommune, NKA-047327 & NKA-047328 & NSW-049644 & NMA-049645] | Tillæg for 10 Gbps Netværksforbindelse som SD-WAN - 50460221
BO | SmartFiber |  | 98194 | NSW-056871 | On Hold | D78262 | Vuffeli ApS | solgt 500 mbit smart inkl wifi - | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Kean Wrist |  | 2024-10-22 | [9 empty] | New Sales |  |  | Kattesundet 4 2 1458 København K | Ingen Capex Category | Own OnNet | 98194_NSW056871 | NSW056871 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - PP.N | SmartFiber 500 Mbps
BO | SmartFiber |  | 102345 | NSW-058615 | On Hold | D78608 | Coresearch Vision A/S | spin:26885 | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | William Rikard Bagge Chang |  | 2025-01-24 | [9 empty] | New Sales |  |  | Guldbergsgade 3 2200 København N | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102345_NSW058615 | NSW058615 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP:N | SmartFiber 500 Mbps
BO | Managed SD-WAN |  | 102649 | NSW-060163 | In Process | D78849 | Abc Lavpris Hovedkontor | Connectivity 100Mbit SDwan all | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-03-31 | [9 empty] | New Sales |  |  | Aftensang 6 6040 Egtved | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102649_NSW060163 | NSW060163 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | D.S - Awaiting Sales | Managed SD-WAN 100 Mbps
BO | SmartFiber |  | 101934 | NSW-060094 | In Process | D38570 | BRUUN & STENGADE A/S |  | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Amel Voloder |  | 2025-03-31 | 2025-05-12 | [5 empty] | 2025-05-09 | 2025-05-12 |  | New Sales | 2025-05-12 |  | Sankt Annæ Plads 11 3 1250 København K | Ingen Capex Category | Own OnNet | 101934_NSW060094 | NSW060094 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | SmartFiber 1 Gbps
AX | Fiber | 106118-089-085 | 106118-089 | F35390-1129451-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129451-01 | F35390-1129451-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 106118-089-043 | 106118-089 | F35390-1129409-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129409-01 | F35390-1129409-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 107333-007-020 | 107333-007 | C36394-1136398-01 | Created | 36394 | TikTok Norway AS | Optical Protection Switching |  | Jonas Mørkeberg | ORD-3073 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-08-29 |  |  |  |  | 2025-07-14 |  |  |  | New Sales | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  |  | Own OnNet | 107333-007_C36394-1136398-01 | C36394-1136398-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-08-29 | 0
BO | Sort fiber |  | 98150 | NSF-059243 | In Process | D01450 | FOA Fag og Arbejde |  | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Caspar Strandberg | 2025-03-10 | 2025-03-03 |  | 2025-05-07 07:36:00.000 |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-03-03 |  |  | New Sales |  |  | Hørskætten 6 C 2630 Tåstrup | over 50m | Own with Digging | 98150_NSF059243 | NSF059243 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-06 | 0 |  | Sort Fiber (par) | Zaim Busuladzic
BO | Sort fiber |  | 102754 | NSF-059199 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Nybrovej 80 - Hagedornsvej 1 - 2*18 DF par | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-05 | 2025-02-28 | 2025-06-06 | 2025-04-02 10:43:00.000 | 2025-04-02 10:43:00.000 | 2025-05-09 |  | 2025-05-16 | 2025-02-28 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Nybrovej 80 2820 Gentofte | over 50m | Own with Digging | 102754_NSF059199 | NSF059199 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0 |  | Sort Fiber (par) | Mads Gosvig Hansen
BO | Sort fiber |  | 102754 | NSF-059200 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Nybrovej 80 - Hagedornsvej 1 - 2*18 DF par | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-05 | 2025-02-28 | 2025-06-06 | 2025-04-02 13:30:00.000 | 2025-04-02 13:30:00.000 |  |  |  | 2025-02-28 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Nybrovej 80 2820 Gentofte | over 50m | Own with Digging | 102754_NSF059200 | NSF059200 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Sort Fiber (par) | Mads Gosvig Hansen
BO | Sort fiber |  | 102754 | NSF-059205 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Nybrovej 80 - Hagedornsvej 1 - 2*18 DF par | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-05 | 2025-02-28 | 2025-06-06 | 2025-04-02 10:50:00.000 | 2025-04-02 10:50:00.000 | 2025-05-09 |  | 2025-05-16 | 2025-02-28 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Nybrovej 80 2820 Gentofte | over 50m | Own with Digging | 102754_NSF059205 | NSF059205 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0 |  | Sort Fiber (par) | Mads Gosvig Hansen
BO | Sort fiber |  | 102754 | NSF-059184 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Nybrovej 80 - Hagedornsvej 1 - 2*18 DF par | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-05 | 2025-02-28 | 2025-06-06 | 2025-04-02 11:00:00.000 | 2025-04-02 11:00:00.000 | 2025-05-09 |  |  | 2025-02-28 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Nybrovej 80 2820 Gentofte | over 50m | Own with Digging | 102754_NSF059184 | NSF059184 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Sort Fiber (par) | Mads Gosvig Hansen
AX | Housing | 104094-010-005 | 104094-010 | HP33647-1132544-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Housing - GC Taastrup Hørskætten 12 Hall unspecified 2630 T | Kawa Amjadi | Casper Scheil Gjerlev | ORD-2076 |  |  |  | 2024-11-21 | [5 empty] | 2025-05-07 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-010_HP33647-1132544-01 | HP33647-1132544-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Kawa Amjadi
AX | Housing | 106903-003-013 | 106903-003 | HP36020-1117589-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - GC Odense 1 Blangstedgårdsvej 8 5220 Odense SØ - | Mark Kjærulff Kvejborg | Kirsten Christensen | 81928-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-003_HP36020-1117589-01 | HP36020-1117589-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Mark Kjærulff Kvejborg
BO | Managed LAN |  | 92193 | NBM-052309 | On Hold | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP_5270 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2023-12-21 | [9 empty] | New Sales |  |  | Karlavej 1 5270 Odense N | Ingen Capex Category | Own OnNet | 92193_NBM052309 | NBM052309 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Waiting Order Termination | Managed LAN
BO | Fiberforbindelse |  | 101288 | NKA-058313 | In Process | D30650 | Jem & Fix A/S | New skabelon | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2025-01-10 | 2025-05-16 |  |  |  | 2025-05-02 | 2025-02-04 |  | 2025-05-16 |  | New Sales | 2025-05-16 |  | Skibsåsen 50 4636 Kristiansand Norway | 3rd Party | 3rd Party | 101288_NKA058313 | NKA058313 |  | 2025-05-02 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 | PP.C - j&f-NO-820 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 103140 | NKA-059149 | In Process | D78720 | VESTBO MEDICAL V/JØRGEN VESTBO | solgt SF - SPIN 27498 | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Kean Wrist | 2025-03-20 | 2025-02-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | Indertoften 10 3 2720 Vanløse | On-net | Own OnNet | 103140_NKA059149 | NKA059149 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.ON | 100 Mbps fiberforbindelse SDx | Christian Ravnsmed Hedemand Bøgeskov
BO | Fiberforbindelse |  | 102860 | NKA-059261 | On Hold | D02220 | Cimbria A/S | Opgradering til 5G Internet og 1G MPLS | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2025-03-04 |  | 2025-04-08 14:22:00.000 | 2025-03-06 07:52:00.000 | [6 empty] | New Sales |  |  | Fårtoftvej 22 7700 Thisted | 3rd Party | 3rd Party | 102860_NKA059261 | NKA059261 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 10 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 103119 | NKA-059269 | In Process | D76251 | Viborg Kommune | OpenNet migreringsprojektet med Norlys | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Henrik Bech Andersen |  | 2025-03-04 | 2025-07-01 |  |  | 2025-06-17 |  |  |  | 2025-07-01 |  | New Sales | 2025-07-01 |  | Gl. Randersvej 35 8800 Viborg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 103119_NKA059269 | NKA059269 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #OpenNetMigrate# | 500 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059309 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-07-25 | [6 empty] | 2025-07-25 |  | New Sales | 2025-07-25 |  | Amager Landevej 42 2770 Kastrup | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059309 | NKA059309 |  | 2025-05-12 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059319 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-08-08 | [6 empty] | 2025-08-08 |  | New Sales | 2025-08-08 |  | Banegårdsgade 30 8300 Odder | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059319 | NKA059319 |  | 2025-05-07 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059333 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester | 2025-04-22 | 2025-03-06 | 2025-05-23 | 2025-04-22 14:12:00.000 | 2025-04-23 18:04:00.000 | 2025-05-16 |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Carl Blochs Gade 89 8000 Aarhus C | On-net | Own OnNet | 102937_NKA059333 | NKA059333 |  | 2025-05-01 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse | Torben Astrup Rasmussen
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059364 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester | 2025-03-24 | 2025-03-06 | 2025-05-23 | 2025-03-27 08:56:00.000 | 2025-04-15 13:37:00.000 | 2025-05-09 |  | 2025-05-16 | 2025-05-01 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Frijsenborgvej 5 8240 Risskov | On-net | Own OnNet | 102937_NKA059364 | NKA059364 |  | 2025-05-01 00:00:00.000 |  |  | 0 | 2025-05-09 | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse | Per Thøgersen
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059401 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Kongelundsvej 479 2770 Kastrup | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059401 | NKA059401 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059407 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Lillevangsvej 48 2670 Greve | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059407 | NKA059407 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059414 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Marius Jensens Vej 1 B 7800 Skive | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059414 | NKA059414 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059433 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-05-23 | [6 empty] | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Østerbakken 71 7700 Thisted | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059433 | NKA059433 |  | 2025-05-05 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059463 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Stationstorvet 14 2620 Albertslund | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059463 | NKA059463 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059476 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Thomas Poulsens Allé 10 7430 Ikast | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059476 | NKA059476 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059560 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Centerpassagen 5 6400 Sønderborg | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059560 | NKA059560 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059561 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-06-20 | [6 empty] | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Fr. d. 7's Gade 38 6600 Vejen | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059561 | NKA059561 |  | 2025-05-07 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059585 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-06-20 | [6 empty] | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Torveporten 8 2500 Valby | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059585 | NKA059585 |  | 2025-05-08 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059610 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | A C Hansensvej 2 A 3600 Frederikssund | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059610 | NKA059610 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 103631 | NKA-059905 | In Process | D78792 | Frøslev Træ A/S | Connectivity with 4G failover - Frøslev Træ ( Total solution ) | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Jannik Uhrskov Kjærsholm |  | 2025-03-24 | [9 empty] | New Sales |  |  | Hermesvej 25 A 6330 Padborg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 103631_NKA059905 | NKA059905 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.LL | 200 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 103691 | NKA-059916 | In Process | D73503 | SOLAR A/S | Flyt af SDWAN til nyt DC , Ny Moesgårdvej 61, 8270 Højbjerg, samt gentegning at Niels Bohrs Vej 35, 8660 Skanderborg | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Caspar Strandberg | 2025-04-10 | 2025-03-24 | 2025-06-06 | 2025-04-14 10:10:00.000 | 2025-05-05 13:11:00.000 | 2025-05-30 |  |  |  | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Ny Moesgårdvej 61 8270 Højbjerg | On-net | Own OnNet | 103691_NKA059916 | NKA059916 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-06 | 0 | PP.B | 1 Gbps fiberforbindelse SDx | Torben Astrup Rasmussen
BO | Fiberforbindelse |  | 104731 | NKA-060339 | In Process | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP - Ny butik - Brugsen Holmsland (Flytning) | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2025-04-10 | [9 empty] | New Sales |  |  | Klostervej 6 6950 Ringkøbing | Ingen Capex Category | Own OnNet | 104731_NKA060339 | NKA060339 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059307 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-07-25 | [6 empty] | 2025-07-25 |  | New Sales | 2025-07-25 |  | Amager Landevej 244 2770 Kastrup | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059307 | NKA059307 |  | 2025-04-16 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 105120 | NKA-060402 | In Process | D78880 | ConXus A/S | JEUDAN JEUDAN JEUDAN JEUDAN løngangstræde 20 - 100/100 SF | Line Skov | Line Skov |  |  | Jeppe Himmelstrup | 2025-04-22 | 2025-04-16 | 2025-05-23 | 2025-04-23 12:00:00.000 | 2025-04-24 09:32:00.000 | 2025-05-16 |  | 2025-05-23 | 2025-05-08 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Løngangstræde 20 3 1468 København K | On-net | Own OnNet | 105120_NKA060402 | NKA060402 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 | Jeudan - Smart Fiber | 100 Mbps fiberforbindelse SDx | Janus Mutua Andersen
AX | Fiber | 106118-091-042 | 106118-091 | F35390-1129581-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Stilling Niels Bohrs Vej 19 8660 | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129581-01 | F35390-1129581-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Housing | 106506-003-014 | 106506-003 | HP35702-1136568-01 | Created | 35702 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Reports PowerApp Consumption Report - GC Aarhus South Agerba |  | Andreas Niss | ORD-3096 |  |  |  | 2025-04-29 | [5 empty] | 2025-06-18 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106506-003_HP35702-1136568-01 | HP35702-1136568-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-089-096 | 106118-089 | F35390-1129462-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129462-01 | F35390-1129462-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Fiberforbindelse |  | 105285 | NKA-060436 | In Process | D78882 | Chatservice ApS |  | Line Skov | Line Skov |  |  | Jeppe Himmelstrup | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-06-13 | 2025-05-08 15:44:00.000 | 2025-05-13 08:09:00.000 | 2025-06-06 |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 |  | Lyngbyvej 20 2100 København Ø | On-net | Own OnNet | 105285_NKA060436 | NKA060436 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-13 | 0 | CA.ON | 100 Mbps fiberforbindelse | Mathias Svare
BO | Fiberforbindelse |  | 105388 | NKA-060468 | On Hold | D78893 | Ingeniør Huse A/S | Fiber internet 1 g | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Ole Høholt Noesgaard |  | 2025-04-25 | [9 empty] | New Sales |  |  | Liseborgvej 49 8800 Viborg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 105388_NKA060468 | NKA060468 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | OpenNet | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 105410 | NKA-060549 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale - ny grundet ændring af adresse | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-04-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Apotekervej 19 4180 Sorø | 3rd Party | 3rd Party | 105410_NKA060549 | NKA060549 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 104749 | NKA-060571 | In Process | D78902 | Zurface A/S | Absacon IT : 6 adresser 2x mobillink | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Brian Haahr Hingelberg Johnsen | 2025-05-08 | 2025-05-02 | [5 empty] | 2025-06-27 |  |  |  | New Sales |  |  | Havnegade 4 8000 Aarhus C | On-net | Own OnNet | 104749_NKA060571 | NKA060571 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.ON | 100 Mbps fiberforbindelse | Torben Astrup Rasmussen
BO | Fiberforbindelse |  | 105420 | NKA-060619 | In Process | D41860 | Andersen-Andersen ApS |  | Line Skov | Line Skov |  |  | Amel Voloder | 2025-05-08 | 2025-05-06 | [5 empty] | 2025-06-27 |  |  |  | New Sales |  |  | Christians Brygge 28 1559 København V | On-net | Own OnNet | 105420_NKA060619 | NKA060619 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.ON | 100 Mbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 105602 | NKA-060706 | In Process | D20060 | Norlys Digital A/S | H P Christensensvej 1, bygning 4, 3000 Helsingør | Camilla Olesen | Camilla Olesen |  |  | Henrik Egedal Kristensen | 2025-05-13 | 2025-05-12 | 2025-07-04 | [6 empty] | 2025-07-04 |  | New Sales | 2025-07-04 |  | H. P. Christensensvej 1 3000 Helsingør | On-net | Own OnNet | 105602_NKA060706 | NKA060706 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-04 | 0 | CA.ON | 1 Gbps fiberforbindelse | Mads Gosvig Hansen
BO | Fiberforbindelse |  | 105625 | NKA-060745 | In Process | D73361 | Danske Olieberedskabslagre |  | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2025-05-14 | [9 empty] | New Sales |  |  | Juelsmindevej 18 4400 Kalundborg | 3rd Party | 3rd Party | 105625_NKA060745 | NKA060745 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse
AX | Housing | 103372-015-031 | 103372-015 | HR32973-1136024-01 | Created | 32973 | Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen, Koncern IT | Rackspace Footprint excl. rack, other size - GC Taastrup Hør |  | Jonatan Hastrup Jørnsgård | ORD-2989 |  |  |  | 2025-04-07 | [5 empty] | 2025-06-02 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 103372-015_HR32973-1136024-01 | HR32973-1136024-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 100999-022-013 | 100999-022 | C30963-1098086-01 | On Hold | 30963 | Scandlines Danmark ApS | EPL 1 Gb/s - Am Kühlturm 1 18147 Rostock - GC Taastrup Hørs | Valentin Dumitru Curtianu | Mette Vinther | 58246-5 |  |  |  | 2021-01-05 | 2022-09-01 |  |  |  |  | 2021-03-15 |  | 2022-08-01 |  | Change | 2022-09-01 | 2022-09-01 |  |  | Change | 100999-022_C30963-1098086-01 | C30963-1098086-01 | Other |  | C30963-1015553-01 |  | 0 | 2022-09-01 | 0
AX | Fiber | 106075-315-021 | 106075-315 | F35349-1136161-01 | In Process | 35349 | GlobalConnect A/S (Onefiber) | DF.WD ZE DF pair - GC Smørum SMOR1-OLT 2765 - Manhole (DK | Stephen Andersen | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-3013 |  |  |  | 2025-04-10 | 2025-06-13 |  |  | 2025-06-06 |  | 2025-07-02 |  | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 | 2025-06-13 |  | 1 | Own with Digging | 106075-315_F35349-1136161-01 | F35349-1136161-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-13 | 0 |  |  | Stephen Andersen
AX | Transmis | 106740-008-002 | 106740-008 | C35898-1136682-01 | Created | 35898 | FINN FROGNE A/S | CA.ON Internet GC Taastrup Hørskætten 3 2630 Taastrup 2 Gb/s | Implementation PM Denmark | Shazia Mobin | ORD-3122 |  |  |  | 2025-05-05 | 2025-06-27 |  |  | 2025-06-27 |  | 2025-06-25 |  | 2025-06-27 |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Own OnNet | 106740-008_C35898-1136682-01 | C35898-1136682-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0
AX | Fiber | 107101-006-001 | 107101-006 | F36205-1130134-01 | In Process | 36205 | INFRASTRUKTURSELSKABET LJ A/S | Fibre Pair Access - 4600 Køge - LT Køge Relæhus 4600 Køg | Stine Kildegaard Kristensen | Mette Vinther | 96853-1 |  |  |  | 2024-07-23 | 2025-08-29 |  |  | 2025-08-22 |  | 2024-09-10 |  | 2025-08-29 |  | New Sales | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  |  | Own OnNet | 107101-006_F36205-1130134-01 | F36205-1130134-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-08-29 | 0 |  |  | Stine Kildegaard Kristensen
AX | Transmis | 106496-012-001 | 106496-012 | C35697-1136317-01 | Created | 35697 | Schou Company A/S | CA.WD JU IPA - Andreas Schous Vej 63 6000 Kolding - 1 Gb/ | Implementation PM Denmark | Henrik Møller Fyhn | ORD-3053 |  |  |  | 2025-04-16 | 2025-07-18 |  |  |  |  | 2025-07-09 |  |  |  | New Sales | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  | 375 | Own with Digging | 106496-012_C35697-1136317-01 | C35697-1136317-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-18 | 0 |  |  | Simon Ørum Albertsen
AX | Housing | 106118-090-049 | 106118-090 | HP35390-1129512-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Housing - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogense - Power Fe | Martin Fredberg | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HP35390-1129512-01 | HP35390-1129512-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Service |  | 97527 | NKA-023241 | On Hold | D23970 | Københavns Kommune | Udskiftning af CPE'er | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2024-07-12 | [9 empty] | Change |  |  | Hørskætten 5 2630 Taastrup | Ingen Capex Category | Change | 97527_NKA023241 | NKA023241 |  |  | 93334_NKA023241 |  | 0 |  | 0 |  | Skift af CPE med tekniker
AX | Fiber | 106075-290-003 | 106075-290 | F35349-1134634-01 | In Process | 35349 | GlobalConnect A/S (Onefiber) | PP.D DF GC DRAG-OLT 2791 Dragør - DK ZE DRAG T0013 | Mathias Svare | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-2594 |  |  |  | 2025-02-07 | 2025-05-16 |  |  | 2025-04-25 |  | 2025-06-12 |  | 2025-05-14 |  | New Sales | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  | 1 | Own with Digging | 106075-290_F35349-1134634-01 | F35349-1134634-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0 |  |  | Mathias Svare
BO | SKI |  | 94451 | NKA-021361 | In Process | D19800 | Kalundborg kommune | SKI - Opgradering til 500Mbit + tilføjelse af 100Mbit logisk internet (Stor bestilling af den 12/02-2024) | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2017-08-25 | 2024-03-05 | [9 empty] | Change |  |  | Røsnæsvej 69 B 1 4400 Kalundborg | 3rd Party | Change | 94451_NKA021361 | NKA021361 |  |  | 85794_NKA021361 |  | 0 | 2017-11-15 | 0 | SKI - Skift CPE | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460221
AX | Fiber | 105701-054-003 | 105701-054 | F35088-1133102-01 | Created | 35088 | Altibox Carrier AS | Long Haul Fibre Pair - IP-Only Dingle 52 52 SEMUD0001 450 5 |  | Trine Anker Monberg | ORD-2172 |  |  |  | 2024-12-04 | [5 empty] | 2025-03-12 |  |  |  | Change |  |  |  |  | Change | 105701-054_F35088-1133102-01 | F35088-1133102-01 |  |  | F35088-1095590-01 |  | 0 |  | 0 |  |  | Trine Anker Monberg
AX | Fiber | 106118-091-024 | 106118-091 | F35390-1129563-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Stilling Niels Bohrs Vej 19 8660 | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129563-01 | F35390-1129563-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Housing | 104094-012-007 | 104094-012 | HR33647-1135465-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2864 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-012_HR33647-1135465-01 | HR33647-1135465-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 104094-012-005 | 104094-012 | HP33647-1135463-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Metered Power - GC Taastrup Hørskætten 12 Hall unspecified |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2864 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-012_HP33647-1135463-01 | HP33647-1135463-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 103973-004-003 | 103973-004 | C33538-1134611-01 | Created | 33538 | Finans Danmark | PP.C EPL De Meeûssquare 23 1000 Brussel Amaliegade 7 1256 Kø | Ahsan Siddiqui | Shazia Mobin | ORD-2585 |  |  |  | 2025-02-06 | 2025-05-30 |  |  | 2025-05-26 |  | 2025-04-29 | 2025-04-09 | 2025-05-30 |  | Change | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | 1 | Change | 103973-004_C33538-1134611-01 | C33538-1134611-01 |  |  | C33538-1089884-01 |  | 0 | 2025-05-30 | 0 |  |  | Shazia Mobin
AX | Transmis | 107349-014-002 | 107349-014 | C36415-1136194-01 | Created | 36415 | Vodafone Limited UK | CA,WD IP subnet /29 (8 pcs.) - Scandiavej 5 8670 | Valentin Dumitru Curtianu | Camilla Olesen | ORD-3026 |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-06-13 |  |  | 2025-06-06 |  | 2025-07-03 |  | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 | 2025-06-13 |  |  | Own OnNet | 107349-014_C36415-1136194-01 | C36415-1136194-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-13 | 0
AX | Transmis | 100869-304-001 | 100869-304 | B30832-1124927-01 | Created | 30832 | GlobalConnect A/S (Gigacontent A/S) | PA16 Århus Domkirke (ARHU T0255) | Jan Ingemann Pedersen | Shazia Mobin |  |  |  |  | 2024-01-19 | [9 empty] | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100869-304_B30832-1124927-01 | B30832-1124927-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 100453-1193-0039 | 100453-1193 | C30111-1134329-01 | Created | 30111 | Telenor A/S | 3P Ethernet Access - Bistrupvej 1 3460 Birkerød-GC Taastrup | Ahsan Siddiqui | Mette Vinther | ORD-2518 |  |  |  | 2025-01-28 | 2025-08-14 |  |  |  |  | 2025-04-20 | 2025-03-13 |  |  | New Sales | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  |  | 3rd Party | 100453-1193_C30111-1134329-01 | C30111-1134329-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-08-14 | 0
AX | Fiber | 100489-195-001 | 100489-195 | F30176-1135247-01 | Created | 30176 | Danmarks Tekniske Universitet | Dark Fibre - Blegdamsvej 3B 2200 København N - Philip De La | Mads Gosvig Hansen | Michael Kronbach Leth | ORD-2815 |  |  |  | 2025-03-12 | 2025-06-30 |  |  |  |  | 2025-06-01 |  |  |  | New Sales | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  |  | Own OnNet | 100489-195_F30176-1135247-01 | F30176-1135247-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-30 | 0 |  |  | Mads Gosvig Hansen
AX | Transmis | 107333-007-033 | 107333-007 | C36394-1136411-01 | Created | 36394 | TikTok Norway AS | Optical Wavelength - Mariehällsvägen 36 16865 Bromma - Jeri |  | Jonas Mørkeberg | ORD-3073 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-08-29 |  |  |  |  | 2025-07-14 |  |  |  | New Sales | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  |  | Own OnNet | 107333-007_C36394-1136411-01 | C36394-1136411-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-08-29 | 0
AX | Housing | 104094-011-037 | 104094-011 | HR33647-1135381-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135381-01 | HR33647-1135381-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-091-064 | 106118-091 | F35390-1129603-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Hern | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129603-01 | F35390-1129603-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Fiberforbindelse |  | 75314 | NKA-037311 | On Hold | D74810 | Realmæglerne Fredensborg ApS | 200/200 SmartFiber - Realmæglerne Fredensborg ApS - Slotsgade 25 | Line Skov | Line Skov |  |  | Philip Goetz Majgaard | 2021-09-22 | 2021-09-20 |  | 2025-04-23 15:33:00.000 | 2025-04-23 15:33:00.000 | [6 empty] | New Sales |  |  | Slotsgade 25 3480 Fredensborg | 15-30m | Own with Digging | 75314_NKA037311 | NKA037311 | OH.OT |  |  |  | 0 | 2050-01-01 | 0 | OH.OT - Opsigelse under leverance | 200 Mbps fiberforbindelse SDx | Mathias Svare
BO | Fiberforbindelse |  | 71693 | NKA-037549 | On Hold | D15670 | Sentia Denmark A/S | Jaynet linjer - Fase 1 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Michael Kuhlmann |  | 2021-09-28 |  |  | 2021-09-28 20:19:00.000 | [6 empty] | New Sales |  |  | Vesterbrogade 4 1620 København V | 3rd Party | Own OnNet | 71693_NKA037549 | NKA037549 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | erstatter HB983124 | 100 Mbps fiberforbindelse
AX | Fiber | 100453-1140-0001 | 100453-1140 | F30111-1131043-01 | In Process | 30111 | Telenor A/S | Single Fibre Access - Tomsgårdsvej 9 4672 Klippinge - TDC K | Stine Kildegaard Kristensen | Mette Vinther | ORD-1546 |  |  |  | 2024-09-11 | [5 empty] | 2024-12-17 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 811 | Own with Digging | 100453-1140_F30111-1131043-01 | F30111-1131043-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Stine Kildegaard Kristensen
AX | Transmis | 107333-008-046 | 107333-008 | C36394-1136488-01 | Created | 36394 | TikTok Norway AS | Optical Wavelength - Mariehällsvägen 36 16865 Bromma - Jeri |  | Jonas Mørkeberg | ORD-3075 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-07-14 |  |  |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Own OnNet | 107333-008_C36394-1136488-01 | C36394-1136488-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0
AX | Fiber | 107567-002-004 | 107567-002 | F36597-1134250-01 | Created | 36597 | Akamai International B.V | PP.F Fibre Pair - IP-Only Oslo 9 9 0598 Oslo - Selma Elle |  | Camilla Villumsen Kaimer | ORD-2454 |  |  |  | 2025-01-27 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2025-04-15 |  |  |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | 3rd Party | 107567-002_F36597-1134250-01 | F36597-1134250-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 91764 | NKA-052690 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Slagelsevej 182 4400 Kalundborg | On-net | Own OnNet | 91764_NKA052690 | NKA052690 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 93128 | NKA-053216 | In Process | D59660 | A/S Ikast Betonvarefabrik -IBF | Fiberkontrakt på levering af Fiber incl. 4G fail over | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Niels Johan Thilker | 2024-04-08 | 2024-02-09 |  | 2025-02-28 13:44:00.000 | 2024-02-21 12:28:00.000 | [6 empty] | New Sales |  |  | Stegshavevej 30 5750 Ringe | 3rd Party | 3rd Party | 93128_NKA053216 | NKA053216 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | 100 Mbps fiberforbindelse
AX | Fiber | 106630-026-027 | 106630-026 | F35811-1135595-01 | Created | 35811 | VIOS.dk A/S | DF.WD DF Pair ZE - Færgegaardsvej 32 4760 - TDC Vordingborg | Anders Hermansen | Camilla Olesen | ORD-2893 |  |  |  | 2025-03-26 | 2025-06-02 |  |  | 2025-06-13 |  | 2025-05-20 |  | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 25 | Own with Digging | 106630-026_F35811-1135595-01 | F35811-1135595-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-02 | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Transmis | 106089-336-001 | 106089-336 | C35365-1135983-01 | Created | 35365 | GlobalConnect AB (Portal) | CA.ON EPL 100 Mb/s - Østergade 46 1100 - VBG 149 | Saad Ahmed | Camilla Olesen | ORD-2985 |  |  |  | 2025-04-04 | 2025-05-28 |  |  | 2025-05-16 |  | 2025-06-26 |  | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  | 1 | Own with Digging | 106089-336_C35365-1135983-01 | C35365-1135983-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0 |  |  | Stine Kildegaard Kristensen
AX | Fiber | 100567-629-007 | 100567-629 | F30267-1135522-01 | Created | 30267 | HI3G Denmark ApS | ZE DF pair - Øverødvej 246B 2840 Holte - Kongevejen | Thomas Rønne Massesson | Stine Wiingreen | ORD-2880 |  |  |  | 2025-03-24 | 2025-06-13 |  |  | 2025-06-06 |  | 2025-06-14 |  | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 | 2025-06-13 |  |  | Own OnNet | 100567-629_F30267-1135522-01 | F30267-1135522-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-13 | 0 |  |  | Thomas Rønne Massesson
AX | Transmis | 106418-265-036 | 106418-265 | C35995-1116363-01 | On Hold | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | IP subnet /28 (16 pcs.) - Klusenstraße 97 41239 Mönchengladb | Implementation Germany | André Döpfner | 67871-1 | 67871-1 |  |  | 2022-12-19 | 2023-12-22 |  |  |  |  | 2023-05-18 |  |  |  | New Sales | 2023-12-22 | 2023-12-22 |  |  | Own OnNet | 106418-265_C35995-1116363-01 | C35995-1116363-01 | Other |  |  |  | 0 | 2023-12-22 | 0
AX | Fiber | 100503-137-003 | 100503-137 | F30196-1136203-01 | Created | 30196 | Parknet F.M.B.A. | DF.WD DF Sinlge ZE - Parkvej 261 2630 - TDC Alberslund | Kenneth Alan Mejer | Camilla Olesen | ORD-3028 |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-07-11 |  |  | 2025-06-27 |  | 2025-07-03 |  | 2025-07-04 |  | New Sales | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | 25 | Own with Digging | 100503-137_F30196-1136203-01 | F30196-1136203-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-11 | 0 |  |  | Kenneth Alan Mejer
AX | Housing | 107428-002-006 | 107428-002 | HR36472-1128762-01 | On Hold | 36472 | Grøn Sky ApS | Housing - GC Taastrup Hørskætten 12 Hall unspecified 2630 T | Andreas Niss | Project Management Denmark | 87152-1 |  |  |  | 2024-06-24 | 2024-11-01 |  |  |  |  | 2024-09-12 |  |  |  | New Sales | 2024-11-01 | 2024-11-01 |  |  | Own OnNet | 107428-002_HR36472-1128762-01 | HR36472-1128762-01 | Other |  |  |  | 0 | 2024-11-01 | 0
AX | Fiber | 100544-066-001 | 100544-066 | F30242-1125184-01 | In Process | 30242 | Kemp & Lauritzen A/S | Dark Fibre | Toivo Hiljander | Toivo Hiljander |  |  |  |  | 2024-01-31 | [9 empty] | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100544-066_F30242-1125184-01 | F30242-1125184-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Toivo Hiljander
AX | Fiber | 106118-088-081 | 106118-088 | F35390-1129288-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - Manhole (DK FU ODEN T0634) C.F. Tiet | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129288-01 | F35390-1129288-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Service |  | 97527 | NKA-030658 | On Hold | D23970 | Københavns Kommune | Udskiftning af CPE'er | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Jan Mikael Jensen | 2020-05-27 | 2024-07-12 |  | 2020-07-02 13:16:00.000 | 2020-08-03 09:37:00.000 | [6 empty] | Change |  |  | Hørskætten 5 2630 Taastrup | On-net | Change | 97527_NKA030658 | NKA030658 |  |  | 93334_NKA030658 |  | 0 |  | 0 |  | Skift af CPE med tekniker
AX | Transmis | 106418-725-003 | 106418-725 | C34953-1135668-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | IP subnet /28 (16 pcs.) - Norderreihe 11 25872 Ostenfeld | Implementation Germany | André Döpfner | ORD-2907 | ORD-2907 |  |  | 2025-03-28 | 2025-09-03 |  |  |  |  | 2025-09-03 |  |  |  | New Sales | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  |  | Own OnNet | 106418-725_C34953-1135668-01 | C34953-1135668-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-09-03 | 0
AX | Housing | 106398-009-010 | 106398-009 | HP35620-1136744-01 | Created | 35620 | GlobalConnect AB (EXA) | Housing - GC Stilling Niels Bohrs Vej 19 8660 Skanderborg - |  | Jacob Lorens Haug Karlsen | ORD-3127 |  |  |  | 2025-05-07 | [5 empty] | 2025-06-30 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106398-009_HP35620-1136744-01 | HP35620-1136744-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-091-059 | 106118-091 | F35390-1129598-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Hern | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129598-01 | F35390-1129598-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 106118-089-015 | 106118-089 | F35390-1129378-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129378-01 | F35390-1129378-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Fiberforbindelse |  | 77447 | NKA-045796 | On Hold | D69250 | Sol og Strand Feriehusudlejning A/S | Managed SDWAN samt stateful FW Blokhus plus Azure acces - Sol og Strand Feriehusudlejning | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Michael Kuhlmann |  | 2022-11-16 |  | 2023-11-01 11:12:00.000 | 2023-11-01 11:13:00.000 | [6 empty] | New Sales |  |  | Industriparken 20 A 2750 Ballerup | On-net | Own OnNet | 77447_NKA045796 | NKA045796 | OH.OS |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OS | 1 Gbps fiberforbindelse SDx
BO | Cloud Access |  | 83492 | NCI-045552 | On Hold | D67650 | Norddjurs Kommune | Midlertidig SWG for migrering | Lars Jørgensen | Lars Jørgensen |  |  | Lasse Berglund |  | 2022-11-04 | [9 empty] | New Sales |  |  | Hørskætten 6 A 2630 Taastrup | Ingen Capex Category | Own OnNet | 83492_NCI045552 | NCI045552 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Cloud Access (IP VPN) 1 Gbps
BO | Adaptive DDoS Protection |  | 100931 | NDD-058118 | On Hold | D73177 | Bech-Bruun Advokatpartnerselskab | SmartConnect - Fiberløsning med EPL og Internet inkl. Anti DDoS, og Co-Managed drift- og beredskabsaftale på Cisco Meraki | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-20 | [9 empty] | New Sales |  |  | Gdanskgade 18 2150 Nordhavn | Ingen Capex Category | Own OnNet | 100931_NDD058118 | NDD058118 | OH.OS |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OS - D.S | Adaptive DDoS Protection ≤ 10 Gbps, Business, access
BO | Adaptive DDoS Protection |  | 103433 | NDD-059735 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Ballerup 2*10 Gbps internet | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen |  | 2025-03-12 | [9 empty] | New Sales |  |  | Industriparken 55 2750 Ballerup | Ingen Capex Category | Own OnNet | 103433_NDD059735 | NDD059735 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.A | Adaptive DDoS Protection ≤ 10 Gbps, Business, access
BO | Adaptive DDoS Protection |  | 102843 | NDD-059972 | In Process | D72197 | Immudex ApS |  | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Michel Daniel Kracun |  | 2025-03-25 | 2025-05-20 | [6 empty] | 2025-05-20 |  | New Sales | 2025-05-20 |  | Bredevej 2 2830 Virum | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102843_NDD059972 | NDD059972 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Adaptive DDoS Protection ≤ 1 Gbps, Standard, access
BO | SKI |  | 88172 | NDD-048919 | On Hold | D30820 | I/S VESTFORBRÆNDING | SKI - Migrering | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88172_NDD048919 | NDD048919 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Anti DDoS Layer 7 - 50460121
BO | Adaptive DDoS Protection |  | 105382 | NDD-060515 | In Process | D00180 | GlobalConnect A/S | Internal WAN order for NNS VPC Rack | Camilla Olesen | Camilla Olesen |  |  | Henrik Eibye-Jacobsen |  | 2025-04-28 | 2025-06-20 | [5 empty] | 2025-05-12 | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  |  | Ingen Capex Category | Own OnNet | 105382_NDD060515 | NDD060515 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Cancelled | Adaptive DDoS Protection ≤ 10 Gbps, Business, subnet
AX | Transmis | 101534-018-018 | 101534-018 | C31500-1133911-01 | Created | 31500 | Wismo Group A/S | Internet - Hyllie Boulevard 17 215 32 Malmö - 1 Gb/s - Full |  | Henrik Møller Fyhn | ORD-2354 |  |  |  | 2025-01-08 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2025-03-13 |  |  |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | 3rd Party | 101534-018_C31500-1133911-01 | C31500-1133911-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0
BO | SKI |  | 91284 | NKA-001435 | In Process | D19770 | Techcollege | SKI - Opgradering af redundant setup fra 10G til 100G + tilføjelse af 25G logisk internet på begge ben | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Lasse Berglund | 2016-02-23 | 2024-01-30 | 2025-06-30 | 2024-03-04 15:38:00.000 | 2024-06-03 13:12:00.000 | 2024-12-09 |  | 2016-03-01 |  | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Øster Uttrup Vej 1 9000 Aalborg | Ingen Capex Category | Change | 91284_NKA001435 | NKA001435 |  |  | 86382_NKA001435 |  | 0 | 2016-09-28 | 0 | GC A/S (omlægning) | 100 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | SKI |  | 91284 | NKA-001435 | In Process | D19770 | Techcollege | SKI - Opgradering af redundant setup fra 10G til 100G + tilføjelse af 25G logisk internet på begge ben | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Lasse Berglund | 2016-02-23 | 2024-01-30 | 2025-06-30 |  |  | 2024-12-09 |  | 2016-03-01 |  | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Øster Uttrup Vej 1 9000 Aalborg | Ingen Capex Category | Change | 91284_NKA001435 | NKA001435 |  |  | 86382_NKA001435 |  | 0 | 2016-09-28 | 0 | GC A/S (omlægning) | 100 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | WDM forbindelse |  | 91764 | NGF-052644 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [6 empty] | 2023-12-28 |  |  | New Sales |  |  | Brennum Park 24 A 3400 Hillerød | On-net | Own OnNet | 91764_NGF052644 | NGF052644 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 10 Gbps WDM forbindelse (Ethernet)
BO | Internet (International) |  | 103016 | NII-060192 | In Process | D05560 | Dovista A/S | Dovista rammeaftale | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Niels Johan Thilker | 2025-04-03 | 2025-03-31 | 2025-09-01 | [5 empty] | 2025-03-31 | 2025-09-01 |  | New Sales | 2025-09-01 |  | Karlihofstrasse 7 7208 Malans Switzerland | Ingen Capex Category | 3rd Party | 103016_NII060192 | NII060192 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps Internet (International)
BO | WDM forbindelse |  | 91764 | NGF-052681 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [6 empty] | 2023-12-28 |  |  | New Sales |  |  | Novo Nordisk Park 99 2760 Måløv | On-net | Own OnNet | 91764_NGF052681 | NGF052681 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 10 Gbps WDM forbindelse (Ethernet)
BO | Fiberforbindelse |  | 101272 | NKA-006837 | On Hold | D28890 | Nagel Danmark A/S | Omlægning til aktiv aktiv internet. Kunden styrer selv redundansmekanisme via Cisco Meraki. | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Niels Johan Thilker | 2014-01-27 | 2025-02-14 |  |  |  | 2025-06-11 |  | 2014-03-21 |  |  |  | Change |  |  | Thorsvej 19 6330 Padborg | 3rd Party | Change | 101272_NKA006837 | NKA006837 | OH.OT |  | 49259_NKA006837 |  | 0 | 2014-03-06 | 0 | OH.OT | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | SKI |  | 77004 | NKA-002080 | On Hold | D20890 | HVIDOVRE KOMMUNE | SKI - Omlægning til SKI 50.46 + Tilføjelse af SD-WAN | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2021-12-16 |  | 2013-10-24 14:00:00.000 | 2013-10-24 14:00:00.000 | [6 empty] | Change |  |  | Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre | Ingen Capex Category | Change | 77004_NKA002080 | NKA002080 |  |  | 40657_NKA002080 |  | 0 | 2012-11-26 | 0 | PP.Z 10 gbps / omlægning fra NN fiber til GC | 10 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
AX | Housing | 106118-090-075 | 106118-090 | HP35390-1129538-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Power consumption - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - fi |  | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HP35390-1129538-01 | HP35390-1129538-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | SKI |  | 103060 | NKA-048931 | In Process | D30820 | I/S VESTFORBRÆNDING | SKI - Tilføjelse af 9 stk. VRF'er på udvalgte lokationer | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2024-07-02 | 2025-03-14 |  |  | 2024-08-13 09:05:00.000 |  |  | 2024-09-13 |  |  |  | Change |  |  | Strandvangen 17 3600 Frederikssund | over 50m | Change | 103060_NKA048931 | NKA048931 |  |  | 88172_NKA048931 |  | 0 | 2024-09-20 | 0 |  | Logisk netværksforbindelse - 50460121 | Iben Nielsen
BO | SKI |  | 88172 | NKA-048937 | On Hold | D30820 | I/S VESTFORBRÆNDING | SKI - Migrering | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2023-11-06 | 2023-06-30 | [6 empty] | 2024-06-27 |  |  | New Sales |  |  | Toppevadvej 28 3660 Stenløse | 3rd Party | 3rd Party | 88172_NKA048937 | NKA048937 |  |  |  |  | 0 | 2024-11-15 | 0 | Skal have en intern flytning grundet flyt af HX - ADM . Ny Forbindelse (CN196970) | 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049004 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Grønløkkevej 9 D 5000 Odense C | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049004 | NKA049004 | OH.CD |  | 88683_NKA049004 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-016 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049023 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Frisengårdsvej 11 5800 Nyborg | 0-15m | Change | 97729_NKA049023 | NKA049023 | OH.CD |  | 88683_NKA049023 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-035 | IP VPN kapacitet 100 Mbps | Simon Ørum Albertsen
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049008 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Nyvang 6 B 5500 Middelfart | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049008 | NKA049008 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-020 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049013 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Dandyvej 1 7100 Vejle | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049013 | NKA049013 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - j&f-DK-025 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049031 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Skovvangen 49 6000 Kolding | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049031 | NKA049031 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-043 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049040 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Ørnumvej 3 4220 Korsør | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049040 | NKA049040 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-052 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049061 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | C. E. Christiansens Vej 23 4930 Maribo | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049061 | NKA049061 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-074 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049091 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Hornbjergvej 1 8543 Hornslet | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049091 | NKA049091 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-128 | 100 Mbps fiberforbindelse
AX | Transmis | 107333-008-013 | 107333-008 | C36394-1136455-01 | Created | 36394 | TikTok Norway AS | Optical Wavelength - Mariehällsvägen 36 16865 Bromma - OEA6 |  | Jonas Mørkeberg | ORD-3075 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-07-14 |  |  |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Own OnNet | 107333-008_C36394-1136455-01 | C36394-1136455-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0
AX | Fiber | 100527-010-013 | 100527-010 | F30223-1131096-01 | Created | 30223 | Telenor Sverige AB | Fibre Pair Access - Telia Sydvestvej Sydvestvej 100 2600 Gl | Anders Hermansen | Mette Vinther | ORD-1568 |  |  |  | 2024-09-13 | [5 empty] | 2024-11-04 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100527-010_F30223-1131096-01 | F30223-1131096-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Transmis | 100730-080-001 | 100730-080 | C30693-1134831-01 | On Hold | 30693 | Region Syddanmark | Managed Layer 3 - Byagervej 4 6830 Nørre Nebel - Access 100 | Christian Endrup Schmidt | Michael Kronbach Leth | ORD-2675 |  |  |  | 2025-02-20 | 2025-05-01 |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  |  | New Sales | 2025-05-01 | 2025-05-01 |  | 175 | Own with Digging | 100730-080_C30693-1134831-01 | C30693-1134831-01 | Other |  |  |  | 0 | 2025-05-01 | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 97221 | NKA-054531 | On Hold | D43590 | Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S |  | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker | 2024-05-24 | 2024-06-21 | [9 empty] | Change |  |  | Bredgade 33 1260 København K | On-net | Change | 97221_NKA054531 | NKA054531 | OH.OT |  | 96557_NKA054531 |  | 0 | 2024-07-12 | 0 | OH.OT | 500 Mbps fiberforbindelse | Stine Kildegaard Kristensen
BO | Fiberforbindelse |  | 96443 | NKA-054871 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S |  | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2024-06-28 | 2024-06-21 | 2025-08-01 | 2024-09-04 11:03:00.000 | 2024-09-04 11:03:00.000 | 2024-11-29 |  |  | 2025-01-16 | 2025-08-01 |  | New Sales | 2025-08-01 |  | Brennum Park 25 L 3400 Hillerød | over 50m | Own with Digging | 96443_NKA054871 | NKA054871 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.Z | 10 Gbps fiberforbindelse | Anders Hermansen
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055121 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-01-22 | 2024-06-27 | 2025-07-31 |  |  |  |  | 2025-04-04 | 2025-03-24 | 2025-07-31 |  | New Sales | 2025-07-31 |  | Vibeholmen 1 2500 Valby | 3rd Party | 3rd Party | 97026_NKA055121 | NKA055121 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-23 | 0 | VLAN: 3920 - Ålhomskole - TDC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055157 | On Hold | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-02-14 | 2024-06-27 | 2025-05-30 | 2025-04-23 10:10:00.000 | 2025-04-28 10:15:00.000 | 2025-05-16 |  | 2025-04-25 |  | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Ørholmgade 8 2200 København N | over 50m | Own with Digging | 97026_NKA055157 | NKA055157 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 | VLAN: 3827 - Frederiksgård Skole - GC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121 | Mads Gosvig Hansen
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055244 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2024-08-19 | 2024-06-27 | 2025-12-31 | 2024-08-21 12:11:00.000 | 2024-08-27 13:02:00.000 | 2024-10-15 |  | 2024-09-13 |  | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Århusgade 88 2100 København Ø | On-net | Own OnNet | 97026_NKA055244 | NKA055244 |  |  |  |  | 0 | 2024-09-20 | 0 | 100 Gbps - Internet Service | 100 Gbps Internetforbindelse med CPE - 50460121 | Stine Kildegaard Kristensen
AX | Fiber | 100527-010-012 | 100527-010 | F30223-1131095-01 | Created | 30223 | Telenor Sverige AB | Fibre Pair Access - Telia Sydvestvej Sydvestvej 100 2600 Gl | Anders Hermansen | Mette Vinther | ORD-1568 |  |  |  | 2024-09-13 | [5 empty] | 2024-11-04 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100527-010_F30223-1131095-01 | F30223-1131095-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Housing | 106674-005-008 | 106674-005 | HP35842-1112048-01 | On Hold | 35842 | GlobalConnect AB (Google) | Housing - GC Sæby Frederik Gybels Vej 4 9300 Sæby - Power F | Martin Fredberg | Kirsten Christensen | 76298-3 |  |  |  | 2022-05-24 | [5 empty] | 2022-08-26 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106674-005_HP35842-1112048-01 | HP35842-1112048-01 | Awaiting Customer |  |  |  | 0 |  | 0
BO | SmartFiber Extended Wi-Fi |  | 104359 | NBM-060029 | On Hold | D78745 | Knowledge Gate Group ApS |  | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | William Rikard Bagge Chang | 2025-04-02 | 2025-03-28 | [5 empty] | 2025-05-02 |  |  |  | New Sales |  |  | Østerbrogade 79 2100 København Ø | Ingen Capex Category | 3rd Party | 104359_NBM060029 | NBM060029 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | SmartFiber - Extended Wi-Fi
AX | Housing | 106118-090-039 | 106118-090 | HP35390-1129502-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Housing - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogense - Power Fe | Martin Fredberg | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HP35390-1129502-01 | HP35390-1129502-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 106089-328-001 | 106089-328 | C35365-1135820-01 | In Process | 35365 | GlobalConnect AB (Portal) | CA.ON EPL 100Mb/s - Voldbjergvej 12A 8240 - VBG 149 | Valentin Dumitru Curtianu | Camilla Olesen | ORD-2939 |  |  |  | 2025-03-31 | 2025-05-23 |  |  | 2025-05-16 |  | 2025-06-22 | 2025-05-13 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  | 1 | Own with Digging | 106089-328_C35365-1135820-01 | C35365-1135820-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 |  |  | Per Thøgersen
BO | Mobile Access |  | 97337 | NMA-055299 | In Process | D77948 | Deichmann Sko AB | Connectivity 100 Mbit fiber internet på SDwan Sverige | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2024-06-28 | 2025-11-14 | [6 empty] | 2025-11-14 |  | New Sales | 2025-11-14 |  | Marknadsvägen 7 24642 Löddeköpinge Sweden | Ingen Capex Category | 3rd Party | 97337_NMA055299 | NMA055299 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Mobile Access 4G – Fail-over Nordic
BO | Mobile Access |  | 100552 | NMA-057706 | On Hold | D74523 | Småskolen Søgårdhus |  | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Michel Daniel Kracun |  | 2024-12-05 | [9 empty] | New Sales |  |  | Kærmindevej 8 6580 Vamdrup | Ingen Capex Category | 3rd Party | 100552_NMA057706 | NMA057706 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.N | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 105212 | NMA-060601 | In Process | D78918 | Garmin Nordic Denmark A/S | 100/100 mbit fiber smart fiber | Cecilie Ely Randsborg | Cecilie Ely Randsborg |  |  | Ole Høholt Noesgaard |  | 2025-05-05 | [9 empty] | New Sales |  |  | Pederstrupvej 82 2750 Ballerup | Ingen Capex Category | 3rd Party | 105212_NMA060601 | NMA060601 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 105696 | NMA-060723 | In Process | D76390 | i-team Danmark ApS |  | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Karina Joan Andersen | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-07-04 |  |  |  |  | 2025-07-04 |  | 2025-07-04 |  | New Sales | 2025-07-04 |  | Vesterlundvej 13 2730 Herlev | Ingen Capex Category | 3rd Party | 105696_NMA060723 | NMA060723 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Mobile Access 4G – Fail-over DK
AX | Housing | 106903-003-017 | 106903-003 | HR36020-1117593-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - GC Holbæk L.C.Worsøesvej 6 4300 Holbæk - Rackspac | Martin Fredberg | Kirsten Christensen | 81928-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-003_HR36020-1117593-01 | HR36020-1117593-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 106075-319-001 | 106075-319 | C35349-1136720-01 | Created | 35349 | GlobalConnect A/S (Onefiber) | CA.WD ISP 10Gb/s - Dronning Sofies Vej 64 4000 | Ahsan Siddiqui | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-3136 |  |  |  | 2025-05-06 | 2025-08-01 |  |  |  |  | 2025-09-05 |  |  |  | New Sales | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 1 | 3rd Party | 106075-319_C35349-1136720-01 | C35349-1136720-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-08-01 | 0 |  |  | Mathias Svare
AX | Transmis | 107556-002-001 | 107556-002 | C36592-1133981-01 | Created | 36592 | Fonden Wonderful Copenhagen | PP.A EPL Nørregade 7B 1165 København K GCTaastrup Hørskætte | Saad Ahmed | Shazia Mobin | ORD-2371 |  |  |  | 2025-01-10 | 2025-05-23 |  |  | 2025-04-04 |  | 2025-04-02 |  | 2025-04-04 |  | New Sales | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  | 1 | Own with Digging | 107556-002_C36592-1133981-01 | C36592-1133981-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0
AX | Housing | 106674-005-007 | 106674-005 | HR35842-1112047-01 | On Hold | 35842 | GlobalConnect AB (Google) | Housing - GC Sæby Frederik Gybels Vej 4 9300 Sæby - Rackspa | Martin Fredberg | Kirsten Christensen | 76298-3 |  |  |  | 2022-05-24 | [5 empty] | 2022-08-26 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106674-005_HR35842-1112047-01 | HR35842-1112047-01 | Awaiting Customer |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Forbindelser Add-on |  | 89440 | NKA-050374 | In Process | D77106 | Haderslev kommune | SKI - DHCP Helper tillæg til BO kontrakt ID: 89321 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss |  | 2024-12-06 | [9 empty] | Change |  |  | Øsbygade 89 A 6100 Haderslev | Ingen Capex Category | Change | 89440_NKA050374 | NKA050374 |  |  | 89321_NKA050374 |  | 0 |  | 0 |  | Ekstra DHCP-helper, 6 - 20 pr. lokation
AX | Transmis | 106418-712-018 | 106418-712 | C36608-1135003-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | IP subnet /29 (8 pcs.) - Wilhelm-Röntgen-Straße 28 63477 Mai | Implementation Germany | Stefanie Jossa | ORD-2745 | ORD-2745 |  |  | 2025-02-28 | 2026-04-01 |  |  |  |  | 2025-06-28 |  |  |  | New Sales | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  | Own OnNet | 106418-712_C36608-1135003-01 | C36608-1135003-01 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 0
AX | Transmis | 106075-314-001 | 106075-314 | C35349-1136138-01 | Created | 35349 | GlobalConnect A/S (Onefiber) | CA.WD ISP Network Services ISP Access 10 Gb/s | Ahsan Siddiqui | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-3010 |  |  |  | 2025-04-09 | 2025-06-06 |  |  | 2025-06-06 |  | 2025-08-12 |  | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 1 | Own with Digging | 106075-314_C35349-1136138-01 | C35349-1136138-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-06 | 0 |  |  | Stephen Andersen
AX | Transmis | 100999-022-004 | 100999-022 | C30963-1098077-01 | On Hold | 30963 | Scandlines Danmark ApS | EPL 1 Gb/s Fully diverse route - Fährhafenstrasse 23769 Put | Valentin Dumitru Curtianu | Mette Vinther | 58246-5 |  |  |  | 2021-01-05 | 2022-09-01 |  |  |  |  | 2021-03-15 |  | 2022-08-01 |  | Change | 2022-09-01 | 2022-09-01 |  | 10 | Change | 100999-022_C30963-1098077-01 | C30963-1098077-01 | Other |  | C30963-1079764-01 |  | 0 | 2022-09-01 | 0
AX | Transmis | 100598-038-002 | 100598-038 | C30305-1135511-01 | In Process | 30305 | Conscia A/S | EPL 10 Gb/s WDM Fully diverse route - Kalvebod Brygge 1A 15 | Lars Neumann-Winther | Mette Vinther | ORD-2876 |  |  |  | 2025-03-21 | [5 empty] | 2025-06-27 |  |  |  | Change |  |  |  | 2 | Change | 100598-038_C30305-1135511-01 | C30305-1135511-01 |  |  | C30305-1088046-01 |  | 0 |  | 0 |  |  | Anders Hermansen
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035714 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund | Ingen Capex Category | Change | 102771_NKA035714 | NKA035714 |  |  | 73069_NKA035714 |  | 0 | 2021-11-10 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering | Allan Flaskjær
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035785 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Strandparksvej 38 2900 Hellerup | 3rd Party | Change | 102771_NKA035785 | NKA035785 |  |  | 73069_NKA035785 |  | 0 | 2021-11-01 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035794 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Bregnegårdsvej 21 B 2900 Hellerup | 3rd Party | Change | 102771_NKA035794 | NKA035794 |  |  | 75361_NKA035794 |  | 0 | 2021-10-27 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035796 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss | 2021-07-16 | 2025-04-11 | 2025-06-30 | 2021-11-09 08:17:00.000 | 2021-11-09 08:17:00.000 |  |  |  |  | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Industriparken 20 A 2750 Ballerup | Ingen Capex Category | Change | 102771_NKA035796 | NKA035796 |  |  | 73069_NKA035796 |  | 0 | 2021-08-17 | 0 |  | Ekstra DHCP-helper, 1 - 5 pr. lokation
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035798 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Ejby Industrivej 1 2600 Glostrup | On-net | Change | 102771_NKA035798 | NKA035798 |  |  | 73069_NKA035798 |  | 0 |  | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Fiberforbindelse |  | 71645 | NKA-035826 | On Hold | D07810 | Bauer Media ApS | Omlægning til E-LAN | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Alex Wounlund |  | 2021-06-29 | [9 empty] | New Sales |  |  | Torneværksvej 108 B 3700 Rønne | Ingen Capex Category | Own OnNet | 71645_NKA035826 | NKA035826 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | D.FI | 10 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 73221 | NKA-035914 | On Hold | D73933 | SquareOne ApS | spin tilbuds nummer 6992 | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Jane Larsen | 2021-07-02 | 2021-07-01 |  | 2022-06-23 09:49:00.000 | 2021-07-01 18:06:00.000 |  |  |  | 2025-04-16 |  |  | New Sales |  |  | Kingosgade 15 ST TH 1818 Frederiksberg C | 3rd Party | Own OnNet | 73221_NKA035914 | NKA035914 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT F6 - Opsigelse under leverance | 100 Mbps fiberforbindelse | Martin Hein Lippert
AX | Fiber | 106118-089-005 | 106118-089 | F35390-1129368-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129368-01 | F35390-1129368-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 106118-091-014 | 106118-091 | F35390-1129553-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Stilling Niels Bohrs Vej 19 8660 | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129553-01 | F35390-1129553-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Fiberforbindelse |  | 78064 | NKA-042043 | On Hold | D75552 | Mello Media | SPIN 12137 | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Karina Joan Andersen | 2022-05-03 | 2022-04-21 |  | 2022-05-18 07:14:00.000 | 2022-04-25 09:32:00.000 | [6 empty] | New Sales |  |  | Sydvestvej 129 A 2600 Glostrup | 3rd Party | Own OnNet | 78064_NKA042043 | NKA042043 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Intern Flytning |  | 105456 | NKA-013625 | In Process | D45370 | Penta Advokater A/S |  | Line Skov | Line Skov |  |  | Nikolaj Zeljko Miseljic | 2025-05-01 | 2025-04-30 | [5 empty] | 2025-05-16 | 2025-05-01 |  |  | Change |  |  | Torvegade 16 6600 Vejen | Ingen Capex Category | Change | 105456_NKA013625 | NKA013625 |  |  | 94596_NKA013625 |  | 0 |  | 0 | CH.EC | Intern Flytning Forespørgsel | Bjarne Kjær
AX | Housing | 104094-011-002 | 104094-011 | HR33647-1135346-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135346-01 | HR33647-1135346-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 100453-1217-0001 | 100453-1217 | F30111-1136527-01 | Created | 30111 | Telenor A/S | ZE Single Fibre Access-Lyngby Hovedgade 85 2800 Kongens Lyng | Stine Kildegaard Kristensen | Mette Vinther | ORD-3086 |  |  |  | 2025-04-27 | [5 empty] | 2025-06-18 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 1 | Own with Digging | 100453-1217_F30111-1136527-01 | F30111-1136527-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Stine Kildegaard Kristensen
AX | Fiber | 106630-026-003 | 106630-026 | F35811-1135571-01 | Created | 35811 | VIOS.dk A/S | DF.WD DF Pair ZE - Rørkærvej 17 4760 - TDC Vordingborg | Anders Hermansen | Camilla Olesen | ORD-2893 |  |  |  | 2025-03-26 | 2025-06-02 |  |  | 2025-06-13 |  | 2025-05-20 |  | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 1400 | Own with Digging | 106630-026_F35811-1135571-01 | F35811-1135571-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-02 | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Transmis | 107596-003-015 | 107596-003 | C36620-1135722-01 | Created | 36620 | The UK Branch Office of Awaze A/S (UC ) | ReDoc - Internet-Vesterhavsgade 132 7700 Thi-10 Mb | Ahsan Siddiqui | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-2923 |  |  |  | 2025-03-28 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-04-25 |  |  |  | Change | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Change | 107596-003_C36620-1135722-01 | C36620-1135722-01 |  |  | C30979-1105951-01 |  | 0 | 2025-06-27 | 0
AX | Transmis | 100476-582-001 | 100476-582 | C30160-1134725-01 | In Process | 30160 | BT Denmark ApS c/o The Nordic GEM AB Sweden filial DK | PP.A 1G EPL Flex, Louisevej 76 6100 - Hør 5 | Valentin Dumitru Curtianu | Mette Vinther | ORD-2632 |  |  |  | 2025-02-11 | 2025-05-28 |  |  | 2025-05-23 |  | 2025-05-04 |  | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  | 425 | Own with Digging | 100476-582_C30160-1134725-01 | C30160-1134725-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0 |  |  | Bjarne Kjær
AX | Transmis | 107317-002-006 | 107317-002 | C36378-1125456-01 | In Process | 36378 | FAB:IT ApS | PR.OC Redundancy mechanism - BGP | Ahsan Siddiqui | Shazia Mobin | 92203-1 |  |  |  | 2024-02-14 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2024-04-23 |  |  |  | New Sales | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  |  | Own OnNet | 107317-002_C36378-1125456-01 | C36378-1125456-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0
AX | Transmis | 107428-003-005 | 107428-003 | C36472-1128799-01 | On Hold | 36472 | Grøn Sky ApS | Redundancy mechanism - VRRP |  | Project Management Denmark | 93824-3 |  |  |  | 2024-06-25 | 2024-10-11 |  |  |  |  | 2024-08-29 |  |  |  | New Sales | 2024-10-11 | 2024-10-11 |  |  | Own OnNet | 107428-003_C36472-1128799-01 | C36472-1128799-01 |  |  |  |  | 0 | 2024-10-11 | 0
AX | Housing | 100499-286-012 | 100499-286 | HP30191-1103691-01 | In Process | 30191 | GlobalConnect AB (Mixed customers) | Housing - GC Åbenrå Egevej 10 6200 Aabenraa - Power, fixed |  | Project Management Denmark | 67271-1 |  |  |  | 2021-07-13 | [5 empty] | 2021-10-08 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100499-286_HP30191-1103691-01 | HP30191-1103691-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-088-005 | 106118-088 | F35390-1129212-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129212-01 | F35390-1129212-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 106118-089-029 | 106118-089 | F35390-1129392-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129392-01 | F35390-1129392-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 106646-005-014 | 106646-005 | C35824-1136911-01 | Created | 35824 | CEGO A/S | Redundancy mechanism - VRRP |  |  | ORD-3175 |  |  |  | 2025-05-14 | [5 empty] | 2025-07-28 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106646-005_C35824-1136911-01 | C35824-1136911-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 106646-005-023 | 106646-005 | C35824-1136920-01 | Created | 35824 | CEGO A/S | IP subnet /28 (16 pcs.) - Ankeret 7 9220 Aalborg Øst |  |  | ORD-3175 |  |  |  | 2025-05-14 | [5 empty] | 2025-07-28 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106646-005_C35824-1136920-01 | C35824-1136920-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106903-008-006 | 106903-008 | F36020-1117626-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Dark Fibre, 1 pair, Fully diverse route - Interxion Balleru | Brian Snedker Pakula | Kirsten Christensen | 81934-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-008_F36020-1117626-01 | F36020-1117626-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Brian Snedker Pakula
BO | Intern Flytning |  | 100506 | NKA-012876 | On Hold | D42390 | Nobia Denmark Retail A/S | Intern flytning af NKA-012876 | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Thomas Wester |  | 2024-12-05 | [5 empty] | 2025-01-08 |  |  |  | Change |  |  | Stagehøjvej 11 8600 Silkeborg | Ingen Capex Category | Change | 100506_NKA012876 | NKA012876 |  |  | 29130_NKA012876 |  | 0 | 2025-01-08 | 0 | PP.Z | Intern Flytning Forespørgsel
BO | Fiberforbindelse |  | 98586 | NKA-056503 | In Process | D19050 | Harboes Bryggeri A/S | SD-WAN til Darguner Brauerei GmbH | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Henrik Bregnhøj | 2024-11-27 | 2024-09-26 | 2025-06-30 |  |  | 2025-02-11 |  |  |  | 2025-06-30 |  | New Sales | 2025-06-30 |  | Fabriksvej 3 4230 Skælskør | 3rd Party | 3rd Party | 98586_NKA056503 | NKA056503 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C TDC 3/2-2025 | 200 Mbps fiberforbindelse SDx
BO | Fiberforbindelse |  | 98795 | NKA-057086 | In Process | D78298 | CIC Operations Odense ApS | Fiber til nyt hotel i Odense | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Carsten Nygaard Henze | 2024-11-13 | 2024-11-06 | 2025-06-20 | 2025-04-04 09:58:00.000 | 2025-05-02 11:09:00.000 | 2025-06-13 |  | 2025-01-31 | 2025-05-06 | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Glisholmvej 15 5260 Odense S. | 30-50m | Own with Digging | 98795_NKA057086 | NKA057086 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-20 | 0 | CA.WD | 1 Gbps fiberforbindelse | Simon Ørum Albertsen
BO | Fiberforbindelse |  | 101070 | NKA-057762 | On Hold | D49100 | AS3 A/S | Datacom - Internetforbindelser til Nordiske lokationer | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Ingerslevs Boulevard 3 B 8000 Aarhus C | On-net | Own OnNet | 101070_NKA057762 | NKA057762 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - afventer leveringsdato | 500 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 101070 | NKA-057770 | On Hold | D49100 | AS3 A/S | Datacom - Internetforbindelser til Nordiske lokationer | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Sjøgata 40 8006 Bodø Norway | 3rd Party | 3rd Party | 101070_NKA057770 | NKA057770 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - afventer leveringsdato | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 100380 | NKA-057854 | In Process | D78124 | Ganni A/S |  | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michell Vester | 2024-12-17 | 2024-12-13 | 2025-05-21 | 2025-03-14 13:21:00.000 | 2025-04-08 09:49:00.000 | 2025-05-14 |  | 2025-05-02 | 2025-04-16 | 2025-05-09 |  | New Sales | 2025-05-09 | 2025-05-21 | Bremerholm 4 1069 København K | 0-15m | Own with Digging | 100380_NKA057854 | NKA057854 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-09 | 0 | GC A/S | 1 Gbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | SKI |  | 103385 | NKA-057946 | In Process | D20350 | Statens IT | SKI - Redundant ben til NKA-057946 - 10Gbit netværksforbindelse - TRM-BYGST - Kalvebod Brygge 47 1560 København V | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss | 2024-12-20 | 2025-03-14 | 2025-06-13 | 2025-02-07 13:04:00.000 | 2025-02-14 13:47:00.000 | 2025-03-21 |  | 2025-03-04 |  | 2025-06-13 |  | Change | 2025-06-13 |  | Kalvebod Brygge 47 1560 København V | On-net | Change | 103385_NKA057946 | NKA057946 |  |  | 101567_NKA057946 |  | 0 | 2025-03-28 | 0 |  | 10 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121 | Stine Kildegaard Kristensen
BO | Forbindelser Add-on |  | 103254 | NKA-058077 | In Process | D73361 | Danske Olieberedskabslagre |  | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker | 2025-01-17 | 2025-03-26 | 2025-05-16 | 2025-01-28 07:35:00.000 | 2025-03-02 00:49:00.000 |  | 2025-05-14 | 2025-03-17 | 2025-04-09 | 2025-05-16 |  | Change | 2025-05-16 |  | Ydre Ringvej 1 7000 Fredericia | On-net | Change | 103254_NKA058077 | NKA058077 |  | 2025-05-14 00:00:00.000 | 100670_NKA058077 |  | 0 | 2025-03-17 | 0 |  | Kopi af 1G port, pr. stk. | Rasmus Kabel Mollerup
BO | Mobil Link |  | 96115 | NML-057292 | In Process | D78318 | SYGEFORSIKRINGEN "DANMARK" GS | 36 mdr. kr.56.900 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Flemming Steen Thomsen | 2024-11-22 | 2024-11-11 | 2025-05-30 |  |  | 2025-01-20 |  |  | 2025-01-16 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Vestergade 65 5000 Odense C | 3rd Party | 3rd Party | 96115_NML057292 | NML057292 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.A | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 101555 | NML-057865 | In Process | D78486 | Riel Sikring ApS | solgt 1 gbit | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Kean Wrist | 2025-04-09 | 2024-12-13 | 2025-05-28 |  |  | 2025-05-23 |  |  |  | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Bornholmsvej 5 9670 Løgstør | 3rd Party | 3rd Party | 101555_NML057865 | NML057865 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-15 | 0 | OpenNet | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 101097 | NML-058194 | On Hold | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - Internetforbindelser til DAO 365 A/S | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | Christiansmindevej 12 8660 Skanderborg | 3rd Party | 3rd Party | 101097_NML058194 | NML058194 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - DAO | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 104918 | NML-060522 | In Process | D78904 | ARC Nordic A/S |  | Line Skov | Line Skov |  |  | Kean Wrist | 2025-05-07 | 2025-04-28 | 2025-07-25 |  |  | 2025-07-18 |  | 2025-07-04 |  | 2025-07-25 |  | New Sales | 2025-07-25 |  | Hejrevej 33 B 2400 København NV | 3rd Party | 3rd Party | 104918_NML060522 | NML060522 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.LL - TDC | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 104948 | NML-060726 | In Process | D01390 | Taconic Biosciences A/S |  | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Nikolaj Zeljko Miseljic |  | 2025-05-14 | [9 empty] | New Sales |  |  | Tornbjergvej 40 4623 Lille Skensved | 3rd Party | 3rd Party | 104948_NML060726 | NML060726 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Mobil Link
BO | Intern Flytning |  | 104776 | NKA-017579 | In Process | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP - Intern flytning af NKA-017579 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson | 2017-01-26 | 2025-03-28 |  | 2017-02-22 13:00:00.000 | 2017-01-24 08:20:00.000 | [6 empty] | Change |  |  | Rugårdsvej 63 5463 Harndrup | 3rd Party | Change | 104776_NKA017579 | NKA017579 |  |  | 50581_NKA017579 |  | 0 | 2017-05-23 | 0 |  | Intern flytning
BO | Fiberforbindelse |  | 93095 | NKA-052431 | In Process | D75034 | Imerco A/S | Connectivity Fiber 100/100 Mbit internet - 56 butikker | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2023-12-21 | 2025-06-13 |  | 2024-01-27 18:31:00.000 |  |  |  | 2025-05-02 | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 |  | Storegade 33 7330 Brande | 3rd Party | 3rd Party | 93095_NKA052431 | NKA052431 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 91764 | NKA-052660 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Ventrupvej 25 2670 Greve | over 50m | Own with Digging | 91764_NKA052660 | NKA052660 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Mobil Link |  | 102960 | NML-060445 | In Process | D76801 | FLAMMEN A/S | It Guy: Søtorvet 24, 8600 Silkeborg | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Casper Heinrich Roepstorff | 2025-05-01 | 2025-04-23 | 2025-07-11 |  |  | 2025-07-04 |  | 2025-07-18 | 2025-05-07 | 2025-07-11 |  | New Sales | 2025-07-11 |  | Søtorvet 24 8600 Silkeborg | 3rd Party | 3rd Party | 102960_NML060445 | NML060445 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.LL- TDC | Mobil Link
BO | MPLS VPN |  | 82804 | NNI-034497 | On Hold | D35340 | Aimit A/S | IP VPN Interconnect til Nymølle Stenindustrier A/S | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Kjeld Haase Hedin | 2021-09-01 | 2022-09-27 | [9 empty] | Change |  |  | Hørskætten 5 2630 Taastrup | Ingen Capex Category | Change | 82804_NNI034497 | NNI034497 | OH.DS |  | 71601_NNI034497 |  | 0 |  | 0 | OH.DS - D.OS - F6 - INTERCONNECT | IP VPN - VLAN
BO | Fiberforbindelse |  | 103075 | NOC-995822 | In Process | D70832 | Hoffmann A/S |  | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2025-04-04 | 2025-07-04 | [6 empty] | 2025-07-04 |  | Change | 2025-07-04 |  | Fabriksparken 66 2600 Glostrup | Ingen Capex Category | Change | 103075_NOC995822 | NOC995822 |  |  | 97133_NOC995822 |  | 0 | 2025-05-05 | 0 |  | 2 Gbps fiberforbindelse
AX | Transmis | 103176-004-001 | 103176-004 | C32793-1136828-01 | Created | 32793 | DIS Sølvgade A/S | CA.ON Internet - Sølvgade 40G 1307 København K - 2 Gb/ | Implementation PM Denmark | Henrik Møller Fyhn | ORD-3161 |  |  |  | 2025-05-13 | 2025-07-04 |  |  |  |  | 2025-07-31 |  |  |  | Change | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  | 1 | Change | 103176-004_C32793-1136828-01 | C32793-1136828-01 |  |  | C32793-1066332-01 |  | 0 | 2025-07-04 | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Fiber | 106118-089-013 | 106118-089 | F35390-1129376-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129376-01 | F35390-1129376-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 101103-016-010 | 101103-016 | C31067-1134909-01 | Created | 31067 | Tune Kabelnet | ContentConnect Access Point - GC Taastrup Hørskætten 5 Hall |  | Camilla Villumsen Kaimer | ORD-2716 |  |  |  | 2025-02-25 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-05-08 |  |  |  | Change | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Change | 101103-016_C31067-1134909-01 | C31067-1134909-01 |  |  | F31067-1016383-01 |  | 0 | 2025-06-27 | 0
AX | Housing | 106118-090-010 | 106118-090 | HR35390-1129473-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Housing - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Herning - Rackspa | Martin Fredberg | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HR35390-1129473-01 | HR35390-1129473-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 100606-093-004 | 100606-093 | C30318-1136290-01 | Created | 30318 | Vejle Kommune | 3.P TDC Oml til Fiber - Skovbakken 34 7323 Give - 100 Mb/s | Christian Endrup Schmidt | Michael Kronbach Leth | ORD-3043 |  |  |  | 2025-04-15 | [5 empty] | 2025-07-07 |  |  |  | Change |  |  |  |  | Change | 100606-093_C30318-1136290-01 | C30318-1136290-01 |  |  | C30318-1075553-01 |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 107596-003-003 | 107596-003 | C36620-1135710-01 | Created | 36620 | The UK Branch Office of Awaze A/S (UC ) | ReDoc - Managed Layer 3 - VRF | Ahsan Siddiqui | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-2923 |  |  |  | 2025-03-28 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-04-25 |  |  |  | Change | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Change | 107596-003_C36620-1135710-01 | C36620-1135710-01 |  |  | C30979-1067174-01 |  | 0 | 2025-06-27 | 0
AX | Transmis | 107596-003-013 | 107596-003 | C36620-1135720-01 | Created | 36620 | The UK Branch Office of Awaze A/S (UC ) | ReDoc - DDoS Protection-Hedeager 44 8200 Aarh N- Base-acces | Ahsan Siddiqui | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-2923 |  |  |  | 2025-03-28 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-04-25 |  |  |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Own OnNet | 107596-003_C36620-1135720-01 | C36620-1135720-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0
AX | Fiber | 106118-091-075 | 106118-091 | F35390-1129614-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Hern | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129614-01 | F35390-1129614-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 106118-088-105 | 106118-088 | F35390-1129312-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogen | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129312-01 | F35390-1129312-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Fiberforbindelse |  | 102816 | NOC-997751 | In Process | D10010 | Johs. Rasmussen, Svebølle A/S | Connectivity 1 gb fiber internet Svebølle og Kolding | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Robert Steen-Roed | 2016-10-06 | 2025-05-02 | 2025-06-06 |  |  | 2025-06-04 |  |  |  | 2025-06-06 |  | Change | 2025-06-06 |  | Øresøvej 2 4470 Svebølle | Ingen Capex Category | Change | 102816_NOC997751 | NOC997751 |  |  | 84263_NOC997751 |  | 0 | 2016-10-17 | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | SKI |  | 77371 | NSW-039469 | On Hold | D20330 | Herlev Kommune | SKI - Migrering til SKI 50.46 + SD-WAN + Nyoprettelser | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2021-12-23 | [6 empty] | 2023-08-25 |  |  | New Sales |  |  | Hørkær 4 2730 Herlev | Ingen Capex Category | Own OnNet | 77371_NSW039469 | NSW039469 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - OPSIGELSE UNDER LEVERANCE | Tillæg for 100 Mbps Netværksforbindelse som SD-WAN - 50460121
AX | Transmis | 107596-003-032 | 107596-003 | C36620-1135739-01 | Created | 36620 | The UK Branch Office of Awaze A/S (UC ) | ReDoc-IP subnet /29 (8 pcs.)-Herningvej 74B 6950 Ringkøb | Ahsan Siddiqui | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-2923 |  |  |  | 2025-03-28 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-04-25 |  |  |  | Change | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Change | 107596-003_C36620-1135739-01 | C36620-1135739-01 |  |  | C30979-1122491-01 |  | 0 | 2025-06-27 | 0
BO | Managed SD-WAN Anywhere - Client VPN |  | 104786 | NSW-046930 | In Process | D20160 | Roskilde Tekniske Skole | SD-WAN Anywhere VPN Client 50 stk. | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss |  | 2025-03-28 | 2025-05-07 |  |  |  | 2025-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | Change | 2025-05-07 |  | Pulsen 10 4000 Roskilde | Ingen Capex Category | Change | 104786_NSW046930 | NSW046930 |  | 2025-05-07 00:00:00.000 | 85796_NSW046930 |  | 0 |  | 0 |  | Managed SD-WAN Anywhere Gateway - Client VPN - 50 users
AX | Fiber | 106903-008-003 | 106903-008 | F36020-1117623-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Dark Fibre, 1 pair, Fully diverse route - GC Albertslund He | Brian Snedker Pakula | Kirsten Christensen | 81934-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-008_F36020-1117623-01 | F36020-1117623-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Brian Snedker Pakula
AX | Fiber | 106903-012-003 | 106903-012 | F36020-1117674-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Dark Fibre, 1 pair, Fully diverse route - GC Rønne 3700 Røn |  | Kirsten Christensen | 81938-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-012_F36020-1117674-01 | F36020-1117674-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 106075-317-002 | 106075-317 | C35349-1136713-01 | Created | 35349 | GlobalConnect A/S (Onefiber) | CA.ON ISP NW 10Gb/s - MDU Arne Jacobsens Allé 11A 2300 | Ahsan Siddiqui | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-3134 |  |  |  | 2025-05-06 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-09-05 |  |  |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Own OnNet | 106075-317_C35349-1136713-01 | C35349-1136713-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0 |  |  | Stephen Andersen
AX | Transmis | 100869-307-002 | 100869-307 | C30832-1125652-01 | Created | 30832 | GlobalConnect A/S (Gigacontent A/S) | 10Gb Go-Color WDM for Broadcast service: TAAS - OSLO | Tina Stadlmayer | Shazia Mobin |  |  |  |  | 2024-02-22 | [9 empty] | New Sales |  |  |  |  | 3rd Party | 100869-307_C30832-1125652-01 | C30832-1125652-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 103596-844-006 | 103596-844 | C35441-1100557-01 | On Hold | 33186 | Globalconnect GmbH (Intercompany) | Managed SD-WAN Add-on - Uhlebüller Straße 15 25899 Niebüll | André Döpfner | André Döpfner | 64497-3 | 64497-3 |  |  | 2021-04-14 | 2023-06-30 |  |  |  |  | 2021-08-20 |  | 2021-08-03 |  | New Sales | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | Own OnNet | 103596-844_C35441-1100557-01 | C35441-1100557-01 |  |  |  |  | 0 | 2023-06-30 | 0
AX | Housing | 100627-003-002 | 100627-003 | HR30346-1062328-01 | Created | 30346 | Keepit A/S | Housing Hørskætten 3, Hall 3 2630 Taastrup | Annette Lauridsen |  | 24110-16 |  |  |  | 2024-03-26 |  |  |  |  | 2012-12-31 |  |  |  |  | Change |  |  |  |  | Change | 100627-003_HR30346-1062328-01 | HR30346-1062328-01 |  | 2012-12-31 00:00:00.000 | HR30346-1033261-01 |  | 0 |  | 0 |  |  | Annette Lauridsen
AX | Housing | 107428-002-012 | 107428-002 | HP36472-1128768-01 | On Hold | 36472 | Grøn Sky ApS | Housing - GC Taastrup Hørskætten 3 Hall 9 2630 Taastrup - P | Andreas Niss | Project Management Denmark | 87152-1 |  |  |  | 2024-06-24 | 2024-11-01 |  |  |  |  | 2024-09-12 |  |  |  | New Sales | 2024-11-01 | 2024-11-01 |  |  | Own OnNet | 107428-002_HP36472-1128768-01 | HP36472-1128768-01 | Other |  |  |  | 0 | 2024-11-01 | 0
AX | Fiber | 100567-632-003 | 100567-632 | F30267-1136753-01 | Created | 30267 | HI3G Denmark ApS | DF ZE CC0589A Saunte Bygade 2 - CC0341B Sauntevej 24 | Thomas Rønne Massesson | Stine Wiingreen | ORD-3141 |  |  |  | 2025-05-07 | [5 empty] | 2025-07-27 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 3676 | Own with Digging | 100567-632_F30267-1136753-01 | F30267-1136753-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Thomas Rønne Massesson
AX | Transmis | 107333-006-011 | 107333-006 | C36394-1134113-01 | Created | 36394 | TikTok Norway AS | Global Optical Services - Equinix Stockholm 36 36 168 65 Br |  | Trine Anker Monberg | ORD-2416 |  |  |  | 2025-01-20 | [5 empty] | 2025-04-10 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 107333-006_C36394-1134113-01 | C36394-1134113-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 102186 | NKA-058517 | In Process | D71981 | Allunite A/S |  | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Kasper Pfeiffer Skovgaard Olesen | 2025-02-03 | 2025-01-21 | 2025-06-20 |  |  |  |  | 2025-03-21 |  | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Torvegade 45 1400 København K | On-net | Own OnNet | 102186_NKA058517 | NKA058517 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.B | 1 Gbps fiberforbindelse | Stephen Andersen
BO | Fiberforbindelse |  | 100768 | NKA-058900 | In Process | D78076 | Holtec Automatic A/S | Fiber til Holtec Automatic A/S | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Carsten Nygaard Henze | 2025-03-19 | 2025-02-12 | 2025-05-23 |  |  | 2025-05-23 |  | 2025-04-29 | 2025-04-11 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Haraldsvej 66 1 8960 Randers SØ | 3rd Party | 3rd Party | 100768_NKA058900 | NKA058900 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-19 | 0 | PP.C - OpenNet | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 100681 | NKA-059024 | In Process | D71144 | NOVARAM ApS | Novaram: gentegninger + ny adresse | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Casper Heinrich Roepstorff | 2025-04-23 | 2025-02-21 | 2025-09-02 |  |  | 2025-06-27 |  |  | 2025-02-26 | 2025-05-02 |  | New Sales | 2025-05-02 | 2025-09-02 | Howitzvej 5 2000 Frederiksberg | 3rd Party | 3rd Party | 100681_NKA059024 | NKA059024 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-18 | 0 | CA.LL - TDC | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102583 | NKA-059116 | In Process | D70290 | Keepers ApS |  | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Amel Voloder | 2025-03-03 | 2025-02-26 | 2025-06-03 | 2025-03-19 13:20:00.000 | 2025-04-10 10:51:00.000 | 2025-05-19 |  | 2024-04-25 |  | 2025-06-03 |  | New Sales | 2025-06-03 |  | Jupitervej 2 7000 Fredericia | On-net | Own OnNet | 102583_NKA059116 | NKA059116 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-26 | 0 | PP.B | 1 Gbps fiberforbindelse | Bjarne Kjær
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059329 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Bygmestervej 1 5750 Ringe | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059329 | NKA059329 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059579 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-07-04 | [6 empty] | 2025-07-04 |  | New Sales | 2025-07-04 |  | Søndergade 39 9600 Aars | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059579 | NKA059579 |  | 2025-05-14 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059584 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester | 2025-03-24 | 2025-03-06 | 2025-05-23 | 2025-05-14 08:49:00.000 |  | 2025-06-27 |  | 2025-05-23 |  | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Vigerslevvej 229 B 2500 Valby | On-net | Own OnNet | 102937_NKA059584 | NKA059584 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059607 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester | 2025-03-24 | 2025-03-06 | 2025-06-06 | 2025-04-28 12:49:00.000 | 2025-05-01 13:48:00.000 | 2025-05-23 |  | 2025-06-06 |  | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Søndre Fasanvej 90 2500 Valby | over 50m | Own with Digging | 102937_NKA059607 | NKA059607 |  | 2025-05-04 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059627 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Banegårdsvej 27 2600 Glostrup | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059627 | NKA059627 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102189 | NKA-059706 | In Process | D77440 | Lomax A/S | Lomax forbindelser + MLAN | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Flemming Steen Thomsen | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2025-08-29 | 2025-03-17 10:21:00.000 | 2025-03-31 14:14:00.000 | 2025-05-01 |  | 2025-05-02 | 2025-04-09 | 2025-08-29 |  | New Sales | 2025-08-29 |  | Elsenbakken 37 3600 Frederikssund | On-net | Own OnNet | 102189_NKA059706 | NKA059706 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-02 | 0 | PP.B | 2 Gbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 104367 | NKA-059866 | In Process | D30650 | Jem & Fix A/S | Butik B006, B007, B035, B164 | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker | 2025-04-09 | 2025-03-20 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-06-27 |  | 2025-06-27 |  | New Sales | 2025-06-27 |  | Matthæusgade 46 st tv 1666 København V. | 30-50m | Own with Digging | 104367_NKA059866 | NKA059866 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse | Zaim Busuladzic
BO | Fiberforbindelse |  | 104549 | NKA-059979 | In Process | D78821 | Peter Skafte ApS | Park Allé 352A, Brøndby - 100/100 RåFiber. SPIN Tilbudsnr 27916 | Eva Eisner | Eva Eisner |  |  | Jeppe Himmelstrup | 2025-04-01 | 2025-03-26 | 2025-05-28 | 2025-04-30 07:41:00.000 | 2025-05-07 10:44:00.000 | 2025-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-08 | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Park Allé 352 A 2605 Brøndby | On-net | Own OnNet | 104549_NKA059979 | NKA059979 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 | CA.ON | 100 Mbps fiberforbindelse | Thomas Rønne Massesson
BO | Forbindelser Add-on |  | 104740 | NKA-060022 | In Process | D75092 | Vesthimmerlands Kommune | Tilkøb af DHCP-helper til ny forbindelse på kontrakt ID: 104738 - Jyllandsgade 54 9600 Aars | Eva Eisner | Eva Eisner |  |  | Henrik Bech Andersen | 2025-04-24 | 2025-03-28 | 2025-07-18 |  |  |  |  | 2025-07-03 |  | 2025-07-18 |  | Change | 2025-07-18 |  | Jyllandsgade 54 9600 Aars | 3rd Party | Change | 104740_NKA060022 | NKA060022 |  |  | 104738_NKA060022 |  | 0 | 2025-07-03 | 0 |  | Ekstra DHCP-helper, 1 - 5 pr. lokation
AX | Transmis | 103596-844-012 | 103596-844 | C35441-1100563-01 | On Hold | 33186 | Globalconnect GmbH (Intercompany) | Managed SD-WAN Add-on - Sankt Nicolai-Straße 5 25980 Sylt - | André Döpfner | André Döpfner | 64497-3 | 64497-3 |  |  | 2021-04-14 | 2023-06-30 |  |  |  |  | 2021-08-20 |  | 2021-08-03 |  | New Sales | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | Own OnNet | 103596-844_C35441-1100563-01 | C35441-1100563-01 |  |  |  |  | 0 | 2023-06-30 | 0
BO | SKI |  | 98576 | NSW-056301 | In Process | D19850 | Stevns Kommune | SKI - 100Mbit SD-WAN forbindelse - Solhaven - Stevnshøjvej 100 4660 St. Heddinge | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2024-09-19 | 2025-12-31 | [6 empty] | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Stevnshøjvej 100 4660 Store Heddinge | Ingen Capex Category | Own OnNet | 98576_NSW056301 | NSW056301 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SD-WAN - 100Mbps | Tillæg for 100 Mbps Netværksforbindelse som SD-WAN - 50460221
BO | SmartFiber |  | 105120 | NSW-060403 | In Process | D78880 | ConXus A/S | JEUDAN JEUDAN JEUDAN JEUDAN løngangstræde 20 - 100/100 SF | Line Skov | Line Skov |  |  | Jeppe Himmelstrup |  | 2025-04-16 | [6 empty] | 2025-05-08 |  |  | New Sales |  |  | Løngangstræde 20 3 1468 København K | Ingen Capex Category | Own OnNet | 105120_NSW060403 | NSW060403 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | SmartFiber 100 Mbps
AX | Transmis | 107614-002-001 | 107614-002 | C36634-1136549-01 | Created | 36634 | H. BAASCH EJENDOMME ApS | CA.ON Internet Voergårdvej 2 9200 Aalborg SV - 1 Gb/ | Saad Ahmed | Shazia Mobin | ORD-3092 |  |  |  | 2025-04-29 | 2025-05-23 |  |  |  |  | 2025-06-20 |  |  |  | New Sales | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  |  | Own OnNet | 107614-002_C36634-1136549-01 | C36634-1136549-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 |  |  | Rasmus Kabel Mollerup
BO | Sort fiber |  | 103525 | NSF-060499 | In Process | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - WAN relateret til RFP på Datacenter (Sort Fiber) | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2025-04-28 | [6 empty] | 2025-04-28 |  |  | New Sales |  |  | Agerbakken 3 8362 Hørning | over 50m | Own with Digging | 103525_NSF060499 | NSF060499 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Sort Fiber (par)
BO | Sort fiber |  | 103525 | NSF-060500 | In Process | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - WAN relateret til RFP på Datacenter (Sort Fiber) | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2025-04-28 | [6 empty] | 2025-04-28 |  |  | New Sales |  |  | Agerbakken 3 8362 Hørning | over 50m | Own with Digging | 103525_NSF060500 | NSF060500 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Sort Fiber (par)
BO | Sort fiber |  | 103525 | NSF-060501 | In Process | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - WAN relateret til RFP på Datacenter (Sort Fiber) | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2025-04-28 | [6 empty] | 2025-04-28 |  |  | New Sales |  |  | Agerbakken 3 8362 Hørning | over 50m | Own with Digging | 103525_NSF060501 | NSF060501 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Sort Fiber (par)
AX | Transmis | 107428-003-007 | 107428-003 | C36472-1128801-01 | On Hold | 36472 | Grøn Sky ApS | Redundancy mechanism - VRRP |  | Project Management Denmark | 93824-3 |  |  |  | 2024-06-25 | 2024-10-11 |  |  |  |  | 2024-08-29 |  |  |  | New Sales | 2024-10-11 | 2024-10-11 |  |  | Own OnNet | 107428-003_C36472-1128801-01 | C36472-1128801-01 |  |  |  |  | 0 | 2024-10-11 | 0
BO | SKI |  | 82944 | NKA-003565 | In Process | D19590 | Kolding Kommune Rådhuset | SKI aftale - Kolding | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Lasse Berglund | 2017-09-21 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2017-09-21 13:44:00.000 | 2017-09-21 13:44:00.000 | 2024-11-25 | 2022-09-27 | 2017-10-02 |  | 2022-09-27 |  | Resign | 2022-09-27 |  | Arlavej 7 6070 Christiansfeld | Ingen Capex Category | Change | 82944_NKA003565 | NKA003565 |  | 2022-09-27 19:28:00.000 | 49706_NKA003565 |  | 0 | 2017-10-02 | 0 |  | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460321
BO | Managed LAN |  | 92133 | NBM-051787 | On Hold | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP_4281 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2023-12-14 | [9 empty] | New Sales |  |  | Algade 39 4281 Gørlev | Ingen Capex Category | Own OnNet | 92133_NBM051787 | NBM051787 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Waiting Order Termination | Managed LAN
BO | Radiokæde |  | 97191 | NRK-030931 | In Process | D54550 | Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S |  | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Flemming Steen Thomsen | 2020-06-25 | 2024-09-25 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2020-09-11 |  | 2025-05-28 |  | Change | 2025-05-28 |  | Sundkaj 153 1 TV 2150 Nordhavn | Ingen Capex Category | Change | 97191_NRK030931 | NRK030931 |  |  | 63977_NRK030931 |  | 0 | 2020-09-11 | 0 | PP.Z | 1 Gbps Radiokæde
BO | Fiberforbindelse |  | 103188 | NKA-060206 | In Process | D56960 | HUSCOMPAGNIET HOLDING A/S | 1G internet til HusCompagnilokationer i Dk og redundant 10G mpls til datacenter | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Niels Johan Thilker | 2025-04-24 | 2025-04-01 | 2025-06-20 | 2025-04-29 08:38:00.000 | 2025-05-07 12:47:00.000 | 2025-06-13 |  | 2025-07-18 |  | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Agerøvej 31 A 8381 Tilst | On-net | Own OnNet | 103188_NKA060206 | NKA060206 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-20 | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse | Torben Astrup Rasmussen
BO | Fiberforbindelse |  | 104931 | NKA-060341 | In Process | D75024 | CommConnect A/S |  | Nikolaj Blicher Enegaard | Nikolaj Blicher Enegaard |  |  | Amel Voloder | 2025-04-14 | 2025-04-10 |  | 2025-05-13 08:40:00.000 |  | 2025-06-13 |  | 2025-07-04 |  |  |  | New Sales |  |  | Smedeland 15 2600 Glostrup | 15-30m | Own with Digging | 104931_NKA060341 | NKA060341 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-20 | 0 | CA.WD | 1 Gbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 105202 | NKA-060396 | In Process | D71715 | Prescriba A/S |  | Nikolaj Blicher Enegaard | Nikolaj Blicher Enegaard |  |  | Nikolaj Zeljko Miseljic | 2025-04-15 | 2025-04-15 | [5 empty] | 2025-07-04 |  |  |  | New Sales |  |  | Hyskenstræde 6 1 1207 København K | 0-15m | Own with Digging | 105202_NKA060396 | NKA060396 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.WD | 1 Gbps fiberforbindelse | Kenneth Alan Mejer
BO | Fiberforbindelse |  | 105286 | NKA-060559 | In Process | D56960 | HUSCOMPAGNIET HOLDING A/S |  | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2025-05-01 | [9 empty] | New Sales |  |  | Storstrømsvej 30 6715 Esbjerg N | Ingen Capex Category | Own OnNet | 105286_NKA060559 | NKA060559 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 105559 | NKA-060587 | In Process | D78924 | AP Køleservice ApS | Solgt 100/100 smartfiber spin id. 28452 | Cecilie Ely Randsborg | Cecilie Ely Randsborg |  |  | Abdirzak Farah Aden | 2025-05-05 | 2025-05-02 | [5 empty] | 2025-06-27 |  |  |  | New Sales |  |  | Avedøreholmen 46 ST 2650 Hvidovre | On-net | Own OnNet | 105559_NKA060587 | NKA060587 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.ON | 100 Mbps fiberforbindelse SDx | Zaim Busuladzic
BO | Fiberforbindelse |  | 102738 | NKA-060732 | In Process | D46090 | Dansk Revision A/S | Frederiksberg | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Bjarke Bo Johnsen |  | 2025-05-14 | [9 empty] | New Sales |  |  | Guldborgvej 8 ST TV 2000 Frederiksberg | 3rd Party | 3rd Party | 102738_NKA060732 | NKA060732 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse
AX | Fiber | 106118-089-024 | 106118-089 | F35390-1129387-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129387-01 | F35390-1129387-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 106118-088-019 | 106118-088 | F35390-1129226-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129226-01 | F35390-1129226-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 106903-007-001 | 106903-007 | F36020-1117619-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Dark Fibre, 1 pair, Fully diverse route - Aquacomms Houstru | Brian Snedker Pakula | Kirsten Christensen | 81933-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 2 | Own with Digging | 106903-007_F36020-1117619-01 | F36020-1117619-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Brian Snedker Pakula
AX | Housing | 106398-009-013 | 106398-009 | HP35620-1136747-01 | Created | 35620 | GlobalConnect AB (EXA) | Power consumption - GC Stilling Niels Bohrs Vej 19 8660 Ska |  | Jacob Lorens Haug Karlsen | ORD-3127 |  |  |  | 2025-05-07 | [5 empty] | 2025-06-30 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106398-009_HP35620-1136747-01 | HP35620-1136747-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 105701-053-022 | 105701-053 | HR35088-1132866-01 | Created | 35088 | Altibox Carrier AS | Housing - Rackspace - Repeater site - Half rack, 60x60 - max | Martin Fredberg | Trine Anker Monberg | ORD-2148 |  |  |  | 2024-11-29 | [5 empty] | 2025-01-15 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 105701-053_HR35088-1132866-01 | HR35088-1132866-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Service |  | 97527 | NKA-023245 | On Hold | D23970 | Københavns Kommune | Udskiftning af CPE'er | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2024-07-12 |  | 2018-02-22 13:07:00.000 | 2018-04-11 14:44:00.000 | [6 empty] | Change |  |  | Hørskætten 5 2630 Taastrup | over 50m | Change | 97527_NKA023245 | NKA023245 |  |  | 93334_NKA023245 |  | 0 | 2018-03-23 | 0 |  | Skift af CPE med tekniker
AX | Transmis | 101134-302-001 | 101134-302 | C31098-1134866-01 | Created | 31098 | Globalconnect AS (Broadnet) | PP.A EPL 50Mb/s - Ballingvej 1 7800 Skive - Hør 3 | Saad Ahmed | Camilla Olesen | ORD-2700 |  |  |  | 2025-02-24 | 2025-05-28 |  |  | 2025-05-23 |  | 2025-05-08 |  | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  | 190 | Own with Digging | 101134-302_C31098-1134866-01 | C31098-1134866-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0 |  |  | Jens Ipsen
AX | Fiber | 106118-088-113 | 106118-088 | F35390-1129320-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogen | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129320-01 | F35390-1129320-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 101489-023-001 | 101489-023 | C31455-1135080-01 | In Process | 31455 | NTT DATA business Solutions A/S | PP.A Ethernet Access - Ny Moesgårdvej 61 8270 Højbjerg | Valentin Dumitru Curtianu | Mette Vinther | ORD-2761 |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-05-26 |  |  | 2025-05-16 |  | 2025-05-26 |  | 2025-05-23 |  | Change | 2025-05-26 | 2025-05-26 |  | 1 | Change | 101489-023_C31455-1135080-01 | C31455-1135080-01 |  |  | C31455-1069153-01 |  | 0 | 2025-05-26 | 0 |  |  | Anders Hermansen
BO | Fiberforbindelse |  | 104650 | NKA-025618 | In Process | D71263 | Bionordika Denmark A/S |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Karina Joan Andersen | 2018-09-12 | 2025-03-25 | 2025-05-23 | 2018-10-04 10:21:00.000 | 2018-10-05 11:30:00.000 | 2025-05-22 |  | 2018-12-05 |  | 2025-05-23 |  | Change | 2025-05-23 |  | Marielundvej 46 E 2 2730 Herlev | over 50m | Change | 104650_NKA025618 | NKA025618 |  |  | 99173_NKA025618 |  | 0 | 2019-01-09 | 0 | PP.G | 1 Gbps fiberforbindelse SDx | Martin Hein Lippert
BO | Fiberforbindelse |  | 104650 | NKA-025618 | In Process | D71263 | Bionordika Denmark A/S |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Karina Joan Andersen |  | 2025-03-25 | 2025-05-23 |  |  | 2025-05-22 |  |  |  | 2025-05-23 |  | Change | 2025-05-23 |  | Marielundvej 46 E 2 2730 Herlev | over 50m | Change | 104650_NKA025618 | NKA025618 |  |  | 99173_NKA025618 |  | 0 |  | 0 | PP.G | 1 Gbps fiberforbindelse SDx
BO | Fiberforbindelse |  | 85285 | NKA-025688 | On Hold | D71291 | Alpi Danmark A/S | Gentegning af aftale Alpi Danmark A/S og Alpi Air & Sea A/S | Oliver Mariager | Oliver Mariager |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-02-22 |  |  |  | 2025-07-23 |  | 2025-07-23 |  |  |  | Change |  |  | Fastrupdalen 2 7400 Herning | Ingen Capex Category | Change | 85285_NKA025688 | NKA025688 | OH.DS |  | 51519_NKA025688 |  | 0 | 2025-07-23 | 0 | OH.DS - PP.G | 1 Gbps fiberforbindelse
AX | Housing | 104094-011-001 | 104094-011 | HR33647-1135345-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135345-01 | HR33647-1135345-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 93645 | NKA-029827 | On Hold | D76684 | Aeven A/S | New MPLS Digitaliserings styrelsen og NETS | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Christian Staulund Michaelsen | 2020-03-12 | 2024-02-27 | [9 empty] | Change |  |  | Hørskætten 5 2630 Taastrup | On-net | Change | 93645_NKA029827 | NKA029827 | OH.CI |  | 60742_NKA029827 |  | 0 | 2020-03-25 | 0 | OH.CI | 200 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 71693 | NKA-037538 | On Hold | D15670 | Sentia Denmark A/S | Jaynet linjer - Fase 1 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Michael Kuhlmann | 2022-10-17 | 2021-09-28 |  |  | 2021-09-29 07:13:00.000 | [6 empty] | New Sales |  |  | Smallegade 26 A 2000 Frederiksberg | 3rd Party | Own OnNet | 71693_NKA037538 | NKA037538 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | annulleres | 100 Mbps fiberforbindelse | Tony
AX | Fiber | 106118-088-090 | 106118-088 | F35390-1129297-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - Manhole (DK FU ODEN T0634) C.F. Tiet | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129297-01 | F35390-1129297-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 100456-716-001 | 100456-716 | F30114-1136073-01 | In Process | 30114 | Telia Mobil Danmark A/S | JU 5G-Projekt:DF,Single til J5405 -Lemvigvej 6A 7600 Struer | Rasmus Kabel Mollerup | Mette Vinther | ORD-2995 |  |  |  | 2025-04-08 | 2025-07-04 |  |  | 2025-06-27 |  | 2025-06-29 |  | 2025-07-04 |  | New Sales | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  | 1 | Own with Digging | 100456-716_F30114-1136073-01 | F30114-1136073-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-04 | 0 |  |  | Rasmus Kabel Mollerup
BO | Managed LAN |  | 97750 | NBM-055817 | In Process | D77937 | Sluseholmen 7 A/S | MLAN - Network-as-a-Service - Sluseholmen 7, 2450 København SV - 36 måneder inkl. option om forlængelse og udskudt levering | Flemming Skovdal | Flemming Skovdal |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-08-14 | 2025-08-29 | [6 empty] | 2025-08-29 |  | New Sales | 2025-08-29 |  | Sluseholmen 7 2450 København SV. | Ingen Capex Category | Own OnNet | 97750_NBM055817 | NBM055817 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 102648 | NBM-057307 | In Process | D78318 | SYGEFORSIKRINGEN "DANMARK" GS | 1 GbE SFP Short Range Fiber Transceiver | Flemming Skovdal | Flemming Skovdal |  |  | Flemming Steen Thomsen |  | 2025-02-11 | [9 empty] | Change |  |  | Søndergade 76 8000 Aarhus C | Ingen Capex Category | Change | 102648_NBM057307 | NBM057307 |  |  | 96115_NBM057307 |  | 0 |  | 0 |  | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 102537 | NBM-058823 | In Process | D09360 | Give Uddannelsescenter | MLAN 4 lokationer | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Lars Trap | 2025-03-21 | 2025-02-07 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2025-05-30 |  | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Vestergade 22 7200 Grindsted | Ingen Capex Category | 3rd Party | 102537_NBM058823 | NBM058823 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.ML | Managed LAN
AX | Transmis | 103176-004-003 | 103176-004 | C32793-1136830-01 | Created | 32793 | DIS Sølvgade A/S | Redundancy mechanism - VRRP | Implementation PM Denmark | Henrik Møller Fyhn | ORD-3161 |  |  |  | 2025-05-13 | 2025-07-04 |  |  |  |  | 2025-07-31 |  |  |  | New Sales | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  |  | Own OnNet | 103176-004_C32793-1136830-01 | C32793-1136830-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-04 | 0
AX | Fiber | 101109-042-007 | 101109-042 | F31073-1125808-01 | In Process | 31073 | Danske Commodities A/S | PP.D DF FD FP - Kalkværksvej 18 8000 - GC Agerbakken 3 | Torben Astrup Rasmussen | Camilla Olesen | 84627-2 |  |  |  | 2024-02-27 | 2025-06-27 |  |  | 2025-06-20 |  | 2024-07-02 |  | 2025-06-27 |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Own OnNet | 101109-042_F31073-1125808-01 | F31073-1125808-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0 |  |  | Torben Astrup Rasmussen
AX | Transmis | 107101-004-005 | 107101-004 | C36205-1123392-01 | Created | 36205 | INFRASTRUKTURSELSKABET LJ A/S | Field Engineer - Weekdays 08-17 - Per hour |  | Jens Vissing | 89643-1 |  |  |  | 2023-10-18 | [5 empty] | 2023-11-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 107101-004_C36205-1123392-01 | C36205-1123392-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 100625-014-003 | 100625-014 | F30344-1133576-01 | In Process | 30344 | Aalborg Handelsskole | PP.D JU DF - Turøgade 1 9000 Aalborg - Saxogade 10 9000 Aal | Rasmus Kabel Mollerup | Michael Kronbach Leth | ORD-2288 |  |  |  | 2024-12-19 | 2025-05-30 |  |  | 2025-03-07 |  | 2025-03-13 |  | 2025-03-14 |  | New Sales | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | 1 | Own with Digging | 100625-014_F30344-1133576-01 | F30344-1133576-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 |  |  | Rasmus Kabel Mollerup
AX | Fiber | 106903-012-004 | 106903-012 | F36020-1117675-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Dark Fibre, 1 pair, Fully diverse route - GC Sassnitz 18546 |  | Kirsten Christensen | 81938-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-012_F36020-1117675-01 | F36020-1117675-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-089-040 | 106118-089 | F35390-1129406-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129406-01 | F35390-1129406-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 106418-265-027 | 106418-265 | C35995-1116354-01 | In Process | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | IP subnet /28 (16 pcs.) - Steindamm 68-70 20099 Hamburg | Implementation Germany | André Döpfner | 67871-1 | 67871-1 |  |  | 2022-12-19 | 2023-12-22 |  |  |  |  | 2023-05-18 |  |  |  | New Sales | 2023-12-22 | 2023-12-22 |  |  | Own OnNet | 106418-265_C35995-1116354-01 | C35995-1116354-01 |  |  |  |  | 0 | 2023-12-22 | 0
BO | SKI |  | 81372 | NKA-043517 | On Hold | D37920 | Skive Kommune | SKI - Migrering til SKI 50.46 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss | 2023-10-03 | 2022-06-30 |  | 2023-12-06 14:57:00.000 | 2023-12-06 14:57:00.000 |  |  | 2023-12-12 | 2024-01-10 |  |  | New Sales |  |  | Parcelvej 27 7800 Skive | 3rd Party | 3rd Party | 81372_NKA043517 | NKA043517 |  |  |  |  | 0 | 2023-12-12 | 0 | Opsigelse under leverance | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460421
BO | SKI |  | 81372 | NKA-043510 | In Process | D37920 | Skive Kommune | SKI - Migrering til SKI 50.46 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss | 2023-02-13 | 2022-06-30 | 2023-09-14 | 2023-04-24 10:40:00.000 | 2023-04-24 10:40:00.000 | 2023-05-22 | 2023-09-14 | 2023-05-19 | 2023-10-04 | 2023-09-14 |  | New Sales | 2023-09-14 |  | Brårupgade 18 A 7800 Skive | 15-30m | Own with Digging | 81372_NKA043510 | NKA043510 |  | 2023-09-14 00:00:00.000 |  |  | 0 | 2023-06-02 | 0 | GC | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460421 | SA_Niras
BO | Fiberforbindelse |  | 83183 | NKA-044554 | On Hold | D71685 | Tryg Forsikring A/S | opgradering til 10 Gbps | Oliver Mariager | Oliver Mariager |  |  | Caspar Strandberg |  | 2022-10-12 | [9 empty] | Change |  |  | Skrivaregatan 21 215 32 Malmö Sweden | 3rd Party | Change | 83183_NKA044554 | NKA044554 | OH.OT |  | 80908_NKA044554 |  | 0 | 2023-01-09 | 0 | OH.OT | 10 Gbps fiberforbindelse
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035647 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Duntzfelts Alle 8 2900 Hellerup | 3rd Party | Change | 102771_NKA035647 | NKA035647 |  |  | 73069_NKA035647 |  | 0 | 2021-11-12 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035649 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Dyssegårdsvej 26 2900 Hellerup | Ingen Capex Category | Change | 102771_NKA035649 | NKA035649 |  |  | 73069_NKA035649 |  | 0 |  | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering | Henrik Vognstrup-Kjær
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-052975 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Egespurs Alle 3 3400 Hillerød | over 50m | Change | 97729_NKA052975 | NKA052975 | OH.CD |  | 93680_NKA052975 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-064 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | Fiberforbindelse |  | 94213 | NKA-053562 | On Hold | D74657 | Lowenco A/S |  | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Amel Voloder | 2024-04-18 | 2024-03-04 | [9 empty] | New Sales |  |  | Bavnevej 10 6580 Vamdrup | 3rd Party | 3rd Party | 94213_NKA053562 | NKA053562 | OH.DS |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.DS - OH.CI | 1 Gbps fiberforbindelse
AX | Fiber | 100462-018-018 | 100462-018 | F30128-1135452-01 | Created | 30128 | Københavns Universitet | Dark fibre between Hørskætten datacentres - GC Taastrup Hør |  | Toivo Hiljander | ORD-2863 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-05-08 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100462-018_F30128-1135452-01 | F30128-1135452-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 106089-329-001 | 106089-329 | C35365-1135822-01 | On Hold | 35365 | GlobalConnect AB (Portal) | CA.ON EPL 10mb/s - Vassingerødvej 25 3540 - VBG 149 | Valentin Dumitru Curtianu | Camilla Olesen | ORD-2940 |  |  |  | 2025-03-31 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2025-06-22 |  |  |  | New Sales | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | 1 | Own with Digging | 106089-329_C35365-1135822-01 | C35365-1135822-01 | Awaiting Customer |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 |  |  | Christian Ravnsmed Hedemand Bøgeskov
AX | Fiber | 106118-091-134 | 106118-091 | F35390-1129673-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Nørre Nebel, Industrivej 16, Nørr | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129673-01 | F35390-1129673-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Managed SD-WAN |  | 102376 | NCI-058640 | In Process | D19050 | Harboes Bryggeri A/S | Harboe, midlertidig SGW i fm af ny SD-WAN løsning (U/B) - ren intern ordre! | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2025-01-28 | [6 empty] | 2025-02-11 |  |  | New Sales |  |  | Hørskætten 5 2630 Taastrup | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102376_NCI058640 | NCI058640 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Cloud Access (SD-WAN SGW - B2B MPLS) 1 Gbps
BO | Anti DDOS |  | 91764 | NDD-052728 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Alfred Nobels Vej 27 9220 Aalborg Øst | Ingen Capex Category | Own OnNet | 91764_NDD052728 | NDD052728 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Op til 1 Anti DDoS Basic
BO | Adaptive DDoS Protection |  | 102843 | NDD-059971 | In Process | D72197 | Immudex ApS |  | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Michel Daniel Kracun |  | 2025-03-25 | 2025-05-20 | [6 empty] | 2025-05-20 |  | New Sales | 2025-05-20 |  | Bredevej 2 2830 Virum | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102843_NDD059971 | NDD059971 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Adaptive DDoS Protection ≤ 1 Gbps, Standard, access
BO | Adaptive DDoS Protection |  | 97010 | NDD-055046 | In Process | D77927 | Tønder Kommune | Tønder Kommune - WAN Udbud 2024 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lars Trap |  | 2024-06-25 | 2024-12-02 |  |  | 2024-09-26 | 2024-12-02 |  | 2024-11-05 | 2024-12-02 |  | New Sales | 2024-12-02 |  | Jomfrustien 2 6270 Tønder | Ingen Capex Category | Own OnNet | 97010_NDD055046 | NDD055046 |  | 2024-09-27 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 | PP.B - GC | Adaptive DDoS Protection ≤ 10 Gbps, Business, access
AX | Housing | 106118-090-026 | 106118-090 | HR35390-1129489-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Housing - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogense - Rackspac | Martin Fredberg | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HR35390-1129489-01 | HR35390-1129489-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055224 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-02-14 | 2024-06-27 | 2025-05-30 | 2025-04-30 09:31:00.000 | 2025-05-07 10:05:00.000 |  |  | 2025-04-25 | 2025-05-12 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Enghave Plads 21 1670 København V | over 50m | Own with Digging | 97026_NKA055224 | NKA055224 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 | VLAN: 3909 - Tove Ditlevsens Skole Matthæus gade - GC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121 | Mads Gosvig Hansen
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055233 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-02-14 | 2024-06-27 | 2025-12-31 |  |  |  |  | 2025-04-25 |  | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Vigerslev Allé 108 2500 Valby | over 50m | Own with Digging | 97026_NKA055233 | NKA055233 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | VLAN: 3916 - Vigerslev Allé Skole - GC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121 | Mads Gosvig Hansen
BO | Fiberforbindelse |  | 97083 | NKA-055484 | In Process | D77320 | Raw Power Games ApS | solgt 1 gbit | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Kean Wrist | 2024-08-27 | 2024-07-01 | 2025-06-13 |  |  | 2025-06-06 |  |  | 2025-05-13 | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 |  | Lindevej 13 1877 Frederiksberg C | 3rd Party | 3rd Party | 97083_NKA055484 | NKA055484 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-21 | 0 | CA.LL | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 97357 | NKA-055934 | On Hold | D00610 | LM Wind Power A/S |  | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Niels Johan Thilker | 2024-08-23 | 2024-08-23 | [6 empty] | 2025-02-01 |  |  | New Sales |  |  | Aage Skouboes Vej 2 6640 Lunderskov | 3rd Party | 3rd Party | 97357_NKA055934 | NKA055934 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 93328 | NKA-056042 | On Hold | D77772 | Semco Maritime A/S | RFP Semco Maritime WAN lokationer Danmark | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2024-09-02 | [6 empty] | 2025-04-04 |  |  | New Sales |  |  | Tampenkaj 3 6700 Esbjerg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 93328_NKA056042 | NKA056042 | OH.DS |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.DS - OH.OT | 300 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 93328 | NKA-056050 | On Hold | D77772 | Semco Maritime A/S | RFP Semco Maritime WAN lokationer Danmark | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Robert Steen-Roed | 2024-09-30 | 2024-09-02 | [9 empty] | New Sales |  |  | Kaiser-Wilhelm-Straße 50 20335 Hamburg Germany | 3rd Party | 3rd Party | 93328_NKA056050 | NKA056050 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C | 250 Mbps fiberforbindelse
AX | Transmis | 103596-844-009 | 103596-844 | C35441-1100560-01 | On Hold | 33186 | Globalconnect GmbH (Intercompany) | Managed SD-WAN CPE - Sankt Nicolai-Straße 5 25980 Sylt - V2 | André Döpfner | André Döpfner | 64497-3 | 64497-3 |  |  | 2021-04-14 | 2023-06-30 |  |  |  |  | 2021-08-20 |  | 2021-08-03 |  | New Sales | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | Own OnNet | 103596-844_C35441-1100560-01 | C35441-1100560-01 |  |  |  |  | 0 | 2023-06-30 | 0
AX | Housing | 106903-015-020 | 106903-015 | HP36020-1117742-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - Zwolle (Eurofiber) Nieuwleusenerdijk 15 8028 PH Z |  | Kirsten Christensen | 81941-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | 3rd Party | 106903-015_HP36020-1117742-01 | HP36020-1117742-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 100001-467-004 | 100001-467 | C30000-1131867-01 | Created | 30000 | Globalconnect A/S | kold1pe2dk to Norlys | Martin Højriis Kristensen | Martin Højriis Kristensen |  |  |  |  | 2024-10-24 | [5 empty] | 2024-11-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100001-467_C30000-1131867-01 | C30000-1131867-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | SKI |  | 88172 | NKA-048943 | In Process | D30820 | I/S VESTFORBRÆNDING | SKI - Migrering | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2023-11-09 | 2023-06-30 | 2025-05-28 |  |  | 2025-05-23 |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | 55.722465806336, 12.396678700445358 (Park Ml. Ringtoften Og Lilletoften) 0 2740 Skovlunde | 3rd Party | 3rd Party | 88172_NKA048943 | NKA048943 |  |  |  |  | 0 | 2024-12-19 | 0 | SRO-GLO - Ny Forbindelse (CN124790) - Mangler besigtigelse | 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049018 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Tved 7 6270 Tønder | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049018 | NKA049018 | OH.CD |  | 88683_NKA049018 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-030 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049037 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Trudsøvej 6 7600 Struer | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049037 | NKA049037 | OH.CD |  | 88683_NKA049037 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-049 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049041 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Stjernehjulet 2 4760 Vordingborg | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049041 | NKA049041 | OH.CD |  | 88683_NKA049041 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-053 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049057 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Askelundsvej 4 A 3600 Frederikssund | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049057 | NKA049057 | OH.CD |  | 88683_NKA049057 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-069 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049066 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Karlslunde Parkvej 15 2690 Karlslunde | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049066 | NKA049066 | OH.CD |  | 88683_NKA049066 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-*079 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049086 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Vejlevej 42 8722 Hedensted | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049086 | NKA049086 | OH.CD |  | 88683_NKA049086 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-122 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049096 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Lægårdsvej 2 8520 Lystrup | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049096 | NKA049096 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-*133 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049099 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Østre Ringgade 15 9330 Dronninglund | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049099 | NKA049099 | OH.CD |  | 88683_NKA049099 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-*136 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049127 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker | 2024-02-13 | 2023-06-30 | [5 empty] | 2024-12-13 |  |  |  | New Sales |  |  | Bergemoveien 42 4886 Grimstad Norway | 3rd Party | 3rd Party | 88683_NKA049127 | NKA049127 | OH.OT |  |  |  | 0 | 2025-01-31 | 0 | OH.OT - j&f-NO-807 | 100 Mbps fiberforbindelse
AX | Transmis | 106418-710-001 | 106418-710 | C36165-1134978-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Internet - Nollendorfplatz 2 10777 Berlin - 1 Gb/ | Implementation Germany | André Döpfner | ORD-2741 | ORD-2741 |  |  | 2025-02-28 | 2025-10-15 |  |  |  |  | 2025-10-15 |  |  |  | New Sales | 2025-10-15 | 2025-10-15 |  |  | 3rd Party | 106418-710_C36165-1134978-01 | C36165-1134978-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-10-15 | 0
BO | SKI |  | 89321 | NKA-050385 | In Process | D77106 | Haderslev kommune | SKI - Ny oprettet kunde | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss |  | 2023-09-29 | 2025-12-31 | [6 empty] | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Jomfrustien 5 6100 Haderslev | over 50m | Own with Digging | 89321_NKA050385 | NKA050385 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C.SKI | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460321
BO | Fiberforbindelse |  | 91154 | NKA-050744 | On Hold | D77158 | Ramudden Danmark A/S | 1000/1000 & 100/100 Internet - AVS Vejskikring A/S - Blomstervej 46, Finervej 7, Industrivej 2 & Bjerringbrovej 64 | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Philip Goetz Majgaard |  | 2023-10-23 | [9 empty] | New Sales |  |  | Finervej 7 4621 Gadstrup | 3rd Party | 3rd Party | 91154_NKA050744 | NKA050744 | OH.OT |  |  |  | 0 | 2024-03-15 | 0 | OH.OT PP.C | 100 Mbps fiberforbindelse
AX | Fiber | 106118-091-133 | 106118-091 | F35390-1129672-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Nørre Nebel, Industrivej 16, Nørr | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129672-01 | F35390-1129672-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Fiberforbindelse |  | 91727 | NKA-015320 | In Process | D59900 | Ejendomsanpartsselskabet MT 04 |  | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Michel Daniel Kracun | 2016-08-03 | 2025-04-01 | 2025-05-23 | 2016-07-11 11:49:00.000 | 2016-07-08 12:28:00.000 | 2025-05-19 |  |  |  | 2025-05-23 |  | Change | 2025-05-23 |  | Marselis Tværvej 4 8000 Aarhus C | 3rd Party | Change | 91727_NKA015320 | NKA015320 |  |  | 84737_NKA015320 |  | 0 | 2016-08-17 | 0 | CH.EC | 1 Gbps fiberforbindelse
AX | Transmis | 100567-631-001 | 100567-631 | C30267-1135922-01 | In Process | 30267 | HI3G Denmark ApS | CA.ON WDM 10G JS0020B - Veldbækvej 47 6705 - Vestervejen 37B | Lars Neumann-Winther | Camilla Olesen | ORD-2963 |  |  |  | 2025-04-02 | 2025-06-20 |  |  |  |  | 2025-07-08 |  |  |  | Change | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  |  | Change | 100567-631_C30267-1135922-01 | C30267-1135922-01 |  |  | C30267-1102040-01 |  | 0 | 2025-06-20 | 0 |  |  | Bjarne Kjær
AX | Housing | 104094-011-038 | 104094-011 | HR33647-1135382-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135382-01 | HR33647-1135382-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 105701-054-007 | 105701-054 | F35088-1133106-01 | Created | 35088 | Altibox Carrier AS | Long Haul Fibre Pair - ILA Åsa-Väröbacka Varbergsvägen 432 |  | Trine Anker Monberg | ORD-2172 |  |  |  | 2024-12-04 | [5 empty] | 2025-03-12 |  |  |  | Change |  |  |  |  | Change | 105701-054_F35088-1133106-01 | F35088-1133106-01 |  |  | F35088-1095594-01 |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 101045-063-002 | 101045-063 | C31009-1133208-01 | In Process | 31009 | Nets Danmark A/S | WDM - Energivej 1 2750 Ballerup - Interxion Ballerup Indust | Lars Neumann-Winther | Henrik Møller Fyhn | ORD-2184 |  |  |  | 2024-12-05 | [5 empty] | 2025-03-12 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 101045-063_C31009-1133208-01 | C31009-1133208-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Transmis | 100453-1193-0045 | 100453-1193 | C30111-1134335-01 | Created | 30111 | Telenor A/S | Ethernet Access - Galoche Alle 11 4600 Køge - GC Taastrup H | Ahsan Siddiqui | Mette Vinther | ORD-2518 |  |  |  | 2025-01-28 | 2025-08-22 |  |  |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-30 |  |  | New Sales | 2025-08-22 | 2025-08-22 |  |  | Own OnNet | 100453-1193_C30111-1134335-01 | C30111-1134335-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-08-22 | 0 |  |  | Stine Kildegaard Kristensen
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035599 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Sankt Lukas Vej 9 A 2900 Hellerup | Ingen Capex Category | Change | 102771_NKA035599 | NKA035599 |  |  | 73069_NKA035599 |  | 0 | 2021-11-19 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering | Allan Flaskjær
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035733 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Bregnegårdsvej 21 B 2900 Hellerup | 3rd Party | Change | 102771_NKA035733 | NKA035733 |  |  | 73069_NKA035733 |  | 0 | 2021-10-27 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035753 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 |  |  |  |  | 2021-09-08 |  | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund | Ingen Capex Category | Change | 102771_NKA035753 | NKA035753 |  |  | 82317_NKA035753 |  | 0 | 2021-09-13 | 0 |  | Ekstra DHCP-helper, 1 - 5 pr. lokation | Henrik Vognstrup-Kjær
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035782 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Margrethevej 14 2900 Hellerup | 3rd Party | Change | 102771_NKA035782 | NKA035782 |  |  | 73069_NKA035782 |  | 0 | 2021-11-17 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Fiberforbindelse |  | 71645 | NKA-035829 | On Hold | D07810 | Bauer Media ApS | Omlægning til E-LAN | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Alex Wounlund | 2024-01-29 | 2021-06-29 | [9 empty] | New Sales |  |  | Kongensmark 4 C 3700 Rønne | Ingen Capex Category | Own OnNet | 71645_NKA035829 | NKA035829 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Combi sag NN/GC | 10 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 101272 | NKA-040689 | On Hold | D28890 | Nagel Danmark A/S | Omlægning til aktiv aktiv internet. Kunden styrer selv redundansmekanisme via Cisco Meraki. | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Niels Johan Thilker | 2022-03-04 | 2025-02-14 |  | 2022-12-30 13:18:00.000 | 2022-12-30 13:18:00.000 |  |  | 2023-02-03 |  |  |  | Change |  |  | Nimvej 2 7120 Vejle Øst | over 50m | Change | 101272_NKA040689 | NKA040689 | OH.OT |  | 77822_NKA040689 |  | 0 | 2023-03-17 | 0 | OH.OT | 1 Gbps fiberforbindelse | Bjarne Kjær
BO | Fiberforbindelse |  | 105176 | NKA-040724 | In Process | D75301 | Fsb I Gladsaxe |  | Line Skov | Line Skov |  |  | Karina Joan Andersen | 2022-03-07 | 2025-05-14 |  | 2022-04-12 12:57:00.000 | 2022-03-02 10:38:00.000 |  |  | 2022-05-25 |  |  |  | Change |  |  | Rybjerg Alle 64 A 2860 Søborg | 3rd Party | Change | 105176_NKA040724 | NKA040724 |  |  | 74596_NKA040724 |  | 0 | 2022-05-30 | 0 |  | 500 Mbps fiberforbindelse SDx | Ditte Deleuran
AX | Fiber | 106075-315-009 | 106075-315 | F35349-1136149-01 | In Process | 35349 | GlobalConnect A/S (Onefiber) | DF.WD ZE DF pair - GC Smørum SMOR1-OLT 2765- Manhole (DK | Stephen Andersen | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-3013 |  |  |  | 2025-04-10 | 2025-06-13 |  |  | 2025-06-06 |  | 2025-07-02 |  | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 | 2025-06-13 |  | 1 | Own with Digging | 106075-315_F35349-1136149-01 | F35349-1136149-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-13 | 0 |  |  | Stephen Andersen
AX | Fiber | 106118-089-025 | 106118-089 | F35390-1129388-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129388-01 | F35390-1129388-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Housing | 106792-006-002 | 106792-006 | HP35944-1136930-01 | Created | 35944 | PiKNiK Inc. | Housing - GC Ejby Ejby Industrivej 1 2600 Glostrup - Coolin |  | Heidi Wulff | ORD-3176 |  |  |  | 2025-05-14 | [5 empty] | 2025-07-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106792-006_HP35944-1136930-01 | HP35944-1136930-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-091-043 | 106118-091 | F35390-1129582-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Stilling Niels Bohrs Vej 19 8660 | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129582-01 | F35390-1129582-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 106418-709-001 | 106418-709 | C36165-1134975-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Internet - Köpenicker Straße 48 10179 Berlin - 1 Gb/ | Implementation Germany | André Döpfner | ORD-2744 | ORD-2744 |  |  | 2025-02-28 | 2025-09-09 |  |  |  |  | 2025-09-09 |  |  |  | New Sales | 2025-09-09 | 2025-09-09 |  |  | 3rd Party | 106418-709_C36165-1134975-01 | C36165-1134975-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-09-09 | 0
BO | Mobile Access |  | 102676 | NMA-059041 | In Process | D73698 | Eurographic Group A/S |  | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Michel Daniel Kracun | 2025-04-15 | 2025-02-21 | 2025-05-23 |  |  |  |  | 2025-05-09 |  | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Ny Østergade 9 4000 Roskilde | Ingen Capex Category | 3rd Party | 102676_NMA059041 | NMA059041 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.MW | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 105163 | NMA-060336 | In Process | D75306 | Pompette ApS |  | Line Skov | Line Skov |  |  | Kasper Pfeiffer Skovgaard Olesen | 2025-04-10 | 2025-04-09 | [5 empty] | 2025-06-06 | 2025-05-13 |  |  | New Sales |  |  | Valkendorfsgade 34 1151 København K | Ingen Capex Category | 3rd Party | 105163_NMA060336 | NMA060336 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | Mobile Access 4G – Fail-over DK
AX | Housing | 106903-009-006 | 106903-009 | HP36020-1117632-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - GC Taastrup Hørskætten 5 2630 Taastrup - Power Fe | Andreas Niss | Kirsten Christensen | 81935-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-009_HP36020-1117632-01 | HP36020-1117632-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Andreas Niss
BO | Internet Lite |  | 79662 | NKA-041811 | On Hold | D75513 | Maskinfabrikken Seema I/S |  | SA_BO | SA_BO |  |  | Thomas Fodor |  | 2022-04-01 | [9 empty] | New Sales |  |  | Mørkholtvej 24 6092 Sønder Stenderup | 3rd Party | 3rd Party | 79662_NKA041811 | NKA041811 | OH.DS |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.DS - On Hold by Delivery Support | 100 Mbps Internet Lite (uden CPE)
AX | Fiber | 106118-091-105 | 106118-091 | F35390-1129644-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Nørre Nebel, Industrivej 16, Nørr | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129644-01 | F35390-1129644-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Housing | 103372-015-046 | 103372-015 | HR32973-1136039-01 | Created | 32973 | Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen, Koncern IT | Security Access control Card reader with keypad - GC Taastru |  | Jonatan Hastrup Jørnsgård | ORD-2989 |  |  |  | 2025-04-07 | [5 empty] | 2025-06-02 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 103372-015_HR32973-1136039-01 | HR32973-1136039-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 107428-003-003 | 107428-003 | C36472-1128797-01 | On Hold | 36472 | Grøn Sky ApS | Internet - GC Taastrup Hørskætten 12 2630 Taastrup - 40 Gb/ |  | Project Management Denmark | 93824-3 |  |  |  | 2024-06-25 | 2024-10-11 |  |  |  |  | 2024-08-29 |  |  |  | New Sales | 2024-10-11 | 2024-10-11 |  |  | Own OnNet | 107428-003_C36472-1128797-01 | C36472-1128797-01 | Other |  |  |  | 0 | 2024-10-11 | 0
AX | Fiber | 106118-088-010 | 106118-088 | F35390-1129217-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129217-01 | F35390-1129217-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 105762-006-004 | 105762-006 | C35135-1136339-01 | Created | 35135 | Rigspolitiet | IP subnet /28 (16 pcs.) - Klausdalsbrovej 1 2860 Søborg | Christian Endrup Schmidt | Michael Kronbach Leth | ORD-3059 |  |  |  | 2025-04-22 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2025-05-07 |  |  |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | Own OnNet | 105762-006_C35135-1136339-01 | C35135-1136339-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0
AX | Housing | 106118-090-003 | 106118-090 | HR35390-1129466-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Housing - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Herning - Rackspa | Martin Fredberg | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HR35390-1129466-01 | HR35390-1129466-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106903-014-005 | 106903-014 | F36020-1117718-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Dark Fibre, 1 pair, Fully diverse route - Eurofiber Oude Pe |  | Kirsten Christensen | 81940-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-014_F36020-1117718-01 | F36020-1117718-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-089-088 | 106118-089 | F35390-1129454-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129454-01 | F35390-1129454-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Housing | 104094-011-064 | 104094-011 | HR33647-1135408-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135408-01 | HR33647-1135408-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 106418-691-003 | 106418-691 | C30000-1134139-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Internet - Brauereistraße 3 17159 Dargun - 1 Gb/ | Implementation Germany | André Döpfner | ORD-2420 | ORD-2420 |  |  | 2025-01-22 | 2025-07-15 |  |  |  |  | 2025-07-15 |  |  |  | New Sales | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  |  | 3rd Party | 106418-691_C30000-1134139-01 | C30000-1134139-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-15 | 0
AX | Housing | 104094-011-023 | 104094-011 | HR33647-1135367-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135367-01 | HR33647-1135367-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 105961-007-012 | 105961-007 | C35256-1127938-01 | Created | 35256 | BONE CONSULT A/S | PP.G IP VPN VRF - 5 Gb/s | Ahsan Siddiqui | Camilla Villumsen Kaimer | 95505-1 |  |  |  | 2024-05-14 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2024-07-08 |  |  |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | Own OnNet | 105961-007_C35256-1127938-01 | C35256-1127938-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0
AX | Transmis | 107333-007-045 | 107333-007 | C36394-1136423-01 | Created | 36394 | TikTok Norway AS | Optical Wavelength - Esbogatan 11 16494 Kista - Jerikoveien |  | Jonas Mørkeberg | ORD-3073 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-08-29 |  |  |  |  | 2025-07-14 |  |  |  | New Sales | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  |  | Own OnNet | 107333-007_C36394-1136423-01 | C36394-1136423-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-08-29 | 0
AX | Housing | 104094-011-059 | 104094-011 | HR33647-1135403-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135403-01 | HR33647-1135403-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-088-009 | 106118-088 | F35390-1129216-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129216-01 | F35390-1129216-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 106903-004-005 | 106903-004 | F36020-1117601-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Dark Fibre, 1 pair, Fully diverse route - GC Næstved Østre | Brian Snedker Pakula | Kirsten Christensen | 81929-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-004_F36020-1117601-01 | F36020-1117601-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Brian Snedker Pakula
BO | SKI |  | 91284 | NKA-020212 | In Process | D19770 | Techcollege | SKI - Opgradering af redundant setup fra 10G til 100G + tilføjelse af 25G logisk internet på begge ben | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Lasse Berglund | 2017-04-18 | 2024-01-30 | 2025-06-30 | 2017-08-17 14:00:00.000 | 2017-08-17 14:00:00.000 | 2024-12-09 |  | 2017-10-31 |  | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Øster Uttrup Vej 1 9000 Aalborg | 3rd Party | Change | 91284_NKA020212 | NKA020212 |  |  | 86382_NKA020212 |  | 0 |  | 0 | GC A/S (omlægning) | 100 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | Fiberforbindelse |  | 94947 | NKA-056619 | On Hold | D72224 | Fonden Dis - Danish Institute For Study Abroad |  | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Caspar Strandberg | 2024-10-14 | 2024-10-03 |  | 2024-10-24 11:50:00.000 | 2024-11-26 14:37:00.000 | 2025-01-15 | [5 empty] | New Sales |  |  | Vestergade 5 1456 København K | On-net | Own OnNet | 94947_NKA056619 | NKA056619 |  | 2025-02-19 00:00:00.000 |  |  | 0 | 2024-12-13 | 0 | GC A/S | 10 Gbps fiberforbindelse | Kenneth Alan Mejer
BO | Fiberforbindelse |  | 101070 | NKA-057767 | On Hold | D49100 | AS3 A/S | Datacom - Internetforbindelser til Nordiske lokationer | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Fjordveien 3 1363 Bærum Norway | 3rd Party | 3rd Party | 101070_NKA057767 | NKA057767 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - afventer leveringsdato | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 101070 | NKA-057769 | On Hold | D49100 | AS3 A/S | Datacom - Internetforbindelser til Nordiske lokationer | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Lysaker Torg 35 1366 Lysaker Norway | 3rd Party | 3rd Party | 101070_NKA057769 | NKA057769 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - afventer leveringsdato | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 100219 | NKA-057799 | In Process | D19040 | Skanderborg Kommune | 5G internet til Agerbakken, kunderack | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Henrik Bech Andersen | 2024-12-16 | 2024-12-10 | 2025-06-02 |  |  | 2025-05-09 |  | 2025-09-01 |  | 2025-06-02 |  | New Sales | 2025-06-02 |  | Agerbakken 3 8362 Hørning | On-net | Own OnNet | 100219_NKA057799 | NKA057799 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SKI - 10 Gbps - Logisk Flyt | 10 Gbps fiberforbindelse | Torben Astrup Rasmussen
BO | Mobil Link |  | 91816 | NML-055075 | On Hold | D33130 | It-Forsyningen I/S | 4G stand alone forbindelser - Poppelvej - Lilledal - Rørmosevænget | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Michael de Voss | 2024-07-03 | 2024-06-26 | [9 empty] | New Sales |  |  | Rørmosevænget 10 3450 Allerød | 3rd Party | 3rd Party | 91816_NML055075 | NML055075 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Afventer MPLS ark fra kunden.;4G Stand Alone | Mobil Link - Primær
BO | Interne produkter |  | 97012 | NML-055608 | On Hold | D30820 | I/S VESTFORBRÆNDING | SKI - Nye bestillinger (Bestilling fra d. 07/06-2024) | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2024-07-23 | 2024-07-16 | 2025-03-21 | [6 empty] | 2025-03-21 |  | New Sales | 2025-03-21 |  | 55.776759, 12.507503 0 2800 Lyngby | 3rd Party | 3rd Party | 97012_NML055608 | NML055608 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | GC A/S | 4/5G failover til netværks- og internetforb. MPLS og Internet (B2B) - 50460121
BO | Mobil Link |  | 96115 | NML-057294 | In Process | D78318 | SYGEFORSIKRINGEN "DANMARK" GS | 36 mdr. kr.56.900 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Flemming Steen Thomsen | 2024-11-22 | 2024-11-11 | 2025-05-30 |  |  | 2025-02-28 |  |  | 2025-01-30 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Sct Hansgade 25 4100 Ringsted | 3rd Party | 3rd Party | 96115_NML057294 | NML057294 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C Fibia | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 100504 | NML-057996 | On Hold | D78513 | Gloube ApS Grønningen 5 kld. 1270 København.K | Gloube ApS samlet tilbud | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Ole Høholt Noesgaard | 2025-01-03 | 2024-12-19 | 2025-02-28 |  |  |  |  | 2025-02-28 |  | 2025-02-28 |  | New Sales | 2025-02-28 |  | Trommesalen 5 1614 København V | 3rd Party | 3rd Party | 100504_NML057996 | NML057996 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - PP.B - Gloube | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 102945 | NML-059058 | In Process | D71823 | Dornan Engineering, Filial Af Dornan Engineering Limited, Irland | Fiber internet with mobile failover | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Ole Høholt Noesgaard | 2025-03-03 | 2025-02-25 | 2025-06-06 |  | 2025-05-08 14:06:00.000 | 2025-05-21 |  |  |  | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Hallas Alle 123 B 4400 Kalundborg | 3rd Party | 3rd Party | 102945_NML059058 | NML059058 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.WD | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 103176 | NML-059645 | In Process | D22720 | Region Nordjylland |  | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michel Daniel Kracun |  | 2025-03-06 | 2025-05-23 | [6 empty] | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Søndergade 36 B 7741 Frøstrup | 3rd Party | 3rd Party | 103176_NML059645 | NML059645 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 102789 | NML-059297 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S |  | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Strandveien 35 1366 Lysaker Norway | 3rd Party | 3rd Party | 102789_NML059297 | NML059297 | OH.OS |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OS - Afventer endelig tekniskløsning | Mobil Link - Primær
BO | SKI |  | 94451 | NKA-028441 | In Process | D19800 | Kalundborg kommune | SKI - Opgradering til 500Mbit + tilføjelse af 100Mbit logisk internet (Stor bestilling af den 12/02-2024) | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2019-08-09 | 2024-03-05 | [9 empty] | Change |  |  | Stejlhøj 2 4400 Kalundborg | 3rd Party | Change | 94451_NKA028441 | NKA028441 |  |  | 79884_NKA028441 |  | 0 | 2019-10-07 | 0 | SKI - Skift CPE | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460221
BO | SKI |  | 94451 | NKA-028218 | In Process | D19800 | Kalundborg kommune | SKI - Opgradering til 500Mbit + tilføjelse af 100Mbit logisk internet (Stor bestilling af den 12/02-2024) | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2019-07-16 | 2024-03-05 |  | 2019-10-01 08:52:00.000 | 2019-10-01 08:52:00.000 | [6 empty] | Change |  |  | Algade 4 4281 Gørlev | 3rd Party | Change | 94451_NKA028218 | NKA028218 |  |  | 79884_NKA028218 |  | 0 | 2019-09-27 | 0 | SKI - Skift CPE | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460221
BO | Fiberforbindelse |  | 93095 | NKA-052406 | On Hold | D75034 | Imerco A/S | Connectivity Fiber 100/100 Mbit internet - 56 butikker | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2023-12-21 | [9 empty] | New Sales |  |  | Østergade 16 A ST 7323 Give | 3rd Party | 3rd Party | 93095_NKA052406 | NKA052406 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI PP.C TDC | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 91764 | NKA-052664 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Emiliekildevej 1 2930 Klampenborg | 3rd Party | 3rd Party | 91764_NKA052664 | NKA052664 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 91764 | NKA-052673 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Kirke Værløsevej 30 3500 Værløse | On-net | Own OnNet | 91764_NKA052673 | NKA052673 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse
AX | Transmis | 105881-081-001 | 105881-081 | C35226-1135920-01 | Created | 35226 | PROCOPA IT ApS | EPL - GC Taastrup Hørskætten 5 Hall 3 2630 Taastrup - Balde | Saad Ahmed | Shazia Mobin | ORD-2962 |  |  |  | 2025-04-02 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2025-05-27 |  |  |  | New Sales | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  |  | Own OnNet | 105881-081_C35226-1135920-01 | C35226-1135920-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 |  |  | Kenneth Alan Mejer
AX | Housing | 106118-090-013 | 106118-090 | HP35390-1129476-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Housing - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Herning - Power F | Martin Fredberg | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HP35390-1129476-01 | HP35390-1129476-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 100462-018-001 | 100462-018 | F30128-1135435-01 | Created | 30128 | Københavns Universitet | Dark fibre between Hørskætten datacentres - GC Taastrup Hør |  | Toivo Hiljander | ORD-2863 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-05-08 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100462-018_F30128-1135435-01 | F30128-1135435-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Mobile Access |  | 105176 | NMA-040726 | In Process | D75301 | Fsb I Gladsaxe |  | Line Skov | Line Skov |  |  | Karina Joan Andersen |  | 2025-05-14 | [9 empty] | Change |  |  | Rybjerg Alle 64 A 2860 Søborg | Ingen Capex Category | Change | 105176_NMA040726 | NMA040726 |  |  | 74596_NMA040726 |  | 0 |  | 0 |  | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 82863 | NMA-044906 | On Hold | D75944 | GLADSAXE NY STENHUGGERI ApS | 100/100 Smartfiber Spin: 14006 | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Bettina Nielsen | 2022-09-28 | 2022-09-23 | [9 empty] | New Sales |  |  | Smedeholm 8 2730 Herlev | Ingen Capex Category | 3rd Party | 82863_NMA044906 | NMA044906 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Fiberforbindelse |  | 102816 | NOC-997751 | In Process | D10010 | Johs. Rasmussen, Svebølle A/S | Connectivity 1 gb fiber internet Svebølle og Kolding | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Robert Steen-Roed | 2018-06-13 | 2025-05-02 | 2025-06-06 |  |  | 2025-06-04 |  |  |  | 2025-06-06 |  | Change | 2025-06-06 |  | Øresøvej 2 4470 Svebølle | Ingen Capex Category | Change | 102816_NOC997751 | NOC997751 |  |  | 84263_NOC997751 |  | 0 | 2018-07-01 | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse
AX | Transmis | 100789-085-006 | 100789-085 | C30752-1131770-01 | Created | 30752 | DSV A/S | PP.A IP subnet /30 (4 pcs.) - Hovedgaden 531 2640 Hedehusene | Ahsan Siddiqui | Henrik Møller Fyhn | ORD-1830 |  |  |  | 2024-10-21 | 2025-05-21 |  |  | 2025-04-04 |  | 2025-01-07 | 2025-03-11 | 2025-04-11 |  | New Sales | 2025-05-21 | 2025-05-21 |  |  | Own OnNet | 100789-085_C30752-1131770-01 | C30752-1131770-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-21 | 0
AX | Transmis | 106418-712-009 | 106418-712 | C36608-1134994-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | IP subnet /29 (8 pcs.) - Einsteinstraße 5 33104 Paderborn | Implementation Germany | Stefanie Jossa | ORD-2745 | ORD-2745 |  |  | 2025-02-28 | 2026-04-01 |  |  |  |  | 2025-06-28 |  |  |  | New Sales | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  | Own OnNet | 106418-712_C36608-1134994-01 | C36608-1134994-01 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 0
BO | Managed SD-WAN |  | 102414 | NSW-044203 | In Process | D02100 | Elis Danmark A/S | ELIS migrering | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Bjarke Bo Johnsen |  | 2025-04-30 | [9 empty] | Change |  |  | Høgevej 14 3400 Hillerød | Ingen Capex Category | Change | 102414_NSW044203 | NSW044203 |  |  | 96463_NSW044203 |  | 0 |  | 0 |  | Managed SD-WAN 200 Mbps
BO | Fiberforbindelse |  | 77965 | NKA-020934 | On Hold | D64220 | DTK Road A/S |  | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Kasper Pfeiffer Skovgaard Olesen | 2022-04-28 | 2022-02-24 | 2022-08-26 | [6 empty] | 2022-07-13 |  | Change | 2022-07-13 | 2022-08-26 | Greve Main 38 2670 Greve | Ingen Capex Category | Change | 77965_NKA020934 | NKA020934 | OH.OT |  | 42514_NKA020934 |  | 0 | 2022-08-18 | 0 | OH.OT | 200 Mbps fiberforbindelse
AX | Fiber | 106075-315-007 | 106075-315 | F35349-1136147-01 | In Process | 35349 | GlobalConnect A/S (Onefiber) | DF.WD ZE DF pair - GC Smørum SMOR1-OLT 2765- Manhole (DK | Stephen Andersen | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-3013 |  |  |  | 2025-04-10 | 2025-06-13 |  |  | 2025-06-06 |  | 2025-07-02 |  | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 | 2025-06-13 |  | 1 | Own with Digging | 106075-315_F35349-1136147-01 | F35349-1136147-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-13 | 0 |  |  | Stephen Andersen
BO | SKI |  | 81692 | NSW-044254 | On Hold | D20330 | Herlev Kommune | SKI - Ekstra forbindelser til Rådhusene | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2022-07-20 | [9 empty] | New Sales |  |  | Persillehaven 42 2730 Herlev | Ingen Capex Category | Own OnNet | 81692_NSW044254 | NSW044254 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Rådhus Hammergården, primær - Leveres 2025, 2026, 2027. | Tillæg for 5 Gbps Netværksforbindelse som SD-WAN - 50460121
BO | Managed SD-WAN |  | 89487 | NSW-051333 | On Hold | D27170 | Erenfred Pedersen A/S | Samlet aftale til SD-WAN løsning inkl. (rettelse til datacenter adresse) | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Kjeld Haase Hedin |  | 2023-11-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Rebslagervej 7 9000 Aalborg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 89487_NSW051333 | NSW051333 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Managed SD-WAN 200 Mbps
AX | Housing | 106903-005-015 | 106903-005 | HP36020-1117617-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - GC Næstved Østre Ringvej 100 4700 Næstved - Power | Martin Fredberg | Kirsten Christensen | 81930-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-005_HP36020-1117617-01 | HP36020-1117617-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 106903-005-005 | 106903-005 | HP36020-1117607-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - Power Feed - | Jacob Haderup Nielsen | Kirsten Christensen | 81930-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-005_HP36020-1117607-01 | HP36020-1117607-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Jacob Haderup Nielsen
BO | Forbindelser Add-on |  | 85129 | NOC-998369 | On Hold | D00510 | Frode Laursen A/S | Tilkøb af Jumbo Frames - følger kontrakt 77346 | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Henrik Bregnhøj | 2014-02-13 | 2023-01-20 | 2023-04-25 |  |  |  |  | 2014-03-26 |  | 2023-04-25 |  | Change | 2023-04-25 |  | Industriparken 30 4450 Jyderup | Ingen Capex Category | Change | 85129_NOC998369 | NOC998369 | OH.OT |  | 19201_NOC998369 |  | 0 |  | 0 | OH.OT | Jumbo frames
BO | Fiberforbindelse |  | 89081 | NOC-998373 | In Process | D00510 | Frode Laursen A/S | Skift af CPE og max str. på jumbo frames | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Henrik Bregnhøj | 2014-03-12 | 2023-08-03 | 2025-06-27 | [6 empty] | 2025-06-27 |  | Change | 2025-06-27 |  | Angereds Storåsväg 75 42402 Angered Sweden | Ingen Capex Category | Change | 89081_NOC998373 | NOC998373 |  | 2025-02-11 00:00:00.000 | 85129_NOC998373 |  | 0 |  | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse
AX | Fiber | 106075-315-011 | 106075-315 | F35349-1136151-01 | In Process | 35349 | GlobalConnect A/S (Onefiber) | DF.WD ZE DF pair - GC Smørum SMOR1-OLT 2765 - Manhole (DK | Stephen Andersen | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-3013 |  |  |  | 2025-04-10 | 2025-06-13 |  |  | 2025-06-06 |  | 2025-07-02 |  | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 | 2025-06-13 |  | 1 | Own with Digging | 106075-315_F35349-1136151-01 | F35349-1136151-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-13 | 0 |  |  | Stephen Andersen
AX | Transmis | 107349-014-001 | 107349-014 | C36415-1136193-01 | Created | 36415 | Vodafone Limited UK | CA.WD IPA 500Mb/s - Scandiavej 5 8670 Låsby | Valentin Dumitru Curtianu | Camilla Olesen | ORD-3026 |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-06-13 |  |  | 2025-06-06 |  | 2025-07-03 |  | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 | 2025-06-13 |  |  | Own OnNet | 107349-014_C36415-1136193-01 | C36415-1136193-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-13 | 0 |  |  | Per Thøgersen
AX | Transmis | 107101-002-005 | 107101-002 | C36205-1122003-01 | Created | 36205 | INFRASTRUKTURSELSKABET LJ A/S | Field Engineer - Weekdays 08-17 - Per hour |  | Jens Vissing | 87242-3 |  |  |  | 2023-08-01 | [5 empty] | 2023-08-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 107101-002_C36205-1122003-01 | C36205-1122003-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 100684 | NKA-058086 | In Process | D59830 | LaundryHouse ApS | SF | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Michel Daniel Kracun | 2025-01-03 | 2024-12-20 | 2025-05-23 | 2025-01-18 10:08:00.000 | 2025-01-29 12:22:00.000 | 2025-05-16 |  | 2025-03-21 | 2025-03-18 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Metalgangen 18 2690 Karlslunde | 30-50m | Own with Digging | 100684_NKA058086 | NKA058086 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 | CA.WD | 1 Gbps fiberforbindelse SDx | Kenneth Alan Mejer
BO | Fiberforbindelse |  | 101097 | NKA-058155 | On Hold | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - Internetforbindelser til DAO 365 A/S | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | Energivej 20 6700 Esbjerg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 101097_NKA058155 | NKA058155 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - DAO | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102186 | NKA-058503 | In Process | D71981 | Allunite A/S |  | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Kasper Pfeiffer Skovgaard Olesen | 2025-02-03 | 2025-01-21 | 2025-06-13 | 2025-04-28 10:08:00.000 | 2025-05-12 10:50:00.000 | 2025-06-06 |  | 2025-04-16 |  | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 |  | Vesterbrogade 57 1620 København V | 0-15m | Own with Digging | 102186_NKA058503 | NKA058503 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-13 | 0 | PP.A | 1 Gbps fiberforbindelse | Stephen Andersen
BO | Fiberforbindelse |  | 102249 | NKA-058696 | In Process | D44280 | Dignity - Dansk Institut Mod Tortur |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Nikolaj Zeljko Miseljic | 2025-02-17 | 2025-01-30 | 2025-05-30 | 2025-03-03 07:35:00.000 | 2025-03-12 14:47:00.000 |  |  | 2025-04-11 |  | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Bryggervangen 55 2100 København Ø | On-net | Own OnNet | 102249_NKA058696 | NKA058696 |  |  |  |  | 0 | 2025-04-04 | 0 | PP.B | 1 Gbps fiberforbindelse | Thomas Rønne Massesson
BO | Fiberforbindelse |  | 98741 | NKA-058932 | In Process | D78194 | FUEGO ApS | Restaurant Fuego ApS Holbergsgade 14 1057 København.K | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Ole Høholt Noesgaard | 2025-04-16 | 2025-02-14 | 2025-06-27 | 2025-04-23 18:16:00.000 | 2025-04-23 18:16:00.000 | 2025-06-17 |  |  |  | 2025-06-27 |  | New Sales | 2025-06-27 |  | Holbergsgade 14 1057 København K | 3rd Party | 3rd Party | 98741_NKA058932 | NKA058932 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-17 | 0 | PP.C | 1 Gbps fiberforbindelse SDx
BO | Fiberforbindelse |  | 100657 | NKA-059020 | In Process | D78695 | Perspektiva IT ApS | Perspektiva: Smedeland 32, 2600 Glostrup der der skal bruges 256 ip adresser til 8 kr. stykket | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Casper Heinrich Roepstorff | 2025-03-20 | 2025-02-20 | 2025-05-30 | [6 empty] | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Smedeland 32 2600 Glostrup | On-net | Own OnNet | 100657_NKA059020 | NKA059020 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.B | 10 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 100639 | NKA-059105 | On Hold | D78708 | Atra Arkitekter A/S | Solgt 1000/1000 MPLS mellem Holsterbro og Aalborg | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Jeppe Himmelstrup | 2025-03-21 | 2025-02-26 | 2025-05-30 |  | 2025-02-27 09:22:00.000 |  |  | 2025-05-30 |  | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Danmarksgade 18 1 7500 Holstebro | 3rd Party | 3rd Party | 100639_NKA059105 | NKA059105 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C JYSK | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102629 | NKA-059257 | On Hold | D71203 | Fresh Out The Oven ApS |  | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Nikolaj Zeljko Miseljic | 2025-03-05 | 2025-03-04 | [9 empty] | New Sales |  |  | Gammel Mønt 4 1117 København K | over 50m | Own with Digging | 102629_NKA059257 | NKA059257 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | GC A/S | 100 Mbps fiberforbindelse | Stine Kildegaard Kristensen
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059320 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-08-08 | [6 empty] | 2025-08-08 |  | New Sales | 2025-08-08 |  | Banegårdsgade 30 8300 Odder | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059320 | NKA059320 |  | 2025-05-07 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059377 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester | 2025-03-24 | 2025-03-06 | 2025-05-23 |  |  |  |  | 2025-05-16 |  | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Hans Knudsens Plads 1 2100 København Ø | On-net | Own OnNet | 102937_NKA059377 | NKA059377 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059405 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-06-13 | [6 empty] | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 |  | Langebro 44 6200 Aabenraa | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059405 | NKA059405 |  | 2025-05-06 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
AX | Transmis | 102892-008-001 | 102892-008 | C32553-1135648-01 | Created | 32553 | Dan-Foam ApS | CA.ON EPL 10 Gb/s Holmelund 43 5560 AarupGC Kolding Kokbjerg | Saad Ahmed | Shazia Mobin | ORD-2914 |  |  |  | 2025-03-27 | 2025-05-23 |  |  | 2025-04-25 |  | 2025-05-20 |  | 2025-05-02 |  | Change | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  |  | Change | 102892-008_C32553-1135648-01 | C32553-1135648-01 |  |  | C32553-1068073-01 |  | 0 | 2025-05-23 | 0 |  |  | Simon Ørum Albertsen
BO | SmartFiber |  | 101581 | NSW-057896 | On Hold | D78492 | Triangelhus A/S | Solgt 4X 1000/1000 med SmartFiber & 1x 100/100Gbs med 4g failover | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Abdirzak Farah Aden |  | 2024-12-13 | 2025-03-17 | [6 empty] | 2025-03-17 |  | New Sales | 2025-03-17 |  | Frederiksberggade 14 3 1459 København K | Ingen Capex Category | Own OnNet | 101581_NSW057896 | NSW057896 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | SmartFiber 1 Gbps
BO | SmartFiber |  | 102078 | NSW-058363 | In Process | D78568 | Suaning Import | Solgt 100 mbit smart fiber .- SPIN 26644 | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Kean Wrist |  | 2025-01-14 | 2025-05-23 | [5 empty] | 2025-04-10 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Dæmningen 64 7100 Vejle | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102078_NSW058363 | NSW058363 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.N | SmartFiber 100 Mbps
BO | Managed SD-WAN |  | 102649 | NSW-060161 | In Process | D78849 | Abc Lavpris Hovedkontor | Connectivity 100Mbit SDwan all | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-03-31 | [9 empty] | New Sales |  |  | Industrivej 3 6580 Vamdrup | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102649_NSW060161 | NSW060161 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | D.S - Awaiting Sales | Managed SD-WAN 100 Mbps
AX | Fiber | 106118-088-042 | 106118-088 | F35390-1129249-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129249-01 | F35390-1129249-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059418 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-06-06 | [6 empty] | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Mosevej 1 A 6000 Kolding | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059418 | NKA059418 |  | 2025-05-05 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059458 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Slotsgade 20 5000 Odense C | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059458 | NKA059458 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059495 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester | 2025-03-24 | 2025-03-06 | 2025-06-20 | 2025-04-29 14:46:00.000 |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Vesterbrogade 25 1620 København V | 0-15m | Own with Digging | 102937_NKA059495 | NKA059495 |  | 2025-05-04 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059527 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-08-15 | [6 empty] | 2025-08-15 |  | New Sales | 2025-08-15 |  | Vangedevej 142 2870 Dyssegård | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059527 | NKA059527 |  | 2025-05-12 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059554 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Bondovej 5 5250 Odense SV | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059554 | NKA059554 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059591 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester | 2025-03-24 | 2025-03-06 | 2025-06-20 | 2025-04-30 10:51:00.000 |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Stationspassagen 1 3450 Allerød | 0-15m | Own with Digging | 102937_NKA059591 | NKA059591 |  | 2025-05-04 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059613 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester | 2025-03-24 | 2025-03-06 | 2025-06-20 | 2025-05-06 10:35:00.000 |  | 2025-06-13 |  | 2025-05-23 |  | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Ølbycenter 6 4600 Køge | 0-15m | Own with Digging | 102937_NKA059613 | NKA059613 |  | 2025-05-08 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059636 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-05-23 | 2025-03-13 12:51:00.000 | 2025-03-27 10:51:00.000 | 2025-05-02 |  |  |  | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Carl Blochs Gade 89 8000 Aarhus C | On-net | Own OnNet | 102937_NKA059636 | NKA059636 |  | 2025-05-02 00:00:00.000 |  |  | 0 | 2025-04-18 | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse | Bjarne Kjær
BO | Fiberforbindelse |  | 104487 | NKA-060012 | On Hold | D78832 | NGZC ApS | 1000/1000 + SF + Extended WiFi | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Mark Thygesen |  | 2025-03-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | Kronprinsessegade 36 2 1306 København K | over 50m | Own with Digging | 104487_NKA060012 | NKA060012 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.ON | 1 Gbps fiberforbindelse SDx
BO | Fiberforbindelse |  | 104666 | NKA-060243 | In Process | D69250 | Sol og Strand Feriehusudlejning A/S | Havnevej 54, 6094 Hejls | Signe Fogh Mach Andersen | Signe Fogh Mach Andersen |  |  | Niels Johan Thilker | 2025-05-06 | 2025-04-03 | [5 empty] | 2025-08-15 |  |  |  | New Sales |  |  | Havnevej 54 6094 Hejls | 3rd Party | 3rd Party | 104666_NKA060243 | NKA060243 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C | 100 Mbps fiberforbindelse SDx
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059562 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-06-20 | [6 empty] | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Fr. d. 7's Gade 38 6600 Vejen | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059562 | NKA059562 |  | 2025-05-07 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 104913 | NKA-060080 | In Process | D64890 | H.C. Andersens Flyttefirma A/S |  | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Michel Daniel Kracun | 2025-04-08 | 2025-03-31 | 2025-05-28 | 2025-04-24 13:54:00.000 | 2025-05-08 12:58:00.000 | 2025-05-30 |  | 2025-06-06 | 2025-05-14 | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Stensmosevej 15 2620 Albertslund | On-net | Own OnNet | 104913_NKA060080 | NKA060080 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 | CA.ON | 500 Mbps fiberforbindelse SDx | Thomas Rønne Massesson
BO | Fiberforbindelse |  | 105312 | NKA-060442 | In Process | D67790 | Sofigate ApS |  | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Kasper Pfeiffer Skovgaard Olesen | 2025-04-24 | 2025-04-23 | 2025-06-13 | 2025-04-28 15:13:00.000 | 2025-04-28 10:11:00.000 | 2025-06-06 |  |  | 2025-05-12 | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 |  | Dampfærgevej 9 1. sal 2100 København Ø. | On-net | Own OnNet | 105312_NKA060442 | NKA060442 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-13 | 0 | Jeudan | 200 Mbps fiberforbindelse | Janus Mutua Andersen
BO | Fiberforbindelse |  | 105382 | NKA-060511 | In Process | D00180 | GlobalConnect A/S | Internal WAN order for NNS VPC Rack | Camilla Olesen | Camilla Olesen |  |  | Henrik Eibye-Jacobsen | 2025-04-29 | 2025-04-28 | 2025-06-20 | [6 empty] | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Hørskætten 6 C 2630 Tåstrup | On-net | Own OnNet | 105382_NKA060511 | NKA060511 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.ON | 10 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 105380 | NKA-060532 | In Process | D75948 | Totalklima ApS | Safeway: Vasekær 10 Herlev #P: Safeway | Line Skov | Line Skov |  |  | Casper Heinrich Roepstorff | 2025-04-30 | 2025-04-29 | [5 empty] | 2025-06-27 |  |  |  | New Sales |  |  | Vasekær 10 2730 Herlev | On-net | Own OnNet | 105380_NKA060532 | NKA060532 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.ON | 1 Gbps fiberforbindelse | Stephen Andersen
BO | Fiberforbindelse |  | 105461 | NKA-060623 | In Process | D77033 | Truckplanner A/S | Att Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Karina Joan Andersen | 2025-05-07 | 2025-05-06 |  | 2025-05-13 08:27:00.000 | 2025-05-14 07:43:00.000 | 2025-05-16 |  |  | 2025-05-13 |  |  | New Sales |  |  | Kokbjerg 14 1 TH 6000 Kolding | On-net | Own OnNet | 105461_NKA060623 | NKA060623 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 | CA.ON | 300 Mbps fiberforbindelse | Bjarne Kjær
BO | Managed LAN |  | 92353 | NBM-052184 | On Hold | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP_7100 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2023-12-19 | [9 empty] | New Sales |  |  | Enghavevej 9 7100 Vejle | Ingen Capex Category | Own OnNet | 92353_NBM052184 | NBM052184 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Waiting Order Termination | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 92277 | NBM-052539 | On Hold | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP_5500 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2023-12-21 | [9 empty] | New Sales |  |  | Sofiendalvej 10 C 5500 Middelfart | Ingen Capex Category | Own OnNet | 92277_NBM052539 | NBM052539 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Waiting Order Termination | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 98429 | NBM-056068 | On Hold | D77222 | Solitwork A/S | mlan relocation | Flemming Skovdal | Flemming Skovdal |  |  | Michel Daniel Kracun |  | 2024-09-03 | [9 empty] | New Sales |  |  | Knabberupvej 123 7100 Vejle | Ingen Capex Category | Own OnNet | 98429_NBM056068 | NBM056068 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - bliver annuleret | Managed LAN
BO | SmartFiber Extended Wi-Fi |  | 100599 | NBM-057009 | On Hold | D77430 | Levitate Technology ApS |  | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Karina Joan Andersen | 2024-11-27 | 2024-10-31 | [5 empty] | 2025-01-03 |  |  |  | New Sales |  |  | Marielundvej 28 ST 2730 Herlev | Ingen Capex Category | 3rd Party | 100599_NBM057009 | NBM057009 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | SmartFiber - Extended Wi-Fi
AX | Fiber | 106118-088-101 | 106118-088 | F35390-1129308-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogen | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129308-01 | F35390-1129308-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | SKI |  | 94451 | NKA-023066 | In Process | D19800 | Kalundborg kommune | SKI - Opgradering til 500Mbit + tilføjelse af 100Mbit logisk internet (Stor bestilling af den 12/02-2024) | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2018-02-01 | 2024-03-05 | [9 empty] | Change |  |  | Lerchenfeldvej 37 4400 Kalundborg | 3rd Party | Change | 94451_NKA023066 | NKA023066 |  |  | 79884_NKA023066 |  | 0 | 2018-04-10 | 0 | SKI - Skift CPE | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460221
BO | Service |  | 97527 | NKA-023243 | On Hold | D23970 | Københavns Kommune | Udskiftning af CPE'er | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2024-07-12 |  | 2018-02-22 13:20:00.000 | 2018-02-22 13:21:00.000 | [6 empty] | Change |  |  | Industriparken 20 A 2750 Ballerup | over 50m | Change | 97527_NKA023243 | NKA023243 |  |  | 93334_NKA023243 |  | 0 | 2018-03-23 | 0 |  | Skift af CPE med tekniker
AX | Fiber | 106118-091-090 | 106118-091 | F35390-1129629-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Hern | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129629-01 | F35390-1129629-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Housing | 106118-090-019 | 106118-090 | HP35390-1129482-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Housing - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Herning - Power F | Martin Fredberg | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HP35390-1129482-01 | HP35390-1129482-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-091-074 | 106118-091 | F35390-1129613-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Hern | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129613-01 | F35390-1129613-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 100869-283-001 | 100869-283 | B30832-1115706-01 | In Process | 30832 | GlobalConnect A/S (Gigacontent A/S) | KC33 - Absalon, Sønder Boulevard 73 1720 København V | Jan Ingemann Pedersen | Louise K. Sørup Madsen |  |  |  |  | 2022-11-09 | [9 empty] | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100869-283_B30832-1115706-01 | B30832-1115706-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 103372-015-003 | 103372-015 | HR32973-1135996-01 | Created | 32973 | Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen, Koncern IT | Rackspace Footprint excl. rack, other size - GC Taastrup Hør |  | Jonatan Hastrup Jørnsgård | ORD-2989 |  |  |  | 2025-04-07 | [5 empty] | 2025-06-02 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 103372-015_HR32973-1135996-01 | HR32973-1135996-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 107596-003-029 | 107596-003 | C36620-1135736-01 | Created | 36620 | The UK Branch Office of Awaze A/S (UC ) | ReDoc-DDoS Protection-Ringvejen 20 7130 Juelsminde-Base-acc | Ahsan Siddiqui | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-2923 |  |  |  | 2025-03-28 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-04-25 |  |  |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Own OnNet | 107596-003_C36620-1135736-01 | C36620-1135736-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0
AX | Fiber | 106903-006-001 | 106903-006 | F36020-1117618-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Dark Fibre, 1 pair, Fully diverse route - Manhole (DK JU NR | Brian Snedker Pakula | Kirsten Christensen | 81932-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-006_F36020-1117618-01 | F36020-1117618-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Brian Snedker Pakula
BO | Sort fiber |  | 102754 | NSF-059193 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Nybrovej 80 - Hagedornsvej 1 - 2*18 DF par | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-05 | 2025-02-28 | 2025-06-06 | 2025-04-02 10:41:00.000 | 2025-04-02 10:41:00.000 |  |  | 2025-05-16 | 2025-02-28 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Nybrovej 80 2820 Gentofte | over 50m | Own with Digging | 102754_NSF059193 | NSF059193 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0 |  | Sort Fiber (par) | Mads Gosvig Hansen
AX | Transmis | 100598-038-001 | 100598-038 | C30305-1135510-01 | In Process | 30305 | Conscia A/S | EPL 10 Gb/s WDM - Kalvebod Brygge 1A 1560 København V - Fri | Lars Neumann-Winther | Mette Vinther | ORD-2876 |  |  |  | 2025-03-21 | [5 empty] | 2025-06-27 |  |  |  | Change |  |  |  | 2 | Change | 100598-038_C30305-1135510-01 | C30305-1135510-01 |  |  | C30305-1088042-01 |  | 0 |  | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Transmis | 106089-333-001 | 106089-333 | C35365-1135963-01 | In Process | 35365 | GlobalConnect AB (Portal) | CA.ON EPL 100Mb/s - Ørbækvej 75 5220 - VBG 149 - Glitter | Saad Ahmed | Camilla Olesen | ORD-2981 |  |  |  | 2025-04-04 | 2025-05-23 |  |  |  |  | 2025-06-25 | 2025-04-16 |  |  | Change | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  | 1 | Change | 106089-333_C35365-1135963-01 | C35365-1135963-01 |  |  | C35365-1113677-01 |  | 0 | 2025-05-23 | 0 |  |  | Stine Kildegaard Kristensen
AX | Fiber | 100527-010-005 | 100527-010 | F30223-1131088-01 | Created | 30223 | Telenor Sverige AB | Fibre Pair Access - Telia Sydvestvej Sydvestvej 100 2600 Gl | Anders Hermansen | Mette Vinther | ORD-1568 |  |  |  | 2024-09-13 | [5 empty] | 2024-11-04 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 50 | Own with Digging | 100527-010_F30223-1131088-01 | F30223-1131088-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Fiber | 106118-091-028 | 106118-091 | F35390-1129567-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Stilling Niels Bohrs Vej 19 8660 | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129567-01 | F35390-1129567-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 100999-022-002 | 100999-022 | C30963-1098075-01 | On Hold | 30963 | Scandlines Danmark ApS | EPL 100 Mb/s Fully diverse route - Zum Südtor 5 18147 Rosto | Valentin Dumitru Curtianu | Mette Vinther | 58246-5 |  |  |  | 2021-01-05 | 2022-09-01 |  |  |  |  | 2021-03-15 | 2023-01-23 | 2022-08-01 |  | Change | 2022-09-01 | 2022-09-01 |  | 1 | Change | 100999-022_C30963-1098075-01 | C30963-1098075-01 | Other |  | C30963-1079773-01 |  | 0 | 2022-09-01 | 0
BO | SKI |  | 77244 | NKA-027063 | In Process | D67650 | Norddjurs Kommune | SKI - Migrering til SKI 50.46 + SD-WAN + Op og nedgraderinger | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lasse Berglund |  | 2021-12-28 | 2025-05-23 | 2024-03-06 08:39:00.000 | 2024-03-06 08:39:00.000 | 2024-03-06 |  |  |  | 2024-12-06 |  | Change | 2024-12-06 | 2025-05-23 | Nordkystvejen 31 8961 Allingåbro | 3rd Party | Change | 77244_NKA027063 | NKA027063 |  |  | 54458_NKA027063 |  | 0 | 2024-02-21 | 0 | D.3P | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460421
BO | SKI |  | 94451 | NKA-027189 | In Process | D19800 | Kalundborg kommune | SKI - Opgradering til 500Mbit + tilføjelse af 100Mbit logisk internet (Stor bestilling af den 12/02-2024) | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2019-03-06 | 2024-03-05 | [9 empty] | Change |  |  | Agertoften 4 4281 Gørlev | 3rd Party | Change | 94451_NKA027189 | NKA027189 |  |  | 79884_NKA027189 |  | 0 | 2019-05-07 | 0 | SKI - Fibia | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460221
AX | Transmis | 107297-004-006 | 107297-004 | C36357-1133280-01 | In Process | 36357 | AciaNet ApS | Ethernet Access - Pårupvej 11 5540 Ullerslev - Toftekær 9 5 | Valentin Dumitru Curtianu | Camilla Villumsen Kaimer | ORD-2217 |  |  |  | 2024-12-10 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2025-03-04 |  |  |  | Change | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  | 2 | Change | 107297-004_C36357-1133280-01 | C36357-1133280-01 |  |  | C36357-1125046-01 |  | 0 | 2025-05-28 | 0 |  |  | Simon Ørum Albertsen
BO | SKI |  | 81692 | NKA-044250 | On Hold | D20330 | Herlev Kommune | SKI - Ekstra forbindelser til Rådhusene | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2022-07-20 | [9 empty] | New Sales |  |  | Persillehaven 42 2730 Herlev | On-net | Own OnNet | 81692_NKA044250 | NKA044250 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Rådhus Hammergården, primær - Leveres 2025, 2026, 2027. | 5 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | Fiberforbindelse |  | 90616 | NKA-035131 | On Hold | D24540 | Nobia Denmark A/S | MPLS - Ølgod / Tilst | Oliver Mariager | Oliver Mariager |  |  | Henrik Bregnhøj | 2021-06-07 | 2023-12-21 |  | 2024-06-03 12:36:00.000 | 2024-06-03 12:36:00.000 | [6 empty] | Change |  |  | Agerøvej 31 B 8381 Tilst | over 50m | Change | 90616_NKA035131 | NKA035131 |  |  | 72252_NKA035131 |  | 0 | 2021-08-16 | 0 | PP.B | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035595 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | 2021-10-26 08:21:00.000 | 2021-10-26 08:21:00.000 |  |  |  |  | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Brogårdsvej 60 2820 Gentofte | Ingen Capex Category | Change | 102771_NKA035595 | NKA035595 |  |  | 73069_NKA035595 |  | 0 |  | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering | Alexander Kroier Milbo
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035610 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Sognevej 39 2820 Gentofte | over 50m | Change | 102771_NKA035610 | NKA035610 |  |  | 73069_NKA035610 |  | 0 |  | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035628 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | 2021-10-26 09:36:00.000 | 2021-10-26 09:36:00.000 |  |  |  |  | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Gl Rådhusvej 86 2750 Ballerup | over 50m | Change | 102771_NKA035628 | NKA035628 |  |  | 73069_NKA035628 |  | 0 | 2022-01-01 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
AX | Fiber | 106118-089-027 | 106118-089 | F35390-1129390-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129390-01 | F35390-1129390-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035640 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Strandvejen 144 B 2920 Charlottenlund | over 50m | Change | 102771_NKA035640 | NKA035640 |  |  | 78972_NKA035640 |  | 0 |  | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035658 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Garderhøjfort 4 2820 Gentofte | Ingen Capex Category | Change | 102771_NKA035658 | NKA035658 |  |  | 73069_NKA035658 |  | 0 | 2021-10-29 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035665 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Gentoftegade 45 2820 Gentofte | 30-50m | Change | 102771_NKA035665 | NKA035665 |  |  | 73069_NKA035665 |  | 0 |  | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering | Henrik Vognstrup-Kjær
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035704 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Korsgårdsvej 4 2920 Charlottenlund | over 50m | Change | 102771_NKA035704 | NKA035704 |  |  | 73069_NKA035704 |  | 0 |  | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035720 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Jægervangen 39 2820 Gentofte | 3rd Party | Change | 102771_NKA035720 | NKA035720 |  |  | 73069_NKA035720 |  | 0 | 2021-10-07 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035736 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | 2021-10-25 10:19:00.000 | 2021-10-25 10:19:00.000 |  |  |  |  | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Ørnegårdsvej 21 2820 Gentofte | Ingen Capex Category | Change | 102771_NKA035736 | NKA035736 |  |  | 73069_NKA035736 |  | 0 |  | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering | Henrik Vognstrup-Kjær
AX | Housing | 107428-002-009 | 107428-002 | HP36472-1128765-01 | On Hold | 36472 | Grøn Sky ApS | Power consumption - GC Taastrup Hørskætten 5 Hall 16 2630 T | Andreas Niss | Project Management Denmark | 87152-1 |  |  |  | 2024-06-24 | 2024-11-01 |  |  |  |  | 2024-09-12 |  |  |  | New Sales | 2024-11-01 | 2024-11-01 |  |  | Own OnNet | 107428-002_HP36472-1128765-01 | HP36472-1128765-01 |  |  |  |  | 0 | 2024-11-01 | 0
BO | SKI |  | 77371 | NDD-039516 | On Hold | D20330 | Herlev Kommune | SKI - Migrering til SKI 50.46 + SD-WAN + Nyoprettelser | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2021-12-23 | [9 empty] | New Sales |  |  | Krogestykket 33 2730 Herlev | Ingen Capex Category | Own OnNet | 77371_NDD039516 | NDD039516 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Opsigelse under leverance | Anti DDoS Layer 7 - 50460121
BO | Anti DDOS |  | 96443 | NDD-054872 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S |  | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen |  | 2024-06-21 | 2025-08-01 |  |  | 2024-11-29 |  |  | 2025-01-16 | 2025-08-01 |  | New Sales | 2025-08-01 |  | Brennum Park 25 L 3400 Hillerød | Ingen Capex Category | Own OnNet | 96443_NDD054872 | NDD054872 |  | 2025-02-05 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 | PP.Z | Op til 10 Anti DDoS Business
BO | Adaptive DDoS Protection |  | 103433 | NDD-059734 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Ballerup 2*10 Gbps internet | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen |  | 2025-03-12 | [9 empty] | New Sales |  |  | Industriparken 55 2750 Ballerup | Ingen Capex Category | Own OnNet | 103433_NDD059734 | NDD059734 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.A | Adaptive DDoS Protection ≤ 10 Gbps, Business, access
BO | SKI |  | 101858 | NDD-058420 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - Georedundate forbindelser Datacenter | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2025-01-16 | 2025-12-31 |  |  | 2025-03-27 |  |  |  | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Hørskætten 5 2630 Taastrup | Ingen Capex Category | Own OnNet | 101858_NDD058420 | NDD058420 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | GC A/S | Anti DDoS Layer 7 - 50460121
BO | Adaptive DDoS Protection |  | 103076 | NDD-059810 | In Process | D45780 | Hallerupnet ApS |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Kasper Pfeiffer Skovgaard Olesen |  | 2025-03-17 | [9 empty] | New Sales |  |  | Ejby Industrivej 1 2600 Glostrup | Ingen Capex Category | Own OnNet | 103076_NDD059810 | NDD059810 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Adaptive DDoS Protection ≤ 1 Gbps, Business, access
BO | Adaptive DDoS Protection |  | 98917 | NDD-057021 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Aalborg site | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen |  | 2024-11-01 | 2025-10-01 |  |  | 2025-06-27 |  |  |  | 2025-10-01 |  | New Sales | 2025-10-01 |  | Postgårdsvej 11 9260 Gistrup | Ingen Capex Category | Own OnNet | 98917_NDD057021 | NDD057021 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.A | Adaptive DDoS Protection ≤ 10 Gbps, Business, access
BO | SKI |  | 94451 | NKA-005732 | In Process | D19800 | Kalundborg kommune | SKI - Opgradering til 500Mbit + tilføjelse af 100Mbit logisk internet (Stor bestilling af den 12/02-2024) | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2013-10-15 | 2024-03-05 | [9 empty] | Change |  |  | Rørmosevej 2 4281 Gørlev | 3rd Party | Change | 94451_NKA005732 | NKA005732 |  |  | 85794_NKA005732 |  | 0 | 2013-12-06 | 0 | SKI - Skift CPE | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460221
AX | Housing | 105701-053-015 | 105701-053 | HP35088-1132859-01 | Created | 35088 | Altibox Carrier AS | Housing - GC Gothenburg Tagenevägen 34C 425 37 Hisings Kärr | Martin Fredberg | Trine Anker Monberg | ORD-2148 |  |  |  | 2024-11-29 | [5 empty] | 2025-01-15 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 105701-053_HP35088-1132859-01 | HP35088-1132859-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 104094-011-013 | 104094-011 | HR33647-1135357-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135357-01 | HR33647-1135357-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | WDM forbindelse |  | 102865 | NGF-059282 | On Hold | D74937 | Lidl Danmark K/S | WDM forbindelser | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester | 2025-04-24 | 2025-03-05 | 2025-07-11 | [5 empty] | 2025-03-05 | 2025-07-11 |  | New Sales | 2025-07-11 |  | Profilvej 9 6000 Kolding | over 50m | Own with Digging | 102865_NGF059282 | NGF059282 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD | 10 Gbps WDM forbindelse (Ethernet) | Bjarne Kjær
AX | Transmis | 106418-712-031 | 106418-712 | C36608-1135016-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Internet - Lohweg 1 30559 Hannover - 1 Gb/ | Implementation Germany | Stefanie Jossa | ORD-2745 | ORD-2745 |  |  | 2025-02-28 | 2026-04-01 |  |  |  |  | 2025-06-28 |  |  |  | New Sales | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  | 75 | Own with Digging | 106418-712_C36608-1135016-01 | C36608-1135016-01 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 0
AX | Housing | 106118-090-031 | 106118-090 | HR35390-1129494-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Housing - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogense - Rackspac | Martin Fredberg | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HR35390-1129494-01 | HR35390-1129494-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 103850-007-008 | 103850-007 | C33421-1111545-01 | Created | 33421 | Investeringsfonden For Udviklingslande (ifu) | Managed Layer 3 - VRF |  | Michael Bisgaard Sørensen | 75533-1 |  |  |  | 2022-05-05 | [5 empty] | 2023-04-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 103850-007_C33421-1111545-01 | C33421-1111545-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 106075-293-001 | 106075-293 | C35349-1134848-01 | Created | 35349 | GlobalConnect A/S (Onefiber) | PP.A ISP Access 10 Gb/s Denmark Std. route, Kohavevej 5 2950 | Ahsan Siddiqui | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-2692 |  |  |  | 2025-02-21 | 2025-05-16 |  |  | 2025-04-25 |  | 2025-06-23 | 2025-05-06 | 2025-05-16 |  | New Sales | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  | 1 | Own with Digging | 106075-293_C35349-1134848-01 | C35349-1134848-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0 |  |  | Stephen Andersen
AX | Transmis | 106549-043-001 | 106549-043 | C35742-1136165-01 | Created | 35742 | Nuuday A/S - AO 4000 - POI | CA.ON 100Mb Ethernet Access-Strandlodsvej 10 2300 Kbh. S | Valentin Dumitru Curtianu | Mette Vinther | ORD-3014 |  |  |  | 2025-04-10 | 2025-06-06 |  |  |  |  | 2025-07-02 |  |  |  | New Sales | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  |  | Own OnNet | 106549-043_C35742-1136165-01 | C35742-1136165-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-06 | 0 |  |  | Thomas Rønne Massesson
AX | Housing | 106506-003-004 | 106506-003 | HP35702-1136558-01 | Created | 35702 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Metered power, 1,66 kr/kWh per month - GC Aarhus South Agerb |  | Andreas Niss | ORD-3096 |  |  |  | 2025-04-29 | [5 empty] | 2025-06-18 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106506-003_HP35702-1136558-01 | HP35702-1136558-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 106398-009-015 | 106398-009 | HR35620-1136749-01 | Created | 35620 | GlobalConnect AB (EXA) | Access Card - GC Stilling Niels Bohrs Vej 19 8660 Skanderbor |  | Jacob Lorens Haug Karlsen | ORD-3127 |  |  |  | 2025-05-07 | [5 empty] | 2025-06-30 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106398-009_HR35620-1136749-01 | HR35620-1136749-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049011 | In Process | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | 2025-07-18 | [6 empty] | 2025-07-18 |  | New Sales | 2025-07-18 |  | Drejøvej 3 9500 Hobro | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049011 | NKA049011 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | j&f-DK-*023 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049012 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Snedkervej 1 6710 Esbjerg V | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049012 | NKA049012 | OH.CD |  | 88683_NKA049012 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-024 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049068 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Industriparken 1 9560 Hadsund | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049068 | NKA049068 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-081 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049069 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Erhvervsparken Klank 5 8464 Galten | 0-15m | Own with Digging | 88683_NKA049069 | NKA049069 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-082 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049108 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Industrivangen 2 B 4550 Asnæs | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049108 | NKA049108 | OH.CD |  | 88683_NKA049108 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-145 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049121 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Håndværkervej 4 9690 Fjerritslev | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049121 | NKA049121 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-124 | 100 Mbps fiberforbindelse
AX | Housing | 106903-015-021 | 106903-015 | HP36020-1117743-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - Zwolle (Eurofiber) Nieuwleusenerdijk 15 8028 PH Z |  | Kirsten Christensen | 81941-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | 3rd Party | 106903-015_HP36020-1117743-01 | HP36020-1117743-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 101568-032-009 | 101568-032 | C31534-1135236-01 | Created | 31534 | Thornico IT A/S | PP.B /C EPL - Sejerskovvej 17B 5260 Odense S - Balticaga | Ahsan Siddiqui | Henrik Møller Fyhn | ORD-2814 |  |  |  | 2025-03-12 | 2025-05-23 |  |  |  |  | 2025-06-02 | 2025-05-10 |  |  | New Sales | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  |  | 3rd Party | 101568-032_C31534-1135236-01 | C31534-1135236-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 |  |  | Henrik Møller Fyhn
AX | Transmis | 106418-712-007 | 106418-712 | C36608-1134992-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Internet - Einsteinstraße 5 33104 Paderborn - 400 Mb/ | Implementation Germany | Stefanie Jossa | ORD-2745 | ORD-2745 |  |  | 2025-02-28 | 2026-04-01 |  |  |  |  | 2025-06-28 |  |  |  | New Sales | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  | 3rd Party | 106418-712_C36608-1134992-01 | C36608-1134992-01 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 0
BO | SKI |  | 94395 | NKA-054245 | In Process | D37920 | Skive Kommune | SKI - 1Gbit netværksforbindelse - Traktørstedet Borgen | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss | 2024-06-07 | 2024-04-29 | 2025-07-07 |  |  | 2025-06-30 |  | 2024-08-15 | 2024-07-01 | 2025-07-07 |  | New Sales | 2025-07-07 |  | Borgen 6 B 7860 Spøttrup | 3rd Party | 3rd Party | 94395_NKA054245 | NKA054245 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-30 | 0 | PP.C.SKI - OpenNet | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460421
BO | Fiberforbindelse |  | 97221 | NKA-054531 | On Hold | D43590 | Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S |  | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-06-21 | [9 empty] | Change |  |  | Bredgade 33 1260 København K | On-net | Change | 97221_NKA054531 | NKA054531 | OH.OT |  | 96557_NKA054531 |  | 0 |  | 0 | OH.OT | 500 Mbps fiberforbindelse
BO | SKI |  | 97316 | NKA-055095 | On Hold | D20350 | Statens IT | SKI - 1Gbit netværksforbindelse - UFM-DEP, Bredgade 40, 1260 København | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss | 2024-06-27 | 2024-06-26 | [9 empty] | New Sales |  |  | Bredgade 40 5 1260 København K | On-net | Own OnNet | 97316_NKA055095 | NKA055095 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121 | Iben Nielsen
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055126 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2024-12-03 | 2024-06-27 | 2025-05-30 | 2025-04-23 09:33:00.000 | 2025-04-28 13:20:00.000 | 2025-05-16 |  | 2025-02-14 | 2025-05-09 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Natalie Zahles Vej 9 2450 København SV | over 50m | Own with Digging | 97026_NKA055126 | NKA055126 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 | VLAN: 3802 - Bavnehøj Skole - GC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121 | Mads Gosvig Hansen
BO | Fiberforbindelse |  | 97337 | NKA-055297 | In Process | D77948 | Deichmann Sko AB | Connectivity 100 Mbit fiber internet på SDwan Sverige | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Robert Steen-Roed | 2024-07-17 | 2024-06-28 | 2025-11-14 |  |  |  |  | 2025-01-31 | 2024-07-17 | 2025-11-14 |  | New Sales | 2025-11-14 |  | Marknadsvägen 7 24642 Löddeköpinge Sweden | 3rd Party | 3rd Party | 97337_NKA055297 | NKA055297 |  |  |  |  | 0 | 2025-02-28 | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse SDx
BO | SKI |  | 89321 | NKA-050357 | In Process | D77106 | Haderslev kommune | SKI - Ny oprettet kunde | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss |  | 2023-09-29 | 2025-12-31 | [6 empty] | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Sønderbyvej 28 6510 Gram | Ingen Capex Category | Own OnNet | 89321_NKA050357 | NKA050357 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C.SKI | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460321
BO | SKI |  | 89321 | NKA-050389 | In Process | D77106 | Haderslev kommune | SKI - Ny oprettet kunde | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss |  | 2023-09-29 | 2025-12-31 | [6 empty] | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Solsikkevej 3 6100 Haderslev | Ingen Capex Category | Own OnNet | 89321_NKA050389 | NKA050389 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C.SKI | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460321
AX | Fiber | 105701-054-004 | 105701-054 | F35088-1133103-01 | Created | 35088 | Altibox Carrier AS | Long Haul Fibre Pair - IP-Only Ljungkile Backegårdsvägen 2 |  | Trine Anker Monberg | ORD-2172 |  |  |  | 2024-12-04 | [5 empty] | 2025-03-12 |  |  |  | Change |  |  |  |  | Change | 105701-054_F35088-1133103-01 | F35088-1133103-01 |  |  | F35088-1095591-01 |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 101134-310-001 | 101134-310 | C31098-1098101-02 | Created | 31098 | Globalconnect AS (Broadnet) | CH.EC IPA 10Gb/s - Ellehammersvej 20 2770 Kastrup | Saad Ahmed | Camilla Olesen | ORD-3154 |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-06-13 |  |  |  |  | 2025-06-04 |  |  |  | Change | 2025-06-13 | 2025-06-13 |  |  | Opgradering | 101134-310_C31098-1098101-02 | C31098-1098101-02 |  |  | C31098-1098101-01 |  | 0 | 2025-06-13 | 0
AX | Housing | 106903-003-014 | 106903-003 | HR36020-1117590-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - GC Sorø Haverupvej 39 4180 Sorø - Rackspace - Rep | Martin Fredberg | Kirsten Christensen | 81928-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-003_HR36020-1117590-01 | HR36020-1117590-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106075-309-011 | 106075-309 | F35349-1135290-01 | In Process | 35349 | GlobalConnect A/S (Onefiber) | PP.D DK ZE HILL T0131 - Grønneager 1 3400 Hillerød | Stephen Andersen | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-2832 |  |  |  | 2025-03-14 | 2025-05-30 |  |  | 2025-04-25 |  | 2025-06-06 |  | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | 1 | Own with Digging | 106075-309_F35349-1135290-01 | F35349-1135290-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 |  |  | Stephen Andersen
AX | Transmis | 106443-007-005 | 106443-007 | C35656-1121826-01 | In Process | 35656 | GlobalConnect A/S (SD-WAN) | Internet - GC Taastrup Hørskætten 3 2630 Taastrup - 40 Gb/ | Ahsan Siddiqui | Shazia Mobin | 84208-2 |  |  |  | 2023-07-17 | 2025-05-30 |  |  | 2024-11-01 |  | 2023-11-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 10 | New Sales | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  |  | Own OnNet | 106443-007_C35656-1121826-01 | C35656-1121826-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0
AX | Housing | 106398-009-001 | 106398-009 | HR35620-1136735-01 | Created | 35620 | GlobalConnect AB (EXA) | Housing - GC Stilling Niels Bohrs Vej 19 8660 Skanderborg - |  | Jacob Lorens Haug Karlsen | ORD-3127 |  |  |  | 2025-05-07 | [5 empty] | 2025-06-30 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106398-009_HR35620-1136735-01 | HR35620-1136735-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 102199 | NKA-009209 | In Process | D06340 | Billund Kommune | Omlægning til GC MPLS forbindelser - herfter kontraktoverdrages til Billund Vand og Energi | Eva Eisner | Eva Eisner |  |  | Henrik Bech Andersen |  | 2025-02-18 | 2025-05-16 |  |  | 2025-05-13 |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-16 |  | Change | 2025-05-16 |  | Havremarken 8 7190 Billund | Ingen Capex Category | Change | 102199_NKA009209 | NKA009209 |  |  | 95902_NKA009209 |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
AX | Fiber | 106118-088-071 | 106118-088 | F35390-1129278-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - Manhole (DK FU ODEN T0634) C.F. Tiet | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129278-01 | F35390-1129278-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 107333-006-014 | 107333-006 | C36394-1134116-01 | Created | 36394 | TikTok Norway AS | Global Optical Services - Equinix Stockholm 36 36 168 65 Br |  | Trine Anker Monberg | ORD-2416 |  |  |  | 2025-01-20 | [5 empty] | 2025-04-10 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 107333-006_C36394-1134116-01 | C36394-1134116-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 106075-321-001 | 106075-321 | C35349-1136840-01 | Created | 35349 | GlobalConnect A/S (Onefiber) | CA.WD ISP 2x10Gb/s - MDU-4003 Baunebjergvej 420A 3050 | Ahsan Siddiqui | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-3164 |  |  |  | 2025-05-13 | 2025-07-11 |  |  |  |  | 2025-09-11 |  |  |  | New Sales | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | 1 | Own with Digging | 106075-321_C35349-1136840-01 | C35349-1136840-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-11 | 0 |  |  | Project Management Fiber
AX | Transmis | 107349-017-004 | 107349-017 | C36415-1136573-01 | Created | 36415 | Vodafone Limited UK | CA.WD IPA 500Md/s FD - Mosevangen 1 9230 | Valentin Dumitru Curtianu | Camilla Olesen | ORD-3097 |  |  |  | 2025-04-29 | 2025-06-27 |  |  | 2025-06-13 |  | 2025-07-17 |  | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 1 | Own with Digging | 107349-017_C36415-1136573-01 | C36415-1136573-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0 |  |  | Rasmus Kabel Mollerup
AX | Transmis | 100869-324-001 | 100869-324 | B30832-1132725-01 | Created | 30832 | GlobalConnect A/S (Gigacontent A/S) | IH14_Svendborg Idrætscenter | Jan Ingemann Pedersen | Shazia Mobin |  |  |  |  | 2024-11-25 | [9 empty] | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100869-324_B30832-1132725-01 | B30832-1132725-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 105762-006-007 | 105762-006 | C35135-1136342-01 | Created | 35135 | Rigspolitiet | IP subnet /28 (16 pcs.) - Klausdalsbrovej 1 2860 Søborg | Christian Endrup Schmidt | Michael Kronbach Leth | ORD-3059 |  |  |  | 2025-04-22 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2025-05-07 |  |  |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | Own OnNet | 105762-006_C35135-1136342-01 | C35135-1136342-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0
AX | Transmis | 100869-271-001 | 100869-271 | B30832-1111890-01 | In Process | 30832 | GlobalConnect A/S (Gigacontent A/S) | 10Gb AP FS24 Helsingør nyt stadion |  | Shazia Mobin |  |  |  |  | 2022-05-17 | [9 empty] | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100869-271_B30832-1111890-01 | B30832-1111890-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 105701-054-011 | 105701-054 | F35088-1133110-01 | Created | 35088 | Altibox Carrier AS | Long Haul Fibre Pair - Holmbladsgade 142 2300 København S - | Brian Snedker Pakula | Trine Anker Monberg | ORD-2172 |  |  |  | 2024-12-04 | [5 empty] | 2025-03-12 |  |  |  | Change |  |  |  | 1 | Change | 105701-054_F35088-1133110-01 | F35088-1133110-01 |  |  | F35088-1095510-01 |  | 0 |  | 0 |  |  | Brian Snedker Pakula
BO | Mobile Access |  | 100944 | NMA-058753 | In Process | D00190 | IP Only Networks AB | Intern ordre fra GC Sverige på SD-Wan_3rd | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Rune Buchwaldt Christiansen |  | 2025-02-03 | 2025-05-23 | [6 empty] | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Ejgil Jensens Vej 4 7100 Vejle | Ingen Capex Category | 3rd Party | 100944_NMA058753 | NMA058753 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 104366 | NMA-059872 | In Process | D73453 | T HANSEN GRUPPEN A/S | Fiber/SD-WAN NY butik, Linköping, Sverige | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Caspar Strandberg | 2025-03-27 | 2025-03-20 | 2025-05-23 | [6 empty] | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Norra Svedengatan 9 582 73 Linköping Sweden | Ingen Capex Category | 3rd Party | 104366_NMA059872 | NMA059872 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Mobile Access 4G – Fail-over Nordic
AX | Transmis | 106089-339-001 | 106089-339 | C35365-1136132-01 | In Process | 35365 | GlobalConnect AB (Portal) | CA.WD EPL 100Mbs - Taastrupgårdsvej 8 2630 - VBG 149 | Valentin Dumitru Curtianu | Camilla Olesen | ORD-3007 |  |  |  | 2025-04-09 | 2025-05-23 |  |  | 2025-05-16 |  | 2025-07-01 | 2025-05-13 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  | 1 | Own with Digging | 106089-339_C35365-1136132-01 | C35365-1136132-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 |  |  | Stine Kildegaard Kristensen
BO | Mobile Access |  | 103557 | NMA-059961 | In Process | D78810 | ByFrame ApS |  | Eva Eisner | Eva Eisner |  |  | William Rikard Bagge Chang | 2025-03-27 | 2025-03-25 | 2025-05-23 |  |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-05 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Købmagergade 7 1 1150 København K | Ingen Capex Category | 3rd Party | 103557_NMA059961 | NMA059961 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035759 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Korsgårdsvej 11 B 2920 Charlottenlund | Ingen Capex Category | Change | 102771_NKA035759 | NKA035759 |  |  | 82317_NKA035759 |  | 0 | 2021-11-10 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering | Allan Flaskjær
AX | Transmis | 105762-006-009 | 105762-006 | C35135-1136344-01 | Created | 35135 | Rigspolitiet | IP subnet /28 (16 pcs.) - Klausdalsbrovej 1 2860 Søborg | Christian Endrup Schmidt | Michael Kronbach Leth | ORD-3059 |  |  |  | 2025-04-22 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2025-05-07 |  |  |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | Own OnNet | 105762-006_C35135-1136344-01 | C35135-1136344-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0
AX | Fiber | 105701-054-006 | 105701-054 | F35088-1133105-01 | Created | 35088 | Altibox Carrier AS | Long Haul Fibre Pair - GC Gothenburg at Eklandia Importgata |  | Trine Anker Monberg | ORD-2172 |  |  |  | 2024-12-04 | [5 empty] | 2025-03-12 |  |  |  | Change |  |  |  |  | Change | 105701-054_F35088-1133105-01 | F35088-1133105-01 |  |  | F35088-1095593-01 |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 107101-007-018 | 107101-007 | C36205-1131919-01 | Created | 36205 | INFRASTRUKTURSELSKABET LJ A/S | Jumbo frames |  | Project Management Denmark | ORD-1887 |  |  |  | 2024-10-24 | [5 empty] | 2024-11-21 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 107101-007_C36205-1131919-01 | C36205-1131919-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 105561-016-001 | 105561-016 | C34970-1136514-01 | Created | 34970 | Zayo Group UK Limited | Optical Wavelength - ECODatacenter Falun Slaggvarpsvägen 21 |  | Jens Bager Vang | ORD-3081 |  |  |  | 2025-04-24 | [5 empty] | 2025-07-14 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | 3rd Party | 105561-016_C34970-1136514-01 | C34970-1136514-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106630-026-013 | 106630-026 | F35811-1135581-01 | Created | 35811 | VIOS.dk A/S | DF.WD DF Pair ZE - Færgegaardsvej 2 4760 - TDC Vordingborg | Anders Hermansen | Camilla Olesen | ORD-2893 |  |  |  | 2025-03-26 | 2025-06-02 |  |  | 2025-06-13 |  | 2025-05-20 |  | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  |  | Own OnNet | 106630-026_F35811-1135581-01 | F35811-1135581-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-02 | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Housing | 106903-003-003 | 106903-003 | HP36020-1117579-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - GC Billund Brunbjergvej 1 7190 Billund - Power, f | Martin Fredberg | Kirsten Christensen | 81928-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-003_HP36020-1117579-01 | HP36020-1117579-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0
BO | SKI |  | 97012 | NKA-055615 | On Hold | D30820 | I/S VESTFORBRÆNDING | SKI - Nye bestillinger (Bestilling fra d. 07/06-2024) | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2024-07-23 | 2024-07-16 | 2025-03-30 | 2024-12-12 11:23:00.000 | 2024-12-19 13:15:00.000 | 2025-03-17 |  | 2025-02-21 | 2025-03-04 | 2025-03-14 |  | New Sales | 2025-03-14 | 2025-03-30 | 55.756325, 12.445218 0 2880 Bagsværd | 0-15m | Own with Digging | 97012_NKA055615 | NKA055615 |  |  |  |  | 0 | 2025-03-21 | 0 | GC A/S | 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121 | Iben Nielsen
BO | SKI |  | 97693 | NKA-055651 | On Hold | D19800 | Kalundborg kommune | SKI - Opgradering af redundant setup til 25G + opgradering af logisk internet til 10G - NKA-004680 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2024-08-08 | 2024-07-24 |  | 2024-09-11 07:29:00.000 | 2024-09-12 14:55:00.000 | 2024-09-30 |  | 2024-09-27 |  |  |  | New Sales |  |  | J Hagemann-Petersens Alle 11 4400 Kalundborg | On-net | Own OnNet | 97693_NKA055651 | NKA055651 |  |  |  |  | 0 | 2024-09-20 | 0 | New // 25Gbps netværk | 25 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460221 | Thomas Rønne Massesson
BO | Fiberforbindelse |  | 98346 | NKA-056204 | In Process | D33560 | Foss Analytical A/S | Vinge - new facility | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2024-09-23 | 2024-09-12 | 2025-05-28 | 2024-11-25 13:35:00.000 | 2024-12-12 13:09:00.000 | 2025-03-19 |  | 2025-03-28 |  | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Haldor Topsøe Park 1 3600 Frederikssund | over 50m | Own with Digging | 98346_NKA056204 | NKA056204 |  |  |  |  | 0 | 2025-03-28 | 0 | PP.A | 10 Gbps fiberforbindelse | Stephen Andersen
AX | Transmis | 100730-079-001 | 100730-079 | C30693-1134744-01 | Created | 30693 | Region Syddanmark | IP VPN - Sdr. Boulevard 29 5000 Odense C - 40 Gb/ | Christian Endrup Schmidt | Michael Kronbach Leth | ORD-2638 |  |  |  | 2025-02-12 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2025-05-05 | 2025-04-14 |  |  | Change | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  | 1 | Change | 100730-079_C30693-1134744-01 | C30693-1134744-01 |  |  | C30693-1074519-01 |  | 0 | 2025-05-28 | 0 |  |  | Rasmus Kabel Mollerup
AX | Fiber | 106903-019-005 | 106903-019 | F36020-1117574-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Dark Fibre, 1 pair, Fully diverse route - GC Sorø Haverupve | Brian Snedker Pakula | Kirsten Christensen | 84482-3 |  |  |  | 2023-04-19 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-019_F36020-1117574-01 | F36020-1117574-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Brian Snedker Pakula
BO | SKI |  | 77371 | NKA-009889 | On Hold | D20330 | Herlev Kommune | SKI - Migrering til SKI 50.46 + SD-WAN + Nyoprettelser | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2021-12-23 | [9 empty] | Change |  |  | Tvedvangen 204 2730 Herlev | Ingen Capex Category | Change | 77371_NKA009889 | NKA009889 |  |  | 24903_NKA009889 |  | 0 |  | 0 | GC - scenarie 3 - Borgmester attention - Prioriteret opgave | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | Intern Flytning |  | 100506 | NKA-012876 | On Hold | D42390 | Nobia Denmark Retail A/S | Intern flytning af NKA-012876 | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Thomas Wester | 2016-02-11 | 2024-12-05 | [9 empty] | Change |  |  | Stagehøjvej 11 8600 Silkeborg | 3rd Party | Change | 100506_NKA012876 | NKA012876 |  |  | 29130_NKA012876 |  | 0 | 2016-04-07 | 0 | PP.Z | Intern Flytning Forespørgsel
BO | Fiberforbindelse |  | 96115 | NKA-057287 | In Process | D78318 | SYGEFORSIKRINGEN "DANMARK" GS | 36 mdr. kr.56.900 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Flemming Steen Thomsen | 2024-11-29 | 2024-11-11 | 2025-05-30 |  |  | 2025-01-15 |  |  | 2025-01-03 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Fonnesbechsgade 3 7400 Herning | 3rd Party | 3rd Party | 96115_NKA057287 | NKA057287 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C TDC 16-12-2024 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 100351 | NKA-057331 | In Process | D00980 | NIRAS A/S | nyt domicil i Aarhus med redundans | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Caspar Strandberg | 2024-02-13 | 2024-11-12 | 2025-06-27 | 2025-02-20 09:56:00.000 | 2025-02-20 09:56:00.000 | 2025-06-27 |  | 2024-11-14 |  | 2025-06-27 |  | New Sales | 2025-06-27 |  | Kalkværksvej 16 8 8000 Aarhus C | 30-50m | Own with Digging | 100351_NKA057331 | NKA057331 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-04 | 0 | PP.A | 10 Gbps fiberforbindelse | Torben Astrup Rasmussen
BO | Fiberforbindelse |  | 101070 | NKA-057736 | On Hold | D49100 | AS3 A/S | Datacom - Internetforbindelser til Nordiske lokationer | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Sønderbrogade 34 2 TV 7100 Vejle | On-net | Own OnNet | 101070_NKA057736 | NKA057736 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - afventer leveringsdato | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 101070 | NKA-057774 | On Hold | D49100 | AS3 A/S | Datacom - Internetforbindelser til Nordiske lokationer | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Oluf Onsums Vei 9 0680 Oslo Norway | 3rd Party | 3rd Party | 101070_NKA057774 | NKA057774 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - afventer leveringsdato | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 101400 | NKA-057942 | On Hold | D06100 | Kemp & Lauritzen A/S | SD-WAN inkl fiber (2 lokationer) | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Benjamin Nilsson | 2025-01-02 | 2024-12-18 | 2025-04-25 |  |  |  |  | 2025-03-28 |  | 2025-04-25 |  | New Sales | 2025-04-25 |  | Hallas Alle 225 4400 Kalundborg | over 50m | Own with Digging | 101400_NKA057942 | NKA057942 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Kemp & Lauritzen | 100 Mbps fiberforbindelse SDx | Mads Gosvig Hansen
BO | Fiberforbindelse |  | 101097 | NKA-058142 | On Hold | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - Internetforbindelser til DAO 365 A/S | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | Islevdalvej 205 2610 Rødovre | over 50m | Own with Digging | 101097_NKA058142 | NKA058142 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - DAO | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 101097 | NKA-058187 | On Hold | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - Internetforbindelser til DAO 365 A/S | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | Trindsøvej 12 8000 Aarhus C | 3rd Party | 3rd Party | 101097_NKA058187 | NKA058187 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - DAO | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 101097 | NKA-058209 | On Hold | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - Internetforbindelser til DAO 365 A/S | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | Elmegade 27 B 4400 Kalundborg | 3rd Party | 3rd Party | 101097_NKA058209 | NKA058209 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - DAO | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 101484 | NKA-058250 | In Process | D78533 | Labelless Media ApS | Solgt 1000/1000 Smartfiber med Ext wifi til Labelless Media ApS på Vesterå 14 | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Jeppe Himmelstrup | 2025-04-03 | 2025-01-07 | 2025-05-09 | 2025-04-03 15:31:00.000 | 2025-04-09 06:40:00.000 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-09 | 2025-04-29 | 2025-05-09 |  | New Sales | 2025-05-09 |  | Vesterå 14 A ST 9000 Aalborg | On-net | Own OnNet | 101484_NKA058250 | NKA058250 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-09 | 0 | CA.ON | 1 Gbps fiberforbindelse | Rasmus Kabel Mollerup
BO | Fiberforbindelse |  | 98496 | NKA-058679 | In Process | D76431 | Planet2030 | Flytning | Line Skov | Line Skov |  |  | Michel Daniel Kracun | 2025-02-11 | 2025-01-29 | 2025-05-23 | 2025-04-01 09:18:00.000 | 2025-04-15 10:02:00.000 | 2025-05-16 |  | 2025-05-02 | 2025-04-16 | 2025-05-16 |  | New Sales | 2025-05-16 | 2025-05-23 | Godthåbsvej 26 C 3 2000 Frederiksberg | over 50m | Own with Digging | 98496_NKA058679 | NKA058679 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 | CA.WD | 100 Mbps fiberforbindelse SDx | Mads Gosvig Hansen
BO | SKI |  | 98508 | NKA-058861 | On Hold | D17990 | Banedanmark | SKI - 2 x 1Gbit internetforbindelser - CFCS probe projektet | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Henrik Bech Andersen | 2025-02-14 | 2025-02-11 | [9 empty] | New Sales |  |  | Otto Busses Vej 8 2450 København SV | 0-15m | Own with Digging | 98508_NKA058861 | NKA058861 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - OPSIGELSE UNDER LEVERANCE | 1 Gbps Internetforbindelse med CPE - 50460121 | Thomas Rønne Massesson
BO | Mobil Link |  | 102480 | NML-059766 | In Process | D19160 | DLF Seeds A/S | Nyt HQ Måløv | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-17 | 2025-03-13 | 2025-06-06 | [6 empty] | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Kongebakken 11 2765 Smørum | 3rd Party | 3rd Party | 102480_NML059766 | NML059766 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 103631 | NML-059908 | In Process | D78792 | Frøslev Træ A/S | Connectivity with 4G failover - Frøslev Træ ( Total solution ) | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Jannik Uhrskov Kjærsholm |  | 2025-03-24 | [9 empty] | New Sales |  |  | Hermesvej 27 6330 Padborg | 3rd Party | 3rd Party | 103631_NML059908 | NML059908 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.LL | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 103481 | NML-060090 | In Process | D78846 | Hudklinikken Helsingør I/S | 1000/1000 failover | Line Skov | Line Skov |  |  | Mark Thygesen | 2025-04-01 | 2025-03-31 | 2025-05-23 |  |  | 2025-05-16 |  | 2025-04-15 | 2025-04-28 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Bjergegade 22 C 3 3000 Helsingør | 3rd Party | 3rd Party | 103481_NML060090 | NML060090 |  |  |  |  | 0 | 2025-04-15 | 0 | CA.ON | Mobil Link
BO | Fiberforbindelse |  | 93095 | NKA-052432 | In Process | D75034 | Imerco A/S | Connectivity Fiber 100/100 Mbit internet - 56 butikker | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Robert Steen-Roed | 2025-04-22 | 2023-12-21 | 2025-06-13 |  |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-03 | 2025-04-29 | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 |  | Borggade 2 6300 Gråsten | 3rd Party | 3rd Party | 93095_NKA052432 | NKA052432 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-03 | 0 | PP.C | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 93095 | NKA-052435 | On Hold | D75034 | Imerco A/S | Connectivity Fiber 100/100 Mbit internet - 56 butikker | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2023-12-21 | [9 empty] | New Sales |  |  | Slotsgade 66 9330 Dronninglund | 3rd Party | 3rd Party | 93095_NKA052435 | NKA052435 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C TDC SKAL OPSTART | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 91764 | NKA-052663 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Emiliekildevej 1 2930 Klampenborg | 3rd Party | 3rd Party | 91764_NKA052663 | NKA052663 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 91764 | NKA-052678 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Kay Fiskers Plads 10 2300 København S | On-net | Own OnNet | 91764_NKA052678 | NKA052678 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 104494 | NNI-045643 | In Process | D01210 | Fibia P/S | Sagsnummer: 030160 | Nikolaj Blicher Enegaard | Nikolaj Blicher Enegaard |  |  | Christian Staulund Michaelsen |  | 2025-04-09 |  | 2023-03-21 11:17:00.000 | 2023-03-21 11:17:00.000 | [6 empty] | Change |  |  | Hørskætten 5 2630 Taastrup | Ingen Capex Category | Change | 104494_NNI045643 | NNI045643 |  |  | 82832_NNI045643 |  | 0 |  | 0 | IP Transit 400 G D.OT | 400 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 103231 | NOC-995820 | In Process | D57070 | Topsil Globalwafers A/S |  | Line Skov | Line Skov |  |  | Michell Vester |  | 2025-03-24 | [9 empty] | Change |  |  | Silicumvej 1 3600 Frederikssund | Ingen Capex Category | Change | 103231_NOC995820 | NOC995820 |  |  | 71792_NOC995820 |  | 0 |  | 0 | PP.G | 1 Gbps fiberforbindelse
AX | Transmis | 107333-008-034 | 107333-008 | C36394-1136476-01 | Created | 36394 | TikTok Norway AS | Optical Wavelength - Esbogatan 11 16494 Kista - Jerikoveien |  | Jonas Mørkeberg | ORD-3075 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-07-14 |  |  |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Own OnNet | 107333-008_C36394-1136476-01 | C36394-1136476-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0
AX | Transmis | 100862-014-002 | 100862-014 | C30825-1136599-01 | Created | 30825 | Dansk Arbejdsgiverforening | IP Traffic Commitment ISP Profile 5 Gb/s | Valentin Dumitru Curtianu | Shazia Mobin | ORD-3101 |  |  |  | 2025-04-29 | 2025-05-23 |  |  |  |  | 2025-07-21 |  |  |  | New Sales | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  |  | Own OnNet | 100862-014_C30825-1136599-01 | C30825-1136599-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0
AX | Housing | 106398-009-002 | 106398-009 | HP35620-1136736-01 | Created | 35620 | GlobalConnect AB (EXA) | Housing - GC Stilling Niels Bohrs Vej 19 8660 Skanderborg - |  | Jacob Lorens Haug Karlsen | ORD-3127 |  |  |  | 2025-05-07 | [5 empty] | 2025-06-30 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106398-009_HP35620-1136736-01 | HP35620-1136736-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | SKI |  | 77371 | NSW-039463 | On Hold | D20330 | Herlev Kommune | SKI - Migrering til SKI 50.46 + SD-WAN + Nyoprettelser | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2021-12-23 | 2025-02-28 | [6 empty] | 2025-02-28 |  | New Sales | 2025-02-28 |  | Herlev Hovedgade 145 2730 Herlev | Ingen Capex Category | Own OnNet | 77371_NSW039463 | NSW039463 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | NKA-039430 | Tillæg for 100 Mbps Netværksforbindelse som SD-WAN - 50460121
BO | Fiberforbindelse |  | 103075 | NOC-995895 | In Process | D70832 | Hoffmann A/S |  | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Niels Johan Thilker | 2016-06-03 | 2025-04-04 | 2025-07-04 | [6 empty] | 2025-07-04 |  | Change | 2025-07-04 |  | Fabriksparken 66 2600 Glostrup | Ingen Capex Category | Change | 103075_NOC995895 | NOC995895 |  |  | 97133_NOC995895 |  | 0 |  | 0 |  | 2 Gbps fiberforbindelse
AX | Transmis | 107349-017-001 | 107349-017 | C36415-1136570-01 | Created | 36415 | Vodafone Limited UK | CA.ON IPA 500Mb/s - Mosevangen 1 9230 | Valentin Dumitru Curtianu | Camilla Olesen | ORD-3097 |  |  |  | 2025-04-29 | 2025-06-27 |  |  | 2025-06-13 |  | 2025-07-17 |  | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 1 | Own with Digging | 107349-017_C36415-1136570-01 | C36415-1136570-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0 |  |  | Rasmus Kabel Mollerup
AX | Transmis | 101045-064-005 | 101045-064 | C31009-1133295-01 | Created | 31009 | Nets Danmark A/S | Internet - GC Taastrup Hørskætten 5 2630 Taastrup - 50 Mb/ | Ahsan Siddiqui | Henrik Møller Fyhn | ORD-2180 |  |  |  | 2024-12-10 | 2025-06-06 |  |  |  |  | 2025-02-26 | 2025-01-31 |  |  | Change | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  |  | Change | 101045-064_C31009-1133295-01 | C31009-1133295-01 |  |  | C31009-1074160-01 |  | 0 | 2025-06-06 | 0 |  |  | Christian Ravnsmed Hedemand Bøgeskov
BO | Fiberforbindelse |  | 105582 | NKA-018460 | In Process | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP - Opgradering fra 100 Mbit til 250 Mbit | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2025-05-08 | 2025-05-16 |  |  |  |  | 2024-12-10 | 2025-05-14 | 2025-05-16 |  | Change | 2025-05-16 |  | Hovedgaden 87 6720 Fanø | Ingen Capex Category | Change | 105582_NKA018460 | NKA018460 |  |  | 50581_NKA018460 |  | 0 | 2024-12-10 | 0 |  | 250 Mbps fiberforbindelse
BO | Managed SD-WAN |  | 102414 | NSW-044209 | In Process | D02100 | Elis Danmark A/S | ELIS migrering | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Bjarke Bo Johnsen |  | 2025-04-30 | [9 empty] | Change |  |  | Kirstinehøj 3 2770 Kastrup | Ingen Capex Category | Change | 102414_NSW044209 | NSW044209 |  |  | 79922_NSW044209 |  | 0 |  | 0 |  | Managed SD-WAN 200 Mbps
BO | Managed SD-WAN |  | 102414 | NSW-044218 | In Process | D02100 | Elis Danmark A/S | ELIS migrering | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Bjarke Bo Johnsen |  | 2025-04-30 | [9 empty] | Change |  |  | Gydebakken 16 3310 Ølsted | Ingen Capex Category | Change | 102414_NSW044218 | NSW044218 |  |  | 96463_NSW044218 |  | 0 |  | 0 |  | Managed SD-WAN 200 Mbps
AX | Fiber | 106118-088-143 | 106118-088 | F35390-1129360-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogen | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129360-01 | F35390-1129360-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Managed SD-WAN |  | 98237 | NSW-052848 | In Process | D77388 | Lokal Forsikring G/S | SD-WAN - Tilføjelse af External IPsec PVN | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2025-03-18 | [9 empty] | Change |  |  | Københavnsvej 4 B 3400 Hillerød | Ingen Capex Category | Change | 98237_NSW052848 | NSW052848 |  |  | 91200_NSW052848 |  | 0 |  | 0 |  | Managed SD-WAN External IPSec VPN
BO | SmartFiber |  | 101581 | NSW-057893 | On Hold | D78492 | Triangelhus A/S | Solgt 4X 1000/1000 med SmartFiber & 1x 100/100Gbs med 4g failover | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Abdirzak Farah Aden |  | 2024-12-13 | 2025-03-17 | [6 empty] | 2025-03-17 |  | New Sales | 2025-03-17 |  | Frederiksberggade 14 2 1459 København K | Ingen Capex Category | Own OnNet | 101581_NSW057893 | NSW057893 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | SmartFiber 1 Gbps
BO | Managed SD-WAN |  | 104366 | NSW-059871 | In Process | D73453 | T HANSEN GRUPPEN A/S | Fiber/SD-WAN NY butik, Linköping, Sverige | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Caspar Strandberg |  | 2025-03-20 | 2025-05-23 | [6 empty] | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Norra Svedengatan 9 582 73 Linköping Sweden | Ingen Capex Category | Own OnNet | 104366_NSW059871 | NSW059871 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Managed SD-WAN 50 Mbps
BO | Managed SD-WAN |  | 104857 | NSW-060037 | In Process | D75195 | GlobalConnect AS Norge | TELEGRAFVEJ 6, 2750, Ballerup_Intern ordre fra GC Norge på SD-Wan_GC network (GC NO order: 913161) | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Rune Buchwaldt Christiansen |  | 2025-03-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Telegrafvej 6 2750 Ballerup | Ingen Capex Category | Own OnNet | 104857_NSW060037 | NSW060037 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.MW | Managed SD-WAN 100 Mbps
BO | SmartFiber |  | 105163 | NSW-060335 | In Process | D75306 | Pompette ApS |  | Line Skov | Line Skov |  |  | Kasper Pfeiffer Skovgaard Olesen |  | 2025-04-09 | [6 empty] | 2025-05-13 |  |  | New Sales |  |  | Valkendorfsgade 34 1151 København K | Ingen Capex Category | Own OnNet | 105163_NSW060335 | NSW060335 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | SmartFiber 100 Mbps
AX | Transmis | 107297-004-001 | 107297-004 | C36357-1133275-01 | In Process | 36357 | AciaNet ApS | IP Transit (Line) 10 Gb/s Std. route - Toftekær 9 5471 Sønde | Valentin Dumitru Curtianu | Camilla Villumsen Kaimer | ORD-2217 |  |  |  | 2024-12-10 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2025-03-04 |  |  |  | Change | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  | 1 | Change | 107297-004_C36357-1133275-01 | C36357-1133275-01 |  |  | C36357-1125042-01 |  | 0 | 2025-05-28 | 0 |  |  | Simon Ørum Albertsen
AX | Transmis | 105795-015-002 | 105795-015 | C35164-1127140-01 | On Hold | 35164 | Deutsche Telekom Nordic A/S | IP subnet /29 (8 pcs.) - Andreas Schous Vej 8 6000 Kolding |  | Camilla Villumsen Kaimer | 91800-2 |  |  |  | 2024-04-11 | 2025-02-28 |  |  |  |  | 2024-07-04 |  |  |  | New Sales | 2025-02-28 | 2025-02-28 |  |  | Own OnNet | 105795-015_C35164-1127140-01 | C35164-1127140-01 | Awaiting Customer |  |  |  | 0 | 2025-02-28 | 0
AX | Housing | 100499-286-005 | 100499-286 | HP30191-1103684-01 | In Process | 30191 | GlobalConnect AB (Mixed customers) | Housing - GC Odense 2 Morelvej 142Z 5250 Odense SV - Power |  | Project Management Denmark | 67271-1 |  |  |  | 2021-07-13 | [5 empty] | 2021-10-08 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100499-286_HP30191-1103684-01 | HP30191-1103684-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 100499-287-002 | 100499-287 | F30191-1103702-01 | In Process | 30191 | GlobalConnect AB (Mixed customers) | Dark Fibre, 1 pair, Fully diverse route - GC Odense 2 Morel |  | Project Management Denmark | 67268-1 |  |  |  | 2021-07-13 | [5 empty] | 2021-10-08 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100499-287_F30191-1103702-01 | F30191-1103702-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 103596-844-011 | 103596-844 | C35441-1100562-01 | On Hold | 33186 | Globalconnect GmbH (Intercompany) | Managed SD-WAN Add-on - Sankt Nicolai-Straße 5 25980 Sylt - | André Döpfner | André Döpfner | 64497-3 | 64497-3 |  |  | 2021-04-14 | 2023-06-30 |  |  |  |  | 2021-08-20 |  | 2021-08-03 |  | New Sales | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | Own OnNet | 103596-844_C35441-1100562-01 | C35441-1100562-01 | Other |  |  |  | 0 | 2023-06-30 | 0
AX | Transmis | 107438-003-001 | 107438-003 | C36481-1135502-01 | Created | 36481 | RIGHT PEOPLE GROUP ApS | Internet - Innovations Allé 3 7100 Vejle - 1 Gb/ | Saad Ahmed | Shazia Mobin | ORD-2871 |  |  |  | 2025-03-21 | 2025-06-13 |  |  | 2025-06-06 |  | 2025-06-12 |  | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 | 2025-06-13 |  | 1 | Own with Digging | 107438-003_C36481-1135502-01 | C36481-1135502-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-13 | 0 |  |  | Torben Astrup Rasmussen
AX | Transmis | 107333-008-007 | 107333-008 | C36394-1136449-01 | Created | 36394 | TikTok Norway AS | Optical Wavelength - Esbogatan 11 16494 Kista - OEA68 Østre |  | Jonas Mørkeberg | ORD-3075 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-07-14 |  |  |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Own OnNet | 107333-008_C36394-1136449-01 | C36394-1136449-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 102945 | NKA-059059 | In Process | D71823 | Dornan Engineering, Filial Af Dornan Engineering Limited, Irland | Fiber internet with mobile failover | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Ole Høholt Noesgaard | 2025-03-03 | 2025-02-25 | 2025-06-06 | 2025-05-07 07:53:00.000 | 2025-05-11 00:35:00.000 | 2025-05-21 |  | 2025-06-06 |  | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Hallas Alle 123 B 4400 Kalundborg | 0-15m | Own with Digging | 102945_NKA059059 | NKA059059 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0 | CA.WD | 1 Gbps fiberforbindelse | Mads Gosvig Hansen
BO | SKI |  | 102893 | NKA-059069 | In Process | D09490 | Styrelsen for It og Læring | SKI - 10Mbit internetforbindelse uden CPE - Lyseng Allé 1, Blok D 8270 Højbjerg | Eva Eisner | Eva Eisner |  |  | Michael de Voss | 2025-03-20 | 2025-02-25 | 2025-05-23 |  |  | 2025-05-16 |  | 2025-05-13 |  | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg | Ingen Capex Category | 3rd Party | 102893_NKA059069 | NKA059069 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.B - AURA | 10 Mbps Internetforbindelse uden CPE - 50460121
BO | Fiberforbindelse |  | 103119 | NKA-059269 | In Process | D76251 | Viborg Kommune | OpenNet migreringsprojektet med Norlys | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Henrik Bech Andersen |  | 2025-03-04 | 2025-07-01 |  |  | 2025-06-17 |  | 2025-06-17 |  | 2025-07-01 |  | New Sales | 2025-07-01 |  | Gl. Randersvej 35 8800 Viborg | Ingen Capex Category | 3rd Party | 103119_NKA059269 | NKA059269 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-17 | 0 | #OpenNetMigrate# | 500 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059354 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester | 2025-03-24 | 2025-03-06 | 2025-05-28 | 2025-05-12 10:09:00.000 |  | 2025-06-20 |  | 2025-05-30 |  | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Færgevej 2 4970 Rødby | On-net | Own OnNet | 102937_NKA059354 | NKA059354 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059388 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Immerkær 27 2650 Hvidovre | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059388 | NKA059388 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059413 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Marius Jensens Vej 1 B 7800 Skive | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059413 | NKA059413 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059424 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Nordre Højmarksvej 1 8600 Silkeborg | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059424 | NKA059424 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059431 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Odinsvej 2 4100 Ringsted | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059431 | NKA059431 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059456 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Skagensvej 100 9800 Hjørring | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059456 | NKA059456 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059469 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester | 2025-03-24 | 2025-03-06 | 2025-05-28 | 2025-04-07 14:41:00.000 | 2025-04-07 14:41:00.000 | 2025-05-13 |  | 2025-05-23 |  | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Stovby Ringvej 5 B 4873 Væggerløse | On-net | Own OnNet | 102937_NKA059469 | NKA059469 |  | 2025-05-04 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059492 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-06-06 | [6 empty] | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Vejlevej 114 6000 Kolding | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059492 | NKA059492 |  | 2025-05-05 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059507 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Zahrtmannsvej 98 3700 Rønne | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059507 | NKA059507 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059509 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Nordre Fasanvej 207 2000 Frederiksberg | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059509 | NKA059509 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 104364 | NKA-059880 | In Process | D73453 | T HANSEN GRUPPEN A/S | Fiber/SD-WAN til NY butik, Ikast, Danmark | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Caspar Strandberg | 2025-03-24 | 2025-03-20 | 2025-05-28 | 2025-03-28 14:30:00.000 | 2025-04-30 11:01:00.000 | 2025-05-23 |  |  |  | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | La Cours Vej 15 7430 Ikast | 0-15m | Own with Digging | 104364_NKA059880 | NKA059880 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse SDx | Jens Ipsen
BO | Fiberforbindelse |  | 103420 | NKA-059887 | In Process | D73729 | ABENA A/S |  | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Niels Johan Thilker | 2025-03-26 | 2025-03-21 | 2025-10-03 |  |  |  |  | 2025-07-07 |  | 2025-10-03 |  | New Sales | 2025-10-03 |  | Lösnitz Mark 23 06780 Zörbig Germany | over 50m | Own with Digging | 103420_NKA059887 | NKA059887 |  |  |  |  | 0 | 2025-09-26 | 0 |  | 200 Mbps fiberforbindelse | SA_Actoom
BO | Fiberforbindelse |  | 103631 | NKA-059903 | In Process | D78792 | Frøslev Træ A/S | Connectivity with 4G failover - Frøslev Træ ( Total solution ) | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Jannik Uhrskov Kjærsholm | 2025-05-06 | 2025-03-24 |  |  |  | 2025-06-27 |  | 2025-06-17 |  |  |  | New Sales |  |  | Jens P. L. Petersens Vej 1 6330 Padborg | 3rd Party | 3rd Party | 103631_NKA059903 | NKA059903 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-17 | 0 | CA.LL | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102606 | NKA-060108 | In Process | D78847 | Bagt ApS | Managed internet med WI-FI til alle lokationer | Line Skov | Line Skov |  |  | Ole Høholt Noesgaard |  | 2025-03-31 | 2025-06-20 |  |  | 2025-06-13 |  | 2025-07-04 |  | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Nordre Strandvej 339 A ST 3100 Hornbæk | 3rd Party | 3rd Party | 102606_NKA060108 | NKA060108 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-20 | 0 | CA.LL - TDC | 100 Mbps fiberforbindelse SDx
BO | Fiberforbindelse |  | 102649 | NKA-060137 | In Process | D78849 | Abc Lavpris Hovedkontor | Connectivity 100Mbit SDwan all | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-03-31 | [9 empty] | New Sales |  |  | Aftensang 6 6040 Egtved | On-net | Own OnNet | 102649_NKA060137 | NKA060137 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | D.S - Awaiting Sales | 100 Mbps fiberforbindelse SDx
BO | SKI |  | 103133 | NKA-060244 | In Process | D36220 | Thisted Kommune | SKI - 500Mbit SDWAN forbindelse - Korsgade 18, 7700 Thisted (Som erstatning for NKA-038980) | Eva Eisner | Eva Eisner |  |  | Henrik Bech Andersen | 2025-04-07 | 2025-04-03 | 2025-05-23 | 2025-04-08 11:56:00.000 | 2025-04-24 13:53:00.000 | 2025-05-14 |  | 2025-06-18 | 2025-05-05 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Korsgade 18 7700 Thisted | On-net | Own OnNet | 103133_NKA060244 | NKA060244 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 | CA.ON | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460421 | Rasmus Kabel Mollerup
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059497 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-08-15 | [6 empty] | 2025-08-15 |  | New Sales | 2025-08-15 |  | Vestergade 133 8660 Skanderborg | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059497 | NKA059497 |  | 2025-05-12 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 103271 | NKA-059749 | In Process | D02450 | KMD A/S | ISP til alle adresser + 4G - V2 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Henrik Egedal Kristensen | 2025-04-02 | 2025-03-12 | 2025-05-28 | 2025-04-04 08:48:00.000 | 2025-04-29 10:13:00.000 | 2025-05-23 |  | 2025-05-30 |  | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Cortex Park Vest 3 ST 5230 Odense M | On-net | Own OnNet | 103271_NKA059749 | NKA059749 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse | Rasmus Kabel Mollerup
BO | SKI |  | 104579 | NKA-060384 | In Process | D30820 | I/S VESTFORBRÆNDING | SKI - 6 x 100Mbit netværksforbindelser - Farum-KVV | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-04-15 | 2025-04-14 | 2025-07-31 |  |  |  |  | 2025-06-27 |  | 2025-07-31 |  | New Sales | 2025-07-31 |  | 55.84107, 12.32582 0 3520 Farum | 3rd Party | 3rd Party | 104579_NKA060384 | NKA060384 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-26 | 0 | CA.LL.SKI - TDC | 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | Fiberforbindelse |  | 105363 | NKA-060472 | In Process | D77232 | Adminia ApS |  | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Karina Joan Andersen | 2025-04-28 | 2025-04-25 | [5 empty] | 2025-07-11 |  |  |  | New Sales |  |  | Gammel Mønt 41 1117 København K | 0-15m | Own with Digging | 105363_NKA060472 | NKA060472 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 500 Mbps fiberforbindelse SDx | Iben Nielsen
BO | SKI |  | 105144 | NKA-060502 | In Process | D23890 | Guldborgsund Kommune | SKI - 100mbit netværksforbindelse - Orehoved Havn | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-06-27 |  |  | 2025-06-17 |  | 2025-06-17 |  | 2025-06-27 |  | New Sales | 2025-06-27 |  | Havnegade 18 4840 Nørre Alslev | 3rd Party | 3rd Party | 105144_NKA060502 | NKA060502 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Fibia | 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460221
BO | Fiberforbindelse |  | 104749 | NKA-060577 | In Process | D78902 | Zurface A/S | Absacon IT : 6 adresser 2x mobillink | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Brian Haahr Hingelberg Johnsen | 2025-05-08 | 2025-05-02 | [5 empty] | 2025-08-01 |  |  |  | New Sales |  |  | B-Vej 4 2300 København S | 3rd Party | 3rd Party | 104749_NKA060577 | NKA060577 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | DF.LL - TDC | 200 Mbps fiberforbindelse
BO | Sort fiber |  | 102754 | NSF-059202 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Nybrovej 80 - Hagedornsvej 1 - 2*18 DF par | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-05 | 2025-02-28 | 2025-06-06 | 2025-04-02 13:31:00.000 | 2025-04-02 13:31:00.000 | 2025-05-09 |  |  | 2025-02-28 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Nybrovej 80 2820 Gentofte | over 50m | Own with Digging | 102754_NSF059202 | NSF059202 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Sort Fiber (par) | Mads Gosvig Hansen
BO | Sort fiber |  | 103184 | NSF-060059 | In Process | D20350 | Statens IT | Forbindelser til Datacenter Hall 29 | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-03-28 | 2025-12-31 | [5 empty] | 2025-03-28 | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Hørskætten 12 2630 Taastrup | over 50m | Own with Digging | 103184_NSF060059 | NSF060059 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Sort Fiber (par)
BO | Intern Flytning |  | 103430 | NKA-014092 | In Process | D24520 | Dansk Miljørådgivning A/S (DMR Geoteknik, DMR Skimmel & DMR Arbejdsmiljø) | Intern Flytning | Eva Eisner | Eva Eisner |  |  | Michell Vester | 2016-03-30 | 2025-03-11 | [5 empty] | 2016-06-15 | 2025-04-10 |  |  | Change |  |  | Karolinevej 17 4200 Slagelse | Ingen Capex Category | Change | 103430_NKA014092 | NKA014092 |  |  | 86186_NKA014092 |  | 0 | 2016-09-09 | 0 | CH.EC - Fibia | Intern Flytning Forespørgsel
AX | Fiber | 106118-091-140 | 106118-091 | F35390-1129679-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Nørre Nebel, Industrivej 16, Nørr | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129679-01 | F35390-1129679-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 106418-712-028 | 106418-712 | C36608-1135013-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Internet - Hägenstraße 1-3 30559 Hannover - 400 Mb/ | Implementation Germany | Stefanie Jossa | ORD-2745 | ORD-2745 |  |  | 2025-02-28 | 2026-04-01 |  |  |  |  | 2025-06-28 |  |  |  | New Sales | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  | 75 | Own with Digging | 106418-712_C36608-1135013-01 | C36608-1135013-01 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 0
AX | Fiber | 106118-091-018 | 106118-091 | F35390-1129557-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Stilling Niels Bohrs Vej 19 8660 | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129557-01 | F35390-1129557-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | SKI |  | 97693 | NKA-004680 | On Hold | D19800 | Kalundborg kommune | SKI - Opgradering af redundant setup til 25G + opgradering af logisk internet til 10G - NKA-004680 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2021-06-08 | 2024-07-24 | 2025-12-31 | 2021-06-08 13:40:00.000 |  |  |  | 2021-07-30 |  | 2025-12-31 |  | Change | 2025-12-31 |  | Holbækvej 141 B 4400 Kalundborg | Ingen Capex Category | Change | 97693_NKA004680 | NKA004680 |  |  | 85794_NKA004680 |  | 0 | 2021-07-27 | 0 | Change // 25Gbps Netværk | 25 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460221 | Allan Flaskjær
BO | SKI |  | 94451 | NKA-004681 | In Process | D19800 | Kalundborg kommune | SKI - Opgradering til 500Mbit + tilføjelse af 100Mbit logisk internet (Stor bestilling af den 12/02-2024) | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2013-09-25 | 2024-03-05 | [9 empty] | Change |  |  | Hestehavebakken 92 4400 Kalundborg | 3rd Party | Change | 94451_NKA004681 | NKA004681 |  |  | 79884_NKA004681 |  | 0 | 2013-11-04 | 0 | SKI - Skift CPE | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460221
BO | Fiberforbindelse |  | 103584 | NKA-005674 | In Process | D26340 | Danske Advokater | NHL - Fiberforbindelse 1GB - med redundant fiber set up. NKA005674 | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Morten Dolleris | 2013-09-30 | 2025-04-02 | 2025-05-28 | 2013-11-28 15:59:00.000 | 2013-11-28 16:00:00.000 |  |  |  |  | 2025-05-28 |  | Change | 2025-05-28 |  | Vesterbrogade 32 ST TV 1620 København V | over 50m | Change | 103584_NKA005674 | NKA005674 |  |  | 95584_NKA005674 |  | 0 | 2014-05-28 | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse | Henrik Knudsen
BO | Managed LAN |  | 93158 | NBM-052380 | On Hold | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP_2300 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2023-12-21 | [9 empty] | New Sales |  |  | Islands Brygge 79 E 2300 København S | Ingen Capex Category | Own OnNet | 93158_NBM052380 | NBM052380 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Waiting Order Termination | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 97099 | NBM-054930 | On Hold | D75283 | Håb i Psykiatrien | MLAN - NETTEAM | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Michel Daniel Kracun |  | 2024-06-24 | [9 empty] | New Sales |  |  | Heimdalsgade 37 1 2200 København N | Ingen Capex Category | Own OnNet | 97099_NBM054930 | NBM054930 | OH.S |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.S | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 96115 | NBM-057307 | In Process | D78318 | SYGEFORSIKRINGEN "DANMARK" GS | 36 mdr. kr.56.900 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Flemming Steen Thomsen |  | 2024-11-11 | 2025-05-30 | [6 empty] | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Søndergade 76 8000 Aarhus C | Ingen Capex Category | Own OnNet | 96115_NBM057307 | NBM057307 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.M - Managed SD-WAN - planlægges efter underlay | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 98197 | NBM-057537 | In Process | D78441 | Two Degrees Properties Nordhavn ApS | Mikkelhus - penthouse - MLAn + Internet | Flemming Skovdal | Flemming Skovdal |  |  | Kasper Pfeiffer Skovgaard Olesen |  | 2024-11-25 | [9 empty] | New Sales |  |  | Corkgade 4 2150 Nordhavn | Ingen Capex Category | Own OnNet | 98197_NBM057537 | NBM057537 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 101796 | NBM-058731 | In Process | D74785 | ZeroNorth A/S | Chennei & Advanced FW feature set | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-10 | 2025-01-31 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2025-04-30 |  | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Rajiv Gandhi Salai (Omr), Akdr Tower 3/381 2 600097 Chennai | Ingen Capex Category | 3rd Party | 101796_NBM058731 | NBM058731 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.ML | Managed LAN
BO | SmartFiber Extended Wi-Fi |  | 104487 | NBM-060015 | On Hold | D78832 | NGZC ApS | 1000/1000 + SF + Extended WiFi | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Mark Thygesen | 2025-04-03 | 2025-03-27 | 2025-05-23 |  |  | 2025-05-23 |  | 2025-05-23 |  | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Kronprinsessegade 36 2 1306 København K | Ingen Capex Category | 3rd Party | 104487_NBM060015 | NBM060015 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.EW | SmartFiber - Extended Wi-Fi
BO | Managed LAN |  | 91727 | NBM-060202 | In Process | D59900 | Ejendomsanpartsselskabet MT 04 |  | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Michel Daniel Kracun | 2025-04-02 | 2025-04-01 | 2025-05-23 |  |  | 2025-05-23 |  | 2025-05-02 | 2025-05-13 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Marselis Tværvej 4 8000 Aarhus C | Ingen Capex Category | 3rd Party | 91727_NBM060202 | NBM060202 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.ML | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 105230 | NBM-060388 | In Process | D78876 | ABCforsikringsagentur A/S | Solgt 1 gbit + mlan | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Kean Wrist | 2025-04-15 | 2025-04-14 | 2025-05-28 |  |  | 2025-05-28 |  | 2025-06-13 | 2025-05-05 | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Arne Jacobsens Allé 7 2 2300 København S | Ingen Capex Category | 3rd Party | 105230_NBM060388 | NBM060388 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.ML | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 105407 | NBM-060606 | In Process | D71192 | Lise Frandsen ApS |  | Signe Fogh Mach Andersen | Signe Fogh Mach Andersen |  |  | Karina Joan Andersen | 2025-05-08 | 2025-05-05 | 2025-05-30 |  |  | 2025-05-28 |  | 2025-05-30 |  | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Vester Voldgade 6 1552 København V | Ingen Capex Category | 3rd Party | 105407_NBM060606 | NBM060606 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Managed LAN
AX | Fiber | 100489-189-009 | 100489-189 | F30176-1130606-01 | In Process | 30176 | Danmarks Tekniske Universitet | Dark Fibre - Langelinie Allé 17 2100 København Ø - Christia | Kenneth Alan Mejer | Michael Kronbach Leth | ORD-1420 |  |  |  | 2024-08-23 | 2025-06-30 |  |  | 2025-02-21 |  | 2024-11-13 |  | 2025-02-28 |  | New Sales | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2 | Own with Digging | 100489-189_F30176-1130606-01 | F30176-1130606-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-30 | 0 |  |  | Kenneth Alan Mejer
AX | Transmis | 106556-011-002 | 106556-011 | C35749-1135628-01 | Created | 35749 | CHANGE OF SCANDINAVIA RETAIL A/S | CA.WD DHCP | Implementation PM Denmark | Henrik Møller Fyhn | ORD-2906 |  |  |  | 2025-03-26 | 2025-06-20 |  |  |  |  | 2025-06-17 |  |  |  | New Sales | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  |  | Own OnNet | 106556-011_C35749-1135628-01 | C35749-1135628-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-20 | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 105745 | NKA-060735 | On Hold | D78936 | Øbro Fri Skole | SPIN Tilbudsnr 28676 - 100/100 Råfiber | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Jeppe Himmelstrup |  | 2025-05-14 | [9 empty] | New Sales |  |  | Øster Farimagsgade 16 B 2100 København Ø | On-net | Own OnNet | 105745_NKA060735 | NKA060735 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | GC A/S | 1 Gbps fiberforbindelse
AX | Fiber | 106118-091-033 | 106118-091 | F35390-1129572-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Stilling Niels Bohrs Vej 19 8660 | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129572-01 | F35390-1129572-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 100569-205-001 | 100569-205 | F30269-1133368-01 | Created | 30269 | Cibicom A/S | PP.Z Long Haul DF FD - TV2 Brovangen 1 Aakirkeby - GCRønne |  | Camilla Olesen | ORD-2240 |  |  |  | 2024-12-13 | 2025-06-20 |  |  |  |  | 2025-03-05 |  |  |  | Change | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  |  | Change | 100569-205_F30269-1133368-01 | F30269-1133368-01 |  |  | F30269-1046513-01 |  | 0 | 2025-06-20 | 0
AX | Transmis | 100001-467-006 | 100001-467 | C30000-1131869-01 | Created | 30000 | Globalconnect A/S | Skan24pe2dk to Eniig | Martin Højriis Kristensen | Martin Højriis Kristensen |  |  |  |  | 2024-10-24 | [5 empty] | 2024-11-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100001-467_C30000-1131869-01 | C30000-1131869-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-091-086 | 106118-091 | F35390-1129625-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Hern | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129625-01 | F35390-1129625-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Housing | 104094-011-008 | 104094-011 | HR33647-1135352-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135352-01 | HR33647-1135352-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | SKI |  | 77004 | NSW-038781 | On Hold | D20890 | HVIDOVRE KOMMUNE | SKI - Omlægning til SKI 50.46 + Tilføjelse af SD-WAN | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2021-12-16 | [9 empty] | New Sales |  |  | Egevolden 130 2650 Hvidovre | Ingen Capex Category | Own OnNet | 77004_NSW038781 | NSW038781 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.Z | Tillæg for 100 Mbps Netværksforbindelse som SD-WAN - 50460121
AX | Fiber | 100467-222-011 | 100467-222 | F30134-1120233-01 | On Hold | 30134 | Lumen Technologies Denmark ApS | Dark Fibre - Manhole (DK ZE TAAS T0019) Hørskætten 3 2630 T | Stephen Andersen | Camilla Villumsen Kaimer | 85214-2 |  |  |  | 2023-05-16 | 2025-12-12 |  |  |  |  | 2023-07-13 |  |  |  | New Sales | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  |  | Own OnNet | 100467-222_F30134-1120233-01 | F30134-1120233-01 | other |  |  |  | 0 | 2025-12-12 | 0 |  |  | Stephen Andersen
AX | Housing | 107428-002-011 | 107428-002 | HP36472-1128767-01 | On Hold | 36472 | Grøn Sky ApS | Housing - GC Taastrup Hørskætten 3 Hall 9 2630 Taastrup - P | Andreas Niss | Project Management Denmark | 87152-1 |  |  |  | 2024-06-24 | 2024-11-01 |  |  |  |  | 2024-09-12 |  |  |  | New Sales | 2024-11-01 | 2024-11-01 |  |  | Own OnNet | 107428-002_HP36472-1128767-01 | HP36472-1128767-01 | Other |  |  |  | 0 | 2024-11-01 | 0
AX | Transmis | 104211-007-001 | 104211-007 | C33754-1108048-01 | On Hold | 33754 | Miralix A/S | POI - GC Taastrup Hørskætten 3 Hall 1, 3.3 MMR 2630 Taastru |  |  | 71540-1 |  |  |  | 2021-12-09 | [5 empty] | 2022-02-08 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104211-007_C33754-1108048-01 | C33754-1108048-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 101568-032-001 | 101568-032 | C31534-1135228-01 | Created | 31534 | Thornico IT A/S | PP.B Internet - Nordbakken 2 5750 Ringe - 2 Gb/ | Ahsan Siddiqui | Henrik Møller Fyhn | ORD-2814 |  |  |  | 2025-03-12 | 2025-05-23 |  |  |  |  | 2025-06-02 | 2025-05-07 |  |  | New Sales | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  |  | Own OnNet | 101568-032_C31534-1135228-01 | C31534-1135228-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 |  |  | Rasmus Kabel Mollerup
AX | Housing | 104094-012-011 | 104094-012 | HR33647-1135469-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2864 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-012_HR33647-1135469-01 | HR33647-1135469-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 102940 | NKA-036523 | In Process | D07310 | TCM Operations A/S | Opgradering fra 200 Mbit til 1 G | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Thomas Wester | 2021-08-23 | 2025-04-30 |  | 2021-08-27 11:31:00.000 |  |  |  | 2021-10-07 |  |  |  | Change |  |  | Fiskene 29 9200 Aalborg SV | On-net | Change | 102940_NKA036523 | NKA036523 |  |  | 70985_NKA036523 |  | 0 | 2021-11-12 | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse SDx | Rasmus Kabel Mollerup
BO | Fiberforbindelse |  | 91558 | NKA-030793 | On Hold | D53540 | CS-Online A/S |  | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Nikolaj Zeljko Miseljic | 2020-06-15 | 2023-12-28 |  | 2020-08-03 10:02:00.000 | 2020-08-03 10:02:00.000 | [6 empty] | Change |  |  | Hørskætten 6 C 2630 Tåstrup | On-net | Change | 91558_NKA030793 | NKA030793 | OH.S |  | 63971_NKA030793 |  | 0 |  | 0 | OH.S | 10 Gbps forbindelse til datacenter, fiber
BO | Fiberforbindelse |  | 97191 | NKA-030930 | In Process | D54550 | Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S |  | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Flemming Steen Thomsen | 2020-06-26 | 2024-09-25 | 2025-05-28 | 2020-08-28 09:14:00.000 | 2020-06-25 11:22:00.000 |  |  | 2020-09-11 |  | 2025-05-28 |  | Change | 2025-05-28 |  | Sundkaj 153 1 TV 2150 Nordhavn | 3rd Party | Change | 97191_NKA030930 | NKA030930 |  |  | 63977_NKA030930 |  | 0 | 2020-08-07 | 0 | PP.Z | 10 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 91558 | NKA-029727 | On Hold | D53540 | CS-Online A/S |  | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Nikolaj Zeljko Miseljic | 2020-02-06 | 2023-12-28 | [9 empty] | Change |  |  | Tinvej 7 4100 Ringsted | over 50m | Change | 91558_NKA029727 | NKA029727 | OH.S |  | 63971_NKA029727 |  | 0 |  | 0 | OH.S ;PP.H | 10 Gbps fiberforbindelse
AX | Housing | 105701-053-009 | 105701-053 | HP35088-1132852-01 | Created | 35088 | Altibox Carrier AS | Housing - IP-Only Dingle 52 52 SEMUD0001 450 52 Dingle - Po | Martin Fredberg | Trine Anker Monberg | ORD-2148 |  |  |  | 2024-11-29 | [5 empty] | 2025-01-15 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 105701-053_HP35088-1132852-01 | HP35088-1132852-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 106418-265-007 | 106418-265 | C35995-1116334-01 | On Hold | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Internet - Böningstraße 151 41239 Mönchengladbach - 1 Gb/s | Implementation Germany | André Döpfner | 67871-1 | 67871-1 |  |  | 2022-12-19 | 2023-12-22 |  |  |  |  | 2023-05-18 |  |  |  | New Sales | 2023-12-22 | 2023-12-22 |  |  | 3rd Party | 106418-265_C35995-1116334-01 | C35995-1116334-01 |  |  |  |  | 0 | 2023-12-22 | 0
AX | Fiber | 106118-089-090 | 106118-089 | F35390-1129456-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129456-01 | F35390-1129456-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Fiberforbindelse |  | 94828 | NKA-054033 | In Process | D54860 | Polaris Management A/S |  | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Michel Daniel Kracun | 2024-04-29 | 2024-04-12 | 2025-05-23 | [6 empty] | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Malmøgade 3 1 2100 København Ø | On-net | Own OnNet | 94828_NKA054033 | NKA054033 |  |  |  |  | 0 | 2024-06-21 | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 95139 | NKA-054332 | On Hold | D50910 | DAN`X A/S |  | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Caspar Strandberg |  | 2024-05-03 | [9 empty] | New Sales |  |  | Liivalao 11 11216 Tallin Estonia | Ingen Capex Category | Own OnNet | 95139_NKA054332 | NKA054332 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | 100 Mbps fiberforbindelse SDx
BO | Fiberforbindelse |  | 93857 | NKA-054776 | In Process | D77878 | Fleggaard It ApS | E-LAN 3 lokationer - 36 mdr. | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Jannik Uhrskov Kjærsholm | 2024-11-13 | 2024-06-14 | 2025-05-31 | [6 empty] | 2025-05-31 |  | New Sales | 2025-05-31 |  | Industrieweg 27 24955 Harrislee Germany | over 50m | Own with Digging | 93857_NKA054776 | NKA054776 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C | 1 Gbps fiberforbindelse | SA_Actoom
AX | Fiber | 100625-014-001 | 100625-014 | F30344-1133574-01 | In Process | 30344 | Aalborg Handelsskole | PP.D JU Df - Turøgade 1 9000 Aalborg - Saxogade 10 9000 Aal | Rasmus Kabel Mollerup | Michael Kronbach Leth | ORD-2288 |  |  |  | 2024-12-19 | 2025-05-30 |  |  | 2025-03-07 |  | 2025-03-13 |  | 2025-03-14 |  | New Sales | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | 1 | Own with Digging | 100625-014_F30344-1133574-01 | F30344-1133574-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 |  |  | Rasmus Kabel Mollerup
AX | Fiber | 101164-043-012 | 101164-043 | F31128-1133702-01 | Created | 31128 | A.P. MØLLER - MÆRSK A/S ( Maersk A/S - IT ) | DF AM5 - AM7 - Kuiperbergweg 13 1101 AE Amsterdam-Zuidoost - |  | Henrik Møller Fyhn | ORD-2325 |  |  |  | 2024-12-30 | 2025-07-04 |  |  |  |  | 2025-02-24 |  |  |  | New Sales | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  |  | 3rd Party | 101164-043_F31128-1133702-01 | F31128-1133702-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-04 | 0
BO | SKI |  | 81372 | NKA-043498 | On Hold | D37920 | Skive Kommune | SKI - Migrering til SKI 50.46 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss |  | 2022-06-30 | [6 empty] | 2023-12-20 |  |  | New Sales |  |  | Kåstrupvej 22 7860 Spøttrup | Ingen Capex Category | Own OnNet | 81372_NKA043498 | NKA043498 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT Opsigelse under leverance | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460421
BO | SKI |  | 94451 | NKA-034959 | In Process | D19800 | Kalundborg kommune | SKI - Opgradering til 500Mbit + tilføjelse af 100Mbit logisk internet (Stor bestilling af den 12/02-2024) | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2021-06-08 | 2024-03-05 | 2025-07-31 | [6 empty] | 2025-07-31 |  | Change | 2025-07-31 |  | Bredekildevej 11 4400 Kalundborg | 3rd Party | Change | 94451_NKA034959 | NKA034959 |  |  | 78054_NKA034959 |  | 0 | 2021-08-25 | 0 | SKI - Skift CPE | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460221
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035637 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Bregnegårdsvej 28 A 2900 Hellerup | 3rd Party | Change | 102771_NKA035637 | NKA035637 |  |  | 73069_NKA035637 |  | 0 | 2021-11-05 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | SKI |  | 81692 | NKA-044250 | On Hold | D20330 | Herlev Kommune | SKI - Ekstra forbindelser til Rådhusene | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2022-07-20 | [9 empty] | New Sales |  |  | Persillehaven 42 2730 Herlev | 30-50m | Own with Digging | 81692_NKA044250 | NKA044250 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Rådhus Hammergården, primær - Leveres 2025, 2026, 2027. | 5 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | SKI |  | 81692 | NKA-044251 | On Hold | D20330 | Herlev Kommune | SKI - Ekstra forbindelser til Rådhusene | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2022-07-20 | [9 empty] | New Sales |  |  | Persillehaven 42 2730 Herlev | On-net | Own OnNet | 81692_NKA044251 | NKA044251 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Rådhus Hammergården, primær - Leveres 2025, 2026, 2027. | 5 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | Fiberforbindelse |  | 83183 | NKA-044555 | On Hold | D71685 | Tryg Forsikring A/S | opgradering til 10 Gbps | Oliver Mariager | Oliver Mariager |  |  | Caspar Strandberg |  | 2022-10-12 | [9 empty] | Change |  |  | Skrivaregatan 21 215 32 Malmö Sweden | 3rd Party | Change | 83183_NKA044555 | NKA044555 | OH.OT |  | 80908_NKA044555 |  | 0 |  | 0 | OH.OT | 10 Gbps fiberforbindelse
AX | Fiber | 100527-010-008 | 100527-010 | F30223-1131091-01 | Created | 30223 | Telenor Sverige AB | Fibre Pair Access - Telia Sydvestvej Sydvestvej 100 2600 Gl | Anders Hermansen | Mette Vinther | ORD-1568 |  |  |  | 2024-09-13 | [5 empty] | 2024-11-04 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 50 | Own with Digging | 100527-010_F30223-1131091-01 | F30223-1131091-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Anders Hermansen
BO | Service |  | 102134 | NKA-046207 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Skift af CPE | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2022-12-22 | 2025-01-30 |  | 2023-01-06 07:39:00.000 | 2023-01-06 07:40:00.000 | [6 empty] | Change |  |  | Knud Højgaards Vej 1 2860 Søborg | On-net | Change | 102134_NKA046207 | NKA046207 |  |  | 91764_NKA046207 |  | 0 | 2023-02-03 | 0 |  | Skift af CPE | Ditte Deleuran
BO | Fiberforbindelse |  | 85642 | NKA-046673 | On Hold | D72616 | Globalconnect A/S - Internal IT | FUT OpenNet order test | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Kostadin Krstev | 2023-09-06 | 2023-02-03 |  |  |  | 2025-05-16 |  | 2023-09-06 |  |  |  | New Sales |  |  | Rugbakken 12 7100 Vejle | 3rd Party | 3rd Party | 85642_NKA046673 | NKA046673 | OH.DS |  |  |  | 0 | 2023-09-06 | 0 | OH.DS - On Hold by Delivery Support | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Express Route |  | 97602 | NCI-055820 | On Hold | D76226 | Søstrene Grenes Holding ApS | 200 MB Express route incl. MPLS netværk | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-08-15 | [9 empty] | New Sales |  |  | Cloud Interconnect 0 0 0 | Ingen Capex Category | Own OnNet | 97602_NCI055820 | NCI055820 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 200 Mbps ExpressRoute
BO | Anti DDOS |  | 91764 | NDD-052724 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Bredevej 2 2830 Virum | Ingen Capex Category | Own OnNet | 91764_NDD052724 | NDD052724 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Op til 1 Anti DDoS Basic
BO | Adaptive DDoS Protection |  | 98424 | NDD-056737 | In Process | D78225 | Kromann Reumert | Datacom & Anti DDoS - Internet og Anti DDoS - 3 Gbps | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-10-09 | 2025-07-04 | [6 empty] | 2025-07-04 |  | New Sales | 2025-07-04 |  | Kalkværksvej 16 8000 Aarhus C | Ingen Capex Category | Own OnNet | 98424_NDD056737 | NDD056737 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Adaptive DDoS Protection ≤ 10 Gbps, Standard, access
BO | Adaptive DDoS Protection |  | 98917 | NDD-057022 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Aalborg site | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen |  | 2024-11-01 | 2025-10-01 |  |  | 2025-06-27 |  |  |  | 2025-10-01 |  | New Sales | 2025-10-01 |  | Postgårdsvej 11 9260 Gistrup | Ingen Capex Category | Own OnNet | 98917_NDD057022 | NDD057022 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.A | Adaptive DDoS Protection ≤ 10 Gbps, Business, access
BO | SKI |  | 102753 | NDD-059156 | On Hold | D19800 | Kalundborg kommune | SKI - DDOS Beskyttelse til nye Internetforbindelser | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2025-02-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | J Hagemann-Petersens Alle 11 ST 4400 Kalundborg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102753_NDD059156 | NDD059156 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Anti DDoS Layer 7 - 50460221
BO | SKI |  | 88766 | NKA-001283 | In Process | D19710 | Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier S/I | 25G EPL Flex opgradering | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Lasse Berglund |  | 2023-09-11 | 2025-07-30 | 2023-10-24 13:56:00.000 | 2023-10-24 13:56:00.000 | 2024-03-14 |  |  |  | 2025-07-30 |  | Change | 2025-07-30 |  | Lillelundvej 21 7400 Herning | Ingen Capex Category | Change | 88766_NKA001283 | NKA001283 |  |  | 87891_NKA001283 |  | 0 |  | 0 | PP.A.SKI - 25Gbps - GC omlægnign. | 25 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | Internet (International) |  | 103016 | NII-060197 | In Process | D05560 | Dovista A/S | Dovista rammeaftale | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Niels Johan Thilker | 2025-04-03 | 2025-03-31 | 2025-06-20 | [5 empty] | 2025-03-31 | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Buchenstrasse 6 6210 Sursee Switzerland | Ingen Capex Category | 3rd Party | 103016_NII060197 | NII060197 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-10 | 0 |  | 100 Mbps Internet (International)
BO | Internet (International) |  | 104664 | NII-060200 | In Process | D05560 | Dovista A/S | Dovista rammeaftale | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Niels Johan Thilker | 2025-04-03 | 2025-03-31 | 2025-09-01 |  |  |  |  | 2025-08-21 | 2025-03-31 | 2025-09-01 |  | New Sales | 2025-09-01 |  | Wyzwolenia 21 83-115 Swarożyn Poland | Ingen Capex Category | 3rd Party | 104664_NII060200 | NII060200 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps Internet (International)
BO | SKI |  | 77004 | NKA-002079 | On Hold | D20890 | HVIDOVRE KOMMUNE | SKI - Omlægning til SKI 50.46 + Tilføjelse af SD-WAN | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2021-12-16 |  | 2022-12-30 13:15:00.000 | 2022-12-30 13:15:00.000 | [6 empty] | Change |  |  | Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre | Ingen Capex Category | Change | 77004_NKA002079 | NKA002079 |  |  | 40657_NKA002079 |  | 0 |  | 0 | PP.Z 10 gbps / omlægning fra NN fiber til GC | 10 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
AX | Transmis | 107596-003-009 | 107596-003 | C36620-1135716-01 | Created | 36620 | The UK Branch Office of Awaze A/S (UC ) | ReDoc - DDoS Protection-Virumgårdsvej 27 2830-Base-acce | Ahsan Siddiqui | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-2923 |  |  |  | 2025-03-28 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-04-25 |  |  |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Own OnNet | 107596-003_C36620-1135716-01 | C36620-1135716-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0
AX | Transmis | 101103-016-005 | 101103-016 | C31067-1134904-01 | Created | 31067 | Tune Kabelnet | PP.G IP Transit Port 10G Std. route - Hørskætten 5 Hall 11 | Valentin Dumitru Curtianu | Camilla Villumsen Kaimer | ORD-2716 |  |  |  | 2025-02-25 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-05-08 |  |  |  | Change | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Change | 101103-016_C31067-1134904-01 | C31067-1134904-01 |  |  | C31067-1085277-02 |  | 0 | 2025-06-27 | 0
AX | Fiber | 106118-088-052 | 106118-088 | F35390-1129259-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - Manhole (DK FU ODEN T0634) C.F. Tiet | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129259-01 | F35390-1129259-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 107620-002-001 | 107620-002 | C36637-1136771-01 | Created | 36637 | Boligforeningen Grønløkken | CA.ON IPA Mellemleddet 15A 5300 Kerteminde 500 Mb/ | Saad Ahmed | Shazia Mobin | ORD-3147 |  |  |  | 2025-05-07 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-06-25 |  |  |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 1 | Own with Digging | 107620-002_C36637-1136771-01 | C36637-1136771-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0 |  |  | Simon Ørum Albertsen
AX | Housing | 103372-015-040 | 103372-015 | HP32973-1136033-01 | Created | 32973 | Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen, Koncern IT | Power Feed 230 V A+B feed, three phases 32 Amp fuses - GC Ta |  | Jonatan Hastrup Jørnsgård | ORD-2989 |  |  |  | 2025-04-07 | [5 empty] | 2025-06-02 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 103372-015_HP32973-1136033-01 | HP32973-1136033-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 100453-1140-0001 | 100453-1140 | F30111-1131043-01 | In Process | 30111 | Telenor A/S | Single Fibre Access - Tomsgårdsvej 9 4672 Klippinge - TDC K | Stine Kildegaard Kristensen | Mette Vinther | ORD-1546 |  |  |  | 2024-09-11 | [5 empty] | 2024-12-17 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 150 | Own with Digging | 100453-1140_F30111-1131043-01 | F30111-1131043-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Stine Kildegaard Kristensen
BO | SKI |  | 88172 | NKA-048939 | In Process | D30820 | I/S VESTFORBRÆNDING | SKI - Migrering | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2023-06-30 | 2025-07-31 | [6 empty] | 2025-07-31 |  | New Sales | 2025-07-31 |  | Bronzeager 5 4050 Skibby | 3rd Party | 3rd Party | 88172_NKA048939 | NKA048939 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | ADM - Ny forbindelse - Fibia | 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049001 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Grønnemosevej 18 5700 Svendborg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049001 | NKA049001 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-*013 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049018 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Tved 7 6270 Tønder | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049018 | NKA049018 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-030 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049029 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Blomstervej 2 F 8381 Tilst | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049029 | NKA049029 | OH.CD |  | 88683_NKA049029 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-041 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | SKI |  | 103060 | NKA-048923 | On Hold | D30820 | I/S VESTFORBRÆNDING | SKI - Tilføjelse af 9 stk. VRF'er på udvalgte lokationer | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2023-11-09 | 2025-03-14 | [9 empty] | Change |  |  | Energivej 44 2750 Ballerup | 3rd Party | Change | 103060_NKA048923 | NKA048923 |  |  | 88172_NKA048923 |  | 0 | 2023-11-30 | 0 |  | Logisk netværksforbindelse - 50460121
BO | SKI |  | 103060 | NKA-048925 | In Process | D30820 | I/S VESTFORBRÆNDING | SKI - Tilføjelse af 9 stk. VRF'er på udvalgte lokationer | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2023-11-06 | 2025-03-14 | [9 empty] | Change |  |  | Hassellunden 2 2765 Smørum | 3rd Party | Change | 103060_NKA048925 | NKA048925 |  |  | 88172_NKA048925 |  | 0 | 2023-11-21 | 0 |  | Logisk netværksforbindelse - 50460121
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049052 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | EGESPURS ALLÉ 1 3400 Hillerød | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049052 | NKA049052 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - j&f-DK-064 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049054 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Kirstinehøj 31 2770 Kastrup | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049054 | NKA049054 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-066 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049066 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Karlslunde Parkvej 15 2690 Karlslunde | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049066 | NKA049066 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-*079 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049074 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Vinkelvej 17 4640 Faxe | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049074 | NKA049074 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-087 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049104 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Dunsbjergvej 4 5900 Rudkøbing | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049104 | NKA049104 | OH.CD |  | 88683_NKA049104 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-*141 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049113 | In Process | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker | 2025-01-21 | 2024-07-19 | 2025-06-13 | 2025-02-25 06:48:00.000 | 2025-03-18 10:12:00.000 |  |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-13 |  | Change | 2025-06-13 |  | Magnoliavej 7 5250 Odense SV | 15-30m | Change | 97729_NKA049113 | NKA049113 |  |  | 88683_NKA049113 |  | 0 | 2025-06-13 | 0 | PP.H - C-j&f-DK-150 | IP VPN kapacitet 100 Mbps | Anders Hermansen
AX | Transmis | 100775-108-005 | 100775-108 | C30738-1118628-01 | On Hold | 30738 | Danish Crown A/S | EPL Fixed Route - GC Stilling Niels Bohrs Vej 19 8660 Skand | André Hegermark | Shazia Mobin | 83155-1 |  |  |  | 2023-03-15 | 2024-12-01 |  |  |  |  | 2023-07-04 |  |  |  | Change | 2024-12-01 | 2024-12-01 |  |  | Change | 100775-108_C30738-1118628-01 | C30738-1118628-01 | Awaiting Customer |  | C30738-1070992-01 |  | 0 | 2024-12-01 | 0 |  |  | Jonas Lund Moberg
AX | Fiber | 106118-089-046 | 106118-089 | F35390-1129412-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129412-01 | F35390-1129412-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | SKI |  | 101158 | NKA-006159 | In Process | D27510 | Hjørring Gymnasium og HF-Kursus | SKI - Omlægning til SKI 50.46 + Opgradering til 2Gbit og Anti Ddos layer 7 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lars Trap | 2014-01-09 | 2024-12-03 | 2025-07-27 |  |  | 2025-06-27 |  |  |  | 2025-07-27 |  | Change | 2025-07-27 |  | Skolevangen 23 9800 Hjørring | Ingen Capex Category | Change | 101158_NKA006159 | NKA006159 |  |  | 18394_NKA006159 |  | 0 | 2014-02-19 | 0 |  | 2 Gbps Internetforbindelse med CPE - 50460121
BO | Fiberforbindelse |  | 101272 | NKA-006838 | On Hold | D28890 | Nagel Danmark A/S | Omlægning til aktiv aktiv internet. Kunden styrer selv redundansmekanisme via Cisco Meraki. | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Niels Johan Thilker | 2014-01-27 | 2025-02-14 |  |  |  | 2025-06-11 |  | 2014-03-21 |  |  |  | Change |  |  | Thorsvej 19 6330 Padborg | 3rd Party | Change | 101272_NKA006838 | NKA006838 | OH.OT |  | 49259_NKA006838 |  | 0 | 2014-03-06 | 0 | OH.OT | 1 Gbps fiberforbindelse
AX | Transmis | 100999-022-008 | 100999-022 | C30963-1098081-01 | On Hold | 30963 | Scandlines Danmark ApS | EPL 1 Gb/s Fully diverse route - Jernbanevejen 13 4874 Geds | Valentin Dumitru Curtianu | Mette Vinther | 58246-5 |  |  |  | 2021-01-05 | 2022-09-01 |  |  |  |  | 2021-03-15 |  | 2022-08-01 |  | Change | 2022-09-01 | 2022-09-01 |  | 1 | Change | 100999-022_C30963-1098081-01 | C30963-1098081-01 | Other |  | C30963-1079771-01 |  | 0 | 2022-09-01 | 0 |  |  | Mathias Svare
BO | Forbindelser Add-on |  | 89440 | NKA-050386 | In Process | D77106 | Haderslev kommune | SKI - DHCP Helper tillæg til BO kontrakt ID: 89321 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss |  | 2024-12-06 | 2025-12-31 | [6 empty] | 2025-12-31 |  | Change | 2025-12-31 |  | Christiansfeldvej 4 E 6100 Haderslev | over 50m | Change | 89440_NKA050386 | NKA050386 |  |  | 89321_NKA050386 |  | 0 |  | 0 |  | Ekstra DHCP-helper, 6 - 20 pr. lokation
AX | Transmis | 106418-712-010 | 106418-712 | C36608-1134995-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Internet - An der Bahn 161 37520 Osterode am Harz - 400 Mb/ | Implementation Germany | Stefanie Jossa | ORD-2745 | ORD-2745 |  |  | 2025-02-28 | 2026-04-01 |  |  |  |  | 2025-06-28 |  |  |  | New Sales | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  | 3rd Party | 106418-712_C36608-1134995-01 | C36608-1134995-01 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 0
AX | Fiber | 106118-091-003 | 106118-091 | F35390-1129542-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Stilling Niels Bohrs Vej 19 8660 | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129542-01 | F35390-1129542-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Housing | 100499-286-001 | 100499-286 | HR30191-1103680-01 | In Process | 30191 | GlobalConnect AB (Mixed customers) | Housing - GC Sorø Haverupvej 39 4180 Sorø - Rackspace - Rep | Bjarne Steen Nielsen | Project Management Denmark | 67271-1 |  |  |  | 2021-07-13 |  |  |  |  | 2021-09-30 | 2021-10-08 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100499-286_HR30191-1103680-01 | HR30191-1103680-01 |  | 2021-09-30 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Bjarne Steen Nielsen
AX | Transmis | 100569-212-003 | 100569-212 | C30269-1136300-01 | Created | 30269 | Cibicom A/S | CA.WD EPL 10Gb/s FD - Islandsvej 10 5700 - GC Kolding | Valentin Dumitru Curtianu | Camilla Olesen | ORD-3046 |  |  |  | 2025-04-15 | 2025-07-11 |  |  |  |  | 2025-07-04 |  |  |  | New Sales | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | 510 | Own with Digging | 100569-212_C30269-1136300-01 | C30269-1136300-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-11 | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Transmis | 101134-295-001 | 101134-295 | C31098-1133663-01 | On Hold | 31098 | Globalconnect AS (Broadnet) | PP.B EPL 10Mb/s - Knudslund Alle 5 4100 - IP-Only Oslo |  | Camilla Olesen | ORD-2321 |  |  |  | 2024-12-30 | 2025-03-07 |  |  |  |  | 2025-03-14 |  |  |  | New Sales | 2025-03-07 | 2025-03-07 |  |  | Own OnNet | 101134-295_C31098-1133663-01 | C31098-1133663-01 | Awaiting Customer |  |  |  | 0 | 2025-03-07 | 0
AX | Fiber | 106118-089-039 | 106118-089 | F35390-1129405-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129405-01 | F35390-1129405-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 100527-010-006 | 100527-010 | F30223-1131089-01 | Created | 30223 | Telenor Sverige AB | Fibre Pair Access - Telia Sydvestvej Sydvestvej 100 2600 Gl | Anders Hermansen | Mette Vinther | ORD-1568 |  |  |  | 2024-09-13 | [5 empty] | 2024-11-04 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 1 | Own with Digging | 100527-010_F30223-1131089-01 | F30223-1131089-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Fiber | 107058-047-011 | 107058-047 | F36162-1135608-01 | Created | 36162 | Aeven A/S | DF.ON Fibre Pair Access - Industriparken 32 2750 Ballerup | Janus Mutua Andersen | Mette Vinther | ORD-2894 |  |  |  | 2025-03-26 | 2025-06-06 |  |  | 2025-06-02 |  | 2025-06-02 |  | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 2 | Own with Digging | 107058-047_F36162-1135608-01 | F36162-1135608-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-06 | 0 |  |  | Janus Mutua Andersen
AX | Transmis | 100775-099-058 | 100775-099 | C30738-1110988-01 | On Hold | 30738 | Danish Crown A/S | Upgrade: EPL Fixed Route - GC Stilling Niels Bohrs Vej 19 |  | Shazia Mobin | 65463-3 |  |  |  | 2022-03-25 | 2024-12-01 |  |  |  |  | 2022-05-19 |  |  |  | Change | 2024-12-01 | 2024-12-01 |  |  | Change | 100775-099_C30738-1110988-01 | C30738-1110988-01 | Other |  | C30738-1090307-02 |  | 0 | 2024-12-01 | 0
AX | Housing | 104094-012-013 | 104094-012 | HR33647-1135471-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2864 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-012_HR33647-1135471-01 | HR33647-1135471-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 102199 | NKA-009222 | In Process | D06340 | Billund Kommune | Omlægning til GC MPLS forbindelser - herfter kontraktoverdrages til Billund Vand og Energi | Eva Eisner | Eva Eisner |  |  | Henrik Bech Andersen |  | 2025-02-18 | 2025-05-16 |  |  | 2025-05-13 |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-16 |  | Change | 2025-05-16 |  | Ribe Landevej 6 7200 Grindsted | Ingen Capex Category | Change | 102199_NKA009222 | NKA009222 |  |  | 78238_NKA009222 |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035646 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | 2021-10-27 13:29:00.000 | 2021-10-27 13:29:00.000 |  |  |  |  | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Tjørnestien 11 2820 Gentofte | over 50m | Change | 102771_NKA035646 | NKA035646 |  |  | 73069_NKA035646 |  | 0 | 2021-11-25 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035650 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Vangedevej 197 2870 Dyssegård | 3rd Party | Change | 102771_NKA035650 | NKA035650 |  |  | 73069_NKA035650 |  | 0 | 2021-11-12 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035653 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Strandparksvej 26 2900 Hellerup | 3rd Party | Change | 102771_NKA035653 | NKA035653 |  |  | 73069_NKA035653 |  | 0 | 2021-11-17 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035606 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Sognevej 3 2820 Gentofte | 0-15m | Change | 102771_NKA035606 | NKA035606 |  |  | 73069_NKA035606 |  | 0 |  | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035724 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Rygårdsvænget 6 2900 Hellerup | Ingen Capex Category | Change | 102771_NKA035724 | NKA035724 |  |  | 73069_NKA035724 |  | 0 | 2021-11-19 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering | Allan Flaskjær
BO | SKI |  | 79127 | NKA-041643 | In Process | D75390 | Aabenraa Kommune | SKI - Migrering til SKI 50.46 | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Michael de Voss | 2022-06-16 | 2022-03-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Kirkegade 23 ST 6230 Rødekro | 3rd Party | 3rd Party | 79127_NKA041643 | NKA041643 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460321
AX | Transmis | 106089-349-001 | 106089-349 | C35365-1136626-01 | Created | 35365 | GlobalConnect AB (Portal) | CA.ON EPL 10Mb/s - Vandtårnsvej 83A 2860 - VBG 149 | Saad Ahmed | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-3104 |  |  |  | 2025-04-29 | 2025-06-20 |  |  |  |  | 2025-07-21 |  |  |  | New Sales | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 1 | Own with Digging | 106089-349_C35365-1136626-01 | C35365-1136626-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-20 | 0 |  |  | Christian Ravnsmed Hedemand Bøgeskov
BO | Mobile Access |  | 102201 | NMA-058654 | On Hold | D00890 | SPEJDER SPORT A/S ADMINISTRATIONEN | Connectivity 100 mbit SDwan Østergade 16, 8600 Silkeborg | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-01-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Østergade 16 8600 Silkeborg | Ingen Capex Category | 3rd Party | 102201_NMA058654 | NMA058654 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 104712 | NMA-060020 | In Process | D69250 | Sol og Strand Feriehusudlejning A/S | Østervej 4, 9881 Bindslev | Signe Fogh Mach Andersen | Signe Fogh Mach Andersen |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2025-03-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Østervej 4 9881 Bindslev | Ingen Capex Category | 3rd Party | 104712_NMA060020 | NMA060020 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 102606 | NMA-060116 | In Process | D78847 | Bagt ApS | Managed internet med WI-FI til alle lokationer | Line Skov | Line Skov |  |  | Ole Høholt Noesgaard | 2025-04-07 | 2025-03-31 | [5 empty] | 2025-07-04 |  |  |  | New Sales |  |  | Stengade 8 D 3000 Helsingør | Ingen Capex Category | 3rd Party | 102606_NMA060116 | NMA060116 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 105280 | NMA-060407 | In Process | D78650 | LSP Ejendomme | 1000/1000 SmartFiber Premium - LSP Ejendomme - Sydvestvej 129B - SPIN tilbuds nr: 28381 | Cecilie Ely Randsborg | Cecilie Ely Randsborg |  |  | Philip Goetz Majgaard | 2025-04-22 | 2025-04-16 | [5 empty] | 2025-06-13 |  |  |  | New Sales |  |  | Sydvestvej 129 B 2600 Glostrup | Ingen Capex Category | 3rd Party | 105280_NMA060407 | NMA060407 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 105178 | NMA-060456 | In Process | D78896 | Biofarma Logistik A/S |  | Cecilie Ely Randsborg | Cecilie Ely Randsborg |  |  | Michel Daniel Kracun | 2025-04-23 | 2025-04-24 | [5 empty] | 2025-06-20 |  |  |  | New Sales |  |  | Herredsvejen 2 3400 Hillerød | Ingen Capex Category | 3rd Party | 105178_NMA060456 | NMA060456 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 102649 | NMA-060154 | In Process | D78849 | Abc Lavpris Hovedkontor | Connectivity 100Mbit SDwan all | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-03-31 | [9 empty] | New Sales |  |  | Søndergade 70 5620 Glamsbjerg | Ingen Capex Category | 3rd Party | 102649_NMA060154 | NMA060154 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | D.S - Awaiting Sales | Mobile Access 4G – Fail-over DK
AX | Housing | 106118-090-052 | 106118-090 | HR35390-1129515-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Housing - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - Rackspace - |  | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HR35390-1129515-01 | HR35390-1129515-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-089-047 | 106118-089 | F35390-1129413-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129413-01 | F35390-1129413-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 106075-311-001 | 106075-311 | F35349-1135294-01 | In Process | 35349 | GlobalConnect A/S (Onefiber) | PP.D DF DK ZE HILL T0135 - Grønneager 1 3400 Hillerød | Stephen Andersen | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-2837 |  |  |  | 2025-03-14 | 2025-05-16 |  |  | 2025-04-25 |  | 2025-06-06 |  | 2025-05-16 |  | New Sales | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  | 1 | Own with Digging | 106075-311_F35349-1135294-01 | F35349-1135294-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0 |  |  | Stephen Andersen
AX | Fiber | 100527-010-008 | 100527-010 | F30223-1131091-01 | Created | 30223 | Telenor Sverige AB | Fibre Pair Access - Telia Sydvestvej Sydvestvej 100 2600 Gl | Anders Hermansen | Mette Vinther | ORD-1568 |  |  |  | 2024-09-13 | [5 empty] | 2024-11-04 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 1 | Own with Digging | 100527-010_F30223-1131091-01 | F30223-1131091-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Transmis | 106089-308-001 | 106089-308 | C35365-1134623-01 | On Hold | 35365 | GlobalConnect AB (Portal) | PP.C EPL 50Mb/s - Øllerupvej 46A 4700 - VBG 149 | Valentin Dumitru Curtianu | Camilla Olesen | ORD-2590 |  |  |  | 2025-02-07 | 2025-06-06 |  |  | 2025-05-30 |  | 2025-04-29 |  | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  |  | 3rd Party | 106089-308_C35365-1134623-01 | C35365-1134623-01 | Awaiting Customer |  |  |  | 0 | 2025-06-06 | 0
BO | Mobile Access |  | 101723 | NMA-060267 | On Hold | D00840 | Nellemann Holding AS | Nellemann, Managed SD-WAN ny lokation Lier, Norge | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Benjamin Nilsson | 2025-04-09 | 2025-04-04 | 2025-06-20 |  |  |  |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Tegelverksveien 15B 3312 Lier Norway | Ingen Capex Category | 3rd Party | 101723_NMA060267 | NMA060267 | OH.OS |  |  |  | 0 | 2025-06-13 | 0 | OH.OS | Mobile Access 4G – Fail-over Nordic
BO | Mobil Link |  | 105012 | NML-018730 | In Process | D22690 | COOP DANMARK A/S | Signalforbedring | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2025-04-10 | 2025-06-06 | [5 empty] | 2025-05-01 | 2025-06-06 |  | Change | 2025-06-06 |  | Skovballevej 20 5700 Svendborg | Ingen Capex Category | Change | 105012_NML018730 | NML018730 |  |  | 39324_NML018730 |  | 0 |  | 0 | PP.Z - Signalforbedring | Mobil Link Signalforbedring
AX | Housing | 106903-003-019 | 106903-003 | HP36020-1117595-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - GC Holbæk L.C.Worsøesvej 6 4300 Holbæk - Power, f | Martin Fredberg | Kirsten Christensen | 81928-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-003_HP36020-1117595-01 | HP36020-1117595-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 107315-005-001 | 107315-005 | F36377-1131181-01 | Created | 36377 | Stelia Ltd | Long Haul Fibre Pair - Nelaugvegen 460 4863 Nelaug - Stølev |  | Jens Bager Vang | ORD-1622 |  |  |  | 2024-09-18 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 107315-005_F36377-1131181-01 | F36377-1131181-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 107315-005-005 | 107315-005 | HR36377-1131185-01 | Created | 36377 | Stelia Ltd | Housing - Rackspace - 1U incl. shared power - Max. 50 W |  | Jens Bager Vang | ORD-1622 |  |  |  | 2024-09-18 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 107315-005_HR36377-1131185-01 | HR36377-1131185-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 95021 | NKA-054920 | In Process | D77922 | GREEN STORAGE A/S |  | Line Skov | Line Skov |  |  | William Rikard Bagge Chang |  | 2024-06-24 | 2025-10-01 | [6 empty] | 2025-10-01 |  | New Sales | 2025-10-01 |  | P.O. Pedersens Vej 14 8200 Aarhus N | 3rd Party | 3rd Party | 95021_NKA054920 | NKA054920 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C bestilles juli 2025 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 97010 | NKA-055005 | In Process | D77927 | Tønder Kommune | Tønder Kommune - WAN Udbud 2024 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lars Trap | 2024-07-10 | 2024-06-25 | 2024-09-02 |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-09-02 |  | New Sales | 2024-09-02 |  | Richtsensgade 10 6270 Tønder | 3rd Party | 3rd Party | 97010_NKA055005 | NKA055005 |  | 2024-09-13 00:00:00.000 |  |  | 0 | 2024-08-26 | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 97010 | NKA-055058 | In Process | D77927 | Tønder Kommune | Tønder Kommune - WAN Udbud 2024 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lars Trap | 2024-06-26 | 2024-06-25 | 2024-12-02 | 2024-08-01 08:48:00.000 | 2024-08-02 12:28:00.000 | 2024-09-26 | 2024-12-02 | 2024-10-04 | 2024-08-29 | 2024-12-02 |  | New Sales | 2024-12-02 |  | Jomfrustien 2 6270 Tønder | over 50m | Own with Digging | 97010_NKA055058 | NKA055058 |  | 2025-02-06 00:00:00.000 |  |  | 0 | 2024-10-04 | 0 | PP.A - GC | 5 Gbps fiberforbindelse | Peter Madsen
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055149 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-02-14 | 2024-06-27 | 2025-12-31 |  |  |  |  | 2025-04-25 |  | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Rughavevej 6 2500 Valby | over 50m | Own with Digging | 97026_NKA055149 | NKA055149 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | VLAN: 3828 - Frejaskolen - GC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121 | Mads Gosvig Hansen
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055179 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-02-14 | 2024-06-27 | 2025-07-31 |  |  |  |  | 2025-04-25 |  | 2025-07-31 |  | New Sales | 2025-07-31 |  | Grevingevej 15 2700 Brønshøj | over 50m | Own with Digging | 97026_NKA055179 | NKA055179 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | VLAN: 3856 - Korsager Skole - GC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121 | Mads Gosvig Hansen
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055222 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-01-23 | 2024-06-27 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-16 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Magistervej 4 2400 København NV | 3rd Party | 3rd Party | 97026_NKA055222 | NKA055222 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | VLAN: 3905 - Tagensbo Skole - TDC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055240 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-02-14 | 2024-06-27 | 2025-12-31 | 2024-08-21 12:07:00.000 | 2025-02-23 21:16:00.000 | 2025-05-30 |  | 2025-04-25 |  | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Holmbladsgade 117 2300 København S | 0-15m | Own with Digging | 97026_NKA055240 | NKA055240 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 | VLAN: 3863 - Nordøstamager Skole - GC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121 | Mads Gosvig Hansen
AX | Transmis | 101534-018-015 | 101534-018 | C31500-1133908-01 | Created | 31500 | Wismo Group A/S | Internet - Hyllie Boulevard 17 215 32 Malmö - 1 Gb/ |  | Henrik Møller Fyhn | ORD-2354 |  |  |  | 2025-01-08 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2025-03-13 |  |  |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | 3rd Party | 101534-018_C31500-1133908-01 | C31500-1133908-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0
AX | Housing | 104094-012-024 | 104094-012 | HR33647-1135482-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2864 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-012_HR33647-1135482-01 | HR33647-1135482-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 101313 | NKA-019996 | In Process | D71911 | Natus Medical Denmark ApS |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Michell Vester | 2017-03-24 | 2024-12-18 | 2025-05-30 | 2017-04-20 14:57:00.000 | 2017-04-24 10:14:00.000 |  |  | 2017-06-16 |  | 2025-04-25 |  | Change | 2025-04-25 | 2025-05-30 | Hørskætten 9 2630 Taastrup | 30-50m | Change | 101313_NKA019996 | NKA019996 |  |  | 40552_NKA019996 |  | 0 | 2017-05-04 | 0 | PP.G | 1 Gbps fiberforbindelse | Andreas Viñegla
BO | SKI |  | 94451 | NKA-020063 | In Process | D19800 | Kalundborg kommune | SKI - Opgradering til 500Mbit + tilføjelse af 100Mbit logisk internet (Stor bestilling af den 12/02-2024) | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2017-04-03 | 2024-03-05 | 2025-06-30 |  |  | 2025-03-31 |  |  |  | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Nordbyvej 3 4592 Sejerø | 3rd Party | Change | 94451_NKA020063 | NKA020063 |  |  | 85794_NKA020063 |  | 0 | 2017-06-06 | 0 | SKI - Skift CPE | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460221
BO | Fiberforbindelse |  | 80633 | NKA-009807 | On Hold | D25190 | BHJ A/S | Opgradering af fiberkredsløb og etablering af 4G failover | Oliver Mariager | Oliver Mariager |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-03-09 | [9 empty] | Change |  |  | Pinnåvägen 3 26491 Klippan Sweden | Ingen Capex Category | Change | 80633_NKA009807 | NKA009807 | OH.DS |  | 66008_NKA009807 |  | 0 |  | 0 | OH.DS - D.CT | 500 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 100420 | NKA-009816 | In Process | D16080 | C-Solution ApS | Gebtegning af MKA-009816 - Snæbumvej 26, 9500 Hobro | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Henrik Egedal Kristensen | 2014-12-15 | 2024-12-12 | 2025-06-27 |  |  | 2025-02-10 |  |  | 2025-05-14 | 2025-06-27 |  | Change | 2025-06-27 |  | Snæbumvej 26 9500 Hobro | 3rd Party | Change | 100420_NKA009816 | NKA009816 |  |  | 22355_NKA009816 |  | 0 | 2015-03-16 | 0 | PP.G | 500 Mbps fiberforbindelse
BO | SKI |  | 77371 | NKA-010321 | On Hold | D20330 | Herlev Kommune | SKI - Migrering til SKI 50.46 + SD-WAN + Nyoprettelser | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2021-12-23 | [9 empty] | Change |  |  | Tvedvangen 198 2730 Herlev | Ingen Capex Category | Change | 77371_NKA010321 | NKA010321 |  |  | 25381_NKA010321 |  | 0 |  | 0 | GC - scenarie 3 - Borgmester attention - Prioriteret opgave | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | SKI |  | 77004 | NKA-003355 | On Hold | D20890 | HVIDOVRE KOMMUNE | SKI - Omlægning til SKI 50.46 + Tilføjelse af SD-WAN | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2021-12-16 | [9 empty] | Change |  |  | Hvidovregade 47 2650 Hvidovre | Ingen Capex Category | Change | 77004_NKA003355 | NKA003355 |  |  | 14583_NKA003355 |  | 0 |  | 0 | PP.Z GC opsagt ? | 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | Fiberforbindelse |  | 97023 | NKA-056370 | On Hold | D76538 | DANSKE KONCEPT RESTAURANTER A/S | Connectivity 100 Mbit fiber internet Danmark + 1GB internet HQ | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Robert Steen-Roed | 2024-10-14 | 2024-09-23 | [5 empty] | 2025-01-10 |  |  |  | New Sales |  |  | Klosterparks Alle 4 4100 Ringsted | 3rd Party | 3rd Party | 97023_NKA056370 | NKA056370 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - PP.C - Sunset | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 100710 | NKA-057251 | In Process | D78328 | Skousen NO | 2C Networks - Fiberforbindelser til Norge - #2c Networks . Priser i henhold til rammeaftale/samarbejdsaftale + regulering for Adaptive DDOS base | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Morten Dolleris |  | 2024-11-08 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-02-13 | 2025-04-25 |  | New Sales | 2025-04-25 | 2025-05-28 | Ingeniør Rybergs Gate 44 3024 Drammen Norway | 3rd Party | 3rd Party | 100710_NKA057251 | NKA057251 |  | 2025-04-08 00:00:00.000 |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 |  | 200 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 98586 | NKA-056499 | In Process | D19050 | Harboes Bryggeri A/S | SD-WAN til Darguner Brauerei GmbH | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Henrik Bregnhøj | 2025-01-13 | 2024-09-26 | [9 empty] | New Sales |  |  | Vollhöfner Weiden 17 21129 Hamburg Germany | over 50m | Own with Digging | 98586_NKA056499 | NKA056499 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.Z fiber til Tyskland | 500 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 101632 | NKA-057941 | On Hold | D78501 | Fjelsted Solutions | Solgt 100/100 RåFiber til Hyskenstræde 9 | Camilla Olesen | Camilla Olesen |  |  | Jeppe Himmelstrup | 2025-01-03 | 2024-12-17 | [5 empty] | 2025-04-04 |  |  |  | New Sales |  |  | Hyskenstræde 9 1207 København K | 0-15m | Own with Digging | 101632_NKA057941 | NKA057941 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT (PP.A) | 100 Mbps fiberforbindelse | Janus Mutua Andersen
BO | Forbindelser Add-on |  | 103254 | NKA-058061 | In Process | D73361 | Danske Olieberedskabslagre |  | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker | 2025-04-11 | 2025-03-26 | 2025-05-16 | 2025-04-24 10:01:00.000 | 2025-05-02 09:56:00.000 |  |  | 2025-05-16 | 2025-04-28 | 2025-05-16 |  | Change | 2025-05-16 |  | Sydhavnsvej 12 4400 Kalundborg | On-net | Change | 103254_NKA058061 | NKA058061 |  |  | 100670_NKA058061 |  | 0 | 2025-05-23 | 0 |  | Kopi af 1G port, pr. stk. | Kenneth Alan Mejer
BO | Interne produkter |  | 97012 | NML-055618 | On Hold | D30820 | I/S VESTFORBRÆNDING | SKI - Nye bestillinger (Bestilling fra d. 07/06-2024) | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2024-07-23 | 2024-07-16 | [6 empty] | 2024-09-11 |  |  | New Sales |  |  | 55.758945, 12.460176 0 2880 Bagsværd | 3rd Party | 3rd Party | 97012_NML055618 | NML055618 |  |  |  |  | 0 | 2024-09-23 | 0 | TDC | 4/5G failover til netværks- og internetforb. MPLS og Internet (B2B) - 50460121
BO | Mobil Link |  | 104848 | NML-060221 | In Process | D78856 | Dan-Revision Taastrup ApS | solgt - denne sag erstatter - Offer ID 103529 Erstatter denne sag | Line Skov | Line Skov |  |  | Kean Wrist | 2025-04-07 | 2025-04-02 | [5 empty] | 2025-04-22 |  |  |  | New Sales |  |  | Spotorno Alle 12 1 2630 Taastrup | 3rd Party | 3rd Party | 104848_NML060221 | NML060221 |  |  |  |  | 0 | 2025-04-22 | 0 | CA.WD | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 105160 | NML-060356 | In Process | D74911 | Flise Bent A/S | GF | Nikolaj Blicher Enegaard | Nikolaj Blicher Enegaard |  |  | Karina Joan Andersen |  | 2025-04-11 | [9 empty] | New Sales |  |  | Herlev Hovedgade 203 2730 Herlev | 3rd Party | 3rd Party | 105160_NML060356 | NML060356 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PR.OC | Mobil Link
BO | SKI |  | 78652 | NKA-027782 | On Hold | D04010 | Syddansk Erhvervsskole | SKI - Tilkøb af 100mbit logisk internet til NKA-009100, NKA-009101, NKA-009102, NKA-009103 og NKA-027782 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Lasse Berglund | 2019-05-10 | 2022-03-17 | [5 empty] | 2019-07-16 |  |  |  | Change |  |  | Boulevarden 19 G 7100 Vejle | over 50m | Change | 78652_NKA027782 | NKA027782 | OH.OT |  | 56155_NKA027782 |  | 0 | 2019-08-07 | 0 | OH.OT - OPSIGELSE UNDER LEVERANCE | Nyoprettelse af logisk Internetforbindelse - 50460121
BO | Fiberforbindelse |  | 94167 | NKA-053114 | On Hold | D77453 | Odense Hostel ApS | Solgt 1 gbit fiber : SPIN: 21118 | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Kean Wrist | 2024-02-09 | 2024-02-02 | [9 empty] | New Sales |  |  | Østre Stationsvej 31 5000 Odense C | On-net | Own OnNet | 94167_NKA053114 | NKA053114 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | ON HOLD - GC ny | 1 Gbps fiberforbindelse | Simon Ørum Albertsen
BO | MPLS VPN |  | 93645 | NNI-015896 | On Hold | D76684 | Aeven A/S | New MPLS Digitaliserings styrelsen og NETS | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Christian Staulund Michaelsen | 2016-09-09 | 2024-02-27 |  | 2016-09-12 08:22:00.000 | 2016-09-12 08:23:00.000 | [6 empty] | Change |  |  | Industriparken 20 A 2750 Ballerup | Ingen Capex Category | Change | 93645_NNI015896 | NNI015896 | OH.CI |  | 81017_NNI015896 |  | 0 |  | 0 | OH.CI | IP VPN - VLAN
BO | EPL |  | 82580 | NNI-024424 | On Hold | D50270 | itm8 A/S | IT Relation flytning fra DC Silkeborg til nyt DC Søndervang, Viby J | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Henrik Bech Andersen |  | 2023-01-11 | [9 empty] | Change |  |  | Søndervangs Allé 20 8260 Viby J | Ingen Capex Category | Change | 82580_NNI024424 | NNI024424 | OH.OT |  | 76403_NNI024424 |  | 0 |  | 0 | OH.OT | EPL Fleksibel Rute - VLAN
AX | Transmis | 107333-007-064 | 107333-007 | C36394-1136442-01 | Created | 36394 | TikTok Norway AS | Optical Protection Switching |  | Jonas Mørkeberg | ORD-3073 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-08-29 |  |  |  |  | 2025-07-14 |  |  |  | New Sales | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  |  | Own OnNet | 107333-007_C36394-1136442-01 | C36394-1136442-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-08-29 | 0
AX | Fiber | 100499-285-002 | 100499-285 | F30191-1103679-01 | In Process | 30191 | GlobalConnect AB (Mixed customers) | Dark Fibre, 1 pair, Fully diverse route - Interxion Balleru |  | Project Management Denmark | 67269-1 |  |  |  | 2021-07-13 | [5 empty] | 2021-09-08 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100499-285_F30191-1103679-01 | F30191-1103679-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 100489-189-001 | 100489-189 | F30176-1130598-01 | In Process | 30176 | Danmarks Tekniske Universitet | Dark Fibre - Christians Brygge 8 1219 København K - Ejby In | Kenneth Alan Mejer | Michael Kronbach Leth | ORD-1420 |  |  |  | 2024-08-23 | 2025-06-30 |  |  | 2025-02-21 |  | 2024-11-13 |  | 2025-02-28 |  | New Sales | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2 | Own with Digging | 100489-189_F30176-1130598-01 | F30176-1130598-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-30 | 0 |  |  | Kenneth Alan Mejer
BO | SKI |  | 79364 | NSW-041185 | In Process | D20590 | Næstved Kommune | SKI - Manuel migrering af 2 stk. 1Gbit netværksforbindelser + SDWAN | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Louis Lütken |  | 2022-03-25 | 2025-05-30 | [6 empty] | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Kirkebakken 41 4736 Karrebæksminde | Ingen Capex Category | Own OnNet | 79364_NSW041185 | NSW041185 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Tillæg for 1 Gbps Netværksforbindelse som SD-WAN - 50460221
AX | Housing | 104094-011-011 | 104094-011 | HR33647-1135355-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135355-01 | HR33647-1135355-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-091-109 | 106118-091 | F35390-1129648-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Nørre Nebel, Industrivej 16, Nørr | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129648-01 | F35390-1129648-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Managed SD-WAN |  | 98237 | NSW-052847 | In Process | D77388 | Lokal Forsikring G/S | SD-WAN - Tilføjelse af External IPsec PVN | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2025-03-18 | [9 empty] | Change |  |  | Langgade 29 ST 4800 Nykøbing F | Ingen Capex Category | Change | 98237_NSW052847 | NSW052847 |  |  | 91200_NSW052847 |  | 0 |  | 0 |  | Managed SD-WAN External IPSec VPN
BO | Fiberforbindelse |  | 89081 | NOC-998343 | In Process | D00510 | Frode Laursen A/S | Skift af CPE og max str. på jumbo frames | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Henrik Bregnhøj | 2014-03-12 | 2023-08-03 | 2025-06-27 | [6 empty] | 2025-06-27 |  | Change | 2025-06-27 |  | Ji-Te Gatan 3 Main Door 26538 Åstorp Sweden | Ingen Capex Category | Change | 89081_NOC998343 | NOC998343 |  | 2025-02-11 00:00:00.000 | 85129_NOC998343 |  | 0 |  | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 101608 | NKA-058379 | In Process | D78573 | Zauner Anlagentechnik GmbH |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Michel Daniel Kracun | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-05-28 | 2025-05-07 07:57:00.000 | 2025-05-09 10:48:00.000 | 2025-05-21 |  | 2025-03-07 | 2025-05-12 | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Hallas Alle 123 B 4400 Kalundborg | On-net | Own OnNet | 101608_NKA058379 | NKA058379 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0 | CA.ON | 1 Gbps fiberforbindelse | Mads Gosvig Hansen
BO | SKI |  | 101858 | NKA-058424 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - Georedundate forbindelser Datacenter | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-02-24 | 2025-01-16 | 2025-12-31 |  |  | 2025-04-03 |  |  |  | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Hørskætten 3 2630 Taastrup | On-net | Own OnNet | 101858_NKA058424 | NKA058424 |  |  |  |  | 0 | 2025-04-11 | 0 | GC A/S | 100 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121 | Kenneth Alan Mejer
BO | Mobil Link |  | 102550 | NKA-058564 | On Hold | D71638 | Dansk Internet og computer | Dansk internet: tilkøb af 4G mobillink til Kompagnistræde 8 | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Casper Heinrich Roepstorff | 2025-01-02 | 2025-02-04 | [5 empty] | 2025-03-14 |  |  |  | Change |  |  | Kompagnistræde 8 1208 København K | On-net | Change | 102550_NKA058564 | NKA058564 | OH.OT |  | 102175_NKA058564 |  | 0 |  | 0 | OH.OT - ON HOLD | Skift af CPE if. med Mobil Link | Mads Gosvig Hansen
BO | Fiberforbindelse |  | 102800 | NKA-059147 | On Hold | D78721 | Skanska A/S | 1 GB + MLAN 36 mdr | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Flemming Steen Thomsen | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-04-25 |  |  |  |  | 2025-04-25 |  | 2025-04-25 |  | New Sales | 2025-04-25 |  | Havneholmen 2 2450 København SV | On-net | Own OnNet | 102800_NKA059147 | NKA059147 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.B | 1 Gbps fiberforbindelse | Kenneth Alan Mejer
BO | Fiberforbindelse |  | 98150 | NKA-059241 | In Process | D01450 | FOA Fag og Arbejde |  | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Caspar Strandberg | 2025-03-10 | 2025-03-03 | [5 empty] | 2025-05-16 |  |  |  | New Sales |  |  | Ejby Industrivej 1 2600 Glostrup | On-net | Own OnNet | 98150_NKA059241 | NKA059241 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.B | 10 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 103119 | NKA-059267 | In Process | D76251 | Viborg Kommune | OpenNet migreringsprojektet med Norlys | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Henrik Bech Andersen |  | 2025-03-04 | 2025-07-01 | [6 empty] | 2025-07-01 |  | New Sales | 2025-07-01 |  | Boruphedevej 3 8832 Skals | Ingen Capex Category | Own OnNet | 103119_NKA059267 | NKA059267 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #OpenNetMigrate# | 250 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059339 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Chr. Bergs Vej 2 7330 Brande | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059339 | NKA059339 |  | 2025-05-12 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059389 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Industriskellet 1 2635 Ishøj | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059389 | NKA059389 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059397 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Københavnsvej 85 4000 Roskilde | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059397 | NKA059397 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059426 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester | 2025-03-24 | 2025-03-06 | 2025-05-28 | 2025-04-29 13:19:00.000 | 2025-05-06 07:46:00.000 | 2025-05-23 |  | 2025-05-16 |  | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Nørrebrogade 209 2200 København N | On-net | Own OnNet | 102937_NKA059426 | NKA059426 |  | 2025-05-04 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059429 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Nørrevænget 49 8600 Silkeborg | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059429 | NKA059429 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059462 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Sorøvej 2 4200 Slagelse | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059462 | NKA059462 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059530 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Vestergade 6 A 3200 Helsinge | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059530 | NKA059530 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059531 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Nørregade 45 3300 Frederiksværk | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059531 | NKA059531 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059558 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-06-27 | [6 empty] | 2025-06-27 |  | New Sales | 2025-06-27 |  | Jomfrustien 44 6100 Haderslev | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059558 | NKA059558 |  | 2025-05-05 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Managed SD-WAN |  | 98237 | NSW-052852 | In Process | D77388 | Lokal Forsikring G/S | SD-WAN - Tilføjelse af External IPsec PVN | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2025-03-18 | [9 empty] | Change |  |  | Algade 25 A ST 4660 Store Heddinge | Ingen Capex Category | Change | 98237_NSW052852 | NSW052852 |  |  | 91200_NSW052852 |  | 0 |  | 0 |  | Managed SD-WAN External IPSec VPN
BO | Managed SD-WAN |  | 97347 | NSW-055431 | In Process | D77341 | Deichmann-Sko ApS | Connectivity 100 Mbit fiber internet på SDwan Danmark | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2024-06-28 | 2025-05-28 | [6 empty] | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Merkurvej 1 D 7400 Herning | Ingen Capex Category | Own OnNet | 97347_NSW055431 | NSW055431 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.M | Managed SD-WAN 100 Mbps
BO | Managed SD-WAN |  | 97347 | NSW-055449 | In Process | D77341 | Deichmann-Sko ApS | Connectivity 100 Mbit fiber internet på SDwan Danmark | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2024-06-28 | 2025-06-13 | [6 empty] | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 |  | Østergade 30 ST 2 9800 Hjørring | Ingen Capex Category | Own OnNet | 97347_NSW055449 | NSW055449 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.M | Managed SD-WAN 100 Mbps
BO | Managed SD-WAN |  | 102649 | NSW-060174 | In Process | D78849 | Abc Lavpris Hovedkontor | Connectivity 100Mbit SDwan all | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-03-31 | [9 empty] | New Sales |  |  | Smedevej 2 6880 Tarm | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102649_NSW060174 | NSW060174 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | D.S - Awaiting Sales | Managed SD-WAN 1 Gbps
BO | SmartFiber |  | 105212 | NSW-060600 | In Process | D78918 | Garmin Nordic Denmark A/S | 100/100 mbit fiber smart fiber | Cecilie Ely Randsborg | Cecilie Ely Randsborg |  |  | Ole Høholt Noesgaard |  | 2025-05-05 | [9 empty] | New Sales |  |  | Pederstrupvej 82 2750 Ballerup | Ingen Capex Category | Own OnNet | 105212_NSW060600 | NSW060600 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | SmartFiber 100 Mbps
BO | SmartFiber |  | 105223 | NSW-060628 | In Process | D71336 | Koldby Optik, Østerbrogade 108 ApS |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Karina Joan Andersen |  | 2025-05-07 | [9 empty] | New Sales |  |  | Østerbrogade 108 ST 1 2100 København Ø | Ingen Capex Category | Own OnNet | 105223_NSW060628 | NSW060628 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | SmartFiber 500 Mbps
BO | Managed SD-WAN |  | 96024 | NSW-054227 | On Hold | D27920 | ADVOKATPARTNERSELSKABET KIRK LARSEN & ASCANIUS | Temporary Managed SD-WAN SWG | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-04-26 | [6 empty] | 2024-05-22 |  |  | New Sales |  |  | Hørskætten 5 2630 Taastrup | Ingen Capex Category | Own OnNet | 96024_NSW054227 | NSW054227 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | Managed SD-WAN for SGW 1 Gbps Temporary
AX | Fiber | 106118-088-075 | 106118-088 | F35390-1129282-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - Manhole (DK FU ODEN T0634) C.F. Tiet | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129282-01 | F35390-1129282-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 100453-1211-0001 | 100453-1211 | C30111-1135508-01 | Created | 30111 | Telenor A/S | Ethernet Access - Knud Bro Alle 3 3660 Stenløse - GC Taastr | Ahsan Siddiqui | Mette Vinther | ORD-2875 |  |  |  | 2025-03-21 | 2025-06-13 |  |  | 2025-06-06 |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 | 2025-06-13 |  | 1 | Own with Digging | 100453-1211_C30111-1135508-01 | C30111-1135508-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-13 | 0 |  |  | Stine Kildegaard Kristensen
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059573 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester | 2025-04-28 | 2025-03-06 | 2025-06-20 | 2025-04-30 10:19:00.000 |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-20 |  | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Tornhøjgård 11 9220 Aalborg Øst | On-net | Own OnNet | 102937_NKA059573 | NKA059573 |  | 2025-05-04 00:00:00.000 |  |  | 0 | 2025-06-20 | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse | Rasmus Kabel Mollerup
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059601 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-06-20 | [6 empty] | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Frederikssundsvej 266 2700 Brønshøj | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059601 | NKA059601 |  | 2025-05-08 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059608 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester | 2025-03-24 | 2025-03-06 | 2025-06-06 | 2025-04-28 12:48:00.000 | 2025-05-01 13:49:00.000 | 2025-05-23 |  | 2025-06-06 |  | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Søndre Fasanvej 90 2500 Valby | On-net | Own OnNet | 102937_NKA059608 | NKA059608 |  | 2025-05-04 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 102189 | NKA-059708 | On Hold | D77440 | Lomax A/S | Lomax forbindelser + MLAN | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Flemming Steen Thomsen | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2025-08-29 |  |  |  |  | 2025-05-02 |  | 2025-08-29 |  | New Sales | 2025-08-29 |  | Elsenbakken 1 A 3600 Frederikssund | 15-30m | Own with Digging | 102189_NKA059708 | NKA059708 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.A | 200 Mbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 103074 | NKA-059851 | In Process | D78772 | Hildebrandt & Brandi Danmark A/S | Connectivity with 4G failover, Hildebrandt & Brandi P/S ( Kalkværksvej 16, 16, Århus ) | Eva Eisner | Eva Eisner |  |  | Jannik Uhrskov Kjærsholm | 2025-03-27 | 2025-03-20 | 2025-07-04 | 2025-04-03 08:49:00.000 | 2025-04-07 10:20:00.000 | 2025-06-27 |  | 2025-05-16 | 2025-04-08 | 2025-07-04 |  | New Sales | 2025-07-04 |  | Kalkværksvej 16 16 8000 Aarhus C | On-net | Own OnNet | 103074_NKA059851 | NKA059851 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-01 | 0 | CA.ON | 1 Gbps fiberforbindelse | Torben Astrup Rasmussen
BO | SKI |  | 103174 | NKA-059900 | In Process | D20030 | Faxe Kommune - IT-afdelingen | SKI - 100Mbit netværksforbindelse - Spejderhytten, Skovbrynet 2 4690 Haslev | Eva Eisner | Eva Eisner |  |  | Michael de Voss | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-05-26 |  |  | 2025-05-20 |  |  | 2025-04-15 | 2025-05-26 |  | New Sales | 2025-05-26 |  | Skovbrynet 2 4690 Haslev | 3rd Party | 3rd Party | 103174_NKA059900 | NKA059900 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.LL - Fibia | 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460221
BO | Fiberforbindelse |  | 104593 | NKA-059932 | In Process | D78829 | Tandlægeselskabet Klinik for Kæbekirurgi I/S |  | Line Skov | Line Skov |  |  | Michel Daniel Kracun | 2025-04-02 | 2025-03-25 | 2025-05-30 | 2025-04-24 07:24:00.000 | 2025-04-30 11:22:00.000 | 2025-05-23 |  | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Vestre Stationsvej 15 5000 Odense C | On-net | Own OnNet | 104593_NKA059932 | NKA059932 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.ON | 100 Mbps fiberforbindelse | Rasmus Kabel Mollerup
BO | SKI |  | 103026 | NKA-059934 | In Process | D55540 | Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse | SKI - 100Mbit netværksforbindelse - Strødamsvej 52 2100 KBH Ø | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss | 2025-04-04 | 2025-03-25 | 2025-06-13 | 2025-04-30 12:51:00.000 |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 |  | Strødamvej 52 2100 København Ø | On-net | Own OnNet | 103026_NKA059934 | NKA059934 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-20 | 0 |  | 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121 | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 102649 | NKA-060131 | In Process | D78849 | Abc Lavpris Hovedkontor | Connectivity 100Mbit SDwan all | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-03-31 |  |  | 2025-04-02 08:21:00.000 | [6 empty] | New Sales |  |  | Harbogade 17 6990 Ulfborg | 3rd Party | 3rd Party | 102649_NKA060131 | NKA060131 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | D.S - Awaiting Sales | 100 Mbps fiberforbindelse SDx
BO | Fiberforbindelse |  | 103570 | NKA-060292 | In Process | D78067 | Q-Park Operations Denmark A/S | Connectivity 100Mbit fiber internet inkl. 4g failover | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-04-04 | [9 empty] | New Sales |  |  | Nyropsgade 42 1602 København V | On-net | Own OnNet | 103570_NKA060292 | NKA060292 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 104358 | NKA-060302 | In Process | D20060 | Norlys Digital A/S | Vestre Landevej 327, 4952 Stokkemarke 100mb | Camilla Olesen | Camilla Olesen |  |  | Henrik Egedal Kristensen | 2025-04-14 | 2025-04-07 | 2025-09-05 |  |  |  |  | 2025-06-16 |  | 2025-09-05 |  | New Sales | 2025-09-05 |  | Vestre Landevej 327 4952 Stokkemarke | On-net | Own OnNet | 104358_NKA060302 | NKA060302 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.ON | 100 Mbps fiberforbindelse | Kenneth Alan Mejer
BO | Fiberforbindelse |  | 104950 | NKA-060308 | In Process | D77820 | Din-Server Group ApS |  | Nikolaj Blicher Enegaard | Nikolaj Blicher Enegaard |  |  | Kasper Pfeiffer Skovgaard Olesen |  | 2025-04-08 | [9 empty] | New Sales |  |  | Hedevej 6 9280 Storvorde | Ingen Capex Category | Own OnNet | 104950_NKA060308 | NKA060308 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.LL - OpenNet | 2 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059437 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-06-20 | [6 empty] | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Østergade 52 9700 Brønderslev | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059437 | NKA059437 |  | 2025-05-06 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 104668 | NKA-059995 | In Process | D70962 | Molslinjen A/S | Ny terminal Kalundborg | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-28 | 2025-03-26 | 2025-06-06 | 2025-04-24 09:08:00.000 | 2025-05-07 13:14:00.000 | 2025-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-12 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | 55.67711, 11.09093 0 4400 Kalundborg | over 50m | Own with Digging | 104668_NKA059995 | NKA059995 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-06 | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse | Thomas Rønne Massesson
BO | Fiberforbindelse |  | 103570 | NKA-060274 | In Process | D78067 | Q-Park Operations Denmark A/S | Connectivity 100Mbit fiber internet inkl. 4g failover | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Robert Steen-Roed | 2025-05-14 | 2025-04-04 | 2025-12-05 |  |  |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-12-05 |  | New Sales | 2025-12-05 |  | Adelgade 5 1304 København K | On-net | Own OnNet | 103570_NKA060274 | NKA060274 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 103570 | NKA-060284 | In Process | D78067 | Q-Park Operations Denmark A/S | Connectivity 100Mbit fiber internet inkl. 4g failover | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Robert Steen-Roed | 2025-04-08 | 2025-04-04 | 2025-06-13 | 2025-05-14 13:57:00.000 |  | 2025-06-13 |  | 2025-05-30 |  | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 |  | Johanne Bergs Gade 8 8000 Aarhus C | 15-30m | Own with Digging | 103570_NKA060284 | NKA060284 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-20 | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse | Torben Astrup Rasmussen
BO | Fiberforbindelse |  | 102960 | NKA-060444 | In Process | D76801 | FLAMMEN A/S | It Guy: Søtorvet 24, 8600 Silkeborg | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Casper Heinrich Roepstorff | 2025-05-01 | 2025-04-23 | 2025-07-11 |  |  | 2025-07-04 |  | 2025-07-18 | 2025-05-07 | 2025-07-11 |  | New Sales | 2025-07-11 |  | Søtorvet 24 8600 Silkeborg | 3rd Party | 3rd Party | 102960_NKA060444 | NKA060444 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-11 | 0 | CA.LL- TDC | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 104919 | NKA-060447 | In Process | D72716 | Diningsix A/S |  | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-04-23 | 2025-08-01 | [6 empty] | 2025-08-01 |  | New Sales | 2025-08-01 |  | Frognerveien 9B 0257 Oslo Norway | 3rd Party | 3rd Party | 104919_NKA060447 | NKA060447 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 105382 | NKA-060509 | In Process | D00180 | GlobalConnect A/S | Internal WAN order for NNS VPC Rack | Camilla Olesen | Camilla Olesen |  |  | Henrik Eibye-Jacobsen | 2025-04-29 | 2025-04-28 | 2025-06-20 | [6 empty] | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Hørskætten 6 C 2630 Tåstrup | On-net | Own OnNet | 105382_NKA060509 | NKA060509 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.ON | 10 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 105149 | NKA-060614 | In Process | D78920 | CONSCIA A/S | forbindelse til omlægning - ny ordre i Backoffice påkrævet | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Henrik Egedal Kristensen |  | 2025-05-05 | [9 empty] | New Sales |  |  | Frichsvej 18 8600 Silkeborg | On-net | Own OnNet | 105149_NKA060614 | NKA060614 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 105266 | NKA-060655 | In Process | D08000 | Røverkøb A/S | Netværk til Røverkøb 18 butikker + HQ 60 måneder, ingen upfront | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Thomas Kirknel | 2025-05-09 | 2025-05-08 | 2025-07-31 | [6 empty] | 2025-07-31 |  | New Sales | 2025-07-31 |  | Godthåbsvej 36 ST 1 2000 Frederiksberg | 3rd Party | 3rd Party | 105266_NKA060655 | NKA060655 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-11 | 0 | CA.LL - 100 Mbps + Anti-DDoS | 100 Mbps fiberforbindelse
AX | Fiber | 106118-088-012 | 106118-088 | F35390-1129219-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129219-01 | F35390-1129219-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Housing | 107428-002-013 | 107428-002 | HP36472-1128769-01 | On Hold | 36472 | Grøn Sky ApS | Power consumption - GC Taastrup Hørskætten 3 Hall 9 2630 Ta | Andreas Niss | Project Management Denmark | 87152-1 |  |  |  | 2024-06-24 | 2024-11-01 |  |  |  |  | 2024-09-12 |  |  |  | New Sales | 2024-11-01 | 2024-11-01 |  |  | Own OnNet | 107428-002_HP36472-1128769-01 | HP36472-1128769-01 |  |  |  |  | 0 | 2024-11-01 | 0
AX | Housing | 106118-090-044 | 106118-090 | HP35390-1129507-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Housing - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogense - Power Fe | Martin Fredberg | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HP35390-1129507-01 | HP35390-1129507-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Sort fiber |  | 91764 | NSF-052686 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [6 empty] | 2023-12-28 |  |  | New Sales |  |  | Vandtårnsvej 112 2860 Søborg | On-net | Own OnNet | 91764_NSF052686 | NSF052686 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Sort Fiber (par)
BO | Sort fiber |  | 102754 | NSF-059190 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Nybrovej 80 - Hagedornsvej 1 - 2*18 DF par | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-05 | 2025-02-28 | 2025-06-06 | 2025-04-02 11:02:00.000 | 2025-04-02 11:02:00.000 | 2025-05-09 |  |  | 2025-02-28 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Nybrovej 80 2820 Gentofte | over 50m | Own with Digging | 102754_NSF059190 | NSF059190 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Sort Fiber (par) | Mads Gosvig Hansen
BO | Sort fiber |  | 103415 | NSF-059746 | In Process | D73453 | T HANSEN GRUPPEN A/S | tertiær SDWAN hub samt DF mellem Stensgårdvej 30, 5500 Middelfart og DC i Kolding Kokbjerg 8, 6000 Kolding | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Caspar Strandberg | 2025-04-01 | 2025-03-12 | 2025-06-06 | 2025-04-10 10:49:00.000 | 2025-05-07 10:42:00.000 |  |  | 2025-05-02 | 2025-03-12 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Stensgårdvej 30 5500 Middelfart | over 50m | Own with Digging | 103415_NSF059746 | NSF059746 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-06 | 0 |  | Sort Fiber (par) | Simon Ørum Albertsen
BO | Sort fiber |  | 102754 | NSF-059188 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Nybrovej 80 - Hagedornsvej 1 - 2*18 DF par | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-05 | 2025-02-28 | 2025-06-06 | 2025-04-02 11:01:00.000 | 2025-04-02 11:01:00.000 | 2025-05-09 |  |  | 2025-02-28 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Nybrovej 80 2820 Gentofte | over 50m | Own with Digging | 102754_NSF059188 | NSF059188 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Sort Fiber (par) | Mads Gosvig Hansen
AX | Fiber | 106118-091-094 | 106118-091 | F35390-1129633-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Hern | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129633-01 | F35390-1129633-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Managed LAN |  | 92331 | NBM-051912 | On Hold | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP_6760 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2023-12-15 | [9 empty] | New Sales |  |  | Roagervej 302 6760 Ribe | Ingen Capex Category | Own OnNet | 92331_NBM051912 | NBM051912 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Waiting Order Termination | Managed LAN
AX | Housing | 104094-011-017 | 104094-011 | HR33647-1135361-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135361-01 | HR33647-1135361-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 106118-090-073 | 106118-090 | HP35390-1129536-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Housing - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - Power Feed - |  | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HP35390-1129536-01 | HP35390-1129536-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 107101-002-004 | 107101-002 | H36205-1122002-01 | Created | 36205 | INFRASTRUKTURSELSKABET LJ A/S | Additional Items - One time fees - Transport |  | Jens Vissing | 87242-3 |  |  |  | 2023-08-01 | [5 empty] | 2023-08-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 107101-002_H36205-1122002-01 | H36205-1122002-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Service |  | 103616 | NKA-004029 | In Process | D23770 | Nr. Snede Fængsel | Skift af CPE til Cisco ISR-1100 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss | 2013-03-18 | 2025-03-17 |  |  |  | 2025-06-04 | [5 empty] | Change |  |  | Vejlevej 45 8766 Nørre Snede | 3rd Party | Change | 103616_NKA004029 | NKA004029 |  |  | 94659_NKA004029 |  | 0 | 2013-04-10 | 0 |  | CPE Skift til Cisco ISR-1100-8P m. tekniker
BO | ProSupport (Netteam) |  | 100871 | NPS-058001 | In Process | D44690 | EUROPEAN SPERM BANK ApS |  | Julie Lillethorup Kierkegaard | Julie Lillethorup Kierkegaard |  |  | Michell Vester |  | 2024-12-19 | [9 empty] | New Sales |  |  |  | Ingen Capex Category | Own OnNet | 100871_NPS058001 | NPS058001 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | ProSupport
AX | Transmis | 106089-341-001 | 106089-341 | C35365-1136136-01 | Created | 35365 | GlobalConnect AB (Portal) | CA.WD EPL 500Mb/s - Havneholmen 2 2450 - VBG 149 | Saad Ahmed | Camilla Olesen | ORD-3009 |  |  |  | 2025-04-09 | 2025-07-04 |  |  |  |  | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  | 1 | Own with Digging | 106089-341_C35365-1136136-01 | C35365-1136136-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-04 | 0 |  |  | Kenneth Alan Mejer
AX | Fiber | 101422-118-002 | 101422-118 | F31388-1136091-01 | Created | 31388 | Edge Network Services Limited | Fibre Works - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding |  | GC Longhaul | ORD-3000 |  |  |  | 2025-04-08 | [5 empty] | 2025-06-29 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 101422-118_F31388-1136091-01 | F31388-1136091-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 107333-006-016 | 107333-006 | C36394-1134118-01 | Created | 36394 | TikTok Norway AS | Global Optical Services - Equinix Stockholm 36 36 168 65 Br |  | Trine Anker Monberg | ORD-2416 |  |  |  | 2025-01-20 | [5 empty] | 2025-04-10 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 107333-006_C36394-1134118-01 | C36394-1134118-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 100491-295-003 | 100491-295 | C30181-1136636-01 | Created | 30181 | Kmd A/S | CA.WD EPL 100Mb/s FD - Literbuen 17 2740 - Nørregade 2 9800 | Valentin Dumitru Curtianu | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-3108 |  |  |  | 2025-04-30 | 2025-06-20 |  |  | 2025-06-13 |  | 2025-07-22 |  | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 1 | Own with Digging | 100491-295_C30181-1136636-01 | C30181-1136636-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-20 | 0 |  |  | Rasmus Kabel Mollerup
AX | Housing | 106118-090-029 | 106118-090 | HR35390-1129492-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Housing - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogense - Rackspac | Martin Fredberg | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HR35390-1129492-01 | HR35390-1129492-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106810-008-002 | 106810-008 | F35960-1127430-01 | In Process | 35960 | Amazon Data Services Sweden AB | Long Haul Fibre Pair - GC Jönaker Björnbäcksvägen 8 611 70 |  | Trine Anker Monberg | 95328-1 |  |  |  | 2024-04-20 |  |  |  |  | 2024-11-01 | 2024-08-26 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | 3rd Party | 106810-008_F35960-1127430-01 | F35960-1127430-01 |  | 2024-11-01 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 101103-016-007 | 101103-016 | C31067-1134906-01 | Created | 31067 | Tune Kabelnet | PP.G IP Traffic (Burst) 95% percentile usage rated | Valentin Dumitru Curtianu | Camilla Villumsen Kaimer | ORD-2716 |  |  |  | 2025-02-25 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-05-08 |  |  |  | Change | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Change | 101103-016_C31067-1134906-01 | C31067-1134906-01 |  |  | C31067-1085280-01 |  | 0 | 2025-06-27 | 0
AX | Fiber | 100462-018-006 | 100462-018 | F30128-1135440-01 | Created | 30128 | Københavns Universitet | Dark fibre between Hørskætten datacentres - GC Taastrup Hør |  | Toivo Hiljander | ORD-2863 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-05-08 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100462-018_F30128-1135440-01 | F30128-1135440-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Managed LAN |  | 92366 | NBM-052182 | On Hold | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP_7400 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2023-12-19 | [9 empty] | New Sales |  |  | Vestergade 10 C 7400 Herning | Ingen Capex Category | Own OnNet | 92366_NBM052182 | NBM052182 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Waiting Order Termination | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 92316 | NBM-052550 | On Hold | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP_6430 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2023-12-21 | [9 empty] | New Sales |  |  | Løjtertoft 24 6430 Nordborg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 92316_NBM052550 | NBM052550 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Waiting Order Termination | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 97750 | NBM-055818 | In Process | D77937 | Sluseholmen 7 A/S | MLAN - Network-as-a-Service - Sluseholmen 7, 2450 København SV - 36 måneder inkl. option om forlængelse og udskudt levering | Flemming Skovdal | Flemming Skovdal |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-08-14 | 2025-08-29 | [6 empty] | 2025-08-29 |  | New Sales | 2025-08-29 |  | Sluseholmen 7 2450 København SV. | Ingen Capex Category | Own OnNet | 97750_NBM055818 | NBM055818 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 103085 | NBM-059303 | In Process | D68580 | Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S | Firewall MX95-HD Inkl. silver24 SLA til NKA-034734 | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Michael de Voss |  | 2025-03-06 | 2025-05-16 |  |  | 2025-05-09 |  | 2025-05-16 | 2025-04-02 | 2025-05-16 |  | New Sales | 2025-05-16 |  | Pakkerivej 6 2500 Valby | Ingen Capex Category | 3rd Party | 103085_NBM059303 | NBM059303 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 |  | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 105224 | NBM-060528 | In Process | D75166 | Lagkagehuset A/S | MG - reserveenhed | Flemming Skovdal | Flemming Skovdal |  |  | Bjarke Bo Johnsen |  | 2025-04-29 | [9 empty] | New Sales |  |  | Dortheavej 10 2400 København NV | Ingen Capex Category | Own OnNet | 105224_NBM060528 | NBM060528 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Managed LAN
AX | Fiber | 106118-088-131 | 106118-088 | F35390-1129348-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogen | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129348-01 | F35390-1129348-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 106903-004-002 | 106903-004 | F36020-1117598-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Dark Fibre, 1 pair, Fully diverse route - GC Kolding Kokbje | Brian Snedker Pakula | Kirsten Christensen | 81929-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-004_F36020-1117598-01 | F36020-1117598-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Brian Snedker Pakula
AX | Fiber | 100489-189-007 | 100489-189 | F30176-1130604-01 | Created | 30176 | Danmarks Tekniske Universitet | Dark Fibre - Holmens Kanal 9 1060 København K - Christians | Kenneth Alan Mejer | Michael Kronbach Leth | ORD-1420 |  |  |  | 2024-08-23 | 2025-06-30 |  |  | 2025-02-21 |  | 2024-11-13 |  | 2025-02-28 |  | New Sales | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 112 | Own with Digging | 100489-189_F30176-1130604-01 | F30176-1130604-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-30 | 0 |  |  | Kenneth Alan Mejer
AX | Fiber | 106903-019-003 | 106903-019 | F36020-1117572-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Dark Fibre, 1 pair, Fully diverse route - GC Bogense Jyllan | Brian Snedker Pakula | Kirsten Christensen | 84482-3 |  |  |  | 2023-04-19 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-019_F36020-1117572-01 | F36020-1117572-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Brian Snedker Pakula
BO | Fiberforbindelse |  | 103077 | NKA-036804 | In Process | D74455 | Event Space ApS |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Michel Daniel Kracun | 2021-09-14 | 2025-03-12 |  | 2021-10-05 13:49:00.000 | 2021-08-31 14:12:00.000 |  |  | 2021-11-16 |  |  |  | Change |  |  | Transformervej 9 B 2860 Søborg | 3rd Party | Change | 103077_NKA036804 | NKA036804 |  |  | 74229_NKA036804 |  | 0 | 2021-11-19 | 0 | CH.SC | 1 Gbps fiberforbindelse | Rasmus Boelman
AX | Fiber | 106118-089-089 | 106118-089 | F35390-1129455-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129455-01 | F35390-1129455-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 100527-010-015 | 100527-010 | F30223-1131098-01 | Created | 30223 | Telenor Sverige AB | Fibre Pair Access - Telia Sydvestvej Sydvestvej 100 2600 Gl | Anders Hermansen | Mette Vinther | ORD-1568 |  |  |  | 2024-09-13 | [5 empty] | 2024-11-04 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100527-010_F30223-1131098-01 | F30223-1131098-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Housing | 105701-053-021 | 105701-053 | HP35088-1132865-01 | Created | 35088 | Altibox Carrier AS | Housing - Power, fixed fees at 3rd party site - 48 V DC - Ma | Martin Fredberg | Trine Anker Monberg | ORD-2148 |  |  |  | 2024-11-29 | [5 empty] | 2025-01-15 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 105701-053_HP35088-1132865-01 | HP35088-1132865-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 106674-005-010 | 106674-005 | HR35842-1112050-01 | On Hold | 35842 | GlobalConnect AB (Google) | Housing - GC Lerkil Furulidsvägen 4 434 92 Vallda - Rackspa | Martin Fredberg | Kirsten Christensen | 76298-3 |  |  |  | 2022-05-24 | [5 empty] | 2022-08-26 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106674-005_HR35842-1112050-01 | HR35842-1112050-01 | Awaiting Customer |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 106089-310-001 | 106089-310 | C35365-1134787-01 | On Hold | 35365 | GlobalConnect AB (Portal) | PP.C EPL 50 Mb/s - Storhaven 7 7100 - VBG 149 | Valentin Dumitru Curtianu | Camilla Olesen | ORD-2654 |  |  |  | 2025-02-17 | 2025-06-20 |  |  |  |  | 2025-05-08 | 2025-04-22 |  |  | New Sales | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 3rd Party | 106089-310_C35365-1134787-01 | C35365-1134787-01 | Awaiting Customer |  |  |  | 0 | 2025-06-20 | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 102723 | NKA-035286 | In Process | D73871 | Sulzer Pumps Denmark A/S | tilbud ude | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Michel Daniel Kracun | 2021-06-16 | 2025-03-07 |  | 2021-07-21 15:27:00.000 | 2021-08-30 13:06:00.000 |  |  | 2021-09-01 |  |  |  | Change |  |  | Stensgårdvej 37 5500 Middelfart | Ingen Capex Category | Change | 102723_NKA035286 | NKA035286 |  |  | 72753_NKA035286 |  | 0 | 2021-09-01 | 0 | PP.G | 1 Gbps fiberforbindelse | Brian Snedker Pakula
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035616 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Niels Andersens Vej 22 2900 Hellerup | over 50m | Change | 102771_NKA035616 | NKA035616 |  |  | 73069_NKA035616 |  | 0 | 2021-11-13 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Fiberforbindelse |  | 80908 | NKA-044555 | On Hold | D71685 | Tryg Forsikring A/S |  | Oliver Mariager | Oliver Mariager |  |  | Caspar Strandberg |  | 2022-08-19 | 2022-12-01 |  |  |  | 2022-12-14 |  | 2022-12-14 | 2022-12-01 |  | New Sales | 2022-12-01 |  | Skrivaregatan 21 215 32 Malmö Sweden | 3rd Party | 3rd Party | 80908_NKA044555 | NKA044555 | OH.OT | 2022-12-14 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Service |  | 102134 | NKA-054178 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Skift af CPE | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2024-04-24 | 2025-01-30 |  | 2024-06-03 10:39:00.000 | 2024-06-27 13:41:00.000 |  |  | 2024-07-05 |  |  |  | Change |  |  | Helgeshøj Alle 57 2630 Taastrup | 0-15m | Change | 102134_NKA054178 | NKA054178 |  |  | 95656_NKA054178 |  | 0 | 2024-07-12 | 0 |  | Skift af CPE | Stephen Andersen
BO | Anti DDOS |  | 91764 | NDD-052711 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Ventrupvej 25 2670 Greve | Ingen Capex Category | Own OnNet | 91764_NDD052711 | NDD052711 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Op til 1 Anti DDoS Basic
BO | Anti DDOS |  | 91764 | NDD-052736 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Stenager Alle 4 9800 Hjørring | Ingen Capex Category | Own OnNet | 91764_NDD052736 | NDD052736 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Op til 10 Anti DDoS Business
BO | SKI |  | 77244 | NDD-039811 | In Process | D67650 | Norddjurs Kommune | SKI - Migrering til SKI 50.46 + SD-WAN + Op og nedgraderinger | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lasse Berglund |  | 2021-12-28 | 2024-11-08 |  |  |  | 2024-11-12 |  |  | 2024-11-08 |  | New Sales | 2024-11-08 |  | Torvet 3 8500 Grenaa | Ingen Capex Category | Own OnNet | 77244_NDD039811 | NDD039811 |  | 2024-11-12 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 | D.OS | Anti DDoS Layer 7 - 50460421
BO | Fiberforbindelse |  | 89487 | NKA-006114 | On Hold | D27170 | Erenfred Pedersen A/S | Samlet aftale til SD-WAN løsning inkl. (rettelse til datacenter adresse) | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Kjeld Haase Hedin | 2013-12-03 | 2023-11-30 |  | 2014-01-03 08:08:00.000 | 2014-01-03 08:09:00.000 | [6 empty] | Change |  |  | Rebslagervej 7 9000 Aalborg | over 50m | Change | 89487_NKA006114 | NKA006114 |  |  | 80816_NKA006114 |  | 0 | 2014-01-31 | 0 |  | 200 Mbps fiberforbindelse SDx | Henrik Knudsen
AX | Housing | 100491-294-001 | 100491-294 | HI30181-1135218-01 | Created | 30181 | Kmd A/S | PP.Z Internal Cabling - Hør 5 Hall 6 - Hør 5 Hall 3 |  | Camilla Olesen | ORD-2810 |  |  |  | 2025-03-11 | [5 empty] | 2025-06-03 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100491-294_HI30181-1135218-01 | HI30181-1135218-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | SKI |  | 103011 | NKA-001283 | In Process | D19710 | Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier S/I | SKI - Diverse ændringer + Ny lokation på Løkken 1, Sønderborg med redundans | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Henrik Bech Andersen |  | 2025-03-28 | [9 empty] | Change |  |  | Lillelundvej 21 7400 Herning | Ingen Capex Category | Change | 103011_NKA001283 | NKA001283 |  |  | 102088_NKA001283 |  | 0 |  | 0 |  | Tillæg for Layer 2 forbindelse (E-LAN) - 50460121
BO | SKI |  | 94451 | NKA-001369 | In Process | D19800 | Kalundborg kommune | SKI - Opgradering til 500Mbit + tilføjelse af 100Mbit logisk internet (Stor bestilling af den 12/02-2024) | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2012-06-07 | 2024-03-05 | [9 empty] | Change |  |  | Frederik Andersensvej 1 4400 Kalundborg | Ingen Capex Category | Change | 94451_NKA001369 | NKA001369 |  |  | 85794_NKA001369 |  | 0 | 2012-09-21 | 0 | SKI - Skift CPE | 100 Mbps Logisk internetforbindelse - 50460221
BO | SKI |  | 88766 | NKA-001283 | In Process | D19710 | Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier S/I | 25G EPL Flex opgradering | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Lasse Berglund | 2019-01-29 | 2023-09-11 | 2025-07-30 | 2023-12-01 13:12:00.000 | 2023-12-01 13:12:00.000 | 2024-03-14 |  |  |  | 2025-07-30 |  | Change | 2025-07-30 |  | Lillelundvej 21 7400 Herning | Ingen Capex Category | Change | 88766_NKA001283 | NKA001283 |  |  | 87891_NKA001283 |  | 0 | 2019-02-01 | 0 | PP.A.SKI - 25Gbps - GC omlægnign. | 25 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
AX | Fiber | 100462-018-015 | 100462-018 | F30128-1135449-01 | Created | 30128 | Københavns Universitet | Dark fibre between Hørskætten datacentres - GC Taastrup Hør |  | Toivo Hiljander | ORD-2863 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-05-08 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100462-018_F30128-1135449-01 | F30128-1135449-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 103596-844-013 | 103596-844 | C35441-1100564-01 | On Hold | 33186 | Globalconnect GmbH (Intercompany) | Managed SD-WAN Add-on - Sankt Nicolai-Straße 5 25980 Sylt - | André Döpfner | André Döpfner | 64497-3 | 64497-3 |  |  | 2021-04-14 | 2023-06-30 |  |  |  |  | 2021-08-20 |  | 2021-08-03 |  | New Sales | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | Own OnNet | 103596-844_C35441-1100564-01 | C35441-1100564-01 | Other |  |  |  | 0 | 2023-06-30 | 0
BO | WDM forbindelse |  | 103184 | NGF-060066 | In Process | D20350 | Statens IT | Forbindelser til Datacenter Hall 29 | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-03-28 | 2025-12-31 | [5 empty] | 2025-03-28 | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Ejby Industrivej 11 2600 Glostrup | over 50m | Own with Digging | 103184_NGF060066 | NGF060066 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 10 Gbps WDM forbindelse (Ethernet)
BO | SKI |  | 77371 | NKA-039430 | On Hold | D20330 | Herlev Kommune | SKI - Migrering til SKI 50.46 + SD-WAN + Nyoprettelser | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2024-10-11 | 2021-12-23 | 2025-03-28 |  |  | 2025-05-30 |  | 2024-12-20 | 2024-11-18 | 2025-03-07 |  | New Sales | 2025-03-07 | 2025-03-28 | Herlev Hovedgade 145 2730 Herlev | 3rd Party | 3rd Party | 77371_NKA039430 | NKA039430 |  |  |  |  | 0 | 2025-03-07 | 0 | Nr: 145 - SD-WAN - 100Mbps - TDC | 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | SKI |  | 77004 | NKA-002079 | On Hold | D20890 | HVIDOVRE KOMMUNE | SKI - Omlægning til SKI 50.46 + Tilføjelse af SD-WAN | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2021-12-16 | [9 empty] | Change |  |  | Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre | Ingen Capex Category | Change | 77004_NKA002079 | NKA002079 |  |  | 40657_NKA002079 |  | 0 |  | 0 | PP.Z 10 gbps / omlægning fra NN fiber til GC | 10 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | SKI |  | 94451 | NKA-015571 | In Process | D19800 | Kalundborg kommune | SKI - Opgradering til 500Mbit + tilføjelse af 100Mbit logisk internet (Stor bestilling af den 12/02-2024) | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2016-08-04 | 2024-03-05 |  | 2016-08-04 16:21:00.000 | 2016-08-04 16:21:00.000 |  |  | 2016-09-30 |  |  |  | Change |  |  | Hovedgaden 19 4490 Jerslev Sjælland | 3rd Party | Change | 94451_NKA015571 | NKA015571 |  |  | 79884_NKA015571 |  | 0 | 2016-09-30 | 0 | SKI - Skift CPE | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460221
AX | Fiber | 100453-1140-0001 | 100453-1140 | F30111-1131043-01 | In Process | 30111 | Telenor A/S | Single Fibre Access - Tomsgårdsvej 9 4672 Klippinge - TDC K | Stine Kildegaard Kristensen | Mette Vinther | ORD-1546 |  |  |  | 2024-09-11 | [5 empty] | 2024-12-17 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 1 | Own with Digging | 100453-1140_F30111-1131043-01 | F30111-1131043-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Stine Kildegaard Kristensen
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-048996 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Nørrevænget 45 C 8600 Silkeborg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA048996 | NKA048996 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-008 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049050 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Industrivej 24 4000 Roskilde | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049050 | NKA049050 | OH.CD |  | 88683_NKA049050 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-062 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049067 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Søndergade 42 5450 Otterup | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049067 | NKA049067 | OH.CD |  | 88683_NKA049067 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-080 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049081 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Gammel Køge Landevej 107 2500 Valby | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049081 | NKA049081 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-094 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049092 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Industrivej 20 3730 Nexø | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049092 | NKA049092 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-*129 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049101 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Kokkedal Industripark 18 2980 Kokkedal | On-net | Change | 97729_NKA049101 | NKA049101 | OH.CD |  | 88683_NKA049101 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-138 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | SKI |  | 89323 | NKA-049396 | On Hold | D04520 | Gymnasiefællesskabet | SKI - 1Gbit netværksforbindelser + SDWAN | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2024-08-22 | 2023-07-25 | [9 empty] | New Sales |  |  | Holbækvej 59 A 4000 Roskilde | 3rd Party | 3rd Party | 89323_NKA049396 | NKA049396 | OH.OT |  |  |  | 0 | 2024-09-02 | 0 | OH.OT | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
AX | Housing | 104094-011-019 | 104094-011 | HR33647-1135363-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135363-01 | HR33647-1135363-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 106903-003-001 | 106903-003 | HR36020-1117577-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - GC Billund Brunbjergvej 1 7190 Billund - Rackspac | Martin Fredberg | Kirsten Christensen | 81928-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-003_HR36020-1117577-01 | HR36020-1117577-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 87496 | NKA-050241 | On Hold | D72716 | Diningsix A/S | Lynhurtige internetforbindelser til DiningSix A/S | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Jesper Höilund Jensen | 2023-10-02 | 2023-09-26 | 2025-02-28 | [6 empty] | 2024-04-12 |  | New Sales | 2024-04-12 | 2025-02-28 | 9a Devonshire Square EC2M 4YN London United Kingdom | 3rd Party | 3rd Party | 87496_NKA050241 | NKA050241 | OH.OT |  |  |  | 0 | 2024-01-05 | 0 | OH.OT | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | SKI |  | 89321 | NKA-050355 | On Hold | D77106 | Haderslev kommune | SKI - Ny oprettet kunde | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss |  | 2023-09-29 | [9 empty] | New Sales |  |  | Skovbyvej 2 6500 Vojens | Ingen Capex Category | Own OnNet | 89321_NKA050355 | NKA050355 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C.SKI | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460321
BO | SKI |  | 89321 | NKA-050383 | In Process | D77106 | Haderslev kommune | SKI - Ny oprettet kunde | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss |  | 2023-09-29 | 2025-12-31 | [6 empty] | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Østergade 16 D 6500 Vojens | Ingen Capex Category | Own OnNet | 89321_NKA050383 | NKA050383 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C.SKI | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460321
BO | Forbindelser Add-on |  | 89440 | NKA-050390 | In Process | D77106 | Haderslev kommune | SKI - DHCP Helper tillæg til BO kontrakt ID: 89321 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss |  | 2024-12-06 | 2025-12-31 | [6 empty] | 2025-12-31 |  | Change | 2025-12-31 |  | Nørregade 33 st 6100 Haderslev | over 50m | Change | 89440_NKA050390 | NKA050390 |  |  | 89321_NKA050390 |  | 0 |  | 0 |  | Ekstra DHCP-helper, 6 - 20 pr. lokation
AX | Transmis | 105961-008-001 | 105961-008 | C35256-1135227-01 | In Process | 35256 | BONE CONSULT A/S | /30 replacing C35256-1096965-01 | Ahsan Siddiqui | Camilla Villumsen Kaimer |  |  |  |  | 2025-03-12 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2025-04-25 |  |  |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | Own OnNet | 105961-008_C35256-1135227-01 | C35256-1135227-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0
AX | Broadcast | 101491-013-003 | 101491-013 | B31457-1136862-01 | Created | 31457 | Jyske Bank A/S | PR.OC BookingAccess - Kalvebod Brygge 1 1560 København V | Jan Ingemann Pedersen | Shazia Mobin | ORD-3171 |  |  |  | 2025-05-14 | [5 empty] | 2025-09-16 |  |  |  | Change |  |  |  |  | Change | 101491-013_B31457-1136862-01 | B31457-1136862-01 |  |  | B31457-1117325-01 |  | 0 |  | 0
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035625 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Skolebakken 20 2820 Gentofte | 3rd Party | Change | 102771_NKA035625 | NKA035625 |  |  | 73069_NKA035625 |  | 0 | 2021-11-12 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035667 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Ordrup Jagtvej 112 2920 Charlottenlund | 3rd Party | Change | 102771_NKA035667 | NKA035667 |  |  | 73069_NKA035667 |  | 0 | 2021-10-11 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035691 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Dæmringsvej 2 2900 Hellerup | 3rd Party | Change | 102771_NKA035691 | NKA035691 |  |  | 73069_NKA035691 |  | 0 | 2021-10-14 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035699 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [5 empty] | 2025-05-09 | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Strandlund 102 ST MF 2920 Charlottenlund | Ingen Capex Category | Change | 102771_NKA035699 | NKA035699 |  |  | 73069_NKA035699 |  | 0 |  | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering | Allan Flaskjær
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035725 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | 2021-10-29 09:33:00.000 | 2021-10-29 09:34:00.000 |  |  |  |  | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Brogårdsvej 64 2820 Gentofte | Ingen Capex Category | Change | 102771_NKA035725 | NKA035725 |  |  | 73069_NKA035725 |  | 0 |  | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering | Alexander Kroier Milbo
AX | Transmis | 106418-725-001 | 106418-725 | C34953-1135666-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Internet - Norderreihe 11 25872 Ostenfeld - 1 Gb/ | Implementation Germany | André Döpfner | ORD-2907 | ORD-2907 |  |  | 2025-03-28 | 2025-09-03 |  |  |  |  | 2025-09-03 |  |  |  | New Sales | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  |  | 3rd Party | 106418-725_C34953-1135666-01 | C34953-1135666-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-09-03 | 0
AX | Fiber | 106118-091-079 | 106118-091 | F35390-1129618-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Hern | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129618-01 | F35390-1129618-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Internet Add-on |  | 103946 | NKA-032881 | In Process | D49560 | Anchor Lab K/S |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Michel Daniel Kracun | 2021-01-12 | 2025-03-20 | [5 empty] | 2021-03-09 |  |  |  | Change |  |  | Dantes Plads 1 1 TH 1556 København V | Ingen Capex Category | Change | 103946_NKA032881 | NKA032881 |  |  | 88778_NKA032881 |  | 0 | 2021-03-12 | 0 |  | IPv6 PA IP-adresser, pr. subnet | Andreas Viñegla
AX | Fiber | 100557-003-001 | 100557-003 | F30256-1136218-01 | In Process | 30256 | Brønderslev Kommune | Dark Fibre - Rådhusgade 5 9330 Dronninglund - Manhole (DK J | Rasmus Kabel Mollerup | Shazia Mobin | ORD-3031 |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-06-13 |  |  | 2025-06-06 |  | 2025-07-07 |  |  |  | Change | 2025-06-13 | 2025-06-13 |  | 1 | Change | 100557-003_F30256-1136218-01 | F30256-1136218-01 |  |  | F30256-1037515-01 |  | 0 | 2025-06-13 | 0 |  |  | Rasmus Kabel Mollerup
BO | Mobile Access |  | 103609 | NMA-059879 | In Process | D73453 | T HANSEN GRUPPEN A/S | Fiber/SD-WAN til NY butik, Brande, Danmark | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Caspar Strandberg | 2025-03-25 | 2025-03-20 | 2025-09-19 | [6 empty] | 2025-09-19 |  | New Sales | 2025-09-19 |  | Vestergårdsvej 8 7330 Brande | Ingen Capex Category | 3rd Party | 103609_NMA059879 | NMA059879 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Mobile Access 4G - Fail-over
BO | Mobile Access |  | 104739 | NMA-060117 | In Process | D78816 | BSC Drift ApS | GF | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Karina Joan Andersen | 2025-04-09 | 2025-03-31 | 2025-06-06 |  |  |  |  | 2025-06-06 | 2025-05-07 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Bag Elefanterne 20 1799 København V | Ingen Capex Category | 3rd Party | 104739_NMA060117 | NMA060117 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 105078 | NMA-060306 | In Process | D78861 | North 57 ApS | SPIN Tilbudsnr 28178 | Cecilie Ely Randsborg | Cecilie Ely Randsborg |  |  | Jeppe Himmelstrup | 2025-04-10 | 2025-04-08 | [5 empty] | 2025-06-06 |  |  |  | New Sales |  |  | Pilestræde 6 A 1112 København K | Ingen Capex Category | 3rd Party | 105078_NMA060306 | NMA060306 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | Mobile Access 4G – Fail-over DK
AX | Transmis | 101568-032-013 | 101568-032 | C31534-1135240-01 | Created | 31534 | Thornico IT A/S | PP.B IPA - Svanemøllevej 17 2100 København Ø - 1 Gb/ | Ahsan Siddiqui | Henrik Møller Fyhn | ORD-2814 |  |  |  | 2025-03-12 | 2025-05-23 |  |  |  |  | 2025-06-02 | 2025-05-09 |  |  | New Sales | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  | 1 | Own with Digging | 101568-032_C31534-1135240-01 | C31534-1135240-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 |  |  | Stine Kildegaard Kristensen
AX | Housing | 104094-011-021 | 104094-011 | HR33647-1135365-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135365-01 | HR33647-1135365-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 103596-844-011 | 103596-844 | C35441-1100562-01 | On Hold | 33186 | Globalconnect GmbH (Intercompany) | Managed SD-WAN Add-on - Sankt Nicolai-Straße 5 25980 Sylt - | André Döpfner | André Döpfner | 64497-3 | 64497-3 |  |  | 2021-04-14 | 2023-06-30 |  |  |  |  | 2021-08-20 |  | 2021-08-03 |  | New Sales | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | Own OnNet | 103596-844_C35441-1100562-01 | C35441-1100562-01 |  |  |  |  | 0 | 2023-06-30 | 0
AX | Transmis | 105694-010-004 | 105694-010 | C35085-1127117-01 | On Hold | 35085 | Better Energy A/S | PP.B ML 3 - Gammel Kongevej 60 1850 Frederiksberg C - | Ahsan Siddiqui | Henrik Møller Fyhn | 88005-1 |  |  |  | 2024-04-10 | 2024-06-28 |  |  | 2024-05-24 |  | 2024-06-26 |  | 2024-05-31 |  | New Sales | 2024-06-28 | 2024-06-28 |  |  | Own OnNet | 105694-010_C35085-1127117-01 | C35085-1127117-01 | Other |  |  |  | 0 | 2024-06-28 | 0 |  |  | Christian Ravnsmed Hedemand Bøgeskov
AX | Fiber | 106903-004-003 | 106903-004 | F36020-1117599-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Dark Fibre, 1 pair, Fully diverse route - GC Odense 2 Morel | Brian Snedker Pakula | Kirsten Christensen | 81929-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-004_F36020-1117599-01 | F36020-1117599-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Brian Snedker Pakula
AX | Fiber | 106118-091-027 | 106118-091 | F35390-1129566-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Stilling Niels Bohrs Vej 19 8660 | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129566-01 | F35390-1129566-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 103596-838-007 | 103596-838 | C35430-1099768-01 | Created | 33186 | Globalconnect GmbH (Intercompany) | Managed SD-WAN Reach - Reichsbahnstraße 72 22525 Hamburg - | André Döpfner | Carole Dupont-Lavadoux | 62798-3 | 62798-3 |  |  | 2021-03-29 | 2021-11-12 |  |  |  |  | 2021-07-30 |  |  |  | New Sales | 2021-11-12 | 2021-11-12 |  |  | Own OnNet | 103596-838_C35430-1099768-01 | C35430-1099768-01 |  |  |  |  | 0 | 2021-11-12 | 0
AX | Transmis | 103690-003-003 | 103690-003 | C33271-1136122-01 | Created | 33271 | Naviair | EPL - Lufthavnsvej 20 4000 Roskilde - Naviair Alle 1 2770 K | Implementation PM Denmark | Henrik Møller Fyhn | ORD-3005 |  |  |  | 2025-04-09 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-08-06 |  |  |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 1 | 3rd Party | 103690-003_C33271-1136122-01 | C33271-1136122-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 96513 | NKA-055062 | In Process | D01640 | Fiftytwo A/S | Nexu - Omlægning af eksisterende EPL fra fix til flex - og flytning fra CRM til BO. Crid - C35538-1102800/-801, - 802 og 1102803 + opgradering + nye linier | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Morten Dolleris | 2024-07-08 | 2024-06-26 | 2025-05-23 | [5 empty] | 2024-09-10 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Niels Bohrsvej 35 8660 Skanderborg | On-net | Own OnNet | 96513_NKA055062 | NKA055062 |  |  |  |  | 0 | 2024-08-30 | 0 | PP.B | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Intern Flytning |  | 101493 | NKA-055475 | In Process | D75320 | twoday Danmark A/S |  | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Niels Johan Thilker | 2024-07-04 | 2024-12-11 |  | 2024-08-20 15:44:00.000 | 2024-08-20 15:44:00.000 | 2025-05-07 |  | 2024-08-30 |  |  |  | Change |  |  | Sundkaj 125 ST 2150 Nordhavn | On-net | Change | 101493_NKA055475 | NKA055475 |  |  | 90369_NKA055475 |  | 0 | 2024-09-06 | 0 | PP.Z | Intern Flytning Forespørgsel | Janus Mutua Andersen
BO | Fiberforbindelse |  | 97347 | NKA-055420 | In Process | D77341 | Deichmann-Sko ApS | Connectivity 100 Mbit fiber internet på SDwan Danmark | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Robert Steen-Roed | 2024-11-11 | 2024-06-28 | 2025-05-23 | 2025-01-31 09:11:00.000 | 2025-04-04 13:16:00.000 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-23 | 2025-05-14 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Kastanie Alle 3 6400 Sønderborg | over 50m | Own with Digging | 97347_NKA055420 | NKA055420 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 | PP.A | 100 Mbps fiberforbindelse SDx | Bjarne Kjær
AX | Fiber | 107058-047-015 | 107058-047 | F36162-1135612-01 | Created | 36162 | Aeven A/S | DF.ON Fibre Pair Access - Industriparken 32 2750 Ballerup | Janus Mutua Andersen | Mette Vinther | ORD-2894 |  |  |  | 2025-03-26 | 2025-06-06 |  |  | 2025-06-02 |  | 2025-06-02 |  | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 2 | Own with Digging | 107058-047_F36162-1135612-01 | F36162-1135612-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-06 | 0 |  |  | Janus Mutua Andersen
AX | Housing | 103372-015-022 | 103372-015 | HP32973-1136015-01 | Created | 32973 | Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen, Koncern IT | Reports PowerApp CO2 Report - GC Taastrup Hørskætten 3 Hall |  | Jonatan Hastrup Jørnsgård | ORD-2989 |  |  |  | 2025-04-07 | [5 empty] | 2025-06-02 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 103372-015_HP32973-1136015-01 | HP32973-1136015-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 106118-090-001 | 106118-090 | HR35390-1129464-01 | In Process | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Housing - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Herning - Rackspa | Martin Fredberg | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HR35390-1129464-01 | HR35390-1129464-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106903-019-001 | 106903-019 | F36020-1117570-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Dark Fibre, 1 pair, Fully diverse route - GC Billund Brunbj | Brian Snedker Pakula | Kirsten Christensen | 84482-3 |  |  |  | 2023-04-19 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 5 | Own with Digging | 106903-019_F36020-1117570-01 | F36020-1117570-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Brian Snedker Pakula
BO | Fiberforbindelse |  | 97023 | NKA-056367 | On Hold | D76538 | DANSKE KONCEPT RESTAURANTER A/S | Connectivity 100 Mbit fiber internet Danmark + 1GB internet HQ | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Robert Steen-Roed | 2024-10-14 | 2024-09-23 |  | 2024-10-21 10:27:00.000 | 2024-10-22 11:29:00.000 |  |  | 2025-01-10 |  |  |  | New Sales |  |  | Vejlevej 249 6000 Kolding | over 50m | Own with Digging | 97023_NKA056367 | NKA056367 | OH.OT |  |  |  | 0 | 2024-12-13 | 0 | OH.OT - PP.A - Sunset | 100 Mbps fiberforbindelse | Simon Ørum Albertsen
BO | Fiberforbindelse |  | 99904 | NKA-056782 | On Hold | D28840 | Telenor A/S | 3 x 100M EPL | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lene Kildgård Vive | 2024-11-05 | 2024-10-14 |  |  |  | 2025-01-16 |  | 2025-01-16 |  |  |  | New Sales |  |  | Mollerupvej 30 8600 Silkeborg | 3rd Party | 3rd Party | 99904_NKA056782 | NKA056782 |  |  |  |  | 0 | 2025-01-16 | 0 | PP.C - OpenNet | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 98198 | NKA-057538 | In Process | D78322 | Redhavnskvarteret Holding ApS | Skydebanen - Hotellet | Flemming Skovdal | Flemming Skovdal |  |  | Kasper Pfeiffer Skovgaard Olesen | 2024-11-26 | 2024-11-25 |  | 2025-01-27 12:55:00.000 | 2025-01-29 12:47:00.000 | 2025-05-16 |  | 2025-02-21 |  |  |  | New Sales |  |  | Århusgade 124 B 2150 Nordhavn | 30-50m | Own with Digging | 98198_NKA057538 | NKA057538 |  |  |  |  | 0 | 2025-04-25 | 0 |  | 2 Gbps fiberforbindelse | Mads Gosvig Hansen
BO | Internet |  | 101102 | NKA-057300 | In Process | D78318 | SYGEFORSIKRINGEN "DANMARK" GS |  | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Flemming Steen Thomsen | 2024-11-22 | 2024-12-05 | 2025-05-30 | 2024-12-09 09:09:00.000 | 2024-12-11 10:48:00.000 |  |  | 2025-01-31 |  | 2025-05-30 |  | Change | 2025-05-30 |  | Palægade 5 1261 København K | over 50m | Change | 101102_NKA057300 | NKA057300 |  |  | 96115_NKA057300 |  | 0 | 2025-01-31 | 0 |  | 500 Mbps Flatrate internet | Mads Gosvig Hansen
BO | SKI |  | 101339 | NKA-057689 | On Hold | D75092 | Vesthimmerlands Kommune | SKI - 100Mbit netværksforbindelse - Kimbrertorvet 1 9600 Aars | Eva Eisner | Eva Eisner |  |  | Henrik Bech Andersen | 2024-12-09 | 2024-12-05 | [6 empty] | 2025-01-06 |  |  | New Sales |  |  | Kimbrertorvet 1 9600 Aars | 3rd Party | 3rd Party | 101339_NKA057689 | NKA057689 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460421
BO | Fiberforbindelse |  | 101070 | NKA-057766 | On Hold | D49100 | AS3 A/S | Datacom - Internetforbindelser til Nordiske lokationer | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Amtmand Bloms Gate 1 A 5 3015 Drammen Norway | 3rd Party | 3rd Party | 101070_NKA057766 | NKA057766 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - afventer leveringsdato | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Mobil Link |  | 98382 | NML-056222 | In Process | D74641 | Temashop ApS |  | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Michel Daniel Kracun |  | 2024-09-13 | 2025-06-13 |  |  | 2025-06-06 |  |  |  | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 |  | Håndværkervej 24 7000 Fredericia | 3rd Party | 3rd Party | 98382_NML056222 | NML056222 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.WD | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 101097 | NML-058160 | On Hold | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - Internetforbindelser til DAO 365 A/S | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | Tømrervej 3 6800 Varde | 3rd Party | 3rd Party | 101097_NML058160 | NML058160 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - DAO | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 102414 | NML-060543 | In Process | D02100 | Elis Danmark A/S | ELIS migrering | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Bjarke Bo Johnsen |  | 2025-04-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Tønder Landevej 25 6240 Løgumkloster | 3rd Party | 3rd Party | 102414_NML060543 | NML060543 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Mobil Link
BO | Fiberforbindelse |  | 96292 | NKA-051423 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Redundant forbindelse til Ådalen 16, Køge | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2023-12-13 | 2024-12-13 | 2025-06-06 | 2024-03-22 07:55:00.000 | 2024-03-22 07:55:00.000 |  |  | 2024-04-26 |  | 2025-06-06 |  | Change | 2025-06-06 |  | Ådalen 16 4600 Køge | over 50m | Change | 96292_NKA051423 | NKA051423 |  |  | 92416_NKA051423 |  | 0 | 2024-05-03 | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse | Mads Gosvig Hansen
BO | Mobil Link |  | 80115 | NML-042575 | On Hold | D41990 | PEDERSEN & NIELSEN AUTOMOBILFORRETNING A/S | 200 Mbit IP VPN | Oliver Mariager | Oliver Mariager |  |  | Thomas Wester | 2022-09-15 | 2022-05-16 |  | 2023-03-09 10:43:00.000 |  | 2023-03-09 |  |  | 2023-04-27 |  |  | New Sales |  |  | Ribevej 18 8940 Randers SV | 3rd Party | 3rd Party | 80115_NML042575 | NML042575 | OH.OT |  |  |  | 0 | 2023-03-09 | 0 | OH.OT Opsigelse under leverance | Mobil Link
BO | SKI |  | 77973 | NKA-028764 | On Hold | D03880 | Horsens kommune | SKI - Migrering til SKI 50.46 + SD-WAN | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lasse Berglund | 2019-09-17 | 2022-01-28 | [9 empty] | Change |  |  | Sundvej 34 A 8700 Horsens | 3rd Party | Change | 77973_NKA028764 | NKA028764 | OH.OT |  | 58416_NKA028764 |  | 0 | 2019-11-14 | 0 | OH.OT - Lokation er flyttet opsiges under leverance | 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460421
AX | Fiber | 106118-088-144 | 106118-088 | F35390-1129361-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogen | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129361-01 | F35390-1129361-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Housing | 104094-010-001 | 104094-010 | HR33647-1132540-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Housing, Hall - GC Taastrup Hørskætten 12 Hall unspecified 2 | Kawa Amjadi | Casper Scheil Gjerlev | ORD-2076 |  |  |  | 2024-11-21 | [5 empty] | 2025-05-07 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-010_HR33647-1132540-01 | HR33647-1132540-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Kawa Amjadi
BO | Interne produkter |  | 87005 | NMA-047419 | In Process | D67650 | Norddjurs Kommune | SKI - Tillægsordre 77224 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lasse Berglund |  | 2023-03-30 | 2025-05-23 | [6 empty] | 2024-12-02 |  | New Sales | 2024-12-02 | 2025-05-23 | Nordkystvejen 31 8961 Allingåbro | Ingen Capex Category | 3rd Party | 87005_NMA047419 | NMA047419 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | D.3P | 4/5G failover til netværks- og internetforbindelse SD-WAN (DynamicS)
BO | Fiberforbindelse |  | 103100 | NOC-996934 | In Process | D03550 | Dyrup-Sanderum Antenneforening |  | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Christian Staulund Michaelsen | 2025-04-03 | 2025-03-13 | 2025-05-30 | 2025-04-24 07:21:00.000 | 2025-05-02 10:40:00.000 | 2025-05-23 |  | 2025-05-30 |  | 2025-05-30 |  | Change | 2025-05-30 |  | Højmevænget 3 5250 Odense SV | Ingen Capex Category | Change | 103100_NOC996934 | NOC996934 |  |  | 78285_NOC996934 |  | 0 | 2025-05-23 | 0 | PP.B | 100 Gbps fiberforbindelse | Rasmus Kabel Mollerup
AX | Transmis | 101174-010-005 | 101174-010 | C31138-1130918-01 | Created | 31138 | Lokaltog A/S | PP.A 100Mb EPL - GC Hillerød - Saunte Bygade 2 3100 Hornbæk | Ahsan Siddiqui | Camilla Villumsen Kaimer | ORD-1500 |  |  |  | 2024-09-01 | 2025-05-23 |  |  | 2025-05-23 |  | 2024-11-07 |  | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  | 250 | Own with Digging | 101174-010_C31138-1130918-01 | C31138-1130918-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 |  |  | Thomas Rønne Massesson
AX | Transmis | 106075-318-002 | 106075-318 | C35349-1136719-01 | Created | 35349 | GlobalConnect A/S (Onefiber) | CA.WD ISP 2x10Gb/s - Prinsesse Christines Vej 4 2300 | Ahsan Siddiqui | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-3135 |  |  |  | 2025-05-06 | 2025-07-25 |  |  |  |  | 2025-09-05 |  |  |  | New Sales | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  |  | Own OnNet | 106075-318_C35349-1136719-01 | C35349-1136719-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-25 | 0 |  |  | Iben Nielsen
AX | Fiber | 106903-014-009 | 106903-014 | F36020-1117722-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Dark Fibre, 1 pair, Fully diverse route - Science Park 610 |  | Kirsten Christensen | 81940-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-014_F36020-1117722-01 | F36020-1117722-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 98150 | NOC-997378 | In Process | D01450 | FOA Fag og Arbejde |  | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Caspar Strandberg |  | 2025-03-03 |  | 2018-01-04 15:18:00.000 | 2018-01-04 15:18:00.000 | [6 empty] | Change |  |  | Staunings Plads 1-3 1790 København V | Ingen Capex Category | Change | 98150_NOC997378 | NOC997378 |  |  | 79340_NOC997378 |  | 0 |  | 0 |  | 10 Gbps fiberforbindelse
BO | Forbindelser Add-on |  | 103403 | NKA-021775 | In Process | D16430 | Kræftens Bekæmpelse | Ekstra MAC til OpenNet project grundet nedbrud hos kunden | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Caspar Strandberg | 2017-09-21 | 2025-03-07 | 2025-03-09 |  |  |  | 2025-03-09 |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 |  | Change | 2025-03-09 |  | Søndergade 7 6200 Aabenraa | 3rd Party | Change | 103403_NKA021775 | NKA021775 |  | 2025-03-11 00:00:00.000 | 98603_NKA021775 |  | 0 | 2017-10-25 | 0 |  | Ekstra MAC adresser pr. 100 stk.
BO | SKI |  | 77244 | NKA-022217 | In Process | D67650 | Norddjurs Kommune | SKI - Migrering til SKI 50.46 + SD-WAN + Op og nedgraderinger | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lasse Berglund | 2017-10-23 | 2021-12-28 | 2025-05-16 | 2018-01-02 09:41:00.000 | 2018-01-02 09:41:00.000 |  |  |  | 2024-09-20 | 2025-03-28 |  | Change | 2025-03-28 | 2025-05-16 | Torvet 3 8500 Grenaa | 3rd Party | Change | 77244_NKA022217 | NKA022217 |  |  | 45029_NKA022217 |  | 0 | 2017-12-22 | 0 | D.3P | 10 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460421
BO | Managed SD-WAN |  | 78621 | NSW-040595 | On Hold | D72616 | Globalconnect A/S - Internal IT |  | Jan Dibbern | Jan Dibbern |  |  | Mads Ole Nielsen |  | 2022-02-18 | [6 empty] | 2023-01-31 |  |  | New Sales |  |  | Per Henrik Lings Allé 2 2100 København Ø | Ingen Capex Category | Own OnNet | 78621_NSW040595 | NSW040595 | OH.DS |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.DS - On Hold by Delivery Support | Managed SD-WAN 1 Gbps
BO | Managed SD-WAN |  | 102414 | NSW-044181 | In Process | D02100 | Elis Danmark A/S | ELIS migrering | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Bjarke Bo Johnsen |  | 2025-04-30 | [9 empty] | Change |  |  | Skruegangen 6 2690 Karlslunde | Ingen Capex Category | Change | 102414_NSW044181 | NSW044181 |  |  | 96463_NSW044181 |  | 0 |  | 0 |  | Managed SD-WAN 200 Mbps
AX | Fiber | 106118-089-049 | 106118-089 | F35390-1129415-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129415-01 | F35390-1129415-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Managed SD-WAN |  | 102414 | NSW-044195 | In Process | D02100 | Elis Danmark A/S | ELIS migrering | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Bjarke Bo Johnsen |  | 2025-04-30 | [9 empty] | Change |  |  | Baldershøj 5 2635 Ishøj | Ingen Capex Category | Change | 102414_NSW044195 | NSW044195 |  |  | 96463_NSW044195 |  | 0 |  | 0 |  | Managed SD-WAN 200 Mbps
BO | Managed SD-WAN |  | 91200 | NSW-052847 | In Process | D77388 | Lokal Forsikring G/S | SmartConnect: WAN og SD-WAN | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-01-10 | 2025-08-29 | [6 empty] | 2025-08-29 |  | New Sales | 2025-08-29 |  | Langgade 29 ST 4800 Nykøbing F | Ingen Capex Category | Own OnNet | 91200_NSW052847 | NSW052847 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.MW | Managed SD-WAN 100 Mbps
BO | Managed SD-WAN |  | 91200 | NSW-052852 | In Process | D77388 | Lokal Forsikring G/S | SmartConnect: WAN og SD-WAN | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-01-10 | 2025-06-27 | [6 empty] | 2025-06-27 |  | New Sales | 2025-06-27 |  | Algade 25 A ST 4660 Store Heddinge | Ingen Capex Category | Own OnNet | 91200_NSW052852 | NSW052852 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.M | Managed SD-WAN 100 Mbps
AX | Transmis | 107550-009-003 | 107550-009 | C36587-1135568-01 | Created | 36587 | Jysk A/S | EPL - Stadtweg 2 24976 Handewitt - GC Hamburg 2-3 Wendenstr |  | Henrik Møller Fyhn | ORD-2892 | ORD-2892 |  |  | 2025-03-26 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2025-06-13 |  |  |  | New Sales | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  |  | Own OnNet | 107550-009_C36587-1135568-01 | C36587-1135568-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 101420 | NKA-057956 | In Process | D78506 | Home.Earth Nærheden ApS | fisker it: Skolebakken 66, 2640 Hedehusene | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Casper Heinrich Roepstorff | 2025-01-07 | 2024-12-18 | 2025-05-09 |  |  |  | 2025-04-30 |  | 2025-02-01 | 2025-05-09 |  | New Sales | 2025-05-09 |  | Skolebakken 66 2640 Hedehusene | 3rd Party | 3rd Party | 101420_NKA057956 | NKA057956 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 101097 | NKA-058149 | On Hold | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - Internetforbindelser til DAO 365 A/S | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | Ankeret 20 9220 Aalborg Øst | over 50m | Own with Digging | 101097_NKA058149 | NKA058149 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - DAO | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 101097 | NKA-058173 | On Hold | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - Internetforbindelser til DAO 365 A/S | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | Kometvej 7 6230 Rødekro | Ingen Capex Category | Own OnNet | 101097_NKA058173 | NKA058173 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - DAO | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102692 | NKA-058853 | On Hold | D77232 | Adminia ApS |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Karina Joan Andersen | 2025-02-26 | 2025-02-10 | [5 empty] | 2025-05-16 |  |  |  | New Sales |  |  | Gammel Mønt 39 1 1117 København K | 0-15m | Own with Digging | 102692_NKA058853 | NKA058853 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.A | 500 Mbps fiberforbindelse SDx | Janus Mutua Andersen
BO | Fiberforbindelse |  | 102056 | NKA-058971 | On Hold | D78685 | Urban Partners A/S | Connectivity 1/1 Gb Nordhavn, Gøteborg, Luxenborg og Finland | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Robert Steen-Roed | 2025-03-07 | 2025-02-17 | [5 empty] | 2025-05-16 |  |  |  | New Sales |  |  | Southamptongade 4 2150 Nordhavn | over 50m | Own with Digging | 102056_NKA058971 | NKA058971 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.A PP.B | 1 Gbps fiberforbindelse | Kenneth Alan Mejer
BO | Fiberforbindelse |  | 102866 | NKA-059064 | On Hold | D78701 | Airmaster A/S |  | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Nikolaj Zeljko Miseljic | 2025-03-21 | 2025-02-25 | 2025-05-09 | 2025-03-21 12:43:00.000 | 2025-04-09 10:16:00.000 |  |  | 2025-05-30 | 2025-04-15 | 2025-05-09 |  | New Sales | 2025-05-09 |  | Industrivej 59 9600 Aars | On-net | Own OnNet | 102866_NKA059064 | NKA059064 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-09 | 0 | PP.B | 1 Gbps fiberforbindelse | Jens Ipsen
BO | SKI |  | 102884 | NKA-058988 | On Hold | D20350 | Statens IT | SKI - 1Gbit netværksforbindelse - Stockholmsgade 23, st. th 2100 København Ø | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss | 2025-02-20 | 2025-02-19 | [9 empty] | New Sales |  |  | Stockholmsgade 23 ST TH 2100 København Ø | On-net | Own OnNet | 102884_NKA058988 | NKA058988 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | GC A/S | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121 | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 103124 | NKA-059177 | In Process | D78595 | Dansk Camping Union |  | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michell Vester |  | 2025-02-28 | 2025-07-01 |  |  | 2025-06-04 |  |  |  | 2025-07-01 |  | New Sales | 2025-07-01 |  | Vinkelvej 36 B 8800 Viborg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 103124_NKA059177 | NKA059177 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #OpenNetMigrate# | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 103119 | NKA-059266 | In Process | D76251 | Viborg Kommune | OpenNet migreringsprojektet med Norlys | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Henrik Bech Andersen |  | 2025-03-04 | 2025-07-01 | [6 empty] | 2025-07-01 |  | New Sales | 2025-07-01 |  | Pilkærvej 71 7800 Skive | Ingen Capex Category | Own OnNet | 103119_NKA059266 | NKA059266 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #OpenNetMigrate# | 250 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059345 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester | 2025-04-24 | 2025-03-06 | 2025-07-18 | [6 empty] | 2025-07-18 |  | New Sales | 2025-07-18 |  | Dalbyvej 20 8722 Hedensted | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059345 | NKA059345 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059363 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester | 2025-03-24 | 2025-03-06 | 2025-05-23 | 2025-03-27 08:54:00.000 | 2025-04-15 13:20:00.000 | 2025-05-09 |  | 2025-05-16 | 2025-05-01 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Frijsenborgvej 5 8240 Risskov | over 50m | Own with Digging | 102937_NKA059363 | NKA059363 |  | 2025-05-01 00:00:00.000 |  |  | 0 | 2025-05-09 | 0 | Test butik | 100 Mbps fiberforbindelse | Per Thøgersen
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059392 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Industrivej 1 E 7600 Struer | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059392 | NKA059392 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059442 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-08-08 | [6 empty] | 2025-08-08 |  | New Sales | 2025-08-08 |  | Rådhuspladsen 1 D 8000 Aarhus C | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059442 | NKA059442 |  | 2025-05-08 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059470 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester | 2025-03-24 | 2025-03-06 | 2025-05-28 | 2025-04-07 14:41:00.000 | 2025-04-07 14:42:00.000 | 2025-05-13 |  | 2025-05-23 |  | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Stovby Ringvej 5 B 4873 Væggerløse | On-net | Own OnNet | 102937_NKA059470 | NKA059470 |  | 2025-05-04 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059571 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | K. Christensens Vej 1 9200 Aalborg SV | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059571 | NKA059571 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059624 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Marsk Stigs Vej 1 8800 Viborg | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059624 | NKA059624 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 104652 | NKA-060045 | In Process | D76737 | Møbelkompagniet ApS |  | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Michel Daniel Kracun | 2025-04-03 | 2025-03-28 | 2025-06-27 | 2025-05-07 10:21:00.000 |  | 2025-06-20 |  | 2025-06-27 |  | 2025-06-27 |  | New Sales | 2025-06-27 |  | Industribuen 11 C 2635 Ishøj | over 50m | Own with Digging | 104652_NKA060045 | NKA060045 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0 | PP.A | 100 Mbps fiberforbindelse SDx | Thomas Rønne Massesson
AX | Housing | 104094-011-016 | 104094-011 | HR33647-1135360-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135360-01 | HR33647-1135360-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 101164-043-011 | 101164-043 | C31128-1133701-01 | Created | 31128 | A.P. MØLLER - MÆRSK A/S ( Maersk A/S - IT ) | IP subnet /25 (128 pcs.) - AM5 Schepenbergweg 42 1105 AT Zui |  | Henrik Møller Fyhn | ORD-2325 |  |  |  | 2024-12-30 | 2025-07-04 |  |  |  |  | 2025-02-24 |  |  |  | New Sales | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  |  | Own OnNet | 101164-043_C31128-1133701-01 | C31128-1133701-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-04 | 0
BO | Managed SD-WAN |  | 97337 | NSW-055334 | In Process | D77948 | Deichmann Sko AB | Connectivity 100 Mbit fiber internet på SDwan Sverige | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2024-06-28 | 2025-06-20 | [6 empty] | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Lidaleden 8 60014 Norrköping Sweden | Ingen Capex Category | Own OnNet | 97337_NSW055334 | NSW055334 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Managed SD-WAN 100 Mbps
AX | Housing | 104094-012-021 | 104094-012 | HR33647-1135479-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2864 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-012_HR33647-1135479-01 | HR33647-1135479-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 101264-028-007 | 101264-028 | C31228-1136886-01 | Created | 31228 | Boligselskabet Lejerbo | Redundancy mechanism - BGP |  |  | ORD-3172 |  |  |  | 2025-05-14 | [5 empty] | 2025-08-05 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 101264-028_C31228-1136886-01 | C31228-1136886-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 104718 | NKA-060051 | In Process | D75195 | GlobalConnect AS Norge | Hasselager Centervej 7, 8260 Viby J_Intern ordre fra GC Norge på SD-Wan_GC network | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Rune Buchwaldt Christiansen | 2025-04-01 | 2025-03-28 | 2025-05-23 | 2025-04-03 07:07:00.000 | 2025-04-23 12:51:00.000 | 2025-05-16 |  |  |  | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Hasselager Centervej 7 8260 Viby J | On-net | Own OnNet | 104718_NKA060051 | NKA060051 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 | PP.B | 200 Mbps fiberforbindelse SDx | Per Thøgersen
BO | Fiberforbindelse |  | 104848 | NKA-060222 | In Process | D78856 | Dan-Revision Taastrup ApS | solgt - denne sag erstatter - Offer ID 103529 Erstatter denne sag | Line Skov | Line Skov |  |  | Kean Wrist | 2025-04-07 | 2025-04-02 | [5 empty] | 2025-09-22 |  |  |  | New Sales |  |  | Spotorno Alle 12 1 2630 Taastrup | over 50m | Own with Digging | 104848_NKA060222 | NKA060222 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.WD | 1 Gbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 105196 | NKA-060353 | In Process | D78874 | Royal Skin ApS | solgt SF 100 mbit - SPIN 28319 | Nikolaj Blicher Enegaard | Nikolaj Blicher Enegaard |  |  | Kean Wrist | 2025-04-14 | 2025-04-11 | 2025-05-26 | 2025-05-13 16:10:00.000 | 2025-05-14 09:45:00.000 | 2025-05-23 |  | 2025-06-13 |  | 2025-05-26 |  | New Sales | 2025-05-26 |  | Frederiksberggade 10 B 1459 København K | On-net | Own OnNet | 105196_NKA060353 | NKA060353 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0 | CA.ON | 100 Mbps fiberforbindelse SDx | Andreas Viñegla
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059580 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-07-04 | [6 empty] | 2025-07-04 |  | New Sales | 2025-07-04 |  | Søndergade 39 9600 Aars | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059580 | NKA059580 |  | 2025-05-14 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 103330 | NKA-059807 | In Process | D28930 | BONE CONSULT A/S | Bone Consult Stadsing - Østre Fælledvej 13, 9400 Nørresundby. | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Morten Dolleris | 2025-03-19 | 2025-03-17 | 2025-05-23 | 2025-03-20 15:34:00.000 | 2025-04-23 10:53:00.000 | 2025-05-16 |  | 2025-05-23 | 2025-04-29 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Østre Fælledvej 13 9400 Nørresundby | over 50m | Own with Digging | 103330_NKA059807 | NKA059807 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 | GC A/S | 1 Gbps fiberforbindelse | Rasmus Kabel Mollerup
BO | Fiberforbindelse |  | 97827 | NKA-060422 | In Process | D78873 | Britt Sisseck | 100/100 SF - BO 97827 - SPIN Tilbudsnr 28336 | Line Skov | Line Skov |  |  | Jeppe Himmelstrup | 2025-04-25 | 2025-04-22 | [5 empty] | 2025-06-13 |  |  |  | New Sales |  |  | Sankt Annæ Plads 11 1250 København K | On-net | Own OnNet | 97827_NKA060422 | NKA060422 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.ON | 100 Mbps fiberforbindelse SDx | Christian Ravnsmed Hedemand Bøgeskov
BO | Fiberforbindelse |  | 104957 | NKA-060429 | In Process | D77331 | SØSTRENE GRENES IMPORT A/S | 200 Mbps EPL forbindelse | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2025-04-22 | 2025-12-31 | [6 empty] | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Rm. 701-1, Building T2, Powerlong City Plaza, Lane 399, Xinlong Road, 16 201101 Minhang District China P.Republic | 3rd Party | 3rd Party | 104957_NKA060429 | NKA060429 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 200 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 105172 | NKA-060438 | In Process | D78884 | Hoffmann Professional A/S |  | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Michel Daniel Kracun | 2025-04-30 | 2025-04-22 | [9 empty] | New Sales |  |  | Bassinbuen 22 4700 Næstved | 3rd Party | 3rd Party | 105172_NKA060438 | NKA060438 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.LL | 1 Gbps fiberforbindelse SDx
BO | Fiberforbindelse |  | 105382 | NKA-060512 | In Process | D00180 | GlobalConnect A/S | Internal WAN order for NNS VPC Rack | Camilla Olesen | Camilla Olesen |  |  | Henrik Eibye-Jacobsen | 2025-04-29 | 2025-04-28 | 2025-06-20 | [6 empty] | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Hørskætten 6 C 2630 Tåstrup | On-net | Own OnNet | 105382_NKA060512 | NKA060512 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.ON | 10 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 105610 | NKA-060648 | In Process | D78931 | exs nordic A/S | 100/100 Internet - exs nordic A/S - Hammerholmen 9A, 1. - SPIN tilbuds nr: 28579 | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Philip Goetz Majgaard | 2025-05-12 | 2025-05-08 | [5 empty] | 2025-06-27 |  |  |  | New Sales |  |  | Hammerholmen 9 A 1 2650 Hvidovre | On-net | Own OnNet | 105610_NKA060648 | NKA060648 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse | Stine Kildegaard Kristensen
BO | Fiberforbindelse |  | 105266 | NKA-060660 | In Process | D08000 | Røverkøb A/S | Netværk til Røverkøb 18 butikker + HQ 60 måneder, ingen upfront | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Thomas Kirknel | 2025-05-09 | 2025-05-08 | [9 empty] | New Sales |  |  | Strandvejen 76 ST 2900 Hellerup | 15-30m | Own with Digging | 105266_NKA060660 | NKA060660 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.WD - 100 Mbps + Anti-DDoS | 100 Mbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 105621 | NKA-060728 | In Process | D71273 | VICURAS DK A/S |  | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Amel Voloder | 2025-05-14 | 2025-05-14 | [9 empty] | New Sales |  |  | Søren Frichs Vej 36 F 8230 Åbyhøj | On-net | Own OnNet | 105621_NKA060728 | NKA060728 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | GC A/S | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 103412 | NKA-060743 | In Process | D47570 | Alpha Solutions A/S | Flytning til august 2025 | Line Skov | Line Skov |  |  | Flemming Steen Thomsen |  | 2025-05-14 | [9 empty] | New Sales |  |  | Titangade 9 A 4 2200 København N | On-net | Own OnNet | 103412_NKA060743 | NKA060743 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse
AX | Fiber | 106118-089-077 | 106118-089 | F35390-1129443-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129443-01 | F35390-1129443-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Managed LAN |  | 92121 | NBM-051567 | On Hold | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP_4070 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2023-12-13 | [9 empty] | New Sales |  |  | Bygaden 38 4070 Kirke Hyllinge | Ingen Capex Category | Own OnNet | 92121_NBM051567 | NBM051567 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Waiting Order Termination | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 105572 | NBM-051854 | In Process | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP - Tillæg af ekstra switch - Brugsen Øster Assels - MLAN | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2025-05-08 | [9 empty] | Change |  |  | Asselsvej 174 7990 Øster Assels | Ingen Capex Category | Change | 105572_NBM051854 | NBM051854 |  |  | 95860_NBM051854 |  | 0 |  | 0 |  | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 92447 | NBM-051871 | On Hold | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP_7540 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2023-12-14 | [9 empty] | New Sales |  |  | Bredgade 60 7540 Haderup | Ingen Capex Category | Own OnNet | 92447_NBM051871 | NBM051871 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Waiting Order Termination | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 92163 | NBM-052055 | On Hold | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP_4652 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2023-12-18 | [9 empty] | New Sales |  |  | Bygaden 18 4652 Hårlev | Ingen Capex Category | Own OnNet | 92163_NBM052055 | NBM052055 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Waiting Order Termination | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 92327 | NBM-051988 | On Hold | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP_6705 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2023-12-18 | [9 empty] | New Sales |  |  | Kvaglundparken 6 6705 Esbjerg Ø | Ingen Capex Category | Own OnNet | 92327_NBM051988 | NBM051988 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Waiting Order Termination | Managed LAN
BO | Fiberforbindelse |  | 102383 | NKA-014144 | In Process | D13060 | DSTNY A/S |  | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Christian Staulund Michaelsen | 2016-03-31 | 2025-02-05 | 2025-05-16 |  |  | 2025-06-03 |  | 2016-06-16 |  | 2025-05-16 |  | Change | 2025-05-16 |  | Kertemindevej 18 8940 Randers SV | 3rd Party | Change | 102383_NKA014144 | NKA014144 |  |  | 32319_NKA014144 |  | 0 | 2016-05-30 | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | SKI |  | 80338 | NSF-051936 | On Hold | D17990 | Banedanmark | SKI - Nye forbindelser SORT FIBER på SKI i forb. med konvertering til SKI | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Lasse Berglund | 2024-01-03 | 2023-12-18 |  | 2024-02-26 14:00:00.000 | 2024-02-26 14:00:00.000 |  |  | 2024-05-03 | 2023-12-18 |  |  | New Sales |  |  | 55.870917,12.357444 0 Stationsvej 4A 3450 Allerød | over 50m | Own with Digging | 80338_NSF051936 | NSF051936 |  |  |  |  | 0 | 2024-05-10 | 0 |  | Sort fiber - et fiberpar, pr. meter - 50460121 | Thomas Rønne Massesson
BO | Sort fiber |  | 102754 | NSF-059196 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Nybrovej 80 - Hagedornsvej 1 - 2*18 DF par | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-05 | 2025-02-28 | 2025-06-06 | 2025-04-02 13:29:00.000 | 2025-04-02 13:29:00.000 |  |  |  | 2025-02-28 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Nybrovej 80 2820 Gentofte | over 50m | Own with Digging | 102754_NSF059196 | NSF059196 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Sort Fiber (par) | Mads Gosvig Hansen
BO | Sort fiber |  | 102754 | NSF-059198 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Nybrovej 80 - Hagedornsvej 1 - 2*18 DF par | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-05 | 2025-02-28 | 2025-06-06 | 2025-04-02 13:30:00.000 | 2025-04-02 13:30:00.000 |  |  |  | 2025-02-28 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Nybrovej 80 2820 Gentofte | over 50m | Own with Digging | 102754_NSF059198 | NSF059198 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Sort Fiber (par) | Mads Gosvig Hansen
BO | Sort fiber |  | 102754 | NSF-059191 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Nybrovej 80 - Hagedornsvej 1 - 2*18 DF par | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-05 | 2025-02-28 | 2025-06-06 | 2025-04-02 10:39:00.000 | 2025-04-02 10:39:00.000 | 2025-05-09 |  | 2025-05-16 | 2025-02-28 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Nybrovej 80 2820 Gentofte | over 50m | Own with Digging | 102754_NSF059191 | NSF059191 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0 |  | Sort Fiber (par) | Mads Gosvig Hansen
AX | Transmis | 105961-007-024 | 105961-007 | C35256-1127950-01 | Created | 35256 | BONE CONSULT A/S | PP.G Cloud Access 5 Gb/s - ExpressRoute | Ahsan Siddiqui | Camilla Villumsen Kaimer | 95505-1 |  |  |  | 2024-05-14 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2024-07-08 |  |  |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | Own OnNet | 105961-007_C35256-1127950-01 | C35256-1127950-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0
AX | Transmis | 101264-028-002 | 101264-028 | C31228-1136881-01 | Created | 31228 | Boligselskabet Lejerbo | Adaptive DDoS Protection ≤ 1 Gbps - Gl Køge Landevej 26 250 |  |  | ORD-3172 |  |  |  | 2025-05-14 | [5 empty] | 2025-08-05 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 101264-028_C31228-1136881-01 | C31228-1136881-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 101103-015-001 | 101103-015 | HR31067-1134860-01 | Created | 31067 | Tune Kabelnet | Rackspace Footprint excl. rack, max 60x107 - GC Taastrup Hør |  | Brian Mattisson Amdisen | ORD-2696 |  |  |  | 2025-02-21 | [5 empty] | 2025-04-10 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 101103-015_HR31067-1134860-01 | HR31067-1134860-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 103372-018-001 | 103372-018 | HI32973-1136254-01 | Created | 32973 | Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen, Koncern IT | Internal Cabling Fibre trunk 48 pairs - GC Taastrup Hørskæt |  | Toivo Hiljander | ORD-3039 |  |  |  | 2025-04-15 | [5 empty] | 2027-03-08 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 103372-018_HI32973-1136254-01 | HI32973-1136254-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 103596-844-005 | 103596-844 | C35441-1100556-01 | On Hold | 33186 | Globalconnect GmbH (Intercompany) | Managed SD-WAN Add-on - Uhlebüller Straße 15 25899 Niebüll | André Döpfner | André Döpfner | 64497-3 | 64497-3 |  |  | 2021-04-14 | 2023-06-30 |  |  |  |  | 2021-08-20 |  | 2021-08-03 |  | New Sales | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | Own OnNet | 103596-844_C35441-1100556-01 | C35441-1100556-01 | Other |  |  |  | 0 | 2023-06-30 | 0
AX | Transmis | 100869-328-001 | 100869-328 | B30832-1134916-01 | Created | 30832 | GlobalConnect A/S (Gigacontent A/S) | FS30 Sundby Idrætspark, Englandsvej61 | Jan Ingemann Pedersen | Shazia Mobin |  |  |  |  | 2025-02-26 | [9 empty] | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100869-328_B30832-1134916-01 | B30832-1134916-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | SKI |  | 84807 | NKA-004941 | On Hold | D17990 | Banedanmark | SKI - Konvertering fra Nuværende GC forbindelser | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Lasse Berglund | 2023-10-04 | 2023-06-08 |  |  |  | 2023-11-29 | [5 empty] | Change |  |  | Jernbanegade 2 B 7000 Fredericia | Ingen Capex Category | Change | 84807_NKA004941 | NKA004941 |  |  | 17139_NKA004941 |  | 0 | 2023-11-24 | 0 | PP.B.SKI - SKI - Omlægning til GC | 100 Mbps Internetforbindelse med CPE - 50460121 | Simon Ørum Albertsen
BO | Service |  | 97527 | NKA-023243 | On Hold | D23970 | Københavns Kommune | Udskiftning af CPE'er | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2024-07-12 | [9 empty] | Change |  |  | Industriparken 20 A 2750 Ballerup | Ingen Capex Category | Change | 97527_NKA023243 | NKA023243 |  |  | 93334_NKA023243 |  | 0 |  | 0 |  | Skift af CPE med tekniker
AX | Transmis | 107297-004-004 | 107297-004 | C36357-1133278-01 | Created | 36357 | AciaNet ApS | IP Traffic Commitment ISP Profile 5 Gb/s | Valentin Dumitru Curtianu | Camilla Villumsen Kaimer | ORD-2217 |  |  |  | 2024-12-10 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2025-03-04 |  |  |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | Own OnNet | 107297-004_C36357-1133278-01 | C36357-1133278-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0
BO | ProSupport (Netteam) |  | 102489 | NPS-060035 | In Process | D78838 | Høje-Taastrup kommune | Beredskabs- og ProSupportaftale | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss |  | 2025-03-28 | 2025-05-07 |  |  |  | 2025-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | New Sales | 2025-05-07 |  |  | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102489_NPS060035 | NPS060035 |  | 2025-05-07 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | ProSupport
BO | Co-location |  | 92963 | NRS-051477 | In Process | D50910 | DAN`X A/S | WAN og DC delen af kontrakt 92849 | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Caspar Strandberg |  | 2023-12-13 | 2025-05-16 |  |  | 2024-05-29 |  |  | 2023-12-13 | 2025-05-16 |  | New Sales | 2025-05-16 |  | Ejby Industrivej 1 2600 Glostrup | Ingen Capex Category | Own OnNet | 92963_NRS051477 | NRS051477 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1/4 rackskab (99,782%)
AX | Fiber | 106118-091-107 | 106118-091 | F35390-1129646-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Nørre Nebel, Industrivej 16, Nørr | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129646-01 | F35390-1129646-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Managed LAN |  | 102189 | NBM-059713 | In Process | D77440 | Lomax A/S | Lomax forbindelser + MLAN | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Flemming Steen Thomsen |  | 2025-03-11 | [9 empty] | New Sales |  |  | Elsenbakken 37 3600 Frederikssund | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102189_NBM059713 | NBM059713 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.ML | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 102578 | NBM-059780 | In Process | D76184 | E45 ApS | Internet+ MLAN | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Amel Voloder | 2025-03-19 | 2025-03-14 | 2025-05-16 |  |  | 2025-05-12 |  | 2025-05-01 | 2025-04-25 | 2025-05-16 |  | New Sales | 2025-05-16 |  | Gammeltorv 6 2 1457 København K | Ingen Capex Category | 3rd Party | 102578_NBM059780 | NBM059780 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.ML | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 104653 | NBM-057421 | In Process | D72575 | Nordstern ApS | Multihuset, Postbyen- The Stamp - 2 ekstra switche | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Caspar Strandberg |  | 2025-05-05 | 2025-05-23 | [6 empty] | 2025-05-23 |  | Change | 2025-05-23 |  | Bernstorffsgade 40 1577 København V | Ingen Capex Category | Change | 104653_NBM057421 | NBM057421 |  |  | 100840_NBM057421 |  | 0 |  | 0 | SE.CL | Managed LAN
AX | Transmis | 104936-028-003 | 104936-028 | C34409-1131760-01 | On Hold | 34409 | GlobalConnect AB (Microsoft) | PP.B 1G FD EPL Flex - Lautrupbjerg 9 2750 Ballerup - INX | Saad Ahmed | Jonas Mørkeberg | ORD-1821 |  |  |  | 2024-10-18 | 2025-01-31 |  |  | 2025-01-17 |  | 2024-12-12 | 2024-11-28 | 2025-01-17 |  | New Sales | 2025-01-31 | 2025-01-31 |  | 1 | Own with Digging | 104936-028_C34409-1131760-01 | C34409-1131760-01 | Awaiting Customer |  |  |  | 0 | 2025-01-31 | 0 |  |  | Mads Gosvig Hansen
AX | Transmis | 100452-174-002 | 100452-174 | C30110-1136492-01 | Created | 30110 | Arelion Denmark A/S | Jumbo frames | Valentin Dumitru Curtianu | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-3078 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-07-18 |  |  |  |  | 2025-07-14 |  |  |  | New Sales | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  |  | Own OnNet | 100452-174_C30110-1136492-01 | C30110-1136492-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-18 | 0
AX | Transmis | 101788-004-001 | 101788-004 | C31754-1135958-01 | In Process | 31754 | Gørlev Net | Optical Wavelength - Omfartsvejen 5 4281 Gørlev - GC Taastr | Lars Neumann-Winther | Camilla Villumsen Kaimer | ORD-2977 |  |  |  | 2025-04-04 | 2025-05-28 |  |  | 2025-05-23 |  | 2025-05-29 |  | 2025-05-28 |  | Change | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | Change | 101788-004_C31754-1135958-01 | C31754-1135958-01 |  |  | C31754-1085394-01 |  | 0 | 2025-05-28 | 0 |  |  | Thomas Rønne Massesson
AX | Transmis | 101442-033-001 | 101442-033 | C31408-1133379-01 | In Process | 31408 | LEGO System A/S | PP.A IPA 200Mb/s - Højmarksvej 8 7190 Billund | Ahsan Siddiqui | Henrik Møller Fyhn | ORD-2247 |  |  |  | 2024-12-16 | 2025-06-06 |  |  |  |  | 2025-02-26 |  |  |  | New Sales | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 15 | Own with Digging | 101442-033_C31408-1133379-01 | C31408-1133379-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-06 | 0 |  |  | Bjarne Kjær
AX | Housing | 100860-033-001 | 100860-033 | HI30823-1136805-01 | Created | 30823 | Altibox Danmark A/S | PR.OC Cross Connect - Hør 5 Hall 3 - Hør 5 Hall 17 | Camilla Olesen | Camilla Olesen | ORD-3153 |  |  |  | 2025-05-09 | [5 empty] | 2025-07-30 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100860-033_HI30823-1136805-01 | HI30823-1136805-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Mobile Access |  | 100107 | NSW-037789 | In Process | D70870 | Danske Shoppingcentre P/S |  | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Michell Vester |  | 2024-10-17 | [9 empty] | Change |  |  | Stürups Plads 1 3000 Helsingør | Ingen Capex Category | Change | 100107_NSW037789 | NSW037789 |  |  | 67340_NSW037789 |  | 0 |  | 0 | PP.Z | SmartConnect Mobile Access - Signal Improvement
AX | Transmis | 107333-008-001 | 107333-008 | C36394-1136443-01 | Created | 36394 | TikTok Norway AS | Optical Wavelength - Esbogatan 11 16494 Kista - OEA68 Østre |  | Jonas Mørkeberg | ORD-3075 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-07-14 |  |  |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Own OnNet | 107333-008_C36394-1136443-01 | C36394-1136443-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0
AX | Transmis | 106075-317-001 | 106075-317 | C35349-1136712-01 | Created | 35349 | GlobalConnect A/S (Onefiber) | CA.ON ISP NW 10Gb/s - MDU Arne Jacobsens Allé 11A 2300 | Ahsan Siddiqui | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-3134 |  |  |  | 2025-05-06 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-09-05 |  |  |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Own OnNet | 106075-317_C35349-1136712-01 | C35349-1136712-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0 |  |  | Stephen Andersen
AX | Fiber | 106903-008-001 | 106903-008 | F36020-1117621-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Dark Fibre, 1 pair, Std. route - GC Taastrup Hørskætten 5 2 | Brian Snedker Pakula | Kirsten Christensen | 81934-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-008_F36020-1117621-01 | F36020-1117621-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Brian Snedker Pakula
BO | Fiberforbindelse |  | 100017 | NKA-037347 | In Process | D59730 | Sephora Danmark ApS | TeleKomplet Aps Gentegning/change Store number is 2872 Mall of Scandinavia (MOS) | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Casper Heinrich Roepstorff | 2021-10-05 | 2024-11-08 | [9 empty] | Change |  |  | Stjärntorget 13 C 169 79 Solna Sweden | 3rd Party | Change | 100017_NKA037347 | NKA037347 |  |  | 75287_NKA037347 |  | 0 | 2021-10-28 | 0 | PP:C - Sverige | 1 Gbps fiberforbindelse
AX | Transmis | 107297-004-011 | 107297-004 | C36357-1133285-01 | Created | 36357 | AciaNet ApS | Protocol transparency | Valentin Dumitru Curtianu | Camilla Villumsen Kaimer | ORD-2217 |  |  |  | 2024-12-10 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2025-03-04 |  |  |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | Own OnNet | 107297-004_C36357-1133285-01 | C36357-1133285-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0
AX | Fiber | 106418-682-002 | 106418-682 | F31784-1133987-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Dark Fibre - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - Manhole ( |  | Rene Hoersen | ORD-2373 |  |  |  | 2025-01-10 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2025-01-22 |  |  |  | New Sales | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  |  | Own OnNet | 106418-682_F31784-1133987-01 | F31784-1133987-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0
BO | SKI |  | 88172 | NKA-031734 | On Hold | D30820 | I/S VESTFORBRÆNDING | SKI - Migrering | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2020-09-24 | 2023-06-30 | [9 empty] | Change |  |  | Energivej 411 2800 Kongens Lyngby | On-net | Change | 88172_NKA031734 | NKA031734 |  |  | 70404_NKA031734 |  | 0 | 2020-10-13 | 0 | SRO - GLO - Servicevindue - Skift af CPE (Cisco ISR-1100 (uden 4G) | 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | Fiberforbindelse |  | 102199 | NKA-031744 | In Process | D06340 | Billund Kommune | Omlægning til GC MPLS forbindelser - herfter kontraktoverdrages til Billund Vand og Energi | Eva Eisner | Eva Eisner |  |  | Henrik Bech Andersen |  | 2025-02-18 | 2025-05-16 |  |  | 2025-05-14 |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-16 |  | Change | 2025-05-16 |  | Nedergårdsvej 17 7260 Sønder Omme | Ingen Capex Category | Change | 102199_NKA031744 | NKA031744 |  |  | 78238_NKA031744 |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
AX | Transmis | 106443-006-004 | 106443-006 | C35656-1120979-01 | Created | 35656 | GlobalConnect A/S (SD-WAN) | IP subnet /27 (32 pcs.) - GC Taastrup Hørskætten 6C 2630 Taa |  | Henrik Eibye-Jacobsen | 85700-1 |  |  |  | 2023-06-28 | [5 empty] | 2023-11-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106443-006_C35656-1120979-01 | C35656-1120979-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 100467-222-012 | 100467-222 | F30134-1120234-01 | On Hold | 30134 | Lumen Technologies Denmark ApS | Dark Fibre - Manhole (DK ZE TAAS T0019) Hørskætten 3 2630 T | Stephen Andersen | Camilla Villumsen Kaimer | 85214-2 |  |  |  | 2023-05-16 | 2025-12-12 |  |  |  |  | 2023-07-13 |  |  |  | New Sales | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  |  | Own OnNet | 100467-222_F30134-1120234-01 | F30134-1120234-01 | other |  |  |  | 0 | 2025-12-12 | 0 |  |  | Stephen Andersen
BO | SKI |  | 81372 | NKA-043482 | In Process | D37920 | Skive Kommune | SKI - Migrering til SKI 50.46 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss | 2023-02-13 | 2022-06-30 | 2024-09-10 | 2023-04-13 09:37:00.000 | 2023-04-13 09:38:00.000 | 2023-05-25 | 2024-09-10 | 2023-05-19 | 2023-10-23 | 2024-09-10 |  | New Sales | 2024-09-10 |  | Norgaardsvej 21 7800 Skive | 15-30m | Own with Digging | 81372_NKA043482 | NKA043482 |  | 2023-06-30 00:00:00.000 |  |  | 0 | 2023-05-26 | 0 | GC | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460421 | SA_Niras
BO | Fiberforbindelse |  | 81651 | NKA-043921 | On Hold | D75787 | 21st.BIO A/S | 300mbit SF - tilbudsnummer 13301 | Oliver Mariager | Oliver Mariager |  |  | Sebastian Mathilli | 2022-07-29 | 2022-07-15 | [9 empty] | New Sales |  |  | Sydmarken 42 2860 Søborg | On-net | Own OnNet | 81651_NKA043921 | NKA043921 | OH.CD |  |  |  | 0 | 2050-01-01 | 0 | OH.CD ON HOLD Afventer modtagernavn på Dell boks, mgl. leveringsplan, konfiguration og bestille Dell | 300 Mbps fiberforbindelse SDx
AX | Fiber | 106118-089-022 | 106118-089 | F35390-1129385-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129385-01 | F35390-1129385-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 103596-844-003 | 103596-844 | C35441-1100554-01 | On Hold | 33186 | Globalconnect GmbH (Intercompany) | Managed SD-WAN CPE - Uhlebüller Straße 15 25899 Niebüll - V | André Döpfner | André Döpfner | 64497-3 | 64497-3 |  |  | 2021-04-14 | 2023-06-30 |  |  |  |  | 2021-08-20 |  | 2021-08-03 |  | New Sales | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | Own OnNet | 103596-844_C35441-1100554-01 | C35441-1100554-01 |  |  |  |  | 0 | 2023-06-30 | 0
AX | Housing | 104094-011-020 | 104094-011 | HR33647-1135364-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135364-01 | HR33647-1135364-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 101534-018-019 | 101534-018 | C31500-1133912-01 | Created | 31500 | Wismo Group A/S | Redundancy mechanism - VRRP |  | Henrik Møller Fyhn | ORD-2354 |  |  |  | 2025-01-08 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2025-03-13 |  |  |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | Own OnNet | 101534-018_C31500-1133912-01 | C31500-1133912-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 87715 | NKA-046673 | In Process | D72616 | Globalconnect A/S - Internal IT | FUT OpenNet upgrade test | Carsten Jørgensen | Carsten Jørgensen |  |  | Carsten Jørgensen | 2023-09-06 | 2023-05-03 | [5 empty] | 2023-09-06 |  |  |  | Change |  |  | Rugbakken 12 7100 Vejle | 3rd Party | Change | 87715_NKA046673 | NKA046673 |  |  | 85642_NKA046673 |  | 0 | 2023-09-06 | 0 | Test case | 500 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 91997 | NKA-052943 | On Hold | D77402 | PRIESS A/S | Tilbud til Mørupvej 29 | Oliver Mariager | Oliver Mariager |  |  | Jannik Uhrskov Kjærsholm |  | 2024-01-22 | [9 empty] | New Sales |  |  | Mørupvej 29 7400 Herning | 3rd Party | 3rd Party | 91997_NKA052943 | NKA052943 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 80816 | NKA-006114 | On Hold | D27170 | Erenfred Pedersen A/S | SD-WAN | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Kjeld Haase Hedin |  | 2023-04-04 | [9 empty] | Change |  |  | Rebslagervej 7 9000 Aalborg | 3rd Party | Change | 80816_NKA006114 | NKA006114 | OH.OS |  | 47090_NKA006114 |  | 0 |  | 0 | OH.OS D.S Hører sammen med 87677 | 200 Mbps fiberforbindelse SDx
AX | Transmis | 107333-007-009 | 107333-007 | C36394-1136387-01 | Created | 36394 | TikTok Norway AS | Optical Wavelength - Esbogatan 11 16494 Kista - Jerikoveien |  | Jonas Mørkeberg | ORD-3073 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-08-29 |  |  |  |  | 2025-07-14 |  |  |  | New Sales | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  |  | Own OnNet | 107333-007_C36394-1136387-01 | C36394-1136387-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-08-29 | 0
AX | Fiber | 106118-088-007 | 106118-088 | F35390-1129214-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129214-01 | F35390-1129214-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | SKI |  | 88766 | NKA-001283 | In Process | D19710 | Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier S/I | 25G EPL Flex opgradering | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Lasse Berglund | 2023-10-11 | 2023-09-11 | 2025-07-30 | 2023-12-01 13:13:00.000 | 2023-12-01 13:13:00.000 | 2024-03-14 |  | 2023-11-15 |  | 2025-07-30 |  | Change | 2025-07-30 |  | Lillelundvej 21 7400 Herning | On-net | Change | 88766_NKA001283 | NKA001283 |  |  | 87891_NKA001283 |  | 0 | 2024-03-14 | 0 | PP.A.SKI - 25Gbps - GC omlægnign. | 25 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121 | Bjarne Kjær
BO | SKI |  | 87327 | NKA-001311 | On Hold | D20350 | Statens IT | Batch SKI aftale - Statens IT | Bonnie Jensen | Bonnie Jensen |  |  | Michael de Voss |  | 2023-04-14 | [9 empty] | Change |  |  | Frederiksberg Runddel 3 E 2000 Frederiksberg | Ingen Capex Category | Change | 87327_NKA001311 | NKA001311 | OH.DS |  | 72137_NKA001311 |  | 0 |  | 0 | OH.DS - PP.Z TDC DSL afventer tilbud fra CAJ | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | SKI |  | 94451 | NKA-001365 | In Process | D19800 | Kalundborg kommune | SKI - Opgradering til 500Mbit + tilføjelse af 100Mbit logisk internet (Stor bestilling af den 12/02-2024) | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2012-06-07 | 2024-03-05 | [9 empty] | Change |  |  | Møllevej 10 4400 Kalundborg | Ingen Capex Category | Change | 94451_NKA001365 | NKA001365 |  |  | 85794_NKA001365 |  | 0 | 2012-09-28 | 0 | SKI - Skift CPE | 100 Mbps Logisk internetforbindelse - 50460221
BO | SKI |  | 94451 | NKA-001372 | In Process | D19800 | Kalundborg kommune | SKI - Opgradering til 500Mbit + tilføjelse af 100Mbit logisk internet (Stor bestilling af den 12/02-2024) | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2023-05-17 | 2024-03-05 | [9 empty] | Change |  |  | Stationsvej 3 4470 Svebølle | Ingen Capex Category | Change | 94451_NKA001372 | NKA001372 |  |  | 87525_NKA001372 |  | 0 |  | 0 | SKI - Skift CPE | 100 Mbps Logisk internetforbindelse - 50460221
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035659 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Niels Andersens Vej 67 2900 Hellerup | 3rd Party | Change | 102771_NKA035659 | NKA035659 |  |  | 73069_NKA035659 |  | 0 | 2021-09-28 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035671 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Frederikkevej 4 A 2900 Hellerup | 3rd Party | Change | 102771_NKA035671 | NKA035671 |  |  | 73069_NKA035671 |  | 0 | 2021-11-12 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035686 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Sankt Lukas Vej 6 A 2900 Hellerup | Ingen Capex Category | Change | 102771_NKA035686 | NKA035686 |  |  | 73069_NKA035686 |  | 0 | 2021-11-19 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering | Allan Flaskjær
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035715 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Korsgårdsvej 9 2920 Charlottenlund | Ingen Capex Category | Change | 102771_NKA035715 | NKA035715 |  |  | 73069_NKA035715 |  | 0 | 2021-11-10 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering | Allan Flaskjær
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035740 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Niels Andersens Vej 13 A 2900 Hellerup | Ingen Capex Category | Change | 102771_NKA035740 | NKA035740 |  |  | 73069_NKA035740 |  | 0 | 2021-11-13 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering | Allan Flaskjær
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035768 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Ørnekulsvej 3 2920 Charlottenlund | 3rd Party | Change | 102771_NKA035768 | NKA035768 |  |  | 82317_NKA035768 |  | 0 | 2021-11-17 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035786 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Callisensvej 32 2900 Hellerup | 3rd Party | Change | 102771_NKA035786 | NKA035786 |  |  | 73069_NKA035786 |  | 0 | 2021-10-28 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Fiberforbindelse |  | 103319 | NKA-040072 | On Hold | D75190 | CR Electric J/F A/S |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Kasper Pfeiffer Skovgaard Olesen |  | 2025-03-24 | 2025-04-25 | [6 empty] | 2025-04-25 |  | Change | 2025-04-25 |  | Snaremosevej 194 7000 Fredericia | over 50m | Change | 103319_NKA040072 | NKA040072 | OH.CD |  | 99458_NKA040072 |  | 0 |  | 0 | OH.CD | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Service |  | 102134 | NKA-047864 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Skift af CPE | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2023-04-27 | 2025-01-30 |  | 2023-08-30 10:47:00.000 | 2023-08-30 10:47:00.000 |  |  | 2023-06-30 |  |  |  | Change |  |  | Nørgaardsvej 32 2800 Kongens Lyngby | On-net | Change | 102134_NKA047864 | NKA047864 |  |  | 91764_NKA047864 |  | 0 | 2023-06-30 | 0 |  | Skift af CPE | Kenneth Alan Mejer
BO | Service |  | 102134 | NKA-047447 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Skift af CPE | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2023-04-03 | 2025-01-30 |  | 2023-06-23 14:32:00.000 | 2023-06-23 14:32:00.000 | [6 empty] | Change |  |  | Lautrupparken 42 2750 Ballerup | On-net | Change | 102134_NKA047447 | NKA047447 |  |  | 91764_NKA047447 |  | 0 |  | 0 |  | Skift af CPE | Calle Karlsson
BO | SKI |  | 94451 | NKA-015572 | In Process | D19800 | Kalundborg kommune | SKI - Opgradering til 500Mbit + tilføjelse af 100Mbit logisk internet (Stor bestilling af den 12/02-2024) | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2016-08-04 | 2024-03-05 |  | 2016-08-04 16:22:00.000 | 2016-08-04 16:22:00.000 |  |  | 2016-09-30 |  |  |  | Change |  |  | Algade 35 4281 Gørlev | 3rd Party | Change | 94451_NKA015572 | NKA015572 |  |  | 79884_NKA015572 |  | 0 | 2016-09-30 | 0 | SKI - Skift CPE | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460221
AX | Fiber | 100527-010-014 | 100527-010 | F30223-1131097-01 | Created | 30223 | Telenor Sverige AB | Fibre Pair Access - Telia Sydvestvej Sydvestvej 100 2600 Gl | Anders Hermansen | Mette Vinther | ORD-1568 |  |  |  | 2024-09-13 | [5 empty] | 2024-11-04 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100527-010_F30223-1131097-01 | F30223-1131097-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Housing | 106674-005-012 | 106674-005 | HP35842-1112052-01 | On Hold | 35842 | GlobalConnect AB (Google) | Housing - GC Lerkil Furulidsvägen 4 434 92 Vallda - Power, | Martin Fredberg | Kirsten Christensen | 76298-3 |  |  |  | 2022-05-24 | [5 empty] | 2022-08-26 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106674-005_HP35842-1112052-01 | HP35842-1112052-01 | Awaiting Customer |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 100999-022-010 | 100999-022 | C30963-1098083-01 | On Hold | 30963 | Scandlines Danmark ApS | EPL 1 Gb/s Fully diverse route - Südstrasse 1 18147 Rostock | Valentin Dumitru Curtianu | Mette Vinther | 58246-5 |  |  |  | 2021-01-05 | 2022-09-01 |  |  |  |  | 2021-03-15 |  | 2022-08-01 |  | Change | 2022-09-01 | 2022-09-01 |  | 1 | Change | 100999-022_C30963-1098083-01 | C30963-1098083-01 |  |  | C30963-1079772-01 |  | 0 | 2022-09-01 | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049019 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Høegh Guldbergs Gade 21 8700 Horsens | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049019 | NKA049019 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-031 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049078 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Lucernevej 81 B 8920 Randers NV | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049078 | NKA049078 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-091 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049102 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Valdemarsvej 1 C 3650 Ølstykke | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049102 | NKA049102 | OH.CD |  | 88683_NKA049102 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-139 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049134 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Bjørnåsvegen 11 5542 Karmsund Norway | 3rd Party | 3rd Party | 88683_NKA049134 | NKA049134 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-NO-813 | 100 Mbps fiberforbindelse
AX | Transmis | 107333-007-032 | 107333-007 | C36394-1136410-01 | Created | 36394 | TikTok Norway AS | Optical Protection Switching |  | Jonas Mørkeberg | ORD-3073 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-08-29 |  |  |  |  | 2025-07-14 |  |  |  | New Sales | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  |  | Own OnNet | 107333-007_C36394-1136410-01 | C36394-1136410-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-08-29 | 0
AX | Fiber | 106118-091-076 | 106118-091 | F35390-1129615-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Hern | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129615-01 | F35390-1129615-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Mobile Access |  | 80816 | NMA-047473 | On Hold | D27170 | Erenfred Pedersen A/S | SD-WAN | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Kjeld Haase Hedin |  | 2023-04-04 | [9 empty] | New Sales |  |  | Rebslagervej 7 9000 Aalborg | Ingen Capex Category | 3rd Party | 80816_NMA047473 | NMA047473 | OH.OS |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OS D.S Hører sammen med 87677 | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 102792 | NMA-059838 | In Process | D78777 | Selmatec A/S | 500/500 SmartFiber Premium - Selmatec A/S - Industriskellet 7 - SPIN tilbuds nr: 27820 | Eva Eisner | Eva Eisner |  |  | Philip Goetz Majgaard | 2025-03-20 | 2025-03-19 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2025-06-06 | 2025-05-12 | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Industriskellet 7 3540 Lynge | Ingen Capex Category | 3rd Party | 102792_NMA059838 | NMA059838 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 102606 | NMA-060110 | In Process | D78847 | Bagt ApS | Managed internet med WI-FI til alle lokationer | Line Skov | Line Skov |  |  | Ole Høholt Noesgaard |  | 2025-03-31 | [5 empty] | 2025-07-04 |  |  |  | New Sales |  |  | Nordre Strandvej 339 A ST 3100 Hornbæk | Ingen Capex Category | 3rd Party | 102606_NMA060110 | NMA060110 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 102649 | NMA-060156 | In Process | D78849 | Abc Lavpris Hovedkontor | Connectivity 100Mbit SDwan all | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-03-31 | [9 empty] | New Sales |  |  | Storegade 90 6670 Holsted | Ingen Capex Category | 3rd Party | 102649_NMA060156 | NMA060156 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | D.S - Awaiting Sales | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 104666 | NMA-060242 | In Process | D69250 | Sol og Strand Feriehusudlejning A/S | Havnevej 54, 6094 Hejls | Signe Fogh Mach Andersen | Signe Fogh Mach Andersen |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2025-04-03 | [9 empty] | New Sales |  |  | Havnevej 54 6094 Hejls | Ingen Capex Category | 3rd Party | 104666_NMA060242 | NMA060242 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Mobile Access 4G – Fail-over DK
AX | Housing | 107428-002-002 | 107428-002 | HR36472-1128758-01 | On Hold | 36472 | Grøn Sky ApS | Housing - GC Taastrup Hørskætten 5 Hall 16 2630 Taastrup - | Andreas Niss | Project Management Denmark | 87152-1 |  |  |  | 2024-06-24 | 2024-11-01 |  |  |  |  | 2024-09-12 |  |  |  | New Sales | 2024-11-01 | 2024-11-01 |  |  | Own OnNet | 107428-002_HR36472-1128758-01 | HR36472-1128758-01 | Other |  |  |  | 0 | 2024-11-01 | 0
AX | Transmis | 107333-007-037 | 107333-007 | C36394-1136415-01 | Created | 36394 | TikTok Norway AS | Optical Wavelength - Mariehällsvägen 36 16865 Bromma - Jeri |  | Jonas Mørkeberg | ORD-3073 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-08-29 |  |  |  |  | 2025-07-14 |  |  |  | New Sales | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  |  | Own OnNet | 107333-007_C36394-1136415-01 | C36394-1136415-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-08-29 | 0
BO | SKI |  | 89321 | NKA-050382 | In Process | D77106 | Haderslev kommune | SKI - Ny oprettet kunde | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss |  | 2023-09-29 | 2025-12-31 | [6 empty] | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Aabenraavej 28 6100 Haderslev | over 50m | Own with Digging | 89321_NKA050382 | NKA050382 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C.SKI | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460321
BO | Forbindelser Add-on |  | 89440 | NKA-050383 | In Process | D77106 | Haderslev kommune | SKI - DHCP Helper tillæg til BO kontrakt ID: 89321 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss |  | 2024-12-06 | 2025-12-31 | [6 empty] | 2025-12-31 |  | Change | 2025-12-31 |  | Østergade 16 D 6500 Vojens | Ingen Capex Category | Change | 89440_NKA050383 | NKA050383 |  |  | 89321_NKA050383 |  | 0 |  | 0 |  | Ekstra DHCP-helper, 6 - 20 pr. lokation
BO | Fiberforbindelse |  | 90938 | NKA-050613 | On Hold | D00890 | SPEJDER SPORT A/S ADMINISTRATIONEN | Spejdersport, SD-WAN løsning | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2023-10-12 | [9 empty] | New Sales |  |  | Østergade 16 8600 Silkeborg | 3rd Party | 3rd Party | 90938_NKA050613 | NKA050613 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | D.CT afventer til kunden kan komme ud af TDC | 100 Mbps fiberforbindelse SDx
AX | Fiber | 100453-1140-0001 | 100453-1140 | F30111-1131043-01 | In Process | 30111 | Telenor A/S | Single Fibre Access - Tomsgårdsvej 9 4672 Klippinge - TDC K | Stine Kildegaard Kristensen | Mette Vinther | ORD-1546 |  |  |  | 2024-09-11 | [5 empty] | 2024-12-17 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 270 | Own with Digging | 100453-1140_F30111-1131043-01 | F30111-1131043-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Stine Kildegaard Kristensen
AX | Transmis | 103596-844-004 | 103596-844 | C35441-1100555-01 | On Hold | 33186 | Globalconnect GmbH (Intercompany) | Managed SD-WAN Add-on - Uhlebüller Straße 15 25899 Niebüll | André Döpfner | André Döpfner | 64497-3 | 64497-3 |  |  | 2021-04-14 | 2023-06-30 |  |  |  |  | 2021-08-20 |  | 2021-08-03 |  | New Sales | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | Own OnNet | 103596-844_C35441-1100555-01 | C35441-1100555-01 | Awaiting Customer |  |  |  | 0 | 2023-06-30 | 0
AX | Transmis | 103596-844-001 | 103596-844 | C35441-1100552-01 | On Hold | 33186 | Globalconnect GmbH (Intercompany) | Internet IP Access (Corporate) 1 Gb/s Std. route - Uhlebülle | Implementation Germany | André Döpfner | 64497-3 | 64497-3 |  |  | 2021-04-14 | 2022-08-31 |  |  |  | 2021-08-06 | 2021-08-20 | 2021-07-05 | 2022-08-30 |  | New Sales | 2022-08-31 | 2022-08-31 |  | 174 | Own with Digging | 103596-844_C35441-1100552-01 | C35441-1100552-01 | Other | 2021-08-06 00:00:00.000 |  |  | 0 | 2022-08-31 | 0
AX | Transmis | 100775-099-059 | 100775-099 | C30738-1110989-01 | On Hold | 30738 | Danish Crown A/S | Upgrade: EPL Fixed Route - GC Skejby Brendstrupgårdsvej 13 |  | Shazia Mobin | 65463-3 |  |  |  | 2022-03-25 | 2024-12-01 |  |  |  |  | 2022-05-19 |  |  |  | Change | 2024-12-01 | 2024-12-01 |  |  | Change | 100775-099_C30738-1110989-01 | C30738-1110989-01 |  |  | C30738-1090502-02 |  | 0 | 2024-12-01 | 0
AX | Transmis | 106418-712-013 | 106418-712 | C36608-1134998-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Internet - Heinrich-Held-Straße 33 45133 Essen - 400 Mb/ | Implementation Germany | Stefanie Jossa | ORD-2745 | ORD-2745 |  |  | 2025-02-28 | 2026-04-01 |  |  |  |  | 2025-06-28 |  |  |  | New Sales | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  | 3rd Party | 106418-712_C36608-1134998-01 | C36608-1134998-01 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 0
AX | Fiber | 106118-088-037 | 106118-088 | F35390-1129244-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129244-01 | F35390-1129244-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 100567-610-001 | 100567-610 | F30267-1132810-01 | On Hold | 30267 | HI3G Denmark ApS | DF JH9583A Smedegade 1 - JC0935L Dæmningen 17, Herning | Jens Ipsen | Stine Wiingreen | ORD-2139 |  |  |  | 2024-11-28 | 2025-02-21 |  |  | 2025-02-14 |  | 2025-02-19 |  | 2025-02-21 |  | New Sales | 2025-02-21 | 2025-02-21 |  | 45 | Own with Digging | 100567-610_F30267-1132810-01 | F30267-1132810-01 | Other |  |  |  | 0 | 2025-02-21 | 0 |  |  | Jens Ipsen
AX | Housing | 104094-011-022 | 104094-011 | HR33647-1135366-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135366-01 | HR33647-1135366-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106903-004-001 | 106903-004 | F36020-1117597-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Dark Fibre, 1 pair, Fully diverse route - GC Måde (Esbjerg) | Brian Snedker Pakula | Kirsten Christensen | 81929-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-004_F36020-1117597-01 | F36020-1117597-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Brian Snedker Pakula
AX | Housing | 101045-065-002 | 101045-065 | HI31009-1073248-01 | Created | 31009 | Nets Danmark A/S | Housing - Internal Cabling - UTP (max 100 m) - To MMR - Hørs | Annette Lauridsen | Annette Lauridsen | 25620-2 |  |  |  | 2025-02-19 |  |  |  |  | 2017-07-03 | 2017-08-31 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 101045-065_HI31009-1073248-01 | HI31009-1073248-01 |  | 2017-07-03 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Annette Lauridsen
BO | Fiberforbindelse |  | 100931 | NKA-032334 | On Hold | D73177 | Bech-Bruun Advokatpartnerselskab | SmartConnect - Fiberløsning med EPL og Internet inkl. Anti DDoS, og Co-Managed drift- og beredskabsaftale på Cisco Meraki | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen | 2020-11-13 | 2024-12-20 |  | 2020-11-24 11:32:00.000 |  |  |  | 2021-01-18 | 2025-02-07 |  |  | Change |  |  | Værkmestergade 2 8000 Aarhus C | Ingen Capex Category | Change | 100931_NKA032334 | NKA032334 | OH.OS |  | 87618_NKA032334 |  | 0 | 2021-01-18 | 0 | OH.OS - D.S | 2 Gbps fiberforbindelse | Rasmus Kabel Mollerup
AX | Fiber | 100453-1168-0003 | 100453-1168 | F30111-1132400-01 | On Hold | 30111 | Telenor A/S | Single Fibre Access - Farum Gydevej 77 3520 Farum - SJ015, | Thomas Rønne Massesson | Mette Vinther | ORD-2034 |  |  |  | 2024-11-15 | 2025-02-07 |  |  | 2025-01-31 |  | 2025-01-30 |  | 2025-02-07 |  | New Sales | 2025-02-07 | 2025-02-07 |  |  | Own OnNet | 100453-1168_F30111-1132400-01 | F30111-1132400-01 | Other |  |  |  | 0 | 2025-02-07 | 0 |  |  | Thomas Rønne Massesson
BO | Service - pr. time |  | 97456 | NKA-041909 | In Process | D22690 | COOP DANMARK A/S | Coop - Omkonfigurering af router NKA-041909 - Superbrugsen Gråsten | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2024-07-02 | [9 empty] | Change |  |  | Sundsnæs 17 A 6300 Gråsten | Ingen Capex Category | Change | 97456_NKA041909 | NKA041909 |  |  | 79428_NKA041909 |  | 0 |  | 0 |  | Level 2 tekniker, hverdage 08-16, pr. påbegyndt time
BO | Fiberforbindelse |  | 97010 | NKA-054985 | In Process | D77927 | Tønder Kommune | Tønder Kommune - WAN Udbud 2024 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lars Trap | 2024-09-06 | 2024-06-25 | 2024-12-02 | 2024-12-02 20:06:00.000 | 2024-12-02 20:06:00.000 | 2024-10-07 | 2024-12-02 | 2024-10-17 | 2024-10-28 | 2024-12-02 |  | New Sales | 2024-12-02 |  | Adelvadvej 3 6270 Tønder | 3rd Party | 3rd Party | 97010_NKA054985 | NKA054985 |  | 2024-09-27 00:00:00.000 |  |  | 0 | 2024-10-17 | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 103340 | NKA-054920 | In Process | D77922 | GREEN STORAGE A/S |  | Nikolaj Blicher Enegaard | Nikolaj Blicher Enegaard |  |  | Amel Voloder |  | 2025-04-14 | 2025-10-31 | [6 empty] | 2025-10-31 |  | Change | 2025-10-31 |  | P.O. Pedersens Vej 14 8200 Aarhus N | 3rd Party | Change | 103340_NKA054920 | NKA054920 |  |  | 95021_NKA054920 |  | 0 |  | 0 | ch.oc : Afventer ordre på oprindeligt projekt | 500 Mbps fiberforbindelse
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055176 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-02-05 | 2024-06-27 | 2025-06-30 |  |  |  |  | 2025-04-18 | 2025-05-02 | 2025-06-30 |  | New Sales | 2025-06-30 |  | Kirsebærhaven 8 2500 Valby | 3rd Party | 3rd Party | 97026_NKA055176 | NKA055176 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | VLAN: 3835 - Harrestrup Å Skole Kirbærhaven - TDC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055202 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-01-23 | 2024-06-27 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-11 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Ryparken 81 2100 København Ø | 3rd Party | 3rd Party | 97026_NKA055202 | NKA055202 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | VLAN: 3884 - Skolen i Ryparken - TDC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121
BO | Fiberforbindelse |  | 97899 | NKA-055965 | In Process | D76168 | European Energy A/S | 54.710222, 11.284306 (Mark På Langs Vejlevej) 0, 4970 Rødby Skal være klar Maj 2025 | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Michell Vester | 2024-09-02 | 2024-08-27 | 2025-05-28 | [5 empty] | 2025-03-06 | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | 54.710222, 11.284306 (Mark På Langs Vejlevej) 0 4970 Rødby | 3rd Party | 3rd Party | 97899_NKA055965 | NKA055965 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C - Fibia | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 93328 | NKA-056051 | In Process | D77772 | Semco Maritime A/S | RFP Semco Maritime WAN lokationer Danmark | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Robert Steen-Roed | 2024-09-30 | 2024-09-02 | [9 empty] | New Sales |  |  | Am Fischereihafen 4 26506 Norddeich Norden Germany | 3rd Party | 3rd Party | 93328_NKA056051 | NKA056051 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C | 250 Mbps fiberforbindelse
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055185 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-02-05 | 2024-06-27 | 2025-06-30 |  |  |  |  | 2025-04-18 | 2025-05-01 | 2025-06-30 |  | New Sales | 2025-06-30 |  | Artillerivej 120 2300 København S | 3rd Party | 3rd Party | 97026_NKA055185 | NKA055185 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-06 | 0 | VLAN: 3866 - Ny Skole På Islandsbrygge - TDC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121
AX | Fiber | 106118-091-048 | 106118-091 | F35390-1129587-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Stilling Niels Bohrs Vej 19 8660 | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129587-01 | F35390-1129587-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 106630-023-001 | 106630-023 | C35811-1132812-01 | Created | 35811 | VIOS.dk A/S | PP.B WDM 100Gbps - Hans Hartvig Seedorffs Stræde3 - TDC Vord | Lars Neumann-Winther | Camilla Olesen | ORD-2140 |  |  |  | 2024-11-28 | 2025-06-02 |  |  | 2025-05-23 |  | 2025-04-17 |  | 2025-06-02 |  | New Sales | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 1 | Own with Digging | 106630-023_C35811-1132812-01 | C35811-1132812-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-02 | 0 |  |  | Torben Astrup Rasmussen
AX | Fiber | 106118-091-143 | 106118-091 | F35390-1129682-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Nørre Nebel, Industrivej 16, Nørr | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129682-01 | F35390-1129682-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 100789-076-001 | 100789-076 | C30752-1120913-01 | In Process | 30752 | DSV A/S | Level 3 technician - Weekdays 08-16 - Per hour |  | Kasper Bruun Nielsen | 86179-1 |  |  |  | 2023-06-27 | [5 empty] | 2023-07-24 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100789-076_C30752-1120913-01 | C30752-1120913-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 107317-002-003 | 107317-002 | C36378-1125453-01 | In Process | 36378 | FAB:IT ApS | Redundancy mechanism - BGP | Ahsan Siddiqui | Shazia Mobin | 92203-1 |  |  |  | 2024-02-14 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2024-04-23 |  |  |  | New Sales | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  |  | Own OnNet | 107317-002_C36378-1125453-01 | C36378-1125453-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0
AX | Transmis | 106418-620-004 | 106418-620 | C36406-1131362-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Internet - Franz-Stapf-Straße 8 88212 Ravensburg - 1 Gb/ | Kathrin Rathert | André Döpfner | ORD-1664 | ORD-1664 |  |  | 2024-09-26 | 2025-07-04 |  |  |  |  | 2025-03-11 |  |  |  | New Sales | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  |  | 3rd Party | 106418-620_C36406-1131362-01 | C36406-1131362-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-04 | 0
AX | Housing | 107428-002-014 | 107428-002 | HP36472-1128770-01 | On Hold | 36472 | Grøn Sky ApS | Power consumption - GC Taastrup Hørskætten 3 Hall 9 2630 Ta | Andreas Niss | Project Management Denmark | 87152-1 |  |  |  | 2024-06-24 | 2024-11-01 |  |  |  |  | 2024-09-12 |  |  |  | New Sales | 2024-11-01 | 2024-11-01 |  |  | Own OnNet | 107428-002_HP36472-1128770-01 | HP36472-1128770-01 | Other |  |  |  | 0 | 2024-11-01 | 0
AX | Fiber | 106903-019-007 | 106903-019 | F36020-1117576-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Dark Fibre, 1 pair, Fully diverse route - Interxion Balleru | Brian Snedker Pakula | Kirsten Christensen | 84482-3 |  |  |  | 2023-04-19 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-019_F36020-1117576-01 | F36020-1117576-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Brian Snedker Pakula
BO | Fiberforbindelse |  | 96115 | NKA-057295 | In Process | D78318 | SYGEFORSIKRINGEN "DANMARK" GS | 36 mdr. kr.56.900 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Flemming Steen Thomsen | 2024-11-22 | 2024-11-11 | 2025-05-30 | 2024-12-13 13:31:00.000 | 2024-12-18 06:49:00.000 | 2025-01-31 |  | 2025-01-31 | 2025-01-13 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Sct Olai Gade 39 3000 Helsingør | On-net | Own OnNet | 96115_NKA057295 | NKA057295 |  |  |  |  | 0 | 2025-01-31 | 0 | PP.B | 100 Mbps fiberforbindelse | Mathias Svare
BO | Fiberforbindelse |  | 101070 | NKA-057775 | On Hold | D49100 | AS3 A/S | Datacom - Internetforbindelser til Nordiske lokationer | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Kammakargatan 30 111 60 Stockholm Sweden | 3rd Party | 3rd Party | 101070_NKA057775 | NKA057775 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - afventer leveringsdato | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 98810 | NKA-057826 | In Process | D75703 | CURAit A/S |  | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Christian Staulund Michaelsen | 2024-12-30 | 2024-12-11 | 2025-03-21 | 2025-01-28 09:56:00.000 | 2025-02-04 10:34:00.000 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-04-04 |  | 2025-03-21 |  | New Sales | 2025-03-21 |  | Råmosevej 34 2750 Ballerup | 15-30m | Own with Digging | 98810_NKA057826 | NKA057826 |  | 2025-03-18 00:00:00.000 |  |  | 0 | 2025-03-21 | 0 | PP.A - 1 Gbps Internet | 1 Gbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 101581 | NKA-057895 | On Hold | D78492 | Triangelhus A/S | Solgt 4X 1000/1000 med SmartFiber & 1x 100/100Gbs med 4g failover | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Abdirzak Farah Aden | 2024-12-18 | 2024-12-13 | 2025-03-17 |  |  |  |  | 2025-03-17 |  | 2025-03-17 |  | New Sales | 2025-03-17 |  | Frederiksberggade 14 3 1459 København K | On-net | Own OnNet | 101581_NKA057895 | NKA057895 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | 1 Gbps fiberforbindelse SDx | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 100504 | NKA-057987 | On Hold | D78513 | Gloube ApS Grønningen 5 kld. 1270 København.K | Gloube ApS samlet tilbud | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Ole Høholt Noesgaard | 2025-01-03 | 2024-12-19 | [5 empty] | 2025-02-28 |  |  |  | New Sales |  |  | Flæsketorvet 63 1711 København V | On-net | Own OnNet | 100504_NKA057987 | NKA057987 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - PP.B - Gloube | 100 Mbps fiberforbindelse | Kenneth Alan Mejer
BO | SKI |  | 101858 | NKA-058423 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - Georedundate forbindelser Datacenter | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-02-24 | 2025-01-16 | 2025-12-31 |  |  | 2025-03-27 |  |  |  | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Hørskætten 5 2630 Taastrup | On-net | Own OnNet | 101858_NKA058423 | NKA058423 |  |  |  |  | 0 | 2025-04-11 | 0 | GC A/S | 100 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121 | Kenneth Alan Mejer
BO | Fiberforbindelse |  | 100378 | NKA-056963 | In Process | D78281 | Ls Montage ApS | Jysk Telefon Fiberforbindelse til Ls Montage | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Christian Cederholm | 2025-05-06 | 2024-10-29 | 2025-07-04 |  |  | 2025-06-27 |  | 2025-06-17 |  | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 | 2025-07-04 | Kristrup Engvej 16 8960 Randers SØ | 3rd Party | 3rd Party | 100378_NKA056963 | NKA056963 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-17 | 0 | PP.c opennet | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Mobil Link |  | 98474 | NML-056835 | In Process | D76674 | H9 ApS | Eldesign - Fiberforbindelse 1g incl. 4 g failover | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Morten Dolleris |  | 2024-10-18 | 2025-05-23 |  |  |  |  | 2025-05-16 |  | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Halmtorvet 9 A 1700 København V | 3rd Party | 3rd Party | 98474_NML056835 | NML056835 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.G | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 101097 | NML-058158 | On Hold | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - Internetforbindelser til DAO 365 A/S | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | Sønder Nytoft 19 6720 Fanø | 3rd Party | 3rd Party | 101097_NML058158 | NML058158 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - DAO | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 100504 | NML-057990 | On Hold | D78513 | Gloube ApS Grønningen 5 kld. 1270 København.K | Gloube ApS samlet tilbud | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Ole Høholt Noesgaard | 2025-01-03 | 2024-12-19 | 2025-02-28 |  |  |  |  | 2025-02-28 |  | 2025-02-28 |  | New Sales | 2025-02-28 |  | Borgergade 16 st th 1300 København K. | 3rd Party | 3rd Party | 100504_NML057990 | NML057990 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - PP.B - Gloube | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 101097 | NML-058156 | On Hold | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - Internetforbindelser til DAO 365 A/S | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | Energivej 20 6700 Esbjerg | 3rd Party | 3rd Party | 101097_NML058156 | NML058156 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - DAO | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 102224 | NML-059276 | In Process | D07960 | ADDvision ApS | Addvision : Slagterboderne 15 1716 København og Vallensbækvej 25 2605 Brøndby | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Casper Heinrich Roepstorff | 2025-03-06 | 2025-03-05 | 2025-05-27 |  |  | 2025-05-23 |  |  | 2025-03-13 | 2025-05-27 |  | New Sales | 2025-05-27 |  | Vallensbækvej 25 2605 Brøndby | 3rd Party | 3rd Party | 102224_NML059276 | NML059276 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-13 | 0 | TDC | Mobil Link
BO | Fiberforbindelse |  | 92963 | NKA-051475 | In Process | D50910 | DAN`X A/S | WAN og DC delen af kontrakt 92849 | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Caspar Strandberg | 2024-02-26 | 2023-12-13 | 2025-05-23 | 2024-06-27 14:59:00.000 | 2024-05-21 11:18:00.000 | 2024-05-27 |  |  | 2025-03-19 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Ejby Industrivej 1 2600 Glostrup | On-net | Own OnNet | 92963_NKA051475 | NKA051475 |  |  |  |  | 0 | 2024-04-26 | 0 | PP.Z | 1 Gbps fiberforbindelse | Kenneth Alan Mejer
BO | Fiberforbindelse |  | 93095 | NKA-052441 | In Process | D75034 | Imerco A/S | Connectivity Fiber 100/100 Mbit internet - 56 butikker | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2023-12-21 | [9 empty] | New Sales |  |  | T W Jensens Stræde 2 7600 Struer | Ingen Capex Category | Own OnNet | 93095_NKA052441 | NKA052441 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C | 100 Mbps fiberforbindelse
AX | Fiber | 100567-629-001 | 100567-629 | F30267-1135516-01 | In Process | 30267 | HI3G Denmark ApS | ZE DF pair - Håndværkervej 22O 4160 Herlufmagle - He | Thomas Rønne Massesson | Stine Wiingreen | ORD-2880 |  |  |  | 2025-03-24 | 2025-06-13 |  |  | 2025-06-06 |  | 2025-06-14 |  | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 | 2025-06-13 |  |  | Own OnNet | 100567-629_F30267-1135516-01 | F30267-1135516-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-13 | 0 |  |  | Thomas Rønne Massesson
AX | Housing | 105701-053-008 | 105701-053 | HP35088-1132851-01 | Created | 35088 | Altibox Carrier AS | Housing - IP-Only Dingle 52 52 SEMUD0001 450 52 Dingle - Po | Martin Fredberg | Trine Anker Monberg | ORD-2148 |  |  |  | 2024-11-29 | [5 empty] | 2025-01-15 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 105701-053_HP35088-1132851-01 | HP35088-1132851-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | EPL |  | 103398 | NNI-026778 | In Process | D01630 | RACKHOSTING ApS |  | Camilla Olesen | Camilla Olesen |  |  | Christian Staulund Michaelsen | 2019-01-28 | 2025-03-17 | 2025-05-23 | 2019-02-11 14:09:00.000 | 2019-02-11 14:09:00.000 |  |  |  |  | 2025-05-16 |  | Change | 2025-05-16 | 2025-05-23 | Hørskætten 6 C 2630 Tåstrup | Ingen Capex Category | Change | 103398_NNI026778 | NNI026778 |  |  | 80928_NNI026778 |  | 0 |  | 0 | PR.OC | EPL Fleksibel Rute - VLAN
BO | Fiberforbindelse |  | 90389 | NOC-996539 | On Hold | D14810 | Reno A/S | Opgradering + konvertering af MPLS til internet 500/500 | Oliver Mariager | Oliver Mariager |  |  | Kjeld Haase Hedin |  | 2023-09-14 |  | 2023-09-14 14:41:00.000 | 2023-09-14 14:41:00.000 | [6 empty] | Change |  |  | Nymarksvej 2 7323 Give | Ingen Capex Category | Change | 90389_NOC996539 | NOC996539 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | D.PI PP.H | 500 Mbps fiberforbindelse
AX | Fiber | 106075-290-005 | 106075-290 | F35349-1134636-01 | In Process | 35349 | GlobalConnect A/S (Onefiber) | PP.D DF GC DRAG-OLT 2791 Dragør - DK ZE DRAG T0013 | Mathias Svare | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-2594 |  |  |  | 2025-02-07 | 2025-05-16 |  |  | 2025-04-25 |  | 2025-06-12 |  | 2025-05-14 |  | New Sales | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  | 1 | Own with Digging | 106075-290_F35349-1134636-01 | F35349-1134636-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0 |  |  | Mathias Svare
AX | Transmis | 100869-316-001 | 100869-316 | B30832-1132319-01 | Created | 30832 | GlobalConnect A/S (Gigacontent A/S) | SP01-MTI Teleport Hamborg Wendenstrasse 408, Hamburg (DE HA | Jan Ingemann Pedersen | Shazia Mobin |  |  |  |  | 2024-11-12 | [9 empty] | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100869-316_B30832-1132319-01 | B30832-1132319-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 106418-691-001 | 106418-691 | C30000-1134137-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Internet - Vollhöfner Weiden 17 21129 Hamburg - 1 Gb/ | Implementation Germany | André Döpfner | ORD-2420 | ORD-2420 |  |  | 2025-01-22 | 2025-07-15 |  |  |  |  | 2025-07-15 |  |  |  | New Sales | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  |  | 3rd Party | 106418-691_C30000-1134137-01 | C30000-1134137-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-15 | 0
AX | Fiber | 106903-008-002 | 106903-008 | F36020-1117622-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Dark Fibre, 1 pair, Fully diverse route - GC Taastrup Hørsk | Brian Snedker Pakula | Kirsten Christensen | 81934-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-008_F36020-1117622-01 | F36020-1117622-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Brian Snedker Pakula
BO | SKI |  | 94451 | NKA-021785 | In Process | D19800 | Kalundborg kommune | SKI - Opgradering til 500Mbit + tilføjelse af 100Mbit logisk internet (Stor bestilling af den 12/02-2024) | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2017-09-26 | 2024-03-05 | [9 empty] | Change |  |  | Esbern Snaresvej 55 4400 Kalundborg | 3rd Party | Change | 94451_NKA021785 | NKA021785 |  |  | 85794_NKA021785 |  | 0 | 2017-11-24 | 0 | SKI - Skift CPE | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460221
AX | Fiber | 106118-088-058 | 106118-088 | F35390-1129265-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - Manhole (DK FU ODEN T0634) C.F. Tiet | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129265-01 | F35390-1129265-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 105701-054-001 | 105701-054 | F35088-1133100-01 | Created | 35088 | Altibox Carrier AS | Long Haul Fibre Pair - IP-Only Rakkestad 1890 Rakkestad - H |  | Trine Anker Monberg | ORD-2172 |  |  |  | 2024-12-04 | [5 empty] | 2025-03-12 |  |  |  | Change |  |  |  |  | Change | 105701-054_F35088-1133100-01 | F35088-1133100-01 |  |  | F35088-1095588-01 |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 100491-292-001 | 100491-292 | C30181-1134232-01 | In Process | 30181 | Kmd A/S | EPL Fixed Route - KMD Ballerup Lautrupparken 40 2750 Baller | Valentin Dumitru Curtianu | Henrik Møller Fyhn | ORD-2448 |  |  |  | 2025-01-27 | 2025-06-13 |  |  |  |  | 2025-04-18 | 2025-03-03 |  |  | Change | 2025-06-13 | 2025-06-13 |  |  | Change | 100491-292_C30181-1134232-01 | C30181-1134232-01 |  |  | C30181-1109273-01 |  | 0 | 2025-06-13 | 0
AX | Housing | 100499-286-003 | 100499-286 | HP30191-1103682-01 | In Process | 30191 | GlobalConnect AB (Mixed customers) | Housing - GC Sorø Haverupvej 39 4180 Sorø - Power, fixed fe |  | Project Management Denmark | 67271-1 |  |  |  | 2021-07-13 | [5 empty] | 2021-10-08 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100499-286_HP30191-1103682-01 | HP30191-1103682-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-088-036 | 106118-088 | F35390-1129243-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129243-01 | F35390-1129243-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 106075-312-002 | 106075-312 | C35349-1135830-01 | Created | 35349 | GlobalConnect A/S (Onefiber) | CA.WD ISP Network Services ISP Access 10 Gb/s Denmark Std. | Ahsan Siddiqui | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-2942 |  |  |  | 2025-03-31 | 2025-06-20 |  |  |  |  | 2025-08-04 |  |  |  | New Sales | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 1 | Own with Digging | 106075-312_C35349-1135830-01 | C35349-1135830-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-20 | 0 |  |  | Stephen Andersen
BO | SKI |  | 95962 | NKA-011948 | On Hold | D20350 | Statens IT | SKI - Opgradering af NKA-040869 + NKA-011948 til 10Gbit | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss |  | 2024-05-14 | 2024-12-31 | [6 empty] | 2024-12-31 |  | Change | 2024-12-31 |  | C.F. Møllers Allé 8 8000 Aarhus C | 3rd Party | Change | 95962_NKA011948 | NKA011948 |  |  | 88331_NKA011948 |  | 0 |  | 0 | D.3P | 10 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | Fiberforbindelse |  | 89081 | NKA-023538 | In Process | D00510 | Frode Laursen A/S | Skift af CPE og max str. på jumbo frames | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Henrik Bregnhøj | 2018-03-07 | 2023-08-03 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2018-06-29 |  | 2025-06-27 |  | Change | 2025-06-27 |  | Myllykorventi 10 04260 Kerava Finland | 3rd Party | Change | 89081_NKA023538 | NKA023538 |  | 2025-02-11 00:00:00.000 | 85129_NKA023538 |  | 0 | 2018-07-11 | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 93645 | NKA-029826 | On Hold | D76684 | Aeven A/S | New MPLS Digitaliserings styrelsen og NETS | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Christian Staulund Michaelsen | 2020-02-21 | 2024-02-27 |  | 2020-03-12 09:05:00.000 | 2020-03-12 09:23:00.000 | [6 empty] | Change |  |  | Industriparken 20 A 2750 Ballerup | On-net | Change | 93645_NKA029826 | NKA029826 | OH.CI |  | 60742_NKA029826 |  | 0 |  | 0 | OH.CI | 200 Mbps fiberforbindelse
BO | SKI |  | 77973 | NSW-040232 | On Hold | D03880 | Horsens kommune | SKI - Migrering til SKI 50.46 + SD-WAN | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lasse Berglund |  | 2022-01-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Sundvej 34 A 8700 Horsens | Ingen Capex Category | Own OnNet | 77973_NSW040232 | NSW040232 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Lokation er flyttet opsiges under leverance | Tillæg for 100 Mbps Netværksforbindelse som SD-WAN - 50460421
BO | Managed SD-WAN |  | 102414 | NSW-044178 | In Process | D02100 | Elis Danmark A/S | ELIS migrering | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Bjarke Bo Johnsen |  | 2025-04-30 | [9 empty] | Change |  |  | Baldershøj 32 2635 Ishøj | Ingen Capex Category | Change | 102414_NSW044178 | NSW044178 |  |  | 96463_NSW044178 |  | 0 |  | 0 |  | Managed SD-WAN 200 Mbps
AX | Fiber | 107315-005-002 | 107315-005 | F36377-1131182-01 | Created | 36377 | Stelia Ltd | Long Haul Fibre Pair - Kleppeveien 313 3753 Tørdal - Nelaug |  | Jens Bager Vang | ORD-1622 |  |  |  | 2024-09-18 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | 3rd Party | 107315-005_F36377-1131182-01 | F36377-1131182-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 100527-010-011 | 100527-010 | F30223-1131094-01 | Created | 30223 | Telenor Sverige AB | Fibre Pair Access - Telia Sydvestvej Sydvestvej 100 2600 Gl | Anders Hermansen | Mette Vinther | ORD-1568 |  |  |  | 2024-09-13 | [5 empty] | 2024-11-04 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100527-010_F30223-1131094-01 | F30223-1131094-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Transmis | 100470-270-001 | 100470-270 | C30141-1132481-01 | On Hold | 30141 | Colt Technology Services A/S | PP.B EPL 100 Mb/s - Niels Bohrs Vej 19 8660 - GC Hamburg 2-1 | Valentin Dumitru Curtianu | Mette Vinther | ORD-2052 |  |  |  | 2024-11-19 | 2025-01-10 |  |  |  |  | 2025-01-07 |  |  |  | Change | 2025-01-10 | 2025-01-10 |  |  | Change | 100470-270_C30141-1132481-01 | C30141-1132481-01 | Awaiting Customer |  | C30141-1092384-01 |  | 0 | 2025-01-10 | 0
BO | Managed SD-WAN |  | 98237 | NSW-052851 | In Process | D77388 | Lokal Forsikring G/S | SD-WAN - Tilføjelse af External IPsec PVN | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2025-03-18 | [9 empty] | Change |  |  | Sivmosevænget 4 5260 Odense S | Ingen Capex Category | Change | 98237_NSW052851 | NSW052851 |  |  | 91200_NSW052851 |  | 0 |  | 0 |  | Managed SD-WAN External IPSec VPN
BO | Managed SD-WAN |  | 91200 | NSW-052849 | In Process | D77388 | Lokal Forsikring G/S | SmartConnect: WAN og SD-WAN | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-01-10 | 2025-08-29 | [6 empty] | 2025-08-29 |  | New Sales | 2025-08-29 |  | Østergade 72 5900 Rudkøbing | Ingen Capex Category | Own OnNet | 91200_NSW052849 | NSW052849 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.MW | Managed SD-WAN 100 Mbps
BO | Managed SD-WAN |  | 96416 | NSW-054540 | On Hold | D50910 | DAN`X A/S |  | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Caspar Strandberg |  | 2024-05-24 | 2024-12-17 |  |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 |  | New Sales | 2024-12-17 |  | Sorkkalantie 401B 33960 Pirkkala Finland | Ingen Capex Category | Own OnNet | 96416_NSW054540 | NSW054540 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Managed SD-WAN 100 Mbps
BO | Managed SD-WAN |  | 98586 | NSW-056498 | In Process | D19050 | Harboes Bryggeri A/S | SD-WAN til Darguner Brauerei GmbH | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Henrik Bregnhøj |  | 2024-09-26 | [9 empty] | New Sales |  |  | Vollhöfner Weiden 17 21129 Hamburg Germany | Ingen Capex Category | Own OnNet | 98586_NSW056498 | NSW056498 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.M - Managed SD-WAN - planlægges efter underlay | Managed SD-WAN Reach 500 Mbps
BO | SmartFiber |  | 101110 | NSW-057552 | On Hold | D78435 | MIB VVS ApS | 1000/1000 SmartFiber m. Extended WiFi - MIB VVS ApS - Kongevejen 331 st | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Philip Goetz Majgaard |  | 2024-11-25 |  |  |  | 2025-02-21 |  |  | 2025-02-18 |  |  | New Sales |  |  | Kongevejen 331 ST 2840 Holte | Ingen Capex Category | Own OnNet | 101110_NSW057552 | NSW057552 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.M | SmartFiber 1 Gbps
BO | SmartFiber |  | 101840 | NSW-058274 | On Hold | D71658 | Twohundred Denmark ApS |  | Eva Eisner | Eva Eisner |  |  | Amel Voloder |  | 2025-01-08 | [6 empty] | 2025-01-27 |  |  | New Sales |  |  | Kalkbrænderiløbskaj 6 1 2100 København Ø | Ingen Capex Category | Own OnNet | 101840_NSW058274 | NSW058274 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Opsigelse under leverance | SmartFiber 200 Mbps
BO | SmartFiber |  | 104487 | NSW-060013 | On Hold | D78832 | NGZC ApS | 1000/1000 + SF + Extended WiFi | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Mark Thygesen |  | 2025-03-27 | 2025-05-23 | [6 empty] | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Kronprinsessegade 36 2 1306 København K | Ingen Capex Category | Own OnNet | 104487_NSW060013 | NSW060013 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | SmartFiber 1 Gbps
BO | Managed SD-WAN |  | 102649 | NSW-060143 | In Process | D78849 | Abc Lavpris Hovedkontor | Connectivity 100Mbit SDwan all | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-03-31 | [9 empty] | New Sales |  |  | Buen 4 7190 Billund | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102649_NSW060143 | NSW060143 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | D.S - Awaiting Sales | Managed SD-WAN 100 Mbps
BO | SmartFiber |  | 105430 | NSW-060538 | In Process | D78907 | FOOD STUDIO ApS | 1000/1000 SmartFiber Premium m. Extended WiFi - Food Studio ApS - Kronprinsessegade 36 | Cecilie Ely Randsborg | Cecilie Ely Randsborg |  |  | Philip Goetz Majgaard |  | 2025-04-30 | 2025-05-30 | [5 empty] | 2025-05-14 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Kronprinsessegade 36 1306 København K | Ingen Capex Category | Own OnNet | 105430_NSW060538 | NSW060538 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | SmartFiber 1 Gbps
BO | Managed SD-WAN |  | 97749 | NSW-056696 | On Hold | D78236 | Core Hospitality A/S | Zleep Hotels Danmark + Norge, SD-WAN | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2024-10-07 | [9 empty] | New Sales |  |  | Hørskætten 3 2630 Taastrup | Ingen Capex Category | Own OnNet | 97749_NSW056696 | NSW056696 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.M | Managed SD-WAN for SGW 1 Gbps
BO | Fiberforbindelse |  | 102436 | NKA-058723 | In Process | D75034 | Imerco A/S | Connectivity 100 Mbit fiber internet Kordilgade, Kalundborg | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-01-31 | 2025-05-16 |  |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-04-24 | 2025-05-16 |  | New Sales | 2025-05-16 |  | Kordilgade 12 4400 Kalundborg | 3rd Party | 3rd Party | 102436_NKA058723 | NKA058723 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-01 | 0 | PP.C Fibia | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102553 | NKA-059110 | In Process | D78709 | Al-Irchad Skolen | Solgt 1000/1000 SF ext wifi til Al-Irchad skolen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Jeppe Himmelstrup | 2025-03-13 | 2025-02-26 | 2025-06-06 |  |  |  |  | 2025-06-06 |  | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Fredericiavej 63 3000 Helsingør | 15-30m | Own with Digging | 102553_NKA059110 | NKA059110 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.WD | 1 Gbps fiberforbindelse SDx | Zaim Busuladzic
BO | Fiberforbindelse |  | 103119 | NKA-059269 | In Process | D76251 | Viborg Kommune | OpenNet migreringsprojektet med Norlys | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Henrik Bech Andersen |  | 2025-03-04 | 2025-07-01 |  |  | 2025-06-17 |  |  |  | 2025-07-01 |  | New Sales | 2025-07-01 |  | Gl. Randersvej 35 8800 Viborg | Ingen Capex Category | 3rd Party | 103119_NKA059269 | NKA059269 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #OpenNetMigrate# | 500 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059317 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Apotekervej 21 4180 Sorø | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059317 | NKA059317 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059367 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-07-11 | [6 empty] | 2025-07-11 |  | New Sales | 2025-07-11 |  | Grønlands Torv 10 9210 Aalborg SØ | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059367 | NKA059367 |  | 2025-05-12 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059411 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Marienbergvej 104 4760 Vordingborg | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059411 | NKA059411 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059412 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Marienbergvej 104 4760 Vordingborg | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059412 | NKA059412 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059468 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-06-20 | [6 empty] | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Storegade 225 6705 Esbjerg Ø | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059468 | NKA059468 |  | 2025-05-08 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059536 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-05-23 |  |  | 2025-05-14 |  |  |  | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Jyllingecentret 47 4040 Jyllinge | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059536 | NKA059536 |  | 2025-05-05 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059575 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-08-08 | [6 empty] | 2025-08-08 |  | New Sales | 2025-08-08 |  | Thistedvej 1 D 9400 Nørresundby | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059575 | NKA059575 |  | 2025-05-07 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059603 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester | 2025-03-24 | 2025-03-06 | 2025-06-06 | 2025-05-01 09:47:00.000 | 2025-05-06 10:15:00.000 | 2025-05-23 |  | 2025-05-16 |  | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Göteborg Plads 16 2150 Nordhavn | 0-15m | Own with Digging | 102937_NKA059603 | NKA059603 |  | 2025-05-13 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059623 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Marsk Stigs Vej 1 8800 Viborg | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059623 | NKA059623 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 103076 | NKA-059809 | In Process | D45780 | Hallerupnet ApS |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Kasper Pfeiffer Skovgaard Olesen |  | 2025-03-17 | [9 empty] | New Sales |  |  | Hørskætten 5 2630 Taastrup | On-net | Own OnNet | 103076_NKA059809 | NKA059809 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 Gbps forbindelse til datacenter, RJ45
BO | Fiberforbindelse |  | 102668 | NKA-059862 | In Process | D70290 | Keepers ApS |  | Shazia Mobin | Shazia Mobin |  |  | Amel Voloder | 2025-03-27 | 2025-03-20 | 2025-06-13 |  |  |  |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 |  | Lille Torv 2 A 2 8000 Aarhus C | 3rd Party | 3rd Party | 102668_NKA059862 | NKA059862 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.LL - Fibia | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102594 | NKA-059957 | In Process | D75679 | Fjord Rådgivende Ingeniører A/S |  | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Michel Daniel Kracun | 2025-05-13 | 2025-03-25 | 2025-08-15 |  |  |  |  | 2025-08-15 |  | 2025-08-15 |  | New Sales | 2025-08-15 |  | Vandtårnsvej 62 A 2860 Søborg | On-net | Own OnNet | 102594_NKA059957 | NKA059957 |  |  |  |  | 0 | 2025-08-15 | 0 | CA.ON | 1 Gbps fiberforbindelse | Stine Kildegaard Kristensen
BO | Fiberforbindelse |  | 104636 | NKA-060005 | On Hold | D78830 | J Salomon ApS | solfg 1 gbit - SPIN. 28008 | Eva Eisner | Eva Eisner |  |  | Kean Wrist | 2025-03-27 | 2025-03-27 | [5 empty] | 2025-05-16 |  |  |  | New Sales |  |  | Gothersgade 56 1123 København K | On-net | Own OnNet | 104636_NKA060005 | NKA060005 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.ON | 1 Gbps fiberforbindelse | Thomas Rønne Massesson
BO | Fiberforbindelse |  | 104897 | NKA-060056 | In Process | D78837 | Dalsten Tandlægecenter ApS | Søborg Hovedgade 35B, Søborg - 100/100 RåFiber. SPIN Tilbudsnr 28083 | Eva Eisner | Eva Eisner |  |  | Jeppe Himmelstrup | 2025-04-07 | 2025-03-28 | 2025-05-23 | 2025-04-15 08:17:00.000 | 2025-04-25 13:17:00.000 | 2025-05-16 |  | 2025-05-30 | 2025-04-28 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Søborg Hovedgade 35 B 1 4 2860 Søborg | On-net | Own OnNet | 104897_NKA060056 | NKA060056 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 | CA.ON | 100 Mbps fiberforbindelse | Janus Mutua Andersen
BO | Fiberforbindelse |  | 102543 | NKA-060057 | In Process | D50200 | DI | Connectivity Redundant fiber internet 10 gb H.C. Andersen Boulevard 18 | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Robert Steen-Roed | 2025-03-31 | 2025-03-28 | 2025-05-28 | 2025-04-30 09:51:00.000 | 2025-05-07 09:17:00.000 | 2025-05-23 |  | 2025-05-16 |  | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | H.C. Andersens Boulevard 18 1553 København V | On-net | Own OnNet | 102543_NKA060057 | NKA060057 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 |  | 10 Gbps fiberforbindelse | Thomas Rønne Massesson
BO | Fiberforbindelse |  | 103188 | NKA-060209 | In Process | D56960 | HUSCOMPAGNIET HOLDING A/S | 1G internet til HusCompagnilokationer i Dk og redundant 10G mpls til datacenter | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Niels Johan Thilker | 2025-04-24 | 2025-04-01 | [5 empty] | 2025-07-18 |  |  |  | New Sales |  |  | Niels Bohrs Vej 35 8660 Skanderborg | On-net | Own OnNet | 103188_NKA060209 | NKA060209 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 10 Gbps fiberforbindelse | Torben Astrup Rasmussen
BO | Fiberforbindelse |  | 103570 | NKA-060278 | In Process | D78067 | Q-Park Operations Denmark A/S | Connectivity 100Mbit fiber internet inkl. 4g failover | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-04-04 | [9 empty] | New Sales |  |  | Esther Aggebos Gade 8 8000 Aarhus C | 3rd Party | 3rd Party | 103570_NKA060278 | NKA060278 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 105078 | NKA-060304 | In Process | D78861 | North 57 ApS | SPIN Tilbudsnr 28178 | Cecilie Ely Randsborg | Cecilie Ely Randsborg |  |  | Jeppe Himmelstrup | 2025-04-10 | 2025-04-08 | [5 empty] | 2025-06-06 |  |  |  | New Sales |  |  | Pilestræde 6 A 1112 København K | On-net | Own OnNet | 105078_NKA060304 | NKA060304 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.ON | 100 Mbps fiberforbindelse SDx | Janus Mutua Andersen
BO | Fiberforbindelse |  | 105145 | NKA-060327 | In Process | D28840 | Telenor A/S | Omlægning til Norlys Opennet | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lene Kildgård Vive |  | 2025-04-09 | [9 empty] | New Sales |  |  | Stålværksvej 9 6800 Varde | Ingen Capex Category | Own OnNet | 105145_NKA060327 | NKA060327 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 200 Mbps fiberforbindelse
BO | SKI |  | 94451 | NKA-004657 | In Process | D19800 | Kalundborg kommune | SKI - Opgradering til 500Mbit + tilføjelse af 100Mbit logisk internet (Stor bestilling af den 12/02-2024) | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2024-03-05 |  |  |  | 2025-03-03 | [5 empty] | Change |  |  | Rosenvænget 11 4270 Høng | Ingen Capex Category | Change | 94451_NKA004657 | NKA004657 |  |  | 85794_NKA004657 |  | 0 |  | 0 | SKI - Skift CPE | 100 Mbps Logisk internetforbindelse - 50460221
BO | SKI |  | 96656 | NKA-004657 | In Process | D19800 | Kalundborg kommune | SKI - Opgradering af NKA-004657 til 1Gbit | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2024-05-29 | [9 empty] | Change |  |  | Rosenvænget 11 4270 Høng | Ingen Capex Category | Change | 96656_NKA004657 | NKA004657 |  |  | 94451_NKA004657 |  | 0 |  | 0 |  | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460221
AX | Transmis | 107349-012-005 | 107349-012 | C36415-1135563-01 | Created | 36415 | Vodafone Limited UK | CA.WD IP subnet /29 (8 pcs.) - Åbenråvej 11 6780 Skærbæk | Valentin Dumitru Curtianu | Camilla Olesen | ORD-2891 |  |  |  | 2025-03-25 | 2025-06-13 |  |  | 2025-06-06 |  | 2025-06-16 |  | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 | 2025-06-13 |  |  | Own OnNet | 107349-012_C36415-1135563-01 | C36415-1135563-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-13 | 0
AX | Transmis | 107550-009-001 | 107550-009 | C36587-1135566-01 | Created | 36587 | Jysk A/S | EPL - Stadtweg 2 24976 Handewitt - GC Taastrup Hørskætten 5 | Implementation PM Denmark | Henrik Møller Fyhn | ORD-2892 | ORD-2892 |  |  | 2025-03-26 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2025-06-13 |  |  |  | New Sales | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  |  | Own OnNet | 107550-009_C36587-1135566-01 | C36587-1135566-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 85285 | NKA-025688 | On Hold | D71291 | Alpi Danmark A/S | Gentegning af aftale Alpi Danmark A/S og Alpi Air & Sea A/S | Oliver Mariager | Oliver Mariager |  |  | Niels Johan Thilker | 2018-09-28 | 2023-02-22 |  |  |  | 2025-07-23 | [5 empty] | Change |  |  | Fastrupdalen 2 7400 Herning | 3rd Party | Change | 85285_NKA025688 | NKA025688 | OH.DS |  | 51519_NKA025688 |  | 0 | 2018-10-30 | 0 | OH.DS - PP.G | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | SKI |  | 105497 | NKA-025561 | On Hold | D71256 | Kraghaven | SKI - Omlægning til SKI 50.46 - NKA-025561 - Alslevvej 25 4850 Stubbekøbing | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Jan Mikael Jensen | 2018-09-12 | 2025-05-05 | [9 empty] | Change |  |  | Alslevvej 25 4850 Stubbekøbing | 3rd Party | Change | 105497_NKA025561 | NKA025561 |  |  | 51190_NKA025561 |  | 0 | 2018-12-07 | 0 |  | 500 Mbps Internetforbindelse med CPE - 50460221
BO | Fiberforbindelse |  | 103325 | NKA-026156 | On Hold | D71385 | KARBERGHUS A/S |  | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Kasper Pfeiffer Skovgaard Olesen | 2018-11-13 | 2025-03-24 |  | 2018-11-19 14:42:00.000 | 2018-11-20 08:36:00.000 |  |  | 2019-02-05 |  |  |  | Change |  |  | Århusgade 88 ST 2100 København Ø | over 50m | Change | 103325_NKA026156 | NKA026156 | OH.OT |  | 52964_NKA026156 |  | 0 | 2018-12-14 | 0 | OH.OT | 1 Gbps fiberforbindelse | Martin Hein Lippert
BO | Managed LAN |  | 92961 | NBM-051845 | In Process | D50910 | DAN`X A/S | MLAN/CLAN | Julie Lillethorup Kierkegaard | Julie Lillethorup Kierkegaard |  |  | Caspar Strandberg |  | 2023-12-14 | 2025-05-30 | [6 empty] | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Vejleåvej 9 2635 Ishøj | Ingen Capex Category | Own OnNet | 92961_NBM051845 | NBM051845 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 92829 | NBM-052171 | On Hold | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP_7800 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2023-12-19 | [9 empty] | New Sales |  |  | Dalgas Alle 18 7800 Skive | Ingen Capex Category | Own OnNet | 92829_NBM052171 | NBM052171 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Waiting Order Termination | Managed LAN
AX | Fiber | 106118-088-031 | 106118-088 | F35390-1129238-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129238-01 | F35390-1129238-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 106418-709-003 | 106418-709 | C36165-1134977-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | IP subnet /29 (8 pcs.) - Köpenicker Straße 48 10179 Berlin | Implementation Germany | André Döpfner | ORD-2744 | ORD-2744 |  |  | 2025-02-28 | 2025-09-09 |  |  |  |  | 2025-09-09 |  |  |  | New Sales | 2025-09-09 | 2025-09-09 |  |  | Own OnNet | 106418-709_C36165-1134977-01 | C36165-1134977-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-09-09 | 0
BO | Sort fiber |  | 102754 | NSF-059207 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Nybrovej 80 - Hagedornsvej 1 - 2*18 DF par | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-05 | 2025-02-28 | 2025-06-06 | 2025-04-02 10:51:00.000 | 2025-04-02 10:51:00.000 | 2025-05-09 |  | 2025-05-16 | 2025-02-28 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Nybrovej 80 2820 Gentofte | over 50m | Own with Digging | 102754_NSF059207 | NSF059207 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0 |  | Sort Fiber (par) | Mads Gosvig Hansen
AX | Transmis | 100869-311-001 | 100869-311 | B30832-1127961-01 | Created | 30832 | GlobalConnect A/S (Gigacontent A/S) | PA18, Triax skab v/ Islandsbrygge 20A | Jan Ingemann Pedersen | Shazia Mobin |  |  |  |  | 2024-05-14 | [9 empty] | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100869-311_B30832-1127961-01 | B30832-1127961-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-089-030 | 106118-089 | F35390-1129393-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129393-01 | F35390-1129393-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 100869-315-001 | 100869-315 | B30832-1130168-01 | In Process | 30832 | GlobalConnect A/S (Gigacontent A/S) | IH42 Bjerringbro Idræts & Kulturcenter | Jan Ingemann Pedersen | Shazia Mobin |  |  |  |  | 2024-07-24 | [9 empty] | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100869-315_B30832-1130168-01 | B30832-1130168-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 105762-006-018 | 105762-006 | C35135-1136353-01 | Created | 35135 | Rigspolitiet | IPv6 subnet /64 - Klausdalsbrovej 1 2860 Søborg | Christian Endrup Schmidt | Michael Kronbach Leth | ORD-3059 |  |  |  | 2025-04-22 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2025-05-07 |  |  |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | Own OnNet | 105762-006_C35135-1136353-01 | C35135-1136353-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0
AX | Housing | 106674-005-002 | 106674-005 | HP35842-1112042-01 | On Hold | 35842 | GlobalConnect AB (Google) | Housing - GC Hørning Torshøjvej 63 8362 Hørning - Power Fee | Martin Fredberg | Kirsten Christensen | 76298-3 |  |  |  | 2022-05-24 | [5 empty] | 2022-08-26 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106674-005_HP35842-1112042-01 | HP35842-1112042-01 | Awaiting Customer |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Managed LAN |  | 96115 | NBM-057306 | In Process | D78318 | SYGEFORSIKRINGEN "DANMARK" GS | 36 mdr. kr.56.900 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Flemming Steen Thomsen |  | 2024-11-11 | 2025-05-30 | [6 empty] | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Sct Olai Gade 39 3000 Helsingør | Ingen Capex Category | Own OnNet | 96115_NBM057306 | NBM057306 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.M - Managed SD-WAN - planlægges efter underlay | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 101249 | NBM-057645 | On Hold | D78448 | Otari ApS | Solgt 1gb Smartfiber til Otari Aps på Århusvej 203. Galten, med VPN klienter | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Jeppe Himmelstrup |  | 2024-12-03 | [9 empty] | New Sales |  |  | Århusvej 203 8464 Galten | Ingen Capex Category | Own OnNet | 101249_NBM057645 | NBM057645 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 104652 | NBM-060044 | On Hold | D76737 | Møbelkompagniet ApS |  | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Michel Daniel Kracun |  | 2025-03-28 | [6 empty] | 2025-04-16 |  |  | New Sales |  |  | Risingsvej 57 C 5000 Odense C | Ingen Capex Category | 3rd Party | 104652_NBM060044 | NBM060044 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.ML | Managed LAN
AX | Fiber | 100567-582-001 | 100567-582 | F30267-1128811-01 | Created | 30267 | HI3G Denmark ApS | 5G Projekt: JH9503E Tåsingevej 6 - JE0356B Vestergade 33 | Anders Hermansen | Stine Wiingreen | 97342-1 |  |  |  | 2024-06-25 | 2025-06-20 |  |  | 2025-06-13 |  | 2024-09-17 |  | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 15 | Own with Digging | 100567-582_F30267-1128811-01 | F30267-1128811-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-20 | 0 |  |  | Anders Hermansen
BO | Fiberforbindelse |  | 105131 | NKA-060362 | In Process | D78872 | Sipo Trading K/S | 2doit erp web - DM - Fiberforbindelse til - Nyholms Alle 37 | Nikolaj Blicher Enegaard | Nikolaj Blicher Enegaard |  |  | Morten Dolleris | 2025-04-14 | 2025-04-11 |  | 2025-05-14 11:38:00.000 |  | 2025-06-20 |  | 2025-07-04 |  |  |  | New Sales |  |  | Nyholms Alle 37 2610 Rødovre | 15-30m | Own with Digging | 105131_NKA060362 | NKA060362 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0 | CA.WD | 500 Mbps fiberforbindelse | Kenneth Alan Mejer
BO | SKI |  | 103678 | NKA-060363 | In Process | D75390 | Aabenraa Kommune | SKI - 100Mbit netværksforbindelse - Hærvejen 24, 1.sal 6230 Rødekro | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss | 2025-04-25 | 2025-04-11 | 2025-06-25 |  |  | 2025-06-20 |  | 2025-06-10 | 2025-05-14 | 2025-06-25 |  | New Sales | 2025-06-25 |  | Hærvejen 24 1 6230 Rødekro | 3rd Party | 3rd Party | 103678_NKA060363 | NKA060363 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-10 | 0 | OpenNet | 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460321
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059569 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester | 2025-03-21 | 2025-03-06 | 2025-05-28 | 2025-04-14 20:39:00.000 | 2025-04-30 12:40:00.000 | 2025-05-23 |  | 2025-05-30 |  | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Vejlevej 48 8700 Horsens | 0-15m | Own with Digging | 102937_NKA059569 | NKA059569 |  | 2025-05-04 00:00:00.000 |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse | Bjarne Kjær
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059593 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Havnegade 10 4500 Nykøbing Sj | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059593 | NKA059593 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059609 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | A C Hansensvej 2 A 3600 Frederikssund | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059609 | NKA059609 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 103416 | NKA-059719 | In Process | D28840 | Telenor A/S | Shadow order to Co-CRM - Everfuel | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lene Kildgård Vive |  | 2025-03-11 | 2025-07-04 |  |  | 2025-06-27 |  |  |  | 2025-07-04 |  | New Sales | 2025-07-04 |  | Ø. Høgildvej 4 A 7400 Herning | Ingen Capex Category | 3rd Party | 103416_NKA059719 | NKA059719 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 105142 | NKA-060536 | In Process | D13060 | DSTNY A/S | Omlægning af C30285-1113018-01 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Christian Staulund Michaelsen |  | 2025-04-30 | 2025-07-01 | [6 empty] | 2025-07-01 |  | New Sales | 2025-07-01 |  | Mads Clausens Vej 101 6430 Nordborg | Ingen Capex Category | 3rd Party | 105142_NKA060536 | NKA060536 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #OpenNetMigrate# | 500 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 104749 | NKA-060576 | In Process | D78902 | Zurface A/S | Absacon IT : 6 adresser 2x mobillink | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Brian Haahr Hingelberg Johnsen | 2025-05-08 | 2025-05-02 | [5 empty] | 2025-06-27 |  |  |  | New Sales |  |  | Englandsvej 1 5700 Svendborg | On-net | Own OnNet | 104749_NKA060576 | NKA060576 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.ON | 100 Mbps fiberforbindelse | Simon Ørum Albertsen
BO | Fiberforbindelse |  | 102816 | NKA-060581 | In Process | D10010 | Johs. Rasmussen, Svebølle A/S | Connectivity 1 gb fiber internet Svebølle og Kolding | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Robert Steen-Roed | 2025-05-05 | 2025-05-02 | 2025-07-11 |  |  | 2025-07-04 |  | 2025-07-04 |  | 2025-07-11 |  | New Sales | 2025-07-11 |  | Albuen 72 6000 Kolding | 3rd Party | 3rd Party | 102816_NKA060581 | NKA060581 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 105563 | NKA-060611 | In Process | D78921 | Inco Svendborg Slagtehus A/S | OneHouse: Fiberforbindelse til Svendborg Slagtehus. Tillæg kr. 32.- IP adresser #P: OneHouse | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Casper Heinrich Roepstorff | 2025-05-06 | 2025-05-05 | 2025-06-27 |  |  | 2025-06-20 |  | 2025-07-25 |  | 2025-06-27 |  | New Sales | 2025-06-27 |  | Porthusvej 75 5700 Svendborg | 30-50m | Own with Digging | 105563_NKA060611 | NKA060611 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0 | CA.WD | 100 Mbps fiberforbindelse | Simon Ørum Albertsen
BO | SKI |  | 105617 | NKA-060635 | In Process | D19770 | Techcollege | SKI - 1Gbit netværksforbindelser - SOSUE, Jyllandsgade 14, 6600 Vejen | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Henrik Bech Andersen |  | 2025-05-08 | 2025-12-31 | [6 empty] | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Jyllandsgade 14 6600 Vejen | Ingen Capex Category | Own OnNet | 105617_NKA060635 | NKA060635 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | OpenNet | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | Fiberforbindelse |  | 105327 | NKA-060686 | In Process | D28790 | Advokaterne i Rosenborggade I/S | NHL - Fiberforbindelse 10 GB - delt services - incl. flytning af logisk set up ( NKA-007247) | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Morten Dolleris | 2025-05-13 | 2025-05-09 | [5 empty] | 2025-07-04 |  |  |  | New Sales |  |  | Købmagergade 60 1 TV 1150 København K | On-net | Own OnNet | 105327_NKA060686 | NKA060686 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.ON | 10 Gbps fiberforbindelse | Kenneth Alan Mejer
BO | SKI |  | 105711 | NKA-060693 | In Process | D20350 | Statens IT | SKI - Ny L2 forbindelse som erstatning for eksisterende NKA-007559 (Intern korrektion) | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss |  | 2025-05-12 | [9 empty] | New Sales |  |  | 55°27'28.62"N 11°56'0.02"Ø 4100 Ringsted | Ingen Capex Category | 3rd Party | 105711_NKA060693 | NKA060693 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
AX | Housing | 103372-015-027 | 103372-015 | HR32973-1136020-01 | Created | 32973 | Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen, Koncern IT | Rackspace Footprint excl. rack, other size - GC Taastrup Hør |  | Jonatan Hastrup Jørnsgård | ORD-2989 |  |  |  | 2025-04-07 | [5 empty] | 2025-06-02 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 103372-015_HR32973-1136020-01 | HR32973-1136020-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 100869-285-001 | 100869-285 | B30832-1116008-01 | In Process | 30832 | GlobalConnect A/S (Gigacontent A/S) | IH104 Malmø Arena | Jan Ingemann Pedersen | Louise K. Sørup Madsen |  |  |  |  | 2022-11-23 | [9 empty] | New Sales |  |  |  |  | 3rd Party | 100869-285_B30832-1116008-01 | B30832-1116008-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Cloud Access |  | 104948 | NCI-060727 | In Process | D01390 | Taconic Biosciences A/S |  | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Nikolaj Zeljko Miseljic |  | 2025-05-14 | [9 empty] | New Sales |  |  | Tornbjergvej 40 4623 Lille Skensved | Ingen Capex Category | Own OnNet | 104948_NCI060727 | NCI060727 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Cloud Access (IP VPN) 1 Gbps
BO | SKI |  | 89323 | NDD-049397 | On Hold | D04520 | Gymnasiefællesskabet | SKI - 1Gbit netværksforbindelser + SDWAN | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2023-07-25 | [9 empty] | New Sales |  |  | Holbækvej 59 A 4000 Roskilde | Ingen Capex Category | Own OnNet | 89323_NDD049397 | NDD049397 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | Anti DDoS Layer 7 - 50460121
BO | Anti DDOS |  | 91764 | NDD-052704 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Nørgaardsvej 32 2800 Kongens Lyngby | Ingen Capex Category | Own OnNet | 91764_NDD052704 | NDD052704 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Op til 10 Anti DDoS Business
BO | Anti DDOS |  | 91764 | NDD-052710 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Ventrupvej 25 2670 Greve | Ingen Capex Category | Own OnNet | 91764_NDD052710 | NDD052710 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Op til 1 Anti DDoS Basic
BO | Adaptive DDoS Protection |  | 103477 | NDD-059941 | In Process | D71435 | Ejendomsselskabet Søkvæsthuset ApS |  | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Michel Daniel Kracun |  | 2025-03-25 | 2025-05-20 | [6 empty] | 2025-05-20 |  | New Sales | 2025-05-20 |  | Overgaden Oven Vandet 60 B ST 1415 København K | Ingen Capex Category | Own OnNet | 103477_NDD059941 | NDD059941 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Adaptive DDoS Protection ≤ 1 Gbps, Standard, access
BO | Anti DDOS |  | 91764 | NDD-052714 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Emiliekildevej 1 2930 Klampenborg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 91764_NDD052714 | NDD052714 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Op til 1 Anti DDoS Basic
BO | Anti DDOS |  | 91764 | NDD-052734 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Bøgeholm Alle 3 3450 Allerød | Ingen Capex Category | Own OnNet | 91764_NDD052734 | NDD052734 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Op til 1 Anti DDoS Basic
BO | Anti DDOS |  | 91764 | NDD-052713 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Hammersholt Erhvervspark 42 3400 Hillerød | Ingen Capex Category | Own OnNet | 91764_NDD052713 | NDD052713 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Op til 1 Anti DDoS Basic
AX | Housing | 104094-011-030 | 104094-011 | HR33647-1135374-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135374-01 | HR33647-1135374-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035626 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Springbanen 1 2820 Gentofte | over 50m | Change | 102771_NKA035626 | NKA035626 |  |  | 73069_NKA035626 |  | 0 |  | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Fiberforbindelse |  | 87677 | NKA-006116 | On Hold | D27170 | Erenfred Pedersen A/S | Tillægsordre til SD-WAN løsning | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Kjeld Haase Hedin | 2015-06-15 | 2023-05-12 | [5 empty] | 2015-07-01 |  |  |  | Change |  |  | Baldersbuen 22 2640 Hedehusene | Ingen Capex Category | Change | 87677_NKA006116 | NKA006116 | OH.OS |  | 80816_NKA006116 |  | 0 |  | 0 | OH.OS Hører sammen med 80816 | 200 Mbps fiberforbindelse SDx
AX | Transmis | 107333-007-040 | 107333-007 | C36394-1136418-01 | Created | 36394 | TikTok Norway AS | Optical Protection Switching |  | Jonas Mørkeberg | ORD-3073 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-08-29 |  |  |  |  | 2025-07-14 |  |  |  | New Sales | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  |  | Own OnNet | 107333-007_C36394-1136418-01 | C36394-1136418-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-08-29 | 0
AX | Transmis | 107525-005-003 | 107525-005 | C36565-1135211-01 | Created | 36565 | MAERSK A/S | PP.C WDM 10G FD - NL, Kuiperbergweg 19 - BE, Chaussée de... |  | Henrik Møller Fyhn | ORD-2802 |  |  |  | 2025-03-11 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-06-11 |  |  |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | 3rd Party | 107525-005_C36565-1135211-01 | C36565-1135211-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0
AX | Transmis | 103596-844-001 | 103596-844 | C35441-1100552-01 | On Hold | 33186 | Globalconnect GmbH (Intercompany) | Internet IP Access (Corporate) 1 Gb/s Std. route - Uhlebülle | Implementation Germany | André Döpfner | 64497-3 | 64497-3 |  |  | 2021-04-14 | 2022-08-31 |  |  |  | 2021-08-06 | 2021-08-20 | 2021-07-05 | 2022-08-30 |  | New Sales | 2022-08-31 | 2022-08-31 |  | 174 | Own with Digging | 103596-844_C35441-1100552-01 | C35441-1100552-01 | Awaiting Customer | 2021-08-06 00:00:00.000 |  |  | 0 | 2022-08-31 | 0
BO | SKI |  | 87327 | NKA-001534 | On Hold | D20350 | Statens IT | Batch SKI aftale - Statens IT | Bonnie Jensen | Bonnie Jensen |  |  | Michael de Voss | 2012-06-11 | 2023-04-14 |  |  |  | 2024-12-03 | [5 empty] | Change |  |  | Vagervej 10 6700 Esbjerg | 3rd Party | Change | 87327_NKA001534 | NKA001534 | OH.DS |  | 13504_NKA001534 |  | 0 |  | 0 | OH.DS - PP.Z Norlys Openet omlægning | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
AX | Transmis | 107596-003-028 | 107596-003 | C36620-1135735-01 | Created | 36620 | The UK Branch Office of Awaze A/S (UC ) | ReDoc - IP subnet /29 (8 pcs.)-Ringvejen 20 7130 Juelsmi. | Ahsan Siddiqui | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-2923 |  |  |  | 2025-03-28 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-04-25 |  |  |  | Change | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Change | 107596-003_C36620-1135735-01 | C36620-1135735-01 |  |  | C30979-1105802-01 |  | 0 | 2025-06-27 | 0
AX | Fiber | 106797-007-001 | 106797-007 | F35947-1132226-01 | Created | 35947 | Amazon Data Services Netherlands BV | Long Haul Fibre Pair - Archangelkade 1 1013 BE Westpoort - | Elena Petrova | Elena Petrova | ORD-1969 |  | Lars Thilker |  | 2025-02-27 | [5 empty] | 2025-02-28 |  |  | 10 | Change |  |  |  |  | Change | 106797-007_F35947-1132226-01 | F35947-1132226-01 |  |  | F35947-1115547-01 |  | 0 |  | 0 |  |  | Elena Petrova
BO | Fiberforbindelse |  | 103100 | NKA-030584 | In Process | D03550 | Dyrup-Sanderum Antenneforening |  | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Christian Staulund Michaelsen | 2020-05-25 | 2025-03-13 | 2025-05-30 |  |  | 2025-05-23 |  |  |  | 2025-05-30 |  | Change | 2025-05-30 |  | Højmevænget 3 5250 Odense SV | On-net | Change | 103100_NKA030584 | NKA030584 |  |  | 78285_NKA030584 |  | 0 |  | 0 | PP.B | 100 Gbps fiberforbindelse
AX | Transmis | 106646-005-025 | 106646-005 | C35824-1136922-01 | Created | 35824 | CEGO A/S | Redundancy mechanism - VRRP |  |  | ORD-3175 |  |  |  | 2025-05-14 | [5 empty] | 2025-07-28 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106646-005_C35824-1136922-01 | C35824-1136922-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 87715 | NKA-046673 | In Process | D72616 | Globalconnect A/S - Internal IT | FUT OpenNet upgrade test | Carsten Jørgensen | Carsten Jørgensen |  |  | Carsten Jørgensen |  | 2023-05-03 | [5 empty] | 2023-04-13 |  |  |  | Change |  |  | Rugbakken 12 7100 Vejle | 3rd Party | Change | 87715_NKA046673 | NKA046673 |  |  | 85642_NKA046673 |  | 0 | 2023-04-13 | 0 | Test case | 500 Mbps fiberforbindelse
AX | Transmis | 104899-009-008 | 104899-009 | C34376-1136849-01 | Created | 34376 | Intecredo International ApS | DDoS Protection - GC Odense 1 Blangstedgårdsvej 8 5220 Oden |  | Shazia Mobin | ORD-3165 |  |  |  | 2025-05-13 | 2025-08-01 |  |  |  |  | 2025-07-03 |  |  |  | New Sales | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  |  | Own OnNet | 104899-009_C34376-1136849-01 | C34376-1136849-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-08-01 | 0
AX | Transmis | 100606-093-008 | 100606-093 | C30318-1128876-02 | Created | 30318 | Vejle Kommune | OP: Internet - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - 10 Gb/s | Christian Endrup Schmidt | Michael Kronbach Leth | ORD-3043 |  |  |  | 2025-04-15 | [5 empty] | 2025-07-07 |  |  |  | Change |  |  |  |  | Opgradering | 100606-093_C30318-1128876-02 | C30318-1128876-02 |  |  | C30318-1128876-01 |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-091-104 | 106118-091 | F35390-1129643-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Nørre Nebel, Industrivej 16, Nørr | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129643-01 | F35390-1129643-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Internet Lite |  | 87155 | NKA-047535 | In Process | D76522 | Vejen Idrætscenter |  | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Thomas Fodor |  | 2023-04-05 |  |  |  | 2023-09-11 | [5 empty] | New Sales |  |  | Petersmindevej 1 6600 Vejen | 3rd Party | 3rd Party | 87155_NKA047535 | NKA047535 |  | 2023-09-11 00:00:00.000 |  |  | 0 | 2023-09-04 | 0 | Bemærk at NKA-047536 skal annulleres | 1 Gbps Internet Lite (uden CPE)
AX | Transmis | 101103-016-012 | 101103-016 | C31067-1134911-01 | Created | 31067 | Tune Kabelnet | ContentConnect Service Access 1 Gb/s - GC Taastrup Hørskætte |  | Camilla Villumsen Kaimer | ORD-2716 |  |  |  | 2025-02-25 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-05-08 |  |  |  | Change | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Change | 101103-016_C31067-1134911-01 | C31067-1134911-01 |  |  | C31067-1000217-01 |  | 0 | 2025-06-27 | 0
AX | Transmis | 100499-284-003 | 100499-284 | C30191-1103668-01 | In Process | 30191 | GlobalConnect AB (Mixed customers) | Global Optical Services - MMA01 (Malmö Campus) Västanvägen |  | Project Management Denmark | 67283-1 |  |  |  | 2021-07-13 | [5 empty] | 2021-08-10 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100499-284_C30191-1103668-01 | C30191-1103668-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 106118-090-060 | 106118-090 | HR35390-1129523-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Housing - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - Rackspace - |  | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HR35390-1129523-01 | HR35390-1129523-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 105762-006-003 | 105762-006 | C35135-1136338-01 | Created | 35135 | Rigspolitiet | IP subnet /28 (16 pcs.) - Klausdalsbrovej 1 2860 Søborg | Christian Endrup Schmidt | Michael Kronbach Leth | ORD-3059 |  |  |  | 2025-04-22 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2025-05-07 |  |  |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | Own OnNet | 105762-006_C35135-1136338-01 | C35135-1136338-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0
BO | SKI |  | 103060 | NKA-048935 | In Process | D30820 | I/S VESTFORBRÆNDING | SKI - Tilføjelse af 9 stk. VRF'er på udvalgte lokationer | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2023-11-06 | 2025-03-14 | [9 empty] | Change |  |  | Tranekærvej 6 3650 Ølstykke | 3rd Party | Change | 103060_NKA048935 | NKA048935 |  |  | 88172_NKA048935 |  | 0 | 2023-11-15 | 0 |  | Logisk netværksforbindelse - 50460121
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049005 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Tømrervej 26 6800 Varde | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049005 | NKA049005 | OH.CD |  | 88683_NKA049005 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-017 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049016 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Jægervej 3 6900 Skjern | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049016 | NKA049016 | OH.CD |  | 88683_NKA049016 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-028 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049021 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Hjørringvej 205 A 9400 Nørresundby | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049021 | NKA049021 | OH.CD |  | 88683_NKA049021 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-033 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-048998 | In Process | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker | 2025-04-22 | 2023-06-30 | 2025-06-13 | 2025-04-24 12:14:00.000 | 2025-05-02 08:05:00.000 | 2025-06-06 |  | 2025-07-11 |  | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 |  | Hjørringvej 151 9900 Frederikshavn | over 50m | Own with Digging | 88683_NKA048998 | NKA048998 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-13 | 0 | j&f-DK-*010 | 100 Mbps fiberforbindelse | Rasmus Kabel Mollerup
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049041 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Stjernehjulet 2 4760 Vordingborg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049041 | NKA049041 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-053 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049085 | In Process | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | 2025-07-18 | [6 empty] | 2025-07-18 |  | New Sales | 2025-07-18 |  | Heimdalsvej 5 8850 Bjerringbro | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049085 | NKA049085 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | j&f-DK-121 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049094 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Vardevej 4 B 6740 Bramming | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049094 | NKA049094 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-131 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Forbindelser Add-on |  | 89440 | NKA-050385 | In Process | D77106 | Haderslev kommune | SKI - DHCP Helper tillæg til BO kontrakt ID: 89321 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss |  | 2024-12-06 | 2025-12-31 | [6 empty] | 2025-12-31 |  | Change | 2025-12-31 |  | Jomfrustien 5 6100 Haderslev | over 50m | Change | 89440_NKA050385 | NKA050385 |  |  | 89321_NKA050385 |  | 0 |  | 0 |  | Ekstra DHCP-helper, 6 - 20 pr. lokation
AX | Housing | 104094-011-049 | 104094-011 | HR33647-1135393-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135393-01 | HR33647-1135393-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 100567-563-001 | 100567-563 | F30267-1126493-01 | On Hold | 30267 | HI3G Denmark ApS | OH.CI JE0135A Sivmosevænget - JE0231B Helikoptervej 31 | Anders Hermansen | Stine Wiingreen | 94526-1 |  |  |  | 2024-03-18 | 2024-06-21 |  |  | 2024-06-14 |  | 2024-06-10 |  | 2024-06-21 |  | New Sales | 2024-06-21 | 2024-06-21 |  |  | Own OnNet | 100567-563_F30267-1126493-01 | F30267-1126493-01 | OH.CI |  |  |  | 0 | 2024-06-21 | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Fiber | 106118-091-137 | 106118-091 | F35390-1129676-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Nørre Nebel, Industrivej 16, Nørr | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129676-01 | F35390-1129676-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 101264-028-004 | 101264-028 | C31228-1136883-01 | Created | 31228 | Boligselskabet Lejerbo | Internet - Gl Køge Landevej 26 2500 Valby - 1 Gb/ |  |  | ORD-3172 |  |  |  | 2025-05-14 | [5 empty] | 2025-08-05 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 101264-028_C31228-1136883-01 | C31228-1136883-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 107333-007-016 | 107333-007 | C36394-1136394-01 | Created | 36394 | TikTok Norway AS | Optical Protection Switching |  | Jonas Mørkeberg | ORD-3073 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-08-29 |  |  |  |  | 2025-07-14 |  |  |  | New Sales | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  |  | Own OnNet | 107333-007_C36394-1136394-01 | C36394-1136394-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-08-29 | 0
AX | Transmis | 100999-022-006 | 100999-022 | C30963-1098079-01 | On Hold | 30963 | Scandlines Danmark ApS | EPL 1 Gb/s Fully diverse route - Færgestationsvej 5 4970 Rø | Valentin Dumitru Curtianu | Mette Vinther | 58246-5 |  |  |  | 2021-01-05 | 2022-09-01 |  |  |  |  | 2021-03-15 |  | 2022-08-01 |  | New Sales | 2022-09-01 | 2022-09-01 |  |  | Own OnNet | 100999-022_C30963-1098079-01 | C30963-1098079-01 |  |  |  |  | 0 | 2022-09-01 | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Fiber | 106118-089-063 | 106118-089 | F35390-1129429-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129429-01 | F35390-1129429-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | SKI |  | 105408 | NKA-053439 | In Process | D20920 | Aarhus Business College | SKI - Diverse opgraderinger | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Henrik Bech Andersen | 2024-03-27 | 2025-05-06 |  | 2024-04-15 12:08:00.000 | 2024-04-09 11:18:00.000 | [6 empty] | Change |  |  | Sønderhøj 30 8260 Viby J | On-net | Change | 105408_NKA053439 | NKA053439 |  |  | 104557_NKA053439 |  | 0 | 2024-05-31 | 0 |  | 25 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121 | Per Thøgersen
BO | Fiberforbindelse |  | 94367 | NKA-053529 | In Process | D50770 | Heimstaden Flintholm Kollegiet ApS | Zen migreringsprojekt | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Kjeld Haase Hedin | 2024-03-05 | 2024-03-01 | 2025-05-23 | 2024-03-06 09:30:00.000 | 2024-03-06 09:31:00.000 |  |  | 2024-05-03 |  | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Preben Kaas' Vænge 1 2000 Frederiksberg | On-net | Own OnNet | 94367_NKA053529 | NKA053529 |  |  |  |  | 0 | 2024-05-03 | 0 | PP.Z - Zen | 1 Gbps fiberforbindelse | Janus Mutua Andersen
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035656 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Fuglegårdsvej 11 A 2820 Gentofte | 3rd Party | Change | 102771_NKA035656 | NKA035656 |  |  | 73069_NKA035656 |  | 0 | 2021-10-06 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035627 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Strandvejen 340 2930 Klampenborg | 3rd Party | Change | 102771_NKA035627 | NKA035627 |  |  | 73069_NKA035627 |  | 0 | 2021-11-12 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035690 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Bregnegårdsvej 28 B 2900 Hellerup | 3rd Party | Change | 102771_NKA035690 | NKA035690 |  |  | 73069_NKA035690 |  | 0 | 2021-10-27 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Mobile Access |  | 103140 | NMA-059151 | In Process | D78720 | VESTBO MEDICAL V/JØRGEN VESTBO | solgt SF - SPIN 27498 | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Kean Wrist |  | 2025-02-27 | 2025-07-31 | [6 empty] | 2025-07-31 |  | New Sales | 2025-07-31 |  | Indertoften 10 3 2720 Vanløse | Ingen Capex Category | 3rd Party | 103140_NMA059151 | NMA059151 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 104558 | NMA-059939 | In Process | D77291 | Norrlyst ApS | smart fiber | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Michel Daniel Kracun | 2025-05-05 | 2025-03-25 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-14 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Christianshavns Voldgade 50 1424 København K | Ingen Capex Category | 3rd Party | 104558_NMA059939 | NMA059939 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 | SE.SF | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 104857 | NMA-060038 | In Process | D75195 | GlobalConnect AS Norge | TELEGRAFVEJ 6, 2750, Ballerup_Intern ordre fra GC Norge på SD-Wan_GC network (GC NO order: 913161) | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Rune Buchwaldt Christiansen |  | 2025-03-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Telegrafvej 6 2750 Ballerup | Ingen Capex Category | 3rd Party | 104857_NMA060038 | NMA060038 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.MW | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 102606 | NMA-060104 | In Process | D78847 | Bagt ApS | Managed internet med WI-FI til alle lokationer | Line Skov | Line Skov |  |  | Ole Høholt Noesgaard | 2025-04-07 | 2025-03-31 | [5 empty] | 2025-07-04 |  |  |  | New Sales |  |  | Jagtvej 13 2200 København N | Ingen Capex Category | 3rd Party | 102606_NMA060104 | NMA060104 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 105044 | NMA-060259 | In Process | D78832 | NGZC ApS | 1000/1000 + SF + Extended WiFi | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Mark Thygesen | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-05-23 |  |  |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-14 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Kronprinsessegade 36 1 1306 København K | Ingen Capex Category | 3rd Party | 105044_NMA060259 | NMA060259 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 101579 | NMA-057901 | On Hold | D78490 | Efterskoleforeningen | spin:26127 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | William Rikard Bagge Chang | 2024-12-30 | 2024-12-16 | 2025-03-07 |  |  |  |  | 2025-03-07 |  | 2025-03-07 |  | New Sales | 2025-03-07 |  | Farvergade 27 H 2 1463 København K | Ingen Capex Category | 3rd Party | 101579_NMA057901 | NMA057901 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Fiberforbindelse |  | 105523 | NKA-040716 | On Hold | D73453 | T HANSEN GRUPPEN A/S | Redundans Vestergårdsvej 34, 4700 Næstved | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Caspar Strandberg | 2022-03-02 | 2025-05-05 | [5 empty] | 2022-03-25 |  |  |  | Change |  |  | Vestergårdsvej 34 4700 Næstved | On-net | Change | 105523_NKA040716 | NKA040716 |  |  | 78684_NKA040716 |  | 0 | 2022-03-30 | 0 |  | 500 Mbps fiberforbindelse SDx | Asif Sacirovic
BO | Mobile Access |  | 104453 | NMA-059876 | In Process | D78784 | Holst-Group ApS | 100/100 SmartFiber Premium - Holst-Group ApS - H. P. Christensens Vej 1 - SPIN tilbuds nr: 27929 | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Philip Goetz Majgaard | 2025-03-31 | 2025-03-20 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-07 | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | H P Christensens Vej 1 3000 Helsingør | Ingen Capex Category | 3rd Party | 104453_NMA059876 | NMA059876 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | Mobile Access 4G – Fail-over DK
AX | Fiber | 100489-189-003 | 100489-189 | F30176-1130600-01 | In Process | 30176 | Danmarks Tekniske Universitet | Dark Fibre - Bredgade 40 1260 København K - Christians Bryg | Kenneth Alan Mejer | Michael Kronbach Leth | ORD-1420 |  |  |  | 2024-08-23 | 2025-06-30 |  |  | 2025-02-21 |  | 2024-11-13 |  | 2025-02-28 |  | New Sales | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 1 | Own with Digging | 100489-189_F30176-1130600-01 | F30176-1130600-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-30 | 0 |  |  | Kenneth Alan Mejer
AX | Transmis | 106443-006-012 | 106443-006 | C35656-1120987-01 | Created | 35656 | GlobalConnect A/S (SD-WAN) | Managed Layer 3 - VRF |  | Henrik Eibye-Jacobsen | 85700-1 |  |  |  | 2023-06-28 | [5 empty] | 2023-11-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106443-006_C35656-1120987-01 | C35656-1120987-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 100489-189-009 | 100489-189 | F30176-1130606-01 | In Process | 30176 | Danmarks Tekniske Universitet | Dark Fibre - Langelinie Allé 17 2100 København Ø - Christia | Kenneth Alan Mejer | Michael Kronbach Leth | ORD-1420 |  |  |  | 2024-08-23 | 2025-06-30 |  |  | 2025-02-21 |  | 2024-11-13 |  | 2025-02-28 |  | New Sales | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 1 | Own with Digging | 100489-189_F30176-1130606-01 | F30176-1130606-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-30 | 0 |  |  | Kenneth Alan Mejer
AX | Fiber | 105701-054-009 | 105701-054 | F35088-1133108-01 | Created | 35088 | Altibox Carrier AS | Long Haul Fibre Pair - ILA Munka-Ljungby Lärlingsgatan 2 26 |  | Trine Anker Monberg | ORD-2172 |  |  |  | 2024-12-04 | [5 empty] | 2025-03-12 |  |  |  | Change |  |  |  |  | Change | 105701-054_F35088-1133108-01 | F35088-1133108-01 |  |  | F35088-1095596-01 |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-088-055 | 106118-088 | F35390-1129262-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - Manhole (DK FU ODEN T0634) C.F. Tiet | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129262-01 | F35390-1129262-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 103596-839-002 | 103596-839 | C35430-1099772-01 | On Hold | 33186 | Globalconnect GmbH (Intercompany) | Internet IP subnet /29 (8 pcs.) - GC Hamburg 4 Wendenstraße | Implementation Germany | Carole Dupont-Lavadoux | 62851-2 | 62851-2 |  |  | 2021-03-29 | 2021-11-12 |  |  |  |  | 2021-08-10 | 2021-04-15 |  |  | New Sales | 2021-11-12 | 2021-11-12 |  |  | Own OnNet | 103596-839_C35430-1099772-01 | C35430-1099772-01 |  |  |  |  | 0 | 2021-11-12 | 0
AX | Transmis | 106646-005-020 | 106646-005 | C35824-1136917-01 | Created | 35824 | CEGO A/S | Adaptive DDoS Protection ≤ 1 Gbps - Ankeret 7 9220 Aalborg |  |  | ORD-3175 |  |  |  | 2025-05-14 | [5 empty] | 2025-07-28 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106646-005_C35824-1136917-01 | C35824-1136917-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-089-071 | 106118-089 | F35390-1129437-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129437-01 | F35390-1129437-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055137 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-02-14 | 2024-06-27 | 2025-05-30 | 2025-04-23 09:49:00.000 | 2025-04-25 14:07:00.000 | 2025-05-16 |  | 2025-04-25 | 2025-05-08 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Frederikssundsvej 77 2400 København NV | over 50m | Own with Digging | 97026_NKA055137 | NKA055137 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 | VLAN: 3881 - Skolen i Charlottegården - GC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121 | Mads Gosvig Hansen
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055142 | On Hold | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-02-14 | 2024-06-27 | [5 empty] | 2025-04-25 |  |  |  | New Sales |  |  | Bystævneparken 20 2700 Brønshøj | On-net | Own OnNet | 97026_NKA055142 | NKA055142 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 09-04-2025: Forbindelsen skal ikke laves - Bygningen er revet ned. | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121 | Mads Gosvig Hansen
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055143 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-02-14 | 2024-06-27 | 2025-05-30 | 2025-05-01 07:45:00.000 | 2025-05-05 12:11:00.000 | 2025-05-23 |  | 2025-04-25 | 2025-05-09 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Remisevej 16 2300 København S | On-net | Own OnNet | 97026_NKA055143 | NKA055143 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 | VLAN: 3821 - Dyvekeskolen - GC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121 | Mads Gosvig Hansen
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055172 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-02-14 | 2024-06-27 | 2025-12-31 |  |  |  |  | 2025-04-25 |  | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Vesterfælledvej 19 1750 København V. | 15-30m | Own with Digging | 97026_NKA055172 | NKA055172 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | VLAN: 3824 - Engskolen. Klub - GC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121 | Mads Gosvig Hansen
BO | Fiberforbindelse |  | 97347 | NKA-055450 | On Hold | D77341 | Deichmann-Sko ApS | Connectivity 100 Mbit fiber internet på SDwan Danmark | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Robert Steen-Roed | 2025-03-28 | 2024-06-28 |  |  |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-13 |  |  |  | New Sales |  |  | Danmarksgade 74 A 9900 Frederikshavn | 3rd Party | 3rd Party | 97347_NKA055450 | NKA055450 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-13 | 0 | PP.C | 100 Mbps fiberforbindelse SDx
BO | Fiberforbindelse |  | 97602 | NKA-055821 | On Hold | D76226 | Søstrene Grenes Holding ApS | 200 MB Express route incl. MPLS netværk | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Niels Johan Thilker | 2024-08-26 | 2024-08-15 | 2025-02-28 |  |  |  |  | 2024-10-11 |  | 2025-02-28 |  | New Sales | 2025-02-28 |  | Niels Bohrsvej 19 8660 Skanderborg | On-net | Own OnNet | 97602_NKA055821 | NKA055821 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.B | 200 Mbps fiberforbindelse | Torben Astrup Rasmussen
AX | Transmis | 107596-003-007 | 107596-003 | C36620-1135714-01 | Created | 36620 | The UK Branch Office of Awaze A/S (UC ) | ReDoc - Internet-Virumgårdsvej 27 2830-1Gb | Ahsan Siddiqui | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-2923 |  |  |  | 2025-03-28 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-04-25 |  |  |  | Change | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Change | 107596-003_C36620-1135714-01 | C36620-1135714-01 |  |  | C30979-1105448-01 |  | 0 | 2025-06-27 | 0
AX | Fiber | 106903-006-001 | 106903-006 | F36020-1117618-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Dark Fibre, 1 pair, Fully diverse route - Manhole (DK JU NR | Brian Snedker Pakula | Kirsten Christensen | 81932-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-006_F36020-1117618-01 | F36020-1117618-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Brian Snedker Pakula
AX | Transmis | 101599-022-001 | 101599-022 | C31565-1128564-01 | On Hold | 31565 | Systematic A/S | PP.Z EPL Flex - GC Stilling Niels Bohrs Vej 19 8660 Sk | Valentin Dumitru Curtianu | Henrik Møller Fyhn | 96870-2 |  |  |  | 2024-06-11 | 2024-07-01 |  |  |  | 2024-06-30 | 2024-09-02 | 2024-06-25 |  |  | New Sales | 2024-07-01 | 2024-07-01 |  |  | Own OnNet | 101599-022_C31565-1128564-01 | C31565-1128564-01 | Other | 2024-06-30 00:00:00.000 |  |  | 0 | 2024-07-01 | 1 |  |  | Stine Kildegaard Kristensen
AX | Fiber | 106118-091-126 | 106118-091 | F35390-1129665-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Nørre Nebel, Industrivej 16, Nørr | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129665-01 | F35390-1129665-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Fiberforbindelse |  | 97023 | NKA-056383 | On Hold | D76538 | DANSKE KONCEPT RESTAURANTER A/S | Connectivity 100 Mbit fiber internet Danmark + 1GB internet HQ | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Robert Steen-Roed | 2024-10-15 | 2024-09-23 |  | 2025-01-30 15:11:00.000 | 2025-01-30 15:11:00.000 |  |  | 2025-01-10 |  |  |  | New Sales |  |  | Randersvej 229 8200 Aarhus N | over 50m | Own with Digging | 97023_NKA056383 | NKA056383 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - PP.A - Sunset | 100 Mbps fiberforbindelse | Jens Ipsen
BO | Mobil Link |  | 102563 | NKA-057295 | In Process | D78318 | SYGEFORSIKRINGEN "DANMARK" GS | Mobil signalforbedring | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Flemming Steen Thomsen | 2024-11-22 | 2025-02-10 | 2025-05-30 | 2024-12-13 13:31:00.000 | 2024-12-18 06:49:00.000 | 2025-04-04 |  | 2025-01-31 |  | 2025-05-30 |  | Change | 2025-05-30 |  | Sct Olai Gade 39 3000 Helsingør | On-net | Change | 102563_NKA057295 | NKA057295 |  |  | 96115_NKA057295 |  | 0 | 2025-01-31 | 0 |  | Mobil Link Signalforbedring | Mathias Svare
BO | Fiberforbindelse |  | 100504 | NKA-057991 | On Hold | D78513 | Gloube ApS Grønningen 5 kld. 1270 København.K | Gloube ApS samlet tilbud | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Ole Høholt Noesgaard | 2025-01-03 | 2024-12-19 | 2025-02-28 |  |  |  |  | 2025-02-28 |  | 2025-02-28 |  | New Sales | 2025-02-28 |  | Store Kongensgade 34 1264 København K | On-net | Own OnNet | 100504_NKA057991 | NKA057991 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - PP.B - Gloube | 100 Mbps fiberforbindelse | Kenneth Alan Mejer
BO | Fiberforbindelse |  | 101097 | NKA-058153 | On Hold | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - Internetforbindelser til DAO 365 A/S | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | Helgeshøj Alle 38 2630 Taastrup | On-net | Own OnNet | 101097_NKA058153 | NKA058153 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - DAO | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 101288 | NKA-058314 | In Process | D30650 | Jem & Fix A/S | New skabelon | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker | 2025-01-13 | 2025-01-10 | 2025-05-23 |  |  |  |  | 2025-02-04 |  | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Vinstargata 96 2640 Vinstar Norway | 3rd Party | 3rd Party | 101288_NKA058314 | NKA058314 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C - j&f-NO-821 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Mobil Link |  | 91356 | NML-053365 | In Process | D76978 | Billigblomst Adm. A/S | FIber til Billligblomst*s butikker | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Carsten Nygaard Henze |  | 2024-02-19 | 2025-10-03 | [6 empty] | 2025-10-03 |  | New Sales | 2025-10-03 |  | Sigrunsvej 39 3400 Hillerød | 3rd Party | 3rd Party | 91356_NML053365 | NML053365 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C - SKAL VÆRE KLAR I 2025 | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 100504 | NML-057992 | On Hold | D78513 | Gloube ApS Grønningen 5 kld. 1270 København.K | Gloube ApS samlet tilbud | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Ole Høholt Noesgaard | 2025-01-03 | 2024-12-19 | 2025-02-28 |  |  |  |  | 2025-02-28 |  | 2025-02-28 |  | New Sales | 2025-02-28 |  | Store Kongensgade 34 1264 København K | 3rd Party | 3rd Party | 100504_NML057992 | NML057992 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - PP.B - Gloube | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 100420 | NML-057849 | In Process | D16080 | C-Solution ApS | Gebtegning af MKA-009816 - Snæbumvej 26, 9500 Hobro | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Henrik Egedal Kristensen |  | 2024-12-12 | [6 empty] | 2025-05-14 |  |  | New Sales |  |  | Snæbumvej 26 9500 Hobro | 3rd Party | 3rd Party | 100420_NML057849 | NML057849 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 103326 | NML-059737 | In Process | D78756 | Danepork A/S | 2DoIt - KR - Danepork 1GB internet + Mobile Link Failover. IP Adresser afregnes efterfølgende med kr. 8.- pr. stk. Faktureringsemail : kreditor@danepork.dk | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Morten Dolleris |  | 2025-03-12 | [9 empty] | New Sales |  |  | Tørskindvej 19 7183 Randbøl | 3rd Party | 3rd Party | 103326_NML059737 | NML059737 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.LL | Mobil Link
BO | Interne produkter |  | 104556 | NML-060024 | In Process | D30820 | I/S VESTFORBRÆNDING | SKI - 3 x 100Mbit netværksforbindelser - Udbygning fjernvarme nettet – etape 1. | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2025-03-28 | 2025-07-31 |  |  |  |  | 2025-06-13 |  | 2025-07-31 |  | New Sales | 2025-07-31 |  | 55.78872, 12.46183 0 2830 Virum | 3rd Party | 3rd Party | 104556_NML060024 | NML060024 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.LL.SKI - TDC | 4/5G failover til netværks- og internetforb. MPLS og Internet (B2B) - 50460121
BO | Mobil Link |  | 102816 | NML-060580 | In Process | D10010 | Johs. Rasmussen, Svebølle A/S | Connectivity 1 gb fiber internet Svebølle og Kolding | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-05-02 | 2025-06-06 |  |  | 2025-06-04 |  |  |  | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Øresøvej 2 4470 Svebølle | 3rd Party | 3rd Party | 102816_NML060580 | NML060580 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Mobil Link
BO | SKI |  | 93284 | NKA-010022 | In Process | D17730 | Vejdirektoratet | Batch SKI aftale - Vejdirektoratet | Alexandra Kivimäki | Alexandra Kivimäki |  |  | Michael de Voss | 2020-05-27 | 2023-12-21 | 2023-12-21 |  |  | 2024-12-04 | 2023-12-21 |  |  | 2023-12-21 |  | Resign | 2023-12-21 |  | M70 V. KN6 9000 Aalborg | Ingen Capex Category | Change | 93284_NKA010022 | NKA010022 |  | 2023-12-21 11:25:00.000 | 58632_NKA010022 |  | 0 | 2020-06-01 | 0 |  | 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | EPL |  | 102383 | NNI-021765 | On Hold | D13060 | DSTNY A/S |  | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Christian Staulund Michaelsen |  | 2025-02-05 | [9 empty] | Change |  |  | Hørskætten 5 2630 Taastrup | Ingen Capex Category | Change | 102383_NNI021765 | NNI021765 |  |  | 100311_NNI021765 |  | 0 |  | 0 |  | EPL Fleksibel Rute - VLAN
BO | SKI |  | 77004 | NKA-003346 | On Hold | D20890 | HVIDOVRE KOMMUNE | SKI - Omlægning til SKI 50.46 + Tilføjelse af SD-WAN | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2021-12-16 | [9 empty] | Change |  |  | Egevolden 130 2650 Hvidovre | Ingen Capex Category | Change | 77004_NKA003346 | NKA003346 |  |  | 14583_NKA003346 |  | 0 |  | 0 | PP.Z TDC HBxxx sat port | 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | Fiberforbindelse |  | 103353 | NKA-016171 | On Hold | D15840 | Krøyer Pedersen |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Nikolaj Zeljko Miseljic | 2020-06-04 | 2025-03-26 |  | 2020-07-27 10:39:00.000 | 2020-07-27 10:47:00.000 | [6 empty] | Change |  |  | Hostrupsvej 4 7500 Holstebro | Ingen Capex Category | Change | 103353_NKA016171 | NKA016171 |  |  | 63524_NKA016171 |  | 0 | 2020-07-01 | 0 | PP.H | 500 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 93095 | NKA-052413 | On Hold | D75034 | Imerco A/S | Connectivity Fiber 100/100 Mbit internet - 56 butikker | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Robert Steen-Roed | 2024-01-12 | 2023-12-21 | [9 empty] | New Sales |  |  | Gl. Torv 2 5800 Nyborg | On-net | Own OnNet | 93095_NKA052413 | NKA052413 | OH.CI |  |  |  | 0 | 2024-03-29 | 0 | OH.CI - PP.B afventer opstart | 100 Mbps fiberforbindelse | Stine Kildegaard Kristensen
BO | Mobil Link |  | 73185 | NML-038730 | In Process | D74263 | Flammen Engros ApS | IT GUY: Flammen Engros ApS 4G mobillink | Lars Gottschalck | Lars Gottschalck |  |  | Casper Heinrich Roepstorff | 2021-11-29 | 2021-12-14 |  | 2023-03-20 09:40:00.000 | 2023-03-20 09:40:00.000 | [6 empty] | New Sales |  |  | Sjællandsgade 19 7100 Vejle | 3rd Party | 3rd Party | 73185_NML038730 | NML038730 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT F6 - On Hold | Mobil Link
BO | Interne produkter |  | 88172 | NML-048944 | In Process | D30820 | I/S VESTFORBRÆNDING | SKI - Migrering | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2023-11-09 | 2023-06-30 | 2025-05-28 |  |  | 2025-05-23 |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | 55.722465806336, 12.396678700445358 (Park Ml. Ringtoften Og Lilletoften) 0 2740 Skovlunde | 3rd Party | 3rd Party | 88172_NML048944 | NML048944 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SRO-GLO - Ny Forbindelse (CN124790) - Mangler besigtigelse | 4/5G failover til netværks- og internetforb. MPLS og Internet (B2B) - 50460121
AX | Transmis | 101383-036-003 | 101383-036 | C31349-1134123-01 | Created | 31349 | Ørsted Services A/S | IP subnet /29 (8 pcs.) - Danmarksvej 1 4760 Vordingborg | Ahsan Siddiqui | Henrik Møller Fyhn | ORD-2421 |  |  |  | 2025-01-21 | 2025-05-16 |  |  |  |  | 2025-04-15 |  |  |  | New Sales | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  |  | Own OnNet | 101383-036_C31349-1134123-01 | C31349-1134123-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 98150 | NOC-997378 | In Process | D01450 | FOA Fag og Arbejde |  | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Caspar Strandberg | 2018-01-03 | 2025-03-03 |  | 2018-01-04 15:17:00.000 | 2018-01-04 15:18:00.000 | [6 empty] | Change |  |  | Staunings Plads 1-3 1790 København V | Ingen Capex Category | Change | 98150_NOC997378 | NOC997378 |  |  | 79340_NOC997378 |  | 0 |  | 0 |  | 10 Gbps fiberforbindelse | Enterprise
AX | Housing | 107428-002-018 | 107428-002 | HP36472-1128774-01 | On Hold | 36472 | Grøn Sky ApS | Power consumption - GC Taastrup Hørskætten 12 Hall unspecif | Andreas Niss | Project Management Denmark | 87152-1 |  |  |  | 2024-06-24 | 2024-11-01 |  |  |  |  | 2024-09-12 |  |  |  | New Sales | 2024-11-01 | 2024-11-01 |  |  | Own OnNet | 107428-002_HP36472-1128774-01 | HP36472-1128774-01 | Other |  |  |  | 0 | 2024-11-01 | 0
AX | Housing | 104094-011-068 | 104094-011 | HR33647-1135412-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135412-01 | HR33647-1135412-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Managed SD-WAN |  | 101400 | NSW-046124 | On Hold | D06100 | Kemp & Lauritzen A/S | SD-WAN inkl fiber (2 lokationer) | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2024-12-18 | 2025-05-09 | [6 empty] | 2025-05-09 |  | Change | 2025-05-09 |  | Hallas Alle 225 4400 Kalundborg | Ingen Capex Category | Change | 101400_NSW046124 | NSW046124 | OH.OT |  | 84529_NSW046124 |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Kemp & Lauritzen | Managed SD-WAN 100 Mbps
BO | Managed SD-WAN |  | 97347 | NSW-055410 | In Process | D77341 | Deichmann-Sko ApS | Connectivity 100 Mbit fiber internet på SDwan Danmark | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2024-06-28 | 2025-05-28 | [6 empty] | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Rådhusstræde 6 E 4600 Køge | Ingen Capex Category | Own OnNet | 97347_NSW055410 | NSW055410 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.M | Managed SD-WAN 100 Mbps
BO | Managed SD-WAN |  | 93020 | NSW-055598 | In Process | D59940 | Associated Danish Ports A/S | Managed SD-WAN Service Gateway | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-16 | 2025-06-06 | [6 empty] | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Hørskætten 6 A 2630 Taastrup | Ingen Capex Category | Own OnNet | 93020_NSW055598 | NSW055598 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.M | Managed SD-WAN for SGW 100 Mbps
BO | Managed SD-WAN |  | 103415 | NSW-059744 | In Process | D73453 | T HANSEN GRUPPEN A/S | tertiær SDWAN hub samt DF mellem Stensgårdvej 30, 5500 Middelfart og DC i Kolding Kokbjerg 8, 6000 Kolding | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Caspar Strandberg |  | 2025-03-12 | 2025-06-06 | [6 empty] | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Stensgårdvej 30 5500 Middelfart | Ingen Capex Category | Own OnNet | 103415_NSW059744 | NSW059744 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Managed SD-WAN 1 Gbps
BO | Managed SD-WAN |  | 104718 | NSW-060052 | In Process | D75195 | GlobalConnect AS Norge | Hasselager Centervej 7, 8260 Viby J_Intern ordre fra GC Norge på SD-Wan_GC network | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Rune Buchwaldt Christiansen |  | 2025-03-28 | 2025-05-23 | [6 empty] | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Hasselager Centervej 7 8260 Viby J | Ingen Capex Category | Own OnNet | 104718_NSW060052 | NSW060052 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Managed SD-WAN 200 Mbps
AX | Transmis | 103690-003-011 | 103690-003 | C33271-1136130-01 | Created | 33271 | Naviair | EPL Flexible Route - Lufthavnsvej 20 4000 Roskilde - John T | Implementation PM Denmark | Henrik Møller Fyhn | ORD-3005 |  |  |  | 2025-04-09 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-08-06 |  |  |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Own OnNet | 103690-003_C33271-1136130-01 | C33271-1136130-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0 |  |  | Stine Kildegaard Kristensen
AX | Fiber | 100869-308-001 | 100869-308 | F30832-1127559-01 | In Process | 30832 | GlobalConnect A/S (Gigacontent A/S) | Ny gigacontent fiber til TV2 Rugårdsvej | Anders Hermansen | Shazia Mobin |  |  |  |  | 2024-04-25 | [9 empty] | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100869-308_F30832-1127559-01 | F30832-1127559-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Fiber | 106903-004-005 | 106903-004 | F36020-1117601-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Dark Fibre, 1 pair, Fully diverse route - GC Næstved Østre | Brian Snedker Pakula | Kirsten Christensen | 81929-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-004_F36020-1117601-01 | F36020-1117601-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Brian Snedker Pakula
AX | Transmis | 103596-844-007 | 103596-844 | C35441-1100558-01 | On Hold | 33186 | Globalconnect GmbH (Intercompany) | Managed SD-WAN Add-on - Uhlebüller Straße 15 25899 Niebüll | André Döpfner | André Döpfner | 64497-3 | 64497-3 |  |  | 2021-04-14 | 2023-06-30 |  |  |  |  | 2021-08-20 |  | 2021-08-03 |  | New Sales | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | Own OnNet | 103596-844_C35441-1100558-01 | C35441-1100558-01 | Other |  |  |  | 0 | 2023-06-30 | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 102707 | NKA-059028 | In Process | D73606 | 101 Copenhagen ApS |  | Line Skov | Line Skov |  |  | Michel Daniel Kracun | 2025-03-07 | 2025-02-21 | 2025-06-13 |  |  | 2025-06-06 |  | 2025-05-16 | 2025-04-15 | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 |  | Østergade 17 2 1100 København K | 3rd Party | 3rd Party | 102707_NKA059028 | NKA059028 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-13 | 0 | CA.LL - TDC | 1 Gbps fiberforbindelse SDx
BO | SKI |  | 102971 | NKA-059157 | In Process | D20350 | Statens IT | SKI - 10Gbit netværksforbindelse - Hørskætten 12, Hall 23, 2630 Taastrup (Som erstatning for NKA-044824 ifm. flytning) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss | 2025-04-24 | 2025-02-27 | 2025-12-31 | [6 empty] | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Hørskætten 12 2630 Taastrup | On-net | Own OnNet | 102971_NKA059157 | NKA059157 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | GC A/S | 10 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | Fiberforbindelse |  | 103037 | NKA-059295 | On Hold | D71794 | Catering Danmark ApS Århus | Ny linje på 3. part | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Flemming Steen Thomsen | 2025-03-25 | 2025-03-06 | 2025-06-06 |  |  |  |  | 2025-04-24 |  | 2025-05-09 |  | New Sales | 2025-05-09 | 2025-06-06 | Smedeland 8 B 2600 Glostrup | 3rd Party | 3rd Party | 103037_NKA059295 | NKA059295 | OH.OS |  |  |  | 0 | 2025-04-24 | 0 | OH.OS | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059381 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-07-04 | [6 empty] | 2025-07-04 |  | New Sales | 2025-07-04 |  | Hjørringvej 125 9900 Frederikshavn | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059381 | NKA059381 |  | 2025-05-14 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059410 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Lygten 49 2400 København NV | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059410 | NKA059410 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059438 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-06-20 | [6 empty] | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Østergade 52 9700 Brønderslev | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059438 | NKA059438 |  | 2025-05-06 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059439 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-07-04 | [6 empty] | 2025-07-04 |  | New Sales | 2025-07-04 |  | Østervangsvej 2 6715 Esbjerg N | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059439 | NKA059439 |  | 2025-05-08 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059464 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Stationstorvet 14 2620 Albertslund | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059464 | NKA059464 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059526 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-07-18 | [6 empty] | 2025-07-18 |  | New Sales | 2025-07-18 |  | Kirkevej 137 2791 Dragør | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059526 | NKA059526 |  | 2025-05-08 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059617 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Mølmarksvej 185 5700 Svendborg | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059617 | NKA059617 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102480 | NKA-059765 | In Process | D19160 | DLF Seeds A/S | Nyt HQ Måløv | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-17 | 2025-03-13 | 2025-06-06 | [6 empty] | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Kongebakken 11 2765 Smørum | over 50m | Own with Digging | 102480_NKA059765 | NKA059765 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 500 Mbps fiberforbindelse | Kenneth Alan Mejer
BO | Fiberforbindelse |  | 105080 | NKA-060323 | On Hold | D71715 | Prescriba A/S |  | Nikolaj Blicher Enegaard | Nikolaj Blicher Enegaard |  |  | Nikolaj Zeljko Miseljic |  | 2025-04-09 | [9 empty] | New Sales |  |  | Nørregade 15 4 1165 København K | 0-15m | Own with Digging | 105080_NKA060323 | NKA060323 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - opsigelse under leverance | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | SKI |  | 105148 | NKA-060366 | In Process | D20350 | Statens IT | SKI - 1Gbit netværksforbindelse - TRM-VD, Raadbjergvej 1A, 4450 Jyderup | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss | 2025-04-15 | 2025-04-11 | 2025-06-30 |  |  | 2025-06-10 |  |  |  | 2025-06-30 |  | New Sales | 2025-06-30 |  | Rådbjergvej 1 A 4450 Jyderup | 3rd Party | 3rd Party | 105148_NKA060366 | NKA060366 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-10 | 0 | Fibia | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | Fiberforbindelse |  | 103119 | NKA-059267 | In Process | D76251 | Viborg Kommune | OpenNet migreringsprojektet med Norlys | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Henrik Bech Andersen |  | 2025-03-04 | 2025-07-01 | [6 empty] | 2025-07-01 |  | New Sales | 2025-07-01 |  | Boruphedevej 3 8832 Skals | Ingen Capex Category | 3rd Party | 103119_NKA059267 | NKA059267 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #OpenNetMigrate# | 250 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 105064 | NKA-060297 | In Process | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP - ny 100 Mbit forbindelse - "Fængselsløsning" - Brugsen Renbæk | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson | 2025-04-14 | 2025-04-07 | 2025-05-30 |  |  | 2025-05-30 |  | 2025-05-26 | 2025-04-16 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Renbækvej 12 6780 Skærbæk | 3rd Party | 3rd Party | 105064_NKA060297 | NKA060297 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-26 | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 105230 | NKA-060386 | In Process | D78876 | ABCforsikringsagentur A/S | Solgt 1 gbit + mlan | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Kean Wrist | 2025-04-16 | 2025-04-14 | 2025-05-28 | 2025-05-05 16:44:00.000 | 2025-05-05 15:08:00.000 | 2025-05-23 |  | 2025-06-13 | 2025-05-13 | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Arne Jacobsens Allé 7 2 2300 København S | On-net | Own OnNet | 105230_NKA060386 | NKA060386 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.ON | 1 Gbps fiberforbindelse | Zaim Busuladzic
BO | Fiberforbindelse |  | 105243 | NKA-060431 | In Process | D78745 | Knowledge Gate Group ApS |  | Cecilie Ely Randsborg | Cecilie Ely Randsborg |  |  | Philip Goetz Majgaard | 2025-04-22 | 2025-04-22 | [5 empty] | 2025-06-13 |  |  |  | New Sales |  |  | H.C. Andersens Boulevard 37 1553 København V | On-net | Own OnNet | 105243_NKA060431 | NKA060431 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.ON | 1 Gbps fiberforbindelse SDx | Andreas Viñegla
BO | Fiberforbindelse |  | 105236 | NKA-060452 | In Process | D15610 | 2BM A/S | Azend : Mariane Thomsens Gade 2 F 6 2, 8000 Aarhus C | Frederik Emde Kjær | Frederik Emde Kjær |  |  | Brian Haahr Hingelberg Johnsen | 2025-04-24 | 2025-04-23 | 2025-05-16 | 2025-04-24 07:56:00.000 | 2025-04-24 11:47:00.000 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 2025-04-29 | 2025-05-16 |  | New Sales | 2025-05-16 |  | Mariane Thomsens Gade 2 F 6 2 8000 Aarhus C | On-net | Own OnNet | 105236_NKA060452 | NKA060452 |  | 2025-05-14 10:51:00.000 |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0 | CA.ON - EXPRESS | 1 Gbps fiberforbindelse | Per Thøgersen
BO | Fiberforbindelse |  | 105266 | NKA-060649 | In Process | D08000 | Røverkøb A/S | Netværk til Røverkøb 18 butikker + HQ 60 måneder, ingen upfront | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Thomas Kirknel | 2025-05-09 | 2025-05-08 | [9 empty] | New Sales |  |  | Amagerbrogade 264 ST 1 2300 København S | 0-15m | Own with Digging | 105266_NKA060649 | NKA060649 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.WD - 100 Mbps + Anti-DDoS | 100 Mbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 105266 | NKA-060662 | In Process | D08000 | Røverkøb A/S | Netværk til Røverkøb 18 butikker + HQ 60 måneder, ingen upfront | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Thomas Kirknel | 2025-05-09 | 2025-05-08 | [9 empty] | New Sales |  |  | Søborg Hovedgade 45 2860 Søborg | On-net | Own OnNet | 105266_NKA060662 | NKA060662 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.ON - 100 Mbps + Anti-DDoS | 100 Mbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 105266 | NKA-060665 | In Process | D08000 | Røverkøb A/S | Netværk til Røverkøb 18 butikker + HQ 60 måneder, ingen upfront | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Thomas Kirknel | 2025-05-09 | 2025-05-08 | [9 empty] | New Sales |  |  | Hvidovrevej 137 A 2650 Hvidovre | 15-30m | Own with Digging | 105266_NKA060665 | NKA060665 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.WD - 100 Mbps + Anti-DDoS | 100 Mbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | SKI |  | 105648 | NKA-060720 | In Process | D23890 | Guldborgsund Kommune | SKI - 100Mbit netværksforbindelser - Langgade 9, 4800 Nykøbing F. - Bøtøvej 2A, 4873 Væggerløse | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2025-05-13 | 2025-12-31 | [6 empty] | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Langgade 9 ST 4800 Nykøbing F | 3rd Party | 3rd Party | 105648_NKA060720 | NKA060720 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Fibia | 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460221
BO | Sort fiber |  | 98150 | NSF-059244 | In Process | D01450 | FOA Fag og Arbejde |  | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Caspar Strandberg | 2025-03-10 | 2025-03-03 |  | 2025-05-07 07:37:00.000 |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-03-03 |  |  | New Sales |  |  | Hørskætten 6 C 2630 Tåstrup | over 50m | Own with Digging | 98150_NSF059244 | NSF059244 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-06 | 0 |  | Sort Fiber (par) | Zaim Busuladzic
AX | Fiber | 101422-118-001 | 101422-118 | F31388-1136090-01 | Created | 31388 | Edge Network Services Limited | Fibre Works - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding |  | GC Longhaul | ORD-3000 |  |  |  | 2025-04-08 | [5 empty] | 2025-06-29 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 101422-118_F31388-1136090-01 | F31388-1136090-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 106118-090-032 | 106118-090 | HR35390-1129495-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Housing - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogense - Rackspac | Martin Fredberg | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HR35390-1129495-01 | HR35390-1129495-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 106418-620-003 | 106418-620 | C36406-1131361-01 | On Hold | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | IP subnet /29 (8 pcs.) - Heinrich-Rieger-Straße 22 73430 Aal | Kathrin Rathert | André Döpfner | ORD-1664 | ORD-1664 |  |  | 2024-09-26 | 2025-07-04 |  |  |  |  | 2025-03-11 |  |  |  | New Sales | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  |  | Own OnNet | 106418-620_C36406-1131361-01 | C36406-1131361-01 | Other |  |  |  | 0 | 2025-07-04 | 0
AX | Transmis | 101714-006-001 | 101714-006 | C31680-1135555-01 | Created | 31680 | TD-K A/S | POI - GC Taastrup Hørskætten 6C 2630 Taastrup - 10 Gb/ | Saad Ahmed | Shazia Mobin | ORD-2890 |  |  |  | 2025-03-25 | 2025-05-16 |  |  | 2025-05-09 |  | 2025-06-16 |  | 2025-05-16 |  | New Sales | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  |  | Own OnNet | 101714-006_C31680-1135555-01 | C31680-1135555-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0
AX | Transmis | 107333-007-060 | 107333-007 | C36394-1136438-01 | Created | 36394 | TikTok Norway AS | Optical Protection Switching |  | Jonas Mørkeberg | ORD-3073 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-08-29 |  |  |  |  | 2025-07-14 |  |  |  | New Sales | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  |  | Own OnNet | 107333-007_C36394-1136438-01 | C36394-1136438-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-08-29 | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 102950 | NKA-025351 | In Process | D60410 | Dayforce A/S | Genforhandling Dayforce 12 mdr. | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Flemming Steen Thomsen | 2018-08-17 | 2025-03-28 |  | 2021-11-24 15:45:00.000 | [7 empty] | Change |  |  | Per Henrik Lings Allé 4 2100 København Ø | Ingen Capex Category | Change | 102950_NKA025351 | NKA025351 |  |  | 76196_NKA025351 |  | 0 | 2018-08-31 | 0 | PP.H | 2 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 105160 | NKA-037857 | In Process | D74911 | Flise Bent A/S | GF | Nikolaj Blicher Enegaard | Nikolaj Blicher Enegaard |  |  | Karina Joan Andersen | 2021-10-18 | 2025-04-11 | [5 empty] | 2022-01-12 |  |  |  | Change |  |  | Herlev Hovedgade 203 2730 Herlev | 15-30m | Change | 105160_NKA037857 | NKA037857 |  |  | 103772_NKA037857 |  | 0 | 2022-01-14 | 0 | CH.EC | 1 Gbps fiberforbindelse | Henrik Vognstrup-Kjær
AX | Fiber | 107101-003-001 | 107101-003 | F36205-1123383-01 | In Process | 36205 | INFRASTRUKTURSELSKABET LJ A/S | Fibre Works - Industrivej 18 4652 Hårlev | Peter Kristensen | Peter Kristensen | 89651-1 |  |  |  | 2023-10-18 | [5 empty] | 2023-11-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 107101-003_F36205-1123383-01 | F36205-1123383-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Peter Kristensen
AX | Transmis | 106418-712-043 | 106418-712 | C36608-1135028-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | IP subnet /29 (8 pcs.) - Holstein Drive Northeast 1108 55063 | Implementation Germany | Stefanie Jossa | ORD-2745 | ORD-2745 |  |  | 2025-02-28 | 2026-04-01 |  |  |  |  | 2025-06-28 |  |  |  | New Sales | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  | Own OnNet | 106418-712_C36608-1135028-01 | C36608-1135028-01 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 0
AX | Fiber | 106118-091-067 | 106118-091 | F35390-1129606-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Hern | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129606-01 | F35390-1129606-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 107101-004-003 | 107101-004 | F36205-1123390-01 | Created | 36205 | INFRASTRUKTURSELSKABET LJ A/S | Fibre Works - Industrivej 18 4652 Hårlev |  | Jens Vissing | 89643-1 |  |  |  | 2023-10-18 | [5 empty] | 2023-11-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 107101-004_F36205-1123390-01 | F36205-1123390-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-091-049 | 106118-091 | F35390-1129588-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Hern | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129588-01 | F35390-1129588-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Fiberforbindelse |  | 83183 | NKA-044555 | On Hold | D71685 | Tryg Forsikring A/S | opgradering til 10 Gbps | Oliver Mariager | Oliver Mariager |  |  | Caspar Strandberg |  | 2022-10-12 | [9 empty] | Change |  |  | Skrivaregatan 21 215 32 Malmö Sweden | Ingen Capex Category | Change | 83183_NKA044555 | NKA044555 | OH.OT |  | 80908_NKA044555 |  | 0 |  | 0 | OH.OT | 10 Gbps fiberforbindelse
AX | Transmis | 100999-022-008 | 100999-022 | C30963-1098081-01 | On Hold | 30963 | Scandlines Danmark ApS | EPL 1 Gb/s Fully diverse route - Jernbanevejen 13 4874 Geds | Valentin Dumitru Curtianu | Mette Vinther | 58246-5 |  |  |  | 2021-01-05 | 2022-09-01 |  |  |  |  | 2021-03-15 |  | 2022-08-01 |  | Change | 2022-09-01 | 2022-09-01 |  | 1 | Change | 100999-022_C30963-1098081-01 | C30963-1098081-01 |  |  | C30963-1079771-01 |  | 0 | 2022-09-01 | 0 |  |  | Mathias Svare
AX | Transmis | 106089-306-001 | 106089-306 | C35365-1134564-01 | Created | 35365 | GlobalConnect AB (Portal) | PP.B EPL 100 Mb/s - Gallerierne 6 3400 Hillerød - VBG 149 | Saad Ahmed | Camilla Olesen | ORD-2571 |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-06-13 |  |  | 2025-06-06 |  | 2025-04-27 |  | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 | 2025-06-13 |  | 1 | Own with Digging | 106089-306_C35365-1134564-01 | C35365-1134564-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-13 | 0 |  |  | Anders Hermansen
BO | SKI |  | 87327 | NKA-034706 | On Hold | D20350 | Statens IT | Batch SKI aftale - Statens IT | Bonnie Jensen | Bonnie Jensen |  |  | Michael de Voss | 2021-05-18 | 2023-04-14 | [9 empty] | Change |  |  | Auktionsvej 4 9990 Skagen | 3rd Party | Change | 87327_NKA034706 | NKA034706 | OH.DS |  | 77381_NKA034706 |  | 0 | 2021-07-02 | 0 | OH.DS - PP.Z Norlys afventer shutdown af kredsløb, kontrakt ok | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | Managed LAN |  | 92122 | NBM-052488 | On Hold | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP_4100 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2023-12-21 | [9 empty] | New Sales |  |  | Jyllandsgade 13 4100 Ringsted | Ingen Capex Category | Own OnNet | 92122_NBM052488 | NBM052488 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Waiting Order Termination | Managed LAN
AX | Housing | 106118-090-062 | 106118-090 | HR35390-1129525-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Housing - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - Rackspace - |  | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HR35390-1129525-01 | HR35390-1129525-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 100499-286-007 | 100499-286 | HR30191-1103686-01 | In Process | 30191 | GlobalConnect AB (Mixed customers) | Housing - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - Rackspace - |  | Project Management Denmark | 67271-1 |  |  |  | 2021-07-13 | [5 empty] | 2021-10-08 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100499-286_HR30191-1103686-01 | HR30191-1103686-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Managed SD-WAN |  | 72014 | NSW-035840 | On Hold | D14400 | CFD | MPLS genforhandling med SD-WAN på Oktobervej, Søborg (Kontrakter 69300.1 og 71624.1 overdrages til nærværende aftale) | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Gutzon David Børglum |  | 2021-06-29 | 2022-06-30 | [6 empty] | 2022-06-30 |  | New Sales | 2022-06-30 |  | Hørskætten 3 2630 Taastrup | Ingen Capex Category | Own OnNet | 72014_NSW035840 | NSW035840 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI | Managed SD-WAN 1 Gbps
AX | Transmis | 103596-844-005 | 103596-844 | C35441-1100556-01 | On Hold | 33186 | Globalconnect GmbH (Intercompany) | Managed SD-WAN Add-on - Uhlebüller Straße 15 25899 Niebüll | André Döpfner | André Döpfner | 64497-3 | 64497-3 |  |  | 2021-04-14 | 2023-06-30 |  |  |  |  | 2021-08-20 |  | 2021-08-03 |  | New Sales | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | Own OnNet | 103596-844_C35441-1100556-01 | C35441-1100556-01 |  |  |  |  | 0 | 2023-06-30 | 0
AX | Housing | 103372-015-007 | 103372-015 | HR32973-1136000-01 | Created | 32973 | Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen, Koncern IT | Rackspace Footprint excl. rack, other size - GC Taastrup Hør |  | Jonatan Hastrup Jørnsgård | ORD-2989 |  |  |  | 2025-04-07 | [5 empty] | 2025-06-02 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 103372-015_HR32973-1136000-01 | HR32973-1136000-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-089-087 | 106118-089 | F35390-1129453-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129453-01 | F35390-1129453-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035622 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Ordrup Jagtvej 181 2920 Charlottenlund | 3rd Party | Change | 102771_NKA035622 | NKA035622 |  |  | 73069_NKA035622 |  | 0 | 2021-11-12 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035663 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte | 3rd Party | Change | 102771_NKA035663 | NKA035663 |  |  | 73069_NKA035663 |  | 0 | 2021-10-28 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035669 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | C V E Knuths Vej 5 2900 Hellerup | over 50m | Change | 102771_NKA035669 | NKA035669 |  |  | 73069_NKA035669 |  | 0 | 2021-11-19 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035685 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Sankt Lukas Vej 7 2900 Hellerup | Ingen Capex Category | Change | 102771_NKA035685 | NKA035685 |  |  | 73069_NKA035685 |  | 0 | 2021-11-19 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering | Allan Flaskjær
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035700 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Ellensvej 4 2920 Charlottenlund | 3rd Party | Change | 102771_NKA035700 | NKA035700 |  |  | 73069_NKA035700 |  | 0 | 2021-11-01 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035730 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | 2021-10-26 13:37:00.000 | 2021-10-26 14:28:00.000 |  |  |  |  | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Stolpegårdsvej 12 2820 Gentofte | Ingen Capex Category | Change | 102771_NKA035730 | NKA035730 |  |  | 73069_NKA035730 |  | 0 |  | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering | Alexander Kroier Milbo
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035751 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Teglgårdsvej 21 A 2920 Charlottenlund | 3rd Party | Change | 102771_NKA035751 | NKA035751 |  |  | 82317_NKA035751 |  | 0 | 2021-10-26 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035776 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | 2021-10-28 10:50:00.000 | 2021-10-28 10:50:00.000 |  |  |  |  | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Brogårdsvej 61 2820 Gentofte | Ingen Capex Category | Change | 102771_NKA035776 | NKA035776 |  |  | 82317_NKA035776 |  | 0 |  | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering | Alexander Kroier Milbo
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035797 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss | 2021-07-16 | 2025-04-11 | 2025-06-30 | 2021-11-09 08:20:00.000 | 2021-11-09 08:20:00.000 |  |  |  |  | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Industriparken 20 A 2750 Ballerup | On-net | Change | 102771_NKA035797 | NKA035797 |  |  | 73069_NKA035797 |  | 0 |  | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
AX | Housing | 106164-005-001 | 106164-005 | HI35433-1123359-01 | Created | 35433 | AimIT A/S | Housing - GC Taastrup Hørskætten 3 Hall 2 2630 Taastrup - G | Jakob Thomas Duus Wodstrup | Jakob Thomas Duus Wodstrup | 89621-1 |  |  |  | 2023-10-18 | [5 empty] | 2023-11-13 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106164-005_HI35433-1123359-01 | HI35433-1123359-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Jakob Thomas Duus Wodstrup
BO | Managed SD-WAN |  | 81375 | NCI-045412 | On Hold | D20290 | Hedensted Kommune | Midlertidig SWG for migrering | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Lasse Berglund | 2023-03-15 | 2022-10-21 | [6 empty] | 2023-03-16 |  |  | New Sales |  |  | Hørskætten 6 A 2630 Taastrup | Ingen Capex Category | Own OnNet | 81375_NCI045412 | NCI045412 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C.SKI | Cloud Access (SD-WAN SGW - B2B MPLS) Temporary
BO | SKI |  | 81692 | NDD-044252 | On Hold | D20330 | Herlev Kommune | SKI - Ekstra forbindelser til Rådhusene | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2022-07-20 | [9 empty] | New Sales |  |  | Persillehaven 42 2730 Herlev | Ingen Capex Category | Own OnNet | 81692_NDD044252 | NDD044252 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Rådhus Hammergården, primær - Leveres 2025, 2026, 2027. | Anti DDoS Layer 7 - 50460121
BO | Anti DDOS |  | 91764 | NDD-052720 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Knardrupvej 2 2760 Måløv | Ingen Capex Category | Own OnNet | 91764_NDD052720 | NDD052720 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Op til 1 Anti DDoS Basic
AX | Fiber | 106118-091-058 | 106118-091 | F35390-1129597-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Hern | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129597-01 | F35390-1129597-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Fiberforbindelse |  | 85285 | NKA-025687 | On Hold | D71291 | Alpi Danmark A/S | Gentegning af aftale Alpi Danmark A/S og Alpi Air & Sea A/S | Oliver Mariager | Oliver Mariager |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-02-22 |  |  |  | 2025-07-23 |  | 2025-07-16 |  |  |  | Change |  |  | Fastrupdalen 2 7400 Herning | Ingen Capex Category | Change | 85285_NKA025687 | NKA025687 | OH.DS |  | 51519_NKA025687 |  | 0 | 2025-07-16 | 0 | OH.DS - PP.G | 2 Gbps fiberforbindelse
AX | Housing | 106903-003-004 | 106903-003 | HR36020-1117580-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - GC Vejle Nord Niels Finsensvej 10 7100 Vejle - Ra | Martin Fredberg | Kirsten Christensen | 81928-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-003_HR36020-1117580-01 | HR36020-1117580-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 105694-010-005 | 105694-010 | C35085-1127118-01 | On Hold | 35085 | Better Energy A/S | Redundancy mechanism - VRRP | Ahsan Siddiqui | Henrik Møller Fyhn | 88005-1 |  |  |  | 2024-04-10 | 2024-06-28 |  |  |  |  | 2024-06-26 |  |  |  | New Sales | 2024-06-28 | 2024-06-28 |  |  | Own OnNet | 105694-010_C35085-1127118-01 | C35085-1127118-01 | Awaiting Customer |  |  |  | 0 | 2024-06-28 | 0
BO | SKI |  | 94451 | NKA-001378 | In Process | D19800 | Kalundborg kommune | SKI - Opgradering til 500Mbit + tilføjelse af 100Mbit logisk internet (Stor bestilling af den 12/02-2024) | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2012-06-06 | 2024-03-05 | [5 empty] | 2012-08-07 |  |  |  | Change |  |  | Rynkevangen 13 4400 Kalundborg | Ingen Capex Category | Change | 94451_NKA001378 | NKA001378 |  |  | 85794_NKA001378 |  | 0 | 2012-08-07 | 0 | SKI - Skift CPE | 100 Mbps Logisk internetforbindelse - 50460221
BO | Fiberforbindelse |  | 80883 | NKA-015622 | On Hold | D35070 | Viaplay Group Denmark Sport A/S | Opgradering fra 1 G til 10 G NKA-015621 og Resign NKA-015622 | Oliver Mariager | Oliver Mariager |  |  | Louis Lütken | 2016-08-16 | 2022-06-10 |  | 2016-09-12 07:50:00.000 | 2016-09-12 14:14:00.000 | 2022-12-22 |  | 2016-10-05 |  |  |  | Change |  |  | Jenagade 22 2300 København S | over 50m | Change | 80883_NKA015622 | NKA015622 | OH.CI |  | 44134_NKA015622 |  | 0 | 2016-10-05 | 0 | OH.CI F6 - Change & Resign | 10 Gbps fiberforbindelse | Matthias Felix Klarskov Illum
AX | Housing | 102473-044-002 | 102473-044 | HP32318-1122702-01 | Created | 32318 | BornFiber SP ApS | Housing - GC Rønne 3700 Rønne - Power Feed - 48V DC A+B fee |  | Jens Vissing | 88654-1 |  |  |  | 2023-09-15 | [5 empty] | 2023-12-22 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 102473-044_HP32318-1122702-01 | HP32318-1122702-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-089-052 | 106118-089 | F35390-1129418-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129418-01 | F35390-1129418-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 107567-003-001 | 107567-003 | F36597-1134252-01 | Created | 36597 | Akamai International B.V | PP.F Fibre Pair - IP-Only Oslo 9 9 0598 Oslo - Selma Elle |  | Camilla Villumsen Kaimer | ORD-2455 |  |  |  | 2025-01-27 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2025-04-15 |  |  |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | 3rd Party | 107567-003_F36597-1134252-01 | F36597-1134252-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049009 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Moltkes Alle 20 6760 Ribe | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049009 | NKA049009 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-021 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049053 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Søndre Ringvej 43 2605 Brøndby | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049053 | NKA049053 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-*065 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049078 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Lucernevej 81 B 8920 Randers NV | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049078 | NKA049078 | OH.CD |  | 88683_NKA049078 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-091 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049080 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Parallelvej 2 D 8620 Kjellerup | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049080 | NKA049080 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-093 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049081 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Gammel Køge Landevej 107 2500 Valby | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049081 | NKA049081 | OH.CD |  | 88683_NKA049081 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-094 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049112 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Danmarksvej 30 9670 Løgstør | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049112 | NKA049112 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-149 | 100 Mbps fiberforbindelse
AX | Transmis | 106646-005-024 | 106646-005 | C35824-1136921-01 | Created | 35824 | CEGO A/S | IP subnet /28 (16 pcs.) - Lauritzens Plads 1 9000 Aalborg |  |  | ORD-3175 |  |  |  | 2025-05-14 | [5 empty] | 2025-07-28 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106646-005_C35824-1136921-01 | C35824-1136921-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | SKI |  | 89321 | NKA-050377 | On Hold | D77106 | Haderslev kommune | SKI - Ny oprettet kunde | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss |  | 2023-09-29 | [9 empty] | New Sales |  |  | Skolebakken 14 6100 Haderslev | Ingen Capex Category | Own OnNet | 89321_NKA050377 | NKA050377 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C.SKI | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460321
AX | Transmis | 106418-727-021 | 106418-727 | C36606-1135795-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Global Optical Services - Industriparken 20A 2750 Ballerup | Lars Neumann-Winther | Stefanie Jossa | ORD-2903 |  |  |  | 2025-03-31 | 2025-08-18 |  |  |  |  | 2025-05-11 |  |  |  | New Sales | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  |  | Own OnNet | 106418-727_C36606-1135795-01 | C36606-1135795-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-08-18 | 0
AX | Housing | 106398-009-009 | 106398-009 | HR35620-1136743-01 | Created | 35620 | GlobalConnect AB (EXA) | Housing - GC Stilling Niels Bohrs Vej 19 8660 Skanderborg - |  | Jacob Lorens Haug Karlsen | ORD-3127 |  |  |  | 2025-05-07 | [5 empty] | 2025-06-30 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106398-009_HR35620-1136743-01 | HR35620-1136743-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 104094-011-006 | 104094-011 | HR33647-1135350-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135350-01 | HR33647-1135350-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Service |  | 97527 | NKA-023247 | On Hold | D23970 | Københavns Kommune | Udskiftning af CPE'er | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2024-07-12 |  | 2018-02-22 13:25:00.000 | 2018-02-22 13:25:00.000 | [6 empty] | Change |  |  | Industriparken 20 A 2750 Ballerup | over 50m | Change | 97527_NKA023247 | NKA023247 |  |  | 93334_NKA023247 |  | 0 | 2018-03-23 | 0 |  | Skift af CPE med tekniker
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055181 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-02-14 | 2024-06-27 | 2025-06-30 | 2025-05-08 12:36:00.000 | 2025-05-13 09:28:00.000 | 2025-05-30 |  | 2025-04-25 |  | 2025-06-30 |  | New Sales | 2025-06-30 |  | Ungarnsgade 13 2300 København S | over 50m | Own with Digging | 97026_NKA055181 | NKA055181 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 | VLAN: 3860 - Lergravsparken Skole Wittenberggade - GC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121 | Mads Gosvig Hansen
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055232 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-02-14 | 2024-06-27 | 2025-12-31 |  |  |  |  | 2025-04-25 |  | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Kertemindegade 10 2100 København Ø | 30-50m | Own with Digging | 97026_NKA055232 | NKA055232 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | VLAN: 3915 - Vibenhus Skole - GC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121 | Mads Gosvig Hansen
BO | Fiberforbindelse |  | 97347 | NKA-055384 | In Process | D77341 | Deichmann-Sko ApS | Connectivity 100 Mbit fiber internet på SDwan Danmark | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Robert Steen-Roed | 2024-11-11 | 2024-06-28 | 2025-06-20 | 2025-05-13 12:53:00.000 |  | 2025-06-20 |  | 2025-04-25 |  | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Rødovre Centrum 1 R 2610 Rødovre | over 50m | Own with Digging | 97347_NKA055384 | NKA055384 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0 | PP.A | 100 Mbps fiberforbindelse SDx | Stephen Andersen
BO | Fiberforbindelse |  | 97357 | NKA-055933 | On Hold | D00610 | LM Wind Power A/S |  | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Niels Johan Thilker | 2024-08-23 | 2024-08-23 | [6 empty] | 2025-02-01 |  |  | New Sales |  |  | Aage Skouboes Vej 2 6640 Lunderskov | 3rd Party | 3rd Party | 97357_NKA055933 | NKA055933 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 93328 | NKA-056053 | In Process | D77772 | Semco Maritime A/S | RFP Semco Maritime WAN lokationer Danmark | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Robert Steen-Roed | 2024-09-30 | 2024-09-02 | [9 empty] | New Sales |  |  | Abercrombie Court, Prospect Road, Westhill 37 AB32 6FE Aberdeenshire United Kingdom | 3rd Party | 3rd Party | 93328_NKA056053 | NKA056053 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C | 200 Mbps fiberforbindelse
BO | Mobile Access |  | 104913 | NMA-060082 | In Process | D64890 | H.C. Andersens Flyttefirma A/S |  | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Michel Daniel Kracun | 2025-04-09 | 2025-03-31 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2025-06-06 | 2025-05-14 | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Stensmosevej 15 2620 Albertslund | Ingen Capex Category | 3rd Party | 104913_NMA060082 | NMA060082 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 102649 | NMA-060144 | In Process | D78849 | Abc Lavpris Hovedkontor | Connectivity 100Mbit SDwan all | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-03-31 | [9 empty] | New Sales |  |  | Venusvej 12 A 7000 Fredericia | Ingen Capex Category | 3rd Party | 102649_NMA060144 | NMA060144 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | D.S - Awaiting Sales | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 102649 | NMA-060146 | In Process | D78849 | Abc Lavpris Hovedkontor | Connectivity 100Mbit SDwan all | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-03-31 | [9 empty] | New Sales |  |  | Orebygårdvej 1 7400 Herning | Ingen Capex Category | 3rd Party | 102649_NMA060146 | NMA060146 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | D.S - Awaiting Sales | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 104999 | NMA-060322 | In Process | D78862 | India Royale ApS | Smart fiber 100/100 mb dedikeret fiber | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Ole Høholt Noesgaard | 2025-04-14 | 2025-04-09 | 2025-06-13 |  |  |  |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 |  | H.C. Andersens Boulevard 11 1553 København V | Ingen Capex Category | 3rd Party | 104999_NMA060322 | NMA060322 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 95986 | NMA-054449 | In Process | D50910 | DAN`X A/S |  | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Caspar Strandberg |  | 2024-05-16 | 2025-05-30 |  |  |  | 2025-04-30 |  | 2025-03-20 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Stakkevollvegen 51 9010 Tromsø Norway | Ingen Capex Category | 3rd Party | 95986_NMA054449 | NMA054449 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.MW | Mobile Access 4G – Fail-over Nordic
BO | SKI |  | 94451 | NKA-008423 | In Process | D19800 | Kalundborg kommune | SKI - Opgradering til 500Mbit + tilføjelse af 100Mbit logisk internet (Stor bestilling af den 12/02-2024) | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2014-06-16 | 2024-03-05 | [9 empty] | Change |  |  | Hovedgaden 37 4270 Høng | 3rd Party | Change | 94451_NKA008423 | NKA008423 |  |  | 79884_NKA008423 |  | 0 | 2014-08-01 | 0 | SKI - Skift CPE | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460221
AX | Fiber | 106903-004-006 | 106903-004 | F36020-1117602-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Dark Fibre, 1 pair, Fully diverse route - GC Taastrup Hørsk | Brian Snedker Pakula | Kirsten Christensen | 81929-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-004_F36020-1117602-01 | F36020-1117602-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Brian Snedker Pakula
AX | Transmis | 100999-022-006 | 100999-022 | C30963-1098079-01 | On Hold | 30963 | Scandlines Danmark ApS | EPL 1 Gb/s Fully diverse route - Færgestationsvej 5 4970 Rø | Valentin Dumitru Curtianu | Mette Vinther | 58246-5 |  |  |  | 2021-01-05 | 2022-09-01 |  |  |  |  | 2021-03-15 |  | 2022-08-01 |  | New Sales | 2022-09-01 | 2022-09-01 |  |  | Own OnNet | 100999-022_C30963-1098079-01 | C30963-1098079-01 | Early Contracting |  |  |  | 0 | 2022-09-01 | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Transmis | 106418-652-001 | 106418-652 | C30000-1132296-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | E-LAN - Industrieweg 27 24955 Harrislee - 1 Gb/ | Kathrin Rathert | Stefanie Jossa | ORD-1976 | ORD-1976 |  |  | 2024-11-11 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2024-12-11 |  |  |  | New Sales | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | 120 | Own with Digging | 106418-652_C30000-1132296-01 | C30000-1132296-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0
AX | Transmis | 107101-007-021 | 107101-007 | C36205-1131922-01 | Created | 36205 | INFRASTRUKTURSELSKABET LJ A/S | EPL Flexible Route - GC Hillerød Heimdalsvej 1 3400 Hillerø |  | Project Management Denmark | ORD-1887 |  |  |  | 2024-10-24 | [5 empty] | 2024-11-21 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 107101-007_C36205-1131922-01 | C36205-1131922-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 106418-265-009 | 106418-265 | C35995-1116336-01 | On Hold | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | IP subnet /28 (16 pcs.) - Böningstraße 151 41239 Mönchenglad | Implementation Germany | André Döpfner | 67871-1 | 67871-1 |  |  | 2022-12-19 | 2023-12-22 |  |  |  |  | 2023-05-18 |  |  |  | New Sales | 2023-12-22 | 2023-12-22 |  |  | Own OnNet | 106418-265_C35995-1116336-01 | C35995-1116336-01 |  |  |  |  | 0 | 2023-12-22 | 0
AX | Transmis | 106418-265-054 | 106418-265 | C35995-1116381-01 | On Hold | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | IP subnet /28 (16 pcs.) - Mombacher Straße 6 55122 Mainz | Implementation Germany | André Döpfner | 67871-1 | 67871-1 |  |  | 2022-12-19 | 2023-12-22 |  |  |  |  | 2023-05-18 |  |  |  | New Sales | 2023-12-22 | 2023-12-22 |  |  | Own OnNet | 106418-265_C35995-1116381-01 | C35995-1116381-01 |  |  |  |  | 0 | 2023-12-22 | 0
BO | Mobil Link |  | 105582 | NML-018461 | In Process | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP - Opgradering fra 100 Mbit til 250 Mbit | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2025-05-08 | 2025-05-16 | [5 empty] | 2025-05-14 | 2025-05-16 |  | Change | 2025-05-16 |  | Hovedgaden 87 6720 Fanø | Ingen Capex Category | Change | 105582_NML018461 | NML018461 |  |  | 39344_NML018461 |  | 0 |  | 0 |  | GlobalConnect Mobil Link
AX | Housing | 106118-090-053 | 106118-090 | HR35390-1129516-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Housing - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - Rackspace - |  | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HR35390-1129516-01 | HR35390-1129516-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 103372-018-004 | 103372-018 | HI32973-1136257-01 | Created | 32973 | Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen, Koncern IT | Internal Cabling Fibre trunk 48 pairs - GC Taastrup Hørskæt |  | Toivo Hiljander | ORD-3039 |  |  |  | 2025-04-15 | [5 empty] | 2027-03-08 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 103372-018_HI32973-1136257-01 | HI32973-1136257-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | SKI |  | 77810 | NKA-040974 | On Hold | D57330 | I/S Amager Ressourcecenter | SKI - 1Gbit internetforbindelser | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Michael de Voss | 2022-03-22 | 2022-03-15 | [5 empty] | 2022-11-18 | 2022-09-26 |  |  | New Sales |  |  | Parkstien 12 2450 København SV | 3rd Party | 3rd Party | 77810_NKA040974 | NKA040974 | OH.OT |  |  |  | 0 | 2022-12-30 | 0 | OH.OT | 1 Gbps Internetforbindelse med CPE - 50460121
AX | Housing | 104094-011-080 | 104094-011 | HR33647-1135424-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135424-01 | HR33647-1135424-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 107596-003-031 | 107596-003 | C36620-1135738-01 | Created | 36620 | The UK Branch Office of Awaze A/S (UC ) | ReDoc-Internet-Herningvej 74B 6950 Ringkøbing-100Mb | Ahsan Siddiqui | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-2923 |  |  |  | 2025-03-28 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-04-25 |  |  |  | Change | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Change | 107596-003_C36620-1135738-01 | C36620-1135738-01 |  |  | C30979-1122490-01 |  | 0 | 2025-06-27 | 0
AX | Fiber | 106118-088-097 | 106118-088 | F35390-1129304-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogen | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129304-01 | F35390-1129304-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 100499-287-003 | 100499-287 | F30191-1103703-01 | In Process | 30191 | GlobalConnect AB (Mixed customers) | Dark Fibre, 1 pair, Fully diverse route - GC Kolding Kokbje |  | Project Management Denmark | 67268-1 |  |  |  | 2021-07-13 | [5 empty] | 2021-10-08 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100499-287_F30191-1103703-01 | F30191-1103703-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 100489-187-005 | 100489-187 | F30176-1129808-01 | In Process | 30176 | Danmarks Tekniske Universitet | PP.B: DF - Asiatisk Plads 2 - Slotsholmsgade 10 | Thomas Rønne Massesson | Michael Kronbach Leth | 96890-3 |  |  |  | 2024-07-08 | 2025-06-06 |  |  | 2025-04-11 |  | 2024-09-25 |  | 2025-04-18 |  | New Sales | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  |  | Own OnNet | 100489-187_F30176-1129808-01 | F30176-1129808-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-06 | 0 |  |  | Thomas Rønne Massesson
AX | Fiber | 100527-010-009 | 100527-010 | F30223-1131092-01 | Created | 30223 | Telenor Sverige AB | Fibre Pair Access - Telia Sydvestvej Sydvestvej 100 2600 Gl | Anders Hermansen | Mette Vinther | ORD-1568 |  |  |  | 2024-09-13 | [5 empty] | 2024-11-04 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100527-010_F30223-1131092-01 | F30223-1131092-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Housing | 106398-009-007 | 106398-009 | HR35620-1136741-01 | Created | 35620 | GlobalConnect AB (EXA) | Access Card - GC Stilling Niels Bohrs Vej 19 8660 Skanderbor |  | Jacob Lorens Haug Karlsen | ORD-3127 |  |  |  | 2025-05-07 | [5 empty] | 2025-06-30 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106398-009_HR35620-1136741-01 | HR35620-1136741-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-088-142 | 106118-088 | F35390-1129359-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogen | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129359-01 | F35390-1129359-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 100999-022-009 | 100999-022 | C30963-1098082-01 | On Hold | 30963 | Scandlines Danmark ApS | EPL 1 Gb/s - Südstrasse 1 18147 Rostock - Interxion Balleru | Valentin Dumitru Curtianu | Mette Vinther | 58246-5 |  |  |  | 2021-01-05 | 2022-09-01 |  |  |  |  | 2021-03-15 |  | 2022-08-01 |  | Change | 2022-09-01 | 2022-09-01 |  |  | Change | 100999-022_C30963-1098082-01 | C30963-1098082-01 | Early Contracting |  | C30963-1065912-01 |  | 0 | 2022-09-01 | 0
AX | Fiber | 106118-089-009 | 106118-089 | F35390-1129372-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129372-01 | F35390-1129372-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Fiberforbindelse |  | 102536 | NKA-033251 | In Process | D73438 | Dansk Industri Supply ApS | GF | Nikolaj Blicher Enegaard | Nikolaj Blicher Enegaard |  |  | Karina Joan Andersen | 2025-04-14 | 2025-04-10 | 2025-07-01 | [6 empty] | 2025-07-01 |  | Change | 2025-07-01 |  | Valhøjs Alle 158 2610 Rødovre | On-net | Change | 102536_NKA033251 | NKA033251 |  |  | 99612_NKA033251 |  | 0 |  | 0 | CH.OC D.CI | 100 Mbps fiberforbindelse
AX | Housing | 104094-011-047 | 104094-011 | HR33647-1135391-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135391-01 | HR33647-1135391-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 107428-002-004 | 107428-002 | HR36472-1128760-01 | On Hold | 36472 | Grøn Sky ApS | Housing - GC Taastrup Hørskætten 3 Hall 9 2630 Taastrup - R | Andreas Niss | Project Management Denmark | 87152-1 |  |  |  | 2024-06-24 | 2024-11-01 |  |  |  |  | 2024-09-12 |  |  |  | New Sales | 2024-11-01 | 2024-11-01 |  |  | Own OnNet | 107428-002_HR36472-1128760-01 | HR36472-1128760-01 | Other |  |  |  | 0 | 2024-11-01 | 0
AX | Housing | 104094-012-026 | 104094-012 | HR33647-1135484-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2864 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-012_HR33647-1135484-01 | HR33647-1135484-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 100462-018-009 | 100462-018 | F30128-1135443-01 | Created | 30128 | Københavns Universitet | Dark fibre between Hørskætten datacentres - GC Taastrup Hør |  | Toivo Hiljander | ORD-2863 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-05-08 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100462-018_F30128-1135443-01 | F30128-1135443-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 101127 | NKA-010325 | In Process | D73902 | Væxthuset 3 ApS |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Michel Daniel Kracun | 2021-11-05 | 2024-12-05 | [9 empty] | Change |  |  | Baltic Kaj 3 4600 Kkøge | Ingen Capex Category | Change | 101127_NKA010325 | NKA010325 |  |  | 73123_NKA010325 |  | 0 | 2021-03-22 | 0 | PP.G | 200 Mbps fiberforbindelse SDx
BO | Service |  | 103616 | NKA-004029 | In Process | D23770 | Nr. Snede Fængsel | Skift af CPE til Cisco ISR-1100 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss |  | 2025-03-17 |  |  |  | 2025-06-04 |  | 2025-06-04 |  |  |  | Change |  |  | Vejlevej 45 8766 Nørre Snede | Ingen Capex Category | Change | 103616_NKA004029 | NKA004029 |  |  | 94659_NKA004029 |  | 0 | 2025-06-04 | 0 |  | CPE Skift til Cisco ISR-1100-8P m. tekniker
BO | Fiberforbindelse |  | 99852 | NKA-057188 | On Hold | D78220 | Carglass A/S | SmartConnect Carglass Denmark | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Robert Steen-Roed | 2024-12-02 | 2024-11-07 | [9 empty] | New Sales |  |  | Wittrupvej 1 7120 Vejle Øst | 30-50m | Own with Digging | 99852_NKA057188 | NKA057188 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Opsiges under leveranvce | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 101070 | NKA-057750 | On Hold | D49100 | AS3 A/S | Datacom - Internetforbindelser til Nordiske lokationer | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Vesterbrogade 101 2 TH 1620 København V | 15-30m | Own with Digging | 101070_NKA057750 | NKA057750 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - afventer leveringsdato | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 100380 | NKA-057859 | In Process | D78124 | Ganni A/S |  | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michell Vester | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2025-12-31 | [6 empty] | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Pass. Saint-Sébastien 3 75011 Paris France | 3rd Party | 3rd Party | 100380_NKA057859 | NKA057859 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | GTT PON reference 2690920 | 500 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 101097 | NKA-058145 | On Hold | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - Internetforbindelser til DAO 365 A/S | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | Sintrupvej 4 8220 Brabrand | On-net | Own OnNet | 101097_NKA058145 | NKA058145 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - DAO | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Mobil Link |  | 97085 | NML-054815 | In Process | D77887 | Danibo ApS | Kortermann Fiber til Danibo | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Christian Cederholm |  | 2024-06-17 | 2025-05-30 |  |  | 2024-12-12 |  |  |  | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Langelinie 9 B 6720 Fanø | 3rd Party | 3rd Party | 97085_NML054815 | NML054815 |  |  |  |  | 0 | 2024-07-04 | 0 | PP.C | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 101097 | NML-058216 | On Hold | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - Internetforbindelser til DAO 365 A/S | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | Sydvestvej 101 2600 Glostrup | 3rd Party | 3rd Party | 101097_NML058216 | NML058216 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - DAO | Mobil Link
BO | Interne produkter |  | 102599 | NML-059018 | On Hold | D30820 | I/S VESTFORBRÆNDING | SKI - 100Mbit netværksforbindelse - Vekslerstation 36 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-03-05 | 2025-02-20 | 2025-07-31 |  |  |  |  | 2025-05-16 |  | 2025-07-31 |  | New Sales | 2025-07-31 |  | 55.716702, 12.407978 0 2740 Skovlunde | 3rd Party | 3rd Party | 102599_NML059018 | NML059018 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SKI - 100 Mbps Netværk | 4/5G failover til netværks- og internetforb. MPLS og Internet (B2B) - 50460121
BO | Mobil Link |  | 102866 | NML-059065 | On Hold | D78701 | Airmaster A/S |  | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Nikolaj Zeljko Miseljic | 2025-03-21 | 2025-02-25 | 2025-05-09 | [5 empty] | 2025-04-15 | 2025-05-09 |  | New Sales | 2025-05-09 |  | Industrivej 59 9600 Aars | 3rd Party | 3rd Party | 102866_NML059065 | NML059065 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.B | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 102759 | NML-060310 | In Process | D44540 | Danespo A/S |  | Nikolaj Blicher Enegaard | Nikolaj Blicher Enegaard |  |  | Nikolaj Zeljko Miseljic |  | 2025-04-08 | [9 empty] | New Sales |  |  | Glibstrupvej 14 6880 Tarm | 3rd Party | 3rd Party | 102759_NML060310 | NML060310 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PR.OC - Mobil Link | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 105625 | NML-060744 | In Process | D73361 | Danske Olieberedskabslagre |  | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2025-05-14 | [9 empty] | New Sales |  |  | Juelsmindevej 18 4400 Kalundborg | 3rd Party | 3rd Party | 105625_NML060744 | NML060744 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Mobil Link
BO | Fiberforbindelse |  | 93095 | NKA-052419 | On Hold | D75034 | Imerco A/S | Connectivity Fiber 100/100 Mbit internet - 56 butikker | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Robert Steen-Roed | 2025-01-30 | 2023-12-21 | [5 empty] | 2025-04-30 |  |  |  | New Sales |  |  | Viby Ringvej 10 8260 Viby J | over 50m | Own with Digging | 93095_NKA052419 | NKA052419 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.A | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 93095 | NKA-052428 | In Process | D75034 | Imerco A/S | Connectivity Fiber 100/100 Mbit internet - 56 butikker | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2023-12-21 | 2025-07-18 |  | 2024-01-03 07:45:00.000 |  |  |  | 2025-05-02 | 2025-07-18 |  | New Sales | 2025-07-18 |  | Bredgade 44 6900 Skjern | 3rd Party | 3rd Party | 93095_NKA052428 | NKA052428 |  |  |  |  | 0 | 2024-04-12 | 0 | PP.C | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 93095 | NKA-052452 | In Process | D75034 | Imerco A/S | Connectivity Fiber 100/100 Mbit internet - 56 butikker | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Robert Steen-Roed | 2025-02-19 | 2023-12-21 | 2025-05-23 | 2025-05-01 12:22:00.000 | 2025-05-05 08:16:00.000 | 2025-05-23 |  | 2025-05-23 |  | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Falkoner Alle 21 2000 Frederiksberg | over 50m | Own with Digging | 93095_NKA052452 | NKA052452 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 | PP.A | 100 Mbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 91764 | NKA-052655 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Industriparken 20 A 2750 Ballerup | On-net | Own OnNet | 91764_NKA052655 | NKA052655 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 10 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 103075 | NOC-995822 | In Process | D70832 | Hoffmann A/S |  | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2025-04-04 | 2025-07-04 | [6 empty] | 2025-07-04 |  | Change | 2025-07-04 |  | Fabriksparken 66 2600 Glostrup | Ingen Capex Category | Change | 103075_NOC995822 | NOC995822 |  |  | 97133_NOC995822 |  | 0 |  | 0 |  | 2 Gbps fiberforbindelse
AX | Transmis | 107349-014-005 | 107349-014 | C36415-1136197-01 | Created | 36415 | Vodafone Limited UK | CA.WD IP subnet /29 (8 pcs.) - Scandiavej 5 8670 | Valentin Dumitru Curtianu | Camilla Olesen | ORD-3026 |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-06-13 |  |  | 2025-06-06 |  | 2025-07-03 |  | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 | 2025-06-13 |  |  | Own OnNet | 107349-014_C36415-1136197-01 | C36415-1136197-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-13 | 0
AX | Transmis | 107428-003-007 | 107428-003 | C36472-1128801-01 | On Hold | 36472 | Grøn Sky ApS | Redundancy mechanism - VRRP |  | Project Management Denmark | 93824-3 |  |  |  | 2024-06-25 | 2024-10-11 |  |  |  |  | 2024-08-29 |  |  |  | New Sales | 2024-10-11 | 2024-10-11 |  |  | Own OnNet | 107428-003_C36472-1128801-01 | C36472-1128801-01 | Other |  |  |  | 0 | 2024-10-11 | 0
AX | Transmis | 100921-070-003 | 100921-070 | C30884-1133604-01 | Created | 30884 | team.blue Danmark A/S | PP.C FD 100G - Kvastvägen 25 Sköndal - Kopparbergsvägen 19 |  | Camilla Villumsen Kaimer | ORD-2303 |  |  |  | 2024-12-20 | 2025-07-25 |  |  |  |  | 2025-03-12 |  |  |  | New Sales | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  |  | 3rd Party | 100921-070_C30884-1133604-01 | C30884-1133604-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-25 | 0
AX | Transmis | 106418-543-003 | 106418-543 | C36165-1128307-01 | On Hold | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | IP subnet /29 (8 pcs.) - Tauentzienstraße 8 10789 Berlin | Implementation Germany | André Döpfner | 95695-3 | 95695-3 |  |  | 2024-05-27 | 2024-12-30 |  |  |  |  | 2024-10-23 |  |  |  | New Sales | 2024-12-30 | 2024-12-30 |  |  | Own OnNet | 106418-543_C36165-1128307-01 | C36165-1128307-01 | Other |  |  |  | 0 | 2024-12-30 | 0
AX | Fiber | 106903-010-002 | 106903-010 | F36020-1117643-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Dark Fibre, 1 pair, Fully diverse route - GC Marrebæk Gl. L | Brian Snedker Pakula | Kirsten Christensen | 81936-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-010_F36020-1117643-01 | F36020-1117643-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Brian Snedker Pakula
BO | Managed LAN |  | 92236 | NBM-051459 | On Hold | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP_3630 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2023-12-12 | [9 empty] | New Sales |  |  | Hovedgaden 40 A ST 3630 Jægerspris | Ingen Capex Category | Own OnNet | 92236_NBM051459 | NBM051459 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Waiting Order Termination | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 92077 | NBM-051548 | On Hold | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP_3300 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2023-12-13 | [9 empty] | New Sales |  |  | Nørregade 38 3300 Frederiksværk | Ingen Capex Category | Own OnNet | 92077_NBM051548 | NBM051548 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Waiting Order Termination | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 92243 | NBM-051572 | On Hold | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP_4180 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2023-12-13 | [9 empty] | New Sales |  |  | Pedersborg Torv 14 4180 Sorø | Ingen Capex Category | Own OnNet | 92243_NBM051572 | NBM051572 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Waiting Order Termination | Managed LAN
BO | Fiberforbindelse |  | 102343 | NOC-997145 | In Process | D61030 | Norconsult Danmark A/S | Omlægning fra IP VPN til ren internet samt opgradering af Klostergade 28, 8000 Århus C | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2025-02-24 | 2025-05-28 | [6 empty] | 2025-05-28 |  | Change | 2025-05-28 |  | Stationsplads 4 8500 Grenaa | Ingen Capex Category | Change | 102343_NOC997145 | NOC997145 |  |  | 68113_NOC997145 |  | 0 |  | 0 |  | 500 Mbps fiberforbindelse
BO | SKI |  | 77973 | NSW-040235 | On Hold | D03880 | Horsens kommune | SKI - Migrering til SKI 50.46 + SD-WAN | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lasse Berglund |  | 2022-01-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Rådhustorvet 4 8700 Horsens | Ingen Capex Category | Own OnNet | 77973_NSW040235 | NSW040235 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Rådhus er flyttet opsiges under leverance | Tillæg for 10 Gbps Netværksforbindelse som SD-WAN - 50460421
BO | Fiberforbindelse |  | 102434 | NKA-036506 | In Process | D74385 | Rasmussen Skilte ApS | 1G | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Karina Joan Andersen |  | 2025-02-10 | [9 empty] | Change |  |  | C.F. Tietgens Boulevard 30 A 5220 Odense SØ. | over 50m | Change | 102434_NKA036506 | NKA036506 |  |  | 99554_NKA036506 |  | 0 |  | 0 | PP.G | 1 Gbps fiberforbindelse SDx
BO | Fiberforbindelse |  | 103077 | NKA-036804 | In Process | D74455 | Event Space ApS |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Michel Daniel Kracun |  | 2025-03-12 | [9 empty] | Change |  |  | Transformervej 9 B 2860 Søborg | over 50m | Change | 103077_NKA036804 | NKA036804 |  |  | 74229_NKA036804 |  | 0 |  | 0 | CH.SC | 1 Gbps fiberforbindelse
AX | Fiber | 100527-010-004 | 100527-010 | F30223-1131087-01 | Created | 30223 | Telenor Sverige AB | Fibre Pair Access - Telia Sydvestvej Sydvestvej 100 2600 Gl | Anders Hermansen | Mette Vinther | ORD-1568 |  |  |  | 2024-09-13 | [5 empty] | 2024-11-04 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100527-010_F30223-1131087-01 | F30223-1131087-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Transmis | 106443-006-003 | 106443-006 | C35656-1120978-01 | Created | 35656 | GlobalConnect A/S (SD-WAN) | Internet 10 Gb/s Fully diverse route - GC Taastrup Hørskætte |  | Henrik Eibye-Jacobsen | 85700-1 |  |  |  | 2023-06-28 | [5 empty] | 2023-11-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106443-006_C35656-1120978-01 | C35656-1120978-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | SmartFiber |  | 103111 | NSW-059173 | In Process | D78725 | Smiley Fitness ApS |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | William Rikard Bagge Chang |  | 2025-02-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Carlsbergvej 32 A 3400 Hillerød | Ingen Capex Category | Own OnNet | 103111_NSW059173 | NSW059173 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | SmartFiber 1 Gbps
BO | SmartFiber |  | 103266 | NSW-059863 | In Process | D78783 | Lokalbolig Hvidovre ApS | 1000/1000 SmartFiber Premium - Lokalbolig Hvidovre ApS - Hvidovrevej 103 - SPIN tilbuds nr: 27895 | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Philip Goetz Majgaard |  | 2025-03-20 | 2025-06-20 | [6 empty] | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Hvidovrevej 103 ST 2650 Hvidovre | Ingen Capex Category | Own OnNet | 103266_NSW059863 | NSW059863 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | SmartFiber 1 Gbps
BO | SmartFiber |  | 104652 | NSW-060046 | In Process | D76737 | Møbelkompagniet ApS |  | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Michel Daniel Kracun |  | 2025-03-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Industribuen 11 C 2635 Ishøj | Ingen Capex Category | Own OnNet | 104652_NSW060046 | NSW060046 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.SF | SmartFiber 100 Mbps
BO | SmartFiber |  | 104913 | NSW-060081 | In Process | D64890 | H.C. Andersens Flyttefirma A/S |  | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Michel Daniel Kracun |  | 2025-03-31 | 2025-05-28 | [5 empty] | 2025-05-14 | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Stensmosevej 15 2620 Albertslund | Ingen Capex Category | Own OnNet | 104913_NSW060081 | NSW060081 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | SmartFiber 1 Gbps
BO | Managed SD-WAN |  | 102649 | NSW-060147 | In Process | D78849 | Abc Lavpris Hovedkontor | Connectivity 100Mbit SDwan all | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-03-31 | [9 empty] | New Sales |  |  | Orebygårdvej 1 7400 Herning | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102649_NSW060147 | NSW060147 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | D.S - Awaiting Sales | Managed SD-WAN 100 Mbps
BO | SmartFiber |  | 105359 | NSW-060699 | In Process | D75867 | Copenhagen Coffee Lab Holding ApS |  | Signe Fogh Mach Andersen | Signe Fogh Mach Andersen |  |  | Michel Daniel Kracun |  | 2025-05-12 | 2025-07-04 | [6 empty] | 2025-07-04 |  | New Sales | 2025-07-04 |  | Strandlodsvej 48 2300 København S | Ingen Capex Category | Own OnNet | 105359_NSW060699 | NSW060699 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | SmartFiber 100 Mbps
BO | Managed SD-WAN |  | 104597 | NSW-060273 | In Process | D73453 | T HANSEN GRUPPEN A/S | redundant setup til Kongeveien 49, 1412 Sofiemyr, Norge | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Caspar Strandberg |  | 2025-04-04 | [9 empty] | New Sales |  |  | Kongeveien 49 1412 Sofiemyr Norway | Ingen Capex Category | Own OnNet | 104597_NSW060273 | NSW060273 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.MW | Managed SD-WAN 500 Mbps
AX | Transmis | 107333-008-022 | 107333-008 | C36394-1136464-01 | Created | 36394 | TikTok Norway AS | Optical Wavelength - Mariehällsvägen 36 16865 Bromma - OEA6 |  | Jonas Mørkeberg | ORD-3075 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-07-14 |  |  |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Own OnNet | 107333-008_C36394-1136464-01 | C36394-1136464-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0
AX | Housing | 103372-015-001 | 103372-015 | HR32973-1135994-01 | Created | 32973 | Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen, Koncern IT | Rackspace Footprint excl. rack, other size - GC Taastrup Hør |  | Jonatan Hastrup Jørnsgård | ORD-2989 |  |  |  | 2025-04-07 | [5 empty] | 2025-06-02 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 103372-015_HR32973-1135994-01 | HR32973-1135994-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Sort fiber |  | 102754 | NSF-059197 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Nybrovej 80 - Hagedornsvej 1 - 2*18 DF par | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-05 | 2025-02-28 | 2025-06-06 | 2025-04-02 10:42:00.000 | 2025-04-02 10:43:00.000 |  |  | 2025-05-16 | 2025-02-28 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Nybrovej 80 2820 Gentofte | over 50m | Own with Digging | 102754_NSF059197 | NSF059197 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0 |  | Sort Fiber (par) | Mads Gosvig Hansen
BO | Sort fiber |  | 102754 | NSF-059198 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Nybrovej 80 - Hagedornsvej 1 - 2*18 DF par | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-05 | 2025-02-28 | 2025-06-06 | 2025-04-02 13:30:00.000 | 2025-04-02 13:30:00.000 | 2025-05-09 |  |  | 2025-02-28 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Nybrovej 80 2820 Gentofte | over 50m | Own with Digging | 102754_NSF059198 | NSF059198 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Sort Fiber (par) | Mads Gosvig Hansen
BO | Sort fiber |  | 102754 | NSF-059206 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Nybrovej 80 - Hagedornsvej 1 - 2*18 DF par | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-05 | 2025-02-28 | 2025-06-06 | 2025-04-02 13:33:00.000 | 2025-04-02 13:33:00.000 | 2025-05-09 |  |  | 2025-02-28 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Nybrovej 80 2820 Gentofte | over 50m | Own with Digging | 102754_NSF059206 | NSF059206 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Sort Fiber (par) | Mads Gosvig Hansen
AX | Housing | 106398-009-004 | 106398-009 | HP35620-1136738-01 | Created | 35620 | GlobalConnect AB (EXA) | Housing - GC Stilling Niels Bohrs Vej 19 8660 Skanderborg - |  | Jacob Lorens Haug Karlsen | ORD-3127 |  |  |  | 2025-05-07 | [5 empty] | 2025-06-30 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106398-009_HP35620-1136738-01 | HP35620-1136738-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 107596-003-033 | 107596-003 | C36620-1135740-01 | Created | 36620 | The UK Branch Office of Awaze A/S (UC ) | Redoc-DDoS Protection-Herningvej 74B 6950 Ringkøbing-Base | Ahsan Siddiqui | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-2923 |  |  |  | 2025-03-28 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-04-25 |  |  |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Own OnNet | 107596-003_C36620-1135740-01 | C36620-1135740-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0
BO | Anti DDOS |  | 91764 | NDD-052708 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Knud Højgaards Vej 1 2860 Søborg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 91764_NDD052708 | NDD052708 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Op til 10 Anti DDoS Business
BO | Adaptive DDoS Protection |  | 104814 | NDD-060179 | In Process | D78854 | Hillerød Kommune | 5 G internet Rådhus | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lars Trap |  | 2025-03-31 | 2025-05-15 |  |  | 2025-04-28 |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-15 |  | New Sales | 2025-05-15 |  | Trollesmindealle 27 3400 Hillerød | Ingen Capex Category | Own OnNet | 104814_NDD060179 | NDD060179 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Adaptive DDoS Protection ≤ 10 Gbps, Standard, access
BO | Adaptive DDoS Protection |  | 101675 | NDD-057938 | On Hold | D78500 | Lægerne Maria W. Nielsen og Jacob Z. Nielsen I/S | solgt 1gbit smart - SPIN 26273 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Kean Wrist |  | 2024-12-17 | 2025-03-07 | [6 empty] | 2025-03-07 |  | New Sales | 2025-03-07 |  | Kamillevej 4 2770 Kastrup | Ingen Capex Category | Own OnNet | 101675_NDD057938 | NDD057938 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI | Adaptive DDoS Protection ≤ 1 Gbps, Standard, access
BO | Adaptive DDoS Protection |  | 102177 | NDD-059703 | In Process | D07150 | HKScan Denmark A/S | Etablering af internet redundans og DDoS. Bestående internetkredsløb genanvendes og der oprettes nye redundante ben til disse. Bestående internetkontrakter udgår og erstattes af denne. | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2025-03-11 | 2025-06-20 | [5 empty] | 2025-04-29 | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Fælledvej 27 7600 Struer | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102177_NDD059703 | NDD059703 |  | 2025-04-29 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | Adaptive DDoS Protection ≤ 1 Gbps, Business, access
BO | Adaptive DDoS Protection |  | 102177 | NDD-059704 | In Process | D07150 | HKScan Denmark A/S | Etablering af internet redundans og DDoS. Bestående internetkredsløb genanvendes og der oprettes nye redundante ben til disse. Bestående internetkontrakter udgår og erstattes af denne. | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2025-03-11 | 2025-06-20 | [5 empty] | 2025-04-29 | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Fælledvej 27 7600 Struer | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102177_NDD059704 | NDD059704 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Adaptive DDoS Protection ≤ 1 Gbps, Business, access
BO | Internet (International) |  | 103016 | NII-060190 | In Process | D05560 | Dovista A/S | Dovista rammeaftale | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Niels Johan Thilker | 2025-04-03 | 2025-03-31 | 2025-09-01 | [5 empty] | 2025-03-31 | 2025-09-01 |  | New Sales | 2025-09-01 |  | Via Ai Gelsi 15 6930 Bedano Switzerland | Ingen Capex Category | 3rd Party | 103016_NII060190 | NII060190 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps Internet (International)
BO | Internet (International) |  | 103016 | NII-060195 | In Process | D05560 | Dovista A/S | Dovista rammeaftale | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Niels Johan Thilker | 2025-04-03 | 2025-03-31 | 2025-09-01 | [5 empty] | 2025-03-31 | 2025-09-01 |  | New Sales | 2025-09-01 |  | Fürstenlandstrasse 100 9014 St. Gallen Switzerland | Ingen Capex Category | 3rd Party | 103016_NII060195 | NII060195 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps Internet (International)
AX | Fiber | 105561-017-002 | 105561-017 | F34970-1136553-01 | Created | 34970 | Zayo Group UK Limited | Fibre Pair Access - Hans Møller Gasmanns vei 9 0598 Oslo - |  | Jens Bager Vang | ORD-3094 |  |  |  | 2025-04-29 | [5 empty] | 2025-06-11 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | 3rd Party | 105561-017_F34970-1136553-01 | F34970-1136553-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 104667-005-008 | 104667-005 | H34175-1093162-01 | Created | 34175 | Biltorvet A/S | Veeam Backup & Replication - Availability Suite Enterprise |  | Christian Zöllner | 53572-1 |  |  |  | 2020-03-26 | [5 empty] | 2020-05-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104667-005_H34175-1093162-01 | H34175-1093162-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 103582 | NKA-037393 | In Process | D76164 | Dalgas a/s | Opgradering af NKA-037393 | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Thomas Wester | 2025-05-12 | 2025-05-09 |  |  |  | 2025-05-12 |  | 2025-07-21 |  |  |  | Change |  |  | Voldsgårdvej 28 A 7400 Herning | 3rd Party | Change | 103582_NKA037393 | NKA037393 |  |  | 89165_NKA037393 |  | 0 | 2025-07-21 | 0 |  | 500 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 103582 | NKA-037393 | In Process | D76164 | Dalgas a/s | Opgradering af NKA-037393 | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Thomas Wester |  | 2025-05-09 |  |  |  | 2025-05-12 | [5 empty] | Change |  |  | Voldsgårdvej 28 A 7400 Herning | Ingen Capex Category | Change | 103582_NKA037393 | NKA037393 |  |  | 89165_NKA037393 |  | 0 |  | 0 |  | 500 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102732 | NKA-058938 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | Ny butik - Hillerød | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester | 2025-03-03 | 2025-02-14 | 2025-05-23 |  |  | 2025-05-09 |  |  |  | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Frederiksværksgade 154 3400 Hillerød | 3rd Party | 3rd Party | 102732_NKA058938 | NKA058938 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C - Lidl (TDC) | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102096 | NKA-059178 | In Process | D17370 | Aktieselskabet Bremen | 1 resign og 1 new | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Flemming Steen Thomsen | 2025-03-13 | 2025-02-28 | 2025-05-30 | 2025-04-15 14:07:00.000 | 2025-05-02 11:52:00.000 | 2025-05-23 |  | 2025-06-06 | 2025-05-07 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Niels Hemmingsens Gade 10 1153 København K | 15-30m | Own with Digging | 102096_NKA059178 | NKA059178 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 | PP.A | 1 Gbps fiberforbindelse | Stine Kildegaard Kristensen
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059318 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Apotekervej 21 4180 Sorø | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059318 | NKA059318 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059382 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-07-04 | [6 empty] | 2025-07-04 |  | New Sales | 2025-07-04 |  | Hjørringvej 125 9900 Frederikshavn | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059382 | NKA059382 |  | 2025-05-14 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059421 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Nordre Fasanvej 27 2000 Frederiksberg | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059421 | NKA059421 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059423 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Nordre Højmarksvej 1 8600 Silkeborg | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059423 | NKA059423 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059546 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | A. E. Hansensvej 15 4900 Nakskov | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059546 | NKA059546 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059631 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Skejbyvej 501 8200 Aarhus N | over 50m | Own with Digging | 102937_NKA059631 | NKA059631 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 103391 | NKA-059820 | In Process | D41220 | GORM x ENVISION A/S | 2 GB upgrade til Aarhus + Ny til Vesterfarimags gade | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Flemming Steen Thomsen | 2024-03-26 | 2025-03-18 | 2025-06-27 | 2025-04-23 09:27:00.000 | 2025-04-30 07:40:00.000 | 2025-06-27 |  | 2025-05-16 |  | 2025-06-27 |  | New Sales | 2025-06-27 |  | Vester Farimagsgade 41 3 1606 København V | On-net | Own OnNet | 103391_NKA059820 | NKA059820 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0 | CA.ON | 3 Gbps fiberforbindelse | Mads Gosvig Hansen
BO | Fiberforbindelse |  | 102792 | NKA-059836 | In Process | D78777 | Selmatec A/S | 500/500 SmartFiber Premium - Selmatec A/S - Industriskellet 7 - SPIN tilbuds nr: 27820 | Eva Eisner | Eva Eisner |  |  | Philip Goetz Majgaard | 2025-03-20 | 2025-03-19 | 2025-05-28 | 2025-05-12 08:15:00.000 | 2025-05-09 08:27:00.000 | 2025-05-23 |  | 2025-06-06 | 2025-05-12 | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Industriskellet 7 3540 Lynge | 0-15m | Own with Digging | 102792_NKA059836 | NKA059836 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 |  | 500 Mbps fiberforbindelse SDx | Zaim Busuladzic
BO | Fiberforbindelse |  | 103694 | NKA-059853 | In Process | D78782 | Estatetool A/S |  | Eva Eisner | Eva Eisner |  |  | Michel Daniel Kracun | 2025-03-24 | 2025-03-20 | 2025-05-23 | 2025-04-22 10:54:00.000 | 2025-04-28 13:27:00.000 | 2025-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-01 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Glentevej 69 A 2400 København NV | On-net | Own OnNet | 103694_NKA059853 | NKA059853 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0 | CA.ON | 1 Gbps fiberforbindelse SDx | Mathias Svare
BO | SKI |  | 103149 | NKA-059898 | In Process | D20350 | Statens IT | SKI - 1Gbit netværksforbindelse - MGTP-NST | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss | 2025-04-15 | 2025-03-24 | 2025-06-11 |  |  | 2025-06-06 |  | 2025-05-27 |  | 2025-06-11 |  | New Sales | 2025-06-11 |  | 55.628778, 8.267806 0 6840 Oksbøl | 3rd Party | 3rd Party | 103149_NKA059898 | NKA059898 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-27 | 0 | OpenNet | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | Fiberforbindelse |  | 103541 | NKA-060076 | In Process | D78842 | Dansk Vegetarisk Forening (DVF) |  | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Mark Thygesen | 2025-04-09 | 2025-03-31 | 2025-06-06 | 2025-05-13 10:33:00.000 |  | 2025-06-13 |  | 2025-05-16 |  | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Vesterbrogade 15 2 1620 København V | On-net | Own OnNet | 103541_NKA060076 | NKA060076 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-20 | 0 | CA.ON | 1 Gbps fiberforbindelse SDx | Iben Nielsen
BO | SKI |  | 103385 | NKA-059775 | In Process | D20350 | Statens IT | SKI - Redundant ben til NKA-057946 - 10Gbit netværksforbindelse - TRM-BYGST - Kalvebod Brygge 47 1560 København V | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-06-13 | 2025-04-25 10:52:00.000 | 2025-05-09 14:13:00.000 | 2025-06-06 |  |  | 2025-05-13 | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 |  | Kalvebod Brygge 47 1560 København V | over 50m | Own with Digging | 103385_NKA059775 | NKA059775 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-13 | 0 |  | 10 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121 | Stine Kildegaard Kristensen
BO | Fiberforbindelse |  | 102543 | NKA-060058 | In Process | D50200 | DI | Connectivity Redundant fiber internet 10 gb H.C. Andersen Boulevard 18 | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Robert Steen-Roed | 2025-03-31 | 2025-03-28 | 2025-05-28 | 2025-04-30 09:52:00.000 | 2025-05-07 09:17:00.000 | 2025-05-23 |  | 2025-06-13 |  | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | H.C. Andersens Boulevard 18 1553 København V | 15-30m | Own with Digging | 102543_NKA060058 | NKA060058 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 |  | 10 Gbps fiberforbindelse | Thomas Rønne Massesson
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059583 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester | 2025-03-24 | 2025-03-06 | 2025-05-23 | 2025-05-14 08:49:00.000 |  | 2025-06-27 |  | 2025-05-23 |  | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Vigerslevvej 229 B 2500 Valby | 0-15m | Own with Digging | 102937_NKA059583 | NKA059583 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 103525 | NKA-060490 | In Process | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - WAN relateret til RFP på Datacenter (Sort Fiber) | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2025-04-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Agerbakken 3 8362 Hørning | On-net | Own OnNet | 103525_NKA060490 | NKA060490 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 105341 | NKA-060526 | In Process | D75167 | Radiant ApS | MLAN | Signe Fogh Mach Andersen | Signe Fogh Mach Andersen |  |  | Kasper Pfeiffer Skovgaard Olesen | 2025-05-02 | 2025-04-29 |  | 2025-05-05 14:18:00.000 | 2025-05-08 12:18:00.000 | 2025-05-30 |  | 2025-06-20 |  |  |  | New Sales |  |  | Pilestræde 58 2 1112 København K | On-net | Own OnNet | 105341_NKA060526 | NKA060526 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-06 | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse | Thomas Rønne Massesson
BO | Fiberforbindelse |  | 104749 | NKA-060569 | In Process | D78902 | Zurface A/S | Absacon IT : 6 adresser 2x mobillink | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Brian Haahr Hingelberg Johnsen | 2025-05-08 | 2025-05-02 | [5 empty] | 2025-08-01 |  |  |  | New Sales |  |  | Tronholmen 28 B 8960 Randers SØ | 3rd Party | 3rd Party | 104749_NKA060569 | NKA060569 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | DF.LL - TDC | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 105359 | NKA-060694 | In Process | D75867 | Copenhagen Coffee Lab Holding ApS |  | Signe Fogh Mach Andersen | Signe Fogh Mach Andersen |  |  | Michel Daniel Kracun | 2025-05-13 | 2025-05-12 | 2025-07-04 | 2025-05-14 12:02:00.000 | 2025-05-14 10:33:00.000 | 2025-05-30 |  | 2025-07-04 |  | 2025-07-04 |  | New Sales | 2025-07-04 |  | Sankt Kjelds Plads 14 2100 København Ø | On-net | Own OnNet | 105359_NKA060694 | NKA060694 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 | PP.B | 500 Mbps fiberforbindelse SDx | Christian Ravnsmed Hedemand Bøgeskov
BO | Fiberforbindelse |  | 103317 | NKA-060527 | In Process | D78899 | N3 ApS | solgt 2 gbit | Line Skov | Line Skov |  |  | Kean Wrist | 2025-04-30 | 2025-04-29 | [5 empty] | 2025-06-20 |  |  |  | New Sales |  |  | Columbusvej 5 1 2860 Søborg | On-net | Own OnNet | 103317_NKA060527 | NKA060527 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.ON | 2 Gbps fiberforbindelse | Zaim Busuladzic
BO | Intern Flytning |  | 97437 | NKA-002434 | On Hold | D20350 | Statens IT | Intern flytning af NKA-002434 - Flyttes fra bygning 3 til bygning 2 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss | 2014-06-11 | 2024-07-01 | [9 empty] | Change |  |  | Sandholmgårdsvej 40 3460 Birkerød | Ingen Capex Category | Change | 97437_NKA002434 | NKA002434 |  |  | 84918_NKA002434 |  | 0 | 2014-07-31 | 0 |  | Intern Flytning Forespørgsel
BO | Fiberforbindelse |  | 102199 | NKA-031743 | In Process | D06340 | Billund Kommune | Omlægning til GC MPLS forbindelser - herfter kontraktoverdrages til Billund Vand og Energi | Eva Eisner | Eva Eisner |  |  | Henrik Bech Andersen |  | 2025-02-18 | 2025-05-16 |  |  | 2025-05-14 |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-16 |  | Change | 2025-05-16 |  | Industrivangen 5 7200 Grindsted | Ingen Capex Category | Change | 102199_NKA031743 | NKA031743 |  |  | 78238_NKA031743 |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
AX | Transmis | 107333-007-044 | 107333-007 | C36394-1136422-01 | Created | 36394 | TikTok Norway AS | Optical Protection Switching |  | Jonas Mørkeberg | ORD-3073 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-08-29 |  |  |  |  | 2025-07-14 |  |  |  | New Sales | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  |  | Own OnNet | 107333-007_C36394-1136422-01 | C36394-1136422-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-08-29 | 0
BO | SKI |  | 80652 | NKA-043057 | On Hold | D17960 | Nationalmuseet | SKI - 100Mbit netværksforbindelse - Magasin Vemmetofte | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Michael de Voss | 2022-06-15 | 2022-06-08 | [9 empty] | New Sales |  |  | 55.235167, 12.188361 0 4640 Fakse | 3rd Party | 3rd Party | 80652_NKA043057 | NKA043057 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Denne kan ikke leveres - Afventer tilbagemelding fra salg. | 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | Fiberforbindelse |  | 77965 | NKA-020934 | On Hold | D64220 | DTK Road A/S |  | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Kasper Pfeiffer Skovgaard Olesen | 2017-06-23 | 2022-02-24 | 2022-08-26 |  |  |  |  | 2017-08-18 |  | 2022-07-13 |  | Change | 2022-07-13 | 2022-08-26 | Greve Main 38 2670 Greve | 3rd Party | Change | 77965_NKA020934 | NKA020934 | OH.OT |  | 42514_NKA020934 |  | 0 | 2017-08-18 | 0 | OH.OT | 200 Mbps fiberforbindelse
AX | Transmis | 101109-053-002 | 101109-053 | C31073-1136533-01 | Created | 31073 | Danske Commodities A/S | DDoS Protection - Kalkværksvej 18 8000 | Implementation PM Denmark | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-3088 |  |  |  | 2025-04-27 | 2025-07-01 |  |  |  |  | 2025-07-17 |  |  |  | New Sales | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  |  | Own OnNet | 101109-053_C31073-1136533-01 | C31073-1136533-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-01 | 0
AX | Fiber | 100525-117-001 | 100525-117 | F30221-1136761-01 | Created | 30221 | Spar Nord Bank A/S | DF.WD Pair PD ZE- Kongelundsvej 267 2770 - Amagerbrogade 175 | Mads Gosvig Hansen | Camilla Olesen | ORD-3142 |  |  |  | 2025-05-07 | 2025-07-31 |  |  |  |  | 2025-07-21 |  |  |  | Change | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  |  | Change | 100525-117_F30221-1136761-01 | F30221-1136761-01 |  |  | F30221-1099624-01 |  | 0 | 2025-07-31 | 0 |  |  | Mads Gosvig Hansen
AX | Fiber | 106118-091-022 | 106118-091 | F35390-1129561-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Stilling Niels Bohrs Vej 19 8660 | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129561-01 | F35390-1129561-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 100527-010-004 | 100527-010 | F30223-1131087-01 | Created | 30223 | Telenor Sverige AB | Fibre Pair Access - Telia Sydvestvej Sydvestvej 100 2600 Gl | Anders Hermansen | Mette Vinther | ORD-1568 |  |  |  | 2024-09-13 | [5 empty] | 2024-11-04 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 2 | Own with Digging | 100527-010_F30223-1131087-01 | F30223-1131087-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Transmis | 100998-028-001 | 100998-028 | C30962-1135204-01 | Created | 30962 | Søstrene Grenes Import A/S | EPL - Maarten de Vriesstraat 6 5975 PV Sevenum - GC Stillin | Ahsan Siddiqui | Michael Kronbach Leth | ORD-2803 |  |  |  | 2025-03-11 | 2025-08-29 |  |  |  |  | 2025-06-02 |  |  |  | New Sales | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  |  | 3rd Party | 100998-028_C30962-1135204-01 | C30962-1135204-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-08-29 | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 103100 | NKA-030584 | In Process | D03550 | Dyrup-Sanderum Antenneforening |  | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Christian Staulund Michaelsen | 2020-05-25 | 2025-03-13 | 2025-05-30 | 2020-06-10 08:36:00.000 | 2020-08-03 10:13:00.000 | 2025-05-23 |  | 2020-07-06 |  | 2025-05-30 |  | Change | 2025-05-30 |  | Højmevænget 3 5250 Odense SV | Ingen Capex Category | Change | 103100_NKA030584 | NKA030584 |  |  | 78285_NKA030584 |  | 0 | 2020-07-06 | 0 | PP.B | 100 Gbps fiberforbindelse | Brian Snedker Pakula
AX | Transmis | 106418-728-001 | 106418-728 | C34953-1135853-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | EPL - Wendenstraße 408 20537 Hamburg - Professorin-von-Wran | Implementation Germany | André Döpfner | ORD-2922 | ORD-2922 |  |  | 2025-03-31 | 2025-09-05 |  |  |  |  | 2025-09-05 |  |  |  | New Sales | 2025-09-05 | 2025-09-05 |  | 172 | Own with Digging | 106418-728_C34953-1135853-01 | C34953-1135853-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-09-05 | 0
AX | Transmis | 106075-321-002 | 106075-321 | C35349-1136841-01 | Created | 35349 | GlobalConnect A/S (Onefiber) | CA.WD ISP 2x10Gb/s - MDU-4003 Baunebjergvej 420A 3050 | Ahsan Siddiqui | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-3164 |  |  |  | 2025-05-13 | 2025-07-11 |  |  |  |  | 2025-09-11 |  |  |  | New Sales | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | 1 | Own with Digging | 106075-321_C35349-1136841-01 | C35349-1136841-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-11 | 0 |  |  | Project Management Fiber
AX | Transmis | 100569-207-005 | 100569-207 | C30269-1133404-01 | In Process | 30269 | Cibicom A/S | PP.B WDM 10 Gbps - GC Rønne - Kokbjerg 8 6000 Kolding | Lars Neumann-Winther | Camilla Olesen | ORD-2257 |  |  |  | 2024-12-16 | 2025-06-20 |  |  |  |  | 2025-03-05 |  |  |  | New Sales | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  |  | Own OnNet | 100569-207_C30269-1133404-01 | C30269-1133404-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-20 | 0
BO | SKI |  | 77371 | NKA-006909 | On Hold | D20330 | Herlev Kommune | SKI - Migrering til SKI 50.46 + SD-WAN + Nyoprettelser | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2014-02-06 | 2021-12-23 |  | 2014-04-02 13:27:00.000 | 2014-04-02 13:42:00.000 | [6 empty] | Change |  |  | Skinderskovvej 31 2730 Herlev | over 50m | Change | 77371_NKA006909 | NKA006909 |  |  | 24903_NKA006909 |  | 0 | 2014-04-30 | 0 | Annullering af change på denne sag - Parallel fiber bliver leveret. | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121 | Iben Nielsen
BO | SKI |  | 94451 | NKA-023151 | In Process | D19800 | Kalundborg kommune | SKI - Opgradering til 500Mbit + tilføjelse af 100Mbit logisk internet (Stor bestilling af den 12/02-2024) | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2018-02-15 | 2024-03-05 | [9 empty] | Change |  |  | Odinsvej 18 4270 Høng | 3rd Party | Change | 94451_NKA023151 | NKA023151 |  |  | 93742_NKA023151 |  | 0 | 2018-05-09 | 0 | SKI - Skift CPE | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460221
BO | Service |  | 97527 | NKA-023248 | On Hold | D23970 | Københavns Kommune | Udskiftning af CPE'er | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2024-07-12 |  | 2018-02-22 13:25:00.000 | 2018-02-22 13:25:00.000 | [6 empty] | Change |  |  | Industriparken 20 A 2750 Ballerup | over 50m | Change | 97527_NKA023248 | NKA023248 |  |  | 93334_NKA023248 |  | 0 | 2018-03-23 | 0 |  | Skift af CPE med tekniker
AX | Transmis | 107619-003-003 | 107619-003 | C36636-1136798-01 | Created | 36636 | PROJECT OPEN ApS | DDoS Protection - GC Taastrup Hørskætten 12 2630 Taastrup - |  | Shazia Mobin | ORD-3133 |  |  |  | 2025-05-08 | [5 empty] | 2025-06-27 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 107619-003_C36636-1136798-01 | C36636-1136798-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035610 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Sognevej 39 2820 Gentofte | Ingen Capex Category | Change | 102771_NKA035610 | NKA035610 |  |  | 73069_NKA035610 |  | 0 |  | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering | Alexander Kroier Milbo
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035616 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Niels Andersens Vej 22 2900 Hellerup | Ingen Capex Category | Change | 102771_NKA035616 | NKA035616 |  |  | 73069_NKA035616 |  | 0 | 2021-11-13 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering | Allan Flaskjær
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035676 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Kirkevej 7 A 2920 Charlottenlund | 3rd Party | Change | 102771_NKA035676 | NKA035676 |  |  | 73069_NKA035676 |  | 0 | 2021-11-12 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035697 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Klampenborgvej 43 2930 Klampenborg | 3rd Party | Change | 102771_NKA035697 | NKA035697 |  |  | 73069_NKA035697 |  | 0 | 2021-09-30 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035721 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Tjørnestien 7 2820 Gentofte | over 50m | Change | 102771_NKA035721 | NKA035721 |  |  | 73069_NKA035721 |  | 0 |  | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Sort fiber |  | 102754 | NSF-059215 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Nybrovej 80 - Hagedornsvej 1 - 2*18 DF par | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-05 | 2025-02-28 | 2025-06-06 | 2025-04-02 10:56:00.000 | 2025-04-02 10:56:00.000 |  |  | 2025-05-16 | 2025-02-28 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Nybrovej 80 2820 Gentofte | over 50m | Own with Digging | 102754_NSF059215 | NSF059215 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0 |  | Sort Fiber (par) | Mads Gosvig Hansen
BO | Managed LAN |  | 102189 | NBM-059711 | In Process | D77440 | Lomax A/S | Lomax forbindelser + MLAN | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Flemming Steen Thomsen |  | 2025-03-11 | [9 empty] | New Sales |  |  | Agerhatten 5 5220 Odense SØ | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102189_NBM059711 | NBM059711 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.ML | Managed LAN
AX | Transmis | 106418-712-036 | 106418-712 | C36608-1135021-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | IP subnet /29 (8 pcs.) - De Zwaaikom 1 9641 KV Veendam | Implementation Germany | Stefanie Jossa | ORD-2745 | ORD-2745 |  |  | 2025-02-28 | 2026-04-01 |  |  |  |  | 2025-06-28 |  |  |  | New Sales | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  | Own OnNet | 106418-712_C36608-1135021-01 | C36608-1135021-01 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 0
AX | Housing | 104094-011-007 | 104094-011 | HR33647-1135351-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135351-01 | HR33647-1135351-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 106089-343-001 | 106089-343 | C35365-1136222-01 | Created | 35365 | GlobalConnect AB (Portal) | CA.ON EPL 100Mb/s - Ringager 4C 2605 - VBG 149 | Saad Ahmed | Camilla Olesen | ORD-3033 |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-06-20 |  |  | 2025-06-13 |  | 2025-07-02 |  | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 1 | Own with Digging | 106089-343_C35365-1136222-01 | C35365-1136222-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-20 | 0 |  |  | Stine Kildegaard Kristensen
AX | Housing | 100499-286-011 | 100499-286 | HP30191-1103690-01 | In Process | 30191 | GlobalConnect AB (Mixed customers) | Housing - GC Åbenrå Egevej 10 6200 Aabenraa - Power Feed - |  | Project Management Denmark | 67271-1 |  |  |  | 2021-07-13 | [5 empty] | 2021-10-08 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100499-286_HP30191-1103690-01 | HP30191-1103690-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-088-040 | 106118-088 | F35390-1129247-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129247-01 | F35390-1129247-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 106646-005-022 | 106646-005 | C35824-1136919-01 | Created | 35824 | CEGO A/S | Sponsoring LIR |  |  | ORD-3175 |  |  |  | 2025-05-14 | [5 empty] | 2025-07-28 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106646-005_C35824-1136919-01 | C35824-1136919-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 106646-005-010 | 106646-005 | C35824-1136907-01 | Created | 35824 | CEGO A/S | Redundancy mechanism - VRRP |  |  | ORD-3175 |  |  |  | 2025-05-14 | [5 empty] | 2025-07-28 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106646-005_C35824-1136907-01 | C35824-1136907-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-091-008 | 106118-091 | F35390-1129547-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Stilling Niels Bohrs Vej 19 8660 | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129547-01 | F35390-1129547-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 100503-137-005 | 100503-137 | F30196-1136205-01 | Created | 30196 | Parknet F.M.B.A. | DF.LL DF Sinlge ZE - Ole Rømers Vej 1F 2630 - TDC Albert |  | Camilla Olesen | ORD-3028 |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-07-11 |  |  |  |  | 2025-07-03 |  |  |  | New Sales | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  |  | 3rd Party | 100503-137_F30196-1136205-01 | F30196-1136205-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-11 | 0
AX | Transmis | 106418-265-058 | 106418-265 | C35995-1116385-01 | On Hold | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Internet - Riebeckplatz 10 06108 Halle (Saale) - 1 Gb/s | Implementation Germany | André Döpfner | 67871-1 | 67871-1 |  |  | 2022-12-19 | 2023-12-22 |  |  |  |  | 2023-05-18 |  |  |  | New Sales | 2023-12-22 | 2023-12-22 |  |  | 3rd Party | 106418-265_C35995-1116385-01 | C35995-1116385-01 | Other |  |  |  | 0 | 2023-12-22 | 0
BO | Service |  | 102134 | NKA-046263 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Skift af CPE | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2024-08-07 | 2025-01-30 | [5 empty] | 2024-10-18 |  |  |  | Change |  |  | Østmarken 3 A 1 2860 Søborg | Ingen Capex Category | Change | 102134_NKA046263 | NKA046263 |  |  | 97819_NKA046263 |  | 0 | 2024-10-25 | 0 |  | Skift af CPE | Mads Gosvig Hansen
BO | Fiberforbindelse |  | 85642 | NKA-046673 | On Hold | D72616 | Globalconnect A/S - Internal IT | FUT OpenNet order test | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Kostadin Krstev |  | 2023-02-03 |  |  |  | 2025-05-16 |  | 2023-04-13 |  |  |  | New Sales |  |  | Rugbakken 12 7100 Vejle | 3rd Party | 3rd Party | 85642_NKA046673 | NKA046673 | OH.DS |  |  |  | 0 | 2023-04-13 | 0 | OH.DS - On Hold by Delivery Support | 100 Mbps fiberforbindelse
AX | Transmis | 106089-310-001 | 106089-310 | C35365-1134787-01 | On Hold | 35365 | GlobalConnect AB (Portal) | PP.C EPL 50 Mb/s - Storhaven 7 7100 - VBG 149 | Valentin Dumitru Curtianu | Camilla Olesen | ORD-2654 |  |  |  | 2025-02-17 | 2025-06-20 |  |  |  |  | 2025-05-08 | 2025-04-22 |  |  | New Sales | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 3rd Party | 106089-310_C35365-1134787-01 | C35365-1134787-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-20 | 0
AX | Transmis | 106646-005-008 | 106646-005 | C35824-1136905-01 | Created | 35824 | CEGO A/S | Internet - Ankeret 7 9220 Aalborg Øst - 1 Gb/ |  |  | ORD-3175 |  |  |  | 2025-05-14 | [5 empty] | 2025-07-28 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 1 | Own with Digging | 106646-005_C35824-1136905-01 | C35824-1136905-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | SKI |  | 87046 | NKA-000682 | In Process | D20350 | Statens IT | Batch SKI aftale - Statens IT | Bonnie Jensen | Bonnie Jensen |  |  | Louis Lütken | 2021-08-05 | 2023-03-30 |  |  | 2021-08-05 13:27:00.000 | [6 empty] | Change |  |  | Ved Broen 1 4736 Karrebæksminde | Ingen Capex Category | Change | 87046_NKA000682 | NKA000682 |  |  | 74037_NKA000682 |  | 0 | 2021-09-01 | 0 | annullering af opgradering på begge ben | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | SKI |  | 87327 | NKA-000865 | On Hold | D20350 | Statens IT | Batch SKI aftale - Statens IT | Bonnie Jensen | Bonnie Jensen |  |  | Michael de Voss |  | 2023-04-14 | [9 empty] | Change |  |  | Havnebyvej 30 6792 Rømø | Ingen Capex Category | Change | 87327_NKA000865 | NKA000865 | OH.DS |  | 12948_NKA000865 |  | 0 |  | 0 | OH.DS - PP.Z Norlys ingen forbindelse til CPE | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
AX | Housing | 103372-018-003 | 103372-018 | HI32973-1136256-01 | Created | 32973 | Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen, Koncern IT | Internal Cabling Fibre trunk 48 pairs - GC Taastrup Hørskæt |  | Toivo Hiljander | ORD-3039 |  |  |  | 2025-04-15 | [5 empty] | 2027-03-08 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 103372-018_HI32973-1136256-01 | HI32973-1136256-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-048993 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Langebro 38 6200 Aabenraa | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA048993 | NKA048993 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-005 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-048998 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker | 2025-04-22 | 2024-07-19 |  | 2025-04-24 12:14:00.000 | 2025-05-02 08:05:00.000 |  |  | 2025-07-11 |  |  |  | Change |  |  | Hjørringvej 151 9900 Frederikshavn | over 50m | Change | 97729_NKA048998 | NKA048998 | OH.CD |  | 88683_NKA048998 |  | 0 | 2025-06-13 | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-*010 | IP VPN kapacitet 100 Mbps | Rasmus Kabel Mollerup
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049004 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Grønløkkevej 9 D 5000 Odense C | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049004 | NKA049004 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-016 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049036 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | La Cours Vej 21 7430 Ikast | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049036 | NKA049036 | OH.CD |  | 88683_NKA049036 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-048 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049043 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Guldborgsundcentret 1 4800 Nykøbing F | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049043 | NKA049043 | OH.CD |  | 88683_NKA049043 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-*055 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049047 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Japanvej 28 4200 Slagelse | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049047 | NKA049047 | OH.CD |  | 88683_NKA049047 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-059 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049096 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Lægårdsvej 2 8520 Lystrup | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049096 | NKA049096 | OH.CD |  | 88683_NKA049096 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-*133 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049109 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Vestervangen 7 8740 Brædstrup | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049109 | NKA049109 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-*146 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049109 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Vestervangen 7 8740 Brædstrup | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049109 | NKA049109 | OH.CD |  | 88683_NKA049109 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-*146 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | MPLS VPN |  | 97730 | NKA-049127 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Norge GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker | 2024-02-13 | 2024-07-19 | 2025-03-28 |  |  |  |  | 2024-12-13 |  | 2025-03-28 |  | Change | 2025-03-28 |  | Bergemoveien 42 4886 Grimstad Norway | 3rd Party | Change | 97730_NKA049127 | NKA049127 |  |  | 93978_NKA049127 |  | 0 | 2025-01-31 | 0 | PP.H - C-j&f-NO-807 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | SKI |  | 89321 | NKA-050386 | In Process | D77106 | Haderslev kommune | SKI - Ny oprettet kunde | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss |  | 2023-09-29 | 2025-12-31 | [6 empty] | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Christiansfeldvej 4 E 6100 Haderslev | over 50m | Own with Digging | 89321_NKA050386 | NKA050386 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C.SKI | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460321
AX | Transmis | 100999-022-007 | 100999-022 | C30963-1098080-01 | On Hold | 30963 | Scandlines Danmark ApS | EPL 1 Gb/s - Jernbanevejen 13 4874 Gedser - Interxion Balle | Valentin Dumitru Curtianu | Mette Vinther | 58246-5 |  |  |  | 2021-01-05 | 2022-09-01 |  |  |  |  | 2021-03-15 |  | 2022-08-01 |  | Change | 2022-09-01 | 2022-09-01 |  |  | Change | 100999-022_C30963-1098080-01 | C30963-1098080-01 | Early Contracting |  | C30963-1065916-02 |  | 0 | 2022-09-01 | 0 |  |  | Mathias Svare
BO | Fiberforbindelse |  | 100931 | NKA-032334 | On Hold | D73177 | Bech-Bruun Advokatpartnerselskab | SmartConnect - Fiberløsning med EPL og Internet inkl. Anti DDoS, og Co-Managed drift- og beredskabsaftale på Cisco Meraki | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen | 2020-11-13 | 2024-12-20 | [6 empty] | 2025-02-07 |  |  | Change |  |  | Værkmestergade 2 8000 Aarhus C | On-net | Change | 100931_NKA032334 | NKA032334 | OH.OS |  | 87618_NKA032334 |  | 0 |  | 0 | OH.OS - D.S | 2 Gbps fiberforbindelse
AX | Housing | 104094-011-067 | 104094-011 | HR33647-1135411-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135411-01 | HR33647-1135411-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Internet Add-on |  | 103946 | NKA-032881 | In Process | D49560 | Anchor Lab K/S |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Michel Daniel Kracun | 2021-01-12 | 2025-03-20 |  | 2021-02-25 17:41:00.000 | 2021-02-25 17:41:00.000 | [6 empty] | Change |  |  | Dantes Plads 1 1 TH 1556 København V | On-net | Change | 103946_NKA032881 | NKA032881 |  |  | 88778_NKA032881 |  | 0 | 2021-03-12 | 0 |  | IPv6 PA IP-adresser, pr. subnet
BO | Fiberforbindelse |  | 102536 | NKA-033251 | In Process | D73438 | Dansk Industri Supply ApS | GF | Nikolaj Blicher Enegaard | Nikolaj Blicher Enegaard |  |  | Karina Joan Andersen | 2021-02-09 | 2025-04-10 | 2025-07-01 | 2021-02-10 09:07:00.000 | 2021-02-18 13:46:00.000 |  |  | 2021-03-02 |  | 2025-07-01 |  | Change | 2025-07-01 |  | Valhøjs Alle 158 2610 Rødovre | On-net | Change | 102536_NKA033251 | NKA033251 |  |  | 99612_NKA033251 |  | 0 | 2021-03-03 | 0 | CH.OC D.CI | 100 Mbps fiberforbindelse | Thomas Funch
AX | Fiber | 106118-088-021 | 106118-088 | F35390-1129228-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129228-01 | F35390-1129228-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | SKI |  | 78652 | NKA-009100 | On Hold | D04010 | Syddansk Erhvervsskole | SKI - Tilkøb af 100mbit logisk internet til NKA-009100, NKA-009101, NKA-009102, NKA-009103 og NKA-027782 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Lasse Berglund |  | 2022-03-17 | 2025-02-28 | [6 empty] | 2025-02-28 |  | Change | 2025-02-28 |  | Banegårdspladsen 1 A 8000 Aarhus C | Ingen Capex Category | Change | 78652_NKA009100 | NKA009100 |  |  | 23061_NKA009100 |  | 0 |  | 0 | D.OS - SKI - Fibia (Omlægning) | Nyoprettelse af logisk Internetforbindelse - 50460121
BO | Fiberforbindelse |  | 93908 | NKA-053097 | In Process | D77457 | Kjærgaard A/S | Kjærgaard ny forbindelse med 4G Failover CPE | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Christian Cederholm | 2024-02-09 | 2024-02-01 | 2025-05-23 | 2024-02-22 14:28:00.000 | 2024-02-16 11:04:00.000 | 2024-02-27 |  | 2024-03-08 |  | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Helge Nielsens Alle 10 8723 Løsning | On-net | Own OnNet | 93908_NKA053097 | NKA053097 |  |  |  |  | 0 | 2024-03-08 | 0 | PP.B | 1 Gbps fiberforbindelse | Simon Ørum Albertsen
BO | Fiberforbindelse |  | 88058 | NKA-053303 | On Hold | D46720 | Universal Robots A/S | Datacom - Internetforbindelse til Energivej 25, 5260 Odense S | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Jesper Höilund Jensen | 2024-02-22 | 2024-02-13 |  | 2024-03-15 13:50:00.000 | 2024-03-21 14:15:00.000 | 2024-04-24 |  | 2024-04-25 |  |  |  | New Sales |  |  | Energivej 25 5260 Odense S | 30-50m | Own with Digging | 88058_NKA053303 | NKA053303 | OH.OS |  |  |  | 0 | 2024-04-26 | 0 | OH.OS - ZEN | 1 Gbps fiberforbindelse | Bjarne Kjær
BO | SKI |  | 104557 | NKA-053439 | In Process | D20920 | Aarhus Business College | SKI - Ekstra VRF'er til NKA-010029 og NKA-053439 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Henrik Bech Andersen | 2024-03-27 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 2024-04-15 12:08:00.000 | 2024-04-09 11:18:00.000 |  | 2025-03-28 |  | 2025-03-25 | 2025-03-28 |  | Change | 2025-03-28 |  | Sønderhøj 30 8260 Viby J | On-net | Change | 104557_NKA053439 | NKA053439 |  | 2025-03-25 00:00:00.000 | 93435_NKA053439 |  | 0 | 2024-05-31 | 0 |  | Logisk netværksforbindelse - 50460121 | Per Thøgersen
BO | Service |  | 102134 | NKA-053465 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Skift af CPE | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2024-03-04 | 2025-01-30 |  | 2024-03-19 10:53:00.000 | 2024-03-19 10:53:00.000 |  |  | 2024-04-12 |  |  |  | Change |  |  | Kay Fiskers Plads 10 4 2300 København S | 0-15m | Change | 102134_NKA053465 | NKA053465 |  |  | 94504_NKA053465 |  | 0 | 2024-05-10 | 0 |  | Skift af CPE | Thomas Rønne Massesson
BO | Fiberforbindelse |  | 103340 | NKA-054926 | In Process | D77922 | GREEN STORAGE A/S |  | Nikolaj Blicher Enegaard | Nikolaj Blicher Enegaard |  |  | Amel Voloder | 2024-09-05 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 2024-09-10 12:25:00.000 | 2024-10-02 08:05:00.000 |  | 2025-04-16 |  | 2025-04-15 | 2025-04-16 |  | Change | 2025-04-16 |  | Friis Hansens Vej 9 7100 Vejle | over 50m | Change | 103340_NKA054926 | NKA054926 |  | 2025-04-16 00:00:00.000 | 95021_NKA054926 |  | 0 | 2024-11-22 | 0 | ch.qc | 500 Mbps fiberforbindelse | Simon Ørum Albertsen
BO | Fiberforbindelse |  | 103340 | NKA-054928 | In Process | D77922 | GREEN STORAGE A/S |  | Nikolaj Blicher Enegaard | Nikolaj Blicher Enegaard |  |  | Amel Voloder | 2024-07-01 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 2024-08-02 11:59:00.000 | 2024-08-07 10:36:00.000 |  | 2025-04-16 | 2024-09-20 | 2025-04-16 | 2025-04-16 |  | Change | 2025-04-16 |  | Rugårdsvej 48 5000 Odense C | On-net | Change | 103340_NKA054928 | NKA054928 |  | 2025-04-16 00:00:00.000 | 95021_NKA054928 |  | 0 | 2024-09-20 | 0 | ch.qc | 500 Mbps fiberforbindelse | Simon Ørum Albertsen
BO | Fiberforbindelse |  | 97010 | NKA-054990 | In Process | D77927 | Tønder Kommune | Tønder Kommune - WAN Udbud 2024 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lars Trap | 2024-09-06 | 2024-06-25 | 2024-12-02 | 2024-12-02 20:22:00.000 | 2024-12-02 20:22:00.000 | 2024-09-30 | 2024-12-02 | 2024-10-17 | 2024-10-21 | 2024-12-02 |  | New Sales | 2024-12-02 |  | Fabriksvej 12 A 6270 Tønder | 3rd Party | 3rd Party | 97010_NKA054990 | NKA054990 |  | 2024-09-27 00:00:00.000 |  |  | 0 | 2024-10-17 | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Mobile Access |  | 95139 | NMA-054331 | On Hold | D50910 | DAN`X A/S |  | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Caspar Strandberg |  | 2024-05-03 | [9 empty] | New Sales |  |  | Liivalao 11 11216 Tallin Estonia | Ingen Capex Category | 3rd Party | 95139_NMA054331 | NMA054331 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Mobile Access 4G – Reach EU+ Fail-over
BO | Mobile Access |  | 104677 | NMA-059977 | In Process | D75603 | WOBA ApS |  | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Karina Joan Andersen | 2025-04-07 | 2025-03-26 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-06-06 |  | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 | 2025-06-27 | Frederiksborggade 20 B 1 1360 København K | Ingen Capex Category | 3rd Party | 104677_NMA059977 | NMA059977 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 105223 | NMA-060627 | In Process | D71336 | Koldby Optik, Østerbrogade 108 ApS |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Karina Joan Andersen | 2025-05-09 | 2025-05-07 | [5 empty] | 2025-07-04 |  |  |  | New Sales |  |  | Østerbrogade 108 ST 1 2100 København Ø | Ingen Capex Category | 3rd Party | 105223_NMA060627 | NMA060627 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 105359 | NMA-060700 | In Process | D75867 | Copenhagen Coffee Lab Holding ApS |  | Signe Fogh Mach Andersen | Signe Fogh Mach Andersen |  |  | Michel Daniel Kracun | 2025-05-13 | 2025-05-12 | 2025-07-04 |  |  |  |  | 2025-07-04 |  | 2025-07-04 |  | New Sales | 2025-07-04 |  | Strandlodsvej 48 2300 København S | Ingen Capex Category | 3rd Party | 105359_NMA060700 | NMA060700 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Mobile Access 4G – Fail-over DK
AX | Fiber | 106118-091-132 | 106118-091 | F35390-1129671-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Nørre Nebel, Industrivej 16, Nørr | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129671-01 | F35390-1129671-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 103596-844-003 | 103596-844 | C35441-1100554-01 | On Hold | 33186 | Globalconnect GmbH (Intercompany) | Managed SD-WAN CPE - Uhlebüller Straße 15 25899 Niebüll - V | André Döpfner | André Döpfner | 64497-3 | 64497-3 |  |  | 2021-04-14 | 2023-06-30 |  |  |  |  | 2021-08-20 |  | 2021-08-03 |  | New Sales | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | Own OnNet | 103596-844_C35441-1100554-01 | C35441-1100554-01 | Other |  |  |  | 0 | 2023-06-30 | 0
AX | Transmis | 100999-022-001 | 100999-022 | C30963-1098074-01 | On Hold | 30963 | Scandlines Danmark ApS | EPL 100 Mb/s - Zum Südtor 5 18147 Rostock - Interxion Balle | Valentin Dumitru Curtianu | Mette Vinther | 58246-5 |  |  |  | 2021-01-05 | 2022-09-01 |  |  |  |  | 2021-03-15 | 2023-01-20 | 2022-08-01 |  | Change | 2022-09-01 | 2022-09-01 |  |  | Change | 100999-022_C30963-1098074-01 | C30963-1098074-01 | Early Contracting |  | C30963-1065911-01 |  | 0 | 2022-09-01 | 0
AX | Housing | 107428-002-021 | 107428-002 | HI36472-1128777-01 | On Hold | 36472 | Grøn Sky ApS | Housing - GC Taastrup Hørskætten 3 Hall 9 2630 Taastrup - G |  | Project Management Denmark | 87152-1 |  |  |  | 2024-06-24 | 2024-11-01 |  |  |  |  | 2024-09-12 |  |  |  | New Sales | 2024-11-01 | 2024-11-01 |  |  | Own OnNet | 107428-002_HI36472-1128777-01 | HI36472-1128777-01 | Other |  |  |  | 0 | 2024-11-01 | 0
AX | Housing | 107428-002-013 | 107428-002 | HP36472-1128769-01 | On Hold | 36472 | Grøn Sky ApS | Power consumption - GC Taastrup Hørskætten 3 Hall 9 2630 Ta | Andreas Niss | Project Management Denmark | 87152-1 |  |  |  | 2024-06-24 | 2024-11-01 |  |  |  |  | 2024-09-12 |  |  |  | New Sales | 2024-11-01 | 2024-11-01 |  |  | Own OnNet | 107428-002_HP36472-1128769-01 | HP36472-1128769-01 | Other |  |  |  | 0 | 2024-11-01 | 0
AX | Fiber | 106118-091-103 | 106118-091 | F35390-1129642-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Nørre Nebel, Industrivej 16, Nørr | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129642-01 | F35390-1129642-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Housing | 106903-005-013 | 106903-005 | HR36020-1117615-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - GC Næstved Østre Ringvej 100 4700 Næstved - Racks | Martin Fredberg | Kirsten Christensen | 81930-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-005_HR36020-1117615-01 | HR36020-1117615-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-088-003 | 106118-088 | F35390-1129210-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129210-01 | F35390-1129210-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 105291-004-006 | 105291-004 | C34720-1123542-01 | In Process | 34720 | IT-Kompagniet Jylland ApS | PP.C ML 3 - Marsvinslundvej 5 8800 Viborg - Access 1 | Valentin Dumitru Curtianu | Henrik Møller Fyhn | 82376-3 |  |  |  | 2023-10-27 | 2024-12-06 |  |  | 2024-02-12 | 2020-01-16 | 2024-02-13 |  | 2024-02-16 |  | New Sales | 2024-12-06 | 2024-12-06 |  |  | 3rd Party | 105291-004_C34720-1123542-01 | C34720-1123542-01 |  | 2020-01-16 00:00:00.000 |  |  | 0 | 2024-12-06 | 0 |  |  | Jens Ipsen
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055204 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-02-05 | 2024-06-27 | 2025-12-31 |  |  |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-28 | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Ved Stigbordene 26 2450 København SV | 3rd Party | 3rd Party | 97026_NKA055204 | NKA055204 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | VLAN: 3893 - Skolen på Sluseholmen - TDC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055207 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2024-12-12 | 2024-06-27 | 2025-12-31 |  |  |  |  | 2025-02-28 |  | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Bispebjerg Bakke 23 2400 København NV | over 50m | Own with Digging | 97026_NKA055207 | NKA055207 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | VLAN: 3807 - BUF IT Bispebjerg Hospital - GC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121 | Mads Gosvig Hansen
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055208 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-01-23 | 2024-06-27 | 2025-12-31 |  |  |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-15 | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Artillerivej 57 2300 København S | 3rd Party | 3rd Party | 97026_NKA055208 | NKA055208 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | VLAN: 3892 - Skolen På Islandsbrygge - TDC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055221 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-02-14 | 2024-06-27 | 2025-12-31 |  |  |  |  | 2025-04-25 |  | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Smyrnavej 5 2300 København S | over 50m | Own with Digging | 97026_NKA055221 | NKA055221 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | VLAN: 3903 - Sundbyøster Skole - GC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121 | Mads Gosvig Hansen
BO | Fiberforbindelse |  | 97347 | NKA-055426 | In Process | D77341 | Deichmann-Sko ApS | Connectivity 100 Mbit fiber internet på SDwan Danmark | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Robert Steen-Roed | 2024-11-11 | 2024-06-28 | 2025-05-28 | 2024-12-15 21:07:00.000 | 2024-12-18 08:15:00.000 | 2025-05-23 |  | 2025-05-30 |  | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Søndertorv 2 7100 Vejle | over 50m | Own with Digging | 97347_NKA055426 | NKA055426 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 | PP.A | 100 Mbps fiberforbindelse SDx | Simon Ørum Albertsen
BO | SKI |  | 97012 | NKA-055607 | On Hold | D30820 | I/S VESTFORBRÆNDING | SKI - Nye bestillinger (Bestilling fra d. 07/06-2024) | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2024-07-23 | 2024-07-16 | 2025-03-21 | 2024-12-12 10:15:00.000 | 2025-01-17 11:27:00.000 |  |  | 2025-02-21 |  | 2025-03-21 |  | New Sales | 2025-03-21 |  | 55.776759, 12.507503 0 2800 Lyngby | 0-15m | Own with Digging | 97012_NKA055607 | NKA055607 |  |  |  |  | 0 | 2025-03-21 | 0 | GC A/S | 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121 | Iben Nielsen
BO | Service |  | 98976 | NKA-055805 | On Hold | D73453 | T HANSEN GRUPPEN A/S |  | Oliver Mariager | Oliver Mariager |  |  | Caspar Strandberg | 2024-09-24 | 2024-09-26 | [5 empty] | 2024-11-04 |  |  |  | Change |  |  | Marsvej 17 B 8960 Randers SØ | 3rd Party | Change | 98976_NKA055805 | NKA055805 |  |  | 97927_NKA055805 |  | 0 | 2024-10-17 | 0 |  | Express Levering
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055135 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-02-14 | 2024-06-27 | 2025-05-30 | 2025-04-23 17:32:00.000 | 2025-04-25 13:05:00.000 | 2025-05-16 |  | 2025-04-26 | 2025-05-08 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Jemtelandsgade 3 2300 København S | On-net | Own OnNet | 97026_NKA055135 | NKA055135 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 | VLAN: 3852 - KKU Amager - GC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121 | Mads Gosvig Hansen
AX | Transmis | 107596-003-035 | 107596-003 | C36620-1135742-01 | Created | 36620 | The UK Branch Office of Awaze A/S (UC ) | ReDoc-Contract transfer fee | Implementation PM Denmark | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-2923 |  |  |  | 2025-03-28 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-04-25 |  |  |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Own OnNet | 107596-003_C36620-1135742-01 | C36620-1135742-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0
AX | Transmis | 101568-032-014 | 101568-032 | C31534-1135241-01 | Created | 31534 | Thornico IT A/S | DDoS Protection - Svanemøllevej 17 2100 København Ø - Base | Ahsan Siddiqui | Henrik Møller Fyhn | ORD-2814 |  |  |  | 2025-03-12 | 2025-05-23 |  |  |  |  | 2025-06-02 | 2025-05-09 |  |  | New Sales | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  |  | Own OnNet | 101568-032_C31534-1135241-01 | C31534-1135241-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0
AX | Housing | 104094-011-065 | 104094-011 | HR33647-1135409-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135409-01 | HR33647-1135409-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 100569-207-007 | 100569-207 | C30269-1133406-01 | Created | 30269 | Cibicom A/S | PP.B WDM 10 Gbps - GC Rønne - Kokbjerg 8 6000 Kolding | Lars Neumann-Winther | Camilla Olesen | ORD-2257 |  |  |  | 2024-12-16 | 2025-06-20 |  |  |  |  | 2025-03-05 |  |  |  | New Sales | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  |  | Own OnNet | 100569-207_C30269-1133406-01 | C30269-1133406-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-20 | 0
AX | Fiber | 106118-089-051 | 106118-089 | F35390-1129417-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129417-01 | F35390-1129417-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 106418-747-003 | 106418-747 | C36165-1136892-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | DDoS Protection - Tauentzienstraße 8 10789 Berlin - Base - |  | Project Management Germany | ORD-3160 |  |  |  | 2025-05-14 | [5 empty] | 2025-11-24 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106418-747_C36165-1136892-01 | C36165-1136892-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-088-030 | 106118-088 | F35390-1129237-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129237-01 | F35390-1129237-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 106075-315-015 | 106075-315 | F35349-1136155-01 | In Process | 35349 | GlobalConnect A/S (Onefiber) | DF.WD ZE DF pair - GC Smørum SMOR1-OLT 2765 - Manhole (DK | Stephen Andersen | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-3013 |  |  |  | 2025-04-10 | 2025-06-13 |  |  | 2025-06-06 |  | 2025-07-02 |  | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 | 2025-06-13 |  | 1 | Own with Digging | 106075-315_F35349-1136155-01 | F35349-1136155-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-13 | 0 |  |  | Stephen Andersen
AX | Fiber | 100462-018-014 | 100462-018 | F30128-1135448-01 | Created | 30128 | Københavns Universitet | Dark fibre between Hørskætten datacentres - GC Taastrup Hør |  | Toivo Hiljander | ORD-2863 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-05-08 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100462-018_F30128-1135448-01 | F30128-1135448-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 100527-010-005 | 100527-010 | F30223-1131088-01 | Created | 30223 | Telenor Sverige AB | Fibre Pair Access - Telia Sydvestvej Sydvestvej 100 2600 Gl | Anders Hermansen | Mette Vinther | ORD-1568 |  |  |  | 2024-09-13 | [5 empty] | 2024-11-04 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 1 | Own with Digging | 100527-010_F30223-1131088-01 | F30223-1131088-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Fiber | 106118-091-002 | 106118-091 | F35390-1129541-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Stilling Niels Bohrs Vej 19 8660 | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129541-01 | F35390-1129541-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 106418-712-004 | 106418-712 | C36608-1134989-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Internet - Gerhard-Stalling-Straße 60C 26135 Oldenburg - 40 | Implementation Germany | Stefanie Jossa | ORD-2745 | ORD-2745 |  |  | 2025-02-28 | 2026-04-01 |  |  |  |  | 2025-06-28 |  |  |  | New Sales | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  | 3rd Party | 106418-712_C36608-1134989-01 | C36608-1134989-01 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 0
BO | SKI |  | 95962 | NKA-011948 | On Hold | D20350 | Statens IT | SKI - Opgradering af NKA-040869 + NKA-011948 til 10Gbit | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss | 2015-11-20 | 2024-05-14 | 2024-12-31 |  |  |  |  | 2016-01-12 |  | 2024-12-31 |  | Change | 2024-12-31 |  | C.F. Møllers Allé 8 8000 Aarhus C | Ingen Capex Category | Change | 95962_NKA011948 | NKA011948 |  |  | 88331_NKA011948 |  | 0 | 2016-01-11 | 0 | D.3P | 10 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
AX | Housing | 106903-013-005 | 106903-013 | HP36020-1117688-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - GC Köpingebro 271 73 Köpingebro - Power Feed - 48 | Martin Fredberg | Kirsten Christensen | 81939-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-013_HP36020-1117688-01 | HP36020-1117688-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 105291-004-001 | 105291-004 | C34720-1123537-01 | In Process | 34720 | IT-Kompagniet Jylland ApS | PP.C IPA 1 Gbit Std. route - Marsvinslundvej 5 8800 Viborg | Valentin Dumitru Curtianu | Henrik Møller Fyhn | 82376-3 |  |  |  | 2023-10-27 | 2024-12-06 |  |  | 2024-02-12 | 2020-01-16 | 2024-02-13 | 2024-02-19 | 2024-02-16 |  | Change | 2024-12-06 | 2024-12-06 |  |  | Change | 105291-004_C34720-1123537-01 | C34720-1123537-01 |  | 2020-01-16 00:00:00.000 | C34720-1091022-01 |  | 0 | 2024-12-06 | 0 |  |  | Jens Ipsen
AX | Housing | 106118-090-007 | 106118-090 | HR35390-1129470-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Housing - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Herning - Rackspa | Martin Fredberg | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HR35390-1129470-01 | HR35390-1129470-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Dynamisk routning og redundans |  | 94179 | NKA-056734 | In Process | D78225 | Kromann Reumert | Datacom - Tilføjelse af redundansmekanisme via. BGP | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Jesper Höilund Jensen | 2025-01-06 | 2024-11-27 | 2025-07-04 | 2025-03-27 12:59:00.000 | 2025-03-27 12:59:00.000 |  |  | 2025-06-30 |  | 2025-07-04 |  | Change | 2025-07-04 |  | Kalkværksvej 16 8000 Aarhus C | 30-50m | Change | 94179_NKA056734 | NKA056734 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0 |  | Redundansmekanisme via BGP | Torben Astrup Rasmussen
BO | Fiberforbindelse |  | 98839 | NKA-057261 | On Hold | D78319 | Nordic Skin College ApS | solgt 100 mbit SPIN: 25444 | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Kean Wrist | 2024-11-19 | 2024-11-08 | [5 empty] | 2025-02-14 |  |  |  | New Sales |  |  | Kongens Nytorv 21 1 1050 København K | 15-30m | Own with Digging | 98839_NKA057261 | NKA057261 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.A | 100 Mbps fiberforbindelse | Mads Gosvig Hansen
BO | Fiberforbindelse |  | 96115 | NKA-057299 | In Process | D78318 | SYGEFORSIKRINGEN "DANMARK" GS | 36 mdr. kr.56.900 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Flemming Steen Thomsen | 2024-11-22 | 2024-11-11 | 2025-05-30 | 2024-12-06 09:03:00.000 | 2024-12-11 10:48:00.000 | 2025-01-30 |  | 2025-01-31 | 2025-01-30 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Palægade 5 1261 København K | 15-30m | Own with Digging | 96115_NKA057299 | NKA057299 |  |  |  |  | 0 | 2025-01-31 | 0 | PP.K | 1 Gbps fiberforbindelse | Mads Gosvig Hansen
BO | Fiberforbindelse |  | 93944 | NKA-057488 | On Hold | D73270 | Hotel D'angleterre ApS | Codeex: Redundant forbindelse samt gentegning | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Casper Heinrich Roepstorff | 2024-11-26 | 2024-11-21 |  | 2024-12-17 15:44:00.000 | 2025-01-09 14:38:00.000 | 2025-06-20 |  | 2025-02-28 |  |  |  | New Sales |  |  | Kongens Nytorv 34 1050 København K | 15-30m | Own with Digging | 93944_NKA057488 | NKA057488 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0 | PP.A | 100 Mbps fiberforbindelse | Stine Kildegaard Kristensen
BO | Fiberforbindelse |  | 101070 | NKA-057751 | On Hold | D49100 | AS3 A/S | Datacom - Internetforbindelser til Nordiske lokationer | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Nygade 6 B 1 TV 7400 Herning | 0-15m | Own with Digging | 101070_NKA057751 | NKA057751 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - afventer leveringsdato | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 100670 | NKA-058061 | In Process | D73361 | Danske Olieberedskabslagre |  | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker | 2025-04-11 | 2024-12-20 | 2025-05-16 | 2025-04-24 10:01:00.000 | 2025-05-02 09:56:00.000 | 2025-05-16 |  | 2025-05-16 |  | 2025-05-16 |  | New Sales | 2025-05-16 |  | Sydhavnsvej 12 4400 Kalundborg | On-net | Own OnNet | 100670_NKA058061 | NKA058061 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 | PP.C - FIBIA | 1 Gbps fiberforbindelse | Kenneth Alan Mejer
BO | SKI |  | 77371 | NKA-010321 | On Hold | D20330 | Herlev Kommune | SKI - Migrering til SKI 50.46 + SD-WAN + Nyoprettelser | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2015-03-12 | 2021-12-23 | [5 empty] | 2015-05-05 |  |  |  | Change |  |  | Tvedvangen 198 2730 Herlev | 3rd Party | Change | 77371_NKA010321 | NKA010321 |  |  | 25381_NKA010321 |  | 0 | 2015-05-28 | 0 | GC - scenarie 3 - Borgmester attention - Prioriteret opgave | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | Mobil Link |  | 96115 | NML-057288 | In Process | D78318 | SYGEFORSIKRINGEN "DANMARK" GS | 36 mdr. kr.56.900 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Flemming Steen Thomsen | 2024-11-29 | 2024-11-11 | 2025-05-30 |  |  | 2025-01-15 |  |  | 2025-01-03 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Fonnesbechsgade 3 7400 Herning | 3rd Party | 3rd Party | 96115_NML057288 | NML057288 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C TDC 16-12-2024 | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 103631 | NML-059904 | In Process | D78792 | Frøslev Træ A/S | Connectivity with 4G failover - Frøslev Træ ( Total solution ) | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Jannik Uhrskov Kjærsholm |  | 2025-03-24 |  |  |  | 2025-06-27 | [5 empty] | New Sales |  |  | Jens P. L. Petersens Vej 1 6330 Padborg | 3rd Party | 3rd Party | 103631_NML059904 | NML059904 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.LL | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 103254 | NML-059984 | On Hold | D73361 | Danske Olieberedskabslagre |  | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2025-03-26 | 2025-05-16 | [6 empty] | 2025-05-16 |  | New Sales | 2025-05-16 |  | Juelsmindevej 2 4400 Kalundborg | 3rd Party | 3rd Party | 103254_NML059984 | NML059984 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT PP.C | Mobil Link
BO | Interne produkter |  | 104556 | NML-060028 | In Process | D30820 | I/S VESTFORBRÆNDING | SKI - 3 x 100Mbit netværksforbindelser - Udbygning fjernvarme nettet – etape 1. | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-04-15 | 2025-03-28 | 2025-07-31 |  |  |  |  | 2025-06-27 |  | 2025-07-31 |  | New Sales | 2025-07-31 |  | 55.78987, 12.47385 0 2830 Virum | 3rd Party | 3rd Party | 104556_NML060028 | NML060028 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.LL.SKI - TDC | 4/5G failover til netværks- og internetforb. MPLS og Internet (B2B) - 50460121
BO | Mobil Link |  | 103570 | NML-060285 | In Process | D78067 | Q-Park Operations Denmark A/S | Connectivity 100Mbit fiber internet inkl. 4g failover | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-04-04 | 2025-06-13 |  |  | 2025-06-13 |  |  |  | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 |  | Johanne Bergs Gade 8 8000 Aarhus C | 3rd Party | 3rd Party | 103570_NML060285 | NML060285 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 104852 | NML-060531 | In Process | D73418 | Our Units ApS | Telekomplet: Bådehavnsgade 46D 2450 København | Line Skov | Line Skov |  |  | Casper Heinrich Roepstorff | 2025-04-30 | 2025-04-29 | [5 empty] | 2025-06-20 |  |  |  | New Sales |  |  | Bådehavnsgade 46 D 2450 København SV | 3rd Party | 3rd Party | 104852_NML060531 | NML060531 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.ON | Mobil Link
BO | EPL |  | 102344 | NNI-013284 | In Process | D20060 | Norlys Digital A/S | Industrivej 6, 4241 Vemmelev | Camilla Olesen | Camilla Olesen |  |  | Henrik Egedal Kristensen | 2016-03-17 | 2025-05-08 | 2025-08-15 | 2016-04-26 15:35:00.000 | 2016-04-26 15:36:00.000 |  |  |  |  | 2025-08-15 |  | Change | 2025-08-15 |  | Hulskovvej 72 6000 Kolding | Ingen Capex Category | Change | 102344_NNI013284 | NNI013284 |  |  | 101171_NNI013284 |  | 0 |  | 0 |  | EPL Fleksibel Rute - VLAN
BO | Fiberforbindelse |  | 93095 | NKA-052454 | In Process | D75034 | Imerco A/S | Connectivity Fiber 100/100 Mbit internet - 56 butikker | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2023-12-21 | 2025-05-30 | [6 empty] | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Nygade 2 6950 Ringkøbing | Ingen Capex Category | Own OnNet | 93095_NKA052454 | NKA052454 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 93246 | NKA-052598 | In Process | D33990 | CENTERFORENINGEN RO´S TORV F.M.B.A. | SOlgt 1 gbi smart - ZEN KUNDE SAG _ SPin id 20738 | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Kean Wrist | 2023-05-22 | 2023-12-22 | 2025-05-23 | 2024-06-19 13:54:00.000 | 2024-06-19 13:55:00.000 |  |  |  | 2024-04-22 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Ro's Torv 1 4000 Roskilde | over 50m | Own with Digging | 93246_NKA052598 | NKA052598 |  |  |  |  | 0 | 2024-03-29 | 0 | PP.A - Zen | 1 Gbps fiberforbindelse SDx | Mads Gosvig Hansen
BO | Fiberforbindelse |  | 91764 | NKA-052661 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Hammersholt Erhvervspark 42 3400 Hillerød | 3rd Party | 3rd Party | 91764_NKA052661 | NKA052661 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Interne produkter |  | 88172 | NML-048934 | On Hold | D30820 | I/S VESTFORBRÆNDING | SKI - Migrering | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2023-11-06 | 2023-06-30 | [6 empty] | 2024-06-12 |  |  | New Sales |  |  | Nørhaven 8 3630 Jægerspris | 3rd Party | 3rd Party | 88172_NML048934 | NML048934 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Udskydes til Maj 2025 - ADM - Ny forbindelse (CN196960) | 4/5G failover til netværks- og internetforb. MPLS og Internet (B2B) - 50460121
AX | Fiber | 106118-091-046 | 106118-091 | F35390-1129585-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Stilling Niels Bohrs Vej 19 8660 | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129585-01 | F35390-1129585-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 107255-003-001 | 107255-003 | C36334-1134264-01 | In Process | 36334 | Hedensnet | PP.B WDM 100G - Hans Hartvig.. 3 8000 - Skovstien 8 7200 | Lars Neumann-Winther | Camilla Olesen | ORD-2461 |  |  |  | 2025-01-27 | 2025-05-30 |  |  | 2025-04-18 |  | 2025-04-30 |  | 2025-04-25 |  | Change | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | 1 | Change | 107255-003_C36334-1134264-01 | C36334-1134264-01 |  |  | C36334-1124549-01 |  | 0 | 2025-05-30 | 0 |  |  | Torben Astrup Rasmussen
AX | Transmis | 107101-003-005 | 107101-003 | C36205-1123387-01 | Created | 36205 | INFRASTRUKTURSELSKABET LJ A/S | Field Engineer - Weekdays 08-17 - Per hour |  | Peter Kristensen | 89651-1 |  |  |  | 2023-10-18 | [5 empty] | 2023-11-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 107101-003_C36205-1123387-01 | C36205-1123387-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | SKI |  | 77004 | NSW-038847 | On Hold | D20890 | HVIDOVRE KOMMUNE | SKI - Omlægning til SKI 50.46 + Tilføjelse af SD-WAN | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2021-12-16 | [6 empty] | 2022-10-25 |  |  | New Sales |  |  | Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre | Ingen Capex Category | Own OnNet | 77004_NSW038847 | NSW038847 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.Z | Tillæg for 10 Gbps Netværksforbindelse som SD-WAN - 50460121
BO | SKI |  | 77244 | NKA-022216 | In Process | D67650 | Norddjurs Kommune | SKI - Migrering til SKI 50.46 + SD-WAN + Op og nedgraderinger | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lasse Berglund | 2017-10-23 | 2021-12-28 | 2025-05-16 | 2017-12-04 15:58:00.000 | 2017-12-04 15:58:00.000 |  |  |  | 2024-09-20 | 2025-03-28 |  | Change | 2025-03-28 | 2025-05-16 | Torvet 3 8500 Grenaa | 3rd Party | Change | 77244_NKA022216 | NKA022216 |  | 2025-02-28 00:00:00.000 | 45071_NKA022216 |  | 0 | 2017-12-05 | 0 | D.3P | 10 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460421
BO | SKI |  | 94451 | NKA-022777 | In Process | D19800 | Kalundborg kommune | SKI - Opgradering til 500Mbit + tilføjelse af 100Mbit logisk internet (Stor bestilling af den 12/02-2024) | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2018-01-05 | 2024-03-05 | [9 empty] | Change |  |  | Klosterparkvej 7 4400 Kalundborg | 3rd Party | Change | 94451_NKA022777 | NKA022777 |  |  | 85794_NKA022777 |  | 0 | 2018-03-02 | 0 | SKI - Skift CPE | 100 Mbps Logisk internetforbindelse - 50460221
BO | Managed LAN |  | 101796 | NBM-040748 | In Process | D74785 | ZeroNorth A/S | Chennei & Advanced FW feature set | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Bjarke Bo Johnsen |  | 2025-01-31 | 2025-05-30 | [6 empty] | 2025-05-30 |  | Change | 2025-05-30 |  | Amagerfælledvej 106 2300 København S. | Ingen Capex Category | Change | 101796_NBM040748 | NBM040748 |  |  | 78549_NBM040748 |  | 0 |  | 0 | SE.ML | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 101796 | NBM-047894 | In Process | D74785 | ZeroNorth A/S | Chennei & Advanced FW feature set | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Bjarke Bo Johnsen |  | 2025-01-31 | 2025-05-30 | [6 empty] | 2025-05-30 |  | Change | 2025-05-30 |  | 37.91926752023174, 23.738861550495614 174 56 Alimos Greece | Ingen Capex Category | Change | 101796_NBM047894 | NBM047894 |  |  | 88061_NBM047894 |  | 0 |  | 0 | SE.ML | Managed LAN
BO | SKI |  | 87336 | NSW-047795 | On Hold | D19850 | Stevns Kommune | SKI - Midlertidig Service Gateway | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2023-04-18 | [6 empty] | 2023-08-18 |  |  | New Sales |  |  | Hørskætten 5 2630 Taastrup | Ingen Capex Category | Own OnNet | 87336_NSW047795 | NSW047795 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | SD-WAN Service Gateway - Temporary - 50460221
BO | Managed SD-WAN |  | 87898 | NSW-049315 | On Hold | D69250 | Sol og Strand Feriehusudlejning A/S | Sol & Strand, Managed SD-WAN hovedaftale | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Miriam Carling |  | 2023-07-13 | [9 empty] | New Sales |  |  | Hørskætten 5 2630 Taastrup | Ingen Capex Category | Own OnNet | 87898_NSW049315 | NSW049315 | OH.DS |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.DS - PP.Z | Managed SD-WAN 100 Mbps
BO | Managed SD-WAN |  | 91200 | NSW-052846 | In Process | D77388 | Lokal Forsikring G/S | SmartConnect: WAN og SD-WAN | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-01-10 | 2025-08-29 | [6 empty] | 2025-08-29 |  | New Sales | 2025-08-29 |  | Holsted Park 15 A 4700 Næstved | Ingen Capex Category | Own OnNet | 91200_NSW052846 | NSW052846 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.MW | Managed SD-WAN 1 Gbps
BO | SKI |  | 89323 | NSW-049390 | On Hold | D04520 | Gymnasiefællesskabet | SKI - 1Gbit netværksforbindelser + SDWAN | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2023-07-25 | [9 empty] | New Sales |  |  | Solrød Center 2 2680 Solrød Strand | Ingen Capex Category | Own OnNet | 89323_NSW049390 | NSW049390 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | Tillæg for 1 Gbps Netværksforbindelse som SD-WAN - 50460121
AX | Housing | 103372-015-033 | 103372-015 | HR32973-1136026-01 | Created | 32973 | Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen, Koncern IT | Rackspace Footprint excl. rack, other size - GC Taastrup Hør |  | Jonatan Hastrup Jørnsgård | ORD-2989 |  |  |  | 2025-04-07 | [5 empty] | 2025-06-02 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 103372-015_HR32973-1136026-01 | HR32973-1136026-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 101097 | NKA-058177 | On Hold | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - Internetforbindelser til DAO 365 A/S | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | Gunnar Clausens Vej 26 C ST TH 8260 Viby J | 30-50m | Own with Digging | 101097_NKA058177 | NKA058177 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - DAO | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102144 | NKA-058447 | In Process | D76015 | Kuube Denmark ApS |  | Line Skov | Line Skov |  |  | Kasper Pfeiffer Skovgaard Olesen | 2025-02-10 | 2025-01-17 | 2025-06-06 |  |  | 2025-05-30 |  | 2025-05-09 | 2025-04-29 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Industrivej 1 1 th. 7120 Vejle Øst | 3rd Party | 3rd Party | 102144_NKA058447 | NKA058447 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-06 | 0 | CA.LL - Fibia | 100 Mbps fiberforbindelse SDx
BO | Fiberforbindelse |  | 102109 | NKA-058647 | On Hold | D52360 | Secure Data Center ApS |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Michell Vester | 2025-02-04 | 2025-01-28 |  | 2025-02-26 15:06:00.000 | 2025-02-26 15:06:00.000 | 2025-03-10 |  | 2025-04-18 |  |  |  | New Sales |  |  | Matematiktorvet 304 2800 Kongens Lyngby | On-net | Own OnNet | 102109_NKA058647 | NKA058647 | OH.OT |  |  |  | 0 | 2025-04-18 | 0 | OH.OT | 10 Gbps fiberforbindelse | Mads Gosvig Hansen
BO | Interne produkter |  | 102906 | NKA-059045 | In Process | D72733 | Nymølle Stenindustrier A/S | Darupvej | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-03 | 2025-02-21 | [5 empty] | 2025-05-02 | 2025-04-28 |  |  | New Sales |  |  | Darupvej 109 4000 Roskilde | On-net | Own OnNet | 102906_NKA059045 | NKA059045 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.B | CRID til Mobil Link Primær - Intern 4G portal
BO | Fiberforbindelse |  | 103032 | NKA-059126 | On Hold | D75034 | Imerco A/S | Connectivity 100 Mbir fiber internet | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Robert Steen-Roed | 2025-02-27 | 2025-02-26 | 2025-05-16 |  |  |  |  | 2025-06-27 |  | 2025-05-16 |  | New Sales | 2025-05-16 |  | Stationsvej 7 3250 Gilleleje | 30-50m | Own with Digging | 103032_NKA059126 | NKA059126 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - PP.A - Imerco | 100 Mbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | SKI |  | 101858 | NKA-058421 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - Georedundate forbindelser Datacenter | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-02-24 | 2025-01-16 | 2025-12-31 |  |  | 2025-04-03 |  |  |  | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Hørskætten 3 2630 Taastrup | On-net | Own OnNet | 101858_NKA058421 | NKA058421 |  |  |  |  | 0 | 2025-04-11 | 0 | GC A/S | 100 Gbps Internetforbindelse med CPE - 50460121 | Kenneth Alan Mejer
BO | Fiberforbindelse |  | 101218 | NKA-058586 | In Process | D00800 | BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB | Ændring af adresser til ren 1G internet | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Thomas Wester | 2025-01-30 | 2025-01-23 | 2025-05-30 | 2025-04-04 13:07:00.000 | 2025-04-22 14:00:00.000 | 2025-05-16 |  | 2025-04-04 | 2025-05-02 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Nørregade 54 B 4600 Køge | On-net | Own OnNet | 101218_NKA058586 | NKA058586 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 | PP.B - 4G failover - GC | 1 Gbps fiberforbindelse | Stephen Andersen
BO | Fiberforbindelse |  | 102621 | NKA-058895 | In Process | D77927 | Tønder Kommune | 100Mbit MPLS - Nørre Løgum Asylcenter - Nørregade 52 6240 Løgumkloster | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lars Trap | 2025-03-16 | 2025-02-12 | 2025-05-28 |  |  | 2025-04-25 |  | 2025-04-25 |  | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Nørregade 52 6240 Løgumkloster | 3rd Party | 3rd Party | 102621_NKA058895 | NKA058895 |  |  |  |  | 0 | 2025-04-25 | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 101823 | NKA-058912 | In Process | D77772 | Semco Maritime A/S | Connectivity 200 Mbit fiber internet Rørdalsvej 172, 9200 Aalborg | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Robert Steen-Roed | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  |  |  | 2025-06-06 |  | 2025-05-27 | 2025-03-24 |  |  | New Sales |  |  | Rørdalsvej 172 9220 Aalborg Øst | 3rd Party | 3rd Party | 101823_NKA058912 | NKA058912 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-27 | 0 |  | 200 Mbps fiberforbindelse
BO | SKI |  | 102893 | NKA-059069 | In Process | D09490 | Styrelsen for It og Læring | SKI - 10Mbit internetforbindelse uden CPE - Lyseng Allé 1, Blok D 8270 Højbjerg | Eva Eisner | Eva Eisner |  |  | Michael de Voss | 2025-03-06 | 2025-02-25 | 2025-05-23 |  |  | 2025-05-16 |  |  |  | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102893_NKA059069 | NKA059069 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.B - AURA | 10 Mbps Internetforbindelse uden CPE - 50460121 | Torben Astrup Rasmussen
BO | SKI |  | 102441 | NKA-059158 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - 100Mbit netværksforbindelse - Kagerup Stationsvej 35C 3200 Helsinge | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-02-28 | 2025-02-27 | 2025-05-28 | 2025-04-03 08:56:00.000 | 2025-04-22 10:14:00.000 | 2025-05-23 |  | 2025-05-09 | 2025-04-24 | 2025-05-16 |  | New Sales | 2025-05-16 | 2025-05-28 | Kagerup Stationsvej 35 C 3200 Helsinge | over 50m | Own with Digging | 102441_NKA059158 | NKA059158 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 | GC A/S | 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121 | Thomas Rønne Massesson
BO | Fiberforbindelse |  | 103119 | NKA-059268 | In Process | D76251 | Viborg Kommune | OpenNet migreringsprojektet med Norlys | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Henrik Bech Andersen |  | 2025-03-04 | 2025-07-01 | [6 empty] | 2025-07-01 |  | New Sales | 2025-07-01 |  | Kapt. Undalls Vej 1 8800 Viborg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 103119_NKA059268 | NKA059268 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #OpenNetMigrate# | 250 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059322 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Banegårdspladsen 10 5600 Faaborg | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059322 | NKA059322 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059327 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Broparken 2 9560 Hadsund | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102937_NKA059327 | NKA059327 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059335 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-06-20 | [6 empty] | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Centervænget 9 3400 Hillerød | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059335 | NKA059335 |  | 2025-05-08 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059337 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-05-16 | [6 empty] | 2025-05-16 |  | New Sales | 2025-05-16 |  | Centrumgaden 16 ST 2750 Ballerup | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059337 | NKA059337 |  | 2025-05-02 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059374 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-07-04 | [6 empty] | 2025-07-04 |  | New Sales | 2025-07-04 |  | Gudrunsvej 7 8220 Brabrand | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059374 | NKA059374 |  | 2025-05-05 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059384 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Høje Gladsaxe Torv 2 2860 Søborg | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059384 | NKA059384 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059402 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Kongelundsvej 479 2770 Kastrup | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059402 | NKA059402 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059419 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Næbvej 1 4720 Præstø | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059419 | NKA059419 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059457 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Slotsgade 20 5000 Odense C | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059457 | NKA059457 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | SKI |  | 77385 | NKA-012741 | On Hold | D19370 | Rudersdal Kommune | SKI - Migrering til SKI 50.46 + Opgraderinger og tilkøb af BGP | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2016-01-11 | 2021-12-23 |  | 2023-01-03 08:19:00.000 | 2023-01-03 08:19:00.000 |  |  | 2016-04-04 | 2023-07-06 |  |  | Change |  |  | Vassingerød Bygade 2 3540 Lynge | 3rd Party | Change | 77385_NKA012741 | NKA012741 | OH.OT |  | 29435_NKA012741 |  | 0 | 2016-02-17 | 0 | OH.OT - OPSIGELSE UNDER LEVERANCE | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | Managed SD-WAN |  | 98586 | NSW-056504 | In Process | D19050 | Harboes Bryggeri A/S | SD-WAN til Darguner Brauerei GmbH | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Henrik Bregnhøj |  | 2024-09-26 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | New Sales | 2025-06-30 |  | Spegerborgvej 34 4230 Skælskør | Ingen Capex Category | Own OnNet | 98586_NSW056504 | NSW056504 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.M - Managed SD-WAN - planlægges efter underlay | Managed SD-WAN 2 Gbps
BO | Managed SD-WAN |  | 100815 | NSW-057388 | On Hold | D19050 | Harboes Bryggeri A/S | Midlertidig SGW i forbindelse med implementering af ny SD-WAN løsning (U/B) | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2024-11-15 | [9 empty] | New Sales |  |  | Hørskætten 5 2630 Taastrup | Ingen Capex Category | Own OnNet | 100815_NSW057388 | NSW057388 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Waiting Order Termination Bygget forkert! - opsiges under leverance | Managed SD-WAN for SGW 1 Gbps Temporary
BO | SmartFiber |  | 101484 | NSW-058252 | In Process | D78533 | Labelless Media ApS | Solgt 1000/1000 Smartfiber med Ext wifi til Labelless Media ApS på Vesterå 14 | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Jeppe Himmelstrup |  | 2025-01-07 | 2025-05-16 | [5 empty] | 2025-04-29 | 2025-05-16 |  | New Sales | 2025-05-16 |  | Vesterå 14 A ST 9000 Aalborg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 101484_NSW058252 | NSW058252 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | SmartFiber 1 Gbps
BO | Managed SD-WAN |  | 102376 | NSW-058639 | In Process | D19050 | Harboes Bryggeri A/S | Harboe, midlertidig SGW i fm af ny SD-WAN løsning (U/B) - ren intern ordre! | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2025-01-28 | [6 empty] | 2025-02-11 |  |  | New Sales |  |  | Hørskætten 5 2630 Taastrup | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102376_NSW058639 | NSW058639 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Managed SD-WAN for SGW 1 Gbps
BO | SmartFiber |  | 102850 | NSW-059169 | In Process | D78726 | Apel Fine Jewellery | Solgt 100/100 smartfiber spin id. 27528 - | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Abdirzak Farah Aden |  | 2025-02-28 | 2025-07-11 | [6 empty] | 2025-07-11 |  | New Sales | 2025-07-11 |  | Store Kongensgade 58 1264 København K | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102850_NSW059169 | NSW059169 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | SmartFiber 100 Mbps
BO | SmartFiber |  | 103494 | NSW-059949 | In Process | D78822 | Macarons Design I/S |  | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Jeppe Himmelstrup |  | 2025-03-25 | 2025-05-28 | [5 empty] | 2025-05-14 | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Klosterstræde 2 B 1 5700 Svendborg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 103494_NSW059949 | NSW059949 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | SmartFiber 1 Gbps
BO | SmartFiber |  | 104739 | NSW-060118 | In Process | D78816 | BSC Drift ApS | GF | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Karina Joan Andersen |  | 2025-03-31 | 2025-06-06 | [5 empty] | 2025-05-07 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Bag Elefanterne 20 1799 København V | Ingen Capex Category | Own OnNet | 104739_NSW060118 | NSW060118 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | SmartFiber 1 Gbps
BO | SmartFiber |  | 105070 | NSW-060349 | In Process | D78868 | Aarhus Motion | 1000/1000 sf extended - Aftalenummer 105070.1 | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Mark Thygesen |  | 2025-04-10 | 2025-06-13 | [6 empty] | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 |  | Søren Nymarks Vej 15 8270 Højbjerg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 105070_NSW060349 | NSW060349 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | SmartFiber 1 Gbps
BO | SmartFiber |  | 104962 | NSW-060374 | In Process | D78877 | Silktide ApS |  | Nikolaj Blicher Enegaard | Nikolaj Blicher Enegaard |  |  | William Rikard Bagge Chang |  | 2025-04-14 | [9 empty] | New Sales |  |  | Studiestræde 14 A 1 1455 København K | Ingen Capex Category | Own OnNet | 104962_NSW060374 | NSW060374 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | SmartFiber 1 Gbps
BO | Sort fiber |  | 102754 | NSF-059185 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Nybrovej 80 - Hagedornsvej 1 - 2*18 DF par | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-05 | 2025-02-28 | 2025-06-06 | 2025-04-02 10:37:00.000 | 2025-04-02 10:37:00.000 |  |  | 2025-05-16 | 2025-02-28 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Nybrovej 80 2820 Gentofte | over 50m | Own with Digging | 102754_NSF059185 | NSF059185 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0 |  | Sort Fiber (par) | Mads Gosvig Hansen
BO | Sort fiber |  | 102754 | NSF-059195 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Nybrovej 80 - Hagedornsvej 1 - 2*18 DF par | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-05 | 2025-02-28 | 2025-06-06 | 2025-04-02 10:41:00.000 | 2025-04-02 10:42:00.000 | 2025-05-09 |  | 2025-05-16 | 2025-02-28 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Nybrovej 80 2820 Gentofte | over 50m | Own with Digging | 102754_NSF059195 | NSF059195 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0 |  | Sort Fiber (par) | Mads Gosvig Hansen
BO | Sort fiber |  | 100084 | NSF-060742 | In Process | D77459 | Brøndby Kommune Rådhuset | Sort fiber | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2025-05-14 | [6 empty] | 2025-05-14 |  |  | New Sales |  |  | Skøjtevej 27 2770 Kastrup | over 50m | Own with Digging | 100084_NSF060742 | NSF060742 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Sort Fiber (par)
AX | Fiber | 100453-1140-0001 | 100453-1140 | F30111-1131043-01 | In Process | 30111 | Telenor A/S | Single Fibre Access - Tomsgårdsvej 9 4672 Klippinge - TDC K | Stine Kildegaard Kristensen | Mette Vinther | ORD-1546 |  |  |  | 2024-09-11 | [5 empty] | 2024-12-17 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 10 | Own with Digging | 100453-1140_F30111-1131043-01 | F30111-1131043-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Stine Kildegaard Kristensen
AX | Transmis | 103596-844-002 | 103596-844 | C35441-1100553-01 | On Hold | 33186 | Globalconnect GmbH (Intercompany) | Managed SD-WAN - Uhlebüller Straße 15 25899 Niebüll - 1 Gbp | André Döpfner | André Döpfner | 64497-3 | 64497-3 |  |  | 2021-04-14 | 2023-06-30 |  |  |  |  | 2021-08-20 |  | 2021-08-03 |  | New Sales | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | Own OnNet | 103596-844_C35441-1100553-01 | C35441-1100553-01 |  |  |  |  | 0 | 2023-06-30 | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059544 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-06-20 | [6 empty] | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Elmegade 22 4400 Kalundborg | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059544 | NKA059544 |  | 2025-05-07 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059545 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | A. E. Hansensvej 15 4900 Nakskov | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059545 | NKA059545 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059547 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Brovejen 34 4930 Maribo | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059547 | NKA059547 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059548 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Brovejen 34 4930 Maribo | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059548 | NKA059548 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059577 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-07-04 | [6 empty] | 2025-07-04 |  | New Sales | 2025-07-04 |  | Hostrupvej 68 9500 Hobro | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059577 | NKA059577 |  | 2025-05-13 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059626 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester | 2025-03-24 | 2025-03-06 | 2025-05-23 | 2025-04-03 13:05:00.000 | 2025-04-25 09:53:00.000 | 2025-05-30 |  | 2025-05-16 | 2025-05-01 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Chr. Xs Vej 51 9990 Skagen | On-net | Own OnNet | 102937_NKA059626 | NKA059626 |  | 2025-05-04 00:00:00.000 |  |  | 0 | 2025-06-06 | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse | Rasmus Kabel Mollerup
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059632 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Skejbyvej 501 8200 Aarhus N | over 50m | Own with Digging | 102937_NKA059632 | NKA059632 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 104718 | NKA-060050 | In Process | D75195 | GlobalConnect AS Norge | Hasselager Centervej 7, 8260 Viby J_Intern ordre fra GC Norge på SD-Wan_GC network | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Rune Buchwaldt Christiansen | 2025-04-01 | 2025-03-28 | 2025-05-23 | 2025-04-03 07:07:00.000 | 2025-04-23 12:51:00.000 | 2025-05-16 |  |  |  | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Hasselager Centervej 7 8260 Viby J | On-net | Own OnNet | 104718_NKA060050 | NKA060050 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 | PP.B | 200 Mbps fiberforbindelse SDx | Per Thøgersen
BO | Fiberforbindelse |  | 102606 | NKA-060114 | In Process | D78847 | Bagt ApS | Managed internet med WI-FI til alle lokationer | Line Skov | Line Skov |  |  | Ole Høholt Noesgaard | 2025-04-07 | 2025-03-31 | 2025-06-27 |  |  | 2025-06-20 |  | 2025-07-04 |  | 2025-06-27 |  | New Sales | 2025-06-27 |  | Stengade 8 D 3000 Helsingør | 3rd Party | 3rd Party | 102606_NKA060114 | NKA060114 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0 | CA.LL - TDC | 100 Mbps fiberforbindelse SDx
BO | Fiberforbindelse |  | 102404 | NKA-060218 | In Process | D78857 | Infolink ApS | Infolink: Banegårdspladsen 3, vejle | Shazia Mobin | Shazia Mobin |  |  | Casper Heinrich Roepstorff | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-05-23 | 2025-04-04 10:23:00.000 | 2025-04-28 12:12:00.000 | 2025-05-23 |  | 2025-05-30 | 2025-04-30 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Banegårdspladsen 3 A 7100 Vejle | On-net | Own OnNet | 102404_NKA060218 | NKA060218 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 | CA.ON | 100 Mbps fiberforbindelse | Torben Astrup Rasmussen
BO | Fiberforbindelse |  | 103651 | NKA-060232 | In Process | D01210 | Fibia P/S | Vester Fald 8 | Nikolaj Blicher Enegaard | Nikolaj Blicher Enegaard |  |  | Christian Staulund Michaelsen | 2025-04-14 | 2025-04-03 |  | 2025-04-14 12:03:00.000 |  |  |  | 2025-06-13 |  |  |  | New Sales |  |  | Hørskætten 5 2630 Taastrup | On-net | Own OnNet | 103651_NKA060232 | NKA060232 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.ON - Datacenter 100 M | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 101916 | NKA-060239 | In Process | D78860 | Go Autonomous ApS | 2 x1 gigabit internet/manged løsning | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Ole Høholt Noesgaard | 2025-04-07 | 2025-04-03 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2025-05-30 |  | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Frederiksborggade 1 4 TV 1360 København K | On-net | Own OnNet | 101916_NKA060239 | NKA060239 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.ON | 1 Gbps fiberforbindelse | Zaim Busuladzic
BO | Fiberforbindelse |  | 105163 | NKA-060334 | In Process | D75306 | Pompette ApS |  | Line Skov | Line Skov |  |  | Kasper Pfeiffer Skovgaard Olesen | 2025-04-10 | 2025-04-09 | 2025-06-06 | 2025-05-08 13:23:00.000 | 2025-05-12 10:03:00.000 | 2025-05-30 |  | 2025-06-06 | 2025-05-13 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Valkendorfsgade 34 1151 København K | On-net | Own OnNet | 105163_NKA060334 | NKA060334 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-06 | 0 | CA.ON | 100 Mbps fiberforbindelse SDx | Janus Mutua Andersen
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059572 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | K. Christensens Vej 1 9200 Aalborg SV | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059572 | NKA059572 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 103188 | NKA-060204 | In Process | D56960 | HUSCOMPAGNIET HOLDING A/S | 1G internet til HusCompagnilokationer i Dk og redundant 10G mpls til datacenter | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Niels Johan Thilker | 2025-04-24 | 2025-04-01 | 2025-07-31 |  |  | 2025-07-25 |  | 2025-07-18 |  | 2025-07-31 |  | New Sales | 2025-07-31 |  | Poulsgade 20 7400 Herning | 3rd Party | 3rd Party | 103188_NKA060204 | NKA060204 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-18 | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 105303 | NKA-060446 | In Process | D78163 | Wolt Services Danmark ApS | Vi tilbyder gratis flytning (1 stk. pr. lokation) efter 6-12 måneder, såfremt GlobalConnect er ON-net med vores fiber | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Flemming Steen Thomsen | 2025-04-24 | 2025-04-23 | [5 empty] | 2025-06-13 |  |  |  | New Sales |  |  | Landemærket 29 1119 København K | On-net | Own OnNet | 105303_NKA060446 | NKA060446 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.ON | 300 Mbps fiberforbindelse | Christian Ravnsmed Hedemand Bøgeskov
BO | Fiberforbindelse |  | 105311 | NKA-060462 | In Process | D30650 | Jem & Fix A/S | B050, B031, B035 | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2025-04-24 | [9 empty] | New Sales |  |  | Petersmindevej 1 B 5000 Odense C | 30-50m | Own with Digging | 105311_NKA060462 | NKA060462 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 103525 | NKA-060491 | In Process | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - WAN relateret til RFP på Datacenter (Sort Fiber) | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2025-04-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Niels Bohrs Vej 19 8660 Skanderborg | On-net | Own OnNet | 103525_NKA060491 | NKA060491 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2 Gbps fiberforbindelse
BO | Managed LAN |  | 92484 | NBM-051691 | On Hold | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP_8722 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2023-12-13 | [9 empty] | New Sales |  |  | Bytorvet 32 8722 Hedensted | Ingen Capex Category | Own OnNet | 92484_NBM051691 | NBM051691 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Waiting Order Termination | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 91980 | NBM-052092 | On Hold | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP_1879 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2023-12-18 | [9 empty] | New Sales |  |  | H.C. Ørsteds Vej 4 1879 Frederiksberg C | Ingen Capex Category | Own OnNet | 91980_NBM052092 | NBM052092 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Waiting Order Termination | Managed LAN
BO | Service |  | 103616 | NKA-005319 | In Process | D23770 | Nr. Snede Fængsel | Skift af CPE til Cisco ISR-1100 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss |  | 2025-03-17 |  |  |  | 2025-06-10 | [5 empty] | Change |  |  | Vejlevej 45 8766 Nørre Snede | Ingen Capex Category | Change | 103616_NKA005319 | NKA005319 |  |  | 94659_NKA005319 |  | 0 |  | 0 |  | CPE Skift til Cisco ISR-1100-8P m. tekniker
BO | Forbindelser Add-on |  | 85129 | NOC-998367 | On Hold | D00510 | Frode Laursen A/S | Tilkøb af Jumbo Frames - følger kontrakt 77346 | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Henrik Bregnhøj |  | 2023-01-20 | 2023-04-25 | [6 empty] | 2023-04-25 |  | Change | 2023-04-25 |  | Stengårdsvej 32 4340 Tølløse | Ingen Capex Category | Change | 85129_NOC998367 | NOC998367 | OH.OT |  | 77346_NOC998367 |  | 0 |  | 0 | OH.OT | Jumbo frames
AX | Fiber | 106118-091-069 | 106118-091 | F35390-1129608-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Hern | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129608-01 | F35390-1129608-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 106118-088-089 | 106118-088 | F35390-1129296-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - Manhole (DK FU ODEN T0634) C.F. Tiet | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129296-01 | F35390-1129296-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Housing | 107428-002-008 | 107428-002 | HP36472-1128764-01 | On Hold | 36472 | Grøn Sky ApS | Housing - GC Taastrup Hørskætten 5 Hall 16 2630 Taastrup - | Andreas Niss | Project Management Denmark | 87152-1 |  |  |  | 2024-06-24 | 2024-11-01 |  |  |  |  | 2024-09-12 |  |  |  | New Sales | 2024-11-01 | 2024-11-01 |  |  | Own OnNet | 107428-002_HP36472-1128764-01 | HP36472-1128764-01 |  |  |  |  | 0 | 2024-11-01 | 0
AX | Transmis | 106418-712-047 | 106418-712 | C36608-1135032-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Internet - 66 Street 6525 T9V 3R7 Lloydminster - 300 Mb/ | Implementation Germany | Stefanie Jossa | ORD-2745 | ORD-2745 |  |  | 2025-02-28 | 2026-04-01 |  |  |  |  | 2025-06-28 |  |  |  | New Sales | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  | 3rd Party | 106418-712_C36608-1135032-01 | C36608-1135032-01 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 0
AX | Transmis | 106418-679-001 | 106418-679 | C35365-1133465-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | EPL - GC Copenhagen C Vesterbrogade 149 1620 København V - | Implementation Germany | André Döpfner | ORD-2225 | ORD-2225 |  |  | 2024-12-17 | 2025-06-20 |  |  |  |  | 2025-06-21 |  |  |  | New Sales | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 3rd Party | 106418-679_C35365-1133465-01 | C35365-1133465-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-20 | 0
AX | Transmis | 106646-005-003 | 106646-005 | C35824-1136900-01 | Created | 35824 | CEGO A/S | Redundancy mechanism - VRRP |  |  | ORD-3175 |  |  |  | 2025-05-14 | [5 empty] | 2025-07-28 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106646-005_C35824-1136900-01 | C35824-1136900-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-089-018 | 106118-089 | F35390-1129381-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129381-01 | F35390-1129381-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 107101-007-015 | 107101-007 | C36205-1131916-01 | Created | 36205 | INFRASTRUKTURSELSKABET LJ A/S | EPL Flexible Route - GC Hillerød Heimdalsvej 1 3400 Hillerø |  | Project Management Denmark | ORD-1887 |  |  |  | 2024-10-24 | [5 empty] | 2024-11-21 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 1 | Own with Digging | 107101-007_C36205-1131916-01 | C36205-1131916-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 107349-019-002 | 107349-019 | C36415-1136671-01 | Created | 36415 | Vodafone Limited UK | CA.ON IP subnet /29 (8 pcs.) - Langbro 7 6400 Sønderborg | Valentin Dumitru Curtianu | Camilla Olesen | ORD-3118 |  |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-28 |  |  | 2025-05-23 |  | 2025-06-03 |  | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | Own OnNet | 107349-019_C36415-1136671-01 | C36415-1136671-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0
AX | Fiber | 107058-047-005 | 107058-047 | F36162-1135602-01 | Created | 36162 | Aeven A/S | DF.ON Fibre Pair Access - Industriparken 32 2750 Ballerup | Janus Mutua Andersen | Mette Vinther | ORD-2894 |  |  |  | 2025-03-26 | 2025-05-23 |  |  | 2025-05-16 |  | 2025-06-02 |  | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  | 1 | Own with Digging | 107058-047_F36162-1135602-01 | F36162-1135602-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 |  |  | Janus Mutua Andersen
AX | Fiber | 106630-026-017 | 106630-026 | F35811-1135585-01 | Created | 35811 | VIOS.dk A/S | DF.WD DF Pair ZE - Færgegaardsvej 2 4760 - TDC Vordingborg | Anders Hermansen | Camilla Olesen | ORD-2893 |  |  |  | 2025-03-26 | 2025-06-02 |  |  | 2025-06-20 |  | 2025-05-20 |  | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  |  | Own OnNet | 106630-026_F35811-1135585-01 | F35811-1135585-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-02 | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Transmis | 106740-008-005 | 106740-008 | C35898-1136685-01 | Created | 35898 | FINN FROGNE A/S | CA.ON Redundancy mechanism - VRRP | Implementation PM Denmark | Shazia Mobin | ORD-3122 |  |  |  | 2025-05-05 | 2025-06-27 |  |  | 2025-06-27 |  | 2025-06-25 |  | 2025-06-27 |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Own OnNet | 106740-008_C35898-1136685-01 | C35898-1136685-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0
AX | Transmis | 104799-016-001 | 104799-016 | C34301-1134736-01 | Created | 34301 | Amgros I/S | Internet - GC Taastrup Hørskætten 12 Hall unspecified 2630 | Christian Endrup Schmidt | Michael Kronbach Leth | ORD-2635 |  |  |  | 2025-02-12 | 2025-05-28 |  |  | 2025-05-19 |  | 2025-04-09 | 2025-05-09 | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | Own OnNet | 104799-016_C34301-1134736-01 | C34301-1134736-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0
BO | Service |  | 97527 | NKA-023244 | On Hold | D23970 | Københavns Kommune | Udskiftning af CPE'er | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2024-07-12 |  | 2018-02-22 13:20:00.000 | 2018-02-22 13:21:00.000 | [6 empty] | Change |  |  | Industriparken 20 A 2750 Ballerup | over 50m | Change | 97527_NKA023244 | NKA023244 |  |  | 93334_NKA023244 |  | 0 | 2018-03-23 | 0 |  | Skift af CPE med tekniker
AX | Fiber | 106118-091-119 | 106118-091 | F35390-1129658-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Nørre Nebel, Industrivej 16, Nørr | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129658-01 | F35390-1129658-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 106418-712-046 | 106418-712 | C36608-1135031-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | IP subnet /29 (8 pcs.) - Koomler Drive 115 46350 Center Town | Implementation Germany | Stefanie Jossa | ORD-2745 | ORD-2745 |  |  | 2025-02-28 | 2026-04-01 |  |  |  |  | 2025-06-28 |  |  |  | New Sales | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  | Own OnNet | 106418-712_C36608-1135031-01 | C36608-1135031-01 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 0
BO | SmartFiber |  | 75314 | NSW-037312 | On Hold | D74810 | Realmæglerne Fredensborg ApS | 200/200 SmartFiber - Realmæglerne Fredensborg ApS - Slotsgade 25 | Line Skov | Line Skov |  |  | Philip Goetz Majgaard |  | 2021-09-20 | [9 empty] | New Sales |  |  | Slotsgade 25 3480 Fredensborg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 75314_NSW037312 | NSW037312 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Opsigelse under leverance | SmartFiber 200 Mbps
AX | Transmis | 106418-659-001 | 106418-659 | C33840-1132406-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Internet - Im Bad 102 25826 Sankt Peter-Ording - 1 Gb/ | Implementation Germany | André Döpfner | ORD-2035 | ORD-2035 |  |  | 2024-11-18 | 2025-08-29 |  |  |  |  | 2025-02-25 |  |  |  | New Sales | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  |  | 3rd Party | 106418-659_C33840-1132406-01 | C33840-1132406-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-08-29 | 0
AX | Housing | 100489-190-001 | 100489-190 | HI30176-1132691-01 | Created | 30176 | Danmarks Tekniske Universitet | Fibre Trunk - GC Taastrup Hørskætten 3 2630 Taastrup - GC T |  | Michael Kronbach Leth | ORD-2111 |  |  |  | 2024-11-25 | [5 empty] | 2025-01-14 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100489-190_HI30176-1132691-01 | HI30176-1132691-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 106075-304-002 | 106075-304 | C35349-1135273-01 | Created | 35349 | GlobalConnect A/S (Onefiber) | ISP Network Services ISP Access 10 Gb/s Denmark Std. route - | Ahsan Siddiqui | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-2826 |  |  |  | 2025-03-14 | 2025-05-23 |  |  | 2025-05-23 |  | 2025-06-06 |  | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  | 1 | Own with Digging | 106075-304_C35349-1135273-01 | C35349-1135273-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 |  |  | Iben Nielsen
AX | Transmis | 100606-093-007 | 100606-093 | C30318-1128873-02 | Created | 30318 | Vejle Kommune | OP: Internet - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - 10 Gb/ | Christian Endrup Schmidt | Michael Kronbach Leth | ORD-3043 |  |  |  | 2025-04-15 | [5 empty] | 2025-07-07 |  |  |  | Change |  |  |  |  | Opgradering | 100606-093_C30318-1128873-02 | C30318-1128873-02 |  |  | C30318-1128873-01 |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 100569-212-001 | 100569-212 | C30269-1136298-01 | Created | 30269 | Cibicom A/S | CA.WD EPL 10Gb/s - Islandsvej 10 5700 - Hør 3 | Valentin Dumitru Curtianu | Camilla Olesen | ORD-3046 |  |  |  | 2025-04-15 | 2025-07-11 |  |  |  |  | 2025-07-04 |  |  |  | New Sales | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | 330 | Own with Digging | 100569-212_C30269-1136298-01 | C30269-1136298-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-11 | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Fiber | 106903-019-005 | 106903-019 | F36020-1117574-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Dark Fibre, 1 pair, Fully diverse route - GC Sorø Haverupve | Brian Snedker Pakula | Kirsten Christensen | 84482-3 |  |  |  | 2023-04-19 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-019_F36020-1117574-01 | F36020-1117574-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Brian Snedker Pakula
BO | Fiberforbindelse |  | 85285 | NKA-025687 | On Hold | D71291 | Alpi Danmark A/S | Gentegning af aftale Alpi Danmark A/S og Alpi Air & Sea A/S | Oliver Mariager | Oliver Mariager |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-02-22 |  |  |  | 2025-07-23 | [5 empty] | Change |  |  | Fastrupdalen 2 7400 Herning | 3rd Party | Change | 85285_NKA025687 | NKA025687 | OH.DS |  | 51519_NKA025687 |  | 0 |  | 0 | OH.DS - PP.G | 2 Gbps fiberforbindelse
AX | Transmis | 106418-620-006 | 106418-620 | C36406-1131364-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | IP subnet /29 (8 pcs.) - Franz-Stapf-Straße 8 88212 Ravensbu | Kathrin Rathert | André Döpfner | ORD-1664 | ORD-1664 |  |  | 2024-09-26 | 2025-07-04 |  |  |  |  | 2025-03-11 |  |  |  | New Sales | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  |  | Own OnNet | 106418-620_C36406-1131364-01 | C36406-1131364-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-04 | 0
AX | Transmis | 106496-012-002 | 106496-012 | C35697-1136318-01 | Created | 35697 | Schou Company A/S | DDoS Protection - Andreas Schous Vej 63 6000 Kolding - Base | Implementation PM Denmark | Henrik Møller Fyhn | ORD-3053 |  |  |  | 2025-04-16 | 2025-07-18 |  |  |  |  | 2025-07-09 |  |  |  | New Sales | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  |  | Own OnNet | 106496-012_C35697-1136318-01 | C35697-1136318-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-18 | 0
AX | Transmis | 107619-003-001 | 107619-003 | C36636-1136796-01 | Created | 36636 | PROJECT OPEN ApS | Internet - GC Taastrup Hørskætten 12 2630 Taastrup - 1 Gb/ | Saad Ahmed | Shazia Mobin | ORD-3133 |  |  |  | 2025-05-08 | [5 empty] | 2025-06-27 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 107619-003_C36636-1136796-01 | C36636-1136796-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Adaptive DDoS Protection |  | 102573 | NKA-036805 | On Hold | D00800 | BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB | DDOS Protection trial | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Thomas Wester | 2021-09-14 | 2025-02-05 | [9 empty] | Change |  |  | Ny Moesgårdvej 61 8270 Højbjerg | On-net | Change | 102573_NKA036805 | NKA036805 | OH.OT |  | 101218_NKA036805 |  | 0 |  | 0 | OH.OT | Adaptive DDoS Protection ≤ 10 Gbps, Business, access | Allan David Røjkjær Kansy
AX | Transmis | 101103-016-009 | 101103-016 | C31067-1134908-01 | Created | 31067 | Tune Kabelnet | PP.G IP Transit Port 10G Fully diverse route (Managed BGP) | Valentin Dumitru Curtianu | Camilla Villumsen Kaimer | ORD-2716 |  |  |  | 2025-02-25 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-05-08 |  |  |  | Change | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Change | 101103-016_C31067-1134908-01 | C31067-1134908-01 |  |  | C31067-1085278-02 |  | 0 | 2025-06-27 | 0
AX | Transmis | 100499-284-007 | 100499-284 | C30191-1103672-01 | In Process | 30191 | GlobalConnect AB (Mixed customers) | Global Optical Services - MMA01 (Malmö Campus) Västanvägen |  | Project Management Denmark | 67283-1 |  |  |  | 2021-07-13 | [5 empty] | 2021-08-10 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100499-284_C30191-1103672-01 | C30191-1103672-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 106089-308-001 | 106089-308 | C35365-1134623-01 | On Hold | 35365 | GlobalConnect AB (Portal) | PP.C EPL 50Mb/s - Øllerupvej 46A 4700 - VBG 149 | Valentin Dumitru Curtianu | Camilla Olesen | ORD-2590 |  |  |  | 2025-02-07 | 2025-06-06 |  |  | 2025-05-30 |  | 2025-04-29 |  | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  |  | 3rd Party | 106089-308_C35365-1134623-01 | C35365-1134623-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-06 | 0
AX | Fiber | 100489-187-007 | 100489-187 | F30176-1129810-01 | In Process | 30176 | Danmarks Tekniske Universitet | PP.A: DF - Holmens Kanal 9 - Slotsholmsgade 10 | Thomas Rønne Massesson | Michael Kronbach Leth | 96890-3 |  |  |  | 2024-07-08 | 2025-06-06 |  |  | 2025-04-11 |  | 2024-09-25 |  | 2025-04-18 |  | New Sales | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  |  | Own OnNet | 100489-187_F30176-1129810-01 | F30176-1129810-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-06 | 0 |  |  | Thomas Rønne Massesson
BO | Fiberforbindelse |  | 71693 | NKA-037489 | On Hold | D15670 | Sentia Denmark A/S | Jaynet linjer - Fase 1 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Michael Kuhlmann | 2022-09-15 | 2021-09-28 |  | 2022-12-29 13:05:00.000 | 2022-10-28 14:05:00.000 | 2023-01-12 |  | 2022-12-23 |  |  |  | New Sales |  |  | C.F. Tietgens Boulevard 25 5220 Odense SØ | 30-50m | Own with Digging | 71693_NKA037489 | NKA037489 |  |  |  |  | 0 | 2023-01-20 | 0 | Annulleres (CPE ok) | 100 Mbps fiberforbindelse | Stine Kildegaard Kristensen
AX | Fiber | 106118-088-088 | 106118-088 | F35390-1129295-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - Manhole (DK FU ODEN T0634) C.F. Tiet | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129295-01 | F35390-1129295-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 100499-344-001 | 100499-344 | C30191-1135663-01 | Created | 30191 | GlobalConnect AB (Mixed customers) | CA.WD EPL 50Mb/s - Mimersvej 2 4600 - VBG 149 | Valentin Dumitru Curtianu | Camilla Olesen | ORD-2919 |  |  |  | 2025-03-28 | 2025-06-27 |  |  | 2025-06-06 |  | 2025-06-19 |  | 2025-06-13 |  | Change | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 1 | Change | 100499-344_C30191-1135663-01 | C30191-1135663-01 |  |  | C30191-1080666-01 |  | 0 | 2025-06-27 | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Housing | 106506-003-001 | 106506-003 | HR35702-1136555-01 | Created | 35702 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Rackspace Footprint excl. rack, other size - GC Aarhus South |  | Andreas Niss | ORD-3096 |  |  |  | 2025-04-29 | [5 empty] | 2025-06-18 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106506-003_HR35702-1136555-01 | HR35702-1136555-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 107567-004-001 | 107567-004 | F36597-1134255-01 | Created | 36597 | Akamai International B.V | PP.F Fibre Pair - IP-Only Oslo 9 9 0598 Oslo - Selma Elle |  | Camilla Villumsen Kaimer | ORD-2456 |  |  |  | 2025-01-27 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2025-04-15 |  |  |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | 3rd Party | 107567-004_F36597-1134255-01 | F36597-1134255-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0
AX | Housing | 107428-002-012 | 107428-002 | HP36472-1128768-01 | On Hold | 36472 | Grøn Sky ApS | Housing - GC Taastrup Hørskætten 3 Hall 9 2630 Taastrup - P | Andreas Niss | Project Management Denmark | 87152-1 |  |  |  | 2024-06-24 | 2024-11-01 |  |  |  |  | 2024-09-12 |  |  |  | New Sales | 2024-11-01 | 2024-11-01 |  |  | Own OnNet | 107428-002_HP36472-1128768-01 | HP36472-1128768-01 |  |  |  |  | 0 | 2024-11-01 | 0
BO | Anti DDOS |  | 91764 | NDD-052733 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Herstedvang 10 2620 Albertslund | Ingen Capex Category | Own OnNet | 91764_NDD052733 | NDD052733 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Op til 1 Anti DDoS Basic
BO | Adaptive DDoS Protection |  | 102720 | NDD-059955 | In Process | D27120 | Cematech ApS |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Michel Daniel Kracun |  | 2025-03-25 | [9 empty] | New Sales |  |  | Theilgaards Alle 3 C 4600 Køge | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102720_NDD059955 | NDD059955 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Adaptive DDoS Protection ≤ 1 Gbps, Business, access
BO | Adaptive DDoS Protection |  | 99984 | NDD-058705 | In Process | D10700 | NTT Data Business Solutions A/S | 10G/10G - NY/Opgradering af NOC998879 + NOC998859 sat flytning af NOC998879 Ny Moesgårdvej 61 8270 Højbjerg | Camilla Olesen | Camilla Olesen |  |  | Henrik Egedal Kristensen |  | 2025-01-30 | 2025-05-28 |  |  | 2025-04-29 |  |  |  | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Ny Moesgårdvej 61 8270 Højbjerg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 99984_NDD058705 | NDD058705 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.A | Adaptive DDoS Protection ≤ 10 Gbps, Business, access
AX | Housing | 106118-090-066 | 106118-090 | HP35390-1129529-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Housing - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - Power Feed - |  | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HP35390-1129529-01 | HP35390-1129529-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 105411 | NKA-030523 | In Process | D72598 | Voldgiftsinstituttet |  | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Karina Joan Andersen |  | 2025-05-06 | 2025-06-20 | [6 empty] | 2025-06-20 |  | Change | 2025-06-20 |  | Midtermolen 1 5 2100 København Ø | over 50m | Change | 105411_NKA030523 | NKA030523 |  |  | 104088_NKA030523 |  | 0 |  | 0 | CH.EC | 1 Gbps fiberforbindelse SDx
AX | Fiber | 100503-137-011 | 100503-137 | F30196-1136211-01 | Created | 30196 | Parknet F.M.B.A. | DF.LL DF Single ZE - Stillidsvej 110 2630 - TDC Albertslund |  | Camilla Olesen | ORD-3028 |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-07-11 |  |  |  |  | 2025-07-03 |  |  |  | New Sales | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  |  | 3rd Party | 100503-137_F30196-1136211-01 | F30196-1136211-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-11 | 0
BO | SKI |  | 87327 | NKA-001534 | On Hold | D20350 | Statens IT | Batch SKI aftale - Statens IT | Bonnie Jensen | Bonnie Jensen |  |  | Michael de Voss |  | 2023-04-14 |  |  |  | 2024-12-03 |  | 2024-12-03 |  |  |  | Change |  |  | Vagervej 10 6700 Esbjerg | Ingen Capex Category | Change | 87327_NKA001534 | NKA001534 | OH.DS |  | 13504_NKA001534 |  | 0 | 2024-12-03 | 0 | OH.DS - PP.Z Norlys Openet omlægning | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | Fiberforbindelse |  | 82802 | NKA-044914 | On Hold | D72733 | Nymølle Stenindustrier A/S | Ny IP-VPN til ny hosting partner AIM-IT | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Kjeld Haase Hedin | 2022-10-11 | 2022-09-26 |  | 2022-10-19 13:39:00.000 | 2022-10-19 13:40:00.000 | [6 empty] | New Sales |  |  | Hørskætten 5 2630 Taastrup | On-net | Own OnNet | 82802_NKA044914 | NKA044914 | OH.DS |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.DS - D.OS - F6 - IP VPN - INTERCONNECT | 1 Gbps fiberforbindelse | Ditte Deleuran Qvistgaard Holm
BO | Fiberforbindelse |  | 105390 | NKA-035285 | In Process | D26810 | H+ A/S |  | Line Skov | Line Skov |  |  | Amel Voloder | 2021-06-16 | 2025-04-29 |  | 2021-11-10 15:08:00.000 | 2021-11-10 15:08:00.000 |  |  | 2021-12-01 |  |  |  | Change |  |  | Teglværksgade 37 2 2100 København Ø | Ingen Capex Category | Change | 105390_NKA035285 | NKA035285 |  |  | 71331_NKA035285 |  | 0 | 2021-12-06 | 0 | CH.QC | 3 Gbps fiberforbindelse | Torben Nielsen
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035612 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Mitchellsstræde 5 2820 Gentofte | 3rd Party | Change | 102771_NKA035612 | NKA035612 |  |  | 73069_NKA035612 |  | 0 | 2021-11-12 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035662 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | 2021-11-01 11:15:00.000 | 2021-11-01 11:15:00.000 |  |  |  |  | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Gyngemosevej 3 2860 Søborg | over 50m | Change | 102771_NKA035662 | NKA035662 |  |  | 73069_NKA035662 |  | 0 | 2021-12-06 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035714 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund | over 50m | Change | 102771_NKA035714 | NKA035714 |  |  | 73069_NKA035714 |  | 0 | 2021-11-10 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | WDM forbindelse |  | 92989 | NGF-052964 | In Process | D28950 | Region Sjælland | WDM, Nykøbing sygehus Backupløsnng | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2024-11-25 | 2024-01-22 | 2025-06-30 | 2025-01-10 12:15:00.000 | 2025-01-24 09:45:00.000 |  |  | 2025-02-07 | 2024-01-22 | 2025-06-30 |  | New Sales | 2025-06-30 |  | Fjordvej 15 4800 Nykøbing F | over 50m | Own with Digging | 92989_NGF052964 | NGF052964 |  |  |  |  | 0 | 2025-02-28 | 0 | Reg Sj. - WDM platform. | Forbindelsestype 2B 10 Gbps WDM | Mads Gosvig Hansen
BO | Internet (International) |  | 103016 | NII-060189 | In Process | D05560 | Dovista A/S | Dovista rammeaftale | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Niels Johan Thilker | 2025-04-03 | 2025-03-31 | 2025-09-01 |  |  |  |  | 2025-08-12 | 2025-03-31 | 2025-09-01 |  | New Sales | 2025-09-01 |  | Francis Street A309 Edenderry, Co.Offaly | Ingen Capex Category | 3rd Party | 103016_NII060189 | NII060189 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps Internet (International)
BO | Internet (International) |  | 103016 | NII-060198 | In Process | D05560 | Dovista A/S | Dovista rammeaftale | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Niels Johan Thilker | 2025-04-03 | 2025-03-31 | 2025-09-01 | [5 empty] | 2025-03-31 | 2025-09-01 |  | New Sales | 2025-09-01 |  | Route Du Pré-Du-Bruit 1 Villeneuve Switzerland | Ingen Capex Category | 3rd Party | 103016_NII060198 | NII060198 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps Internet (International)
BO | WDM forbindelse |  | 91764 | NGF-052649 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [6 empty] | 2023-12-28 |  |  | New Sales |  |  | Hagedornsvej 1 D 2820 Gentofte | On-net | Own OnNet | 91764_NGF052649 | NGF052649 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 10 Gbps WDM forbindelse (Ethernet)
BO | SKI |  | 90910 | NKA-000144 | On Hold | D20350 | Statens IT | Batch SKI aftale - Statens IT | Bonnie Jensen | Bonnie Jensen |  |  | Michael de Voss |  | 2023-10-02 |  |  |  | 2025-06-20 |  | 2025-02-26 |  |  |  | Change |  |  | Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst | Ingen Capex Category | Change | 90910_NKA000144 | NKA000144 | OH.DS |  | 88320_NKA000144 |  | 0 | 2025-02-26 | 0 | OH.DS - PP.H.SKI afventer Norlys Opennet omlægnig d. 20.06.2025 | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | Fiberforbindelse |  | 84372 | NKA-046281 | On Hold | D76162 | daller & co. ApS | 1000/100 SmartFiber Premium + Extended Security - daller & co. ApS - Thyrasgade 3, 1tv - SPIN tilbuds nr: 15102 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Philip Goetz Majgaard |  | 2022-12-29 |  | 2023-12-06 10:31:00.000 | 2023-12-06 10:31:00.000 | [6 empty] | New Sales |  |  | Thyrasgade 3 1 TV 2200 København N | 30-50m | Own with Digging | 84372_NKA046281 | NKA046281 | OH.DS |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.DS - OH.OT - OPSIGELSE UNDER LEVERANCE | 1 Gbps fiberforbindelse SDx
BO | Fiberforbindelse |  | 85642 | NKA-046673 | On Hold | D72616 | Globalconnect A/S - Internal IT | FUT OpenNet order test | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Kostadin Krstev |  | 2023-02-03 |  |  |  | 2025-05-16 |  | 2023-05-19 |  |  |  | New Sales |  |  | Rugbakken 12 7100 Vejle | 3rd Party | 3rd Party | 85642_NKA046673 | NKA046673 | OH.DS |  |  |  | 0 | 2023-05-19 | 0 | OH.DS - On Hold by Delivery Support | 100 Mbps fiberforbindelse
AX | Housing | 103372-015-043 | 103372-015 | HP32973-1136036-01 | Created | 32973 | Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen, Koncern IT | Metered Power - GC Taastrup Hørskætten 5 Hall 6 2630 Taast |  | Jonatan Hastrup Jørnsgård | ORD-2989 |  |  |  | 2025-04-07 | [5 empty] | 2025-06-02 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 103372-015_HP32973-1136036-01 | HP32973-1136036-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 104799-016-003 | 104799-016 | C34301-1134738-01 | Created | 34301 | Amgros I/S | IP subnet /26 (64 pcs.) - GC Taastrup Hørskætten 12 Hall uns | Christian Endrup Schmidt | Michael Kronbach Leth | ORD-2635 |  |  |  | 2025-02-12 | 2025-05-28 |  |  | 2025-05-21 |  | 2025-04-09 | 2025-05-09 | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | Own OnNet | 104799-016_C34301-1134738-01 | C34301-1134738-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 87939 | NKA-048158 | On Hold | D75034 | Imerco A/S | Connectivity Fiber 100/100 Mbit internet | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2023-05-25 | [9 empty] | New Sales |  |  | Nørregade 1 7800 Skive | 3rd Party | 3rd Party | 87939_NKA048158 | NKA048158 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | 100 Mbps fiberforbindelse
AX | Transmis | 105795-025-001 | 105795-025 | C35164-1136583-01 | On Hold | 35164 | Deutsche Telekom Nordic A/S | CA.ON IPA 200Mb/s - Vestre Kaj 6 4970 Rødby | Valentin Dumitru Curtianu | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-3098 |  |  |  | 2025-04-29 | 2025-06-20 |  |  |  |  | 2025-07-20 |  |  |  | New Sales | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 1 | Own with Digging | 105795-025_C35164-1136583-01 | C35164-1136583-01 | Awaiting Customer |  |  |  | 0 | 2025-06-20 | 0 |  |  | Stine Kildegaard Kristensen
AX | Fiber | 106118-089-001 | 106118-089 | F35390-1129363-01 | In Process | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Abbas Salehi Dokht | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129363-01 | F35390-1129363-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Abbas Salehi Dokht
AX | Fiber | 106118-091-087 | 106118-091 | F35390-1129626-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Hern | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129626-01 | F35390-1129626-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | SKI |  | 77371 | NKA-003140 | On Hold | D20330 | Herlev Kommune | SKI - Migrering til SKI 50.46 + SD-WAN + Nyoprettelser | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2021-12-23 | [9 empty] | Change |  |  | Skinderskovvej 29 2730 Herlev | Ingen Capex Category | Change | 77371_NKA003140 | NKA003140 |  |  | 24903_NKA003140 |  | 0 |  | 0 | Annullering af change på denne sag - Parallel fiber bliver leveret. | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
AX | Transmis | 107101-007-012 | 107101-007 | C36205-1131913-01 | Created | 36205 | INFRASTRUKTURSELSKABET LJ A/S | Jumbo frames |  | Project Management Denmark | ORD-1887 |  |  |  | 2024-10-24 | [5 empty] | 2024-11-21 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 107101-007_C36205-1131913-01 | C36205-1131913-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106797-004-017 | 106797-004 | F35947-1115547-01 | In Process | 35947 | Amazon Data Services Netherlands BV | Dark Fibre, 1 pair, Fully diverse route - Treubweg 9 1112 B | Trine Anker Monberg | Kirsten Christensen | 79835-2 |  |  |  | 2022-10-31 | 2023-05-03 |  |  |  | 2023-06-09 | 2023-04-24 |  |  |  | New Sales | 2023-05-03 | 2023-05-03 |  |  | 3rd Party | 106797-004_F35947-1115547-01 | F35947-1115547-01 |  | 2023-06-09 00:00:00.000 |  |  | 0 | 2023-05-03 | 0 |  |  | Trine Anker Monberg
AX | Housing | 107428-002-019 | 107428-002 | HI36472-1128775-01 | On Hold | 36472 | Grøn Sky ApS | Housing - GC Taastrup Hørskætten 5 Hall 16 2630 Taastrup - |  | Project Management Denmark | 87152-1 |  |  |  | 2024-06-24 | 2024-11-01 |  |  |  |  | 2024-09-12 |  |  |  | New Sales | 2024-11-01 | 2024-11-01 |  |  | Own OnNet | 107428-002_HI36472-1128775-01 | HI36472-1128775-01 | Other |  |  |  | 0 | 2024-11-01 | 0
AX | Fiber | 106903-008-005 | 106903-008 | F36020-1117625-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Dark Fibre, 1 pair, Fully diverse route - GC Copenhagen C V | Brian Snedker Pakula | Kirsten Christensen | 81934-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-008_F36020-1117625-01 | F36020-1117625-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Brian Snedker Pakula
AX | Fiber | 106118-089-080 | 106118-089 | F35390-1129446-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129446-01 | F35390-1129446-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | SKI |  | 88172 | NKA-048933 | On Hold | D30820 | I/S VESTFORBRÆNDING | SKI - Migrering | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2023-11-06 | 2023-06-30 | [6 empty] | 2024-06-12 |  |  | New Sales |  |  | Nørhaven 8 3630 Jægerspris | 3rd Party | 3rd Party | 88172_NKA048933 | NKA048933 |  |  |  |  | 0 | 2023-12-22 | 0 | Udskydes til Maj 2025 - ADM - Ny forbindelse (CN196960) | 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | SKI |  | 103060 | NKA-048939 | In Process | D30820 | I/S VESTFORBRÆNDING | SKI - Tilføjelse af 9 stk. VRF'er på udvalgte lokationer | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2025-03-14 | [9 empty] | Change |  |  | Bronzeager 5 4050 Skibby | 3rd Party | Change | 103060_NKA048939 | NKA048939 |  |  | 88172_NKA048939 |  | 0 |  | 0 |  | Logisk netværksforbindelse - 50460121
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049003 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Esbjergvej 4 B 6600 Vejen | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049003 | NKA049003 | OH.CD |  | 88683_NKA049003 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-015 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049033 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Dalvænget 22 5610 Assens | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049033 | NKA049033 | OH.CD |  | 88683_NKA049033 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-045 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049058 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Åkirkebyvej 53 3700 Rønne | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049058 | NKA049058 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-*071 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049089 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Bredgade 15 E 7760 Hurup Thy | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049089 | NKA049089 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-126 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049106 | In Process | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker | 2024-12-20 | 2023-06-30 | 2025-06-13 | 2025-01-17 09:30:00.000 | 2025-03-18 12:38:00.000 | 2025-06-06 |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 |  | Præstemosevej 4 B 3480 Fredensborg | 0-15m | Own with Digging | 88683_NKA049106 | NKA049106 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-13 | 0 | j&f-DK-143 | 100 Mbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049107 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Samsøvej 42 8382 Hinnerup | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049107 | NKA049107 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-*144 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 89784 | NKA-049757 | On Hold | D76872 | Sanders Operations ApS |  | Line Skov | Line Skov |  |  | Karina Joan Andersen | 2023-09-07 | 2023-08-25 | [9 empty] | New Sales |  |  | Dyrehavevej 4 2930 Klampenborg | 3rd Party | 3rd Party | 89784_NKA049757 | NKA049757 | OH.OT |  |  |  | 0 | 2023-10-18 | 0 | OH.OT - Opsigelse under leverance | 2 Gbps fiberforbindelse
BO | Managed LAN |  | 102780 | NBM-059695 | On Hold | D50350 | NOVATARIS A/S | Contract title | Signe Fogh Mach Andersen | Signe Fogh Mach Andersen |  |  | Nikolaj Zeljko Miseljic | 2025-03-13 | 2025-03-11 |  |  |  | 2025-05-05 |  | 2025-05-09 | 2025-04-15 |  |  | New Sales |  |  | Nyhavn 43 1051 København K | Ingen Capex Category | 3rd Party | 102780_NBM059695 | NBM059695 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Managed LAN
BO | SmartFiber Extended Wi-Fi |  | 103494 | NBM-059950 | In Process | D78822 | Macarons Design I/S |  | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Jeppe Himmelstrup |  | 2025-03-25 | 2025-05-28 |  |  | 2025-05-30 |  | 2025-06-20 | 2025-05-08 | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Klosterstræde 2 B 1 5700 Svendborg | Ingen Capex Category | 3rd Party | 103494_NBM059950 | NBM059950 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.EW | SmartFiber - Extended Wi-Fi
BO | SKI |  | 103060 | NKA-053054 | In Process | D30820 | I/S VESTFORBRÆNDING | SKI - Tilføjelse af 9 stk. VRF'er på udvalgte lokationer | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2025-03-14 |  | 2024-05-28 14:34:00.000 | 2024-05-08 14:29:00.000 | [6 empty] | Change |  |  | Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup | On-net | Change | 103060_NKA053054 | NKA053054 |  |  | 93651_NKA053054 |  | 0 |  | 0 |  | Logisk netværksforbindelse - 50460121 | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 103340 | NKA-054924 | In Process | D77922 | GREEN STORAGE A/S |  | Nikolaj Blicher Enegaard | Nikolaj Blicher Enegaard |  |  | Amel Voloder | 2024-08-20 | 2025-04-14 | 2025-04-25 |  |  |  | 2025-04-22 | 2024-10-02 | 2025-04-16 | 2025-04-25 |  | Change | 2025-04-25 |  | Nikkelvej 2 8940 Randers SV | 3rd Party | Change | 103340_NKA054924 | NKA054924 |  | 2025-04-22 00:00:00.000 | 95021_NKA054924 |  | 0 | 2024-10-02 | 0 | ch.sc : Norlys | 500 Mbps fiberforbindelse
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055154 | On Hold | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-02-14 | 2024-06-27 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2025-04-25 |  | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Amagerbrogade 260 2300 København S | over 50m | Own with Digging | 97026_NKA055154 | NKA055154 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | VLAN: 3829 - Gaia - GC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121 | Mads Gosvig Hansen
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055173 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-02-14 | 2024-06-27 | 2025-05-30 | 2025-03-18 11:37:00.000 | 2025-03-28 13:48:00.000 |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-02 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Bellmansgade 5 A 2100 København Ø | On-net | Own OnNet | 97026_NKA055173 | NKA055173 |  |  |  |  | 0 | 2025-04-11 | 0 | VLAN: 3850 - Kildevældsskolen - GC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121 | Mads Gosvig Hansen
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055227 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-01-23 | 2024-06-27 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-16 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Skoleholdervej 20 2400 København NV | 3rd Party | 3rd Party | 97026_NKA055227 | NKA055227 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | VLAN: 3911 - Utterslevskole - TDC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121
AX | Fiber | 106118-088-133 | 106118-088 | F35390-1129350-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogen | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129350-01 | F35390-1129350-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Forbindelser Add-on |  | 89440 | NKA-050350 | In Process | D77106 | Haderslev kommune | SKI - DHCP Helper tillæg til BO kontrakt ID: 89321 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss | 2024-07-18 | 2024-12-06 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2024-08-28 |  | 2025-05-28 |  | Change | 2025-05-28 |  | Ejsbølvej 2 A 6100 Haderslev | 3rd Party | Change | 89440_NKA050350 | NKA050350 |  |  | 89321_NKA050350 |  | 0 | 2024-08-28 | 0 |  | Ekstra DHCP-helper, 6 - 20 pr. lokation
BO | SKI |  | 89321 | NKA-050395 | In Process | D77106 | Haderslev kommune | SKI - Ny oprettet kunde | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss |  | 2023-09-29 | 2025-12-31 | [6 empty] | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Huginsvang 85 6500 Vojens | Ingen Capex Category | Own OnNet | 89321_NKA050395 | NKA050395 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C.SKI | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460321
AX | Fiber | 106118-091-063 | 106118-091 | F35390-1129602-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Hern | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129602-01 | F35390-1129602-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 106118-091-099 | 106118-091 | F35390-1129638-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Nørre Nebel, Industrivej 16, Nørr | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129638-01 | F35390-1129638-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Housing | 104094-012-002 | 104094-012 | HP33647-1135460-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Extra cooling 1 kW - GC Taastrup Hørskætten 12 Hall unspecif |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2864 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-012_HP33647-1135460-01 | HP33647-1135460-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 107550-010-001 | 107550-010 | F36587-1135626-01 | On Hold | 36587 | Jysk A/S | GmbH GCTelehouseConnect II |  | Henrik Møller Fyhn | ORD-2905 |  |  |  | 2025-03-26 | [5 empty] | 2025-04-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 107550-010_F36587-1135626-01 | F36587-1135626-01 | Cancellation |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 101604-006-001 | 101604-006 | C31570-1133751-01 | Created | 31570 | Bredbåndsforeningen Vestdjursnet.Dk | PP.B 1G EPL, Over Hadstenvej 29 8370 - Hovedgaden 130 8961 | Valentin Dumitru Curtianu | Camilla Villumsen Kaimer | ORD-2337 |  |  |  | 2025-01-06 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-03-27 |  |  |  | Change | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 25 | Change | 101604-006_C31570-1133751-01 | C31570-1133751-01 |  |  | C31570-1061127-01 |  | 0 | 2025-06-27 | 0 |  |  | Per Thøgersen
AX | Housing | 106118-090-027 | 106118-090 | HR35390-1129490-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Housing - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogense - Rackspac | Martin Fredberg | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HR35390-1129490-01 | HR35390-1129490-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 107333-006-005 | 107333-006 | C36394-1134107-01 | Created | 36394 | TikTok Norway AS | Global Optical Services - Interxion Stockholm Esbogatan 11 |  | Trine Anker Monberg | ORD-2416 |  |  |  | 2025-01-20 | [5 empty] | 2025-04-10 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 107333-006_C36394-1134107-01 | C36394-1134107-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106630-026-021 | 106630-026 | F35811-1135589-01 | Created | 35811 | VIOS.dk A/S | DF.WD DF Pair ZE - Færgegaardsvej 2 4760 - TDC Vordingborg | Anders Hermansen | Camilla Olesen | ORD-2893 |  |  |  | 2025-03-26 | 2025-06-02 |  |  | 2025-06-13 |  | 2025-05-20 |  | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  |  | Own OnNet | 106630-026_F35811-1135589-01 | F35811-1135589-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-02 | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Transmis | 101534-018-022 | 101534-018 | C31500-1133915-01 | Created | 31500 | Wismo Group A/S | Redundancy mechanism - VRRP |  | Henrik Møller Fyhn | ORD-2354 |  |  |  | 2025-01-08 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2025-03-13 |  |  |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | Own OnNet | 101534-018_C31500-1133915-01 | C31500-1133915-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0
AX | Fiber | 106797-007-002 | 106797-007 | F35947-1132227-01 | Created | 35947 | Amazon Data Services Netherlands BV | Long Haul Fibre Pair - Archangelkade 1 1013 BE Westpoort - | Elena Petrova | Elena Petrova | ORD-1969 |  | Lars Thilker |  | 2025-02-27 | [5 empty] | 2025-02-28 |  |  | 10 | Change |  |  |  |  | Change | 106797-007_F35947-1132227-01 | F35947-1132227-01 |  |  | F35947-1115548-01 |  | 0 |  | 0 |  |  | Elena Petrova
BO | Intern Flytning |  | 105649 | NKA-041535 | In Process | D75384 | Glostrup Kommune | Intern flytning af NKA-041535 pga. totalistandsættelse af Daginstitution Søndervangsvej | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Jan Mikael Jensen | 2022-06-09 | 2025-05-09 | 2025-07-01 | [6 empty] | 2025-07-01 |  | Change | 2025-07-01 |  | Søndervangsvej 90 2600 Glostrup | 3rd Party | Change | 105649_NKA041535 | NKA041535 |  |  | 79441_NKA041535 |  | 0 | 2022-08-24 | 0 |  | Intern Flytning Forespørgsel
BO | Fiberforbindelse |  | 102950 | NKA-032475 | In Process | D60410 | Dayforce A/S | Genforhandling Dayforce 12 mdr. | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Flemming Steen Thomsen | 2020-11-25 | 2025-03-28 |  | 2021-02-02 11:17:00.000 | 2021-02-02 11:17:00.000 |  |  | 2021-02-09 |  |  |  | Change |  |  | Per Henrik Lings Allé 4 2100 København Ø | Ingen Capex Category | Change | 102950_NKA032475 | NKA032475 |  |  | 76196_NKA032475 |  | 0 | 2021-02-09 | 0 | PP.H | 1 Gbps fiberforbindelse | Stephen Hoffmann Juhl Møller
BO | Mobile Access |  | 102804 | NMA-059163 | In Process | D78727 | LUTHERSK MISSIONSFORENING | Smart fiber uden Wi-FI | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Ole Høholt Noesgaard | 2025-05-01 | 2025-02-27 | 2025-06-13 |  |  |  |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 |  | Industrivænget 40 3400 Hillerød | Ingen Capex Category | 3rd Party | 102804_NMA059163 | NMA059163 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-13 | 0 | SE.SF | Mobile Access 4G – Fail-over DK
AX | Fiber | 106118-089-086 | 106118-089 | F35390-1129452-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129452-01 | F35390-1129452-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 106118-091-118 | 106118-091 | F35390-1129657-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Nørre Nebel, Industrivej 16, Nørr | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129657-01 | F35390-1129657-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 106118-088-016 | 106118-088 | F35390-1129223-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129223-01 | F35390-1129223-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Housing | 105701-053-014 | 105701-053 | HP35088-1132858-01 | Created | 35088 | Altibox Carrier AS | Housing - GC Gothenburg Tagenevägen 34C 425 37 Hisings Kärr | Martin Fredberg | Trine Anker Monberg | ORD-2148 |  |  |  | 2024-11-29 | [5 empty] | 2025-01-15 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 105701-053_HP35088-1132858-01 | HP35088-1132858-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106903-014-006 | 106903-014 | F36020-1117719-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Dark Fibre, 1 pair, Fully diverse route - Beilen (Eurofiber |  | Kirsten Christensen | 81940-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-014_F36020-1117719-01 | F36020-1117719-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 105561-018-001 | 105561-018 | C34970-1136664-01 | Created | 34970 | Zayo Group UK Limited | Optical Wavelength - Kleyerstraße 90 60326 Frankfurt am Mai |  | Jens Bager Vang | ORD-3117 |  |  |  | 2025-05-01 | [5 empty] | 2025-10-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | 3rd Party | 105561-018_C34970-1136664-01 | C34970-1136664-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 106443-007-009 | 106443-007 | C35656-1121830-01 | In Process | 35656 | GlobalConnect A/S (SD-WAN) | Internet - GC Taastrup Hørskætten 3 2630 Taastrup - 40 Gb/ | Ahsan Siddiqui | Shazia Mobin | 84208-2 |  |  |  | 2023-07-17 | 2025-05-30 |  |  | 2024-11-01 |  | 2023-11-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 10 | New Sales | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  |  | Own OnNet | 106443-007_C35656-1121830-01 | C35656-1121830-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 97133 | NKA-013202 | On Hold | D70832 | Hoffmann A/S | Gentegning samt tilkøb af radiokæderedundans til Fiskerhusvej , opgradering til 2G på Fabriksparken og 1G på Skanderborgvej. | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-12-16 | [9 empty] | Change |  |  | Ejby Industrivej 1 2600 Glostrup | Ingen Capex Category | Change | 97133_NKA013202 | NKA013202 | OH.OT |  | 69822_NKA013202 |  | 0 |  | 0 | OH.OT | 1 Gbps fiberforbindelse
AX | Fiber | 106118-088-112 | 106118-088 | F35390-1129319-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogen | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129319-01 | F35390-1129319-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 107317-002-001 | 107317-002 | C36378-1125451-01 | In Process | 36378 | FAB:IT ApS | PR.OC IP Transit Port 10 Gb/s Std. route - GC Taastrup | Ahsan Siddiqui | Shazia Mobin | 92203-1 |  |  |  | 2024-02-14 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2024-04-23 |  |  |  | New Sales | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  |  | Own OnNet | 107317-002_C36378-1125451-01 | C36378-1125451-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0
AX | Transmis | 107333-006-006 | 107333-006 | C36394-1134108-01 | Created | 36394 | TikTok Norway AS | Global Optical Services - Interxion Stockholm Esbogatan 11 |  | Trine Anker Monberg | ORD-2416 |  |  |  | 2025-01-20 | [5 empty] | 2025-04-10 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 107333-006_C36394-1134108-01 | C36394-1134108-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-091-060 | 106118-091 | F35390-1129599-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Hern | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129599-01 | F35390-1129599-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Fiberforbindelse |  | 98053 | NKA-055857 | On Hold | D78057 | Merco Print A/S | Klc erhverv Glostrup: 2 adresser | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Casper Heinrich Roepstorff | 2024-08-27 | 2024-08-20 | [9 empty] | New Sales |  |  | Mosevej 9 4700 Næstved | 3rd Party | 3rd Party | 98053_NKA055857 | NKA055857 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | 500 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 98339 | NKA-056001 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | NYDALSVEIEN, 28, 0484 OSLO | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2024-09-13 | 2024-08-29 | 2025-06-06 |  |  |  |  | 2024-12-13 |  | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Nydalsveien 28 0484 Oslo Norway | 3rd Party | 3rd Party | 98339_NKA056001 | NKA056001 |  |  |  |  | 0 | 2024-10-08 | 0 | PP.Z GC Norge | 200 Mbps fiberforbindelse
AX | Fiber | 100567-629-005 | 100567-629 | F30267-1135520-01 | Created | 30267 | HI3G Denmark ApS | ZE DF pair - Morlenesvej 2 2840 Holte - Kongevejen 1 | Thomas Rønne Massesson | Stine Wiingreen | ORD-2880 |  |  |  | 2025-03-24 | [5 empty] | 2025-06-14 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100567-629_F30267-1135520-01 | F30267-1135520-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Thomas Rønne Massesson
AX | Fiber | 106118-089-092 | 106118-089 | F35390-1129458-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129458-01 | F35390-1129458-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Housing | 104094-011-069 | 104094-011 | HR33647-1135413-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135413-01 | HR33647-1135413-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 105291-004-007 | 105291-004 | C34720-1123543-01 | In Process | 34720 | IT-Kompagniet Jylland ApS | Managed Layer 3 - VRF | Valentin Dumitru Curtianu | Henrik Møller Fyhn | 82376-3 |  |  |  | 2023-10-27 | 2024-12-06 |  |  |  | 2020-01-16 | 2024-02-13 |  |  |  | New Sales | 2024-12-06 | 2024-12-06 |  |  | Own OnNet | 105291-004_C34720-1123543-01 | C34720-1123543-01 |  | 2020-01-16 00:00:00.000 |  |  | 0 | 2024-12-06 | 0
AX | Fiber | 106118-089-082 | 106118-089 | F35390-1129448-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129448-01 | F35390-1129448-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Fiberforbindelse |  | 95792 | NKA-056535 | On Hold | D78183 | Trescal A/S | IP-VPN ( DK, SE) VRF Link towards existing ( GC NO-IP.VPN ) | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Jannik Uhrskov Kjærsholm |  | 2024-09-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Nordborgvej 81 6430 Nordborg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 95792_NKA056535 | NKA056535 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C opennet | 200 Mbps fiberforbindelse
BO | Dynamisk routning og redundans |  | 94179 | NKA-056733 | In Process | D78225 | Kromann Reumert | Datacom - Tilføjelse af redundansmekanisme via. BGP | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Jesper Höilund Jensen | 2025-01-06 | 2024-11-27 | 2025-07-04 | 2025-02-20 09:54:00.000 | 2025-02-20 09:54:00.000 |  |  | 2025-06-30 |  | 2025-07-04 |  | Change | 2025-07-04 |  | Kalkværksvej 16 8000 Aarhus C | 15-30m | Change | 94179_NKA056733 | NKA056733 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0 |  | Redundansmekanisme via BGP | Torben Astrup Rasmussen
BO | Fiberforbindelse |  | 101070 | NKA-057749 | On Hold | D49100 | AS3 A/S | Datacom - Internetforbindelser til Nordiske lokationer | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Frydenhøj Alle 73 2 2670 Greve | 3rd Party | 3rd Party | 101070_NKA057749 | NKA057749 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - afventer leveringsdato | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 101070 | NKA-057768 | On Hold | D49100 | AS3 A/S | Datacom - Internetforbindelser til Nordiske lokationer | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Kjøita 21 4630 Kristiansand Norway | 3rd Party | 3rd Party | 101070_NKA057768 | NKA057768 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - afventer leveringsdato | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | SKI |  | 101858 | NKA-058425 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - Georedundate forbindelser Datacenter | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-02-24 | 2025-01-16 | 2025-12-31 |  |  | 2025-03-27 |  |  |  | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Hørskætten 5 2630 Taastrup | On-net | Own OnNet | 101858_NKA058425 | NKA058425 |  |  |  |  | 0 | 2025-04-11 | 0 | GC A/S | 10 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121 | Kenneth Alan Mejer
BO | Mobil Link |  | 101097 | NML-058210 | On Hold | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - Internetforbindelser til DAO 365 A/S | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | Elmegade 27 B 4400 Kalundborg | 3rd Party | 3rd Party | 101097_NML058210 | NML058210 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - DAO | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 101097 | NML-058146 | On Hold | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - Internetforbindelser til DAO 365 A/S | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | Sintrupvej 4 8220 Brabrand | 3rd Party | 3rd Party | 101097_NML058146 | NML058146 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - DAO | Mobil Link
BO | Interne produkter |  | 104579 | NML-060376 | In Process | D30820 | I/S VESTFORBRÆNDING | SKI - 6 x 100Mbit netværksforbindelser - Farum-KVV | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-04-15 | 2025-04-14 | 2025-07-31 |  |  |  |  | 2025-06-27 |  | 2025-07-31 |  | New Sales | 2025-07-31 |  | 55.81736, 12.36916 0 3520 Farum | 3rd Party | 3rd Party | 104579_NML060376 | NML060376 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.WD.SKI - GC | 4/5G failover til netværks- og internetforb. MPLS og Internet (B2B) - 50460121
BO | Mobil Link |  | 101097 | NML-058150 | On Hold | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - Internetforbindelser til DAO 365 A/S | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | Ankeret 20 9220 Aalborg Øst | 3rd Party | 3rd Party | 101097_NML058150 | NML058150 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - DAO | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 103570 | NML-060281 | In Process | D78067 | Q-Park Operations Denmark A/S | Connectivity 100Mbit fiber internet inkl. 4g failover | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-04-04 | 2025-06-13 |  |  | 2025-06-06 |  |  |  | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 |  | Hans Mules Gade 12 5000 Odense C | 3rd Party | 3rd Party | 103570_NML060281 | NML060281 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Mobil Link
BO | Fiberforbindelse |  | 102304 | NKA-034187 | In Process | D73645 | Executive Cognito A/S | GF | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Karina Joan Andersen | 2021-04-19 | 2025-01-31 |  |  |  | 2025-04-07 | [5 empty] | Change |  |  | Gamle Carlsberg Vej 16 1799 København V | 0-15m | Change | 102304_NKA034187 | NKA034187 |  |  | 70754_NKA034187 |  | 0 | 2021-06-14 | 0 | PP.G | 200 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 93095 | NKA-052451 | In Process | D75034 | Imerco A/S | Connectivity Fiber 100/100 Mbit internet - 56 butikker | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Robert Steen-Roed | 2025-03-10 | 2023-12-21 | 2025-05-30 |  |  | 2025-05-23 |  | 2025-05-16 | 2025-05-05 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Himmerlandsgade 69 9600 Aars | 3rd Party | 3rd Party | 93095_NKA052451 | NKA052451 |  |  |  |  | 0 | 2025-04-03 | 0 | PP.C | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 91764 | NKA-052640 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Niels Steensens Vej 2 G 2820 Gentofte | over 50m | Own with Digging | 91764_NKA052640 | NKA052640 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 10 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 91558 | NKA-052741 | On Hold | D53540 | CS-Online A/S |  | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Nikolaj Zeljko Miseljic | 2024-01-16 | 2023-12-28 | 2024-04-05 | 2024-02-21 12:34:00.000 | 2024-02-21 12:34:00.000 | 2024-04-12 |  |  |  | 2024-04-05 |  | New Sales | 2024-04-05 |  | Tinvej 7 4100 Ringsted | over 50m | Own with Digging | 91558_NKA052741 | NKA052741 | OH.S |  |  |  | 0 | 2024-03-29 | 0 | OH.S | 10 Gbps fiberforbindelse | Kenneth Alan Mejer
BO | SKI |  | 77004 | NKA-003361 | On Hold | D20890 | HVIDOVRE KOMMUNE | SKI - Omlægning til SKI 50.46 + Tilføjelse af SD-WAN | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2021-12-16 | [9 empty] | Change |  |  | Egevolden 126 2650 Hvidovre | 3rd Party | Change | 77004_NKA003361 | NKA003361 |  |  | 14583_NKA003361 |  | 0 | 2012-12-20 | 0 | PP.Z TDC HBxxx sat port | 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
AX | Transmis | 106418-683-001 | 106418-683 | C36418-1134023-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Adaptive DDoS Protection ≤ 10 Gbps - Am Friedrichsbrunnen 1 | Stephen Okai | André Döpfner | ORD-2376 | ORD-2376 |  |  | 2025-01-13 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2025-01-24 |  |  |  | New Sales | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  |  | Own OnNet | 106418-683_C36418-1134023-01 | C36418-1134023-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0
BO | SKI |  | 87327 | NKA-027800 | On Hold | D20350 | Statens IT | Batch SKI aftale - Statens IT | Bonnie Jensen | Bonnie Jensen |  |  | Michael de Voss | 2019-05-22 | 2023-04-14 |  | 2019-05-27 12:29:00.000 | 2019-06-27 14:18:00.000 | [6 empty] | Change |  |  | Hørskætten 5 2630 Taastrup | over 50m | Change | 87327_NKA027800 | NKA027800 | OH.DS |  | 56075_NKA027800 |  | 0 |  | 0 | OH.DS - PP.Z fiber er nede - måske slet ikke leveret afventer Karlo | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | Fiberforbindelse |  | 101934 | NKA-016343 | In Process | D38570 | BRUUN & STENGADE A/S |  | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Amel Voloder |  | 2025-03-31 | 2025-06-06 |  |  | 2025-05-09 |  |  | 2025-05-09 | 2025-06-06 |  | Change | 2025-06-06 |  | Sankt Annæ Plads 11 3 1250 København K | over 50m | Change | 101934_NKA016343 | NKA016343 |  |  | 69983_NKA016343 |  | 0 |  | 0 | CH.EC | 1 Gbps fiberforbindelse SDx
BO | Fiberforbindelse |  | 105442 | NKA-028737 | In Process | D78911 | Jelling Familie Camping ApS |  | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Kasper Pfeiffer Skovgaard Olesen | 2019-10-15 | 2025-05-02 | 2025-06-06 | 2019-10-09 15:22:00.000 | 2019-11-07 07:51:00.000 | 2025-05-16 |  | 2019-11-26 |  | 2025-06-06 |  | Change | 2025-06-06 |  | Mølvangvej 55 A ST 7300 Jelling | Ingen Capex Category | Change | 105442_NKA028737 | NKA028737 |  |  | 58415_NKA028737 |  | 0 | 2019-11-26 | 0 |  | 2 Gbps fiberforbindelse | Brian Snedker Pakula
AX | Housing | 103372-015-004 | 103372-015 | HR32973-1135997-01 | Created | 32973 | Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen, Koncern IT | Rackspace Footprint excl. rack, other size - GC Taastrup Hør |  | Jonatan Hastrup Jørnsgård | ORD-2989 |  |  |  | 2025-04-07 | [5 empty] | 2025-06-02 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 103372-015_HR32973-1135997-01 | HR32973-1135997-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 106903-009-013 | 106903-009 | HP36020-1117639-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - GC Copenhagen C Vesterbrogade 149 1620 København | Jonatan Hastrup Jørnsgård | Kirsten Christensen | 81935-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-009_HP36020-1117639-01 | HP36020-1117639-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Jonatan Hastrup Jørnsgård
AX | Transmis | 105291-004-002 | 105291-004 | C34720-1123538-01 | In Process | 34720 | IT-Kompagniet Jylland ApS | PP.C IPA 1 Gbit Partially diverse route - Marsvinslundvej 5 | Valentin Dumitru Curtianu | Henrik Møller Fyhn | 82376-3 |  |  |  | 2023-10-27 | 2024-12-06 |  |  | 2024-02-12 | 2020-01-16 | 2024-02-13 | 2024-02-19 | 2024-02-16 |  | Change | 2024-12-06 | 2024-12-06 |  |  | Change | 105291-004_C34720-1123538-01 | C34720-1123538-01 |  | 2020-01-16 00:00:00.000 | C34720-1091021-01 |  | 0 | 2024-12-06 | 0 |  |  | Jens Ipsen
BO | SKI |  | 77973 | NSW-040216 | On Hold | D03880 | Horsens kommune | SKI - Migrering til SKI 50.46 + SD-WAN | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lasse Berglund |  | 2022-01-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Energivej 11 8740 Brædstrup | Ingen Capex Category | Own OnNet | 77973_NSW040216 | NSW040216 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT Opsiges under leverance | Tillæg for 100 Mbps Netværksforbindelse som SD-WAN - 50460421
BO | Managed SD-WAN |  | 102414 | NSW-044212 | In Process | D02100 | Elis Danmark A/S | ELIS migrering | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Bjarke Bo Johnsen |  | 2025-04-30 | [9 empty] | Change |  |  | Ringkøbingvej 30 6800 Varde | Ingen Capex Category | Change | 102414_NSW044212 | NSW044212 |  |  | 96463_NSW044212 |  | 0 |  | 0 |  | Managed SD-WAN 200 Mbps
BO | Fiberforbindelse |  | 105582 | NKA-018460 | In Process | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP - Opgradering fra 100 Mbit til 250 Mbit | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson | 2025-05-12 | 2025-05-08 | 2025-05-16 |  |  |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-14 | 2025-05-16 |  | Change | 2025-05-16 |  | Hovedgaden 87 6720 Fanø | 3rd Party | Change | 105582_NKA018460 | NKA018460 |  |  | 50581_NKA018460 |  | 0 | 2025-05-12 | 0 |  | 250 Mbps fiberforbindelse
BO | Managed LAN |  | 92823 | NBM-051764 | On Hold | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP_8355 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2023-12-14 | [9 empty] | New Sales |  |  | Solbjerg Hedevej 25 8355 Solbjerg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 92823_NBM051764 | NBM051764 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Waiting Order Termination | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 92168 | NBM-052063 | On Hold | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP_4681 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2023-12-18 | [9 empty] | New Sales |  |  | Billesborgvej 8 4681 Herfølge | Ingen Capex Category | Own OnNet | 92168_NBM052063 | NBM052063 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Waiting Order Termination | Managed LAN
BO | Managed SD-WAN |  | 80816 | NSW-047474 | On Hold | D27170 | Erenfred Pedersen A/S | SD-WAN | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Kjeld Haase Hedin |  | 2023-04-04 | [9 empty] | New Sales |  |  | Baldersbuen 22 2640 Hedehusene | Ingen Capex Category | Own OnNet | 80816_NSW047474 | NSW047474 | OH.OS |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OS D.S 87677 - Denne CHANGE skal køres prallel 87677 | Managed SD-WAN 100 Mbps
BO | Managed SD-WAN |  | 91200 | NSW-052851 | In Process | D77388 | Lokal Forsikring G/S | SmartConnect: WAN og SD-WAN | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-01-10 | 2025-08-29 | [6 empty] | 2025-08-29 |  | New Sales | 2025-08-29 |  | Sivmosevænget 4 5260 Odense S | Ingen Capex Category | Own OnNet | 91200_NSW052851 | NSW052851 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.MW | Managed SD-WAN 100 Mbps
BO | SKI |  | 94451 | NKA-022346 | In Process | D19800 | Kalundborg kommune | SKI - Opgradering til 500Mbit + tilføjelse af 100Mbit logisk internet (Stor bestilling af den 12/02-2024) | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2024-03-05 | [9 empty] | Change |  |  | Bredekildevej 15 4400 Kalundborg | 3rd Party | Change | 94451_NKA022346 | NKA022346 |  |  | 79884_NKA022346 |  | 0 |  | 0 | SKI - Skift CPE | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460221
AX | Transmis | 103690-003-001 | 103690-003 | C33271-1136120-01 | Created | 33271 | Naviair | EPL Flexible Route - Ny Lufthavnsvej 100 9400 Nørresundby - | Implementation PM Denmark | Henrik Møller Fyhn | ORD-3005 |  |  |  | 2025-04-09 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-08-06 |  |  |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 1 | 3rd Party | 103690-003_C33271-1136120-01 | C33271-1136120-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0 |  |  | Rasmus Kabel Mollerup
AX | Fiber | 106118-088-034 | 106118-088 | F35390-1129241-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129241-01 | F35390-1129241-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 106118-091-065 | 106118-091 | F35390-1129604-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Hern | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129604-01 | F35390-1129604-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 106089-309-001 | 106089-309 | C35365-1134784-01 | Created | 35365 | GlobalConnect AB (Portal) | PP.A EPL 100Mb/s - Innovations Allé 7 7100 - VBG 149 | Saad Ahmed | Camilla Olesen | ORD-2652 |  |  |  | 2025-02-17 | 2025-06-27 |  |  | 2025-06-20 |  | 2025-05-05 |  | 2025-06-27 |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 16 | Own with Digging | 106089-309_C35365-1134784-01 | C35365-1134784-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0 |  |  | Bjarne Kjær
BO | SmartFiber |  | 102707 | NSW-059029 | In Process | D73606 | 101 Copenhagen ApS |  | Line Skov | Line Skov |  |  | Michel Daniel Kracun |  | 2025-02-21 | 2025-06-13 | [5 empty] | 2025-04-15 | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 |  | Østergade 17 2 1100 København K | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102707_NSW059029 | NSW059029 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | SmartFiber 1 Gbps
BO | SmartFiber |  | 102606 | NSW-060103 | In Process | D78847 | Bagt ApS | Managed internet med WI-FI til alle lokationer | Line Skov | Line Skov |  |  | Ole Høholt Noesgaard |  | 2025-03-31 | [9 empty] | New Sales |  |  | Jagtvej 13 2200 København N | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102606_NSW060103 | NSW060103 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | SmartFiber 100 Mbps
AX | Fiber | 106118-088-054 | 106118-088 | F35390-1129261-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - Manhole (DK FU ODEN T0634) C.F. Tiet | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129261-01 | F35390-1129261-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 106118-088-028 | 106118-088 | F35390-1129235-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129235-01 | F35390-1129235-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Housing | 104094-011-076 | 104094-011 | HR33647-1135420-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135420-01 | HR33647-1135420-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 100582-168-003 | 100582-168 | C30285-1134946-01 | In Process | 30285 | DSTNY A/S | PP.A FD 2G Flex, Kalvebod Brygge 5 1560 København V - INX | Valentin Dumitru Curtianu | Camilla Olesen | ORD-2730 |  |  |  | 2025-02-27 | 2025-06-06 |  |  | 2025-05-30 |  | 2025-05-21 | 2025-04-24 | 2025-05-02 |  | New Sales | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 1 | Own with Digging | 100582-168_C30285-1134946-01 | C30285-1134946-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-06 | 0 |  |  | Stine Kildegaard Kristensen
BO | Sort fiber |  | 102754 | NSF-059187 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Nybrovej 80 - Hagedornsvej 1 - 2*18 DF par | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-05 | 2025-02-28 | 2025-06-06 | 2025-04-02 10:38:00.000 | 2025-04-02 10:38:00.000 |  |  | 2025-05-16 | 2025-02-28 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Nybrovej 80 2820 Gentofte | over 50m | Own with Digging | 102754_NSF059187 | NSF059187 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0 |  | Sort Fiber (par) | Mads Gosvig Hansen
BO | Sort fiber |  | 102754 | NSF-059204 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Nybrovej 80 - Hagedornsvej 1 - 2*18 DF par | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-05 | 2025-02-28 | 2025-06-06 | 2025-04-02 13:32:00.000 | 2025-04-02 13:32:00.000 |  |  |  | 2025-02-28 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Nybrovej 80 2820 Gentofte | over 50m | Own with Digging | 102754_NSF059204 | NSF059204 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Sort Fiber (par) | Mads Gosvig Hansen
BO | SKI |  | 97693 | NKA-004680 | On Hold | D19800 | Kalundborg kommune | SKI - Opgradering af redundant setup til 25G + opgradering af logisk internet til 10G - NKA-004680 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2021-06-08 | 2024-07-24 | 2025-12-31 | 2021-06-08 13:40:00.000 | 2021-06-10 07:49:00.000 |  |  | 2021-07-30 |  | 2025-12-31 |  | Change | 2025-12-31 |  | Holbækvej 141 B 4400 Kalundborg | Ingen Capex Category | Change | 97693_NKA004680 | NKA004680 |  |  | 85794_NKA004680 |  | 0 | 2021-07-27 | 0 | Change // 25Gbps Netværk | 25 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460221 | Allan Flaskjær
BO | Fiberforbindelse |  | 102186 | NKA-058523 | In Process | D71981 | Allunite A/S |  | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Kasper Pfeiffer Skovgaard Olesen | 2025-02-03 | 2025-01-21 | 2025-06-20 | 2025-03-03 15:12:00.000 | 2025-03-07 13:24:00.000 |  |  | 2025-03-21 |  | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Mellemtoftevej 1 A 2500 Valby | On-net | Own OnNet | 102186_NKA058523 | NKA058523 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.ON | 1 Gbps fiberforbindelse | Stephen Andersen
BO | Fiberforbindelse |  | 102175 | NKA-058564 | On Hold | D71638 | Dansk Internet og computer | Dansk internet: gentegning Telegrafvej 6 samt 3 nye adresser #P:Dansk internet | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Casper Heinrich Roepstorff | 2025-01-02 | 2025-01-22 | [5 empty] | 2025-03-14 |  |  |  | New Sales |  |  | Kompagnistræde 8 1208 København K | On-net | Own OnNet | 102175_NKA058564 | NKA058564 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - ON HOLD | 500 Mbps fiberforbindelse | Mads Gosvig Hansen
BO | Fiberforbindelse |  | 102217 | NKA-058736 | In Process | D78124 | Ganni A/S |  | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michell Vester | 2025-02-05 | 2025-02-03 | 2025-06-13 | [6 empty] | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 |  | P.C. Hooftstraat 105 H 1071 BR Amsterdam Netherlands | 3rd Party | 3rd Party | 102217_NKA058736 | NKA058736 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | GTT PON reference 2714339 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102685 | NKA-058841 | In Process | D02860 | Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut | norsk adresse | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Caspar Strandberg | 2025-03-13 | 2025-02-10 | 2025-07-11 |  |  |  |  | 2025-03-28 |  | 2025-07-11 |  | New Sales | 2025-07-11 |  | Hovinmovegen 14 2060 Gardermoen Norway | 3rd Party | 3rd Party | 102685_NKA058841 | NKA058841 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-04 | 0 | PP.C | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102438 | NKA-059007 | In Process | D78696 | The Company Group A/S | 1 G forbindelse til The Company Group | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Carsten Nygaard Henze | 2025-03-27 | 2025-02-20 | 2025-05-23 |  |  |  |  | 2025-05-23 |  | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Ny Banegårdsgade 48 8000 Aarhus C | On-net | Own OnNet | 102438_NKA059007 | NKA059007 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.B | 1 Gbps fiberforbindelse | Per Thøgersen
BO | Fiberforbindelse |  | 102676 | NKA-059039 | In Process | D73698 | Eurographic Group A/S |  | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Michel Daniel Kracun | 2025-03-05 | 2025-02-21 | 2025-05-23 | 2025-03-18 09:18:00.000 | 2025-03-20 13:38:00.000 | 2025-04-07 |  |  | 2025-04-03 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Ny Østergade 9 4000 Roskilde | On-net | Own OnNet | 102676_NKA059039 | NKA059039 |  |  |  |  | 0 | 2025-04-16 | 0 | PP.B | 500 Mbps fiberforbindelse SDx | Janus Mutua Andersen
BO | Fiberforbindelse |  | 102529 | NKA-058984 | In Process | D64200 | IT Forum Gruppen A/S | IT Forum Gruppen - MB - Overførsel af gl. zen set up / any.cloud (zen kunde nr. 1677/kontrakt 13717) linier - til BO - Kunde IT Forum Gruppen. | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Morten Dolleris | 2025-03-21 | 2025-02-18 | 2025-05-28 | 2025-03-25 10:46:00.000 | 2025-03-25 10:55:00.000 |  |  |  |  | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Industriparken 20 A 2750 Ballerup | On-net | Own OnNet | 102529_NKA058984 | NKA058984 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.B | 10 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 103032 | NKA-059137 | In Process | D75034 | Imerco A/S | Connectivity 100 Mbir fiber internet | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Robert Steen-Roed | 2025-03-07 | 2025-02-26 | 2025-05-16 |  |  | 2025-05-16 |  | 2025-05-13 | 2025-04-28 | 2025-05-16 |  | New Sales | 2025-05-16 |  | Søndergade 10 6520 Toftlund | 3rd Party | 3rd Party | 103032_NKA059137 | NKA059137 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-13 | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 101169 | NKA-059161 | On Hold | D78722 | CR ELECTRIC A/S | Dedikeret fiber internet 1000/1000 med failover | Line Skov | Line Skov |  |  | Ole Høholt Noesgaard | 2025-03-18 | 2025-02-27 | 2025-05-16 | 2025-03-27 14:20:00.000 | 2025-03-27 14:21:00.000 | 2025-05-05 |  | 2025-05-09 | 2025-04-10 | 2025-05-16 |  | New Sales | 2025-05-16 |  | Industrivej 28 4000 Roskilde | On-net | Own OnNet | 101169_NKA059161 | NKA059161 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0 | CA.ON | 1 Gbps fiberforbindelse | Christian Ravnsmed Hedemand Bøgeskov
BO | Fiberforbindelse |  | 102224 | NKA-059277 | In Process | D07960 | ADDvision ApS | Addvision : Slagterboderne 15 1716 København og Vallensbækvej 25 2605 Brøndby | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Casper Heinrich Roepstorff | 2025-03-06 | 2025-03-05 | 2025-05-23 | 2025-04-02 09:46:00.000 | 2025-04-10 10:52:00.000 | 2025-05-15 |  | 2025-05-09 | 2025-04-16 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Slagterboderne 15 1716 København V | On-net | Own OnNet | 102224_NKA059277 | NKA059277 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0 | GC A/S | 1 Gbps fiberforbindelse | Zaim Busuladzic
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059326 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Blomsterengen 10 2625 Vallensbæk | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059326 | NKA059326 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059328 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Broparken 2 9560 Hadsund | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102937_NKA059328 | NKA059328 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059336 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-06-20 | [6 empty] | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Centervænget 9 3400 Hillerød | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059336 | NKA059336 |  | 2025-05-08 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059386 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-05-23 | [6 empty] | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Hummeltoftevej 14 2830 Virum | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059386 | NKA059386 |  | 2025-05-02 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059472 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Strandmarksvej 20 2650 Hvidovre | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059472 | NKA059472 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059525 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-07-18 | [6 empty] | 2025-07-18 |  | New Sales | 2025-07-18 |  | Kirkevej 137 2791 Dragør | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059525 | NKA059525 |  | 2025-05-08 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059543 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-06-20 | [6 empty] | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Elmegade 22 4400 Kalundborg | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059543 | NKA059543 |  | 2025-05-07 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059555 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Brovejen 14 5500 Middelfart | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059555 | NKA059555 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059629 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Ruten 6 A 2700 Brønshøj | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059629 | NKA059629 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 103186 | NKA-059642 | In Process | D78740 | Christiansen & Essenbæk A/S | Datacom - Internetforbindelse til Lundagervej 108, 8722 Hedensted | Eva Eisner | Eva Eisner |  |  | Jesper Höilund Jensen | 2025-03-11 | 2025-03-06 | 2025-05-16 | 2025-03-12 09:41:00.000 | 2025-04-14 12:23:00.000 | 2025-05-16 |  | 2025-05-30 | 2025-04-07 | 2025-05-16 |  | New Sales | 2025-05-16 |  | Lundagervej 108 8722 Hedensted | 15-30m | Own with Digging | 103186_NKA059642 | NKA059642 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0 | PP.A | 500 Mbps fiberforbindelse | Per Thøgersen
BO | Fiberforbindelse |  | 102686 | NKA-059689 | In Process | D64200 | IT Forum Gruppen A/S | IT Forum Gruppen - MS - Fiberforbindelse til Sivlandsvænget 29, 2, 5260 Odense S. Linie skal installeres senest 1.9.2025 . Fakturering må ikke starte før 1.9.2025 | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Morten Dolleris |  | 2025-03-10 | 2025-08-29 | [6 empty] | 2025-08-29 |  | New Sales | 2025-08-29 |  | Sivlandvænget 29 2 5260 Odense S | On-net | Own OnNet | 102686_NKA059689 | NKA059689 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.B - Skal leveres 1/9-2025 | 10 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 103576 | NKA-059812 | In Process | D78754 | Lyngby Låse & Alarm ApS | Tuborg Havnevej 16-18, 2900 Hellerup | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Flemming Steen Thomsen | 2024-03-18 | 2025-03-17 | 2025-05-23 | 2025-04-23 08:37:00.000 | 2025-04-28 09:45:00.000 | 2025-05-16 |  | 2024-04-25 | 2025-04-29 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Tuborg Havnevej 16 2900 Hellerup | On-net | Own OnNet | 103576_NKA059812 | NKA059812 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 | PP.B | 500 Mbps fiberforbindelse | Mads Gosvig Hansen
BO | SKI |  | 104609 | NKA-060072 | In Process | D76579 | Danpilot Svendborg | SKI 100 MB fiber Hornbæk | Eva Eisner | Eva Eisner |  |  | Lars Trap | 2025-05-05 | 2025-03-28 | 2025-08-01 |  |  | 2025-07-25 |  |  |  | 2025-08-01 |  | New Sales | 2025-08-01 |  | Havnevej 7 3100 Hornbæk | 3rd Party | 3rd Party | 104609_NKA060072 | NKA060072 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | TDC | 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | Fiberforbindelse |  | 103188 | NKA-060213 | In Process | D56960 | HUSCOMPAGNIET HOLDING A/S | 1G internet til HusCompagnilokationer i Dk og redundant 10G mpls til datacenter | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Niels Johan Thilker | 2025-04-24 | 2025-04-01 | 2025-07-18 | 2025-04-25 09:57:00.000 |  | 2025-07-11 |  | 2025-07-18 |  | 2025-07-18 |  | New Sales | 2025-07-18 |  | Ørbækvej 268 B 5220 Odense SØ | On-net | Own OnNet | 103188_NKA060213 | NKA060213 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-18 | 0 |  | 10 Gbps fiberforbindelse | Rasmus Kabel Mollerup
BO | Fiberforbindelse |  | 105145 | NKA-060326 | In Process | D28840 | Telenor A/S | Omlægning til Norlys Opennet | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lene Kildgård Vive |  | 2025-04-09 | [9 empty] | New Sales |  |  | Vojensvej 7 6500 Vojens | Ingen Capex Category | Own OnNet | 105145_NKA060326 | NKA060326 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | SKI |  | 102921 | NKA-060364 | In Process | D20350 | Statens IT | SKI - 1Gbit netværksforbindelse - BUVM-FVEST Vejlebrovej 65 2635 Ishøj. | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-08-06 |  |  | 2025-08-01 |  |  |  | 2025-08-06 |  | New Sales | 2025-08-06 |  | Vejlebrovej 65 2635 Ishøj | 3rd Party | 3rd Party | 102921_NKA060364 | NKA060364 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-23 | 0 | TDC | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | SKI |  | 105255 | NKA-060401 | In Process | D75092 | Vesthimmerlands Kommune | SKI - 100Mbit netværksforbindelse - Vesthimmerlands Flyveplads, Aggersundvej 105 9600 Aars | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Henrik Bech Andersen | 2025-05-06 | 2025-04-16 | 2025-07-23 |  |  | 2025-07-18 |  | 2025-07-15 |  | 2025-07-23 |  | New Sales | 2025-07-23 |  | Aggersundvej 105 9600 Aars | 3rd Party | 3rd Party | 105255_NKA060401 | NKA060401 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-15 | 0 | Opennet | 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460421
BO | SKI |  | 105194 | NKA-060435 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - 100Mbit netværksforbindelse - Nærgenbrugsstation Vanløse | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-12-31 | [6 empty] | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Helga Larsens Plads 9 2720 Vanløse | On-net | Own OnNet | 105194_NKA060435 | NKA060435 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | GC A/S | 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121 | Andreas Viñegla
BO | Fiberforbindelse |  | 105413 | NKA-060524 | In Process | D03510 | Region Syddanmark | Omlægningsordre vedr. Region Syddanmark - 100Mbit MPLS - AMBS Nr Nebel (CoCRM ordre: QUO-214779-L2P0Q6) | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Henrik Bech Andersen | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-07-31 |  |  | 2025-06-20 |  | 2025-06-11 |  | 2025-07-31 |  | New Sales | 2025-07-31 |  | Byagervej 4 6830 Nørre Nebel | 3rd Party | 3rd Party | 105413_NKA060524 | NKA060524 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-11 | 0 | CA.LL - AX ordre. | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 105430 | NKA-060537 | In Process | D78907 | FOOD STUDIO ApS | 1000/1000 SmartFiber Premium m. Extended WiFi - Food Studio ApS - Kronprinsessegade 36 | Cecilie Ely Randsborg | Cecilie Ely Randsborg |  |  | Philip Goetz Majgaard | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-05-30 | 2025-05-06 14:12:00.000 | 2025-05-08 15:12:00.000 | 2025-05-23 |  | 2025-06-20 | 2025-05-13 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Kronprinsessegade 36 1306 København K | On-net | Own OnNet | 105430_NKA060537 | NKA060537 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 | CA.ON | 1 Gbps fiberforbindelse SDx | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 105301 | NKA-060555 | In Process | D77414 | LEMAN A/S | Ny Linje til Mineralvej - Decom af C34983-1115736-01 | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Flemming Steen Thomsen | 2025-05-02 | 2025-05-01 | 2025-06-27 | 2025-05-06 14:33:00.000 |  | 2025-06-20 |  | 2025-07-04 |  | 2025-06-27 |  | New Sales | 2025-06-27 |  | Mineralvej 29 9220 Aalborg Øst | 15-30m | Own with Digging | 105301_NKA060555 | NKA060555 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0 | CA.WD | 1 Gbps fiberforbindelse | Rasmus Kabel Mollerup
BO | Fiberforbindelse |  | 105526 | NKA-060558 | In Process | D53940 | Best Ejendomme A/S | ZC00001101 – NOC-998397 | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Karina Joan Andersen | 2025-05-02 | 2025-05-01 | 2025-06-20 |  |  |  |  | 2025-07-18 |  | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Møllevej 9 T 2990 Nivå | On-net | Own OnNet | 105526_NKA060558 | NKA060558 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.ON | 300 Mbps fiberforbindelse | Thomas Rønne Massesson
BO | Fiberforbindelse |  | 105459 | NKA-060584 | In Process | D07960 | ADDvision ApS | Addvision : Store Strandstræde 21 1 | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Casper Heinrich Roepstorff | 2025-05-05 | 2025-05-02 | 2025-06-20 | 2025-05-13 13:22:00.000 |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-20 | 2025-05-05 | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Store Strandstræde 21 1 1255 København K | On-net | Own OnNet | 105459_NKA060584 | NKA060584 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-20 | 0 | CA.ON | 100 Mbps fiberforbindelse | Zaim Busuladzic
BO | Fiberforbindelse |  | 105079 | NKA-060620 | In Process | D00510 | Frode Laursen A/S | 1G MPLS med Jumbo frames til Östra Ljungby Sweden | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2025-05-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | 56.193740, 13.047750 0 26494 Östra Ljungby Sweden | 3rd Party | 3rd Party | 105079_NKA060620 | NKA060620 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse
AX | Transmis | 100453-1193-0025 | 100453-1193 | C30111-1134315-01 | On Hold | 30111 | Telenor A/S | Ethernet Access - Kærmindevej 6 2600 Glostrup - GC Taastrup | Ahsan Siddiqui | Mette Vinther | ORD-2518 |  |  |  | 2025-01-28 | 2025-04-04 |  |  | 2025-03-28 |  | 2025-04-20 |  | 2025-04-04 |  | New Sales | 2025-04-04 | 2025-04-04 |  |  | Own OnNet | 100453-1193_C30111-1134315-01 | C30111-1134315-01 | Other |  |  |  | 0 | 2025-04-04 | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Fiber | 107044-011-001 | 107044-011 | F36148-1135207-01 | Created | 36148 | Bahnhof AB | PP.D ZE Fibre Pair Access - Allegade 25A 2000 Frederiksberg | Anders Hermansen | Mette Vinther | ORD-2806 |  |  |  | 2025-03-11 | 2025-05-23 |  |  | 2025-05-16 |  | 2025-06-02 |  | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  | 1 | 3rd Party | 107044-011_F36148-1135207-01 | F36148-1135207-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Housing | 107428-002-006 | 107428-002 | HR36472-1128762-01 | On Hold | 36472 | Grøn Sky ApS | Housing - GC Taastrup Hørskætten 12 Hall unspecified 2630 T | Andreas Niss | Project Management Denmark | 87152-1 |  |  |  | 2024-06-24 | 2024-11-01 |  |  |  |  | 2024-09-12 |  |  |  | New Sales | 2024-11-01 | 2024-11-01 |  |  | Own OnNet | 107428-002_HR36472-1128762-01 | HR36472-1128762-01 |  |  |  |  | 0 | 2024-11-01 | 0
AX | Transmis | 106418-265-039 | 106418-265 | C35995-1116366-01 | On Hold | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | IP subnet /28 (16 pcs.) - Wetterkreuz 7 91058 Erlangen | Implementation Germany | André Döpfner | 67871-1 | 67871-1 |  |  | 2022-12-19 | 2023-12-22 |  |  |  |  | 2023-05-18 |  |  |  | New Sales | 2023-12-22 | 2023-12-22 |  |  | Own OnNet | 106418-265_C35995-1116366-01 | C35995-1116366-01 | Other |  |  |  | 0 | 2023-12-22 | 0
AX | Transmis | 106089-325-001 | 106089-325 | C35365-1135618-01 | Created | 35365 | GlobalConnect AB (Portal) | CA.WD EPL 200Mb/s - Mosegårdsvænget 17A 8361 - VBG 149 | Saad Ahmed | Camilla Olesen | ORD-2900 |  |  |  | 2025-03-26 | 2025-06-06 |  |  | 2025-05-30 |  | 2025-06-17 |  | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 1 | Own with Digging | 106089-325_C35365-1135618-01 | C35365-1135618-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-06 | 0 |  |  | Torben Astrup Rasmussen
AX | Housing | 104094-012-018 | 104094-012 | HR33647-1135476-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2864 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-012_HR33647-1135476-01 | HR33647-1135476-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 103076-023-009 | 103076-023 | C30273-1134763-01 | In Process | 30273 | euNetworks GmbH | PP.B, 100Mb EPL Flex, INX Ballerup - Industriparken 37 | Valentin Dumitru Curtianu | Camilla Villumsen Kaimer | ORD-2641 |  |  |  | 2025-02-13 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-10 |  |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | Own OnNet | 103076-023_C30273-1134763-01 | C30273-1134763-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0 |  |  | Janus Mutua Andersen
AX | Housing | 103372-015-012 | 103372-015 | HR32973-1136005-01 | Created | 32973 | Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen, Koncern IT | Rackspace Footprint excl. rack, other size - GC Taastrup Hør |  | Jonatan Hastrup Jørnsgård | ORD-2989 |  |  |  | 2025-04-07 | [5 empty] | 2025-06-02 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 103372-015_HR32973-1136005-01 | HR32973-1136005-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 105701-053-005 | 105701-053 | HP35088-1132848-01 | Created | 35088 | Altibox Carrier AS | Housing - IP-Only Skee 1-2 1-2 SESTR0001 452 94 Strömstad - | Martin Fredberg | Trine Anker Monberg | ORD-2148 |  |  |  | 2024-11-29 | [5 empty] | 2025-01-15 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 105701-053_HP35088-1132848-01 | HP35088-1132848-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-089-050 | 106118-089 | F35390-1129416-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129416-01 | F35390-1129416-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Fiberforbindelse |  | 103077 | NKA-036803 | In Process | D74455 | Event Space ApS |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Michel Daniel Kracun | 2021-09-14 | 2025-03-12 |  | 2021-10-05 13:52:00.000 | 2021-08-31 14:08:00.000 |  |  | 2021-11-16 |  |  |  | Change |  |  | Transformervej 9 B 2860 Søborg | 3rd Party | Change | 103077_NKA036803 | NKA036803 |  |  | 74229_NKA036803 |  | 0 | 2021-11-19 | 0 | CH.SC | 1 Gbps fiberforbindelse | Rasmus Boelman
AX | Transmis | 102892-008-002 | 102892-008 | C32553-1135649-01 | Created | 32553 | Dan-Foam ApS | CH.SC Internet GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding 1 Gb/ | Saad Ahmed | Shazia Mobin | ORD-2914 |  |  |  | 2025-03-27 | 2025-05-23 |  |  | 2025-04-25 |  | 2025-05-20 |  | 2025-05-02 |  | Change | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  |  | Change | 102892-008_C32553-1135649-01 | C32553-1135649-01 |  |  | C32553-1063407-01 |  | 0 | 2025-05-23 | 0
BO | Service |  | 97527 | NKA-030659 | On Hold | D23970 | Københavns Kommune | Udskiftning af CPE'er | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2024-07-12 | [9 empty] | Change |  |  | Industriparken 20 A 2750 Ballerup | Ingen Capex Category | Change | 97527_NKA030659 | NKA030659 |  |  | 93334_NKA030659 |  | 0 |  | 0 |  | Skift af CPE med tekniker
AX | Transmis | 105795-015-001 | 105795-015 | C35164-1127139-01 | On Hold | 35164 | Deutsche Telekom Nordic A/S | PP.A: IPA - Andreas Schous Vej 8 6000 Kolding - 100 Mb |  | Camilla Villumsen Kaimer | 91800-2 |  |  |  | 2024-04-11 | 2025-02-28 |  |  |  |  | 2024-07-04 |  |  |  | New Sales | 2025-02-28 | 2025-02-28 |  | 25 | Own with Digging | 105795-015_C35164-1127139-01 | C35164-1127139-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-02-28 | 0
AX | Broadcast | 100514-117-001 | 100514-117 | B30208-1136216-01 | In Process | 30208 | TV2¦DANMARK | PP.Z Broadcast Access Point Riddergade 8 8800 Viborg Max 10 | Jan Ingemann Pedersen | Shazia Mobin | ORD-3030 |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-05-30 |  |  | 2025-05-23 |  | 2025-08-18 |  | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  |  | Own OnNet | 100514-117_B30208-1136216-01 | B30208-1136216-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 |  |  | Rasmus Kabel Mollerup
AX | Housing | 106903-005-011 | 106903-005 | HP36020-1117613-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - GC Nyborg Delfinvej 10 5800 Nyborg - Power Feed - | Martin Fredberg | Kirsten Christensen | 81930-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-005_HP36020-1117613-01 | HP36020-1117613-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 85285 | NKA-025688 | On Hold | D71291 | Alpi Danmark A/S | Gentegning af aftale Alpi Danmark A/S og Alpi Air & Sea A/S | Oliver Mariager | Oliver Mariager |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-02-22 |  |  |  | 2025-07-23 | [5 empty] | Change |  |  | Fastrupdalen 2 7400 Herning | 3rd Party | Change | 85285_NKA025688 | NKA025688 | OH.DS |  | 51519_NKA025688 |  | 0 |  | 0 | OH.DS - PP.G | 1 Gbps fiberforbindelse
AX | Housing | 106903-013-002 | 106903-013 | HP36020-1117685-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - GC GC Trelleborg 231 94 Trelleborg - Power Feed - | Martin Fredberg | Kirsten Christensen | 81939-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-013_HP36020-1117685-01 | HP36020-1117685-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Sort fiber |  | 102754 | NSF-059213 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Nybrovej 80 - Hagedornsvej 1 - 2*18 DF par | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-05 | 2025-02-28 | 2025-06-06 | 2025-04-02 10:53:00.000 | 2025-04-02 10:53:00.000 | 2025-05-09 |  | 2025-05-16 | 2025-02-28 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Nybrovej 80 2820 Gentofte | over 50m | Own with Digging | 102754_NSF059213 | NSF059213 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0 |  | Sort Fiber (par) | Mads Gosvig Hansen
BO | Sort fiber |  | 98150 | NSF-059243 | In Process | D01450 | FOA Fag og Arbejde |  | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Caspar Strandberg | 2025-03-10 | 2025-03-03 |  | 2025-05-07 07:36:00.000 |  | 2025-05-30 |  | 2025-05-16 | 2025-03-03 |  |  | New Sales |  |  | Hørskætten 6 C 2630 Tåstrup | over 50m | Own with Digging | 98150_NSF059243 | NSF059243 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-06 | 0 |  | Sort Fiber (par) | Zaim Busuladzic
BO | Sort fiber |  | 98150 | NSF-059244 | In Process | D01450 | FOA Fag og Arbejde |  | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Caspar Strandberg | 2025-03-10 | 2025-03-03 |  | 2025-05-07 07:37:00.000 |  | 2025-05-30 |  | 2025-05-16 | 2025-03-03 |  |  | New Sales |  |  | Hørskætten 6 C 2630 Tåstrup | over 50m | Own with Digging | 98150_NSF059244 | NSF059244 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-06 | 0 |  | Sort Fiber (par) | Zaim Busuladzic
AX | Transmis | 107428-003-005 | 107428-003 | C36472-1128799-01 | On Hold | 36472 | Grøn Sky ApS | Redundancy mechanism - VRRP |  | Project Management Denmark | 93824-3 |  |  |  | 2024-06-25 | 2024-10-11 |  |  |  |  | 2024-08-29 |  |  |  | New Sales | 2024-10-11 | 2024-10-11 |  |  | Own OnNet | 107428-003_C36472-1128799-01 | C36472-1128799-01 | Other |  |  |  | 0 | 2024-10-11 | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 103582 | NKA-037393 | In Process | D76164 | Dalgas a/s | Opgradering af NKA-037393 | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Thomas Wester |  | 2025-05-09 |  |  |  | 2025-05-12 |  | 2025-05-15 |  |  |  | Change |  |  | Voldsgårdvej 28 A 7400 Herning | Ingen Capex Category | Change | 103582_NKA037393 | NKA037393 |  |  | 89165_NKA037393 |  | 0 | 2025-05-15 | 0 |  | 500 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 71693 | NKA-037473 | On Hold | D15670 | Sentia Denmark A/S | Jaynet linjer - Fase 1 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Michael Kuhlmann | 2022-08-22 | 2021-09-28 |  | 2022-12-29 13:02:00.000 | 2022-12-29 13:02:00.000 | 2023-04-04 |  | 2022-10-07 | 2022-09-20 |  |  | New Sales |  |  | Tuborg Boulevard 5 2 2900 Hellerup | On-net | Own OnNet | 71693_NKA037473 | NKA037473 |  |  |  |  | 0 | 2023-01-27 | 0 | erstatter CN131965 | 1 Gbps fiberforbindelse | Tony Smedegaard
BO | Fiberforbindelse |  | 105160 | NKA-037857 | In Process | D74911 | Flise Bent A/S | GF | Nikolaj Blicher Enegaard | Nikolaj Blicher Enegaard |  |  | Karina Joan Andersen |  | 2025-04-11 | [9 empty] | Change |  |  | Herlev Hovedgade 203 2730 Herlev | over 50m | Change | 105160_NKA037857 | NKA037857 |  |  | 103772_NKA037857 |  | 0 |  | 0 | CH.EC | 1 Gbps fiberforbindelse
AX | Transmis | 106089-324-001 | 106089-324 | C35365-1135616-01 | Created | 35365 | GlobalConnect AB (Portal) | CA.LL EPL 1Gb/s - Naviair Alle 1 2770 - VBG 149 | Valentin Dumitru Curtianu | Camilla Olesen | ORD-2898 |  |  |  | 2025-03-26 | 2025-06-13 |  |  |  |  | 2025-06-17 |  |  |  | New Sales | 2025-06-13 | 2025-06-13 |  |  | 3rd Party | 106089-324_C35365-1135616-01 | C35365-1135616-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-13 | 0
AX | Housing | 106118-090-051 | 106118-090 | HR35390-1129514-01 | In Process | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Housing - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - Rackspace - | Andreas Niss | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HR35390-1129514-01 | HR35390-1129514-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 100775-099-058 | 100775-099 | C30738-1110988-01 | On Hold | 30738 | Danish Crown A/S | Upgrade: EPL Fixed Route - GC Stilling Niels Bohrs Vej 19 |  | Shazia Mobin | 65463-3 |  |  |  | 2022-03-25 | 2024-12-01 |  |  |  |  | 2022-05-19 |  |  |  | Change | 2024-12-01 | 2024-12-01 |  |  | Change | 100775-099_C30738-1110988-01 | C30738-1110988-01 |  |  | C30738-1090307-02 |  | 0 | 2024-12-01 | 0
AX | Fiber | 106118-088-109 | 106118-088 | F35390-1129316-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogen | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129316-01 | F35390-1129316-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | SKI |  | 88172 | NKA-031734 | On Hold | D30820 | I/S VESTFORBRÆNDING | SKI - Migrering | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2020-09-24 | 2023-06-30 | [9 empty] | Change |  |  | Energivej 411 2800 Kongens Lyngby | Ingen Capex Category | Change | 88172_NKA031734 | NKA031734 |  |  | 70404_NKA031734 |  | 0 | 2020-10-13 | 0 | SRO - GLO - Servicevindue - Skift af CPE (Cisco ISR-1100 (uden 4G) | 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121 | Anders Hermansen
AX | Fiber | 106118-089-075 | 106118-089 | F35390-1129441-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129441-01 | F35390-1129441-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Housing | 106118-090-038 | 106118-090 | HP35390-1129501-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Housing - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogense - Power Fe | Martin Fredberg | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HP35390-1129501-01 | HP35390-1129501-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 103596-844-002 | 103596-844 | C35441-1100553-01 | On Hold | 33186 | Globalconnect GmbH (Intercompany) | Managed SD-WAN - Uhlebüller Straße 15 25899 Niebüll - 1 Gbp | André Döpfner | André Döpfner | 64497-3 | 64497-3 |  |  | 2021-04-14 | 2023-06-30 |  |  |  |  | 2021-08-20 |  | 2021-08-03 |  | New Sales | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | Own OnNet | 103596-844_C35441-1100553-01 | C35441-1100553-01 | Other |  |  |  | 0 | 2023-06-30 | 0
AX | Transmis | 103596-844-005 | 103596-844 | C35441-1100556-01 | On Hold | 33186 | Globalconnect GmbH (Intercompany) | Managed SD-WAN Add-on - Uhlebüller Straße 15 25899 Niebüll | André Döpfner | André Döpfner | 64497-3 | 64497-3 |  |  | 2021-04-14 | 2023-06-30 |  |  |  |  | 2021-08-20 |  | 2021-08-03 |  | New Sales | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | Own OnNet | 103596-844_C35441-1100556-01 | C35441-1100556-01 | Awaiting Customer |  |  |  | 0 | 2023-06-30 | 0
BO | Anti DDOS |  | 91764 | NDD-052699 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Industriparken 20 A 2750 Ballerup | Ingen Capex Category | Own OnNet | 91764_NDD052699 | NDD052699 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Op til 10 Anti DDoS Business
BO | Anti DDOS |  | 91764 | NDD-052695 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Niels Steensens Vej 4 2820 Gentofte | Ingen Capex Category | Own OnNet | 91764_NDD052695 | NDD052695 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Op til 10 Anti DDoS Business
BO | Anti DDOS |  | 91764 | NDD-052726 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Kirke Værløsevej 30 3500 Værløse | Ingen Capex Category | Own OnNet | 91764_NDD052726 | NDD052726 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Op til 1 Anti DDoS Basic
BO | Anti DDOS |  | 91764 | NDD-052731 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Kay Fiskers Plads 10 2300 København S | Ingen Capex Category | Own OnNet | 91764_NDD052731 | NDD052731 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Op til 1 Anti DDoS Basic
BO | Anti DDOS |  | 91764 | NDD-052732 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Københavnsvej 222 4600 Køge | Ingen Capex Category | Own OnNet | 91764_NDD052732 | NDD052732 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Op til 10 Anti DDoS Business
BO | Adaptive DDoS Protection |  | 98424 | NDD-056738 | In Process | D78225 | Kromann Reumert | Datacom & Anti DDoS - Internet og Anti DDoS - 3 Gbps | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-10-09 | 2025-07-04 | [6 empty] | 2025-07-04 |  | New Sales | 2025-07-04 |  | Kalkværksvej 16 8000 Aarhus C | Ingen Capex Category | Own OnNet | 98424_NDD056738 | NDD056738 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Adaptive DDoS Protection ≤ 10 Gbps, Standard, access
BO | SKI |  | 101858 | NDD-058422 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - Georedundate forbindelser Datacenter | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2025-01-16 | 2025-12-31 |  |  | 2025-04-03 |  |  |  | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Hørskætten 3 2630 Taastrup | Ingen Capex Category | Own OnNet | 101858_NDD058422 | NDD058422 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | GC A/S | Anti DDoS Layer 7 - 50460121
BO | Fiberforbindelse |  | 105384 | NKA-044433 | In Process | D73301 | Light Brick A/S | Opgradering af NKA-044433 til 1G | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Thomas Wester | 2022-08-05 | 2025-04-28 |  | 2022-08-12 08:24:00.000 | 2022-08-12 08:23:00.000 |  |  |  | 2025-04-29 |  |  | Change |  |  | Dampfærgevej 8 2100 København Ø | On-net | Change | 105384_NKA044433 | NKA044433 |  |  | 81491_NKA044433 |  | 0 |  | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse | Ditte Deleuran Qvistgaard Holm
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035605 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | 2021-10-25 15:37:00.000 | 2021-10-25 15:40:00.000 |  |  |  |  | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Sognevej 3 2820 Gentofte | 0-15m | Change | 102771_NKA035605 | NKA035605 |  |  | 73069_NKA035605 |  | 0 |  | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering | Alexander Kroier Milbo
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035636 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | 2021-10-28 09:22:00.000 | 2021-07-01 10:30:00.000 |  |  |  |  | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Nybrovej 35 2820 Gentofte | 3rd Party | Change | 102771_NKA035636 | NKA035636 |  |  | 73069_NKA035636 |  | 0 |  | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering | Alexander Kroier Milbo
BO | SKI |  | 103250 | NKA-005700 | In Process | D26670 | Nørrebro Gymnasium S/I | SKI Internet | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lars Trap |  | 2025-04-03 | 2025-05-07 |  |  |  | 2025-05-07 |  | 2025-05-13 | 2025-05-07 |  | Change | 2025-05-07 |  | Titangade 9 B 2200 København N | Ingen Capex Category | Change | 103250_NKA005700 | NKA005700 |  | 2025-05-07 00:00:00.000 | 63368_NKA005700 |  | 0 |  | 0 |  | 1 Gbps Internetforbindelse med CPE - 50460121
BO | Fiberforbindelse |  | 89487 | NKA-006116 | On Hold | D27170 | Erenfred Pedersen A/S | Samlet aftale til SD-WAN løsning inkl. (rettelse til datacenter adresse) | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Kjeld Haase Hedin | 2015-06-15 | 2023-11-30 | [5 empty] | 2015-07-01 | 2024-02-07 |  |  | Change |  |  | Baldersbuen 22 2640 Hedehusene | Ingen Capex Category | Change | 89487_NKA006116 | NKA006116 |  |  | 87677_NKA006116 |  | 0 |  | 0 |  | 200 Mbps fiberforbindelse SDx
AX | Fiber | 100489-188-001 | 100489-188 | F30176-1130153-01 | In Process | 30176 | Danmarks Tekniske Universitet | PP.E DF Fibre Pair - Ejby Industrivej 11 - Slotsholmsgade 10 | Thomas Rønne Massesson | Michael Kronbach Leth | 97438-1 |  |  |  | 2024-07-23 | 2025-06-30 |  |  | 2025-04-11 |  | 2024-10-07 |  | 2025-04-25 |  | New Sales | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  |  | Own OnNet | 100489-188_F30176-1130153-01 | F30176-1130153-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-30 | 0 |  |  | Thomas Rønne Massesson
AX | Transmis | 105762-006-015 | 105762-006 | C35135-1136350-01 | Created | 35135 | Rigspolitiet | IPv6 subnet /64 - Klausdalsbrovej 1 2860 Søborg | Christian Endrup Schmidt | Michael Kronbach Leth | ORD-3059 |  |  |  | 2025-04-22 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2025-05-07 |  |  |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | Own OnNet | 105762-006_C35135-1136350-01 | C35135-1136350-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0
BO | Managed LAN |  | 98198 | NBM-057539 | In Process | D78322 | Redhavnskvarteret Holding ApS | Skydebanen - Hotellet | Flemming Skovdal | Flemming Skovdal |  |  | Kasper Pfeiffer Skovgaard Olesen |  | 2024-11-25 | [9 empty] | New Sales |  |  | Århusgade 124 B 2150 Nordhavn | Ingen Capex Category | Own OnNet | 98198_NBM057539 | NBM057539 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Managed LAN
AX | Housing | 106118-090-043 | 106118-090 | HP35390-1129506-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Housing - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogense - Power Fe | Martin Fredberg | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HP35390-1129506-01 | HP35390-1129506-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-091-040 | 106118-091 | F35390-1129579-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Stilling Niels Bohrs Vej 19 8660 | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129579-01 | F35390-1129579-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 107101-007-023 | 107101-007 | C36205-1131924-01 | Created | 36205 | INFRASTRUKTURSELSKABET LJ A/S | EPL Flexible Route - GC Hillerød Heimdalsvej 1 3400 Hillerø |  | Project Management Denmark | ORD-1887 |  |  |  | 2024-10-24 | [5 empty] | 2024-11-21 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 250 | Own with Digging | 107101-007_C36205-1131924-01 | C36205-1131924-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-089-012 | 106118-089 | F35390-1129375-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129375-01 | F35390-1129375-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | SKI |  | 102088 | NKA-001283 | In Process | D19710 | Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier S/I | SKI - 1Gbit EoMPLS til Havneparken 1, 6000 Kolding - skal være redundant til eksisterende NKA-055508 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Henrik Bech Andersen | 2019-01-29 | 2025-02-12 |  | 2023-12-01 13:12:00.000 | 2023-12-01 13:12:00.000 |  |  |  | 2025-05-01 |  |  | Change |  |  | Lillelundvej 21 7400 Herning | Ingen Capex Category | Change | 102088_NKA001283 | NKA001283 |  |  | 100263_NKA001283 |  | 0 | 2019-02-01 | 0 |  | Tillæg for Layer 2 forbindelse (EPL Flex) - 50460121
AX | Fiber | 106118-091-116 | 106118-091 | F35390-1129655-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Nørre Nebel, Industrivej 16, Nørr | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129655-01 | F35390-1129655-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Internet (International) |  | 103016 | NII-060193 | In Process | D05560 | Dovista A/S | Dovista rammeaftale | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Niels Johan Thilker | 2025-04-03 | 2025-03-31 | 2025-09-01 | [5 empty] | 2025-03-31 | 2025-09-01 |  | New Sales | 2025-09-01 |  | Karlihofstrasse 7 7208 Malans Switzerland | Ingen Capex Category | 3rd Party | 103016_NII060193 | NII060193 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps Internet (International)
BO | Fiberforbindelse |  | 102780 | NKA-014930 | On Hold | D50350 | NOVATARIS A/S | Contract title | Signe Fogh Mach Andersen | Signe Fogh Mach Andersen |  |  | Nikolaj Zeljko Miseljic | 2025-03-13 | 2025-03-11 | 2025-05-09 |  |  |  |  | 2025-05-02 |  | 2025-05-09 |  | Change | 2025-05-09 |  | Nyhavn 43 2 1051 København K | On-net | Change | 102780_NKA014930 | NKA014930 |  |  | 34282_NKA014930 |  | 0 |  | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse
AX | Fiber | 106118-091-129 | 106118-091 | F35390-1129668-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Nørre Nebel, Industrivej 16, Nørr | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129668-01 | F35390-1129668-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Fiberforbindelse |  | 83323 | NKA-046864 | On Hold | D46360 | NNIT A/S | 1G Express route | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Christian Staulund Michaelsen | 2023-03-07 | 2023-02-15 |  | 2024-06-18 14:59:00.000 | 2024-06-18 14:59:00.000 | [6 empty] | New Sales |  |  | Ejby Industrivej 11 2600 Glostrup | On-net | Own OnNet | 83323_NKA046864 | NKA046864 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | 1 Gbps fiberforbindelse | Torben Nielsen
AX | Transmis | 107428-003-013 | 107428-003 | C36472-1128807-01 | On Hold | 36472 | Grøn Sky ApS | IP subnet /29 (8 pcs.) - GC Taastrup Hørskætten 12 2630 Taas |  | Project Management Denmark | 93824-3 |  |  |  | 2024-06-25 | 2024-10-11 |  |  |  |  | 2024-08-29 |  |  |  | New Sales | 2024-10-11 | 2024-10-11 |  |  | Own OnNet | 107428-003_C36472-1128807-01 | C36472-1128807-01 |  |  |  |  | 0 | 2024-10-11 | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 78213 | NKA-040302 | On Hold | D75195 | GlobalConnect AS Norge | Recover Denmark / Crayon - SDx Aceess forbindelser til NO SDWAN løsning | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Miriam Carling | 2022-05-18 | 2022-02-07 |  | 2022-06-01 09:27:00.000 | 2022-06-01 09:28:00.000 |  |  | 2022-06-17 | 2022-06-07 |  |  | New Sales |  |  | Ventrupparken 10 2670 Greve | On-net | Own OnNet | 78213_NKA040302 | NKA040302 | OH.OT |  |  |  | 0 | 2022-06-22 | 0 | OH.OT - opsigelse under leverance | 100 Mbps fiberforbindelse SDx | Henrik Vognstrup-Kjær
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049017 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Skaadsmosevej 6 6950 Ringkøbing | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049017 | NKA049017 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-029 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049021 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Hjørringvej 205 A 9400 Nørresundby | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049021 | NKA049021 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-033 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049024 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Aabro Fald 12 7900 Nykøbing M | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049024 | NKA049024 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-036 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049032 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Nordsøvej 2 9990 Skagen | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049032 | NKA049032 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-*044 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049017 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Skaadsmosevej 6 6950 Ringkøbing | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049017 | NKA049017 | OH.CD |  | 88683_NKA049017 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-029 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049044 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Gammel Holstedvej 12 4700 Næstved | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049044 | NKA049044 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - j&f-DK-056 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049045 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Huginsvej 2 4100 Ringsted | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049045 | NKA049045 | OH.CD |  | 88683_NKA049045 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-057 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049046 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Gammel Lyngvej 1 B 4600 Køge | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049046 | NKA049046 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-058 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049049 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Kirunavej 1 4900 Nakskov | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049049 | NKA049049 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-061 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049077 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Lille Elkærvej 2 7190 Billund | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049077 | NKA049077 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-090 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049095 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Rengegade 33 4660 Store Heddinge | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049095 | NKA049095 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-132 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049108 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Industrivangen 2 B 4550 Asnæs | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049108 | NKA049108 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-145 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049110 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Kirsebærskoven 1 4281 Gørlev | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049110 | NKA049110 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-147 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 101272 | NKA-006838 | On Hold | D28890 | Nagel Danmark A/S | Omlægning til aktiv aktiv internet. Kunden styrer selv redundansmekanisme via Cisco Meraki. | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2025-02-14 |  |  |  | 2025-06-11 | [5 empty] | Change |  |  | Thorsvej 19 6330 Padborg | Ingen Capex Category | Change | 101272_NKA006838 | NKA006838 | OH.OT |  | 49259_NKA006838 |  | 0 |  | 0 | OH.OT | 1 Gbps fiberforbindelse
AX | Transmis | 106075-313-001 | 106075-313 | C35349-1135831-01 | Created | 35349 | GlobalConnect A/S (Onefiber) | CA.WD ISP Network Services ISP Access 10 Gb/s Denmark Std. | Ahsan Siddiqui | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-2943 |  |  |  | 2025-03-31 | 2025-06-06 |  |  | 2025-05-23 |  | 2025-08-04 |  | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 1 | Own with Digging | 106075-313_C35349-1135831-01 | C35349-1135831-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-06 | 0 |  |  | Mathias Svare
AX | Transmis | 107349-018-005 | 107349-018 | C36415-1136651-01 | Created | 36415 | Vodafone Limited UK | CA.ON IP subnet /29 (8 pcs.) - Industrivej 15 5762 | Valentin Dumitru Curtianu | Camilla Olesen | ORD-3112 |  |  |  | 2025-04-30 | 2025-05-28 |  |  | 2025-05-23 |  | 2025-07-06 |  | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | Own OnNet | 107349-018_C36415-1136651-01 | C36415-1136651-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 89762 | NKA-049655 | On Hold | D76880 | Netmark A/S | EWII BTO - 500 Mbps med 8 IP-adresser og Døgn SLA | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Ari Johan Olesen |  | 2023-08-22 | [6 empty] | 2023-09-28 |  |  | New Sales |  |  | Børupvej 80 7000 Fredericia | 3rd Party | 3rd Party | 89762_NKA049655 | NKA049655 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Ewii BTO Opsigelse under leverance | 500 Mbps fiberforbindelse
AX | Fiber | 106118-089-053 | 106118-089 | F35390-1129419-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129419-01 | F35390-1129419-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Forbindelser Add-on |  | 89440 | NKA-050395 | In Process | D77106 | Haderslev kommune | SKI - DHCP Helper tillæg til BO kontrakt ID: 89321 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss |  | 2024-12-06 | 2025-12-31 | [6 empty] | 2025-12-31 |  | Change | 2025-12-31 |  | Huginsvang 85 6500 Vojens | Ingen Capex Category | Change | 89440_NKA050395 | NKA050395 |  |  | 89321_NKA050395 |  | 0 |  | 0 |  | Ekstra DHCP-helper, 6 - 20 pr. lokation
AX | Housing | 106118-090-072 | 106118-090 | HP35390-1129535-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Housing - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - Power Feed - |  | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HP35390-1129535-01 | HP35390-1129535-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106075-296-001 | 106075-296 | F35349-1134856-01 | In Process | 35349 | GlobalConnect A/S (Onefiber) | PP.E DF - DK ZE DRAG T0013 Bachersmindevej 15, DRAG-OLT 2791 | Mathias Svare | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-2695 |  |  |  | 2025-02-21 | 2025-05-16 |  |  | 2025-04-25 |  | 2025-04-14 |  | 2025-05-14 |  | New Sales | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  |  | Own OnNet | 106075-296_F35349-1134856-01 | F35349-1134856-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0 |  |  | Mathias Svare
AX | Transmis | 100453-1208-0001 | 100453-1208 | C30111-1135197-01 | Created | 30111 | Telenor A/S | 3P Ethernet Access - Ø. Høgildvej 4A 7400 Herning-GC Hørning | Ahsan Siddiqui | Mette Vinther | ORD-2800 |  |  |  | 2025-03-10 | 2025-06-27 |  |  | 2025-06-19 |  | 2025-06-01 |  | 2025-06-27 |  | Change | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Change | 100453-1208_C30111-1135197-01 | C30111-1135197-01 |  |  | C30111-1103796-01 |  | 0 | 2025-06-27 | 0 |  |  | Susanne Jørgensen
AX | Fiber | 106630-026-015 | 106630-026 | F35811-1135583-01 | Created | 35811 | VIOS.dk A/S | DF.WD DF Pair ZE - Færgegaardsvej 2 4760 - TDC Vordingborg | Anders Hermansen | Camilla Olesen | ORD-2893 |  |  |  | 2025-03-26 | 2025-06-02 |  |  | 2025-06-13 |  | 2025-05-20 |  | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  |  | Own OnNet | 106630-026_F35811-1135583-01 | F35811-1135583-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-02 | 0 |  |  | Anders Hermansen
BO | Fiberforbindelse |  | 96557 | NKA-054531 | On Hold | D43590 | Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S |  | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker | 2024-05-24 | 2024-05-23 | [6 empty] | 2024-05-31 |  |  | New Sales |  |  | Bredgade 33 1260 København K | On-net | Own OnNet | 96557_NKA054531 | NKA054531 | OH.OT |  |  |  | 0 | 2024-07-12 | 0 | OH.OT | 500 Mbps fiberforbindelse | Stine Kildegaard Kristensen
BO | Fiberforbindelse |  | 97010 | NKA-055053 | In Process | D77927 | Tønder Kommune | Tønder Kommune - WAN Udbud 2024 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lars Trap | 2024-08-20 | 2024-06-25 | 2024-12-06 |  |  | 2024-10-02 | 2024-12-22 | 2024-09-30 | 2025-02-20 | 2024-12-06 |  | New Sales | 2024-12-06 |  | Aaløkkevej 1 6240 Løgumkloster | 3rd Party | 3rd Party | 97010_NKA055053 | NKA055053 |  | 2024-09-27 00:00:00.000 |  |  | 0 | 2024-09-30 | 0 | PP.C - OpenNet | 200 Mbps fiberforbindelse
BO | Interne produkter |  | 91816 | NKA-055076 | On Hold | D33130 | It-Forsyningen I/S | 4G stand alone forbindelser - Poppelvej - Lilledal - Rørmosevænget | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Michael de Voss |  | 2024-06-26 | [9 empty] | New Sales |  |  | Rørmosevænget 10 3450 Allerød | On-net | Own OnNet | 91816_NKA055076 | NKA055076 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Afventer MPLS ark fra kunden.;4G Stand Alone | CRID til Mobil Link Primær - Intern 4G portal
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055144 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-02-14 | 2024-06-27 | 2025-12-31 |  |  |  |  | 2025-04-25 |  | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | P. Knudsens Gade 39 2450 København SV | over 50m | Own with Digging | 97026_NKA055144 | NKA055144 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | VLAN: 3822 - Ellebjerg Skole - GC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121 | Mads Gosvig Hansen
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055165 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-02-14 | 2024-06-27 | 2025-12-31 |  |  |  |  | 2025-04-25 |  | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Bellmansgade 7 2100 København Ø | over 50m | Own with Digging | 97026_NKA055165 | NKA055165 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | VLAN: 3844 - In DA Klub. (Kildevæld Klub ) - GC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121 | Mads Gosvig Hansen
AX | Transmis | 106418-265-024 | 106418-265 | C35995-1116351-01 | On Hold | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | IP subnet /28 (16 pcs.) - Stuttgarter Straße 60 70825 Kornta | Implementation Germany | André Döpfner | 67871-1 | 67871-1 |  |  | 2022-12-19 | 2023-12-22 |  |  |  |  | 2023-05-18 |  |  |  | New Sales | 2023-12-22 | 2023-12-22 |  |  | Own OnNet | 106418-265_C35995-1116351-01 | C35995-1116351-01 |  |  |  |  | 0 | 2023-12-22 | 0
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035682 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Adolphsvej 25 2820 Gentofte | Ingen Capex Category | Change | 102771_NKA035682 | NKA035682 |  |  | 73069_NKA035682 |  | 0 | 2021-11-26 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering | Henrik Vognstrup-Kjær
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035683 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Tranegårdsvej 77 2900 Hellerup | Ingen Capex Category | Change | 102771_NKA035683 | NKA035683 |  |  | 73069_NKA035683 |  | 0 |  | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering | Henrik Vognstrup-Kjær
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035703 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Øresundshøj 28 2920 Charlottenlund | 3rd Party | Change | 102771_NKA035703 | NKA035703 |  |  | 73069_NKA035703 |  | 0 | 2021-10-27 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035727 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Bernstorffsvej 20 2900 Hellerup | Ingen Capex Category | Change | 102771_NKA035727 | NKA035727 |  |  | 73069_NKA035727 |  | 0 | 2021-11-19 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering | Allan Flaskjær
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035760 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | 2021-10-29 12:27:00.000 | 2021-10-29 12:28:00.000 |  |  |  |  | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Kildegårdsvej 87 2900 Hellerup | over 50m | Change | 102771_NKA035760 | NKA035760 |  |  | 82317_NKA035760 |  | 0 |  | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
AX | Transmis | 107333-009-007 | 107333-009 | C36394-1136617-01 | Created | 36394 | TikTok Norway AS | Optical Wavelength - Via Caldera 21 20153 Milano - OEA68 Øs |  | Jonas Mørkeberg | ORD-3103 |  |  |  | 2025-04-29 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-07-17 |  |  |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | 3rd Party | 107333-009_C36394-1136617-01 | C36394-1136617-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0
AX | Housing | 106903-011-005 | 106903-011 | HP36020-1117655-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - GC Marrebæk Gl. Landevej 135 4873 Væggerløse - Po | Martin Fredberg | Kirsten Christensen | 81937-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-011_HP36020-1117655-01 | HP36020-1117655-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Mobile Access |  | 87898 | NMA-049289 | On Hold | D69250 | Sol og Strand Feriehusudlejning A/S | Sol & Strand, Managed SD-WAN hovedaftale | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Miriam Carling |  | 2023-07-13 | [6 empty] | 2024-08-19 |  |  | New Sales |  |  | Ørstedsgade 9 5900 Rudkøbing | Ingen Capex Category | 3rd Party | 87898_NMA049289 | NMA049289 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.Z | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 97347 | NMA-055421 | In Process | D77341 | Deichmann-Sko ApS | Connectivity 100 Mbit fiber internet på SDwan Danmark | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2024-06-28 | 2025-05-16 | [5 empty] | 2025-05-14 | 2025-05-16 |  | New Sales | 2025-05-16 |  | Kastanie Alle 3 6400 Sønderborg | Ingen Capex Category | 3rd Party | 97347_NMA055421 | NMA055421 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.M | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 98741 | NMA-058934 | In Process | D78194 | FUEGO ApS | Restaurant Fuego ApS Holbergsgade 14 1057 København.K | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Ole Høholt Noesgaard |  | 2025-02-14 | 2025-06-20 | [6 empty] | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Holbergsgade 14 1057 København K | Ingen Capex Category | 3rd Party | 98741_NMA058934 | NMA058934 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.SF | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 102553 | NMA-059107 | In Process | D78709 | Al-Irchad Skolen | Solgt 1000/1000 SF ext wifi til Al-Irchad skolen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Jeppe Himmelstrup | 2025-03-31 | 2025-02-26 | 2025-06-06 |  |  |  |  | 2025-06-06 |  | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Fredericiavej 63 3000 Helsingør | Ingen Capex Category | 3rd Party | 102553_NMA059107 | NMA059107 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 102606 | NMA-060107 | In Process | D78847 | Bagt ApS | Managed internet med WI-FI til alle lokationer | Line Skov | Line Skov |  |  | Ole Høholt Noesgaard |  | 2025-03-31 | [5 empty] | 2025-07-04 |  |  |  | New Sales |  |  | Borgergade 130 1300 København K | Ingen Capex Category | 3rd Party | 102606_NMA060107 | NMA060107 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 102649 | NMA-060124 | In Process | D78849 | Abc Lavpris Hovedkontor | Connectivity 100Mbit SDwan all | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-03-31 | [9 empty] | New Sales |  |  | Randersvej 40 6700 Esbjerg | Ingen Capex Category | 3rd Party | 102649_NMA060124 | NMA060124 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | D.S - Awaiting Sales | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 102649 | NMA-060162 | In Process | D78849 | Abc Lavpris Hovedkontor | Connectivity 100Mbit SDwan all | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-03-31 | [9 empty] | New Sales |  |  | Aftensang 6 6040 Egtved | Ingen Capex Category | 3rd Party | 102649_NMA060162 | NMA060162 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | D.S - Awaiting Sales | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 105411 | NMA-060616 | In Process | D72598 | Voldgiftsinstituttet |  | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Karina Joan Andersen | 2025-05-12 | 2025-05-06 | 2025-06-20 |  |  |  |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Midtermolen 1 5 2100 København Ø | Ingen Capex Category | 3rd Party | 105411_NMA060616 | NMA060616 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 103106 | NMA-060122 | In Process | D78850 | Bysted & Partners ApS | 200/200 Smartfiber | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Mark Thygesen | 2025-04-09 | 2025-03-31 | 2025-06-06 |  |  |  |  | 2025-06-06 |  | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Toldbodgade 51 C 3 1253 København K | Ingen Capex Category | 3rd Party | 103106_NMA060122 | NMA060122 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | Mobile Access 4G – Fail-over DK
AX | Transmis | 107058-046-001 | 107058-046 | C36162-1135251-01 | In Process | 36162 | Aeven A/S | PP.C IPA 500Mb/s - Møllekajen 7 5000 Odense | Valentin Dumitru Curtianu | Camilla Olesen | ORD-2817 |  |  |  | 2025-03-13 | 2025-05-28 |  |  | 2025-05-28 |  | 2025-05-06 | 2025-05-12 | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | 3rd Party | 107058-046_C36162-1135251-01 | C36162-1135251-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0
AX | Transmis | 106089-331-001 | 106089-331 | C35365-1135945-01 | Created | 35365 | GlobalConnect AB (Portal) | CA.ON EPL 200Mb/s - Skanderborgvej 234A 8260 - VBG 149 | Saad Ahmed | Camilla Olesen | ORD-2972 |  |  |  | 2025-04-03 | 2025-06-06 |  |  | 2025-05-23 |  | 2025-06-23 |  | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 1 | Own with Digging | 106089-331_C35365-1135945-01 | C35365-1135945-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-06 | 0 |  |  | Per Thøgersen
AX | Transmis | 106443-006-005 | 106443-006 | C35656-1120980-01 | Created | 35656 | GlobalConnect A/S (SD-WAN) | Redundancy mechanism - BGP |  | Henrik Eibye-Jacobsen | 85700-1 |  |  |  | 2023-06-28 | [5 empty] | 2023-11-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106443-006_C35656-1120980-01 | C35656-1120980-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 103372-015-029 | 103372-015 | HR32973-1136022-01 | Created | 32973 | Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen, Koncern IT | Rackspace Footprint excl. rack, other size - GC Taastrup Hør |  | Jonatan Hastrup Jørnsgård | ORD-2989 |  |  |  | 2025-04-07 | [5 empty] | 2025-06-02 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 103372-015_HR32973-1136022-01 | HR32973-1136022-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 106118-090-008 | 106118-090 | HR35390-1129471-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Housing - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Herning - Rackspa | Martin Fredberg | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HR35390-1129471-01 | HR35390-1129471-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 102473-044-001 | 102473-044 | HR32318-1122701-01 | Created | 32318 | BornFiber SP ApS | Housing - GC Rønne 3700 Rønne - 1/2 Rack - cooling max 1.5 |  | Jens Vissing | 88654-1 |  |  |  | 2023-09-15 | [5 empty] | 2023-12-22 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 102473-044_HR32318-1122701-01 | HR32318-1122701-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 106118-090-009 | 106118-090 | HR35390-1129472-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Housing - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Herning - Rackspa | Martin Fredberg | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HR35390-1129472-01 | HR35390-1129472-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 100999-022-007 | 100999-022 | C30963-1098080-01 | On Hold | 30963 | Scandlines Danmark ApS | EPL 1 Gb/s - Jernbanevejen 13 4874 Gedser - Interxion Balle | Valentin Dumitru Curtianu | Mette Vinther | 58246-5 |  |  |  | 2021-01-05 | 2022-09-01 |  |  |  |  | 2021-03-15 |  | 2022-08-01 |  | Change | 2022-09-01 | 2022-09-01 |  |  | Change | 100999-022_C30963-1098080-01 | C30963-1098080-01 | Other |  | C30963-1065916-02 |  | 0 | 2022-09-01 | 0 |  |  | Mathias Svare
BO | Fiberforbindelse |  | 92963 | NKA-033906 | In Process | D50910 | DAN`X A/S | WAN og DC delen af kontrakt 92849 | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Caspar Strandberg | 2021-04-06 | 2023-12-13 | 2025-05-23 | 2021-04-08 14:00:00.000 | 2021-05-20 16:22:00.000 |  |  | 2021-06-08 |  | 2025-05-23 |  | Change | 2025-05-23 |  | Vejleåvej 9 2635 Ishøj | over 50m | Change | 92963_NKA033906 | NKA033906 |  |  | 92849_NKA033906 |  | 0 | 2021-06-11 | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse | Andreas Viñegla
AX | Transmis | 107596-003-024 | 107596-003 | C36620-1135731-01 | Created | 36620 | The UK Branch Office of Awaze A/S (UC ) | ReDoc - Internet-Søndergade 23 5450 Otterup-10Mb | Ahsan Siddiqui | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-2923 |  |  |  | 2025-03-28 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-04-25 |  |  |  | Change | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Change | 107596-003_C36620-1135731-01 | C36620-1135731-01 |  |  | C30979-1105947-01 |  | 0 | 2025-06-27 | 0
AX | Fiber | 106118-091-121 | 106118-091 | F35390-1129660-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Nørre Nebel, Industrivej 16, Nørr | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129660-01 | F35390-1129660-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055198 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-02-14 | 2024-06-27 | 2025-12-31 |  |  |  |  | 2025-04-25 |  | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Rådmandsgade 22 2200 København N | over 50m | Own with Digging | 97026_NKA055198 | NKA055198 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | VLAN: 3879 - Rådmandsgade Skole - GC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121 | Mads Gosvig Hansen
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055234 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-02-14 | 2024-06-27 | 2025-05-30 | 2025-04-23 16:22:00.000 | 2025-04-24 09:50:00.000 |  |  | 2025-04-25 | 2025-05-14 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Terrasserne 40 2700 Brønshøj | over 50m | Own with Digging | 97026_NKA055234 | NKA055234 |  |  |  |  | 0 | 2025-04-11 | 0 | VLAN: 3907 - Tingbjerg Skole Institution - GC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121 | Mads Gosvig Hansen
BO | Fiberforbindelse |  | 98346 | NKA-056205 | In Process | D33560 | Foss Analytical A/S | Vinge - new facility | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2024-09-23 | 2024-09-12 | 2025-05-28 | 2024-11-25 13:35:00.000 | 2024-12-12 13:09:00.000 | 2025-03-19 |  | 2025-03-28 |  | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Haldor Topsøe Park 1 3600 Frederikssund | over 50m | Own with Digging | 98346_NKA056205 | NKA056205 |  |  |  |  | 0 | 2025-03-28 | 0 | PP.A | 10 Gbps fiberforbindelse | Stephen Andersen
AX | Fiber | 105701-054-008 | 105701-054 | F35088-1133107-01 | Created | 35088 | Altibox Carrier AS | Long Haul Fibre Pair - ILA Getinge Göteborgsvägen 743 305 7 |  | Trine Anker Monberg | ORD-2172 |  |  |  | 2024-12-04 | [5 empty] | 2025-03-12 |  |  |  | Change |  |  |  |  | Change | 105701-054_F35088-1133107-01 | F35088-1133107-01 |  |  | F35088-1095595-01 |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 103596-844-007 | 103596-844 | C35441-1100558-01 | On Hold | 33186 | Globalconnect GmbH (Intercompany) | Managed SD-WAN Add-on - Uhlebüller Straße 15 25899 Niebüll | André Döpfner | André Döpfner | 64497-3 | 64497-3 |  |  | 2021-04-14 | 2023-06-30 |  |  |  |  | 2021-08-20 |  | 2021-08-03 |  | New Sales | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | Own OnNet | 103596-844_C35441-1100558-01 | C35441-1100558-01 |  |  |  |  | 0 | 2023-06-30 | 0
AX | Transmis | 100869-292-001 | 100869-292 | B30832-1117355-01 | Created | 30832 | GlobalConnect A/S (Gigacontent A/S) | BC1_DRByen | Jan Ingemann Pedersen | Shazia Mobin |  |  |  |  | 2023-01-23 | [9 empty] | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100869-292_B30832-1117355-01 | B30832-1117355-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 104325-122-040 | 104325-122 | C33859-1083207-02 | In Process | 33859 | Interoute Managed Services Denmark A/S | EPL 400 Mb/s Fully diverse route - Sønderupvej 24 6920 Vide | Valentin Dumitru Curtianu | Stine Wiingreen | 82852-1 |  |  |  | 2023-10-20 | 2024-01-19 |  |  | 2024-01-12 | 2024-01-18 | 2024-02-14 | 2023-10-23 | 2024-01-19 | 10 | Change | 2024-01-19 | 2024-01-19 |  |  | Opgradering | 104325-122_C33859-1083207-02 | C33859-1083207-02 |  | 2024-01-18 00:00:00.000 | C33859-1083207-01 |  | 0 | 2024-01-19 | 0 |  |  | Torben Nielsen
AX | Fiber | 106118-088-125 | 106118-088 | F35390-1129334-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogen | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129334-01 | F35390-1129334-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 106118-088-124 | 106118-088 | F35390-1129333-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogen | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129333-01 | F35390-1129333-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Housing | 107428-002-007 | 107428-002 | HP36472-1128763-01 | On Hold | 36472 | Grøn Sky ApS | Housing - GC Taastrup Hørskætten 5 Hall 16 2630 Taastrup - | Andreas Niss | Project Management Denmark | 87152-1 |  |  |  | 2024-06-24 | 2024-11-01 |  |  |  |  | 2024-09-12 |  |  |  | New Sales | 2024-11-01 | 2024-11-01 |  |  | Own OnNet | 107428-002_HP36472-1128763-01 | HP36472-1128763-01 |  |  |  |  | 0 | 2024-11-01 | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 98762 | NKA-056313 | On Hold | D78166 | Spjald Entreprenørforretning A/S | Data-Link Fiberforbindelse til Bækvej 2 1GB | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Christian Cederholm |  | 2024-09-19 | 2025-01-31 |  | 2024-09-20 11:48:00.000 |  |  |  |  | 2025-01-31 |  | New Sales | 2025-01-31 |  | Bækvej 2 6971 Spjald | 3rd Party | 3rd Party | 98762_NKA056313 | NKA056313 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.F | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | SKI |  | 100040 | NKA-056922 | On Hold | D20350 | Statens IT | SKI - 2Gbit netværksforbindelse (Som erstatning for intern flytning på ID: 97562) | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss |  | 2024-10-24 | [9 empty] | New Sales |  |  | Lindholm Brygge 31 9400 Nørresundby | Ingen Capex Category | Own OnNet | 100040_NKA056922 | NKA056922 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | Fiberforbindelse |  | 100504 | NKA-057995 | On Hold | D78513 | Gloube ApS Grønningen 5 kld. 1270 København.K | Gloube ApS samlet tilbud | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Ole Høholt Noesgaard | 2025-01-03 | 2024-12-19 | 2025-02-28 |  |  |  |  | 2025-02-28 |  | 2025-02-28 |  | New Sales | 2025-02-28 |  | Trommesalen 5 1614 København V | On-net | Own OnNet | 100504_NKA057995 | NKA057995 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - PP.B - Gloube | 100 Mbps fiberforbindelse | Kenneth Alan Mejer
BO | Fiberforbindelse |  | 101097 | NKA-058217 | On Hold | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - Internetforbindelser til DAO 365 A/S | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | Spontinisvej 1 B 2450 København SV | 15-30m | Own with Digging | 101097_NKA058217 | NKA058217 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - DAO | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 101227 | NKA-058380 | In Process | D64170 | DKI Management A/S |  | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Flemming Steen Thomsen | 2025-01-23 | 2025-01-15 | 2025-05-23 | 2025-01-27 14:20:00.000 | 2025-01-29 10:27:00.000 | 2025-03-27 |  | 2025-03-14 |  | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Niels Bohrs Vej 45 8660 Skanderborg | On-net | Own OnNet | 101227_NKA058380 | NKA058380 |  |  |  |  | 0 | 2025-03-14 | 0 | PP.B | 1 Gbps fiberforbindelse | Torben Astrup Rasmussen
BO | Fiberforbindelse |  | 101227 | NKA-058382 | In Process | D64170 | DKI Management A/S |  | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Flemming Steen Thomsen | 2025-01-23 | 2025-01-15 | 2025-05-23 | 2025-01-27 14:22:00.000 | 2025-01-29 13:09:00.000 | 2025-03-27 |  | 2025-03-14 |  | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Sindalsvej 37 8240 Risskov | On-net | Own OnNet | 101227_NKA058382 | NKA058382 |  |  |  |  | 0 | 2025-03-14 | 0 | PP.B | 10 Gbps fiberforbindelse | Torben Astrup Rasmussen
BO | Fiberforbindelse |  | 102362 | NKA-058754 | On Hold | D73011 | Team Olivia Danmark ApS | Datacom - Adresseændring - Holbækvej 205 B, 4440 Mørkøv erstatter Holbækvej 205 A, 4440 Mørkøv | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Jesper Höilund Jensen | 2025-02-05 | 2025-02-03 |  |  |  | 2025-03-25 |  |  | 2025-03-10 |  |  | New Sales |  |  | Holbækvej 205 B 4440 Mørkøv | 3rd Party | 3rd Party | 102362_NKA058754 | NKA058754 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Waiting Order Termination | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Mobil Link |  | 100670 | NML-058056 | In Process | D73361 | Danske Olieberedskabslagre |  | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-12-20 | [9 empty] | New Sales |  |  | Ammitsbølvej 96 A 7100 Vejle | 3rd Party | 3rd Party | 100670_NML058056 | NML058056 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C - EWII | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 103570 | NML-060289 | In Process | D78067 | Q-Park Operations Denmark A/S | Connectivity 100Mbit fiber internet inkl. 4g failover | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-04-04 | [9 empty] | New Sales |  |  | Klosterbakken 8 5000 Odense C | 3rd Party | 3rd Party | 103570_NML060289 | NML060289 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 102414 | NML-060545 | In Process | D02100 | Elis Danmark A/S | ELIS migrering | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Bjarke Bo Johnsen |  | 2025-04-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Industribuen 8 2635 Ishøj | 3rd Party | 3rd Party | 102414_NML060545 | NML060545 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 103431 | NML-060622 | In Process | D07960 | ADDvision ApS | Addvision: Herstedøstervej 21, 2600 Glostrup #P: Addvision | Line Skov | Line Skov |  |  | Casper Heinrich Roepstorff | 2025-05-08 | 2025-05-06 | [5 empty] | 2025-06-27 |  |  |  | New Sales |  |  | Herstedøstervej 21 2600 Glostrup | 3rd Party | 3rd Party | 103431_NML060622 | NML060622 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.ON | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 103271 | NML-059750 | In Process | D02450 | KMD A/S | ISP til alle adresser + 4G - V2 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Henrik Egedal Kristensen |  | 2025-03-12 | 2025-05-28 |  |  | 2025-05-23 |  |  |  | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Cortex Park Vest 3 ST 5230 Odense M | 3rd Party | 3rd Party | 103271_NML059750 | NML059750 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Mobil Link
BO | SKI |  | 102148 | NKA-019998 | In Process | D19120 | Roskilde Kommune | SKI - Opgraderinger af internetforbindelser | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Michael de Voss | 2025-05-02 | 2025-01-22 | [9 empty] | Change |  |  | Rådhusbuen 1 4000 Roskilde | On-net | Change | 102148_NKA019998 | NKA019998 |  |  | 77926_NKA019998 |  | 0 |  | 0 | SKI - Opgradering til 10 Gbps - Udskiftning af udstyr: NCS520 (10G) | 10 Gbps Internetforbindelse med CPE - 50460221 | Kenneth Alan Mejer
BO | SKI |  | 105408 | NKA-010029 | In Process | D20920 | Aarhus Business College | SKI - Diverse opgraderinger | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Henrik Bech Andersen | 2015-04-23 | 2025-05-06 |  | 2015-01-19 07:48:00.000 | 2015-01-19 13:26:00.000 | [6 empty] | Change |  |  | Sønderhøj 30 8260 Viby J | over 50m | Change | 105408_NKA010029 | NKA010029 |  |  | 104557_NKA010029 |  | 0 | 2015-04-28 | 0 |  | 25 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | Interne produkter |  | 91493 | NKA-050828 | On Hold | D16090 | GlobalConnect NN A/S | Test af mobil link primær | Peter Friis | Peter Friis |  |  | Anh Tuan Le |  | 2023-10-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Havneholmen 6 ST 2450 København SV | On-net | Own OnNet | 91493_NKA050828 | NKA050828 | OH.DS |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.DS - On Hold by Delivery Support | CRID til Mobil Link Primær - Intern 4G portal
BO | Fiberforbindelse |  | 102177 | NKA-051377 | In Process | D07150 | HKScan Denmark A/S | Etablering af internet redundans og DDoS. Bestående internetkredsløb genanvendes og der oprettes nye redundante ben til disse. Bestående internetkontrakter udgår og erstattes af denne. | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Niels Johan Thilker | 2023-12-05 | 2025-03-11 | 2025-05-28 |  |  | 2025-05-26 |  |  |  | 2025-05-28 |  | Change | 2025-05-28 |  | Elmegårdsvej 4 9460 Brovst | 3rd Party | Change | 102177_NKA051377 | NKA051377 |  |  | 91693_NKA051377 |  | 0 | 2024-02-13 | 0 | 14/03 PMA: Afv. Morten Skytte. Skal omlægges til "OpenNet". | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 93095 | NKA-052450 | On Hold | D75034 | Imerco A/S | Connectivity Fiber 100/100 Mbit internet - 56 butikker | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Robert Steen-Roed | 2025-01-30 | 2023-12-21 | [5 empty] | 2025-04-30 |  |  |  | New Sales |  |  | Langegade 30 5300 Kerteminde | 0-15m | Own with Digging | 93095_NKA052450 | NKA052450 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.A | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 91764 | NKA-052671 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Bredevej 2 2830 Virum | On-net | Own OnNet | 91764_NKA052671 | NKA052671 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse
AX | Transmis | 102065-030-002 | 102065-030 | C32152-1135220-01 | Created | 32152 | Cadesign base A/S | PP.A Managed Layer 3 - VRF | Ahsan Siddiqui | Shazia Mobin | ORD-2811 |  |  |  | 2025-03-11 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2025-05-30 |  |  |  | New Sales | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  |  | Own OnNet | 102065-030_C32152-1135220-01 | C32152-1135220-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0
AX | Fiber | 106118-091-072 | 106118-091 | F35390-1129611-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Hern | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129611-01 | F35390-1129611-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | SKI |  | 77244 | NSW-039804 | In Process | D67650 | Norddjurs Kommune | SKI - Migrering til SKI 50.46 + SD-WAN + Op og nedgraderinger | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lasse Berglund |  | 2021-12-28 | 2025-05-23 | [6 empty] | 2024-12-06 |  | New Sales | 2024-12-06 | 2025-05-23 | Nordkystvejen 31 8961 Allingåbro | Ingen Capex Category | Own OnNet | 77244_NSW039804 | NSW039804 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | D.3P | Tillæg for 500 Mbps Netværksforbindelse som SD-WAN - 50460421
BO | Fiberforbindelse |  | 103100 | NOC-996934 | In Process | D03550 | Dyrup-Sanderum Antenneforening |  | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Christian Staulund Michaelsen | 2014-04-04 | 2025-03-13 | 2025-05-30 | 2014-04-30 12:54:00.000 | 2014-04-30 12:56:00.000 | 2025-05-23 |  |  |  | 2025-05-30 |  | Change | 2025-05-30 |  | Højmevænget 3 5250 Odense SV | Ingen Capex Category | Change | 103100_NOC996934 | NOC996934 |  |  | 78285_NOC996934 |  | 0 | 2014-04-24 | 0 | PP.B | 100 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 93645 | NKA-029827 | On Hold | D76684 | Aeven A/S | New MPLS Digitaliserings styrelsen og NETS | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Christian Staulund Michaelsen | 2020-03-12 | 2024-02-27 |  | 2020-03-17 07:46:00.000 | 2020-03-17 07:47:00.000 | [6 empty] | Change |  |  | Hørskætten 5 2630 Taastrup | Ingen Capex Category | Change | 93645_NKA029827 | NKA029827 | OH.CI |  | 60742_NKA029827 |  | 0 |  | 0 | OH.CI | 200 Mbps fiberforbindelse
AX | Transmis | 106002-016-002 | 106002-016 | C35287-1136088-01 | Created | 35287 | Ntrakker AB | DDoS Protection - Mast (AA BB CCCC ADDDD) Erdrupvej 11B Erd | Saad Ahmed | Shazia Mobin | ORD-2999 |  |  |  | 2025-04-08 | 2025-07-11 |  |  |  |  | 2025-06-27 |  |  |  | New Sales | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  |  | Own OnNet | 106002-016_C35287-1136088-01 | C35287-1136088-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-11 | 0
BO | Managed LAN |  | 102136 | NBM-051461 | On Hold | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP - Tillæg af ekstra switch - MLAN | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2025-01-20 | [9 empty] | Change |  |  | Møllehegnet 2 3630 Jægerspris | Ingen Capex Category | Change | 102136_NBM051461 | NBM051461 | OH.OT |  | 101541_NBM051461 |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Waiting Order Termination | Managed LAN
BO | Fiberforbindelse |  | 97133 | NKA-013201 | On Hold | D70832 | Hoffmann A/S | Gentegning samt tilkøb af radiokæderedundans til Fiskerhusvej , opgradering til 2G på Fabriksparken og 1G på Skanderborgvej. | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-12-16 | [9 empty] | Change |  |  | Ejby Industrivej 1 2600 Glostrup | Ingen Capex Category | Change | 97133_NKA013201 | NKA013201 | OH.OT |  | 69822_NKA013201 |  | 0 |  | 0 | OH.OT | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | SKI |  | 77973 | NKA-004280 | On Hold | D03880 | Horsens kommune | SKI - Migrering til SKI 50.46 + SD-WAN | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lasse Berglund |  | 2022-01-28 | [9 empty] | Change |  |  | Energivej 11 8740 Brædstrup | Ingen Capex Category | Change | 77973_NKA004280 | NKA004280 | OH.OT |  | 15549_NKA004280 |  | 0 |  | 0 | OH.OT Opsiges under leverance | 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460421
BO | Managed SD-WAN |  | 87677 | NSW-048053 | On Hold | D27170 | Erenfred Pedersen A/S | Tillægsordre til SD-WAN løsning | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Kjeld Haase Hedin |  | 2023-05-12 | [9 empty] | New Sales |  |  | Skanderborgvej 190 8260 Viby J | Ingen Capex Category | Own OnNet | 87677_NSW048053 | NSW048053 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Forkert adresse | Managed SD-WAN 200 Mbps
BO | Managed SD-WAN |  | 91200 | NSW-052848 | In Process | D77388 | Lokal Forsikring G/S | SmartConnect: WAN og SD-WAN | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-01-10 | 2025-08-29 | [6 empty] | 2025-08-29 |  | New Sales | 2025-08-29 |  | Københavnsvej 4 B 3400 Hillerød | Ingen Capex Category | Own OnNet | 91200_NSW052848 | NSW052848 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.MW | Managed SD-WAN 100 Mbps
BO | Managed SD-WAN |  | 97347 | NSW-055386 | In Process | D77341 | Deichmann-Sko ApS | Connectivity 100 Mbit fiber internet på SDwan Danmark | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2024-06-28 | 2025-06-20 | [6 empty] | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Rødovre Centrum 1 R 2610 Rødovre | Ingen Capex Category | Own OnNet | 97347_NSW055386 | NSW055386 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.M | Managed SD-WAN 100 Mbps
BO | SKI |  | 100303 | NSW-057347 | In Process | D03880 | Horsens kommune | SKI - 100Mbit SDWAN forbindelse - Østergade 120 A 8700 Horsens ifm. nyopført bygning. | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Henrik Bech Andersen |  | 2024-11-13 | 2025-05-16 | [6 empty] | 2025-05-16 |  | New Sales | 2025-05-16 |  | Østergade 120 A 8700 Horsens | Ingen Capex Category | Own OnNet | 100303_NSW057347 | NSW057347 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Tillæg for 100 Mbps Netværksforbindelse som SD-WAN - 50460421
BO | Managed LAN |  | 92548 | NBM-051819 | On Hold | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP_4573 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2023-12-14 | [9 empty] | New Sales |  |  | Mellemvang 2 4573 Højby | Ingen Capex Category | Own OnNet | 92548_NBM051819 | NBM051819 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Waiting Order Termination | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 92310 | NBM-052015 | On Hold | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP_6300 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2023-12-18 | [9 empty] | New Sales |  |  | August Kraags Plads 12 6300 Gråsten | Ingen Capex Category | Own OnNet | 92310_NBM052015 | NBM052015 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Waiting Order Termination | Managed LAN
BO | SmartFiber |  | 102434 | NSW-058843 | In Process | D74385 | Rasmussen Skilte ApS | 1G | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Karina Joan Andersen |  | 2025-02-10 | [9 empty] | New Sales |  |  | C.F. Tietgens Boulevard 30 A 5220 Odense SØ. | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102434_NSW058843 | NSW058843 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.G | SmartFiber 1 Gbps
BO | SmartFiber |  | 102792 | NSW-059837 | In Process | D78777 | Selmatec A/S | 500/500 SmartFiber Premium - Selmatec A/S - Industriskellet 7 - SPIN tilbuds nr: 27820 | Eva Eisner | Eva Eisner |  |  | Philip Goetz Majgaard |  | 2025-03-19 | 2025-05-28 | [5 empty] | 2025-05-12 | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Industriskellet 7 3540 Lynge | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102792_NSW059837 | NSW059837 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | SmartFiber 500 Mbps
BO | Managed SD-WAN |  | 103691 | NSW-059917 | In Process | D73503 | SOLAR A/S | Flyt af SDWAN til nyt DC , Ny Moesgårdvej 61, 8270 Højbjerg, samt gentegning at Niels Bohrs Vej 35, 8660 Skanderborg | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Caspar Strandberg |  | 2025-03-24 | 2025-06-06 | [6 empty] | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Ny Moesgårdvej 61 8270 Højbjerg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 103691_NSW059917 | NSW059917 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Managed SD-WAN 1 Gbps
BO | Managed SD-WAN |  | 102649 | NSW-060145 | In Process | D78849 | Abc Lavpris Hovedkontor | Connectivity 100Mbit SDwan all | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-03-31 | [9 empty] | New Sales |  |  | Venusvej 12 A 7000 Fredericia | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102649_NSW060145 | NSW060145 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | D.S - Awaiting Sales | Managed SD-WAN 100 Mbps
BO | SKI |  | 103133 | NSW-060245 | In Process | D36220 | Thisted Kommune | SKI - 500Mbit SDWAN forbindelse - Korsgade 18, 7700 Thisted (Som erstatning for NKA-038980) | Eva Eisner | Eva Eisner |  |  | Henrik Bech Andersen |  | 2025-04-03 | 2025-05-23 | [5 empty] | 2025-05-05 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Korsgade 18 7700 Thisted | Ingen Capex Category | Own OnNet | 103133_NSW060245 | NSW060245 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.MW | Tillæg for 500 Mbps Netværksforbindelse som SD-WAN - 50460421
BO | Managed SD-WAN |  | 101723 | NSW-060266 | On Hold | D00840 | Nellemann Holding AS | Nellemann, Managed SD-WAN ny lokation Lier, Norge | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2025-04-04 | 2025-06-20 | [6 empty] | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Tegelverksveien 15B 3312 Lier Norway | Ingen Capex Category | Own OnNet | 101723_NSW060266 | NSW060266 | OH.OS |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OS | Managed SD-WAN 200 Mbps
BO | SmartFiber |  | 102967 | NSW-060642 | In Process | D27500 | Ok A.M.B.A. | 100 Mbit internet (smartfiber) + Wifi med 2 AP'er (eksklusiv kabling til AP'er) | Signe Fogh Mach Andersen | Signe Fogh Mach Andersen |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2025-05-08 | [9 empty] | New Sales |  |  | Karen Blixens Boulevard 7 8220 Brabrand | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102967_NSW060642 | NSW060642 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | SmartFiber 100 Mbps
AX | Transmis | 104936-028-001 | 104936-028 | C34409-1131758-01 | On Hold | 34409 | GlobalConnect AB (Microsoft) | PP.B 1G EPL Flex - Lautrupbjerg 9 2750 Ballerup - VBG 149 | Saad Ahmed | Jonas Mørkeberg | ORD-1821 |  |  |  | 2024-10-18 | 2025-01-31 |  |  | 2025-01-17 |  | 2024-12-12 | 2024-11-27 | 2025-01-17 |  | New Sales | 2025-01-31 | 2025-01-31 |  | 1 | Own with Digging | 104936-028_C34409-1131758-01 | C34409-1131758-01 | Other |  |  |  | 0 | 2025-01-31 | 0 |  |  | Mads Gosvig Hansen
AX | Transmis | 107333-007-013 | 107333-007 | C36394-1136391-01 | Created | 36394 | TikTok Norway AS | Optical Wavelength - Esbogatan 11 16494 Kista - Jerikoveien |  | Jonas Mørkeberg | ORD-3073 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-08-29 |  |  |  |  | 2025-07-14 |  |  |  | New Sales | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  |  | Own OnNet | 107333-007_C36394-1136391-01 | C36394-1136391-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-08-29 | 0
AX | Transmis | 107101-007-031 | 107101-007 | C36205-1131932-01 | Created | 36205 | INFRASTRUKTURSELSKABET LJ A/S | Jumbo frames |  | Project Management Denmark | ORD-1887 |  |  |  | 2024-10-24 | [5 empty] | 2024-11-21 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 107101-007_C36205-1131932-01 | C36205-1131932-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 106418-712-033 | 106418-712 | C36608-1135018-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | IP subnet /29 (8 pcs.) - Lohweg 1 30559 Hannover | Implementation Germany | Stefanie Jossa | ORD-2745 | ORD-2745 |  |  | 2025-02-28 | 2026-04-01 |  |  |  |  | 2025-06-28 |  |  |  | New Sales | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  | Own OnNet | 106418-712_C36608-1135018-01 | C36608-1135018-01 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 0
AX | Fiber | 106118-088-118 | 106118-088 | F35390-1129326-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogen | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129326-01 | F35390-1129326-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Fiberforbindelse |  | 103582 | NKA-037393 | In Process | D76164 | Dalgas a/s | Opgradering af NKA-037393 | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Thomas Wester | 2021-10-06 | 2025-05-09 |  |  |  | 2025-05-12 | [5 empty] | Change |  |  | Voldsgårdvej 28 A 7400 Herning | 3rd Party | Change | 103582_NKA037393 | NKA037393 |  |  | 89165_NKA037393 |  | 0 | 2021-12-08 | 0 |  | 500 Mbps fiberforbindelse
AX | Transmis | 105795-017-002 | 105795-017 | C35164-1131316-01 | On Hold | 35164 | Deutsche Telekom Nordic A/S | PP.G 10G NNI - GC Hamburg 2-2 Wendenstraße 379, 3rd floor 2 | Kathrin Rathert | Camilla Villumsen Kaimer | ORD-1667 |  |  |  | 2024-09-24 | 2025-08-29 |  |  |  |  | 2024-11-18 |  |  |  | New Sales | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  | 1 | Own with Digging | 105795-017_C35164-1131316-01 | C35164-1131316-01 | Awaiting Customer |  |  |  | 0 | 2025-08-29 | 0
AX | Fiber | 106118-088-029 | 106118-088 | F35390-1129236-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129236-01 | F35390-1129236-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 100575-033-001 | 100575-033 | C30278-1132145-01 | Created | 30278 | Coloplast A/S | PP.H Internet IPv6 /36 PI Application + move of scope Arin | Ayesha Ahsan | Henrik Møller Fyhn | ORD-1933 |  |  |  | 2024-10-31 | 2025-06-06 |  |  |  |  | 2024-11-27 |  |  |  | New Sales | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  |  | Own OnNet | 100575-033_C30278-1132145-01 | C30278-1132145-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-06 | 0
BO | Intern Flytning |  | 98287 | NKA-043839 | On Hold | D76761 | NE Venture Management ApS |  | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Kasper Pfeiffer Skovgaard Olesen | 2022-07-12 | 2024-08-28 | 2025-02-28 | 2022-08-24 14:37:00.000 | 2022-08-24 14:37:00.000 |  |  | 2022-09-30 |  | 2025-02-28 |  | Change | 2025-02-28 |  | Havnegade 55 1058 København K | 0-15m | Change | 98287_NKA043839 | NKA043839 |  |  | 80605_NKA043839 |  | 0 | 2022-11-30 | 0 | PP.Z Intern flytning | Intern Flytning Forespørgsel | Andreas Viñegla
AX | Transmis | 103690-003-009 | 103690-003 | C33271-1136128-01 | Created | 33271 | Naviair | EPL Flexible Route - Cumulusvej 0 7190 Billund - Naviair Al | Implementation PM Denmark | Henrik Møller Fyhn | ORD-3005 |  |  |  | 2025-04-09 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-08-06 |  |  |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 164 | 3rd Party | 103690-003_C33271-1136128-01 | C33271-1136128-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0
AX | Fiber | 106075-315-019 | 106075-315 | F35349-1136159-01 | In Process | 35349 | GlobalConnect A/S (Onefiber) | DF.WD ZE DF pair - GC Smørum SMOR1-OLT 2765 - Manhole (DK | Stephen Andersen | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-3013 |  |  |  | 2025-04-10 | 2025-06-13 |  |  | 2025-06-06 |  | 2025-07-02 |  | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 | 2025-06-13 |  | 1 | Own with Digging | 106075-315_F35349-1136159-01 | F35349-1136159-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-13 | 0 |  |  | Stephen Andersen
AX | Fiber | 100453-1216-0001 | 100453-1216 | F30111-1136520-01 | Created | 30111 | Telenor A/S | JU Single Fibre Access - Ellegårdvej 25N 6400 Sønderborg | Peter Madsen | Mette Vinther | ORD-3083 |  |  |  | 2025-04-24 | 2025-07-04 |  |  | 2025-06-27 |  | 2025-07-17 |  | 2025-07-04 |  | New Sales | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  | 150 | Own with Digging | 100453-1216_F30111-1136520-01 | F30111-1136520-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-04 | 0 |  |  | Peter Madsen
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059342 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester | 2025-04-22 | 2025-03-06 | 2025-05-28 | 2025-04-25 07:20:00.000 | 2025-05-08 11:08:00.000 | 2025-05-30 |  | 2025-06-06 |  | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Christian X's Vej 112 8260 Viby J | On-net | Own OnNet | 102937_NKA059342 | NKA059342 |  | 2025-05-04 00:00:00.000 |  |  | 0 | 2025-06-13 | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse | Per Thøgersen
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059348 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Doggerbanke 1 9850 Hirtshals | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102937_NKA059348 | NKA059348 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059351 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Erantisvej 44 4700 Næstved | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059351 | NKA059351 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059440 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-07-04 | [6 empty] | 2025-07-04 |  | New Sales | 2025-07-04 |  | Østervangsvej 2 6715 Esbjerg N | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059440 | NKA059440 |  | 2025-05-08 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059450 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester | 2025-04-10 | 2025-03-06 | 2025-08-15 | 2025-04-11 11:32:00.000 |  | 2025-08-04 |  | 2025-08-15 |  | 2025-08-15 |  | New Sales | 2025-08-15 |  | Sæbygårdvej 29 9300 Sæby | 15-30m | Own with Digging | 102937_NKA059450 | NKA059450 |  |  |  |  | 0 | 2025-08-15 | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse | Rasmus Kabel Mollerup
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059493 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-08-08 | [6 empty] | 2025-08-08 |  | New Sales | 2025-08-08 |  | Vester Skolevej 2 7500 Holstebro | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059493 | NKA059493 |  | 2025-05-08 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059535 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-05-23 |  |  | 2025-05-14 |  |  |  | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Jyllingecentret 47 4040 Jyllinge | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059535 | NKA059535 |  | 2025-05-05 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059538 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Marievangsvej 2 4200 Slagelse | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059538 | NKA059538 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059552 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Munkebjergvænget 1 5230 Odense M | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059552 | NKA059552 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059553 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Bondovej 5 5250 Odense SV | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059553 | NKA059553 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059559 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Centerpassagen 5 6400 Sønderborg | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059559 | NKA059559 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059574 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester | 2025-04-28 | 2025-03-06 | 2025-06-20 | 2025-04-30 10:20:00.000 |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-20 |  | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Tornhøjgård 11 9220 Aalborg Øst | 15-30m | Own with Digging | 102937_NKA059574 | NKA059574 |  | 2025-05-04 00:00:00.000 |  |  | 0 | 2025-06-20 | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse | Rasmus Kabel Mollerup
BO | Fiberforbindelse |  | 102301 | NKA-059687 | In Process | D78750 | A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond Til Almene Formaal | Vivant: Esplanaden 15 | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Casper Heinrich Roepstorff | 2025-03-14 | 2025-03-10 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2025-05-09 |  | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Esplanaden 15 1263 København K | On-net | Own OnNet | 102301_NKA059687 | NKA059687 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.B | 1 Gbps fiberforbindelse | Zaim Busuladzic
BO | Fiberforbindelse |  | 103433 | NKA-059732 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Ballerup 2*10 Gbps internet | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-17 | 2025-03-12 | [9 empty] | New Sales |  |  | Industriparken 55 2750 Ballerup | over 50m | Own with Digging | 103433_NKA059732 | NKA059732 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.A | 10 Gbps fiberforbindelse | Mads Gosvig Hansen
BO | Fiberforbindelse |  | 103631 | NKA-059911 | In Process | D78792 | Frøslev Træ A/S | Connectivity with 4G failover - Frøslev Træ ( Total solution ) | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Jannik Uhrskov Kjærsholm | 2025-04-11 | 2025-03-24 | 2025-06-06 | 2025-04-30 09:54:00.000 | 2025-05-06 13:55:00.000 | 2025-05-30 |  | 2025-06-06 |  | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Herstedøstervej 27 1 1 2620 Albertslund | On-net | Own OnNet | 103631_NKA059911 | NKA059911 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-06 | 0 | CA.ON | 1 Gbps fiberforbindelse | Janus Mutua Andersen
BO | SKI |  | 104656 | NKA-059925 | In Process | D20350 | Statens IT | SKI - 1Gbit netværksforbindelse - BUVM-FMJ, Gødvad Bakke 4 8600 Silkeborg | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss | 2025-03-26 | 2025-03-25 | 2025-06-20 |  |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-10 |  | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Gødvad Bakke 4 8600 Silkeborg | 3rd Party | 3rd Party | 104656_NKA059925 | NKA059925 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-10 | 0 | OpenNet | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | SKI |  | 103011 | NKA-060068 | In Process | D19710 | Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier S/I | SKI - Diverse ændringer + Ny lokation på Løkken 1, Sønderborg med redundans | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Henrik Bech Andersen | 2025-04-15 | 2025-03-28 | 2025-06-30 | 2025-05-06 14:47:00.000 |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-30 |  | New Sales | 2025-06-30 |  | Løkken 1 6400 Sønderborg | over 50m | Own with Digging | 103011_NKA060068 | NKA060068 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-20 | 0 | CA.WD.SKI (NKA-060068) og CA.ON.SKI (NKA-060067) | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121 | Bjarne Kjær
BO | Fiberforbindelse |  | 103188 | NKA-060203 | In Process | D56960 | HUSCOMPAGNIET HOLDING A/S | 1G internet til HusCompagnilokationer i Dk og redundant 10G mpls til datacenter | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Niels Johan Thilker | 2025-05-06 | 2025-04-01 |  | 2025-05-09 12:39:00.000 |  | 2025-07-04 |  | 2025-07-18 |  |  |  | New Sales |  |  | Tinvej 14 B 4100 Ringsted | 15-30m | Own with Digging | 103188_NKA060203 | NKA060203 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-11 | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse | Stine Kildegaard Kristensen
BO | Fiberforbindelse |  | 103584 | NKA-060224 | In Process | D26340 | Danske Advokater | NHL - Fiberforbindelse 1GB - med redundant fiber set up. NKA005674 | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Morten Dolleris | 2025-04-10 | 2025-04-02 | 2025-06-06 | 2025-04-23 15:09:00.000 | 2025-05-07 15:29:00.000 | 2025-05-30 |  | 2025-06-06 |  | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Vesterbrogade 32 ST TV 1620 København V | On-net | Own OnNet | 103584_NKA060224 | NKA060224 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-06 | 0 | CA.ON | 1 Gbps fiberforbindelse | Janus Mutua Andersen
BO | Fiberforbindelse |  | 105044 | NKA-060257 | In Process | D78832 | NGZC ApS | 1000/1000 + SF + Extended WiFi | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Mark Thygesen | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-05-23 | 2025-05-01 14:14:00.000 | 2025-05-02 09:16:00.000 | 2025-05-16 |  | 2025-05-23 | 2025-05-14 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Kronprinsessegade 36 1 1306 København K | On-net | Own OnNet | 105044_NKA060257 | NKA060257 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 | CA.ON | 1 Gbps fiberforbindelse SDx | Janus Mutua Andersen
BO | Fiberforbindelse |  | 102414 | NKA-060542 | In Process | D02100 | Elis Danmark A/S | ELIS migrering | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Bjarke Bo Johnsen |  | 2025-04-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Tønder Landevej 25 6240 Løgumkloster | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102414_NKA060542 | NKA060542 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 200 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 105543 | NKA-060590 | In Process | D78898 | Kløvermarken A/S | 100/100 SmartFiber Premium m. Extended WiFi - Kløvermarken A/S - Kløvermarksvej 70L (Bygning K) | Cecilie Ely Randsborg | Cecilie Ely Randsborg |  |  | Philip Goetz Majgaard | 2025-05-05 | 2025-05-02 | 2025-05-30 | 2025-05-08 10:30:00.000 |  | 2025-05-23 |  | 2025-06-20 |  | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Kløvermarksvej 70 L 2300 København S | On-net | Own OnNet | 105543_NKA060590 | NKA060590 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 | CA.ON | 100 Mbps fiberforbindelse SDx | Zaim Busuladzic
BO | Fiberforbindelse |  | 105703 | NKA-060717 | In Process | D78932 | RINGSTED FESTIVAL ApS | 1000/1000 SmartFiber Premium - RINGSTED FESTIVAL ApS - Søndervang 2 - SPIN tilbuds nr: 28649 | Cecilie Ely Randsborg | Cecilie Ely Randsborg |  |  | Philip Goetz Majgaard | 2025-05-14 | 2025-05-13 | [5 empty] | 2025-08-01 |  |  |  | New Sales |  |  | Søndervang 2 4100 Ringsted | On-net | Own OnNet | 105703_NKA060717 | NKA060717 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.ON | 1 Gbps fiberforbindelse SDx | Stine Kildegaard Kristensen
AX | Housing | 107315-005-004 | 107315-005 | HP36377-1131184-01 | Created | 36377 | Stelia Ltd | Housing - Power, fixed fees at 3rd party site - 48 V DC - Ma |  | Jens Bager Vang | ORD-1622 |  |  |  | 2024-09-18 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 107315-005_HP36377-1131184-01 | HP36377-1131184-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 100489-196-001 | 100489-196 | F30176-1136654-01 | In Process | 30176 | Danmarks Tekniske Universitet | Dark Fibre - Spinderigade 11C 7100 Vejle - Møgelholt 27 710 | Torben Astrup Rasmussen | Michael Kronbach Leth | ORD-3114 |  |  |  | 2025-04-30 | 2025-06-30 |  |  | 2025-06-27 |  | 2025-07-17 |  | 2025-06-30 |  | New Sales | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 1 | Own with Digging | 100489-196_F30176-1136654-01 | F30176-1136654-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-30 | 0 |  |  | Torben Astrup Rasmussen
AX | Housing | 104094-011-056 | 104094-011 | HR33647-1135400-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135400-01 | HR33647-1135400-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106418-682-006 | 106418-682 | F31784-1133991-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Dark Fibre - GC Böklund 24860 Böklund - GC Åbenrå Egevej 10 |  | Rene Hoersen | ORD-2373 |  |  |  | 2025-01-10 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2025-01-22 |  |  |  | New Sales | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  |  | Own OnNet | 106418-682_F31784-1133991-01 | F31784-1133991-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0
BO | Intern Flytning |  | 103430 | NKA-014092 | In Process | D24520 | Dansk Miljørådgivning A/S (DMR Geoteknik, DMR Skimmel & DMR Arbejdsmiljø) | Intern Flytning | Eva Eisner | Eva Eisner |  |  | Michell Vester | 2025-04-07 | 2025-03-11 | [5 empty] | 2025-05-09 | 2025-04-10 |  |  | Change |  |  | Karolinevej 17 4200 Slagelse | Ingen Capex Category | Change | 103430_NKA014092 | NKA014092 |  |  | 86186_NKA014092 |  | 0 |  | 0 | CH.EC - Fibia | Intern Flytning Forespørgsel
BO | Fiberforbindelse |  | 102383 | NKA-014144 | In Process | D13060 | DSTNY A/S |  | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Christian Staulund Michaelsen |  | 2025-02-05 | 2025-05-16 |  |  | 2025-06-03 |  |  |  | 2025-05-16 |  | Change | 2025-05-16 |  | Kertemindevej 18 8940 Randers SV | Ingen Capex Category | Change | 102383_NKA014144 | NKA014144 |  |  | 32319_NKA014144 |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
AX | Transmis | 105291-004-004 | 105291-004 | C34720-1123540-01 | In Process | 34720 | IT-Kompagniet Jylland ApS | Redundancy mechanism - VRRP | Valentin Dumitru Curtianu | Henrik Møller Fyhn | 82376-3 |  |  |  | 2023-10-27 | 2024-12-06 |  |  |  | 2020-01-16 | 2024-02-13 | 2024-02-19 |  |  | New Sales | 2024-12-06 | 2024-12-06 |  |  | Own OnNet | 105291-004_C34720-1123540-01 | C34720-1123540-01 |  | 2020-01-16 00:00:00.000 |  |  | 0 | 2024-12-06 | 0
BO | Intern Flytning |  | 81586 | NKA-016962 | On Hold | D31420 | NINE UNITED A/S | Intern flytning Nka-016962 | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Michael Kuhlmann | 2016-12-23 | 2022-08-12 |  | 2017-01-06 12:54:00.000 | 2017-02-09 10:55:00.000 |  |  | 2017-03-17 |  |  |  | Change |  |  | Østergade 61 2 1100 København K | 30-50m | Change | 81586_NKA016962 | NKA016962 | OH.CI |  | 78181_NKA016962 |  | 0 | 2017-03-21 | 0 | OH.CI | Intern flytning | Peter Kristensen
AX | Transmis | 104734-010-003 | 104734-010 | C34237-1134238-01 | Created | 34237 | Hesehus A/S | PP.A Managed Layer 3 - VRF | Valentin Dumitru Curtianu | Shazia Mobin | ORD-2451 |  |  |  | 2025-01-27 | 2025-05-28 |  |  | 2025-04-25 |  | 2025-04-15 |  | 2025-05-02 |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | Own OnNet | 104734-010_C34237-1134238-01 | C34237-1134238-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0
AX | Transmis | 106496-012-004 | 106496-012 | C35697-1136320-01 | Created | 35697 | Schou Company A/S | CA.WD JU IP VPN - Andreas Schous Vej 63 6000 Kolding - 1 Gb/ | Implementation PM Denmark | Henrik Møller Fyhn | ORD-3053 |  |  |  | 2025-04-16 | 2025-07-18 |  |  |  |  | 2025-07-09 |  |  |  | New Sales | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  | 375 | Own with Digging | 106496-012_C35697-1136320-01 | C35697-1136320-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-18 | 0 |  |  | Simon Ørum Albertsen
BO | Managed LAN |  | 92380 | NBM-052558 | On Hold | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP_8000 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2023-12-21 | [9 empty] | New Sales |  |  | Guldsmedgade 42 KL 8000 Aarhus C | Ingen Capex Category | Own OnNet | 92380_NBM052558 | NBM052558 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Waiting Order Termination | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 105341 | NBM-060525 | In Process | D75167 | Radiant ApS | MLAN | Signe Fogh Mach Andersen | Signe Fogh Mach Andersen |  |  | Kasper Pfeiffer Skovgaard Olesen | 2025-05-01 | 2025-04-29 | 2025-06-06 |  |  |  |  | 2025-06-20 |  | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Pilestræde 58 2 1112 København K | Ingen Capex Category | 3rd Party | 105341_NBM060525 | NBM060525 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-06 | 0 | PP.ML | Managed LAN
AX | Fiber | 100453-1140-0001 | 100453-1140 | F30111-1131043-01 | In Process | 30111 | Telenor A/S | Single Fibre Access - Tomsgårdsvej 9 4672 Klippinge - TDC K | Stine Kildegaard Kristensen | Mette Vinther | ORD-1546 |  |  |  | 2024-09-11 | [5 empty] | 2024-12-17 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 61 | Own with Digging | 100453-1140_F30111-1131043-01 | F30111-1131043-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Stine Kildegaard Kristensen
AX | Transmis | 100999-022-006 | 100999-022 | C30963-1098079-01 | On Hold | 30963 | Scandlines Danmark ApS | EPL 1 Gb/s Fully diverse route - Færgestationsvej 5 4970 Rø | Valentin Dumitru Curtianu | Mette Vinther | 58246-5 |  |  |  | 2021-01-05 | 2022-09-01 |  |  |  |  | 2021-03-15 |  | 2022-08-01 |  | New Sales | 2022-09-01 | 2022-09-01 |  |  | Own OnNet | 100999-022_C30963-1098079-01 | C30963-1098079-01 | Other |  |  |  | 0 | 2022-09-01 | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Fiber | 100567-602-001 | 100567-602 | F30267-1132093-01 | On Hold | 30267 | HI3G Denmark ApS | DF Bredgade 17 - JN0420E Nordens Alle 37, Brønderslev | Rasmus Kabel Mollerup | Stine Wiingreen | ORD-1910 |  |  |  | 2024-10-29 | 2025-01-31 |  |  | 2025-01-10 |  | 2025-01-20 |  | 2025-01-31 |  | New Sales | 2025-01-31 | 2025-01-31 |  | 1 | Own with Digging | 100567-602_F30267-1132093-01 | F30267-1132093-01 | Other |  |  |  | 0 | 2025-01-31 | 0 |  |  | Rasmus Kabel Mollerup
BO | Anti DDOS |  | 91764 | NDD-052740 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Rendsborgparken 6 4400 Kalundborg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 91764_NDD052740 | NDD052740 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Op til 1 Anti DDoS Basic
BO | Adaptive DDoS Protection |  | 102177 | NDD-059700 | In Process | D07150 | HKScan Denmark A/S | Etablering af internet redundans og DDoS. Bestående internetkredsløb genanvendes og der oprettes nye redundante ben til disse. Bestående internetkontrakter udgår og erstattes af denne. | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2025-03-11 | 2025-05-28 | [6 empty] | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Elmegårdsvej 4 9460 Brovst | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102177_NDD059700 | NDD059700 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Adaptive DDoS Protection ≤ 1 Gbps, Advanced, access
BO | Anti DDOS |  | 91764 | NDD-052702 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Hallas Alle 1 4400 Kalundborg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 91764_NDD052702 | NDD052702 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Op til 10 Anti DDoS Business
BO | Adaptive DDoS Protection |  | 98938 | NDD-056457 | On Hold | D77388 | Lokal Forsikring G/S | Anti DDoS | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-09-25 | [9 empty] | New Sales |  |  |  | Ingen Capex Category | Own OnNet | 98938_NDD056457 | NDD056457 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Adaptive DDoS Protection ≤ 1 Gbps, Standard, subnet
BO | WDM forbindelse |  | 92989 | NGF-052964 | In Process | D28950 | Region Sjælland | WDM, Nykøbing sygehus Backupløsnng | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2024-11-25 | 2024-01-22 | 2025-06-30 | 2025-01-10 12:15:00.000 | 2025-01-24 09:45:00.000 | 2025-02-28 |  | 2025-02-07 | 2024-01-22 | 2025-06-30 |  | New Sales | 2025-06-30 |  | Fjordvej 15 4800 Nykøbing F | over 50m | Own with Digging | 92989_NGF052964 | NGF052964 |  |  |  |  | 0 | 2025-02-28 | 0 | Reg. Sj - WDM platform. | Forbindelsestype 2B 10 Gbps WDM | Mads Gosvig Hansen
BO | SKI |  | 84800 | NKA-044250 | On Hold | D20330 | Herlev Kommune | SKI - Tillægsordre til BoID: 81692 - fra 5 til 1 Gbps + Firewall | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2023-01-04 | [9 empty] | Change |  |  | Persillehaven 42 2730 Herlev | On-net | Change | 84800_NKA044250 | NKA044250 |  |  | 81692_NKA044250 |  | 0 |  | 0 | Rådhus Hammergården, primær - Leveres 2025, 2026, 2027. | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | SKI |  | 94451 | NKA-034973 | In Process | D19800 | Kalundborg kommune | SKI - Opgradering til 500Mbit + tilføjelse af 100Mbit logisk internet (Stor bestilling af den 12/02-2024) | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2021-06-17 | 2024-03-05 | [9 empty] | Change |  |  | Lynggårdsvænget 11 4400 Kalundborg | 3rd Party | Change | 94451_NKA034973 | NKA034973 |  |  | 79884_NKA034973 |  | 0 | 2021-09-03 | 0 | SKI - Skift CPE | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460221
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035706 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Hartmannsvej 23 2900 Hellerup | 3rd Party | Change | 102771_NKA035706 | NKA035706 |  |  | 73069_NKA035706 |  | 0 | 2021-11-12 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035741 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Lyngbyvej 485 2820 Gentofte | 3rd Party | Change | 102771_NKA035741 | NKA035741 |  |  | 73069_NKA035741 |  | 0 | 2021-10-08 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035752 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Skelvej 1 2900 Hellerup | over 50m | Change | 102771_NKA035752 | NKA035752 |  |  | 82317_NKA035752 |  | 0 | 2021-11-19 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Fiberforbindelse |  | 84112 | NKA-045993 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | KK - Ny forbindelse - KFF Papirøen | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Louis Lütken | 2022-12-06 | 2022-12-02 | 2025-05-28 |  |  | 2025-05-23 |  |  |  | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Trangravsvej 11 1436 København K | 3rd Party | 3rd Party | 84112_NKA045993 | NKA045993 | OH.DS |  |  |  | 0 | 2023-12-14 | 0 | OH.DS - KK - TDC - Adresse: Papirøen 41, 1436 KBH K | Forbindelsestype 3 100 Mbps
BO | Service |  | 103616 | NKA-005319 | In Process | D23770 | Nr. Snede Fængsel | Skift af CPE til Cisco ISR-1100 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss |  | 2025-03-17 |  |  |  | 2025-06-10 | [5 empty] | Change |  |  | Vejlevej 45 8766 Nørre Snede | 3rd Party | Change | 103616_NKA005319 | NKA005319 |  |  | 94659_NKA005319 |  | 0 | 2013-11-05 | 0 |  | CPE Skift til Cisco ISR-1100-8P m. tekniker
AX | Housing | 100499-286-009 | 100499-286 | HP30191-1103688-01 | In Process | 30191 | GlobalConnect AB (Mixed customers) | Housing - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - Power, fixed |  | Project Management Denmark | 67271-1 |  |  |  | 2021-07-13 | [5 empty] | 2021-10-08 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100499-286_HP30191-1103688-01 | HP30191-1103688-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 106075-313-002 | 106075-313 | C35349-1135832-01 | Created | 35349 | GlobalConnect A/S (Onefiber) | CA.WD ZE ISP Network Services ISP Access 10Gb/s Denmark Std. | Ahsan Siddiqui | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-2943 |  |  |  | 2025-03-31 | 2025-06-06 |  |  | 2025-05-23 |  | 2025-08-04 |  | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 1 | Own with Digging | 106075-313_C35349-1135832-01 | C35349-1135832-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-06 | 0 |  |  | Mathias Svare
AX | Fiber | 106118-091-005 | 106118-091 | F35390-1129544-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Stilling Niels Bohrs Vej 19 8660 | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129544-01 | F35390-1129544-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 107101-002-001 | 107101-002 | F36205-1121999-01 | In Process | 36205 | INFRASTRUKTURSELSKABET LJ A/S | Fibre Works - Industrivej 18 4652 Hårlev | Jens Vissing | Jens Vissing | 87242-3 |  |  |  | 2023-08-01 | [5 empty] | 2023-08-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 107101-002_F36205-1121999-01 | F36205-1121999-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Jens Vissing
AX | Housing | 106118-090-058 | 106118-090 | HR35390-1129521-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Housing - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - Rackspace - |  | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HR35390-1129521-01 | HR35390-1129521-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-089-068 | 106118-089 | F35390-1129434-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129434-01 | F35390-1129434-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 106118-088-126 | 106118-088 | F35390-1129335-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogen | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129335-01 | F35390-1129335-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Fiberforbindelse |  | 80883 | NKA-015622 | On Hold | D35070 | Viaplay Group Denmark Sport A/S | Opgradering fra 1 G til 10 G NKA-015621 og Resign NKA-015622 | Oliver Mariager | Oliver Mariager |  |  | Louis Lütken |  | 2022-06-10 |  | 2017-10-11 08:53:00.000 | 2017-10-11 14:49:00.000 | 2022-12-22 | [5 empty] | Change |  |  | Jenagade 22 2300 København S | Ingen Capex Category | Change | 80883_NKA015622 | NKA015622 | OH.CI |  | 44134_NKA015622 |  | 0 |  | 0 | OH.CI F6 - Change & Resign | 10 Gbps fiberforbindelse
AX | Housing | 101103-015-004 | 101103-015 | HP31067-1134863-01 | Created | 31067 | Tune Kabelnet | Metered power, 1,66 kr/kWh per month - GC Taastrup Hørskætte |  | Brian Mattisson Amdisen | ORD-2696 |  |  |  | 2025-02-21 | [5 empty] | 2025-04-10 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 101103-015_HP31067-1134863-01 | HP31067-1134863-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 106002-016-001 | 106002-016 | C35287-1136087-01 | Created | 35287 | Ntrakker AB | CA.LL Internet Mast(AA BB CCCC ADDDD)Erdrupvej 11B Erdrupvej | Saad Ahmed | Shazia Mobin | ORD-2999 |  |  |  | 2025-04-08 | 2025-07-11 |  |  |  |  | 2025-06-27 |  |  |  | New Sales | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  |  | 3rd Party | 106002-016_C35287-1136087-01 | C35287-1136087-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-11 | 0 |  |  | Shazia Mobin
AX | Transmis | 101134-304-003 | 101134-304 | C31098-1135622-01 | Created | 31098 | Globalconnect AS (Broadnet) | CA.ON EPL 1Gb/s - IBM (Brøndby) Prøvensvej 1 2605 - Hør 3 | Saad Ahmed | Camilla Olesen | ORD-2904 |  |  |  | 2025-03-26 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-04-24 |  |  |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Own OnNet | 101134-304_C31098-1135622-01 | C31098-1135622-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0 |  |  | Janus Mutua Andersen
BO | SKI |  | 103060 | NKA-048933 | In Process | D30820 | I/S VESTFORBRÆNDING | SKI - Tilføjelse af 9 stk. VRF'er på udvalgte lokationer | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2023-11-06 | 2025-03-14 | [9 empty] | Change |  |  | Nørhaven 8 3630 Jægerspris | 3rd Party | Change | 103060_NKA048933 | NKA048933 |  |  | 88172_NKA048933 |  | 0 | 2023-12-22 | 0 |  | Logisk netværksforbindelse - 50460121
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049007 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Vilhelmsborgvej 17 7700 Thisted | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049007 | NKA049007 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-019 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049025 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Grenåvej 425 8250 Egå | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049025 | NKA049025 | OH.CD |  | 88683_NKA049025 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-*037 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049035 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Knudsminde 1 8300 Odder | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049035 | NKA049035 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-047 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049042 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Stejlhøj 30 B 4400 Kalundborg | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049042 | NKA049042 | OH.CD |  | 88683_NKA049042 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-054 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049060 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Virkeholm 2 2730 Herlev | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049060 | NKA049060 | OH.CD |  | 88683_NKA049060 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-073 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049062 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Birkedalsvej 2 3000 Helsingør | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049062 | NKA049062 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-075 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049093 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Tofteskovvej 1 A 7130 Juelsminde | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049093 | NKA049093 | OH.CD |  | 88683_NKA049093 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-130 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049103 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Kræmmergade 5 9240 Nibe | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049103 | NKA049103 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-140 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Sort fiber |  | 102754 | NSF-059194 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Nybrovej 80 - Hagedornsvej 1 - 2*18 DF par | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-05 | 2025-02-28 | 2025-06-06 | 2025-04-02 13:28:00.000 | 2025-04-02 13:29:00.000 | 2025-05-09 |  |  | 2025-02-28 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Nybrovej 80 2820 Gentofte | over 50m | Own with Digging | 102754_NSF059194 | NSF059194 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Sort Fiber (par) | Mads Gosvig Hansen
BO | Sort fiber |  | 102754 | NSF-059212 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Nybrovej 80 - Hagedornsvej 1 - 2*18 DF par | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-05 | 2025-02-28 | 2025-06-06 | 2025-04-02 13:35:00.000 | 2025-04-02 13:35:00.000 |  |  |  | 2025-02-28 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Nybrovej 80 2820 Gentofte | over 50m | Own with Digging | 102754_NSF059212 | NSF059212 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Sort Fiber (par) | Mads Gosvig Hansen
BO | Sort fiber |  | 102754 | NSF-059213 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Nybrovej 80 - Hagedornsvej 1 - 2*18 DF par | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-05 | 2025-02-28 | 2025-06-06 | 2025-04-02 10:53:00.000 | 2025-04-02 10:53:00.000 |  |  | 2025-05-16 | 2025-02-28 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Nybrovej 80 2820 Gentofte | over 50m | Own with Digging | 102754_NSF059213 | NSF059213 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0 |  | Sort Fiber (par) | Mads Gosvig Hansen
BO | Managed SD-WAN |  | 96507 | NSW-032889 | On Hold | D21580 | DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB |  | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Caspar Strandberg |  | 2024-06-07 | [9 empty] | Change |  |  | Kuortaneenkatu 3 00520 Helsinki Finland | Ingen Capex Category | Change | 96507_NSW032889 | NSW032889 | OH.OT |  | 68488_NSW032889 |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Opsigelse under leverance | Managed SD-WAN Reach 1 Gbps
BO | SKI |  | 89321 | NKA-050356 | In Process | D77106 | Haderslev kommune | SKI - Ny oprettet kunde | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss | 2025-01-02 | 2023-09-29 | 2025-05-28 |  |  | 2025-04-30 |  | 2025-02-24 | 2025-02-27 | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Tingvejen 36 F 6500 Vojens | 3rd Party | 3rd Party | 89321_NKA050356 | NKA050356 |  |  |  |  | 0 | 2025-02-24 | 0 | PP.C.SKI | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460321
AX | Housing | 106903-005-004 | 106903-005 | HR36020-1117606-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - Rackspace - | Jacob Haderup Nielsen | Kirsten Christensen | 81930-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-005_HR36020-1117606-01 | HR36020-1117606-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Jacob Haderup Nielsen
BO | WDM forbindelse |  | 103184 | NGF-060062 | In Process | D20350 | Statens IT | Forbindelser til Datacenter Hall 29 | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-03-28 | 2025-12-31 | [5 empty] | 2025-03-28 | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Hørskætten 12 2630 Taastrup | over 50m | Own with Digging | 103184_NGF060062 | NGF060062 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Gbps WDM forbindelse (Ethernet)
AX | Transmis | 103850-007-012 | 103850-007 | C33421-1111549-01 | Created | 33421 | Investeringsfonden For Udviklingslande (ifu) | Managed Layer 3 - VRF |  | Michael Bisgaard Sørensen | 75533-1 |  |  |  | 2022-05-05 | [5 empty] | 2023-04-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 103850-007_C33421-1111549-01 | C33421-1111549-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 106089-344-001 | 106089-344 | C35365-1136224-01 | Created | 35365 | GlobalConnect AB (Portal) | CA.ON EPL 10Mb/s - Gunnar Clausens Vej 24A 8260 - VBG 149 | Saad Ahmed | Camilla Olesen | ORD-3034 |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-06-06 |  |  | 2025-05-30 |  | 2025-07-02 |  | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 1 | Own with Digging | 106089-344_C35365-1136224-01 | C35365-1136224-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-06 | 0 |  |  | Torben Astrup Rasmussen
AX | Fiber | 106118-089-041 | 106118-089 | F35390-1129407-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129407-01 | F35390-1129407-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | SKI |  | 94451 | NKA-019741 | In Process | D19800 | Kalundborg kommune | SKI - Opgradering til 500Mbit + tilføjelse af 100Mbit logisk internet (Stor bestilling af den 12/02-2024) | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2017-02-23 | 2024-03-05 | [9 empty] | Change |  |  | Rynkevangen 10 A 4400 Kalundborg | 3rd Party | Change | 94451_NKA019741 | NKA019741 |  |  | 85794_NKA019741 |  | 0 | 2017-04-25 | 0 | SKI - Skift CPE | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460221
BO | Fiberforbindelse |  | 93857 | NKA-054774 | In Process | D77878 | Fleggaard It ApS | E-LAN 3 lokationer - 36 mdr. | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Jannik Uhrskov Kjærsholm | 2024-11-13 | 2024-06-14 | 2025-05-31 | [6 empty] | 2025-05-31 |  | New Sales | 2025-05-31 |  | Husumer Strasse 200 24941 Flensborg Germany | over 50m | Own with Digging | 93857_NKA054774 | NKA054774 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 500 Mbps fiberforbindelse | SA_Actoom
BO | Fiberforbindelse |  | 97010 | NKA-055018 | In Process | D77927 | Tønder Kommune | Tønder Kommune - WAN Udbud 2024 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lars Trap | 2024-07-10 | 2024-06-25 | 2024-09-02 |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-09-02 |  | New Sales | 2024-09-02 |  | Damparken 50 6520 Toftlund | 3rd Party | 3rd Party | 97010_NKA055018 | NKA055018 |  | 2024-09-13 00:00:00.000 |  |  | 0 | 2024-08-26 | 0 | PP.C - OpenNet | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 97010 | NKA-055043 | In Process | D77927 | Tønder Kommune | Tønder Kommune - WAN Udbud 2024 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lars Trap | 2024-08-08 | 2024-06-25 | 2024-12-02 | 2024-08-08 13:50:00.000 | 2024-08-13 12:06:00.000 | 2024-09-26 | 2024-12-02 |  | 2024-11-05 | 2024-12-02 |  | New Sales | 2024-12-02 |  | Jomfrustien 2 6270 Tønder | On-net | Own OnNet | 97010_NKA055043 | NKA055043 |  | 2024-09-27 00:00:00.000 |  |  | 0 | 2024-10-04 | 0 | PP.B - GC | 2 Gbps fiberforbindelse | Peter Madsen
BO | Fiberforbindelse |  | 97347 | NKA-055429 | In Process | D77341 | Deichmann-Sko ApS | Connectivity 100 Mbit fiber internet på SDwan Danmark | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Robert Steen-Roed | 2024-11-11 | 2024-06-28 | 2025-06-06 | 2025-01-28 09:09:00.000 | 2025-04-14 12:10:00.000 | 2025-05-30 |  | 2025-06-06 |  | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Merkurvej 1 D 7400 Herning | over 50m | Own with Digging | 97347_NKA055429 | NKA055429 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 | PP.A | 100 Mbps fiberforbindelse SDx | Bjarne Kjær
BO | SKI |  | 97012 | NKA-055613 | On Hold | D30820 | I/S VESTFORBRÆNDING | SKI - Nye bestillinger (Bestilling fra d. 07/06-2024) | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2024-07-23 | 2024-07-16 | [9 empty] | New Sales |  |  | 55.752796, 12.291630 0 2760 Måløv | On-net | Own OnNet | 97012_NKA055613 | NKA055613 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | GC A/S | 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121 | Iben Nielsen
AX | Transmis | 100869-320-001 | 100869-320 | B30832-1132478-01 | Created | 30832 | GlobalConnect A/S (Gigacontent A/S) | IH20_Gråkjær Arena Holstebro | Jan Ingemann Pedersen | Shazia Mobin |  |  |  |  | 2024-11-18 | [9 empty] | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100869-320_B30832-1132478-01 | B30832-1132478-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-088-004 | 106118-088 | F35390-1129211-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129211-01 | F35390-1129211-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Housing | 103372-015-008 | 103372-015 | HR32973-1136001-01 | Created | 32973 | Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen, Koncern IT | Rackspace Footprint excl. rack, other size - GC Taastrup Hør |  | Jonatan Hastrup Jørnsgård | ORD-2989 |  |  |  | 2025-04-07 | [5 empty] | 2025-06-02 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 103372-015_HR32973-1136001-01 | HR32973-1136001-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 100567-579-001 | 100567-579 | F30267-1128504-01 | On Hold | 30267 | HI3G Denmark ApS | Fibre Pair Access - Nibevej 537 9240 Nibe - Skalhuse 36 924 | Rasmus Kabel Mollerup | Stine Wiingreen | 94836-1 |  |  |  | 2024-06-07 | 2025-03-28 |  |  | 2025-03-28 |  | 2024-08-30 |  | 2025-03-28 |  | New Sales | 2025-03-28 | 2025-03-28 |  |  | Own OnNet | 100567-579_F30267-1128504-01 | F30267-1128504-01 | Other |  |  |  | 0 | 2025-03-28 | 0 |  |  | Rasmus Kabel Mollerup
AX | Fiber | 107567-003-002 | 107567-003 | F36597-1134253-01 | Created | 36597 | Akamai International B.V | PP.F Fibre Pair - IP-Only Oslo 9 9 0598 Oslo - Selma Elle |  | Camilla Villumsen Kaimer | ORD-2455 |  |  |  | 2025-01-27 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2025-04-15 |  |  |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  | 1 | 3rd Party | 107567-003_F36597-1134253-01 | F36597-1134253-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0
AX | Fiber | 100489-189-001 | 100489-189 | F30176-1130598-01 | In Process | 30176 | Danmarks Tekniske Universitet | Dark Fibre - Christians Brygge 8 1219 København K - Ejby In | Kenneth Alan Mejer | Michael Kronbach Leth | ORD-1420 |  |  |  | 2024-08-23 | 2025-06-30 |  |  | 2025-02-21 |  | 2024-11-13 |  | 2025-02-28 |  | New Sales | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  |  | Own OnNet | 100489-189_F30176-1130598-01 | F30176-1130598-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-30 | 0 |  |  | Kenneth Alan Mejer
BO | Mobile Access |  | 87898 | NMA-049272 | On Hold | D69250 | Sol og Strand Feriehusudlejning A/S | Sol & Strand, Managed SD-WAN hovedaftale | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Miriam Carling |  | 2023-07-13 | 2025-05-02 | [5 empty] | 2024-11-18 | 2025-05-02 |  | New Sales | 2025-05-02 |  | Ilsigvej 21 9492 Blokhus | Ingen Capex Category | 3rd Party | 87898_NMA049272 | NMA049272 | OH.DS |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.DS - PP.Z | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 102707 | NMA-059030 | In Process | D73606 | 101 Copenhagen ApS |  | Line Skov | Line Skov |  |  | Michel Daniel Kracun | 2025-03-07 | 2025-02-21 | 2025-06-13 |  |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-04-15 | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 |  | Østergade 17 2 1100 København K | Ingen Capex Category | 3rd Party | 102707_NMA059030 | NMA059030 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-13 | 0 | SE.SF | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 103138 | NMA-059254 | In Process | D78734 | Saint Revision ApS | 1000/1000 SF - Spin Tilbudsnr 27574 | Line Skov | Line Skov |  |  | Mark Thygesen |  | 2025-03-04 | [5 empty] | 2025-05-28 | 2025-05-09 |  |  | New Sales |  |  | Lindevangs Alle 6 KL 2000 Frederiksberg | Ingen Capex Category | 3rd Party | 103138_NMA059254 | NMA059254 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.N | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 102649 | NMA-060160 | In Process | D78849 | Abc Lavpris Hovedkontor | Connectivity 100Mbit SDwan all | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-03-31 | [9 empty] | New Sales |  |  | Industrivej 3 6580 Vamdrup | Ingen Capex Category | 3rd Party | 102649_NMA060160 | NMA060160 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | D.S - Awaiting Sales | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 102649 | NMA-060168 | In Process | D78849 | Abc Lavpris Hovedkontor | Connectivity 100Mbit SDwan all | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-03-31 | [9 empty] | New Sales |  |  | Torvegade 100 7160 Tørring | Ingen Capex Category | 3rd Party | 102649_NMA060168 | NMA060168 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | D.S - Awaiting Sales | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 104597 | NMA-060272 | In Process | D73453 | T HANSEN GRUPPEN A/S | redundant setup til Kongeveien 49, 1412 Sofiemyr, Norge | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Caspar Strandberg | 2025-04-15 | 2025-04-04 | [5 empty] | 2025-05-23 |  |  |  | New Sales |  |  | Kongeveien 49 1412 Sofiemyr Norway | Ingen Capex Category | 3rd Party | 104597_NMA060272 | NMA060272 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 | SE.MW | Mobile Access 4G – Fail-over Nordic
BO | Mobile Access |  | 105295 | NMA-060486 | On Hold | D78898 | Kløvermarken A/S | 100/100 SmartFiber Premium m. Extended WiFi - Kløvermarken A/S - Raffinaderivej 20K | Cecilie Ely Randsborg | Cecilie Ely Randsborg |  |  | Philip Goetz Majgaard |  | 2025-04-28 | [5 empty] | 2025-06-20 |  |  |  | New Sales |  |  | Raffinaderivej 20 K 2100 København Ø | Ingen Capex Category | 3rd Party | 105295_NMA060486 | NMA060486 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 105430 | NMA-060539 | In Process | D78907 | FOOD STUDIO ApS | 1000/1000 SmartFiber Premium m. Extended WiFi - Food Studio ApS - Kronprinsessegade 36 | Cecilie Ely Randsborg | Cecilie Ely Randsborg |  |  | Philip Goetz Majgaard | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2025-06-20 | 2025-05-14 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Kronprinsessegade 36 1306 København K | Ingen Capex Category | 3rd Party | 105430_NMA060539 | NMA060539 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | Mobile Access 4G – Fail-over DK
AX | Housing | 106118-090-054 | 106118-090 | HR35390-1129517-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Housing - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - Rackspace - |  | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HR35390-1129517-01 | HR35390-1129517-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 104094-011-057 | 104094-011 | HR33647-1135401-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135401-01 | HR33647-1135401-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-091-032 | 106118-091 | F35390-1129571-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Stilling Niels Bohrs Vej 19 8660 | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129571-01 | F35390-1129571-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 106903-019-006 | 106903-019 | F36020-1117575-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Dark Fibre, 1 pair, Fully diverse route - GC Holbæk L.C.Wor | Brian Snedker Pakula | Kirsten Christensen | 84482-3 |  |  |  | 2023-04-19 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-019_F36020-1117575-01 | F36020-1117575-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Brian Snedker Pakula
AX | Transmis | 106418-450-001 | 106418-450 | C36165-1124588-01 | On Hold | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Internet - Potsdamer Straße 68 10785 Berlin - 1 Gb/s | Implementation Germany | André Döpfner | 90810-2 | 90810-2 |  |  | 2023-12-20 | 2025-01-03 |  |  |  |  | 2024-10-01 |  |  |  | New Sales | 2025-01-03 | 2025-01-03 |  |  | 3rd Party | 106418-450_C36165-1124588-01 | C36165-1124588-01 | Awaiting Customer |  |  |  | 0 | 2025-01-03 | 0
AX | Fiber | 100464-018-001 | 100464-018 | F30130-1136190-01 | In Process | 30130 | Region Midtjylland | Dark Fibre - Brendstrupgårdsvej 100 8200 Aarhus N - Skovlyv | Rasmus Kabel Mollerup | Michael Kronbach Leth | ORD-3025 |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-05-28 |  |  | 2025-05-23 |  | 2025-07-02 |  | 2025-05-28 |  | Change | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  | 1 | Change | 100464-018_F30130-1136190-01 | F30130-1136190-01 |  |  | F30130-1012527-01 |  | 0 | 2025-05-28 | 0 |  |  | Rasmus Kabel Mollerup
BO | Fiberforbindelse |  | 80115 | NKA-042574 | On Hold | D41990 | PEDERSEN & NIELSEN AUTOMOBILFORRETNING A/S | 200 Mbit IP VPN | Oliver Mariager | Oliver Mariager |  |  | Thomas Wester | 2022-09-15 | 2022-05-16 |  | 2023-03-09 10:28:00.000 |  | 2023-03-09 |  |  | 2023-04-27 |  |  | New Sales |  |  | Ribevej 18 8940 Randers SV | 3rd Party | 3rd Party | 80115_NKA042574 | NKA042574 | OH.OT |  |  |  | 0 | 2022-11-02 | 0 | OH.OT Opsigelse under leverance | 200 Mbps fiberforbindelse
AX | Transmis | 106418-712-041 | 106418-712 | C36608-1135026-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Internet - Holstein Drive Northeast 1108 55063 Pine City - | Implementation Germany | Stefanie Jossa | ORD-2745 | ORD-2745 |  |  | 2025-02-28 | 2026-04-01 |  |  |  |  | 2025-06-28 |  |  |  | New Sales | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  | 3rd Party | 106418-712_C36608-1135026-01 | C36608-1135026-01 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 0
AX | Fiber | 100503-137-001 | 100503-137 | F30196-1136201-01 | Created | 30196 | Parknet F.M.B.A. | DF.WD DF Signle ZE - Bygaden 7D 2630 - TDC Albertslund | Kenneth Alan Mejer | Camilla Olesen | ORD-3028 |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-07-11 |  |  | 2025-06-27 |  | 2025-07-03 |  | 2025-07-04 |  | New Sales | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | 40 | Own with Digging | 100503-137_F30196-1136201-01 | F30196-1136201-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-11 | 0 |  |  | Kenneth Alan Mejer
AX | Fiber | 106547-008-001 | 106547-008 | F35739-1136632-01 | Created | 35739 | STRATU ApS | DF.WD FD - ZE Industriparken 35 2750 - Hørskætten 12 2630 | Stine Kildegaard Kristensen | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-3107 |  |  |  | 2025-04-30 | 2025-06-06 |  |  | 2025-05-30 |  | 2025-07-22 |  | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  |  | Own OnNet | 106547-008_F35739-1136632-01 | F35739-1136632-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-06 | 0 |  |  | Stine Kildegaard Kristensen
AX | Transmis | 101442-033-007 | 101442-033 | C31408-1133385-01 | In Process | 31408 | LEGO System A/S | Redundancy mechanism - VRRP | Ahsan Siddiqui | Henrik Møller Fyhn | ORD-2247 |  |  |  | 2024-12-16 | 2025-06-06 |  |  |  |  | 2025-02-26 |  |  |  | New Sales | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  |  | Own OnNet | 101442-033_C31408-1133385-01 | C31408-1133385-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-06 | 0
AX | Transmis | 106418-712-026 | 106418-712 | C36608-1135011-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | IP subnet /29 (8 pcs.) - Rothwiese 4 30559 Hannover | Implementation Germany | Stefanie Jossa | ORD-2745 | ORD-2745 |  |  | 2025-02-28 | 2026-04-01 |  |  |  |  | 2025-06-28 |  |  |  | New Sales | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  | Own OnNet | 106418-712_C36608-1135011-01 | C36608-1135011-01 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 0
AX | Transmis | 106075-301-002 | 106075-301 | C35349-1135078-01 | Created | 35349 | GlobalConnect A/S (Onefiber) | PP.A ISP Access 10 Gb/s Denmark Std. route | Ahsan Siddiqui | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-2759 |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-05-30 |  |  | 2025-05-09 |  | 2025-07-06 |  | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | 1 | Own with Digging | 106075-301_C35349-1135078-01 | C35349-1135078-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 |  |  | Stephen Andersen
AX | Housing | 106792-006-001 | 106792-006 | HP35944-1136929-01 | Created | 35944 | PiKNiK Inc. | Housing - GC Ejby Ejby Industrivej 1 2600 Glostrup - Power |  | Heidi Wulff | ORD-3176 |  |  |  | 2025-05-14 | [5 empty] | 2025-07-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106792-006_HP35944-1136929-01 | HP35944-1136929-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 103850-007-011 | 103850-007 | C33421-1111548-01 | Created | 33421 | Investeringsfonden For Udviklingslande (ifu) | Managed Layer 3 - VRF |  | Michael Bisgaard Sørensen | 75533-1 |  |  |  | 2022-05-05 | [5 empty] | 2023-04-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 103850-007_C33421-1111548-01 | C33421-1111548-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 100453-1134-0003 | 100453-1134 | F30111-1130287-01 | In Process | 30111 | Telenor A/S | Single Fibre Access - Rødvigvej 64 4673 Rødvig Stevns - Fæg | Stine Kildegaard Kristensen | Mette Vinther | 97938-1 |  |  |  | 2024-07-31 | [5 empty] | 2024-12-18 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100453-1134_F30111-1130287-01 | F30111-1130287-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Stine Kildegaard Kristensen
AX | Transmis | 103596-838-008 | 103596-838 | C35430-1099769-01 | Created | 33186 | Globalconnect GmbH (Intercompany) | Managed SD-WAN Add-on - Reichsbahnstraße 72 22525 Hamburg - | André Döpfner | Carole Dupont-Lavadoux | 62798-3 | 62798-3 |  |  | 2021-03-29 | 2021-11-12 |  |  |  |  | 2021-07-30 |  |  |  | New Sales | 2021-11-12 | 2021-11-12 |  |  | Own OnNet | 103596-838_C35430-1099769-01 | C35430-1099769-01 |  |  |  |  | 0 | 2021-11-12 | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 89081 | NKA-033837 | In Process | D00510 | Frode Laursen A/S | Skift af CPE og max str. på jumbo frames | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Henrik Bregnhøj | 2021-03-25 | 2023-08-03 | 2025-06-27 | [5 empty] | 2025-04-03 | 2025-06-27 |  | Change | 2025-06-27 |  | Värnvägen 7 63220 Eskilstuna Sweden | 3rd Party | Change | 89081_NKA033837 | NKA033837 |  | 2025-02-11 00:00:00.000 | 85129_NKA033837 |  | 0 | 2021-10-05 | 0 | PP.H | 1 Gbps fiberforbindelse
AX | Transmis | 105881-070-003 | 105881-070 | C35226-1129816-01 | On Hold | 35226 | PROCOPA IT ApS | PP.H EPL Flexible R - Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg - GC |  | Shazia Mobin | 96226-1 |  |  |  | 2024-07-09 | 2024-08-30 |  |  |  |  | 2024-08-28 |  |  |  | New Sales | 2024-08-30 | 2024-08-30 |  |  | Own OnNet | 105881-070_C35226-1129816-01 | C35226-1129816-01 | Other |  |  |  | 0 | 2024-08-30 | 0
AX | Fiber | 106118-091-115 | 106118-091 | F35390-1129654-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Nørre Nebel, Industrivej 16, Nørr | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129654-01 | F35390-1129654-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 105694-010-002 | 105694-010 | C35085-1127115-01 | On Hold | 35085 | Better Energy A/S | Redundancy mechanism - VRRP | Ahsan Siddiqui | Henrik Møller Fyhn | 88005-1 |  |  |  | 2024-04-10 | 2024-06-28 |  |  |  |  | 2024-06-26 |  |  |  | New Sales | 2024-06-28 | 2024-06-28 |  |  | Own OnNet | 105694-010_C35085-1127115-01 | C35085-1127115-01 | Other |  |  |  | 0 | 2024-06-28 | 0
AX | Transmis | 107333-008-025 | 107333-008 | C36394-1136467-01 | Created | 36394 | TikTok Norway AS | Optical Wavelength - Esbogatan 11 16494 Kista - Jerikoveien |  | Jonas Mørkeberg | ORD-3075 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-07-14 |  |  |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Own OnNet | 107333-008_C36394-1136467-01 | C36394-1136467-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0
AX | Transmis | 106418-265-024 | 106418-265 | C35995-1116351-01 | On Hold | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | IP subnet /28 (16 pcs.) - Stuttgarter Straße 60 70825 Kornta | Implementation Germany | André Döpfner | 67871-1 | 67871-1 |  |  | 2022-12-19 | 2023-12-22 |  |  |  |  | 2023-05-18 |  |  |  | New Sales | 2023-12-22 | 2023-12-22 |  |  | Own OnNet | 106418-265_C35995-1116351-01 | C35995-1116351-01 | Other |  |  |  | 0 | 2023-12-22 | 0
BO | SKI |  | 94451 | NKA-001375 | In Process | D19800 | Kalundborg kommune | SKI - Opgradering til 500Mbit + tilføjelse af 100Mbit logisk internet (Stor bestilling af den 12/02-2024) | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2012-06-07 | 2024-03-05 | [9 empty] | Change |  |  | Tømmerupvej 6 4400 Kalundborg | Ingen Capex Category | Change | 94451_NKA001375 | NKA001375 |  |  | 85794_NKA001375 |  | 0 | 2012-08-30 | 0 | SKI - Skift CPE | 100 Mbps Logisk internetforbindelse - 50460221
BO | SKI |  | 94451 | NKA-001374 | In Process | D19800 | Kalundborg kommune | SKI - Opgradering til 500Mbit + tilføjelse af 100Mbit logisk internet (Stor bestilling af den 12/02-2024) | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2012-06-07 | 2024-03-05 | [9 empty] | Change |  |  | Nykøbingvej 32 4200 Slagelse | Ingen Capex Category | Change | 94451_NKA001374 | NKA001374 |  |  | 85794_NKA001374 |  | 0 | 2012-10-08 | 0 | SKI - Skift CPE | 100 Mbps Logisk internetforbindelse - 50460221
BO | SKI |  | 94451 | NKA-001370 | In Process | D19800 | Kalundborg kommune | SKI - Opgradering til 500Mbit + tilføjelse af 100Mbit logisk internet (Stor bestilling af den 12/02-2024) | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2012-06-06 | 2024-03-05 | [5 empty] | 2012-08-20 |  |  |  | Change |  |  | Lundevej 34 4400 Kalundborg | Ingen Capex Category | Change | 94451_NKA001370 | NKA001370 |  |  | 85794_NKA001370 |  | 0 | 2012-09-07 | 0 | SKI - Skift CPE | 100 Mbps Logisk internetforbindelse - 50460221
BO | Fiberforbindelse |  | 101143 | NKA-057576 | In Process | D73026 | Copenhagen Bamboo ApS |  | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Kasper Pfeiffer Skovgaard Olesen | 2024-12-06 | 2024-11-26 | 2025-05-30 | 2025-04-03 13:06:00.000 | 2025-04-23 09:56:00.000 | 2025-05-16 |  | 2025-03-07 | 2025-04-28 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Aage Knudsens Strøg 33 ST 2610 Rødovre | 15-30m | Own with Digging | 101143_NKA057576 | NKA057576 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 | PP.A | 1 Gbps fiberforbindelse | Mads Gosvig Hansen
BO | Fiberforbindelse |  | 100205 | NKA-057802 | On Hold | D34580 | ALD AUTOMOTIVE A/S | Ny lokation - 1G MPLS | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Benjamin Nilsson | 2024-12-13 | 2024-12-10 | 2025-04-11 |  |  |  |  | 2025-04-11 |  | 2025-04-11 |  | New Sales | 2025-04-11 |  | Råsundavägen 4 169 67 Solna Sweden | 3rd Party | 3rd Party | 100205_NKA057802 | NKA057802 | OH.OT |  |  |  | 0 | 2025-04-11 | 0 | OH.OT | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 101097 | NKA-058151 | On Hold | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - Internetforbindelser til DAO 365 A/S | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | Kumlehusvej 1 H 4000 Roskilde | Ingen Capex Category | Own OnNet | 101097_NKA058151 | NKA058151 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - DAO | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 96792 | NKA-058794 | In Process | D10790 | FLSMIDTH A/S | 1 Gbps Fiber / Flatrate internet, 36 mdr PO # 1030006360 | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Caspar Strandberg | 2025-02-07 | 2025-02-06 | 2025-07-18 |  |  |  |  | 2025-05-02 |  | 2025-07-18 |  | New Sales | 2025-07-18 |  | Havneholmen 4 2450 København SV | 0-15m | Own with Digging | 96792_NKA058794 | NKA058794 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C - FL SMIDTH | 1 Gbps fiberforbindelse | Kenneth Alan Mejer
BO | SKI |  | 102835 | NKA-059003 | In Process | D18770 | Danmarks Meteorologiske Institut | SKI - 100Mbit netværksforbindelse - Nellikevej 5B | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-03-24 | 2025-02-19 | 2025-06-20 |  |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-03 | 2025-05-13 | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Nellikevej 5 8800 Viborg | 3rd Party | 3rd Party | 102835_NKA059003 | NKA059003 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-03 | 0 | OpenNet - fejler | 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | Fiberforbindelse |  | 96128 | NKA-058040 | In Process | D72829 | Kilroy International A/S | Gentegning + flyt/nyt | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Bjarke Bo Johnsen |  | 2024-12-20 | 2025-05-23 |  |  | 2025-04-25 |  |  |  | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Hørskætten 3 2630 Taastrup | On-net | Own OnNet | 96128_NKA058040 | NKA058040 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Interne produkter |  | 97012 | NML-055614 | On Hold | D30820 | I/S VESTFORBRÆNDING | SKI - Nye bestillinger (Bestilling fra d. 07/06-2024) | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2024-07-23 | 2024-07-16 | [9 empty] | New Sales |  |  | 55.752796, 12.291630 0 2760 Måløv | 3rd Party | 3rd Party | 97012_NML055614 | NML055614 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | GC A/S | 4/5G failover til netværks- og internetforb. MPLS og Internet (B2B) - 50460121
BO | Mobil Link |  | 101097 | NML-058168 | On Hold | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - Internetforbindelser til DAO 365 A/S | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | Sjællandsgade 1 A 6400 Sønderborg | 3rd Party | 3rd Party | 101097_NML058168 | NML058168 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - DAO | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 103258 | NML-060182 | In Process | D37210 | Advokatfirmaet Grønbæk & Huuse I/S | Perspektiva:Søndergade 45, 2 sal Århus #P: Perspektiva IT | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Casper Heinrich Roepstorff | 2025-04-07 | 2025-03-31 |  |  |  | 2025-06-20 |  | 2025-06-27 |  |  |  | New Sales |  |  | Søndergade 45 2. 8000 Århus C. | 3rd Party | 3rd Party | 103258_NML060182 | NML060182 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0 | CA.ON | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 105064 | NML-060298 | In Process | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP - ny 100 Mbit forbindelse - "Fængselsløsning" - Brugsen Renbæk | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson | 2025-04-14 | 2025-04-07 | 2025-05-30 |  |  | 2025-05-30 |  |  | 2025-04-16 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Renbækvej 12 6780 Skærbæk | 3rd Party | 3rd Party | 105064_NML060298 | NML060298 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | GlobalConnect Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 105554 | NML-060737 | In Process | D71112 | Friluftsland A/S | Ny fiberforbindelse med mobil link - 1G internet | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Thomas Wester |  | 2025-05-14 | [9 empty] | New Sales |  |  | Østergade 1 8000 Aarhus C | 3rd Party | 3rd Party | 105554_NML060737 | NML060737 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Mobil Link
BO | Fiberforbindelse |  | 93095 | NKA-052442 | On Hold | D75034 | Imerco A/S | Connectivity Fiber 100/100 Mbit internet - 56 butikker | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Robert Steen-Roed | 2025-01-30 | 2023-12-21 | [5 empty] | 2025-04-30 |  |  |  | New Sales |  |  | Nygade 4 A ST 4220 Korsør | 0-15m | Own with Digging | 93095_NKA052442 | NKA052442 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.A | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 93137 | NKA-052302 | In Process | D77341 | Deichmann-Sko ApS | Connectivity fiber internet inkl 4g failover Herlev, Århus og Sundsvall | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Robert Steen-Roed | 2023-12-22 | 2023-12-21 | [9 empty] | New Sales |  |  | Gesällvägen 1 863 41 Sundsvall Sweden | 3rd Party | 3rd Party | 93137_NKA052302 | NKA052302 | OH.TI |  |  |  | 0 | 2024-03-22 | 0 | OH.TI | 100 Mbps fiberforbindelse
AX | Transmis | 106646-005-017 | 106646-005 | C35824-1136914-01 | Created | 35824 | CEGO A/S | Adaptive DDoS Protection ≤ 1 Gbps - Lauritzens Plads 1 9000 |  |  | ORD-3175 |  |  |  | 2025-05-14 | [5 empty] | 2025-07-28 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106646-005_C35824-1136914-01 | C35824-1136914-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 100869-314-001 | 100869-314 | B30832-1130167-01 | Created | 30832 | GlobalConnect A/S (Gigacontent A/S) | IH41 Skansen Nørresundby | Jan Ingemann Pedersen | Shazia Mobin |  |  |  |  | 2024-07-24 | [9 empty] | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100869-314_B30832-1130167-01 | B30832-1130167-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | SKI |  | 77004 | NKA-003346 | On Hold | D20890 | HVIDOVRE KOMMUNE | SKI - Omlægning til SKI 50.46 + Tilføjelse af SD-WAN | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2021-12-16 | [9 empty] | Change |  |  | Egevolden 130 2650 Hvidovre | 3rd Party | Change | 77004_NKA003346 | NKA003346 |  |  | 14583_NKA003346 |  | 0 | 2012-12-21 | 0 | PP.Z TDC HBxxx sat port | 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | SKI |  | 77004 | NKA-003366 | On Hold | D20890 | HVIDOVRE KOMMUNE | SKI - Omlægning til SKI 50.46 + Tilføjelse af SD-WAN | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2021-12-16 | [9 empty] | Change |  |  | Egevolden 128 2650 Hvidovre | 3rd Party | Change | 77004_NKA003366 | NKA003366 |  |  | 14583_NKA003366 |  | 0 | 2012-12-21 | 0 | PP.Z TDC HBxxx sat port | 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
AX | Fiber | 106075-315-005 | 106075-315 | F35349-1136145-01 | In Process | 35349 | GlobalConnect A/S (Onefiber) | DF.WD ZE DF pair - GC Smørum SMOR1-OLT 2765-Manhole (DK | Stephen Andersen | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-3013 |  |  |  | 2025-04-10 | 2025-06-13 |  |  | 2025-06-06 |  | 2025-07-02 |  | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 | 2025-06-13 |  | 1 | Own with Digging | 106075-315_F35349-1136145-01 | F35349-1136145-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-13 | 0 |  |  | Stephen Andersen
AX | Housing | 104094-011-050 | 104094-011 | HR33647-1135394-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135394-01 | HR33647-1135394-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Ethernet over MPLS |  | 35373 | NKA-016555 | In Process | D25980 | Jeudan A/S | Tilbud på opgradering af Rack | Lars Jørgensen | Lars Jørgensen |  |  | Jesper Frimodt | 2016-11-16 | 2016-09-28 |  | 2016-12-08 08:15:00.000 | 2016-12-19 11:45:00.000 |  |  | 2017-03-01 |  |  |  | Change |  |  | Søtorvet 1 1371 København K | over 50m | Change | 35373_NKA016555 | NKA016555 |  |  |  |  | 0 | 2017-01-19 | 0 |  | Ethernet over MPLS (layer 2) | Peter Kristensen
BO | SKI |  | 77371 | NSW-039433 | On Hold | D20330 | Herlev Kommune | SKI - Migrering til SKI 50.46 + SD-WAN + Nyoprettelser | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2021-12-23 | [9 empty] | New Sales |  |  | Højsletten 39 2730 Herlev | Ingen Capex Category | Own OnNet | 77371_NSW039433 | NSW039433 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Tillæg for 100 Mbps Netværksforbindelse som SD-WAN - 50460121
AX | Fiber | 100527-010-016 | 100527-010 | F30223-1131099-01 | Created | 30223 | Telenor Sverige AB | Fibre Pair Access - DIX Building 304 2800 Kongens Lyngby - | Anders Hermansen | Mette Vinther | ORD-1568 |  |  |  | 2024-09-13 | [5 empty] | 2024-11-04 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 2 | Own with Digging | 100527-010_F30223-1131099-01 | F30223-1131099-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Fiber | 106118-088-011 | 106118-088 | F35390-1129218-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129218-01 | F35390-1129218-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Managed SD-WAN |  | 87898 | NSW-049273 | On Hold | D69250 | Sol og Strand Feriehusudlejning A/S | Sol & Strand, Managed SD-WAN hovedaftale | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Miriam Carling |  | 2023-07-13 | 2025-05-02 | [5 empty] | 2024-11-18 | 2025-05-02 |  | New Sales | 2025-05-02 |  | Industriparken 20 A 2750 Ballerup | Ingen Capex Category | Own OnNet | 87898_NSW049273 | NSW049273 | OH.DS |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.DS - PP.Z | Managed SD-WAN 1 Gbps
BO | Managed SD-WAN |  | 95139 | NSW-054330 | On Hold | D50910 | DAN`X A/S |  | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Caspar Strandberg |  | 2024-05-03 | [9 empty] | New Sales |  |  | Liivalao 11 11216 Tallin Estonia | Ingen Capex Category | Own OnNet | 95139_NSW054330 | NSW054330 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Managed SD-WAN 100 Mbps
BO | Forbindelser Add-on |  | 103403 | NKA-021775 | In Process | D16430 | Kræftens Bekæmpelse | Ekstra MAC til OpenNet project grundet nedbrud hos kunden | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Caspar Strandberg | 2024-09-09 | 2025-03-07 | 2025-03-09 |  |  |  | 2025-03-09 | 2024-11-12 | 2025-03-09 | 2025-03-09 |  | Change | 2025-03-09 |  | Søndergade 7 6200 Aabenraa | 3rd Party | Change | 103403_NKA021775 | NKA021775 |  | 2025-03-11 00:00:00.000 | 98603_NKA021775 |  | 0 | 2024-11-12 | 0 |  | Ekstra MAC adresser pr. 100 stk.
BO | SKI |  | 94451 | NKA-022148 | In Process | D19800 | Kalundborg kommune | SKI - Opgradering til 500Mbit + tilføjelse af 100Mbit logisk internet (Stor bestilling af den 12/02-2024) | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2017-10-30 | 2024-03-05 | [9 empty] | Change |  |  | Odinsvej 20 4270 Høng | 3rd Party | Change | 94451_NKA022148 | NKA022148 |  |  | 85794_NKA022148 |  | 0 | 2018-01-04 | 0 | SKI - Skift CPE | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460221
BO | Managed SD-WAN |  | 97347 | NSW-055428 | In Process | D77341 | Deichmann-Sko ApS | Connectivity 100 Mbit fiber internet på SDwan Danmark | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2024-06-28 | 2025-05-23 | [6 empty] | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Søndertorv 2 7100 Vejle | Ingen Capex Category | Own OnNet | 97347_NSW055428 | NSW055428 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.M | Managed SD-WAN 100 Mbps
BO | SmartFiber |  | 102692 | NSW-058855 | On Hold | D77232 | Adminia ApS |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Karina Joan Andersen |  | 2025-02-10 | [9 empty] | New Sales |  |  | Gammel Mønt 39 1 1117 København K | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102692_NSW058855 | NSW058855 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.N | SmartFiber 500 Mbps
BO | SmartFiber |  | 102804 | NSW-059164 | In Process | D78727 | LUTHERSK MISSIONSFORENING | Smart fiber uden Wi-FI | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Ole Høholt Noesgaard |  | 2025-02-27 | 2025-06-13 | [6 empty] | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 |  | Industrivænget 40 3400 Hillerød | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102804_NSW059164 | NSW059164 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | SmartFiber 1 Gbps
BO | Managed SD-WAN |  | 102649 | NSW-060175 | In Process | D78849 | Abc Lavpris Hovedkontor | Connectivity 100Mbit SDwan all | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-03-31 | [9 empty] | New Sales |  |  | Smedevej 2 6880 Tarm | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102649_NSW060175 | NSW060175 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | D.S - Awaiting Sales | Managed SD-WAN 1 Gbps
BO | SmartFiber |  | 101332 | NSW-057698 | In Process | D72642 | Space gaming ApS |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Michel Daniel Kracun |  | 2024-12-05 | [9 empty] | New Sales |  |  | Åboulevard 25 1960 Frederiksberg C | Ingen Capex Category | Own OnNet | 101332_NSW057698 | NSW057698 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.G | SmartFiber 1 Gbps
AX | Fiber | 106118-088-074 | 106118-088 | F35390-1129281-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - Manhole (DK FU ODEN T0634) C.F. Tiet | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129281-01 | F35390-1129281-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Fiberforbindelse |  | 87898 | NKA-022771 | On Hold | D69250 | Sol og Strand Feriehusudlejning A/S | Sol & Strand, Managed SD-WAN hovedaftale | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Miriam Carling | 2018-01-11 | 2023-07-13 | 2025-05-02 | [6 empty] | 2025-05-02 |  | Change | 2025-05-02 |  | Ilsigvej 21 9492 Blokhus | 3rd Party | Change | 87898_NKA022771 | NKA022771 | OH.DS |  | 77447_NKA022771 |  | 0 | 2018-03-01 | 0 | OH.DS - PP.Z | 1 Gbps fiberforbindelse SDx
AX | Fiber | 106118-091-050 | 106118-091 | F35390-1129589-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Hern | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129589-01 | F35390-1129589-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Managed LAN |  | 92793 | NBM-051666 | On Hold | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP_8940 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2023-12-13 | [9 empty] | New Sales |  |  | Bøsbrovej 22 8940 Randers SV | Ingen Capex Category | Own OnNet | 92793_NBM051666 | NBM051666 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Waiting Order Termination | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 92013 | NBM-052094 | On Hold | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP_2400 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2023-12-19 | [9 empty] | New Sales |  |  | Frederiksborgvej 73 2400 København NV | Ingen Capex Category | Own OnNet | 92013_NBM052094 | NBM052094 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Waiting Order Termination | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 93108 | NBM-052208 | In Process | D22690 | COOP DANMARK A/S | Tilkøb til Rammeaftale: Væghængt rack med låge/lås inkl PDU samt installation til 150 Coop butikker | Gunvor Pagh | Gunvor Pagh |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2023-12-19 | [9 empty] | New Sales |  |  | Roskildevej 65 2620 Albertslund | Ingen Capex Category | Own OnNet | 93108_NBM052208 | NBM052208 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 92500 | NBM-052133 | On Hold | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP_9000 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2023-12-19 | [9 empty] | New Sales |  |  | Kastetvej 37 9000 Aalborg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 92500_NBM052133 | NBM052133 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Waiting Order Termination | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 92286 | NBM-052253 | On Hold | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP_5690 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2023-12-19 | [9 empty] | New Sales |  |  | Tallerupvej 16 5690 Tommerup | Ingen Capex Category | Own OnNet | 92286_NBM052253 | NBM052253 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Waiting Order Termination | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 97108 | NBM-055461 | On Hold | D60930 | LØGISMOSE A/S | SmartConnect aftale | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-06-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Nygade 29 A 5672 Broby | Ingen Capex Category | Own OnNet | 97108_NBM055461 | NBM055461 | OH.OS |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OS | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 102537 | NBM-058822 | In Process | D09360 | Give Uddannelsescenter | MLAN 4 lokationer | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Lars Trap | 2025-03-21 | 2025-02-07 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2025-05-30 |  | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Hjortsvangen 3 7323 Give | Ingen Capex Category | 3rd Party | 102537_NBM058822 | NBM058822 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.ML | Managed LAN
AX | Housing | 104094-011-031 | 104094-011 | HR33647-1135375-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135375-01 | HR33647-1135375-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 107315-004-005 | 107315-004 | C36377-1130398-01 | Created | 36377 | Stelia Ltd | Alien Wavelength - Nordfjordvegen 7300 6776 Kjølsdalen - Ka |  | Jens Bager Vang | 97415-1 |  |  |  | 2024-08-07 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | 3rd Party | 107315-004_C36377-1130398-01 | C36377-1130398-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 107333-006-012 | 107333-006 | C36394-1134114-01 | Created | 36394 | TikTok Norway AS | Global Optical Services - Equinix Stockholm 36 36 168 65 Br |  | Trine Anker Monberg | ORD-2416 |  |  |  | 2025-01-20 | [5 empty] | 2025-04-10 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 107333-006_C36394-1134114-01 | C36394-1134114-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 103119 | NKA-059264 | In Process | D76251 | Viborg Kommune | OpenNet migreringsprojektet med Norlys | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Henrik Bech Andersen |  | 2025-03-04 | 2025-07-01 | [6 empty] | 2025-07-01 |  | New Sales | 2025-07-01 |  | Dåsbjergvej 17 7800 Skive | Ingen Capex Category | 3rd Party | 103119_NKA059264 | NKA059264 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #OpenNetMigrate# | 250 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059311 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-07-04 | [6 empty] | 2025-07-04 |  | New Sales | 2025-07-04 |  | Amager Strandvej 100 2300 København S | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059311 | NKA059311 |  | 2025-05-14 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059378 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester | 2025-03-24 | 2025-03-06 | 2025-05-23 |  |  |  |  | 2025-05-16 |  | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Hans Knudsens Plads 1 2100 København Ø | On-net | Own OnNet | 102937_NKA059378 | NKA059378 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059399 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Købmagergade 11 3730 Nexø | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059399 | NKA059399 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059408 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Lillevangsvej 48 2670 Greve | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059408 | NKA059408 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059481 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-07-11 | [6 empty] | 2025-07-11 |  | New Sales | 2025-07-11 |  | Torvegade 5 8850 Bjerringbro | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059481 | NKA059481 |  | 2025-05-12 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059487 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester | 2025-03-24 | 2025-03-06 | 2025-06-13 | 2025-05-12 09:07:00.000 |  | 2025-06-20 |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 |  | Vasen 2 4780 Stege | over 50m | Own with Digging | 102937_NKA059487 | NKA059487 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059503 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-06-20 | [6 empty] | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Vestre Landevej 71 6800 Varde | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059503 | NKA059503 |  | 2025-05-13 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059523 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Stationsalleen 7 2730 Herlev | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059523 | NKA059523 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059605 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Peter Rørdams Vej 2 2400 København NV | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059605 | NKA059605 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059606 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Peter Rørdams Vej 2 2400 København NV | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059606 | NKA059606 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 103494 | NKA-059947 | In Process | D78822 | Macarons Design I/S |  | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Jeppe Himmelstrup | 2025-04-01 | 2025-03-25 | 2025-05-28 | 2025-04-10 08:03:00.000 | 2025-04-29 10:56:00.000 | 2025-05-23 |  | 2025-06-20 | 2025-05-14 | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Klosterstræde 2 B 1 5700 Svendborg | 15-30m | Own with Digging | 103494_NKA059947 | NKA059947 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 | CA.WD | 1 Gbps fiberforbindelse SDx | Simon Ørum Albertsen
BO | Fiberforbindelse |  | 102720 | NKA-059954 | In Process | D27120 | Cematech ApS |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Michel Daniel Kracun |  | 2025-03-25 | [9 empty] | New Sales |  |  | Theilgaards Alle 3 C 4600 Køge | On-net | Own OnNet | 102720_NKA059954 | NKA059954 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.G | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102649 | NKA-060126 | In Process | D78849 | Abc Lavpris Hovedkontor | Connectivity 100Mbit SDwan all | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-03-31 | [9 empty] | New Sales |  |  | Randersvej 40 6700 Esbjerg | 15-30m | Own with Digging | 102649_NKA060126 | NKA060126 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.Z - skla håndbæres | 100 Mbps fiberforbindelse SDx
BO | Fiberforbindelse |  | 102649 | NKA-060127 | In Process | D78849 | Abc Lavpris Hovedkontor | Connectivity 100Mbit SDwan all | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-03-31 | [9 empty] | New Sales |  |  | Buen 4 7190 Billund | On-net | Own OnNet | 102649_NKA060127 | NKA060127 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | D.S - Awaiting Sales | 100 Mbps fiberforbindelse SDx
BO | Fiberforbindelse |  | 104717 | NKA-060316 | In Process | D73039 | Klc Erhverv København ApS | Klc Erhverv København: Marielundvej 48 A | Line Skov | Line Skov |  |  | Casper Heinrich Roepstorff | 2025-04-09 | 2025-04-08 | 2025-06-06 | 2025-05-07 12:46:00.000 | 2025-05-12 09:06:00.000 | 2025-05-30 |  | 2025-06-06 | 2025-05-13 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Marielundvej 48 A 2730 Herlev | On-net | Own OnNet | 104717_NKA060316 | NKA060316 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-06 | 0 | CA.ON | 200 Mbps fiberforbindelse | Andreas Viñegla
BO | Fiberforbindelse |  | 105145 | NKA-060331 | In Process | D28840 | Telenor A/S | Omlægning til Norlys Opennet | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lene Kildgård Vive |  | 2025-04-09 | [9 empty] | New Sales |  |  | Fabriksvej 8 6650 Brørup | Ingen Capex Category | Own OnNet | 105145_NKA060331 | NKA060331 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 200 Mbps fiberforbindelse
BO | SKI |  | 104556 | NKA-060025 | In Process | D30820 | I/S VESTFORBRÆNDING | SKI - 3 x 100Mbit netværksforbindelser - Udbygning fjernvarme nettet – etape 1. | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-04-15 | 2025-03-28 | 2025-07-31 |  |  |  |  | 2025-06-27 |  | 2025-07-31 |  | New Sales | 2025-07-31 |  | 55.75764, 12.43185 0 2880 Bagsværd | 0-15m | Own with Digging | 104556_NKA060025 | NKA060025 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.WD.SKI - Globalconnect | 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121 | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 103188 | NKA-060210 | In Process | D56960 | HUSCOMPAGNIET HOLDING A/S | 1G internet til HusCompagnilokationer i Dk og redundant 10G mpls til datacenter | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Niels Johan Thilker | 2025-04-24 | 2025-04-01 | [9 empty] | New Sales |  |  | Niels Bohrs Vej 35 8660 Skanderborg | On-net | Own OnNet | 103188_NKA060210 | NKA060210 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 10 Gbps fiberforbindelse | Torben Astrup Rasmussen
BO | Fiberforbindelse |  | 103525 | NKA-060495 | In Process | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - WAN relateret til RFP på Datacenter (Sort Fiber) | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen | 2025-05-08 | 2025-04-28 | 2025-07-04 | 2025-05-09 13:17:00.000 | 2025-05-13 10:13:00.000 | 2025-06-06 |  | 2025-07-04 |  | 2025-07-04 |  | New Sales | 2025-07-04 |  | Islandsvej 1 7100 Vejle | On-net | Own OnNet | 103525_NKA060495 | NKA060495 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-13 | 0 |  | 5 Gbps fiberforbindelse | Rasmus Kabel Mollerup
BO | Fiberforbindelse |  | 105329 | NKA-060534 | In Process | D78908 | Najell Denmark ApS | solgt 1 gbit | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Kean Wrist | 2025-05-02 | 2025-04-29 |  | 2025-05-13 13:00:00.000 |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-20 |  |  |  | New Sales |  |  | Gammel Kongevej 145 1850 Frederiksberg C | On-net | Own OnNet | 105329_NKA060534 | NKA060534 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-20 | 0 | CA.ON | 1 Gbps fiberforbindelse | Stephen Andersen
BO | Fiberforbindelse |  | 105448 | NKA-060557 | In Process | D00190 | IP Only Networks AB | Intern ordre for GC Sverige_COCRM: QUO-219283-Y5N1Z2 | Camilla Olesen | Camilla Olesen |  |  | Rune Buchwaldt Christiansen |  | 2025-05-01 | [9 empty] | New Sales |  |  | Østerbyvej 70 6731 Tjæreborg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 105448_NKA060557 | NKA060557 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.LL | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 105266 | NKA-060659 | In Process | D08000 | Røverkøb A/S | Netværk til Røverkøb 18 butikker + HQ 60 måneder, ingen upfront | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Thomas Kirknel | 2025-05-09 | 2025-05-08 | [9 empty] | New Sales |  |  | Nordre Frihavnsgade 50 ST TH 2100 København Ø | 0-15m | Own with Digging | 105266_NKA060659 | NKA060659 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.WD - 100 Mbps + Anti-DDoS | 100 Mbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 105266 | NKA-060661 | In Process | D08000 | Røverkøb A/S | Netværk til Røverkøb 18 butikker + HQ 60 måneder, ingen upfront | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Thomas Kirknel | 2025-05-09 | 2025-05-08 | [9 empty] | New Sales |  |  | Holte Midtpunkt 30 ST TH 2840 Holte | 15-30m | Own with Digging | 105266_NKA060661 | NKA060661 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.WD - 100 Mbps + Anti-DDoS | 100 Mbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | SKI |  | 80338 | NSF-051932 | On Hold | D17990 | Banedanmark | SKI - Nye forbindelser SORT FIBER på SKI i forb. med konvertering til SKI | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Lasse Berglund | 2024-01-03 | 2023-12-18 |  | 2024-02-26 13:59:00.000 | 2024-02-26 13:59:00.000 |  |  | 2024-05-03 | 2023-12-18 |  |  | New Sales |  |  | 55.927222,12.311111 0 Nordre Jernbanevej 37 K 3400 Hillerød | over 50m | Own with Digging | 80338_NSF051932 | NSF051932 |  |  |  |  | 0 | 2024-05-10 | 0 |  | Sort fiber - et fiberpar, pr. meter - 50460121 | Thomas Rønne Massesson
BO | Sort fiber |  | 102754 | NSF-059185 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Nybrovej 80 - Hagedornsvej 1 - 2*18 DF par | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-05 | 2025-02-28 | 2025-06-06 | 2025-04-02 10:37:00.000 | 2025-04-02 10:37:00.000 | 2025-05-09 |  | 2025-05-16 | 2025-02-28 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Nybrovej 80 2820 Gentofte | over 50m | Own with Digging | 102754_NSF059185 | NSF059185 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0 |  | Sort Fiber (par) | Mads Gosvig Hansen
BO | Sort fiber |  | 103525 | NSF-060496 | In Process | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - WAN relateret til RFP på Datacenter (Sort Fiber) | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2025-04-28 | [6 empty] | 2025-04-28 |  |  | New Sales |  |  | Agerbakken 3 8362 Hørning | over 50m | Own with Digging | 103525_NSF060496 | NSF060496 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Sort Fiber (par)
BO | Sort fiber |  | 102754 | NSF-059206 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Nybrovej 80 - Hagedornsvej 1 - 2*18 DF par | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-05 | 2025-02-28 | 2025-06-06 | 2025-04-02 13:33:00.000 | 2025-04-02 13:33:00.000 |  |  |  | 2025-02-28 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Nybrovej 80 2820 Gentofte | over 50m | Own with Digging | 102754_NSF059206 | NSF059206 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Sort Fiber (par) | Mads Gosvig Hansen
AX | Transmis | 107349-012-001 | 107349-012 | C36415-1135559-01 | Created | 36415 | Vodafone Limited UK | CA.ON IPA 1Gb/s - Åbenråvej 11 6780 Skærbæk | Valentin Dumitru Curtianu | Camilla Olesen | ORD-2891 |  |  |  | 2025-03-25 | 2025-06-13 |  |  | 2025-06-06 |  | 2025-06-16 |  | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 | 2025-06-13 |  | 1 | Own with Digging | 107349-012_C36415-1135559-01 | C36415-1135559-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-13 | 0 |  |  | Bjarne Kjær
AX | Transmis | 100474-004-004 | 100474-004 | C30154-1136857-01 | Created | 30154 | Digital Realty Denmark Aps | Build to Order (BtO) |  |  | ORD-3168 |  |  |  | 2025-05-14 | [5 empty] | 2025-07-07 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100474-004_C30154-1136857-01 | C30154-1136857-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 106646-005-026 | 106646-005 | C35824-1136923-01 | Created | 35824 | CEGO A/S | Redundancy mechanism - VRRP |  |  | ORD-3175 |  |  |  | 2025-05-14 | [5 empty] | 2025-07-28 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106646-005_C35824-1136923-01 | C35824-1136923-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 106674-005-006 | 106674-005 | HP35842-1112046-01 | On Hold | 35842 | GlobalConnect AB (Google) | Housing - GC Hobro Skivevej 102 9500 Hobro - Power, fixed f | Martin Fredberg | Kirsten Christensen | 76298-3 |  |  |  | 2022-05-24 | [5 empty] | 2022-08-26 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106674-005_HP35842-1112046-01 | HP35842-1112046-01 | Awaiting Customer |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 101045-064-001 | 101045-064 | C31009-1133291-01 | Created | 31009 | Nets Danmark A/S | Internet - Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup - 500 Mb/ | Ahsan Siddiqui | Henrik Møller Fyhn | ORD-2180 |  |  |  | 2024-12-10 | 2025-06-06 |  |  |  |  | 2025-02-26 | 2025-01-31 |  |  | Change | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  |  | Change | 101045-064_C31009-1133291-01 | C31009-1133291-01 |  |  | C31009-1087580-01 |  | 0 | 2025-06-06 | 0 |  |  | Christian Ravnsmed Hedemand Bøgeskov
AX | Transmis | 106418-548-001 | 106418-548 | C33428-1128377-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Internet - Werftweg 4a 25436 Moorrege - 1 Gb/ | Stephen Okai | André Döpfner | 96644-1 | 96644-1 |  |  | 2024-05-31 | 2025-05-16 |  |  |  |  | 2024-12-05 |  |  |  | New Sales | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  |  | 3rd Party | 106418-548_C33428-1128377-01 | C33428-1128377-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0
AX | Housing | 104094-011-041 | 104094-011 | HR33647-1135385-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135385-01 | HR33647-1135385-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 105762-006-012 | 105762-006 | C35135-1136347-01 | Created | 35135 | Rigspolitiet | IPv6 subnet /64 - Klausdalsbrovej 1 2860 Søborg | Christian Endrup Schmidt | Michael Kronbach Leth | ORD-3059 |  |  |  | 2025-04-22 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2025-05-07 |  |  |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | Own OnNet | 105762-006_C35135-1136347-01 | C35135-1136347-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0
AX | Housing | 106903-005-012 | 106903-005 | HP36020-1117614-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - GC Nyborg Delfinvej 10 5800 Nyborg - Power, fixed | Martin Fredberg | Kirsten Christensen | 81930-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-005_HP36020-1117614-01 | HP36020-1117614-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0
BO | SKI |  | 93742 | NKA-023151 | In Process | D19800 | Kalundborg kommune | SKI - Opgradering af NKA-023151 til 500Mbit | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2018-02-15 | 2024-01-17 | [9 empty] | Change |  |  | Odinsvej 18 4270 Høng | 3rd Party | Change | 93742_NKA023151 | NKA023151 |  |  | 85794_NKA023151 |  | 0 | 2018-05-09 | 0 | Hænger sammen med 93742. Denne kan derfor ikke opsiges eller klarmeldes. | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460221
AX | Transmis | 100523-807-001 | 100523-807 | C30219-1095843-01 | Created | 30219 | Globalconnect NN A/S | Omlægning: 100Mb EPL Vejlands Allé 55, KBH Kommune |  | Rasmus Sidenius Erenbjerg Boelman | 58532-1 |  |  |  | 2020-08-24 | [5 empty] | 2020-10-16 |  |  | 5 | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100523-807_C30219-1095843-01 | C30219-1095843-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 104094-011-045 | 104094-011 | HR33647-1135389-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135389-01 | HR33647-1135389-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 107428-003-004 | 107428-003 | C36472-1128798-01 | On Hold | 36472 | Grøn Sky ApS | Internet - GC Taastrup Hørskætten 12 2630 Taastrup - 40 Gb/ |  | Project Management Denmark | 93824-3 |  |  |  | 2024-06-25 | 2024-10-11 |  |  |  |  | 2024-08-29 |  |  |  | New Sales | 2024-10-11 | 2024-10-11 |  |  | Own OnNet | 107428-003_C36472-1128798-01 | C36472-1128798-01 |  |  |  |  | 0 | 2024-10-11 | 0
BO | ProSupport (Netteam) |  | 102489 | NPS-060034 | In Process | D78838 | Høje-Taastrup kommune | Beredskabs- og ProSupportaftale | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss |  | 2025-03-28 | 2025-05-07 |  |  |  | 2025-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | New Sales | 2025-05-07 |  |  | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102489_NPS060034 | NPS060034 |  | 2025-05-07 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | ProSupport
AX | Housing | 106903-009-014 | 106903-009 | HP36020-1117640-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - GC Copenhagen C Vesterbrogade 149 1620 København | Jonatan Hastrup Jørnsgård | Kirsten Christensen | 81935-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-009_HP36020-1117640-01 | HP36020-1117640-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Jonatan Hastrup Jørnsgård
AX | Fiber | 100453-1140-0001 | 100453-1140 | F30111-1131043-01 | In Process | 30111 | Telenor A/S | Single Fibre Access - Tomsgårdsvej 9 4672 Klippinge - TDC K | Stine Kildegaard Kristensen | Mette Vinther | ORD-1546 |  |  |  | 2024-09-11 | [5 empty] | 2024-12-17 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 55 | Own with Digging | 100453-1140_F30111-1131043-01 | F30111-1131043-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Stine Kildegaard Kristensen
AX | Fiber | 106118-088-023 | 106118-088 | F35390-1129230-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129230-01 | F35390-1129230-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 106118-091-138 | 106118-091 | F35390-1129677-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Nørre Nebel, Industrivej 16, Nørr | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129677-01 | F35390-1129677-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Cloud Access |  | 83489 | NCI-045511 | In Process | D75386 | Morsø Kommune | Midlertidig SWG for migrering | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Lasse Berglund |  | 2022-11-02 | [6 empty] | 2023-01-23 |  |  | New Sales |  |  | Hørskætten 6 A 2630 Taastrup | Ingen Capex Category | Own OnNet | 83489_NCI045511 | NCI045511 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Opsigelses flow start | Cloud Access (IP VPN) 1 Gbps
BO | Anti DDOS |  | 83179 | NDD-045751 | On Hold | D35890 | Adform A/S | Addition to Offer 66649 and 73025: New (3 x 2 x 10 Gbps) connections in datacenters | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2022-11-14 | [9 empty] | New Sales |  |  | Sydvestvej 100 2600 Glostrup | Ingen Capex Category | Own OnNet | 83179_NDD045751 | NDD045751 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | 10 Gbps Anti-DDOS Basic
BO | Adaptive DDoS Protection |  | 98374 | NDD-056098 | In Process | D77927 | Tønder Kommune | Ny ordre pga. forkert adresse på ordre ID: 97010 (Strucksalle 5) | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lars Trap |  | 2024-09-04 | 2024-12-02 |  |  | 2024-10-24 | 2024-12-02 |  | 2025-01-15 | 2024-12-02 |  | New Sales | 2024-12-02 |  | Strucksalle 84 6270 | Ingen Capex Category | Own OnNet | 98374_NDD056098 | NDD056098 |  | 2024-12-02 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | Adaptive DDoS Protection ≤ 1 Gbps, Business, access
BO | Adaptive DDoS Protection |  | 105382 | NDD-060513 | In Process | D00180 | GlobalConnect A/S | Internal WAN order for NNS VPC Rack | Camilla Olesen | Camilla Olesen |  |  | Henrik Eibye-Jacobsen |  | 2025-04-28 | 2025-06-20 | [6 empty] | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Hørskætten 6 C 2630 Tåstrup | Ingen Capex Category | Own OnNet | 105382_NDD060513 | NDD060513 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.ON | Adaptive DDoS Protection ≤ 10 Gbps, Business, access
AX | Fiber | 100489-189-001 | 100489-189 | F30176-1130598-01 | In Process | 30176 | Danmarks Tekniske Universitet | Dark Fibre - Christians Brygge 8 1219 København K - Ejby In | Kenneth Alan Mejer | Michael Kronbach Leth | ORD-1420 |  |  |  | 2024-08-23 | 2025-06-30 |  |  | 2025-02-21 |  | 2024-11-13 |  | 2025-02-28 |  | New Sales | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 1 | Own with Digging | 100489-189_F30176-1130598-01 | F30176-1130598-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-30 | 0 |  |  | Kenneth Alan Mejer
AX | Fiber | 106118-088-047 | 106118-088 | F35390-1129254-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129254-01 | F35390-1129254-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Fiberforbindelse |  | 80816 | NKA-006114 | On Hold | D27170 | Erenfred Pedersen A/S | SD-WAN | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Kjeld Haase Hedin | 2013-12-03 | 2023-04-04 |  | 2014-01-03 08:08:00.000 | 2014-01-03 08:09:00.000 | [6 empty] | Change |  |  | Rebslagervej 7 9000 Aalborg | over 50m | Change | 80816_NKA006114 | NKA006114 | OH.OS |  | 47090_NKA006114 |  | 0 | 2014-01-31 | 0 | OH.OS D.S Hører sammen med 87677 | 200 Mbps fiberforbindelse SDx | Henrik Knudsen
AX | Transmis | 107297-004-007 | 107297-004 | C36357-1133281-01 | Created | 36357 | AciaNet ApS | Jumbo frames | Valentin Dumitru Curtianu | Camilla Villumsen Kaimer | ORD-2217 |  |  |  | 2024-12-10 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2025-03-04 |  |  |  | New Sales | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | Own OnNet | 107297-004_C36357-1133281-01 | C36357-1133281-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 76567 | NKA-038461 | On Hold | D33780 | Fødevareforbundet NNF | Fiberforbindelser - Ændring fra L2 til L3 i forbindelse med overgang fra Dedicated Cloud (Glostrup DC) til vCloud (Hørskætten DC) | Alia Nasrin | Alia Nasrin |  |  | Jesper Höilund Jensen | 2022-01-04 | 2021-11-30 |  | 2022-12-30 12:12:00.000 | 2022-12-30 12:12:00.000 | [6 empty] | New Sales |  |  | Hørskætten 3 2630 Taastrup | On-net | Own OnNet | 76567_NKA038461 | NKA038461 | OH.S |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.S *S | 1 Gbps fiberforbindelse
AX | Housing | 104094-011-036 | 104094-011 | HR33647-1135380-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135380-01 | HR33647-1135380-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 101045-064-003 | 101045-064 | C31009-1133293-01 | Created | 31009 | Nets Danmark A/S | Internet - Lyngbyvej 2 2100 København - 50 Mb/ | Ahsan Siddiqui | Henrik Møller Fyhn | ORD-2180 |  |  |  | 2024-12-10 | 2025-06-06 |  |  |  |  | 2025-02-26 | 2025-01-31 |  |  | Change | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 1 | Change | 101045-064_C31009-1133293-01 | C31009-1133293-01 |  |  | C31009-1080607-01 |  | 0 | 2025-06-06 | 0 |  |  | Christian Ravnsmed Hedemand Bøgeskov
BO | Managed LAN |  | 105465 | NBM-060387 | In Process | D78876 | ABCforsikringsagentur A/S |  | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Kean Wrist | 2025-05-05 | 2025-04-29 | 2025-05-28 |  |  | 2025-05-28 |  | 2025-05-16 | 2025-05-05 | 2025-05-28 |  | Change | 2025-05-28 |  | Arne Jacobsens Allé 7 2 2300 København S | Ingen Capex Category | Change | 105465_NBM060387 | NBM060387 |  |  | 105230_NBM060387 |  | 0 |  | 0 | SE.ML | Managed LAN
AX | Transmis | 103180-027-002 | 103180-027 | C32797-1092213-01 | On Hold | 32797 | EG A/S | VRF |  | Martin Irming | 50584-1 |  | Benjamin Nilsson |  | 2020-01-21 | 2020-01-31 |  |  |  |  | 2020-01-22 |  |  |  | New Sales | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  |  | Own OnNet | 103180-027_C32797-1092213-01 | C32797-1092213-01 |  |  |  |  | 0 | 2020-01-31 | 0
AX | Fiber | 106118-089-035 | 106118-089 | F35390-1129399-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129399-01 | F35390-1129399-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 100467-222-008 | 100467-222 | F30134-1120230-01 | On Hold | 30134 | Lumen Technologies Denmark ApS | Dark Fibre - Manhole (DK ZE TAAS T0019) Hørskætten 3 2630 T | Stephen Andersen | Camilla Villumsen Kaimer | 85214-2 |  |  |  | 2023-05-16 | 2025-12-12 |  |  |  |  | 2023-07-13 |  |  |  | New Sales | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  |  | Own OnNet | 100467-222_F30134-1120230-01 | F30134-1120230-01 | other |  |  |  | 0 | 2025-12-12 | 0 |  |  | Stephen Andersen
AX | Housing | 105701-053-011 | 105701-053 | HP35088-1132855-01 | Created | 35088 | Altibox Carrier AS | Housing - Power Feed at 3rd party site - 48V DC A+B feed - 3 |  | Trine Anker Monberg | ORD-2148 |  |  |  | 2024-11-29 | [5 empty] | 2025-01-15 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 105701-053_HP35088-1132855-01 | HP35088-1132855-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 104950 | NKA-043830 | In Process | D77820 | Din-Server Group ApS |  | Nikolaj Blicher Enegaard | Nikolaj Blicher Enegaard |  |  | Kasper Pfeiffer Skovgaard Olesen |  | 2025-04-08 | [5 empty] | 2025-05-27 |  |  |  | Change |  |  | Kisumvej 38 7800 Skive | Ingen Capex Category | Change | 104950_NKA043830 | NKA043830 |  |  | 94801_NKA043830 |  | 0 | 2025-05-27 | 0 | CH.SC - D.CI - afventer aftale med kunden om servicevindue | 10 Gbps fiberforbindelse
BO | Intern Flytning |  | 98287 | NKA-043839 | On Hold | D76761 | NE Venture Management ApS |  | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Kasper Pfeiffer Skovgaard Olesen |  | 2024-08-28 | 2025-02-28 | [6 empty] | 2025-02-28 |  | Change | 2025-02-28 |  | Havnegade 55 1058 København K | over 50m | Change | 98287_NKA043839 | NKA043839 |  |  | 80605_NKA043839 |  | 0 |  | 0 | PP.Z Intern flytning | Intern Flytning Forespørgsel
AX | Fiber | 106118-091-068 | 106118-091 | F35390-1129607-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Hern | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129607-01 | F35390-1129607-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 106903-014-008 | 106903-014 | F36020-1117721-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Dark Fibre, 1 pair, Fully diverse route - Lelystad (Eurofib |  | Kirsten Christensen | 81940-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-014_F36020-1117721-01 | F36020-1117721-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 82863 | NKA-044904 | On Hold | D75944 | GLADSAXE NY STENHUGGERI ApS | 100/100 Smartfiber Spin: 14006 | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Bettina Nielsen | 2022-09-28 | 2022-09-23 | [9 empty] | New Sales |  |  | Smedeholm 8 2730 Herlev | On-net | Own OnNet | 82863_NKA044904 | NKA044904 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | 100 Mbps fiberforbindelse SDx | SA_Actoom
BO | WDM forbindelse |  | 102865 | NGF-059283 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WDM forbindelser | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester | 2025-04-24 | 2025-03-05 | 2025-07-11 | [5 empty] | 2025-03-05 | 2025-07-11 |  | New Sales | 2025-07-11 |  | Nordhøj 8 4600 Køge | over 50m | Own with Digging | 102865_NGF059283 | NGF059283 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 Gbps WDM forbindelse (Ethernet) | Iben Nielsen
BO | Internet (International) |  | 104664 | NII-060201 | In Process | D05560 | Dovista A/S | Dovista rammeaftale | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Niels Johan Thilker | 2025-04-03 | 2025-03-31 | 2025-09-01 |  |  |  |  | 2025-08-21 | 2025-03-31 | 2025-09-01 |  | New Sales | 2025-09-01 |  | Wyzwolenia 21 83-115 Swarożyn Poland | Ingen Capex Category | 3rd Party | 104664_NII060201 | NII060201 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps Internet (International)
BO | SKI |  | 102148 | NKA-001880 | In Process | D19120 | Roskilde Kommune | SKI - Opgraderinger af internetforbindelser | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Michael de Voss | 2018-01-18 | 2025-01-22 |  | 2018-01-18 13:42:00.000 | 2018-01-18 13:43:00.000 | 2025-05-23 | [5 empty] | Change |  |  | Rådhusbuen 1 4000 Roskilde | Ingen Capex Category | Change | 102148_NKA001880 | NKA001880 |  |  | 78133_NKA001880 |  | 0 |  | 0 | SKI - Opgradering til 10 Gbps - Udskiftning af udstyr: NCS520 (10G) | 10 Gbps Internetforbindelse med CPE - 50460221
BO | Service |  | 102134 | NKA-046264 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Skift af CPE | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2024-08-07 | 2025-01-30 | [5 empty] | 2024-10-18 |  |  |  | Change |  |  | Østmarken 3 A 1 2860 Søborg | Ingen Capex Category | Change | 102134_NKA046264 | NKA046264 |  |  | 97819_NKA046264 |  | 0 | 2024-10-25 | 0 |  | Skift af CPE | Mads Gosvig Hansen
BO | Fiberforbindelse |  | 89974 | NKA-046673 | In Process | D72616 | Globalconnect A/S - Internal IT | FUT OpenNet upgrade test 2 | Carsten Jørgensen | Carsten Jørgensen |  |  | Carsten Jørgensen | 2023-09-06 | 2023-08-24 | [5 empty] | 2023-09-06 |  |  |  | Change |  |  | Rugbakken 12 7100 Vejle | 3rd Party | Change | 89974_NKA046673 | NKA046673 |  |  | 87715_NKA046673 |  | 0 | 2023-09-06 | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse
AX | Housing | 106118-090-021 | 106118-090 | HP35390-1129484-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Housing - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Herning - Power F | Martin Fredberg | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HP35390-1129484-01 | HP35390-1129484-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 106118-090-025 | 106118-090 | HP35390-1129488-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Power consumption - GC Herning Baggeskærvej 18 7400 Herning |  | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HP35390-1129488-01 | HP35390-1129488-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 87677 | NKA-048052 | On Hold | D27170 | Erenfred Pedersen A/S | Tillægsordre til SD-WAN løsning | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Kjeld Haase Hedin | 2023-05-15 | 2023-05-12 |  | 2023-05-25 14:42:00.000 | 2023-05-25 14:43:00.000 | [6 empty] | New Sales |  |  | Skanderborgvej 190 8260 Viby J | On-net | Own OnNet | 87677_NKA048052 | NKA048052 | OH.OT |  |  |  | 0 | 2023-07-21 | 0 | OH.OT - Forkert adresse | 200 Mbps fiberforbindelse SDx
AX | Transmis | 107428-003-008 | 107428-003 | C36472-1128802-01 | On Hold | 36472 | Grøn Sky ApS | Redundancy mechanism - VRRP |  | Project Management Denmark | 93824-3 |  |  |  | 2024-06-25 | 2024-10-11 |  |  |  |  | 2024-08-29 |  |  |  | New Sales | 2024-10-11 | 2024-10-11 |  |  | Own OnNet | 107428-003_C36472-1128802-01 | C36472-1128802-01 | Other |  |  |  | 0 | 2024-10-11 | 0
AX | Fiber | 106118-091-012 | 106118-091 | F35390-1129551-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Stilling Niels Bohrs Vej 19 8660 | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129551-01 | F35390-1129551-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 107596-003-011 | 107596-003 | C36620-1135718-01 | Created | 36620 | The UK Branch Office of Awaze A/S (UC ) | ReDoc - Internet-Hedeager 44 8200 Aarhus N-500Mb | Ahsan Siddiqui | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-2923 |  |  |  | 2025-03-28 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-04-25 |  |  |  | Change | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 1 | Change | 107596-003_C36620-1135718-01 | C36620-1135718-01 |  |  | C30979-1101972-01 |  | 0 | 2025-06-27 | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 100931 | NKA-048303 | On Hold | D73177 | Bech-Bruun Advokatpartnerselskab | SmartConnect - Fiberløsning med EPL og Internet inkl. Anti DDoS, og Co-Managed drift- og beredskabsaftale på Cisco Meraki | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen | 2023-06-15 | 2024-12-20 |  | 2023-10-30 15:00:00.000 | 2023-10-30 15:01:00.000 |  |  | 2023-10-20 | 2025-02-07 |  |  | Change |  |  | Gdanskgade 4 2150 Nordhavn | over 50m | Change | 100931_NKA048303 | NKA048303 | OH.OS |  | 87618_NKA048303 |  | 0 |  | 0 | OH.OS - D.S | 5 Gbps fiberforbindelse | Kenneth Alan Mejer
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-048992 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Vonsildvej 1 C 6000 Kolding | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA048992 | NKA048992 | OH.CD |  | 88683_NKA048992 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-004 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049019 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Høegh Guldbergs Gade 21 8700 Horsens | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049019 | NKA049019 | OH.CD |  | 88683_NKA049019 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-031 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049027 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Industriparken 2 B 6500 Vojens | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049027 | NKA049027 | OH.CD |  | 88683_NKA049027 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-039 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049029 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Blomstervej 2 F 8381 Tilst | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049029 | NKA049029 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-041 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 88356 | NKA-048369 | On Hold | D74619 | BRUGG Denmark A/S |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Michel Daniel Kracun | 2023-06-19 | 2023-06-13 | [9 empty] | New Sales |  |  | Erritsø Møllebanke 35 7000 Fredericia | 3rd Party | 3rd Party | 88356_NKA048369 | NKA048369 |  |  |  |  | 0 | 2023-09-22 | 0 | PP.C - EWII | 200 Mbps fiberforbindelse SDx
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-048997 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Lavhedevej 24 7500 Holstebro | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA048997 | NKA048997 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - j&f-DK-009 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049002 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Jernaldervej 1 9700 Brønderslev | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049002 | NKA049002 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-014 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049032 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Nordsøvej 2 9990 Skagen | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049032 | NKA049032 | OH.CD |  | 88683_NKA049032 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-*044 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049051 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Industrivej 1 H 3300 Frederiksværk | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049051 | NKA049051 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-*063 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049053 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Søndre Ringvej 43 2605 Brøndby | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049053 | NKA049053 | OH.CD |  | 88683_NKA049053 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-*065 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049080 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Parallelvej 2 D 8620 Kjellerup | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049080 | NKA049080 | OH.CD |  | 88683_NKA049080 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-093 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049089 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Bredgade 15 E 7760 Hurup Thy | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049089 | NKA049089 | OH.CD |  | 88683_NKA049089 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-126 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
BO | MPLS VPN |  | 97729 | NKA-049112 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Change Danmark GCBTB | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-07-19 | [9 empty] | Change |  |  | Danmarksvej 30 9670 Løgstør | Ingen Capex Category | Change | 97729_NKA049112 | NKA049112 | OH.CD |  | 88683_NKA049112 |  | 0 |  | 0 | OH.CD - C-j&f-DK-149 | IP VPN kapacitet 100 Mbps
AX | Transmis | 101164-043-008 | 101164-043 | C31128-1133698-01 | Created | 31128 | A.P. MØLLER - MÆRSK A/S ( Maersk A/S - IT ) | IP subnet /25 (128 pcs.) - Kleyerstraße 90 60326 Frankfurt a |  | Henrik Møller Fyhn | ORD-2325 |  |  |  | 2024-12-30 | 2025-07-04 |  |  |  |  | 2025-02-24 |  |  |  | New Sales | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  |  | Own OnNet | 101164-043_C31128-1133698-01 | C31128-1133698-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-04 | 0
AX | Transmis | 103690-003-005 | 103690-003 | C33271-1136124-01 | Created | 33271 | Naviair | EPL Flexible Route - Cumulusvej 0 7190 Billund - John Tranu | Implementation PM Denmark | Henrik Møller Fyhn | ORD-3005 |  |  |  | 2025-04-09 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-08-06 |  |  |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 2 | Own with Digging | 103690-003_C33271-1136124-01 | C33271-1136124-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0 |  |  | Bjarne Kjær
AX | Fiber | 105701-056-001 | 105701-056 | F35088-1136703-01 | Created | 35088 | Altibox Carrier AS | Long Haul Fibre Pair - Manhole (AA BB CCCC TDDDD) Osloveien |  | Trine Anker Monberg | ORD-3129 |  |  |  | 2025-05-05 | [5 empty] | 2025-06-26 |  |  |  | Change |  |  |  |  | Change | 105701-056_F35088-1136703-01 | F35088-1136703-01 |  |  | F35088-1133100-01 |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 104094-012-009 | 104094-012 | HR33647-1135467-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2864 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-012_HR33647-1135467-01 | HR33647-1135467-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 89637 | NKA-049663 | In Process | D76887 | Jysk CTS A/S | EWII BTO - 300 Mbps m. 8 IP-adresser og Døgn SLA | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Ari Johan Olesen | 2023-09-08 | 2023-08-22 | 2025-06-13 | [5 empty] | 2025-01-28 | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 |  | Albuen 22 6000 Kolding | On-net | Own OnNet | 89637_NKA049663 | NKA049663 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 300 Mbps fiberforbindelse | Simon Ørum Albertsen
BO | Service |  | 102134 | NKA-052796 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Skift af CPE | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2024-01-17 | 2025-01-30 |  | 2024-03-26 10:11:00.000 | 2024-03-26 10:11:00.000 |  |  | 2024-05-24 |  |  |  | Change |  |  | 55.673608, 11.136091 0 MX 4400 Kalundborg | 0-15m | Change | 102134_NKA052796 | NKA052796 |  |  | 93092_NKA052796 |  | 0 | 2024-06-14 | 0 |  | Skift af CPE | Anders Hermansen
BO | Fiberforbindelse |  | 95488 | NKA-054290 | On Hold | D74265 | Fødevarebanken |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Michel Daniel Kracun | 2024-05-11 | 2024-05-02 | [6 empty] | 2024-08-09 |  |  | New Sales |  |  | Vejlevej 141 6000 Kolding | 3rd Party | 3rd Party | 95488_NKA054290 | NKA054290 |  |  |  |  | 0 | 2024-08-01 | 0 | PP.C | 500 Mbps fiberforbindelse SDx
BO | Fiberforbindelse |  | 95986 | NKA-054447 | In Process | D50910 | DAN`X A/S |  | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Caspar Strandberg | 2025-01-27 | 2024-05-16 | 2025-05-30 | 2025-04-30 07:05:00.000 |  |  | 2025-04-30 | 2025-05-30 | 2025-01-27 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Stakkevollvegen 51 9010 Tromsø Norway | 3rd Party | 3rd Party | 95986_NKA054447 | NKA054447 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 | CA.FC - Norway | 200 Mbps fiberforbindelse SDx
AX | Housing | 106118-090-034 | 106118-090 | HR35390-1129497-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Housing - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogense - Rackspac | Martin Fredberg | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HR35390-1129497-01 | HR35390-1129497-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106903-008-001 | 106903-008 | F36020-1117621-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Dark Fibre, 1 pair, Std. route - GC Taastrup Hørskætten 5 2 | Brian Snedker Pakula | Kirsten Christensen | 81934-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-008_F36020-1117621-01 | F36020-1117621-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Brian Snedker Pakula
BO | Forbindelser Add-on |  | 89440 | NKA-050356 | In Process | D77106 | Haderslev kommune | SKI - DHCP Helper tillæg til BO kontrakt ID: 89321 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss | 2025-01-02 | 2024-12-06 | [5 empty] | 2025-02-24 |  |  |  | Change |  |  | Tingvejen 36 F 6500 Vojens | 3rd Party | Change | 89440_NKA050356 | NKA050356 |  |  | 89321_NKA050356 |  | 0 | 2025-02-24 | 0 |  | Ekstra DHCP-helper, 6 - 20 pr. lokation
BO | SKI |  | 89321 | NKA-050381 | In Process | D77106 | Haderslev kommune | SKI - Ny oprettet kunde | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss |  | 2023-09-29 | 2025-12-31 | [6 empty] | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Højgade 7 C TH 6500 Vojens | Ingen Capex Category | Own OnNet | 89321_NKA050381 | NKA050381 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C.SKI | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460321
BO | Forbindelser Add-on |  | 89440 | NKA-050387 | In Process | D77106 | Haderslev kommune | SKI - DHCP Helper tillæg til BO kontrakt ID: 89321 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss |  | 2024-12-06 | 2025-12-31 | [6 empty] | 2025-12-31 |  | Change | 2025-12-31 |  | Stadion Alle 5 6500 Vojens | Ingen Capex Category | Change | 89440_NKA050387 | NKA050387 |  |  | 89321_NKA050387 |  | 0 |  | 0 |  | Ekstra DHCP-helper, 6 - 20 pr. lokation
BO | Forbindelser Add-on |  | 89440 | NKA-050389 | In Process | D77106 | Haderslev kommune | SKI - DHCP Helper tillæg til BO kontrakt ID: 89321 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss |  | 2024-12-06 | 2025-12-31 | [6 empty] | 2025-12-31 |  | Change | 2025-12-31 |  | Solsikkevej 3 6100 Haderslev | Ingen Capex Category | Change | 89440_NKA050389 | NKA050389 |  |  | 89321_NKA050389 |  | 0 |  | 0 |  | Ekstra DHCP-helper, 6 - 20 pr. lokation
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-050668 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss | 2023-11-20 | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Ordrup Vænge 5 ST 2920 Charlottenlund | 3rd Party | Change | 102771_NKA050668 | NKA050668 |  |  | 90990_NKA050668 |  | 0 | 2024-06-24 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
AX | Fiber | 100489-187-001 | 100489-187 | F30176-1129804-01 | In Process | 30176 | Danmarks Tekniske Universitet | PP.A: DF - Slotsholmsgade 10 - Matematiktorvet 304 | Thomas Rønne Massesson | Michael Kronbach Leth | 96890-3 |  |  |  | 2024-07-08 | 2025-06-06 |  |  | 2025-04-11 |  | 2024-09-25 |  | 2025-04-25 |  | New Sales | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  |  | Own OnNet | 100489-187_F30176-1129804-01 | F30176-1129804-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-06 | 0 |  |  | Thomas Rønne Massesson
AX | Fiber | 106118-088-027 | 106118-088 | F35390-1129234-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129234-01 | F35390-1129234-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Housing | 105701-053-012 | 105701-053 | HP35088-1132856-01 | Created | 35088 | Altibox Carrier AS | Housing - Power, fixed fees at 3rd party site - 48 V DC - Ma |  | Trine Anker Monberg | ORD-2148 |  |  |  | 2024-11-29 | [5 empty] | 2025-01-15 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 105701-053_HP35088-1132856-01 | HP35088-1132856-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 106903-009-008 | 106903-009 | HP36020-1117634-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - GC Taastrup Hørskætten 5 2630 Taastrup - Power, f | Andreas Niss | Kirsten Christensen | 81935-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-009_HP36020-1117634-01 | HP36020-1117634-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Andreas Niss
AX | Transmis | 100730-079-003 | 100730-079 | C30693-1134746-01 | Created | 30693 | Region Syddanmark | IP VPN - Sdr. Boulevard 29 5000 Odense C - 40 Gb/s - Fully | Christian Endrup Schmidt | Michael Kronbach Leth | ORD-2638 |  |  |  | 2025-02-12 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2025-05-05 | 2025-04-14 |  |  | Change | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | Change | 100730-079_C30693-1134746-01 | C30693-1134746-01 |  |  | C30693-1074520-01 |  | 0 | 2025-05-28 | 0 |  |  | Rasmus Kabel Mollerup
AX | Fiber | 106075-315-017 | 106075-315 | F35349-1136157-01 | In Process | 35349 | GlobalConnect A/S (Onefiber) | DF.WD ZE DF pair - GC Smørum SMOR1-OLT 2765- Manhole (DK | Stephen Andersen | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-3013 |  |  |  | 2025-04-10 | 2025-06-13 |  |  | 2025-06-06 |  | 2025-07-02 |  | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 | 2025-06-13 |  | 1 | Own with Digging | 106075-315_F35349-1136157-01 | F35349-1136157-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-13 | 0 |  |  | Stephen Andersen
AX | Transmis | 107101-007-011 | 107101-007 | C36205-1131912-01 | Created | 36205 | INFRASTRUKTURSELSKABET LJ A/S | Protocol transparency |  | Project Management Denmark | ORD-1887 |  |  |  | 2024-10-24 | [5 empty] | 2024-11-21 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 107101-007_C36205-1131912-01 | C36205-1131912-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 106418-737-002 | 106418-737 | C36624-1136264-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Internet - Boschstraße 5 22761 Hamburg - 500 Mb/ | Implementation Germany | André Döpfner | ORD-3006 | ORD-3006 |  |  | 2025-04-15 | 2025-09-15 |  |  |  |  | 2025-09-15 |  |  |  | New Sales | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | 132 | Own with Digging | 106418-737_C36624-1136264-01 | C36624-1136264-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-09-15 | 0
AX | Housing | 106903-003-006 | 106903-003 | HP36020-1117582-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - GC Vejle Nord Niels Finsensvej 10 7100 Vejle - Po | Martin Fredberg | Kirsten Christensen | 81928-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-003_HP36020-1117582-01 | HP36020-1117582-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 104094-011-028 | 104094-011 | HR33647-1135372-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135372-01 | HR33647-1135372-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 106118-090-048 | 106118-090 | HP35390-1129511-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Housing - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogense - Power Fe | Martin Fredberg | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HP35390-1129511-01 | HP35390-1129511-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-089-079 | 106118-089 | F35390-1129445-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129445-01 | F35390-1129445-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 106418-265-060 | 106418-265 | C35995-1116387-01 | On Hold | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | IP subnet /28 (16 pcs.) - Riebeckplatz 10 06108 Halle (Saale | Implementation Germany | André Döpfner | 67871-1 | 67871-1 |  |  | 2022-12-19 | 2023-12-22 |  |  |  |  | 2023-05-18 |  |  |  | New Sales | 2023-12-22 | 2023-12-22 |  |  | Own OnNet | 106418-265_C35995-1116387-01 | C35995-1116387-01 | Other |  |  |  | 0 | 2023-12-22 | 0
BO | SKI |  | 87327 | NKA-000855 | On Hold | D20350 | Statens IT | Batch SKI aftale - Statens IT | Bonnie Jensen | Bonnie Jensen |  |  | Michael de Voss |  | 2023-04-14 |  |  |  | 2025-01-08 |  | 2025-01-08 |  |  |  | Change |  |  | Kolpensigvej 1 7362 Hampen | Ingen Capex Category | Change | 87327_NKA000855 | NKA000855 | OH.DS |  | 12948_NKA000855 |  | 0 | 2025-01-08 | 0 | OH.DS - PP.Z Reprovisionering ? | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
AX | Fiber | 100527-010-006 | 100527-010 | F30223-1131089-01 | Created | 30223 | Telenor Sverige AB | Fibre Pair Access - Telia Sydvestvej Sydvestvej 100 2600 Gl | Anders Hermansen | Mette Vinther | ORD-1568 |  |  |  | 2024-09-13 | [5 empty] | 2024-11-04 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100527-010_F30223-1131089-01 | F30223-1131089-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Transmis | 101489-023-003 | 101489-023 | C31455-1135082-01 | In Process | 31455 | NTT DATA business Solutions A/S | PP.A FD Ethernet Access-FZ Stilling Niels Bohrs Vej 35 8660 | Valentin Dumitru Curtianu | Mette Vinther | ORD-2761 |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-05-26 |  |  | 2025-05-16 |  | 2025-05-26 |  | 2025-05-23 |  | Change | 2025-05-26 | 2025-05-26 |  | 149 | Change | 101489-023_C31455-1135082-01 | C31455-1135082-01 |  |  | C31455-1069154-01 |  | 0 | 2025-05-26 | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Housing | 105701-053-010 | 105701-053 | HR35088-1132853-01 | Created | 35088 | Altibox Carrier AS | Housing - Rackspace - Repeater site - Half rack, 60x60 - max |  | Trine Anker Monberg | ORD-2148 |  |  |  | 2024-11-29 | [5 empty] | 2025-01-15 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 105701-053_HR35088-1132853-01 | HR35088-1132853-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 107058-047-007 | 107058-047 | F36162-1135604-01 | Created | 36162 | Aeven A/S | DF.ON Fibre Pair Access - Industriparken 32 2750 Ballerup | Janus Mutua Andersen | Mette Vinther | ORD-2894 |  |  |  | 2025-03-26 | 2025-05-23 |  |  | 2025-05-16 |  | 2025-06-02 |  | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  | 1 | Own with Digging | 107058-047_F36162-1135604-01 | F36162-1135604-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 |  |  | Janus Mutua Andersen
AX | Fiber | 100489-189-007 | 100489-189 | F30176-1130604-01 | Created | 30176 | Danmarks Tekniske Universitet | Dark Fibre - Holmens Kanal 9 1060 København K - Christians | Kenneth Alan Mejer | Michael Kronbach Leth | ORD-1420 |  |  |  | 2024-08-23 | 2025-06-30 |  |  | 2025-02-21 |  | 2024-11-13 |  | 2025-02-28 |  | New Sales | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2 | Own with Digging | 100489-189_F30176-1130604-01 | F30176-1130604-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-30 | 0 |  |  | Kenneth Alan Mejer
AX | Transmis | 107101-007-003 | 107101-007 | C36205-1131904-01 | Created | 36205 | INFRASTRUKTURSELSKABET LJ A/S | Jumbo frames |  | Project Management Denmark | ORD-1887 |  |  |  | 2024-10-24 | [5 empty] | 2024-11-21 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 107101-007_C36205-1131904-01 | C36205-1131904-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Mobile Access |  | 101581 | NMA-057894 | On Hold | D78492 | Triangelhus A/S | Solgt 4X 1000/1000 med SmartFiber & 1x 100/100Gbs med 4g failover | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Abdirzak Farah Aden | 2024-12-18 | 2024-12-13 | 2025-03-17 |  |  |  |  | 2025-03-17 |  | 2025-03-17 |  | New Sales | 2025-03-17 |  | Frederiksberggade 14 2 1459 København K | Ingen Capex Category | 3rd Party | 101581_NMA057894 | NMA057894 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 103102 | NMA-059175 | In Process | D78724 | Owayy ApS |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | William Rikard Bagge Chang |  | 2025-02-28 | 2025-05-23 | [5 empty] | 2025-05-02 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Vesterbrogade 124 B 2 TH 1620 København V | Ingen Capex Category | 3rd Party | 103102_NMA059175 | NMA059175 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035596 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | 2021-10-26 08:21:00.000 | 2021-10-26 08:22:00.000 |  |  |  |  | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Brogårdsvej 60 2820 Gentofte | Ingen Capex Category | Change | 102771_NKA035596 | NKA035596 |  |  | 73069_NKA035596 |  | 0 | 2021-11-26 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering | Alexander Kroier Milbo
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035615 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Niels Andersens Vej 22 2900 Hellerup | over 50m | Change | 102771_NKA035615 | NKA035615 |  |  | 73069_NKA035615 |  | 0 | 2021-11-13 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035640 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Strandvejen 144 B 2920 Charlottenlund | Ingen Capex Category | Change | 102771_NKA035640 | NKA035640 |  |  | 78972_NKA035640 |  | 0 |  | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering | Allan Flaskjær
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035666 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Rygårds Alle 57 2900 Hellerup | Ingen Capex Category | Change | 102771_NKA035666 | NKA035666 |  |  | 73069_NKA035666 |  | 0 | 2021-11-19 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering | Allan Flaskjær
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035596 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Brogårdsvej 60 2820 Gentofte | over 50m | Change | 102771_NKA035596 | NKA035596 |  |  | 73069_NKA035596 |  | 0 | 2021-11-26 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035601 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Hyldegårds Tværvej 12 2920 Charlottenlund | 3rd Party | Change | 102771_NKA035601 | NKA035601 |  |  | 73069_NKA035601 |  | 0 | 2021-12-22 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035679 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Bregnegårdsvej 32 A 2900 Hellerup | 3rd Party | Change | 102771_NKA035679 | NKA035679 |  |  | 73069_NKA035679 |  | 0 | 2021-10-28 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035726 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Lindorffs Alle 5 2900 Hellerup | 3rd Party | Change | 102771_NKA035726 | NKA035726 |  |  | 73069_NKA035726 |  | 0 | 2021-11-12 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
AX | Transmis | 107333-007-012 | 107333-007 | C36394-1136390-01 | Created | 36394 | TikTok Norway AS | Optical Protection Switching |  | Jonas Mørkeberg | ORD-3073 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-08-29 |  |  |  |  | 2025-07-14 |  |  |  | New Sales | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  |  | Own OnNet | 107333-007_C36394-1136390-01 | C36394-1136390-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-08-29 | 0
AX | Fiber | 106118-088-106 | 106118-088 | F35390-1129313-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogen | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129313-01 | F35390-1129313-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 100503-137-007 | 100503-137 | F30196-1136207-01 | Created | 30196 | Parknet F.M.B.A. | DF.WD DF Sinlge ZE - Gasværksvej 13 2630 - TDC Albertslund | Kenneth Alan Mejer | Camilla Olesen | ORD-3028 |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-07-11 |  |  | 2025-06-27 |  | 2025-07-03 |  | 2025-07-04 |  | New Sales | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | 1 | Own with Digging | 100503-137_F30196-1136207-01 | F30196-1136207-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-11 | 0 |  |  | Kenneth Alan Mejer
BO | Mobile Access |  | 105172 | NMA-060439 | In Process | D78884 | Hoffmann Professional A/S |  | Jesper Olsen | Jesper Olsen |  |  | Michel Daniel Kracun |  | 2025-04-22 | [9 empty] | New Sales |  |  | Bassinbuen 22 4700 Næstved | Ingen Capex Category | 3rd Party | 105172_NMA060439 | NMA060439 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Mobile Access 4G – Fail-over DK
AX | Fiber | 100527-010-004 | 100527-010 | F30223-1131087-01 | Created | 30223 | Telenor Sverige AB | Fibre Pair Access - Telia Sydvestvej Sydvestvej 100 2600 Gl | Anders Hermansen | Mette Vinther | ORD-1568 |  |  |  | 2024-09-13 | [5 empty] | 2024-11-04 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 50 | Own with Digging | 100527-010_F30223-1131087-01 | F30223-1131087-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Fiber | 106118-091-016 | 106118-091 | F35390-1129555-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Stilling Niels Bohrs Vej 19 8660 | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129555-01 | F35390-1129555-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Housing | 100658-010-001 | 100658-010 | HP30621-1131857-01 | Created | 30621 | Rackhosting ApS | Housing - GC Taastrup Hørskætten 6C 2630 Taastrup - Power F |  | Ivan Erik Lessel | ORD-1863 |  |  |  | 2024-10-23 | [5 empty] | 2024-12-16 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100658-010_HP30621-1131857-01 | HP30621-1131857-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 107333-007-049 | 107333-007 | C36394-1136427-01 | Created | 36394 | TikTok Norway AS | Optical Wavelength - Mariehällsvägen 36 16865 Bromma - OEA6 |  | Jonas Mørkeberg | ORD-3073 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-08-29 |  |  |  |  | 2025-07-14 |  |  |  | New Sales | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  |  | Own OnNet | 107333-007_C36394-1136427-01 | C36394-1136427-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-08-29 | 0
AX | Fiber | 100569-213-001 | 100569-213 | F30269-1136697-01 | Created | 30269 | Cibicom A/S | DF.ON Pair ZE - Gammel Mønt 4 1117 - Industriparken 37 | Anders Hermansen | Camilla Olesen | ORD-3128 |  |  |  | 2025-05-05 | 2025-07-03 |  |  | 2025-06-20 |  | 2025-06-26 |  | 2025-06-27 |  | New Sales | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | 2 | Own with Digging | 100569-213_F30269-1136697-01 | F30269-1136697-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-03 | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Transmis | 103596-851-002 | 103596-851 | C35441-1100740-01 | On Hold | 33186 | Globalconnect GmbH (Intercompany) | Managed SD-WAN CPE - Uhlebüller Straße 15 25899 Niebüll - V | André Döpfner | André Döpfner | 64776-1 | 64776-1 |  |  | 2021-04-21 | 2023-06-30 |  |  |  |  | 2021-08-20 |  | 2021-08-03 |  | New Sales | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | Own OnNet | 103596-851_C35441-1100740-01 | C35441-1100740-01 | Other |  |  |  | 0 | 2023-06-30 | 0
AX | Transmis | 100789-085-005 | 100789-085 | C30752-1131769-01 | Created | 30752 | DSV A/S | PP.A IPA 100 Mb/s - Hovedgaden 531 2640 Hedehusene | Ahsan Siddiqui | Henrik Møller Fyhn | ORD-1830 |  |  |  | 2024-10-21 | 2025-05-21 |  |  | 2025-04-04 |  | 2025-01-07 | 2025-05-02 | 2025-04-11 |  | New Sales | 2025-05-21 | 2025-05-21 |  | 46 | Own with Digging | 100789-085_C30752-1131769-01 | C30752-1131769-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-21 | 0 |  |  | Mathias Svare
AX | Fiber | 106118-089-057 | 106118-089 | F35390-1129423-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129423-01 | F35390-1129423-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Fiberforbindelse |  | 97010 | NKA-055044 | In Process | D77927 | Tønder Kommune | Tønder Kommune - WAN Udbud 2024 | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lars Trap | 2024-08-08 | 2024-06-25 | 2024-12-02 | 2024-08-08 13:50:00.000 | 2024-09-27 10:03:00.000 | 2024-09-26 | 2024-12-02 | 2024-12-04 | 2024-11-05 | 2024-12-02 |  | New Sales | 2024-12-02 |  | Jomfrustien 2 6270 Tønder | On-net | Own OnNet | 97010_NKA055044 | NKA055044 |  | 2024-09-27 00:00:00.000 |  |  | 0 | 2024-10-04 | 0 | PP.B - GC | 2 Gbps fiberforbindelse | Peter Madsen
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055159 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-02-14 | 2024-06-27 | 2025-12-31 |  |  |  |  | 2025-04-25 |  | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Grønløkkevej 1 2300 København S | over 50m | Own with Digging | 97026_NKA055159 | NKA055159 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | VLAN: 3843 - Højdevangens Skole - GC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121 | Mads Gosvig Hansen
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055177 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-02-14 | 2024-06-27 | 2025-05-30 | 2025-05-01 08:57:00.000 | 2025-05-06 08:24:00.000 | 2025-05-23 |  | 2025-04-25 | 2025-05-12 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Fredericiagade 39 1310 København K | over 50m | Own with Digging | 97026_NKA055177 | NKA055177 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 | VLAN: 3853 - KKU Fredericiagade/Hindegade - GC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121 | Mads Gosvig Hansen
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055189 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-02-05 | 2024-06-27 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-28 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Oehlenschlægersgade 57 1663 København V | 3rd Party | 3rd Party | 97026_NKA055189 | NKA055189 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | VLAN: 3871 - Oehlenschlægersgades Skole - TDC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121
BO | Intern Flytning |  | 101493 | NKA-055475 | In Process | D75320 | twoday Danmark A/S |  | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Niels Johan Thilker | 2024-12-13 | 2024-12-11 |  | 2025-03-27 08:50:00.000 |  | 2025-05-07 | [5 empty] | Change |  |  | Sundkaj 125 ST 2150 Nordhavn | On-net | Change | 101493_NKA055475 | NKA055475 |  |  | 90369_NKA055475 |  | 0 | 2025-05-07 | 0 | PP.Z | Intern Flytning Forespørgsel | Janus Mutua Andersen
BO | Fiberforbindelse |  | 96613 | NKA-055523 | In Process | D77986 | Sedgwick Germany GmbH | Advantage - Sedgwick Germany - 36 month - Münchener Straße 14 - 85540 Haar . Subnet 29 = 8 ip adresses = 8,53 euro per month is incl. in mrc 375 euro per month. Invoice will be in euro | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Morten Dolleris | 2024-07-16 | 2024-07-05 | 2025-05-09 |  |  |  | 2025-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-05-09 |  | New Sales | 2025-05-09 |  | Münchener Strasse 14 85540 Haar Germany | over 50m | Own with Digging | 96613_NKA055523 | NKA055523 |  |  |  |  | 0 | 2024-10-04 | 0 | PP.A - Tyskland | 100 Mbps fiberforbindelse | Mads Gosvig Hansen
AX | Transmis | 100582-174-001 | 100582-174 | C30285-1136858-01 | Created | 30285 | DSTNY A/S | Ethernet Access - Støberivej 2 4600 Køge - GC Taastrup Hørs |  |  | ORD-3169 |  |  |  | 2025-05-14 | [5 empty] | 2025-08-04 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | 3rd Party | 100582-174_C30285-1136858-01 | C30285-1136858-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 92963 | NKA-033907 | In Process | D50910 | DAN`X A/S | WAN og DC delen af kontrakt 92849 | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Caspar Strandberg |  | 2023-12-13 | 2025-05-23 | [6 empty] | 2025-05-23 |  | Change | 2025-05-23 |  | Vejleåvej 9 2635 Ishøj | On-net | Change | 92963_NKA033907 | NKA033907 |  |  | 92849_NKA033907 |  | 0 |  | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse
AX | Housing | 104094-011-062 | 104094-011 | HR33647-1135406-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135406-01 | HR33647-1135406-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 97023 | NKA-056396 | On Hold | D76538 | DANSKE KONCEPT RESTAURANTER A/S | Connectivity 100 Mbit fiber internet Danmark + 1GB internet HQ | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2024-09-23 |  | 2025-01-30 15:14:00.000 | 2025-01-30 15:14:00.000 | [6 empty] | New Sales |  |  | Gl.Hovedvej 25 5560 Aarup | 30-50m | Own with Digging | 97023_NKA056396 | NKA056396 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 97994 | NKA-056743 | In Process | D78224 | Oustrupgård Agro ApS |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Kasper Pfeiffer Skovgaard Olesen | 2024-10-18 | 2024-10-10 | 2025-06-13 |  |  |  |  | 2025-01-10 |  | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 |  | 55.633611, 9.324306 (Oustrupvej 20, 6040 Egtved, Anden Bygning) 0 6040 Egtved | 3rd Party | 3rd Party | 97994_NKA056743 | NKA056743 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | D.CT - EWII | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 98152 | NKA-056844 | In Process | D28890 | Nagel Danmark A/S |  | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker | 2024-11-01 | 2024-10-18 | 2025-06-13 | 2025-04-08 13:27:00.000 | 2025-05-09 10:22:00.000 | 2025-06-06 |  | 2025-01-17 |  | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 |  | Fælledvej 27 7600 Struer | On-net | Own OnNet | 98152_NKA056844 | NKA056844 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-13 | 0 |  | 200 Mbps fiberforbindelse | Jens Ipsen
BO | SKI |  | 103060 | NKA-056750 | In Process | D30820 | I/S VESTFORBRÆNDING | SKI - Tilføjelse af 9 stk. VRF'er på udvalgte lokationer | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2024-10-11 | 2025-03-14 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | Change |  |  | Industrigrenen 19 2635 Ishøj | 3rd Party | Change | 103060_NKA056750 | NKA056750 |  |  | 100019_NKA056750 |  | 0 |  | 0 |  | Logisk netværksforbindelse - 50460121
BO | Intern Flytning |  | 105343 | NKA-057312 | In Process | D78321 | Filmkontakt Nord. Fonden For Nordiske Kort- og Dokumentarfilm |  | Line Skov | Line Skov |  |  | Mark Thygesen | 2025-04-28 | 2025-04-24 | 2025-05-30 |  |  | 2025-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-04-28 | 2025-05-30 |  | Change | 2025-05-30 |  | Vognmagergade 10 1 TV 1120 København K | Ingen Capex Category | Change | 105343_NKA057312 | NKA057312 |  |  | 100809_NKA057312 |  | 0 | 2025-05-30 | 0 | CH.EC | Intern Flytning Forespørgsel | Mathias Svare
BO | Fiberforbindelse |  | 101036 | NKA-057597 | In Process | D54530 | Tegnestuen Vandkunsten A/S |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Michell Vester | 2025-02-10 | 2024-11-28 | 2025-05-30 | [6 empty] | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Krudtløbsvej 14 1439 København K | 3rd Party | 3rd Party | 101036_NKA057597 | NKA057597 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 101070 | NKA-057758 | On Hold | D49100 | AS3 A/S | Datacom - Internetforbindelser til Nordiske lokationer | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Møllestræde 9 ST TH 3400 Hillerød | On-net | Own OnNet | 101070_NKA057758 | NKA057758 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - afventer leveringsdato | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 101070 | NKA-057771 | On Hold | D49100 | AS3 A/S | Datacom - Internetforbindelser til Nordiske lokationer | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Kongensgate 34 2 8514 Narvik Norway | 3rd Party | 3rd Party | 101070_NKA057771 | NKA057771 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - afventer leveringsdato | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 97133 | NKA-057910 | On Hold | D70832 | Hoffmann A/S | Gentegning samt tilkøb af radiokæderedundans til Fiskerhusvej , opgradering til 2G på Fabriksparken og 1G på Skanderborgvej. | Peter Madsen | Peter Madsen |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-12-16 | [9 empty] | New Sales |  |  | Fiskerhusvej 38 4700 Næstved | Ingen Capex Category | Own OnNet | 97133_NKA057910 | NKA057910 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | SKI |  | 102055 | NKA-058385 | On Hold | D36220 | Thisted Kommune | SKI - 100Mbit SD-WAN forbindelse - Store Torv 10, 7700 Thisted | Eva Eisner | Eva Eisner |  |  | Henrik Bech Andersen | 2025-01-20 | 2025-01-15 |  | 2025-02-03 09:47:00.000 |  |  |  | 2025-03-28 |  |  |  | New Sales |  |  | Store Torv 10 7700 Thisted | 15-30m | Own with Digging | 102055_NKA058385 | NKA058385 | OH.OS |  |  |  | 0 | 2025-09-05 | 0 | OH.OS - PP.A | 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460421 | Jens ipsen
BO | SKI |  | 101858 | NKA-058419 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - Georedundate forbindelser Datacenter | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-02-24 | 2025-01-16 | 2025-12-31 |  |  | 2025-03-27 |  |  |  | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Hørskætten 5 2630 Taastrup | On-net | Own OnNet | 101858_NKA058419 | NKA058419 |  |  |  |  | 0 | 2025-04-11 | 0 | GC A/S | 100 Gbps Internetforbindelse med CPE - 50460121 | Kenneth Alan Mejer
BO | Fiberforbindelse |  | 100639 | NKA-059106 | On Hold | D78708 | Atra Arkitekter A/S | Solgt 1000/1000 MPLS mellem Holsterbro og Aalborg | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Jeppe Himmelstrup | 2025-03-21 | 2025-02-26 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2025-05-30 |  | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | C.W. Obels Plads 1 B 1 TH 9000 Aalborg | 3rd Party | 3rd Party | 100639_NKA059106 | NKA059106 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C TDC | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102345 | NKA-058613 | On Hold | D78608 | Coresearch Vision A/S | spin:26885 | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | William Rikard Bagge Chang | 2025-02-10 | 2025-01-24 | [5 empty] | 2025-05-09 |  |  |  | New Sales |  |  | Guldbergsgade 3 2200 København N | 0-15m | Own with Digging | 102345_NKA058613 | NKA058613 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.A | 500 Mbps fiberforbindelse SDx | Iben Nielsen
BO | Mobil Link |  | 100504 | NML-057988 | On Hold | D78513 | Gloube ApS Grønningen 5 kld. 1270 København.K | Gloube ApS samlet tilbud | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Ole Høholt Noesgaard |  | 2024-12-19 | [5 empty] | 2025-02-28 |  |  |  | New Sales |  |  | Flæsketorvet 63 1711 København V | 3rd Party | 3rd Party | 100504_NML057988 | NML057988 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - PP.B - Gloube | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 101097 | NML-058192 | On Hold | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - Internetforbindelser til DAO 365 A/S | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-12-27 | [9 empty] | New Sales |  |  | Haraldsvej 23 8960 Randers SØ | 3rd Party | 3rd Party | 101097_NML058192 | NML058192 | OH.CI |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CI - DAO | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 102906 | NML-059044 | In Process | D72733 | Nymølle Stenindustrier A/S | Darupvej | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Bjarke Bo Johnsen |  | 2025-02-21 | [5 empty] | 2025-05-02 | 2025-04-28 |  |  | New Sales |  |  | Darupvej 109 4000 Roskilde | 3rd Party | 3rd Party | 102906_NML059044 | NML059044 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.B | Mobil Link - Primær
BO | Mobil Link |  | 103570 | NML-060293 | In Process | D78067 | Q-Park Operations Denmark A/S | Connectivity 100Mbit fiber internet inkl. 4g failover | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-04-04 | [9 empty] | New Sales |  |  | Nyropsgade 42 1602 København V | 3rd Party | 3rd Party | 103570_NML060293 | NML060293 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 103570 | NML-060295 | In Process | D78067 | Q-Park Operations Denmark A/S | Connectivity 100Mbit fiber internet inkl. 4g failover | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-04-04 | [9 empty] | New Sales |  |  | Skelbækgade 3 D 1717 København V | 3rd Party | 3rd Party | 103570_NML060295 | NML060295 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Mobil Link
BO | Mobil Link |  | 105514 | NML-060596 | In Process | D75674 | SVEJSECENTER REHERMANN A/S | Dereli: tilkøb af mobillink | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Casper Heinrich Roepstorff | 2025-05-07 | 2025-05-05 | 2025-05-23 | [6 empty] | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Langebjerg 13 4000 Roskilde | 3rd Party | 3rd Party | 105514_NML060596 | NML060596 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Mobil Link
BO | SKI |  | 91284 | NKA-020212 | In Process | D19770 | Techcollege | SKI - Opgradering af redundant setup fra 10G til 100G + tilføjelse af 25G logisk internet på begge ben | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Lasse Berglund | 2024-02-28 | 2024-01-30 | 2025-06-30 | 2024-03-01 09:04:00.000 | 2024-06-03 13:13:00.000 | 2024-12-09 |  | 2024-05-01 |  | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Øster Uttrup Vej 1 9000 Aalborg | over 50m | Change | 91284_NKA020212 | NKA020212 |  |  | 86382_NKA020212 |  | 0 | 2024-05-10 | 0 | GC A/S (omlægning) | 100 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121 | Rasmus Kabel Mollerup
BO | Fiberforbindelse |  | 93095 | NKA-052415 | On Hold | D75034 | Imerco A/S | Connectivity Fiber 100/100 Mbit internet - 56 butikker | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2023-12-21 | [9 empty] | New Sales |  |  | Nørregade 22 B 7100 Vejle | 3rd Party | 3rd Party | 93095_NKA052415 | NKA052415 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | TDC | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 91764 | NKA-052679 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Københavnsvej 222 4600 Køge | 3rd Party | 3rd Party | 91764_NKA052679 | NKA052679 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 10 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 93095 | NKA-052430 | In Process | D75034 | Imerco A/S | Connectivity Fiber 100/100 Mbit internet - 56 butikker | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2023-12-21 | 2025-06-13 | [6 empty] | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 |  | Bytorvet 26 8680 Ry | 3rd Party | 3rd Party | 93095_NKA052430 | NKA052430 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.C Aura | 100 Mbps fiberforbindelse
AX | Housing | 104094-011-058 | 104094-011 | HR33647-1135402-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135402-01 | HR33647-1135402-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 107428-003-003 | 107428-003 | C36472-1128797-01 | On Hold | 36472 | Grøn Sky ApS | Internet - GC Taastrup Hørskætten 12 2630 Taastrup - 40 Gb/ |  | Project Management Denmark | 93824-3 |  |  |  | 2024-06-25 | 2024-10-11 |  |  |  |  | 2024-08-29 |  |  |  | New Sales | 2024-10-11 | 2024-10-11 |  |  | Own OnNet | 107428-003_C36472-1128797-01 | C36472-1128797-01 |  |  |  |  | 0 | 2024-10-11 | 0
AX | Fiber | 106118-091-015 | 106118-091 | F35390-1129554-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Stilling Niels Bohrs Vej 19 8660 | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129554-01 | F35390-1129554-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Housing | 106903-009-010 | 106903-009 | HP36020-1117636-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - GC Albertslund Herstedvang 4 2620 Albertslund - P | Jonatan Hastrup Jørnsgård | Kirsten Christensen | 81935-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-009_HP36020-1117636-01 | HP36020-1117636-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Jonatan Hastrup Jørnsgård
AX | Fiber | 106903-019-002 | 106903-019 | F36020-1117571-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Dark Fibre, 1 pair, Fully diverse route - GC Vejle Nord Nie | Brian Snedker Pakula | Kirsten Christensen | 84482-3 |  |  |  | 2023-04-19 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  | 5 | Own with Digging | 106903-019_F36020-1117571-01 | F36020-1117571-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Brian Snedker Pakula
AX | Fiber | 106118-088-095 | 106118-088 | F35390-1129302-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - Manhole (DK FU ODEN T0634) C.F. Tiet | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129302-01 | F35390-1129302-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 106418-745-001 | 106418-745 | C30000-1136822-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | Dedicated Internet Access - Taunusanlage 21 60325 Frankfurt | Implementation Germany | André Döpfner | ORD-3066 | ORD-3066 |  |  | 2025-05-12 | 2025-07-15 |  |  |  |  | 2025-07-15 |  |  |  | New Sales | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  |  | 3rd Party | 106418-745_C30000-1136822-01 | C30000-1136822-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-07-15 | 0
AX | Housing | 104094-011-066 | 104094-011 | HR33647-1135410-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135410-01 | HR33647-1135410-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Forbindelser Add-on |  | 98603 | NKA-021775 | In Process | D16430 | Kræftens Bekæmpelse | Ekstra MAC opennet | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Caspar Strandberg | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2025-03-11 |  |  | 2024-09-11 | 2025-03-11 | 2024-11-12 | 2025-03-11 | 2025-03-11 |  | Change | 2025-03-11 |  | Søndergade 7 6200 Aabenraa | 3rd Party | Change | 98603_NKA021775 | NKA021775 |  |  | 44113_NKA021775 |  | 0 | 2024-11-12 | 0 |  | Ekstra MAC adresser pr. 100 stk.
BO | SKI |  | 77004 | NSW-038797 | On Hold | D20890 | HVIDOVRE KOMMUNE | SKI - Omlægning til SKI 50.46 + Tilføjelse af SD-WAN | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2021-12-16 | [9 empty] | New Sales |  |  | Hvidovregade 47 2650 Hvidovre | Ingen Capex Category | Own OnNet | 77004_NSW038797 | NSW038797 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.Z | Tillæg for 100 Mbps Netværksforbindelse som SD-WAN - 50460121
BO | Managed SD-WAN |  | 102414 | NSW-044189 | In Process | D02100 | Elis Danmark A/S | ELIS migrering | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Bjarke Bo Johnsen |  | 2025-04-30 | [9 empty] | Change |  |  | Svanningevej 10 9220 Aalborg Øst | Ingen Capex Category | Change | 102414_NSW044189 | NSW044189 |  |  | 96463_NSW044189 |  | 0 |  | 0 |  | Managed SD-WAN 200 Mbps
AX | Transmis | 101264-028-008 | 101264-028 | C31228-1136887-01 | Created | 31228 | Boligselskabet Lejerbo | Redundancy mechanism - BGP |  |  | ORD-3172 |  |  |  | 2025-05-14 | [5 empty] | 2025-08-05 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 101264-028_C31228-1136887-01 | C31228-1136887-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 100453-1186-0009 | 100453-1186 | F30111-1133943-01 | In Process | 30111 | Telenor A/S | JU Single Fibre Access - Søren Frichs Vej 42K 8230 Åbyhøj | Per Thøgersen | Mette Vinther | ORD-2362 |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-08-08 |  |  | 2025-08-08 |  | 2025-04-01 |  | 2025-08-08 |  | New Sales | 2025-08-08 | 2025-08-08 |  |  | Own OnNet | 100453-1186_F30111-1133943-01 | F30111-1133943-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-08-08 | 0 |  |  | Per Thøgersen
BO | Managed SD-WAN |  | 98237 | NSW-052845 | In Process | D77388 | Lokal Forsikring G/S | SD-WAN - Tilføjelse af External IPsec PVN | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2025-03-18 | [9 empty] | Change |  |  | Holsted Park 15 A 4700 Næstved | Ingen Capex Category | Change | 98237_NSW052845 | NSW052845 |  |  | 91200_NSW052845 |  | 0 |  | 0 |  | Managed SD-WAN External IPSec VPN
BO | SmartFiber |  | 100141 | NSW-059655 | In Process | D76693 | Mano Event ApS |  | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Michel Daniel Kracun |  | 2025-03-07 | 2025-05-30 | [5 empty] | 2025-05-07 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Nordholmen 13 A 2650 Hvidovre | Ingen Capex Category | Own OnNet | 100141_NSW059655 | NSW059655 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | SmartFiber 100 Mbps
BO | SmartFiber |  | 102606 | NSW-060112 | In Process | D78847 | Bagt ApS | Managed internet med WI-FI til alle lokationer | Line Skov | Line Skov |  |  | Ole Høholt Noesgaard |  | 2025-03-31 | [9 empty] | New Sales |  |  | Gilleleje Stationsvej 2 A 3250 Gilleleje | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102606_NSW060112 | NSW060112 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | SmartFiber 100 Mbps
BO | Managed SD-WAN |  | 102649 | NSW-060153 | In Process | D78849 | Abc Lavpris Hovedkontor | Connectivity 100Mbit SDwan all | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-03-31 | [9 empty] | New Sales |  |  | Rådhusgade 14 8740 Brædstrup | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102649_NSW060153 | NSW060153 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | D.S - Awaiting Sales | Managed SD-WAN 100 Mbps
BO | Managed SD-WAN |  | 102649 | NSW-060155 | In Process | D78849 | Abc Lavpris Hovedkontor | Connectivity 100Mbit SDwan all | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2025-03-31 | [9 empty] | New Sales |  |  | Søndergade 70 5620 Glamsbjerg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 102649_NSW060155 | NSW060155 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | D.S - Awaiting Sales | Managed SD-WAN 100 Mbps
AX | Fiber | 106118-091-026 | 106118-091 | F35390-1129565-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Stilling Niels Bohrs Vej 19 8660 | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129565-01 | F35390-1129565-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Sort fiber |  | 102754 | NSF-059182 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Nybrovej 80 - Hagedornsvej 1 - 2*18 DF par | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-05 | 2025-02-28 | 2025-06-06 | 2025-04-02 10:59:00.000 | 2025-04-02 10:59:00.000 | 2025-05-09 |  |  | 2025-02-28 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Nybrovej 80 2820 Gentofte | over 50m | Own with Digging | 102754_NSF059182 | NSF059182 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.D | Sort Fiber (par) | Mads Gosvig Hansen
BO | Sort fiber |  | 102754 | NSF-059186 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Nybrovej 80 - Hagedornsvej 1 - 2*18 DF par | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Bjarke Bo Johnsen | 2025-03-05 | 2025-02-28 | 2025-06-06 | 2025-04-02 11:00:00.000 | 2025-04-02 11:00:00.000 |  |  |  | 2025-02-28 | 2025-06-06 |  | New Sales | 2025-06-06 |  | Nybrovej 80 2820 Gentofte | over 50m | Own with Digging | 102754_NSF059186 | NSF059186 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Sort Fiber (par) | Mads Gosvig Hansen
AX | Housing | 103598-016-001 | 103598-016 | HP33188-1126951-01 | Created | 33188 | Netcompany A/S | Housing - GC Ejby Ejby Industrivej 1 2600 Glostrup - Coolin |  | Brian Mattisson Amdisen | 92675-1 |  |  |  | 2024-03-27 | [5 empty] | 2024-09-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 103598-016_HP33188-1126951-01 | HP33188-1126951-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 100944 | NKA-058751 | In Process | D00190 | IP Only Networks AB | Intern ordre fra GC Sverige på SD-Wan_3rd | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Rune Buchwaldt Christiansen | 2025-02-27 | 2025-02-03 | 2025-05-23 | 2025-02-27 11:31:00.000 | 2025-02-27 11:31:00.000 | 2025-05-23 |  |  |  | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Ejgil Jensens Vej 4 7100 Vejle | 3rd Party | 3rd Party | 100944_NKA058751 | NKA058751 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-12 | 0 | PP.C - TDC | 100 Mbps fiberforbindelse SDx
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059357 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-06-27 | [6 empty] | 2025-06-27 |  | New Sales | 2025-06-27 |  | Fejøvej 1 4700 Næstved | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059357 | NKA059357 |  | 2025-05-07 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059391 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-08-08 | [6 empty] | 2025-08-08 |  | New Sales | 2025-08-08 |  | Industrivej 1 E 7600 Struer | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059391 | NKA059391 |  | 2025-05-07 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059393 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Jernbanegade 29 8900 Randers C | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059393 | NKA059393 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059398 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Københavnsvej 85 4000 Roskilde | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059398 | NKA059398 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059482 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-07-11 | [6 empty] | 2025-07-11 |  | New Sales | 2025-07-11 |  | Torvegade 5 8850 Bjerringbro | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059482 | NKA059482 |  | 2025-05-12 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059498 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | 2025-08-15 | [6 empty] | 2025-08-15 |  | New Sales | 2025-08-15 |  | Vestergade 133 8660 Skanderborg | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059498 | NKA059498 |  | 2025-05-12 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059524 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester |  | 2025-03-06 | [9 empty] | New Sales |  |  | Stationsalleen 7 2730 Herlev | 3rd Party | 3rd Party | 102937_NKA059524 | NKA059524 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 102937 | NKA-059588 | In Process | D74937 | Lidl Danmark K/S | WAN iht. rammeaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Thomas Wester | 2025-03-24 | 2025-03-06 | 2025-05-23 | 2025-04-09 11:45:00.000 | 2025-04-24 13:04:00.000 | 2025-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-01 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Cityringen 14 2630 Taastrup | On-net | Own OnNet | 102937_NKA059588 | NKA059588 |  | 2025-05-04 00:00:00.000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 Mbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 103176 | NKA-059644 | In Process | D22720 | Region Nordjylland |  | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michel Daniel Kracun | 2025-03-11 | 2025-03-06 | 2025-05-23 |  | 2025-03-06 15:51:00.000 |  |  |  |  | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Søndergade 36 B 7741 Frøstrup | 3rd Party | 3rd Party | 103176_NKA059644 | NKA059644 |  |  |  |  | 0 | 2025-03-27 | 0 |  | 500 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 103651 | NKA-060231 | In Process | D01210 | Fibia P/S | Vester Fald 8 | Nikolaj Blicher Enegaard | Nikolaj Blicher Enegaard |  |  | Christian Staulund Michaelsen | 2025-04-11 | 2025-04-03 |  |  | 2025-04-03 09:47:00.000 |  |  | 2025-06-23 |  |  |  | New Sales |  |  | Vester Fald 8 7900 Nykøbing M | 3rd Party | 3rd Party | 103651_NKA060231 | NKA060231 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.LL - Thy-Mors Energi - | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 105145 | NKA-060329 | In Process | D28840 | Telenor A/S | Omlægning til Norlys Opennet | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lene Kildgård Vive |  | 2025-04-09 | 2025-07-01 |  |  | 2025-06-19 |  | 2025-06-19 |  | 2025-07-01 |  | New Sales | 2025-07-01 |  | Klim Fjordholmevej 175 9690 Fjerritslev | Ingen Capex Category | 3rd Party | 105145_NKA060329 | NKA060329 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-19 | 0 | #OpenNetMigrate# | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 105145 | NKA-060333 | In Process | D28840 | Telenor A/S | Omlægning til Norlys Opennet | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lene Kildgård Vive |  | 2025-04-09 | 2025-07-01 |  |  | 2025-06-23 |  | 2025-06-23 |  | 2025-07-01 |  | New Sales | 2025-07-01 |  | Andholmvej 10 A 6230 Rødekro | Ingen Capex Category | 3rd Party | 105145_NKA060333 | NKA060333 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-23 | 0 | #OpenNetMigrate# | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 103603 | NKA-060346 | In Process | D78869 | Axcel Advisory GmbH | ENVO IT: Taunusanlage 21, 4th floor, 60325 Frankfurt am Main #P: Envo it | Nikolaj Blicher Enegaard | Nikolaj Blicher Enegaard |  |  | Casper Heinrich Roepstorff |  | 2025-04-10 | [9 empty] | New Sales |  |  | Taunusanlage 21 4 60325 Frankfurt Am Main Germany | over 50m | Own with Digging | 103603_NKA060346 | NKA060346 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.FC - Germany | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 105083 | NKA-060318 | In Process | D76171 | Telebesparelse ApS | Teleplan: • Strandvejen 149 - Frederikssundsvej 164 - Jernbane Allé 45A | Line Skov | Line Skov |  |  | Casper Heinrich Roepstorff | 2025-04-10 | 2025-04-09 | [5 empty] | 2025-07-04 |  |  |  | New Sales |  |  | Frederikssundsvej 164 2700 Brønshøj | 0-15m | Own with Digging | 105083_NKA060318 | NKA060318 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.WD | 100 Mbps fiberforbindelse | Iben Nielsen
BO | Fiberforbindelse |  | 103525 | NKA-060494 | In Process | D78525 | DANSK AVIS OMDELING A/S | Datacom - WAN relateret til RFP på Datacenter (Sort Fiber) | Martin Rasmussen | Martin Rasmussen |  |  | Jesper Höilund Jensen | 2025-05-08 | 2025-04-28 | 2025-07-04 | 2025-05-09 13:15:00.000 | 2025-05-13 10:13:00.000 | 2025-06-06 |  | 2025-07-04 |  | 2025-07-04 |  | New Sales | 2025-07-04 |  | Islandsvej 1 7100 Vejle | On-net | Own OnNet | 103525_NKA060494 | NKA060494 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-13 | 0 |  | 5 Gbps fiberforbindelse | Rasmus Kabel Mollerup
BO | Fiberforbindelse |  | 104852 | NKA-060530 | In Process | D73418 | Our Units ApS | Telekomplet: Bådehavnsgade 46D 2450 København | Line Skov | Line Skov |  |  | Casper Heinrich Roepstorff | 2025-04-30 | 2025-04-29 | [5 empty] | 2025-06-20 |  |  |  | New Sales |  |  | Bådehavnsgade 46 D 2450 København SV | On-net | Own OnNet | 104852_NKA060530 | NKA060530 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.ON | 1 Gbps fiberforbindelse | Mathias Svare
BO | Fiberforbindelse |  | 105223 | NKA-060626 | In Process | D71336 | Koldby Optik, Østerbrogade 108 ApS |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Karina Joan Andersen | 2025-05-09 | 2025-05-07 | [5 empty] | 2025-07-04 |  |  |  | New Sales |  |  | Østerbrogade 108 ST 1 2100 København Ø | On-net | Own OnNet | 105223_NKA060626 | NKA060626 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.ON | 500 Mbps fiberforbindelse SDx | Kenneth Alan Mejer
BO | Fiberforbindelse |  | 105536 | NKA-060684 | In Process | D71958 | MOBILXPERTEN ApS | KLC Erhverv Virum - Fiberforbindelse Ejby Industrivej 68 | Merete Helme | Merete Helme |  |  | Morten Dolleris | 2025-05-13 | 2025-05-09 | [5 empty] | 2025-08-08 |  |  |  | New Sales |  |  | Ejby Industrivej 68 2600 Glostrup | 15-30m | Own with Digging | 105536_NKA060684 | NKA060684 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CA.WD | 1 Gbps fiberforbindelse | Stephen Andersen
BO | SKI |  | 105711 | NKA-060693 | In Process | D20350 | Statens IT | SKI - Ny L2 forbindelse som erstatning for eksisterende NKA-007559 (Intern korrektion) | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss |  | 2025-05-12 | [9 empty] | New Sales |  |  | 55°27'28.62"N 11°56'0.02"Ø 4100 Ringsted | 3rd Party | 3rd Party | 105711_NKA060693 | NKA060693 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | SKI |  | 105648 | NKA-060721 | In Process | D23890 | Guldborgsund Kommune | SKI - 100Mbit netværksforbindelser - Langgade 9, 4800 Nykøbing F. - Bøtøvej 2A, 4873 Væggerløse | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2025-05-13 | 2025-12-31 | [6 empty] | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Bøtøvej 2 A 4873 Væggerløse | 3rd Party | 3rd Party | 105648_NKA060721 | NKA060721 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Fibia | 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460221
AX | Fiber | 100499-287-001 | 100499-287 | F30191-1103701-01 | In Process | 30191 | GlobalConnect AB (Mixed customers) | Dark Fibre, 1 pair, Fully diverse route - GC Sorø Haverupve |  | Project Management Denmark | 67268-1 |  |  |  | 2021-07-13 | [5 empty] | 2021-10-08 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100499-287_F30191-1103701-01 | F30191-1103701-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 100789-088-001 | 100789-088 | C30752-1136045-01 | Created | 30752 | DSV A/S | CA.WD IPA 100Mb/s - Beredskabsvej 8 2640 | Implementation PM Denmark | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-2990 |  |  |  | 2025-04-07 | 2025-06-20 |  |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-27 |  | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  |  | Own OnNet | 100789-088_C30752-1136045-01 | C30752-1136045-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-20 | 0 |  |  | Kenneth Alan Mejer
AX | Transmis | 100499-284-011 | 100499-284 | C30191-1103676-01 | In Process | 30191 | GlobalConnect AB (Mixed customers) | Global Optical Services - MMA01 (Malmö Campus) Västanvägen |  | Project Management Denmark | 67283-1 |  |  |  | 2021-07-13 | [5 empty] | 2021-08-10 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100499-284_C30191-1103676-01 | C30191-1103676-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 106418-265-060 | 106418-265 | C35995-1116387-01 | On Hold | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | IP subnet /28 (16 pcs.) - Riebeckplatz 10 06108 Halle (Saale | Implementation Germany | André Döpfner | 67871-1 | 67871-1 |  |  | 2022-12-19 | 2023-12-22 |  |  |  |  | 2023-05-18 |  |  |  | New Sales | 2023-12-22 | 2023-12-22 |  |  | Own OnNet | 106418-265_C35995-1116387-01 | C35995-1116387-01 |  |  |  |  | 0 | 2023-12-22 | 0
AX | Fiber | 106075-296-003 | 106075-296 | F35349-1134858-01 | In Process | 35349 | GlobalConnect A/S (Onefiber) | PP.E DF - DK ZE DRAG T0013 Bachersmindevej 15, DRAG-OLT 2791 | Mathias Svare | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-2695 |  |  |  | 2025-02-21 | 2025-05-16 |  |  | 2025-04-25 |  | 2025-04-14 |  | 2025-05-14 |  | New Sales | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  |  | Own OnNet | 106075-296_F35349-1134858-01 | F35349-1134858-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-16 | 0 |  |  | Mathias Svare
AX | Transmis | 107597-002-004 | 107597-002 | C36622-1135342-01 | Created | 36622 | atNorth ApS | CA.WD Dedicated Internet Access GC Taastrup Hørsk 3 Hall 1 | Saad Ahmed | Shazia Mobin | ORD-2859 |  |  |  | 2025-03-20 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-06-10 |  |  |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Own OnNet | 107597-002_C36622-1135342-01 | C36622-1135342-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0
BO | Radiokæde |  | 91764 | NRK-052662 | On Hold | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Datacom - Frame Agreement - Initial Order of Services (WAN & Anti DDoS) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2023-12-28 | [9 empty] | New Sales |  |  | Hammersholt Erhvervspark 42 3400 Hillerød | over 50m | Own with Digging | 91764_NRK052662 | NRK052662 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 Gbps Radiokæde
AX | Fiber | 106075-315-001 | 106075-315 | F35349-1136141-01 | In Process | 35349 | GlobalConnect A/S (Onefiber) | DF.WD ZE DF pai- GC Smørum SMOR1-OLT 2765-Manhole (DK | Stephen Andersen | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-3013 |  |  |  | 2025-04-10 | 2025-06-13 |  |  | 2025-06-06 |  | 2025-07-02 |  | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 | 2025-06-13 |  | 1 | Own with Digging | 106075-315_F35349-1136141-01 | F35349-1136141-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-13 | 0 |  |  | Stephen Andersen
AX | Fiber | 106118-088-138 | 106118-088 | F35390-1129355-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogen | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129355-01 | F35390-1129355-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Fiberforbindelse |  | 101048 | NKA-017148 | On Hold | D46110 | DANSK RØDE KORS (Center Sandholm) |  | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Caspar Strandberg |  | 2025-01-09 | 2025-02-07 | 2017-01-20 08:06:00.000 | 2017-01-20 08:07:00.000 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-07 |  | Change | 2025-02-07 |  | Ejby Industrivej 1 2600 Glostrup | Ingen Capex Category | Change | 101048_NKA017148 | NKA017148 | OH.CI |  | 39195_NKA017148 |  | 0 |  | 0 | OH.CI - Dansk Røde Kors | 1 Gbps fiberforbindelse
AX | Fiber | 100462-018-021 | 100462-018 | F30128-1135455-01 | Created | 30128 | Københavns Universitet | Dark fibre between Hørskætten datacentres - GC Taastrup Hør |  | Toivo Hiljander | ORD-2863 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-05-08 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100462-018_F30128-1135455-01 | F30128-1135455-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Managed SD-WAN |  | 102940 | NSW-036545 | In Process | D07310 | TCM Operations A/S | Opgradering fra 200 Mbit til 1 G | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Thomas Wester |  | 2025-04-30 | [9 empty] | Change |  |  | Fiskene 29 9200 Aalborg SV | Ingen Capex Category | Change | 102940_NSW036545 | NSW036545 |  |  | 70985_NSW036545 |  | 0 |  | 0 |  | Managed SD-WAN 1 Gbps
BO | Fiberforbindelse |  | 71693 | NKA-037472 | On Hold | D15670 | Sentia Denmark A/S | Jaynet linjer - Fase 1 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Michael Kuhlmann |  | 2021-09-28 |  |  | 2021-09-28 20:12:00.000 | [6 empty] | New Sales |  |  | Tonsbakken 16 3 2740 Skovlunde | 3rd Party | Own OnNet | 71693_NKA037472 | NKA037472 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | erstatter CN196560 | 100 Mbps fiberforbindelse | Tony
AX | Fiber | 100567-632-009 | 100567-632 | F30267-1136759-01 | In Process | 30267 | HI3G Denmark ApS | DF JU JN0174Q Lindskovvej 13 - JN0050C Aalborgvej 46 | Per Thøgersen | Stine Wiingreen | ORD-3141 |  |  |  | 2025-05-07 | 2025-06-27 |  |  | 2025-06-20 |  | 2025-07-27 |  | 2025-06-27 |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Own OnNet | 100567-632_F30267-1136759-01 | F30267-1136759-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0 |  |  | Per Thøgersen
AX | Transmis | 100730-063-001 | 100730-063 | C30693-1109649-01 | In Process | 30693 | Region Syddanmark | PP.Z: Managed Layer 3 - Servicebyen 91 5260 Odense S | Ahsan Siddiqui | Michael Kronbach Leth | 71654-1 |  |  |  | 2022-02-15 | 2025-08-22 |  |  |  |  | 2022-10-01 |  |  |  | New Sales | 2025-08-22 | 2025-08-22 |  | 400 | Own with Digging | 100730-063_C30693-1109649-01 | C30693-1109649-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-08-22 | 0 |  |  | Simon Ørum Albertsen
AX | Transmis | 106646-005-006 | 106646-005 | C35824-1136903-01 | Created | 35824 | CEGO A/S | Adaptive DDoS Protection ≤ 1 Gbps - Alfred Nobels Vej 27 92 |  |  | ORD-3175 |  |  |  | 2025-05-14 | [5 empty] | 2025-07-28 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106646-005_C35824-1136903-01 | C35824-1136903-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 106118-088-114 | 106118-088 | F35390-1129321-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogen | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129321-01 | F35390-1129321-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Managed LAN |  | 93203 | NBM-052325 | On Hold | D22690 | COOP DANMARK A/S | COOP_4520 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Benjamin Nilsson |  | 2023-12-21 | [9 empty] | New Sales |  |  | Hovedgaden 46 4520 Svinninge | Ingen Capex Category | Own OnNet | 93203_NBM052325 | NBM052325 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Waiting Order Termination | Managed LAN
AX | Transmis | 100453-1150-0013 | 100453-1150 | C30111-1131515-01 | Created | 30111 | Telenor A/S | 3P 100Mb Ethernet Access - Norvej 18B 7860 Spøttrup | Ahsan Siddiqui | Mette Vinther | ORD-1736 |  |  |  | 2024-10-02 | [5 empty] | 2024-12-22 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | 3rd Party | 100453-1150_C30111-1131515-01 | C30111-1131515-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Mette Vinther
AX | Fiber | 106118-088-018 | 106118-088 | F35390-1129225-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Kolding Kokbjerg 8 6000 Kolding - | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129225-01 | F35390-1129225-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Service |  | 97527 | NKA-023246 | On Hold | D23970 | Københavns Kommune | Udskiftning af CPE'er | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2024-07-12 |  | 2018-02-22 13:07:00.000 | 2018-04-11 14:44:00.000 | [6 empty] | Change |  |  | Hørskætten 5 2630 Taastrup | over 50m | Change | 97527_NKA023246 | NKA023246 |  |  | 93334_NKA023246 |  | 0 | 2018-03-23 | 0 |  | Skift af CPE med tekniker
AX | Transmis | 106089-347-001 | 106089-347 | C35365-1136522-01 | Created | 35365 | GlobalConnect AB (Portal) | CA.ON EPL 10Gb/s - Niels Bohrs Vej 19 8660 - VBG 149 | Saad Ahmed | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-3084 |  |  |  | 2025-04-24 | 2025-06-20 |  |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-11 |  | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  |  | Own OnNet | 106089-347_C35365-1136522-01 | C35365-1136522-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-20 | 0
AX | Transmis | 100499-344-003 | 100499-344 | C30191-1135665-01 | Created | 30191 | GlobalConnect AB (Mixed customers) | CA.WD EPL 50Mb/s PD - Mimersvej 2 4600 - INX Ballerup | Valentin Dumitru Curtianu | Camilla Olesen | ORD-2919 |  |  |  | 2025-03-28 | 2025-06-27 |  |  | 2025-06-06 |  | 2025-06-19 |  | 2025-06-13 |  | Change | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 1 | Change | 100499-344_C30191-1135665-01 | C30191-1135665-01 |  |  | C30191-1080665-01 |  | 0 | 2025-06-27 | 0 |  |  | Anders Hermansen
AX | Fiber | 106118-089-007 | 106118-089 | F35390-1129370-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129370-01 | F35390-1129370-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
BO | Managed SD-WAN |  | 97749 | NCI-056697 | On Hold | D78236 | Core Hospitality A/S | Zleep Hotels Danmark + Norge, SD-WAN | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2024-10-07 | [9 empty] | New Sales |  |  | Hørskætten 3 2630 Taastrup | Ingen Capex Category | Own OnNet | 97749_NCI056697 | NCI056697 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.M | Cloud Access (SD-WAN SGW - GCOS) 1 Gbps
BO | Anti DDOS |  | 95116 | NDD-053971 | In Process | D75535 | NOVO NORDISK A/S | Addendum to Datacom Frame Agreement - Internet incl. Anti DDoS - Dalbergstrøget 15, 2630 Taastrup (Replacing Girostrøget 1, 2630 Taastrup) | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-04-05 | 2025-05-30 |  |  | 2024-05-22 |  |  | 2024-05-29 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Girostrøget 1 2630 Taastrup | Ingen Capex Category | Own OnNet | 95116_NDD053971 | NDD053971 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.Z | Op til 10 Anti DDoS Business
BO | Adaptive DDoS Protection |  | 100670 | NDD-058082 | In Process | D73361 | Danske Olieberedskabslagre |  | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-12-20 | 2025-05-16 | [6 empty] | 2025-05-16 |  | New Sales | 2025-05-16 |  | Egstallevej 6 4330 Hvalsø | Ingen Capex Category | Own OnNet | 100670_NDD058082 | NDD058082 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Adaptive DDoS Protection ≤ 1 Gbps, Business, access
BO | Managed LAN |  | 97628 | NBM-055642 | On Hold | D77980 | I/S Ugebladsdistribution |  | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Nikolaj Zeljko Miseljic | 2025-03-31 | 2024-07-19 | [6 empty] | 2025-03-31 |  |  | New Sales |  |  | Helgeshøj Alle 38 2630 Taastrup | Ingen Capex Category | 3rd Party | 97628_NBM055642 | NBM055642 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT | Managed LAN
BO | Managed LAN |  | 96115 | NBM-057302 | In Process | D78318 | SYGEFORSIKRINGEN "DANMARK" GS | 36 mdr. kr.56.900 | Jeppe Mutinda Mbinda | Jeppe Mutinda Mbinda |  |  | Flemming Steen Thomsen |  | 2024-11-11 | 2025-05-30 | [6 empty] | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Fonnesbechsgade 3 7400 Herning | Ingen Capex Category | Own OnNet | 96115_NBM057302 | NBM057302 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PP.M - Managed SD-WAN - planlægges efter underlay | Managed LAN
AX | Transmis | 107315-004-001 | 107315-004 | C36377-1130394-01 | In Process | 36377 | Stelia Ltd | Alien Wavelength - Bulk Datacenter Stølevegen 39 4715 Øvreb | Tina Stadlmayer | Jens Bager Vang | 97415-1 |  |  |  | 2024-08-07 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 107315-004_C36377-1130394-01 | C36377-1130394-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 100606-093-003 | 100606-093 | C30318-1136289-01 | Created | 30318 | Vejle Kommune | Eksisterende GC - Helligkildevej 2 7100 Vejle - 100 Mbps | Christian Endrup Schmidt | Michael Kronbach Leth | ORD-3043 |  |  |  | 2025-04-15 |  |  |  | 2025-05-12 |  | 2025-07-07 |  |  |  | Change |  |  |  | 65 | Change | 100606-093_C30318-1136289-01 | C30318-1136289-01 |  |  | C30318-1075545-01 |  | 0 |  | 0
AX | Fiber | 100317-004-003 | 100317-004 | F20051-1136103-01 | In Process | 20051 | Energi Fyn Bredbånd | DF.ON ZE Fibre Pair Access - Sankt Nicolai Gade 3 5700 | Rasmus Kabel Mollerup | Mette Vinther | ORD-3003 |  |  |  | 2025-04-08 | 2025-06-13 |  |  | 2025-06-06 |  | 2025-07-01 |  | 2025-06-13 |  | New Sales | 2025-06-13 | 2025-06-13 |  |  | Own OnNet | 100317-004_F20051-1136103-01 | F20051-1136103-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-13 | 0 |  |  | Rasmus Kabel Mollerup
AX | Housing | 106903-003-016 | 106903-003 | HP36020-1117592-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - GC Sorø Haverupvej 39 4180 Sorø - Power, fixed fe | Martin Fredberg | Kirsten Christensen | 81928-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-003_HP36020-1117592-01 | HP36020-1117592-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 104094-011-027 | 104094-011 | HR33647-1135371-01 | Created | 33647 | Statens IT - SKI | Rackspace Footprint excl. rack, other size |  | Rasmus Stanley Johansen | ORD-2860 |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 104094-011_HR33647-1135371-01 | HR33647-1135371-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | SKI |  | 102088 | NKA-001283 | In Process | D19710 | Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier S/I | SKI - 1Gbit EoMPLS til Havneparken 1, 6000 Kolding - skal være redundant til eksisterende NKA-055508 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Henrik Bech Andersen |  | 2025-02-12 | [6 empty] | 2025-05-01 |  |  | Change |  |  | Lillelundvej 21 7400 Herning | Ingen Capex Category | Change | 102088_NKA001283 | NKA001283 |  |  | 100263_NKA001283 |  | 0 |  | 0 |  | Tillæg for Layer 2 forbindelse (EPL Flex) - 50460121
BO | WDM forbindelse |  | 77721 | NGF-040239 | On Hold | D28950 | Region Sjælland | Flytning fiber | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2022-02-09 | 2022-01-31 |  | 2022-04-22 09:12:00.000 | 2022-04-22 09:12:00.000 | 2022-05-24 |  | 2022-05-17 | 2022-01-31 |  |  | New Sales |  |  | Lykkebækvej 1 4600 Køge | over 50m | Own with Digging | 77721_NGF040239 | NGF040239 |  |  |  |  | 0 | 2022-05-20 | 0 |  | Forbindelsestype 2B 10 Gbps WDM | Asif Sacirovic
BO | SKI |  | 77004 | NKA-002079 | On Hold | D20890 | HVIDOVRE KOMMUNE | SKI - Omlægning til SKI 50.46 + Tilføjelse af SD-WAN | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Jan Mikael Jensen | 2022-03-03 | 2021-12-16 |  | 2022-12-30 13:15:00.000 | 2022-12-30 13:16:00.000 | [6 empty] | Change |  |  | Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre | Ingen Capex Category | Change | 77004_NKA002079 | NKA002079 |  |  | 40657_NKA002079 |  | 0 |  | 0 | PP.Z 10 gbps / omlægning fra NN fiber til GC | 10 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121 | Christian Ravnsmed Hedemand Bøgeskov
BO | SKI |  | 77973 | NKA-002065 | On Hold | D03880 | Horsens kommune | SKI - Migrering til SKI 50.46 + SD-WAN | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Lasse Berglund | 2022-01-06 | 2022-01-28 | [9 empty] | Change |  |  | Rådhustorvet 4 8700 Horsens | Ingen Capex Category | Change | 77973_NKA002065 | NKA002065 | OH.OT |  | 77508_NKA002065 |  | 0 | 2022-01-10 | 0 | OH.OT - Rådhus er flyttet opsiges under leverance | 10 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460421
BO | Fiberforbindelse |  | 90616 | NKA-035131 | On Hold | D24540 | Nobia Denmark A/S | MPLS - Ølgod / Tilst | Oliver Mariager | Oliver Mariager |  |  | Henrik Bregnhøj | 2024-01-15 | 2023-12-21 |  | 2024-06-03 12:36:00.000 | 2024-06-03 12:36:00.000 | [6 empty] | Change |  |  | Agerøvej 31 B 8381 Tilst | On-net | Change | 90616_NKA035131 | NKA035131 |  |  | 72252_NKA035131 |  | 0 | 2024-03-01 | 0 | PP.B | 1 Gbps fiberforbindelse | Torben Astrup Rasmussen
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035600 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Sankt Lukas Vej 9 A 2900 Hellerup | Ingen Capex Category | Change | 102771_NKA035600 | NKA035600 |  |  | 73069_NKA035600 |  | 0 | 2021-11-19 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering | Allan Flaskjær
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035634 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Skovvej 2 2820 Gentofte | 3rd Party | Change | 102771_NKA035634 | NKA035634 |  |  | 73069_NKA035634 |  | 0 | 2021-11-12 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035668 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Hartmannsvej 47 2920 Charlottenlund | 3rd Party | Change | 102771_NKA035668 | NKA035668 |  |  | 73069_NKA035668 |  | 0 | 2021-11-01 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035696 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Broholms Alle 17 2920 Charlottenlund | 3rd Party | Change | 102771_NKA035696 | NKA035696 |  |  | 73069_NKA035696 |  | 0 | 2021-11-05 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Fiberforbindelse |  | 89974 | NKA-046673 | In Process | D72616 | Globalconnect A/S - Internal IT | FUT OpenNet upgrade test 2 | Carsten Jørgensen | Carsten Jørgensen |  |  | Carsten Jørgensen |  | 2023-08-24 | [5 empty] | 2023-05-19 |  |  |  | Change |  |  | Rugbakken 12 7100 Vejle | 3rd Party | Change | 89974_NKA046673 | NKA046673 |  |  | 87715_NKA046673 |  | 0 | 2023-05-19 | 0 |  | 1 Gbps fiberforbindelse
AX | Housing | 103372-015-023 | 103372-015 | HR32973-1136016-01 | Created | 32973 | Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen, Koncern IT | Security Access control Card reader with keypad - GC Taastru |  | Jonatan Hastrup Jørnsgård | ORD-2989 |  |  |  | 2025-04-07 | [5 empty] | 2025-06-02 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 103372-015_HR32973-1136016-01 | HR32973-1136016-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Internet Lite |  | 87167 | NKA-047626 | On Hold | D74012 | Einar Risør Finerhandel A/S |  | SA_BO | SA_BO |  |  | Thomas Fodor |  | 2023-04-05 | [9 empty] | New Sales |  |  | Niels Bohrs Vej 1 7100 Vejle | 3rd Party | 3rd Party | 87167_NKA047626 | NKA047626 | OH.DS |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.DS - On Hold by Delivery Support | 100 Mbps Internet Lite (uden CPE)
AX | Transmis | 100862-014-001 | 100862-014 | C30825-1136598-01 | In Process | 30825 | Dansk Arbejdsgiverforening | IP Transit (Line) 10 Gb/s Std. route - Vester Voldgade 113 1 | Valentin Dumitru Curtianu | Shazia Mobin | ORD-3101 |  |  |  | 2025-04-29 | 2025-05-23 |  |  |  |  | 2025-07-21 |  |  |  | Change | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  | 1 | Change | 100862-014_C30825-1136598-01 | C30825-1136598-01 |  |  | C30825-1057559-03 |  | 0 | 2025-05-23 | 0
AX | Transmis | 107101-007-029 | 107101-007 | C36205-1131930-01 | Created | 36205 | INFRASTRUKTURSELSKABET LJ A/S | EPL Flexible Route - GC Hillerød Heimdalsvej 1 3400 Hillerø |  | Project Management Denmark | ORD-1887 |  |  |  | 2024-10-24 | [5 empty] | 2024-11-21 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | 3rd Party | 107101-007_C36205-1131930-01 | C36205-1131930-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 106418-712-003 | 106418-712 | C36608-1134988-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | IP subnet /29 (8 pcs.) - Borssenanger 6 09113 Chemnitz | Implementation Germany | Stefanie Jossa | ORD-2745 | ORD-2745 |  |  | 2025-02-28 | 2026-04-01 |  |  |  |  | 2025-06-28 |  |  |  | New Sales | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  | Own OnNet | 106418-712_C36608-1134988-01 | C36608-1134988-01 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 0
AX | Transmis | 106295-004-005 | 106295-004 | C35525-1120949-01 | On Hold | 35525 | Vendia Net ApS | PP.B 2GB EPL Flex - Fusagervej 3A 8800 Viborg - GC Aarhus |  | Mette Vinther | 86175-3 |  |  |  | 2023-06-27 | 2024-01-16 |  |  |  |  | 2023-10-10 |  |  |  | New Sales | 2024-01-16 | 2024-01-16 |  |  | Own OnNet | 106295-004_C35525-1120949-01 | C35525-1120949-01 | Awaiting Customer |  |  |  | 0 | 2024-01-16 | 0 |  |  | Bjarne Kjær
AX | Transmis | 100991-073-001 | 100991-073 | C30955-1136310-01 | In Process | 30955 | B4restore A/S | WDM - GC Stilling Niels Bohrs Vej 19 8660 Skanderborg - Thy | Lars Neumann-Winther | Henrik Møller Fyhn | ORD-3051 |  |  |  | 2025-04-16 | [5 empty] | 2025-07-17 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100991-073_C30955-1136310-01 | C30955-1136310-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049088 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Gammel Sellingvej 4 8370 Hadsten | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049088 | NKA049088 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-125 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 88683 | NKA-049102 | On Hold | D30650 | Jem & Fix A/S | Norsk og Dansk Fiberaftale | Nanna Søndergaard Skov | Nanna Søndergaard Skov |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2023-06-30 | [9 empty] | New Sales |  |  | Valdemarsvej 1 C 3650 Ølstykke | Ingen Capex Category | Own OnNet | 88683_NKA049102 | NKA049102 | OH.CD |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.CD - j&f-DK-139 | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | SKI |  | 89323 | NKA-049388 | On Hold | D04520 | Gymnasiefællesskabet | SKI - 1Gbit netværksforbindelser + SDWAN | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen |  | 2023-07-25 | [9 empty] | New Sales |  |  | Solrød Center 2 2680 Solrød Strand | 3rd Party | 3rd Party | 89323_NKA049388 | NKA049388 | OH.OT |  |  |  | 0 | 2024-09-02 | 0 | OH.OT | 1 Gbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
BO | SKI |  | 89321 | NKA-050380 | In Process | D77106 | Haderslev kommune | SKI - Ny oprettet kunde | Morten Skytte | Morten Skytte |  |  | Michael de Voss | 2024-11-20 | 2023-09-29 | 2025-01-17 | 2025-01-15 19:44:00.000 | 2025-01-15 19:45:00.000 | 2025-01-08 | 2025-01-15 | 2025-01-08 | 2024-12-06 | 2025-01-17 |  | New Sales | 2025-01-17 |  | Vestergyden 9 A 6560 Sommersted | 3rd Party | 3rd Party | 89321_NKA050380 | NKA050380 |  | 2025-01-15 00:00:00.000 |  |  | 0 | 2025-01-08 | 0 | PP.C.SKI | 500 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460321
AX | Transmis | 103596-844-004 | 103596-844 | C35441-1100555-01 | On Hold | 33186 | Globalconnect GmbH (Intercompany) | Managed SD-WAN Add-on - Uhlebüller Straße 15 25899 Niebüll | André Döpfner | André Döpfner | 64497-3 | 64497-3 |  |  | 2021-04-14 | 2023-06-30 |  |  |  |  | 2021-08-20 |  | 2021-08-03 |  | New Sales | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | Own OnNet | 103596-844_C35441-1100555-01 | C35441-1100555-01 |  |  |  |  | 0 | 2023-06-30 | 0
AX | Fiber | 106118-091-135 | 106118-091 | F35390-1129674-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Nørre Nebel, Industrivej 16, Nørr | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97109-1 |  |  |  | 2024-06-30 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-091_F35390-1129674-01 | F35390-1129674-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 103850-007-013 | 103850-007 | C33421-1111550-01 | Created | 33421 | Investeringsfonden For Udviklingslande (ifu) | Managed Layer 3 - VRF |  | Michael Bisgaard Sørensen | 75533-1 |  |  |  | 2022-05-05 | [5 empty] | 2023-04-01 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 103850-007_C33421-1111550-01 | C33421-1111550-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Housing | 103372-015-037 | 103372-015 | HR32973-1136030-01 | Created | 32973 | Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen, Koncern IT | Rackspace Footprint excl. rack, other size - GC Taastrup Hør |  | Jonatan Hastrup Jørnsgård | ORD-2989 |  |  |  | 2025-04-07 | [5 empty] | 2025-06-02 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 103372-015_HR32973-1136030-01 | HR32973-1136030-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 106418-559-001 | 106418-559 | C30919-1128793-01 | On Hold | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | EPL - Ringstraße 37 24103 Kiel - Bollhörnkai 1 24103 Kiel - | Implementation Germany | André Döpfner | 97299-1 | 97299-1 |  |  | 2024-06-25 | 2024-07-10 |  |  |  |  | 2024-07-10 |  |  |  | New Sales | 2024-07-10 | 2024-07-10 |  | 38 | Own with Digging | 106418-559_C30919-1128793-01 | C30919-1128793-01 | Cancellation |  |  |  | 0 | 2024-07-10 | 0
AX | Transmis | 106418-655-002 | 106418-655 | C35955-1132373-01 | Created | 35636 | GlobalConnect GmbH (Intercompany 2) | IP subnet /29 (8 pcs.) - Munketoft 12 24937 Flensburg | Implementation Germany | Stefanie Jossa | ORD-2016 | ORD-2016 |  |  | 2024-11-14 | 2025-04-22 |  |  |  |  | 2025-04-22 |  |  |  | New Sales | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  |  | Own OnNet | 106418-655_C35955-1132373-01 | C35955-1132373-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-04-22 | 0
AX | Fiber | 106118-088-093 | 106118-088 | F35390-1129300-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - Manhole (DK FU ODEN T0634) C.F. Tiet | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129300-01 | F35390-1129300-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Housing | 106903-009-011 | 106903-009 | HP36020-1117637-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - GC Albertslund Herstedvang 4 2620 Albertslund - P | Jonatan Hastrup Jørnsgård | Kirsten Christensen | 81935-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-009_HP36020-1117637-01 | HP36020-1117637-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Jonatan Hastrup Jørnsgård
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035704 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Korsgårdsvej 4 2920 Charlottenlund | Ingen Capex Category | Change | 102771_NKA035704 | NKA035704 |  |  | 73069_NKA035704 |  | 0 |  | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering | Allan Flaskjær
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035707 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Stolpehøj 146 2820 Gentofte | 3rd Party | Change | 102771_NKA035707 | NKA035707 |  |  | 73069_NKA035707 |  | 0 | 2021-10-21 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035718 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 |  | 2021-07-02 08:10:00.000 |  |  |  |  | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | C L Ibsens Vej 3 2820 Gentofte | 3rd Party | Change | 102771_NKA035718 | NKA035718 |  |  | 73069_NKA035718 |  | 0 | 2021-10-08 | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
BO | Forbindelser Add-on |  | 102771 | NKA-035792 | In Process | D16770 | GENTOFTE KOMMUNE | Tilføjelse af DHCP-helper til samtlige kredsløb (minus SDWAN forbindelser) | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Michael de Voss |  | 2025-04-11 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-06-30 |  | Change | 2025-06-30 |  | Hellerupvej 22 2900 Hellerup | over 50m | Change | 102771_NKA035792 | NKA035792 |  |  | 75361_NKA035792 |  | 0 |  | 0 |  | DHCP-helper, 1-5 pr. lokation - Etablering
AX | Fiber | 106118-088-094 | 106118-088 | F35390-1129301-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - Manhole (DK FU ODEN T0634) C.F. Tiet | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129301-01 | F35390-1129301-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 106118-089-093 | 106118-089 | F35390-1129459-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129459-01 | F35390-1129459-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 106646-005-013 | 106646-005 | C35824-1136910-01 | Created | 35824 | CEGO A/S | Adaptive DDoS Protection ≤ 1 Gbps - Lauritzens Plads 1 9000 |  |  | ORD-3175 |  |  |  | 2025-05-14 | [5 empty] | 2025-07-28 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106646-005_C35824-1136910-01 | C35824-1136910-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
BO | Fiberforbindelse |  | 89392 | NKA-053546 | On Hold | D01880 | Energi Fyn Bredbånd A/S | MPLS til Fjernvarme Fyn | Henrik Møller Fyhn | Henrik Møller Fyhn |  |  | Henrik Bech Andersen | 2024-03-07 | 2024-03-01 | 2025-05-02 | 2024-06-03 12:22:00.000 | 2024-03-04 17:46:00.000 |  |  |  | 2024-11-07 | 2025-05-02 |  | New Sales | 2025-05-02 |  | Kertemindevej 241 5240 Odense NØ | 3rd Party | 3rd Party | 89392_NKA053546 | NKA053546 |  |  |  |  | 0 | 2024-05-17 | 0 | PP.C | 100 Mbps fiberforbindelse
BO | Fiberforbindelse |  | 87986 | NKA-053641 | On Hold | D71788 | Byggeselskabet af 01.07.2015 A/S | Full diversitet med separat fremført fiber | Jane Birgitte Høgaard | Jane Birgitte Høgaard |  |  | Niels Johan Thilker |  | 2024-03-08 | [9 empty] | New Sales |  |  | Jyllandsgade 28 6400 Sønderborg | Ingen Capex Category | Own OnNet | 87986_NKA053641 | NKA053641 | OH.OT |  |  |  | 0 |  | 0 | OH.OT - Annulleret | 1 Gbps fiberforbindelse
BO | Mobile Access |  | 97337 | NMA-055335 | In Process | D77948 | Deichmann Sko AB | Connectivity 100 Mbit fiber internet på SDwan Sverige | Kristijan Krsteski | Kristijan Krsteski |  |  | Robert Steen-Roed |  | 2024-06-28 | 2025-06-20 | [6 empty] | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 |  | Lidaleden 8 60014 Norrköping Sweden | Ingen Capex Category | 3rd Party | 97337_NMA055335 | NMA055335 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Mobile Access 4G – Fail-over Nordic
BO | Mobile Access |  | 101127 | NMA-057713 | In Process | D73902 | Væxthuset 3 ApS |  | Christoffer Møller Andersen | Christoffer Møller Andersen |  |  | Michel Daniel Kracun |  | 2024-12-05 | [9 empty] | New Sales |  |  | Baltic Kaj 3 4600 Kkøge | Ingen Capex Category | 3rd Party | 101127_NMA057713 | NMA057713 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 100684 | NMA-058088 | In Process | D59830 | LaundryHouse ApS | SF | Natascha Orlung Baisgaard Andersen | Natascha Orlung Baisgaard Andersen |  |  | Michel Daniel Kracun |  | 2024-12-20 | 2025-05-23 | [5 empty] | 2025-03-18 | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 |  | Metalgangen 18 2690 Karlslunde | Ingen Capex Category | 3rd Party | 100684_NMA058088 | NMA058088 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 102606 | NMA-060101 | In Process | D78847 | Bagt ApS | Managed internet med WI-FI til alle lokationer | Line Skov | Line Skov |  |  | Ole Høholt Noesgaard |  | 2025-03-31 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 2025-06-06 |  | 2025-05-28 |  | New Sales | 2025-05-28 |  | Lygten 2 C 2400 København NV | Ingen Capex Category | 3rd Party | 102606_NMA060101 | NMA060101 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-28 | 0 | SE.SF | Mobile Access 4G – Fail-over DK
BO | Mobile Access |  | 105243 | NMA-060432 | In Process | D78745 | Knowledge Gate Group ApS |  | Cecilie Ely Randsborg | Cecilie Ely Randsborg |  |  | Philip Goetz Majgaard | 2025-04-22 | 2025-04-22 | [5 empty] | 2025-06-13 |  |  |  | New Sales |  |  | H.C. Andersens Boulevard 37 1553 København V | Ingen Capex Category | 3rd Party | 105243_NMA060432 | NMA060432 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | SE.SF | Mobile Access 4G – Fail-over DK
AX | Transmis | 103596-844-008 | 103596-844 | C35441-1100559-01 | On Hold | 33186 | Globalconnect GmbH (Intercompany) | Managed SD-WAN Reach - Sankt Nicolai-Straße 5 25980 Sylt - | André Döpfner | André Döpfner | 64497-3 | 64497-3 |  |  | 2021-04-14 | 2023-06-30 |  |  |  |  | 2021-08-20 |  | 2021-08-03 |  | New Sales | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | Own OnNet | 103596-844_C35441-1100559-01 | C35441-1100559-01 |  |  |  |  | 0 | 2023-06-30 | 0
AX | Fiber | 106118-089-054 | 106118-089 | F35390-1129420-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - BULK Guldborgsundvej 14 6705 Esbjerg | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97085-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-089_F35390-1129420-01 | F35390-1129420-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Fiber | 100571-207-001 | 100571-207 | F30271-1135267-01 | In Process | 30271 | Norlys Digital A/S | PP.E JU Fibre Pair-Hans Hartvig Seedorffs Stræde 3 8000 | Torben Astrup Rasmussen | Mette Vinther | ORD-2824 |  |  |  | 2025-03-14 | 2025-05-23 |  |  | 2025-05-16 |  | 2025-06-06 |  | 2025-05-23 |  | New Sales | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  | 2 | Own with Digging | 100571-207_F30271-1135267-01 | F30271-1135267-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-23 | 0 |  |  | Torben Astrup Rasmussen
AX | Housing | 106118-090-035 | 106118-090 | HR35390-1129498-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Housing - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogense - Rackspac | Martin Fredberg | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HR35390-1129498-01 | HR35390-1129498-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 103596-851-001 | 103596-851 | C35441-1100739-01 | On Hold | 33186 | Globalconnect GmbH (Intercompany) | Managed SD-WAN Reach - Uhlebüller Straße 15 25899 Niebüll - | André Döpfner | André Döpfner | 64776-1 | 64776-1 |  |  | 2021-04-21 | 2023-06-30 |  |  |  |  | 2021-08-20 |  | 2021-08-03 |  | New Sales | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | Own OnNet | 103596-851_C35441-1100739-01 | C35441-1100739-01 | Other |  |  |  | 0 | 2023-06-30 | 0
AX | Transmis | 100453-1193-0047 | 100453-1193 | C30111-1134337-01 | Created | 30111 | Telenor A/S | Ethernet Access - Rådhusstræde 7G 4600 Køge - GC Taastrup H | Ahsan Siddiqui | Mette Vinther | ORD-2518 |  |  |  | 2025-01-28 | [5 empty] | 2025-04-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100453-1193_C30111-1134337-01 | C30111-1134337-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Stine Kildegaard Kristensen
BO | Interne produkter |  | 91816 | NKA-055072 | On Hold | D33130 | It-Forsyningen I/S | 4G stand alone forbindelser - Poppelvej - Lilledal - Rørmosevænget | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Michael de Voss |  | 2024-06-26 | [9 empty] | New Sales |  |  | Poppelvej 1 B 3450 Allerød | On-net | Own OnNet | 91816_NKA055072 | NKA055072 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Afventer MPLS ark fra kunden.;4G Stand Alone | CRID til Mobil Link Primær - Intern 4G portal
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055153 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-01-22 | 2024-06-27 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2025-04-04 | 2025-03-24 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Sjællandsgade 10 2200 København N | 3rd Party | 3rd Party | 97026_NKA055153 | NKA055153 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | VLAN: 3833 - Guldberg Skole Sjællandsgade - TDC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055170 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-02-14 | 2024-06-27 | 2025-05-30 | 2025-05-01 08:48:00.000 | 2025-05-05 13:10:00.000 |  |  | 2025-04-25 | 2025-05-12 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Lyrskovgade 4 1758 København V | On-net | Own OnNet | 97026_NKA055170 | NKA055170 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 | VLAN: 3855 - KKU. 10 Klasse. Vesterbro - GC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121 | Mads Gosvig Hansen
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055175 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-01-23 | 2024-06-27 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2025-04-04 | 2025-02-21 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Kirsebærhaven 23 2500 Valby | 3rd Party | 3rd Party | 97026_NKA055175 | NKA055175 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | VLAN: 3836 - Harrestrup Å Skole Kirbærhaven institution - TDC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055196 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-02-14 | 2024-06-27 | 2025-05-30 | 2025-05-01 08:02:00.000 | 2025-05-06 11:16:00.000 |  |  | 2025-04-25 | 2025-05-12 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Brydes Allé 25 2300 København S | On-net | Own OnNet | 97026_NKA055196 | NKA055196 |  |  |  |  | 0 | 2025-05-30 | 0 | VLAN: 3874 - Peder Lykke Skolen - GC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121 | Mads Gosvig Hansen
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055215 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-01-23 | 2024-06-27 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-15 | 2025-05-30 |  | New Sales | 2025-05-30 |  | Julius Andersens Vej 2 2450 København SV | 3rd Party | 3rd Party | 97026_NKA055215 | NKA055215 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | VLAN: 3901 - Strandparkskolen. Interim - TDC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055217 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-01-23 | 2024-06-27 | 2025-06-30 |  |  |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-23 | 2025-06-30 |  | New Sales | 2025-06-30 |  | Lybækgade 20 2300 København S | 3rd Party | 3rd Party | 97026_NKA055217 | NKA055217 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | VLAN: 3889 - Skolen På Amagerbro - TDC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055219 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2025-01-23 | 2024-06-27 | 2025-06-30 |  |  |  |  | 2025-04-04 | 2025-03-25 | 2025-06-30 |  | New Sales | 2025-06-30 |  | Thomas Koppels Allé 10 2450 København SV | 3rd Party | 3rd Party | 97026_NKA055219 | NKA055219 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | VLAN: 3900 - Strandparkskolen - TDC | 1 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121
BO | SKI |  | 97026 | NKA-055245 | In Process | D23970 | Københavns Kommune | SKI - BUF - Tilslutning til SKI 50.46 | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2024-08-19 | 2024-06-27 | 2025-12-31 | 2024-08-21 12:07:00.000 | 2024-08-27 13:04:00.000 | 2024-10-22 |  | 2024-09-13 |  | 2025-12-31 |  | New Sales | 2025-12-31 |  | Århusgade 88 2100 København Ø | On-net | Own OnNet | 97026_NKA055245 | NKA055245 |  |  |  |  | 0 | 2024-10-09 | 0 | 100 Gbps ELAN - No CPE | 100 Gbps Netværksforbindelse uden CPE - 50460121 | Stine Kildegaard Kristensen
BO | Fiberforbindelse |  | 96280 | NKA-055592 | On Hold | D77994 | Ap Pension Livsforsikringsaktieselskab | Datacom - Internetforbindelser til Marmorvej 1, 2100 København (Marmormolen) | Andrew David Lindsey | Andrew David Lindsey |  |  | Jesper Höilund Jensen |  | 2024-07-12 |  |  | 2024-10-04 10:52:00.000 |  |  | 2024-10-18 |  |  |  | New Sales |  |  | Marmorvej 1 2100 København Ø | 0-15m | Own with Digging | 96280_NKA055592 | NKA055592 | OH.CI |  |  |  | 0 | 2024-10-18 | 0 | OH.CI | 10 Gbps fiberforbindelse | Thomas Rønne Massesson
BO | SKI |  | 97012 | NKA-055617 | On Hold | D30820 | I/S VESTFORBRÆNDING | SKI - Nye bestillinger (Bestilling fra d. 07/06-2024) | Michael Kronbach Leth | Michael Kronbach Leth |  |  | Jan Mikael Jensen | 2024-07-23 | 2024-07-16 | [6 empty] | 2024-09-11 |  |  | New Sales |  |  | 55.758945, 12.460176 0 2880 Bagsværd | 3rd Party | 3rd Party | 97012_NKA055617 | NKA055617 |  |  |  |  | 0 | 2024-10-21 | 0 | TDC | 100 Mbps Netværksforbindelse med CPE - 50460121
AX | Housing | 100878-003-006 | 100878-003 | HI30841-1132440-01 | Created | 30841 | Skanderborg Kommune | Fibre Trunk - GC Aarhus South Agerbakken 3 8362 Hørning - G |  | Michael Kronbach Leth | ORD-2042 |  |  |  | 2024-11-18 | [5 empty] | 2025-03-21 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 100878-003_HI30841-1132440-01 | HI30841-1132440-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 106740-008-004 | 106740-008 | C35898-1136684-01 | Created | 35898 | FINN FROGNE A/S | CA.ON Redundancy mechanism - VRRP | Implementation PM Denmark | Shazia Mobin | ORD-3122 |  |  |  | 2025-05-05 | 2025-06-27 |  |  | 2025-06-27 |  | 2025-06-25 |  | 2025-06-27 |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Own OnNet | 106740-008_C35898-1136684-01 | C35898-1136684-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0
AX | Fiber | 106118-088-103 | 106118-088 | F35390-1129310-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Long Haul Fibre Pair - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogen | Carsten Tækker Hellerup | Carsten Tækker Hellerup | 97089-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-19 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-088_F35390-1129310-01 | F35390-1129310-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Carsten Tækker Hellerup
AX | Transmis | 100491-295-001 | 100491-295 | C30181-1136634-01 | Created | 30181 | Kmd A/S | CA.WD EPL 100Mb/s - Lautrupparken 40 2750 - Nørregade 2 9800 | Valentin Dumitru Curtianu | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-3108 |  |  |  | 2025-04-30 | 2025-06-20 |  |  | 2025-06-13 |  | 2025-07-22 |  | 2025-06-20 |  | New Sales | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 1 | Own with Digging | 100491-295_C30181-1136634-01 | C30181-1136634-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-20 | 0 |  |  | Rasmus Kabel Mollerup
AX | Housing | 106903-009-009 | 106903-009 | HR36020-1117635-01 | On Hold | 36020 | ConnectiviTree AG | Housing - GC Albertslund Herstedvang 4 2620 Albertslund - R | Jonatan Hastrup Jørnsgård | Kirsten Christensen | 81935-1 |  |  |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-11-09 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106903-009_HR36020-1117635-01 | HR36020-1117635-01 | Other |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Jonatan Hastrup Jørnsgård
AX | Housing | 106118-090-045 | 106118-090 | HP35390-1129508-01 | Created | 35390 | Edge Network Services Denmark ApS | Housing - GC Bogense Jyllandsvej 17 5400 Bogense - Power Fe | Martin Fredberg | Carsten Tækker Hellerup | 97461-1 |  |  |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 2024-12-20 |  |  |  | New Sales |  |  |  |  | Own OnNet | 106118-090_HP35390-1129508-01 | HP35390-1129508-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
AX | Transmis | 107596-003-022 | 107596-003 | C36620-1135729-01 | Created | 36620 | The UK Branch Office of Awaze A/S (UC ) | ReDoc DDoS Protection-Drøsselbjergvej 119 4200 Slagelse-Base | Ahsan Siddiqui | Cecilie Heidner Nielsen | ORD-2923 |  |  |  | 2025-03-28 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-04-25 |  |  |  | New Sales | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Own OnNet | 107596-003_C36620-1135729-01 | C36620-1135729-01 |  |  |  |  | 0 | 2025-06-27 | 0